## 20141128_UltimoMonitoraggio
CUP | DataCUP | Soggetto Attuatore | UO | Interventi Non Emergenziali | Terrritorio | DescrizioneProgetto | Stato Lavori | Costo Progetto in migliaia di EURO | Importo Finanziato in migliaia di EURO | Totale Erogato in migliaia di Euro | Data Prima Erogazione | Data Ultima Erogazione | Data Fine Lavori | Stima Percentuale Completamento | Fonte finanziaria 1 | Importo Fonte Finanziaria 1 | Fonte finanziaria 2 | Importo Fonte Finanziaria 2 | Fonte finanziaria 3 | Importo Fonte Finanziaria 3 | Delibera CIPE | Note | CodiceISTAT
H11E13000080001 | 2013-08-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H4 COMPLESSO IL MORO CANSATESSA L'AQUILA VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Attuazione | 3814.32 | 3814.32 | 248.709 | 2013-08-09 | 2014-10-01 | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3814.32 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H11E13000070001 | 2013-08-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H7 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E CANSATESSA RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Attuazione | 3802.25 | 3802.25 | 242.092 | 2013-08-09 | 2014-10-01 | 2015-12-31 | 5 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3802.25 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H11E13000140001 | 2013-10-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H6 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 CLASSIFICATO E | Progettazione | 3416.19 | 3416.19 | 264.781 | 2013-10-23 | 2014-10-27 | 2016-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3416.19 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H11E13000160001 | 2013-10-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H5 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.09.2009 CLASSIFICATO E | Progettazione | 3322.64 | 3322.64 | 54.061 | 2013-10-23 | 2014-10-27 | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3322.64 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H11E13000150002 | 2013-10-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 1741/1742/1743 VIA MARCHE 15/17/19 - LOC. GIGNANO (AQ) RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 CLASSIFICATI E | Attuazione | 3106.25 | 3106.25 | 427.558 | 2013-10-23 | 2014-10-08 | 2016-12-31 | 20 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3106.25 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I11000120001 | 2011-03-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1627*VIA DI CIVITA MONTICCHIO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Collaudo | 2782.02 | 2782.02 | 2091.723 | 2011-12-01 | 2014-06-25 | 2014-05-28 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2782.02 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I11000600001 | 2011-05-23 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 550*PIAZZA SIMON BOLIVAR N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 1314.609 | 1314.609 | 1262.857 | 2012-08-30 | 2014-09-16 | 2013-07-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1314.609 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000330001 | 2010-09-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1586 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA MARIO CHINI 3, 5 E 7*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Collaudo | 1217.026 | 1217.026 | 1196.119 | 2011-11-10 | 2014-04-01 | 2012-11-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1217.026 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I11000140001 | 2011-03-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1712*VIA MONTE SALVIANO, 11 - 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Collaudo | 1111.975 | 1111.975 | 919.239 | 2012-08-03 | 2013-06-24 | 2012-12-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1111.975 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I11000590001 | 2011-05-23 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 446*VIA ENRICO CASTI N. 8*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Collaudo | 1053.138 | 1053.138 | 849.558 | 2012-09-19 | 2014-06-27 | 2013-11-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1053.138 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I11002360001 | 2011-08-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NUMERI 1729, 1730 E 1731*VIA PONTE SAN GIOVANNI*RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Attuazione | 988.318 | 988.318 | 628.641 | 2012-08-08 | 2014-09-08 | 2014-12-31 | 70 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 988.318 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I11000100001 | 2011-03-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1272*VIA COLLE SAPONE N. 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 836.836 | 836.836 | 813.566 | 2012-03-02 | 2014-10-23 | 2012-09-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 836.836 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I11000110001 | 2011-03-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 386*VIA FONTESECCO N. 29*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Collaudo | 830.766 | 830.766 | 767.758 | 2012-04-11 | 2014-04-08 | 2012-06-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 830.766 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000250001 | 2010-08-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1711 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA MONTE SALVIANO N. 3*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Collaudo | 774.477 | 774.477 | 740.584 | 2011-12-19 | 2014-06-12 | 2012-10-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 774.477 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H86I12000000001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Aielli | FABBRICATI ATER NN. 1294-1295-1296*VIA SALERE, 45-46-47*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 565.851 | 565.851 | 533.769 | 2012-04-06 | 2014-04-01 | 2012-11-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 565.851 | [6 empty] | 66002
H16I11000470001 | 2011-04-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 444*VIA ENRICO CASTI N. 2*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Collaudo | 554.023 | 554.023 | 517.596 | 2012-04-16 | 2013-06-24 | 2012-11-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 554.023 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000200001 | 2010-08-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1274*VIA COLLE SAPONE N. 4/B*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | Intervento chiuso | 542.517 | 542.517 | 539.598 | 2010-12-14 | 2013-10-23 | 2011-06-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 542.517 | [6 empty] | 66049
H16I09000240001 | 2010-08-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1392 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ARISCHIA - VIA PIZZOLI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 503.497 | 503.497 | 499.288 | 2011-06-20 | 2014-08-08 | 2012-03-29 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 503.497 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I11000040001 | 2011-01-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1585*VIA MARIO CHINI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Collaudo | 446.071 | 446.071 | 434.534 | 2011-07-15 | 2013-09-05 | 2013-06-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 446.071 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000300001 | 2010-09-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1273 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA COLLE SAPONE N. 4/A*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 434.339 | 434.339 | 429.963 | 2010-12-20 | 2013-06-24 | 2011-12-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 434.339 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I11000130001 | 2011-03-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 547*VIA G. PUCCINI N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 432.752 | 432.752 | 422.402 | 2011-12-09 | 2014-07-15 | 2012-06-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 432.752 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I11000030001 | 2011-01-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICIO POLIFUNZIONALE*VIA DI CIVITA - LOC. MONTICCHIO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Attuazione | 424.33 | 424.33 | 18.429 | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 2015-01-31 | 30 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 424.33 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I12000010001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 541*VIA PIERO GOBETTI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Collaudo | 413.317 | 413.317 | 369.533 | 2013-02-05 | 2014-03-06 | 2013-10-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 413.317 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H18B09000020001 | 2010-06-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 549*PIAZZA SIMON BOLIVAR NN. 14 - 15*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | Intervento chiuso | 399.327 | 399.327 | 396.339 | 2011-07-14 | 2014-05-15 | 2011-10-04 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 399.327 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000280001 | 2010-09-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 543 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA SCARFOGLIO N. 34*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 390.472 | 390.472 | 386.596 | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 2012-04-28 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 390.472 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I11000050001 | 2011-01-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1393*VIA PIZZOLI - LOC. ARISCHIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 355.974 | 355.974 | 354.496 | 2012-04-03 | 2013-09-24 | 2012-01-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 355.974 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H18B09000010001 | 2010-06-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 433*VIA CAMILLO DE MEIS N. 10*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | Intervento chiuso | 339.591 | 339.591 | 335.323 | 2010-12-01 | 2013-06-24 | 2011-05-29 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 339.591 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000230001 | 2010-08-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1124 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CESARE DE LOLLIS*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 310.373 | 310.373 | 260.218 | 2011-06-03 | 2013-06-24 | 2011-07-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 310.373 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000120001 | 2010-07-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1683*VIA PIEMONTE 17*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | Collaudo | 293.037 | 293.037 | 291.843 | 2010-12-14 | 2013-06-24 | 2011-03-23 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 293.037 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I11002540001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1685*VIA PIEMONTE NN. 9-11-13-15*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Collaudo | 288.061 | 288.061 | 267.578 | 2012-07-30 | 2013-12-04 | 2013-03-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 288.061 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000360001 | 2010-10-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER B1 COMPLESSO RESIDENZIALE IL MORO - ESITO DI AGIBILITA' C.*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Collaudo | 264.349 | 264.349 | 249.983 | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 2013-04-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 264.349 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I11000060001 | 2011-01-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1587*VIA MARIO CHINI SCALE H ED I*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 261.393 | 261.393 | 243.368 | 2012-04-16 | 2013-06-26 | 2012-06-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 261.393 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000260001 | 2010-09-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO C2*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 225.712 | 225.712 | 213.031 | 2011-08-10 | 2013-06-24 | 2011-08-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 225.712 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H71E13000050001 | 2013-08-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Cocullo | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 ALL'EDIFICIO N. 38 VIA CASETTE - ESITO E - EDIFICIO DI MINORANZA | Attuazione | 224.035 | 224.035 | 131.091 | 2013-08-09 | 2014-09-03 | 2014-10-31 | 80 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 224.035 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66037
H16I09000220001 | 2010-08-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 75 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 221.832 | 221.832 | 187.465 | 2011-11-24 | 2013-06-24 | 2011-12-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 221.832 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I11000070001 | 2011-02-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 540*VIA PIERO GOBETTI, 3 - 4 - 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Collaudo | 202.762 | 202.762 | 197.51 | 2012-05-09 | 2014-10-15 | 2013-11-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 202.762 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000350001 | 2010-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 542 - ESITO DI AGIBILITA' A E B*VIA G. TITTA ROSA N. 1 E 2*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 197.55 | 197.55 | 183.449 | 2011-09-01 | 2013-06-24 | 2011-12-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 197.55 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H56I11000390001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Magliano de' Marsi | FABBRICATO ATER NUMERO 1376*LOCALITA' ROSCIOLO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 188.206 | 188.206 | 184.027 | 2012-08-23 | 2013-07-23 | 2012-01-19 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 188.206 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66053
H16I09000290001 | 2010-09-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 429 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA BEATA ANTONIA N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 175.593 | 175.593 | 175.031 | 2011-05-09 | 2014-05-02 | 2011-06-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 175.593 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000320001 | 2010-09-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 445 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ENRICO CASTI N. 6*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 155.959 | 155.959 | 152.205 | 2011-11-18 | 2013-06-24 | 2011-07-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 155.959 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I11002560001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NUMERI 254 E 255*VIA NAZIONALE N. 254 LOCALITA' ARISCHIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 154.156 | 154.156 | 142.149 | 2012-12-14 | 2013-06-24 | 2012-09-24 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 154.156 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000130001 | 2010-07-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 548*PIAZZA SIMON BOLIVAR N. 16, 17, 18*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | Intervento chiuso | 152.88 | 152.88 | 152.092 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 2010-12-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 152.88 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000310001 | 2010-09-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 436 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CAMILLO DE MEIS N. 40*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 145.354 | 145.354 | 112.167 | 2011-08-22 | 2013-06-24 | 2011-01-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 145.354 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H11E13000180001 | 2013-11-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 382 VIA SAN NICOLA D'ANZA N. 15 RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Attuazione | 142.83 | 142.83 | 54.252 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 2014-10-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 142.83 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA - IN CORSO DI AFFIDAMENTO I RIMANENTI LAVORI | 66049
H16I11002550001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO C1*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 140.738 | 140.738 | 135.853 | 2012-07-30 | 2013-12-04 | 2012-06-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 140.738 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000340001 | 2010-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castelvecchio Subequo | FABBRICATO ATER NUMERO 1605 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ROMA N. 34*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 128.82 | 128.82 | 126.198 | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 2011-11-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 128.82 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66031
H16I12000020001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 251 *VIA TRE SPIGHE, 10*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Progettazione | 112.611 | 112.611 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 112.611 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H19F14000050001 | 2014-05-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 361 VIA MONTE AMARO, 3 - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Attuazione | 110.341 | 110.341 | 8.994 | 2014-10-27 | 2014-10-27 | 2015-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 110.341 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H56I12000000001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Sulmona | FABBRICATO ATER CDQ*VIA DELLE METAMORFOSI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Attuazione | 109.495 | 109.495 | 45.938 | 2014-04-10 | 2014-04-10 | 2014-12-31 | 70 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 109.495 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66098
H16I09000210001 | 2010-08-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 545*VIA GIACOMO PUCCINI N. 13, 15 E 17*RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 109.099 | 109.099 | 107.682 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 2010-11-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 109.099 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000190001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 434*VIA CAMILLO DE MEIS N. 20*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | Intervento chiuso | 105.3 | 105.3 | 104.876 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 2011-01-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 105.3 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H86I10000540005 | 2011-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Montereale | FABBRICATO ATER N. 1614*VIA DEI CAPPUCCINI, 34*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 96.149 | 96.149 | 89.869 | 2011-11-10 | 2013-12-13 | 2013-08-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.149 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66056
H46I09000110001 | 2010-09-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Lucoli | FABBRICATO ATER NUMERO 1612 - ESITO DI AGIBILITA' A*VIA CASAVECCHIA N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 87.396 | 87.396 | 54.402 | 2012-04-19 | 2013-06-24 | 2011-08-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.396 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66052
H16I10000200001 | 2011-01-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1072*VIA F. SANTAVICCA, 1 - 5 - 7*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009, ESITO DI AGIBILITÀ "B" | Intervento chiuso | 83.265 | 83.265 | 76.3 | 2012-02-09 | 2014-08-08 | 2012-06-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 83.265 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H86I11000050001 | 2011-03-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Ovindoli | FABBRICATO ATER N. 681*PIAZZA MAZZINI N. 7*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 81.502 | 81.502 | 79.384 | 2011-12-30 | 2013-10-01 | 2013-06-11 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 81.502 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66065
H36I11000080001 | 2011-05-26 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | FABBRICATI ATER NUMERI 1616 E 1617*VIA GABRIELE D'ANNUNZIO*RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 80.717 | 80.717 | 74.506 | 2012-07-30 | 2013-06-24 | 2012-06-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80.717 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66087
H16I11000160001 | 2011-03-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castelvecchio Subequo | FABBRICATO ATER N. 1606*VIA SANT'AGATA N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 80.418 | 80.418 | 78.34 | 2012-08-02 | 2013-06-24 | 2012-04-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80.418 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66031
H86I11000360001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Collarmele | FABBRICATO ATER NUMERO 653*LARGO VIII MARZO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 77.041 | 77.041 | 71.127 | 2012-08-30 | 2014-01-22 | 2012-09-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 77.041 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66038
H76I10000090001 | 2010-11-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Tione degli Abruzzi | EDIFICIO ATER N. 1727*VIA PROVINCIALE N.1 - TIONE DEGLI ABRUZZI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO CAUSA SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 76.665 | 76.665 | 72.209 | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 2011-06-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 76.665 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66100
H16I09000270001 | 2010-09-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1073*VIA F. SANTAVICCA N. 2/4 SCALA A INT. 2 E 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 75.88 | 75.88 | 64.282 | 2012-04-04 | 2014-04-01 | 2011-09-04 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75.88 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000370001 | 2010-11-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1127 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CESARE DE LOLLIS 26*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Collaudo | 74.915 | 74.915 | 2.481 | 2012-05-09 | 2013-06-24 | 2011-10-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 74.915 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H42E12000000001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Campotosto | FABBRICATO ATER N. 1628*VIA DEL LAGO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Collaudo | 70.229 | 70.229 | 48.437 | 2014-07-08 | 2014-09-08 | 2014-06-27 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70.229 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66016
H16J13000170001 | 2013-09-16 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 529 (N.1 ALLOGGIO) VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI N. 55 RIPARAZIONE EDIFICIO CLASSIFICATO "E" DI MINORANZA | Collaudo | 68.685 | 68.685 | 63.65 | 2013-10-07 | 2014-07-23 | 2013-11-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 68.685 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA - IN CORSO DI ULTIMAZIONE I LAVORI IN AFFIDAMENTO DIRETTO | 66049
H56I11000030001 | 2011-03-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Magliano de' Marsi | FABBRICATO ATER N. 1372*VIA SANTA MARIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 67.324 | 67.324 | 60.008 | 2011-12-07 | 2013-06-24 | 2011-10-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 67.324 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66053
H16I11000150001 | 2011-03-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castelvecchio Subequo | FABBRICATO ATER N. 19*PIAZZALE P. NENNI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 64.96 | 64.96 | 63.201 | 2012-02-12 | 2013-06-24 | 2012-04-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 64.96 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66031
H16I11000170001 | 2011-03-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 537*VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 13-15-17*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 64.723 | 64.723 | 63.064 | 2011-12-01 | 2013-06-24 | 2012-03-28 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 64.723 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H76I10000150001 | 2011-01-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Capestrano | FABBRICATO ATER N. 1635*VIA SAN GIOVANNI, 17*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ESITO DI AGIBILITÀ "A" | Intervento chiuso | 62.091 | 62.091 | 61.851 | 2011-10-03 | 2013-06-24 | 2011-08-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 62.091 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66019
H14J14000000001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 67 VIA ASMARA N.32 DEMOLIZIONE ANTICIPATA PER CROLLO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | 2014-04-29 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 57.75 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000530001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO NN. 421-428*LOC. SANTANZA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 58.839 | 58.839 | 58.839 | 2013-09-17 | 2013-12-04 | 2010-06-04 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 57.684 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1.155 |  |  |  |  | 66049
H66I10000130001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Barisciano | FABBRICATO ATER N. 1608*VIA ALDO MORO - BARISCIANO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 57.518 | 57.518 | 57.512 | 2011-07-28 | 2014-04-18 | 2011-06-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 57.518 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66009
H36I10000200001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Ofena | FABBRICATO ATER N. 1663*VIA SAN FRANCESCO - OFENA*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 57.484 | 57.484 | 57.226 | 2011-11-09 | 2013-06-24 | 2011-08-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 57.484 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66060
H66I10000120001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Barisciano | FABBRICATO ATER N. 1607*VIA ALDO MORO - BARISCIANO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 ESITO AGIBILITÀ "A" | Intervento chiuso | 55.557 | 55.557 | 55.546 | 2011-08-10 | 2014-07-15 | 2011-06-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 55.557 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66009
H36I11000050001 | 2011-04-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Fagnano Alto | FABBRICATO ATER N. 1726*VIA CASTELLO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 52.648 | 52.648 | 49.422 | 2011-09-01 | 2013-06-24 | 2011-10-04 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 52.648 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66042
H86I10000370001 | 2010-12-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Prata d'Ansidonia | FABBRICATO ATER N. 1633, ESITO AGIBILITÀ "A"*VIA DELL'AIA,13*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 51.894 | 51.894 | 51.75 | 2011-06-14 | 2013-06-24 | 2011-04-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.894 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66074
H11E13000040001 | 2013-08-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 552 VIA SANT'EMIDIO N. 15 RIPARAZIONE ALLOGGIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Collaudo | 51.07 | 51.07 | 49.145 | 2013-10-07 | 2013-11-19 | 2013-12-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.07 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I11000520001 | 2011-05-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castelvecchio Subequo | FABBRICATO ATER NUMERO 18*VIA DANTE ALIGHIERI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 48.884 | 48.884 | 44.565 | 2012-08-07 | 2013-12-17 | 2013-08-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 48.884 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66031
H96I12000010001 | 2012-02-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Capitignano | EDIFICIO ATER N. 221*VIA ROMA, 66*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6.04.2009 | Intervento chiuso | 47.454 | 47.454 | 46.442 | 2012-10-26 | 2013-06-24 | 2012-07-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 47.454 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66021
H16I12000000001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 538*VIA MAESTRI DEL LAVORO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Collaudo | 46.871 | 46.871 | 37.032 | 2014-05-15 | 2014-05-15 | 2014-05-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 46.871 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H67B13000000001 | 2013-09-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Pizzoli | FABBRICATO ATER N. 274 PIAZZA DELL'AIA N. 73 FRAZIONE MARRUCI DI PIZZOLI RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Collaudo | 44.95 | 44.95 | 29.469 | 2014-02-19 | 2014-04-10 | 2013-11-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 44.95 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66072
H19F14000000001 | 2014-02-26 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA FABB. 406 SITO IN VIA SALLUSTIO | Attuazione | 43.932 | 43.932 | 5.586 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 2014-12-31 | 12 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 43.932 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H18B09000040001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 439-440-449-450-1275-1276-539-530*LOC. COLLE SAPONE - COLLE CAPO CROCE - S. FRANCESCO - S.GIACOMO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | Intervento chiuso | 43.081 | 43.081 | 43.081 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 2010-04-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 43.081 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H87B13000020001 | 2013-09-18 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Collarmele | FABBRICATI ATER NN. 39-40 LARGO FUCINO RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Collaudo | 41.74 | 41.74 | 16.264 | 2014-03-12 | 2014-06-12 | 2013-11-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 41.74 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66038
H11E13000130001 | 2013-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 740 VIALE CORRADO IV RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 SU FABBRICATO CLASSIFICATO E | Collaudo | 41.52 | 41.52 | 0 |  |  | 2014-01-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 41.52 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000810001 | 2012-03-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | COMPLESSO "IL MORO"*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 39.947 | 39.947 | 39.947 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2010-04-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 39.947 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H76I08000250002 | 2010-09-23 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Rocca di Mezzo | LAVORI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA 06.04.2009 AL FABB. N. 1776 - FRAZIONE ROVERE | Intervento chiuso | 37.819 | 37.819 | 37.815 | 2010-11-12 | 2014-04-06 | 2010-07-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 37.819 | [6 empty] | 66082
H86I10000420001 | 2010-12-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Tornimparte | EDIFICIO ATER N. 1343*ZONA TORNIMPARTE*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 37.748 | 37.748 | 37.533 | 2011-11-18 | 2013-06-24 | 2011-06-29 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 37.748 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66101
H16I09000140001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 546*VIA GIACOMO PUCCINI N. 7, 9 E 11*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | Intervento chiuso | 36.428 | 36.428 | 36.167 | 2011-09-22 | 2013-06-24 | 2011-03-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 36.428 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I11000420002 | 2011-04-18 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Cagnano Amiterno | FABBRICATO ATER NUMERO 1618*FRAZIONE SAN COSIMO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 36.179 | 36.179 | 35.452 | 2011-08-10 | 2013-06-24 | 2011-06-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 36.179 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66013
H86I11000060001 | 2011-03-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Collarmele | FABBRICATO ATER N. 654*LARGO VIII MARZO N. 9*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | Intervento chiuso | 35.94 | 35.94 | 34.293 | 2012-02-21 | 2013-06-24 | 2011-12-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 35.94 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66038
H36I10000250001 | 2011-01-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Ofena | FABBRICATO ATER N. 451*VIA LUCANTONIO SIDONI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ESITO AGIBILITÀ "A" | Intervento chiuso | 32.887 | 32.887 | 32.74 | 2011-09-14 | 2013-06-24 | 2011-08-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 32.887 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66060
H16I09000450001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI NN. 1658-1660-1661 *VIA LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | Intervento chiuso | 32.021 | 32.021 | 32.021 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 2011-04-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 32.021 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I11000220001 | 2011-03-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 544*VIA PUCCINI, 30*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 30.102 | 30.102 | 29.123 | 2011-11-12 | 2013-06-24 | 2011-12-06 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30.102 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H26I11000100001 | 2011-05-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Celano | FABBRICATI ATER NUMERI 789 - 790*VIA C. AREZZO LOCALITA' PANTANE*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 30.069 | 30.069 | 29.083 | 2011-10-07 | 2013-06-24 | 2011-07-18 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30.069 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66032
H86I10000410001 | 2010-12-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Tornimparte | EDIFICIO ATER N. 1344*ZONA TORNIMPARTE*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 25.369 | 25.369 | 25.202 | 2011-05-19 | 2013-06-24 | 2011-03-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25.369 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66101
H16I09000560001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER N. 1386-1387-1388-1389-1390-1391*VIA AMITERNUM*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 2010-03-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25.14 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H56I09000080001 | 2010-08-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castel del Monte | FABBRICATO ATER NUMERO 1680*VIA CITTA' DELLE TRE CORONE*RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA. ESITO DI AGIBILITA' A | Intervento chiuso | 24.207 | 24.207 | 22.349 | 2010-03-23 | 2013-06-24 | 2010-01-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 24.207 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66026
H86I10000380001 | 2010-12-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Collarmele | FABBRICATO ATER N. 1286, ESITO AGIBILITÀ "A"*VIA VENETO, 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 22.339 | 22.339 | 18.685 | 2011-08-24 | 2013-06-24 | 2011-03-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 22.339 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66038
H16I10000530001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 63-64-72-73-74*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | Intervento chiuso | 22.059 | 22.059 | 22.059 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 2010-07-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 22.059 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000390001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1391*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 21.89 | 9.574 | 9.574 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 2010-01-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 21.89 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000670001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 21.411 | 21.411 | 21.411 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 2010-04-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 21.411 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000510001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 539*VIA MAESTRI DEL LAVORO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 21.395 | 21.395 | 21.395 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2009-12-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 21.395 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000680001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376-56-57-58-70-735-59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2010-07-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 20.02 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H76I10000160001 | 2011-01-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Rocca di Mezzo | FABBRICATO ATER AQ N. 1289*LOCALITÀ COLLI DELLA MULA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 18.338 | 18.338 | 17.911 | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 2011-03-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.338 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66082
H16I10000490001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 421-422-428-419*LOC. SANTANZA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | Intervento chiuso | 18.128 | 18.128 | 18.128 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 2010-07-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.128 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H11E13000050001 | 2013-08-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 598 VIA GABRIELE D'ANNUNZIO N. 17/21 RIPARAZIONE ALLOGGIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 17.737 | 17.737 | 17.013 | 2013-09-17 | 2013-10-01 | 2013-05-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 17.737 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA | 66049
H76I10000140001 | 2010-12-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Rocca di Mezzo | EDIFICIO ATER N. 1288*LOCALITÀ COLLI DELLA MULA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ESITO AGIBILITÀ A | Intervento chiuso | 17.013 | 17.013 | 16.614 | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 2011-03-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 17.013 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66082
H16I10000660001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 56-57-58-70-735*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2010-07-29 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 16.94 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000420001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1389*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 15.829 | 15.829 | 13.984 | 2013-10-07 | 2014-05-15 | 2010-04-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.829 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000540001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 72-73*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 2010-09-23 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.68 | [6 empty] | 66049
H16I09000410001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1390*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 15.373 | 15.373 | 15.373 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2010-02-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.373 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000520001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 439 *VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2009-12-18 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.01 | [6 empty] | 66049
H16I09000460001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1658*VIA LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 13.849 | 13.849 | 13.849 | 2013-12-04 | 2014-03-12 | 2010-03-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.849 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H76I09000150001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Cocullo | FABBRICATO ATER N. 38*VIA DELLE CASETTE, 1 - CASALE DI COCULLO*INDAGINI GEOLOGICHE E STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2010-02-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.37 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66037
H11E13000110001 | 2013-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER N. 62-65*PIAZZA CAMPO IMPERATORE *INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 13.354 | 13.354 | 11.946 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 2012-10-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.354 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H66I11000050001 | 2011-03-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castel di Ieri | FABBRICATO ATER N. 224*VIA SAN PIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 13.046 | 13.046 | 11.203 | 2013-01-22 | 2013-02-13 | 2011-06-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.046 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66027
H16I10000780001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 735*VIA PIZZO CEFALONE, 3*INDAGINI STRUTTURALE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 12.616 | 12.616 | 12.616 | 2013-11-20 | 2014-04-08 | 2010-08-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.616 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000150001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1126*VIA CESARE DE LOLLIS N. 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | Intervento chiuso | 12.24 | 12.24 | 11.875 | 2011-09-22 | 2014-05-15 | 2010-08-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.24 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000450001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 530*VIA F.P. TOSTI*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 10.769 | 10.769 | 10.769 | 2013-10-07 | 2014-03-12 | 2010-06-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.769 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000570001 | 2012-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 1741-1742-1743*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | Intervento chiuso | 10.587 | 10.587 | 10.587 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2010-03-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.587 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000430001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H5 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 2010-04-19 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.52 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000400001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER H1 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 10.357 | 10.357 | 10.357 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 2010-04-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.357 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000650001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 10.241 | 10.241 | 10.241 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 2010-05-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.241 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000160001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1122*VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | Intervento chiuso | 10.21 | 10.21 | 1.304 | 2012-04-11 | 2013-06-24 | 2010-02-19 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.21 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H66I11000030001 | 2011-03-08 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Barisciano | FABBRICATO ATER N. 1302*VIA ALDO MORO N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 10.191 | 10.191 | 9.162 | 2011-05-10 | 2013-06-24 | 2011-05-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.191 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66009
H16I10000420002 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H4 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 2010-04-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.994 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000410001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H3 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 9.922 | 9.922 | 9.922 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 2010-04-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.922 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000610001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO H7*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 9.867 | 9.867 | 9.867 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 2010-06-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.867 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I11000090001 | 2011-03-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Cagnano Amiterno | FABBRICATO ATER N. 1345*VIA DEL MULINO, 2 LOCALITA' SAN PELINO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 9.815 | 9.815 | 9.815 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 2010-10-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.815 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66013
H16I10000500001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN.1109-1111-1113 *LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | Intervento chiuso | 9.636 | 9.636 | 9.636 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 2010-07-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.636 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000620001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER COMPLESSO IL MORO A2-B2*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 9.456 | 9.456 | 9.456 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 2010-12-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.456 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H11D11000010001 | 2011-12-01 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1672*PAGANICA - LOC. SANT'EMIDIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 14.839 | 14.839 | 14.839 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 2011-12-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.438 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5.401 |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000740001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 66-67*VIA ASMARA, 30 - 32*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 9.116 | 9.116 | 9.116 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 2010-02-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.116 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000550001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 74*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2010-01-27 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.02 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H11E13000120001 | 2013-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 564*VIA TEOFILO PATINI *RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | Intervento chiuso | 10.747 | 10.747 | 10.747 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2010-11-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.761 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1.986 |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H12E09000090001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1673*PAGANICA - LOC. SANT'EMIDIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 8.708 | 8.708 | 8.708 | 2013-07-26 | 2013-07-26 | 2010-01-18 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.708 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000560001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 63*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 8.667 | 8.667 | 8.667 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2010-09-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.667 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H11E13000220001 | 2013-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 06.04.2009 FABB. 435 VIA CAMILLO DE MEIS 30 - EDIFICIO RICLASSIFICATO E, PRECEDENTEMENTE B, SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE PRIMA DELLA RICLASSIFICAZIONE | Intervento chiuso | 8.517 | 8.517 | 8.517 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 2010-09-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.517 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000580001 | 2012-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1741*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 8.481 | 8.481 | 8.481 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2010-09-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.481 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000490001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N.H8 *VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 8.468 | 8.468 | 8.468 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 2010-07-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.468 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000500001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H2 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 8.389 | 8.389 | 8.389 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 2010-03-18 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.389 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000590001 | 2012-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1742*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 8.308 | 8.308 | 8.308 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2010-09-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.308 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000340001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 1674-1675*VIA C. PASQUA - PAGANICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 8.297 | 8.297 | 8.297 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2010-10-27 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.297 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000430001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1387 *VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 8.023 | 8.023 | 8.023 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 2010-01-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.023 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000330001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 1674-1675*VIA C. PASQUA - PAGANICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | Intervento chiuso | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 2010-04-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.92 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000710001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 2010-06-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.92 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000460001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1275*LOC. SAN FRANCESCO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2010-06-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.92 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000470001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1276*LOC. SAN FRANCESCO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 7.917 | 7.917 | 7.917 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2010-06-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.917 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H12E12000010002 | 2012-07-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 446*VIA CASTI, 8*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN FUNZIONE POST SISMA DI N.2 IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI | Collaudo | 7.756 | 7.756 | 5.489 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 2013-12-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.756 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000390001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. A1 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 2010-03-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.458 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000520001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N.1109*LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 7.452 | 7.452 | 7.452 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2010-10-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.452 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000400001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1386*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 7.392 | 7.392 | 7.392 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 2010-02-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.392 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000570001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 375*VIA MONTE SIRENTE, 16-18*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 7.364 | 7.364 | 7.364 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2010-12-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.364 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000510001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO N. 422*VIA BEATA CRISTINA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 7.249 | 7.249 | 7.249 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2010-05-28 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.249 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000540001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1113*LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 7.187 | 7.187 | 7.187 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2010-06-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.187 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000440001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 449-450*VIA COLLE SAPONE*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 7.007 | 7.007 | 7.007 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2010-01-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.007 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H86I11000030001 | 2011-01-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Collarmele | FABBRICATO ATER N. 1287*LARGO DELLA RESISTENZA, 6*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, | Intervento chiuso | 7.007 | 7.007 | 6.315 | 2011-09-01 | 2013-06-24 | 2011-03-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.007 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66038
H86I10000290001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Collarmele | FABBRICATO ATER N. 1408*VIA DELLA REPUBBLICA, 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009, ESITO DI AGIBILITÀ "A" | Intervento chiuso | 6.81 | 6.81 | 6.44 | 2011-08-22 | 2013-06-24 | 2011-02-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.81 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66038
H16I10000480001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 440*VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 6.776 | 6.776 | 6.776 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 2010-10-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.776 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000440001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1660*LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 6.661 | 6.661 | 6.661 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2010-02-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.661 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000800001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 376*VIA MONTE SIRENTE, 22-26*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 6.578 | 6.578 | 2.64 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2011-12-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.578 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000480001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H6 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 6.275 | 6.275 | 6.275 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2010-04-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.275 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000180001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 352*VIA ASMARA N. 3*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | Intervento chiuso | 6.152 | 6.152 | 6.126 | 2011-10-17 | 2013-06-24 | 2011-02-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.152 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000600001 | 2012-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1743*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 6.131 | 6.131 | 6.131 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2010-09-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.131 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000690001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376-56-57-58-70-735-59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 RICERCA CAVITA' TERRENI | Intervento chiuso | 5.857 | 5.857 | 5.857 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 2011-02-23 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5.857 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H11E09000050001 | 2013-11-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE FABB. 1673 LOC. PAGANICA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 2009-11-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5.62 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000790001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO N. 373*VIA PIZZO DI SEVO, 8*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 5.069 | 5.069 | 5.069 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2013-02-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5.069 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000640001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | INDAGINI GEOGNOSTICHE SU FABB. 254-255 LOC. ARISCHIA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 4.581 | 4.581 | 4.581 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2010-05-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.581 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000750001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER N. 361*VIA MONTE AMARO, 3*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 4.451 | 4.451 | 4.451 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 2010-04-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.451 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000770001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 61*PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 4*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 2010-08-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.29 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000760001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER . 59*PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 2*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 4.207 | 4.207 | 4.207 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 2010-08-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.207 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H86I11000120002 | 2011-05-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Prata d'Ansidonia | FABBRICATO ATER NUMERO 1633*VIA DELL'AIA N. 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 4.206 | 4.206 | 4.144 | 2012-04-03 | 2012-07-30 | 2011-07-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.206 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66074
H16I09000470001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO N. 1661*LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 4.009 | 4.009 | 4.009 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 2010-08-27 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.009 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000580001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 60*PIAZZA CAMPO IMPERATORE*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 3.927 | 3.927 | 3.927 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 2010-02-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.927 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000720001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 354*VIA ASMARA, 11*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 3.905 | 3.905 | 3.74 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 2010-03-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.905 | [6 empty] | 66049
H16I10000550001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 64*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 2010-12-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.62 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H11E09000040001 | 2013-11-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE FABB. 1672 LOC. PAGANICA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 2009-11-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.52 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I09000590001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 70*VIA MONTE MORRONE, 5*INDAGINI STRUTTURE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 3.448 | 3.448 | 3.448 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 2010-02-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.448 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H66I11000040001 | 2011-03-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castel di Ieri | FABBRICATO ATER N. 595*VIA SAN PIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Collaudo | 3.03 | 3.03 | 0 |  |  | 2013-11-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.03 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66027
H16I09000170001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Cagnano Amiterno | FABBRICATO ATER NUMERO 1345*VIA VIGNA NUOVA*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | Intervento chiuso | 2.438 | 2.438 | 2.329 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 2010-10-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2.438 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66013
H16I10000350001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1388*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | Intervento chiuso | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 2010-01-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2.369 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H86I09000050001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Montereale | FABBRICATO ATER NUMERO 263*VIA DEI CAPPUCCINI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | Intervento chiuso | 0.743 | 0.743 | 0.741 | 2011-08-22 | 2013-06-24 | 2010-07-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 0.743 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66056
H16I10000700001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 56-57-58*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 2010-03-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 0.22 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
H16I10000730001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 354*VIA ASMARA, 11*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 2010-03-24 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 0.165 |  |  |  |  | OPCM 3803/2009 |  | 66049
G93G10000160001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009-INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04//2009*VIA Q.CELLI*FABBRICATO A 24 ALLOGGI ED. 562-563 | Intervento chiuso | 281.6 | 281.6 | 209.832 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2012-05-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 281.6 |  |  |  |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 67028
G93G10000170001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | O.P.C.M. 3803 DEL 15-08-2009-INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 508-509 *VIA TORRITO*N. 2 FABBRICATI PER 32 ALLOGGI DI CUI 22 DI PROPRIETÀ ATER E 10 DI PROPRIETÀ PRIVATA. ED. 508-509 | Collaudo | 271.5 | 271.5 | 120.005 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2012-05-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 271.5 |  |  |  |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 67028
G46J10000380001 | 2011-06-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M.N.3803 DEL 15/08/2009 -INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2006 *VIA ROMA*FABBRICATO A N. 20ALLOGGI DI CUI 15 DI PROPRIETÀ ATER ED. 470 | Collaudo | 215.8 | 215.8 | 84.404 | 2012-08-30 | 2012-08-30 | 2012-07-06 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 215.8 |  |  |  |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 67041
G93G10000180001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009- INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 576-638*VIA E.FERRARI*FABBRICATO A 26 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER -ED 573-638 | Intervento chiuso | 179.2 | 179.2 | 133.118 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2012-05-23 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 179.2 |  |  |  |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 67028
G73G10000140001 | 2012-07-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | O.P.C.M. N.38.3 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 533*LOC. CAMPO GIOVE*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED.533 | Attuazione | 150 | 150 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 |  |  |  |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 67026
G43G10000270001 | 2011-11-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED 503*VIA GIOVANNI XXIII NN. 79-81*FABBRICATO A 18 ALLOGGI DI CUI 14 DI PROPRIETÀ ATER E 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED 503 | Collaudo | 135 | 135 | 58.402 | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 2013-05-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 135 |  |  |  |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 67041
G26J10000350001 | 2011-05-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Colledara | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*VIA SAN PAOLO *FABBRICATO A N. 7ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 585 | Collaudo | 118.67 | 118.67 | 83.233 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2012-03-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.67 |  |  |  |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 67018
G93G10000190001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009- INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 197*VIA DEGLI ABETI*FABBRICATO A 9 ALLOGGI DI CUI 4 DI PROPRIETÀ ATER E 5 DI PROPRIETÀ PRIVATA. ED. 197 | Collaudo | 112.5 | 112.5 | 36.537 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2012-03-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 112.5 |  |  |  |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 67028
G33G10000110001 | 2011-11-08 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Atri | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DAANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *LOC. CASOLI*FABBRICATO A N. 6 ALLOGGI ED. 574 | Intervento chiuso | 110 | 110 | 67.942 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-05-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 110 |  |  |  |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 67004
G87H13001280001 | 2013-10-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Tossicia | LAVORI DI RIPARAZIONE DI IMMOBILE DI ERP DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN COMUNE DI TOSSICIA LOC. PIANE DELL'ADDOLORATA N. 10 | Attuazione | 100 | 100 | 0 | 2014-03-28 | 2014-07-01 | 2014-06-30 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 67045
G33G10000120001 | 2011-11-08 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Atri | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 04/06/2009*LOC. FONTANELLE*FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 575 | Intervento chiuso | 100 | 100 | 62.353 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-06-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 67004
G43G10000260001 | 2011-11-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 506*VIA GIOVANNI XXIII NN. 83-85*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI CUI 10 DI PROPRIETÀ ATER E 2 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED 506 | Collaudo | 90 | 90 | 52.376 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-06-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 |  |  |  |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 67041
G43G10000250001 | 2011-11-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 505*VIA GIOVANNI XXIII NN. 87-89*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI CUI 11 DI PROPRIETÀ ATER E 1 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED. 505 | Collaudo | 90 | 90 | 45.607 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2012-06-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 |  |  |  |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 67041
G43G10000280001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *VIA GIOVANNI XXIII N 30*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 452 | Intervento chiuso | 90 | 90 | 40.666 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-10-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 |  |  |  |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 67041
G43G10000310001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA GIOVANNI XXIII N 26*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED 455 | Collaudo | 90 | 90 | 60.792 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2013-02-27 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 |  |  |  |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 67041
G93G10000220001 | 2012-05-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Valle Castellana | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 482*LOC. MACCHIA DA SOLE*FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 482 | Attuazione | 90 | 90 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 |  |  |  |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 67046
G43G10000290001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *VIA GIOVANNI XXIII N 28*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 453 | Collaudo | 90 | 90 | 61.273 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-07-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 |  |  |  |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 67041
G43G10000340001 | 2012-07-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED 474*VIA SPATARO*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI - ED 474 | Attuazione | 90 | 90 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 |  |  |  |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 67041
G43G10000300001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA GIOVANNI XXIII N 32*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 454 | Intervento chiuso | 90 | 90 | 47.579 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2013-03-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 |  |  |  |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 67041
G43G10000320001 | 2012-01-18 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 557*VIA DE CUPIIS N.24*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER -ED 557 | Collaudo | 80 | 80 | 47.604 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-09-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 |  |  |  |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 67041
G96C14000050001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA BENEDETTO CROCE N. 2*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 6 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE - ED. 185 | Progettazione | 75 | 75 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 67028
G43G10000330001 | 2012-01-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 542*VIA DE CUPIIS N.30*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 542 | Attuazione | 70 | 70 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 |  |  |  |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 67041
G48C1000170001 | 2012-01-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 558* VIA DE CUPIIS *FABBRICATO A N. 9 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER E - ED 558 | Intervento chiuso | 60 | 60 | 42.249 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-04-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 |  |  |  |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 67041
G84H10000100001 | 2012-07-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Colledara | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 124*FRAZ. VILLA PETTO*FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI - ED. 124 | Collaudo | 50 | 50 | 11.462 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2013-02-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 |  |  |  |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 67018
G96C14000020001 | 2014-03-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA PESCARA 89 -*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI N. 4 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA. - ED. 180 | Progettazione | 100 | 50 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 | 28 - Fondi propri degli enti | 50 |  |  | CIPE 135/2012 |  | 67028
G26J10000360001 | 2011-05-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Tossicia | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*VIA G.D'ANNUNZIO *FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI DI CUI 1 PROPRIETÀ ATER E 3 DI PROPRIETA' PRIVATA - ED 420 | Intervento chiuso | 48.3 | 48.3 | 9.849 | 2012-06-05 | 2012-12-04 | 2012-02-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 48.3 |  |  |  |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 67045
G26J10000390001 | 2011-05-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Castelli | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*LOC. CASETTE *FABBRICATO A N. 7ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 615 | Collaudo | 38.211 | 38.211 | 26.567 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2012-12-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 38.211 |  |  |  |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 67012
G96C14000060001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA VIA DEI MILLE N. 6*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 3 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 1 DI PROPRIETÀ PRIVATA COMUNE ED. 191 | Progettazione | 50 | 37.5 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 37.5 | 28 - Fondi propri degli enti | 12.5 |  |  | CIPE 135/2012 |  | 67028
G53G10000280001 | 2011-09-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Fano Adriano | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA DELLE MORENE*FABBRICATO A N. 6 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER ED. 518 | Progettazione | 30 | 30 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30 |  |  |  |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 67024
G96C14000030001 | 2014-03-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA VIA DEI MILLE N. 1*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN FABBRICATO A A N. 6 ALLOGGI DI CUI 2 DI PROPRIETÀ COMUNALE E N. 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA. ED. 181 | Progettazione | 75 | 25 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25 | 28 - Fondi propri degli enti | 50 |  |  | CIPE 135/2012 |  | 67028
G96C14000040001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA DEI MILLE N. 8*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 6 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 2 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED. 182 | Progettazione | 75 | 25 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25 | 28 - Fondi propri degli enti | 50 |  |  | CIPE 135/2012 |  | 67028
G96C14000070001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA DEI MILLE N. 3*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N.4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 1 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 3 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED. 192 | Progettazione | 50 | 12 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12 | 28 - Fondi propri degli enti | 38 |  |  | CIPE 135/2012 |  | 67028
F78B10000030001 | 2010-09-18 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Acciano | CHIESA DELLA MADONNA DEL RIFUGIO NELLA FRAZIONE DI BEFFI*VIA DELLA VITTORIA*PUNTELLAMENTO E FASCIATURA CHIESA DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 32.157 | 32.157 | 0 |  |  |  | 100 |  | 512.56 | [6 empty] | 66001
F77H14000070001 | 2014-01-28 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Acciano | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE*VIA CIMITERO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI*RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | Progettazione | 400 | 400 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66001
F76I10000070001 | 2010-07-27 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Acciano | ALLOGGI ABITATIVI PRIMARI PER SFOLLATI DAL SISMA DEL 06/04/2009*FRAZIONE DI ROCCAPRETURO, VIA DELLE GROTTE*RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 5 ALLOGGI | Attuazione | 315.74 | 183.74 | 151.768 | 2011-05-05 | 2012-08-30 | 2013-12-31 | 90 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 315.74 | [6 empty] | 66001
F76G14000130001 | 2014-01-28 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Acciano | TORRE MEDIOEVALE*VIA ROCCAPRETURO*INTERVENTO DI RECUPERO TORRE MEDIOEVALE | Progettazione | 257.77 | 257.77 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 257.77 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66001
F76E10000330001 | 2010-06-17 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Acciano | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 2 ALLOGGI DA DESTINARE A FUNZIONI ABITATIVE PRIMARIE PRESSO L'EDIFICVIO DI PROPRIETA COMUNALE SITO NEL CAPOLUOGO IN VIA VICO OSCURO | Intervento chiuso | 250 | 95 | 85.403 | 2011-05-21 | 2012-08-16 | 2012-08-16 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 250 | [6 empty] | 66001
F76I10000060001 | 2010-07-17 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Acciano | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 2 ALLOGGI DA DESTINARE A FUNZIONI ABITATIVE PRIMARIE PRESSO L'EDIFICVIO DI PROPRIETA COMUNALE SITO NELLA FRAZIONE DI BEFFI | Attuazione | 114.11 | 114.11 | 95.233 | 2011-03-10 | 2012-08-23 | 2013-12-31 | 90 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 114.11 | [6 empty] | 66001
F73J14000030001 | 2014-01-28 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Acciano | MESSA IN SICUREZZA DI MURI E STRADE COMUNALI CON L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI*VIA LOCALITÀ SUCCIANO*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MURI CON L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI | Progettazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2015-02-28 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | [6 empty] | 66001
F78B10000020001 | 2010-09-18 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Acciano | LAVORI DI FASCIATURA E PUNTELLAMENTO FABBRICATI SITI NELLA FRAZIONE DI S. LORENZO DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 IDENTIFICATI AL FG.. 1 PART.LLE NN. 855-865-867-868*VIA DEL GRAPPA E VIA VITTORIO VENETO*FASCIATURA E PUNTELLAMENTO FACCIATE D | Intervento chiuso | 75.36 | 75.36 | 0 |  |  |  | 100 |  | 21.478 | [6 empty] | 66001
G83H14000010001 | 2014-04-29 | AIELLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Aielli | Costruzione di una nuova scuola per l'educazione prescolastica e l'istruzione primaria finanziata a valere sui fondi con delibera CIPE 47/2009 ai sensi e per effetti dell'art. 4 comma del D.L. 39/2009 resa attuativa con DCD 89/2011 Regione Abruzzo. Sicur | Progettazione | 789.6 | 789.6 | 0 |  |  | 2015-12-01 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 789.6 |  |  |  |  | del. CIPE 47/21009 |  | 66002
C33J13000440001 | 2013-11-25 | ALANNO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Alanno | PLESSO SCOLASTICO D.TINOZZI, ALANNO SCALO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DELLE STRUTTURE | Progettazione | 280 | 280 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 280 | [6 empty] | 68002
F33B11000220001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Avezzano | LICEO PEDAGOGICO "B. CROCE"*VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO*MESSA IN SICUREZZA | Collaudo | 8785.92 | 8785.92 | 3463.83 | 2012-02-29 | 2014-04-24 | 2012-08-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 8785.92 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66006
F19I12000020001 | 2013-02-14 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | L'AQUILA | REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA*VIA S. AGOSTINO, 7*LAVORI DI COMPLETA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA | Progettazione | 15600 | 13600 | 137.203 | 2013-12-03 | 2014-03-13 | 2015-07-31 | 0 | 5 - Delibera CIPE 81/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8713.325 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2000 | 29 - Fondo Europeo di Solidarietà | 4886.675 |  |  | 66049
F33B11000170001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Avezzano | LICEO SCIENTIFICO 'VITRUVIO POLLIONE'*VIA ALDO MORO*MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMNETO | Attuazione | 14170.5 | 8410.5 | 10476.074 | 2012-10-12 | 2014-04-01 | 2013-11-25 | 70 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 8410.5 | 28 - Fondi propri degli enti | 5760 |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66006
F33B10000630001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Avezzano | ITC - ITG "G. GALILEI/L. B. ALBERTI" DI AVEZZANO*VIA MONSIGNOR DOMENICO VALERII*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | Collaudo | 6979.721 | 6979.721 | 6175.781 | 2012-03-15 | 2014-07-30 | 2012-03-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 6979.721 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66006
F53B11000250001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Sulmona | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE/ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "A. DE NINO" - "R. MORANDI"*VIA V. D'ANDREA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | Collaudo | 6716.696 | 6716.696 | 1346.462 | 2012-06-07 | 2014-05-19 | 2014-09-30 | 30 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 6716.696 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66098
F33B11000200001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Avezzano | ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE. 'A. SERPIERI'*VIA SANTA MARIA DELLE CASE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | Collaudo | 3729.648 | 3729.648 | 2630.721 | 2012-03-27 | 2014-08-29 | 2011-12-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3729.648 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66006
F33B11000210001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Avezzano | LICEO CLASSICO ' A. TORLONIA'*VIA MARCONI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO | Collaudo | 3369.6 | 3369.6 | 1832.912 | 2012-08-31 | 2014-04-24 | 2012-08-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3369.6 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66006
F53B11000260001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Sulmona | ISITUTO D'ARTE "G. MAZARA"*VIA DI GIACOMO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | Attuazione | 3249.12 | 3249.12 | 2035.523 | 2013-03-29 | 2014-02-28 | 2014-04-30 | 95 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3249.12 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66098
F53B11000240001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Sulmona | LICEO SOCIOPEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI 'G.B. VICO'*VIALE PALMIRO TOGLIATTI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | Collaudo | 3188.64 | 3188.64 | 1997.972 | 2012-08-31 | 2014-02-13 | 2013-09-03 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3188.64 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66098
F33B11000180001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Avezzano | ISTITUTO D'ARTE "V. BELLISARIO"*VIA TIBURTINA VALERIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | Intervento chiuso | 1343.664 | 1343.664 | 1116.003 | 2012-03-29 | 2014-08-29 | 2011-12-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1343.664 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66006
F56E12000760003 | 2013-02-14 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI"*VIA TOGLIATTI*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Intervento chiuso | 15.687 | 15.687 | 15.687 | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 2012-10-30 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 15.687 | [5 empty] | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 66098
F56F11000060003 | 2011-05-31 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - GENIO CIVILE | SETTORE GENIO CIVILE, SICUREZZA ED ESPROPRI | FALSE | Sulmona | PALAZZO RICCIARDI SEDE DECENTRATA PROVINCIA L'AQUILA*VIA MAZARA, 42*LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ SISMICA DEL PALAZZO RICCIARDI IN SULMONA, SEDE DECENTRATA DEGLI UFFICI DELL'AMMININSTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/ | Intervento chiuso | 15 | 15 | 15 | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 2011-02-14 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 15 | [5 empty] | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 66098
F19H11000710007 | 2011-12-01 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | FALSE | L'AQUILA | LICEO SCIENTIFICO "A. BAFILE" - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "O. COLECCHI"*VIA ACQUASANTA, 16 - LOCALITA' COLLESAPONE*LAVORI DI CHIUSURA PORTICO AL PIANO TERRA | Intervento chiuso | 660 | 0 | 656.891 | 2012-07-25 | 2013-09-05 | 2013-03-27 | 100 | 27 - Donazioni | 660 | [6 empty] | 66049
F12J11000270007 | 2012-02-17 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | FALSE | L'AQUILA | IPSIASAR "L. DA VINCI"*VIA MONTE SAN ROCCO, PINETA SIGNORINI*LAVORI DI RECUPERO DELLA PALESTRA (INTERVENTO POST SISMA 06/04/2009) | Collaudo | 600 | 0 | 566.42 | 2012-10-24 | 2014-09-09 | 2014-07-30 | 100 | 27 - Donazioni | 600 | [6 empty] | 66049
F36E09000650008 | 2010-07-07 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | FALSE | Avezzano | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "ETTORE MAJORANA"*VIA ALDO MORO*ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI | Intervento chiuso | 323.453 | 323.453 | 200.006 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2011-01-13 | 100 | 27 - Donazioni | 323.453 | [5 empty] | Fondi INAIL | 66006
F56E12000750003 | 2013-02-05 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | FALSE | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO*VIALE TOGLIATTI*RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA | Intervento chiuso | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 2013-07-06 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 47.7 | [5 empty] | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 66098
F55D10000450003 | 2010-11-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | FALSE | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO*VIALE PALMIRO TOGLIATTI*LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL CONTROSOFFITTO | Intervento chiuso | 15.364 | 15.364 | 15.364 | 2011-02-16 | 2011-02-16 | 2010-11-30 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 15.364 | [5 empty] | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 66098
F36E10001160003 | 2010-12-07 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | FALSE | Avezzano | ISTITUTO STATALE D'ARTE*TIBURTINA VALERIA*LAVORI DI RIPARAZIONE LINEA ESTERNA IMPIANTO TERMICO | Intervento chiuso | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 2010-12-07 | 2010-12-07 | 2010-11-09 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 12.6 | [5 empty] | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 66006
F56E13000000003 | 2013-02-07 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | FALSE | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO*VIA TOGLIATTI*MANUTENZIONE DELLE PARETI ESTERNE DELLA PALESTRA | Intervento chiuso | 8.286 | 8.286 | 8.286 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 2013-05-19 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 8.286 | [5 empty] | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 66098
F14E10000320003 | 2011-01-19 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | FALSE | L'AQUILA | SP 1 "AMITERNINA" E SR 584 "DI LUCOLI" *VIA PROVINCIALE AMITERNINA*SITEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SP 1 "AMITERNINA" E DELLA SR 584 "DI LUCOLI" PER MITIGARE L'IMPATTO DELL'INSEDIAMENTO ABITATIVO DI PAGLIARE DI SASSA | Intervento chiuso | 600 | 600 | 554.48 | 2011-12-21 | 2012-12-12 | 2012-09-14 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 600 | [5 empty] | Fondi della Regione Abruzzo | 66049
F19J09000090003 | 2010-11-05 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | FALSE | L'AQUILA | S.R. 17 BIS "DELL FUNIVIA DEL GRAN SASSO E DI CAMPO IMPERATORE"*VIA SR 17 BIS*MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO (SR 17 BIS) TRA I NUOVI INSEDIAMENTI DI PAGANICA E LA VIABILITÀ URBANA | Intervento chiuso | 458.646 | 458.646 | 417.501 | 2011-09-06 | 2013-07-25 | 2012-09-11 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 458.646 | [5 empty] | Fondi della Regione Abruzzo | 66049
F11B09000330003 | 2011-03-16 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | FALSE | L'AQUILA | SR 17 TER*VIA SR 17 TER*SR 17 TER ¿DELL¿APPENNINO ABRUZZESE¿ INTERVENTO DI EMERGENZA PER L¿ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA¿ DI ACCESSO ALL¿ABITATO DI BAZZANO ED ALL¿INSEDIAMENTO CASE | Intervento chiuso | 300 | 300 | 231.838 | 2010-11-25 | 2011-09-07 | 2011-11-10 | 100 | 25 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art. 7, comma 1, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 300 | [6 empty] | 66049
F37H10001810003 | 2011-01-18 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | S.P. 45 "DI FONTECCHIO"*VIA S.P.45*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE AL KM. 2+500 DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 160 | 160 | 148.284 | 2013-02-04 | 2013-09-30 | 2013-06-13 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 160 | [5 empty] | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 66087
F14D09000010003 | 2010-12-23 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | FALSE | L'AQUILA | AUTOPARCO PROVICIALE DI L'AQUILA*VIA DELLA CROCETTA*LAVORI DI REVISIONE DEI LOCALI IGIENICO SANITARI UBICATI NEI CONTAINER DA ADIBIRE AD UFFICI ALLOCATI PRESSO L'AUTOPARCO PROVINCIALE DI COLLEMAGGIO | Intervento chiuso | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 2011-01-24 | 2011-01-24 | 2010-07-28 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 4.032 | [6 empty] | 66049
D74H13001450001 | 2014-07-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE 5 - Edilizia e gestione impianti tecnologici | FALSE | Chieti | Piano "Scuole Abruzzo - Il futuro in sicurezza" - Provincia di Chieti - I.T.I.S. "L. di Savoia" di Chieti - Intervento indicato al n. 102 dell'allegato al D.C. D. n. 89/2011 | Progettazione | 2485.74 | 2485.74 |  |  |  | 2017-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2185.74 | 36 - CIPE 6/2012// | 300 |  |  |  |  | 69022
D44H13000930001 | 2014-07-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE 5 - Edilizia e gestione impianti tecnologici | FALSE | Lanciano | Piano "Scuole Abruzzo - Il futuro in sicurezza" - Provincia di Chieti - Istituto Magistrale "De Titta" di Lanciano - Intervento indicato al n. 101 dell'allegato al D.C. D. n. 89/2011 | Progettazione | 1653 | 1653 |  |  |  | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1653 | [6 empty] | 69046
C71E13000160001 | 2014-08-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Popoli | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") IPSIA "A. DI SAVOIA" - POPOLI. | Progettazione | 900 | 900 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 900 |  |  |  |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 68033
A00000000000016 | 1900-01-01 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Penne | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") LICEO SCIENTIFICO "L. DA PENNE" - PENNE. | Programmazione | 400 | 232 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 232 | 28 - Fondi propri degli enti | 168 |  |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 68027
A00000000000017 | 1900-01-01 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Penne | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") LICEO ARTISTICO "M. DEI FIORI" - PENNE. | Programmazione | 450 | 198 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 198 | 28 - Fondi propri degli enti | 252 |  |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 68027
C21E13000160004 | 2014-08-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Pescara | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") I.T.C.G. "ACERBO" - VIA PIZZOFERRATO E VIA MONTE AMARO - PESCARA. | Progettazione | 300 | 174 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 174 | 28 - Fondi propri degli enti | 126 |  |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 68028
C21E13000170004 | 2014-08-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Pescara | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") POLO ARTISTICO "BELLISARIO-MISTICONI" - SEDE DI VIA EINAUDI - PESCARA. | Progettazione | 250 | 145 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 145 | 28 - Fondi propri degli enti | 105 |  |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 68028
A00000000000015 | 1900-01-01 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Penne | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") I.T.C.G. "G. MARCONI" - PENNE. | Programmazione | 50 | 29 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 29 | 28 - Fondi propri degli enti | 21 |  |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 68027
E44H14000020001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Teramo | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Istituto Tecnico Commerciale "V.COMI"-V.le Bovio- Comune di TERAMO | Progettazione | 1665 | 1665 | 0 |  |  | 2015-08-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1665 |  |  |  |  | DELIBERA CIPE N°47/2009 | e successiva Delibera CIPE N°85/2013 | 67041
E44H14000050001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Teramo | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Liceo Classico "M.Delfico"- P.zza Dante - Comune di Teramo(TE) | Progettazione | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 2015-08-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1000 |  |  |  |  | DELIBERA cipe N°47/2009 | e successiva Delibera Cipe n°85/2013 | 67041
E34H14000010001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Nereto | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.T.C. "Rosa" Via Vittorio veneto- Comune di Nereto (TE) | Programmazione | 946.8 | 946.8 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 946.8 |  |  |  |  | Delibera Cipe N°47/2009 | e successiva Delibera Cipe n°85/2013 | 67031
E44H14000030001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Teramo | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.P.S.I.A. "E. Marino" Via S. Marino - Comune di Teramo | Progettazione | 474.56 | 474.56 |  |  |  | 2015-08-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 474.56 |  |  |  |  | DELIBERA CIPE N°47/2009 | e successiva DELIBERA CIPE N°85/2013 | 67041
E34H14000020001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Nereto | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Liceo Scientifico "G.PEANO" Via Europa,15 - Comune di Nereto (TE) | Progettazione | 400 | 400 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 400 |  |  |  |  | delibera cipe n°47/2009 | e successiva delibera Cipe N°85/2013 | 67031
E64H14000010001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Giulianova | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.P.S.I.A. "PAGLIACCETTI" - Comune di GIULIANOVA (TE) | Programmazione | 235 | 235 | 0 |  |  | 2015-04-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 235 |  |  |  |  | delibera CIPE n°47/2009 | e successiva delibera Cipe n°85/2013 | 67025
E34H14000000001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Nereto | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.T.C."ROSA" PALESTRA - Via Vittorio Veneto -Comune di Nereto (TE) | Programmazione | 152 | 152 |  |  |  | 2015-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 152 |  |  |  |  | delibera CIPE N° 47/2009 |  | 67031
E44H14000060001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Teramo | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Liceo Scientifico "A.Einstein" Via Sturzo- Comune di Teramo | Progettazione | 150 | 150 | 0 |  |  | 2015-03-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 |  |  |  |  | delibera CIPE n°47/2009 | e successiva Delibera Cipe n°85/2013 | 67041
E44H14000040001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Teramo | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.T.C. Programmatori "B.PASCAL"- Via Bafile, Comune di Teramo (TE) | Progettazione | 145 | 145 | 0 |  |  | 2015-03-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 145 |  |  |  |  | delibera cipe n°47/2009 | e successiva Delibera CIPE N°85/2013 | 67041
I13G12000050005 | 2013-12-16 | ANVERSA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Anversa degli Abruzzi | ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI UTILIZZATI NELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VIA G. MANSO | Progettazione | 550 | 550 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 550 |  |  |  |  | CIPE 47/09 |  | 66004
H66E09000090004 | 2009-08-07 | ARI | GIUNTA MUNICIPALE | FALSE | Ari | Lavori di manutenzione straordinaria Scuola Elementare | Programmazione | 149.591 | 50 |  |  |  | 2010-03-24 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 50 | 28 - Fondi propri degli enti | 99.591 |  |  |  |  | 69003
J23G12000060001 | 2012-07-19 | ARSITA | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Arsita | CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA RICOSTRUZIONE POST SISMA DEL 6 APRILE 2009*CENTRO STORICO*PIANO DI RICOSTRUZIONE | Attuazione | 62.68 | 62.68 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 62.68 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 67003
E26I11000340002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | FALSE | Torre de' Passeri | 1° LOTTO ( TORRE DÈ PASSERI - POPOLI )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL' O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA.1° L | Progettazione | 512.58 | 512.58 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 512.58 |  |  |  |  | 35/2009 |  | 68043
E66I11000210002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | FALSE | Bussi sul Tirino | LOTTO N. 2 ( BUSSI SUL TIRINO- BRITTOLI - CUGNOLI )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L | Progettazione | 484.715 | 484.715 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 484.715 |  |  |  |  | cipe 35/2009 |  | 68005
E86I11000270002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | FALSE | Multi-comunale | 4 LOTTO ( CORVARA,CATIGNANO,SCAFA)*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA. 4 LOTTO | Progettazione | 462.814 | 462.814 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 462.814 |  |  |  |  | cipe 35/2009
E92E11000060002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | FALSE | Multi-comunale | 3 LOTTO ( ROSCIANO - ALANNO )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA. 3 LOTTO ( ROS | Progettazione | 462.814 | 462.814 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 462.814 |  |  |  |  | cipe 35/2009
E26I11000350002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | FALSE | Pescara | 5° LOTTO - PESCARA*VIA ALDO MORO- COLA DELL'AMATRICE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09, N. 3790 DEL 17.07.09 ASEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA.5° | Progettazione | 294.662 | 294.662 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 294.662 |  |  |  |  | cipe 35/2009 |  | 68028
J37B14000170001 | 2014-07-25 | AVEZZANO | SETTORE V | FALSE | Avezzano | EDIFICIO SCOLASTICO IN SOSTITUZIONE DELLE ELEMENTARI IN VIA DI LORENZO (EX VIA DELLE INDUSTRIE) ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA | Progettazione | 4200 | 4200 | 0 |  |  | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4200 | [6 empty] | 66006
J34B14000030001 | 2014-01-16 | AVEZZANO | SETTORE V | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA FUCINO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON ACCORPAMENTO DEL PLESSO DI VIA GARIBALDI | Progettazione | 4200 | 4200 | 0 |  |  | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4200 |  |  |  |  | 47/2009 |  | 66006
J37B14000180001 | 2014-07-25 | AVEZZANO | SETTORE V | FALSE | Avezzano | PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE "DON BOSCO" ADEGUAMENTO ALA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA | Progettazione | 3400.96 | 3400.96 | 0 |  |  | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3400.96 | [6 empty] | 66006
J34B14000010001 | 2014-01-15 | AVEZZANO | SETTORE V | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA CAIROLI MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | Progettazione | 2850 | 2850 | 0 |  |  | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2850 |  |  |  |  | 47/2009 |  | 66006
J34B14000050001 | 2014-01-23 | AVEZZANO | SETTORE V | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISIMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA SABOTINO MEDIANTE PARZIALE RICOSTRUZIONE | Progettazione | 2350 | 2350 | 0 |  |  | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2350 |  |  |  |  | 47/2009 |  | 66006
J33B11000110001 | 2011-04-21 | AVEZZANO | SETTORE V | FALSE | Avezzano | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA "A. VIVENZA" MEDIANTE DEMOLIZIONE E PARZIALE RICOSTRUZIONE | Progettazione | 1400 | 1400 | 0 |  |  | 2015-07-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1400 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 66006
F76I10000490001 | 2011-11-30 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 359 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 74 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCARA, NN. 156, 158, 160, 162, 164, 166 e 168. | Progettazione | 925 | 925 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 925 |  |  |  |  | OPCM 3803-3778 |  | 69022
F72E10000100001 | 2011-12-05 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 360 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 70 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA G. D'ANNUNZIO, NN. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. | Progettazione | 875 | 875 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 875 |  |  |  |  | OPCM 3803-3778 |  | 69022
F72E10000120001 | 2011-12-06 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 364 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 4 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 64 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA SALVO D'ACQUISTO NN. 6, 8, 12 e 20. | Progettazione | 861.4804 | 861.4804 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 861.48 |  |  |  |  | OPCM 3778-3803 |  | 69022
F76I10000460001 | 2011-11-28 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 356 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 102, 104 E 106 (PALAZZINA 5 °) | Attuazione | 850.88 | 842.66 | 100 | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 2013-12-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 842.66 | 28 - Fondi propri degli enti | 8.22 |  |  | OPCM 3778-3803 |  | 69022
F76I10000440001 | 2011-10-24 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 355 - LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI PRODOTTI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 SULL'EDIFICIO POSTO IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 108, 110 E 112- PALAZZINA 4° | Attuazione | 810.1 | 810.1 | 100 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-12-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 810.1 |  |  |  |  | OPCM 3803-3778 |  | 69022
F76I10000430001 | 2011-10-24 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 354 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 114, 116 E 118 (PALAZZINA 3°) | Attuazione | 805.15 | 805.15 | 100 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2014-12-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 805.15 |  |  |  |  | OPCM 3778-3803 |  | 69022
F72E10000090001 | 2011-11-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | N. 352 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 126, 128 E 130 (PALAZZINA 1 °) | Attuazione | 810.12 | 803.56 | 100 | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 2013-12-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 803.56 | 28 - Fondi propri degli enti | 6.56 |  |  | OPCM 3803-3778 - FONDI PRIVATI |  | 69022
F76I10000620002 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 381 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ATRI NN. 16A-16B-16C-18A-18B. | Progettazione | 787.5 | 787.5 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 787.5 |  |  |  |  | OPCM 3778-3803 |  | 69022
F76I10000450001 | 2011-11-28 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 353 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 120, 122 E 124 (PALAZZINA 2 °) | Attuazione | 783.96 | 768.57 | 100 | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 2013-12-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 768.57 | 28 - Fondi propri degli enti | 15.39 |  |  | OPCM 3803-3778 |  | 69022
F76I10000630001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 382 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ORTONA NN. 10-12-14-22-24-26. | Progettazione | 690 | 690 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 690 |  |  |  |  | OPCM 3778-3803 |  | 69022
F71E11000060001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 373 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA MADONNA DELLA MISERICORDIA NN. 56 E 106. | Programmazione | 637.5 | 637.5 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 637.5 |  |  |  |  | OPCM 3778-3803 |  | 69022
F76I10000680001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 389- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA BERARDI NN. DA 19 A 29. | Progettazione | 630 | 630 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 630 |  |  |  |  | OPCM 3778-3803 |  | 69058
F76I10000610001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 375 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SALLUSTIO NN.1-3-5-7-9-11. | Progettazione | 630 | 630 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 630 |  |  |  |  | OPCM 3803-3778 |  | 69022
F76I10000660001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 387- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA P.ZZA XVIII DICEMBRE NN. 11 a 17. | Programmazione | 610 | 610 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 610 |  |  |  |  | OPCM 3803-3778 |  | 69058
F66I10000970001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Orsogna | PROGETTO N. 396- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORSOGNA ALLA VIA R.LANCIANO DA NN.1,2,3,4,5,6,7 e 8. | Programmazione | 600 | 600 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 |  |  |  |  | OPCM 3803-3778 |  | 69057
F73G11000190001 | 2014-12-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 378 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 25, 27 e 29. | Programmazione | 600 | 600 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 |  |  |  |  | OPCM 3778-3803 |  | 69022
F76I10000690001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 390- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA TRIESTE, VIA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA DON BOSCO, VIA ERITREA. | Progettazione | 598.5 | 598.5 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 598.5 |  |  |  |  | OPCM 3803-3778 |  | 69058
F26I10000240001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Francavilla al Mare | PROGETTO N. 394- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL RIONE MICHETTI | Programmazione | 587.5 | 587.5 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 587.5 |  |  |  |  | OPCM 3803 - 3778 |  | 69035
F71E11000070001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 376 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 1, 3 e 5. | Programmazione | 575 | 575 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 575 |  |  |  |  | OPCM 3778-3803 |  | 69022
F76I09000040005 | 2009-11-19 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Prog. 351 - Sisma del 06/04/09 - Interventi urgenti ed indifferibili su palazzine in "Ex Villaggio Celdit". Edifici A - A1 B - B1. Intervento su facciate. | Intervento chiuso | 562.99 | 562.99 | 0 |  |  | 2010-06-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 562.99 |  |  |  |  | OPCM 3779-3803 |  | 69022
F76I10000640001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 383 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SAN CAMILLO DE LELLIS 101 E 107, VIA DE PASQUA 1-3-5-17-19A-19B-37-39. | Programmazione | 560 | 560 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 560 |  |  |  |  | OPCM 3803-3778 |  | 69022
F76I10000600002 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 374 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SALINE NN. 17-18-19-21 e 25. | Progettazione | 550 | 550 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 550 |  |  |  |  | OPCM 3803-3778 |  | 69022
F71E11000080001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 377 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 7, 9 e 19. | Programmazione | 550 | 550 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 550 |  |  |  |  | OPCM 3778-3803 |  | 69022
F76I10000670001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 388- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA P.ZZA XVIII DICEMBRE NN. DA 19 A 29. | Programmazione | 548 | 548 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 548 |  |  |  |  | OPCM 3778-3803 |  | 69058
F26I10000200001 | 2011-12-13 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Francavilla al Mare | PROGETTO N. 365 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 30 ALLOGGI IN FRANCAVILLA AL MARE ALLA VIA NAZIONALE ADRIATICA SUD NN. 95A, 95C, 95D E 96A. | Progettazione | 528.209 | 528.209 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 528.209 |  |  |  |  | OPCM 3803-3778 |  | 69035
F76I10000470001 | 1900-01-01 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 357 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA G. D'ANNUNZIO NN. 79,81 E 83. | Progettazione | 450 | 450 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 450 |  |  |  |  | OPCM 3779-3803 |  | 69022
F76I10000480001 | 2011-11-30 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 358 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 36 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCARA, NN. 120, 122 e 124. | Progettazione | 450 | 450 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 450 |  |  |  |  | OPCM 3803-3778 |  | 69022
F76I10000650001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 386 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA COLONNETTA N. 31, VIA DE VIRGILIIS NN. 24-26 E VIA B. CROCE N. 390. | Programmazione | 412.5 | 412.5 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 412.5 |  |  |  |  | OPCM 3803-3778 |  | 69022
F76I10000700001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 379- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ROCCAMORICE NN.1 e 5. | Programmazione | 350 | 350 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 350 |  |  |  |  | OPCM 3778-3803 |  | 69022
F65I09000070001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Multi-comunale | Rilievi ed indagini con progettazione parziale Patrimonio ATER | Intervento chiuso | 340.272 | 340.272 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 340.272 |  |  |  |  | OPCM 3779-3803
F76I10000730001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 385- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA P. FALCO N. 21 E VIA E. CARUSI N. 40. | Programmazione | 275 | 275 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 275 |  |  |  |  | OPCM 3803-3778 |  | 69022
F76I10000500001 | 2011-12-06 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 362 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 18 ALLOGGI IN ORTONA ALLA VIA PRIMAVERA NN. 1 E 10. | Progettazione | 274.5 | 274.5 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 274.5 |  |  |  |  | OPCM 3803-3778 |  | 69058
F76J09000450001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Prog. 342 - Sisma del 06/04/2009 - Lavori di manutenzione e rinforzo pilastri porticato della palazzina in Chieti alla Via Amiterno n° 108-110-112.(palazzina 4). | Intervento chiuso | 268.99 | 268.99 | 0 |  |  | 2010-06-18 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 268.99 |  |  |  |  | OPCM 3778-3803 |  | 69022
F76I10000570001 | 2012-01-04 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 372 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO IN CHIETI ALLA VIA MADONNA DELLA MISERICORDIA N.25. | Attuazione | 262.5 | 262.5 | 0 |  |  | 2013-12-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 262.5 |  |  |  |  | OPCM 3803-3778 |  | 69022
A00000000000021 | 1900-01-01 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | TRUE | Chieti | Prog. 343 - Sisma del 06/04/2009 - Interventi urgenti ed indifferibili per i lavori di messa in sicurezza facciate fabbricati in Via Amiterno e Via Pescara a Chieti Scalo. | Intervento chiuso | 250.98 | 250.98 |  |  |  | 2010-06-18 |  | DL 39/2009, art. 14, comma 1 - FSC/F.do Strategico MiSE | 250.98 | [6 empty] | 69022
F76I10000560001 | 2011-12-20 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 367 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI SITO IN ORTONA ALLA VIA ROMA NN. 75 e 77. | Progettazione | 234.3116 | 234.3116 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 234.312 |  |  |  |  | OPCM 3803-3778 |  | 69058
F71E09000060005 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Prog. 343 - Sisma del 06/04/2009 - Interventi urgenti ed indifferibili per i lavori di messa in sicurezza facciate fabbricati in Via Amiterno e Via Pescara a Chieti Scalo. | Intervento chiuso | 228.029 | 228.029 | 0 |  |  | 2010-06-18 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 228.029 |  |  |  |  | OPCM 3778-3803 | 0 | 69022
F76I10000520001 | 2011-12-13 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 366 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 22 ALLOGGI IN ORTONA ALLA VIA GENOVA 1 E VIA PISA 2. | Progettazione | 222.68 | 222.68 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 222.68 |  |  |  |  | OPCM 3778-3803 |  | 69058
F76I10000710001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 380- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA DE CARLO N. 3. | Programmazione | 162.5 | 162.5 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 162.5 |  |  |  |  | OPCM 3803-3778 |  | 69022
F72E10000110001 | 2011-12-05 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 361- SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL¿EDIFICIO DI N. 12 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA PIAZZA SAN PIO X NN. 49 e 63. | Progettazione | 150 | 150 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 |  |  |  |  | OPCM 3778-3803 |  | 69022
F26I10000250001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Francavilla al Mare | PROGETTO N. 393- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL MARE ALLA VIA MONTE AMARO 5 E 7. | Programmazione | 150 | 150 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 |  |  |  |  | OPCM 3803-3778 |  | 69035
F82E10000190001 | 2011-12-22 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Miglianico | PROGETTO N. 369 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN MIGLIANICO ALLA VIA SAN GIACOMO N. 25. | Progettazione | 143.67 | 143.67 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 143.67 |  |  |  |  | OPCM 3778-3803 |  | 69050
F46I10000140001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Canosa Sannita | PROGETTO N. 399 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CANOSA SANNITA ALLA VIA DEGLI EROI N.8 E ALLA VIA ROMA N. 14. | Programmazione | 125 | 125 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 125 |  |  |  |  | OPCM 3778-3803 |  | 69010
F66I10000980001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Orsogna | PROGETTO N. 397- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN ORSOGNA ALLA VIA R. LANCIANO N. 9. | Programmazione | 112.5 | 112.5 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 112.5 |  |  |  |  | OPCM 3778-3803 |  | 69057
F76I10000740001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 391- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA MARINA N. 10 E C.DA VILLA TORRE NN. 8-10. | Programmazione | 105 | 105 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 105 |  |  |  |  | OPCM 3803-3778 |  | 69058
F36I10000310001 | 2011-12-22 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Crecchio | PROGETTO N. 370 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 DELL'EDIFICIO SITO IN CRECCHIO ALLA VIA PIANA N. 189. | Programmazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | OPCM 3778-3803 |  | 69027
F36I10000320001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Tollo | PROGETTO N. 392- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN TOLLO ALLA C.DA BUTTICI N. 15. | Programmazione | 90 | 90 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 |  |  |  |  | OPCM 3803-3778 |  | 69090
F76I10000720001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 384- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA DON MINZONI N. 7. | Programmazione | 85 | 85 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 85 |  |  |  |  | OPCM 3803-3778 |  | 69022
F96I10000170001 | 2011-12-22 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Pretoro | PROGETTO N. 368 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN PRETORO ALLA VIA CONA N.13. | Progettazione | 83.15 | 83.15 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 83.15 |  |  |  |  | OPCM 3803-3778 |  | 69069
F66I10000990001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Fara Filiorum Petri | PROGETTO N. 398- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN FARA FILORUM PETRI IN VIA MADONNA DEL PONTE N. 68. | Programmazione | 75 | 75 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 |  |  |  |  | OPCM 3803-3778 |  | 69030
F26I10000260001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Francavilla al Mare | PROGETTO N. 395- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL MARE AL VILLAGGIO UNRRA. | Programmazione | 50 | 50 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 | [5 empty] | OPCM 3803-3778 | 69035
F16J11000600001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Guardiagrele | PROGETTO N. 400 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN GUARDIAGRELE ALLA VIA OCCIDENTALE N. 42, | Programmazione | 46 | 46 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 46 |  |  |  |  | OPCM 3778-3803 |  | 69043
F71E09000080001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Prog. 339/3- Sisma del 06/04/09 - Lavori di ripristino dei danni provocati dal sisma del 06/04/2009 su fabbricati di proprietà ATER di Chieti siti in Via Amiterno, Via Pescara e Via D'annunzio a Chieti Scalo. | Intervento chiuso | 38.74 | 38.74 | 0 |  |  | 2009-07-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 38.74 |  |  |  |  | OPCM 3779-3803 |  | 69022
F73G12000410001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Prog. 329/29 - Sisma del 06/04/09 - PROVE DI LABORATORIO SUI PILASTRI DEL PIANO TERRA DELLE "5 PALAZZINE " ATER IN VIA AMITERNO A CHIETI SCALO.*VIA VIA AMITERNO NN. 102-104-106-108-110-112-114-116- 118-120-122-124-126-128-130 | Intervento chiuso | 1.784 | 1.784 | 0 |  |  | 2009-06-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1.784 |  |  |  |  | OPCM 3779-3803 |  | 69022
F71E09000090001 | 2014-02-05 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Prog. 329/31- Sisma del 06/04/09 - Lavori di riparazione e verifica Via Primavera N. 1 ad Ortona. | Intervento chiuso | 1.08 | 1.08 | 0 |  |  | 2009-11-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1.08 |  |  |  |  | OPCM 3803-3778 |  | 69022
F71E09000070001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Prog. 330/20- Sisma del 06/04/09 - Lavori di riparazione e verifica palazzina n. 2 e 4 in Via Amiterno a Chieti Scalo. | Intervento chiuso | 0.32 | 0.32 | 0 |  |  | 2009-11-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 0.32 |  |  |  |  | OPCM 3779-3803 | 0 | 69022
C53B11000430001 | 2011-12-28 | BARETE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete | PALAZZO CIONNI*PIAZZA UMBERTO 1* DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO N° 64/2010 (SECONDO PROGRAMMA DI INTERVENTI PRIORITARI) | Attuazione | 1400 | 1400 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1400 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 66008
C56G13001950001 | 2014-01-27 | BARETE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete | CIMITERO DELLE FRAZIONI*TEORA*RECUPERO DEL CIMITERO DELLE FRAZIONI DI BARETE | Attuazione | 279.304 | 279.304 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 279.304 | [6 empty] | 66008
C55H12000020001 | 2013-05-20 | BARETE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Barete | VIA DEI GIARDINI, VIA SAN SABINO - COLLI, VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, VIA IV NOVEMBRE, VIA DELLA FONTANA*STRADE COMUNALI*INTERVENTI ACCESSORI AD OPERE DI DEMOLIZIONE O PUNTELLAMENTI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 06/04/2009. | Intervento chiuso | 8.47 | 8.47 | 0 |  |  |  | 100 |  | 200 | [6 empty] | 66008
C56G13001800001 | 2013-12-23 | BARETE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete | SISTEMAZIONE CIMITERO S. PAOLO | Attuazione | 100 | 100 | 20 | 2014-06-10 | 2014-06-10 | 2014-10-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66008
C56I09000020001 | 2009-10-01 | BARETE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA SAN ROCCO*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 19.121 | 19.121 | 19.121 | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 2010-02-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 19.121 | [6 empty] | 66008
C56I09000060001 | 2009-10-01 | BARETE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA FLAMINIA*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. PIANO TERRA | Intervento chiuso | 18.532 | 18.532 | 18.532 | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 2010-02-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.532 | [6 empty] | 66008
C56I09000040001 | 2009-10-01 | BARETE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA DELL'ARCO*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 2010-10-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 14.4 | [6 empty] | 66008
C56I09000050001 | 2009-10-01 | BARETE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA FLAMINIA*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. PIANO PRIMO | Intervento chiuso | 8.747 | 8.747 | 8.747 | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 2010-02-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.747 | [6 empty] | 66008
D61E14000100001 | 2014-04-16 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barisciano | CASA COMUNALE PIAZZA TRIESTE 1*PIAZZA TRIESTE N.1*MESSA IN SICUREZZA*COMUNE DI BARISCIANO | Programmazione | 1692 | 1692 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1692 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66009
D61H14000230001 | 2014-01-28 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barisciano | SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "UGO PICCININI" - RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO | Progettazione | 1500 | 1500 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1500 |  |  |  |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 66009
D61F14000010001 | 2014-04-16 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Barisciano | SCUOLA MATERNA "GIOVANNI PAOLO II" - VIA VETULASIO SESTO NEPOTE*VIA VETULASIO SESTO NEPOTE*MESSA IN SICUREZZA*COMUNE DI BARISCIANO | Progettazione | 554 | 554 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 454 | 36 - CIPE 6/2012// | 100 |  |  | CIPE 47/09 |  | 66009
D63B11000450004 | 2014-04-16 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barisciano | SCUOLA MATERNA*VIA VETULASIO SESTO NEPOTE*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA NELLA SCUOLA MATERNA |  | 113 | 113 | 0 |  |  |  | 100 |  | 113 | [6 empty] | 66009
D62F13030860001 | 2013-12-11 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barisciano | MODULI ABITATIVI PROVVISORI MAP*VIA PROVINCIALE*RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE INTERNE. | Attuazione | 75 | 75 | 75 |  |  | 2014-03-31 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66009
C61B14000190007 | 2014-07-15 | BISENTI | COMUNE DI BISENTI (TE) | FALSE | Bisenti | MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO DESTINATO A SCUOLA MEDIA | Progettazione | 313.334 | 313.334 |  |  |  | 2015-08-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 213.334 | 28 - Fondi propri degli enti | 66.666 | 28 - Fondi propri degli enti | 33.334 |  |  | 67007
C61B14000200001 | 2014-07-15 | BISENTI | COMUNE DI BISENTI (TE) | FALSE | Bisenti | RIPARAZIONE E RINFORZO LOCALE DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE | Progettazione | 200 | 200 |  |  |  | 2015-08-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | [6 empty] | 67007
D41H13000720001 | 2013-11-28 | BOLOGNANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Bolognano | SCUOLA MATERNA VIA DELL'INFANZIA, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 | Programmazione | 200 | 200 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | [6 empty] | 68003
E57B13000220001 | 2014-02-01 | BRITTOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Brittoli | CONTRADA SAN GIUSEPPE*CONTRADA SAN GIUSEPPE*RIPRISTINO AREE CIMITERIALI DANNEGGIATE DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Progettazione | 344.687 | 344.687 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 344.687 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 68004
E54E13000390001 | 2014-02-01 | BRITTOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Brittoli | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MURO DI VIA SANTA MARIA | Progettazione | 150 | 150 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 68004
E57E13000350001 | 2014-02-01 | BRITTOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Brittoli | CONTRADA COLLARSO*CONTRADA COLLARSO*SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN CONTRADA COLLARSO | Attuazione | 83 | 83 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 83 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 68004
G99H12000470002 | 2012-10-01 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Bugnara | SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VITTORIO CLEMENETE IN VIA VITTORIO E.*VIA VITTORIO EMANUELE*DEMOLIZIONE E RICOTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGITO DAL SISMA DEL 6 APR. 2009 | Progettazione | 2688 | 2688 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2688 |  |  |  |  | Delibera CIPE n.47/2009 |  | 66012
G92F14000100001 | 2014-01-28 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Bugnara | PALAZZO DUCALE - ALESI*VIA VITTORIO EMANUELE*RIPARAZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DSL SISMA DEL 06/04/2009*COMUNE DI BUGNARA (AQ) | Progettazione | 2152.213 | 2152.213 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2152.213 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66012
G91B14000000001 | 2014-01-27 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Bugnara | CIMITERO BUGNARA E FRAZIONE DI TORRE DEI NOLFI*VIA VITTORIO EMANUELE III E FRAZIONE DI TORREE DEI NOLFI*L'INTERVENTO CONSISTE NELLA RIPARAZIONRE DEI DANNI SISMA DEL 6 APRILE 2009 NELLE STRUTTURE COMUNALI | Progettazione | 400 | 400 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66012
G92J10000260005 | 2011-01-13 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Bugnara | COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI LOCALI DELL'EDIFICIOO SEDE COMUNALE DA ADIBIRE PROVVISORIAMENTE A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA*VIA VITTORUIO EMANUELE III*L'INTERVENTO PREVEDE IL COMPLETAMENTO E L'ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI DELLA SEDE COMUNALE | Intervento chiuso | 120 | 120 | 120 | 2011-09-16 | 2012-02-24 | 2011-01-20 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 120 | [6 empty] | 66012
G91H13000640001 | 2013-09-09 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Bugnara | CAMPI DI CALCETTO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE.*VIA VITTORIO EMANUELE III E STRADA PROVINCIALE NOLFESE*RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 2009 AI CAMPI DI CALCETTO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE. | Attuazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2014-08-30 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66012
G96i11000920001 | 2012-05-09 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Bugnara | Messa in sicurezza di un fabbricato sito il Largo S. Angelo | Intervento chiuso | 76.563 | 76.563 |  |  |  | 2014-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 76.563 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66012
G96I12000290002 | 2013-04-08 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Bugnara | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO IN VIA PATRACCIO FRAZ. TORRE DEI NOLFI.*VIA PATRACCIO*L'INTERVENTO DI CUI TRATTASI PREVEDE UNA SERIE DI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/20009 | Attuazione | 55.721 | 55.721 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 55.721 | [6 empty] | 66012
G96I12000300002 | 2013-04-08 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Bugnara | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO IN VIS V. EMANUELE PAZZO PAPI.*VIA V. EMANUELE*L'NTERVENTO DI CUI TRATTASI PREVEDE UNA SERIE DI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/4/20009. | Attuazione | 47.449 | 47.449 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 47.449 | [6 empty] | 66012
G96I12000190002 | 2012-07-25 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Bugnara | PORZIONE DI FABBRICATO DWL PALAZZO ALESI*VIA DEL SACCO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO PALAZZO ALESI IN VIA DEL SACCO, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/4/2009 CONSISTENTI IN OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI PARTI SRURRURALI | Intervento chiuso | 45.229 | 45.229 | 0 |  |  | 2012-10-06 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 45.229 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66012
F61E14000190001 | 2014-01-28 | BUSSI SUL TIRINO | UFFICIO TECNICO - TERREMOTO | FALSE | Bussi sul Tirino | EX SCUOLA LOLA DI STEFANO*VIA LOLA DI STEFANO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE A SEGUITO SISMA 2009 | Progettazione | 1545.311 | 1545.311 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1545.311 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 68005
H19D09000080001 | 2009-09-30 | CAGNANO AMITERNO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cagnano Amiterno | MODULI ABITATIVI PROVVISORI TORRE PRIMO*S.P. N.30*OPERE URBANIZZAZIONE, EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | Intervento chiuso | 367.5 | 367.5 | 158.162 | 2009-10-10 | 2009-10-10 | 2010-10-05 | 42 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 367.5 | [6 empty] | 66013
H13D11000800005 | 2013-11-22 | CAGNANO AMITERNO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cagnano Amiterno | RIUSTORO DEI DANNI E RIPRISTINO DELLO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA SFOLLATI SISMA 2009 | Attuazione | 119.08 | 119.08 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 105.25 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.83 |  |  | OPCM 3917, OPCM 3945 |  | 66013
H16J14000060001 | 2014-04-18 | CAGNANO AMITERNO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cagnano Amiterno | RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI TERMINE DI CAGNANO AMITERNO - COMUEN DI CAGNANO AMITERNO*VIA TOSCANINI*RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI TERMINE DI CAGNANO AMITERNO | Attuazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2015-03-24 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | cipe 135 |  | 66013
E74H11000040006 | 2014-08-05 | CAMPLI | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Campli | Polo scolastico sito in località Marrocchi comprensivo di scuola materna, scuola elementare, scuola media e palestra. Ripristino strutturale post sisma | Programmazione | 600 | 600 | 0 |  |  | 2016-08-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 600 |  |  |  |  | D.C.D. n. 89/2011 |  | 67008
E74H11000030006 | 2014-09-05 | CAMPLI | Settore lavori Pubblici | FALSE | Campli | Scuola elementare sita in Campli, Largo P.Tempera. Ripristino e adeguamento strutturale post-sisma. | Programmazione | 300 | 300 | 0 |  |  | 2016-08-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 300 |  |  |  |  | D.C.D. n. 89/2011 |  | 67008
B41D12000000005 | 2012-02-28 | CAMPOTOSTO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Campotosto | LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09*COMUNE DI CAMPOTOSTO*LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09 | Attuazione | 909.793 | 909.793 | 909.793 | 2009-08-07 | 2014-05-31 | 2014-05-31 | 90 | 100 - puntellamenti | 909.793 | [6 empty] | 66016
B46H12000160001 | 2012-12-24 | CAMPOTOSTO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Campotosto | RIPRISTINO STATUS QUO DELLE AREE UTILIZZATE PER I CAMPI DI ACCOGLIENZA DOPO IL SISMA DEL 6/4/09 *COUNE DI CAMPOTOSTO*RIPRISTINO STATUS QUO DELLE AREE UTILIZZATE PER I CAMPI DI ACCOGLIENZA DOPO IL SISMA DEL 6/4/09 | Attuazione | 155.218 | 155.218 | 115.218 | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 2014-10-31 | 80 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 155.218 | [6 empty] | 66016
B41D11000050005 | 2011-07-08 | CAMPOTOSTO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Campotosto | DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09*FRAZIONE MASCIONI*DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09 | Intervento chiuso | 84.302 | 84.302 | 84.302 | 2009-08-07 |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 84.302 | [6 empty] | 66016
E72E12000010002 | 2012-09-25 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Capestrano | RECUPERO AMBITO 1, 2 *ZONA AMBITO 1, 2*PROGETTAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | Attuazione | 93.4 | 93.4 | 42.292 | 2013-08-05 | 2013-08-05 | 2014-08-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 93.4 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66019
E79F14000020001 | 2014-03-13 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Capestrano | MESSA IN SICUREZZA PORZIONE DELLA CHIESA S. MARIA DELLA PACE*VIA MIGLIORATI*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ARCHITRAVE FINESTRA DANNEGGIATA DAL SISMA | Intervento chiuso | 8.245 | 8.245 | 7.053 | 2014-03-06 | 2014-03-06 | 2014-04-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.245 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66019
G99E13000220001 | 2013-03-04 | CAPITIGNANO | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | FALSE | Capitignano | REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLE RETI IDRICHE E FOGNANTI DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI | Attuazione | 840 | 840 | 501.082 | 2013-09-25 | 2014-03-12 | 2014-05-31 | 90 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 840 | [6 empty] | 66021
G99H12000660005 | 2013-02-13 | CAPITIGNANO | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | FALSE | Capitignano | RICOSTRUZIONE POLO SCOLASTICO*VIA ROMA*RICOSTRUZIONE POLO SCOLASTICO | Progettazione | 1192.8 | 1192.8 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 642.8 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 550 |  |  | CIPE 47/09 e cipe 135 |  | 66021
G96G13004350001 | 2014-01-28 | CAPITIGNANO | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | FALSE | Capitignano | RIPARAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO CON FUNZIONE STRATEGICA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | Attuazione | 100 | 100 | 40 | 2014-09-15 | 2014-09-15 | 2014-06-30 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66021
G99C11000030001 | 2011-05-02 | CAPITIGNANO | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | TRUE | Capitignano | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZA EDIFICIO SITO IN VIA SAN CARLO*VIA SAN CARLO SNC*ESECUZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA 2009 EDIFICIO SITO IN VIA SAN CARLO SNC PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 06 DEL 15.04.2011 IMPRESA ABRUZZO COSTRUZIONI 2010 | Intervento chiuso | 9.119 | 9.119 | 0 |  |  |  | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.119 | [6 empty] | 66021
J33D10000560001 | 2010-12-22 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Carapelle Calvisio | VIA CESARE BATTISTI/VIA BENEDETTO DE BARTHOLOMAEIS*VIA CESARE BATTISTI*ESECUZIONE INT. PROVV. E URGENTI PER VIABILITÀ PUBBLICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DEGNI DI TUTELA E DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 - NOTA 3809 DEL 10.08.2010 DEL VICE COMM. DEL | Attuazione | 414.463 | 414.463 | 351.718 | 2011-07-19 | 2012-02-10 | 2014-06-30 | 80 | 100 - puntellamenti | 414.463 | [6 empty] | 66024
J37B14000020001 | 2014-01-20 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNE DI CARAPELLE | FALSE | Carapelle Calvisio | INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO (AQ).*PIAZZA GABRIELE D'ANNUNZIO 11*INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DEL COMUNE DI CARAPELLE CA | Attuazione | 398.887 | 398.887 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 5 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 398.887 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66024
J37B14000010001 | 2014-01-20 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNE DI CARAPELLE | FALSE | Carapelle Calvisio | RIPARAZIONE DEL CIMITERO DEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009.*CIMITERO COMUNALE*RIPARAZIONE DEL CIMITERO DEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009. | Attuazione | 202.92 | 202.92 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 202.92 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66024
J37H14000020001 | 2014-01-20 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNE DI CARAPELLE | FALSE | Carapelle Calvisio | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA SOTTO SAN FRANCESCO - 67020 CARAPELLE CALVISIO (AQ).*VIA SOTTO SAN FRANCESCO*PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA SOTTO SAN FRANCESCO - 67020 CARAPELLE CALVISIO (AQ | Intervento chiuso | 100 | 100 | 20 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-08-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66024
J39J10000450001 | 2011-05-24 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNE DI CARAPELLE | TRUE | Carapelle Calvisio | REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE RELATIVO AL RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE CASE MURA LATO NORD - LR 13/04 | Intervento chiuso | 86.611 | 86.61 | 75.168 | 2011-12-09 | 2013-10-26 | 2013-04-05 | 100 | 100 - Puntellamenti | 86.61 | [6 empty] | 66024
H91H13000590001 | 2010-10-14 | CARPINETO DELLA NORA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Carpineto della Nora | EDIFICIO SCOLASTICO VIA REGINA MARGHERITA, RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009. | Intervento chiuso | 42 | 42 | 26.218 | 2014-04-07 | 2014-08-25 | 2014-08-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 42 |  |  |  |  | CIPE 47/09 |  | 68008
B46E12000140003 | 2012-06-20 | CARSOLI | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Carsoli | PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO, EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRSI A SCUOLA MEDIA STATALE.PIAZZA DELLA LIBERTA' | Progettazione | 1980.842 | 1980.842 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1980.842 |  |  |  |  | CIPE 47/09 |  | 66025
F15D12000090001 | 2012-10-15 | CASALINCONTRADA | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FALSE | Casalincontrada | COMPLETAMENTO II° LIVELLO SCUOLA MEDIA G. VERDI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MASCAGNI, N. 1 | Attuazione | 470 | 80 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 80 | 28 - Fondi propri degli enti | 390 |  |  | CIPE 47/2009 |  | 69016
C57B09000000001 | 2013-11-22 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO "PALAZZO COMUNALE" A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA DEL MUNICIPIO 1 | Progettazione | 2390 | 2390 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2390 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66026
C56B11000000001 | 2012-05-19 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 6 APRILE 2009 DECRETO N. 24/2010 DEL COMMISSARIO DELEGATO - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI CASTEL DEL MONTE - A.T.O. N. 1 L'AQUILA*TERRITORIO COMUNALE*INTERVENTO DI SOSTI | Progettazione | 560.414 | 560.414 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 560.414 |  |  |  |  | DCD 24/2010 |  | 66026
C53E14000010001 | 2014-05-14 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | RETI IDRICHE E FOGNARIE - INTERVENTO VIA MADONNA DELLE GRAZIE*VIA MADONNA DELLE GRAZIE*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA DEL 6 APRILE 2009, DECRETO N. 24/2010 DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI | Attuazione | 283.004 | 283.004 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 283.004 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66026
C57H11001410001 | 2013-11-22 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | RIPARAZIONE DEI DANNI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 06/04/2009 RELATIVI AL MURO DI CONTENIMENTO DI VIALE DELLA VITTORIA | Attuazione | 260 | 260 | 0 |  |  | 2014-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 260 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66026
C51H13000390001 | 2013-11-22 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | SISTEMAZIONE EX EDIFICIO SCOLASTICO E CENTRO DI AGGREGAZIONE*RIPARAZIONE TETTO E FACCIATA PRINCIPALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | Progettazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66026
C56H11000120001 | 2011-09-20 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | FALSE | Castel del Monte | IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO DI CALCIO - SPOGLIATOI - PALESTRA) DEL COMUNE DI CASTEL DEL MONTE*STRADA PROVINCIALE N. 7*LAVORI DI RIPRISTINO DANNI CAUSATI DALL'ALLESTIMENTO DELLA TENDOPOLI "POST SISMA" SU CAMPO DI CALCIO, SPOGLIATOI E PALESTRA DEL COMUNE DI CA | Intervento chiuso | 127.431 | 88.791 | 88.791 | 2011-12-09 | 2012-08-11 | 2012-08-11 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 88.791 | 27 - Donazioni | 38.64 |  |  | OPCM 3923 |  | 66026
C57H09000790001 | 2011-05-03 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Castel del Monte | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG. 22 MAP. 774, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 78 | 78 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 78 | [6 empty] | 66026
C57H09000780001 | 2011-05-03 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Castel del Monte | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG. 22 MAP. 758, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 49 | 49 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 49 | [6 empty] | 66026
C56J14000040001 | 2014-05-07 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | COLONNATO DI UN LOCULARIO E RELATIVO PIAZZALE - CIMITERO*STRADA PROVINCIALE N. 7*RISTRUTTURAZIONE DEL COLONNATO DI UN LOCULARIO E DEL RELATIVO PIAZZALE SITO NEL CIMITERO DI CASTEL DEL MONTE | Progettazione | 24.851 | 24.851 | 0 |  |  | 2014-08-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 24.851 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66026
C57H09000770001 | 2011-05-03 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Castel del Monte | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG 22 MAP. 759, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 14 | 14 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 14 | [6 empty] | 66026
D61E14000070001 | 2014-01-29 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel di Ieri | EDIFICIO COMUNALE IN PIAZZA DELLA CHIESA - CASA COMUNALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | Progettazione | 2147.365 | 2147.365 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2147.365 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66027
D61B14000070001 | 2014-01-29 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel di Ieri | INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 CASA DEL CUSTODE E CAPPELLA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL DI IERI*VIA VIA GORIANO SICOLI*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | Progettazione | 400 | 400 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66027
D68B10000350001 | 2011-04-13 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Castel di Ieri | FABBRICATI IN VIA DEI CONDOTTI - PUNTELLAMENTO N.3*VIA DEI CONDOTTI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI PERICOLANTI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | Attuazione | 104.202 | 104.202 | 68.541 | 2013-05-31 | 2013-09-13 | 2013-11-30 | 80 | 100 - puntellamenti | 104.202 | [6 empty] | 66027
D66J12000250005 | 2012-06-27 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel di Ieri | LOC. AIA DELLA FONTE*VIA SAN NICOLA*LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE EX AREA ACCOGLIENZA SISMA DEL 06.04.2009 | Attuazione | 104.202 | 104.202 | 68.541 | 2013-05-31 | 2013-09-13 | 2013-12-31 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 104.202 |  |  |  |  | opcm 3917/2010 |  | 66027
D66G14000060001 | 2014-01-29 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel di Ieri | MUSEO DELLE ARTI GRAFICHE DI CASTEL DI IERI*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | Progettazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2015-03-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66027
D68C11000070001 | 2011-03-16 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Castel di Ieri | FABBRICATI IN VIA PALAZZO GENTILE E VIA VICOLO LUNGO*VIA PALAZZO GENTILE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI PERICOLANTI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 |  | 65.573 | 65.573 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - puntellamenti | 65.573 | [6 empty] | 66027
F74B13000340001 | 2014-01-02 | Castel di Sangro | UFFICIO LL. PP. - SETTORE III | FALSE | Castel di Sangro | RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA - LOCALITA' SANTA LUCIA | Progettazione | 4720 | 4720 | 5.6 | 2014-07-22 | 2014-09-12 | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4720 |  |  |  |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 66028
I11E14000220002 | 2014-09-29 | CASTELLALTO | SETTORE PATRIMONIO | FALSE | Castellalto | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CASTELNUOVO VOMANO | Programmazione | 360 | 360 | 0 |  |  | 2015-09-15 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 360 |  | 0 |  | 0 | N. 47/2009 | / | 67011
I11E14000210002 | 2014-09-29 | CASTELLALTO | SETTORE PATRIMONIO | FALSE | Castellalto | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO | Programmazione | 180 | 180 | 0 |  |  | 2015-09-15 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 180 |  | 0 |  | 0 | N. 47/2009 | / | 67011
H27B14000000001 | 2014-01-15 | CASTELLI | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | FALSE | Castelli | RISTRUTTURAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST SISMA DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI CASTELLI | Progettazione | 700.721 | 700.721 | 0 |  |  | 2015-10-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700.721 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 67012
H22G12000100001 | 2014-01-16 | CASTELLI | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | FALSE | Castelli | REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DI CASTELLI (ART.14, COMMA 5BIS LEGGE 77/2009)*CASTELLI*PREDISPOSIZIONE PIANO URBANISTICO | Attuazione | 131.758 | 131.758 | 0 |  |  | 2014-06-30 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 131.758 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 67012
H22C13000180001 | 2013-12-30 | CASTELLI | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | FALSE | Castelli | Riparazione Cimitero di Castelli | Attuazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 67012
H28F10000120001 | 2012-12-20 | CASTELLI | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | TRUE | Castelli | CHIESA DI S.ROCCO ED EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IN VIA F.A.GRUE*SAN ROCCO E VIA F.A GRUE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PROPSICIENTI STRADE E VIE PUBBLICHE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 66.054 | 66.054 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - puntellamenti | 66.054 | [6 empty] | 67012
F91B14000070001 | 2014-01-28 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | FALSE | Castelvecchio Calvisio | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*PIAZZA MUNICIPIO, 1*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | Progettazione | 455.319 | 455.319 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 455.319 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66030
F91B14000080001 | 2014-01-28 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | FALSE | Castelvecchio Calvisio | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - RETE FOGNARIA - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA RETE FOGNARIA - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | Progettazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66030
F91B14000060001 | 2014-01-28 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | FALSE | Castelvecchio Calvisio | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERO - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*CASTELVECCHIO CALVISIO*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERO - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | Progettazione | 93.7 | 93.7 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 93.7 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66030
F96D10000380001 | 2012-04-04 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio | COPERTURA FORNO COMUNALE SCHEDA GTA N. 2 DEL 26/02/10 VIA BORGO ARCHI ROMANI FG.9 MAPP.106 | Intervento chiuso | 41.084 | 41.084 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 41.084 | [6 empty] | 66030
F97H10001960001 | 2011-10-10 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio | VIA INTERCLUSA*VIA INTERCLUSA*LAVORI DI ESECUZIONE DI INTERVENTI PROVVISIONALI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DI VIA INTERCLUSA, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ED ALLA CONSERVAZIONE DI UN EDIFICIO DEGNO DI TUTELA | Intervento chiuso | 38.81 | 38.81 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - puntellamenti | 38.81 | [6 empty] | 66030
F96D10000390001 | 2012-04-04 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio | TORRE DELL'OROLOGIO*VIA DELLA CHIESA*MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA DELLA TORRE DELL'OROLOGIO DANNEGGIATA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 6.89 | 6.89 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 6.89 | [6 empty] | 66030
F98B11000030005 | 2011-12-14 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio | REALIZZAZIONE RAMPA, ALLACCIO LINEA TELECOM, POSA TERRA VEGETALE SPOSTAMENTO DI MATERIALE DA PUNTELLAMENTO*VIA ROMA*INTERVENTO COSTRUZIONE MPA POST SISMA ABRUZZO | Intervento chiuso | 2.616 | 2.616 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - puntellamenti | 2.616 | [6 empty] | 66030
F97H10002030001 | 2012-04-04 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio | VIA BORGHI ARCHI ROMANI*VIA BORGHI ARCHI ROMANI*MESSA IN SICUREZZA DI STRUTTURE PRIVATE DANNEGGIATE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 FINALIZZATE ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA SU VIA BORGHI ARCHI ROMANI - FG 9 PLLA 248 | Intervento chiuso | 2.388 | 2.388 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - puntellamenti | 2.388 | [6 empty] | 66030
H17E11000270001 | 2014-01-30 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castelvecchio Subequo | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO CASTELLATO CENTRO CULTURALE | Progettazione | 1695.662 | 1695.662 | 0 |  |  | 2015-09-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1695.662 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66031
H13D11000810001 | 2014-01-30 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castelvecchio Subequo | RIPARAZIONE CIMITERO COMUNALE | Progettazione | 240 | 240 | 0 |  |  | 2015-03-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 240 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66031
H19E14000240001 | 2014-03-24 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castelvecchio Subequo | SCUOLA MATERNA - VIA ROMA - RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 E MIGLIORAMENTO SISMICO | Progettazione | 194.634 | 194.634 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 194.634 |  |  |  |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 66031
H13G11000010001 | 2011-02-17 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Castelvecchio Subequo | MURO DI VIA COLLE GRANATO*VIA COLLE GRANATO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 112 | 112 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 112 | [6 empty] | 66031
H17E13000370001 | 2014-01-30 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castelvecchio Subequo | RIPARAZIONE FABBRICATO ADIBITO AD AMBULATORIO COMULALE | Progettazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66031
I41H13001120001 | 2013-12-19 | CASTILENTI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castilenti | REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO | Programmazione | 878.388 | 878.388 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 878.388 |  |  |  |  | cipe 47/2009 |  | 67014
I24B13000270004 | 2013-10-17 | CATIGNANO | GEOM. MARIOTTI ROCCO FABIO | FALSE | Catignano | PIANO SCUOLE D'ABRUZZO - IL FUTURO IN SICUREZZA. REALIZZAZIONE CORPO ANNESSO ALLA SCUOLA L. ACQUAVIVA, NECESSARIO PER OSPITARE GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA G. PASCOLI | Attuazione | 130.865 | 130 | 45.5 | 2014-09-19 |  | 2014-12-31 | 30 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 130 | 28 - Fondi propri degli enti | 0.865 |  |  | 47/2009 e 18/2013 |  | 68010
G26D13000550003 | 2013-12-19 | CELANO | U.T.C SERVIZIO LL. PP. | FALSE | Celano | EDIFICIO SCOLASTICO "TOMMASO DA CELANO" - VIA FONTANELLE - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA | Progettazione | 4700 | 2950 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2950 | 28 - Fondi propri degli enti | 1750 |  |  | DELIBERA CIPE 47/2009 | IMPORTO COME DA PROGETTO PRELIMINARE APPROVATO ED IN ISTRUTTORIA PRESSO USRC | 66032
G24B13000290003 | 2013-12-19 | CELANO | U.T.C SERVIZIO LL. PP. | FALSE | Celano | SCUOLA ELEMENTARE - VIA GRANATIERI DI SARDEGNA - REALIZZAZIONE | Progettazione | 4250 | 1250 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1250 | 28 - Fondi propri degli enti | 3000 |  |  | DELIBERA CIPE 47/2009 | RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO COME DA ISTRUTTORIA USRC | 66032
G26I12000110001 | 2013-04-03 | CELANO | U.T.C SERVIZIO LL. PP. | FALSE | Celano | RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICO VIA O. COSTANZI 38 FG. 16 MAPP. 1322 | Attuazione | 47.686 | 47.686 | 0 |  |  | 2015-01-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 47.686 |  |  |  |  | DECRETO COMMISSARIALE N. 23 | PROGETTO ISTRUITO ED APPROVATO DA USRC ( ESITO ISTRUTTORIA PROT. 1971 DEL 29.04/2014) IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE FONDI | 66032
J56J13000210006 | 2014-03-17 | CELLINO ATTANASIO | Ufficio Tecnico | FALSE | Cellino Attanasio | REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ATTI A RIDURRE IL LIVELLO DI RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 06.04.2009.- SCUOLE D'ABRUZZO IL FUTURO IN SICUREZZA - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE VIAGIARDINO | Progettazione | 400 | 400 | 0 |  |  | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 400 |  |  |  |  | DECRETO 89/2011 - Intervento n.146 |  | 67015
J56J13000220006 | 2014-03-17 | CELLINO ATTANASIO | Ufficio Tecnico | FALSE | Cellino Attanasio | REALIZZAZIONE INTERVENTI ATTI A RIDURRE IL LIVELLO DI RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SIMISCI DEL 06.04.2009-SCUOLE D'ABRUZZO-SCUOLA MEDIA E PALESTRA | Progettazione | 170 | 170 |  |  |  | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 170 |  |  |  |  | DELIBERAZIONE CIPE N.85 DEL 08/11/2013 |  | 67015
J51H13000420002 | 2013-09-25 | CELLINO ATTANASIO | Ufficio Tecnico | FALSE | Cellino Attanasio | Programma straordinario stralcio di interventi urgenti patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio degli edifici scolastici - scuola media - | Progettazione | 130 | 130 |  |  |  | 2016-12-31 | 0 | 36 - CIPE 6/2012// | 130 |  |  |  |  | 6/2012 pubblicata GURI del 14/04/2014 n.88 | Con Del. Giunt. Com. 46 del 01/10/2013 ##232; stata approvata apposita convenzione tra il Comune di Cellino Attanasio ed il MInistero dei trasporti. | 67015
E71E13000320001 | 2014-06-03 | CHIETI | V° Settore LL.PP | FALSE | Chieti | Adeguamento sismico scuola materna ed elementare " Madonna del Freddo | Progettazione | 350 | 290 |  |  |  | 2015-05-14 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 290 | 28 - Fondi propri degli enti | 60 |  |  | 47/2009 |  | 69022
B61E14000090001 | 2014-06-23 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA B. CROCE E PALESTRA | Progettazione | 800 | 800 | 0 |  |  | 2015-04-07 | 5 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 800 |  |  |  |  | 47/2009 E 18/2013 |  | 68014
B67E14000020001 | 2014-01-29 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE*CORSO UMBERTO I, 4*OPERE DI RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO | Progettazione | 714.895 | 714.895 | 0 |  |  | 2015-05-08 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 714.895 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 68014
B61E14000040001 | 2014-05-30 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA JANDELLI | Progettazione | 335.5 | 335.5 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 335.5 |  |  |  |  | cipe 47/2009 e 18/2013 |  | 68014
B61B14000030001 | 2014-01-29 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE CAPOLUOGO*PIAZZA CONA*INTERVENTI DI RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | Attuazione | 332.064 | 332.064 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 332.064 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 68014
B61E14000010001 | 2014-01-29 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | EDIFICI POPOLARI IN VIA ROMA E VIA RIMEMBRANZA*VIA ROMA E RIMEMBRANZA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI POPOLARI | Progettazione | 84 | 84 | 0 |  |  | 2015-05-05 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 84 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 68014
B62J11000050001 | 2011-03-11 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | TRUE | Civitella Casanova | EDIFICIO PRIVATO SITO IN PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - ANGOLO VIA BOTTINI - VICOLO ORLANDI*VIA PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - ANGOLO VIA BOTTINI - VICOLO ORLANDI*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PRIVATO DANNEGGIATO DAL SISMA | Intervento chiuso | 65 | 65 | 0 |  |  |  | 100 |  | 65 | [6 empty] | 68014
B61D11000050001 | 2011-06-21 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | TRUE | Civitella Casanova | EDIFICIO PRIVATO IN VIA DI MEZZO - P.ZZA A. MORO - VESTEA*VIA DI MEZZO*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA | Intervento chiuso | 34.99 | 32.5 | 0 |  |  |  | 100 |  | 34.99 | [6 empty] | 68014
B71B14000610001 | 2014-07-17 | COCULLO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cocullo | AREA CIMITERIALE - LOCULARIO E MURI PERIMETRALI*VIA STRADA PROVINCIALE MARSICO - SANNITICA*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA 2009 | Progettazione | 300 | 300 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66037
B72C14000020001 | 2014-07-17 | COCULLO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cocullo | TORRE MEDIEVALE*VIA RIONE SAN NICOLA*RIPARAZIONE DANNI DA EVENTI SISMICI 2009 | Attuazione | 153 | 153 | 0 |  |  | 2015-08-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 153 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66037
B71B14000620001 | 2014-07-17 | COCULLO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cocullo | AREA CIMITERIALE - OSSARIO*VIA STRADA PROVINCIALE MARSICO - SANNITICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 | Progettazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2014-11-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66037
B73G10000120001 | 2011-04-21 | COCULLO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Cocullo | SISMA 2009 MESSA IN SICUREZZA MURI DI RECINZIONE.*VIA STRADA PROVINCIALE 60*MESSA IN SICUREZZA MURI PERIMETRALI / RECINZIONI. | Intervento chiuso | 32.447 | 32.447 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - puntellamenti | 32.447 | [6 empty] | 66037
B73G10000110001 | 2011-04-21 | COCULLO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Cocullo | SISMA 2009 MESSA IN SICUREZZA LOCULARI*VIA STRADA PROVINCIALE 60*MESSA IN SICUREZZA LOCULARI | Intervento chiuso | 25.64 | 25.64 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - puntellamenti | 25.64 | [6 empty] | 66037
C89C09000070001 | 2011-02-28 | COLLARMELE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Collarmele | MODOLI ABITATIVI PROVVISORI*VIALE TRATTURO*URBANIZZAZIONI PER MAP | Intervento chiuso | 133.2 | 133.2 |  | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 133.2 | [6 empty] | 66038
C86I11000220005 | 2012-02-28 | COLLARMELE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Collarmele | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN FABBRICATO COMUNALE AD USO RESIDENZIALE A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06 APRILE 2009*VIA LARGO DELLA REPUBBLICA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN FABBRICATO COMUNALE AD USO RESIDENZIALE A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL | Intervento chiuso | 60 | 60 | 60 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2013-12-31 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 60 | [6 empty] | 66038
C83G11000150001 | 2014-01-14 | COLLARMELE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Collarmele | PORZIONE CENTRO STORICO DI COLLARMELE*VIA PORZIONE CENTRO STORICO*REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE RELATIVO ALLA RICOSTRUZIONE POST-SISMA DEL 06 APRILE 2009*UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA, DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA | Attuazione | 58.829 | 58.829 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 58.829 |  |  |  |  | cipe 135 |  | 66038
C81B14000040001 | 2014-01-30 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | FALSE | Colledara | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | Progettazione | 400 | 400 | 0 |  |  | 2015-01-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 67018
C88C12000000001 | 2012-01-07 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | FALSE | Colledara | CASA COMUNALE*VIA SAN PAOLO*FONDI PER LA RICOSTRUZIONE SISMA - INTERVENTO PRESSO CASA COMUNALE | Attuazione | 159.683 | 159.683 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 159.683 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 67018
C88B10000010005 | 2010-03-02 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE COLLEDARA CASTIGLIONE DELLA VALLE | Intervento chiuso | 128.77 | 128.77 | 128.77 |  |  | 2010-07-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 128.77 | [6 empty] | 67018
C88B10000110005 | 2011-01-04 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | FABBRICATI DANEGGIATI DAL SISMA IN LOCALITA CASTIGLIONE DELLA VALLE - OPERE PROVVISIONALI*VIA SAN PAOLO*MESSA IN SICUREZZA CON PUNTELLATURE DEL BORGO DI CASTIGLIONE DELLA VALLE | Intervento chiuso | 155.748 | 126.79 | 126.79 |  |  | 2010-07-09 | 100 | 100 - Puntellamenti | 126.79 | [6 empty] | 67018
C81H13000510001 | 2013-10-25 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | FALSE | Colledara | RECUPERO SCUOLA MATERNA | Attuazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 67018
C82I14000000001 | 2014-01-29 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | FALSE | Colledara | REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | Attuazione | 96.389 | 96.389 | 0 |  |  | 2015-03-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.389 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 67018
C88B10000120005 | 2011-01-22 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA LOCALITA' VARIE - OPERE PROVVISIONALI*VIA SAN PAOLO*LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI EDILIZI SITI IN FRAZIONE ORNANO PICCOLO -COLLECASTINO E CIMITERI COMUNALI | Intervento chiuso | 100 | 73.45 | 73.45 |  |  | 2011-06-20 | 100 | 100 - Puntellamenti | 73.45 | [6 empty] | 67018
C88B09000000001 | 2010-01-30 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN COLLEDARA - COLLECASTINO E CHIESA S.ANNA | Intervento chiuso | 67.303 | 67.303 | 67.303 |  |  | 2010-03-31 | 100 | 100 - Puntellamenti | 67.303 | [6 empty] | 67018
C88B10000000005 | 2010-03-02 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN VILLA SBARRA BASCIANELLA VILLA PERELLE E VILLA PETTO | Intervento chiuso | 61.734 | 61.734 | 61.734 |  |  | 2010-05-17 | 100 | 100 - Puntellamenti | 61.734 | [6 empty] | 67018
C88B09000010001 | 2010-01-30 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN CRETARA E CHIESA VILLA ILII | Intervento chiuso | 56.225 | 56.225 | 56.225 |  |  | 2010-05-14 | 100 | 100 - Puntellamenti | 56.225 | [6 empty] | 67018
C88B10000130005 | 2011-02-12 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA IN LOCALITA' CASTIGLIONE DELLA VALLE - OPERE PROVVISIONALI*VIA CASTIGLIONE DELLA VALLE*MESSA IN SICUREZZA CON PUNTELLATURE ED ALTRO FABBRICATI | Intervento chiuso | 41.062 | 41.062 | 41.062 |  |  | 2011-01-28 | 100 | 100 - Puntellamenti | 41.062 | [6 empty] | 67018
C81E13000180001 | 2013-12-28 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | OPERE PROVVISIONALI D'URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6.4.2009 IN CASTIGLIONE DELLA VALLE | Intervento chiuso | 26.3532 | 26.3532 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - puntellamenti | 26.3532 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 67018
C81E13000060001 | 2013-07-09 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO IN COLLECASTINO | Intervento chiuso | 25.671 | 25.671 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - puntellamenti | 25.671 | [6 empty] | 67018
D97E13000380001 | 2013-11-28 | COLLELONGO | RAGIONERIA | FALSE | Collelongo | SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA, VIA MALPASSO. ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO ALLE NORME DI RIFERIMENTO AL DECRETO 89/2011 E S.M.I. FINALIZZATO ALL'AGIBILITA' SISMICA DELL'INTERO PLESSO SCOLASTICO. | Progettazione | 350 | 350 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 |  |  |  |  | CIPE 47/09 |  | 66039
H14B13000010001 | 2013-04-19 | CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO | SERVIZIO TECNICO | FALSE | L'AQUILA | PALAZZO EMICICLO; PALAZZO EX G.I. MASCHILE*VIA MICHELE JACOBUCCI*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DA SISMA AI SENSI DELL'OPCM 3798/2011 DEGLI EDIFICI DENOMINATI EMICICLO ED EX G.I. MASCHILE | Attuazione | 13851.57 | 13851.57 | 0 |  |  | 2017-04-21 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 6000 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7800 | 28 - Fondi propri degli enti | 51.57 | Delibera CIPE 82/2009, Delibera CIPE 135/2012 |  | 66049
E22J10000010004 | 2010-05-12 | CORROPOLI | SETTORE LAVORI PUBBLICI | FALSE | Corropoli | EDIFICIO SCOLASTICO "NEMESIO RICCI" - VIA L. RUGGERI - LAVORI ADEGUAMENTO STATICO SISMICO | Intervento chiuso | 550 | 550 | 546.387 | 2010-10-26 | 2011-05-18 | 2012-12-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 550 |  |  |  |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 67021
G41H13000700001 | 2013-11-29 | CROGNALETO | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | FALSE | Crognaleto | EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE NERITO - ADEGUAMENTO SISMICO CON RIPARAZIONE DEI DANNI ANCHE AD ELEMENTI NON STRUTTURALI | Programmazione | 290 | 290 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 290 |  |  |  |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 67023
C94B13000260001 | 2013-11-29 | CUGNOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cugnoli | COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO VIA ITALIA. | Progettazione | 2100 | 2100 | 0 |  |  | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2100 |  |  |  |  | D.C.D. n. 89/2011 |  | 68017
C96G14000010001 | 2014-01-29 | CUGNOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cugnoli | EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE - PALAZZO TINOZZI*VIA GARIBALDI*RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRUTTURALE | Progettazione | 612 | 612 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 612 | [6 empty] | 68017
C99J14000110001 | 2014-05-30 | CUGNOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cugnoli | RIPARAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE EDIFICIO PUBBLICO EX ONMI in via Largo Umberto I n. 27 | Progettazione | 317 | 317 |  |  |  | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 317 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 | Il presente intervento ##232; aggiuntivo, sullo stesso immobile, rispetto a quello avente CUP C96G14000020001, e conseguente all'integrazione del finanziamento originale di 83 migl. di euro | 68017
C96G14000020001 | 2014-01-29 | CUGNOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cugnoli | EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE - EX ONMI*VIA LARGO UMBERTO I*RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRUTTURALE | Progettazione | 83 | 83 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 83 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 68017
G11H13000530002 | 2013-11-27 | ELICE | AREA TECNICA | FALSE | Elice | RIPARAZIONE EDIFICI SCOLASTICI VIA D'ANNUNZIO E VIA R.TERENZI. | Progettazione | 420 | 420 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 420 |  |  |  |  | CIPE 47/09 |  | 68018
B37H14000080001 | 2014-01-22 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Fagnano Alto | UFFICIO TECNICO*VIA FRAZIONE COLLECORBELLINO* RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | Progettazione | 400 | 400 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66042
D36I10000290001 | 2011-09-21 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PALAZZO LELY DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 *FRAZIONE VALLECUPA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 08 MAPPALE 626 | Intervento chiuso | 241.106 | 241.106 | 0 |  | 2012-08-28 | 2011-04-06 | 100 | 100 - Puntellamenti | 241.106 | [6 empty] | 66042
D32E11000120001 | 2011-09-21 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 FOGLIO 14 PARTICELLA 827 *CORBELLINO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 | Intervento chiuso | 154.665 | 154.665 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 154.665 | [6 empty] | 66042
D36I10000140001 | 2011-02-24 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO FRAZIONE PEDICCIANO*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 20 PARTICELLA N.475 | Intervento chiuso | 154 | 154 | 0 |  | 2012-09-21 |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 154 | [6 empty] | 66042
D36I10000200001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI CAMPANA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09*VIA AIA DELLE COSTE*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 | Intervento chiuso | 138.588 | 138.588 | 0 |  | 2012-08-24 |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 138.588 | [6 empty] | 66042
D36J10000760001 | 2011-07-22 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Fagnano Alto | RIPARAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06.04.09 SITA NELLA FRAZIONE DI VALLECUPA .*VIA SOSCHIO SNC*RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 06.04.09 | Intervento chiuso | 121.916 | 121.916 | 121.458 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2012-10-26 | 100 | 6 - CIPE 43/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 121.916 | [6 empty] | 66042
D32C13000150001 | 2013-12-23 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Fagnano Alto | UFFICIO TECNICO*VIA COLLE CORBELLINO*INTERVENTO DI RECUPERO CONSERVATIVO E DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'EX CONVENTO SAN SEBASTIANO A SOSTEGNO DELLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. PRIMO LOTTO FUINZIONALE: RIPARAZIONE DEI DANNI DA SISMA E RIPRISTINO DELL'A | Progettazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2014-08-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66042
D32E11000170001 | 2012-01-16 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | PALAZZO ROSATI ,EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PART.27*PIAZZA L. ROSATI N.6*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 98.535 | 98.535 | 0 |  | 2013-07-01 |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 98.535 | [6 empty] | 66042
D36I11000060001 | 2011-06-16 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO FRAZIONE VALLECUPA , INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX SEDE MUNICIPALE.*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 08 MAPPALE 611 | Intervento chiuso | 98.121 | 98.121 | 0 |  | 2012-08-24 | 2011-11-09 | 100 | 100 - Puntellamenti | 98.121 | [6 empty] | 66042
D32E11000150001 | 2011-12-22 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PART.88 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 *VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 91.823 | 91.823 | 0 | 2013-10-16 |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 91.823 | [6 empty] | 66042
D36H11000420001 | 2013-03-25 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Fagnano Alto | UFFICIO TECNICO*LOCALITÀ CORBELLINO*LAVORI DI RIPRISTINO DELLO STAUS QUO-AMTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA POST-SISMA NEL COMUNE DI FAGNANO ALTO | Attuazione | 78.8 | 78.8 | 0 |  |  | 2014-06-30 | 0 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 78.8 | [6 empty] | 66042
D36I10000150001 | 2011-02-24 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA PANTANELLI FRAZIONE PEDICCIANO, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 *VIA VIA PANTANELLI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 | Intervento chiuso | 71.739 | 71.739 | 0 |  | 2012-02-28 |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 71.739 | [6 empty] | 66042
D36I10000180001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI RIPA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09*VIA PIEDI RIPA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 | Intervento chiuso | 67.36 | 67.36 | 0 |  | 2012-09-04 |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 67.36 | [6 empty] | 66042
D36I10000260001 | 2011-04-26 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | IMMOBILE DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA 4 PARTICELLA 98, UBICATO NELLA FRAZIONE DI RIPA *VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 E SITUATO NELLA FRAZIONE DI RIPA | Intervento chiuso | 63.145 | 63.145 | 0 |  | 2012-08-29 |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 63.145 | [6 empty] | 66042
D36I10000130001 | 2011-02-24 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA SANTA LUCIA - FRAZIONE PEDICCIANO*VIA SANTA LUCIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO IN SEGUITO AL SISMA 06.04.09 - FRAZIONE PEDICCIANO | Intervento chiuso | 37.118 | 37.118 | 0 |  |  | 2011-05-11 | 100 | 100 - Puntellamenti | 37.118 | [6 empty] | 66042
D36I10000170001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | MESSA IN SICUREZZA DI N.3 IMMOBILI SITI IN LOCALITA' OPI EDIFICI DANNEGGIATI IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/2009*VIA VIA CASE NUOVE E PIAZZA LOZZI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.09 | Intervento chiuso | 24.78 | 24.78 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 24.78 | [6 empty] | 66042
D31D09000040001 | 2011-07-26 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | FRAZIONE VALLECUPA PARZIALE DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009 *VIA CAPO LA TERRA*FOGLIO 8 N. 603 DEMOLIZIONE ESEGUITA A MANO SISMA 06.04.2009 | Intervento chiuso | 23.359 | 23.359 | 0 |  | 2011-08-01 |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 23.359 | [6 empty] | 66042
D36I10000240001 | 2011-04-04 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 FOGLIO N.14 PART.N. 774*VIA VIA DEL PORTONE*MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 22.6 | 22.6 | 0 |  | 2012-08-17 |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 22.6 | [6 empty] | 66042
D36I10000220001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI RIPA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09*FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PARTICELLA 171*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09 | Intervento chiuso | 22.041 | 22.041 | 0 | 2011-11-15 |  | 2010-09-23 | 100 | 100 - Puntellamenti | 22.041 | [6 empty] | 66042
D36I10000190001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO UBICATO A CORBELLINO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009*VIA FRAZ. CORBELLINO FOGLIO 14 P.LLE 855-856*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 | Intervento chiuso | 18.642 | 18.642 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 18.642 | [6 empty] | 66042
D32E10000060001 | 2011-04-21 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE CORBELLINO FOGLIO 14 PART.827 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 *VIA VIA DELLO SPACCIO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 SITO NELLA FRAZIONE | Intervento chiuso | 14.542 | 14.542 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 14.542 | [6 empty] | 66042
D37H12000090001 | 2012-02-21 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Fagnano Alto | LAVORI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALLA CONDOTTA FOGNARIA DELLA FRAZIONE RIPA *VIA PIEDI RIPA*RIPARAZIONE TRATTO FOGNARIO | Intervento chiuso | 11.665 | 11.665 | 10.406 | 2012-08-30 | 2012-08-30 | 2011-10-20 | 100 | 6 - CIPE 43/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 11.665 | [6 empty] | 66042
D36I10000210001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009*FRAZIONE DI CORBELLINO FOGLIO 14A N. 766*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009 | Intervento chiuso | 11.653 | 11.653 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - puntellamenti | 11.653 | [6 empty] | 66042
D36I10000250001 | 2011-04-21 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | FRAZIONE CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009*VIA VIA DEL CONVENTO*FRAZIONE CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 FOGLIO 14 PART.833 | Intervento chiuso | 13.836 | 13.836 | 0 | 2012-06-19 |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 3.836 | [6 empty] | 66042
H52I13000080001 | 2014-01-29 | FANO ADRIANO | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | FALSE | Fano Adriano | REDAZIONE PIANI DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA CAPOLUOGO E FRAZIONE CERQUETO*UFFICIO SISMA | Progettazione | 220.631 | 220.631 | 0 |  |  | 2014-08-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 220.631 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 67024
H57B13000060001 | 2014-01-29 | FANO ADRIANO | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | FALSE | Fano Adriano | CIMITERO CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE CERQUETO*VIA CAPOLUOGO E FRAZIONE CERQUETO*RIPRAZIONE OPERE DI EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | Progettazione | 141.966 | 141.966 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 141.966 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 67024
H58I13000060001 | 2013-08-05 | FANO ADRIANO | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | FALSE | Fano Adriano | MURO MONUMENTALE PIAZZA PRATO*PIAZZA PRATO*RESTAURO MURO MONUMENTALE ED OPERE ACCESSORIE IN CENTRO STORICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | Attuazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 67024
H59H09000150001 | 2009-11-13 | FANO ADRIANO | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | TRUE | Fano Adriano | S.P. N. 44 PER PRATO SELVA ED ABITATO DEL CAPOLUOGO*SP 44 PER PRATO SELVA*MESSA IN SICURAZZA PER CADUTA MASSI A SEGUITO DEL SISMA | Intervento chiuso | 45.5 | 45.5 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - puntellamenti | 45.5 | [6 empty] | 67024
E28F13000090002 | 2013-11-28 | FARINDOLA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Farindola | CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO STATICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G. MAZZOCCA" DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | Attuazione | 200 | 200 | 19.202 | 2014-02-18 | 2014-02-22 | 2014-12-31 | 80 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 |  |  |  |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 68019
G46E11000730002 | 2012-02-24 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fontecchio | LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI PALAZZO MUZI FINANZIATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO DELLA RICOSTRUZIONE N.64/2011*PIAZZA SAN NICOLA*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA CON LAVORI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEG | Progettazione | 2170.636 | 2170.636 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2170.636 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66043
G44H09000010001 | 2013-10-08 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fontecchio | REALIZZAZIONE PIASTRE E URBANIZZAZIONI M.A.P. LOC. FULIANA*VIA LOC. FULIANA*REALIZZAZIONE PIASTRE IN C.A. PER FONDAZIONE MODULI ABITATIVI PROVVISORI POST SISMA. URBANIZZAZIONI ED ARREDO URBANO. | Intervento chiuso | 402.308 | 402.308 | 400.0578 | 2009-10-06 | 2010-10-05 | 2010-10-05 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 402.308 | [6 empty] | 66043
G48F09000120005 | 2011-01-20 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fontecchio | EMERGENZA SISMA PUNTELLAMENTO CHIESA DI SAN FRANCESCO E SANTA MARIA DELLA PACE IN FONTECCHIO*VIA LOC. SAN FRANCESCO- P.ZZA DEL POPLO*EMERGENZA SISMA. OPERE DI PUNTELLAMENTO, MESSA IN OPERA DI CATENE, SARCITURA DI LESIONI, CONSOLIDAMENTI NELLE CHIESE DI | Intervento chiuso | 269.748 | 269.748 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - puntellamenti | 269.748 | [6 empty] | 66043
G44H09000020001 | 2013-10-08 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fontecchio | MODULI ABITATIVI PROVVISORI POST SISMA*LOC. DELL'AIA*REALIZZAZIONE PIASTRE IN C.A. PER FONDAZIONE MODULI, URBANIZZAZIONI E ARREDO URBANO | Intervento chiuso | 204.294 | 204.294 | 202.6422 | 2009-10-06 | 2011-06-14 | 2011-06-14 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 204.294 | [6 empty] | 66043
G41B11000480001 | 2014-01-28 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fontecchio | RIPRISTINO POST SISMA AREE CIMITERIALI. CIMITERI COMUNALI DI SANA PETRONILLA E SAN FRANCESCO*VIA SAN PIO E S.P. 261*LAVORI VARI POST SISMA PER CIMITERI COMUNALI DI SANTA PETRONILLA E SAN FRNACESCO | Attuazione | 186.64 | 186.64 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 186.64 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66043
G41B13000960001 | 2014-01-28 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fontecchio | RIPARAZIONE DANNI E RIQUALIFICAZIONE POST SISMA DELLO SPAZIO PUBBLICO ANNESSO ALLA SEDE COMUNALE*VIA VIA C.DA MURATA*DEMOLIZIONE MURATURE PERICOLANTI DANNEGGIATE DAL SISMA, REALIZZAZIONE DI NUOVE MURATURE CON SISTEMAZIONE DEL TERRENO E ARREDO URBANO | Attuazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66043
G46I11000460001 | 2012-03-30 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fontecchio | PUNTELLAMENTO POST SISMA FABBRICATO IN VIA BALZORELLE FG 5 N. 707*VIA BALZORELLE*PUNTELLAMENTO FABBRICATO POST SISMA | Intervento chiuso | 85.55 | 85.55 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - puntellamenti | 85.55 | [6 empty] | 66043
G46H10000190001 | 2012-10-19 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fontecchio | CAMPO SPORTIVO IN LOC. FULIANA*LOC. FULIANA*LAVORI DI RIPRISTINO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA POST SISMA ¿ ¿RIPRISTINO AREA CAMPO SPORTIVO COMUNALE¿ | Intervento chiuso | 75.935 | 75.935 | 75.9033 | 2013-09-26 | 2013-10-08 | 2013-10-08 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 75.935 |  |  |  |  | opcm 3917 |  | 66043
G46I11000470001 | 2012-04-06 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fontecchio | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA MURO IN SAN PIO *VIA BOMINACO*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI MURO DI CONTENIMENTO CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | Intervento chiuso | 67 | 67 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 67 | [6 empty] | 66043
G46J10000350001 | 2011-03-31 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fontecchio | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEI FABBRICATI IN FONTECCHIO CENSITI AL FG 5 N.RI 715-649 (SBOCCO CAPOCROCE)*VIA CAPOCROCE*CERCHIATURA DI FABBRICATO (FG 5 N. 715) CON PIASTRE E FASCE SINTETICHE. MESSA IN SICUREZZA DELLO SPORTO DI GRONDA E DEL BA | Intervento chiuso | 30.09 | 30.09 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 30.09 | [6 empty] | 66043
H57B14000080001 | 2014-09-17 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fossa | ABITATO DI FOSSA*MONTE CIRCOLO*CONSOLIDAMENTO EDEL VERSANTE SUD OVESTDEL MONTE CIRCOLO PER MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI FOSSA | Progettazione | 2500 | 2500 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2500 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66044
H56I10000040001 | 2010-07-23 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fossa | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DANNEGGIATO DAL SISMA VIA MADONNA DELLE GROTTE N. 6 (QUATTRO ALLOGGI) | Intervento chiuso | 363.34 | 363.34 | 291.031 | 2011-09-30 | 2012-07-27 | 2013-10-31 | 100 | 25 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art. 7, comma 1, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 363.34 | [6 empty] | 66044
H51B14000060001 | 2014-06-30 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fossa | STRADA COMUNELA VIA MADONNA DELLE GROTTE*VIA MADONNA DELLE GROTTE*INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA MADONNA DELLE GROTTE | Attuazione | 175 | 175 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 175 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66044
H54E14000480001 | 2014-06-30 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fossa | MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITÀ CERRO*LOCALITÀ CERRO*RIFACIMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITÀ CERRO CROLLATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | Attuazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66044
H52J10000050001 | 2010-05-19 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fossa | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DANNEGGIATO DAL SISMA VIA MADONNA DELLE GROTTE (UN ALLOGGIO) | Intervento chiuso | 95 | 95 | 93.371 | 2011-03-23 | 2012-08-14 | 2011-04-20 | 100 | 25 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art. 7, comma 1, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 95 | [6 empty] | 66044
H51B14000070001 | 2014-06-30 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fossa | VIA OSTERIA*VIA OSTERIA*INTERVENTI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI CAVITA’ LUNGO VIA OSTERIA” | Intervento chiuso | 43.482 | 43.482 | 0 |  |  | 2014-10-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 43.482 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66044
H56I11000120001 | 2011-07-20 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fossa | PUNTELLAMENTO PALAZZO BONANNI IN FOSSA PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009*VIALE BELVEDERE*PUNTELLAMENBTO ESTERNO ED INTERNO DEL FABBRICATO DENOMINATO "PALAZZO BONANNI" | Intervento chiuso | 24.215 | 24.215 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 24.215 | [6 empty] | 66044
H57H11000780001 | 2011-10-12 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fossa | INCROCIO STRADA PROVINCIALE PER MONTICCHIO CON STRADE COMUNALI VIA AIE DELLA MADONNA, VIA LE CHIUSE*VIA MONTICCHIO AIE MADONNA VIA CHIUSE*MESSA IN SICUREZZA DELL¿INCROCIO STRADALE VIA MONTICCHIO CON VIA AIE DELLA MADONNA, VIA E CHIUSE CON REALIZZAZIONE | Intervento chiuso | 13.64 | 13.64 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 13.64 | [6 empty] | 66044
I63C11000030001 | 2012-05-02 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Gagliano Aterno | SEDE DEL COMUNE DI GAGLIANO ATERNO *PIAZZA MUNICIPIO SNC*SISTEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009-DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE -PRESIDENTE DELLEA REGIONE ABRUZZO N. 64 DEL 16/06/2011 | Progettazione | 2554.6 | 2554.6 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2554.6 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66045
I61E09000010005 | 2009-11-10 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Gagliano Aterno | FABBRICATI PUBBLICI E PRIVATI*TERRITORIO COMUNALE*MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA CON SGOMBERO E SMALTIMENTO DI MACERIE | Intervento chiuso | 144 | 144 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 144 | [6 empty] | 66045
I61E13000050005 | 2013-10-14 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Gagliano Aterno | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA DELL'EX CONVENTO DI SANTA CHIARA | Intervento chiuso | 127.229 | 127.229 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 127.229 | [6 empty] | 66045
I61B13000250005 | 2013-11-20 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Gagliano Aterno | RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA SOTTO LE FINESTRE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 (MUSEO DEL GRANO) | Progettazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66045
I61E13000090000 | 2013-10-14 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Gagliano Aterno | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PROSPICIENTE PUBBLICA VIA - TRAVERSA VIA FARA | Intervento chiuso | 89.507 | 89.507 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 89.507 | [6 empty] | 66045
I61E13000060005 | 2013-10-14 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Gagliano Aterno | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PROSPICIENTE PUBBLICA VIA - PIAZZA GRANDE | Intervento chiuso | 73.047 | 73.047 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 73.047 | [6 empty] | 66045
I66J11000200001 | 2011-09-01 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Gagliano Aterno | RIPRISTINO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIANZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009. AREA SPORTIVA POLIVALENTE *VIA VIA AIA GRANDE*RIPRISTINO DELL'AREA SPORTIVA EX CAMPO DI ACCOGLIENZA SITO NEL COMUNE DI GAGLIANO ATERNO OCCUPATA A SEGUITO DEL SISMA | Intervento chiuso | 58.299 | 58.299 | 56.104 | 2011-09-20 | 2013-03-30 | 2011-08-07 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 58.299 |  |  |  |  | OPCM 3923 |  | 66045
I61E13000070000 | 2013-10-14 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Gagliano Aterno | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PROSPICIENTE PUBBLICA VIA - VIA FARA | Intervento chiuso | 54.27 | 54.27 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 54.27 | [6 empty] | 66045
I61E13000080000 | 2013-10-14 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Gagliano Aterno | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PROSPICIENTE PUBBLICA VIA - VIA FARA | Intervento chiuso | 47.145 | 47.145 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 47.145 | [6 empty] | 66045
I61I11000060001 | 2011-04-26 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Gagliano Aterno | VIA OREFICE-BORGO SAN BIAGIO*VIA OREFICE - BORGO SAN BIAGIO SP N.11 INGRESSO GAGLIANO ATERNO*INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 PROSPICIENTI SU STRADA PUBBLICA | Intervento chiuso | 36.029 | 36.029 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 36.029 | [6 empty] | 66045
I61B10000470005 | 2013-11-20 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Gagliano Aterno | LAVORI DI SOMMA URGENZA EX MONASTERO DI SANTA CHIARA IN GAGLIANO ATERNO | Intervento chiuso | 27.703 | 27.703 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 27.703 | [6 empty] | 66045
J78G12000120001 | 2012-08-07 | GIOIA DEI MARSI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Gioia dei Marsi | CONSOLIDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE IN VIA VENETO NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO DEL DECRETO COMMISSARIALE N 89/11 | Attuazione | 470 | 470 | 94.839 | 2014-03-17 | 2014-11-11 | 2015-01-31 | 27 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 470 |  |  |  |  | CIPE 47/09 |  | 66046
F98D13000010005 | 2014-03-21 | GIULIANO TEATINO | responsabile ufficio tecnico | FALSE | Giuliano Teatino | COMPLETAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO TERZO LOTTO(DELIBERA CIPE 47/2009 E 06/2012) | Progettazione | 1427 | 1427 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1377 | 36 - CIPE 6/2012// | 50 |  |  | 47/2009 |  | 69042
B88F14000000001 | 2014-01-24 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | RESTAURO DELL'EX MONASTERO DELLE CLARISSE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 IN VIA DEL MUNICIPIO - GORIANO SICOLI | Progettazione | 2000 | 2000 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2000 |  |  |  |  | CIPE 135/12 |  | 66047
B89H09000350005 | 2010-10-13 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | FALSE |  | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA E DELL'INFANZIA*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*REALUZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO, A SEGUITO DEL CROLLO GENERATO DAL SISMA DEL 6/4/2009 | Intervento chiuso | 663.72 | 0 | 663.72 | 2009-10-30 | 2010-06-30 | 2010-06-30 | 100 | 27 - Donazioni | 663.72
B87E14000050001 | 2014-01-24 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA 06.04.09 IN VIA STRADA PROVINCIALE SUBEQUANA - GORIANO SICOLI | Progettazione | 300.123 | 300.123 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300.123 |  |  |  |  | CIPE 135/12 |  | 66047
B89C09000190001 | 2010-11-17 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | INFRASTRUTTURE PER REALIZZAZIONE M.A.P.*VIA LE GROTTE*BASAMENTI ED INFRASTRUTTURE PER M.A.P. | Intervento chiuso | 176.4 | 0 | 176.4 | 2009-11-25 | 2009-12-04 | 2009-12-06 | 100 | 27 - Donazioni | 176.4 | [6 empty] | 66047
B83B12000120003 | 2012-07-20 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA - PIAZZA DELLA REPUBBLICA - RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | Intervento chiuso | 185 | 150 | 150 | 2012-09-26 | 2013-08-23 | 2013-10-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | 28 - Fondi propri degli enti | 35 |  |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 66047
B86B10000000001 | 2010-09-15 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | RISTRUTTURAZIONE FONTANA MONUMENTALE*PIAZZA DELLA FONTANA*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 124.512 | 124.512 | 124.51 | 2010-10-20 | 2011-11-30 | 2010-10-07 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 124.512 | [6 empty] | 66047
B87B14000000001 | 2014-01-24 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | RIPARAZIONE FABBRICATO COMUNALE IN VIA ROMA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.09 - GORIANO SICOLI | Attuazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/12 |  | 66047
B83F11000100001 | 2011-05-18 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | RIPARAZIONE NR. 4 ALLOGGI E.R.P., DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA SAN FRANCESCO E VIA CITTÀ DI STATULAE*RIPARAZIONE NR. 4 ALLOGGI E.R.P., DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 86.905 | 86.905 | 53.95 | 2010-04-09 | 2011-05-18 | 2011-04-04 | 100 |  | 86.905 | [5 empty] | Copertura finanz. nota 45158 del 12.09.09 Prot. Civ. | 66047
B88J10000300006 | 2011-02-07 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA PALESTRA COMUNALE DELLA SCUOLA PRIMARIA*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*ADEGUAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA | Intervento chiuso | 42.651 | 42.651 | 42.651 | 2012-09-26 | 2013-08-23 | 2013-06-20 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 42.651 | [5 empty] | delibera CIPE 102/04 | 66047
B88B11000100001 | 2011-08-10 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009*PIAZZA BAGLIUCCI*MESSA IN SICUREZZA PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 30.221 | 30.221 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 30.221 | [6 empty] | 66047
B88B10000100001 | 2011-03-02 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA SOTTO LA CORTE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA SOTTO LA CORTE*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA SOTTO LA CORTE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 27.649 | 27.649 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 27.649 | [6 empty] | 66047
B88B11000110001 | 2011-08-10 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA VIA G. PAOLUCCI. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA G. PAOLUCCI*MESSA IN SICUREZZA VIA G. PAOLUCCI. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 25.925 | 25.925 | 0 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | 2011-08-04 | 100 | 100 - puntellamenti | 25.925 | [6 empty] | 66047
B87J10000090001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA LONGARE DELLA VALLE. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA LONGARE DELLA VALLE*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA LONGARE DELLA VALLE. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 21.723 | 21.723 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 21.723 | [6 empty] | 66047
B82E10000100001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*PIAZZA BAGLIUCCI*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 18.365 | 18.365 | 0 |  |  |  |  | 100 - puntellamenti | 18.365 | [6 empty] | 66047
B85H11000280001 | 2011-06-29 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA DEL MUNICIPIO 10. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DEL MUNICIPIO, 10*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA DEL MUNICIPIO 10. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 15.912 | 15.912 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 15.912 | [6 empty] | 66047
B89C09000200001 | 2010-12-06 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | REALIZZAZIONE DEL XIII MAP. MODULO ABITATIVO PROVVISORIO.*VIA LARGO STAZIONE*REALIZZAZIONE DI MODULO ABITATIVO PROVVISORIO AL FINE DI ALLOGGIARE LA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 2010-12-03 | 2010-12-03 | 2010-05-10 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 14.7 | [6 empty] | 66047
B82E10000080001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA PORTA BARRACCA A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA PORTA BARRACCA*MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA PORTA BARRACCA A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 6.869 | 6.869 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 6.869 | [6 empty] | 66047
B82E10000090001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA DELLA CORTE A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DELLA CORTE*MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA DELLA CORTE A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 6.611 | 6.611 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 6.611 | [6 empty] | 66047
B13H12000190001 | 2013-02-04 | GRAN SASSO ACQUA SPA | GRAN SASSO ACQUA SPA | FALSE | L'AQUILA | INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO URBANO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DELL'AQUILA *L'AQUILA*INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE (RETI IDRICHE, FOGNARIE ED IMPIANTI) NELL'AMBITO URBANO DEL CENTRO STORICO DELLA | Progettazione | 80052.78 | 80052.78 | 27152.78 | 2013-04-15 | 2013-04-15 | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 52900 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 27152.78 |  |  |  |  | 66049
J93B12000220001 | 2012-09-25 | INTRODACQUA | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Introdacqua | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIALE TRIPOLI. CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO SISMICO. | Progettazione | 1100.784 | 1100.784 |  |  |  | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1100.784 |  |  |  |  | CIPE 47/09 |  | 66048
C12J09000080001 | 2010-10-06 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL GIORNO 06.04.2009*CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO D | Attuazione | 210000 | 210000 | 206461.771 | 2009-05-19 | 2014-05-28 | 2014-12-31 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 210000 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C13J13000750001 | 2013-12-24 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIALE GIOVANNI XXIII E DELLA SCUOLA MEDIA DI SASSA SCALO | Programmazione | 19600 | 19600 |  |  |  | 2017-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 19600 |  |  |  |  | DCD 89/2011 |  | 66049
C19C12000010001 | 2012-01-12 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | Lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio ERP in Via Milonia | Progettazione | 7500 | 7500 |  |  |  | 2017-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7500 |  |  |  |  | Decreto 62/11 |  | 66049
C12J09000210001 | 2011-07-20 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONI DI: CIVITA DI BAGNO, BAGNO GRANDE, BA | Attuazione | 7500 | 7500 | 7314.646 | 2010-01-07 | 2014-05-05 | 2014-12-31 | 98 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7500 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C14D10000020008 | 2013-04-18 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DI PALAZZO MARGHERITA IN PIAZZA PALAZZO - L'AQUILA. | Progettazione | 11700 | 6700 | 0 |  |  | 2016-12-31 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6700 | 27 - Donazioni | 5000 |  |  | DCD 24/2010 |  | 66049
C12J09000220001 | 2011-07-22 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONE DI PAGANICA*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA | Attuazione | 6000 | 6000 | 5914.19 | 2009-05-26 | 2014-04-09 | 2014-12-31 | 97 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6000 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C12J09000200001 | 2011-07-01 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLE FRAZIONI DI ROIO AQ*FRAZIONI DI ROIO AQ*OPERE PRO | Attuazione | 5700 | 5700 | 5455.416 | 2009-10-27 | 2014-05-15 | 2014-12-31 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5700 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C14B13000110004 | 2013-07-25 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO "MARIELE VENTRE" LOC.PETTINO*VIA ANTICA ARISCHIA LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA EDIFICIO CON CATEGORIA SISMICA "E" | Progettazione | 5374.474 | 5374.474 | 0 |  |  | 2016-12-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 5374.474 |  |  |  |  | DCD 89/2011 |  | 66049
C13D12000130001 | 2012-06-05 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI COPPITO*COPPITO*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI COPPITO | Attuazione | 3900 | 3900 | 3881.581 | 2009-05-26 | 2014-03-20 | 2014-12-31 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3900 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C14B13000060004 | 2013-07-17 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA ELEMENTARE DI ARISCHIA*VIA COLLEBRINCIONI*NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE | Progettazione | 3011.472 | 3011.472 | 0 |  |  | 2016-12-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3011.472 |  |  |  |  | DCD 89/2011 |  | 66049
C11D11000030005 | 2011-09-07 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI S.GREGORIO*S.GREGORIO*DEMOLIZIONI E MESSA IN SICUREZZA | Attuazione | 3000 | 3000 | 2956.549 | 2011-10-20 | 2014-05-15 | 2014-12-31 | 98 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3000 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C12J09000240001 | 2011-09-27 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'*FRAZIONE DI TEMPERA*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PAT | Attuazione | 2500 | 2500 | 2692.748 | 2009-05-26 | 2014-05-28 | 2014-12-31 | 98 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2500 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C18B11000390001 | 2011-06-21 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | LAVORI DI PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE NELLE FRAZIONI DI PAGLIARE ,GENZANO E SASSA (AQ) A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*FRAZIONI DI PAGLIARE ,GENZANO E SASSA (AQ)*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI | Intervento chiuso | 2100 | 2100 | 2055.529 | 2010-07-15 | 2012-07-04 |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2100 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C18C12000190005 | 2012-12-13 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI BAZZANO - PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI*VIA FRAZIONE BAZZANO*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI | Attuazione | 2000 | 2000 | 2003.512 | 2009-11-13 | 2013-09-10 | 2014-12-31 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2000 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C12E09000030001 | 2011-09-13 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ - FRAZIONE DI CAMARDA*FRAZ. CAMARDA*OPERE PROVVISIONALI | Attuazione | 2000 | 2000 | 1923.956 | 2011-06-16 | 2014-02-24 | 2014-12-31 | 96 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2000 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C14B13000070004 | 2013-07-17 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COPPITO*VIA DEL CORSO*DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE | Progettazione | 1778.427 | 1778.427 | 0 |  |  | 2016-12-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1778.427 |  |  |  |  | DCD 89/2011 |  | 66049
C14H13000080001 | 2013-12-24 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO DENOMINATO "GALLERIA E PALAZZINA UFFICI" SITUATO NELL'AREA FLEXTRONICS - L'AQUILA | Progettazione | 2297.154 | 1700 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1700 | 28 - Fondi propri degli enti | 597.154 |  |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 66049
C18B12000190005 | 2012-12-13 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI COLLEBRINCIONI-PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI*FRAZ.COLLEBRINCIONI*OPERE DI DEMOLIZIONI E PUNTELLAMENTI FABBRICATI | Attuazione | 1600 | 1600 | 1515.609 | 2010-08-24 | 2013-07-16 | 2014-12-31 | 98 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1600 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C16G13004090001 | 2013-12-24 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RECUPERO COMPLESSO FUNERARIO 9 MARTIRI GIOVINETTI CIMITERO MONUMENTALE L'AQUILA*VIA PANELLA* | Progettazione | 1461.414 | 1461.414 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1461.414 |  |  |  |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 66049
C11B12000320001 | 2013-11-12 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO EDICOLA FUNERARIA SAN GIUSEPPE DEI MINIMI CIMITERO MONUMENTALE | Progettazione | 1372.266 | 1372.266 | 0 |  |  | 2014-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1372.266 |  |  |  |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 66049
C19H10000650007 | 2011-11-30 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | TRUE | L'AQUILA | APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI STABILIZZAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA INCROCIO VIA XX SETTEMBRE VIA FONTESECCO*VIA XX SETTEMBRE*CONSOLIDAMENTO FRONTE FRANOSO | Intervento chiuso | 1265.616 | 1265.616 | 1026.591 |  |  | 2013-10-16 | 100 |  | 1265.616 |  |  |  |  | DCD 24/2010 |  | 66049
C12D11000130003 | 2011-11-09 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL CINEMA MASSIMO - C.SO FEDERICO II l'AQUILA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE: RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' ESTERNA | Attuazione | 1546 | 1092 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1092 | 27 - Donazioni | 454 |  |  | DCD 24/2010 |  | 66049
C17H13002860001 | 2013-12-24 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' S. BARBARA ED ALTRE-L'AQUILA | Progettazione | 1006.794 | 1006.794 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1006.794 |  |  |  |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 66049
C12J09000290001 | 2012-06-06 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ-FRAZ. FILETTO*VIA FRAZIONE DI FILETTO*OPERE PROVVISIONA | Attuazione | 1000 | 1000 | 204.211 | 2012-08-13 | 2014-02-24 | 2014-12-31 | 95 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C17H13002870001 | 2013-12-24 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' STRUTTURALE DEL PONTE BELVEDERE L'AQUILA | Programmazione | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 |  |  |  |  | DCD 24/2010 |  | 66049
C12C10000100001 | 2012-06-19 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA GERMANIA 1-3-5*VIA GERMANIA 1-3-5*LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SITO IN VIA GERMANIA 1-3-5 | Intervento chiuso | 972.747 | 972.747 | 298.066 | 2011-06-20 | 2014-04-09 |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 972.747 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C14B13000100004 | 2013-07-25 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICIO COMUNALE SCUOLA D'INFANZIA SAN SISTO*VIA DELLA FONTE LOC. SAN SISTO*LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI SAN SISTO | Progettazione | 963.304 | 963.304 | 0 |  |  | 2016-12-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 963.304 |  |  |  |  | DCD 89/2011 |  | 66049
C14E11000190001 | 2013-08-06 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | PONTE DI SANTA APOLLONIA*VIA XX SETTEMBRE*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE DI SANTA APOLLONIA | Progettazione | 900 | 900 | 0 |  |  | 2014-07-31 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 900 |  |  |  |  | DCD 24/2010 | Gara sospesa | 66049
C12J09000190001 | 2011-06-30 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLA FRAZIONE DI S.ELIA *FRAZIONE S.ELIA | Attuazione | 900 | 900 | 888.76 | 2009-11-13 | 2013-12-05 | 2014-12-31 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 900 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C18B11000640005 | 2011-09-29 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI MONTICCHIO-L'AQUILA*FRAZIONE MONTICCHIO*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI | Attuazione | 810 | 810 | 803.424 | 2009-10-29 | 2012-12-18 | 2014-12-31 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 810 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C11E11000000001 | 2011-03-23 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EDIFICIO PERICOLANTE SULLA PUBBLICA VIA DANNEGGIATO DAL SISMA *CORSO VITTORIO EMANUELE*LAVORI DI DEMOLIZIONE TERZO PIANO E COPERTURA DELL'EDIFICIO | Intervento chiuso | 748.788 | 748.788 | 710.661 | 2011-10-03 | 2012-03-20 |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 748.788 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C11E13000070004 | 2013-07-17 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | ERP PRETURO, VIA DELL'ARINGO-LAVORI DI SISTMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI CON AGIBILITA' SISMICA "A" | Attuazione | 636.412 | 636.412 | 0 |  |  | 2014-10-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 636.412 |  |  |  |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 66049
C11E13000050004 | 2013-07-16 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | ERP PILE, VIA DEGLI ORSINI-LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE CON AGIBILITA' SISMICA "A" | Attuazione | 631.173 | 631.173 | 0 |  |  | 2014-10-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 631.173 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66049
C11I09000060005 | 2011-10-13 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL GIORNO 06.04.2009 VIA GERMANIA 7 ¿ 9 ¿ 11 ¿ 13 PETTINO (AQ); *VIA GERMANIA 7-9-11-13*AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL GIORNO 06.04.2009 | Intervento chiuso | 618.253 | 618.253 | 605.28 | 2010-03-25 | 2011-10-12 |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 618.253 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C11B13000050001 | 2013-06-26 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA E VIABILITÀ ADIACENTE DI VIA FONTE GROSSA IN LOC. S.GIACOMO*VIA FONTEGROSSA*REALIZZAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA STRADA SOTTOSTANTE | Attuazione | 593.5 | 593.5 | 0 |  |  | 2014-09-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 593.5 |  |  |  |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 66049
C11E13000060004 | 2013-07-17 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | ERP TORRETTA, VIA MATTEO DA LEONESSA-LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO RESIDENZA PUBBLICA CON AGIBILITA' SISMICA "A" | Attuazione | 588.427 | 588.427 | 0 |  |  | 2014-10-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 588.427 |  |  |  |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 66049
C16G13001440005 | 2013-07-30 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRUTTURALE LOCULARIO EDIFICIO 96 A SEGUITO DELL' EVENTO SISMICO APRILE 2009*VIA DELLA CROCETTA | Progettazione | 584.446 | 584.446 | 0 |  |  | 2014-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 584.446 |  |  |  |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 66049
C11B13000200001 | 2013-10-30 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL¿OSSARIO SITO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI L'AQUILA.*VIA PANELLA*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OSSARIO SITO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI L'AQUILA. | Progettazione | 568.65 | 568.65 | 0 |  |  | 2014-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 568.65 |  |  |  |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 66049
C18B12000000005 | 2012-03-06 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 IN LOCALITÀ POZZA,MENZANO E SANTI DI PRETURO NEL COMUNE DI L'AQUILA. *FRAZIONI DI PRETURO*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI | Intervento chiuso | 550 | 550 | 542.356 | 2010-06-16 | 2012-12-24 |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 550 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C12J09000230001 | 2011-08-02 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONIDI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONE DI ASSERGI*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALL | Attuazione | 480 | 480 | 477.595 | 2010-07-26 | 2013-10-04 | 2014-12-31 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 480 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C18I13000530001 | 2013-09-17 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAMERA MORTUARIA PRESSO CIMITERO MONUMENTALE DEL CAPOLUOGO*VIA PANELLA*RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAMERA MORTUARIA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 CIMITERO MONUMENTALE | Progettazione | 476.542 | 476.542 | 0 |  |  | 2014-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 476.542 |  |  |  |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 66049
C12J09000250001 | 2011-10-11 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VOLTE AL RIUTILIZZO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO DUCALE", SITO NELLA FRAZIONE DI PAGANICA E DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*PIAZZA UMBERTO I, P.ZZA DELLA CONCEZIONE*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMIN | Intervento chiuso | 426.306 | 426.306 | 351.647 | 2011-12-23 | 2012-05-22 |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 426.306 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C17E10000190001 | 2014-02-03 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | TEATRO COMUNALE RIDOTTO*PIAZZA DEL TEATRO*RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DEL RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE | Progettazione | 416 | 416 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 416 |  |  |  |  | DCD 24/2010 | Data stima di/o fine lavori ##232; da considerarsi meramente indicativa | 66049
C12F12000190001 | 2013-08-02 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | DEMOLIZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA APRILE 2009*VIA XX SETTEMBRE*MESSA IN SICUREZZA -DEMOLIZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA APRILE 2009 | Intervento chiuso | 340 | 340 | 333.447 | 2013-06-17 | 2014-05-19 |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 340 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C12C12000090001 | 2012-06-27 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | DEMOLIZIONE FABBRICATO*VIA ANTICA ARISCHIA ANGOLO VIA CANADA*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 260 | 260 | 267.142 | 2013-04-05 | 2013-12-13 |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 260 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C11B13000280001 | 2013-10-30 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 CIMITERO CIVICO DI TEMPERA | Progettazione | 259.426 | 259.426 | 0 |  |  | 2014-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 259.426 |  |  |  |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 66049
C19J12000110005 | 2012-07-06 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | MESSA IN SICUREZZA MURA CINTA STORICHE LOCALITÀ VIA STRINELLA*VIA STRINELLA*MESSA IN SICUREZZA MURA DI CINTA STORICHE | Attuazione | 252.647 | 252.647 | 0.255 | 2012-07-18 |  | 2014-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 252.647 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C17H13002850001 | 2013-12-24 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIALE DELLA CROCE ROSSA-L'AQUILA | Progettazione | 250 | 250 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 250 |  |  |  |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 66049
C19H10000600002 | 2011-08-18 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | TRUE | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA 06 2009 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DI PARETI VERTICALI INSTABILI A RIDOSSO DELLE ABITAZIONI CIVILI RISTORANTE LA CONCA E A RIDOSSO DEL TERMINALI BUS VIA CLDORA*VIA CALDORA*RETI PROTTETTIVE E CONSOLIDAMENTO SCARPATA | Intervento chiuso | 208.926 | 208.926 | 208.926 | 2010-12-31 | 2011-04-21 |  | 100 |  | 208.926 |  |  |  |  | OPCM 3753/2009 |  | 66049
C11I10000090001 | 2010-11-23 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | IMMOBILI DEL CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009*VIA CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI*SERVIZIO DI SUPERCOORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA CANTIERISTICA DELLE OPERE DI MESSA IN | Intervento chiuso | 192.9 | 192.9 | 264.432 | 2011-12-05 | 2012-05-10 |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 192.9 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C11B12000070001 | 2012-06-01 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | VIA SFRIZZOLI VIA CATELLO VIA PITINUM VIA ANTICA ARISCHIA*PETTINO*MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI PETTINO DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 184.161 | 184.161 | 156.574 | 2012-11-26 | 2012-11-30 |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 184.161 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C19H11000020002 | 2011-02-23 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | TRUE | L'AQUILA | VIA MARIANA*FRAZIONE POGGIO DI ROIO*CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UNA FRANA. EMERGENZA SISMA 6 APRILE 2009. LAVORI DI SOMMA URGENZA. | Intervento chiuso | 180 | 180 | 180 | 2011-10-07 | 2011-10-07 | 2011-08-31 | 100 |  | 180 |  |  |  |  | OPCM 3753/2009 |  | 66049
C12D10000270001 | 2011-07-20 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | CAMPO SPORTIVO DI SAN GREGORIO*FRAZIONE DI SAN GREGORIO*LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO DI SAN GREGORIO CON REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA. | Intervento chiuso | 393.117 | 213.117 | 306.785 | 2012-03-06 | 2013-11-26 | 2013-08-31 | 100 | 27 - Donazioni | 180 | 35 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM 10/10/2012,art.8 - ex aree di accoglienza//D.L. 39/2009, art. 14, c. 5 | 213.117 |  |  | OPCM 3898/2010 | La restante parte della donazione verrà utilizzata per la realizzazione della Tribuna e per l'urbanizzazione dell'area di accoglienza di San Gregorio | 66049
C17H11000990002 | 2011-06-15 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | TRUE | L'AQUILA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI MURI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 NEL CENTRO DI SAN PIETRO DELLA JENCA NEL COMUNE DELL'AQUILA*VIA COMUNALI*REALIZZAZIONE DI MURI DI CONTENIMENTO CON ELEMENTI MODULARI DEL TIPO GABBIONATE | Intervento chiuso | 146.972 | 146.972 | 146.972 |  |  |  | 100 |  | 146.972 |  |  |  |  | OPCM 3753/2009 |  | 66049
C18B09000010001 | 2011-08-31 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIA DEL PARADOSSO III*VIA DEL PARADOSSO*SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLA FRAZIONE DI VASCHE DI | Intervento chiuso | 131.995 | 131.995 | 150.732 | 2011-09-22 | 2011-09-22 |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 131.995 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C12C13000020001 | 2013-06-19 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA ROMA 211-213*VIA ROMA 211-213*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 131.29 | 131.29 | 129.261 | 2013-11-18 | 2013-11-18 |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 131.29 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C17H11002220001 | 2011-09-07 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | TRUE | L'AQUILA | LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRONCO STRADALE A SENSO UNICO DI COLLEGAMENTO FRA LA STAZIONE FERROVIARIA E PORTA RIVERA*VIA TANCREDI DA PENTIMA*REALIZZAZIONE TRACCIATO DI EMERGENZA PST SISMA | Intervento chiuso | 130.478 | 130.478 | 124.739 |  |  |  | 100 |  | 130.478 |  |  |  |  | OPCM 3753/2009 |  | 66049
C12D10000290004 | 2011-09-13 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA(SERVIZIO RIPRISTINO IMPIANTI SPORTIVI) | FALSE | L'AQUILA | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PRETURO DANNEGGIATO A SEGUITO DELL'UTILIZZO A TENDOPOLI DOPO IL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*FRAZIONE DI PRETURO - VIA DEL CANTARELLO*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PRETURO DANNEGGIATO A | Intervento chiuso | 120.135 | 120.135 | 104.176 | 2011-12-02 | 2012-05-22 | 2011-12-30 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 120.135 |  |  |  |  | OPCM 3898/2010 |  | 66049
C11D12000160001 | 2012-09-03 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | DEMILIZIONE E PUNTELLAMENTO EDIFI DANNEGGIATI DAL SISMA ARISCHIA *VIA MARTELLUCCI*DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTI FRAZIONE DI ARISCHIA AQ | Intervento chiuso | 100 | 100 | 119.299 | 2012-11-12 | 2012-11-12 |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C12C13000030001 | 2013-06-19 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | VIA ROMA 215-217-219 ANGOLO VIALE DELLA CROCE ROSSA*VIA VIA ROMA 215-217-219 ANGOLO VIALE DELLA CROCE ROSSA*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 81.178 | 81.178 | 79.923 | 2013-11-18 | 2013-11-18 |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 81.178 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C11D13000000005 | 2013-03-15 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PIAZZA BARISCIANELLO FG102 PART.1029*PIAZZA BARISCIANELLO*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO | Intervento chiuso | 53.156 | 53.156 | 51.332 | 2013-07-24 | 2013-07-24 |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 53.156 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C18H11000050001 | 2011-11-28 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EX LICEO SCINTIFICO VIA MAIELLA L'AQUILA PER SEDE UFFICI COMUNALI*VIA MAIELLA*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO PER NUVA SEDE UFFICI COMUNALI | Intervento chiuso | 51.765 | 51.765 | 51.399 | 2012-01-05 | 2012-02-13 |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.765 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C12H14000020005 | 2014-04-02 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON IDONEA PROTEZIONE DEI SITI OGGETTO DI DEMOLIZIONE E BONIFICA A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI NELLA FRAZIONE DI ARISCHIA*ARISCHIA*MESSA IN SICUREZZA CON IDONEA PROTEZIONE DEI SITI OGGETTO D | Attuazione | 48.392 | 48.392 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 48.392 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C18B12000150005 | 2012-10-17 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO NELLA FRAZIONE DI FOCE DI SASSA*VIA PIAGGE*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO | Intervento chiuso | 48.11 | 48.11 | 46.003 | 2013-04-29 | 2014-04-02 |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 48.11 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C11D13000020005 | 2013-04-18 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | VIA DELL'ADDOLORATA F 79 PART.LA 2029 L'AQUILA*VIA DELL'ADDOLORATA*DEMOLIZIONE PARZIALE ULTIMI DUE LIVELLI | Intervento chiuso | 40 | 40 | 52.919 | 2013-05-14 | 2014-05-28 |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C12F11000060004 | 2011-09-19 | L'Aquila | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI COMPLETAMENTO DI PARTE DEL CAMPO CIMITERIALE DELLA FRAZIONE DI PAGANICA DESTINATA ALL'INUMAZIONE DELLE VITTIME DEL SISMA DEL 06/04/2009.*CAMPO CIMITERIALE DELLA FRAZIONE DI PSAGANICA*SISTEMAZIONE VIALETTI E GRADONATE | Intervento chiuso | 25 | 0.1 | 23.729 | 2012-04-27 | 2012-04-27 | 2012-04-27 | 100 | 27 - Donazioni | 24.9 | 28 - Fondi propri degli enti | 0.1 |  |  | 0 |  | 66049
C18B11000610005 | 2011-09-20 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | SISMA 2009-LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO NELLE FRAZIONI DI ONNA ES.GREGORIO *FRAZIONI ONNA E S.GREGORIO* RIMOZIONE DI COPERTURE IN AMIANTO | Intervento chiuso | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 2011-12-06 | 2011-12-06 |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.6 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C11D12000020005 | 2012-04-27 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIA S.SISTO-L'AQUILA FG 80 PART.4895*VIA S.SISTO*DEMOLIZIONE PER ELIMINAZIONE PERICOLO SU PUBBLICA VIA | Intervento chiuso | 17.796 | 17.796 | 12.638 | 2012-07-23 | 2013-10-14 |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 17.796 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C18C12000010005 | 2012-01-27 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TIRO A SEGNO IN VIA SILA PERSICHETTI A L'AQUILA*VIA SILA PERSICHETTI*MESSA IN SICUREZZA PARATIE E RIFACIMENTO FACCIATA | Intervento chiuso | 15.609 | 15.609 | 11.038 | 2012-03-06 | 2012-03-06 |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.609 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C17C10000050004 | 2011-09-19 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | TRUE | L'AQUILA | OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL¿INTERNO DELLA X CIRCOSCRIZIONE PAGANICA POST ¿ SISMA FONDI DI BILANCIO 2008*VIA DEGLI ALPINI*COMPLETAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MUSP PAGANICA | Intervento chiuso | 15.3 | 15.3 | 15.3 |  |  |  | 100 |  | 15.3 |  |  |  |  | OPCM 3753/2009 |  | 66049
C18B11000630005 | 2011-09-21 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | SISMA 2009-MESSA IN SICUREZZA DEI SITI OGGETTO DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE.FORNITURA DI RECINZIONE PROVVISORIA DI CANTIERE. *VIA COMUNE DI L'AQUILA*RECINZIONE METALLICA DA CANTIERE | Intervento chiuso | 12.632 | 12.632 | 82.723 | 2010-07-15 | 2011-12-06 |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.632 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C18B12000090005 | 2012-07-09 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA 2009 -BONIFICA DI BENI CONTENENTI AMIANTO NELL'EDIFICIO OGGETTO DI DEMOLIZIONE DELLA CASERMA DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA SITO IN VIA PESCARA 85 *VIA PESCARA 85*BONIFICA AMIANTO,COPERTURA E SERBATOI | Intervento chiuso | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 2012-11-12 | 2012-11-12 |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 11.253 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C18B12000010005 | 2012-03-26 | L'Aquila | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | LAVORI DI RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO IN VIA GENNARO FINAMORE N°2 E VIA LOPARDI 16-L'AQUILA *VIA GENNARO FINAMORE-LOPARDI*RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI AMIANTO SU FABBRICATO DA DEMOLIRE | Intervento chiuso | 8.107 | 8.107 | 8.107 | 2012-05-09 | 2012-05-09 |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.107 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C11D12000080005 | 2012-06-11 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN ALCUNI SITI DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI L'AQUILA (BAGNO,PIANOLA E QUARTIERE BORGO RIVERA)-SISMA ABRUZZO 2009 *FRAZIONI DI BAGNO ,PIANOLA E BORGO RIVERA* RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN FABBRICATI CROL | Intervento chiuso | 6.171 | 6.171 | 6.171 | 2012-08-07 | 2012-08-07 |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.171 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C11D12000170005 | 2012-09-17 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO FABBRICATI IN VIA V.SPERANZA 2 E VIA DEL PORTONE 4.*VIA V.SPERANZA 4E VIA DEL PORTONE 4*RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. | Intervento chiuso | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 2013-01-18 | 2013-01-18 |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5.32 | [6 empty] | 66049
C11D12000140005 | 2012-07-31 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA 2009-DEMOLIZIONI FABBRICATI-RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN VIA S.GIULIANO E VIA LOPARDI 9/A*VIA S.GIULIANO E LOPARDI*RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO | Intervento chiuso | 3.51 | 3.51 | 4.247 | 2012-11-12 | 2012-11-12 |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.51 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66049
C19C09000030005 | 2011-08-26 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA 2009-REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO TEMPORANEO IN LOCALITÀ ONNA(AQ)*VIA GEREMIA PROPERZI -ONNA*REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI |  | 732.846 | 732.846 | [13 empty] | 66049
C18B09000000001 | 2011-07-18 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI PAGANICA IN CONSEGUENZA DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA FRAZIONE DI PAGANICA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ESEGUITI 2009-2010 |  | 1256 | 1256 | [13 empty] | 66049
C19B11000000002 | 2011-02-23 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA 6 APRILE 2009 - CONSOLIDAMENTO PARETI VERTICALI INSTABILI A RIDOSSO DELLE ABITAZIONI CIVILI SITE IN VIA CALDORA IN COMUNE DELL'AQUILA*VIA CALDORA*POSA IN OPERA RETI PARAMASSI PER CONSOLIDAMENTO SCARPATE |  | 208.926 | 208.926 | [13 empty] | 66049
H45J11000250001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA "G. RASETTI" IN VIA ROMA A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | Programmazione | 500 | 500 | 0 |  |  | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 68021
H45J11000210001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA VIA GELO A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | Programmazione | 350 | 350 | 0 |  |  | 2016-10-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 68021
H45J11000230001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA CHIARELLI A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | Programmazione | 350 | 350 | 0 |  |  | 2015-09-15 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 68021
H45J11000220001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PASSO CORDONE A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | Programmazione | 250 | 250 | 0 |  |  | 2016-09-15 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 250 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 68021
H45J11000260001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA SALETTO A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | Programmazione | 150 | 150 | 0 |  |  | 2015-06-15 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 68021
H45J11000240001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "T. ACERBO" A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | Programmazione | 140 | 140 | 0 |  |  | 2015-06-15 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 140 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 68021
H45J11000270001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "T. ACERBO" A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | Programmazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2015-06-15 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 100 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 68021
E48C11000310002 | 2012-07-04 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SOVRASTANTE IL COMPLESSO RESIDENZIALE IN LOCALITÀ PRATO LONARO A SEGUITO DEL SISMA 6APRILE 2009 | Attuazione | 1508.346 | 1508.346 | 1084.77 | 2013-02-20 | 2013-12-17 | 2014-06-30 | 80 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1508.346 |  |  |  |  | decreto 3958 |  | 66052
E41E14000090001 | 2014-06-30 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA F.S.GUALTIERI N. 10*LAVORI DI RIPARAZIONE PLESSI CIMITERIALI COMUNALI DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Progettazione | 400 | 400 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66052
E47H13009430001 | 2013-11-20 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Lucoli | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO NELLA FRAZIONE PESCHIOLO CON ANNESSA SISTEMAZIONE STRADALE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Progettazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2014-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/12 |  | 66052
E46I10000260001 | 2011-02-23 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Lucoli | UFFICIO SISMA*VIA GUALTIERI*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI | Intervento chiuso | 92.003 | 92.003 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - puntellamenti | 92.003 | [6 empty] | 66052
E44G13000000001 | 2013-03-27 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*RIPRISTINO PALAZZO MUNICIPALE A SEGUITO DEL SISMA 6/4/2009 | Intervento chiuso | 69.325 | 69.325 | 68.13 | 2013-11-26 | 2013-12-17 | 2013-10-25 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 69.325 |  |  |  |  | decreto 6209 |  | 66052
E45B1300000001 | 2014-02-25 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Lucoli | LOCALITA S.ANDREA*VIA F.S.GUALTIERI N.10*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 31.289 | 31.289 | 30.8105 | 2014-03-01 | 2014-03-01 | 2014-03-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 31.289 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66052
E41D11000280001 | 2011-12-06 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI*DEMOLIZIONE FABBRICATO PERICOLANTE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 21.478 | 21.478 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 21.478 | [6 empty] | 66052
E41D11000270001 | 2011-11-29 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA 6.04.2009 | Intervento chiuso | 6.248 | 6.248 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 6.248 | [6 empty] | 66052
E48B12000030001 | 2012-08-09 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA VICO BIANCHI N. 4*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO RESO PERICOLANTEA SEGUITO DEL SISMA DEL 6.4.2009 | Intervento chiuso | 3.52 | 3.52 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 3.52 | [6 empty] | 66052
E41D13000000001 | 2013-02-19 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO CROLLATO PARZIALMENTE A SEGUITO DEL SISMA | Intervento chiuso | 2.2 | 2.2 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 2.2 | [6 empty] | 66052
F54B13000630001 | 2013-11-28 | MAGLIANO DEI MARSI | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Magliano de' Marsi | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO | Progettazione | 4620 | 4620 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4620 |  |  |  |  | CIPE 47/09 |  | 66053
D19I11000070001 | 2011-12-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E VALUTAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO EX PALAZZO DI GOVERNO COMUNE DELL'AQUILA*PIAZZA PREFETTURA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E VALUTAZIONE | Progettazione | 34000 | 34000 | 297.935 | 2012-10-04 | 2014-10-06 | 2015-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 25000 | 5 - Delibera CIPE 81/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9000 |  |  | DEL CIPE 44/2012 e DEL CIPE 81/2012 |  | 66049
D19D11000080001 | 2011-06-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*RICOSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO ALA UFFICI | Attuazione | 23630.55 | 23630.55 | 1185.833 | 2011-10-27 | 2014-07-24 | 2015-12-31 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 23630.55 |  |  |  |  | CIPE 82/2009 e 44/2012 |  | 66049
D12J09000350007 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | DIREZIONE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO VVF.*VIALE PESCARA, 85*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Progettazione | 18200 | 18200 | 132.924 | 2011-02-28 | 2014-04-23 | 2014-12-31 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 18200 |  |  |  |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 66049
D16D12000330001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | CONSEVATORIO DI MUSICA A COLLEMAGGIO L'AQUILA - VIA COLLEMAGGIO - RECUPERO | Programmazione | 18200 | 18200 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 18200 |  |  |  |  | Del. CIPE 44/12 |  | 66049
D19D10000370001 | 2011-03-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.4.2009 DEGLI IMMOBILI SEDE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI L'AQUILA. | Attuazione | 17933.653 | 17933.653 | 16868.193 | 2011-05-13 | 2013-12-13 | 2014-06-30 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 17933.653 |  |  |  |  | CIPE 82/2009 |  | 66049
D12E09000050001 | 2011-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | BASILICA DI SAN BERNARDINO IN L'AQUILA*VIA PIAZZA SAN BERNARDINO*PROG. ESEC. 1° STRALCIO FUNZ. 2° FASE CONSOLID. STRUTTURE SOTTOSTANTI CUPOLA, ARCONI ECC. -PROG. DEFIN. PER CONSOLIDAMENTO NAVATE, CAPPELLE LAT. E AMBIENTI DEL CONVENTO ADIACENTI ALLA CUP | Attuazione | 17430 | 17430 | 10652.079 | 2011-11-18 | 2014-09-03 | 2015-02-12 | 75 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 17430 |  |  |  |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 66049
D12J10000380006 | 2012-06-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | SCUOLA ELEMENTARE " E. DE AMICIS ".*PIAZZA SAN BERNARDINO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO. | Progettazione | 16575 | 15635 | 255.479 | 2011-12-21 | 2014-07-24 | 2015-12-31 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15635 | 27 - Donazioni | 940 |  |  | Dec. Comm 24/2010 |  | 66049
D17G09000050001 | 2011-03-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICIO SEDE DELL'EX GENIO CIVILE DI L'AQUILA - LAVORI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE*VIA PORTICI DI SAN BERNARDINO, 25*RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE | Attuazione | 13000 | 13000 | 9359.355 | 2011-09-28 | 2014-10-22 | 2014-02-11 | 60 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 13000 |  |  |  |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 66049
D19G09000060001 | 2011-05-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | PALAZZO CAMPONESCHI *VIA CAMPONESCHI*RIPRISTINO DEI DANNI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 AL PALAZZO CAMPONESCHI APPROVATO CONTRATTO SENZA NESSUN PAGAMENTO - PAGATE SOLO INDAGINI | Attuazione | 12822.317 | 12822.317 | 839.447 | 2011-03-25 | 2014-06-19 | 2015-12-31 | 0 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 12822.317 |  |  |  |  | Delibera CIPE 79/2009 |  | 66049
D13B09000300001 | 2011-01-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | QUESTURA DI L'AQUILA *VIA STRINELLA N. 1*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO QUESTURA - ESECUZIONE LAVORI E FORNITURE CORPI "C" E "D" E REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CORPI "A" E "B" E SUCCESSIVA ESECUZIONE. | Attuazione | 12700 | 12700 | 9158.89 | 2011-03-15 | 2014-08-26 | 2014-06-30 | 70 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 12700 |  |  |  |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 66049
D18C09000090001 | 2011-05-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE PALAZZINE "C", "D", "E" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S.80*RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PAL "C","D", "E" CASERMA CAMPOMIZZI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI TEMPORANEI A FAVORE POPOL. TERREMOT | Collaudo | 12291.76 | 12291.76 | 12214.654 | 2010-08-06 | 2012-06-13 | 2009-11-14 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12291.76 |  |  |  |  | OPCM 3827/2009 |  | 66049
D17B09000800001 | 2013-11-14 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | CHIESA DI SAN DOMENICO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Attuazione | 11370 | 11370 | 120.308 | 2013-12-20 | 2014-06-24 | 2015-12-31 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 11370 |  |  |  |  | CIPE 82/2009 |  | 66049
D14H12000010001 | 2012-08-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RECUPERO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO EX PALAZZO DEL LITTORIO GIA CONVENTO FILIPPINI L'AQUILA*VIA SASSA*RECUPERO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | Progettazione | 10530 | 10530 | 280.038 | 2012-09-12 | 2014-10-06 | 2015-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 10530 |  |  |  |  | Del CIPE 44/2012 |  | 66049
D13C09000030001 | 2011-10-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO INPS*VIA DEI GIARDINI N. 2 L'AQUILA*LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO | Attuazione | 10000 | 10000 | 138.277 | 2011-10-10 | 2014-09-29 | 2015-12-31 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 10000 |  |  |  |  | CIPE 44/2012 |  | 66049
D12G09000130006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | ALLOGGI ESERCITO ITALIANO*VIA FILOMUSI GUELFI.*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Progettazione | 9000 | 9000 | 71.765 | 2012-12-12 | 2014-09-24 | 2015-12-31 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 9000 | [6 empty] | 66049
D12E09000030001 | 2010-12-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | BASILICA DI SAN BERNARDINO*VIA PIAZZA SAN BERNARDINO*SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CUPOLA, DEL TAMBURO E DELLA LANTERNA NELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO- PROGETTO 1° STRALCIO 1° FASE | Collaudo | 7570 | 7570 | 7132.818 | 2010-12-02 | 2014-07-14 | 2011-06-30 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 7570 |  |  |  |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 66049
D12J09000390006 | 2012-03-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI".*VIA FILOMUSI GUELFI*SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI" IN L'AQUILA - RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA 06.04.2009. ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI AULE "A" E "B"E DIREZIONE "C." | Progettazione | 10741.565 | 10741.565 | 181.655 | 2011-02-08 | 2012-06-05 | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7500 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3241.565 |  |  |  |  | 66049
D12E09000060006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA - Sez. "A" | FALSE | L'AQUILA | CONVENTO DI S. CATERINA*VIA SASSA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Programmazione | 7320 | 7320 | 99.998 | 2012-10-17 | 2014-05-23 | 2015-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 7320 |  |  |  |  | CIPE 44/2012 |  | 66049
D15I09000160001 | 2011-03-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | EX ARCHIVIO DI STATO*VIA PILE*ADATTAMENTO DELL'ESISTENTE STRUTTURA, EX ARCHIVIO DI STATO, A FUTURA SEDE DI UFFICI ED ARCHIVIO DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA | Intervento chiuso | 6950 | 6950 | 6895.74 | 2010-12-20 | 2014-05-07 | 2011-08-26 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 6950 |  |  |  |  | CIPE 82/2009 |  | 66049
D78C10000310001 | 2011-07-05 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Chieti | PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CHIETI*VIA CENTRO CITTÀ*LAVORI DI RIATTAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE DEL TRIBUNALE DI CHETI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 | Attuazione | 6700 | 6700 | 1905.1 | 2011-12-01 | 2014-08-26 | 2014-12-31 | 20 | 11 - CIPE 43/2012, OPCM 3916/2010 trib. CH//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6700 |  |  |  |  | OPCM 3916/2010 Riassorbito nella Delibera CIPE 43/2012 |  | 69022
D19H09000510001 | 2011-09-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | SEDE PROVVISORIA DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERISTA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI "L. FERRARI" IN L'AQUILA*VIA ACQUASANTA*REALIZZAZIONE DELLA SEDE PROVVISORIA DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSO | Attuazione | 6000 | 6000 | 5410.8333 | 2011-06-24 | 2014-09-24 | 2012-11-19 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6000 |  |  |  |  | 3827/2009 art.5 |  | 66049
D16J09000300001 | 2013-06-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO IN VIA MAIELLA L'AQUILA DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI*VIA MAIELLA*CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO | Progettazione | 5850 | 5850 | 100.02 | 2013-11-27 | 2013-11-27 | 2015-12-31 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 5850 | [6 empty] | 66049
D18G10001950001 | 2011-02-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'EDIFICIO SEDE DELLA QUESTURA DI L'AQUILA CORPI C E D DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 2009*VIA STRINELLA 1*LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'EDIFICI | Collaudo | 5800 | 5800 | 5341.019 | 2010-10-12 | 2013-05-22 | 2011-01-14 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 5800 |  |  |  |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 66049
D11B09000170001 | 2010-02-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | VIA DELLE FIAMME GIALLE E AEROPORTO DEI PARCHI*FRAZIONI PRETURO E COPPITO*REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO SCUOLA DELLA GUARDIA DI FINANZA CON L'AEROPORTO DEI PARCHI |  | 5600 | 5600 | 0 |  |  |  | 100 |  | 5600 | [6 empty] | 66049
D12J09000400001 | 2013-01-23 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO CONVITTO NAZIONALE CAMERA DI COMMERCIO E PROVINCIA DELL'AQUILA - LICEO CLASSICO BIBLIOTECA UFFICI DELLA PROVINCIA PROGETTAZIONE DEFINITIVA*VIA QUATTRO CANTONI*APPALTO SERVIZI PROGETTAZIONE E RECUPERO | Progettazione | 42745 | 42745 | 374 | 2013-03-28 | 2014-09-24 | 2015-12-31 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 5245 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 37500 |  |  | CIPE 82/2009 E CIPE 44/2012 |  | 66049
D12J09000370006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. LAZIO - ABRUZZO - SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | COMANDO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO *VIALE GIOVANNI XXIII,8* LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Programmazione | 5000 | 5000 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 5000 | [6 empty] | 66049
D12E11000060001 | 2011-09-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | CONVENTO DELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO*PIAZZA SAN BERNARDINO*RECUPERO E CONSOLIDAMENTO | Programmazione | 24670 | 24670 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 4670 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 20000 |  |  | Del. CIPE 82/09 e 44/09 |  | 66049
D12G09000110001 | 2010-12-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA -Sez. "A" | FALSE | L'AQUILA | COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA PAOLUCCI*LAVORI PER LA RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CORPI A E B E UNA PORZIONE DEL PIANO TERRA DEL CORPO C | Attuazione | 4300 | 4300 | 3134.1 | 2011-05-05 | 2014-04-09 | 2012-04-07 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 4300 |  |  |  |  | CIPE 82/2009 O.P.C.M 3820/2009 art.10 |  | 66049
D13B11000300001 | 2011-10-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | SCUOLA SANTA MARIA DEGLI ANGELI -ISTITUTO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI GESÙ BAMBINO*VIA FORTEBRACCIO, 56*RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 6/04/09 ED ADEGUAMENTO SISMICO | Attuazione | 4300 | 4300 | 3032.974 | 2012-06-05 | 2014-08-29 | 2014-11-29 | 0 | 14 - OPCM 3945/2011, art. 8 - S. Maria degli Angeli AQ//D.L. 39/2009, art. 14, c. 5 | 4300 |  |  |  |  | OPCM 3945/2011 art. 8 |  | 66049
D11B09000180001 | 2010-02-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | BRETELLA DI COLLEGAMENTO*VIA CAGNANO- SS-80*REALIZZAZIONE TRA VIA DELLE FIAMME GIALLE (SCUOLA ISPETTORI GDF)- VIA CAGNANO E LA SS.80 |  | 4203.795 | 4203.795 | 0 |  |  |  | 100 |  | 4203.795 | [6 empty] | 66049
D18C09000100001 | 2011-05-18 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPRISTINO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA CAPO CROCE*LAVORI DI RIPRISTINO E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI L'AQUILA | Attuazione | 10317.459 | 10317.459 | 8872.989 | 2011-10-10 | 2014-08-26 | 2014-01-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4122.988 | 24 - F.do Giovanardi - cofinanziamento intervento su edificio ex ONPI//D.L. 39/2009, art. 8, c. 2 | 3100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3094.471 | OPCM 3803/2009 -DEL. CIPE 135/2013 e Fondo Giovanardi |  | 66049
D16J12000670001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | Monastero della Beata Antonia in Via Sassa L'Aquila | Progettazione | 4000 | 4000 | 0 |  |  | 2016-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 4000 |  |  |  |  | Del. CIPE 44/2012 |  | 66049
D16B14000060001 | 2014-03-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | UNIVERSITA' DI L'AQUILA FACOLTA' DI ECONOMIA EDIFICI A-B-C-D-E-F ED ESTERNI | Programmazione | 4000 | 4000 |  |  |  | 2016-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 4000 |  |  |  |  | CIPE 79/2009 |  | 66049
D12J09000310001 | 2011-10-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPRISTINO EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE L. RENDINA LOCALITA' PETTINO L'AQUILA*VIA PETTINO*LAVORI DI RIPRISTINO | Attuazione | 3703.65 | 3703.65 | 3631.189 | 2010-02-26 | 2011-12-19 | 2009-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3703.65 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 66049
D16D12000350001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | Provveditorato Interregionale OO.PP Lazio Abruzzo e Sardegna sede coordinata di L'Aquila | FALSE | L'AQUILA | Comando Provinciale Guardia di Finanza " Ciancarelli" via Piazza della Commenda 4 lavori di recupero | Programmazione | 3600 | 3600 | 0.986 |  | 2014-10-22 | 2015-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3600 |  |  |  |  | CIPE 44/2012 |  | 66049
D17C13000020001 | 2014-04-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | Palazzo Alfieri sede Istituto Santa Maria degli angeli-Lavori di consolidamento e restauro | Attuazione | 3500 | 3500 | 148.978 | 2014-04-24 | 2014-10-15 | 2016-04-29 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3500 |  |  |  |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 66049
D17E09000090001 | 2013-10-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | LAVORI DI S.U. PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 06/04/09 E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA ALLIEVI GF CONNESSE VERTICE G8 EDIFICI F1 F2 F3 |  | 3470 | 3470 | 0 |  |  |  | 100 |  | 3470 | [6 empty] | 66049
D18C09000080001 | 2011-04-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE PALAZZINE "A" E "B" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S. 80*ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E FORNITURE NECESSARIE PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE PALAZZINE "A" E "B" DELLA CASERME CAMPOMIZZI IN L'AQUILA - | Collaudo | 3220 | 3220 | 2703.729 | 2010-12-20 | 2014-07-10 | 2011-12-05 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3220 |  |  |  |  | DEL CIPE 82/2009 |  | 66049
D12F09000140001 | 2011-04-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | PALAZZINE "F" E "G" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S. 80*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALAZZINE "F" E "G" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E FORNITURE PER LE NECESSITÀ DEL COMAN | Collaudo | 3185 | 3185 | 2453.766 | 2010-12-20 | 2014-07-10 | 2011-07-13 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3185 |  |  |  |  | Delibera CIPE 82/09 |  | 66049
D18J11000190004 | 2012-01-10 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | COMPLESSO SPORTIVO DI ACQUASANTA*VIA AMLETO CENCIONI*INTERVENTO DI RIPRISTINO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A SEGUITO DELL'EVENO SISMICO DEL 06/04/2009 PAGATI DAL COMUNE DI L'AQUILA ATTO D'INTESA N° 650 DI REG. DEL 15/11/2011 A | Attuazione | 3178.88 | 3178.88 | 2868.258 | 2013-06-15 | 2014-05-19 | 2013-12-13 | 60 | 28 - Fondi propri degli enti | 3178.88 | [6 empty] | 66049
D13C09000070001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLE ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 PALAZZINE F4 F5 F6*VIA COPPITO*RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE |  | 3100 | 3100 | 0 |  |  |  | 100 |  | 3100 | [6 empty] | 66049
D12B09000310006 | 2012-03-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA - Sez. "A" | FALSE | L'AQUILA | UFFICI PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE - COMMISSARIO DELEGATO - PALAZZO CENTI.*PIAZZA SANTA GIUSTA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMAL DEL 6 APRILE 2009. - FINO ALL'APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA POI LA COMPERTENZA DELL'INTERO LAVORO PASSA ALLA REGIO | Progettazione | 13000 | 13000 | 2999.99 | 2012-08-13 | 2014-02-27 | 2015-12-31 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3000 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 10000 |  |  | CIPE 82/2009/ CIPE 44/2012 |  | 66049
D16J12000660001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio, Abruzzo, Sardegna sede coordinata di L'Aquila | FALSE | L'AQUILA | Nuova sede del Comune di L'Aquila - demolizioni | Programmazione | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3000 |  |  |  |  | Delibera CIPE 44/2012 |  | 66049
D14G95000000001 | 2012-09-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA - CENTRO CONGRESSI SAN BASILIO | Programmazione | 3000 | 3000 |  |  |  | 2019-12-31 | 0 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3000 |  |  |  |  | Del. CIPE 79/2009 |  | 66049
D11B14000090001 | 2014-06-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | RISTRUTTURAZIONE CENTRO CONGRESSI SAN BASILIO |  | 3000 | 3000 |  |  |  | 2019-12-31 | 0 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3000 |  |  |  |  | DELIBERA CIPE N. 79/2009 |  | 66049
D32G09000220006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | STAZIONE DEI CARABINIERI CC*VIA COLLARANO, 1*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Progettazione | 3000 | 3000 | 17.629 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2015-12-31 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3000 |  |  |  |  | Del CIPE 82/2009 |  | 66087
D19D12000200005 | 2013-01-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DELL'AQUILA CON BIBLIOTECA ARCHIVIO E MAGAZZINO NEL NUCLEO INDUSTRIALE DI BAZZANO*VIA BAZZANO*LAVORI DI COSTRUZIONE - LE FATTURE VENGONO TRASMESSE ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL PAGAMENTO | Progettazione | 2946.819 | 2946.819 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 28 - Fondi propri degli enti | 2946.819 | [6 empty] | 66049
D11B09000260001 | 2011-06-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO " COLLE SAPONE "*COLLE SAPONE L'AQUILA*SOMMA URGENZA ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO "COLLE SAPONE" | Collaudo | 3645.204 | 3645.204 | 3138.458 | 2011-03-10 | 2014-06-19 | 2012-09-22 | 100 | 34 - OPCM 3805/2009, 3808/2009 - interventi sulla viabilità//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 2885.204 | 16 - OPCM 3805/2009, 3808/2009//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 760 |  |  | OPCM 3805/2009 - OPCM 4013/2012 |  | 66049
D17B13000140001 | 2013-10-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio, Abruzzo, Sardegna sede coordinata di L'Aquila | FALSE | L'AQUILA | Ristrutturazione Camera di Commercio in Corso V. Emanuele | Progettazione | 2800 | 2800 | 0 |  |  | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2800 |  |  |  |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 66049
D13B09000440001 | 2011-06-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI"*VIA FILOMUSI GUELFI*SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI" IN L'AQUILA - RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA 06.04.2009 - ADEGUAMENTO PALESTRA PER REALIZZAZIONE SALA CONSILIARE COMUNALE | Attuazione | 2727.95 | 2727.95 | 2141.59 | 2011-03-03 | 2014-03-19 | 2013-04-23 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2727.95 |  |  |  |  | CIPE 82/2009 |  | 66049
D13H09000230006 | 2011-12-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF.*VIA DELLE FIAMME GIALLE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE |  | 2650 | 2650 | 0 |  |  |  | 100 |  | 2650 | [6 empty] | 66049
D16D12000340001 | 2013-12-10 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | ASSERGI Comune Dell'Aquila - CASERMA STAZIONE BASE DEI CARABINIERI - Stada Statale 17 bis - lavori di nuova costruzione - | Progettazione | 2500 | 2500 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2500 |  |  |  |  | Del. CIPE 44/2012 |  | 66049
D12F09000160001 | 2011-07-04 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER L'ABRUZZO IN L'AQUILA(VV.F.)*L'AQUILA*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09- PALAZZINA UFFICI - PAD. OFFICINA ED EDIFICIO LAVAG. ECC. | Progettazione | 3700 | 3700 | 283.99 | 2011-07-07 | 2014-10-10 | 2015-12-31 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2500 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1200 |  |  | Delibera CIPE 82/2009 e CIPE 44/2012 |  | 66049
D82G09000130006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Goriano Sicoli | STAZIONE CARABINIERI CC.*VIA MUNICIPIO, 11*REALIZZAZIONE STAZIONE CARABINIERI, RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Progettazione | 2500 | 2500 | 65.565 | 2012-08-01 | 2013-12-13 | 2015-12-31 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2500 |  |  |  |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 66047
D16J09000240001 | 2011-03-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | PALAZZO DI GIUSTIZIA*VIA XX SETTEMBRE*DEMOLIZIONE COMPLETA DEL MANUFATTO ALA UFFICI | Intervento chiuso | 2430 | 2430 | 883 | 2011-10-21 | 2014-06-04 | 2013-10-15 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2430 |  |  |  |  | CIPE 82/2009 |  | 66049
D13B09000490001 | 2011-09-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA *VIA MONTELUCO DI ROIO*RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6/04/09, ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO, SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | Attuazione | 2313.4 | 2313.4 | 2203.55 | 2011-10-10 | 2014-05-19 | 2013-10-30 | 100 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2313.4 |  |  |  |  | CIPE N. 79/2009 |  | 66049
D11E09000030001 | 2010-10-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | PALAZZO DI GIUSTIZIA DI L'AQUILA *VIA XX SETTEMBRE*DEMOLIZIONE PARZIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI FINITURE; DEMOLIZIONI STRUTTURE DI COPERTURA; DEMOLIZIONI ULTIMO E PENULTIMO LIVELLO; PROTEZIONE DELLE SUPERFICI ESPOSTE AD | Attuazione | 2136.5 | 2136.5 | 1920.343 | 2010-12-20 | 2013-08-06 | 2010-12-02 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2136.5 |  |  |  |  | C.I.P.E. 82/2009 |  | 66049
D16D09000090001 | 2013-10-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI L'AQUILA LAVORI SISTEMAZIONE | Collaudo | 2133.289 | 2133.289 | 2075.737 | 2010-02-26 | 2014-05-29 | 2009-10-02 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2133.289 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66049
D12J09000300001 | 2011-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | SCUOLA ISPETTORI E SOPRAINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA*VIA DELLE FIAMME GIALLE L'AQUILA*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITA CONNESSE AL VERTI |  | 2100 | 2100 | 0 |  |  |  | 100 |  | 2100 | [6 empty] | 66049
D12B09000340006 | 2012-03-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVINCIA AQ | FALSE | L'AQUILA | PALAZZO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA - ( NUOVO EDIFICIO VIA XX SETTEMBRE ) .*PIAZZA DELLA PREFETTURA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Progettazione | 2000 | 2000 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2000 | [6 empty] | 66049
D12B09000320006 | 2012-03-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | ARCHIVI REGIONE ABRUZZO E ALLOGGI PROVVEDITORATO ALLE OO. PP.*STAZIONE*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Progettazione | 2000 | 2000 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2000 |  |  |  |  | C.I.P.E. n. 44/2012 |  | 66049
D66D12000250001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna Sede coordinata di L'Aquila | FALSE | Pizzoli | Caserma Stazione Base Carabinieri Pizzoli AQ *Via Pizzoli* nuova costruzione | Progettazione | 2000 | 2000 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2000 |  |  |  |  | del CIPE 44/2012 |  | 66072
D12J09000280001 | 2011-09-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI L'AQUILA - DIPARTIMENTO BIOLOGICO - CORPO A *VIA LOCALITÀ COPPITO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST-SISMA DELL'EDIFICIO SEDE DEI DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO A - DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STIDI DI L'AQUILA I | Attuazione | 1965 | 1825 | 1627.11 | 2011-10-21 | 2014-06-24 | 2013-01-20 | 100 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1965 |  |  |  |  | CIPE N. 79/2009 |  | 66049
D12F09000150001 | 2011-04-18 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | RECUPERO EDIFICIO EX ISEF IN VIALE FRANCESCO CRISPI IN L'AQUILA DA DESTINARE AD UFFICI DELLA STRUTTURA GESTIONE DI EMERGENZA ED UFFICI DEL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE*VIA FRANCESCO CRISPI*RECUPERO EDIFICIO EX ISEF IN VIALE FRANCESCO CRI | Attuazione | 1900 | 1900 | 1767.808 | 2011-11-19 | 2013-11-07 | 2011-12-19 | 100 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1900 |  |  |  |  | Delibera CIPE 44/2012 |  | 66049
D19D09000180001 | 2011-02-04 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO AL COMPENDIO LATO EST E ANNESSA VIABILITÀ DI SERVIZIO, RIQUALIFICAZIONE VIA FIAMME GIALLE E RIQUALIFICAZIONE SS80 DALLA ROTONDA ALL'INGRESSO A24*VIA DELLE FIAMME GIALLE*REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO AL COM | Attuazione | 1850 | 1850 | 0 |  |  |  | 100 |  | 1850 | [6 empty] | 66049
D13H09000260001 | 2013-05-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | SOMMA URGENZA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTOUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO VERTICE G8 IN L'AQUILA PALAZZINA C2*VIA FIAMME GIALLE*ADEGUAMENTO FUNZIONALE | Attuazione | 1825 | 1825 | 0 |  |  |  | 100 |  | 1825 | [6 empty] | 66049
D16E09000710001 | 2012-02-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI SISTEMAZIONE EDIFICI PROPRIETA COMUNE L'AQUILA CON AGIBILITA' SISMICA DI CATEGORIA B - EDIFICIO SCOLASTICO PAGANICA DIREZIONE -*PAGANICA*SISTEMAZIONI EDIFICI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Attuazione | 1778.862 | 1778.862 | 1702.502 | 2010-02-26 | 2013-08-28 | 2009-10-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1778.862 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 66049
D18C10000400006 | 2011-10-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | CASELLO AUTOSTRADALE A24-L'AQUILA OVEST; SS.80-VIA DEI MEDICI; SS.80- OSPEDALE SAN SALVATORE.*L'AQUILA*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LE OPERE CONTENUTE NEL "PIANO D'EMERGENZA PER LA MOBILITÀ DELLA CITTÀ DI L'AQUILA". | Collaudo | 1659.093 | 1659.093 | 1643.568 | 2011-03-10 | 2014-06-05 | 2010-10-15 | 100 | 16 - OPCM 3805/2009, 3808/2009//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1659.093 |  |  |  |  | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 66049
D12E09000040001 | 2011-01-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA - Sez. "A" | TRUE | L'AQUILA | CHIESA DI SAN DOMENICO*PIAZZA SAN DOMENICO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PROVVISORIA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 | Attuazione | 1600 | 1600 | 952.63 | 2011-05-27 | 2014-07-02 | 2010-07-06 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1600 |  |  |  |  | CIPE 82/2009 |  | 66049
D44B13000900001 | 2014-07-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna Sede Coordinata di L'Aquila | FALSE | Fontecchio | Lavori di costruzione del nuovo Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato |  | 1600 | 1600 | 13.335 | 2014-05-30 | 2014-05-30 | 2016-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1600 |  |  |  |  | DELIBERA CIPE N. 44/2012 |  | 66043
D12J09000290001 | 2011-09-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | UNIVERSITÀ DI L'AQUILA - DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO C - LOCALITÀ COPPITO - L'AQUILA*VIA LOCALITÀ COPPITO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST-SISMA DELL'EDIFICIO SEDE DEI DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO C IN LOCALITÀ | Attuazione | 1584.18 | 1584.18 | 1161.884 | 2011-10-21 | 2014-05-29 | 2013-04-04 | 100 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1584.18 |  |  |  |  | Delibera CIPE 79/2009 |  | 66049
D12I09000100001 | 2011-03-29 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | RECUPERO E RIUSO DEL COMPLESSO DEMANIALE EX CASA CIRCONDARIALE ED EX CONVENTO DI SAN DOMENICO IN L'AQUILA. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO POSTSISMICO DEL COMPLESSO DI SAN DOMENICO*VIA BUCCIO DI RANALLO*SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA | Collaudo | 1340 | 1340 | 1266.789 | 2010-12-20 | 2014-07-02 | 2010-03-10 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1340 |  |  |  |  | O.P.C.M. N. 3827/2009 ART. 4 |  | 66049
D18D09000110006 | 2012-02-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA DELLA FIAMME GILALLE*LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE PROVVISIORIA DELLA PREFETTURA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GDF, EDIF. A1, PIANO TERRA. |  | 1300 | 1300 | 0 |  |  |  | 100 |  | 1300 | [6 empty] | 66049
D19H10002280005 | 2013-10-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | REALIZZAZIONE DISTRETTO SANITARIO DI BASE IN LOCALITA' PAGANICA(AQ) NUOVA REALIZZAZIONE IMPORTO PROVENIENTE DA DONAZIONI | Progettazione | 1200 | 0 | 2.22 | 2013-05-30 | 2013-12-13 | 2015-12-31 | 0 | 27 - Donazioni | 1200 | [6 empty] | 66049
D13G09000110001 | 2010-12-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | PALAZZINA UFFICI DELL'EX ARCHIVIO DI STATO DA DESTINAREA SEDE DEGLI UFFICI DELLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA*VIA PILE*RISTRUTTURAZIONE COMPLETA | Intervento chiuso | 1145.165 | 1145.165 | 1133.07 | 2010-12-02 | 2013-07-22 | 2010-01-29 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1145.165 |  |  |  |  | CIPE 82/2009 |  | 66049
D12J12000210006 | 2013-03-14 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | COMANDO REGIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.*VIA DELLA POLVERIERA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Progettazione | 1100 | 1100 | 87.77 | 2013-03-19 | 2014-10-06 | 2015-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1100 |  |  |  |  | Delibera CIPE 44/2012 |  | 66049
D13B09000460001 | 2011-07-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO I.T.I.S. "ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " AMEDEO D'AOSTA DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTARZIONE PROVINCIALE - 3° LOTTO -*VIA ACQUASANTA - LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI SISTEMAZIONE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09, DEGLI EDIFICI SCOLA | Attuazione | 1096.7 | 1096.7 | 1065.031 | 2010-03-03 | 2012-02-16 | 2009-09-24 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1096.7 |  |  |  |  | Del. CIPE 47/2009 |  | 66049
D18C09000160001 | 2012-10-17 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | VIABILITA' INSEDIAMENTO MUSP PAGLIARE DI SASSA*VIA PAGLIARE DI SASSA*NUOVA VIABILITA' E SERVIZI | Attuazione | 1082.432 | 1082.432 | 767.76 | 2011-03-10 | 2012-12-18 | 2012-12-11 | 100 | 16 - OPCM 3805/2009, 3808/2009//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1082.432 |  |  |  |  | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 66049
D17J10000050001 | 2011-07-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | PIAZZA SEDE DEL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO IN PIAZZA D'ARMI*PIAZZA D'ARMI*LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO. | Collaudo | 1000 | 1000 | 994.21 | 2011-07-27 | 2013-12-18 | 2011-11-03 | 100 | 15 - OPCM 3857/2010, art. 10 - mercato piazza d armi//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 |  |  |  |  | O.P.C.M 3857/2010 art.10 |  | 66049
D12G09000140006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | CASERMA ROSSI ESERCITO ITALIANO*VIA ALCIDE DE GASPERI, 1*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Programmazione | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1000 | [6 empty] | 66049
D13B09000560001 | 2011-10-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA PER SVOLGIMENTO VERTICE G8 PALAZZINE A, A1, A2, B2*VIA FIAMME GIALLE*RIPARAZIONE DEI DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 100 |  | 1000 | [6 empty] | 66049
D63F09000230006 | 2013-12-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio Abruzzo e Sardegna sede coordinata di L'Aquila | FALSE | Tagliacozzo | Chiesa di San Francesco, riparazione lesioni diffuse in particolare al Convento di San Francesco | Attuazione | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 2014-10-12 | 0 |  | 1000 | [6 empty] | 66099
D13C09000060001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | RIPARAZIONE DANNI SISMA 06/04/09 PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE IN L'AQUILA RIQUALIFICAZIONE DELLE PALAZZINE A COMANDO A1 E A2 ED ANDRONI SCALE PIANO TERRA*VIA COPPITO*ADEGUAMENTO FUNZI |  | 1000 | 1000 | 0 |  |  |  | 100 |  | 1000 | [6 empty] | 66049
D83B09000280006 | 2012-12-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montereale | SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTEREALE E DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZ. MARANA.*VIA PORTA MARANA*LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6.4.2009 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELLA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTEREALE E DELLA SCUOLA | Collaudo | 999.398 | 999.398 | 981.502 | 2010-02-26 | 2013-03-15 | 2009-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 999.398 |  |  |  |  | Delibera CIPE n.47/2009 |  | 66056
D19D09000230001 | 2011-05-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | REALIZZAZIONE CUCINA E MENSA PRESSO LA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA *VIA S.S.80*REALIZZAZIONE CUCINA E MENSA PRESSO CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE TERREMOTATA | Intervento chiuso | 959.25 | 959.25 | 773.343 | 2010-11-24 | 2012-05-16 | 2009-11-14 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 959.25 |  |  |  |  | OPCM 3827/2009 |  | 66049
D16E09000720006 | 2012-02-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LICEO SCIENTIFICO "A. BAFILE"*VIA ACQUASANTA, 16*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO. | Collaudo | 913.381 | 913.381 | 888.828 | 2010-02-26 | 2012-12-11 | 2009-10-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 913.381 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 66049
D12J09000200001 | 2010-10-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI CORPI DI FABBRICA DELL'EDIFICIO EX-ONPI *VIA CAPO CROCE, 1*INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI CORPI DI FABBRICA DELL'EDIFICIO EX-ONPI - ZONA BAR, RISTO | Attuazione | 877.012 | 877.012 | 573.987 | 2011-06-09 | 2011-12-19 | 2011-04-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 877.012 |  |  |  |  | art. 2 c. 4 OPCM 3803/2009 |  | 66049
D11E09000040001 | 2011-04-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | EX ARCHIVIO DI STATO*VIA PILE*LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DEMANIALE "MERCATO ORTOFRUTTICOLO" SITO IN L'AQUILA, VIA PILE, PER LA REALIIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA COMUNITA' ED AGLI UFFICI DELLA FUTURA SEDE DELLA CORTE DI APPELLO DI | Attuazione | 871.311 | 871.311 | 862.969 | 2011-10-10 | 2014-03-10 | 2012-11-05 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 871.311 |  |  |  |  | C.I.P.E. 82/2009 |  | 66049
D13B09000540001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE O. COLICCHI IN L'AQUILA*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO | Attuazione | 851.71 | 851.71 | 841.875 | 2010-02-26 | 2011-12-20 | 2009-09-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 851.71 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 66049
D14E14000440001 | 2014-06-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | IMPIANTI SPORTIVI PRESSO LA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI DELLA GDF COLLE SANTO PADRE DI COPPITO L'AQUILA | Attuazione | 800 | 800 |  |  |  | 2015-11-30 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 800 |  |  |  |  | CIPE 44/2012 |  | 66049
D13B09000600006 | 2012-12-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO " DE GASPERI DIREZIONE".*VIALE ALCIDE DE GASPERI, 56*LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL' EDIFICIO SCOLASTICO " DE GASPERI DIREZIONE" A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009. | Attuazione | 797.059 | 797.059 | 784.644 | 2010-02-26 | 2013-09-12 | 2010-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 797.059 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 66049
D11B09000250001 | 2011-06-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | SISTEMAZIONE INTERSEZIONE A RASO STADIO (VIA DE GASPERI) | Attuazione | 772.27 | 772.27 | 640.738 | 2011-03-10 | 2013-04-29 | 2013-02-12 | 100 | 16 - OPCM 3805/2009, 3808/2009//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 772.27 |  |  |  |  | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 66049
D13B09000470001 | 2011-07-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO I.T.I.S. " ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " AMEDEO D'AOSTA DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTARZIONE PROVINCIALE - 2° LOTTO -*VIA ACQUASANTA - LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI SISTEMAZIONE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09, DEGLI EDIFICI S | Collaudo | 740.757 | 740.757 | 730.107 | 2010-03-30 | 2014-09-03 | 2013-09-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 740.757 |  |  |  |  | DEL CIPE 47/2009 |  | 66049
D52J09000230001 | 2011-01-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Barete | SCUOLA DELL'INFANZIA *BARETE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FONDI PRIVATI DONAZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA O.P.C.M. n° 3827 DEL 27/11/2009 ART. 6 | Collaudo | 739.531 | 739.531 | 669.505 | 2011-02-08 | 2013-09-11 | 2010-09-21 | 100 | 27 - Donazioni | 739.531 |  |  |  |  | OPCM 3827/2009 art.6 comma 2 |  | 66008
D68G09000370001 | 2011-08-05 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Pizzoli | EDIFICIO SCOLASTICO VILLA SAN PIETRO*EDIFICIO SCOLASTICO - VILLA SAN PIETRO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - EDIFICIO SCOLASTICO IN PIZZOLI - VILLA SAN PIE | Intervento chiuso | 733.257 | 733.257 | 720.454 | 2010-03-25 | 2013-11-07 | 2009-10-25 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 733.257 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66072
D13B10000590001 | 2012-03-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI RIPARAZIONE SCUOLE MATERNA ARISCHIA MATERNA COPPITO ELEMENTARE SAN FRANCESCO MATERNA SAN FRANCESCO MATERNA TORRIONE*VIA L'AQUILA*LAVORI DI RIPARAZIONE | Intervento chiuso | 720 | 720 | 658.637 | 2010-02-26 | 2012-06-13 | 2009-09-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 720 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66049
D12B09000350001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 AREA CATERING AREA MOSTRA *VIA COPPITO*ALLESTIMENTO PERMANENTE |  | 712.04 | 712.04 | 0 |  |  |  | 100 |  | 712.04 | [6 empty] | 66049
D83B09000210001 | 2011-06-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montereale | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - COMUNE DI MONTEREALE - ELEMENTARE DI CESAPROBA E CAPOLUOGO*COMUNE MONTEREALE*LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09 - COMUNE DI MONTEREALE SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO E CESAPROBA - CONSOL | Attuazione | 690.56 | 690.56 | 406.125 | 2010-02-26 | 2012-12-18 | 2010-12-13 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 690.56 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 66056
D13C09000100001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 EDIFICIO D EDIFICIO B2 EDIFICIO P1 P2 *VIA COPPITO*ADEGUAMENTO FUNZIONALE |  | 677.22 | 677.22 | 0 |  |  |  | 100 |  | 677.22 | [6 empty] | 66049
D17E090000800001 | 2013-09-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLE SASSA MONTICCHIO SAN BENEDETTO BAGNO | Attuazione | 672 | 672 | 572.451 | 2010-02-26 | 2011-02-23 | 2009-10-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 672 |  |  |  |  | Deli. CIPE 47/2009 |  | 66049
D13G09000230005 | 2011-11-17 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI L'AQUILA*VIA BEATO CESIDIO*LAVORI DI RIPARAZIONE N°8 ALLOGGI DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI. | Collaudo | 650 | 650 | 646.409 | 2010-12-02 | 2014-05-29 | 2011-11-10 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 650 |  |  |  |  | OPCM 3827/2009 |  | 66049
D13C09000110001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 VIALE DELLE BANDIERE VIALE DELL'AUDITORIUM AREA ARCHEOLOGICA ZONE VERDI*VIA COPPITO*INTERVENTI ILLUMINOTECNICI |  | 640 | 640 | 0 |  |  |  | 100 |  | 640 | [6 empty] | 66049
D13H09000070001 | 2010-12-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | COMPLESSO DEMANIALE SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI *VIA BEATO CESIDIO*RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO ALLOGGI DI SERVIZIO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 | Collaudo | 627.345 | 627.345 | 622.347 | 2010-10-20 | 2012-12-11 | 2009-08-02 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 627.345 |  |  |  |  | OPCM 3827/2009 |  | 66049
D13B09000500001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO PILE I MAGGIO IN L'AQUILA*VIA PILE*LAVORI DI SISTEMAZIONE | Attuazione | 602.537 | 602.537 | 592.841 | 2010-02-26 | 2012-12-18 | 2009-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 602.537 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 66049
D13J09000410001 | 2013-12-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | FACOLTA' INGEGNERIA DI L'AQUILA IN ROIO POGGIO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO RIPARAZIONE DANNI DA SISMA PRESSO IL CORPO A E INTERVENTI DI ARMONIZZAZIONE PER LA SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO PER I CORPI A B C VIA MONTELUCO COMPLETAMENTO DI RISTRU | Attuazione | 600 | 600 | 415.3 | 2013-12-20 | 2014-10-22 | 2014-06-27 | 0 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 600 |  |  |  |  | CIPE 79/2009 |  | 66049
D13B09000250001 | 2010-10-29 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | I.P.S.I.A.S.A.R. "L. DA VINCI" IN L'AQUILA*VIA MONTE SAN ROCCO, ZONA PINETA SIGNORINI*S.U. A SEGUITO SISMA 6.04.2009 PER RIPAR. DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO CORPO LABORATORI - RIPRISTINO TRAMEZZATURE E "INTERVENTI ANTIRIBALTAMENTO" EC | Attuazione | 599.15 | 599.15 | 466.62 | 2010-12-20 | 2013-11-07 | 2010-10-02 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 599.15 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 66049
D46E09000440001 | 2011-02-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | San Pio delle Camere | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) DANNEGGIATA DAL SISMA DELL'APRILE 2009.*VIA DEL POZZO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) DANNEGGIATA DAL SISMA DELL'APRILE 2 | Intervento chiuso | 567.185 | 567.185 | 550.297 | 2010-03-18 | 2013-07-22 | 2011-10-26 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 567.185 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 66088
D18D09000090001 | 2011-09-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | CASERMA CARABINIERI IAFOLLA*VIA BEATO CESIDIO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI DIFESA DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI SVOLGIMENTO DEL VERTICE G8. |  | 557 | 557 | 0 |  |  |  | 100 |  | 557 | [6 empty] | 66049
D13C09000120001 | 2012-06-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA COPPITO AQ PALAZZINA B1 CORPI DA 4 A 9 PIANI 1 2 3 VERTICE G8*VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE CORPI DA 4 A 9 | Attuazione | 550 | 550 | 0 |  |  |  | 100 |  | 550 | [6 empty] | 66049
D26E09000500001 | 2011-11-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Castelli | COMUNE DI CASTELLI TERAMO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6/4/2009*VIA CASTELLI*STRAORDINARIA MANUTENZIONE SEGUITO SISMA | Intervento chiuso | 539.713 | 539.713 | 537.186 | 2010-03-04 | 2012-11-29 | 2009-09-15 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 539.713 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 67012
D12F09000220001 | 2013-05-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | CASA CIRCONDARIALE DELL'AQUILA CASERMA AGENTI MASCHILE E FEMMINILE RIPARAZIONE TRAMEZZATURE INTONACI SERVIZI PUBBLICI*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONE | Collaudo | 532 | 532 | 501.9 | 2010-10-20 | 2013-06-06 | 2009-06-20 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 532 |  |  |  |  | OPCM 3827/2009 |  | 66049
D13B09000610001 | 2013-03-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | RIPARAZIONE DANNI SISMICI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DELL'AQUILA CLASSIFICATI A - SCUOLA ELEMENTARE SAN SISTO MATERNA VALLE PRETARA MATERNA PRETURO MATERNA CANSATESSA*VIA DELLA FONTE*RISTRTTURAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI | Intervento chiuso | 525 | 525 | 499.723 | 2010-02-26 | 2013-12-13 | 2009-09-10 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 525 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66049
D19E09000660001 | 2012-10-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI DA DESTINARE ALLA DI.COMA.C SCUOLA GUARDIA DI FINANZA AQ VERTICE G8*VIA FIAMME GIALLE*REALIZZAZIONE UFFICI |  | 523.2 | 523.2 | 0 |  |  |  | 100 |  | 523.2 | [6 empty] | 66049
D63B09000150001 | 2010-09-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montebello di Bertona | SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA *VIA ALCIDE DE GASPERI*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - EVENTI SISMICI DEL 6/04/2009 E SUCCESSIVI - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL CORPORTAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO | Intervento chiuso | 520 | 520 | 519.625 | 2011-07-27 | 2013-07-18 | 2011-12-29 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 520 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 68023
D13F10000290001 | 2012-05-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | NUOVA PIAZZA SEDE DEL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMOIN PIAZZA D'ARMI*VIA PIAZZA D'ARMI*PREDISPOSIZIONE DI UN'AREA PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA NUOVA PIAZZA DEL MERCATO IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO DONAZIONI | Attuazione | 500 | 0 | 416.98 | 2013-04-23 | 2014-07-02 | 2014-12-31 | 40 | 27 - Donazioni | 500 |  |  |  |  | O.P.C.M N. 3931 DEL 31.08.2013 |  | 66049
D23B09000200001 | 2010-12-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Castelli | SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E PALESTRA *VIA CONVENTO, 9*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - EVENTI SISMICI DEL 6/04/2009 E SUCCESSIVI - SISTEMAZIONE DELLE CRITICITÀ EMERSE SULL'EDIFICIO CAUSA SISMA | Attuazione | 500 | 500 | 475.997 | 2011-10-10 | 2013-11-07 | 2012-07-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 67012
D13B09000310001 | 2011-01-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | SCUOLA MEDIA "T. PATINI" - PALESTRA*VIA ANTICA ARISCHIA*LAVORI SU LOCALI PALESTRA, SPOGLIATORI E BAGNI A SEGUITO SISMA 6/04/2009 - RINFORZO STRUTTURALE, INTERVENTI DI RIFACIMENTO E RINFORZO TRAMEZZATURE, TINTEGGIATURA ECC | Intervento chiuso | 497.373 | 497.373 | 383.829 | 2011-02-23 | 2014-02-13 | 2011-01-04 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 497.373 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66049
D13B09000510001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO PILE DIREZIONE IN L'AQUILA*VIA PILE*SISTEMAZIONE EDIFICI COLPITI DAL SISMA | Attuazione | 470.429 | 470.429 | 449.593 | 2010-02-26 | 2012-06-13 | 2009-09-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 470.429 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 66049
D13C09000140001 | 2012-06-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA SOTTUFFICIALI G.F. E ANNESSE PERTINENZE PALAZZINE B1 PIANO TERRA PARTE - VERTICE G8 *VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONA |  | 468 | 468 | 0 |  |  |  | 100 |  | 468 | [6 empty] | 66049
D83B09000230002 | 2011-07-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Tornimparte | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO AGLI EDIFICI SCOLASTICI, MATERMA ED ELEMENTARE IN S.NICOLA E SCUOLA MEDIA IN PALOMBAIA, FRAZIONI DEL COMUNE DI TORNIMPARTE (AQ)*VIA FRAZIONI S.NICOLA E PALOMBAIA*SARCITURA DI LESIONI, R | Attuazione | 467.83 | 467.83 | 461.438 | 2010-02-26 | 2012-06-13 | 2010-04-21 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 467.83 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 66101
D13G09000240001 | 2011-12-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | COMANDO REGIONALE L'AQUILA - GUARDIA DI FINANZA*VIA PAOLUCCI*RIATTAZIONE E RIPARAZIONE DI UNA PORZIONE DEL COMPLESSO SEDE DEL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 E SUCCESSIVI - CORPO C DESTINATO A MENSA ED ALTR | Attuazione | 914.69 | 914.69 | 885.552 | 2010-04-01 | 2012-05-24 | 2010-07-20 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 459.69 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 455 |  |  | OPCM 3827/2009 e fondi GDF |  | 66049
D77E09000090001 | 2013-10-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Capestrano | EDIFICIO SCOLASTICO "U. MIGLIORATI" CAPESTRANO LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE | Collaudo | 447.892 | 447.892 | 433.792 | 2010-03-30 | 2011-06-09 | 2009-10-19 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 447.892 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66019
D13B11000260005 | 2011-09-23 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO "COLLE SAN GIACOMO".*VIA PIER GODETTI*LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICO " COLLE SAN GIACOMO " SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA. | Intervento chiuso | 434.152 | 434.152 | 410.915 | 2010-02-26 | 2012-12-13 | 2009-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 434.152 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66049
D13B09000450001 | 2011-07-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA "I.T.I.S." AMEDEO D'AOSTA 1° E 3° LOTTO*VIA ACQUASANTA LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. | Attuazione | 434.15 | 434.15 | 408.422 | 2010-03-04 | 2013-07-18 | 2010-03-04 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 434.15 |  |  |  |  | Del. CIPE47/2009 |  | 66049
D13B09000520001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO COLLE CAPO CROCE DI L'AQUILA*VIA COLLE CAPO CROCE*SISTEMAZIONE EDIFICI DOPO EVENTO SISMICO | Attuazione | 427.586 | 427.586 | 418.096 | 2010-02-26 | 2012-12-20 | 2009-10-20 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 427.586 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 66049
D16G09000190001 | 2013-10-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 -RIPARAZIONE EDIFICIO SEDE CASA CIRCONDARIALE AQ: DIREZIONE - CASERMA AGENTI MASCHILE E FEMMINILE INTONACI ESTERNI E RIFACIMENTO COPERTURA | Attuazione | 420 | 420 | 386.733 | 2010-10-20 | 2014-03-25 | 2009-06-20 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 420 |  |  |  |  | OPCM 3827/2009 |  | 66049
D13B09000290001 | 2011-01-05 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | ACCADEMIA BELLE ARTI - TEATRO - *VIA AMITERNUM*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 - REALIZZAZIONE OPERE ANTICENDIO | Intervento chiuso | 400 | 400 | 246.486 | 2011-04-06 | 2013-12-13 | 2011-02-12 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 400 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66049
C34H00000250005 | 2011-10-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "T.PATINI" L'AQUILA | Intervento chiuso | 387.699 | 387.699 | 348.745 | 2010-02-26 | 2013-07-31 | 2009-09-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 387.699 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66049
D82J09000330001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Tornimparte | SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE IN VILLAGRANDE COMUNE DI TORNIMPARTE AQ*VIA VILLAGRANDE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | Intervento chiuso | 370.693 | 370.693 | 332.001 | 2010-02-26 | 2012-08-09 | 2009-10-04 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 370.693 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66101
D83B09000260001 | 2011-10-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Colledara | LAVORI AGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE DI COLLEDARA TE F. ROMANI*PIAZZA LIBERTA' COLLEDARA TERAMO*LAVORI RISTRUTTURAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/09 | Collaudo | 370 | 370 | 370 | 2010-03-25 | 2014-05-07 | 2009-09-15 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 370 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 67018
D13C09000080001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | SCUOLA GUARDIA DI FINANZA LAVORI G8 PALAZZINA B1 LOCALI SOGEI E C1 ED ALTRI*VIA COPPITO*RECUPERO | Intervento chiuso | 330 | 330 | [6 empty] | 330 | [6 empty] | 66049
D12E13000020001 | 2013-03-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | COMPLESSO DEMANIALE BASILICA DI SAN BERNARDINO IN L'AQUILA- LAVORI URGENTI DI PUNTELLAMENTO E REALIZZAZIONE COPERTURA PROVVISORIA SUI LOCALI EX COMANDO MILITARE ESERCITO*PIAZZA SAN BERNARDINO*LAVORI URGENTI DI PUNTELLAMENTO E REALIZZAZIONE COPERTURA PROVV | Attuazione | 330 | 330 | 134.263 | 2014-08-06 | 2014-08-06 | 2015-12-31 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 330 |  |  |  |  | Delibera CIPE 82/09 |  | 66049
D13C09000050001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | RIPARAZIONE EDIFICI SEDE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA DENOMINATI C1 CORPI 2 E 3 PIANO TERRA E TINTEGGIATURE ESTERNE*VIA COPPITO*RIPARAZIONI EDIFICI E TINTEGGIATURE ESTERNE |  | 325 | 325 | 0 |  |  |  | 100 |  | 325 | [6 empty] | 66049
D12J09000420001 | 2013-04-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Castelvecchio Subequo | SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA CASTELVECCHIO SUBEQUO AQ LAVORI SOMMA URGENZA EVENTO SISMICO 2009*VIA CASTELVECCHIO SUBEQUO*RECUPERO E RIPRISTINO | Attuazione | 320 | 320 | 292.27 | 2010-02-26 | 2013-07-18 | 2010-10-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 320 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 66031
D13B09000430001 | 2011-06-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Navelli | LAVORI DI S. U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - COMUNE DI NAVELLI (AQ) SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA DELL'INFANZIA *COMUNE DI NAVELLI*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CONSOLIDAMENTO DI PARETE, RIPARAZIONE PICCOLE LESIONI, LE | Attuazione | 310 | 310 | 273.94 | 2010-05-25 | 2011-07-01 | 2009-09-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 310 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66058
D13B09000580001 | 2012-06-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SANTA BARBARA L'AQUILA*VIA SANTA BARBARA*LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI CATEGORIA B | Intervento chiuso | 307.046 | 307.046 | 284.841 | 2010-02-26 | 2012-12-13 | 2010-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 307.046 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66049
D12J09000270001 | 2013-09-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. RENDIA" VIA LEONARDO DA VINCI, 8 COMPLETAMENTO DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE PRESSO L'EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. RENDINA" ATTUALE SEDE DEL LICEO CLASSICO "COTUGNO". | Attuazione | 300 | 300 | 226.58 | 2012-02-16 | 2013-12-18 | 2011-10-26 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 300 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 66049
D17J12006840001 | 2012-06-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO*PIAZZA D'ARMI*REALIZZAZIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO | Collaudo | 300 | 300 | 227.285 | 2012-07-27 | 2013-12-18 | 2012-04-23 | 100 | 15 - OPCM 3857/2010, art. 10 - mercato piazza d armi//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 |  |  |  |  | O.P.C.M. 4013/2012 ART. 21 |  | 66049
D12J09000410001 | 2013-02-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Cagnano Amiterno | SISTEMAZIONE EDIFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAGNANO AMITERNO AQ SCUIOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA *VIA CAGNANO*SISTEMAZIONE | Collaudo | 299 | 299 | 284.749 | 2010-02-26 | 2013-02-26 | 2009-09-19 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 299 |  |  |  |  | Delibera 47/2009 |  | 66013
D12B09000360001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA DELLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 ALLESTIMENTO PERMANENTE AREE*VIA COPPITO*ALLESTIMENTO PERMANENTE AREE |  | 286 | 286 | 0 |  |  |  | 100 |  | 286 | [6 empty] | 66049
D53B09000320001 | 2011-07-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Fossa | SCUOLA ELEMENTARTE E MATERNA NEL COMUNE DI FOSSA AQ*VIA NAZIONALE*LAVORI DI RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | Attuazione | 279.99 | 279.99 | 272.206 | 2010-05-25 | 2012-03-29 | 2010-04-12 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 279.99 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 66044
D13B09000480001 | 2011-08-05 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO PRETURO*EDIFICIO SCOLASTICO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - EDIFICIO SCOLASTICO DI PRETURO | Intervento chiuso | 276.719 | 276.719 | 273.595 | 2010-03-04 | 2013-12-18 | 2009-09-24 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 276.719 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66049
D26E09000490001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMAS URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SCOPPITO (L'AQUILA) - SCUOLA DI CIVITATOMASSA E SCUOLA MADONNA DELLA STRADA | Attuazione | 276.6 | 276.6 | 264.668 | 2010-04-14 | 2012-05-04 | 2009-09-26 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 276.6 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 66049
D91I11000340001 | 2011-11-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Capitignano | SCUOLA MATERNA COMUNE DI CAPITIGNANO LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO *VIA CAPITIGNANO*DEMOLIZIONE SEGUITO EVENTO SISMICO 06/04/09 | Attuazione | 270 | 270 | 95.467 | 2012-12-11 | 2013-12-19 | 2014-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 270 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66021
D18C09000170001 | 2013-05-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 - RIPARAZIONE EDIFICIO SEDE CASA CIRCONDARIALE AQ: CASERMA AGENTI DIREZIONE RIFACIMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TVCC ANTI EVASIONE | Collaudo | 263 | 263 | 253.702 | 2010-10-20 | 2013-06-06 | 2009-06-17 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 263 |  |  |  |  | OPCM 3827/2009 |  | 66049
D13B09000550001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL' I.P.S.I.A.S.A.R. LEONARDO DA VINCI DI L'AQUILA*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO | Attuazione | 262.445 | 262.445 | 219.723 | 2010-02-26 | 2013-02-20 | 2009-09-17 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 262.445 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 66049
D81I11000240006 | 2012-01-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montereale | SCUOLA MATERNA *VIA NAZIONALE 1* LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 06.04.2009 A CAUSA DELLA BASSA RESISTENZA DATA DAL CALCESTRUZZO MEDIANTE PROVE DI COMPRESSIONE. | Attuazione | 262.35 | 262.35 | 148.34 | 2013-02-13 | 2014-02-27 | 2012-11-02 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 262.35 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 66056
D14D09000010001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 RIQUALIFICAZIONE BOULEVARD*VIA COPPITO*RIQUALIFICAZIONE BOULEVARD PER ACCESSO CAPI DI STATO |  | 250 | 250 | 0 |  |  |  | 100 |  | 250 | [6 empty] | 66049
D56J13000030001 | 2013-02-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Castel del Monte | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POST SISMA 06/04/2009 CASERMA FORESTALE CASTEL DEL MONTE AQ*VIA CASTEL DEL MONTE*STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COPERTURA E I SOLAMENTO A CAPPOTTO L'IMPORTO DI € 300.000,00 E' COMPRENSIVO DI € 5 | Intervento chiuso | 243 | 243 | 218.003 | 2013-08-02 | 2014-05-19 | 2013-10-21 | 100 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 243 | [6 empty] | 66026
D93B09000440001 | 2011-01-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montorio al Vomano | SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO*VIA S.GIUSTA, 4*RIPARAZIONE LESIONI PARETI CON LAVORAZIONI SPECIFICHE | Intervento chiuso | 240 | 240 | 238.344 | 2011-09-21 | 2012-12-18 | 2012-01-10 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 240 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 67028
D12B09000290001 | 2012-02-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | REALIZZAZIONE UFFICI DA DESTINARE ALLA PREFETTURA DELL'AQUILA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA *VIA FIAMME GIALLE*RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE |  | 240 | 240 | 0 |  |  |  | 100 |  | 240 | [6 empty] | 66049
D12F09000210001 | 2013-02-26 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA -Sez. "A" | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI L'AQUILA*VIA SALARIA ANTICA EST*RECUPERO | Collaudo | 240 | 240 | 228.375 | 2010-10-20 | 2013-12-18 | 2009-05-23 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 240 |  |  |  |  | O.P.C.M 3827 del 27/11/2009 art. 4 |  | 66049
D13C09000040001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | RIPARAZIONI EDIFICI SEDE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN L'AQUILA DENOMINATI B1 CORPI DA 1 A 3 PIANO TERRA 1° E 2°*VIA COPPITO*RIPARAZIONE EDIFICI |  | 230 | 230 | 0 |  |  |  | 100 |  | 230 | [6 empty] | 66049
D43B09000310001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Fontecchio | LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIE DI FONTECCHIO AQ*VIA FONTECCHIO*LAVORI DI SISTEMAZIONE | Intervento chiuso | 219.881 | 219.881 | 212.807 | 2010-03-25 | 2012-06-13 | 2009-09-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 219.881 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66043
D13B09000530001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA B SCUOLA DELL'INFANZIA BAZZANO L'AQUILA*VIA BAZZANO*SISTEMAZIONE EDIFICI INTERESSATI DAL SISMA | Attuazione | 203.145 | 203.145 | 197.35 | 2010-02-26 | 2013-11-07 | 2009-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 203.145 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 66049
D92J09000240001 | 2011-09-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Bugnara | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "V. CLEMENTE" IN BUGNARA (AQ) A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA VITTORIO EMANUELE III*LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO SCOLASTICO | Attuazione | 200 | 200 | 95.467 | 2012-12-11 | 2013-12-19 | 2014-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66012
D12F10000160001 | 2012-05-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | INDAGINI TEORICO SPERIMENTALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE E DEL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA SISMICA DI PALAZZO CAMPONESCHI E PALAZZO CARLI IN L'AQUILA*VIALE VITTORIO EMANUELE II*INDAGINI TEORICO SPERIMENTALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE E DEL RIPRISTINO DELLA S | Intervento chiuso | 189.138 | 189.138 | 189.138 | 2011-03-25 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 100 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 189.138 |  |  |  |  | Delibera CIPE 79/2009 |  | 66049
D46E09000480001 | 2011-08-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Lucoli | COMPLESSO SCOLASTICO SITO NELLA FRAZIONE SPOGNETTA - COMPRENDE LA SCUOLA ELEMENTARE " P. MARRELLI " E SCUOLA MATERNA "JOAN MIRÒ " DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LUCOLI*FRAZIONE SPOGNETTA*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SI | Attuazione | 189 | 189 | 167.45 | 2010-04-14 | 2013-12-13 | 2009-10-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 189 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 66052
D13B09000590001 | 2012-09-17 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEL CENTRO INTERREGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO EDIFICIO AUTOFFICINA | Collaudo | 186.448 | 186.448 | 183.118 | 2010-10-20 | 2012-09-24 | 2009-06-11 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 186.448 |  |  |  |  | OPCM 3827/2009 |  | 66049
D13H09000120001 | 2011-02-04 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | RIPARAZIONE COMANDO PROV.LE CARABINERI L'AQUILA - EDIFICIO MENSA - VIA BEATO CESIDIO | Collaudo | 181.038 | 181.038 | 180.992 | 2010-11-16 | 2012-07-20 | 2009-09-15 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 181.038 |  |  |  |  | OPCM 3827/2009 |  | 66049
D93B09000530001 | 2012-10-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Capitignano | STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE DI CAPITIGNANO AQ*VIA CAPITIGNANO*STRAORDINARIA MANUTENZIONE | Collaudo | 175.552 | 175.552 | 145.444 | 2010-03-25 | 2012-10-10 | 2009-09-16 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 175.552 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66021
D13C09000090001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | SCUOLA GUARDIA DI FINANZA LAVORI G8 PALAZZINA B1 CORPO 1 E 3 COPERTURA TERRAZZA*VIA COPPITO*COPERTURA TERRAZZA | Intervento chiuso | 170 | 170 | 0 |  |  |  | 100 |  | 170 | [6 empty] | 66049
D13B10000550006 | 2011-09-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO " PAGLIARE DI SASSA " .*VIA PAGLIARE DI SASSA IN L'AQUILA*LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO "PAGLIARE DI SASSA". | Attuazione | 164.484 | 164.484 | 159.096 | 2010-02-26 | 2013-12-11 | 2009-09-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 164.484 |  |  |  |  | cipe 47/2009 |  | 66049
D19J13000120006 | 2013-06-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA, FACOLTÀ DI INGEGNERIA.*MONTELUCO DI ROIO*COMPLETAMENTO DELLA RETE DATI INTERNA ED ESTERNA AI CORPI A E C. | Attuazione | 150 | 150 | 84.806 | 2014-02-27 | 2014-10-06 | 2014-04-30 | 0 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 150 |  |  |  |  | CIPE 79/2009 |  | 66049
D42J09000160001 | 2011-05-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | San Pio delle Camere | SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) SCUOLA MATERNA SAN FRANCESCO*VIA PROVINCIALE*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | Collaudo | 145.302 | 145.302 | 100.769 | 2011-05-20 | 2013-07-18 | 2009-10-20 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 145.302 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66088
D12F11000380006 | 2013-04-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI.*VIA LEONARDO DA VINCI*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DI CATEGORIA A DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA. EMERGENZA SISMA 2009. | Attuazione | 144.798 | 144.798 | 140.943 | 2010-02-26 | 2013-12-13 | 2009-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 144.798 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66049
D18C09000150001 | 2012-05-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | CASERMA CAMPOMIZZI PALAZZINE "C" "D" "E" AD USO DELL'ADSU PER LA POPOLAZIONE STUDENTESCA*VIA S.S. 80*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E IL RINFORZO DELLA SCOSSALINA DANNEGGIATA DALL'ABBONDANTE NEVICATA DEL FEBBRAIO 2012 E L'APPOSIZIONE DI PARANEV | Attuazione | 206 | 206 | 160.99 | 2012-08-21 | 2013-11-07 | 2012-05-24 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 142 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 64 |  |  | OPCM 3827/2009 e Del. CIPE 82/2009 |  | 66049
D53B09000280001 | 2011-01-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Penna Sant'Andrea | LAVORI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DI EVENTO SISMICO 06/04/2009 SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE - E PALESTRA NEL COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA (TE) | Intervento chiuso | 140 | 140 | 126.939 | 2011-12-01 | 2013-07-18 | 2012-04-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 140 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 67033
D13H09000240001 | 2012-03-08 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN LOC. PIAZZA D'ARMI*PIAZZA PIAZZA D'ARMI*LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE DANNI A CAUSA DEL SISMA DEL 06/04/2009 DELL'EDIFICIO AMPLIAMENTO SEDE DEL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA | Attuazione | 140 | 140 | 129.503 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 2009-05-21 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 140 |  |  |  |  | O.P.C.M. 3827/2009 ART. 4 |  | 66049
D16E09000740006 | 2012-04-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | SCUOLA MATERNA PILE PICCOLO*VIA SALARIA ANTICA EST*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - AGIBILITÀ SISMICA DI CATEGORIA B. | Collaudo | 134.369 | 134.369 | 130.529 | 2010-02-26 | 2013-12-13 | 2009-09-21 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 134.369 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66049
D13B09000570005 | 2011-11-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO "TEMPERA"*VIA DEL SALICE*LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI DI CATEGORIA "B" A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | Intervento chiuso | 131.099 | 131.099 | 125.666 | 2010-02-26 | 2013-12-18 | 2009-09-19 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 131.099 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66049
D18C10000080001 | 2010-09-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*INDAGINI STRUTTURALI SULLE STRUTTURE IN C.A. - OPERE EDILI COMPLEMENTARI | Intervento chiuso | 122.317 | 122.317 | 108.946 | 2011-05-27 | 2013-07-09 | 2010-11-03 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 122.317 |  |  |  |  | CIPE 82/2009 |  | 66049
D53B09000340001 | 2011-09-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" - SULMONA (AQ)*VIALE TOGLIATTI*INDAGINE STRUTTURALE SUI MATERIALI. | Intervento chiuso | 121.397 | 121.397 | 121.397 | 2011-05-27 | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 121.397 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66098
D93B09000460001 | 2011-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montorio al Vomano | SCUOLA MEDIA NEL COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO (TE)*VIA BENDETTO CROCE*RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELLA STRUTTURA | Intervento chiuso | 120 | 120 | 120 | 2011-09-05 | 2013-07-18 | 2011-04-27 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 67028
D63B09000180001 | 2010-10-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Civitella Casanova | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 6.04.2009 - INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LOCALIZZATA NELLA FRAZ. VESTEA*VIA DON LORENZO DI GIULIO N. 1*DEMOLIZIONE PESIINA, RIPARAZIONE LESIONI SUPERFICIALI SULLE MU | Collaudo | 120 | 120 | 116.019 | 2011-09-09 | 2013-07-18 | 2013-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 68014
D23B09000230001 | 2011-01-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Castelli | SCUOLA DELL'INFANZIA LOCALITA' VILLA ROSSI*VIA VILLA ROSSI*DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO:MURI PERIMETRALI, PAVIMENTI CORPO "A" E REALIZZAZIONE SOLAIO AL PIANO RIALZATO EDIFICIO "A", REALIZZ. RECINZIONE PERIM. IN ACCIAIO | Intervento chiuso | 120 | 120 | 118.859 | 2011-11-03 | 2012-12-13 | 2011-09-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 67012
D63B09000270001 | 2011-09-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Civitella Casanova | CIVITELLA CASANOVA LAVORI DI SOMMA URGENZA SEGUITO SISMA 06/04/2009 PER LA RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI *VIA CIVITELLA CASANOVA*RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO | Attuazione | 118.782 | 118.782 | 111.363 | 2010-10-20 | 2011-09-28 | 2009-07-16 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.782 |  |  |  |  | OPCM 3827/2009 |  | 68014
D18D09000100006 | 2012-02-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA DELLE FIAMME GIALLE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DEL | Intervento chiuso | 114.716 | 114.716 | 0 |  |  |  | 100 |  | 114.716 | [6 empty] | 66049
D13C09000130001 | 2012-06-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA PALAZZINA C1 LOCALI DESTINATI ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO VERTICE G8*VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE | Attuazione | 104.585 | 104.585 | 0 |  |  |  | 100 |  | 104.585 | [6 empty] | 66049
D53H12000310006 | 2013-01-17 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Castel del Monte | CASERMA DEI CARABINIERI.*VIA RIONE CAMPO DELLA FIERA*LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DOVUTI ALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009. | Intervento chiuso | 103 | 103 | 74.65 | 2013-05-30 | 2013-08-28 | 2013-08-10 | 100 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 103 | [6 empty] | 66026
D19J09000200001 | 2011-03-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | NUOVA VIABILITA' IN L'AQUILA SISTEMAZIONE AL VERDE | Attuazione | 100 | 100 | 91.184 | 2011-06-24 | 2014-02-10 | 2009-10-26 | 100 | 16 - OPCM 3805/2009, 3808/2009//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | OPCM 3805 |  | 66049
D53B09000350001 | 2011-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Sulmona | LICEO SOCIOPSICOPEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI G.B. VICO*PIAZZA XX SETTEMBRE 16*INDAGINI E PROVE STRUTTURALI SUI MATERIALI | Intervento chiuso | 93.362 | 93.362 | 93.362 | 2011-05-27 | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 93.362 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66098
D16F12000040001 | 2012-08-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | REALIZZAZIONE SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PALESTRA PALAZZO MARGHERITA G. MAZZINI DI L'AQUILA LAVORI DI ADEGUAMENTO*VIA L'AQUILA*ADEGUAMENTO PALESTRA MONTAGGIO MOBILI | Attuazione | 92.8 | 92.8 | 75.793 | 2013-05-16 | 2013-07-22 | 2013-03-25 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 92.8 |  |  |  |  | CIPE 82/2009 |  | 66049
D63B09000260001 | 2011-09-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montebello di Bertona | MONTEBELLO DI BERTONA LAVORI SOMMA URGENZA SEGUITO SISMA DEL 6/04/2009 PER LA RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO *VIA MONTEBELLO DI BERTONA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE INTONACI | Attuazione | 91.868 | 91.868 | 87.111 | 2010-10-20 | 2011-09-28 | 2009-07-12 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 91.868 |  |  |  |  | OPCM 3827/2009 |  | 68023
D16B11000120001 | 2011-11-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | CASERMA CAMPOMIZZI L'AQUILA STAORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZINA C ALLOGGI POPOLAZIONE STUDENTESCA*VIA L'AQUILA*STAORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZINA C | Intervento chiuso | 88 | 88 | 70.42 | 2012-05-02 | 2013-07-25 | 2012-01-16 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 88 |  |  |  |  | OPCM 3827/2009 |  | 66049
D12G10000340007 | 2013-01-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | CASA CIRCONDARIALE DI L'AQUILA.*VIA AMITERNINA, 3*LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009. IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA. | Collaudo | 85 | 85 | 83.398 | 2010-10-20 | 2013-04-11 | 2009-07-16 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 85 |  |  |  |  | OPCM 3827/2009 |  | 66049
D18I09000820001 | 2013-10-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | T.A.R. - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VIA SALARIA ANTICA EST - LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI UFFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/04/2009 SITI AL PIANO TERRA NONCHE' LA VERIFICA DEI PANNELLI PREFABBRICATI DI FACCIATA DELL'EDIFICIO SEDE DEL T.A.R. | Attuazione | 83 | 83 | 71.541 | 2010-11-24 | 2010-11-24 | 2009-04-23 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 83 |  |  |  |  | O.P.C.M 3827 DEL 27/11/2009 ART. 4 |  | 66049
D92J09000270001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montorio al Vomano | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE PER PROGRAMMATORI MONTORIO AL VOMANO TE*VIA MONTORIO AL VOMANO*RECUPERO | Collaudo | 76 | 76 | 73.916 | 2010-02-26 | 2012-06-13 | 2009-09-15 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 76 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 67028
D18D09000120001 | 2012-10-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI TECNOLOGICI ALL'INTERNO DELLA SALA CED VERTICE G8*VIA FIAMME GIALLE*FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI |  | 71 | 71 | 0 |  |  |  | 100 |  | 71 | [6 empty] | 66049
D93B09000470001 | 2011-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montorio al Vomano | SCUOLA STATALE PER L'INFANZIA IN MONTORIO AL VOMANO (TE)*VIA GIACOMO LEOPARDI*RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 | Intervento chiuso | 70 | 70 | 69.992 | 2011-11-03 | 2014-04-17 | 2011-10-06 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 70 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 67028
D38G09000310001 | 2011-09-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Avezzano | IPSAA A.SERPIERI INDAGINI E PROVE STRUTTURALI INDAGINI | Intervento chiuso | 62.457 | 62.457 | 62.457 | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 62.457 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66006
D58G09000220001 | 2011-09-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Sulmona | SISTEMAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO CENTRO PROV. FORMAZIONE PROFESSIONALE VIALE MAZZINI INDAGINE STRUTTURALE | Intervento chiuso | 60.372 | 60.372 | 60.372 | 2011-06-15 | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 60.372 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66098
D33B09000510001 | 2011-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Avezzano | ITC GALILEO GALILEI E ITG ALBERTI AVEZZANO*VIA MONS. VALERI*INDAGINI E PROVE STRUTTURALI - INDAGINI | Intervento chiuso | 55.787 | 55.787 | 54.787 | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 55.787 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66006
D18B09000050001 | 2012-07-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | INDAGINI CON OPERAZIONI DI CAROTAGGIO SUI MATERIALI CEMENTIZI DEL PROGETTO CASE IN L'AQUILA*VIA S.N.*INDAGINI CON OPERAZIONI DI CAROTAGGIO SUI MATERIALI CEMENTIZI DEL PROGETTO CASE IN L'AQUILA |  | 46.771 | 46.771 | 0 |  |  |  | 100 |  | 46.771 | [6 empty] | 66049
D19C09000030001 | 2010-12-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | MAP (MODULI ABITATIVI PROVVISORI) N° 98 NELLA FRAZIONE DI SAN GREGORIO DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA STRADA STATALE 17*LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE AD ACCOGLIERE I MAP (MODULI PROVVISORI ABITATIVI)) PER ALLOGGIAMENTO PR |  | 7390 | 7390 | 0 |  |  |  | 100 |  | 41.726 | [6 empty] | 66049
D12G13000010001 | 2013-02-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | INDAGINI GEOTECNICHE E INDAGINI SULLE STRUTTURE PER RIPARAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO CASERMA GDF CIANCARELLI AQ*VIA L'AQUILA*INDAGINI GEOTECNICHE E INDAGINI SULLE STRUTTURE PER RIPARAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO | Progettazione | 39.369 | 39.369 | 16.183 | 2014-02-20 | 2014-02-20 | 2014-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 39.369 |  |  |  |  | CIPE 44/2012 |  | 66049
D12J12000020001 | 2012-01-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | LATO RIDOTTO TEATRO COMUNALE CASERMA P. CIANCARELLI LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA.*PIAZZA COOMENDA N. 4*MESSA IN SICUREZZA MURO CONTENIMENTO |  | 23.61 | 23.61 | 0 |  |  |  | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 23.61 |  |  |  |  | O.P.C.M. 3827/2009 ART. 4 |  | 66049
D86J09000720001 | 2013-04-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | Montereale | EDIFICIO ADIACENTE CASA COMUNALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTEREALE*VIA SNC*LAVORI DI MANUTENZIONE: TINTEGGIATURA, INSTALLAZIONE CALDAIA, POSA IN OPERA CARTONGESSO E PORTONE ANTIPANICO PER OSPITARE BAMBINI IN ATTESA REALIZZ MUSP |  | 19 | 19 | 0 |  |  |  | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 19 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 66056
D12J12000010001 | 2012-01-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | LATO RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE - PRESSO LA CASERMA P. CIANCARELLI PIAZZA DELLA COOMENDA N. 4 L'AQUILA. REALIZZAZIONE DELLE LINEE DI ADDUZIONE DEL GAS METANO PER IL CORPO DI GUARDIA E PER GLI UFFICI DEL SAGF *PIAZZA DELLA COOMENDA 4*REALIZZAZIONE LINEE |  | 4.235 | 4.235 | 0 |  |  |  | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.235 |  |  |  |  | OPCM 3827/2009 |  | 66049
F14B13000500000 | 2013-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 - CASTELLO CINQUECENTESCO - VIA OTTAVIO COLECCHI - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | Progettazione | 14000 | 14000 | 162.32 | 2013-06-03 | 2014-10-23 | 2017-06-30 | 1 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 14000 |  |  |  |  | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 66049
F14F10000030001 | 2013-04-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - TEATRO COMUNALE DELL'AQUILA - Lavori di restauro e adeguamento funzionale | Progettazione | 10075 | 10075 | 601.57 | 2013-06-20 | 2014-11-13 | 2014-04-30 | 6 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10075 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 |  | 66049
F18I13000110001 | 2013-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'AGOSTINO - PIAZZA SAN MARCO,L'AQUILA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Progettazione | 6000 | 6000 | 33.99 | 2013-10-08 | 2014-04-14 | 2016-06-16 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6000 |  |  |  |  | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 66049
F18I13000090001 | 2013-06-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI SAN PIETRO IN COPPITO*PIAZZA SAN PIETRO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Progettazione | 5000 | 5000 | 202.232 | 2013-10-08 | 2013-12-19 | 2015-12-31 | 4 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5000 |  |  |  |  | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 66049
F18I12000070002 | 2013-09-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - L'AQUILA - MURA CIVICHE DEL CENTRO STORICO DE L'AQUILA *LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLE MURA CIVICHE DEL CENTRO STORICO DE L'AQUILA | Attuazione | 4600 | 4600 | 152.855 | 2013-09-10 | 2014-11-12 | 2016-03-31 | 3 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4600 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 |  | 66049
F14G10000130005 | 2012-11-14 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 e Donazioni - CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO O DELLE ANIME SANTE - Lavori di consolidamento, miglioramento sismico e restauro rifunzionalizzazione impiantistica | Attuazione | 3250 | 3250 | 699.48 | 2012-04-23 | 2014-11-26 | 2015-12-31 | 21 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3250 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 | Cofinanziato con donazione del Governo Francese | 66049
F18I13000120001 | 2013-06-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 - CHIESA SANTA MARGHERITA DEI GESUITI- PIAZZA SANTA MARGHERITA, L'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro | Progettazione | 3000 | 3000 | 13.83 | 2013-10-08 | 2014-04-14 | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3000 |  |  |  |  | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 66049
F14B12001230001 | 2013-05-24 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 - CHIESA DI SAN PAOLO DI BARETE - VIA ROMA, L'AQUILA - II LOTTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | Progettazione | 3000 | 3000 | 44.6 | 2013-03-26 | 2014-03-18 | 2015-06-30 | 1 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3000 |  |  |  |  | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 66049
F18I13000400001 | 2013-08-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Sulmona | CIPE 135 - COMPLESSO E CHIESA DI SS.ANNUNZIATA, VIA LARGO DELLA CHIESA - SULMONA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Attuazione | 2500 | 0 | 72.02 | 2013-11-26 | 2013-12-10 | 2015-12-30 | 3 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2500 |  |  |  |  | CIPE135/2012 |  | 66098
F88I13000610001 | 2013-10-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Torre de' Passeri | CIPE 135 - CHIESA DELLA BEATA VERGINE MARIA DELLE GRAZIE -PIAZZA PLEBISCITO, TORRE DEI PASSERI (PE)- Lavori di consolidamento e restauro, riparazioni danni sisma e miglioramento strutturale | Attuazione | 2500 | 0 | 100.857 | 2013-11-06 | 2014-02-20 | 2015-12-23 | 4 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2500 |  |  |  |  | CIPE135/2012 |  | 68043
F14F11000040001 | 2012-11-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA TEATRO SAN FILIPPO NERI IN L'AQUILA - Recupero strutturale restauro | Attuazione | 2405 | 2405 | 896.41 | 2013-02-12 | 2014-11-25 | 2014-12-31 | 37 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2405 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 |  | 66049
F28C13000100001 | 2013-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Castelli | CIPE 135 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - PIAZZA ROMA, CASTELLI (TE) - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Attuazione | 1500 | 1500 | 551.063 | 2013-11-11 | 2014-04-02 | 2015-03-07 | 37 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 |  |  |  |  | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 67012
F14B11001980002 | 2012-07-24 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | L'AQUILA | Donazioni - FRAZ. DI ROIO POGGIO *PIAZZA MADONNA DEL SANTUARIO*CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CROCE NELLA CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | Attuazione | 1500 | 0 | 160.043 | 2013-10-30 | 2013-12-17 | 2014-12-30 | 11 | 27 - Donazioni | 1500 |  |  |  |  | Convenzione del 20.07.2011 fra Vice Commissario BBCC, Regione Liguria, Arcidiocesi L##39;Aquila |  | 66049
F18I13000570001 | 2013-10-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Caporciano | CIPE 135 - COMPLESSO PARROCCHIALE DI SAN BENETTO - CAPORCIANO (AQ) - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Attuazione | 1500 | 0 | 83.37 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 2015-06-30 | 6 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 |  |  |  |  | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 66022
J78I13000500001 | 2013-07-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Tocco da Casauria | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'EUSTACHIO A TOCCO DA CASAURIA (PE)- Lavori di consolidamento e restauro | Attuazione | 1500 | 0 | 158.86 | 2013-11-26 | 2014-03-14 | 2015-03-24 | 11 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 |  |  |  |  | CIPE135/2012 |  | 68042
F12I14000080005 | 2014-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. MARIA DELLA MISERICORDIA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *PIAZZA S. MARIA DELLA MISERICORDIA* | Progettazione | 1500 | 1500 | 0 |  |  | 2015-12-15 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 |  |  |  |  | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 66049
F12I14000090005 | 2014-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Navelli | CIPE 135 - NAVELLI (AQ) - CHIESA DI S. SEBASTIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *VIA DELLA CHIESA* | Progettazione | 1500 | 1500 | 0 |  |  | 2015-12-15 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 |  |  |  |  | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 66058
F18I13000080001 | 2013-06-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI SAN SILVESTRO*PIAZZA SAN SILVESTRO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Progettazione | 1000 | 1000 | 104.411 | 2013-07-25 | 2014-02-24 | 2014-12-31 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 |  |  |  |  | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 66049
F18F12000620001 | 2013-07-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA GIUSTA - FRAZ. BAZZANO (L'AQUILA) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Attuazione | 1000 | 1000 | 294.504 | 2013-09-11 | 2014-11-25 | 2014-11-05 | 29 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 |  |  |  |  | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 66049
F17I11000010005 | 2011-05-02 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - MURA URBICHE, LOCALITA' RIVERA, L'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro | Intervento chiuso | 800 | 800 | 732.827 | 2012-12-19 | 2013-11-26 | 2013-02-18 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 |  | 66049
F18F12000610001 | 2013-07-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Prezza | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA LUCIA - LARGO DELLA CHIESA, PREZZA (AQ) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Attuazione | 700 | 700 | 170.539 | 2013-08-28 | 2014-11-21 | 2014-11-29 | 44 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700 |  |  |  |  | CIPE135/2012 | ANNUAITA' 2013 | 66076
F14B13000550001 | 2013-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CASA MUSEO SIGNORINI CORSI, L'AQUILA - Attività per la messa in sicurezza delle opere di consolidamento, restauro, adeguamento sismico e primi interventi di messa in sicurezza di tutti i locali facenti parte la donazione | Collaudo | 650 | 650 | 460.548 | 2013-08-07 | 2014-11-25 | 2013-07-20 | 70 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 650 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 |  | 66049
F48F12000160001 | 2013-07-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Pianella | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'ANTONIO - VIA LARGO DELLA CHIESA, PIANELLA (PE) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Attuazione | 650 | 650 | 25.567 | 2014-02-24 | 2014-03-31 | 2015-06-30 | 4 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 650 |  |  |  |  | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 68030
J14B11000090001 | 2011-05-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DELLA MISERICORDIA, L'AQUILA - I LOTTO - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | Attuazione | 500 | 500 | 458.06 | 2013-05-29 | 2014-02-24 | 2013-12-24 | 91 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 |  | 66049
F68I13000090001 | 2013-08-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Cermignano | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA LUCIA - CERMIGNANO, TERAMO - PIAZZA SANTA LUCIA - OPERE DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO | Attuazione | 500 | 500 | 190.085 | 2013-11-26 | 2014-04-02 | 2014-04-25 | 38 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 |  |  |  |  | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 67016
F18I1300050001 | 2013-09-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 - CHIESA DI SAN SISTO - VIA SAN SISTO, L'AQUILA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Attuazione | 500 | 500 | 48.67 | 2013-11-06 | 2013-12-10 | 2014-05-19 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 |  |  |  |  | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 66049
F58I13000080001 | 2013-08-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Sulmona | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA TOMBA, PIAZZA SANTA MARIA DELLA TOMBA - SULMONA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CONSERVATIVO E STATICO | Attuazione | 500 | 0 | 54.69 | 2013-12-10 | 2014-02-14 | 2014-10-04 | 11 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 |  |  |  |  | CIPE135/2012 |  | 66098
J14B11000080001 | 2011-05-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI S. CHIARA, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | Progettazione | 440 | 440 | 38.33 | 2012-12-19 | 2014-03-18 | 2015-01-17 | 9 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 440 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 |  | 66049
J14B11000110001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI S. MARIA DI ROIO, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | Attuazione | 425 | 425 | 36.68 | 2013-07-09 | 2013-10-30 | 2014-06-30 | 8 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 425 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 |  | 66049
F68I13000070001 | 2013-07-02 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Ortona dei Marsi | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'ONOFRIO - VIA SANT'ONOFRIO, ORTONA DEI MARSI - L'AQUILA, LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO | Attuazione | 400 | 400 | 122.9 | 2013-11-19 | 2014-03-25 | 2014-01-28 | 31 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 |  |  |  |  | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 66063
F88I13000380001 | 2013-08-29 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Tornimparte | CIPE 135 - CHIESA DI SANTO STEFANO - LOC. ROCCA SANTO STEFANO (L'AQUILA)- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Attuazione | 400 | 0 | 136.97 | 2013-12-10 | 2013-12-19 | 2014-10-04 | 34 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 |  |  |  |  | CIPE135/2012 |  | 66101
J14B11000100001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI S. PAOLO DI BARETE, - L'AQUILA - I LOTTO - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | Intervento chiuso | 350 | 350 | 252.3 | 2012-12-19 | 2013-11-06 | 2012-03-26 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 350 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 |  | 66049
J14B11000120001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA, FRAZIONE ROIO COLLE, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | Intervento chiuso | 339.353 | 0 | 325.9 | 2012-12-19 | 2013-10-08 | 2012-01-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 339.353 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 | 1##176; lotto | 66049
J14B11000130001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA FRAZIONE CAMARDA, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | Attuazione | 320 | 320 | 263.486 | 2012-12-19 | 2013-11-20 | 2013-12-18 | 82 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 320 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 |  | 66049
F54E13000100001 | 2013-06-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Magliano de' Marsi | CIPE 135 - CHIESA SACRARIO DEI CADUTI, IN LOCALITÀ MAGLIANO DEI NARSI*VIA CAPOLUOGO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Attuazione | 300 | 300 | 58.62 | 2013-11-11 | 2014-03-18 | 2014-05-30 | 19 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 |  |  |  |  | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 66053
J14B11000140001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA , FRAZIONE CESE DI PRETURO, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | Attuazione | 300 | 300 | 213.9 | 2013-08-07 | 2014-02-24 | 2013-12-31 | 71 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 |  | 66049
F92I14000050005 | 2014-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Scanno | CIPE 135 - SCANNO (AQ) - CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *VIA DELLA CHIESA* | Progettazione | 300 | 300 | 0 |  |  | 2015-09-15 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 |  |  |  |  | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 | 66093
F48I13001430001 | 2013-07-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Teramo | CIPE 135 - CHIESA DELLA MISERICORDIA O SAN MARTINO - TERAMO FRAZ. FORCELLA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Attuazione | 300 | 0 | 249 | 2013-11-18 | 2014-02-21 | 2013-12-30 | 83 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 |  |  |  |  | CIPE135/2012 |  | 67041
F48I13001420001 | 2013-07-03 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Teramo | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA MARIA AD MELATINUM - FRAZ. GARRANO, TERAMO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | Attuazione | 250 | 0 | 85 | 2013-12-17 | 2014-02-03 | 2014-03-26 | 34 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 250 |  |  |  |  | CIPE135/2012 |  | 67041
J74B11000080001 | 2011-08-29 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Acciano | CIPE 43 - CHIESA DI S. MARIA LAURETANA FRAZIONE ROCCAPRETURO, ACCIANO (AQ) - Interventi di riparazione e miglioramento sismico della chiesa e del campanile | Attuazione | 150 | 150 | 64.63 | 2013-05-29 | 2013-12-19 | 2014-12-31 | 43 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 |  |  |  |  | Delibera CIPE n.43/2012 |  | 66001
J14B11000070001 | 2011-05-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DEL CROCIFISSO - L'AQUILA, Lavori riparazione e ripristino agibilità | Attuazione | 130 | 130 | 89.02 | 2012-12-17 | 2013-03-26 | 2013-12-31 | 68 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 130 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 |  | 66049
F14B13000510007 | 2013-04-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | L'AQUILA | Donazioni - CHIESA DI SANTA MARIA DI FARFA*PIAZZA S.MARIA DI FARFA*LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE | Attuazione | 130 | 0 | 0 |  |  | 2013-10-30 | 0 | 27 - Donazioni | 130 | [5 empty] | Donazione Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro | 66049
F14B12001130001 | 2013-01-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | TRUE | L'AQUILA | L'AQUILA FRAZIONE ROIO COLLE CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'*VIA MADONNA DELLA CORTE*DEMOLIZIONE DELLA VECCHIA CORDOLATURA SULL'ARCONE DELLA ZONA PRESBITERIALE E COMPLETAMENTO DEL RIFACIMENTO | Intervento chiuso | 25.8 | 25.8 | 23.162 | 2013-05-14 | 2013-05-31 | 2013-06-28 | 100 |  | 25.8 | [5 empty] | Decreto del Direttore regionale del 30/07/2012 | 66049
F22I09000110001 | 2010-01-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO PER L'ABRUZZO -L'AQUILA | FALSE | Celano | CASTELLO PICCOLOMINI*PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO*RECUPERO MURA DI CINTA A SEGUITO DEI DANNI DA TERREMOTO DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 30.863 | 30.863 | 30.863 | 2009-10-19 | 2009-10-19 | 2009-10-19 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 30.863 | [5 empty] | prime messe in sicurezza | 66032
G64E13002290006 | 2013-11-28 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | DEMOLIZIONE SCUOLA MATERNA, RICONVERSIONE EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE. | Progettazione | 500 | 500 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 |  |  |  |  | CIPE 47/09 |  | 68023
G66J14000010005 | 2014-03-06 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | CIMITERO COMUNALE VIA DANTE ALIGHIERI*VIA VIA DANTE ALIGHIERI*RIPARAZIONE CIMITERO COMUNALE CON CONSOLIDAMENTO LOCULI | Progettazione | 296.947 | 296.947 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 296.947 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 68023
G65I14000000005 | 2014-03-06 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | EX MATTATOIO VIA GIOVANNI XXIII*VIA GIOVANNI XXIII*LAVORI DI RICONVERSIONE EX MATTATOIO PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE | Progettazione | 263.11 | 263.11 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 263.11 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 68023
G61H14000160001 | 2014-06-04 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | RIPARAZIONE IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | Progettazione | 149 | 149 |  |  |  | 2015-07-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 149 | [6 empty] | 68023
G68D14000000005 | 2014-03-06 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | STRADA COMUNALE IMPIANTI SPORTIVI*VIA GABRIELE D'ANNUNZIO*RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO | Progettazione | 84 | 84 | 0 |  |  | 2014-10-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 84 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 68023
G68B10000040001 | 2011-04-15 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Montebello di Bertona | SISMA DEL 06/04/2009 OPERE PROVVISIONALI - MESSA IN SICUREZZA PALAZZO FALCO *VIA CORSO BERTONA*MESSA IN SICUREZZA PALAZZO FALCO *COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | Intervento chiuso | 44 | 44 | 44 | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 2011-03-19 | 100 | 100 - Puntellamenti | 44 |  |  |  |  | OPCM N. 3753(2009 |  | 68023
I83D13000250005 | 2013-11-28 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | FALSE | Montereale | SCUOLA MEDIA DI MONTEREALE - VIA DELLA SCUOLA MEDIA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | Progettazione | 1915 | 1915 | 63.72 | 2014-10-22 | 2014-10-27 | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 672 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1243 |  |  | CIPE 47/09 e cipe 135/2012 |  | 66056
I81B14000060005 | 2014-11-18 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | FALSE | Montereale | EDILIZIA CIMITERIALE*VIA LOCALITA' VARIE*EDILIZIA CIMITERIALE | Progettazione | 400 | 400 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66056
I84J14000000001 | 2014-03-04 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | FALSE | Montereale | ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’URBANISTICA E ALLA PAESAGGISTICA E SERVIZI AFFINI DI CONSULENZA SCIENTIFICA E TECNICA RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE NEL COMUNE DI MONTEREALE*VIA DEL MUNICIPIO 12*AFFIDAMENTO INCARICHI P | Attuazione | 208.17 | 208.17 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 208.17 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66056
I89J14000090001 | 2014-06-03 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | FALSE | Montereale | RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA*VIA DEL MUNICIPIO, 12*RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA | Progettazione | 201.81 | 201.81 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 201.81 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66056
I89D14000020001 | 2014-03-29 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | FALSE | Montereale | MESSA IN SICUREZZA DI FONTANE PUBBLICHE E MURA DI CONTENIMENTO*VIA DEL MUNICIPIO, 12*MESSA IN SICUREZZA DI FONTANE PUBBLICHE E MURA DI CONTENIMENTO | Progettazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2015-03-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | [6 empty] | 66056
G97E13001710001 | 2014-01-03 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | SCUOLA MEDIA "B. CROCE" - SCUOLA ELEMENTARE "A. BAFILE" - INTERVENTI SU EDIFICI COLPITI DA EVENTI SISMICI DEL 06/04/2009 | Progettazione | 4372.2 | 4372.2 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4372.2 |  |  |  |  | CIPE 47/09 |  | 67028
G99C09000030001 | 2009-09-14 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione per posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09, 1° lotto. | Intervento chiuso | 749.7 | 749.7 | 749.7 | 2009-08-31 | 2009-08-31 | 2010-05-08 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 749.7 | [6 empty] | 67028
G93G10000200001 | 2011-11-08 | MONTORIO AL VOMANO | III° Settore Gestione del Territorio | FALSE | Montorio al Vomano | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TETTO E VANO SCALA PALAZZO PATRIZI | Intervento chiuso | 498.316 | 498.316 | 498.316 | 2013-05-18 | 2013-08-14 | 2013-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 498.316 |  |  |  |  | Decreto Commissariale prot. n##176; 358-U/UCR del 16/04/2012 |  | 67028
G97E13001720001 | 2014-01-15 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | CIMITERO CAPOLUOGO VIA DON FIORAVANTE LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI AL CIMITERO CAPOLUOGO DAGLI EVENTI SISMICI DELL'APRILE 2009, 2°STRALCIO | Progettazione | 400 | 400 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 67028
G93F09000050001 | 2009-12-14 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di recupero con cambio destinazione d'uso ex scuola Villa Vallucci per disagio abitativo post terremoto. | Intervento chiuso | 225 | 225 | 225 | 2010-06-25 | 2011-05-27 | 2010-11-15 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 225 | [6 empty] | 67028
G99C09000040001 | 2009-09-14 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori realizzazione opere di urbanizzazione per la posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09, 2° lotto. | Intervento chiuso | 190.79 | 190.79 | 190.79 | 2009-08-31 | 2009-08-31 | 2010-07-02 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 190.79 | [6 empty] | 67028
G95I13000030001 | 2013-11-29 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | Redazione Piani di Ricostruzione | Progettazione | 174.53 | 174.53 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 174.53 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 Determina n##176; 42 del 24/06/2013 dell##39;Ufficio Speciale per la Ricostruzione |  | 67028
G93F09000060001 | 2009-12-22 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di recupero con cambio di destinazione d'uso ex scuola elementare di Villa Maggiore per disagio abitativo post terremoto. | Intervento chiuso | 150 | 150 | 150 | 2010-06-25 | 2011-10-28 | 2010-11-15 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 150 | [6 empty] | 67028
G95I13000020001 | 2013-11-29 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | Redazione Piani di Ricostruzione | Progettazione | 135.15 | 135.15 | 0 |  |  | 2014-11-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 135.15 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 Determina n##176; 42 del 24/06/2013 dell##39;Ufficio Speciale per la Ricostruzione |  | 67028
G95H09000020001 | 2012-06-22 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di completamento realizzazione opere di urbanizzazione per la posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09 1° lotto. | Intervento chiuso | 113 | 113 | 113 | 2012-12-20 | 2013-05-17 | 2010-04-21 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 113 | [6 empty] | 67028
G91H13001250001 | 2013-12-03 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di riparazione danni causati al cimitero capoluogo dagli eventi sismici dell'aprile 2009. | Attuazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2014-12-11 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 67028
G99C10000270001 | 2012-06-22 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di realizzazione pavimentazione in asfalto aree urbanizzate via E. Ferrari e fraz. Faiano per posa in opera Moduli Abitativi Provvisori. | Intervento chiuso | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 2012-12-20 | 2013-05-17 | 2010-04-17 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 31.45 | [6 empty] | 67028
H17E13000410001 | 2014-05-30 | NAVELLI | Ufficio Tecnico comunale | FALSE | Navelli | Demolizione e ricostruzione della sede municipale di Navelli | Attuazione | 1721.34 | 1721.34 | 359.34 | 2012-12-27 | 2014-08-21 | 2015-06-11 | 10 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1721.34 | [6 empty] | 66058
H16B14000010001 | 2014-03-14 | NAVELLI | Ufficio Tecnico comunale | FALSE | Navelli | Miglioramento sismico dell’edificio scolastico adibito a scuola Elementare di Navelli | Attuazione | 1207.37 | 1207.37 | 49.452 | 2014-08-12 | 2014-08-12 | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1207.37 |  |  |  |  | CIPE 47/09 |  | 66058
H11D10000020001 | 2010-11-16 | NAVELLI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Navelli | COMPLESSO EDILIZIO A CARATTERE ABITATIVO*VIA CASTELLO*LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ESECUZIONE PUNTELLAMENTI E PARZIALI DEMOLIZIONI A SEGUITO DEI DANNI DOVUTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 194.177 | 194.177 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 194.177 | [6 empty] | 66058
H17E13000060004 | 2013-06-27 | NAVELLI | Ufficio Tecnico comunale | FALSE | Navelli | Ripristino dello status quo ante delle ex aree di accoglienza nell’impianto sportivo di Navelli | Attuazione | 97.5 | 97.5 | 60.022 | 2014-08-29 | 2014-08-29 | 2014-05-15 | 60 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 97.5 |  |  |  |  | O.P.C.M. n. 3923/2011 | Trasferimento al Comune di Navelli della somma complessiva fino ad € 109.460,00 | 66058
H12F12000170001 | 2012-05-31 | NAVELLI | Ufficio Tecnico comunale | FALSE | Navelli | Ripristino delle Ex Aree di accoglienza nel Boschetto Santucci a Navelli | Intervento chiuso | 23.493 | 23.493 | 22.131 | 2012-07-19 | 2012-11-20 | 2012-11-20 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 23.493 |  |  |  |  | O.P.C.M. n. 3968/2011 | Trasferimento al Comune di Navelli delle somme complessive pari ad € 36.144,52 per il ripristino del boschetto Santucci e dell##39;Aia del Colle a Civitaretenga | 66058
H17B13000280001 | 2013-11-12 | NAVELLI | Ufficio Tecnico comunale | FALSE | Navelli | Ripristino delle Ex Aree di accoglienza presso l’Aia del Colle a Civitaretenga | Attuazione | 8.086 | 8.086 | 0 |  |  | 2014-02-28 | 0 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 8.086 |  |  |  |  | O.P.C.M. n. 3968/2011 | Trasferimento al Comune di Navelli delle somme complessive pari ad € 36.144,52 per il ripristino del boschetto Santucci a Navelli e dell##39;Aia del Colle a Civitaretenga | 66058
B29C09000140001 | 2013-05-11 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA AREA MAP CAVALLETTO*EMERGENZA SISMA 2009 - REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI (MAP) E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE | Intervento chiuso | 581.7 | 581.7 | 581.7 | 2010-02-12 | 2011-12-20 | 2010-03-10 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 581.7 | [6 empty] | 66059
B27B14000000001 | 2014-01-16 | Ocre | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA EDMONDO DE AMICIS*RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMANTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE EX EDFICIO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE DI SAN PANFILO | Attuazione | 500 | 500 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 66059
B27H14000060001 | 2014-01-16 | Ocre | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*CIMITERO DI CAVALLETTO VALLE*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | Progettazione | 400 | 400 | 0 |  |  | 2015-03-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66059
B28G11000200001 | 2011-05-27 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CANNAVINA E PIEDI LA TERRA*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IN SAN FELICE D'OCRE | Attuazione | 179.077 | 179.077 | 0 |  |  | 2014-06-30 | 40 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 179.077 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66059
B29C09000120001 | 2012-05-15 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*LOCALITÀ SAN MARTINO*EMERGENZA SISMA 2009 - REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI E DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE | Intervento chiuso | 175.794 | 175.794 | 175.794 | 2009-12-15 | 2011-12-20 | 2009-10-06 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 175.794 | [6 empty] | 66059
B23C09000040001 | 2011-11-29 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA DEL MUNICIPIO*SISMA 2009 - INTERVENTO DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA CASA COMUNALE | Intervento chiuso | 157.847 | 157.847 | 157.847 | 2009-12-15 | 2011-01-07 | 2009-11-26 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 157.847 | [6 empty] | 66059
B27B14000010001 | 2014-01-16 | Ocre | UFFICIO TECNICO | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CANNAVINA E PIEDI LA TERRA*MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE SITI IN SAN FELICE D'OCRE | Intervento chiuso | 110 | 110 | 0 |  |  | 2014-08-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 110 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66059
B26J11000430002 | 2012-06-29 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*FRAZIONI*EMERGENZA SISMA 2009 - RIPRISTINO DELLO STATUS QUO DELLE EX AREE DIA CCOGLIENZA: LOTTO I - RIPRISTINO ASFALTI E CAMPI SPORTIVI NEL COMUNE DI OCRE | Intervento chiuso | 110 | 110 | 105.533 | 2013-08-02 | 2013-12-10 | 2013-07-22 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 110 |  |  |  |  | OPCM 3945 |  | 66059
B21B11001690001 | 2013-07-28 | Ocre | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ocre | EMERGENZA SISMA 2009 - RIPRISTINO DELLO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA. BONIFICA TERRENI | Intervento chiuso | 88.284 | 88.284 | 45 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-09-30 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 88.284 |  |  |  |  | OPCM 3945 |  | 66059
B28G11000210001 | 2011-05-27 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA CAMPISE ANGOLO VIA MONTESORO*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE IN VALLE D'OCRE | Intervento chiuso | 50.933 | 50.933 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 50.933 | [6 empty] | 66059
B28G11000190001 | 2011-05-27 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA MONTE OCRE E LARGO GRAN SASSO*EMERGEMZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UNEDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE IN SAN MARTINO D'OCRE | Intervento chiuso | 46.725 | 46.725 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 46.725 | [6 empty] | 66059
B28G11000180001 | 2011-05-27 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA DELLE FATE*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE | Intervento chiuso | 41.726 | 41.726 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 41.726 | [6 empty] | 66059
B24G10000090001 | 2012-04-10 | Ocre | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*LARGO BONANNI N. 4*SISMA 2009 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO TOR D'AVEJA | Intervento chiuso | 28.18 | 28.18 | 28.18 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 28.18 | [6 empty] | 66059
B28G11000390001 | 2011-10-07 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA CENTRALE*SISMA 2009 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA | Intervento chiuso | 26.961 | 26.961 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 26.961 | [6 empty] | 66059
B27H13001590005 | 2013-11-21 | Ocre | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ocre | RIPARAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE SITO IN VIA MONTESORO FRAZ. VALLE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | Attuazione | 111.305 | 100 | 0 |  |  | 2015-03-31 | 0 | 27 - Donazioni | 11.305 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66059
B26J13000320001 | 2014-01-16 | Ocre | UFFICIO TECNICO | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO VIA MONTESORO-CAMPISE*SISMA 2009-INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO NELLA FRAZIONE VALLE D'OCRE, VIA MONTESORO VIA CAMPISE | Intervento chiuso | 6.369 | 6.369 | 0 |  |  | 2014-02-28 | 100 | 100 - puntellamenti | 6.369 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66059
C36E14000010000 | 2014-03-07 | OFENA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ofena | PISCINA COMUNALE/COMPRENSORIALE*VIA CATALDI MADONNA*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE/COMPRENSORIALE - PROGETTO PRELIMINARE 1° STRALCIO 1° LOTTO | Programmazione | 800 | 800 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66060
C36I11000060001 | 2011-04-26 | OFENA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ofena | EDIFICIO PUBBLICO AD USO ABITATIVO*VIA SAVOIA 3/A**LARGO SAN FRANCESCO 10*OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RECUPERO A FINI ABITATIVI DI EDIFICI DA DESTINARE A FAMIGLIE SFOLLATE IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 114.692 | 114.692 | 114.692 | 2010-07-19 | 2011-04-26 | 2011-04-26 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 114.692 | [6 empty] | 66060
E54B13000190002 | 2013-12-09 | ORICOLA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Oricola | REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO | Progettazione | 1260 | 1260 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1260 |  |  |  |  | CIPE 47/09 |  | 66062
G71E11000120001 | 2014-09-15 | ORTUCCHIO | Ufficio Tecnico | FALSE | Ortucchio | Messa in sicurezza ed adeguamento dell' edificio colastico sito in via Dei Bersaglieri n°1. - impermealizzazione del tetto della palestra - consolidamento muri perimetrali - sigillatura della struttura di tamponatura - consolidamento della scala di sicure | Progettazione | 300 | 0 |  |  |  | 2015-11-15 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 300 | [6 empty] | 66064
C87E13000270001 | 2013-09-09 | OVINDOLI | UFFICIO TECNICO LLPP | FALSE | Ovindoli | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "L. DARD" | Progettazione | 1860.569 | 1860.569 | 0 |  |  | 2016-05-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1860.569 |  |  |  |  | DELIBERA CIPE 47/2009 | l'USRC il 30/07/2014 ha espresso parere favorevole alla sostituzione edilizia stiamo predisponendo il progetto da porre a base di gara e sul quale verrà chiesta la preventiva approvazione all'USRC | 66065
C83C11000040001 | 2011-09-21 | OVINDOLI | UFFICIO TECNICO LLPP | FALSE | Ovindoli | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA COMUNALE*VIA DANTE ALIGHIERI*RISTRUTTURAZIONE COMPLETA CON OPERE STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPINATISTICO | Progettazione | 1149.688 | 1149.688 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1149.688 | [6 empty] | 66065
C86J14000020001 | 2014-03-10 | OVINDOLI | UFFICIO TECNICO LLPP | FALSE | Ovindoli | INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI EDILIZIA CIMITERIALE OVINDOLI CAPOLUOGO E FRAZIONI S.POTITO E SANTA JONA- CONSEGUENTI AL SISMA ABRUZZO DEL 06.04.2009. DETERMINA USRC 01/2014. | Progettazione | 107.2 | 107.2 | 0 |  |  | 2015-02-28 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 107.2 |  |  |  |  | cipe 135/2012 |  | 66065
C86E14000030001 | 2014-03-06 | OVINDOLI | UFFICIO TECNICO LLPP | FALSE | Ovindoli | INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE E SPORTIVE IN OVINDOLI CAPOLUOGO E FRAZIONI. DETERMINA USRC N.01/2014 EX 50/2013. | Attuazione | 100 | 100 | 46.455 | 2014-08-14 | 2014-08-14 | 2014-12-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66065
C88B09000030001 | 2011-06-27 | OVINDOLI | UFFICIO TECNICO LLPP | TRUE | Ovindoli | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL FABBRICATO IN PIAZZA S. ROCCO AD OVINDOLI, IN CATASTO AL FOGLIO 15 N.307 E 308, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 E SEGUENTI*CORSO UMBERTO I*MESSA IN SICUREZZA PER IL FABBRICATO IN PIAZZA S. ROCCO AD OVINDOLI, IN C | Intervento chiuso | 42.392 | 42.392 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 42.392 | [6 empty] | 66065
C21E13000220005 | 2014-11-25 | PALOMBARO | Ufficio Tecnico | FALSE | Palombaro | Interventi Di Miglioramento Sismico Scuola Elementare | Progettazione | 200 | 200 |  |  |  | 2015-04-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | [7 empty] | 69062
C57H13001290002 | 2013-12-24 | PENNA SANT'ANDREA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Penna Sant'Andrea | SCUOLA MATERNA FRAZIONE VAL VOMANO - PIAZZA BERNINI - FASCIATURE DI ANCORAGGIO PER COLLEGAMENTI PERIMETRALI ANTIRIBALTAMENTO, RIPRESA DI PICCOLE LESIONI, ECC. | Progettazione | 120 | 120 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 |  |  |  |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 67033
C59J13000090000 | 2013-07-22 | PENNA SANT'ANDREA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Penna Sant'Andrea | COMPLETAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADA S.S. 81 KM. 55+500*VIA REGINA MARGHERITA*RIFACIMENTO PAVIMERNTAZIONE MARCIAPIEDI IN LASTRE DI PORFIDO POSTE AD OPERA INCERTA. | Attuazione | 89.837 | 89.837 | 35.935 | 2014-03-26 | 2014-03-26 | 2014-06-30 | 60 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 89.837 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 67033
I16D12000100006 | 2013-11-28 | PERETO | 5° DIREZIONE LL. PP. | FALSE | Pereto | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO - PIAZZA SALVO D'ACQUISTO | Progettazione | 290 | 250 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 250 | 28 - Fondi propri degli enti | 40 |  |  | CIPE 47/09 |  | 66067
J31H09000060001 | 2013-11-28 | PESCOSANSONESCO | RESPONSABILE DEL SERVIZIO | FALSE | Pescosansonesco | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO EDIFICIO DESTINATO AD ATTIVITA' SCOLASTICA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009. | Attuazione | 250 | 250 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 30 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 250 |  |  |  |  | CIPE 47/09 |  | 68029
D52I12000190001 | 2013-12-04 | PETTORANO SUL GIZIO | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Pettorano sul Gizio | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA IN VIA PONTE RIO A PETTORANO SUL GIZIO. ATTUALMENTE CI SONO PUNTELLAMENTI AL PIANO DELLE FONDAZIONI PER CONSENTIRE IL NORMALE UTILIZZO | Attuazione | 440.902 | 440.902 | 0 |  |  | 2015-08-28 | 0 |  | 440.902 |  |  |  |  | 47/2009 |  | 66071
B47E11000100001 | 2013-11-27 | PIANELLA | AREA 4^ | FALSE | Pianella | RISTRUTTURAZIONE - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 SCUOLA MEDIA DI PIANELLA CAPOLUOGO | Progettazione | 380 | 380 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 380 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 | L'importo progettuale ##232; stato rimodulato | 68030
B47E11000080001 | 2013-11-27 | PIANELLA | AREA 4^ | FALSE | Pianella | RISTRUTURAZIONE - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 SCUOLA ELEMENTARE DI PIANELLA CAPOLUOGO | Progettazione | 318.5 | 318.5 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 318.5 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 | L'importo progettuale ##232; stato rimodulato | 68030
B47E11000110001 | 2013-11-27 | PIANELLA | AREA 4^ | FALSE | Pianella | RISTRUTTURAZIONE - RIPARAZIONE DANNI CASUATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 - SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE CERRATINA | Programmazione | 27.5 | 27.5 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 27.5 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 68030
C56D09000070001 | 2013-11-27 | PICCIANO | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Picciano | SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06.04.2009 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. | Attuazione | 1500 | 1500 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1500 |  |  |  |  | CIPE 47/09 |  | 68031
D62B11000420001 | 2012-10-24 | PIETRACAMELA | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | FALSE | Pietracamela | SEDE COMUNALE DI PIETRACAMELA DANNEGGIATA DALL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009*VIA XXV LUGLIO, 19*RISANAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SEDE COMUNALE DI PIETRACAMELA DANNEGGIATA ALL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 | Attuazione | 800 | 800 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 67034
D62J12000060001 | 2013-07-01 | PIETRACAMELA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Pietracamela | LAVORI DI "FRANA DEL 18/03/2011. INTERVENTI DI URGENZA PER LA MESSA INSICUREZZA DEL PROMONTORIO DI CAPO LE VENE - LOTTO I" | Attuazione | 510 | 510 | 273.133 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 2014-09-30 | 95 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 510 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 67034
D69C09000010001 | 2009-08-29 | PIETRACAMELA | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | FALSE | Pietracamela | MODULI ABITATIVI PROVVISORI*S.P. N. 43*REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI IN LEGNO E DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL RICOVERO PROVVISORIO DELLA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 234.6 | 234.6 | 233.289 | 2009-11-20 | 2011-04-19 | 2010-11-21 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 234.6 | [6 empty] | 67034
D64J14000010001 | 2014-03-04 | PIETRACAMELA | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | TRUE | Pietracamela | MESSA IN SICUREZZA L.GO GIARDETTI*VIA LARGO GIARDETTI*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO L.GO GIARDETTI | Intervento chiuso | 31.403 | 31.403 | 0 |  |  | 2014-07-31 | 0 | 100 - puntellamenti | 31.403 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 67034
D69H09000080001 | 2009-07-25 | PIETRACAMELA | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | TRUE | Pietracamela | FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA*TERRITORIO COMUNALE*DEMOLIZIONE FABBRICATI E CONSOLIDAMENTO DI MANUFATTI DI SOSTEGNO ESISTENTI | Intervento chiuso | 0.12 | 0.12 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - puntellamenti | 0.12 | [6 empty] | 67034
E66J13000690001 | 2014-04-16 | PIZZOLI | UFFICIO URBANISTICO | FALSE | Pizzoli | EX PALAZZO MUNICIPALE DI PROPRIETA' COMUNALE*PIAZZA MUNICIPIO*LAVORI DI RIPARAZIONE AGGREGATO A02A COSTITUITO DALL'EX PALAZZO MUNICIPALE E LE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' NAVARRA VALTER E MARTINELLI PAOLO - A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | Attuazione | 396.313 | 396.313 |  |  |  | 2015-03-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 396.313 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66072
E67H13001800001 | 2013-07-18 | PIZZOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Pizzoli | LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI CONSEGUENTI AL TERREMOTO DEL 06.04.09 SUGLI IMMOBILI CIMITERIALI | Intervento chiuso | 207.593 | 207.593 | 202.4702 | 2014-02-20 | 2014-06-26 | 2014-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 207.593 |  |  |  |  | ex DCD 78/2010 | CUP richiesto per soli lavori, non per interoprgetto | 66072
E66E12000250001 | 2012-09-10 | PIZZOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Pizzoli | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA TETTO EDIFICIO SCUOLA MATERNA DANNEGGIATO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009. | Progettazione | 150 | 150 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 |  |  |  |  | CIPE 47/2009 |  | 66072
E67H13001660001 | 2013-06-13 | PIZZOLI | UFFICIO URBANISTICO | FALSE | Pizzoli | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN LOCALE COMUNALE ADIBITO A DEPOSITO IN LOCALITA' "VILLA SAN PIETRO" | Attuazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66072
F78B09000010001 | 2011-10-03 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | PALAZZO GALEOTA*VIA GALEOTA*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | Intervento chiuso | 1475.138 | 1475.138 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 1475.138 | [6 empty] | 66073
F76I11000480001 | 2011-10-12 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DELL'AGGREGATO URBANO SITO IN VIA FERRETTI E AREE LIMITROFE*VIA FERRETTI*DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA. | Intervento chiuso | 520.984 | 520.984 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 520.984 | [6 empty] | 66073
F78C11000090001 | 2011-09-22 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Poggio Picenze | CENTRO STORICO - RICOSTRUZIONE POST SISMA 6.04.2009*PERIMETRAZIONE*REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO COLPITO DAL SISMA DEL 06.04.2009 DECRETO LEGGE N. 39/2009 | Attuazione | 341.066 | 341.066 | 55.049 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2015-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 341.066 |  |  |  |  | Decreto 24/10 |  | 66073
F76I11000470001 | 2011-10-05 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | LAVORI DI PUNTELLAMENTE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA UMBERTO I°-BLOCCO "A"*VIA UMBERTO PRIMO*PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE FRONTE STRADA DANNEGGIATE A SEGUITO DEL SISMA | Intervento chiuso | 303.024 | 303.024 | 292.905 |  |  |  | 100 |  | 303.024 | [6 empty] | 66073
F76I11000610001 | 2012-04-02 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA AGGREGATO URBANO DI VIA PIEDI LA TERRA*VIA PIEDI LA TERRA*DEMOLZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSI IN SICUREZZA POST SISMA | Intervento chiuso | 256.031 | 256.031 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 256.031 | [6 empty] | 66073
F71E14000120001 | 2014-06-23 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Poggio Picenze | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DIETRO LA CHIESA*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Progettazione | 255 | 255 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 255 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66073
F76J11000610001 | 2011-10-05 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | LAVORI DI PUNTELLAMENTE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA UMBERTO I°-BLOCCO "B"*VIA UMBERTO PRIMO*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE FRONTE STRADADI VIA UMBERTO PRIMODANNEGGIATE DAL SISMA | Intervento chiuso | 200.511 | 200.511 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 200.511 | [6 empty] | 66073
F76I11000620001 | 2012-05-24 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI PALAZZO CON ARCO IN VIA DEL COLLE N. 6*VIA COLLE, 6*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI PALAZZO CON ARCO IN VIA DEL COLLE N. 6 | Intervento chiuso | 123.486 | 123.486 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 123.486 | [6 empty] | 66073
F72E10000130001 | 2012-02-23 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA COPERTURA DI PALAZZO FERRARI, VIA UMBERTO I N. 7 IN POGGIO PICENZE. FG 6 N 215 E 216*VIA UMBERTO PRIMO CIVICO 7*MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALAZZO FERRARI | Intervento chiuso | 101.688 | 101.688 | 80.88 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 101.688 | [6 empty] | 66073
F72D13000010001 | 2013-02-28 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Poggio Picenze | IMPIANTI SPORTIVI*VIA VIA DELLA REPUBBLICA*RIPRISTINO DELLO ¿STATUS QUO ANTE¿ DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA SISMA 2009 (IMPIANTI SPORTIVI). | Intervento chiuso | 74.755 | 74.755 | 74.0118 | 2014-07-28 | 2014-07-28 | 2014-06-01 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 74.755 |  |  |  |  | OPCM 3945 |  | 66073
F78B11000010001 | 2011-06-20 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | AGGREGATI URBANI DANNEGGIATI DAL SISMA 06/04/2009*VIA FERRETTI*PROGETTAZIONE OPERE PROVVISIONALI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI | Intervento chiuso | 74.432 | 74.432 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 74.432 | [6 empty] | 66073
F75I13000160001 | 2013-11-20 | POGGIO PICENZE | UFFICIO PER LA RICOSTRUZIONE | TRUE | Poggio Picenze | MESSA IN SICUREZZA CON RIMOZIONE MACERIE E BONIFICA AMIANTO DI EDIFICIO PARZIALMENTE CROLLATO ALL'INTERNO DELLA ZONA ROSSA | Attuazione | 45.38 | 45.38 | 0 |  |  | 2014-04-30 | 90 |  | 45.38 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66073
F71D09000020001 | 2011-02-08 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | DEMOLIZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' PRIVATA PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA ORDINANZA 25 DEL 17/11/2009 – LARGO PARETI – DEMOLIZIONE ESEGUITA A MANO DI DUE PIANI DEL FABBRICATO | Intervento chiuso | 42.321 | 42.321 | 0 |  |  |  | 100 |  | 42.321 | [6 empty] | 66073
F71D10000040001 | 2011-08-04 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | CASA MEDIEVALE – VIA UMBERTO I – MESSA IN SICUREZZA | Intervento chiuso | 31.552 | 31.552 | 31.552 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 31.552 | [6 empty] | 66073
F71D10000020001 | 2011-02-08 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | DEMOLIZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' PRIVATA PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA ORDINANZA 29 DEL 20/05/2010 – VIA PER SAN DEMETRIO – DEMOLIZIONE PARZIALE ESEGUITA A MANO | Intervento chiuso | 24.2 | 24.2 | 24.2 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 24.2 | [6 empty] | 66073
E72I11000320001 | 2013-12-03 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Popoli | RIPARAZIONE E RECUPERO PORZIONE DI COMPLESSO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA PRIMARIA - PIAZZA PAOLINI. | Progettazione | 800 | 800 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 800 |  |  |  |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 68033
E73E11000150005 | 2012-02-13 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | FALSE | Popoli | CAMPO DI CALCETTO*LOC. GIARDINO*SISMA DEL 6.4.2009. ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCETTO IN ERBA SINTETICA | Intervento chiuso | 73.982 | 0 | 73.982 | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 2012-12-19 | 100 | 27 - Donazioni | 73.982 | [6 empty] | 68033
E78F10000570001 | 2012-01-12 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Popoli | MESSA IN SICUREZZA CASTELLO DUCALE*CASTELLO*SISMA DEL 2009. MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE | Intervento chiuso | 73.29 | 73.29 | 0 |  |  | 2012-11-08 | 100 |  | 73.29 | [6 empty] | 68033
E78H10000130001 | 2011-02-10 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Popoli | MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE*VIA SALITA A. DI COCCO*OPERE DI PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 6/4/2009 | Intervento chiuso | 52.038 | 52.038 | [13 empty] | 68033
G89I11000100001 | 2012-07-18 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Prata d'Ansidonia | MUNICIPIO DI PRATA D'ANSIDONIA*VIA ROMA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DELLA SEDE COMUNALE DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | Progettazione | 1267.995 | 1267.995 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1267.995 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66074
G85I14000010004 | 2014-01-24 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Prata d'Ansidonia | TUSSIO E SAN NICANDRO FRAZ. PRATA D'ANSIDONIA*VIA ROMA, 3*PIANO DI RICOSTRUZIONE DELLE FRAZIONI DI TUSSIO E SAN NICANDRO DI PRATA D'ANSIDONIA | Attuazione | 208.013 | 208.013 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 208.013 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66074
G85I14000000004 | 2014-01-24 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Prata d'Ansidonia | PRATA D'ANSIDONIA E CASTELLO CAMPONESCHI*VIA ROMA, 3*PIANO DI RICOSTRUZIONE DI PRATA D'ANSODONIA E CASTELLO CAMPONESCHI | Attuazione | 208.013 | 208.013 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 208.013 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66074
G86G13000540004 | 2013-09-04 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Prata d'Ansidonia | RECUPERO E SISTEMAZINE MURA COMUNALI*VIA ROMA, 3*RECUPERO E SISTEMAZINE MURA COMUNALI DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA | Progettazione | 184.202 | 184.202 | 0 |  |  | 2014-11-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 184.202 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66074
G81B13000960004 | 2013-07-10 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Prata d'Ansidonia | EX ASILO COMUNALE FRAZ. TUSSIO*VIA ROMA, 3*RISTRUTTURAZIONE EX ASILO COMUNALE SITO IN TUSSIO DI PRATA D'ANSIDONIA | Progettazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66074
G88F10000130001 | 2011-07-07 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Prata d'Ansidonia | MUSEO CIVICO SABATINO TARQUINI*VIA IV NOVEMBRE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 65 | 65 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 65 | [6 empty] | 66074
G88B12000310004 | 2013-02-01 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Prata d'Ansidonia | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA LOTTO3*VIA ROMA*LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA LOTTO3 | Intervento chiuso | 47.202 | 47.202 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 47.202 | [6 empty] | 66074
G89D12000080001 | 2012-04-13 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Prata d'Ansidonia | LAVORI DI RIPRISTINO DELLE AREE OCCUPATE DAI CAMPI DI ASSISTENZA PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA DELLE AIE*REALIZZAZIONE MURO DI CINTA E SISTEMAZIONE DEL TERRENO | Intervento chiuso | 27.882 | 27.882 | 26.556 | 2103-04-19 | 2103-04-19 | 2013-04-19 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 27.882 |  |  |  |  | OPCM 3945 |  | 66074
G82C10000020001 | 2010-11-05 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Prata d'Ansidonia | VIA XXV APRILE*VIA XXV APRILE*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 ORDINANZE SINDACALI N. 1 E 2 DEL 19.02.2010 | Intervento chiuso | 26.939 | 26.939 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - puntellamenti | 26.939 | [6 empty] | 66074
G88B10000030001 | 2011-10-21 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Prata d'Ansidonia | EDIFICIO AD USO ABITATIVO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA DELLA FONTE N. 1, 3, 5, 9*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO | Intervento chiuso | 21.898 | 21.898 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 21.898 | [6 empty] | 66074
G87H09000730001 | 2011-03-26 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | TRUE | Prata d'Ansidonia | VIA SALITA DELLA PALOMBAIA, VIA SAN TUSSIO E VIA SAN DEMETRIO*VIA SALITA DELLA PALOMBAIA*ESECUZIONE INT. PROVV. E URGENTI PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ORDINANZA SINDACALE N. 579 DEL 30.06.2009 | Intervento chiuso | 17.38 | 17.38 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 17.38 | [6 empty] | 66074
D96B11000340001 | 2014-03-25 | PRATOLA PELIGNA | AREA TECNICA COMUNALE | FALSE | Pratola Peligna | Adeguamento e/o miglioramento e/o sostituzione degli edifici scolastici: - Scuola Infanzia e Primaria di Piazza Indipendenza; - Scuola Primaria di via Valle Madonna; - Scuola Secondaria G. Tedeschi. | Progettazione | 4880 | 4880 |  |  |  | 2016-09-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4880 | [6 empty] | 66075
J83J10000290001 | 2011-09-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA FIUME ATERNO | COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA FIUME ATERNO OPCM 3504/2006 | FALSE | Multi-comunale | DISINQUINAMENTO ALTA VALLE DELL'ATERNO - REALIZZAZIONE SISTEMA DI COLLETTAMENTO COMUNI DI MONTEREALE E CAPITIGNANO - COMPLETAMENTO*VIA COMUNI DI MONTEREALE E CAPITIGNANO*DISINQUINAMENTO ALTA VALLE DELL'ATERNO - REALIZZAZIONE SISTEMA DI COLLETTAMENTO COMUN | Attuazione | 4800 | 4800 | 3271.301 | 2012-08-03 | 2013-05-15 | 2013-12-31 | 85 | 4 - CIPE 50/2011//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4800
J19C09000010001 | 2009-06-24 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE | FALSE | L'AQUILA | EDIFICI ABITATIVI, PROGETTO C.A.S.E.*COMUNE DI L'AQUILA*REALIZZAZIONE | Intervento chiuso | 814000 | 700000 | 700000 | 2009-10-30 | 2013-06-30 | 2010-10-30 | 100 | 29 - Fondo Europeo di Solidarietà | 114000 | 19 - Progetto C.A.S.E. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 2, c. 13 | 700000 |  |  |  |  | 66049
J39C09000120001 | 2009-07-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE | FALSE | Multi-comunale | MODULI ABITATIVI PROVVISORI - MAP - *VIA COMUNI VARI*REALIZZAZIONE | Collaudo | 240545 | 180115 | 180115 | 2009-10-30 | 2013-06-30 | 2010-10-30 | 100 | 29 - Fondo Europeo di Solidarietà | 60430 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 180115
J19H09000080001 | 2009-07-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE | FALSE | Multi-comunale | MODULI AD USO SCOLASTICO PROVVISORI - MUSP -*VIA COMUNI VARI*REALIZZAZIONE | Collaudo | 84223.125 | 37338.125 | 37338.13 | 2009-10-30 | 2013-06-30 | 2010-10-30 | 100 | 29 - Fondo Europeo di Solidarietà | 46885 | 22 - M.U.S.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 37338.125
J14B11000020005 | 2011-03-30 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | Donazioni - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO ED ANNESSI LOCALI IN ONNA FRAZ. DELL'AQUILA - Lavori di recupero, consolidamento e restauro | Attuazione | 3000 | 0 | 618.993 | 2012-03-26 | 2014-04-11 | 2014-11-30 | 2 | 27 - Donazioni | 3000 | [5 empty] | Donazioni | 66049
J14B11000390005 | 2011-11-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | Donazioni - PALAZZO ARDINGHELLI -NEL COMUNE DI L'AQUILA *PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA SNC - Lavori di consolidamento e restauro | Intervento chiuso | 3000 | 0 | 2875.43 | 2012-07-11 | 2013-09-02 | 2013-06-10 | 100 | 27 - Donazioni | 3000 |  |  |  |  | ACCORDO FEDERAZIONE GOVERNO RUSSO E STATO ITALIANO | I STRALCIO | 66049
J14G09000050005 | 2012-03-30 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | Donazioni - ORATORIO DI SAN GIUSEPPE DEI MINIMI, L'AQUILA - Lavori di restauro | Intervento chiuso | 1700 | 0 | 1342.76 | 2012-03-30 | 2013-09-02 | 2013-05-31 | 100 | 27 - Donazioni | 1700 | [5 empty] | Accordo governo Kazaco e governo Italiano | 66049
J14H10000010001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | Donazioni - TEATRO COMUNALE DELL'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | Intervento chiuso | 1610.024 | 0 | 1464.68 | 2011-06-06 | 2014-01-11 | 2013-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1610.024 |  |  |  |  | Donazione trasmissione #quot;Porta a Porta#quot; |  | 66049
J14B10000870001 | 2011-04-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - BLOCCO C Zona Seminario,Universita',Biblioteca, Uffici Duomo | Intervento chiuso | 1321.72 | 1321.72 | 1290.428 |  |  |  | 100 |  | 1321.72 | [6 empty] | 66049
J14B10000840001 | 2011-04-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza della cattedrale e della sagrestia |  | 1263.75 | 1263.75 | 1263.75 |  |  |  | 100 |  | 1263.75 | [6 empty] | 66049
J14B10000810005 | 2011-03-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | Donazioni - PALAZZETTO DEI NOBILI PIAZZA SANTA MARGHERITA*PIAZZA MARGHERITA - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | Intervento chiuso | 1067.479 | 0 | 1053.33 | 2012-07-02 | 2012-10-31 | 2012-12-31 | 100 | 27 - Donazioni | 1067.479 | [5 empty] | DONAZIONE CAMERA DEI DEPUTATI | 66049
J14B11000270001 | 2011-06-16 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA S.GIUSTA *PIAZZA SANTA GIUSTA* SISMA ABRUZZO DEL 06.04.2009 - PROGETTO DEFINITIVO DI RIPARAZIONE E DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI SANTA GIUSTA A L'AQUILA - I° LOTTO | Attuazione | 1000 | 1000 | 304.937 | 2013-06-25 | 2014-02-24 | 2014-06-30 | 30 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 |  | 66049
J14B11000200001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN SILVESTRO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale a carattere definitivo | Attuazione | 900 | 900 | 504.498 | 2013-08-07 | 2014-04-02 | 2013-12-31 | 56 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 900 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 |  | 66049
J14B10000830001 | 2011-04-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - BLOCCO B Palazzo Arcivescovile, Chiesa San Luigi e Zona Uffici | Intervento chiuso | 873.967 | 873.967 | 793.622 |  |  |  | 100 |  | 873.967 | [6 empty] | 66049
J14B11000240001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARGHERITA, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale - I LOTTO. | Attuazione | 800 | 800 | 400.335 | 2013-05-21 | 2014-04-09 | 2013-12-30 | 50 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 |  | 66049
J14B11000190001 | 2011-06-14 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN MARCO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza | Intervento chiuso | 750 | 750 | 589.27 | 2013-04-18 | 2013-11-26 | 2012-03-23 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 750 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 | Pagamenti da effettuare | 66049
J14B11000220001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN MARCIANO E NICANDRO, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale - I° LOTTO. | Attuazione | 700 | 700 | 325.716 | 2013-08-07 | 2014-04-14 | 2014-01-16 | 47 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 |  | 66049
J14B11000250001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN FLAVIANO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - I LOTTO. | Intervento chiuso | 700 | 700 | 293.077 | 2013-02-21 | 2014-03-18 | 2013-12-12 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 | Pagamenti da effettuare | 66049
J14B11000260001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI, VIA SAN NICOLA, MONTICCHIO FRAZIONE DELL'AQUILA - Lavori ripristino agibilità | Attuazione | 550 | 550 | 358.866 | 2013-09-30 | 2014-04-09 | 2014-01-15 | 65 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 550 |  |  |  |  | Delibera CIPE n.43/2012 |  | 66049
J14B11000230001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - PROGETTO DEFINITIVO DI RIPARAZIONE E DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ DELLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA. | Attuazione | 540 | 540 | 70.719 | 2013-06-24 | 2014-03-25 | 2013-05-30 | 13 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 540 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 |  | 66049
J14B11000210001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN NICANDRO E MARCIANO, ROIO PIANO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale a carattere definitivo | Intervento chiuso | 500 | 500 | 353.1 | 2013-10-08 | 2014-01-27 | 2013-08-03 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 | Pagamenti da effettuare | 66049
J12E11000070001 | 2012-02-16 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - SAN VITO ALLA RIVERA IN L'AQUILA - Opere necessarie per la messa in sicurezza, fase preliminare dell'intervento complessivo, relativo al consolidamento strutturale e opere accessorie | Attuazione | 450 | 450 | 399.17 | 2013-08-07 | 2013-12-12 | 2013-11-02 | 88 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 450 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 |  | 66049
J14B10000850001 | 2011-04-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Rimozione macerie e messa in sicurezza del Transetto | Intervento chiuso | 448 | 448 | 448 |  |  |  | 100 |  | 448 | [6 empty] | 66049
J24G10000040001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Raiano | OPCM 3820 - II FASE - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' PIAZZA UMBERTO POSTIGLIONE EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 438.43 | 438.43 | 388.404 | 2011-03-18 | 2011-11-10 | 2012-01-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 438.43 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 66077
J24B11000040001 | 2011-06-20 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Ocre | CIPE 43 - SANTO SPIRITO D'OCRE, CHIESA E CAPPELLA DEL MONASTERO, OCRE (AQ) - Lavori di ripristino agibilità - chiuso | Intervento chiuso | 400 | 400 | 354.106 | 2013-06-03 | 2013-12-17 | 2013-03-14 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 |  | 66059
J14B11000350001 | 2011-08-08 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI CRISTO RE, VIALE FRANCESCO CRISPI, L'AQUILA - PERIZIA II STRALCIO - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - chiuso | Intervento chiuso | 350 | 350 | 344.237 | 2013-06-17 | 2013-09-11 | 2013-05-07 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 350 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 | II LOTTO | 66049
J12E11000030001 | 2011-09-30 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA MEDIATRICE IN L'AQUILA - Lavori messa in sicurezza definitiva | Intervento chiuso | 350 | 350 | 301.51 | 2013-07-09 | 2014-03-25 | 2013-12-12 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 350 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 | Pagamenti da effettuare | 66049
J12E11000040001 | 2011-11-01 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE IN L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | Attuazione | 340 | 340 | 20.167 | 2013-07-09 | 2014-04-09 | 2014-12-31 | 6 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 340 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 |  | 66049
J94B11000050001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Capitignano | CIPE 43 - CHIESA DI SAN FLAVIANO, CAPITIGNANO (AQ)*Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità a carattere definitivo | Intervento chiuso | 340 | 340 | 209.334 | 2013-10-23 | 2013-12-10 | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 340 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 | Pagamenti da effettuare | 66021
J18F10000160001 | 2011-06-13 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | COMPLESSO ARCIVESCOVILE E CATTEDRALE DEI SS.MASSIMO E GIORGIO -L'AQUILA *PIAZZA DUOMO*PROGETTAZIONE DEFIVITIVA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLA CATTEDRALE DEI SS. MASSIMO E GIORGIO E IL COMPLESSO DELLA CURIA ARCIVESCOVILE,LOTTO A,B,C. -L'A |  | 340 | 340 | 0 |  |  |  | 100 |  | 340 | [6 empty] | 66049
J44B10000200001 | 2011-02-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Lucoli | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, LUCOLI ALTO (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza | Intervento chiuso | 315.165 | 315.165 | 309.347 | 2011-11-14 | 2011-12-09 | 2011-12-09 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 315.165 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 66052
J84B11000170001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI - MONTEREALE FRAZIONE SAN GIOVANNI PAGANICA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | Intervento chiuso | 300 | 300 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 | Pagamenti da effettuare | 66056
J64B11000160001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Rocca di Cambio | CIPE 43 - CHIESA DI SAN PIETRO - ROCCA DI CAMBIO (AQ)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilità | Intervento chiuso | 300 | 300 | 225.937 | 2013-07-24 | 2014-04-02 | 2013-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 | Pagamenti da effettuare | 66081
J14B10000880001 | 2012-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE DI ROIO, VIA MADONNA DEL PONTE - L'AQUILA - Interventi di riparazione, miglioramento sismico e recupero funzionale - chiuso | Attuazione | 290 | 290 | 14.26 | 2013-11-26 | 2013-12-12 | 2014-12-31 | 5 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 290 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 |  | 66049
J14B11000030001 | 2011-04-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | OPCM 3803 - CATTEDRALE E COMPLESSO ARCIVESCOVILE DI PIAZZA DUOMO - Lavori di messa in sicurezza del transetto all'interno della Cattedrale Dei SS. Massimo e Giorgio | Intervento chiuso | 277.957 | 277.957 | 271.635 |  |  |  | 100 |  | 277.957 | [6 empty] | 66049
J64B10000180001 | 2011-02-25 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castel di Ieri | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, CASTEL DI IERI (AQ) - Progetto di ripristino strutturale - chiuso | Intervento chiuso | 273.369 | 273.369 | 268.449 | 2011-02-15 | 2012-02-22 | 2012-02-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 273.369 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 66027
F37F09000070001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | San Valentino in Abruzzo Citeriore | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN VALENTINO, SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | Intervento chiuso | 266.735 | 266.735 | 236.12 | 2010-08-13 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 266.735 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 68038
J64B10000190001 | 2011-02-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE IN SANT'EUSANIO FORCONESE (AQ)*PIAZZA DELLA CHIESA*INTERVENTO PROVVISIONALE DI STABILIZZAZIONE STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE IN SANT'EUSANIO FOROCNESE (AQ) |  | 260 | 260 | 0 |  |  |  | 100 |  | 260 | [6 empty] | 66090
J24G11000000001 | 2011-04-11 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Raiano | OPCM 3820 - III FASE - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL’AGIBILITA’ –PROGETTO DI VARIANTE SUPPLETIVA- PIAZZA UMBERTO POSTIGLIONE EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009–LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO | Intervento chiuso | 260 | 260 | 254.93 | 2011-09-26 | 2012-03-13 | 2012-02-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 260 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 |  | 66077
J78F10000100001 | 2011-02-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tocco da Casauria | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SUFFRAGANEA DI SAN DOMENICO*VIA CITTA' DI TOCCO DA CASAURIA PESCARA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RIPRISTINO AGIBILITA' POST-SISMA REGIONE ABRUZZO 06 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 251.992 | 251.992 | 239.362 | 2011-04-06 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 251.992 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 68042
J17E09000380001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. PIETRO - LOCALITA' COPPITO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PIETRO | Intervento chiuso | 242.65 | 242.65 | 234.533 | 2010-11-25 | 2011-02-14 | 2011-02-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 242.65 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66049
J72E11000020001 | 2012-01-20 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tione degli Abruzzi | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE, TIONE DEGLI ABRUZZI (AQ) - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | Intervento chiuso | 230 | 230 | 199.062 | 2013-10-08 | 2014-04-02 | 2013-08-12 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 230 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 |  | 66100
J24B11000030001 | 2011-06-16 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castelli | CIPE 43 - CHIESA DI SAN ROCCO, CASTELLI (TE) - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | Intervento chiuso | 220 | 220 | 65.24 | 2013-12-10 | 2013-12-19 | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 220 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 | Pagamenti da effettuare | 67012
J17E09000310001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. RITA DA CASCIA - VIA STRINELLA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. RITA DA CASCIA | Intervento chiuso | 209.815 | 209.815 | 206.276 | 2010-06-11 | 2011-02-08 | 2011-02-08 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 209.815 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66049
F27F09000040001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Vacri | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN BIAGIO, VACRI (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | Intervento chiuso | 200.592 | 200.591 | 200.591 | 2010-08-13 | 2012-01-23 | 2012-01-23 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200.592 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 69098
J62I10000180001 | 2011-02-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pizzoli | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SAN LORENZO IN FRAZIONE DI MARRUCI*VIA S.P.*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | Intervento chiuso | 200.397 | 200.397 | 193.982 | 2011-02-07 | 2011-11-21 | 2011-11-21 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200.397 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 66072
J74B12000040001 | 2012-12-11 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Rocca di Mezzo | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DEI SS APOSTOLI PIETRO E PAOLO NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO FRAZ. ROVERE*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO STRUTTURALE A CARATTERE DEFINITIVO | Intervento chiuso | 200 | 200 | 198.4 | 2013-11-26 | 2014-04-02 | -619358 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 66082
J64B11000170001 | 2011-06-16 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | CIPE 43 - SANT'EUSANIO FORCONESE CHIESADI SANTA MARIA DEGLI ANGELI-CIMITERIALE*Lavori di consolidamento e ripristino agibilità - chiuso | Intervento chiuso | 200 | 200 | 173.3 | 2013-08-07 | 2013-11-06 | 2013-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 |  | 66090
J64B11000180001 | 2011-06-20 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PIETÀ O DELLA ADDOLORATA*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ | Intervento chiuso | 200 | 200 | 194.082 | 2013-12-10 | 2014-04-09 | 2013-12-10 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | [6 empty] | 66090
J84B11000160001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, MONTEREALE FRAZIONE CASTIGLIONE - Lavori di riparazione e ripristino dell'agibilità | Intervento chiuso | 200 | 200 | 149.382 | 2013-11-29 | 2014-04-14 | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 | Pagamenti da effettuare | 66056
J94B10000120001 | 2011-03-05 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Capitignano | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DELLA MADONNA DEGLI ANGELI, CAPITIGNANO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | Intervento chiuso | 196.61 | 196.61 | 191.76 | 2011-05-05 | 2011-10-17 | 2011-10-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 196.61 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 66021
J14B09000080001 | 2011-02-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI CRISTO RE, VIALE FRANCESCO CRISPI, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - chiuso | Intervento chiuso | 194.349 | 194.349 | 191.312 | 2010-11-03 | 2012-01-23 | 2012-01-23 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 194.349 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 66049
J14B11000440001 | 2012-01-10 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO, FRAZ. SAN VITTORINO, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | Intervento chiuso | 192.574 | 192.574 | 185.648 | 2012-01-27 | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 192.574 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 66049
J84B10000440001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Prata d'Ansidonia | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN NICANDRO NELLA FRAZIONE DI SAN NICANDRO, Prata d'Ansidonia (AQ), VIA SAN NICANDRO - Lavori messa in sicurezza | Intervento chiuso | 192.195 | 192.195 | 182.826 | 2011-02-15 | 2011-03-18 | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 192.195 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 66074
J24B10000220001 | 2011-02-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Scoppito | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SANTA MARIA LAURETANA IN FRAZIONE DI COLLETTARA*PIAZZA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | Intervento chiuso | 187.54 | 187.54 | 185.513 | 2011-05-06 | 2011-12-14 | 2011-12-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 187.54 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 66095
J74B10000160001 | 2011-06-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Poggio Picenze | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIULIANO A POGGIO PICENZE (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | Intervento chiuso | 186.071 | 186.071 | 180.936 | 2011-08-01 | 2011-12-05 | 2011-12-05 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 186.071 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 66073
J44B10000180001 | 2011-02-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | San Pio delle Camere | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN PIETRO CELESTINO A SAN PIO DELLE CAMERE (AQ9 - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | Intervento chiuso | 184.359 | 184.359 | 167.518 | 2011-04-06 | 2011-06-17 | 2011-06-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 184.359 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 66088
J18F10000070001 | 2011-02-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Cagnano Amiterno | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, VIA CAGNANO AMITERNO CENTRO STORICO L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | Intervento chiuso | 182.492 | 182.492 | 164.507 | 2011-03-18 | 2011-11-21 | 2011-11-21 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 182.492 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 66013
J74B10000140001 | 2011-02-25 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Rocca di Mezzo | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN LORENZO IN LOCALITA TERRANERA (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | Intervento chiuso | 179.767 | 179.767 | 178.255 | 2012-03-16 | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 179.767 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 66082
J74B10000110001 | 2011-02-25 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Campli | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO IN FRAZIONE CAMPOVALANO (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e consolidamento - chiuso | Intervento chiuso | 174.712 | 174.712 | 171.034 | 2011-02-23 | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 174.712 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 67008
J42E10000090001 | 2011-06-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Crognaleto | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DEI SS.PIETRO E PAOLO IN FRAZIONE NERITO DI CROGNALETO (TE) - Lavori di recupero strutturale e ripristino dell'agibilità | Intervento chiuso | 174.712 | 174.712 | 131.348 | 2012-06-05 | 2013-11-26 | 2013-11-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 174.712 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 67023
J84B11000150001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | CIPE 43 - SANTA MARIA DELLA NEVE, MONTEREALE, FRAZIONE VILLE DI FANO (AQ) - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | Intervento chiuso | 170 | 170 | 0.34 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 170 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 | Pagamenti da effettuare | 66056
J84B10000490001 | 2011-03-08 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Colledara | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN PAOLO NEL COMUNE DI COLLEDARA (TE) - Lavori di messa in sicurezza - chiuso | Intervento chiuso | 170 | 170 | 167.012 | 2011-03-18 | 2011-06-28 | 2011-06-28 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 170 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 67018
J14B10000800001 | 2011-02-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castelvecchio Subequo | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA CONVENTUALE DI SAN FRANCESCO, CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ)- Lavori urgenti per il ripristino agibilità - chiuso | Intervento chiuso | 164.523 | 164.523 | 145.849 | 2011-04-19 | 2011-07-06 | 2011-07-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 164.523 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 66031
J14G10000030001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | OPCM 3820 - II FASE - L'AQUILA FRAZIONE DI SASSA CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' VIA SAN PIETRO NELLA FRAZIONE PAGIARE DI SASSA EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI DI RIPRIST | Intervento chiuso | 161 | 161 | 140.497 | 2011-02-15 | 2011-11-21 | 2011-09-10 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 161 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 |  | 66049
J44G10000030001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pianella | OPCM 3820 - II FASE - PIANELLA (PE) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' VIA SANT'ANGELO EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 159.7 | 159.7 | 147 | 2011-02-15 | 2012-03-14 | 2012-01-09 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 159.7 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 68030
F77E09000210001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Popoli | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN FRANCESCO, POPOLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | Intervento chiuso | 159.547 | 159.547 | 159.547 | 2010-06-03 | 2010-07-01 | 2010-07-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 159.547 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 68033
J84B10000480001 | 2011-03-01 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tornimparte | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI S. NICOLA,SAN NICOLA DI TORNIMPARTE (AQ) -Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | Intervento chiuso | 158 | 158 | 155.524 | 2012-01-16 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 158 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 66101
J22E10000000001 | 2011-04-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Taranta Peligna | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI TARANTA PELIGNA (CH)- Lavori di riparazione e ripristino agibilità | Intervento chiuso | 156.373 | 156.373 | 154.277 | 2011-10-27 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 156.373 |  |  |  |  | OPCM 3820 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 69089
F47E09000410001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Loreto Aprutino | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO, LORETO APRUTINO (PE)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 152.903 | 152.903 | 124.059 | 2010-05-27 | 2010-09-02 | 2010-09-02 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 152.903 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 68021
F17E09000140001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, ASSERGI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 150.791 | 150.791 | 112.715 | 2010-06-18 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150.791 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66049
J74B11000060001 | 2011-06-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Rocca di Mezzo | OPCM 3820 - III - CHIESA DI SANTA MARIA AD NIVES NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO (AQ) - lavori di riparazione e ripristino strutturale | Intervento chiuso | 149.933 | 149.933 | 148.153 | 2012-03-12 | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 149.933 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 66082
F17E09000150001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | *OPCM 3820 - I FASE - CHESA DI SAN DONATO, SANTI DI PRETURO - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 147.035 | 147.035 | 120.258 | 2010-06-11 | 2010-09-14 | 2010-09-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 147.035 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66049
J14G10000040001 | 2011-11-30 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | CHIESE VARIE - SMONTAGGIO, TRASPORTO, STIVAGGIO E RESTAURO |  | 147 | 147 | 0 |  |  |  | 100 |  | 147 | [6 empty] | 66049
F27F09000030001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Abbateggio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN LORENZO, ABBATEGGIO (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | Intervento chiuso | 146.156 | 146.156 | 123.999 | 2010-08-13 | 2010-11-11 | 2010-11-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 146.156 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 68001
J84B10000450001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tossicia | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SANTA RUFINA, FRAZIONE DI TOSSICIA (TE), VIA TOSSICIA - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | Intervento chiuso | 144.801 | 144.801 | 136.013 | 2011-09-26 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 144.801 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 67045
J54B10000160001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Picciano | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN ROCCO FRAZIONE PICCIANELLO (PE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | Intervento chiuso | 144.333 | 144.333 | 141.258 | 2011-06-17 | 2011-06-17 | 2011-06-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 144.333 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 68031
J22E10000010001 | 2011-05-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Catignano | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN CATIGNANO (PE) - Lavori di riparazione e ripristino agibilità - chiuso | Intervento chiuso | 143.927 | 143.927 | 140.98 | 2012-08-31 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 143.927 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 68010
J94B10000110001 | 2011-02-25 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montorio al Vomano | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN SEBASTIANO, LOCALITA COLLEVECCHIO, Montorio al Vomano (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | Intervento chiuso | 143 | 143 | 140.088 | 2011-03-18 | 2012-02-29 | 2012-02-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 143 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 67028
J54B10000210001 | 2011-03-10 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Penna Sant'Andrea | OPCM 3820 - II FASE - SANTA MARIA DEL SOCCORSO, PENNA S.ANDREA (TE)- Lavori di riparazione e ripristino agibilità | Intervento chiuso | 141.64 | 141.64 | 138 | 2011-04-13 | 2011-05-30 | 2011-05-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 141.64 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 67033
J64B11000090001 | 2011-04-02 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pizzoli | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SANTO STEFANO A VALLE IN COMUNE DI PIZZOLI (AQ)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | Intervento chiuso | 141.625 | 141.625 | 139.251 | 2011-10-06 | 2011-10-20 | 2011-10-20 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 141.625 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 66072
J54B10000150001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Picciano | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL SOCCORSO, PICCIANO (PE) - Lavori di messa in sicurezza | Intervento chiuso | 141.546 | 141.546 | 138.576 | 2010-06-22 | 2010-07-30 | 2010-07-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 141.546 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 68031
J44B10000190001 | 2011-02-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Basciano | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN FLAVIANO IN BASCIANO (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | Intervento chiuso | 139.707 | 139.707 | 138.052 | 2011-09-01 | 2011-09-26 | 2011-09-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 139.707 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITI DA OPCM 3820 | 67005
J77E09000040001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Acciano | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO - LOCALITA' BEFFI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO | Intervento chiuso | 135.654 | 135.654 | 128.795 | 2010-12-03 | 2010-12-15 | 2010-12-15 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 135.654 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 66001
J64B11000100001 | 2011-05-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA LOCALITA CASENTINO*VIA SAN GIOVANNI*MESSA IN SICUREZZA |  | 135 | 135 | 135 |  |  |  | 100 |  | 135 | [6 empty] | 66090
J27E09000090001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Scoppito | *OPCM 3820 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, CIVITATOMASSA - SCOPPITO (AQ) - Lavori di messa insicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 133.483 | 133.483 | 120.613 | 2010-06-22 | 2010-07-26 | 2010-07-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 133.483 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66095
J17E09000340001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | OPCM 3820 - I FASE . L'AQUILA CHIESA DI S. MARCO IN LOC. PRETURO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 133.394 | 133.394 | 128.206 | 2010-06-11 | 2010-10-27 | 2010-10-27 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 133.394 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66049
J34B10000230001 | 2011-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Villa Sant'Angelo | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA |  | 130.25 | 130.25 | 0 |  |  |  | 100 |  | 130.25 | [6 empty] | 66105
J42E10000120001 | 2011-08-08 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Teramo | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN VITTORINO DI POGGIO SAN VITTORINO IN TERAMO - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | Intervento chiuso | 130 | 130 | 126.711 | 2012-08-21 | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 130 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 67041
J14B11000280001 | 2011-06-20 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, FILETTO (AQ) - Lavori di consolidamento e ripristino agibilità | Intervento chiuso | 130 | 130 | 129.999 | 2013-05-09 | 2014-01-27 | 2013-06-30 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 130 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 | Pagamenti da effettuare | 66049
J64B11000110001 | 2011-05-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA LOCALITA' CASENTINO L'AQUILA*CASENTINO*MESSA IN SICUREZZA |  | 130 | 130 | 0 |  |  |  | 100 |  | 130 | [6 empty] | 66090
F57E09000060001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Magliano de' Marsi | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, MARANO - MAGLIANO DEI MARSI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 128.389 | 128.389 | 128.389 | 2010-05-27 | 2010-08-19 | 2010-08-19 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 128.389 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66053
J84B10000470001 | 2011-02-23 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tossicia | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI S.MICHELE ARCANGELO IN COLLEDONICO DI TOSSICIA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | Intervento chiuso | 128 | 128 | 121.941 | 2011-02-07 | 2011-03-25 | 2011-03-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 128 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 67045
J24B10000210001 | 2011-02-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castelli | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA LUCIA LOCALITA' COLLEDORO DI CASTELLI (TE)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilità - chiuso | Intervento chiuso | 127.876 | 127.876 | 123.677 | 2011-04-14 | 2011-07-27 | 2011-07-27 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 127.876 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 67012
J27E09000080001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Ocre | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN PANFILO, SAN PANFILO - OCRE (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | Intervento chiuso | 121.978 | 121.978 | 121.978 | 2010-06-18 | 2010-08-06 | 2010-08-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 121.978 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66059
F77E09000220001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Cocullo | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI MADONNA DELLE GRAZIE, COCULLO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 120.122 | 120.122 | 95.224 | 2010-05-27 | 2010-10-01 | 2010-10-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 120.122 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66037
J17E09000370001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Penne | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELL'ANNUNZIATA - LOCALITA' PENNE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DELL'ANNUNZIATA | Intervento chiuso | 119.309 | 119.309 | 118.405 | 2010-06-03 | 2010-07-13 | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 119.309 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 68027
F87E09000250001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Aielli | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN GIUSEPPE (S.ADOLFO), AIELLI STAZIONE - AIELLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 118.679 | 118.679 | 112.847 | 2010-07-26 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.679 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 66002
J74B10000090001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Cocullo | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CAMPO FRAZIONE CASALE, COCULLO (AQ) - lavori di messa in sicurezza - chiuso | Intervento chiuso | 118.103 | 118.103 | 116.603 | 2011-02-15 | 2011-03-18 | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.103 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 66037
J17E09000290001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA DI BAGNO - LOCALITA' SANTA MARIA DI BAGNO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MARIA DI BAGNO | Intervento chiuso | 111.016 | 111.016 | 99.419 | 2010-06-18 | 2010-07-26 | 2010-07-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 111.016 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66049
J14B10000790001 | 2011-02-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIACOMO, VIA SAN GIACOMO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | Intervento chiuso | 110.804 | 110.804 | 109.709 | 2011-06-14 | 2011-12-09 | 2011-12-09 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 110.804 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 66049
J77E09000020001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Acciano | *OPCM 3820 - I FASE- CHIESA DI S. PETRONILLA - LOCALITA' SANTA PETRONILLA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PETRONILLA | Intervento chiuso | 109.387 | 109.387 | 105.093 | 2010-06-11 | 2010-06-26 | 2010-06-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 109.387 |  |  |  |  | OPCM/2009 | I FASE | 66001
F17E09000160001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Penne | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE, PENNE (PE) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 108.887 | 108.887 | 107.048 | 2010-06-22 | 2010-07-10 | 2010-07-10 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 108.887 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 68027
J87E09000140001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, CABBIA - MONTEREALE - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 108 | 108 | 84.013 | 2010-06-18 | 2010-11-18 | 2010-11-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 108 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66056
J54B10000180001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Sulmona | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN FILIPPO*VIA SAN FILIPPO*MESSA IN SICUREZZA | Intervento chiuso | 107.067 | 107.067 | 107.061 | 2010-11-06 | 2010-11-06 | 2010-11-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 107.067 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 66098
J94B11000060001 | 2011-07-12 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castel Castagna | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S.PIETRO MARTIRE DI CASTEL CASTAGNA (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità e rifacimento integrale della copertura | Intervento chiuso | 106 | 106 | 103.366 | 2012-02-22 | 2012-02-22 | 2012-02-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 106 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | I FASE - I E II LOTTO | 67010
F47F09000400001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Bolognano | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL BALZO, MUSELLARO - BOLOGNANO (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | Intervento chiuso | 100.085 | 100.085 | 94.064 | 2010-07-13 | 2010-10-22 | 2010-10-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100.085 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 68003
J17E09000330001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. GIUSTINO CIMITERIALE (SAN GIUSTO) - LOCALITA' PAGANICA - SAN GIUSTO CIMITERIALE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. GIUSTINO CIMITERIALE | Intervento chiuso | 100 | 100 | 98.832 | 2010-09-21 | 2011-01-24 | 2011-01-24 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66049
J14B10000740001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO FRAZIONE PRETURO*VIA PRETURO*MESSA IN SICUREZZA - chiuso | Intervento chiuso | 100 | 100 | 67.747 | 2010-07-01 | 2011-02-14 | 2011-02-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 66049
J62E10000310001 | 2011-08-08 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montebello di Bertona | CIPE 43 - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO IN MONTEBELLO DI BERTONA - Opere necessarie per la messa in sicurezza, fase preliminare dell'intervento complessivo, relativo al consolidamento strutturale e opere accessorie | Intervento chiuso | 100 | 100 | 84.103 | 2012-06-27 | 2013-08-07 | 2013-03-26 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 43/2012 |  | 68023
J64B11000120001 | 2011-05-31 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE*PIAZZA DELLA CHIESA*MESSA IN SICUREZZA AULA CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE |  | 100 | 100 | 0 |  |  |  | 100 |  | 100 | [6 empty] | 66090
J87E09000130001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Ovindoli | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN SEBASTIANO, OVINDOLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | Intervento chiuso | 99.992 | 99.992 | 99.111 | 2010-05-29 | 2010-07-07 | 2010-07-07 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.992 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66065
J94B11000080001 | 2011-09-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Capitignano | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI IN CAPITIGNANO (AQ)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | Intervento chiuso | 99.927 | 99.927 | 97.6 | 2012-02-21 | 2012-02-21 | 2012-02-21 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.927 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | I FASE - II LOTTO | 66021
J94B10000100001 | 2011-02-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montorio al Vomano | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA LUCIA IN FRAZIONE DI CUSCIANO (TE) Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | Intervento chiuso | 99.86 | 99.86 | 95.065 | 2010-12-10 | 2011-03-18 | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.86 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 67028
J14B10000750001 | 2011-02-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | San Benedetto dei Marsi | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA PARROCCHIALE SANTA MARIA ASSUNTA*VIA CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEI MARSI*LAVORI DI CONSOIDAMENTO E RIPRISTINO AGIBILITÀ - chiuso | Intervento chiuso | 99.335 | 99.335 | 98.955 | 2011-02-15 | 2011-03-24 | 2011-03-24 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.335 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 66085
J74G10000050001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. ROCCO NELLA FRAZIONE FANO A CORNO IN ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) CENTRO STORICO DI FANO A CORNO EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - PROGETTO "UNA CHIESA PER NATALE" RIPRISTINO DELL'AGIBIL | Intervento chiuso | 98.38 | 98.38 | 94.66 | 2010-11-11 | 2010-11-18 | 2010-10-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 98.38 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 67026
J54B10000170001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Sulmona | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN FRANCESCO DELLA SCARPA*VIA SAN FRANCESCO*MESSA IN SICUREZZA | Intervento chiuso | 98 | 98 | 98 | 2010-05-29 | 2010-06-22 | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 98 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | I FASE IMPORTO EROGATO RISULTA DI 101,422 | 66098
J47E09000070001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Crognaleto | *OPCM 3820 - CHIESA DI SAN NICOLA, PIANO VOMANO, CROGNALETO (TE) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | Intervento chiuso | 97.84 | 97.84 | 77.792 | 2010-06-08 | 2010-06-11 | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.84 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 67023
J37E09000130001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Villa Sant'Angelo | *OPCM 3820 - CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE, VILLA SANT'ANGELO (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 97.572 | 97.572 | 79.811 | 2011-02-14 | 2011-02-14 | 2011-02-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.572 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66105
J44B10000170001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Teramo | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SAN BERARDO*VIA TERAMO*MESSA IN SICUREZZA | Intervento chiuso | 97.3 | 97.3 | 94.83 | 2011-06-15 | 2011-08-02 | 2011-08-02 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.3 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 67041
J17E09000390001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA GIUSTA, frazione di SASSA, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 97.204 | 97.204 | 79.798 | 2010-07-01 | 2011-10-11 | 2011-10-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.204 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66049
J17E09000300001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA DI VALLEVERDE - LOCALITA' S. MARIA DI VALLEVERDE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI S. MARIA DI VALLEVERDE | Intervento chiuso | 96.5 | 96.5 | 90.048 | 2010-06-18 | 2010-06-22 | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.5 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66049
F47E09000420001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pianella | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN DOMENICO, PIANELLA (PE) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 96.274 | 96.274 | 70.39 | 2010-07-26 | 2010-07-26 | 2010-07-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.274 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 68030
F27E09000050001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Celano | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, CELANO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | Intervento chiuso | 96.137 | 96.137 | 89.643 | 2010-05-29 | 2010-07-01 | 2010-07-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.137 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66032
F57E09000050001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Magliano de' Marsi | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, ROSCIOLO - MAGLIANO DEI MARSI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | Intervento chiuso | 94.914 | 94.914 | 69.142 | 2010-05-29 | 2010-06-22 | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 94.914 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66053
J74G10000060001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | *OPCM 3820 - II FASE - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI SAN PIETRO NELLA FRAZIONE SAN PIETRO DI ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) CENTRO STORICO DI SAN PIETRO EMERGENZA ABRUZZO-SISMA 2009- LAVORI URGENTI DI ME | Intervento chiuso | 94.302 | 94.302 | 90.42 | 2010-11-11 | 2011-03-18 | 2011-02-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 94.302 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 67026
F47E09000430001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Crognaleto | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO, TOTTEA - CROGNALETO (TE)- Lavori di messa in sicurezza - chiuso | Intervento chiuso | 94 | 94 | 83.607 | 2010-07-07 | 2010-07-13 | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 94 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 67023
J87E09000160001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA VITTORIA, SANTA VITTORIA - MONTEREALE (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 93.796 | 93.796 | 92.564 | 2010-07-10 | 2010-10-28 | 2010-10-28 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 93.796 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66056
J57E09000080001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Fossa | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. CLEMENTE - CENTRO STORICO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA'DELLA CHIESA DI S. CLEMENTE | Intervento chiuso | 91 | 91 | 54.395 | 2010-10-27 | 2010-11-04 | 2010-11-04 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 91 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66044
J74B10000100001 | 2011-02-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN LOCALITÀ SAN NICOLA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | Intervento chiuso | 90 | 90 | 77.18 | 2010-12-15 | 2011-03-18 | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 67026
J17E09000400001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE O DELLA COLLEGGIATA, TEMPERA - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 89.776 | 89.776 | 87.817 | 2010-06-21 | 2010-08-07 | 2010-08-07 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 89.776 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66049
J57E09000070001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Barete | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. VITO - CENTRO STORICO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA'DELLA CHIESA DI S. VITO | Intervento chiuso | 87.291 | 87.291 | 65.791 | 2011-07-06 | 2011-07-06 | 2011-07-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.291 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 66008
J37E09000110001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Ofena | OPCM 3820 - I FASE - OFENA (AQ) CHIESA DI S. NICOLA DI BARI - IN VIA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 84.496 | 84.496 | 68.469 | 2010-10-11 | 2010-10-29 | 2010-10-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 84.496 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66060
F87E09000260001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Collarmele | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA FELICITA - COLLARMELE (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | Intervento chiuso | 81.684 | 81.684 | 75.055 | 2010-07-01 | 2010-07-07 | 2010-07-07 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 81.684 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66038
J17E09000360001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Prezza | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLA MADONNA DI LORETO, PREZZA (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 81.203 | 81.203 | 68.574 | 2010-06-03 | 2010-06-22 | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 81.203 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66076
J87E09000170001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Prata d'Ansidonia | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI, PRATA D'ANSIDONIA (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 80.694 | 80.694 | 78.464 | 2011-01-24 | 2011-02-08 | 2011-02-08 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80.694 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66074
J17E09000350001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Navelli | OPCM 3820 - I FASE - NAVELLI (AQ) CHIESA DI S. EGIDIO IN LOC CIVITARETENGA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 80.657 | 80.657 | 71.22 | 2010-06-18 | 2010-06-30 | 2010-06-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80.657 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66058
J57E09000050001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Cellino Attanasio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. BIAGIO - LOCALITA' SCORRANO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. BIAGIO | Intervento chiuso | 78.287 | 78.287 | 72.66 | 2010-06-03 | 2010-06-11 | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 78.287 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 67015
J87E09000150001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO, MONTEREALE (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 77.565 | 77.565 | 76.058 | 2010-10-01 | 2011-03-29 | 2011-03-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 77.565 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66056
J77E09000050001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Santo Stefano di Sessanio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLE ANIME SANTE O DEL SUFFRAGIO O SS.MARIA DEL CARMINE, SANTO STEFANO DI SESSANIO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 74.049 | 74.049 | 49.872 | 2010-05-27 | 2010-10-29 | 2010-10-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 74.049 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66091
J57E09000060001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Fano Adriano | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. EGIDIO - LOCALITA' CERQUETO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. EGIDIO ABATE | Intervento chiuso | 74.036 | 74.036 | 53.779 | 2010-06-11 | 2010-07-13 | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 74.036 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 67024
J87E09000120001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tornimparte | OPCM 3820 - I FASE - TORNIMPARTE (AQ) CHIESA DI S. VITO - LOC. COLLE S. VITO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' | Intervento chiuso | 73.38 | 73.38 | 51.006 | 2010-06-29 | 2010-11-30 | 2010-11-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73.38 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66101
J94B10000140001 | 2011-03-07 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castel Castagna | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI S. PIETRO MARTIRE DI CASTEL CASTAGNA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | Intervento chiuso | 73.001 | 73.001 | 70.933 | 2011-08-02 | 2011-09-13 | 2011-09-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73.001 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 67010
J97E09000100001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pratola Peligna | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN PIETRO CELESTINO, BAGNATURO - PRATOLA PELIGNA (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 72.111 | 72.111 | 68.412 | 2010-06-11 | 2010-10-22 | 2010-10-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 72.111 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66075
J47E09000080001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Lucoli | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA MENNA, LUCOLI - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 71.105 | 71.105 | 70.593 | 2010-07-10 | 2010-10-27 | 2010-10-27 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 71.105 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66052
J54B10000190001 | 2011-02-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Sulmona | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA MADONNA PELLEGRINA,SULMONA (AQ)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilità - chiuso | Intervento chiuso | 67.836 | 67.836 | 65.81 | 2011-02-15 | 2011-04-14 | 2011-04-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 67.836 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 66098
J97E09000070001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castelvecchio Calvisio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA - PIAZZA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVO PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA | Intervento chiuso | 66.062 | 66.062 | 57.651 | 2010-05-29 | 2010-06-18 | 2010-06-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 66.062 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66030
J84B10000460001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Colledara | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA LUCIA, FRAZIONE VILLA PETTO (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | Intervento chiuso | 65.256 | 65.256 | 59.174 | 2010-07-13 | 2010-09-14 | 2010-09-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 65.256 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 67018
J87E09000180001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Prata d'Ansidonia | *OPCM 3820 - I FASE - ORATORIO DELLA CONGREGA DI SAN GIUSEPPE, TUSSIO - PRATA D'ANSIDONIA (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 61.014 | 61.014 | 60.566 | 2010-07-01 | 2010-11-30 | 2010-11-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 61.014 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66074
J87E09000100001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | OPCM 3820 - I FASE - MONTEREALE (AQ) CHIESA DI S. SALVATORE VIA NAZIONALE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 60.426 | 60.426 | 59.945 | 2010-06-18 | 2010-06-22 | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60.426 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66056
J54B11000040001 | 2011-04-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Sulmona | OPCM 3820 - I FASE CHIESA DI SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA, SULMONA - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | Intervento chiuso | 60 | 60 | 59.699 | 2011-09-26 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 66098
J24B10000200001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Arsita | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA VITTORIA VERGINE E MARTIRE, ARISTA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | Intervento chiuso | 58.443 | 58.443 | 57.964 | 2010-06-18 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 58.443 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 67003
J37E09000100001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Carapelle Calvisio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. FRANCESCO - VIA ROMA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO | Intervento chiuso | 58.048 | 58.048 | 49.74 | 2010-06-03 | 2010-06-11 | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 58.048 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66024
J17E09000320001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA D'APPARI - LOCALITA' MADONNA D'APPARI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MARIA D'APPARI | Intervento chiuso | 51.926 | 51.926 | 46.092 | 2010-09-07 | 2010-11-03 | 2010-11-03 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.926 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66049
J97E09000090001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Trasacco | OPCM 3820 - I FASE - TRASACCO (AQ) - CHIESA MADONNA PERPETUO SOCCORSO - PIAZZA DEL SOCCORSO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' | Intervento chiuso | 51.538 | 51.538 | 49.08 | 2010-06-11 | 2010-06-22 | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.538 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66102
J34B10000210001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castiglione Messer Raimondo | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO FRAZIONE BORGO DI APPIGNANO*VIA APPIGNANO*MESSA IN SICUREZZA | Intervento chiuso | 51.481 | 51.481 | 49.22 | 2010-06-11 | 2012-03-26 | 2012-03-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.481 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 67013
J37E09000120001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pescina | OPCM 3820 - I FASE - PESCINA (AQ) CHIESA DI S. MARIA DEL CARMINE LOC- VENERE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 50.275 | 50.275 | 41.401 | 2010-06-22 | 2010-06-23 | 2010-06-23 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50.275 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66069
J67E09000150001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tagliacozzo | OPCM 3820 - I FASE - TAGLIACOZZO (aq) CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - LOC. SORBO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' | Intervento chiuso | 50 | 50 | 37.39 | 2010-05-29 | 2010-06-11 | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66099
J77E09000030001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Rocca di Mezzo | OPCM 3820 - I FASE - ROCCA DI MEZZO (AQ) CHIESA DI MADONNA DELLE GRAZIE IN LOC. ROVERE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 47.335 | 47.335 | 41.803 | 2010-06-08 | 2010-06-11 | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 47.335 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66082
J97E09000080001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pratola Peligna | OPCM 3820 - I FASE - PRATOLA PELIGNA (AQ) CHIESA MADONNA DELL'ADDOLORATA IN LOC. BAGNATURO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 44.843 | 44.843 | 40.653 | 2010-06-22 | 2010-07-01 | 2010-07-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 44.843 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66075
J27E09000070001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Corfinio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. PELINO - LOCALITA' SAN PELINO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PELINO | Intervento chiuso | 41.369 | 41.369 | 41.369 | 2010-06-23 | 2010-10-22 | 2010-10-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 41.369 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66041
J19G11000210001 | 2011-12-12 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO - LAVORI PER OPERE PROPEDEUTICHE ALLE INDAGINI SULLA CHIESA E LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA DI SANT¿AGOSTINO A L'AQUILA |  | 40.62 | 40.62 | 0 |  |  |  | 100 |  | 40.62 | [6 empty] | 66049
J44G11000010001 | 2011-10-13 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pianella | *OPCM 3820 - I FASE - PIANELLA (PE) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL ROSONE E DEL PORTALE. (EMERGENZA ABRUZZO SISMA 2009) VIA SANT'ANGELO CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI DEL ROSONE E DEL PORTALE, MES | Intervento chiuso | 40 | 40 | 39.907 | 2012-08-31 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 68030
J29C12000000001 | 2012-01-23 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Raiano | OPCM 3820 - II FASE - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'(EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009) PIAZZA UMBERTO POSTIGLIONE INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PROGETTO "UNA CHIESA PER NATALE" LAVORI DI TINTEGGIATURA DELL | Intervento chiuso | 40 | 40 | 38.5 | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 2012-02-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | II FASE | 66077
J34B10000240001 | 2011-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Villa Sant'Angelo | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA |  | 39.482 | 39.482 | 0 |  |  |  | 100 |  | 39.482 | [6 empty] | 66105
J34B11000100001 | 2011-03-29 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Villa Sant'Angelo | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE NEL COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO*PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA |  | 39.482 | 39.482 | 0 |  |  |  | 100 |  | 39.482 | [6 empty] | 66105
J67E09000160001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pietracamela | OPCM 3820 - I FASE - PIETRACAMELA (TE) CHIESA DI S. ROCCO IN LOC. INTERMESOLI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 39.273 | 39.273 | 18.605 | 2010-07-13 | 2010-07-13 | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 39.273 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 67034
J14B11000420001 | 2011-12-12 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO - RILIEVI DI DETTAGLIO E INDAGINI SULLE MURATURE E ORIZZONTAMENTI DELLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO E DEI LOCALI ANNESSI A L'AQUILA |  | 38.7 | 38.7 | 0 |  |  |  | 100 |  | 38.7 | [6 empty] | 66049
J14B12000020001 | 2012-03-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | MESSA IN SICUREZZA - CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE - L'AQUILA COPERTURA CANONICA |  | 38.08 | 38.08 | 0 |  |  |  | 100 |  | 38.08 | [6 empty] | 66049
J14B11000400001 | 2011-11-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE - L'AQUILA *PIAZZA DUOMO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARCONI PRINCIPALI DEL TRANSETTO DELLA CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO A L'AQUILA |  | 37.96 | 37.96 | 0 |  |  |  | 100 |  | 37.96 | [6 empty] | 66049
J14B11000050001 | 2011-04-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Smontaggio del coro ligneo della cattedrale di SS Giorgio e Massimo |  | 34.549 | 34.549 | 0 |  |  |  | 100 |  | 34.549 | [6 empty] | 66049
J67E09000130001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Gagliano Aterno | *OPCM 3820 - I FASE- CHIESA DI S. CHIARA - CONVENTO DI SANTA CHIARA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. CHIARA | Intervento chiuso | 33.644 | 33.644 | 31.373 | 2010-07-09 | 2010-07-13 | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 33.644 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66045
J54B11000050001 | 2011-04-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Sulmona | CHIESA DI SANTA CHIARA*VIA SANTA CHIARA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA CHIARA A SULMONA (AQ) |  | 33.011 | 33.011 | 0 |  |  |  | 100 |  | 33.011 | [6 empty] | 66098
J54B11000060001 | 2011-04-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Sulmona | CHIESA SANTISSIMA DELL'ANNUNZIATA*CORSO OVIDIO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA A SULMONA (AQ) |  | 31.904 | 31.904 | 0 |  |  |  | 100 |  | 31.904 | [6 empty] | 66098
J94B10000130001 | 2011-03-05 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Capitignano | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI IN CAPITIGNANO (AQ) - Lavori di preconsolidamento dell'intradosso della cupola decorata a tempera. Lavoro necessario e propedeutico al progetto principale (CUP master) - chiuso | Intervento chiuso | 29.073 | 29.073 | 28.874 | 2011-04-13 | 2011-04-13 | 2011-04-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 29.073 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 |  | 66021
J67E09000140001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Massa d'Albe | OPCM 3820 - I FASE - MASSA D'ALBE (AQ) CHIESA DI S. TEODORO MARTIRE IN LOC. S. TEODORO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 28.621 | 28.621 | 28.549 | 2010-07-26 | 2010-08-02 | 2010-08-02 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 28.621 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66054
J14B10000820001 | 2011-03-24 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | MESSA IN SICUREZZA - CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA ANCHE DELLE ANIME SANTE, L'AQUILA |  | 28.213 | 28.213 | 0 |  |  |  | 100 |  | 28.213 | [6 empty] | 66049
J74B12000020001 | 2012-09-25 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Rocca di Mezzo | CHIESA DI SANTA MARIA AD NIVES NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO |  | 25 | 25 | 0 |  |  |  | 100 |  | 25 | [6 empty] | 66082
J14B11000300007 | 2011-06-29 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | Donazioni - BASILICA DI SANTA MARIA DI COLLEMAGGIO, L'AQUILA - Restauro delle ante lignee | Intervento chiuso | 24.47 | 0 | 24.35 | 2011-11-28 | 2012-03-16 | 2011-12-07 | 100 | 27 - Donazioni | 24.47 | [5 empty] | ASSOCIAZIONE LIONS L'AQUILA | 66049
J14B11000290007 | 2011-06-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | COOFINANZIAMENTO - BASILICA DI COLLEMAGGIO L'AQUILA - Restauro della Porta Santa | Intervento chiuso | 22 | 0 | 22 | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 2011-10-27 | 100 | 6 - CIPE 43/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 22 | [5 empty] | COFINANZIAMENTO LIONSCLUB | 66049
F87E09000240001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Aielli | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLA SS.TRINITA', AIELLI ALTO - AIELLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | Intervento chiuso | 18.426 | 18.426 | 17.652 | 2010-06-11 | 2010-06-22 | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.426 |  |  |  |  | OPCM 3820/2009 | I FASE | 66002
J14B11000310001 | 2011-06-30 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE IN L 'AQUILA *PIAZZA DUOMO*LAVORI DI SISTEMAZIONE E PROTEZIONE CUPOLA E RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DALLE INTEMPERIE |  | 15.18 | 15.18 | 0 |  |  |  | 100 |  | 15.18 | [6 empty] | 66049
J64B11000200001 | 2011-06-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Pizzoli | CHIESA DI SAN LORENZO*VIA S.P.*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - MESSA IN SICUREZZA, PULITURA E PRESENTAZIONE ESTETICA DEL DIPINTO MURALE SITO NELLA CHIESA DI SAN LORENZO IN MARRUCI DI PIZZOLI. |  | 15.18 | 15.18 | 0 |  |  |  | 100 |  | 15.18 | [6 empty] | 66072
J14B11000170001 | 2011-05-31 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE DI ROIO*VIA PROVINCIALE PER ROIO*LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI APPARATI DECORATIVI DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE A L'AQUILA |  | 14.85 | 14.85 | 0 |  |  |  | 100 |  | 14.85 | [6 empty] | 66049
J14B11000180001 | 2011-06-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA CAPPELLA LATERALE DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA |  | 13.513 | 13.513 | 0 |  |  |  | 100 |  | 13.513 | [6 empty] | 66049
J87E09000110001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Ovindoli | OPCM 3820 - I FASE - OVINDOLI (AQ) CHIESA DI S. MARIA DI COLLEMARCIANO - LOC. S. IONA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | Intervento chiuso | 12.38 | 12.38 | 10.331 | 2010-05-29 | 2010-06-08 | 2010-06-08 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.38 |  |  |  |  | OPCM 3820 | I FASE | 66065
J14B11000370001 | 2011-09-02 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI URGENTI PER IL RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA ED IMBALLAGGIO TELE PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SACRESTIA DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA |  | 7 | 7 | 0 |  |  |  | 100 |  | 7 | [6 empty] | 66049
J14B11000040001 | 2011-04-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | CHIESA DI SAN GIACOMO, VIA SAN GIACOMO, L'AQUILA - Lavori di restauro emergenze artistiche |  | 4 | 4 | 0 |  |  |  | 100 |  | 4 | [6 empty] | 66049
J14B12000040008 | 2012-03-29 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | CONVENTINO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA*VIA SAN GIULIANO*RESTAURO DEGLI APPARATI PITTORICI E LIGNEI DEL CONVENTINO DI SAN GIULIANO ALL'INTERNO DEL CONVENTO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA |  | 57.49 | 0 | 0 |  |  |  | 100 |  | 0 | [6 empty] | 66049
J14B11000410007 | 2011-12-09 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | Donazioni - SAN GIULIANO, L'AQUILA - Restauro conservativo reliquie del museo delle reliquie nel convento di San Giuliano a L'Aquila | Intervento chiuso | 68.265 | 0 |  |  |  |  | 100 | 27 - Donazioni | 0 | [5 empty] | CONTABILITA' SPECIALE 5274 INTESTATA AL VICE COMMISSARIO O.P.C.M. 3761/09 | 66049
J14B11000360005 | 2011-08-09 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | L'AQUILA-PORTA NAPOLI*VIA PORTA NAPOLI*L'AQUILA -PORTA NAPOLI OPERE DI RESTAURO E RECUPERO AMBIENTALE |  | 268 | 0 | 0 |  |  |  | 100 |  | 0 | [6 empty] | 66049
J14B11000060001 | 2011-05-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | MESSA IN SICUREZZA - STABILIZZAZIONE STRUTTURALE E COPERTURA DELLA CHIESA DI SAN GREGORIO MAGNO IN LOCALITÀ SAN GREGORIO DI L'AQUILA*VIA SAN GREGORIO* |  | 150 | 0 | 0 |  |  |  | 100 |  | 0 | [6 empty] | 66049
J18F10000120001 | 2011-03-23 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | CHIESA DI SANTA MARIA DI PAGANICA A L'AQUILA - OPERE PROVVISIONALI E ASSISTENZA AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA MESSA IN SICUREZZA |  | 1002.095 | 1002.095 | [13 empty] | 66049
J14B11000380007 | 2011-09-29 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | Donazione - CONVENTINO E MUSEO DELLE RELIQUIE NEL CONVENTO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA*VIA SAN GIULIANO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL'ANTICO CONVENTINO E DEL MUSEO DELLE RELIQUIE NEL CONVENTO DI SAN GIULIANO | Intervento chiuso | 130 | 0 | [5 empty] | 27 - Donazioni | [6 empty] | CONTABILITA' SPECIALE 5274 INTESTATA AL VICE COMMISSARIO O.P.C.M. 3761/09 | 66049
I29H11000400005 | 2012-02-21 | RAIANO | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Raiano | COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO PER SOSTITUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA | Progettazione | 3360 | 3360 |  |  |  | 2015-09-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3160 | 36 - CIPE 6/2012// | 200 |  |  | Decreto C.D. n. 89/2011 |  | 66077
C39H10000490002 | 2011-01-28 | REGIONE ABRUZZO - Direzione LLPP | DIREZIONE LL.PP. - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE L'AQUILA | FALSE | Avezzano | UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AVEZZANO IN VIA MARRUVIO, 75*VIA MARRUVIO, 75*LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 15 | 15 | 14.9941 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 2011-11-15 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 15 | [6 empty] | 66006
I37E13000240001 | 2013-12-09 | RIPA TEATINA | AREA TECNICA E URBANISTICA | FALSE | Ripa Teatina | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO - VIA ROMA | Attuazione | 100 | 100 | 35 |  |  | 2015-01-19 | 70 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 100 |  |  |  |  | CIPE 47/09 |  | 69072
C59C03000010006 | 2013-11-27 | ROCCA DI BOTTE | UFFICIO TECNICO | FALSE |  | COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO COMUNALE VIA PORTONACCIO | Programmazione | 850 | 600 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 600 | 28 - Fondi propri degli enti | 250 |  |  | CIPE 47/09
D69D11000100002 | 2011-06-01 | ROCCA DI CAMBIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Cambio | COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO POLIFUNZIONALE*VIA DUCA DEGLI ABRUZZI*COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO POLIFUNZIONALE | Attuazione | 1050 | 400 | 653.163 | 2012-11-05 | 2013-09-10 | 2014-07-14 | 90 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | 28 - Fondi propri degli enti | 650 |  |  | ex DCD 64/2011 | cofinanziato L.R .15/11/2006 art.6 disposizioni in materia di trasporti | 66081
D66C14000280001 | 2014-05-15 | ROCCA DI CAMBIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Cambio | EDIFICIO CIMITERIALE S.P. NUOVA VESTINA*VIA S.P. NUOVA VESTINA*RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CIMITERIALE*COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO | Progettazione | 286.204 | 286.204 |  |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 286.204 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66081
D61E14000140001 | 2014-06-28 | ROCCA DI CAMBIO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Cambio | EX ASILO COMUNALE*VIA DELLA RAVITA*RISTRUTTURAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA*COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO | Attuazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2015-03-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66081
E74H14000150001 | 2014-07-10 | Rocca di mezzo | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Mezzo | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - EDIFICIO SCOLASTICO - PIAZZA PRINCIPE DI PIEMONTE - | Programmazione | 2100 | 0 |  |  |  | 2017-08-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2100 |  |  |  |  | 47/2009 |  | 66082
E71B14000030001 | 2014-01-28 | Rocca di mezzo | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Mezzo | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*PIANA DELL'ORATORIO, 3*OPERE DI RIAPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO | Progettazione | 1405 | 1090 | 0 |  |  | 2016-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1090 | 28 - Fondi propri degli enti | 315 |  |  | CIPE 135/2012 OPCM 4007/2012 |  | 66082
E71B14000020001 | 2014-01-28 | Rocca di mezzo | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Mezzo | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERI - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO - CAPOLUOGO - FRAZ. DI TERRANERA - FRAZ. DI ROVERE - FRAZ. FONTEAVIGNONE*ROCCA DI MEZZO - TERRANERA - FONTEAVIGNONE - ROVERE*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERI - COMUNE DI ROCCA | Progettazione | 400 | 400 | 0 |  |  | 2015-09-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66082
E75D10000400007 | 2011-06-15 | ROCCA DI MEZZO | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | TRUE | Rocca di Mezzo | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI VARI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.4.09*VIA FRAZIONE FONTAVIGNONE*MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.4.09 | Intervento chiuso | 103.984 | 103.984 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - puntellamenti | 103.984 | [6 empty] | 66082
E78F13000070001 | 2014-01-28 | Rocca di mezzo | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Mezzo | OPERE DI RISANAMENTO POST-SISMA DELLA ZONA ARCHEOLOGICA DEL CASTELLO SITO NELLA FRAZIONE DI ROVERE DEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO.*VIA DEL CASTELLO*RESTAURO POST SISMA DELLA ZONA ARCHEOLOGICA DEL CASTELLO SITO NELLA FRAZIONE DI ROVERE DEL COMUNE DI ROCCA DI | Attuazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2015-10-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66082
E74G10000030001 | 2011-01-25 | ROCCA DI MEZZO | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Mezzo | LAVORI DI RIPARAZIONE E RESTAURO DAI DANNI DOVUTI AL SISMA 06.04.2009 DELLA CHIESA DI S. ANTONIO NELLA FRAZ. DI FONTEAVIGNONE DEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*VIA S.ANTONIO*LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE , CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. AN | Intervento chiuso | 35.827 | 35.827 | 35.2337 | 2010-07-07 | 2012-03-09 | 2012-03-09 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 35.827 | [6 empty] | 66082
B43J13000580005 | 2013-10-10 | ROCCACASALE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Roccacasale | MURI DI SOSTEGNO AREA PALESTRA COMUNALE - CASA DI RIPOSO - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE, VIA BEATO MARIANO - ROCCACASALE | Attuazione | 981.927 | 981.927 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 |  | 981.927 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66079
B47E13000440001 | 2013-11-27 | ROCCACASALE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Roccacasale | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA | Progettazione | 350 | 350 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 |  |  |  |  | CIPE 47/09 |  | 66079
H19H12000610001 | 2012-12-18 | SAN BENEDETTO DEI MARSI | Servizio Lavori Pubblici | FALSE | San Benedetto dei Marsi | Costruzione di un nuovo plesso scolastico da adibire a scuola primaria e secondaria di primo grado nell'ambito del decreto n. 89 del 27/12/2011. | Programmazione | 2100 | 2100 | 0 |  |  | 2015-12-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2100 |  |  |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 66085
J37B14000030001 | 2014-01-27 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | CASA COMUNALE - EX SCUOLA ELEMENTARE "L. VOLPICELLI" | Progettazione | 2494.25 | 2494.25 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2494.25 |  |  |  |  | delibera CIPE 135/2012 |  | 66087
J39D09000300001 | 2011-04-11 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | PREDISPOSIZIONE PIANI DI POSA E PLATEE DI FONDAZIONE, SISTEMAZIONE ESTERNE E RETI SOTTOSERVIZI *COLLARANO*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - PREDISPOSIZIONE PIANI DI POSA E PLATEE DI FONDAZIONE, SISTEMAZIONE ESTERNE E RETI SOTTOSERVIZI AREA MAP COLLARANO-CAP | Intervento chiuso | 1133.574 | 1133.574 | 1132.163 | 2010-05-20 | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 1133.574 | [6 empty] | 66087
J31B13000490001 | 2013-09-17 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA CAPPELLA CIMITERIALE "MONUMENTALE MARCHESI CAPPELLI"*VIA CIMITERO COMUNALE*SMONTAGGIO E RIMONAGGIO CAPPELLA CIMITERIALE MONUMENTALE | Intervento chiuso | 562.491 | 562.491 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 562.491 | [6 empty] | 66087
J39J10000340004 | 2010-12-20 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI*RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ STRADALE IN VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI INTERROTTA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 444.7 | 444.7 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 444.7 | [6 empty] | 66087
J38B10000060001 | 2011-02-12 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SITI IN VIA COLLARANO*VIA COLLARANO*SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SITI IN VIA COLLARANO | Intervento chiuso | 383.532 | 383.532 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 383.532 | [6 empty] | 66087
J33J10000150004 | 2010-11-08 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*AREA MAP COLLARANO-CAPPELLI (SISMA 2009)*REALIZZAIZONE COLLETTORE FOGNARIO E DELLA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO IN M.P. DEL GAS METANO AREA MAP COLLARANO CAPPELLI - EMERGENZA SISMA 2009 | Intervento chiuso | 320.307 | 320.307 | 278.44 | 2010-11-09 | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 320.307 | [6 empty] | 66087
J31D10000210001 | 2011-12-04 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*VIA SAN GIOVANNI*SISMA 2009 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI | Intervento chiuso | 226 | 226 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 226 | [6 empty] | 66087
J31H12000120002 | 2013-09-11 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA. CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE LACUALI DEL LAGO SINIZZO (DECRETO COMMISSARIO DELEGATO DELLA RICOSTRUZIONE N. 5742/2012)*LAGO SINIZZO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE LACUALI DEL L | Attuazione | 214.936 | 214.936 | 157.236 | 2014-02-01 | 2014-02-01 | 2014-06-11 | 75 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 214.936 |  |  |  |  | Decreto Commissario delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo prot. 5742-U/UCR |  | 66087
J36I11000140001 | 2011-06-16 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VILLA CAIONE IN LOC. VILLA GRANDE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI*VIA DELLA PARROCCHIA,1*LAVORI DI PUNTELLAMENTI POST SISMA | Intervento chiuso | 163.192 | 163.192 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 163.192 | [6 empty] | 66087
J31E10000090001 | 2011-11-02 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATI PERICOLANTE IN LOC. VILLA GRANDE FG 18 N.RI 598-599-600*VIA DELLE SCALE E DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA POST SISMA NEI FABBRICATI DI CUI: FG 18 N.598 VIA DELLE SCALE:¿ 40.438,81 FG 18 N.599 VIA DE | Intervento chiuso | 144.098 | 144.098 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 144.098 | [6 empty] | 66087
J32E09000050002 | 2011-10-20 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE IN VIA DELLA CONCIA, LOC. COLLARANO- FG 14 N. 240*VIA DELLA CONCIA*DEMOLZIONIO E PUNTELLAMENTO FABBRICATO POST SISMA | Intervento chiuso | 129.121 | 129.121 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 129.121 | [6 empty] | 66087
J38B10000100001 | 2011-03-03 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO SITO IN LOC. STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI (FG 38N. 57)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | Intervento chiuso | 111.5 | 111.5 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 111.5 | [6 empty] | 66087
J36I09000090001 | 2012-05-14 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA*VIA PRUGNOLI*DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTO POST SISMA | Intervento chiuso | 104.173 | 104.173 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 104.173 | [6 empty] | 66087
J38B10000110001 | 2011-03-03 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO IN LOCALITÀ STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI (FG 38 N. 240-241)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | Intervento chiuso | 104 | 104 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 104 | [6 empty] | 66087
J31B13000410001 | 2013-08-07 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | RIPARAZIONE POST SISMA EX MATTATOIO COMUNALE*VIA NAZIONALE*INTERVENTI STRUTTURALI PER RIPRISTINO AGIBILITÀ POST SISMA | Progettazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66087
J31D10000200001 | 2011-09-17 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CONCIA*SISMA 2009 - DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATO | Intervento chiuso | 82.213 | 82.213 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 82.213 | [6 empty] | 66087
J36I09000080001 | 2012-05-10 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE IN VIOA INFERIORE FG 18 N.RI 723-724 E NCEU FG 18 N. 1976*VIA INFERIORE*DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA URGENTI POST SISMA | Intervento chiuso | 75.557 | 75.557 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 75.557 | [6 empty] | 66087
J38B11000030001 | 2011-03-03 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN LOC. STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI (FG 38 N. 233)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | Intervento chiuso | 70.5 | 70.5 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 70.5 | [6 empty] | 66087
J36I10000160001 | 2011-07-07 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATI IN LOC. CAVANTINI FG 17 N. 754D*VIA DANTE ALIGHIERI*PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATOP PER MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | Intervento chiuso | 63.984 | 63.984 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 63.984 | [6 empty] | 66087
J36I10000150005 | 2011-06-29 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI EDILIZI IN LOC. COLLE .FG 16 N.RI 377-378-379-380-381*VIA COLLE*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI PARZIALI DI FABBRICATI PER MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | Intervento chiuso | 63.821 | 63.821 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 63.821 | [6 empty] | 66087
J32E11000110001 | 2012-02-09 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI A SEGUITO DEL SISMA NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO N.V. NELLA FRAZIONE DI STIFFE FG 38 N.RI 635-634-647-636-38*VIA VICINALE DEI VIGNALI*PUNTELLAMNTI E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | Intervento chiuso | 61.565 | 61.565 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - puntellamenti | 61.565 | [6 empty] | 66087
J32E10000070002 | 2011-11-23 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI DEMOLIZONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE SITO IN SAN DEMETRIO N.V. IN LOC. VILLA GRANDE - FG 18 PART. 611*VIA DELLE SCALE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI DEMOLIZONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLA | Intervento chiuso | 53.684 | 53.684 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 53.684 | [6 empty] | 66087
J36I11000250003 | 2011-12-14 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | OPERE PROVVISIONALI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA IN VIA DON SANTE LEONARDIS FABBRICATI FG 18 N.RI 572-573-574-1848*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE PARZIALE ULTIMO PIANO, PUNTELLAMENTO INTERNO IN TUBI E GIUNTO, COPERTURA PROVVISORIA | Intervento chiuso | 50.721 | 50.721 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 50.721 | [6 empty] | 66087
J33F10000050001 | 2011-12-04 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*VIA ARISTA*SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO | Intervento chiuso | 45 | 45 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 45 | [6 empty] | 66087
J36I12000020001 | 2012-03-21 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIA CAPPELLI JUNIOR FG 16 N. 168*VIA CAPPELLI JUNIOR*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | Intervento chiuso | 38.122 | 38.122 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 38.122 | [6 empty] | 66087
J35H09000020001 | 2012-03-08 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | RIPARAZIONE POST SISMA APPARTAMENTO ATER VIA ANNUNZIATA N. 17*VIA DELL'ANNUNZIATA, 17*LAVORI DI RIPARAZIONI GENERALI INTERNE | Intervento chiuso | 25.918 | 25.918 | 22.966 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25.918 | [6 empty] | 66087
J36I11000260001 | 2012-01-19 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI IN VIA DON SANTE LEONARDIS DG 18 N. 506*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONI E PUNTELLAMNETI POST SISMA | Intervento chiuso | 24.74 | 24.74 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 24.74 | [6 empty] | 66087
J36I12000040001 | 2012-05-02 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEMOLIZIONE RUDERE FG 18 N. 521*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE RUDERE | Intervento chiuso | 21.057 | 21.057 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 21.057 | [6 empty] | 66087
J39H12000240001 | 2012-06-20 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA INGRESSO LAGO SINIZZO*VIA LAGO SINIZZO*REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PER DELIMITAZIOONE AREE PERICOLOSE | Intervento chiuso | 14.644 | 14.644 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 14.644 | [6 empty] | 66087
B45C12002400001 | 2012-08-29 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Pio delle Camere | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE CASTELNUOVO IN COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE - SUB AMBITO A -*VIA CENTRO STORICO FRAZIONE CASTELNUOVO*OPERE DI DEMOLIZIONE MESSA IN SICUREZZA ABITAZIONI E STRADE E VIE DANNEGGIATE DAL SIS | Attuazione | 2834.953 | 2834.953 | 624.062 | 2012-10-26 | 2013-10-29 | 2014-12-31 | 70 | 100 - puntellamenti | 2834.953 | [6 empty] | 66088
B4311000400001 | 2011-09-29 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Pio delle Camere | Riparazione danni e miglioramenti sismico della sede dell'edificio comunale di san pio delle Camere | Progettazione | 1150 | 1150 | 8.175 | 2011-10-24 | 2011-11-28 | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1150 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 | erogato dal comune compenso per indagini strutturali | 66088
B46J14000010001 | 2014-05-13 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Pio delle Camere | OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RISTRUTTURAZIONE POST.SISMA DEL CIMITERO DI SAN PIO DELLE CAMERE E DELLA FRAZIONE CASTELNUOVO;*VIA VARIE*OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RISTRUTTURAZIONE POST.SISMA DEL CIMITERO DI SAN PIO DELLE CAMERE E DELLA FRAZIONE CASTELNUOV | Progettazione | 400 | 400 |  |  |  | 2015-05-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66088
B44B12000170001 | 2014-01-21 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Pio delle Camere | Programma OOPP 2011-2013 ( Redazione Piani di Ricostruzione Residui) | Attuazione | 140 | 140 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 140 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66088
B41E12000070001 | 2014-09-23 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Pio delle Camere | RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CENTRO SOCIALE SITO NELLA FRAZIONE DI CASTELNUOVO, VIA SAN GIOVANNI 2 | Progettazione | 100 | 100 |  |  |  | 2015-05-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66088
B42F14000120001 | 2014-09-27 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Pio delle Camere | PROVE GEOLOGICHE E GEOFISICHE E PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI GROTTONI FRAZ. CASTELNUOVO | Attuazione | 82 | 82 |  |  |  | 2015-01-31 | 40 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 82 |  |  |  |  | 135/2012 |  | 66088
B44H14000830001 | 2014-10-11 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Pio delle Camere | RIPARAZIONE DEL DANNO SISMICO IN CORRISPONDENZA DEL GROTTONE GR70 ALLINTERNO DEL P.D.R. DEL COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE*VIA NUOVA*RIPARAZIONE DEL DANNO SISMICO IN CORRISPONDENZA DEL GROTTONE GR70 ALLINTERNO DEL P.D.R. DEL COMUNE | Progettazione | 25 | 25 |  |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25 | [6 empty] | 66088
F33J13000660002 | 2013-12-14 | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | AREA TECNICA | FALSE | San Valentino in Abruzzo Citeriore | MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA - SAN NICOLA | Attuazione | 200 | 200 | 70 | 2014-10-22 |  | 2015-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 |  |  |  |  | CIPE 47/09 |  | 68038
F33J13000670002 | 2013-12-14 | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | AREA TECNICA | FALSE | San Valentino in Abruzzo Citeriore | MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIA SAN ROCCO | Progettazione | 50 | 50 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 50 |  |  |  |  | CIPE 47/09 |  | 68038
G87E11000170002 | 2013-11-27 | SAN VINCENZO VALLE ROVETO | RESPONSABILE SETTORE LL.PP. | FALSE | San Vincenzo Valle Roveto | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A.MORO VIA MARCONI | Progettazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 100 |  |  |  |  | CIPE 47/09 |  | 66092
C57E13000400001 | 2013-11-26 | SANTE MARIE | AREA TECNICA | FALSE | Sante Marie | MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO L.RADICE SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PIO XII SEDE DELLA SCUOLA MATERNA | Progettazione | 325 | 325 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 325 |  |  |  |  | CIPE 47/09 |  | 66089
C79H0900001006 | 2009-03-03 | SANT'EUSANIO DEL SANGRO | Ufficio Tecnico | FALSE | Sant'Eusanio del Sangro | Completamento Nuovo Plesso Scolastico - Scuola Elementare | Intervento chiuso | 600 | 50 | 39.338 | 2009-10-19 | 2009-10-19 | 2009-11-02 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 50 | 28 - Fondi propri degli enti | 550 |  |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 69085
D62F11000160001 | 2011-11-29 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | CENTRO SERVIZI*PIAZZA LORENA LISI*REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITA' SOCIALI | Progettazione | 895.016 | 895.016 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 895.016 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66090
D68G10000770001 | 2011-08-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5 A PART. 64*PIAZZA CAVOUR, 4*MESSA IN SICREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 849.1857 | 849.1857 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 849.1857 | [6 empty] | 66090
D62E10000100001 | 1900-01-01 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 7 ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE , EX ART. 9 O.P.C.M. 3784/2009 E SS.MM.II. | Intervento chiuso | 471 | 471 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 471 | [6 empty] | 66090
D66E10001210001 | 2011-10-26 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 68 PARTE - 69 - 72 - 76 - 77 - 82 - 83*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 435.962 | 435.962 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 435.962 | [6 empty] | 66090
D63G12000020001 | 2012-04-24 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | AREE CIMITERIALI COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE *VIA DEL CIMITERO*RIPRISTINO AGIBILITA' AREE CIMITERIALI | Progettazione | 400 | 400 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66090
D68G11000380001 | 2011-07-22 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 7/A PART 231-232-233-939*VIA DELL'ACQUARO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 388.5251 | 388.5251 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 388.5251 | [6 empty] | 66090
D68G10001220001 | 2011-11-03 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 158 - 154 *VIA TORRETTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILA 2009 | Intervento chiuso | 299.137 | 299.137 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 299.137 | [6 empty] | 66090
D68G11000370001 | 2011-07-13 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 88-89-90*VIA TORRETTA*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 2009 | Intervento chiuso | 226.6177 | 226.6177 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 226.6177 | [6 empty] | 66090
D61I10000430001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 67 - 68 PARTE*VIA PORTONACCIO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 118.769 | 118.769 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 118.769 | [6 empty] | 66090
D61I09000130001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 1541*VIA VIA DEL GROTTONE, 2*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 117.835 | 117.835 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 117.835 | [6 empty] | 66090
D61I10000420001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 205*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 111.294 | 111.294 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 111.294 | [6 empty] | 66090
D61I09000170001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 7/A PART.221-219*PIAZZA S. GIOVANNI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 107.478 | 107.478 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 107.478 | [6 empty] | 66090
D68G10000750001 | 2011-07-22 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOL 7/A PART. 128*VIA ENRICO CECCHINI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMA 2009 | Intervento chiuso | 106.9552 | 106.9552 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 106.9552 | [6 empty] | 66090
D61I09000120001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 293-1564*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 100.658 | 100.658 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 100.658 | [6 empty] | 66090
D64B13000230006 | 2013-07-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PER L'IMPIANTO SPORTIVO DEL COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Progettazione | 268 | 100 | 0 |  |  | 2014-08-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 168 |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66090
D68G11000350001 | 2011-07-13 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO FOGLIO 7/A PART. 127*VIA ENRICO CECCHINI*MESSA INJ SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 2009 | Intervento chiuso | 98.2407 | 98.2407 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 98.2407 | [6 empty] | 66090
D66E09000750001 | 2011-10-26 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 29.30.31*VIA VIA DEL GROTTONE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 97.7431 | 97.7431 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 97.7431 | [6 empty] | 66090
D68G09000440001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART 258*VIA ARCO LIBERATORE*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 96.666 | 96.666 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 96.666 | [6 empty] | 66090
D68G10001230001 | 2011-11-03 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART 180-171*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 93.2 | 93.2 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 93.2 | [6 empty] | 66090
D61I09000150001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 61*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 71.39 | 71.39 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 71.39 | [6 empty] | 66090
D66E09000780001 | 2012-03-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 7/A PART. 209*VIA DEL POPOLO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 66.052 | 66.052 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 66.052 | [6 empty] | 66090
D68G09000410001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 7/A PART 215 *VIA CASENTINO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 60.0098 | 60.0098 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 60.0098 | [6 empty] | 66090
D68G09000400001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART 143*VIA PIAZZA CAVOUR*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 59.81 | 59.81 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 59.81 | [6 empty] | 66090
D61I10000410001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 37*VIA VIA DEL GROTTONE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 56.618 | 56.618 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 56.618 | [6 empty] | 66090
D61I09000090001 | 2011-11-07 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 203*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILA 2009 | Intervento chiuso | 56.2549 | 56.2549 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 56.2549 | [6 empty] | 66090
D66J13000140001 | 2013-03-30 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | SEDE COMUNALE*VIA DEL MUNICIPIO SNC*RIPARAZIONE POSTSISMA 06/04/2009 | Attuazione | 55 | 55 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 70 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 55 |  |  |  |  | O.P.C.M. 3950 ex art. 21 |  | 66090
D61I09000110001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 260*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 47.456 | 47.456 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 47.456 | [6 empty] | 66090
D68G09000430001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5 PART. 259*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 40.321 | 40.321 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 40.321 | [6 empty] | 66090
D61I09000140001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 42*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 36.736 | 36.736 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 36.736 | [6 empty] | 66090
D68G10000760001 | 2011-07-22 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO0 FOGLIO 7/A PART 218*PIAZZA DEL POPOLO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMA 2009 | Intervento chiuso | 19.5695 | 19.5695 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 19.5695 | [6 empty] | 66090
D61I09000100001 | 2011-11-07 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 689*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Intervento chiuso | 13.801 | 13.801 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 13.801 | [6 empty] | 66090
D69J13000200004 | 2013-09-18 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA SEDE DEL COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Collaudo | 32 | 21.685 | 21.685 | 2014-03-20 | 2014-03-20 | 2013-11-30 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 10.315 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 21.685 |  |  | OPCM 3950 EX ART 21 | CAUSA ERRORE MATERIALE IL VALORE DEL CUP E##39; STATO GENERATO PER EURO 26.000,00 ANZICHE##39; EURO 32.000,00 AL FINE DI PROCEDERE AL MONITORAGGIO NEL CAMPO COSTO DEL PROGETTO COME DA BANCA DATI CUP E##39; STATO INSERITO L##39;IMPORTO EFFETTIVO DEI LAVORI | 66090
E75C13000440001 | 2014-03-10 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | FALSE | Santo Stefano di Sessanio | TORRE MEDICEA / LACALITà "VIA DELLA TORRE"*VIA DELLA TORRE*LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO E LA RICOSTRUZIONE DELLA TORRE MEDICEA DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | Progettazione | 1412.333 | 1412.333 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1412.333 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66091
E73D09000120001 | 2010-12-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | PIAZZA C. COLOMBO; VIA C. BATTISTI; PIAZZA C. DEL PRETE; TRAVERSA DI VIA SOTTO GLI ARCHI*PIAZZA C. COLOMBO*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO PIA | Intervento chiuso | 223.566 | 223.566 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 223.566 | [6 empty] | 66091
E77H11002640001 | 2012-04-16 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | VIA GIUDEA, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA DEL CANTONE*VIA DEL CANTONE*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PRIVATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA SU VIA GIUDEA, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA DEL CANTON | Intervento chiuso | 164.152 | 164.152 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - puntellamenti | 164.152 | [6 empty] | 66091
E77H09000830001 | 2012-01-04 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | LARGO ANELLI, TRAVERSA CASTELLO E VIA BENDETTA*LARGO ANELLI*INTERVENTI URG MESS SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.09 IN LARGO ANELLI, TRAVERSA CASTELLO E VIA BENEDETTA | Intervento chiuso | 146.442 | 146.442 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 146.442 | [6 empty] | 66091
E77B14000030001 | 2014-05-14 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | FALSE | Santo Stefano di Sessanio | LOCALITA' CAMPO IMPERATORE*LOCALITA CAMPO IMPERATORE*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "RIFUGIO RACOLLO" | Progettazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66091
E72I10000240001 | 2011-12-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | PALAZZO CIARROCCA - CUCCHIELLA*VIA BENEDETTA, SNC*OPERE URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, DEGNI DI TUTELA CULTURALE: PALAZZO CIARROCCA - CUCCHIELLA | Intervento chiuso | 73.5 | 73.5 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 73.5 | [6 empty] | 66091
E76C14000040001 | 2014-05-14 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | FALSE | Santo Stefano di Sessanio | CIMITERO COMUNALE*CIMITERO COMUNALE*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | Progettazione | 64.365 | 64.365 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 64.365 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66091
E73D10000360001 | 2011-03-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | PIAZZA C. COLOMBO, VIA C. BATTISTI, PIAZZA C. DEL PRETE, TRAVERSA DI VIA SOTTO GLI ARCHI*VIA CESARE BATTISTI*ESECUZIONE COMPLETAMENTO INT. PROVV. E URGENTI PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA DOPO IL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO P. C. COLOMBO, V | Intervento chiuso | 56.666 | 56.666 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 56.666 | [6 empty] | 66091
E73D09000130001 | 2010-12-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | VIA A. DIAZ; ARCO SU PIAZZA MUNICIPIO, ARCO SU VIA SOTTO GLI ARCHI*VIA A. DIAZ*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALLIZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO SU VIA A. DIAZ; ARCO SU PIAZZA | Intervento chiuso | 55.316 | 55.316 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 55.316 | [6 empty] | 66091
D47E13000460001 | 2013-12-02 | SCAFA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Scafa | SCUOLA ELEMENTARE "A. TONTODONATI" - CORSO I° MAGGIO - MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO SCOLASTICO | Progettazione | 650 | 650 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 650 |  |  |  |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 68039
D47E13000490001 | 2013-12-02 | SCAFA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Scafa | SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "M. BUONARROTI" - VIA DELLA STAZIONE - MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO SCOLASTICO | Progettazione | 450 | 450 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 450 |  |  |  |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 68039
D47E13000470001 | 2013-12-02 | SCAFA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Scafa | SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DELLA RINASCITA - MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO SCOLASTICO | Programmazione | 50 | 50 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 50 |  |  |  |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 68039
D47E13000480002 | 2013-12-02 | SCAFA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Scafa | SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZIONE DECONTRA - MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO SCOLASTICO | Programmazione | 40 | 40 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 40 |  |  |  |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 68039
F97E13000650002 | 2014-02-04 | SCANNO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Scanno | EDIFICIO SCOLASTICO IN VIALE DEGLI ALPINI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO | Progettazione | 344 | 344 |  |  |  | 2015-12-31 | 0 |  | 344 |  |  |  |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 66093
H29G14000140001 | 2014-10-07 | SCOPPITO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FALSE | Scoppito | RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO * VIA AMITERNUM, 38 | Progettazione | 596.1 | 0 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 596.1 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66095
H21B14000300001 | 2014-10-07 | SCOPPITO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FALSE | Scoppito | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE * VIA PROVINCIALE | Progettazione | 400 | 400 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66095
H29G14000150001 | 2014-10-07 | SCOPPITO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FALSE | Scoppito | RIPARAZIONE EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLE SOCIETA' DI SERVIZI*VIA AMITERNUM | Progettazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66095
H22E09000020001 | 2011-03-09 | SCOPPITO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | TRUE | Scoppito | MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI SCOPPITO DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE*VIA AMITERNUM*MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI SCOPPITO DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE | Intervento chiuso | 81.288 | 81.288 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - puntellamenti | 81.288 | [6 empty] | 66095
I31E14000220005 | 2014-07-18 | SCURCOLA MARSICANA | AREA TECNICA | FALSE | Scurcola Marsicana | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO | Programmazione | 1230 | 595 | 0 |  |  | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 595 | 28 - Fondi propri degli enti | 635 |  |  | Decreto 61 - 18/05/2011 |  | 66096
I41H14000000001 | 2014-01-14 | SECINARO | UFFICIO TECNICO | FALSE | Secinaro | ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA DELL'AIA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | Progettazione | 1822.623 | 1822.623 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1782.623 | 36 - CIPE 6/2012// | 40 |  |  | CIPE 47/09 | L'intervento ##232; cofinanziato con fondi a valere sulla D. CIPE n. 6/12 | 66097
D54B13001010001 | 2013-11-26 | SULMONA | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN VIA XXV APRILE | Progettazione | 6264 | 4540.7876 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4540.7876 | 28 - Fondi propri degli enti | 1723.2124 |  |  | CIPE 47/09 |  | 66098
D56B14000030005 | 2014-04-18 | SULMONA | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | SCUOLA MEDIA P. SERAFINI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | Progettazione | 2905.7184 | 2905.7184 |  |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2905.7184 |  |  |  |  | 47/2009 |  | 66098
D53B10000430004 | 2011-01-25 | SULMONA | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | SCUOLA ELEMENTARE LUCIANA MASCIANGIOLI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | Progettazione | 3814.33 | 2864.33 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2864.33 | 28 - Fondi propri degli enti | 950 |  |  |  |  | 66098
D56E12000330001 | 2014-05-15 | SULMONA | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | SCUOLA MEDIA CAPOGRASSI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 E MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI. | Progettazione | 2701 | 1815.528 |  |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2551 | 37 - CIPE 32/2010// | 150 |  |  | 47/2009 e 32/2010 |  | 66098
D53B10000420004 | 2011-01-25 | SULMONA | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | SCUOLA ELEMENTARE LOLA DI STEFANO - MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 2009. | Progettazione | 2127.4 | 1177.4 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1177.4 | 28 - Fondi propri degli enti | 950 |  |  | CIPE 47/09 |  | 66098
D57E13000560005 | 2013-11-26 | SULMONA | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | ASILO NIDO ISOLA FELICE VIA BADIA - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | Progettazione | 385 | 110.2 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 110.2 | 28 - Fondi propri degli enti | 274.8 |  |  | CIPE 47/09 |  | 66098
D57E13000570005 | 2013-11-26 | SULMONA | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ. BAGNATURO - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | Progettazione | 250.352 | 45.24 |  |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 45.24 | 28 - Fondi propri degli enti | 205.112 |  |  |  |  | 66098
D46J14000060002 | 2014-05-29 | TERAMO | SETTORE V | FALSE | Teramo | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "RISORGIMENTO" | Progettazione | 290 | 290 |  |  |  | 2015-09-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 290 | [6 empty] | 67041
D46J14000040002 | 2014-05-29 | TERAMO | SETTORE V | FALSE | Teramo | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO "VIA DIAZ" | Progettazione | 232 | 232 |  |  |  | 2015-09-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 232 | [6 empty] | 67041
D46J14000050002 | 2014-05-29 | TERAMO | SETTORE V | FALSE | Teramo | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA TEVERE | Programmazione | 232 | 0 |  |  |  | 2015-09-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 232 | [6 empty] | 67041
J76I11000010001 | 2011-04-20 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi | FABBRICATI SITI IN VIA DELLA TORRE 5 PART. 1489 VIA DELLA BARACCA FG. 5 PART. 1388 E VIA DELLA BARACCA ANGOLO VIA DELLA BARACCA ANGOLO VIA CANCELLO*VIA BARACCA, CANCELLO, TORRE*PUNTELLAMENTO E/O CERCHIATURA EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 95.708 | 95.708 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 95.708 | [6 empty] | 66100
J76I11000040001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VVIA PATRINO RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLE NN. 753-754-755*VIA PATRINO*PUNTELLAMENTO FACCIATE EDIFICI PERCORSI DAL SISMA DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 31.36 | 31.36 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 31.36 | [6 empty] | 66100
J76I11000060001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi | PUNBTELLAMENTO FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VIA RUA CIRILLI RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLE NN. 791-793*VIA RUA CIRILLI*MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DEL FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 29.551 | 29.551 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - puntellamenti | 29.551 | [6 empty] | 66100
J72E12000000001 | 2012-04-16 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S,. MARIA DEL PONTE RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLA N. 681*VIA VICINATO GRANDE*MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO PUNTELLAMENTO DEL FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VIA VICINATO GRANDE INTERESSAT | Intervento chiuso | 20.715 | 20.715 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 20.715 | [6 empty] | 66100
J76I11000030001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi | FABBRICATO SITO IN VIA ATERNO ANGOLO VIA DELL'ARCO RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 5 PART.LLE NN. 288-296*VIA ATERNO - ANGOLO VIA DELL'ARCO*PUNTELLAMENTO FACCIATA FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 18.552 | 18.552 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 18.552 | [6 empty] | 66100
J71D13000000001 | 2013-03-18 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi | FG. 5 PART.LLA N. 1540*VIA ALBERGO*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 15.944 | 15.944 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 15.944 | [6 empty] | 66100
J76I11000050001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DERL PONTE IN VIA PIEDI LA TERRA RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLA N. 778*VIA PIEDI LA TERRA*MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO PUNTELLAMENTO DELLA FACCIATA ESTERNA DI UN FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/ | Intervento chiuso | 9.274 | 9.274 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 9.274 | [6 empty] | 66100
J79C12000030001 | 2012-04-02 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi | MURO DI CONTENIMENTO PROSPSTTANTE SU VIA DELLA CHIUSA*VIA DELLA CHIUSA*REALIZZAZIONE PANCOLATA IN LEGNO LUNGO VIA DELLA CHIUSA A PROTEZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO PARZIALMENTE CROLLATO A CAUSA DEL SISMA DEL 06/04/2009 | Intervento chiuso | 2.576 | 2.576 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 2.576 | [6 empty] | 66100
J71D12000020001 | 2012-06-18 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi | DEMIOLIZIONE COMIGNOLI FABBRICATO RIPORTATO AL FG. 32 PART.LLE NN. 780-782*VIA PIAZZA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE*LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE DI N. 2 COMIGNOLI DEL FABBRICATO SITO IN VIA PIAZZA NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE DANNEGGIATI DAL SIS | Intervento chiuso | 0.55 | 0.55 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 0.55 | [6 empty] | 66100
B71E14000420001 | 2014-11-11 | TOCCO DA CASAURIA | Ufficio Tecnico | FALSE | Tocco da Casauria | Adeguamento sismico scuola elementare e media | Programmazione | 150 | 150 |  |  |  | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | [6 empty] | 68042
B84B13000420001 | 2014-01-22 | TORNIMPARTE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Tornimparte | REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE PALOMBAIA. | Programmazione | 2370 | 2370 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2370 |  |  |  |  | CIPE 47/09 |  | 66101
B83E11000130001 | 2011-10-14 | TORNIMPARTE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Tornimparte | CENTRO CULTURALE - VILLAGRANDE*VIA IL CORSO*OPERE DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2009*COMUNE DI TORNIMPARTE | Collaudo | 1161.318 | 1161.318 | 966.9278 | 2012-10-17 | 2014-07-24 | 2013-10-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1161.318 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 66101
B88C11000020001 | 2011-01-31 | TORNIMPARTE | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tornimparte | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009*VIA VARIE FRAZIONI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009 | Intervento chiuso | 193.25 | 193.25 | 56.75 |  |  | 2014-06-30 | 100 | 100 - Puntellamenti | 193.25 | [6 empty] | 66101
B83D13000640000 | 2013-11-28 | TORNIMPARTE | UFFICIO TECNICO | FALSE | Tornimparte | RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO NELLA FRAZIONE BARANO.*VIA DELLA TORRE*RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO NELLA FRAZIONE BARANO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL DEL 06/04/2009 ADIBITO A MUSEO CIVICO CITTADINO. | Attuazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66101
I82I11000180001 | 2011-07-31 | TOSSICIA | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FALSE | Tossicia | PALAZZO MARCHESALE*VIA SALITA DEL CASTELLO*RECUPERO STRUTTURALE DI EDIFICIO PUBBLICO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | Attuazione | 1293.5 | 1293.5 | 312.73 | 2014-06-26 | 2014-11-11 | 2015-04-30 | 27 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1293.5 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 67045
I85F13000040001 | 2014-01-29 | TOSSICIA | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FALSE | Tossicia | PIANO DI RICOSTRUZIONE TOSSICIA*PIANO DELL'ADDOLORATA*SERVIZI DI PROGETTAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | Attuazione | 103.198 | 103.198 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 103.198 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 67045
D97E13000400001 | 2013-11-29 | TRASACCO | UFFICIO FINANZIARIO | FALSE | Trasacco | SCUOLA MEDIA VIA CIFILANICO - ADEGUAMENTO SISMICO IN SEGUITO AL SISMA 06.04.2009 | Progettazione | 1255.143 | 1255.143 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1255.143 |  |  |  |  | CIPE 47/09 |  | 66102
D29D14000010001 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | CIMITERI COMUNALI, CAPOLUOGO E FRAZIONE DI CARRUFO - VIA CESARE BATTISTI N.8 - RIPARAZIONE | Progettazione | 400 | 400 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66104
D29D14000020001 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | EDIFICIO "FORESTERIA L'AQUILA REALE- VIA ROMA - RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO | Progettazione | 400 | 400 | 0 |  |  | 2015-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66104
D26C14000000002 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | CHIESA DI SAN NICOLA - VIA SAN NICOLA -RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | Attuazione | 100 | 100 | 4.3768 | 2014-08-04 | 2014-09-04 | 2014-10-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66104
D23G14000010001 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | MURO ADIACENTE DEPOSITO - VIA XX SETTEMBRE - RIPARAZIONE | Progettazione | 100 | 100 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66104
D26H14000000001 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE - VIA XX SETTEMBRE | Progettazione | 96.9238 | 96.9238 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.9238 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66104
D23D09000200001 | 2011-02-17 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 - DELIBERA G.C. N. 32 DEL 12/08/2009 - VIA ROMA FG. 10 MAPP. 308*VIA ROMA*URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTU | Intervento chiuso | 48.297 | 48.297 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 48.297 | [6 empty] | 66104
D23D09000190001 | 2011-02-17 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 - DELIBERA G.C. N. 32 DEL 12/08/2009 - VIA DELLA MADONNA FG. 19 MAPP. 129 - CARRUFO*VIA DELLA MADONNA*URGE | Intervento chiuso | 43.069 | 43.069 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 43.069 | [6 empty] | 66104
D23D09000150001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA UMBERTO I°*VIA UMBERTO I°*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ORDINANZA SINDACALE N. 256 DEL 24.09.2009 - VIA UMBERTO I° | Intervento chiuso | 33.397 | 33.397 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 33.397 | [6 empty] | 66104
D29J09000170001 | 2011-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA DELLA MADONNA - CARRUFO - FG. 19 MAPP. 134*VIA DELLA MADONNA*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA DELLA MADONNA - CARRUFO - FG. 19 M | Intervento chiuso | 32.579 | 32.579 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 32.579 | [6 empty] | 66104
D23D09000140001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA NAZARIO SAURO*VIA NAZARIO SAURO*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 DEL 28.09.2009 - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 38 DEL 22.09.2009 - VIA NAZARI | Intervento chiuso | 30.8 | 30.8 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 30.8 | [6 empty] | 66104
D23D09000170001 | 2010-11-29 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA DEL FORNO - LOCALITÀ CARRUFO E VIA DANTE ALIGHIERI - LOCALITÀ CAPOLUOGO*VIA DEL FORNO / DANTE ALIGHIERI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 | Intervento chiuso | 29.59 | 29.59 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 29.59 | [6 empty] | 66104
D29J10000230001 | 2011-02-24 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA NAZARIO SAURO - FG. 10 MAPP. 257 SUB 1-4 E FG. 10 MAPP. 136*VIA CESARE BATTISTI N. 3*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA NAZARIO SA | Intervento chiuso | 27.72 | 27.72 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 27.72 | [6 empty] | 66104
D23D10000200001 | 2010-11-17 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA LA ROLA*VIA LA ROLA*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO DI VIA LA ROLA. | Intervento chiuso | 27.054 | 27.054 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 27.054 | [6 empty] | 66104
D23D09000130001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA DANTE ALIGHIERI*VIA DANTE ALIGHIERI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 DEL 28.09.2009 - DELIBERA DI G.C. N. 38 DEL 22.09.2009 - VIA DANTE A | Intervento chiuso | 26.4 | 26.4 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 26.4 | [6 empty] | 66104
D29J09000190001 | 2011-04-30 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - FG. 10 PART. 242 FG. 19 PART. 97*VIA DANTE ALIGHIERI/ VIALE UMBEERO I°*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - FG. 10 PART. 242 FG. 19 PART. 97 | Intervento chiuso | 25.08 | 25.08 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 25.08 | [6 empty] | 66104
D23D09000180001 | 2010-11-29 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA DELLA MACCHIA - LOCALITÀ CARRUFO / VIA TRIPOLI - LOCALITÀ CAPOLUOGO*VIA DELLA MACCHIA / TRIPOLI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 DEL 29.1 | Intervento chiuso | 11.307 | 11.307 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 11.307 | [6 empty] | 66104
D23D09000160001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA DELLA MADONNA*VIA DELLA MADONNA*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALE E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO DI VIA DELLA MADONNA - FG 19 MAP 144. | Intervento chiuso | 3.3 | 3.3 | 0 |  |  |  | 100 | 100 - Puntellamenti | 3.3 | [6 empty] | 66104
G61H13000560001 | 2013-11-28 | VILLA SANTA MARIA | UFFICIO TECNICO | FALSE | Villa Santa Maria | EDIFICO SCUOLA ELEMENTARE VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - RIPARAZIONE DANNI SISMA. | Progettazione | 500 | 500 | 0 |  |  | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 |  |  |  |  | CIPE 47/09 |  | 69102
E38I13001040001 | 2013-11-27 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Villa Sant'Angelo | CIMITERO DI VILLA S. ANGELO*RESTAURO E RIPRISTINO STRUTTURE CIMITERIALI | Attuazione | 400 | 400 | 0 |  |  | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 |  |  |  |  | CIPE 135/2012 |  | 66105
E31D11000010001 | 2011-02-16 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA DELLE SCUOLE E PIAZZA GRANDE*VIA DELLE SCUOLE*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLAMENTO DI UNA PORZIONE DI AGGREGATO EDILIZIO PROSPICENTE VIA DELLE SCUOLE E PIAZZA GRANDE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | Intervento chiuso | 361.826 | 361.826 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 361.826 | [6 empty] | 66105
E33G13000000001 | 2013-02-06 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Villa Sant'Angelo | EDIFICIO COMUNALE (MUNICIPIO)*PIAZZA GRANDE*OPERE DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA ABRUZZO 2009-RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALIZZATI EDIFICIO COMUNALE | Collaudo | 293.431 | 293.431 | 280.918 | 2013-09-12 | 2014-03-13 | 2014-03-31 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 293.431 |  |  |  |  | ex DCD 64/2011 |  | 66105
E31D12000000001 | 2012-01-04 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 FG. 4 PART. 334*VIA C. ANDREASSI ANGOLO VIA DEI LONGOBARDI*MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 FG. 4 PART. 3 | Intervento chiuso | 259.982 | 259.982 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 259.982 | [6 empty] | 66105
E31E11000020001 | 2011-09-26 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO "VIA COLLE SARACENO" E RIMOZIONE MACERIE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009*VIA COLLE SARACENO N° 30,32,34*MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO "VIA COLLE SARACENO" E RIMOZIONE MACERIE-FG.4 P.13-14-644 | Intervento chiuso | 230 | 230 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 230 | [6 empty] | 66105
E36I10000220001 | 2011-03-02 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA COLOMBO ANDREASSI*VIA COLOMBO ANDREASSI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO DI VIA COLOMBO ANDREASSI LOTTI 1-2-3-4-5 - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | Intervento chiuso | 200 | 200 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 200 | [6 empty] | 66105
E36G13003890001 | 2013-11-27 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Villa Sant'Angelo | RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA*EX TENDOPOLI | Progettazione | 162.075 | 162.075 | 0 |  |  | 2014-06-30 | 0 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 162.075 |  |  |  |  | OPCM 3923 |  | 66105
E31D11000090001 | 2011-05-12 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA COLOMBO ANDREASSI*VIA COLOMBO ANDREASSI*DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE DI FABBRICATI ADIBITI AD USO CIVILE ABITAZIONE-EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | Intervento chiuso | 155.225 | 155.225 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 155.225 | [6 empty] | 66105
E31D12000060001 | 2012-08-08 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE SITO IN PIAZZA DELLA CHIESA FRAZ. TUSSILLO ¿EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 *PIAZZA DELLA CHIESA FRAZ.TUSSILLO*MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE SITO IN PIAZZA DELLA | Intervento chiuso | 145.749 | 145.749 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 145.749 | [6 empty] | 66105
E31D11000040001 | 2011-03-23 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA DEL MEDICO*VIA DEL MEDICO*DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE DI FABBRICATI ADIBITI AD USO CIVILE ABITAZIONE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | Intervento chiuso | 141.665 | 141.665 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 141.665 | [6 empty] | 66105
E31D11000030001 | 2011-02-16 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | PIAZZA GRANDE*PIAZZA GRANDE*PROGETTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E PARZIALE MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09 SITO IN PIAZZA GRANDE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | Intervento chiuso | 58.385 | 58.385 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 58.385 | [6 empty] | 66105
E31E11000000001 | 2011-05-25 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTO DI UN FABBRICATO SITO IN VIA ROTA*VIA G. ROTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN TUSSILLO IN VIA G. ROTA -LOTTO 2 -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | Intervento chiuso | 34.519 | 34.519 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 34.519 | [6 empty] | 66105
E36I10000110001 | 2010-12-02 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO LOCALITA' TUSSILLO*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DANNEGGIATI DAL SISMA IN VIA DEL FORNO LOCALITA' TUSSILLO | Intervento chiuso | 20.568 | 20.568 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 20.568 | [6 empty] | 66105
E31D11000020001 | 2011-02-16 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | VIA G. ROTA NELLA FRAZIONE DI TUSSILLO*VIA ROTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN TUSSILLO IN VIA G. ROTA - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | Intervento chiuso | 17.729 | 17.729 | 0 |  |  | 2013-11-01 | 100 | 100 - Puntellamenti | 17.729 | [6 empty] | 66105
[8 empty] | 2628977.608 | 2348694.9726 | 1490807.3204 | [5 empty] | 1541467.7116 | 0 | 1068522.4544 | 0 | 8066.05
2618056.216