## Foglio1
ProgettiDataUltimoMonitoraggioCompleto.ProtNorm | ProgettiDataUltimoMonitoraggioCompleto.ID | ProgettiDataUltimoMonitoraggioCompleto.CUP | DataCUP | ProgettiDataUltimoMonitoraggioCompleto.Attuatore | MaxDiData | ProgettiDataUltimoMonitoraggioCompleto.UO | IntNonEmergenziali | Comune | DescrizioneProgetto | ProgettiDataUltimoMonitoraggioCompleto.Operatore | ProgettiDataUltimoMonitoraggioCompleto.DataUltimaModifica | ProgettiDataUltimoMonitoraggioCompleto.StatoAvanzamentoLavori | TabellaA_Sal.ID | TabellaA_Sal.CUP | Costo | ImportoFinanziato | TotaleErogato | TabellaA_Sal.StatoAvanzamentoLavori | DataStimaFineLavori | StimaCompletamento | Fin1 | Fin1Imp | Fin2 | Fin2Imp | Fin3 | Fin3Imp | Fin4 | Fin4Imp | Fin5 | Fin5Imp | Fin6 | Fin6Imp | Fin7 | Fin7Imp | Fin8 | Fin8Imp | Fin9 | Fin9Imp | Fin10 | Fin10Imp | Data | Note | DataPrimaErogazione | DataUltimaErogazione | TabellaA_Sal.Operatore | TabellaA_Sal.DataUltimaModifica | DataOGV1 | DataOGV2 | Crono | ImportoLavori | SommeDisposizione | CodAttuatore | DecAttuatori.Attuatore | DecAttuatori.UO | CodAtt1 | CodAtt2 | CodAtt3 | CodAtt3b | CodAtt4 | DecAttuatori.ProtNorm | Provincia | CodiceISTAT | Tipologia
AQ-GSA-OOPP-04813 | 4813 | B13G15000770005 | 2015-05-29 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 2017-04-30 | GRAN SASSO ACQUA SPA | FALSE | L'AQUILA | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALINE PORTACAVI DA INSTALLARE NEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ DELLAQUILA NELLAMBITO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA - APPALTO PRIMO STRALCIO | GSA | 2015-07-28 12:34 | Attuazione | 22261 | B13G15000770005 | 1228 | 1228 | 114.71 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1228 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 1.228,000 |  | 2017-04-30 |  | 2016-07-09 | 2016-08-09 | GSA | 2017-05-25 13:36 | 2015-10-26 |  |  | 784.42 | 443.58 | 48 | GRAN SASSO ACQUA SPA | GRAN SASSO ACQUA SPA | GSA | GSA SpA | 9 | 9 | GSA | GSA | AQ | 66049
AQ-GSA-OOPP-04491 | 4491 | B13H12000190001 | 2013-02-04 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 2017-04-30 | GRAN SASSO ACQUA SPA | FALSE | L'AQUILA | INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO URBANO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DELL'AQUILA *L'AQUILA* 1° STRALCIO - ASSE CENTRALE | GSA | 2015-05-28 17:36 | Attuazione | 22262 | B13H12000190001 | 36364.533 | 36364.533 | 19311 | Attuazione | 2017-12-31 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9211.753 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 27152.78 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2011-08-11 | 2017-04-18 | GSA | 2017-05-25 13:38 | 2013-09-27 |  |  | 30424.512 | 5968.42 | 48 | GRAN SASSO ACQUA SPA | GRAN SASSO ACQUA SPA | GSA | GSA SpA | 9 | 9 | GSA | GSA | AQ | 66049
AQ-GSA-OOPP-03475 | 3475 | B16H14000000001 | 2014-02-20 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 2017-04-30 | GRAN SASSO ACQUA SPA | FALSE | L'AQUILA | INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO URBANO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DELL'AQUILA *L'AQUILA* 2° STRALCIO - LOTTO N. 1 “Zona A – Quarto San Pietro” | GSA | 2015-05-28 18:08 | Progettazione | 22263 | B16H14000000001 | 13612.448 | 13612.448 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13612.448 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 13612,448 |  | 2017-04-30 |  |  |  | GSA | 2017-05-25 13:40 | 2016-04-13 |  |  | 9595 | 4017 | 48 | GRAN SASSO ACQUA SPA | GRAN SASSO ACQUA SPA | GSA | GSA SpA | 9 | 9 | GSA | GSA | AQ | 66049
AQ-GSA-OOPP-04808 | 4808 | B16H14000010001 | 2014-02-18 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 2017-04-30 | GRAN SASSO ACQUA SPA | FALSE | L'AQUILA | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N. 2 ZONA "B" QUARTO S. GIOVANNI-S. MARCIANO | GSA | 2015-05-29 11:13 | Progettazione | 22264 | B16H14000010001 | 11296.059 | 11296.059 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 11296.059 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 11.296,059 |  | 2017-04-30 |  |  |  | GSA | 2017-05-25 13:41 | 2016-04-13 |  |  | 8266 | 3030 | 48 | GRAN SASSO ACQUA SPA | GRAN SASSO ACQUA SPA | GSA | GSA SpA | 9 | 9 | GSA | GSA | AQ | 66049
AQ-GSA-OOPP-04810 | 4810 | B16H14000020001 | 2014-02-18 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 2017-04-30 | GRAN SASSO ACQUA SPA | FALSE | L'AQUILA | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N.3 ZONA "C" QUARTO S. GIORGIO – VILLA COMUNALE | GSA | 2015-05-29 10:07 | Attuazione | 22265 | B16H14000020001 | 7844.979 | 7844.979 | 0 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7844.979 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 7.844,979 |  | 2017-04-30 |  |  |  | GSA | 2017-05-25 13:41 | 2016-04-13 |  |  | 5891 | 1954 | 48 | GRAN SASSO ACQUA SPA | GRAN SASSO ACQUA SPA | GSA | GSA SpA | 9 | 9 | GSA | GSA | AQ | 66049
AQ-GSA-OOPP-04811 | 4811 | B16H14000030001 | 2014-02-18 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 2017-04-30 | GRAN SASSO ACQUA SPA | FALSE | L'AQUILA | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N. 4 ASSE VIARIO VIA STRINELLA | GSA | 2015-05-29 10:07 | Attuazione | 22266 | B16H14000030001 | 4124.631 | 4124.631 | 60 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4124.631 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 4.124,631 |  | 2017-04-30 |  | 2015-12-10 | 2015-12-10 | GSA | 2017-05-25 13:42 | 2016-04-13 |  |  | 2637 | 1487 | 48 | GRAN SASSO ACQUA SPA | GRAN SASSO ACQUA SPA | GSA | GSA SpA | 9 | 9 | GSA | GSA | AQ | 66049
AQ-GSA-OOPP-04812 | 4812 | B16H14000040001 | 2014-02-18 | GRAN SASSO ACQUA SPA | 2017-04-30 | GRAN SASSO ACQUA SPA | FALSE | L'AQUILA | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N. 5 ASSE VIARIO VIALE CROCE ROSSA | GSA | 2015-05-29 10:08 | Attuazione | 22268 | B16H14000040001 | 5582.13 | 5582.13 | 371 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5582.13 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 5.582,130 |  | 2017-04-30 |  | 2014-03-24 | 2016-12-01 | GSA | 2017-05-25 13:47 | 2016-04-13 |  |  | 4014 | 1568 | 48 | GRAN SASSO ACQUA SPA | GRAN SASSO ACQUA SPA | GSA | GSA SpA | 9 | 9 | GSA | GSA | AQ | 66049
AQ-OCR-OOPP-04284 | 4284 | B21B11001690001 | 2013-07-28 | Ocre | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ocre | EMERGENZA SISMA 2009 - RIPRISTINO DELLO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA. BONIFICA TERRENI | francesco mattucci | 2013-11-23 10:48 | Intervento chiuso | 22607 | B21B11001690001 | 88.284 | 88.284 | 45 | Intervento chiuso | 2013-09-30 | 100 | 35 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM 10/10/2012,art.8 - ex aree di accoglienza//D.L. 39/2009, art. 14, c. 5 | 88.284 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945 |  | 2017-04-30 |  | 2013-10-30 | 2013-10-30 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:15 | 2012-08-24 |  |  |  |  | 76 | Ocre | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059 | EX AREE DI ACCOGLIENZA
AQ-OCR-OOPP-04849 | 4849 | B21H15000130001 | 2015-12-29 | OCRE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ocre | FRAZIONE SAN MARTINO*PIAZZA DELLA CHIESA*RICOSTRUZIONE DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE D SAN MARTINO DEMOLITA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 458.853,00 € | francesco mattucci | 2016-01-04 08:49 | Progettazione | 22608 | B21H15000130001 | 458.853 | 458.853 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 458.853 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 12:16 | [5 empty] | 76 | Ocre | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059
AQ-OCR-OOPP-04850 | 4850 | B21H15000140001 | 2015-12-29 | OCRE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ocre | FRAZIONE SAN FELICE - EX EDIFICIO SCOLASTICO (SCUOLA ELEMENTARE)*VIA DELLA LIBERTÀ*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE DI SAN FELICE GRAVEMENTE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 475.566,00 € | francesco mattucci | 2016-01-04 08:50 | Progettazione | 22609 | B21H15000140001 | 475.566 | 475.566 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 475.566 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 12:16 | [5 empty] | 76 | Ocre | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059
AQ-OCR-OOPP-03373 | 3373 | B23C09000040001 | 2011-11-29 | OCRE | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA DEL MUNICIPIO*SISMA 2009 - INTERVENTO DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA CASA COMUNALE |  |  | Intervento chiuso | 22610 | B23C09000040001 | 157.847 | 157.847 | 157.847 | Intervento chiuso | 2009-11-26 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 157.847 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2009-12-15 | 2011-01-07 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:16 | [5 empty] | 75 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059 | MUNICIPIO
AQ-OCR-OOPP-03374 | 3374 | B24G10000090001 | 2012-04-10 | Ocre | 2014-03-01 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*LARGO BONANNI N. 4*SISMA 2009 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO TOR D'AVEJA | francesco mattucci | 2013-11-23 10:37 | Intervento chiuso | 6791 | B24G10000090001 | 28.18 | 28.18 | 28.18 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 28.18 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 75 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059 | Puntellamenti
AQ-OCR-OOPP-03375 | 3375 | B26J11000430002 | 2012-06-29 | OCRE | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*FRAZIONI*EMERGENZA SISMA 2009 - RIPRISTINO DELLO STATUS QUO DELLE EX AREE DIA CCOGLIENZA: LOTTO I - RIPRISTINO ASFALTI E CAMPI SPORTIVI NEL COMUNE DI OCRE |  |  | Intervento chiuso | 22611 | B26J11000430002 | 110 | 110 | 105.533 | Intervento chiuso | 2013-07-22 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 110 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945 |  | 2017-04-30 |  | 2013-08-02 | 2013-12-10 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:16 | [5 empty] | 75 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059 | EX AREE DI ACCOGLIENZA
AQ-OCR-OOPP-04410 | 4410 | B26J13000320001 | 2014-01-16 | Ocre | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO VIA MONTESORO-CAMPISE*SISMA 2009-INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO NELLA FRAZIONE VALLE D'OCRE, VIA MONTESORO VIA CAMPISE | francesco mattucci | 2014-01-20 08:31 | Intervento chiuso | 8392 | B26J13000320001 | 6.369 | 6.369 | 0 | Intervento chiuso | 2014-02-28 | 100 | 100 - puntellamenti | 6.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-23 12:29 | [5 empty] | 76 | Ocre | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059 | Puntellamenti
AQ-OCR-OOPP-04408 | 4408 | B27B14000000001 | 2014-01-16 | Ocre | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA EDMONDO DE AMICIS*RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMANTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE EX EDFICIO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE DI SAN PANFILO | francesco mattucci | 2014-01-20 08:26 | Attuazione | 22612 | B27B14000000001 | 500 | 500 | 219.302 | Attuazione | 2017-07-30 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2017-04-30 |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:17 | 2014-08-26 |  |  | 360.8206 | 139.1794 | 75 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059 | MUNICIPIO
AQ-OCR-OOPP-04411 | 4411 | B27B14000010001 | 2014-01-16 | Ocre | 2014-10-31 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CANNAVINA E PIEDI LA TERRA*MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE SITI IN SAN FELICE D'OCRE | francesco mattucci | 2014-01-20 08:32 | Intervento chiuso | 9712 | B27B14000010001 | 110 | 110 | 0 | Intervento chiuso | 2014-08-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 110 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-10-31 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-11-26 20:07 | [5 empty] | 76 | Ocre | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059 | Puntellamenti
AQ-OCR-OOPP-04285 | 4285 | B27H13001590005 | 2013-11-21 | Ocre | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ocre | RIPARAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE SITO IN VIA MONTESORO FRAZ. VALLE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | francesco mattucci | 2013-11-23 10:52 | Attuazione | 22613 | B27H13001590005 | 111.305 | 100 | 53.078 | Attuazione | 2016-08-31 | 80 | 28 - Fondi propri degli enti | 11.305 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:17 | 2014-01-14 |  |  | 77.865 | 33.44 | 76 | Ocre | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-OCR-OOPP-04409 | 4409 | B27H14000060001 | 2014-01-16 | Ocre | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*CIMITERO DI CAVALLETTO VALLE*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | francesco mattucci | 2014-01-20 08:29 | Progettazione | 22614 | B27H14000060001 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 12:17 |  |  | definizione degli ultimi aspeti progettuali prima della prodisposizione del bando di gara lavori |  |  | 76 | Ocre | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059 | CIMITERI
AQ-OCR-OOPP-03376 | 3376 | B28G11000180001 | 2011-05-27 | OCRE | 2014-03-01 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA DELLE FATE*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE |  |  | Intervento chiuso | 6794 | B28G11000180001 | 41.726 | 41.726 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 41.726 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 75 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059 | Puntellamenti
AQ-OCR-OOPP-03377 | 3377 | B28G11000190001 | 2011-05-27 | OCRE | 2014-03-01 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA MONTE OCRE E LARGO GRAN SASSO*EMERGEMZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UNEDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE IN SAN MARTINO D'OCRE |  |  | Intervento chiuso | 6795 | B28G11000190001 | 46.725 | 46.725 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 46.725 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 75 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059 | Puntellamenti
AQ-OCR-OOPP-03378 | 3378 | B28G11000200001 | 2011-05-27 | OCRE | 2015-02-28 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CANNAVINA E PIEDI LA TERRA*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IN SAN FELICE D'OCRE |  |  | Intervento chiuso | 11029 | B28G11000200001 | 179.077 | 179.077 | 0 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 179.077 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-02-28 |  |  |  | francesco mattucci | 2015-03-26 14:18 | [5 empty] | 75 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059 | Puntellamenti
AQ-OCR-OOPP-03379 | 3379 | B28G11000210001 | 2011-05-27 | OCRE | 2014-03-01 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA CAMPISE ANGOLO VIA MONTESORO*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE IN VALLE D'OCRE |  |  | Intervento chiuso | 6797 | B28G11000210001 | 50.933 | 50.933 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 50.933 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 75 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059 | Puntellamenti
AQ-OCR-OOPP-03380 | 3380 | B28G11000390001 | 2011-10-07 | OCRE | 2014-03-01 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA CENTRALE*SISMA 2009 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA |  |  | Intervento chiuso | 6798 | B28G11000390001 | 26.961 | 26.961 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 26.961 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 75 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059 | Puntellamenti
AQ-OCR-OOPP-03381 | 3381 | B29C09000120001 | 2012-05-15 | OCRE | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*LOCALITÀ SAN MARTINO*EMERGENZA SISMA 2009 - REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI E DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE |  |  | Intervento chiuso | 22615 | B29C09000120001 | 175.794 | 175.794 | 175.794 | Intervento chiuso | 2009-10-06 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 175.794 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2009-12-15 | 2011-12-20 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:18 | [5 empty] | 75 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059 | MUNICIPIO
AQ-OCR-OOPP-03382 | 3382 | B29C09000140001 | 2013-05-11 | OCRE | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA AREA MAP CAVALLETTO*EMERGENZA SISMA 2009 - REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI (MAP) E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE |  |  | Intervento chiuso | 22616 | B29C09000140001 | 581.7 | 581.7 | 581.7 | Intervento chiuso | 2010-03-10 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 581.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2010-02-12 | 2011-12-20 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:18 | [5 empty] | 75 | OCRE | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI OCRE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OCR | AQ | 66059 | MAP
AQ-FAL-OOPP-04418 | 4418 | B37H14000080001 | 2014-01-22 | FAGNANO ALTO | 2017-04-30 | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Fagnano Alto | UFFICIO TECNICO*VIA FRAZIONE COLLECORBELLINO* RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | Sindaco Fagnanoalto | 2015-08-24 16:09 | Collaudo | 22496 | B37H14000080001 | 400 | 400 | 256.08 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:27 |  |  |  | 265.155 | 134.844 | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042 | CIMITERI
AQ-CMT-OOPP-03383 | 3383 | B41D11000050005 | 2011-07-08 | CAMPOTOSTO | 2016-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Campotosto | DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09*FRAZIONE MASCIONI*DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09 |  |  | Intervento chiuso | 17355 | B41D11000050005 | 84.302 | 84.302 | 84.302 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 84.302 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-06-30 |  | 2009-08-07 |  | sindaco campotosto | 2016-07-09 13:38 | [5 empty] | 19 | CAMPOTOSTO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAMPOTOSTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CMT | AQ | 66016 | Puntellamenti
AQ-CMT-OOPP-03384 | 3384 | B41D12000000005 | 2012-02-28 | CAMPOTOSTO | 2016-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Campotosto | LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09*COMUNE DI CAMPOTOSTO*LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09 |  |  | Intervento chiuso | 17356 | B41D12000000005 | 909.793 | 909.793 | 909.793 | Intervento chiuso | 2014-05-31 | 90 | 100 - puntellamenti | 909.793 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-06-30 |  | 2009-08-07 | 2015-05-31 | sindaco campotosto | 2016-07-09 13:39 | [5 empty] | 19 | CAMPOTOSTO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAMPOTOSTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CMT | AQ | 66016 | Puntellamenti
AQ-SPC-OOPP-04745 | 4745 | B41E12000070001 | 2014-09-23 | SAN PIO DELLE CAMERE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Pio delle Camere | RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CENTRO SOCIALE SITO NELLA FRAZIONE DI CASTELNUOVO, VIA SAN GIOVANNI 2 | sindaco sanpiodellecamere | 2017-03-06 10:36 | Collaudo | 22644 | B41E12000070001 | 100 | 100 | 73.28 | Collaudo | 2017-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-06-30 | 2016-09-29 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:39 |  |  |  | 76.892 | 23.106 | 98 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SPC | AQ | 66088 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-SPC-OOPP-05028 | 5028 | B41E17000010001 | 2017-02-28 | SAN PIO DELLE CAMERE | 2017-04-30 | ufficio tecnico | FALSE | San Pio delle Camere | ristrutturazione solaio intradosso scuola materna | francesco mattucci | 2017-03-30 13:41 | Progettazione | 22645 | B41E17000010001 | 73 | 73 | 0 | Progettazione | 2017-04-09 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 12:39 | [5 empty] | 98 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SPC | AQ | 66088 | Scuola
AQ-SPC-OOPP-04748 | 4748 | B42F14000120001 | 2014-09-27 | SAN PIO DELLE CAMERE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Pio delle Camere | PROVE GEOLOGICHE E GEOFISICHE E PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI GROTTONI FRAZ. CASTELNUOVO | francesco mattucci | 2014-11-27 08:31 | Collaudo | 22646 | B42F14000120001 | 82 | 82 | 15.07 | Collaudo | 2016-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 82 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-02-29 | 2016-02-29 | francesco mattucci | 2017-05-29 13:23 | [5 empty] | 98 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SPC | AQ | 66088 | MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURE
AQ-SPC-OOPP-04494 | 4494 | B4311000400001 | 2011-09-29 | SAN PIO DELLE CAMERE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Pio delle Camere | Riparazione danni e miglioramenti sismico della sede dell'edificio comunale di san pio delle Camere | francesco mattucci | 2014-11-27 08:31 | Attuazione | 22647 | B4311000400001 | 1150 | 1150 | 82.485 | Attuazione | 2017-12-31 | 25 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 | erogato dal comune compenso per indagini strutturali | 2011-10-24 | 2011-11-28 | francesco mattucci | 2017-05-29 13:24 | [5 empty] | 98 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SPC | AQ | 66088 | MUNICIPIO
AQ-SPC-OOPP-04953 | 4953 | B43G16000040001 | 2016-04-01 | SAN PIO DELLE CAMERE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Pio delle Camere | MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E DEL CAMPO DA GIOCO POLIVALENTE | sindaco sanpiodellecamere | 2016-09-09 16:32 | Attuazione | 22648 | B43G16000040001 | 172 | 172 |  | Attuazione |  | 25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 13:24 | [5 empty] | 98 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SPC | AQ | 66088 | MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURE
AQ-RCS-OOPP-04416 | 4416 | B43J13000580005 | 2013-10-10 | ROCCACASALE | 2015-02-28 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Roccacasale | MURI DI SOSTEGNO AREA PALESTRA COMUNALE - CASA DI RIPOSO - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE, VIA BEATO MARIANO - ROCCACASALE | sindaco roccacasale | 2014-05-30 10:54 | Attuazione | 11050 | B43J13000580005 | 981.927 | 981.927 | 556.839 | Attuazione | 2014-12-31 | 70 | 100 - puntellamenti | 981.927 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2014-09-25 | 2015-02-06 | francesco mattucci | 2015-03-26 15:39 | [5 empty] | 96 | ROCCACASALE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ROCCACASALE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RCS | AQ | 66079 | Scuola
AQ-SPC-OOPP-04533 | 4533 | B44B12000170001 | 2014-01-21 | SAN PIO DELLE CAMERE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Pio delle Camere | Programma OOPP 2011-2013 ( Redazione Piani di Ricostruzione Residui) | francesco mattucci | 2014-11-27 08:31 | Attuazione | 22650 | B44B12000170001 | 144.35 | 144.35 | 28.87 | Attuazione | 2016-12-31 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 144.35 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2015-05-22 | 2015-05-22 | francesco mattucci | 2017-05-29 13:25 | [5 empty] | 98 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SPC | AQ | 66088 | BANDI PDR
AQ-CMT-OOPP-04886 | 4886 | B44B15000330001 | 2015-11-28 | CAMPOTOSTO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Campotosto | MODULI ABITATIVI PROVVISORI, MAP*CAPOLUOGO E FRAZIONI MASCIONI E POGGIO CANCELLI*RIPARAZIONE INTONACO, INFISSI, IMPIANTI, PAVIMENTAZIONE ESTERNA | francesco mattucci | 2016-03-31 12:15 | Attuazione | 21919 | B44B15000330001 | 155.621 | 155.621 |  | Attuazione |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 155.621 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | sindaco campotosto | 2017-05-10 12:00 | [5 empty] | 19 | CAMPOTOSTO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAMPOTOSTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CMT | AQ | 66016
AQ-CMT-OOPP-04952 | 4952 | B44E16000260001 | 2016-07-23 | CAMPOTOSTO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Campotosto | Lavori di ripristino e ricostruzione di muri di sostegno del territorio di Campotosto | francesco mattucci | 2016-07-27 11:21 | Programmazione | 21920 | B44E16000260001 | 1162.936 | 1162.936 | 0 | Programmazione | 2017-09-22 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1162.936 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | sindaco campotosto | 2017-05-10 12:30 | [5 empty] | 19 | CAMPOTOSTO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAMPOTOSTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CMT | AQ | 66016 | infrastrutture
AQ-SPC-OOPP-04759 | 4759 | B44H14000830001 | 2014-10-11 | SAN PIO DELLE CAMERE | 2015-08-31 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Pio delle Camere | RIPARAZIONE DEL DANNO SISMICO IN CORRISPONDENZA DEL GROTTONE GR70 ALLINTERNO DEL P.D.R. DEL COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE*VIA NUOVA*RIPARAZIONE DEL DANNO SISMICO IN CORRISPONDENZA DEL GROTTONE GR70 ALLINTERNO DEL P.D.R. DEL COMUNE | francesco mattucci | 2014-11-27 08:30 | Intervento chiuso | 12959 | B44H14000830001 | 25 | 25 | 0 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 |  |  |  | sindaco sanpiodellecamere | 2015-09-08 16:13 | [5 empty] | 98 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SPC | AQ | 66088 | Puntellamenti
AQ-SPC-OOPP-03385 | 3385 | B45C12002400001 | 2012-08-29 | SAN PIO DELLE CAMERE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Pio delle Camere | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE CASTELNUOVO IN COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE - SUB AMBITO A -*VIA CENTRO STORICO FRAZIONE CASTELNUOVO*OPERE DI DEMOLIZIONE MESSA IN SICUREZZA ABITAZIONI E STRADE E VIE DANNEGGIATE DAL SIS | Sindaco Sanpiodellecamere | 2013-11-26 10:30 | Attuazione | 22651 | B45C12002400001 | 2834.953 | 2834.953 | 624.062 | Attuazione | 2017-12-31 | 70 | 100 - puntellamenti | 2834.953 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2012-10-26 | 2013-10-29 | francesco mattucci | 2017-05-29 13:25 | [5 empty] | 98 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SPC | AQ | 66088 | Puntellamenti
AQ-CRS-OOPP-04307 | 4307 | B46E12000140003 | 2012-06-20 | CARSOLI | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Carsoli | PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO, EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRSI A SCUOLA MEDIA STATALE.PIAZZA DELLA LIBERTA' | alessia dannunzio | 2013-11-29 12:38 | Progettazione | 22705 | B46E12000140003 | 1980.842 | 1980.842 | 0 | Progettazione | 2017-09-01 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1980.842 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-04-30 |  |  |  | alessia placidi | 2017-05-30 15:21 | [5 empty] | 25 | CARSOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI CARSOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CRS | AQ | 66025 | Scuola
AQ-SPC-OOPP-03469 | 3469 | B46G15000310001 | 2015-04-21 | SAN PIO DELLE CAMERE | 2015-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Pio delle Camere | MESSA IN SICUREZZA STRADA SAN LEONARDO | francesco mattucci | 2015-05-13 13:21 | Intervento chiuso | 11842 | B46G15000310001 | 59.689 | 59.689 | 59.689 | Intervento chiuso |  | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 59.689 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-06-30 |  |  |  | sindaco sanpiodellecamere | 2015-07-06 10:15 | [5 empty] | 98 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SPC | AQ | 66088 | Puntellamenti
AQ-SPC-OOPP-03471 | 3471 | B46G15000350001 | 2015-04-28 | SAN PIO DELLE CAMERE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Pio delle Camere | CAMPAGNA DI INDAGINI GEOTECNICHE, GEOLOGICHE E GEOFISICHE FRAZIONE CASTELNUOVo | francesco mattucci | 2015-05-13 13:21 | Attuazione | 22652 | B46G15000350001 | 388.698 | 388.698 | 198.8 | Attuazione | 2016-06-30 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 388.698 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2015-10-06 | 2015-12-01 | francesco mattucci | 2017-05-29 13:26 | [5 empty] | 98 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SPC | AQ | 66088 | MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURE
AQ-SPC-OOPP-05037 | 5037 | B46G16000260001 | 2016-09-28 | SAN PIO DELLE CAMERE | 2017-04-30 | ufficio tecnico | FALSE | San Pio delle Camere | RIATTIVAZIONE CONDUTTURA PUBBLICA*VIA INTERO TERRITORIO COMUNALE*RIATTIVAZIONE CONDUTTURA PUBBLICA | francesco mattucci | 2017-05-30 12:29 | Progettazione | 22692 | B46G16000260001 | 406.1132 | 406.1132 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 406.1132 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-30 12:32 | [5 empty] | 98 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SPC | AQ | 66088 | RETI IDRICHE E FOGNARIE
AQ-CMT-OOPP-03386 | 3386 | B46H12000160001 | 2012-12-24 | CAMPOTOSTO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Campotosto | RIPRISTINO STATUS QUO DELLE AREE UTILIZZATE PER I CAMPI DI ACCOGLIENZA DOPO IL SISMA DEL 6/4/09 *COUNE DI CAMPOTOSTO*RIPRISTINO STATUS QUO DELLE AREE UTILIZZATE PER I CAMPI DI ACCOGLIENZA DOPO IL SISMA DEL 6/4/09 |  |  | Attuazione | 21921 | B46H12000160001 | 155.218 | 155.218 | 115.218 | Attuazione | 2015-12-31 | 80 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 155.218 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2013-03-27 | 2013-03-27 | sindaco campotosto | 2017-05-10 12:34 | [5 empty] | 19 | CAMPOTOSTO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAMPOTOSTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CMT | AQ | 66016 | EX AREE DI ACCOGLIENZA
AQ-CMT-OOPP-04924 | 4924 | B46J12000390004 | 2012-12-20 | CAMPOTOSTO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Campotosto | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN CAMPOTOSTO CAPOLUOGO, VIA ROMA | francesco mattucci | 2016-07-27 11:22 | Collaudo | 21922 | B46J12000390004 | 190 | 100 | 97.424 | Collaudo | 2016-06-25 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-02-13 | 2016-04-25 | sindaco campotosto | 2017-05-10 12:34 | 2016-02-08 |  |  | 150.564 | 39.43 | 19 | CAMPOTOSTO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAMPOTOSTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CMT | AQ | 66016 | IMMOBILI PUBBLICI
AQ-SPC-OOPP-04744 | 4744 | B46J14000010001 | 2014-05-13 | SAN PIO DELLE CAMERE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Pio delle Camere | OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RISTRUTTURAZIONE POST.SISMA DEL CIMITERO DI SAN PIO DELLE CAMERE E DELLA FRAZIONE CASTELNUOVO;*VIA VARIE*OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RISTRUTTURAZIONE POST.SISMA DEL CIMITERO DI SAN PIO DELLE CAMERE E DELLA FRAZIONE CASTELNUOV | francesco mattucci | 2014-11-27 08:30 | Collaudo | 22656 | B46J14000010001 | 400 | 400 | 251.951 | Collaudo | 2016-05-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2015-12-01 | 2016-02-29 | francesco mattucci | 2017-05-29 13:30 | [5 empty] | 98 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SPC | AQ | 66088 | CIMITERI
AQ-SPC-OOPP-03396 | 3396 | b46j15000080001 | 2015-03-28 | SAN PIO DELLE CAMERE | 2016-08-31 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Pio delle Camere | messa in sicurezza muro contro terra map lotto san pio delle camere | francesco mattucci | 2015-05-13 13:22 | Intervento chiuso | 18209 | b46j15000080001 | 112.277 | 112.277 | 112.277 | Intervento chiuso | 2016-03-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 112.277 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2016-08-31 |  |  |  | sindaco sanpiodellecamere | 2016-09-08 16:11 |  |  |  |  | 0 | 98 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SPC | AQ | 66088 | Puntellamenti
PE-PNL-OOPP-04567 | 4567 | B47E11000080001 | 2013-11-27 | PIANELLA | 2017-04-30 | AREA 4^ | FALSE | Pianella | RISTRUTURAZIONE - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 SCUOLA ELEMENTARE DI PIANELLA CAPOLUOGO | Sindaco PIANELLA | 2015-03-19 10:29 | Attuazione | 22724 | B47E11000080001 | 268.5 | 268.5 | 0 | Attuazione | 2017-07-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 268.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 | Determina n. 199 del 21/10/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori | 2015-07-03 |  | alessia placidi | 2017-05-30 15:29 | 2015-10-21 |  |  | 164.727 | 103.572 | 126 | PIANELLA | AREA 4^ | COMUNE DI PIANELLA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PNL | PE | 68030 | Scuola
PE-PNL-OOPP-04568 | 4568 | B47E11000100001 | 2013-11-27 | PIANELLA | 2017-04-30 | AREA 4^ | FALSE | Pianella | RISTRUTTURAZIONE - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 SCUOLA MEDIA DI PIANELLA CAPOLUOGO | Sindaco PIANELLA | 2014-11-20 13:06 | Attuazione | 22725 | B47E11000100001 | 430 | 430 | 0 | Attuazione | 2016-05-31 | 90 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 430 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 | Determina n. 152 del 15/09/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori | 2015-06-24 |  | alessia placidi | 2017-05-30 15:29 | 2015-09-15 |  |  | 240.429 | 148.662 | 126 | PIANELLA | AREA 4^ | COMUNE DI PIANELLA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PNL | PE | 68030 | Scuola
PE-PNL-OOPP-04569 | 4569 | B47E11000110001 | 2013-11-27 | PIANELLA | 2017-04-30 | AREA 4^ | FALSE | Pianella | RISTRUTTURAZIONE - RIPARAZIONE DANNI CASUATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 - SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE CERRATINA | Sindaco PIANELLA | 2014-03-28 13:23 | Collaudo | 22726 | B47E11000110001 | 59.9 | 59.9 | 0 | Collaudo | 2016-03-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 59.9 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 | Determina n. 154 del 15/09/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori | 2015-07-10 | 2016-06-28 | alessia placidi | 2017-05-30 15:29 | 2015-09-15 |  |  | 35.395 | 17.931 | 126 | PIANELLA | AREA 4^ | COMUNE DI PIANELLA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PNL | PE | 68030 | Scuola
AQ-RCS-OOPP-04314 | 4314 | B47E13000440001 | 2013-11-27 | ROCCACASALE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Roccacasale | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA | alessia dannunzio | 2013-11-29 13:35 | Progettazione | 22731 | B47E13000440001 | 350 | 350 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-04-30 |  |  |  | alessia placidi | 2017-05-30 15:32 | [5 empty] | 96 | ROCCACASALE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ROCCACASALE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RCS | AQ | 66079 | Scuola
AQ-CMT-OOPP-03424 | 3424 | B48H11000140001 | 2014-12-07 | CAMPOTOSTO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Campotosto | SEDE COMUNALE*PIAZZA DELLA CHIESA*ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE | francesco mattucci | 2015-03-12 11:36 | Progettazione | 21923 | B48H11000140001 | 1597.279 | 1597.279 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1597.279 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | sindaco campotosto | 2017-05-10 12:35 | [5 empty] | 19 | CAMPOTOSTO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAMPOTOSTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CMT | AQ | 66016 | MUNICIPIO
AQ-SPC-OOPP-03468 | 3468 | B49G15002340001 | 2015-04-20 | SAN PIO DELLE CAMERE | 2016-12-31 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Pio delle Camere | MANUTENZIONE STRAORDINARIA M.A.P. | francesco mattucci | 2015-05-13 13:22 | Intervento chiuso | 20011 | B49G15002340001 | 109.472 | 109.472 | 0 | Intervento chiuso | 2015-08-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 109.472 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-12-31 |  |  |  | sindaco sanpiodellecamere | 2017-01-03 16:58 | [5 empty] | 98 | SAN PIO DELLE CAMERE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SPC | AQ | 66088 | Puntellamenti
PE-CVC-OOPP-04483 | 4483 | B61B14000030001 | 2014-01-29 | CIVITELLA CASANOVA | 2017-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE CAPOLUOGO*PIAZZA CONA*INTERVENTI DI RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | Sindaco Civitellacasanova | 2014-11-21 10:04 | Collaudo | 22454 | B61B14000030001 | 332.064 | 332.064 | 319.829 | Collaudo | 2017-01-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 332.064 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2015-04-20 | 2016-10-25 | francesco mattucci | 2017-05-29 10:58 | 2014-11-25 |  |  | 242.2116 | 84.3746 | 32 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CVC | PE | 68014 | CIMITERI
PE-CVC-OOPP-03387 | 3387 | B61D11000050001 | 2011-06-21 | CIVITELLA CASANOVA | 2014-10-31 | AREA TECNICA | TRUE | Civitella Casanova | EDIFICIO PRIVATO IN VIA DI MEZZO - P.ZZA A. MORO - VESTEA*VIA DI MEZZO*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA |  |  | Intervento chiuso | 9560 | B61D11000050001 | 34.99 | 32.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 34.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | Sindaco Civitellacasanova | 2014-11-21 11:38 | [5 empty] | 32 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CVC | PE | 68014 | Puntellamenti
PE-CVC-OOPP-04482 | 4482 | B61E14000010001 | 2014-01-29 | CIVITELLA CASANOVA | 2017-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | EDIFICI POPOLARI IN VIA ROMA E VIA RIMEMBRANZA*VIA ROMA E RIMEMBRANZA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI POPOLARI | francesco mattucci | 2014-01-29 15:56 | Collaudo | 22455 | B61E14000010001 | 84 | 84 | 83.622 | Collaudo | 2017-01-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 84 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-06-30 | 2016-11-21 | francesco mattucci | 2017-05-29 10:58 |  |  |  | 64.262 | 19.738 | 32 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CVC | PE | 68014 | ERP
PE-CVC-OOPP-04656 | 4656 | B61E14000040001 | 2014-05-30 | CIVITELLA CASANOVA | 2015-12-31 | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA JANDELLI | nadia marcantonio | 2014-11-26 12:56 | Intervento chiuso | 10244 | B61E14000040001 | 335.5 | 335.5 | 335.5 | Intervento chiuso | 2015-09-16 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 335.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 47/2009 e 18/2013 |  | 2015-12-31 |  | 2014-11-28 | 2015-12-11 | nadia marcantonio | 2016-01-21 16:56 | 2014-12-02 |  |  | 242.26 | 93.2396 | 32 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CVC | PE | 68014 | Scuola
PE-CVC-OOPP-04688 | 4688 | B61E14000090001 | 2014-06-23 | CIVITELLA CASANOVA | 2017-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA B. CROCE E PALESTRA | Sindaco Civitellacasanova | 2014-06-24 08:43 | Progettazione | 22457 | B61E14000090001 | 1164.5 | 1164.5 | 0 | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1164.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 E 18/2013 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:58 | [5 empty] | 32 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CVC | PE | 68014 | Scuola
PE-CVC-OOPP-04991 | 4991 | B61E16000420001 | 2016-09-22 | CIVITELLA CASANOVA | 2017-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | ADEGUAMENTO STRUTTURALE E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA MUNICIPALE - PROGETTO DI COMPLETAMENTO*CORSO UMBERTO I*MIGLIORAMENTO SISMICO | francesco mattucci | 2016-09-22 15:58 | Attuazione | 22459 | B61E16000420001 | 162 | 162 | 105.3803 | Attuazione | 2017-12-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 162 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2017-04-30 | 2017-04-30 | francesco mattucci | 2017-05-29 10:59 | [5 empty] | 32 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CVC | PE | 68014 | MUNICIPIO
PE-CVC-OOPP-03388 | 3388 | B62J11000050001 | 2011-03-11 | CIVITELLA CASANOVA | 2014-10-31 | AREA TECNICA | TRUE | Civitella Casanova | EDIFICIO PRIVATO SITO IN PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - ANGOLO VIA BOTTINI - VICOLO ORLANDI*VIA PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - ANGOLO VIA BOTTINI - VICOLO ORLANDI*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PRIVATO DANNEGGIATO DAL SISMA |  |  | Intervento chiuso | 9564 | B62J11000050001 | 65 | 65 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 65 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | Sindaco Civitellacasanova | 2014-11-21 11:43 | [5 empty] | 32 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CVC | PE | 68014 | Puntellamenti
PE-CVC-OOPP-03496 | 3496 | B63G15001470001 | 2015-06-18 | CIVITELLA CASANOVA | 2017-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | Manutenzione case ERP Via Rimembranze | Anna Amicosante | 2015-06-18 14:51 | Attuazione | 22460 | B63G15001470001 | 95.404 | 95.404 | 56.81 | Attuazione | 2017-06-30 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 95.404 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2017-02-28 | 2017-02-28 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:00 |  |  |  | 64.876 | 30.527 | 32 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CVC | PE | 68014 | ERP
PE-CVC-OOPP-03477 | 3477 | B64H15000940001 | 2015-06-18 | CIVITELLA CASANOVA | 2017-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | Interventi di consolidamento e ripristino ambientale capoluogo, del muro in corrispondenza dell’Aggregato 21 | Anna Amicosante | 2015-06-18 14:46 | Progettazione | 22461 | B64H15000940001 | 450.697 | 450.697 | 0 | Progettazione | 2017-06-18 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 450.697 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 11:01 | [5 empty] | 32 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CVC | PE | 68014 | MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURE
PE-CVC-OOPP-03495 | 3495 | B64H15000950001 | 2015-06-18 | CIVITELLA CASANOVA | 2017-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | Interventi di consolidamento e ripristino ambientale capoluogo, nella parte Est in prossimità di Palazzo Pignatelli denominato Aggregato 9 | Anna Amicosante | 2015-06-18 14:50 | Progettazione | 22462 | B64H15000950001 | 445.757 | 445.757 | 0 | Progettazione | 2017-11-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 445.757 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 11:01 | [5 empty] | 32 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CVC | PE | 68014 | MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURE
PE-CVC-OOPP-04816 | 4816 | B64H15000980001 | 2015-06-18 | CIVITELLA CASANOVA | 2017-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | Interventi di consolidamento e ripristino ambientale capoluogo in prossimità delle strutture abitative che si estendono tra gli Aggregati 22 e 47 | Anna Amicosante | 2015-06-18 14:52 | Programmazione | 22464 | B64H15000980001 | 453.544 | 453.544 | 0 | Programmazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 453.544 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 11:01 | [5 empty] | 32 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CVC | PE | 68014 | MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURE
PE-CVC-OOPP-04484 | 4484 | B67E14000020001 | 2014-01-29 | CIVITELLA CASANOVA | 2017-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE*CORSO UMBERTO I, 4*OPERE DI RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO | francesco mattucci | 2014-01-29 16:03 | Attuazione | 22467 | B67E14000020001 | 714.895 | 714.895 | 662.695 | Attuazione | 2016-12-31 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 714.895 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-02-29 | 2017-04-30 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:11 |  |  |  | 542.655 | 172.239 | 32 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CVC | PE | 68014 | MUNICIPIO
PE-CVC-OOPP-04815 | 4815 | B67H15000460001 | 2015-06-18 | CIVITELLA CASANOVA | 2017-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Civitella Casanova | Interventi sotto-servizi I lotto | Anna Amicosante | 2015-06-18 14:51 | Progettazione | 22463 | B67H15000460001 | 292.596 | 292.596 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 292.596 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 11:01 | [5 empty] | 32 | CIVITELLA CASANOVA | AREA TECNICA | COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CVC | PE | 68014 | RETI IDRICHE E FOGNARIE
AQ-COC-OOPP-04709 | 4709 | B71B14000610001 | 2014-07-17 | COCULLO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cocullo | AREA CIMITERIALE - LOCULARIO E MURI PERIMETRALI*VIA STRADA PROVINCIALE MARSICO - SANNITICA*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA 2009 | Sindaco Cocullo | 2015-05-18 10:59 | Attuazione | 22468 | B71B14000610001 | 300 | 300 | 60 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2017-04-30 | 2017-04-30 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:13 |  |  |  | 237.886 | 62.113 | 33 | COCULLO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI COCULLO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COC | AQ | 66037 | CIMITERI
AQ-COC-OOPP-04710 | 4710 | B71B14000620001 | 2014-07-17 | COCULLO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cocullo | AREA CIMITERIALE - OSSARIO*VIA STRADA PROVINCIALE MARSICO - SANNITICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 | Sindaco Cocullo | 2016-06-14 15:21 | Attuazione | 22469 | B71B14000620001 | 100 | 100 | 84.175 | Attuazione | 2016-12-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-06-30 | 2017-04-30 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:14 | 2015-09-07 |  |  | 66.687 | 33.312 | 33 | COCULLO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI COCULLO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COC | AQ | 66037 | CIMITERI
PE-TDC-OOPP-04766 | 4766 | B71E14000420001 | 2014-11-11 | TOCCO DA CASAURIA | 2017-04-30 | Ufficio Tecnico | FALSE | Tocco da Casauria | Adeguamento sismico scuola elementare e media | sindaco tocco | 2016-01-19 10:34 | Progettazione | 22744 | B71E14000420001 | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | alessia placidi | 2017-05-30 15:34 |  |  | Con determina n. 149/UT del 24/06/2016 ##232; stata redatta la validazione del progetto esecutivo. il progetto esecutivo ##232; stato sottoposto all'esame della Giunta Comunale per l'approvazione definitiva. |  |  | 153 | TOCCO DA CASAURIA | Ufficio Tecnico | COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TDC | PE | 68042 | Scuola
AQ-COC-OOPP-04711 | 4711 | B72C14000020001 | 2014-07-17 | COCULLO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cocullo | TORRE MEDIEVALE*VIA RIONE SAN NICOLA*RIPARAZIONE DANNI DA EVENTI SISMICI 2009 | Sindaco Cocullo | 2015-05-18 11:00 | Attuazione | 22471 | B72C14000020001 | 153 | 153 | 117.347 | Attuazione | 2017-03-30 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 153 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-06-30 | 2016-10-12 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:14 | 2015-10-07 |  |  | 113.909 | 39.091 | 33 | COCULLO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI COCULLO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COC | AQ | 66037 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-COC-OOPP-03389 | 3389 | B73G10000110001 | 2011-04-21 | COCULLO | 2015-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Cocullo | SISMA 2009 MESSA IN SICUREZZA LOCULARI*VIA STRADA PROVINCIALE 60*MESSA IN SICUREZZA LOCULARI |  |  | Intervento chiuso | 11923 | B73G10000110001 | 25.64 | 25.64 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 25.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  |  |  | Sindaco Cocullo | 2015-07-13 12:38 | [5 empty] | 33 | COCULLO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI COCULLO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COC | AQ | 66037 | Puntellamenti
AQ-COC-OOPP-03390 | 3390 | B73G10000120001 | 2011-04-21 | COCULLO | 2015-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Cocullo | SISMA 2009 MESSA IN SICUREZZA MURI DI RECINZIONE.*VIA STRADA PROVINCIALE 60*MESSA IN SICUREZZA MURI PERIMETRALI / RECINZIONI. |  |  | Intervento chiuso | 11924 | B73G10000120001 | 32.447 | 32.447 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 32.447 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  |  |  | Sindaco Cocullo | 2015-07-13 12:40 | [5 empty] | 33 | COCULLO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI COCULLO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COC | AQ | 66037 | Puntellamenti
AQ-GOS-OOPP-03391 | 3391 | B82E10000080001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | 2014-04-30 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA PORTA BARRACCA A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA PORTA BARRACCA*MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA PORTA BARRACCA A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Intervento chiuso | 7349 | B82E10000080001 | 6.869 | 6.869 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 6.869 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:52 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047 | Puntellamenti
AQ-GOS-OOPP-03392 | 3392 | B82E10000090001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | 2014-04-30 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA DELLA CORTE A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DELLA CORTE*MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA DELLA CORTE A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Intervento chiuso | 7355 | B82E10000090001 | 6.611 | 6.611 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 6.611 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:57 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047 | Puntellamenti
AQ-GOS-OOPP-04741 | 4741 | B82E10000100001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | 2014-10-31 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*PIAZZA BAGLIUCCI*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | oopp goriano | 2014-09-17 15:56 | Intervento chiuso | 9700 | B82E10000100001 | 18.365 | 18.365 | 0 | Intervento chiuso |  |  | 100 - puntellamenti | 18.365 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-11-26 19:55 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047 | Puntellamenti
AQ-GOS-OOPP-04461 | 4461 | B83B12000120003 | 2012-07-20 | GORIANO SICOLI | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA - PIAZZA DELLA REPUBBLICA - RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | daniela baliva | 2014-01-29 10:29 | Intervento chiuso | 22553 | B83B12000120003 | 185 | 150 | 150 | Intervento chiuso | 2013-10-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | 28 - Fondi propri degli enti | 35 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-09-26 | 2013-08-23 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:55 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047 | Scuola
AQ-TOR-OOPP-04299 | 4299 | B83D13000640000 | 2013-11-28 | TORNIMPARTE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Tornimparte | RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO NELLA FRAZIONE BARANO.*VIA DELLA TORRE*RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO NELLA FRAZIONE BARANO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL DEL 06/04/2009 ADIBITO A MUSEO CIVICO CITTADINO. | francesco mattucci | 2013-11-28 10:58 | Collaudo | 22017 | B83D13000640000 | 100 | 100 | 87.97 | Collaudo | 2016-06-09 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-02-29 | 2016-07-19 | sindaco tornimparte | 2017-05-22 12:19 | [5 empty] | 107 | TORNIMPARTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TORNIMPARTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TOR | AQ | 66101 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-TOR-OOPP-03393 | 3393 | B83E11000130001 | 2011-10-14 | TORNIMPARTE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Tornimparte | CENTRO CULTURALE - VILLAGRANDE*VIA IL CORSO*OPERE DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2009*COMUNE DI TORNIMPARTE | francesco mattucci | 2014-03-28 08:15 | Collaudo | 22016 | B83E11000130001 | 1161.318 | 1161.318 | 966.9278 | Collaudo | 2013-10-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1161.318 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2017-04-30 |  | 2012-10-17 | 2014-07-24 | sindaco tornimparte | 2017-05-22 11:26 | [5 empty] | 107 | TORNIMPARTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TORNIMPARTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TOR | AQ | 66101 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-GOS-OOPP-04738 | 4738 | B83F11000100001 | 2011-05-18 | GORIANO SICOLI | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | RIPARAZIONE NR. 4 ALLOGGI E.R.P., DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA SAN FRANCESCO E VIA CITTÀ DI STATULAE*RIPARAZIONE NR. 4 ALLOGGI E.R.P., DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | oopp goriano | 2014-09-17 15:52 | Intervento chiuso | 22555 | B83F11000100001 | 86.905 | 86.905 | 53.95 | Intervento chiuso | 2011-04-04 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 86.905 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | Copertura finanz. nota 45158 del 12.09.09 Prot. Civ. | 2010-04-09 | 2011-05-18 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:56 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047 | ERP
AQ-TOR-OOPP-04421 | 4421 | B84B13000420001 | 2014-01-22 | TORNIMPARTE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Tornimparte | REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE PALOMBAIA. | roberta grasso | 2015-10-02 11:24 | Programmazione | 22009 | B84B13000420001 | 2370 | 2370 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 40 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2370 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-04-30 |  |  |  | sindaco tornimparte | 2017-05-22 11:12 | [5 empty] | 107 | TORNIMPARTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TORNIMPARTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TOR | AQ | 66101 | Scuola
AQ-GOS-OOPP-03394 | 3394 | B85H11000280001 | 2011-06-29 | GORIANO SICOLI | 2014-04-30 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA DEL MUNICIPIO 10. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DEL MUNICIPIO, 10*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA DEL MUNICIPIO 10. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Intervento chiuso | 7357 | B85H11000280001 | 15.912 | 15.912 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 15.912 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:57 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047 | Puntellamenti
AQ-GOS-OOPP-04737 | 4737 | B86B10000000001 | 2010-09-15 | GORIANO SICOLI | 2014-03-01 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | RISTRUTTURAZIONE FONTANA MONUMENTALE*PIAZZA DELLA FONTANA*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA 6 APRILE 2009 | oopp goriano | 2014-09-17 15:42 | Intervento chiuso | 5994 | B86B10000000001 | 124.512 | 124.512 | 124.51 | Intervento chiuso | 2010-10-07 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 124.512 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  | 2010-10-20 | 2011-11-30 | SistemaPerAttoProg | 0 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047 | Puntellamenti
AQ-GOS-OOPP-04432 | 4432 | B87B14000000001 | 2014-01-24 | GORIANO SICOLI | 2016-12-31 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | RIPARAZIONE FABBRICATO COMUNALE IN VIA ROMA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.09 - GORIANO SICOLI | oopp goriano | 2016-03-22 09:03 | Intervento chiuso | 20574 | B87B14000000001 | 130 | 100 | 104.234 | Intervento chiuso | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/12 |  | 2016-12-31 |  | 2014-10-22 | 2016-07-21 | oopp goriano | 2017-01-27 16:01 | 2014-04-30 | 2015-01-26 |  | 97.302 | 32.697 | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-GOS-OOPP-04430 | 4430 | B87E14000050001 | 2014-01-24 | GORIANO SICOLI | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA 06.04.09 IN VIA STRADA PROVINCIALE SUBEQUANA - GORIANO SICOLI | oopp goriano | 2015-07-22 09:06 | Attuazione | 21958 | B87E14000050001 | 300.123 | 300.123 | 74.65 | Attuazione | 2017-06-30 | 25 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300.123 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/12 |  | 2017-04-30 |  | 2016-07-18 | 2016-09-01 | oopp goriano | 2017-05-16 12:39 |  | 2015-08-07 |  |  |  | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047 | CIMITERI
AQ-GOS-OOPP-04885 | 4885 | B87H16000010001 | 2016-02-17 | GORIANO SICOLI | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO SEDE STRADALE VIA DELLA FONTANA | francesco mattucci | 2016-03-15 11:08 | Progettazione | 21956 | B87H16000010001 | 87.06 | 87.06 | 0 | Progettazione | 2016-10-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.06 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | oopp goriano | 2017-05-16 12:36 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047
AQ-GOS-OOPP-03397 | 3397 | B87J10000090001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | 2014-04-30 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA LONGARE DELLA VALLE. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA LONGARE DELLA VALLE*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA LONGARE DELLA VALLE. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 7356 | B87J10000090001 | 21.723 | 21.723 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 21.723 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:57 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047 | Puntellamenti
AQ-GOS-OOPP-03398 | 3398 | B88B10000100001 | 2011-03-02 | GORIANO SICOLI | 2014-04-30 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA SOTTO LA CORTE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA SOTTO LA CORTE*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA SOTTO LA CORTE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Intervento chiuso | 7351 | B88B10000100001 | 27.649 | 27.649 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 27.649 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:53 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047 | Puntellamenti
AQ-GOS-OOPP-03399 | 3399 | B88B11000100001 | 2011-08-10 | GORIANO SICOLI | 2014-04-30 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009*PIAZZA BAGLIUCCI*MESSA IN SICUREZZA PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 7350 | B88B11000100001 | 30.221 | 30.221 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 30.221 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:53 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047 | Puntellamenti
AQ-GOS-OOPP-03400 | 3400 | B88B11000110001 | 2011-08-10 | GORIANO SICOLI | 2014-08-31 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA VIA G. PAOLUCCI. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA G. PAOLUCCI*MESSA IN SICUREZZA VIA G. PAOLUCCI. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Intervento chiuso | 9165 | B88B11000110001 | 25.925 | 25.925 | 0 | Intervento chiuso | 2011-08-04 | 100 | 100 - puntellamenti | 25.925 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-08-31 |  | 2011-08-10 | 2011-08-10 | oopp goriano | 2014-09-29 10:05 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047 | Puntellamenti
AQ-TOR-OOPP-03401 | 3401 | B88C11000020001 | 2011-01-31 | TORNIMPARTE | 2015-10-31 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tornimparte | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009*VIA VARIE FRAZIONI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009 | roberta grasso | 2015-05-21 15:34 | Intervento chiuso | 14928 | B88C11000020001 | 193.25 | 193.25 | 56.75 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 100 - puntellamenti | 193.25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | alessia placidi | 2015-11-30 09:13 | [5 empty] | 107 | TORNIMPARTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TORNIMPARTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TOR | AQ | 66101 | Puntellamenti
AQ-GOS-OOPP-04428 | 4428 | B88F14000000001 | 2014-01-24 | GORIANO SICOLI | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | RESTAURO DELL'EX MONASTERO DELLE CLARISSE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 IN VIA DEL MUNICIPIO - GORIANO SICOLI | oopp goriano | 2016-03-22 09:01 | Progettazione | 21957 | B88F14000000001 | 2000 | 2000 | 0 | Progettazione | 2018-01-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/12 |  | 2017-04-30 |  |  |  | oopp goriano | 2017-05-16 12:39 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-GOS-OOPP-04740 | 4740 | B89C09000190001 | 2010-11-17 | GORIANO SICOLI | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | INFRASTRUTTURE PER REALIZZAZIONE M.A.P.*VIA LE GROTTE*BASAMENTI ED INFRASTRUTTURE PER M.A.P. | oopp goriano | 2014-09-17 15:54 | Intervento chiuso | 22556 | B89C09000190001 | 176.4 | 0 | 176.4 | Intervento chiuso | 2009-12-06 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 176.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2009-11-25 | 2009-12-04 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:56 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047 | MAP
AQ-GOS-OOPP-03402 | 3402 | B89C09000200001 | 2010-12-06 | GORIANO SICOLI | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | REALIZZAZIONE DEL XIII MAP. MODULO ABITATIVO PROVVISORIO.*VIA LARGO STAZIONE*REALIZZAZIONE DI MODULO ABITATIVO PROVVISORIO AL FINE DI ALLOGGIARE LA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 22558 | B89C09000200001 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | Intervento chiuso | 2010-05-10 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 14.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2010-12-03 | 2010-12-03 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:56 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047 | MAP
AQ-GOS-OOPP-04739 | 4739 | B89H09000350005 | 2010-10-13 | GORIANO SICOLI | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA E DELL'INFANZIA*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*REALUZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO, A SEGUITO DEL CROLLO GENERATO DAL SISMA DEL 6/4/2009 | francesco mattucci | 2015-05-13 13:13 | Intervento chiuso | 22559 | B89H09000350005 | 663.72 | 0 | 663.72 | Intervento chiuso | 2010-06-30 | 100 | 27 - Donazioni | 663.72 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2009-10-30 | 2010-06-30 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:57 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047 | Scuola
AQ-GOS-OOPP-04954 | 4954 | B89J16002850001 | 2016-07-27 | GORIANO SICOLI | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Goriano Sicoli | Messa in sicurezza pendio via c.da La Chiusa | oopp goriano | 2016-09-14 15:24 | Progettazione | 22560 | B89J16002850001 | 43.6 | 43.6 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 43.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 11:57 | [5 empty] | 47 | GORIANO SICOLI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GORIANO SICOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GOS | AQ | 66047 | infrastrutture
AQ-AQ-OOPP-03403 | 3403 | C11B12000070001 | 2012-06-01 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | VIA SFRIZZOLI VIA CATELLO VIA PITINUM VIA ANTICA ARISCHIA*PETTINO*MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI PETTINO DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 |  |  | Intervento chiuso | 10577 | C11B12000070001 | 184.161 | 184.161 | 156.574 | Intervento chiuso | 2012-09-25 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 184.161 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2012-11-26 | 2012-11-30 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-13 10:19 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04415 | 4415 | C11B12000320001 | 2013-11-12 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO EDICOLA FUNERARIA SAN GIUSEPPE DEI MINIMI CIMITERO MONUMENTALE | comune AQ | 2014-12-01 09:39 | Progettazione | 22319 | C11B12000320001 | 1354.474 | 1354.474 | 39.289 | Progettazione | 2018-05-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1354.474 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2014-09-22 | 2015-05-29 | comune AQ | 2017-05-26 16:11 |  |  | Per portare a termine la progettazione dell'intervento si sono resi necessari interventi di messa sicurezza | 989.049 | 365.425 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04562 | 4562 | C11B13000050001 | 2013-06-26 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA E VIABILITÀ ADIACENTE DI VIA FONTE GROSSA IN LOC. S.GIACOMO*VIA FONTEGROSSA*REALIZZAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA STRADA SOTTOSTANTE | comune AQ | 2014-03-28 10:21 | Attuazione | 22320 | C11B13000050001 | 593.187 | 593.187 | 489.947 | Attuazione | 2016-12-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 593.187 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2014-12-02 | 2016-12-14 | comune AQ | 2017-05-26 16:12 | 2014-04-02 |  |  | 520.755 | 72.432 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04384 | 4384 | C11B13000200001 | 2013-10-30 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL¿OSSARIO SITO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI L'AQUILA.*VIA PANELLA*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OSSARIO SITO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI L'AQUILA. | comune aq | 2014-03-26 09:59 | Progettazione | 22321 | C11B13000200001 | 568.65 | 568.65 | 5.823 | Progettazione | 2017-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 568.65 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-04-04 | 2016-12-30 | comune AQ | 2017-05-26 16:14 |  |  | Carenza di personale | 447.46 | 121.19 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04417 | 4417 | C11B13000280001 | 2013-10-30 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 CIMITERO CIVICO DI TEMPERA | Comune AQ | 2014-01-22 10:45 | Collaudo | 22326 | C11B13000280001 | 259.426 | 259.426 | 203.732 | Collaudo | 2015-12-01 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 259.426 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 | Intervento chiuso ma ancora finanziariamente aperto | 2014-08-28 | 2016-12-30 | comune AQ | 2017-05-26 16:49 | 2015-02-03 |  |  | 164.482 | 94.924 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03458 | 3458 | C11B14000120004 | 2014-08-06 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | REALIZZAZIONE DI UNA TRIBUNA CON SOTTOSTANTI LOCALI DI SERVIZIO PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DI SAN GREGORIO*S.S. 17*REALIZZAZIONE DI UNA TRIBUNA CON SOTTOSTANTI LOCALI DI SERVIZIO PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO L | comune AQ | 2015-03-17 18:07 | Attuazione | 22322 | C11B14000120004 | 156.329 | 156.329 | 4.88 | Attuazione | 2017-03-30 | 90 | 35 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM 10/10/2012,art.8 - ex aree di accoglienza//D.L. 39/2009, art. 14, c. 5 | 81.329 | 28 - Fondi propri degli enti | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3898/2010 |  | 2017-04-30 |  | 2017-04-28 | 2017-04-28 | comune AQ | 2017-05-26 17:50 | 2014-12-16 |  |  | 81.845 | 74.484 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04827 | 4827 | C11B14000450001 | 2015-11-09 | L'Aquila | 2017-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EX CONVENTO DI SANTA TERESA, VIA ROMA - L'AQUILA*VIA ROMA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CONVENTO DI SANTA TERESA IN VIA ROMA, L'AQUILA | comune AQ | 2016-09-21 11:02 | Progettazione | 21393 | C11B14000450001 | 10101 | 10101 | 117.252 | Progettazione | 2019-01-31 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10101 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto n. 24/2010 |  | 2017-02-28 |  | 2016-09-05 | 2016-09-05 | comune AQ puntellamenti | 2017-03-23 10:11 | 2016-08-12 |  |  | 7824.27 | 2276.73 | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03404 | 3404 | C11D11000030005 | 2011-09-07 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI S.GREGORIO*S.GREGORIO*DEMOLIZIONI E MESSA IN SICUREZZA |  |  | Attuazione | 10526 | C11D11000030005 | 3000 | 3000 | 3274.962 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2011-10-20 | 2014-07-30 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 09:38 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04690 | 4690 | C11D12000020005 | 2012-04-27 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIA S.SISTO-L'AQUILA FG 80 PART.4895*VIA S.SISTO*DEMOLIZIONE PER ELIMINAZIONE PERICOLO SU PUBBLICA VIA | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-08 17:33 | Intervento chiuso | 10599 | C11D12000020005 | 17.796 | 17.796 | 12.638 | Intervento chiuso | 2012-06-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 17.796 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2012-07-23 | 2013-10-14 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 11:05 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03405 | 3405 | C11D12000080005 | 2012-06-11 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN ALCUNI SITI DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI L'AQUILA (BAGNO,PIANOLA E QUARTIERE BORGO RIVERA)-SISMA ABRUZZO 2009 *FRAZIONI DI BAGNO ,PIANOLA E BORGO RIVERA* RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN FABBRICATI CROL |  |  | Intervento chiuso | 10607 | C11D12000080005 | 6.171 | 6.171 | 6.171 | Intervento chiuso | 2012-07-06 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.171 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2012-08-07 | 2012-08-07 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 11:58 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03406 | 3406 | C11D12000140005 | 2012-07-31 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA 2009-DEMOLIZIONI FABBRICATI-RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN VIA S.GIULIANO E VIA LOPARDI 9/A*VIA S.GIULIANO E LOPARDI*RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO |  |  | Intervento chiuso | 10605 | C11D12000140005 | 3.51 | 3.51 | 4.247 | Intervento chiuso | 2012-10-01 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.51 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2012-11-12 | 2012-11-12 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 11:52 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03407 | 3407 | C11D12000160001 | 2012-09-03 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | DEMILIZIONE E PUNTELLAMENTO EDIFI DANNEGGIATI DAL SISMA ARISCHIA *VIA MARTELLUCCI*DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTI FRAZIONE DI ARISCHIA AQ |  |  | Intervento chiuso | 10616 | C11D12000160001 | 100 | 100 | 119.299 | Intervento chiuso | 2012-10-27 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2012-11-12 | 2012-11-12 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 12:38 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03408 | 3408 | C11D12000170005 | 2012-09-17 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO FABBRICATI IN VIA V.SPERANZA 2 E VIA DEL PORTONE 4.*VIA V.SPERANZA 4E VIA DEL PORTONE 4*RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. |  |  | Intervento chiuso | 10603 | C11D12000170005 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | Intervento chiuso | 2012-11-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5.32 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-02-28 |  | 2013-01-18 | 2013-01-18 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 11:48 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03409 | 3409 | C11D13000000005 | 2013-03-15 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PIAZZA BARISCIANELLO FG102 PART.1029*PIAZZA BARISCIANELLO*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO |  |  | Intervento chiuso | 10614 | C11D13000000005 | 53.156 | 53.156 | 51.332 | Intervento chiuso | 2013-06-28 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 53.156 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2013-04-22 | 2014-03-11 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 12:26 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04691 | 4691 | C11D13000020005 | 2013-04-18 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | VIA DELL'ADDOLORATA F 79 PART.LA 2029 L'AQUILA*VIA DELL'ADDOLORATA*DEMOLIZIONE PARZIALE ULTIMI DUE LIVELLI | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-08 17:38 | Intervento chiuso | 10600 | C11D13000020005 | 40 | 40 | 53.213 | Intervento chiuso | 2013-12-22 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2014-02-13 | 2014-05-28 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 11:15 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03410 | 3410 | C11E11000000001 | 2011-03-23 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EDIFICIO PERICOLANTE SULLA PUBBLICA VIA DANNEGGIATO DAL SISMA *CORSO VITTORIO EMANUELE*LAVORI DI DEMOLIZIONE TERZO PIANO E COPERTURA DELL'EDIFICIO |  |  | Intervento chiuso | 10626 | C11E11000000001 | 748.788 | 748.788 | 711.546 | Intervento chiuso | 2012-01-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 748.788 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2011-10-03 | 2012-03-21 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 13:21 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04375 | 4375 | C11E13000050004 | 2013-07-16 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | ERP PILE, VIA DEGLI ORSINI-LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE CON AGIBILITA' SISMICA "A" | comune AQ | 2014-03-27 10:51 | Collaudo | 22323 | C11E13000050004 | 631.173 | 631.173 | 598.94 | Collaudo | 2015-10-05 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 631.173 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 | Collaudato ma ancora finanziariamente aperto | 2014-08-01 | 2016-03-16 | comune AQ | 2017-05-26 16:33 | 2014-01-16 |  |  | 531 | 100 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04372 | 4372 | C11E13000060004 | 2013-07-17 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | ERP TORRETTA, VIA MATTEO DA LEONESSA-LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO RESIDENZA PUBBLICA CON AGIBILITA' SISMICA "A" | comune AQ | 2014-03-27 10:52 | Intervento chiuso | 22327 | C11E13000060004 | 588.427 | 588.427 | 586.531 | Intervento chiuso | 2015-06-11 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 588.427 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2014-06-17 | 2016-03-16 | comune AQ | 2017-05-26 16:50 | 2013-12-17 |  |  | 513 | 75 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04373 | 4373 | C11E13000070004 | 2013-07-17 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | ERP PRETURO, VIA DELL'ARINGO-LAVORI DI SISTMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI CON AGIBILITA' SISMICA "A" | comune AQ | 2014-03-27 10:53 | Intervento chiuso | 22328 | C11E13000070004 | 636.412 | 636.412 | 630.106 | Intervento chiuso | 2015-07-02 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 636.412 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2014-09-05 | 2016-06-24 | comune AQ | 2017-05-26 16:50 | 2014-02-28 |  |  | 498.357 | 138.055 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
PE-PROVPE-OOPP-03368 | 3368 | C11E13000250005 | 2015-01-23 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | 2017-04-30 | EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Penne | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") I.T.C.G. "G. MARCONI" - PENNE. | admin | 2015-03-03 11:04 | Attuazione | 21909 | C11E13000250005 | 50 | 29 | 30.746 | Attuazione | 2017-06-30 | 90 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 29 | 28 - Fondi propri degli enti | 21 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2017-04-30 |  | 2017-03-03 | 2017-03-03 | ProvPE Scuole | 2017-05-08 12:37 | 2016-02-09 |  |  | 29.85 | 14.6 | 9 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | EDILIZIA SCOLASTICA | ProvPe | Provincia Pescara | 3 | 3 | ACR | PROVPE | PE | 68027 | Scuola
PE-PROVPE-OOPP-03369 | 3369 | C11E13000260005 | 2015-01-23 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | 2017-04-30 | EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Penne | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") LICEO ARTISTICO "M. DEI FIORI" - PENNE. | admin | 2015-03-03 11:04 | Progettazione | 21910 | C11E13000260005 | 850 | 430 | 39.079 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 430 | 28 - Fondi propri degli enti | 420 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2017-04-30 |  | 2016-04-27 | 2017-03-14 | ProvPE Scuole | 2017-05-08 13:00 |  |  | Appalto aggiudicato provvisoriamente. E' in lavorazione la determinazione dirigenziale di affidamento definitivo. |  |  | 9 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | EDILIZIA SCOLASTICA | ProvPe | Provincia Pescara | 3 | 3 | ACR | PROVPE | PE | 68027 | Scuola
AQ-AQ-OOPP-04847 | 4847 | C11H13000840005 | 2013-12-20 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | AREA DI MONTELUCO DI ROIO*VIA MONTELUCO DI ROIO*LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SITO RADIOELETTRICO DI MONTELUCO DI ROIO | comune AQ | 2015-11-19 13:35 | Programmazione | 22324 | C11H13000840005 | 3000 | 3000 | 0 | Programmazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2017-05-26 16:35 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03411 | 3411 | C11I09000060005 | 2011-10-13 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL GIORNO 06.04.2009 VIA GERMANIA 7 ¿ 9 ¿ 11 ¿ 13 PETTINO (AQ); *VIA GERMANIA 7-9-11-13*AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL GIORNO 06.04.2009 |  |  | Intervento chiuso | 10628 | C11I09000060005 | 618.253 | 618.253 | 605.28 | Intervento chiuso |  | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 618.253 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2010-03-25 | 2011-10-12 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 13:13 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04692 | 4692 | C11I10000090001 | 2010-11-23 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | IMMOBILI DEL CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009*VIA CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI*SERVIZIO DI SUPERCOORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA CANTIERISTICA DELLE OPERE DI MESSA IN | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-08 17:44 | Intervento chiuso | 10627 | C11I10000090001 | 192.9 | 192.9 | 732.121 | Intervento chiuso | 2012-02-08 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 192.9 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2010-05-06 | 2012-05-10 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 13:12 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03412 | 3412 | C12C10000100001 | 2012-06-19 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA GERMANIA 1-3-5*VIA GERMANIA 1-3-5*LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SITO IN VIA GERMANIA 1-3-5 |  |  | Intervento chiuso | 10594 | C12C10000100001 | 972.747 | 972.747 | 297.287 | Intervento chiuso | 2010-08-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 972.747 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2011-06-20 | 2014-04-09 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 08:42 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03413 | 3413 | C12C12000090001 | 2012-06-27 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | DEMOLIZIONE FABBRICATO*VIA ANTICA ARISCHIA ANGOLO VIA CANADA*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 |  |  | Intervento chiuso | 10597 | C12C12000090001 | 260 | 260 | 266.937 | Intervento chiuso | 2012-10-12 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 260 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2013-04-05 | 2013-12-13 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 10:39 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04693 | 4693 | C12C13000020001 | 2013-06-19 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA ROMA 211-213*VIA ROMA 211-213*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-09 13:05 | Intervento chiuso | 10596 | C12C13000020001 | 131.29 | 131.29 | 129.382 | Intervento chiuso | 2013-03-15 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 131.29 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2013-11-18 | 2013-11-18 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 09:38 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04694 | 4694 | C12C13000030001 | 2013-06-19 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | VIA ROMA 215-217-219 ANGOLO VIALE DELLA CROCE ROSSA*VIA VIA ROMA 215-217-219 ANGOLO VIALE DELLA CROCE ROSSA*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-09 13:09 | Intervento chiuso | 10595 | C12C13000030001 | 81.178 | 81.178 | 79.998 | Intervento chiuso | 2013-03-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 81.178 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2013-11-18 | 2013-11-18 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 09:35 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04566 | 4566 | C12D10000270001 | 2011-07-20 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | CAMPO SPORTIVO DI SAN GREGORIO*FRAZIONE DI SAN GREGORIO*LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO DI SAN GREGORIO CON REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA. | comune AQ | 2014-09-26 10:42 | Intervento chiuso | 22325 | C12D10000270001 | 316.701 | 223.034 | 316.701 | Intervento chiuso | 2013-08-31 | 100 | 27 - Donazioni | 93.667 | 35 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM 10/10/2012,art.8 - ex aree di accoglienza//D.L. 39/2009, art. 14, c. 5 | 223.034 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3898/2010 |  | 2017-04-30 |  | 2012-02-10 | 2013-12-11 | comune AQ | 2017-05-26 16:41 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03414 | 3414 | C12D10000290004 | 2011-09-13 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PRETURO DANNEGGIATO A SEGUITO DELL'UTILIZZO A TENDOPOLI DOPO IL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*FRAZIONE DI PRETURO - VIA DEL CANTARELLO*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PRETURO DANNEGGIATO A | comune AQ | 2015-05-20 17:13 | Intervento chiuso | 22329 | C12D10000290004 | 120.135 | 120.135 | 104.176 | Intervento chiuso | 2011-12-30 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 120.135 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3898/2010 |  | 2017-04-30 |  | 2011-12-02 | 2012-05-22 | comune AQ | 2017-05-26 16:52 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04420 | 4420 | C12D11000130003 | 2011-11-09 | L'Aquila | 2017-04-30 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL CINEMA MASSIMO - C.SO FEDERICO II l'AQUILA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE: RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' ESTERNA | comune AQ | 2016-09-23 10:25 | Attuazione | 22767 | C12D11000130003 | 1546 | 1092 | 448.46 | Attuazione | 2017-06-30 | 50 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1092 | 27 - Donazioni | 454 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 24/2010 |  | 2017-04-30 |  | 2012-03-26 | 2016-12-14 | comune AQ puntellamenti | 2017-05-31 09:01 | 2014-04-22 |  |  | 818 | 728 | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04695 | 4695 | C12E09000030001 | 2011-09-13 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ - FRAZIONE DI CAMARDA*FRAZ. CAMARDA*OPERE PROVVISIONALI | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-09 13:27 | Attuazione | 10527 | C12E09000030001 | 2000 | 2000 | 1994.618 | Attuazione | 2015-09-30 | 96 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2011-06-16 | 2014-11-11 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 09:44 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03415 | 3415 | C12F11000060004 | 2011-09-19 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI COMPLETAMENTO DI PARTE DEL CAMPO CIMITERIALE DELLA FRAZIONE DI PAGANICA DESTINATA ALL'INUMAZIONE DELLE VITTIME DEL SISMA DEL 06/04/2009.*CAMPO CIMITERIALE DELLA FRAZIONE DI PSAGANICA*SISTEMAZIONE VIALETTI E GRADONATE | comune AQ | 2014-09-16 16:06 | Intervento chiuso | 22330 | C12F11000060004 | 25 | 0.1 | 23.729 | Intervento chiuso | 2012-04-27 | 100 | 27 - Donazioni | 24.9 | 28 - Fondi propri degli enti | 0.1 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 0 |  | 2017-04-30 |  | 2012-07-25 | 2012-07-25 | comune AQ | 2017-05-26 16:53 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04696 | 4696 | C12F12000190001 | 2013-08-02 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | DEMOLIZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA APRILE 2009*VIA XX SETTEMBRE*MESSA IN SICUREZZA -DEMOLIZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA APRILE 2009 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-13 10:36 | Intervento chiuso | 10579 | C12F12000190001 | 340 | 340 | 389.281 | Intervento chiuso | 2014-02-10 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 340 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2013-06-17 | 2014-05-19 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-13 11:18 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04697 | 4697 | C12H14000020005 | 2014-04-02 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON IDONEA PROTEZIONE DEI SITI OGGETTO DI DEMOLIZIONE E BONIFICA A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI NELLA FRAZIONE DI ARISCHIA*ARISCHIA*MESSA IN SICUREZZA CON IDONEA PROTEZIONE DEI SITI OGGETTO D | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-09 13:35 | Intervento chiuso | 10528 | C12H14000020005 | 48.392 | 48.392 | 48.392 | Intervento chiuso | 2015-01-28 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 48.392 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2014-12-24 | 2015-02-16 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 10:03 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04689 | 4689 | C12J09000080001 | 2010-10-06 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL GIORNO 06.04.2009*CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO D | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-07 12:40 | Attuazione | 10529 | C12J09000080001 | 210000 | 210000 | 207283.836 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 210000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2009-05-19 | 2015-02-23 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 10:09 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04698 | 4698 | C12J09000190001 | 2011-06-30 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLA FRAZIONE DI S.ELIA *FRAZIONE S.ELIA | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-09 13:40 | Attuazione | 10530 | C12J09000190001 | 900 | 900 | 925.817 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2009-11-13 | 2015-02-06 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 10:12 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03416 | 3416 | C12J09000200001 | 2011-07-01 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLE FRAZIONI DI ROIO AQ*FRAZIONI DI ROIO AQ*OPERE PRO |  |  | Attuazione | 10531 | C12J09000200001 | 5700 | 5700 | 5494.008 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2009-10-27 | 2014-05-15 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 10:16 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03417 | 3417 | C12J09000210001 | 2011-07-20 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONI DI: CIVITA DI BAGNO, BAGNO GRANDE, BA |  |  | Attuazione | 10532 | C12J09000210001 | 7500 | 7500 | 7239.373 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2010-01-07 | 2014-05-05 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 10:19 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03418 | 3418 | C12J09000220001 | 2011-07-22 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONE DI PAGANICA*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA |  |  | Attuazione | 10533 | C12J09000220001 | 6000 | 6000 | 6334.047 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2009-05-26 | 2014-09-03 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 10:21 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03419 | 3419 | C12J09000230001 | 2011-08-02 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONIDI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONE DI ASSERGI*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALL |  |  | Intervento chiuso | 10535 | C12J09000230001 | 480 | 480 | 477.69 | Intervento chiuso | 2013-10-04 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 480 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2010-07-26 | 2013-10-04 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 10:26 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04699 | 4699 | C12J09000240001 | 2011-09-27 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'*FRAZIONE DI TEMPERA*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PAT | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-09 13:43 | Attuazione | 10534 | C12J09000240001 | 2500 | 2500 | 3041.981 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2009-05-26 | 2015-02-06 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 10:22 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03420 | 3420 | C12J09000250001 | 2011-10-11 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VOLTE AL RIUTILIZZO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO DUCALE", SITO NELLA FRAZIONE DI PAGANICA E DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*PIAZZA UMBERTO I, P.ZZA DELLA CONCEZIONE*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMIN |  |  | Intervento chiuso | 10610 | C12J09000250001 | 426.306 | 426.306 | 351.647 | Intervento chiuso | 2012-04-04 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 426.306 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2011-12-23 | 2012-05-22 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 12:09 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04700 | 4700 | C12J09000290001 | 2012-06-06 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ-FRAZ. FILETTO*VIA FRAZIONE DI FILETTO*OPERE PROVVISIONA | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-09 13:46 | Attuazione | 10536 | C12J09000290001 | 1000 | 1000 | 334.804 | Attuazione | 2015-09-30 | 97 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2012-08-13 | 2015-02-06 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 10:28 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03618 | 3618 | C13B10000400001 | 2012-09-20 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | SCUOLA ELEMENTARE GIANNI RODARI*VIA SALARIA ANTICA EST*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | comune AQ | 2015-03-13 13:58 | Collaudo | 22331 | C13B10000400001 | 40 | 40 | 0 | Collaudo | 2016-11-22 | 100 | 36 - CIPE 6/2012// | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2017-04-30 | Intervento chiuso ma ancora finanziariamente aperto |  |  | comune AQ | 2017-05-26 16:53 | 2016-04-26 |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico. | 16.533 | 10.02 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03627 | 3627 | C13B10000410001 | 2012-09-20 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | SCUOLA MATERNA DI COPPITO *VIA DEL CORSO, COPPITO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | comune AQ | 2016-03-23 09:52 | Collaudo | 22332 | C13B10000410001 | 250 | 250 | 110.708 | Collaudo | 2017-04-30 | 100 | 36 - CIPE 6/2012// | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-08-22 | 2016-10-19 | comune AQ | 2017-05-26 16:56 | 2015-12-02 |  |  | 221.302 | 28.698 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03628 | 3628 | C13B10000430001 | 2012-09-20 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA MATERNA*VIA LOC. COLLE DI ROIO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | comune AQ | 2015-03-16 12:23 | Attuazione | 22333 | C13B10000430001 | 350 | 350 | 106.073 | Attuazione | 2017-08-01 | 70 | 36 - CIPE 6/2012// | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-07-01 | 2017-04-21 | comune AQ | 2017-05-26 17:00 | 2016-06-13 |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico. | 193.889 | 156.111 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03631 | 3631 | C13B10000440001 | 2012-09-20 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE*VIA S.P. PER BAGNO, LOC. PIANOLA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | comune AQ | 2015-03-16 12:41 | Progettazione | 22334 | C13B10000440001 | 3065 | 950 | 14.64 | Progettazione | 2019-12-31 | 0 | 36 - CIPE 6/2012// | 950 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2115 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2017-04-30 | L'aumento del costo del progetto rispetto all'importo previsto inizialmente ##232; dovuto a modifiche nella tipologia di intervento (adeguamento sismico,...). L'importo del Cup non ##232; stato modificato in quanto si tratta di una modifica non sostanzial | 2016-08-22 | 2016-08-22 | comune AQ | 2017-05-26 17:01 |  |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico | 2268.189 | 701.941 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03632 | 3632 | C13B10000450001 | 2012-09-20 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE IN SANTA BARBARA, EDIFICIO GIALLO*VIA GIANCANDIDO PASTORELLI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO: SISTEMAZIONE STRADA, PALESTRA E STRADA ESTERNA | comune AQ | 2015-03-16 12:43 | Programmazione | 22335 | C13B10000450001 | 1000 | 1000 | 0 | Programmazione | 2020-03-31 | 0 | 36 - CIPE 6/2012// | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2017-05-26 17:02 |  |  | Necessità di integrare i fondi |  |  | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04701 | 4701 | C13D12000130001 | 2012-06-05 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI COPPITO*COPPITO*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI COPPITO | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-09 14:46 | Attuazione | 10537 | C13D12000130001 | 3900 | 3900 | 3880.68 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2009-05-26 | 2014-03-20 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 10:30 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04873 | 4873 | C13D13000020006 | 2013-04-24 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | MODIFICA DELL'ASSETTO VIARIO DI VIALE CORRADO IV DALL'INCROCIO CON VIALE DELLA STAZIONE (VIALE XXV APRILE) ALL'INCROCIO ALLA S.S.80 E LA S.S.17 (BIVIO S.ANTONIO) BRETELLA DI COLLEGAMENTO ACCESSO CASELLO AUTOSTRADALE L'AQUILA OVEST A\24 - 3° LOTTO*VIA CORR | comune AQ | 2015-07-21 16:01 | Progettazione | 22336 | C13D13000020006 | 1204.44 | 1204.44 | 78.9 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 504.44 | 28 - Fondi propri degli enti | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2013-08-07 | 2016-03-16 | comune AQ | 2017-05-26 17:02 |  |  | Ritardi per ottenimento nulla-osta da parte di autostrada dei Parchi | 997.509 | 206.931 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04818 | 4818 | C13D13000410004 | 2013-12-17 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO SCARPATE E RIQUALIFICAZIONE DEI MURETTI ALL¿INTERNO DEL BORGO DI SAN PIETRO DELLA JENCA IN L¿AQUILA*VIA BORGO SAN PIETRO*CONSOLIDAMENTO SCARPATE E RIPRISTINO MURETTI A SECCO | comune AQ | 2015-07-15 14:12 | Attuazione | 22337 | C13D13000410004 | 200 | 200 | 0 | Attuazione | 2017-10-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2017-05-26 17:06 | 2016-06-15 |  |  | 118.822 | 81.178 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04525 | 4525 | C13E11000150004 | 2011-12-27 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | FONTANE DELLE 99 CANNELLE "PARCO DELLE ACQUE"*FONTANA 99 CANNELLE*RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SOVRASTANTE LA FONTANE DELLE 99 CANNELLE DENOMINATO "PARCO DELLE ACQUE" | comune AQ | 2015-05-20 16:50 | Collaudo | 22338 | C13E11000150004 | 600 | 600 | 580.793 | Collaudo | 2016-07-31 | 100 | 12 - CIPE 43/2012, OPCM 3950/2011 99 Cannelle//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2013-07-02 | 2017-01-13 | comune AQ | 2017-05-26 17:08 | 2013-10-30 |  |  | 555.666 | 44.334 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03453 | 3453 | C13F12000050001 | 2014-03-11 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | SEDE UFFICI COMUNALI*VIA ROCCO CARABBA*PIANO DI RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI L’AQUILA – PROGETTI STRATEGICI DI INIZIATIVA PUBBLICA. SEDE UNICA COMUNALE | comune AQ | 2015-03-16 13:51 | Programmazione | 22339 | C13F12000050001 | 35000 | 35000 | 75.549 | Programmazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 35000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2014-11-05 | 2017-03-14 | comune AQ | 2017-05-26 17:12 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04842 | 4842 | C13G15000380001 | 2015-07-27 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAJAPAN IN LOCALITÀ CENTI COLELLA - L'AQUILA*STRADA STATALE 17 BIS*COMPLETAMENTO PALAJAPAN IN LOCALITÀ CENTI COLELLA | comune AQ | 2015-11-19 11:22 | Progettazione | 22340 | C13G15000380001 | 2000 | 2000 | 42.962 | Progettazione | 2019-03-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-04-14 | 2017-03-13 | comune AQ | 2017-05-26 17:15 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04817 | 4817 | C14B13000020001 | 2013-06-26 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | STRADA COMUNALE ARAGNO-SAN GIACOMO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA*STRADA COMUNALE ARAGNO-SAN GIACOMO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA | comune AQ | 2015-07-15 13:42 | Collaudo | 22341 | C14B13000020001 | 1250 | 1250 | 1100.118 | Collaudo | 2014-05-15 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 | Collaudo eseguito ma intervento ancora finanziariamente aperto | 2014-06-20 | 2016-08-17 | comune AQ | 2017-05-26 17:15 | 2013-11-13 |  |  | 942.253 | 269.584 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04376 | 4376 | C14B13000060004 | 2013-07-17 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA ELEMENTARE DI ARISCHIA*VIA COLLEBRINCIONI*NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE | comune AQ | 2014-03-27 10:56 | Progettazione | 22342 | C14B13000060004 | 2605.68 | 2605.68 | 92.007 | Progettazione | 2018-09-25 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2605.68 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 89/2011 |  | 2017-04-30 | Lo sviluppo progettuale ha determinato una diminuzione del costo dell'intervento rispetto al costo iniziale previsto per il progetto. L'importo del Cup non ##232; stato modificato in quanto si tratta di una modifica non sostanziale non rientrante nella fa | 2014-03-18 | 2016-09-21 | comune AQ | 2017-05-26 17:18 |  |  |  | 2082.117 | 523.563 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04381 | 4381 | C14B13000070004 | 2013-07-17 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COPPITO*VIA DEL CORSO*DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE | comune AQ | 2014-03-27 10:57 | Programmazione | 22343 | C14B13000070004 | 1778.427 | 1778.427 | 8.81 | Programmazione | 2018-12-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1778.427 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 89/2011 |  | 2017-04-30 |  | 2014-10-01 | 2014-10-01 | comune AQ | 2017-05-26 17:19 |  |  | 1)Edificio non demolibile poich##232; vincolato dalla Soprintendenza. Necessità di reperire area per delocalizzare e risorse per l'esproprio;2)Variante urbanistica |  |  | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04380 | 4380 | C14B13000100004 | 2013-07-25 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICIO COMUNALE SCUOLA D'INFANZIA SAN SISTO*VIA DELLA FONTE LOC. SAN SISTO*LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI SAN SISTO | comune AQ | 2014-03-27 10:58 | Programmazione | 22344 | C14B13000100004 | 963.304 | 963.304 | 8.976 | Programmazione | 2020-03-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 963.304 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 89/2011 |  | 2017-04-30 |  | 2014-05-20 | 2014-05-20 | comune AQ | 2017-05-26 17:19 |  |  | 1)Edificio non demolibile poich##232; vincolato dalla Soprintendenza. Necessità di reperire area per delocalizzare e risorse per l'esproprio;2)Variante urbanistica |  |  | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04377 | 4377 | C14B13000110004 | 2013-07-25 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO "MARIELE VENTRE" LOC.PETTINO*VIA ANTICA ARISCHIA LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA EDIFICIO CON CATEGORIA SISMICA "E" | comune AQ | 2014-03-27 11:01 | Progettazione | 22345 | C14B13000110004 | 5374.474 | 5374.474 | 379.939 | Progettazione | 2018-04-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 5374.474 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 89/2011 |  | 2017-04-30 |  | 2014-05-16 | 2017-03-28 | comune AQ | 2017-05-26 17:23 |  |  | Attesa di 8 mesi per l'intervento di demolizione che avrebbe dovuto essere effettuato dal Genio militare che, in seguito, non ha pi##249; dato la propria disponibilità. |  |  | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04435 | 4435 | C14D10000020008 | 2013-04-18 | L'Aquila | 2017-04-30 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DI PALAZZO MARGHERITA IN PIAZZA PALAZZO - L'AQUILA. | comune AQ | 2016-09-23 12:48 | Attuazione | 22768 | C14D10000020008 | 11700 | 6700 | 269.95 | Attuazione | 2019-01-31 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6700 | 27 - Donazioni | 5000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 24/2010 |  | 2017-04-30 | In corso progettazione in capo alla ditta aggiudicataria dell'appalto integrato | 2012-03-09 | 2016-02-17 | comune AQ puntellamenti | 2017-05-31 09:03 | 2014-11-24 |  |  | 6935.58 | 4794.42 | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04478 | 4478 | C14E10000260001 | 2016-03-09 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | PONTE BELVEDERE, L'AQUILA*VIALE PAPA GIOVANNI XXIII*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E AMMODERNAMENTO ARCHITETTONICO | comune AQ | 2016-05-23 14:07 | Progettazione | 22346 | C14E10000260001 | 1364.304 | 1364.304 | 102.643 | Progettazione | 2018-01-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1364.304 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2016-06-06 | 2016-06-27 | comune AQ | 2017-05-26 17:24 |  |  |  | 947.1 | 417.204 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04382 | 4382 | C14E11000190001 | 2013-08-06 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | PONTE DI SANTA APOLLONIA*VIA XX SETTEMBRE*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE DI SANTA APOLLONIA | comune AQ | 2014-03-27 11:03 | Progettazione | 22347 | C14E11000190001 | 900 | 900 | 0.375 | Progettazione | 2018-01-31 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 24/2010 |  | 2017-04-30 |  | 2013-12-10 | 2013-12-10 | comune AQ | 2017-05-26 17:24 |  |  | La gara d'appalto ##232; stata annullata |  |  | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04926 | 4926 | C14H16000240001 | 2016-05-19 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | MUSP DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA MADONNA DELLE GRAZIE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MUSP DEL COMUNE DI L'AQUILA | comune AQ | 2016-07-12 09:04 | Progettazione | 22348 | C14H16000240001 | 547.408 | 547.408 | 0 | Progettazione | 2017-05-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 547.408 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera Cipe n. 78/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2017-05-26 17:25 |  |  |  | 438.703 | 108.705 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03630 | 3630 | C16E10001190001 | 2012-09-20 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | VARI EDIFICI SCOLASTICI: DANTE ALIGHIERI, ELEMENTARE E MATERNA COLLE SAN GIACOMO, MEDIA PATINI PETTINO*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA (sostituzione infissi) | comune AQ | 2015-03-16 12:36 | Attuazione | 22349 | C16E10001190001 | 700 | 700 | 404.756 | Attuazione | 2017-04-30 | 98 | 36 - CIPE 6/2012// | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-10-05 | 2017-02-01 | comune AQ | 2017-05-26 17:27 | 2016-05-17 |  |  | 426.876 | 273.124 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04383 | 4383 | C16G13001440005 | 2013-07-30 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRUTTURALE LOCULARIO EDIFICIO 96 A SEGUITO DELL' EVENTO SISMICO APRILE 2009*VIA DELLA CROCETTA | comune AQ | 2014-03-27 11:04 | Attuazione | 22350 | C16G13001440005 | 584.446 | 584.446 | 67.857 | Attuazione | 2018-07-03 | 15 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 584.446 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2014-03-05 | 2016-02-10 | comune AQ | 2017-05-26 17:29 | 2016-08-04 |  |  | 556.63 | 283.487 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04563 | 4563 | C16G13004090001 | 2013-12-24 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RECUPERO COMPLESSO FUNERARIO 9 MARTIRI GIOVINETTI CIMITERO MONUMENTALE L'AQUILA*VIA PANELLA* | comune AQ | 2014-03-28 10:33 | Progettazione | 22351 | C16G13004090001 | 1461.414 | 1461.414 | 12.952 | Progettazione | 2018-11-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1461.414 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2017-02-08 | 2017-02-08 | comune AQ | 2017-05-26 17:30 |  |  | Carenza di personale |  |  | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03461 | 3461 | C16G13004100001 | 2013-12-24 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO EDIFICIO MONUMENTALE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO L¿AQUILA*VIA PANELLA*RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO EDIFICIO MONUMENTALE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO L¿AQUILA | comune AQ | 2015-03-19 12:51 | Progettazione | 22352 | C16G13004100001 | 1669.38 | 1669.38 | 0 | Progettazione | 2020-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1669.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2017-05-26 17:31 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03634 | 3634 | C17B14000220004 | 2014-12-23 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI PAGANICA - L'AQUILA*VIA STRADA STATALE 17BIS*LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI PAGANICA | comune AQ | 2015-03-16 12:53 | Progettazione | 22353 | C17B14000220004 | 4270 | 4270 | 129.556 | Progettazione | 2018-02-28 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4270 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-04-12 | 2016-12-07 | comune AQ | 2017-05-26 17:32 |  |  |  | 3497.432 | 772.568 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04824 | 4824 | C17B15002250001 | 2015-07-06 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | SCUOLA MEDIA DI SASSA, L'AQUILA*FRAZIONE DI SASSA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA E REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO | comune AQ | 2015-11-20 12:12 | Programmazione | 22354 | C17B15002250001 | 8000 | 8000 | 49.605 | Programmazione | 2018-07-31 | 0 | 23 - Decr. 48 Stralcio edilizia scolastica AQ//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | Approvato il Masterplan | 2016-06-22 | 2016-10-27 | comune AQ | 2017-05-26 17:33 |  |  |  | 6056.4 | 1943.6 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04823 | 4823 | C17B15002500001 | 2015-11-20 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | POLO SCOLASTICO GIGNANO*VIA PIEMONTE*REALIZZAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO COSTITUITO DA UNA SCUOLA ELEMENTARE ED UNA SCUOLA MATERNA A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE DELLE FRAZIONI DI GIGNANO, SANT'ELIA E DEL QUARTIERE TORRETTA | comune AQ | 2015-11-20 12:56 | Programmazione | 22355 | C17B15002500001 | 5200 | 5200 | 0 | Programmazione | 2020-03-31 | 0 | 23 - Decr. 48 Stralcio edilizia scolastica AQ//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Rimodulazione di cui alla Delibera CIPE 8 marzo 2013 - I,II e III Programma Edilizia Scolastica. |  | 2017-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2017-05-26 17:34 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04853 | 4853 | C17B15002550001 | 2015-12-20 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | SCUOLA PRIMARIA DI BAGNO, L'AQUILA*FRAZIONE DI BAGNO GRANDE*INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BAGNO GRANDE E RICOSTRUIONE DI UNA SCUOLA D'INFANZIA | comune AQ | 2016-01-19 12:06 | Programmazione | 22356 | C17B15002550001 | 1000 | 1000 | 0 | Programmazione | 2019-12-31 | 0 | 23 - Decr. 48 Stralcio edilizia scolastica AQ//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2017-05-26 17:36 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03421 | 3421 | C17C10000050004 | 2011-09-19 | L'AQUILA | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | TRUE | L'AQUILA | OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL¿INTERNO DELLA X CIRCOSCRIZIONE PAGANICA POST ¿ SISMA FONDI DI BILANCIO 2008*VIA DEGLI ALPINI*COMPLETAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MUSP PAGANICA |  |  | Intervento chiuso | 22357 | C17C10000050004 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 15.3 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3753/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2017-05-26 17:36 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04565 | 4565 | C17E10000190001 | 2014-02-03 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | TEATRO COMUNALE RIDOTTO*PIAZZA DEL TEATRO*RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DEL RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE | comune AQ | 2014-03-28 11:09 | Progettazione | 22358 | C17E10000190001 | 416 | 416 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 416 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 24/2010 |  | 2017-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2017-05-26 17:37 |  |  | Carenza di personale |  |  | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04854 | 4854 | C17E13000560005 | 2013-11-11 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | CAMPO SPORTIVO DI ARISCHIA*VIA ARISCHIA*RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI | comune AQ | 2016-01-19 12:53 | Collaudo | 22359 | C17E13000560005 | 271.915 | 271.915 | 251.088 | Collaudo | 2016-12-07 | 100 | 35 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM 10/10/2012,art.8 - ex aree di accoglienza//D.L. 39/2009, art. 14, c. 5 | 121.915 | 28 - Fondi propri degli enti | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3898 |  | 2017-04-30 |  | 2015-02-04 | 2017-03-14 | comune AQ | 2017-05-26 17:52 | 2015-09-07 |  |  | 183.118 | 88.797 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04843 | 4843 | C17E15000030001 | 2015-10-20 | L'AQUILA | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA DI VINCENZO*VIA DI VINCENZO*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | admin | 2015-11-24 13:39 | Progettazione | 22360 | C17E15000030001 | 13000 | 13000 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2017-05-26 17:52 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03422 | 3422 | C17H11000990002 | 2011-06-15 | L'AQUILA | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | TRUE | L'AQUILA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI MURI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 NEL CENTRO DI SAN PIETRO DELLA JENCA NEL COMUNE DELL'AQUILA*VIA COMUNALI*REALIZZAZIONE DI MURI DI CONTENIMENTO CON ELEMENTI MODULARI DEL TIPO GABBIONATE |  |  | Intervento chiuso | 22361 | C17H11000990002 | 146.972 | 146.972 | 146.972 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 146.972 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3753/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2017-05-26 17:53 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03423 | 3423 | C17H11002220001 | 2011-09-07 | L'AQUILA | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | TRUE | L'AQUILA | LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRONCO STRADALE A SENSO UNICO DI COLLEGAMENTO FRA LA STAZIONE FERROVIARIA E PORTA RIVERA*VIA TANCREDI DA PENTIMA*REALIZZAZIONE TRACCIATO DI EMERGENZA PST SISMA |  |  | Intervento chiuso | 22362 | C17H11002220001 | 130.478 | 130.478 | 124.739 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 130.478 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3753/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | comune AQ | 2017-05-26 17:53 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04454 | 4454 | C17H13002850001 | 2013-12-24 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIALE DELLA CROCE ROSSA-L'AQUILA | Comune AQ | 2014-01-28 17:08 | Collaudo | 22363 | C17H13002850001 | 250 | 250 | 204.29 | Collaudo | 2015-05-11 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2015-10-06 | 2016-02-08 | comune AQ | 2017-05-26 17:56 | 2015-04-22 |  |  | 172.249 | 77.751 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04455 | 4455 | C17H13002860001 | 2013-12-24 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' S. BARBARA ED ALTRE-L'AQUILA | Comune AQ | 2014-01-28 17:12 | Collaudo | 22364 | C17H13002860001 | 100 | 100 | 91.925 | Collaudo | 2016-03-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 | Stralcio funzionale di Via Ficara e Stralcio funzionale di Via Montorio al Vomano | 2015-10-20 | 2016-12-07 | comune AQ | 2017-05-26 17:57 |  |  |  | 83.569 | 16.431 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04874 | 4874 | C17H14000080001 | 2014-03-25 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA IN LOCALITA' SANTA BARBARA ED ALTRE 1°STRALCIO PARCHEGGIO MUSP EX LICEO MUSICALE*VIA SS.80*RIFACIMENTO MANTO | comune AQ | 2015-07-21 17:13 | Intervento chiuso | 22365 | C17H14000080001 | 28.784 | 28.784 | 28.784 | Intervento chiuso | 2014-04-02 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 28.784 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2014-06-18 | 2014-11-25 | comune AQ | 2017-05-26 17:57 | 2014-03-25 |  |  | 27.125 | 3.343 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-05021 | 5021 | C17H16000530001 | 2016-06-14 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA’ LOCALE SANTA BARBARA ED ALTRE, L’AQUILA*VIA VIABILITÀ COMUNALI E PERTINENZE LOC. SANTA BARBARA ED ALTRE*MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA | comune AQ | 2016-11-28 10:37 | Attuazione | 22366 | C17H16000530001 | 373.484 | 373.484 | 0.225 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 373.484 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2017-01-04 | 2017-01-04 | comune AQ | 2017-05-26 17:58 | 2017-02-09 |  |  |  |  | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049 | infrastrutture
AQ-AQ-OOPP-04925 | 4925 | C17J10000000001 | 2010-05-17 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | FUNIVIA BIFUNE*LOC. FONTE CERRETO S.S. N. 17 DEL GRAN SASSO D'ITALIA*LAVORI DI REVISIONE GENERALE DEL 20° ANNO E AMMODERNAMENTO DELLA FUNIVIA BIFUNE A "VA E VIENI" RB02 IN LOCALITA' FONTE CERRETO - CAMPO IMPERATORE NEL COMUNE DI L'AQUILA - E IMPIANTO DI | comune AQ | 2016-07-11 14:28 | Collaudo | 22367 | C17J10000000001 | 4030 | 4030 | 3731.678 | Collaudo | 2016-02-02 | 100 | 25 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art. 7, comma 1, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 3500 | 28 - Fondi propri degli enti | 230 | 35 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM 10/10/2012,art.8 - ex aree di accoglienza//D.L. 39/2009, art. 14, c. 5 | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | contributo straordinario al CTGS ex art. 10 comma 1 OPC 3808/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-03-29 | 2016-12-07 | comune AQ | 2017-05-26 17:58 | 2010-10-18 |  |  | 3503.325 | 526.675 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049 | infrastrutture
AQ-AQ-OOPP-03425 | 3425 | C18B09000010001 | 2011-08-31 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIA DEL PARADOSSO III*VIA DEL PARADOSSO*SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLA FRAZIONE DI VASCHE DI |  |  | Intervento chiuso | 10629 | C18B09000010001 | 131.995 | 131.995 | 150.908 | Intervento chiuso |  | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 131.995 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2011-09-22 | 2011-12-06 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 13:16 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03426 | 3426 | C18B11000390001 | 2011-06-21 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | LAVORI DI PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE NELLE FRAZIONI DI PAGLIARE ,GENZANO E SASSA (AQ) A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*FRAZIONI DI PAGLIARE ,GENZANO E SASSA (AQ)*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI |  |  | Intervento chiuso | 10620 | C18B11000390001 | 2100 | 2100 | 2054.712 | Intervento chiuso | 2012-04-26 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2010-07-15 | 2012-07-04 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 12:48 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03427 | 3427 | C18B11000610005 | 2011-09-20 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | SISMA 2009-LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO NELLE FRAZIONI DI ONNA ES.GREGORIO *FRAZIONI ONNA E S.GREGORIO* RIMOZIONE DI COPERTURE IN AMIANTO |  |  | Intervento chiuso | 10609 | C18B11000610005 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | Intervento chiuso | 2011-10-11 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2011-12-06 | 2011-12-06 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 12:02 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04702 | 4702 | C18B11000630005 | 2011-09-21 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | SISMA 2009-MESSA IN SICUREZZA DEI SITI OGGETTO DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE.FORNITURA DI RECINZIONE PROVVISORIA DI CANTIERE. *VIA COMUNE DI L'AQUILA*RECINZIONE METALLICA DA CANTIERE | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-09 14:52 | Intervento chiuso | 10602 | C18B11000630005 | 12.632 | 12.632 | 82.723 | Intervento chiuso | 2011-10-10 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.632 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2010-07-15 | 2011-12-06 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 11:43 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03428 | 3428 | C18B11000640005 | 2011-09-29 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI MONTICCHIO-L'AQUILA*FRAZIONE MONTICCHIO*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI |  |  | Attuazione | 10538 | C18B11000640005 | 810 | 810 | 803.574 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 810 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2009-10-29 | 2012-12-18 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 10:48 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03429 | 3429 | C18B12000000005 | 2012-03-06 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 IN LOCALITÀ POZZA,MENZANO E SANTI DI PRETURO NEL COMUNE DI L'AQUILA. *FRAZIONI DI PRETURO*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI |  |  | Intervento chiuso | 10622 | C18B12000000005 | 550 | 550 | 542.356 | Intervento chiuso | 2012-02-24 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2010-06-16 | 2012-09-18 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 12:56 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04703 | 4703 | C18B12000010005 | 2012-03-26 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | LAVORI DI RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO IN VIA GENNARO FINAMORE N°2 E VIA LOPARDI 16-L'AQUILA *VIA GENNARO FINAMORE-LOPARDI*RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI AMIANTO SU FABBRICATO DA DEMOLIRE | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-09 14:55 | Intervento chiuso | 10608 | C18B12000010005 | 8.107 | 8.107 | 8.107 | Intervento chiuso | 2012-04-02 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.107 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2012-05-09 | 2012-05-09 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 12:00 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03430 | 3430 | C18B12000090005 | 2012-07-09 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA 2009 -BONIFICA DI BENI CONTENENTI AMIANTO NELL'EDIFICIO OGGETTO DI DEMOLIZIONE DELLA CASERMA DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA SITO IN VIA PESCARA 85 *VIA PESCARA 85*BONIFICA AMIANTO,COPERTURA E SERBATOI |  |  | Intervento chiuso | 10604 | C18B12000090005 | 11.253 | 11.253 | 11.253 | Intervento chiuso | 2012-09-10 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 11.253 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2012-11-12 | 2012-11-12 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 11:50 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03431 | 3431 | C18B12000150005 | 2012-10-17 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO NELLA FRAZIONE DI FOCE DI SASSA*VIA PIAGGE*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO |  |  | Intervento chiuso | 10624 | C18B12000150005 | 48.11 | 48.11 | 46.003 | Intervento chiuso | 2014-02-28 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 48.11 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2013-04-29 | 2014-04-02 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 13:00 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03432 | 3432 | C18B12000190005 | 2012-12-13 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI COLLEBRINCIONI-PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI*FRAZ.COLLEBRINCIONI*OPERE DI DEMOLIZIONI E PUNTELLAMENTI FABBRICATI |  |  | Attuazione | 10539 | C18B12000190005 | 1600 | 1600 | 1347.619 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2010-08-24 | 2013-07-16 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 10:51 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04704 | 4704 | C18C12000010005 | 2012-01-27 | L'Aquila | 2014-06-30 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TIRO A SEGNO IN VIA SILA PERSICHETTI A L'AQUILA*VIA SILA PERSICHETTI*MESSA IN SICUREZZA PARATIE E RIFACIMENTO FACCIATA | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-09 14:58 | Intervento chiuso | 8080 | C18C12000010005 | 15.609 | 15.609 | 11.038 | Intervento chiuso |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.609 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2014-06-30 |  | 2012-03-06 | 2012-03-06 | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-09 14:59 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03433 | 3433 | C18C12000190005 | 2012-12-13 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI BAZZANO - PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI*VIA FRAZIONE BAZZANO*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI |  |  | Attuazione | 10540 | C18C12000190005 | 2000 | 2000 | 2003.512 | Attuazione | 2015-09-30 | 99 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2009-11-13 | 2013-09-10 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 10:52 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03629 | 3629 | C18G10000910001 | 2012-09-20 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICI SCOLASTICI MUSP*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE | comune AQ | 2015-03-16 12:27 | Attuazione | 22368 | C18G10000910001 | 650 | 650 | 212.422 | Attuazione | 2017-06-30 | 90 | 36 - CIPE 6/2012// | 650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-11-30 | 2016-12-06 | comune AQ | 2017-05-26 18:03 | 2016-05-24 |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico. | 396.358 | 253.642 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03633 | 3633 | C18G10000920001 | 2012-09-20 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | SCUOLA ELEMENTARE TENENTE CRESCENZO TARANTA*VIA COLLEBRINCIONI, LOC. ARISCHIA*MANUTENZIONE | comune AQ | 2015-03-16 12:48 | Collaudo | 22369 | C18G10000920001 | 55 | 55 | 16.173 | Collaudo | 2016-12-15 | 100 | 36 - CIPE 6/2012// | 55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-12-23 | 2016-12-23 | comune AQ | 2017-05-26 18:07 | 2016-04-26 |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico. | 15.541 | 9.313 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03434 | 3434 | C18H11000050001 | 2011-11-28 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EX LICEO SCINTIFICO VIA MAIELLA L'AQUILA PER SEDE UFFICI COMUNALI*VIA MAIELLA*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO PER NUVA SEDE UFFICI COMUNALI |  |  | Intervento chiuso | 10601 | C18H11000050001 | 51.765 | 51.765 | 51.399 | Intervento chiuso | 2012-01-18 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.765 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2012-01-05 | 2012-02-13 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 11:22 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04385 | 4385 | C18I13000530001 | 2013-09-17 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAMERA MORTUARIA PRESSO CIMITERO MONUMENTALE DEL CAPOLUOGO*VIA PANELLA*RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAMERA MORTUARIA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 CIMITERO MONUMENTALE | comune AQ | 2014-03-27 11:06 | Collaudo | 22370 | C18I13000530001 | 476.542 | 476.542 | 360.348 | Collaudo | 2016-08-03 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 476.542 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 | Collaudato ma ancora finanziariamente aperto | 2014-04-10 | 2017-02-14 | comune AQ | 2017-05-26 18:09 | 2015-07-29 |  |  | 268.718 | 207.824 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03435 | 3435 | C19C09000030005 | 2011-08-26 | L'AQUILA | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA 2009-REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO TEMPORANEO IN LOCALITÀ ONNA(AQ)*VIA GEREMIA PROPERZI -ONNA*REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI |  |  | Intervento chiuso | 10598 | C19C09000030005 | 732.846 | 732.846 | 706.867 | Intervento chiuso | 2009-10-30 | 100 | Non Selezionato | 732.846 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-02-28 |  | 2009-09-16 | 2011-09-13 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-16 10:53 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04556 | 4556 | C19C12000010001 | 2012-01-12 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | Lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio ERP in Via Milonia | comune aq | 2014-03-26 09:44 | Progettazione | 22371 | C19C12000010001 | 7500 | 7500 | 44.577 | Progettazione | 2018-04-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2012-02-13 | 2017-04-26 | comune AQ | 2017-05-26 18:12 |  |  | 1)Annullamento del bando di progettazione;2)Carenza di personale |  |  | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04826 | 4826 | C19G15000070001 | 2015-10-14 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | INTERVENTI POST SISMA PER GLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMPLESSO DI SAN GREGORIO – L’AQUILA*QUARTIERE ERP SAN GREGORIO*DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE, ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO | comune AQ | 2015-11-10 15:53 | Programmazione | 22372 | C19G15000070001 | 13643.417 | 13643.417 | 23.953 | Programmazione | 2019-11-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13643.417 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | comune AQ | 2017-05-26 18:14 |  |  |  | 9084.181 | 4559.236 | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03436 | 3436 | C19H10000600002 | 2011-08-18 | L'AQUILA | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | TRUE | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA 06 2009 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DI PARETI VERTICALI INSTABILI A RIDOSSO DELLE ABITAZIONI CIVILI RISTORANTE LA CONCA E A RIDOSSO DEL TERMINALI BUS VIA CLDORA*VIA CALDORA*RETI PROTTETTIVE E CONSOLIDAMENTO SCARPATA |  |  | Intervento chiuso | 22373 | C19H10000600002 | 208.926 | 208.926 | 208.906 | Intervento chiuso | 2011-04-04 | 100 | Non Selezionato | 208.926 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3753/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-04-21 | 2011-04-21 | comune AQ | 2017-05-26 18:14 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04564 | 4564 | C19H10000650007 | 2011-11-30 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | TRUE | L'AQUILA | APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI STABILIZZAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA INCROCIO VIA XX SETTEMBRE VIA FONTESECCO*VIA XX SETTEMBRE*CONSOLIDAMENTO FRONTE FRANOSO | comune AQ | 2014-03-28 11:07 | Intervento chiuso | 22374 | C19H10000650007 | 1265.616 | 1265.616 | 1262.522 | Intervento chiuso | 2013-10-16 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1265.616 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 24/2010 |  | 2017-04-30 |  | 2011-03-23 | 2014-10-14 | comune AQ | 2017-05-26 18:15 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-03437 | 3437 | C19H11000020002 | 2011-02-23 | L'AQUILA | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | TRUE | L'AQUILA | VIA MARIANA*FRAZIONE POGGIO DI ROIO*CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UNA FRANA. EMERGENZA SISMA 6 APRILE 2009. LAVORI DI SOMMA URGENZA. |  |  | Intervento chiuso | 22375 | C19H11000020002 | 180 | 180 | 179.601 | Intervento chiuso | 2011-09-12 | 100 | Non Selezionato | 180 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3753/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-10-10 | 2011-10-10 | comune AQ | 2017-05-26 18:15 | [5 empty] | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
AQ-AQ-OOPP-04705 | 4705 | C19J12000110005 | 2012-07-06 | L'Aquila | 2015-02-28 | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | TRUE | L'AQUILA | MESSA IN SICUREZZA MURA CINTA STORICHE LOCALITÀ VIA STRINELLA*VIA STRINELLA*MESSA IN SICUREZZA MURA DI CINTA STORICHE | Comune AQ puntellamenti | 2014-07-09 15:01 | Intervento chiuso | 10546 | C19J12000110005 | 252.647 | 252.647 | 245.443 | Intervento chiuso | 2014-05-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 252.647 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2012-07-18 | 2014-10-30 | comune AQ puntellamenti | 2015-03-12 11:36 | [5 empty] | 51 | L'AQUILA | SERVIZIO EMERGENZA SISMA (RICOSTRUZ.PRIVATA) | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
PE-PROVPE-OOPP-03372 | 3372 | C21E13000160004 | 2014-08-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | 2017-04-30 | EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Pescara | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") I.T.C.G. "ACERBO" - VIA PIZZOFERRATO E VIA MONTE AMARO - PESCARA. | ProvPE Scuole | 2014-09-08 10:35 | Attuazione | 21906 | C21E13000160004 | 300 | 174 | 146.718 | Attuazione | 2017-06-30 | 70 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 174 | 28 - Fondi propri degli enti | 126 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2017-04-30 |  | 2015-06-09 | 2016-12-16 | ProvPE Scuole | 2017-05-08 12:32 | 2016-03-25 |  |  | 194.6 | 74.7 | 9 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | EDILIZIA SCOLASTICA | ProvPe | Provincia Pescara | 3 | 3 | ACR | PROVPE | PE | 68028 | Scuola
PE-PROVPE-OOPP-03371 | 3371 | C21E13000170004 | 2014-08-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | 2017-04-30 | EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Pescara | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") POLO ARTISTICO "BELLISARIO-MISTICONI" - SEDE DI VIA EINAUDI - PESCARA. | ProvPE Scuole | 2014-09-08 10:46 | Attuazione | 21907 | C21E13000170004 | 250 | 145 | 155.975 | Attuazione | 2017-06-30 | 80 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 145 | 28 - Fondi propri degli enti | 105 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2017-04-30 |  | 2015-03-27 | 2016-12-16 | ProvPE Scuole | 2017-05-08 12:33 | 2015-11-03 |  |  | 154.72 | 56.63 | 9 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | EDILIZIA SCOLASTICA | ProvPe | Provincia Pescara | 3 | 3 | ACR | PROVPE | PE | 68028 | Scuola
CH-PLB-OOPP-04769 | 4769 | C21E13000220005 | 2014-11-25 | PALOMBARO | 2017-04-30 | Ufficio Tecnico | FALSE | Palombaro | Interventi Di Miglioramento Sismico Scuola Elementare | sindaco palombaro | 2016-11-28 13:01 | Collaudo | 22721 | C21E13000220005 | 200 | 200 | 154 | Collaudo | 2016-09-05 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2014-10-30 | 2017-03-17 | alessia placidi | 2017-05-30 15:28 | 2015-05-07 |  |  | 141562.82 | 54.704 | 154 | PALOMBARO | Ufficio Tecnico | COMUNE DI PALOMBARO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PLB | CH | 69062 | Scuola
AQ-CAL-OOPP-05029 | 5029 | C21E17000030005 | 2017-03-14 | Lecce nei Marsi | 2017-04-30 | Ufficio Tecnico | FALSE | Lecce nei Marsi | Messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria della scuola materna " Leandro Barile" | sindaco lecceneimarsi | 2017-03-14 10:35 | Programmazione | 22715 | C21E17000030005 | 460 | 460 | 0 | Programmazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 100 | 39 - Delibera CIPE 48/2016 - Programma stralcio | 360 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera cipe n. 47/2009 e n 4872016 |  | 2017-04-30 |  |  |  | alessia placidi | 2017-05-30 15:26 | [5 empty] | 168 | LECCE NEI MARSI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI LECCE NEI MARSI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAL | AQ | 66050 | Scuola
PE-LNN-OOPP-04323 | 4323 | C33J13000440001 | 2013-11-25 | ALANNO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Alanno | PLESSO SCOLASTICO D.TINOZZI, ALANNO SCALO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DELLE STRUTTURE | nadia marcantonio | 2014-09-29 12:08 | Intervento chiuso | 21945 | C33J13000440001 | 280 | 280 | 177.235 | Intervento chiuso | 2016-08-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 280 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2015-11-19 | 2017-02-12 | sindaco alanno | 2017-05-15 12:49 | 2015-08-31 |  |  | 155.654 | 95.132 | 4 | ALANNO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ALANNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LNN | PE | 68002 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03438 | 3438 | C34H00000250005 | 2011-10-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-12-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "T.PATINI" L'AQUILA | MIT | 2015-09-23 12:24 | Intervento annullato | 20569 | C34H00000250005 | 387.699 | 387.699 | 348.745 | Intervento annullato | 2009-09-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 387.699 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-12-31 |  | 2010-02-26 | 2013-07-31 | MIT | 2017-01-27 14:58 | 2009-07-02 |  |  | 284.376 | 100.697 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
AQ-OFE-OOPP-04995 | 4995 | C34H15001430001 | 2016-03-08 | OFENA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Ofena | Interventi di messa in sicurezza a seguito del crollo di edificio privato in Via San Giovanni - Ofena (AQ) | Sindaco Ofena | 2016-09-23 13:40 | Non Selezionato | 22617 | C34H15001430001 | 95 | 95 |  | Non Selezionato |  |  | 100 - puntellamenti | 95 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 12:18 | 2016-09-09 |  |  |  |  | 77 | OFENA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI OFENA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OFE | AQ | 66060 | Puntellamenti
AQ-OFE-OOPP-04538 | 4538 | C36E14000010000 | 2014-03-07 | OFENA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ofena | PISCINA COMUNALE/COMPRENSORIALE*VIA CATALDI MADONNA*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE/COMPRENSORIALE - PROGETTO PRELIMINARE 1° STRALCIO 1° LOTTO | Sindaco Ofena | 2015-07-20 12:56 | Progettazione | 22618 | C36E14000010000 | 800 | 800 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 12:19 | [5 empty] | 77 | OFENA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI OFENA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OFE | AQ | 66060 | IMPIANTI SPORTIVI
AQ-OFE-OOPP-03439 | 3439 | C36I11000060001 | 2011-04-26 | OFENA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Ofena | EDIFICIO PUBBLICO AD USO ABITATIVO*VIA SAVOIA 3/A**LARGO SAN FRANCESCO 10*OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RECUPERO A FINI ABITATIVI DI EDIFICI DA DESTINARE A FAMIGLIE SFOLLATE IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/2009 |  |  | Intervento chiuso | 22619 | C36I11000060001 | 114.692 | 114.692 | 114.692 | Intervento chiuso | 2011-04-26 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 114.692 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2010-07-19 | 2011-04-26 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:19 | [5 empty] | 77 | OFENA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI OFENA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OFE | AQ | 66060 | ERP
RA-RA-OOPP-04298 | 4298 | C39H10000490002 | 2011-01-28 | REGIONE ABRUZZO - Direzione LLPP | 2014-06-30 | DIREZIONE LL.PP. - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE L'AQUILA | FALSE | Avezzano | UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AVEZZANO IN VIA MARRUVIO, 75*VIA MARRUVIO, 75*LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | RA DirezioneLLPP | 2014-02-24 09:11 | Intervento chiuso | 8703 | C39H10000490002 | 15 | 15 | 14.9941 | Intervento chiuso | 2011-11-15 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  | 2011-03-07 | 2011-03-07 | RA DirezioneLLPP | 2014-07-31 13:53 | [5 empty] | 93 | REGIONE ABRUZZO - Direzione LLPP | DIREZIONE LL.PP. - SERVIZIO GENIO CIVILE REGIONALE L'AQUILA | REGIONE ABRUZZO | REGIONE ABRUZZO | 1 | 1 | REG | RA | RA | 66006 | IMMOBILI PUBBLICI
AQ-CDM-OOPP-03455 | 3455 | C51E14000310001 | 2015-03-16 | CASTEL DEL MONTE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | RIFIUGIO MONTANO LOCALITA' PIETRATTINA*LOCALITA' PIETRATTINA - CAMPO IMPERATORE*RIPARAZIONE DANNI POST-SISMA | sindaco casteldelmonte | 2015-03-17 15:35 | Progettazione | 22429 | C51E14000310001 | 80 | 80 | 0 | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:34 | [5 empty] | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-CDM-OOPP-03456 | 3456 | C51E15000030001 | 2015-03-11 | CASTEL DEL MONTE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | CAMPEGGIO COMUNALE*STRADA STATALE 17 BIS*RIPRISTINO POST SISMA | sindaco casteldelmonte | 2015-03-17 15:42 | Progettazione | 22430 | C51E15000030001 | 40 | 40 | 0 | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:36 | [5 empty] | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-CDM-OOPP-04291 | 4291 | C51H13000390001 | 2013-11-22 | CASTEL DEL MONTE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | SISTEMAZIONE EX EDIFICIO SCOLASTICO E CENTRO DI AGGREGAZIONE*RIPARAZIONE TETTO E FACCIATA PRINCIPALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | francesco mattucci | 2013-11-27 10:05 | Progettazione | 22431 | C51H13000390001 | 140 | 140 | 0 | Progettazione | 2017-04-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:37 |  |  | E' stata ricevuta la copertura economica per la quota non finanziata |  |  | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-BRE-OOPP-04399 | 4399 | C53B11000430001 | 2011-12-28 | BARETE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete | PALAZZO CIONNI*PIAZZA UMBERTO 1* DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO N° 64/2010 (SECONDO PROGRAMMA DI INTERVENTI PRIORITARI) | francesco mattucci | 2014-01-13 08:30 | Collaudo | 22393 | C53B11000430001 | 1400 | 1400 | 1338.0532 | Collaudo | 2016-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2017-04-30 |  | 2015-04-24 | 2016-01-05 | francesco mattucci | 2017-05-29 10:11 | 2015-02-23 |  |  | 966.261 | 433.738 | 12 | BARETE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARETE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRE | AQ | 66008 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-CDM-OOPP-04648 | 4648 | C53E14000010001 | 2014-05-14 | CASTEL DEL MONTE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | RETI IDRICHE E FOGNARIE - INTERVENTO VIA MADONNA DELLE GRAZIE*VIA MADONNA DELLE GRAZIE*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA DEL 6 APRILE 2009, DECRETO N. 24/2010 DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI | sindaco casteldelmonte | 2015-07-02 10:30 | Attuazione | 22432 | C53E14000010001 | 283 | 283 | 0 | Attuazione | 2017-01-31 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 283 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:37 |  | 2014-11-19 |  | 152.167 | 46.753 | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026 | RETI IDRICHE E FOGNARIE
AQ-BRE-OOPP-03440 | 3440 | C55H12000020001 | 2013-05-20 | BARETE | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Barete | VIA DEI GIARDINI, VIA SAN SABINO - COLLI, VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, VIA IV NOVEMBRE, VIA DELLA FONTANA*STRADE COMUNALI*INTERVENTI ACCESSORI AD OPERE DI DEMOLIZIONE O PUNTELLAMENTI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 06/04/2009. |  |  | Intervento chiuso | 7239 | C55H12000020001 | 8.47 | 8.47 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 8.47 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | admin | 2015-03-31 12:34 | [5 empty] | 12 | BARETE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARETE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRE | AQ | 66008 | Puntellamenti
AQ-CDM-OOPP-03441 | 3441 | C56B11000000001 | 2012-05-19 | CASTEL DEL MONTE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 6 APRILE 2009 DECRETO N. 24/2010 DEL COMMISSARIO DELEGATO - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI CASTEL DEL MONTE - A.T.O. N. 1 L'AQUILA*TERRITORIO COMUNALE*INTERVENTO DI SOSTI |  |  | Attuazione | 22433 | C56B11000000001 | 560 | 560 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 30 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 560 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 24/2010 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:37 |  | 2014-11-24 |  | 293.201 | 91.752 | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026 | RETI IDRICHE E FOGNARIE
PE-PCN-OOPP-04345 | 4345 | C56D09000070001 | 2013-11-27 | PICCIANO | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Picciano | SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06.04.2009 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. | alessia dannunzio | 2013-12-02 11:28 | Collaudo | 22727 | C56D09000070001 | 1500 | 1500 | 1413.44 | Collaudo | 2016-07-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-04-30 |  | 2014-03-11 | 2017-02-23 | alessia placidi | 2017-05-30 15:29 | 2014-10-17 | 2015-06-25 | no | 1075 | 370 | 81 | PICCIANO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI PICCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PCN | PE | 68031 | Scuola
AQ-BRE-OOPP-04835 | 4835 | C56D15004280005 | 2015-11-05 | BARETE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete | CHIESA DI SAN PAOLO*CIMITERO SAN PAOLO*MESSA IN SICUREZZA CON OPERE DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.09 DELLA CHIESA DI SAN PAOLO IN BARETE | francesco mattucci | 2015-11-17 09:36 | Progettazione | 22394 | C56D15004280005 | 1160 | 1160 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1160 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:12 | [5 empty] | 12 | BARETE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARETE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRE | AQ | 66008
AQ-BRE-OOPP-04400 | 4400 | C56G13001800001 | 2013-12-23 | BARETE | 2016-06-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete | SISTEMAZIONE CIMITERO S. PAOLO | francesco mattucci | 2014-01-13 08:31 | Intervento chiuso | 17896 | C56G13001800001 | 100 | 100 | 98.99 | Intervento chiuso | 2014-10-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-06-30 |  | 2014-06-10 | 2015-06-06 | francesco mattucci | 2016-07-27 11:13 | 2014-01-16 |  |  | 78.407 | 21.592 | 12 | BARETE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARETE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRE | AQ | 66008 | CIMITERI
AQ-BRE-OOPP-04437 | 4437 | C56G13001950001 | 2014-01-27 | BARETE | 2016-06-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete | CIMITERO DELLE FRAZIONI*TEORA*RECUPERO DEL CIMITERO DELLE FRAZIONI DI BARETE | francesco mattucci | 2014-01-27 16:34 | Intervento chiuso | 17897 | C56G13001950001 | 279.304 | 279.304 | 276.141 | Intervento chiuso | 2015-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 279.304 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-06-30 |  | 2014-10-20 | 2015-06-20 | francesco mattucci | 2016-07-27 11:14 | 2014-07-23 |  |  | 217.85 | 61.452 | 12 | BARETE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARETE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRE | AQ | 66008 | CIMITERI
AQ-CDM-OOPP-03442 | 3442 | C56H11000120001 | 2011-09-20 | CASTEL DEL MONTE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO DI CALCIO - SPOGLIATOI - PALESTRA) DEL COMUNE DI CASTEL DEL MONTE*STRADA PROVINCIALE N. 7*LAVORI DI RIPRISTINO DANNI CAUSATI DALL'ALLESTIMENTO DELLA TENDOPOLI "POST SISMA" SU CAMPO DI CALCIO, SPOGLIATOI E PALESTRA DEL COMUNE DI CA | francesco mattucci | 2015-06-03 10:24 | Intervento chiuso | 16560 | C56H11000120001 | 127.431 | 88.791 | 88.791 | Intervento chiuso | 2012-08-11 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 88.791 | 27 - Donazioni | 38.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3923 |  | 2016-04-30 |  | 2011-12-09 | 2012-08-11 | sindaco casteldelmonte | 2016-05-11 19:41 | 2011-09-30 |  |  | 107 | 20.43 | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026 | IMPIANTI SPORTIVI
AQ-BRE-OOPP-03443 | 3443 | C56I09000020001 | 2009-10-01 | BARETE | 2015-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA SAN ROCCO*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 11517 | C56I09000020001 | 19.121 | 19.121 | 19.121 | Intervento chiuso | 2010-02-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 19.121 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  | 2009-07-30 | 2009-07-30 | emanuela ferrini | 2015-05-25 10:38 | 2009-09-21 |  |  | 14.957 | 4.164 | 12 | BARETE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARETE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRE | AQ | 66008 | ERP
AQ-BRE-OOPP-03444 | 3444 | C56I09000040001 | 2009-10-01 | BARETE | 2015-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA DELL'ARCO*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Intervento chiuso | 11518 | C56I09000040001 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | Intervento chiuso | 2010-10-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 14.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  | 2009-07-30 | 2009-07-30 | emanuela ferrini | 2015-05-25 10:39 | 2009-09-21 |  |  | 10.72 | 3.68 | 12 | BARETE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARETE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRE | AQ | 66008 | ERP
AQ-BRE-OOPP-03445 | 3445 | C56I09000050001 | 2009-10-01 | BARETE | 2015-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA FLAMINIA*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. PIANO PRIMO |  |  | Intervento chiuso | 11519 | C56I09000050001 | 8.747 | 8.747 | 8.747 | Intervento chiuso | 2010-02-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.747 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  | 2009-07-30 | 2009-07-30 | emanuela ferrini | 2015-05-25 10:39 | 2009-09-21 |  |  | 6.74 | 2.006 | 12 | BARETE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARETE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRE | AQ | 66008 | ERP
AQ-BRE-OOPP-03446 | 3446 | C56I09000060001 | 2009-10-01 | BARETE | 2015-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barete | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA FLAMINIA*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. PIANO TERRA |  |  | Intervento chiuso | 11520 | C56I09000060001 | 18.532 | 18.532 | 18.532 | Intervento chiuso | 2010-02-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.532 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  | 2009-07-30 | 2009-07-30 | emanuela ferrini | 2015-05-25 10:40 | 2009-09-21 |  |  | 14.671 | 3.861 | 12 | BARETE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARETE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRE | AQ | 66008 | ERP
AQ-CDM-OOPP-04650 | 4650 | C56J14000040001 | 2014-05-07 | CASTEL DEL MONTE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | COLONNATO DI UN LOCULARIO E RELATIVO PIAZZALE - CIMITERO*STRADA PROVINCIALE N. 7*RISTRUTTURAZIONE DEL COLONNATO DI UN LOCULARIO E DEL RELATIVO PIAZZALE SITO NEL CIMITERO DI CASTEL DEL MONTE | francesco mattucci | 2014-05-29 17:23 | Progettazione | 22434 | C56J14000040001 | 24.851 | 24.851 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 24.851 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:40 | [5 empty] | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026 | CIMITERI
AQ-CDM-OOPP-04290 | 4290 | C57B09000000001 | 2013-11-22 | CASTEL DEL MONTE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO "PALAZZO COMUNALE" A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA DEL MUNICIPIO 1 | francesco mattucci | 2013-11-27 10:03 | Progettazione | 22435 | C57B09000000001 | 2390 | 2390 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2390 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:41 | [5 empty] | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026 | MUNICIPIO
AQ-SNM-OOPP-04316 | 4316 | C57E13000400001 | 2013-11-26 | SANTE MARIE | 2016-12-31 | AREA TECNICA | FALSE | Sante Marie | MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO L.RADICE SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PIO XII SEDE DELLA SCUOLA MATERNA | sindaco santemarie | 2015-11-12 12:40 | Intervento chiuso | 20266 | C57E13000400001 | 325 | 325 | 291.508 | Intervento chiuso | 2016-03-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 325 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-12-31 |  | 2014-09-02 | 2016-02-24 | sindaco santemarie | 2017-01-23 12:05 | 2015-05-20 |  |  | 247.2 | 72.321 | 100 | SANTE MARIE | AREA TECNICA | COMUNE DI SANTE MARIE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SNM | AQ | 66089 | Scuola
AQ-CDM-OOPP-03447 | 3447 | C57H09000770001 | 2011-05-03 | CASTEL DEL MONTE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Castel del Monte | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG 22 MAP. 759, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | francesco mattucci | 2015-06-03 10:24 | Intervento chiuso | 16563 | C57H09000770001 | 14 | 14 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 14 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco casteldelmonte | 2016-05-11 19:43 | [5 empty] | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026 | Puntellamenti
AQ-CDM-OOPP-03448 | 3448 | C57H09000780001 | 2011-05-03 | CASTEL DEL MONTE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Castel del Monte | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG. 22 MAP. 758, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | francesco mattucci | 2015-06-03 10:24 | Intervento chiuso | 16564 | C57H09000780001 | 49 | 49 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 49 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco casteldelmonte | 2016-05-11 19:43 | [5 empty] | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026 | Puntellamenti
AQ-CDM-OOPP-03449 | 3449 | C57H09000790001 | 2011-05-03 | CASTEL DEL MONTE | 2016-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Castel del Monte | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG. 22 MAP. 774, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | francesco mattucci | 2015-06-03 10:25 | Intervento chiuso | 16565 | C57H09000790001 | 78 | 78 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 78 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco casteldelmonte | 2016-05-11 19:44 | [5 empty] | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026 | Puntellamenti
AQ-CDM-OOPP-04286 | 4286 | C57H11001410001 | 2013-11-22 | CASTEL DEL MONTE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel del Monte | RIPARAZIONE DANNI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 RELATIVI AL MURO DI CONTENIMENTO DI VIALE DELLA VITTORIA | sindaco casteldelmonte | 2015-07-30 16:26 | Attuazione | 22436 | C57H11001410001 | 260 | 260 | 200.768 | Attuazione | 2016-12-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 260 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2017-02-01 | 2017-02-01 | francesco mattucci | 2017-05-29 10:41 | [5 empty] | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026 | MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURE
TE-PSA-OOPP-04470 | 4470 | C57H13001290002 | 2013-12-24 | PENNA SANT'ANDREA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Penna Sant'Andrea | SCUOLA MATERNA FRAZIONE VAL VOMANO - PIAZZA BERNINI - FASCIATURE DI ANCORAGGIO PER COLLEGAMENTI PERIMETRALI ANTIRIBALTAMENTO, RIPRESA DI PICCOLE LESIONI, ECC. | sindaco pennasantandrea | 2016-02-01 09:07 | Collaudo | 22621 | C57H13001290002 | 120 | 120 | 41.899 | Collaudo | 2016-09-14 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2015-12-21 | 2016-08-04 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:20 | 2015-06-17 | 2015-07-08 |  | 62.3024 | 29 | 79 | PENNA SANT'ANDREA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PENNA SANTANDREA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PSA | TE | 67033 | Scuola
AQ-CDM-OOPP-03478 | 3478 | C57H14000020001 | 2014-02-07 | CASTEL DEL MONTE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Castel del Monte | PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO IN PIAZZETTA DELLE MURA, PIAZZA DELLE MURA, RIPARAZIONE DANNI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 RELATIVI AL MURO DI CONTENIMENTO IN PIAZZETTA DELLE MURA | EMANUELA FERRINI | 2015-09-29 09:22 | Progettazione | 22437 | C57H14000020001 | 45.664 | 45.664 | 0 | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 45.664 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:42 |  |  | Per i lavori di MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO IN PIAZZETTA DELLE MURA si sta procedendo con la gara |  |  | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026
AQ-CDM-OOPP-03454 | 3454 | C58I14000000001 | 2014-02-07 | CASTEL DEL MONTE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Castel del Monte | PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO IN VIA DELLA CROCE NUOVA*VIA DELLA CROCE NUOVA*RIPARAZIONE DANNI MURO DI SOSTEGNO CONSEGUENTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | EMANUELA FERRINI | 2015-09-29 09:22 | Progettazione | 22438 | C58I14000000001 | 38.265 | 38.265 | 0 | Progettazione | 2016-09-01 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 38.265 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:42 |  |  | Per i lavori di MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO IN VIA DELLA CROCE NUOVA si sta procedendo con la gara |  |  | 26 | CASTEL DEL MONTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DEL MONTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDM | AQ | 66026 | MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURE
AQ-RDB-OOPP-04313 | 4313 | C59C03000010006 | 2013-11-27 | ROCCA DI BOTTE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Botte | COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO COMUNALE VIA PORTONACCIO | francesco mattucci | 2015-05-13 13:15 | Progettazione | 22730 | C59C03000010006 | 850 | 600 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 600 | 28 - Fondi propri degli enti | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-04-30 |  |  |  | alessia placidi | 2017-05-30 15:32 | [5 empty] | 94 | ROCCA DI BOTTE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ROCCA DI BOTTE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RDB | AQ | 66080 | Scuola
TE-PSA-OOPP-04368 | 4368 | C59J13000090000 | 2013-07-22 | PENNA SANT'ANDREA | 2016-10-31 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Penna Sant'Andrea | COMPLETAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADA S.S. 81 KM. 55+500*VIA REGINA MARGHERITA*RIFACIMENTO PAVIMERNTAZIONE MARCIAPIEDI IN LASTRE DI PORFIDO POSTE AD OPERA INCERTA. | francesco mattucci | 2013-12-03 16:31 | Intervento chiuso | 19567 | C59J13000090000 | 89.837 | 89.837 | 75.623 | Intervento chiuso | 2016-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 89.837 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-10-31 |  | 2014-03-26 | 2014-09-12 | francesco mattucci | 2016-11-25 09:04 | 2014-01-29 |  |  | 49.677 | 40.159 | 79 | PENNA SANT'ANDREA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PENNA SANTANDREA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PSA | TE | 67033 | MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURE
TE-BIS-OOPP-04733 | 4733 | C61B14000190007 | 2014-07-15 | BISENTI | 2016-06-30 | COMUNE DI BISENTI | FALSE | Bisenti | MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO DESTINATO A SCUOLA MEDIA | sindaco bisenti | 2015-05-20 12:30 | Intervento chiuso | 18111 | C61B14000190007 | 313.334 | 313.334 | 247.895 | Intervento chiuso | 2015-11-25 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 213.334 | 28 - Fondi propri degli enti | 66.666 | 28 - Fondi propri degli enti | 33.334 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-06-30 |  | 2015-05-22 | 2015-12-29 | sindaco bisenti | 2016-07-29 08:54 | 2015-03-16 |  |  | 231.34 | 81.993 | 149 | BISENTI | COMUNE DI BISENTI | COMUNE DI BISENTI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BIS | TE | 67007 | Scuola
TE-BIS-OOPP-04731 | 4731 | C61B14000200001 | 2014-07-15 | BISENTI | 2016-06-30 | COMUNE DI BISENTI | FALSE | Bisenti | RIPARAZIONE E RINFORZO LOCALE DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE | sindaco bisenti | 2014-07-30 10:42 | Intervento chiuso | 18110 | C61B14000200001 | 200 | 200 | 152.64 | Intervento chiuso | 2016-02-16 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-06-30 |  | 2015-08-11 | 2015-12-18 | sindaco bisenti | 2016-07-29 08:47 | 2015-06-17 |  |  | 153.945 | 46.054 | 149 | BISENTI | COMUNE DI BISENTI | COMUNE DI BISENTI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BIS | TE | 67007 | Scuola
PE-PROVPE-OOPP-03370 | 3370 | C71E13000160001 | 2014-08-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | 2017-04-30 | EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Popoli | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") IPSIA "A. DI SAVOIA" - POPOLI. | ProvPE Scuole | 2014-09-08 10:47 | Attuazione | 21908 | C71E13000160001 | 900 | 900 | 174.097 | Attuazione | 2017-08-31 | 10 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2017-04-30 |  | 2015-10-08 | 2016-09-22 | ProvPE Scuole | 2017-05-08 12:35 | 2016-04-19 |  |  | 653.6 | 181.7 | 9 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | EDILIZIA SCOLASTICA | ProvPe | Provincia Pescara | 3 | 3 | ACR | PROVPE | PE | 68033 | Scuola
CH-SES-OOPP-04749 | 4749 | C79H0900001006 | 2009-03-03 | SANT'EUSANIO DEL SANGRO | 2014-08-31 | Ufficio Tecnico | FALSE | Sant'Eusanio del Sangro | Completamento Nuovo Plesso Scolastico - Scuola Elementare | sindaco santeusaniodelsangro | 2014-09-29 12:49 | Intervento chiuso | 9174 | C79H0900001006 | 600 | 50 | 39.338 | Intervento chiuso | 2009-11-02 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 50 | 28 - Fondi propri degli enti | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2014-08-31 |  | 2009-10-19 | 2009-10-19 | sindaco santeusaniodelsangro | 2014-09-29 13:02 | [5 empty] | 155 | SANT'EUSANIO DEL SANGRO | Ufficio Tecnico | COMUNE DI SANT'EUSANIO DEL SANGRO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SES | CH | 69085 | Scuola
TE-COL-OOPP-04492 | 4492 | C81B14000040001 | 2014-01-30 | COLLEDARA | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | FALSE | Colledara | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | Sindaco Colledara | 2015-01-27 13:47 | Progettazione | 22479 | C81B14000040001 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 11:17 | [5 empty] | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018 | CIMITERI
TE-COL-OOPP-03450 | 3450 | C81E13000060001 | 2013-07-09 | COLLEDARA | 2014-06-30 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO IN COLLECASTINO | Sindaco Colledara | 2013-11-27 17:06 | Intervento chiuso | 8350 | C81E13000060001 | 25.671 | 25.671 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 25.671 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-22 16:45 | [5 empty] | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018 | Puntellamenti
TE-COL-OOPP-04398 | 4398 | C81E13000180001 | 2013-12-28 | COLLEDARA | 2014-06-30 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | OPERE PROVVISIONALI D'URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6.4.2009 IN CASTIGLIONE DELLA VALLE | francesco mattucci | 2014-01-30 17:38 | Intervento chiuso | 8351 | C81E13000180001 | 26.3532 | 26.3532 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 26.3532 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-22 16:45 | [5 empty] | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018 | Puntellamenti
AQ-COL-OOPP-04821 | 4821 | C81E15000090005 | 2015-06-24 | COLLARMELE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Collarmele | ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICIO EDIFICIO COMUNALE ADIACENTE TORRE*VIA MARINACCI*ADEGUAMNTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO | emanuela ferrini | 2015-07-17 12:15 | Progettazione | 22472 | C81E15000090005 | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 11:15 | [5 empty] | 127 | COLLARMELE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI COLLARMELE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | AQ | 66038 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-COL-OOPP-04553 | 4553 | C81E15000160005 | 2015-07-28 | COLLARMELE | 2016-02-29 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Collarmele | ADEGUAMENTO A SCUOLA MATERNA DI PARTE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA NAZIONALE | alessia placidi | 2017-04-03 09:59 | Intervento chiuso | 15995 | C81E15000160005 | 60 | 60 | 21 | Intervento chiuso | 2015-09-11 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 |  | 2015-09-25 | 2015-09-25 | SINDACO COLLARMELE | 2016-03-18 17:56 | 2015-08-06 |  |  | 41.0428 | 15.0104 | 127 | COLLARMELE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI COLLARMELE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | AQ | 66038 | Scuola
TE-COL-OOPP-04493 | 4493 | C81H13000510001 | 2013-10-25 | COLLEDARA | 2016-06-30 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | FALSE | Colledara | RECUPERO SCUOLA MATERNA | Sindaco Colledara | 2015-01-27 13:56 | Intervento chiuso | 17808 | C81H13000510001 | 100 | 100 | 77 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-06-30 |  | 2015-04-13 | 2015-08-27 | Sindaco Colledara | 2016-07-25 13:04 | 2014-11-22 |  |  | 61.815 | 15.518 | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-COL-OOPP-04819 | 4819 | C81H15000080005 | 2015-06-24 | COLLARMELE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Collarmele | ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE*PIAZZA PRIMO MAGGIO 2*ADEGUAMNTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO | emanuela ferrini | 2015-07-17 12:09 | Progettazione | 22473 | C81H15000080005 | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 11:15 | [5 empty] | 127 | COLLARMELE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI COLLARMELE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | AQ | 66038 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-COL-OOPP-04820 | 4820 | C81H15000090005 | 2015-06-24 | COLLARMELE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Collarmele | ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO CAPPELLA CIMITERIALE*VIA CIMITERO COMUNALE*ADEGUAMNTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO | emanuela ferrini | 2015-07-17 12:13 | Progettazione | 22474 | C81H15000090005 | 300 | 300 | 0 | Progettazione | 2017-08-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 11:16 | [5 empty] | 127 | COLLARMELE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI COLLARMELE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | AQ | 66038 | CIMITERI
TE-COL-OOPP-04474 | 4474 | C82I14000000001 | 2014-01-29 | COLLEDARA | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | FALSE | Colledara | REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | francesco mattucci | 2014-01-29 12:36 | Attuazione | 22481 | C82I14000000001 | 96.389 | 96.389 | 53.457 | Attuazione | 2017-03-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.389 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2015-08-03 | 2015-11-26 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:19 | [5 empty] | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018 | BANDI PDR
AQ-OVI-OOPP-04764 | 4764 | C83C11000040001 | 2011-09-21 | OVINDOLI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO LLPP | FALSE | Ovindoli | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA COMUNALE*VIA DANTE ALIGHIERI*RISTRUTTURAZIONE COMPLETA CON OPERE STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPINATISTICO | francesco mattucci | 2014-11-20 16:37 | Progettazione | 21916 | C83C11000040001 | 1149.688 | 1149.688 | 0 | Progettazione | 2018-09-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1149.688 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | sindaco ovindoli | 2017-05-09 18:26 |  |  | Abbiamo consegnato il progetto definitivo/esecutivo (che sarà messo a base di gara) all'USRC per l'istruttoria. Ci hanno chiesto integrazioni che stiamo preparando |  |  | 78 | OVINDOLI | UFFICIO TECNICO LLPP | COMUNE DI OVINDOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OVI | AQ | 66065 | MUNICIPIO
AQ-COL-OOPP-04536 | 4536 | C83G11000150001 | 2014-01-14 | COLLARMELE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Collarmele | PORZIONE CENTRO STORICO DI COLLARMELE*VIA PORZIONE CENTRO STORICO*REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE RELATIVO ALLA RICOSTRUZIONE POST-SISMA DEL 06 APRILE 2009*UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA, DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA | francesco mattucci | 2014-03-21 10:26 | Attuazione | 22475 | C83G11000150001 | 58.829 | 58.829 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 58.829 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 135 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 11:16 | [5 empty] | 127 | COLLARMELE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI COLLARMELE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | AQ | 66038 | BANDI PDR
TE-COL-OOPP-04791 | 4791 | C85I15000000001 | 2015-01-27 | COLLEDARA | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | FALSE | Colledara | EDILIZIA SCOLASTICA RIPARAZIONE DANNI DA SISMA SCUOLA MEDIA COLLEDARA E SCUOLA MATERNA FRAZIONE ORNANO GRANDE | francesco mattucci | 2015-11-17 12:29 | Progettazione | 22484 | C85I15000000001 | 795 | 795 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 795 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 11:23 | [5 empty] | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018 | Scuola
AQ-OVI-OOPP-04518 | 4518 | C86E14000030001 | 2014-03-06 | OVINDOLI | 2015-10-31 | UFFICIO TECNICO LLPP | FALSE | Ovindoli | INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE E SPORTIVE IN OVINDOLI CAPOLUOGO E FRAZIONI. DETERMINA USRC N.01/2014 EX 50/2013. | sindaco ovindoli | 2014-09-17 10:20 | Intervento chiuso | 14879 | C86E14000030001 | 100 | 100 | 85.821 | Intervento chiuso | 2015-01-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-10-31 |  | 2014-08-14 | 2015-04-27 | francesco mattucci | 2015-11-26 09:44 | 2014-06-05 |  |  | 74.765 | 25.234 | 78 | OVINDOLI | UFFICIO TECNICO LLPP | COMUNE DI OVINDOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OVI | AQ | 66065 | IMPIANTI SPORTIVI
AQ-COL-OOPP-04535 | 4535 | C86I11000220005 | 2012-02-28 | COLLARMELE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Collarmele | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN FABBRICATO COMUNALE AD USO RESIDENZIALE A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06 APRILE 2009*VIA LARGO DELLA REPUBBLICA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN FABBRICATO COMUNALE AD USO RESIDENZIALE A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL | francesco mattucci | 2014-03-21 10:25 | Intervento chiuso | 22477 | C86I11000220005 | 60 | 60 | 60 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2013-11-30 | 2013-11-30 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:16 | [5 empty] | 127 | COLLARMELE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI COLLARMELE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | AQ | 66038 | ERP
AQ-OVI-OOPP-04522 | 4522 | C86J14000020001 | 2014-03-10 | OVINDOLI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO LLPP | FALSE | Ovindoli | INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI EDILIZIA CIMITERIALE OVINDOLI CAPOLUOGO E FRAZIONI S.POTITO E SANTA JONA- CONSEGUENTI AL SISMA ABRUZZO DEL 06.04.2009. DETERMINA USRC 01/2014. | sindaco ovindoli | 2014-07-28 11:11 | Intervento chiuso | 22620 | C86J14000020001 | 107.2 | 107.2 | 103.861 | Intervento chiuso | 2016-06-17 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 107.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2015-03-20 | 2016-08-09 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:20 |  | 2014-09-25 |  | 65.045 | 19.484 | 78 | OVINDOLI | UFFICIO TECNICO LLPP | COMUNE DI OVINDOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OVI | AQ | 66065 | CIMITERI
AQ-OVI-OOPP-04444 | 4444 | C87E13000270001 | 2013-09-09 | OVINDOLI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO LLPP | FALSE | Ovindoli | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "L. DARD" | daniela baliva | 2014-01-28 13:29 | Collaudo | 21915 | C87E13000270001 | 1860.569 | 1860.569 | 1230.992 | Collaudo | 2017-02-10 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1860.569 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2015-07-15 | 2016-09-13 | sindaco ovindoli | 2017-05-09 18:25 | 2015-11-10 |  |  | 1155.001 | 319.998 | 78 | OVINDOLI | UFFICIO TECNICO LLPP | COMUNE DI OVINDOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OVI | AQ | 66065 | Scuola
TE-COL-OOPP-03451 | 3451 | C88B09000000001 | 2010-01-30 | COLLEDARA | 2014-03-01 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN COLLEDARA - COLLECASTINO E CHIESA S.ANNA |  |  | Intervento chiuso | 6827 | C88B09000000001 | 67.303 | 67.303 | 67.303 | Intervento chiuso | 2010-03-31 | 100 | 100 - puntellamenti | 67.303 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018 | Puntellamenti
TE-COL-OOPP-03452 | 3452 | C88B09000010001 | 2010-01-30 | COLLEDARA | 2014-03-01 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN CRETARA E CHIESA VILLA ILII |  |  | Intervento chiuso | 6828 | C88B09000010001 | 56.225 | 56.225 | 56.225 | Intervento chiuso | 2010-05-14 | 100 | 100 - puntellamenti | 56.225 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018 | Puntellamenti
AQ-OVI-OOPP-03479 | 3479 | C88B09000030001 | 2011-06-27 | OVINDOLI | 2014-03-01 | UFFICIO TECNICO LLPP | TRUE | Ovindoli | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL FABBRICATO IN PIAZZA S. ROCCO AD OVINDOLI, IN CATASTO AL FOGLIO 15 N.307 E 308, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 E SEGUENTI*CORSO UMBERTO I*MESSA IN SICUREZZA PER IL FABBRICATO IN PIAZZA S. ROCCO AD OVINDOLI, IN C |  |  | Intervento chiuso | 6829 | C88B09000030001 | 42.392 | 42.392 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 42.392 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 78 | OVINDOLI | UFFICIO TECNICO LLPP | COMUNE DI OVINDOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | OVI | AQ | 66065 | Puntellamenti
TE-COL-OOPP-03480 | 3480 | C88B10000000005 | 2010-03-02 | COLLEDARA | 2014-03-01 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN VILLA SBARRA BASCIANELLA VILLA PERELLE E VILLA PETTO | francesco mattucci | 2014-08-12 11:05 | Intervento chiuso | 6830 | C88B10000000005 | 61.734 | 61.734 | 61.734 | Intervento chiuso | 2010-05-17 | 100 | 100 - puntellamenti | 61.734 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018 | Puntellamenti
TE-COL-OOPP-03481 | 3481 | C88B10000010005 | 2010-03-02 | COLLEDARA | 2014-03-01 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE COLLEDARA CASTIGLIONE DELLA VALLE |  |  | Intervento chiuso | 6831 | C88B10000010005 | 128.77 | 128.77 | 128.77 | Intervento chiuso | 2010-07-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 128.77 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018 | Puntellamenti
TE-COL-OOPP-03482 | 3482 | C88B10000110005 | 2011-01-04 | COLLEDARA | 2014-03-01 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | FABBRICATI DANEGGIATI DAL SISMA IN LOCALITA CASTIGLIONE DELLA VALLE - OPERE PROVVISIONALI*VIA SAN PAOLO*MESSA IN SICUREZZA CON PUNTELLATURE DEL BORGO DI CASTIGLIONE DELLA VALLE |  |  | Intervento chiuso | 6832 | C88B10000110005 | 126.79 | 126.79 | 126.79 | Intervento chiuso | 2010-07-09 | 100 | 100 - puntellamenti | 126.79 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018 | Puntellamenti
TE-COL-OOPP-03483 | 3483 | C88B10000120005 | 2011-01-22 | COLLEDARA | 2014-03-01 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA LOCALITA' VARIE - OPERE PROVVISIONALI*VIA SAN PAOLO*LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI EDILIZI SITI IN FRAZIONE ORNANO PICCOLO -COLLECASTINO E CIMITERI COMUNALI |  |  | Intervento chiuso | 6833 | C88B10000120005 | 73.45 | 73.45 | 73.45 | Intervento chiuso | 2011-06-20 | 100 | 100 - puntellamenti | 73.45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018 | Puntellamenti
TE-COL-OOPP-03484 | 3484 | C88B10000130005 | 2011-02-12 | COLLEDARA | 2014-03-01 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | TRUE | Colledara | FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA IN LOCALITA' CASTIGLIONE DELLA VALLE - OPERE PROVVISIONALI*VIA CASTIGLIONE DELLA VALLE*MESSA IN SICUREZZA CON PUNTELLATURE ED ALTRO FABBRICATI |  |  | Intervento chiuso | 6834 | C88B10000130005 | 41.062 | 41.062 | 41.062 | Intervento chiuso | 2011-01-28 | 100 | 100 - puntellamenti | 41.062 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018 | Puntellamenti
TE-COL-OOPP-03485 | 3485 | C88C12000000001 | 2012-01-07 | COLLEDARA | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | FALSE | Colledara | CASA COMUNALE*VIA SAN PAOLO*FONDI PER LA RICOSTRUZIONE SISMA - INTERVENTO PRESSO CASA COMUNALE | Sindaco Colledara | 2014-10-08 11:04 | Collaudo | 22485 | C88C12000000001 | 159.683 | 159.683 | 131.07 | Collaudo | 2017-04-08 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 159.683 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2017-04-30 |  | 2015-07-14 | 2016-09-26 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:23 | 2015-01-23 |  |  | 107.073 | 52.609 | 34 | COLLEDARA | SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI COLLEDARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | TE | 67018 | MUNICIPIO
AQ-COL-OOPP-04534 | 4534 | C89C09000070001 | 2011-02-28 | COLLARMELE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Collarmele | MODOLI ABITATIVI PROVVISORI*VIALE TRATTURO*URBANIZZAZIONI PER MAP | francesco mattucci | 2014-03-21 10:03 | Intervento chiuso | 22478 | C89C09000070001 | 133.2 | 133.2 | 133.2 | Intervento chiuso | 2012-12-31 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 133.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2012-12-31 | 2012-12-31 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:16 | [5 empty] | 127 | COLLARMELE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI COLLARMELE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | COL | AQ | 66038 | MAP
PE-CUG-OOPP-04348 | 4348 | C94B13000260001 | 2013-11-29 | CUGNOLI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cugnoli | COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO VIA ITALIA. | Sindaco Cugnoli | 2014-07-25 09:05 | Collaudo | 22490 | C94B13000260001 | 2100 | 2100 | 217.409 | Collaudo | 2019-02-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | D.C.D. n. 89/2011 |  | 2017-04-30 |  | 2014-09-09 | 2015-06-22 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:26 | 2015-01-26 |  |  | 190.0703 | 81.691 | 38 | CUGNOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CUGNOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CUG | PE | 68017 | Scuola
PE-CUG-OOPP-04462 | 4462 | C96G14000010001 | 2014-01-29 | CUGNOLI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cugnoli | EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE - PALAZZO TINOZZI*VIA GARIBALDI*RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRUTTURALE | Sindaco Cugnoli | 2014-03-21 09:12 | Collaudo | 22491 | C96G14000010001 | 612 | 612 | 470.822 | Collaudo | 2016-08-04 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 612 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2015-10-28 | 2016-05-31 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:26 | 2015-05-05 |  |  | 355.4657 | 153.7683 | 38 | CUGNOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CUGNOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CUG | PE | 68017 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
PE-CUG-OOPP-04463 | 4463 | C96G14000020001 | 2014-01-29 | CUGNOLI | 2016-12-31 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cugnoli | EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE - EX ONMI*VIA LARGO UMBERTO I*RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRUTTURALE | Sindaco Cugnoli | 2016-01-15 17:21 | Intervento chiuso | 20093 | C96G14000020001 | 83 | 83 | 83 | Intervento chiuso | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 83 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-12-31 |  | 2015-10-10 | 2016-03-25 | Sindaco Cugnoli | 2017-01-17 13:19 | 2015-05-05 |  |  | 54.1662 | 19.8851 | 38 | CUGNOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CUGNOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CUG | PE | 68017 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
PE-CUG-OOPP-04722 | 4722 | C99J14000110001 | 2014-05-30 | CUGNOLI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cugnoli | RIPARAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE EDIFICIO PUBBLICO EX ONMI in via Largo Umberto I n. 27 | Sindaco Cugnoli | 2014-07-25 09:29 | Attuazione | 22493 | C99J14000110001 | 317 | 317 | 252.349 | Attuazione | 2016-12-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 317 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 | Il presente intervento ##232; aggiuntivo, sullo stesso immobile, rispetto a quello avente CUP C96G14000020001, e conseguente all'integrazione del finanziamento originale di 83 migl. di euro | 2015-10-05 | 2016-09-21 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:26 | 2015-05-05 |  |  | 270753.27 | 128940.63 | 38 | CUGNOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CUGNOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CUG | PE | 68017 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
RA-MIT-OOPP-03486 | 3486 | D11B09000170001 | 2010-02-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | VIA DELLE FIAMME GIALLE E AEROPORTO DEI PARCHI*FRAZIONI PRETURO E COPPITO*REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO SCUOLA DELLA GUARDIA DI FINANZA CON L'AEROPORTO DEI PARCHI | MIT | 2014-09-17 10:22 | Intervento chiuso | 13450 | D11B09000170001 | 5600 | 5600 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 5600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento |  |  | MIT | 2015-09-22 11:35 | 2009-12-15 |  |  | 3564.884 | 1949.236 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03487 | 3487 | D11B09000180001 | 2010-02-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | BRETELLA DI COLLEGAMENTO*VIA CAGNANO- SS-80*REALIZZAZIONE TRA VIA DELLE FIAMME GIALLE (SCUOLA ISPETTORI GDF)- VIA CAGNANO E LA SS.80 |  |  | Intervento chiuso | 11545 | D11B09000180001 | 4203.795 | 4203.795 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  |  |  | MIT | 2015-05-22 12:52 | 2009-05-14 |  |  | 3036.505 | 1167.29 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03488 | 3488 | D11B09000250001 | 2011-06-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | SISTEMAZIONE INTERSEZIONE A RASO STADIO (VIA DE GASPERI) |  |  | Attuazione | 21993 | D11B09000250001 | 772.27 | 772.27 | 653.478 | Attuazione | 2013-02-12 | 100 | 34 - OPCM 3805/2009, 3808/2009 - interventi sulla viabilità//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 772.27 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2011-03-10 | 2017-03-30 | MIT | 2017-05-22 10:16 | 2009-09-23 |  |  | 549.415 | 222.855 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03489 | 3489 | D11B09000260001 | 2011-06-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO " COLLE SAPONE "*COLLE SAPONE L'AQUILA*SOMMA URGENZA ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO "COLLE SAPONE" |  |  | Collaudo | 21994 | D11B09000260001 | 3645.204 | 3645.204 | 3426.216 | Collaudo | 2012-09-22 | 100 | 34 - OPCM 3805/2009, 3808/2009 - interventi sulla viabilità//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 2885.204 | 16 - OPCM 3805/2009, 3808/2009//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 760 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3805/2009 - OPCM 4013/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2011-03-10 | 2016-04-22 | MIT | 2017-05-22 10:19 | 2009-09-23 |  |  | 2669.962 | 975.242 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-04729 | 4729 | D11B14000090001 | 2014-06-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-12-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | RISTRUTTURAZIONE CENTRO CONGRESSI SAN BASILIO | mit | 2014-07-29 09:28 | Intervento annullato | 20245 | D11B14000090001 | 1000 | 1000 | 0 | Intervento annullato | 2019-12-31 | 0 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE N. 79/2009 |  | 2016-12-31 | Nella VI rimodulazione del programma del CIPE 79/09 l'importo del finanziamento ##232; stato azzerato, si rimane attesa di un nuovo finanziamento |  |  | MIT | 2017-01-23 11:03 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03490 | 3490 | D11E09000030001 | 2010-10-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | PALAZZO DI GIUSTIZIA DI L'AQUILA *VIA XX SETTEMBRE*DEMOLIZIONE PARZIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI FINITURE; DEMOLIZIONI STRUTTURE DI COPERTURA; DEMOLIZIONI ULTIMO E PENULTIMO LIVELLO; PROTEZIONE DELLE SUPERFICI ESPOSTE AD | MIT | 2014-11-17 11:50 | Intervento chiuso | 19352 | D11E09000030001 | 2136.5 | 2136.5 | 1959.741 | Intervento chiuso | 2010-12-02 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2136.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | C.I.P.E. 82/2009 |  | 2016-10-31 |  | 2010-12-20 | 2016-09-14 | MIT | 2016-11-18 13:13 | 2010-07-21 |  |  | 1791.969 | 344.529 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03491 | 3491 | D11E09000040001 | 2011-04-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-06-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | EX ARCHIVIO DI STATO*VIA PILE*LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DEMANIALE "MERCATO ORTOFRUTTICOLO" SITO IN L'AQUILA, VIA PILE, PER LA REALIIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA COMUNITA' ED AGLI UFFICI DELLA FUTURA SEDE DELLA CORTE DI APPELLO DI |  |  | Intervento chiuso | 11918 | D11E09000040001 | 871.311 | 871.311 | 866.659 | Intervento chiuso | 2012-11-05 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 871.311 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | C.I.P.E. 82/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-10-10 | 2014-09-24 | MIT | 2015-07-13 12:25 | 2011-06-01 |  |  | 649.201 | 222.109 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-04871 | 4871 | D11E14000560001 | 2015-01-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | FACOLTA' DI INGEGNERIA - CORPO "A" - ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI - CORPO ANFITEATRO | MIT | 2015-07-20 12:55 | Collaudo | 21852 | D11E14000560001 | 720 | 720 | 678.996 | Collaudo | 2016-10-07 | 100 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 720 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 79/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2015-11-05 | 2017-04-10 | MIT | 2017-05-05 09:55 | 2015-09-10 |  |  | 513.332 | 206.668 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-04948 | 4948 | D11E15000440001 | 2015-09-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI - EDIFICIO F - L'AQUILA | MIT | 2016-07-20 15:27 | Progettazione | 21995 | D11E15000440001 | 1000 | 1000 | 38.062 | Progettazione | 2017-12-31 | 4 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2016-05-23 | 2016-06-27 | MIT | 2017-05-22 10:23 | 2016-05-17 |  |  | 546.181 | 214.698 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049 | IMMOBILI PUBBLICI
RA-MIT-OOPP-03492 | 3492 | D12B09000290001 | 2012-02-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-06-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | REALIZZAZIONE UFFICI DA DESTINARE ALLA PREFETTURA DELL'AQUILA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA *VIA FIAMME GIALLE*RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE | MIT | 2014-05-29 10:17 | Intervento chiuso | 12000 | D12B09000290001 | 240 | 240 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 240 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  |  |  | MIT | 2015-07-17 13:49 | 2009-04-23 |  |  | 200 | 40 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-RA-OOPP-04906 | 4906 | D12B09000310006 | 2012-03-07 | REGIONE ABRUZZO - GIUNTA REGIONALE | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | L'AQUILA | L'Aquila - Palazzo Centi - Uffici Presidente Giunta Regionale - Commissario Delegato - Palazzo Centi - Piazza Santa Giusta - Lavori di Recupero Post Sisma del 6 aprile 2009. | admin | 2015-11-24 13:37 | Progettazione | 21937 | D12B09000310006 | 13000 | 13000 | 515.376 | Progettazione | 2018-10-31 | 3 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 362.431 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2637.569 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 10000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009, CIPE 44/2012 |  | 2017-04-30 | Euro 362.431,16 pagamenti effettuati per la progettazione dal Provv.to, euro 2.637.568,84 versati alla Regione Abruzzo per trasferimento fondi in quanto la Regione Abruzzo ha assunto l'incarico di soggetto attuatore dell'intervento, sulla base del riparto | 2012-08-13 | 2016-01-19 | RegioneAbruzzoGiunta | 2017-05-12 15:46 | [5 empty] | 167 | Regione Abruzzo - Giunta Regionale | SERVIZIO TECNICO | REGIONE ABRUZZO | REGIONE ABRUZZO | 1 | 1 | REG | RA | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03493 | 3493 | D12B09000320006 | 2012-03-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | ARCHIVI REGIONE ABRUZZO E ALLOGGI PROVVEDITORATO ALLE OO. PP.*STAZIONE*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Attuazione | 21946 | D12B09000320006 | 2000 | 2000 | 160.974 | Attuazione | 2018-02-01 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | C.I.P.E. n. 44/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2015-03-18 | 2016-11-07 | MIT | 2017-05-16 11:40 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 1244.535 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03494 | 3494 | D12B09000350001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 AREA CATERING AREA MOSTRA *VIA COPPITO*ALLESTIMENTO PERMANENTE |  |  | Intervento chiuso | 11552 | D12B09000350001 | 712.04 | 712.04 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 712.04 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  |  |  | MIT | 2015-05-22 13:50 | 2009-06-26 |  |  | 554.488 | 157.553 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03497 | 3497 | D12B09000360001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-02-28 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA DELLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 ALLESTIMENTO PERMANENTE AREE*VIA COPPITO*ALLESTIMENTO PERMANENTE AREE |  |  | Non Selezionato | 10687 | D12B09000360001 | 286 | 286 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 286 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-02-28 |  |  |  | MIT | 2015-03-18 09:58 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03498 | 3498 | D12E09000030001 | 2010-12-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | BASILICA DI SAN BERNARDINO*VIA PIAZZA SAN BERNARDINO*SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CUPOLA, DEL TAMBURO E DELLA LANTERNA NELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO- PROGETTO 1° STRALCIO 1° FASE | MIT | 2013-12-12 12:19 | Collaudo | 21849 | D12E09000030001 | 7570 | 7570 | 7186.606 | Collaudo | 2011-06-30 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 7570 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2017-04-30 | Benche l'intervento sia stato collaudato risultano ancora delle somme da erogare in relazione a lavori previsti tra le somme a disposizione | 2010-12-02 | 2016-06-30 | MIT | 2017-05-05 09:45 | 2009-12-07 |  |  | 4780.5434 | 2789.4566 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03499 | 3499 | D12E09000040001 | 2011-01-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | CHIESA DI SAN DOMENICO*PIAZZA SAN DOMENICO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PROVVISORIA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 |  |  | Collaudo | 21887 | D12E09000040001 | 1600 | 1600 | 1219.459 | Collaudo | 2010-07-06 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-05-27 | 2014-07-02 | MIT | 2017-05-05 11:41 | 2009-08-07 |  |  | 654.517 | 564.943 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03500 | 3500 | D12E09000050001 | 2011-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | BASILICA DI SAN BERNARDINO IN L'AQUILA*VIA PIAZZA SAN BERNARDINO*PROG. ESEC. 1° STRALCIO FUNZ. 2° FASE CONSOLID. STRUTTURE SOTTOSTANTI CUPOLA, ARCONI ECC. -PROG. DEFIN. PER CONSOLIDAMENTO NAVATE, CAPPELLE LAT. E AMBIENTI DEL CONVENTO ADIACENTI ALLA CUP |  |  | Collaudo | 21851 | D12E09000050001 | 17430 | 17430 | 16535.507 | Collaudo | 2015-02-27 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 17430 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2017-04-30 | Il certificato di collaudo e' stato approvato- Restano da pagare alcuni compensi ai collaudatori e ulteriori spese previste ytra le somme a disposizione del quadro economico | 2011-11-18 | 2017-03-10 | MIT | 2017-05-05 09:51 | 2012-09-12 |  |  | 12956.626 | 4473.374 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03501 | 3501 | D12E09000060006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | CONVENTO DI S. CATERINA*VIA SASSA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Progettazione | 21893 | D12E09000060006 | 7320 | 7320 | 149.671 | Progettazione | 2018-07-31 | 10 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 7320 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 44/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2012-10-17 | 2016-11-10 | MIT | 2017-05-05 12:57 |  |  |  | 6040 | 1280 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03502 | 3502 | D12E11000060001 | 2011-09-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | CONVENTO DELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO*PIAZZA SAN BERNARDINO*RECUPERO E CONSOLIDAMENTO |  |  | Progettazione | 21847 | D12E11000060001 | 24670 | 24670 | 148.883 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 4670 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 20000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del. CIPE 82/09 e 44/12 |  | 2017-04-30 |  | 2014-12-18 | 2016-11-10 | MIT | 2017-05-05 09:42 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03503 | 3503 | D12E13000020001 | 2013-03-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | COMPLESSO DEMANIALE BASILICA DI SAN BERNARDINO IN L'AQUILA- LAVORI URGENTI DI PUNTELLAMENTO E REALIZZAZIONE COPERTURA PROVVISORIA SUI LOCALI EX COMANDO MILITARE ESERCITO*PIAZZA SAN BERNARDINO*LAVORI URGENTI DI PUNTELLAMENTO E REALIZZAZIONE COPERTURA PROVV |  |  | Collaudo | 21853 | D12E13000020001 | 330 | 330 | 293.767 | Collaudo | 2014-06-20 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 330 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/09 |  | 2017-04-30 | Il collaudo ##232; stato approvato. Devono essere erogate ancora delle somme relative alle somme a disposizione dell'Amministrazione | 2014-08-06 | 2015-12-18 | MIT | 2017-05-05 09:57 | 2013-04-23 |  |  | 252.202 | 77.798 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03504 | 3504 | D12F09000140001 | 2011-04-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | PALAZZINE "F" E "G" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S. 80*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALAZZINE "F" E "G" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E FORNITURE PER LE NECESSITÀ DEL COMAN |  |  | Collaudo | 21855 | D12F09000140001 | 3185 | 3185 | 2453.766 | Collaudo | 2011-07-13 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3185 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/09 |  | 2017-04-30 | Il certificato di collaudo ##232; stato approvato. Ci son ancora alcuni pagamenti da effettuare tra le somme a disposizone dell'Amministrazione. | 2010-12-20 | 2014-07-10 | MIT | 2017-05-05 10:04 | 2010-12-01 |  |  | 2116.983 | 511.097 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03505 | 3505 | D12F09000150001 | 2011-04-18 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | RECUPERO EDIFICIO EX ISEF IN VIALE FRANCESCO CRISPI IN L'AQUILA DA DESTINARE AD UFFICI DELLA STRUTTURA GESTIONE DI EMERGENZA ED UFFICI DEL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE*VIA FRANCESCO CRISPI*RECUPERO EDIFICIO EX ISEF IN VIALE FRANCESCO CRI |  |  | Attuazione | 21996 | D12F09000150001 | 1900 | 1900 | 1813.805 | Attuazione | 2011-12-19 | 100 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 44/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2011-11-19 | 2015-06-12 | MIT | 2017-05-22 10:26 | 2011-05-10 | 2009-07-16 |  | 1490.361 | 409.638 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03506 | 3506 | D12F09000160001 | 2011-07-04 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER L'ABRUZZO IN L'AQUILA(VV.F.)*L'AQUILA*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09- PALAZZINA UFFICI - PAD. OFFICINA ED EDIFICIO LAVAG. ECC. |  |  | Progettazione | 21997 | D12F09000160001 | 3700 | 3700 | 285.428 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2500 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 e CIPE 44/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2011-07-07 | 2015-04-09 | MIT | 2017-05-22 10:28 | 2015-03-06 |  | Contenzioso |  |  | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03507 | 3507 | D12F09000210001 | 2013-02-26 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI L'AQUILA*VIA SALARIA ANTICA EST*RECUPERO |  |  | Collaudo | 21884 | D12F09000210001 | 235 | 235 | 228.375 | Collaudo | 2009-05-23 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 235 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M 3827 del 27/11/2009 art. 4 |  | 2017-04-30 |  | 2010-10-20 | 2013-12-18 | MIT | 2017-05-05 11:29 | 2009-04-24 |  |  | 183 | 49.628 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03508 | 3508 | D12F09000220001 | 2013-05-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | CASA CIRCONDARIALE DELL'AQUILA CASERMA AGENTI MASCHILE E FEMMINILE RIPARAZIONE TRAMEZZATURE INTONACI SERVIZI PUBBLICI*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONE |  |  | Intervento chiuso | 11394 | D12F09000220001 | 532 | 532 | 516.342 | Intervento chiuso | 2009-06-20 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 532 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2010-10-20 | 2014-09-11 | MIT | 2015-05-20 10:46 | 2009-05-08 |  |  | 456.35 | 75.65 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03509 | 3509 | D12F10000160001 | 2012-05-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | INDAGINI TEORICO SPERIMENTALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE E DEL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA SISMICA DI PALAZZO CAMPONESCHI E PALAZZO CARLI IN L'AQUILA*VIALE VITTORIO EMANUELE II*INDAGINI TEORICO SPERIMENTALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE E DEL RIPRISTINO DELLA S |  |  | Intervento chiuso | 21998 | D12F10000160001 | 189.138 | 189.138 | 189.138 | Intervento chiuso | 2016-01-23 | 100 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 189.138 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 79/2009 |  | 2017-04-30 | L'intervento consiste nelle indagini preliminari per l'importo di 189,138 | 2011-03-25 | 2012-09-20 | MIT | 2017-05-22 10:29 |  |  |  | 189.138 | 0 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03510 | 3510 | D12F11000380006 | 2013-04-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI.*VIA LEONARDO DA VINCI*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DI CATEGORIA A DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA. EMERGENZA SISMA 2009. |  |  | Collaudo | 21999 | D12F11000380006 | 144.798 | 144.798 | 140.943 | Collaudo | 2009-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 144.798 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2010-02-26 | 2013-12-13 | MIT | 2017-05-22 10:33 | 2009-07-01 |  |  |  |  | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03511 | 3511 | D12G09000110001 | 2010-12-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA PAOLUCCI*LAVORI PER LA RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CORPI A E B E UNA PORZIONE DEL PIANO TERRA DEL CORPO C |  |  | Collaudo | 21889 | D12G09000110001 | 4300 | 4300 | 3354.788 | Collaudo | 2012-04-07 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 4300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 O.P.C.M 3820/2009 art.10 |  | 2017-04-30 |  | 2011-05-05 | 2016-08-01 | MIT | 2017-05-05 12:07 | 2010-09-17 |  |  | 2668.155 | 1211.845 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03512 | 3512 | D12G09000130006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | ALLOGGI ESERCITO ITALIANO*VIA FILOMUSI GUELFI.*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Progettazione | 22000 | D12G09000130006 | 9000 | 9000 | 71.765 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 9000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2012-12-12 | 2014-09-24 | MIT | 2017-05-22 10:36 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03513 | 3513 | D12G09000140006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | CASERMA ROSSI ESERCITO ITALIANO*VIA ALCIDE DE GASPERI, 1*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Programmazione | 21844 | D12G09000140006 | 1000 | 1000 | 0 | Programmazione | 2017-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | MIT | 2017-05-04 12:55 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03514 | 3514 | D12G10000340007 | 2013-01-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | CASA CIRCONDARIALE DI L'AQUILA.*VIA AMITERNINA, 3*LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009. IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA. |  |  | Intervento chiuso | 11395 | D12G10000340007 | 85 | 85 | 83.398 | Intervento chiuso | 2009-07-16 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 85 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2010-10-20 | 2013-04-11 | MIT | 2015-05-20 10:50 | 2009-05-08 |  |  | 67.825 | 17.175 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03515 | 3515 | D12G13000010001 | 2013-02-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | INDAGINI GEOTECNICHE E INDAGINI SULLE STRUTTURE PER RIPARAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO CASERMA GDF CIANCARELLI AQ*VIA L'AQUILA*INDAGINI GEOTECNICHE E INDAGINI SULLE STRUTTURE PER RIPARAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO |  |  | Collaudo | 21892 | D12G13000010001 | 41 | 41 | 41 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 41 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 44/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2014-02-20 | 2015-02-12 | MIT | 2017-05-05 12:33 | 2013-02-27 |  |  | 41 |  | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03516 | 3516 | D12I09000100001 | 2011-03-29 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | RECUPERO E RIUSO DEL COMPLESSO DEMANIALE EX CASA CIRCONDARIALE ED EX CONVENTO DI SAN DOMENICO IN L'AQUILA. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO POSTSISMICO DEL COMPLESSO DI SAN DOMENICO*VIA BUCCIO DI RANALLO*SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA |  |  | Collaudo | 21885 | D12I09000100001 | 1340 | 1340 | 1267.19 | Collaudo | 2010-03-10 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1340 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. N. 3827/2009 ART. 4 |  | 2017-04-30 |  | 2010-12-20 | 2015-02-26 | MIT | 2017-05-05 11:32 | 2009-05-15 |  |  | 977.693 | 362.307 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-04828 | 4828 | D12I12000300001 | 2015-09-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | L'AQUILA - BASILICA DI SAN BERNARDINO - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL'APPARATO DECORATIVO | MIT | 2015-11-11 15:26 | Attuazione | 21878 | D12I12000300001 | 5000 | 5000 | 474.69 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2015-11-05 | 2017-04-20 | MIT | 2017-05-05 11:02 | 2016-02-23 |  |  | 1805.92 | 2194.08 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03517 | 3517 | D12J09000200001 | 2010-10-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI CORPI DI FABBRICA DELL'EDIFICIO EX-ONPI *VIA CAPO CROCE, 1*INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI CORPI DI FABBRICA DELL'EDIFICIO EX-ONPI - ZONA BAR, RISTO |  |  | Intervento chiuso | 13175 | D12J09000200001 | 877.012 | 877.012 | 613.557 | Intervento chiuso | 2011-04-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 877.012 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | art. 2 c. 4 OPCM 3803/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2011-06-09 | 2015-06-12 | MIT | 2015-09-29 11:06 | 2010-07-02 |  |  | 390.016 | 392.525 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03518 | 3518 | D12J09000270001 | 2013-09-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. RENDIA" VIA LEONARDO DA VINCI, 8 COMPLETAMENTO DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE PRESSO L'EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. RENDINA" ATTUALE SEDE DEL LICEO CLASSICO "COTUGNO". |  |  | Intervento chiuso | 14178 | D12J09000270001 | 300 | 300 | 226.59 | Intervento chiuso | 2011-10-26 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-10-31 | Ultimato, collaudato, decretato | 2012-02-16 | 2013-12-18 | MIT | 2015-11-11 10:02 | 2011-08-04 |  |  | 201.715 | 48.51 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03519 | 3519 | D12J09000280001 | 2011-09-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI L'AQUILA - DIPARTIMENTO BIOLOGICO - CORPO A *VIA LOCALITÀ COPPITO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST-SISMA DELL'EDIFICIO SEDE DEI DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO A - DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STIDI DI L'AQUILA I |  |  | Collaudo | 21867 | D12J09000280001 | 1825 | 1825 | 1627.124 | Collaudo | 2013-01-20 | 100 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1825 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE N. 79/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-10-21 | 2014-12-10 | MIT | 2017-05-05 10:30 | 2011-11-24 |  |  | 1336.888 | 484.443 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03520 | 3520 | D12J09000290001 | 2011-09-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | UNIVERSITÀ DI L'AQUILA - DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO C - LOCALITÀ COPPITO - L'AQUILA*VIA LOCALITÀ COPPITO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST-SISMA DELL'EDIFICIO SEDE DEI DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO C IN LOCALITÀ |  |  | Collaudo | 21879 | D12J09000290001 | 1584.18 | 1584.18 | 1465.993 | Collaudo | 2013-04-04 | 100 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1584.18 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 79/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-10-21 | 2014-12-18 | MIT | 2017-05-05 11:03 | 2012-02-16 |  |  | 1197.249 | 381.973 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03521 | 3521 | D12J09000300001 | 2011-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | SCUOLA ISPETTORI E SOPRAINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA*VIA DELLE FIAMME GIALLE L'AQUILA*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITA CONNESSE AL VERTI |  |  | Intervento chiuso | 14217 | D12J09000300001 | 2100 | 2100 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento |  |  | MIT | 2015-11-11 12:57 | 2009-05-23 |  |  | 1761.584 | 338.416 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03522 | 3522 | D12J09000310001 | 2011-10-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPRISTINO EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE L. RENDINA LOCALITA' PETTINO L'AQUILA*VIA PETTINO*LAVORI DI RIPRISTINO |  |  | Intervento chiuso | 14179 | D12J09000310001 | 3703.65 | 3703.65 | 3694.19 | Intervento chiuso | 2009-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3703.65 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-10-31 | Ultimato, collaudato, decretato | 2010-02-26 | 2011-12-19 | MIT | 2015-11-11 10:06 | 2009-06-30 |  |  | 3037.546 | 666.104 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03523 | 3523 | D12J09000350007 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | DIREZIONE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO VVF.*VIALE PESCARA, 85*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Progettazione | 22001 | D12J09000350007 | 18200 | 18200 | 474.642 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 18200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-02-28 | 2016-11-09 | MIT | 2017-05-22 10:37 |  |  | in fase di nuovo affidamento lavori |  |  | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-04395 | 4395 | D12J09000370006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | COMANDO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO VIA DELLA POLVERIERA - LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | MIT | 2016-02-01 09:46 | Progettazione | 22002 | D12J09000370006 | 5100 | 5100 | 223.278 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 5100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | Progetto definitivo in corso di approvazione | 2016-04-05 | 2017-04-13 | MIT | 2017-05-22 15:13 |  |  |  | 4050 | 1050 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03524 | 3524 | D12J09000390006 | 2012-03-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI".*VIA FILOMUSI GUELFI*SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI" IN L'AQUILA - RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA 06.04.2009. ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI AULE "A" E "B"E DIREZIONE "C." |  |  | Progettazione | 21856 | D12J09000390006 | 10772.047 | 10772.047 | 181.655 | Progettazione | 2017-12-31 | 2 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7500 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3272.047 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2011-02-08 | 2012-10-04 | MIT | 2017-05-05 10:06 |  |  |  | 8420.3 | 2321.265 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03525 | 3525 | D12J09000400001 | 2013-01-23 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO CONVITTO NAZIONALE CAMERA DI COMMERCIO E PROVINCIA DELL'AQUILA - LICEO CLASSICO BIBLIOTECA UFFICI DELLA PROVINCIA PROGETTAZIONE DEFINITIVA*VIA QUATTRO CANTONI*APPALTO SERVIZI PROGETTAZIONE E RECUPERO |  |  | Progettazione | 21846 | D12J09000400001 | 42745 | 42745 | 866.171 | Progettazione | 2018-12-31 | 5 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 5245 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 37500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 E CIPE 44/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2013-03-28 | 2017-03-03 | MIT | 2017-05-05 09:37 |  |  |  | 32631.741 | 10113.259 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03526 | 3526 | D12J09000410001 | 2013-02-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Cagnano Amiterno | SISTEMAZIONE EDIFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAGNANO AMITERNO AQ SCUIOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA *VIA CAGNANO*SISTEMAZIONE |  |  | Collaudo | 22769 | D12J09000410001 | 299 | 299 | 284.749 | Collaudo | 2009-09-19 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 299 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera 47/2009 |  | 2017-04-30 | Risultano da pagare il coordiantore per la sicurezza in fase di esecuzione | 2010-02-26 | 2013-02-26 | francesco mattucci | 2017-05-31 10:54 | 2009-08-18 |  |  | 206.844 | 92.156 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66013 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03527 | 3527 | D12J09000420001 | 2013-04-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-06-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Castelvecchio Subequo | SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA CASTELVECCHIO SUBEQUO AQ LAVORI SOMMA URGENZA EVENTO SISMICO 2009*VIA CASTELVECCHIO SUBEQUO*RECUPERO E RIPRISTINO |  |  | Intervento chiuso | 17317 | D12J09000420001 | 320 | 320 | 292.274 | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 320 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-06-30 |  | 2010-02-26 | 2013-07-18 | MIT | 2016-07-07 13:04 | 2009-08-14 |  |  | 233.956 | 86.044 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66031 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03528 | 3528 | D12J10000380006 | 2012-06-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | SCUOLA ELEMENTARE " E. DE AMICIS ".*PIAZZA SAN BERNARDINO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO. |  |  | Attuazione | 21857 | D12J10000380006 | 16575 | 15635 | 614.136 | Attuazione | 2018-06-30 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15635 | 27 - Donazioni | 940 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Dec. Comm 24/2010 |  | 2017-04-30 | Il contratto d'appalto è stato risolto con d.P. n. 3935 del 30.03.2017 - E' in corso la procedura di cui all'art. 140 del D.Lvo 163/2006 | 2011-12-21 | 2016-12-21 | MIT | 2017-05-05 10:08 | 2013-10-30 |  |  | 9660.346 | 6914.653 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03529 | 3529 | D12J12000010001 | 2012-01-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | LATO RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE - PRESSO LA CASERMA P. CIANCARELLI PIAZZA DELLA COOMENDA N. 4 L'AQUILA. REALIZZAZIONE DELLE LINEE DI ADDUZIONE DEL GAS METANO PER IL CORPO DI GUARDIA E PER GLI UFFICI DEL SAGF *PIAZZA DELLA COOMENDA 4*REALIZZAZIONE LINEE |  |  | Intervento chiuso | 13442 | D12J12000010001 | 4.235 | 4.235 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.235 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2015-08-31 |  |  |  | MIT | 2015-09-22 11:09 | 2012-01-24 |  |  |  |  | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03530 | 3530 | D12J12000020001 | 2012-01-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | LATO RIDOTTO TEATRO COMUNALE CASERMA P. CIANCARELLI LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA.*PIAZZA COOMENDA N. 4*MESSA IN SICUREZZA MURO CONTENIMENTO |  |  | Intervento chiuso | 13443 | D12J12000020001 | 29.493 | 29.493 | 29.493 | Intervento chiuso | 2012-07-31 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 29.493 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. 3827/2009 ART. 4 |  | 2015-08-31 |  | 2012-08-23 | 2012-08-23 | MIT | 2015-09-22 11:10 | 2012-01-24 |  |  |  |  | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03531 | 3531 | D12J12000210006 | 2013-03-14 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | COMANDO REGIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.*VIA DELLA POLVERIERA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Attuazione | 22003 | D12J12000210006 | 1100 | 1100 | 911.349 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 44/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2013-03-19 | 2017-01-31 | MIT | 2017-05-22 11:03 |  | 2014-11-24 |  | 679.299 | 207.53 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03532 | 3532 | D13B09000250001 | 2010-10-29 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | I.P.S.I.A.S.A.R. "L. DA VINCI" IN L'AQUILA*VIA MONTE SAN ROCCO, ZONA PINETA SIGNORINI*S.U. A SEGUITO SISMA 6.04.2009 PER RIPAR. DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO CORPO LABORATORI - RIPRISTINO TRAMEZZATURE E "INTERVENTI ANTIRIBALTAMENTO" EC |  |  | Intervento chiuso | 14180 | D13B09000250001 | 484.593 | 484.593 | 478.621 | Intervento chiuso | 2010-10-02 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 484.593 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-10-31 | Ultimto e collaudato | 2010-12-20 | 2013-11-07 | MIT | 2015-11-11 10:17 | 2010-07-27 |  |  | 359.547 | 125.046 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03533 | 3533 | D13B09000290001 | 2011-01-05 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | ACCADEMIA BELLE ARTI - TEATRO - *VIA AMITERNUM*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 - REALIZZAZIONE OPERE ANTICENDIO |  |  | Collaudo | 22004 | D13B09000290001 | 400 | 400 | 246.486 | Collaudo | 2011-02-12 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-04-06 | 2013-12-13 | MIT | 2017-05-22 11:06 | 2010-06-11 |  |  | 211.379 | 94.281 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03534 | 3534 | D13B09000300001 | 2011-01-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-02-28 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | QUESTURA DI L'AQUILA *VIA STRINELLA N. 1*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO QUESTURA - ESECUZIONE LAVORI E FORNITURE CORPI "C" E "D" E REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CORPI "A" E "B" E SUCCESSIVA ESECUZIONE. |  |  | Intervento chiuso | 21397 | D13B09000300001 | 12700 | 12700 | 9531.194 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 12700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2017-02-28 | ##232; in fase di definizione la pratica relativa alle riserve.E' stato inserito il pagamento del compenso della Commissione per l'esame delle riserve | 2011-03-15 | 2017-01-31 | MIT | 2017-03-23 10:44 | 2011-07-06 |  |  | 7397.411 | 3302.589 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03535 | 3535 | D13B09000310001 | 2011-01-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | SCUOLA MEDIA "T. PATINI" - PALESTRA*VIA ANTICA ARISCHIA*LAVORI SU LOCALI PALESTRA, SPOGLIATORI E BAGNI A SEGUITO SISMA 6/04/2009 - RINFORZO STRUTTURALE, INTERVENTI DI RIFACIMENTO E RINFORZO TRAMEZZATURE, TINTEGGIATURA ECC |  |  | Intervento chiuso | 13374 | D13B09000310001 | 497.373 | 497.373 | 383.829 | Intervento chiuso | 2011-01-04 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 497.373 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2011-02-23 | 2014-02-13 | MIT | 2015-09-24 10:08 | 2010-06-08 |  |  | 333.418 | 74.01 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03536 | 3536 | D13B09000430001 | 2011-06-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Navelli | LAVORI DI S. U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - COMUNE DI NAVELLI (AQ) SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA DELL'INFANZIA *COMUNE DI NAVELLI*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CONSOLIDAMENTO DI PARETE, RIPARAZIONE PICCOLE LESIONI, LE |  |  | Collaudo | 22005 | D13B09000430001 | 310 | 310 | 279.483 | Collaudo | 2009-09-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 310 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2010-05-25 | 2015-06-11 | MIT | 2017-05-22 11:07 |  |  |  | 201.29 | 107.71 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66058 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03537 | 3537 | D13B09000440001 | 2011-06-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI"*VIA FILOMUSI GUELFI*SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI" IN L'AQUILA - RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA 06.04.2009 - ADEGUAMENTO PALESTRA PER REALIZZAZIONE SALA CONSILIARE COMUNALE |  |  | Collaudo | 21862 | D13B09000440001 | 2635.146 | 2635.146 | 2151.102 | Collaudo | 2013-04-23 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2635.146 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 |  | 2017-04-30 | Lavori ultimati in corso collaudo | 2011-03-03 | 2015-11-25 | MIT | 2017-05-05 10:19 | 2012-01-09 |  |  | 1792.684 | 507.088 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03538 | 3538 | D13B09000450001 | 2011-07-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA "I.T.I.S." AMEDEO D'AOSTA 1° E 3° LOTTO*VIA ACQUASANTA LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. |  |  | Collaudo | 21873 | D13B09000450001 | 434.15 | 434.15 | 408.422 | Collaudo | 2010-03-04 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 434.15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del. CIPE47/2009 |  | 2017-04-30 | E' in corso l'esame del certificato di regolare esecuzione presso l'Ufficio Tecnico del Provveditorato | 2010-03-04 | 2013-07-18 | MIT | 2017-05-05 10:41 | 2009-09-11 |  |  | 341.05 | 93.101 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03539 | 3539 | D13B09000460001 | 2011-07-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO I.T.I.S. "ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " AMEDEO D'AOSTA DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTARZIONE PROVINCIALE - 3° LOTTO -*VIA ACQUASANTA - LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI SISTEMAZIONE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09, DEGLI EDIFICI SCOLA |  |  | Collaudo | 21874 | D13B09000460001 | 1096.7 | 1096.7 | 1065.031 | Collaudo | 2009-09-24 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1096.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del. CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 | E' in corso la redazione del certificato di regolare esecuzione | 2010-03-03 | 2012-02-16 | MIT | 2017-05-05 10:42 | 2009-07-01 |  |  | 939.992 | 156.708 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03540 | 3540 | D13B09000470001 | 2011-07-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO I.T.I.S. " ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " AMEDEO D'AOSTA DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTARZIONE PROVINCIALE - 2° LOTTO -*VIA ACQUASANTA - LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI SISTEMAZIONE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09, DEGLI EDIFICI S |  |  | Intervento chiuso | 13446 | D13B09000470001 | 740.757 | 740.757 | 730.107 | Intervento chiuso | 2013-09-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 740.757 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DEL CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 | E' in corso l'accertamento delle effettive economie | 2010-03-30 | 2014-09-03 | MIT | 2015-09-22 11:21 | 2009-07-01 |  |  | 613.746 | 127.011 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03541 | 3541 | D13B09000480001 | 2011-08-05 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO PRETURO*EDIFICIO SCOLASTICO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - EDIFICIO SCOLASTICO DI PRETURO |  |  | Collaudo | 22006 | D13B09000480001 | 276.719 | 276.719 | 273.595 | Collaudo | 2009-09-24 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 276.719 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2010-03-04 | 2013-12-18 | MIT | 2017-05-22 11:09 | 2009-06-30 |  |  | 222.473 | 54.246 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03542 | 3542 | D13B09000490001 | 2011-09-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA *VIA MONTELUCO DI ROIO*RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6/04/09, ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO, SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE |  |  | Attuazione | 21914 | D13B09000490001 | 2453.4 | 2453.4 | 2267.913 | Attuazione | 2013-10-08 | 100 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2453.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE N. 79/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-10-10 | 2015-06-11 | MIT | 2017-05-12 10:08 | 2011-10-21 |  |  | 1733.53 | 716.634 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03543 | 3543 | D13B09000500001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO PILE I MAGGIO IN L'AQUILA*VIA PILE*LAVORI DI SISTEMAZIONE |  |  | Collaudo | 21902 | D13B09000500001 | 602.537 | 602.537 | 592.841 | Collaudo | 2009-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 602.537 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 | Ultimato e collaudato | 2010-02-26 | 2012-12-18 | MIT | 2017-05-05 13:25 | 2009-06-30 |  |  | 486.881 | 115.656 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03544 | 3544 | D13B09000510001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO PILE DIREZIONE IN L'AQUILA*VIA PILE*SISTEMAZIONE EDIFICI COLPITI DAL SISMA |  |  | Collaudo | 21899 | D13B09000510001 | 470.43 | 470.43 | 449.593 | Collaudo | 2009-09-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 470.43 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 | Ultimato e collaudato | 2010-02-26 | 2012-06-13 | MIT | 2017-05-05 13:18 | 2009-06-30 |  |  | 366.963 | 103.467 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03545 | 3545 | D13B09000520001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO COLLE CAPO CROCE DI L'AQUILA*VIA COLLE CAPO CROCE*SISTEMAZIONE EDIFICI DOPO EVENTO SISMICO |  |  | Collaudo | 21904 | D13B09000520001 | 427.586 | 427.586 | 418.097 | Collaudo | 2009-10-20 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 427.586 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 | Ultimato e collaudato | 2010-02-26 | 2012-12-20 | MIT | 2017-05-05 13:29 | 2009-07-02 |  |  | 357.943 | 69.643 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03546 | 3546 | D13B09000530001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA B SCUOLA DELL'INFANZIA BAZZANO L'AQUILA*VIA BAZZANO*SISTEMAZIONE EDIFICI INTERESSATI DAL SISMA |  |  | Collaudo | 21897 | D13B09000530001 | 203.146 | 203.146 | 197.357 | Collaudo | 2009-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 203.146 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 | Ultimato e collaudato | 2010-02-26 | 2013-11-07 | MIT | 2017-05-05 13:12 | 2009-07-02 |  |  | 153.857 | 49.289 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03547 | 3547 | D13B09000540001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-06-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE O. COLICCHI IN L'AQUILA*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO |  |  | Intervento chiuso | 17301 | D13B09000540001 | 851.71 | 851.71 | 851.17 | Intervento chiuso | 2009-09-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 851.71 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-06-30 |  | 2010-02-26 | 2016-06-13 | MIT | 2016-07-18 09:06 | 2009-07-14 |  |  | 734.71 | 117 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03548 | 3548 | D13B09000550001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL' I.P.S.I.A.S.A.R. LEONARDO DA VINCI DI L'AQUILA*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO |  |  | Intervento chiuso | 14187 | D13B09000550001 | 262.446 | 262.446 | 219.723 | Intervento chiuso | 2009-09-17 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 262.446 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-10-31 | Ultimato e collaudato | 2010-02-26 | 2013-02-20 | MIT | 2015-11-11 10:39 | 2009-07-03 |  |  | 167.758 | 94.688 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03549 | 3549 | D13B09000560001 | 2011-10-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA PER SVOLGIMENTO VERTICE G8 PALAZZINE A, A1, A2, B2*VIA FIAMME GIALLE*RIPARAZIONE DEI DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE |  |  | Intervento chiuso | 14211 | D13B09000560001 | 1000 | 1000 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento |  |  | MIT | 2015-11-11 12:47 | 2009-05-28 |  |  | 734.58 | 265.42 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03550 | 3550 | D13B09000570005 | 2011-11-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO "TEMPERA"*VIA DEL SALICE*LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI DI CATEGORIA "B" A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Collaudo | 22007 | D13B09000570005 | 131.099 | 131.099 | 125.666 | Collaudo | 2009-09-19 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 131.099 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2010-02-26 | 2013-12-18 | MIT | 2017-05-22 11:10 | 2009-07-02 |  |  | 99.623 | 31.476 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03551 | 3551 | D13B09000580001 | 2012-06-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SANTA BARBARA L'AQUILA*VIA SANTA BARBARA*LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI CATEGORIA B |  |  | Collaudo | 22008 | D13B09000580001 | 307.046 | 307.046 | 284.841 | Collaudo | 2010-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 307.046 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2010-02-26 | 2012-12-13 | MIT | 2017-05-22 11:11 | 2009-07-02 |  |  | 237.439 | 69.607 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03552 | 3552 | D13B09000590001 | 2012-09-17 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEL CENTRO INTERREGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO EDIFICIO AUTOFFICINA |  |  | Intervento chiuso | 14747 | D13B09000590001 | 186.448 | 186.448 | 183.118 | Intervento chiuso | 2009-06-11 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 186.448 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2015-10-31 |  | 2010-10-20 | 2012-09-24 | MIT | 2015-11-24 11:40 | 2009-04-27 |  |  | 155.68 | 30.768 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03553 | 3553 | D13B09000600006 | 2012-12-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO " DE GASPERI DIREZIONE".*VIALE ALCIDE DE GASPERI, 56*LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL' EDIFICIO SCOLASTICO " DE GASPERI DIREZIONE" A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009. |  |  | Collaudo | 21900 | D13B09000600006 | 797.059 | 797.059 | 784.644 | Collaudo | 2010-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 797.059 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 | Ultimato e collaudato | 2010-02-26 | 2013-09-12 | MIT | 2017-05-05 13:20 | 2009-06-30 |  |  | 658.355 | 138.704 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03554 | 3554 | D13B09000610001 | 2013-03-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | RIPARAZIONE DANNI SISMICI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DELL'AQUILA CLASSIFICATI A - SCUOLA ELEMENTARE SAN SISTO MATERNA VALLE PRETARA MATERNA PRETURO MATERNA CANSATESSA*VIA DELLA FONTE*RISTRTTURAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI |  |  | Collaudo | 22010 | D13B09000610001 | 525 | 525 | 499.723 | Collaudo | 2009-09-10 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 525 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2010-02-26 | 2013-12-13 | MIT | 2017-05-22 11:13 | 2009-05-22 |  |  | 295.873 | 229.127 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03555 | 3555 | D13B10000550006 | 2011-09-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO " PAGLIARE DI SASSA " .*VIA PAGLIARE DI SASSA IN L'AQUILA*LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO "PAGLIARE DI SASSA". |  |  | Collaudo | 21903 | D13B10000550006 | 164.485 | 164.485 | 159.096 | Collaudo | 2009-09-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 164.485 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 47/2009 |  | 2017-04-30 | Ultimato e collaudato | 2010-02-26 | 2013-12-11 | MIT | 2017-05-05 13:27 | 2009-07-02 |  |  | 117.284 | 47.201 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03556 | 3556 | D13B10000590001 | 2012-03-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI RIPARAZIONE SCUOLE MATERNA ARISCHIA MATERNA COPPITO ELEMENTARE SAN FRANCESCO MATERNA SAN FRANCESCO MATERNA TORRIONE*VIA L'AQUILA*LAVORI DI RIPARAZIONE |  |  | Collaudo | 22011 | D13B10000590001 | 720 | 720 | 658.637 | Collaudo | 2009-09-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 720 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2010-02-26 | 2012-06-13 | MIT | 2017-05-22 11:14 | 2009-05-22 |  |  | 381.968 | 338.032 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03557 | 3557 | D13B11000260005 | 2011-09-23 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICIO SCOLASTICO "COLLE SAN GIACOMO".*VIA PIER GODETTI*LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICO " COLLE SAN GIACOMO " SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA. |  |  | Collaudo | 22012 | D13B11000260005 | 434.152 | 434.152 | 410.915 | Collaudo | 2009-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 434.152 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2010-02-26 | 2012-12-13 | MIT | 2017-05-22 11:16 | 2009-07-02 |  |  | 334.551 | 99.601 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03558 | 3558 | D13B11000300001 | 2011-10-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | SCUOLA SANTA MARIA DEGLI ANGELI -ISTITUTO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI GESÙ BAMBINO*VIA FORTEBRACCIO, 56*RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 6/04/09 ED ADEGUAMENTO SISMICO |  |  | Collaudo | 22013 | D13B11000300001 | 4300 | 4300 | 4152.416 | Collaudo | 2014-11-29 | 100 | 14 - OPCM 3945/2011, art. 8 - S. Maria degli Angeli AQ//D.L. 39/2009, art. 14, c. 5 | 4300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945/2011 art. 8 |  | 2017-04-30 |  | 2012-06-05 | 2017-02-01 | MIT | 2017-05-22 11:20 | 2013-01-03 |  |  | 3661.79 | 638.21 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03559 | 3559 | D13C09000030001 | 2011-10-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO INPS*VIA DEI GIARDINI N. 2 L'AQUILA*LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO |  |  | Attuazione | 21866 | D13C09000030001 | 10000 | 10000 | 2329.478 | Attuazione | 2017-06-30 | 62 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 10000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 44/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2011-10-10 | 2017-04-03 | MIT | 2017-05-05 10:29 | 2014-10-02 |  |  | 5188.983 | 1568.255 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03560 | 3560 | D13C09000040001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | RIPARAZIONI EDIFICI SEDE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN L'AQUILA DENOMINATI B1 CORPI DA 1 A 3 PIANO TERRA 1° E 2°*VIA COPPITO*RIPARAZIONE EDIFICI |  |  | Intervento chiuso | 14213 | D13C09000040001 | 230 | 230 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 230 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento |  |  | MIT | 2015-11-11 12:52 | 2009-04-16 |  |  | 186.56 | 43.44 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03561 | 3561 | D13C09000050001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | RIPARAZIONE EDIFICI SEDE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA DENOMINATI C1 CORPI 2 E 3 PIANO TERRA E TINTEGGIATURE ESTERNE*VIA COPPITO*RIPARAZIONI EDIFICI E TINTEGGIATURE ESTERNE |  |  | Intervento chiuso | 13451 | D13C09000050001 | 325 | 325 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 325 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento |  |  | MIT | 2015-09-22 11:39 | 2009-05-18 |  |  |  |  | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03562 | 3562 | D13C09000060001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-02-28 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | RIPARAZIONE DANNI SISMA 06/04/09 PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE IN L'AQUILA RIQUALIFICAZIONE DELLE PALAZZINE A COMANDO A1 E A2 ED ANDRONI SCALE PIANO TERRA*VIA COPPITO*ADEGUAMENTO FUNZI |  |  | Non Selezionato | 10908 | D13C09000060001 | 1000 | 1000 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-02-28 |  |  |  | MIT | 2015-03-23 15:19 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03563 | 3563 | D13C09000070001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLE ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 PALAZZINE F4 F5 F6*VIA COPPITO*RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE |  |  | Intervento chiuso | 14205 | D13C09000070001 | 3100 | 3100 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 3100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento |  |  | MIT | 2015-11-11 12:41 | 2009-05-18 |  |  | 2554.035 | 545.965 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03564 | 3564 | D13C09000080001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2014-06-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | SCUOLA GUARDIA DI FINANZA LAVORI G8 PALAZZINA B1 LOCALI SOGEI E C1 ED ALTRI*VIA COPPITO*RECUPERO |  |  | Intervento chiuso | 8399 | D13C09000080001 | 330 | 330 |  | Intervento chiuso |  |  | Non Selezionato | 330 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | MIT | 2014-07-23 12:42 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03565 | 3565 | D13C09000090001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2014-06-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | SCUOLA GUARDIA DI FINANZA LAVORI G8 PALAZZINA B1 CORPO 1 E 3 COPERTURA TERRAZZA*VIA COPPITO*COPERTURA TERRAZZA |  |  | Intervento chiuso | 8406 | D13C09000090001 | 170 | 170 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 170 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | MIT | 2014-07-23 12:48 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03566 | 3566 | D13C09000100001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 EDIFICIO D EDIFICIO B2 EDIFICIO P1 P2 *VIA COPPITO*ADEGUAMENTO FUNZIONALE |  |  | Intervento chiuso | 11553 | D13C09000100001 | 677.22 | 677.22 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 677.22 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  |  |  | MIT | 2015-05-22 13:54 | 2009-06-26 |  |  | 530.075 | 147.145 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03567 | 3567 | D13C09000110001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-02-28 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 VIALE DELLE BANDIERE VIALE DELL'AUDITORIUM AREA ARCHEOLOGICA ZONE VERDI*VIA COPPITO*INTERVENTI ILLUMINOTECNICI |  |  | Non Selezionato | 10688 | D13C09000110001 | 640 | 640 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 640 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-02-28 |  |  |  | MIT | 2015-03-18 10:00 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03568 | 3568 | D13C09000120001 | 2012-06-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA COPPITO AQ PALAZZINA B1 CORPI DA 4 A 9 PIANI 1 2 3 VERTICE G8*VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE CORPI DA 4 A 9 |  |  | Attuazione | 22014 | D13C09000120001 | 550 | 550 | 0 | Attuazione |  | 100 | Non Selezionato | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | MIT | 2017-05-22 11:22 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03598 | 3598 | D13C09000130001 | 2012-06-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA PALAZZINA C1 LOCALI DESTINATI ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO VERTICE G8*VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE |  |  | Attuazione | 22015 | D13C09000130001 | 104.585 | 104.585 | 0 | Attuazione |  | 100 | Non Selezionato | 104.585 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | MIT | 2017-05-22 11:24 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03599 | 3599 | D13C09000140001 | 2012-06-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA SOTTUFFICIALI G.F. E ANNESSE PERTINENZE PALAZZINE B1 PIANO TERRA PARTE - VERTICE G8 *VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONA |  |  | Intervento chiuso | 14210 | D13C09000140001 | 468 | 468 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 468 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento |  |  | MIT | 2015-11-11 12:44 | 2009-06-22 |  |  | 336.42 | 131.58 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03600 | 3600 | D13F10000290001 | 2012-05-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | NUOVA PIAZZA SEDE DEL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMOIN PIAZZA D'ARMI*VIA PIAZZA D'ARMI*PREDISPOSIZIONE DI UN'AREA PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA NUOVA PIAZZA DEL MERCATO IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO DONAZIONI |  |  | Collaudo | 21850 | D13F10000290001 | 500 | 0 | 471.764 | Collaudo | 2014-04-08 | 100 | 27 - Donazioni | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M N. 3931 DEL 31.08.2013 |  | 2017-04-30 |  | 2013-04-23 | 2015-06-12 | MIT | 2017-05-05 09:49 | 2012-07-16 |  |  | 118.783 | 381.217 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03601 | 3601 | D13G09000110001 | 2010-12-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | PALAZZINA UFFICI DELL'EX ARCHIVIO DI STATO DA DESTINAREA SEDE DEGLI UFFICI DELLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA*VIA PILE*RISTRUTTURAZIONE COMPLETA |  |  | Intervento chiuso | 11396 | D13G09000110001 | 1145.165 | 1145.165 | 1133.07 | Intervento chiuso | 2010-01-29 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1145.165 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2010-12-02 | 2013-07-22 | MIT | 2015-05-20 10:57 | 2009-11-06 |  |  | 919.346 | 225.818 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03602 | 3602 | D13G09000230005 | 2011-11-17 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI L'AQUILA*VIA BEATO CESIDIO*LAVORI DI RIPARAZIONE N°8 ALLOGGI DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI. |  |  | Collaudo | 22018 | D13G09000230005 | 650 | 650 | 646.409 | Collaudo | 2011-11-10 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2010-12-02 | 2014-05-29 | MIT | 2017-05-22 14:05 | 2009-11-03 |  |  | 524.318 | 125.682 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03603 | 3603 | D13G09000240001 | 2011-12-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | COMANDO REGIONALE L'AQUILA - GUARDIA DI FINANZA*VIA PAOLUCCI*RIATTAZIONE E RIPARAZIONE DI UNA PORZIONE DEL COMPLESSO SEDE DEL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 E SUCCESSIVI - CORPO C DESTINATO A MENSA ED ALTR |  |  | Collaudo | 21869 | D13G09000240001 | 914.69 | 914.69 | 885.552 | Collaudo | 2010-07-20 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 459.69 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 455 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 e fondi GDF |  | 2017-04-30 | E' in corso la redazione del certificato di collaudo e la trattazione delle riserve | 2010-04-01 | 2012-05-24 | MIT | 2017-05-05 10:37 | 2009-11-02 |  |  | 809.094 | 66.216 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03604 | 3604 | D13H09000070001 | 2010-12-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | COMPLESSO DEMANIALE SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI *VIA BEATO CESIDIO*RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO ALLOGGI DI SERVIZIO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 |  |  | Collaudo | 22019 | D13H09000070001 | 627.345 | 627.345 | 622.347 | Collaudo | 2009-08-02 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 627.345 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2010-10-20 | 2012-12-11 | MIT | 2017-05-22 14:12 | 2009-05-04 |  |  | 535.391 | 91.954 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03605 | 3605 | D13H09000120001 | 2011-02-04 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | RIPARAZIONE COMANDO PROV.LE CARABINERI L'AQUILA - EDIFICIO MENSA - VIA BEATO CESIDIO |  |  | Collaudo | 22020 | D13H09000120001 | 181.038 | 181.038 | 180.992 | Collaudo | 2009-09-15 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 181.038 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2010-11-16 | 2012-07-20 | MIT | 2017-05-22 14:15 | 2009-06-16 |  |  | 152.396 | 28.642 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03606 | 3606 | D13H09000230006 | 2011-12-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF.*VIA DELLE FIAMME GIALLE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE |  |  | Intervento chiuso | 13449 | D13H09000230006 | 2650 | 2650 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 2650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 | Da accertare le effettive economie sull'intervento |  |  | MIT | 2015-09-22 11:37 | 2009-05-28 |  |  | 2222.83 | 375.495 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03607 | 3607 | D13H09000240001 | 2012-03-08 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN LOC. PIAZZA D'ARMI*PIAZZA PIAZZA D'ARMI*LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE DANNI A CAUSA DEL SISMA DEL 06/04/2009 DELL'EDIFICIO AMPLIAMENTO SEDE DEL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |  |  | Collaudo | 21882 | D13H09000240001 | 140 | 140 | 130.158 | Collaudo | 2009-05-21 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. 3827/2009 ART. 4 |  | 2017-04-30 |  | 2012-09-12 | 2017-02-02 | MIT | 2017-05-05 11:23 | 2009-04-17 |  |  | 118.326 | 21.674 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03608 | 3608 | D13H09000260001 | 2013-05-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | SOMMA URGENZA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTOUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO VERTICE G8 IN L'AQUILA PALAZZINA C2*VIA FIAMME GIALLE*ADEGUAMENTO FUNZIONALE |  |  | Attuazione | 22021 | D13H09000260001 | 1825 | 1825 | 0 | Attuazione |  | 100 | Non Selezionato | 1825 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | MIT | 2017-05-22 14:19 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-04391 | 4391 | D13J09000410001 | 2013-12-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | FACOLTA' INGEGNERIA DI L'AQUILA IN ROIO POGGIO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO RIPARAZIONE DANNI DA SISMA PRESSO IL CORPO A E INTERVENTI DI ARMONIZZAZIONE PER LA SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO PER I CORPI A B C VIA MONTELUCO COMPLETAMENTO DI RISTRU | MIT | 2013-12-13 12:27 | Collaudo | 21891 | D13J09000410001 | 600 | 600 | 565.043 | Collaudo | 2014-06-27 | 100 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 79/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2013-12-20 | 2015-06-12 | MIT | 2017-05-08 09:33 | 2013-09-03 |  |  | 375.357 | 224.643 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03609 | 3609 | D14D09000010001 | 2012-05-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 RIQUALIFICAZIONE BOULEVARD*VIA COPPITO*RIQUALIFICAZIONE BOULEVARD PER ACCESSO CAPI DI STATO |  |  | Intervento chiuso | 11549 | D14D09000010001 | 250 | 250 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  |  |  | MIT | 2015-05-22 13:27 | 2009-06-20 |  |  | 217 | 33 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-05016 | 5016 | D14E13000940001 | 2016-07-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | straordinaria manutenzione edificio denominato "Ostello" in località Campo Imperatore. Pagamenti a carico del Comune di L'Aquila | MIT | 2016-11-23 12:25 | Attuazione | 22022 | D14E13000940001 | 1100 | 1100 | 0.473 | Attuazione | 2016-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 135-2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | MIT | 2017-05-22 14:25 | 2016-09-19 |  |  | 592.985 | 252.473 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049 | infrastrutture
RA-MIT-OOPP-04747 | 4747 | D14E14000440001 | 2014-06-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | IMPIANTI SPORTIVI PRESSO LA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI DELLA GDF COLLE SANTO PADRE DI COPPITO L'AQUILA | MIT | 2014-09-26 12:13 | Attuazione | 21950 | D14E14000440001 | 591.506 | 591.506 | 569.603 | Attuazione | 2016-03-31 | 80 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 591.506 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 44/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2014-10-06 | 2016-08-05 | MIT | 2017-05-16 11:57 | 2014-07-16 | 2015-01-23 |  | 396.654 | 157.473 | 65 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03610 | 3610 | D14H12000010001 | 2012-08-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RECUPERO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO EX PALAZZO DEL LITTORIO GIA CONVENTO FILIPPINI L'AQUILA*VIA SASSA*RECUPERO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO |  |  | Attuazione | 21861 | D14H12000010001 | 10530 | 10530 | 293.312 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 10530 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del CIPE 44/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2012-09-12 | 2016-11-10 | MIT | 2017-05-05 10:14 | 2015-12-02 |  |  |  |  | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03611 | 3611 | D15I09000160001 | 2011-03-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | EX ARCHIVIO DI STATO*VIA PILE*ADATTAMENTO DELL'ESISTENTE STRUTTURA, EX ARCHIVIO DI STATO, A FUTURA SEDE DI UFFICI ED ARCHIVIO DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 11400 | D15I09000160001 | 6950 | 6950 | 6895.74 | Intervento chiuso | 2011-08-26 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 6950 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2010-12-20 | 2014-05-07 | MIT | 2015-05-20 11:50 | 2010-08-06 |  |  | 5898.379 | 1051.621 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03612 | 3612 | D16B11000120001 | 2011-11-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | CASERMA CAMPOMIZZI L'AQUILA STAORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZINA C ALLOGGI POPOLAZIONE STUDENTESCA*VIA L'AQUILA*STAORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZINA C |  |  | Intervento chiuso | 14229 | D16B11000120001 | 74.361 | 74.361 | 70.45 | Intervento chiuso | 2012-01-16 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 74.361 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2015-10-31 | Da accertare le effettive economie conseguite | 2012-05-02 | 2013-07-25 | MIT | 2015-11-11 13:30 | 2015-10-14 |  |  | 62.589 | 11.773 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-04570 | 4570 | D16B14000060001 | 2014-03-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | UNIVERSITA' DI L'AQUILA FACOLTA' DI ECONOMIA EDIFICI A-B-C-D-E-F ED ESTERNI | MIT | 2014-03-28 14:08 | Progettazione | 21859 | D16B14000060001 | 500 | 500 | 356.215 | Progettazione | 2017-12-31 | 9 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 79/2009 |  | 2017-04-30 | L'intervento ##232; finanziato con Delibera CIPE 79/2009 per euro 500.000,00, l'intervento complessivo ha un costo pari ad euro 5.763.482.20, la copertura dell'intervento per l'importo residuo di euro 5.263.482,20 avverrà mediante finanziamento integrativ | 2015-08-25 | 2016-11-23 | MIT | 2017-05-05 10:11 |  |  |  | 0 | 500 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03569 | 3569 | D16D09000090001 | 2013-10-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI L'AQUILA LAVORI SISTEMAZIONE |  |  | Collaudo | 22023 | D16D09000090001 | 2133.289 | 2133.289 | 2075.737 | Collaudo | 2009-10-02 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2133.289 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2010-02-26 | 2014-05-29 | MIT | 2017-05-22 14:27 |  |  |  | 1766.396 | 366.893 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-04394 | 4394 | D16D12000330001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | CONSEVATORIO DI MUSICA A COLLEMAGGIO L'AQUILA - VIA COLLEMAGGIO - RECUPERO | MIT | 2013-12-13 13:19 | Attuazione | 21952 | D16D12000330001 | 18200 | 18200 | 217.84 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 18200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del. CIPE 44/12 |  | 2017-04-30 |  | 2015-11-02 | 2016-11-22 | MIT | 2017-05-16 12:25 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-04393 | 4393 | D16D12000340001 | 2013-12-10 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | ASSERGI Comune Dell'Aquila - CASERMA STAZIONE BASE DEI CARABINIERI - Stada Statale 17 bis - lavori di nuova costruzione - | MIT | 2013-12-13 13:24 | Progettazione | 21877 | D16D12000340001 | 2500 | 2500 | 29.35 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del. CIPE 44/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2015-11-18 | 2015-11-18 | MIT | 2017-05-05 10:58 |  |  | Il Comando Legione Carabinieri Abruzzo ha comunicato l'annullamento dell'intevento ad Assergi per ridestinare le risorse stanziate a favore della nuova sede dei Carabinieri di Paganica frazione del Comune dell'Aquila. La somma ivi riportata si riferisce a |  |  | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-04389 | 4389 | D16D12000350001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | Comando Provinciale Guardia di Finanza " Ciancarelli" via Piazza della Commenda 4 lavori di recupero | MIT | 2013-12-12 11:23 | Attuazione | 21890 | D16D12000350001 | 3559 | 3559 | 71.26 | Attuazione | 2017-12-31 | 2 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3559 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 44/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2014-10-22 | 2016-08-31 | MIT | 2017-05-05 12:15 | 2015-03-30 |  |  | 3140 | 419 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03570 | 3570 | D16E09000710001 | 2012-02-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI SISTEMAZIONE EDIFICI PROPRIETA COMUNE L'AQUILA CON AGIBILITA' SISMICA DI CATEGORIA B - EDIFICIO SCOLASTICO PAGANICA DIREZIONE -*PAGANICA*SISTEMAZIONI EDIFICI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |  |  | Collaudo | 21947 | D16E09000710001 | 1778.862 | 1778.862 | 1702.502 | Collaudo | 2009-10-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1778.862 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2010-02-26 | 2013-08-28 | MIT | 2017-05-16 11:43 | 2009-06-30 |  |  | 1480.563 | 298.298 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03571 | 3571 | D16E09000720006 | 2012-02-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LICEO SCIENTIFICO "A. BAFILE"*VIA ACQUASANTA, 16*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO. |  |  | Intervento chiuso | 11419 | D16E09000720006 | 913.381 | 913.381 | 888.828 | Intervento chiuso | 2009-10-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 913.381 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2010-02-26 | 2012-12-11 | MIT | 2015-05-20 13:18 | 2009-07-14 |  |  | 764.61 | 148.772 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03572 | 3572 | D16E09000740006 | 2012-04-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | SCUOLA MATERNA PILE PICCOLO*VIA SALARIA ANTICA EST*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - AGIBILITÀ SISMICA DI CATEGORIA B. |  |  | Collaudo | 22024 | D16E09000740006 | 134.369 | 134.369 | 130.529 | Collaudo | 2009-09-21 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 134.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2010-02-26 | 2013-12-13 | MIT | 2017-05-22 14:32 |  |  |  | 96.532 | 37.837 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03573 | 3573 | D16F12000040001 | 2012-08-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | REALIZZAZIONE SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PALESTRA PALAZZO MARGHERITA G. MAZZINI DI L'AQUILA LAVORI DI ADEGUAMENTO*VIA L'AQUILA*ADEGUAMENTO PALESTRA MONTAGGIO MOBILI |  |  | Attuazione | 21858 | D16F12000040001 | 92.807 | 92.807 | 73.668 | Attuazione | 2013-03-25 | 95 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 92.807 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2013-05-16 | 2015-06-08 | MIT | 2017-05-05 10:11 | 2012-08-28 |  |  | 78.264 | 14.543 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03574 | 3574 | D16G09000190001 | 2013-10-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 -RIPARAZIONE EDIFICIO SEDE CASA CIRCONDARIALE AQ: DIREZIONE - CASERMA AGENTI MASCHILE E FEMMINILE INTONACI ESTERNI E RIFACIMENTO COPERTURA |  |  | Intervento chiuso | 11420 | D16G09000190001 | 420 | 420 | 399.117 | Intervento chiuso | 2009-06-20 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 420 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2010-10-20 | 2014-09-11 | MIT | 2015-05-20 13:21 | 2009-05-08 |  |  | 345.88 | 74.12 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03575 | 3575 | D16J09000240001 | 2011-03-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | PALAZZO DI GIUSTIZIA*VIA XX SETTEMBRE*DEMOLIZIONE COMPLETA DEL MANUFATTO ALA UFFICI |  |  | Intervento chiuso | 11421 | D16J09000240001 | 2430 | 2430 | 883 | Intervento chiuso | 2013-10-15 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2430 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-10-21 | 2014-06-04 | MIT | 2015-05-20 13:31 | 2013-05-14 |  |  | 878.908 | 4.5 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03576 | 3576 | D16J09000300001 | 2013-06-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO IN VIA MAIELLA L'AQUILA DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI*VIA MAIELLA*CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO | MIT | 2014-01-21 11:24 | Progettazione | 21895 | D16J09000300001 | 5850 | 5850 | 253.914 | Progettazione | 2017-12-31 | 11 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1000 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 4850 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2013-11-27 | 2016-12-21 | MIT | 2017-05-05 13:01 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-04396 | 4396 | D16J12000660001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | Nuova sede del Comune di L'Aquila - demolizioni | MIT | 2013-12-13 14:33 | Programmazione | 21845 | D16J12000660001 | 3000 | 3000 | 0 | Programmazione | 2017-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 44/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | MIT | 2017-05-04 12:56 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-04687 | 4687 | D16J12000670001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | Monastero della Beata Antonia in Via Sassa L'Aquila | mit | 2014-05-30 12:42 | Progettazione | 21954 | D16J12000670001 | 4000 | 4000 | 25.49 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 4000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del. CIPE 44/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-02-22 | 2016-03-01 | MIT | 2017-05-16 12:27 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-04390 | 4390 | D17B09000800001 | 2013-11-14 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | CHIESA DI SAN DOMENICO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIT | 2014-09-17 10:20 | Attuazione | 21848 | D17B09000800001 | 11370 | 11370 | 5354.189 | Attuazione | 2017-06-30 | 90 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 11370 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 |  | 2017-04-30 | IL RIBASSO D'ASTA CONSEGUITO E' STATO RIASSORBITO TRA LE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E. PER FAR FRONTE ALLE ULTERIORI NECESSITA' | 2013-12-20 | 2017-04-14 | MIT | 2017-05-05 09:42 | 2014-03-28 |  |  | 4941.338 | 6428.662 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-04129 | 4129 | D17B10000250001 | 2015-03-04 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | COMANDO PROVINCIALE CORPO FORESTALE DELLO STATO - ALLOGGI DI SERVIZIO VIA DELLA POLVERIERA | MIT | 2015-09-21 16:06 | Progettazione | 22025 | D17B10000250001 | 1650 | 1650 | 56.627 | Progettazione | 2017-02-01 | 0 | 28 - Fondi propri degli enti | 1650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2015-07-02 | 2016-11-25 | MIT | 2017-05-22 14:35 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-04397 | 4397 | D17B13000140001 | 2013-10-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | Ristrutturazione Camera di Commercio in Corso V. Emanuele | MIT | 2013-12-13 14:21 | Progettazione | 21953 | D17B13000140001 | 3430 | 3430 | 79.827 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3430 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2015-06-22 | 2016-07-27 | MIT | 2017-05-16 12:26 |  |  | In attesa dell'approvazione del progetto definitivo |  |  | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-04640 | 4640 | D17C13000020001 | 2014-04-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | Palazzo Alfieri sede Istituto Santa Maria degli angeli-Lavori di consolidamento e restauro | MIT | 2014-05-16 13:07 | Attuazione | 22026 | D17C13000020001 | 3500 | 3500 | 3167.533 | Attuazione | 2016-04-29 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2014-04-24 | 2017-02-01 | MIT | 2017-05-22 14:36 | 2014-05-29 |  |  | 2053.525 | 1446.474 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03577 | 3577 | D17E09000080001 | 2013-09-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLE SASSA MONTICCHIO SAN BENEDETTO BAGNO |  |  | Collaudo | 21876 | D17E09000080001 | 672 | 672 | 572.451 | Collaudo | 2009-10-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 672 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Deli. CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 | E' in corso di redazione il certificato di regolare esecuzione e risultano da pagare somme per incarichi affidati previsti tra le somme a disposizione | 2010-02-26 | 2011-02-23 | MIT | 2017-05-05 10:56 | 2009-05-22 |  |  | 372.556 | 299.444 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03578 | 3578 | D17E09000090001 | 2013-10-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | LAVORI DI S.U. PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 06/04/09 E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA ALLIEVI GF CONNESSE VERTICE G8 EDIFICI F1 F2 F3 |  |  | Intervento chiuso | 13453 | D17E09000090001 | 3470 | 3470 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 3470 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 |  |  |  | MIT | 2015-09-22 11:44 | 2009-05-18 |  |  | 2751.836 | 500.927 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-05026 | 5026 | D17E15000160001 | 2016-09-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER 1113 SITO IN PIAZZA DOROTEA, 1 L'AQUILA | MIT | 2017-01-17 13:24 | Attuazione | 21974 | D17E15000160001 | 1082 | 1082 | 0.375 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1082 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  | 2017-02-10 | 2017-02-10 | MIT | 2017-05-18 16:49 | 2017-02-02 |  |  | 832 | 110 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049 | ATER
RA-MIT-OOPP-05024 | 5024 | D17E15000170001 | 2016-10-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1389 SITO IN VIA AMITERNUM 13-15 L'AQUILA. | MIT | 2017-01-16 11:59 | Attuazione | 21975 | D17E15000170001 | 2673 | 2673 | 1.07 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2673 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  | 2016-12-14 | 2017-02-10 | MIT | 2017-05-18 16:58 |  |  |  | 2405 | 268 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049 | ATER
RA-MIT-OOPP-05025 | 5025 | D17E15000180001 | 2016-10-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE FABBRICATI ATER NN.1275-1276 SITI IN VIA SILVIO SPAVENTA FILIPPI L'AQUILA | MIT | 2017-01-17 11:06 | Attuazione | 21976 | D17E15000180001 | 3045 | 3045 | 1.07 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3045 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  | 2016-12-14 | 2017-02-10 | MIT | 2017-05-18 17:04 |  |  |  | 2740 | 305 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049 | ATER
RA-MIT-OOPP-03579 | 3579 | D17G09000050001 | 2011-03-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICIO SEDE DELL'EX GENIO CIVILE DI L'AQUILA - LAVORI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE*VIA PORTICI DI SAN BERNARDINO, 25*RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE |  |  | Collaudo | 22027 | D17G09000050001 | 13000 | 13000 | 10828.208 | Collaudo | 2014-02-11 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 13000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-09-28 | 2017-02-15 | MIT | 2017-05-22 14:37 | 2012-02-21 |  |  | 8735.378 | 2664.622 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03580 | 3580 | D17J10000050001 | 2011-07-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | PIAZZA SEDE DEL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO IN PIAZZA D'ARMI*PIAZZA D'ARMI*LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO. |  |  | Intervento chiuso | 14331 | D17J10000050001 | 1000 | 1000 | 994.469 | Intervento chiuso | 2011-11-03 | 100 | 33 - OPCM 3857/2010, art. 10 - mercato piazza d armi, OPCM 4013/2012, art. 21//D.L. 39/2009, art. 14, c. 5 | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M 3857/2010 art.10 |  | 2015-10-31 |  | 2011-07-27 | 2013-12-18 | MIT | 2015-11-13 14:48 | 2011-06-08 |  |  | 850.492 | 149.208 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03581 | 3581 | D17J12006840001 | 2012-06-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO*PIAZZA D'ARMI*REALIZZAZIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO |  |  | Intervento chiuso | 14330 | D17J12006840001 | 300 | 300 | 227.285 | Intervento chiuso | 2012-04-23 | 100 | 15 - OPCM 3857/2010, art. 10 - mercato piazza d armi//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. 4013/2012 ART. 21 |  | 2015-10-31 |  | 2012-07-27 | 2013-12-18 | MIT | 2015-11-13 14:44 | 2011-09-27 |  |  | 169.405 | 130.595 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03582 | 3582 | D18B09000050001 | 2012-07-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-02-28 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | INDAGINI CON OPERAZIONI DI CAROTAGGIO SUI MATERIALI CEMENTIZI DEL PROGETTO CASE IN L'AQUILA*VIA S.N.*INDAGINI CON OPERAZIONI DI CAROTAGGIO SUI MATERIALI CEMENTIZI DEL PROGETTO CASE IN L'AQUILA |  |  | Non Selezionato | 10691 | D18B09000050001 | 46.771 | 46.771 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 46.771 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-02-28 |  |  |  | MIT | 2015-03-18 10:13 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03583 | 3583 | D18C09000080001 | 2011-04-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE PALAZZINE "A" E "B" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S. 80*ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E FORNITURE NECESSARIE PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE PALAZZINE "A" E "B" DELLA CASERME CAMPOMIZZI IN L'AQUILA - |  |  | Intervento chiuso | 13432 | D18C09000080001 | 3220 | 3220 | 2703.729 | Intervento chiuso | 2011-12-05 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3220 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DEL CIPE 82/2009 |  | 2015-08-31 | E' in corso l'accertamento delle effettive economie sull'intervento | 2010-12-20 | 2014-07-10 | MIT | 2015-09-22 09:54 | 2010-12-20 |  |  | 2323.021 | 553.784 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03584 | 3584 | D18C09000090001 | 2011-05-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE PALAZZINE "C", "D", "E" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S.80*RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PAL "C","D", "E" CASERMA CAMPOMIZZI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI TEMPORANEI A FAVORE POPOL. TERREMOT |  |  | Intervento chiuso | 13433 | D18C09000090001 | 12291.76 | 12291.76 | 12214.654 | Intervento chiuso | 2009-11-14 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12291.76 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2015-08-31 | E' in corso l'accertametno delle effettive economie | 2010-08-06 | 2012-06-13 | MIT | 2015-09-22 09:57 | 2009-08-31 |  |  | 10545.89 | 1745.87 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03585 | 3585 | D18C09000100001 | 2011-05-18 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPRISTINO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA CAPO CROCE*LAVORI DI RIPRISTINO E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI L'AQUILA |  |  | Collaudo | 21863 | D18C09000100001 | 10317.459 | 10317.459 | 10198.104 | Collaudo | 2014-11-11 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4122.988 | 24 - F.do Giovanardi - cofinanziamento intervento su edificio ex ONPI//D.L. 39/2009, art. 8, c. 2 | 3100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3094.471 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 -DEL. CIPE 135/2012 e Fondo Giovanardi |  | 2017-04-30 | e' STATO APPROVATO IL CERTIFICATO DI COLLAUDO. E' IN CORSO IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO E DELLE RISERVE RELATIVI AI LAVORI PRINCIPALI - I LAVORI DEL PARCHEGGIO SONO CONCLUSI | 2011-10-10 | 2017-03-10 | MIT | 2017-05-05 10:22 | 2011-12-12 |  |  | 7433.211 | 2884.249 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03586 | 3586 | D18C09000150001 | 2012-05-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | CASERMA CAMPOMIZZI PALAZZINE "C" "D" "E" AD USO DELL'ADSU PER LA POPOLAZIONE STUDENTESCA*VIA S.S. 80*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E IL RINFORZO DELLA SCOSSALINA DANNEGGIATA DALL'ABBONDANTE NEVICATA DEL FEBBRAIO 2012 E L'APPOSIZIONE DI PARANEV |  |  | Collaudo | 21860 | D18C09000150001 | 191.634 | 191.634 | 160.99 | Collaudo | 2012-05-24 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 142 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 49.634 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 e Del. CIPE 82/2009 |  | 2017-04-30 | E' in corso la redazione del certificato di regolare esecuzione | 2012-08-21 | 2013-11-07 | MIT | 2017-05-05 10:12 | 2012-03-22 |  |  | 166.363 | 25.27 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03587 | 3587 | D18C09000160001 | 2012-10-17 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | VIABILITA' INSEDIAMENTO MUSP PAGLIARE DI SASSA*VIA PAGLIARE DI SASSA*NUOVA VIABILITA' E SERVIZI |  |  | Attuazione | 22028 | D18C09000160001 | 1082.432 | 1082.432 | 802.129 | Attuazione | 2012-12-11 | 100 | 34 - OPCM 3805/2009, 3808/2009 - interventi sulla viabilità//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 1082.432 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2011-03-10 | 2017-04-10 | MIT | 2017-05-22 15:16 | 2009-09-23 |  |  | 647.253 | 435.179 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03588 | 3588 | D18C09000170001 | 2013-05-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 - RIPARAZIONE EDIFICIO SEDE CASA CIRCONDARIALE AQ: CASERMA AGENTI DIREZIONE RIFACIMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TVCC ANTI EVASIONE |  |  | Intervento chiuso | 11422 | D18C09000170001 | 263 | 263 | 253.702 | Intervento chiuso | 2009-06-17 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 263 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2010-10-20 | 2013-06-06 | MIT | 2015-05-20 13:33 | 2009-05-08 |  |  | 230.64 | 32.36 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03589 | 3589 | D18C10000080001 | 2010-09-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*INDAGINI STRUTTURALI SULLE STRUTTURE IN C.A. - OPERE EDILI COMPLEMENTARI |  |  | Intervento chiuso | 11423 | D18C10000080001 | 122.317 | 108.946 | 108.946 | Intervento chiuso | 2010-11-03 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 122.317 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-05-27 | 2013-07-09 | MIT | 2015-05-20 13:37 | 2010-10-06 |  |  | 100.285 | 22.032 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03590 | 3590 | D18C10000400006 | 2011-10-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | CASELLO AUTOSTRADALE A24-L'AQUILA OVEST; SS.80-VIA DEI MEDICI; SS.80- OSPEDALE SAN SALVATORE.*L'AQUILA*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LE OPERE CONTENUTE NEL "PIANO D'EMERGENZA PER LA MOBILITÀ DELLA CITTÀ DI L'AQUILA". |  |  | Collaudo | 22029 | D18C10000400006 | 1659.093 | 1659.093 | 1643.568 | Collaudo | 2010-10-15 | 100 | 34 - OPCM 3805/2009, 3808/2009 - interventi sulla viabilità//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 1659.093 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2011-03-10 | 2014-06-05 | MIT | 2017-05-22 14:51 | 2009-09-23 |  |  | 1298.845 | 360.248 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03591 | 3591 | D18D09000090001 | 2011-09-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | CASERMA CARABINIERI IAFOLLA*VIA BEATO CESIDIO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI DIFESA DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI SVOLGIMENTO DEL VERTICE G8. |  |  | Intervento chiuso | 17044 | D18D09000090001 | 557 | 557 | 538.08 | Intervento chiuso |  | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 557 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 | da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2010-10-20 | 2016-02-16 | MIT | 2016-05-26 10:17 | 2009-06-22 |  |  | 479.563 | 77.437 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03592 | 3592 | D18D09000100006 | 2012-02-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2014-06-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA DELLE FIAMME GIALLE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DEL |  |  | Intervento chiuso | 8412 | D18D09000100006 | 114.716 | 114.716 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 114.716 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | MIT | 2014-07-23 13:01 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03593 | 3593 | D18D09000110006 | 2012-02-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-06-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA DELLA FIAMME GILALLE*LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE PROVVISIORIA DELLA PREFETTURA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GDF, EDIF. A1, PIANO TERRA. |  |  | Intervento chiuso | 12001 | D18D09000110006 | 1300 | 1300 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 1300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  |  |  | MIT | 2015-07-17 13:50 |  | 2009-05-18 |  | 1086.408 | 231.292 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03594 | 3594 | D18D09000120001 | 2012-10-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI TECNOLOGICI ALL'INTERNO DELLA SALA CED VERTICE G8*VIA FIAMME GIALLE*FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI |  |  | Intervento chiuso | 11550 | D18D09000120001 | 71 | 71 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 71 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  |  |  | MIT | 2015-05-22 13:29 | 2009-05-29 |  |  | 60 | 11 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03595 | 3595 | D18G10001950001 | 2011-02-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'EDIFICIO SEDE DELLA QUESTURA DI L'AQUILA CORPI C E D DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 2009*VIA STRINELLA 1*LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'EDIFICI |  |  | Intervento chiuso | 13529 | D18G10001950001 | 5800 | 5800 | 5341.019 | Intervento chiuso | 2011-01-14 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 5800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2015-08-31 | intervento definito - possono essere accertate le economie | 2010-10-12 | 2013-05-22 | MIT | 2015-09-24 15:41 | 2009-11-03 |  |  | 4448.823 | 1351.177 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03596 | 3596 | D18I09000820001 | 2013-10-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | T.A.R. - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VIA SALARIA ANTICA EST - LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI UFFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/04/2009 SITI AL PIANO TERRA NONCHE' LA VERIFICA DEI PANNELLI PREFABBRICATI DI FACCIATA DELL'EDIFICIO SEDE DEL T.A.R. |  |  | Attuazione | 21886 | D18I09000820001 | 80 | 80 | 71.541 | Attuazione | 2009-06-09 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M 3827 DEL 27/11/2009 ART. 4 |  | 2017-04-30 |  | 2010-11-24 | 2010-11-24 | MIT | 2017-05-05 11:40 | 2009-04-23 |  |  | 59.9 | 17.49 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03597 | 3597 | D18J11000190004 | 2012-01-10 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | COMPLESSO SPORTIVO DI ACQUASANTA*VIA AMLETO CENCIONI*INTERVENTO DI RIPRISTINO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A SEGUITO DELL'EVENO SISMICO DEL 06/04/2009 PAGATI DAL COMUNE DI L'AQUILA ATTO D'INTESA N° 650 DI REG. DEL 15/11/2011 A |  |  | Collaudo | 22030 | D18J11000190004 | 3178.88 | 3178.88 | 2893.095 | Collaudo | 2013-12-13 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 3178.88 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2013-06-15 | 2015-11-03 | MIT | 2017-05-22 14:52 | 2012-04-16 |  |  | 2645.451 | 533.43 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03635 | 3635 | D19C09000030001 | 2010-12-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | MAP (MODULI ABITATIVI PROVVISORI) N° 98 NELLA FRAZIONE DI SAN GREGORIO DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA STRADA STATALE 17*LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE AD ACCOGLIERE I MAP (MODULI PROVVISORI ABITATIVI)) PER ALLOGGIAMENTO PR |  |  | Collaudo | 21870 | D19C09000030001 | 7390 | 7390 | 7340.472 | Collaudo | 2010-04-02 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 7390 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 ART. 14 - OPCM 3917/2010 ART. 9 |  | 2017-04-30 | Da pagare saldo lavori opere a verde appena sara' emesso certificato di regolare esecuzione | 2010-10-13 | 2015-08-25 | MIT | 2017-05-05 10:38 | 2009-11-03 |  |  | 6226.801 | 1163.199 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03636 | 3636 | D19D09000180001 | 2011-02-04 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO AL COMPENDIO LATO EST E ANNESSA VIABILITÀ DI SERVIZIO, RIQUALIFICAZIONE VIA FIAMME GIALLE E RIQUALIFICAZIONE SS80 DALLA ROTONDA ALL'INGRESSO A24*VIA DELLE FIAMME GIALLE*REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO AL COM |  |  | Attuazione | 22031 | D19D09000180001 | 1850 | 1850 | 0 | Attuazione |  | 100 | Non Selezionato | 1850 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | MIT | 2017-05-22 14:54 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03637 | 3637 | D19D09000230001 | 2011-05-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | REALIZZAZIONE CUCINA E MENSA PRESSO LA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA *VIA S.S.80*REALIZZAZIONE CUCINA E MENSA PRESSO CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE TERREMOTATA |  |  | Intervento chiuso | 13455 | D19D09000230001 | 817.25 | 817.25 | 773.343 | Intervento chiuso | 2009-11-14 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 817.25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2015-08-31 | Da accertare effettive economie conseguite | 2010-11-24 | 2012-05-16 | MIT | 2015-09-22 11:49 | 2009-10-19 |  |  | 690 | 127.25 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-04787 | 4787 | D19D09000300001 | 2014-11-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | BACKBONE DI ATENEO - RICONFIGURAZIONE RETE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA | MIT | 2015-01-20 11:58 | Attuazione | 21880 | D19D09000300001 | 230 | 230 | 0 | Attuazione | 2017-06-28 | 10 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 230 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 79/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | MIT | 2017-05-05 11:23 | 2014-01-22 |  |  | 169.05 | 60.95 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-04927 | 4927 | D19D09000320001 | 2015-02-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | FACOLTA' DI INGEGNERIA - VECCHIO EDIFICIO "MONTELUCO DI ROIO" LAVORI DI RIPRISTINO | MIT | 2016-07-15 11:26 | Progettazione | 21864 | D19D09000320001 | 15300 | 15300 | 73.514 | Progettazione | 2019-12-31 | 8 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 15300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 79/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2017-03-03 | 2017-04-10 | MIT | 2017-05-05 10:24 |  |  |  | 12183.447 | 3116.553 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049 | IMMOBILI PUBBLICI
RA-MIT-OOPP-03638 | 3638 | D19D10000370001 | 2011-03-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.4.2009 DEGLI IMMOBILI SEDE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI L'AQUILA. |  |  | Attuazione | 21948 | D19D10000370001 | 19200 | 19200 | 19151.12 | Attuazione | 2015-12-01 | 100 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 19200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-05-13 | 2017-03-21 | MIT | 2017-05-16 11:51 | 2011-02-14 |  |  | 14937.199 | 4262.8 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03639 | 3639 | D19D11000080001 | 2011-06-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*RICOSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO ALA UFFICI |  |  | Attuazione | 21949 | D19D11000080001 | 23328.09 | 23328.09 | 22912.71 | Attuazione | 2016-11-30 | 90 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 21328.09 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 82/2009 e 44/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2011-10-27 | 2017-03-29 | MIT | 2017-05-16 11:55 | 2012-09-11 | 2013-01-21 |  | 16308.281 | 5231.988 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03640 | 3640 | D19D12000200005 | 2013-01-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DELL'AQUILA CON BIBLIOTECA ARCHIVIO E MAGAZZINO NEL NUCLEO INDUSTRIALE DI BAZZANO*VIA BAZZANO*LAVORI DI COSTRUZIONE - LE FATTURE VENGONO TRASMESSE ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL PAGAMENTO |  |  | Attuazione | 21959 | D19D12000200005 | 2946.82 | 2946.82 | 0 | Attuazione | 2016-03-11 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 2946.82 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | MIT | 2017-05-16 12:53 | 2013-03-28 | 2013-07-09 |  | 1674.448 | 1272.371 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03641 | 3641 | D19E09000660001 | 2012-10-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | L'AQUILA | REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI DA DESTINARE ALLA DI.COMA.C SCUOLA GUARDIA DI FINANZA AQ VERTICE G8*VIA FIAMME GIALLE*REALIZZAZIONE UFFICI |  |  | Intervento chiuso | 13246 | D19E09000660001 | 523.2 | 523.2 | 498.049 | Intervento chiuso |  | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 523.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 |  | 2009-07-30 | 2010-11-25 | MIT | 2015-09-18 13:28 | 2009-05-15 |  |  | 460 | 63.2 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03642 | 3642 | D19G09000060001 | 2011-05-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | PALAZZO CAMPONESCHI SEDE DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERSITA' DI L'AQUILA* | MIT | 2015-09-24 13:25 | Attuazione | 22032 | D19G09000060001 | 12822.317 | 12822.317 | 10259.671 | Attuazione | 2015-12-31 | 30 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 12822.317 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 79/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-03-25 | 2017-04-21 | MIT | 2017-05-22 15:03 | 2012-09-20 |  |  | 7381.656 | 6718.344 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03643 | 3643 | D19H09000510001 | 2011-09-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | SEDE PROVVISORIA DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERISTA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI "L. FERRARI" IN L'AQUILA*VIA ACQUASANTA*REALIZZAZIONE DELLA SEDE PROVVISORIA DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSO | MIT | 2013-12-09 12:44 | Collaudo | 21881 | D19H09000510001 | 6000 | 6000 | 5773.296 | Collaudo | 2012-11-16 | 100 | 31 - OPCM 3827/2009, art. 5 - Università AQ, facoltà di lettere e filosofia//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 6000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 3827/2009 art.5 |  | 2017-04-30 |  | 2011-06-24 | 2017-04-20 | MIT | 2017-05-05 11:20 | 2011-05-12 |  |  | 4559.5 | 1440.5 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03644 | 3644 | D19H10002280005 | 2013-10-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | REALIZZAZIONE DISTRETTO SANITARIO DI BASE IN LOCALITA' PAGANICA(AQ) NUOVA REALIZZAZIONE IMPORTO PROVENIENTE DA DONAZIONI |  |  | Attuazione | 21865 | D19H10002280005 | 1200 | 0 | 2.234 | Attuazione | 2017-12-31 | 1 | 27 - Donazioni | 1200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Donazioni |  | 2017-04-30 | Ricorso al T.A.R. di un'Impresa esclusa | 2013-05-30 | 2013-12-13 | MIT | 2017-05-05 10:27 | 2013-07-24 |  |  | 1022.51 | 177.49 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03645 | 3645 | D19I11000070001 | 2011-12-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E VALUTAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO EX PALAZZO DI GOVERNO COMUNE DELL'AQUILA*PIAZZA PREFETTURA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E VALUTAZIONE |  |  | Attuazione | 21854 | D19I11000070001 | 34000 | 34000 | 3244.588 | Attuazione | 2018-06-30 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 25000 | 5 - Delibera CIPE 81/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DEL CIPE 44/2012 e DEL CIPE 81/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2012-10-04 | 2017-03-21 | MIT | 2017-05-05 10:02 | 2015-02-19 |  |  | 17540.459 | 9500.6 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03646 | 3646 | D19J09000200001 | 2011-03-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | NUOVA VIABILITA' IN L'AQUILA SISTEMAZIONE AL VERDE |  |  | Intervento chiuso | 14745 | D19J09000200001 | 100 | 100 | 92.972 | Intervento chiuso | 2009-10-26 | 100 | 34 - OPCM 3805/2009, 3808/2009 - interventi sulla viabilità//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3805 |  | 2015-10-31 |  | 2011-06-24 | 2015-10-14 | MIT | 2015-11-24 11:45 | 2009-09-23 |  |  | 82.895 | 10.132 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03647 | 3647 | D19J13000120006 | 2013-06-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA, FACOLTÀ DI INGEGNERIA.*MONTELUCO DI ROIO*COMPLETAMENTO DELLA RETE DATI INTERNA ED ESTERNA AI CORPI A E C. |  |  | Collaudo | 21888 | D19J13000120006 | 150 | 150 | 124 | Collaudo | 2013-10-23 | 100 | 2 - CIPE 79/2009 - Edilizia universitaria//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 79/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2014-02-27 | 2015-06-12 | MIT | 2017-05-05 11:56 |  | 2013-07-17 |  | 110.818 | 39.182 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03648 | 3648 | D23B09000200001 | 2010-12-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Castelli | SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E PALESTRA *VIA CONVENTO, 9*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - EVENTI SISMICI DEL 6/04/2009 E SUCCESSIVI - SISTEMAZIONE DELLE CRITICITÀ EMERSE SULL'EDIFICIO CAUSA SISMA |  |  | Intervento chiuso | 11502 | D23B09000200001 | 500 | 500 | 477.959 | Intervento chiuso | 2012-07-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-10-10 | 2015-03-18 | MIT | 2015-05-21 10:14 | 2011-02-14 |  |  | 357.839 | 142.161 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 67012 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03649 | 3649 | D23B09000230001 | 2011-01-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Castelli | SCUOLA DELL'INFANZIA LOCALITA' VILLA ROSSI*VIA VILLA ROSSI*DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO:MURI PERIMETRALI, PAVIMENTI CORPO "A" E REALIZZAZIONE SOLAIO AL PIANO RIALZATO EDIFICIO "A", REALIZZ. RECINZIONE PERIM. IN ACCIAIO |  |  | Intervento chiuso | 11529 | D23B09000230001 | 120 | 120 | 118.859 | Intervento chiuso | 2011-09-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-11-03 | 2012-12-13 | MIT | 2015-05-22 09:30 | 2011-03-10 |  |  | 88.08 | 31.92 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 67012 | Scuola
AQ-VSL-OOPP-03650 | 3650 | D23D09000130001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA DANTE ALIGHIERI*VIA DANTE ALIGHIERI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 DEL 28.09.2009 - DELIBERA DI G.C. N. 38 DEL 22.09.2009 - VIA DANTE A | Sindaco Villasantaluciadegliabruzzi | 2014-11-21 12:08 | Intervento chiuso | 7610 | D23D09000130001 | 26.4 | 26.4 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 26.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:19 | [5 empty] | 111 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104 | Puntellamenti
AQ-VSL-OOPP-03651 | 3651 | D23D09000140001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA NAZARIO SAURO*VIA NAZARIO SAURO*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 DEL 28.09.2009 - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 38 DEL 22.09.2009 - VIA NAZARI |  |  | Intervento chiuso | 7611 | D23D09000140001 | 30.8 | 30.8 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 30.8 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:20 | [5 empty] | 111 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104 | Puntellamenti
AQ-VSL-OOPP-03652 | 3652 | D23D09000150001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA UMBERTO I°*VIA UMBERTO I°*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ORDINANZA SINDACALE N. 256 DEL 24.09.2009 - VIA UMBERTO I° |  |  | Intervento chiuso | 7612 | D23D09000150001 | 33.397 | 33.397 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 33.397 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:20 | [5 empty] | 111 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104 | Puntellamenti
AQ-VSL-OOPP-03653 | 3653 | D23D09000160001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA DELLA MADONNA*VIA DELLA MADONNA*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALE E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO DI VIA DELLA MADONNA - FG 19 MAP 144. |  |  | Intervento chiuso | 7613 | D23D09000160001 | 3.3 | 3.3 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 3.3 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:20 | [5 empty] | 111 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104 | Puntellamenti
AQ-VSL-OOPP-03654 | 3654 | D23D09000170001 | 2010-11-29 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA DEL FORNO - LOCALITÀ CARRUFO E VIA DANTE ALIGHIERI - LOCALITÀ CAPOLUOGO*VIA DEL FORNO / DANTE ALIGHIERI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 |  |  | Intervento chiuso | 7614 | D23D09000170001 | 29.59 | 29.59 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 29.59 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:21 | [5 empty] | 111 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104 | Puntellamenti
AQ-VSL-OOPP-03655 | 3655 | D23D09000180001 | 2010-11-29 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA DELLA MACCHIA - LOCALITÀ CARRUFO / VIA TRIPOLI - LOCALITÀ CAPOLUOGO*VIA DELLA MACCHIA / TRIPOLI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 DEL 29.1 |  |  | Intervento chiuso | 7616 | D23D09000180001 | 11.307 | 11.307 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 11.307 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:21 | [5 empty] | 111 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104 | Puntellamenti
AQ-VSL-OOPP-03656 | 3656 | D23D09000190001 | 2011-02-17 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO DI SEGRETERIA | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 - DELIBERA G.C. N. 32 DEL 12/08/2009 - VIA DELLA MADONNA FG. 19 MAPP. 129 - CARRUFO*VIA DELLA MADONNA*URGE |  |  | Intervento chiuso | 7617 | D23D09000190001 | 43.069 | 43.069 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 43.069 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:22 | [5 empty] | 110 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104 | Puntellamenti
AQ-VSL-OOPP-03657 | 3657 | D23D09000200001 | 2011-02-17 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO DI SEGRETERIA | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 - DELIBERA G.C. N. 32 DEL 12/08/2009 - VIA ROMA FG. 10 MAPP. 308*VIA ROMA*URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTU |  |  | Intervento chiuso | 7618 | D23D09000200001 | 48.297 | 48.297 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 48.297 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:22 | [5 empty] | 110 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104 | Puntellamenti
AQ-VSL-OOPP-03658 | 3658 | D23D10000200001 | 2010-11-17 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA LA ROLA*VIA LA ROLA*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO DI VIA LA ROLA. |  |  | Intervento chiuso | 7619 | D23D10000200001 | 27.054 | 27.054 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 27.054 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:22 | [5 empty] | 111 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104 | Puntellamenti
AQ-VSL-OOPP-04875 | 4875 | D23G14000010001 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | Riparazione muro adiacente deposito comunale muro in via Risorgimento | Sindaco Villasantaluciadegliabruzzi | 2015-07-22 13:53 | Collaudo | 22253 | D23G14000010001 | 100 | 100 | 80.428 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2015-11-07 | 2017-04-14 | francesco mattucci | 2017-05-30 10:43 | 2015-05-02 |  |  | 72.9505 | 27.0495 | 111 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104 | MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURE
AQ-VSL-OOPP-04499 | 4499 | D26C14000000002 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2017-04-30 | UFFICIO DI SEGRETERIA | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | CHIESA DI SAN NICOLA - VIA SAN NICOLA -RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | Sindaco Villasantaluciadegliabruzzi | 2015-01-23 11:26 | Attuazione | 22267 | D26C14000000002 | 400 | 400 | 33.66 | Attuazione | 2017-03-31 | 45 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2015-11-21 | 2016-02-13 | sindaco villasantaluciadegliabruzzi | 2017-05-25 13:46 | 2015-07-11 |  |  | 287.9384 | 112.0616 | 110 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
RA-MIT-OOPP-03659 | 3659 | D26E09000490001 | 2011-09-30 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI SOMMAS URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SCOPPITO (L'AQUILA) - SCUOLA DI CIVITATOMASSA E SCUOLA MADONNA DELLA STRADA |  |  | Collaudo | 21898 | D26E09000490001 | 276.6 | 276.6 | 264.668 | Collaudo | 2009-09-26 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 276.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2010-04-14 | 2012-05-04 | MIT | 2017-05-05 13:15 | 2009-08-18 |  |  | 203.887 | 72.713 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66049
RA-MIT-OOPP-03660 | 3660 | D26E09000500001 | 2011-11-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Castelli | COMUNE DI CASTELLI TERAMO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6/4/2009*VIA CASTELLI*STRAORDINARIA MANUTENZIONE SEGUITO SISMA |  |  | Intervento chiuso | 13458 | D26E09000500001 | 454 | 454 | 451.473 | Intervento chiuso | 2009-09-15 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 454 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 | rettifica degli importi dei monitoraggi precedenti per l'importo di 85,713 erroneamente contabilizzato 2 volte | 2010-03-04 | 2012-11-29 | MIT | 2015-09-23 13:28 | 2009-08-14 |  |  | 266.369 | 187.631 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 67012 | Scuola
AQ-VSL-OOPP-04527 | 4527 | D29D14000010001 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | RIPARAZIONE CIMITERI COMUNALI - Capoluogo e Frazione di Carrufo | Sindaco villasantaluciadegliabruzzi | 2016-05-25 13:33 | Attuazione | 22270 | D29D14000010001 | 400 | 400 | 390.446 | Attuazione | 2016-10-30 | 95 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2015-11-14 | 2017-04-14 | sindaco villasantaluciadegliabruzzi | 2017-05-25 14:00 | 2015-06-06 |  |  | 313.7092 | 86.2908 | 111 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104 | CIMITERI
AQ-VSL-OOPP-04500 | 4500 | D29D14000020001 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2017-04-30 | UFFICIO DI SEGRETERIA | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | EDIFICIO "FORESTERIA L'AQUILA REALE- VIA ROMA - RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO | Sindaco Villasantaluciadegliabruzzi | 2015-07-24 09:45 | Attuazione | 22269 | D29D14000020001 | 400 | 400 | 30.996 | Attuazione | 2017-04-30 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2015-11-14 | 2015-11-28 | sindaco villasantaluciadegliabruzzi | 2017-05-25 13:57 | 2015-05-23 |  |  | 297.5953 | 102.4047 | 110 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-VSL-OOPP-03661 | 3661 | D29J09000170001 | 2011-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO DI SEGRETERIA | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA DELLA MADONNA - CARRUFO - FG. 19 MAPP. 134*VIA DELLA MADONNA*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA DELLA MADONNA - CARRUFO - FG. 19 M |  |  | Intervento chiuso | 7620 | D29J09000170001 | 32.579 | 32.579 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 32.579 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:23 | [5 empty] | 110 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104 | Puntellamenti
AQ-VSL-OOPP-03662 | 3662 | D29J09000190001 | 2011-04-30 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO DI SEGRETERIA | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - FG. 10 PART. 242 FG. 19 PART. 97*VIA DANTE ALIGHIERI/ VIALE UMBEERO I°*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - FG. 10 PART. 242 FG. 19 PART. 97 |  |  | Intervento chiuso | 7621 | D29J09000190001 | 25.08 | 25.08 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 25.08 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:23 | [5 empty] | 110 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104 | Puntellamenti
AQ-VSL-OOPP-03663 | 3663 | D29J10000230001 | 2011-02-24 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO DI SEGRETERIA | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA NAZARIO SAURO - FG. 10 MAPP. 257 SUB 1-4 E FG. 10 MAPP. 136*VIA CESARE BATTISTI N. 3*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA NAZARIO SA |  |  | Intervento chiuso | 7615 | D29J10000230001 | 27.72 | 27.72 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 27.72 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:21 | [5 empty] | 110 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO DI SEGRETERIA | COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSL | AQ | 66104 | Puntellamenti
AQ-FAL-OOPP-03664 | 3664 | D31D09000040001 | 2011-07-26 | FAGNANO ALTO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | FRAZIONE VALLECUPA PARZIALE DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009 *VIA CAPO LA TERRA*FOGLIO 8 N. 603 DEMOLIZIONE ESEGUITA A MANO SISMA 06.04.2009 |  |  | Intervento chiuso | 6880 | D31D09000040001 | 23.359 | 23.359 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 23.359 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2011-08-01 | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042 | Puntellamenti
AQ-FAL-OOPP-04419 | 4419 | D32C13000150001 | 2013-12-23 | FAGNANO ALTO | 2016-08-31 | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Fagnano Alto | UFFICIO TECNICO*VIA COLLE CORBELLINO*INTERVENTO DI RECUPERO CONSERVATIVO E DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'EX CONVENTO SAN SEBASTIANO A SOSTEGNO DELLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. PRIMO LOTTO FUINZIONALE: RIPARAZIONE DEI DANNI DA SISMA E RIPRISTINO DELL'A | francesco mattucci | 2014-01-23 08:53 | Intervento chiuso | 18686 | D32C13000150001 | 100 | 100 | 100 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-08-31 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | francesco mattucci | 2016-09-23 12:04 | 2015-03-02 |  |  | 70 | 30 | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-FAL-OOPP-03665 | 3665 | D32E10000060001 | 2011-04-21 | FAGNANO ALTO | 2014-04-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE CORBELLINO FOGLIO 14 PART.827 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 *VIA VIA DELLO SPACCIO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 SITO NELLA FRAZIONE |  |  | Intervento chiuso | 7313 | D32E10000060001 | 14.542 | 14.542 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 14.542 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:13 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042 | Puntellamenti
AQ-FAL-OOPP-03666 | 3666 | D32E11000120001 | 2011-09-21 | FAGNANO ALTO | 2014-04-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 FOGLIO 14 PARTICELLA 827 *CORBELLINO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 |  |  | Intervento chiuso | 7314 | D32E11000120001 | 154.665 | 154.665 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 154.665 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:16 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042 | Puntellamenti
AQ-FAL-OOPP-03667 | 3667 | D32E11000150001 | 2011-12-22 | FAGNANO ALTO | 2014-04-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PART.88 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 *VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 7315 | D32E11000150001 | 91.823 | 91.823 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 91.823 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  | 2013-10-16 |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:17 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042 | Puntellamenti
AQ-FAL-OOPP-03668 | 3668 | D32E11000170001 | 2012-01-16 | FAGNANO ALTO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | PALAZZO ROSATI ,EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PART.27*PIAZZA L. ROSATI N.6*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6884 | D32E11000170001 | 98.535 | 98.535 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 98.535 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2013-07-01 | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042 | Puntellamenti
RA-MIT-OOPP-03669 | 3669 | D32G09000220006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | STAZIONE DEI CARABINIERI CC*VIA COLLARANO, 1*LAVORI POST SISMA DEL 6 APRILE 2009, NUOVA COSTRUZIONE. | MIT | 2015-09-10 15:12 | Progettazione | 21872 | D32G09000220006 | 3000 | 3000 | 83.047 | Progettazione | 2018-07-31 | 6 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del CIPE 82/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2013-12-13 | 2016-12-16 | MIT | 2017-05-05 10:40 |  |  | Il progetto preliminare stato sottoposto ad un primo esame in sede di conferenza di servizi tenutasi il 29.06.2010 che si non si ##232; conclusa con un provvedimento di raggiunta intesa.Suiccessivamente il progetto definitivo ##232; stato sottoposto a con |  |  | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66087 | Immobili Pubblici Demaniali
RA-MIT-OOPP-03670 | 3670 | D33B09000510001 | 2011-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Avezzano | ITC GALILEO GALILEI E ITG ALBERTI AVEZZANO*VIA MONS. VALERI*INDAGINI E PROVE STRUTTURALI - INDAGINI |  |  | Intervento chiuso | 22033 | D33B09000510001 | 55.787 | 55.787 | 54.787 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 55.787 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 | l'intervento consiste nelle indagini preliminari per l'importo di 54,787 | 2011-09-28 | 2011-09-28 | MIT | 2017-05-22 15:24 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66006 | Scuola
AQ-FAL-OOPP-03671 | 3671 | D36H11000420001 | 2013-03-25 | FAGNANO ALTO | 2017-04-30 | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Fagnano Alto | UFFICIO TECNICO*LOCALITÀ CORBELLINO*LAVORI DI RIPRISTINO DELLO STAUS QUO-AMTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA POST-SISMA NEL COMUNE DI FAGNANO ALTO |  |  | Attuazione | 22498 | D36H11000420001 | 78.8 | 78.8 | 0 | Attuazione | 2015-10-31 | 0 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 78.8 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 11:27 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042 | EX AREE DI ACCOGLIENZA
AQ-FAL-OOPP-03672 | 3672 | D36I10000130001 | 2011-02-24 | FAGNANO ALTO | 2014-04-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA SANTA LUCIA - FRAZIONE PEDICCIANO*VIA SANTA LUCIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO IN SEGUITO AL SISMA 06.04.09 - FRAZIONE PEDICCIANO |  |  | Intervento chiuso | 7316 | D36I10000130001 | 37.118 | 37.118 | 0 | Intervento chiuso | 2011-05-11 | 100 | 100 - puntellamenti | 37.118 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:17 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042 | Puntellamenti
AQ-FAL-OOPP-03673 | 3673 | D36I10000140001 | 2011-02-24 | FAGNANO ALTO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO FRAZIONE PEDICCIANO*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 20 PARTICELLA N.475 |  |  | Intervento chiuso | 6886 | D36I10000140001 | 154 | 154 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 154 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-09-21 | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042 | Puntellamenti
AQ-FAL-OOPP-03674 | 3674 | D36I10000150001 | 2011-02-24 | FAGNANO ALTO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA PANTANELLI FRAZIONE PEDICCIANO, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 *VIA VIA PANTANELLI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 |  |  | Intervento chiuso | 6887 | D36I10000150001 | 71.739 | 71.739 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 71.739 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-02-28 | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042 | Puntellamenti
AQ-FAL-OOPP-03675 | 3675 | D36I10000170001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | 2014-04-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | MESSA IN SICUREZZA DI N.3 IMMOBILI SITI IN LOCALITA' OPI EDIFICI DANNEGGIATI IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/2009*VIA VIA CASE NUOVE E PIAZZA LOZZI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.09 |  |  | Intervento chiuso | 7319 | D36I10000170001 | 24.78 | 24.78 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 24.78 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:19 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042 | Puntellamenti
AQ-FAL-OOPP-03676 | 3676 | D36I10000180001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI RIPA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09*VIA PIEDI RIPA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 |  |  | Intervento chiuso | 6889 | D36I10000180001 | 67.36 | 67.36 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 67.36 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-09-04 | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042 | Puntellamenti
AQ-FAL-OOPP-03677 | 3677 | D36I10000190001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | 2014-04-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO UBICATO A CORBELLINO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009*VIA FRAZ. CORBELLINO FOGLIO 14 P.LLE 855-856*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 |  |  | Intervento chiuso | 7321 | D36I10000190001 | 18.642 | 18.642 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 18.642 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:25 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042 | Puntellamenti
AQ-FAL-OOPP-03678 | 3678 | D36I10000200001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI CAMPANA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09*VIA AIA DELLE COSTE*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 |  |  | Intervento chiuso | 6891 | D36I10000200001 | 138.588 | 138.588 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 138.588 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-08-24 | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042 | Puntellamenti
AQ-FAL-OOPP-03679 | 3679 | D36I10000210001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | 2014-06-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009*FRAZIONE DI CORBELLINO FOGLIO 14A N. 766*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009 |  |  | Intervento chiuso | 8360 | D36I10000210001 | 11.653 | 11.653 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 11.653 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-22 16:48 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042 | Puntellamenti
AQ-FAL-OOPP-03680 | 3680 | D36I10000220001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | 2014-04-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI RIPA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09*FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PARTICELLA 171*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09 |  |  | Intervento chiuso | 7320 | D36I10000220001 | 22.041 | 22.041 | 0 | Intervento chiuso | 2010-09-23 | 100 | 100 - puntellamenti | 22.041 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  | 2011-11-15 |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:24 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042 | Puntellamenti
AQ-FAL-OOPP-03681 | 3681 | D36I10000240001 | 2011-04-04 | FAGNANO ALTO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 FOGLIO N.14 PART.N. 774*VIA VIA DEL PORTONE*MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6894 | D36I10000240001 | 22.6 | 22.6 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 22.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-08-17 | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042 | Puntellamenti
AQ-FAL-OOPP-03682 | 3682 | D36I10000250001 | 2011-04-21 | FAGNANO ALTO | 2014-04-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | FRAZIONE CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009*VIA VIA DEL CONVENTO*FRAZIONE CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 FOGLIO 14 PART.833 |  |  | Intervento chiuso | 7317 | D36I10000250001 | 13.836 | 13.836 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 13.836 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  | 2012-06-19 |  | admin | 2015-03-31 12:39 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042 | Puntellamenti
AQ-FAL-OOPP-03683 | 3683 | D36I10000260001 | 2011-04-26 | FAGNANO ALTO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | IMMOBILE DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA 4 PARTICELLA 98, UBICATO NELLA FRAZIONE DI RIPA *VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 E SITUATO NELLA FRAZIONE DI RIPA |  |  | Intervento chiuso | 6896 | D36I10000260001 | 63.145 | 63.145 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 63.145 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-08-29 | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042 | Puntellamenti
AQ-FAL-OOPP-03684 | 3684 | D36I10000290001 | 2011-09-21 | FAGNANO ALTO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PALAZZO LELY DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 *FRAZIONE VALLECUPA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 08 MAPPALE 626 |  |  | Intervento chiuso | 6897 | D36I10000290001 | 241.106 | 241.106 | 0 | Intervento chiuso | 2011-04-06 | 100 | 100 - puntellamenti | 241.106 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-08-28 | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042 | Puntellamenti
AQ-FAL-OOPP-03685 | 3685 | D36I11000060001 | 2011-06-16 | FAGNANO ALTO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO FRAZIONE VALLECUPA , INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX SEDE MUNICIPALE.*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 08 MAPPALE 611 |  |  | Intervento chiuso | 6898 | D36I11000060001 | 98.121 | 98.121 | 0 | Intervento chiuso | 2011-11-09 | 100 | 100 - puntellamenti | 98.121 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-08-24 | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042 | Puntellamenti
AQ-FAL-OOPP-03686 | 3686 | D36J10000760001 | 2011-07-22 | FAGNANO ALTO | 2017-04-30 | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Fagnano Alto | RIPARAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06.04.09 SITA NELLA FRAZIONE DI VALLECUPA .*VIA SOSCHIO SNC*RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 06.04.09 |  |  | Intervento chiuso | 22499 | D36J10000760001 | 121.916 | 121.916 | 121.458 | Intervento chiuso | 2012-10-26 | 100 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 121.916 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2013-09-11 | 2013-09-11 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:28 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042 | MUNICIPIO
AQ-FAL-OOPP-03687 | 3687 | D37H12000090001 | 2012-02-21 | FAGNANO ALTO | 2015-04-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Fagnano Alto | LAVORI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALLA CONDOTTA FOGNARIA DELLA FRAZIONE RIPA *VIA PIEDI RIPA*RIPARAZIONE TRATTO FOGNARIO | admin | 2015-06-09 12:16 | Intervento chiuso | 11698 | D37H12000090001 | 11.665 | 11.665 | 10.406 | Intervento chiuso | 2011-10-20 | 100 | 100 - puntellamenti | 11.665 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  | 2012-08-30 | 2012-08-30 | admin | 2015-06-09 12:08 | [5 empty] | 40 | FAGNANO ALTO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI FAGNANO ALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAL | AQ | 66042 | Puntellamenti
RA-MIT-OOPP-03688 | 3688 | D38G09000310001 | 2011-09-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Avezzano | IPSAA A.SERPIERI INDAGINI E PROVE STRUTTURALI INDAGINI |  |  | Intervento chiuso | 22034 | D38G09000310001 | 62.457 | 62.457 | 62.457 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 62.457 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 | l'intervento consiste nelle indagini preliminari per l'importo di 62,457 | 2011-09-28 | 2011-09-28 | MIT | 2017-05-22 15:25 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66006 | Scuola
PE-SCF-OOPP-04796 | 4796 | D41E14000700001 | 2015-04-16 | SCAFA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Scafa | DELOCALIZZAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI VIA DELLA RINASCITA E C.DA DECONTRADELLA SCUOLA ELEMENTARE IN C.SO I° MAGGIO | sindaco scafa | 2015-05-18 09:39 | Progettazione | 22055 | D41E14000700001 | 147 | 147 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 147 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | Sindaco Scafa | 2017-05-23 10:23 | [5 empty] | 103 | SCAFA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SCAFA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SCF | PE | 68039 | Scuola
PE-BLG-OOPP-04324 | 4324 | D41H13000720001 | 2013-11-28 | BOLOGNANO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Bolognano | SCUOLA MATERNA VIA DELL'INFANZIA, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 | sindaco bolognano | 2014-05-30 08:24 | Progettazione | 21918 | D41H13000720001 | 200 | 200 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | sindaco bolognano | 2017-05-10 10:41 | [5 empty] | 14 | BOLOGNANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BOLOGNANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BLG | PE | 68003 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03689 | 3689 | D42J09000160001 | 2011-05-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | San Pio delle Camere | SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) SCUOLA MATERNA SAN FRANCESCO*VIA PROVINCIALE*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 |  |  | Collaudo | 22035 | D42J09000160001 | 145.302 | 145.302 | 100.769 | Collaudo | 2009-10-20 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 145.302 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-05-20 | 2013-07-18 | MIT | 2017-05-22 15:26 | 2009-09-21 |  |  | 95.525 | 41.022 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66088 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03690 | 3690 | D43B09000310001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Fontecchio | LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIE DI FONTECCHIO AQ*VIA FONTECCHIO*LAVORI DI SISTEMAZIONE |  |  | Intervento chiuso | 13480 | D43B09000310001 | 219.881 | 219.881 | 212.807 | Intervento chiuso | 2009-09-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 219.881 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2010-03-25 | 2012-06-13 | MIT | 2015-09-23 12:29 | 2009-08-18 |  |  | 170.645 | 49.236 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66043 | Scuola
RA-MIT-OOPP-04723 | 4723 | D44B13000900001 | 2014-07-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Fontecchio | Lavori di costruzione del nuovo Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato | MIT | 2014-07-25 10:52 | Attuazione | 21951 | D44B13000900001 | 1600 | 1600 | 97.183 | Attuazione | 2017-12-30 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE N. 44/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2014-05-30 | 2017-02-10 | MIT | 2017-05-16 12:00 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66043 | Immobili Pubblici Demaniali
CH-PROVCH-OOPP-04730 | 4730 | D44H13000930001 | 2014-07-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI - EDILIZIA SCOLASTICA | 2017-04-30 | SETTORE 5 - Edilizia e gestione impianti tecnologici | FALSE | Lanciano | Piano "Scuole Abruzzo - Il futuro in sicurezza" - Provincia di Chieti - Istituto Magistrale "De Titta" di Lanciano - Intervento indicato al n. 101 dell'allegato al D.C. D. n. 89/2011 | provch scuole | 2017-03-30 12:27 | Progettazione | 22764 | D44H13000930001 | 1653 | 1653 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1653 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | alessia placidi | 2017-05-31 08:32 |  |  | L'opera risulta essere ancora in fase di progettazione in quanto, sebbene presentata la relazione tecnica a conforto di una nuova soluzione finalizzata alla demolizione e ricostruzione nello stesso luogo in cui trova oggi collocazione, la stessa risulta |  |  | 148 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE 5 - Edilizia e gestione impianti tecnologici | ProvCh | Provincia Chieti | 13 | 13 | ACR | PROVCH | CH | 69046 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03691 | 3691 | D46E09000440001 | 2011-02-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | San Pio delle Camere | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) DANNEGGIATA DAL SISMA DELL'APRILE 2009.*VIA DEL POZZO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) DANNEGGIATA DAL SISMA DELL'APRILE 2 |  |  | Intervento chiuso | 11533 | D46E09000440001 | 567.185 | 567.185 | 550.297 | Intervento chiuso | 2011-10-26 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 567.185 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2010-03-18 | 2013-07-22 | MIT | 2015-05-22 10:03 | 2009-08-18 |  |  | 453.536 | 113.649 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66088 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03692 | 3692 | D46E09000480001 | 2011-08-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Lucoli | COMPLESSO SCOLASTICO SITO NELLA FRAZIONE SPOGNETTA - COMPRENDE LA SCUOLA ELEMENTARE " P. MARRELLI " E SCUOLA MATERNA "JOAN MIRÒ " DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LUCOLI*FRAZIONE SPOGNETTA*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SI |  |  | Collaudo | 21896 | D46E09000480001 | 189 | 189 | 167.455 | Collaudo | 2009-10-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 189 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2010-04-14 | 2013-12-13 | MIT | 2017-05-05 13:10 | 2009-08-14 |  |  | 124.116 | 64.884 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66052 | Scuola
TE-TER-OOPP-04653 | 4653 | D46J14000040002 | 2014-05-29 | TERAMO | 2017-04-30 | SETTORE V | FALSE | Teramo | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO "VIA DIAZ" | sindaco teramo | 2014-05-29 17:31 | Collaudo | 21985 | D46J14000040002 | 232 | 232 | 195.861 | Collaudo | 2016-09-16 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 232 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2016-11-11 | 2017-05-10 | roberta grasso | 2017-05-26 10:43 | 2016-06-28 |  |  | 122784.99 | 83862.79 | 128 | TERAMO | SETTORE V | COMUNE DI TERAMO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TER | TE | 67041 | Scuola
TE-TER-OOPP-04654 | 4654 | D46J14000050002 | 2014-05-29 | TERAMO | 2017-04-30 | SETTORE V | FALSE | Teramo | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA TEVERE | sindaco teramo | 2014-05-29 17:32 | Progettazione | 22061 | D46J14000050002 | 232 | 232 | 7.4359 | Progettazione | 2017-09-10 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 232 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2017-04-12 | 2017-05-10 | oopp teramo | 2017-05-23 12:50 |  |  | A seguito dell'evento sismico del 30/10/2016 l'edificio ##232; stato dichiarato inagibile. Pertanto si ##232; in attesa delle determinazioni della Giunta Municipale in merito alla sua destinazione futura. |  |  | 128 | TERAMO | SETTORE V | COMUNE DI TERAMO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TER | TE | 67041 | Scuola
TE-TER-OOPP-04652 | 4652 | D46J14000060002 | 2014-05-29 | TERAMO | 2017-04-30 | SETTORE V | FALSE | Teramo | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "RISORGIMENTO" | sindaco teramo | 2014-05-29 17:28 | Progettazione | 22062 | D46J14000060002 | 290 | 290 | 0 | Progettazione | 2017-09-10 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 290 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | oopp teramo | 2017-05-23 12:58 |  |  | A seguito dell'evento sismico del 18/01/2017 l'edificio ##232; stato dichiarato inagibile. Pertanto si ##232; in attesa delle determinazioni della Giunta Municipale in merito alla sua destinazione futura. |  |  | 128 | TERAMO | SETTORE V | COMUNE DI TERAMO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TER | TE | 67041 | Scuola
PE-SCF-OOPP-04763 | 4763 | D47E13000460001 | 2013-12-02 | SCAFA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Scafa | SCUOLA ELEMENTARE "A. TONTODONATI" - CORSO I° MAGGIO - MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO SCOLASTICO | sindaco scafa | 2015-03-20 08:59 | Attuazione | 22057 | D47E13000460001 | 593 | 593 | 519.866 | Attuazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 593 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2013-12-22 | 2017-04-10 | Sindaco Scafa | 2017-05-23 10:36 | 2015-11-02 |  |  | 407.67 | 173.16 | 103 | SCAFA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SCAFA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SCF | PE | 68039 | Scuola
PE-SCF-OOPP-04369 | 4369 | D47E13000490001 | 2013-12-02 | SCAFA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Scafa | SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "M. BUONARROTI" - VIA DELLA STAZIONE - MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO SCOLASTICO | daniela baliva | 2013-12-03 17:20 | Progettazione | 22056 | D47E13000490001 | 450 | 450 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 450 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | Sindaco Scafa | 2017-05-23 10:24 | [5 empty] | 103 | SCAFA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SCAFA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SCF | PE | 68039 | Scuola
AQ-SUL-OOPP-04891 | 4891 | D51E16000060001 | 2016-04-21 | SULMONA | 2017-04-30 | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | Miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico | alessia placidi | 2017-04-03 09:56 | Progettazione | 21986 | D51E16000060001 | 4117.211 | 4117.211 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2100 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 2017.211 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | sindaco sulmona | 2017-05-22 09:58 | [5 empty] | 105 | SULMONA | 4°SETTORE | COMUNE DI SULMONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SUL | AQ | 66098 | Scuola
AQ-SUL-OOPP-04933 | 4933 | D51E16000120003 | 2016-05-17 | SULMONA | 2017-04-30 | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | Adeguamento sismico e alle norme di sicurezza asilo nido "Isola Felice" Via Badia | alessia placidi | 2017-04-03 09:58 | Progettazione | 21987 | D51E16000120003 | 384.518 | 110.2 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 110.2 | 28 - Fondi propri degli enti | 274.318 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | sindaco sulmona | 2017-05-22 09:59 | [5 empty] | 105 | SULMONA | 4°SETTORE | COMUNE DI SULMONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SUL | AQ | 66098 | Scuola
AQ-PTT-OOPP-04529 | 4529 | D52I12000190001 | 2013-12-04 | PETTORANO SUL GIZIO | 2016-06-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Pettorano sul Gizio | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA IN VIA PONTE RIO A PETTORANO SUL GIZIO. ATTUALMENTE CI SONO PUNTELLAMENTI AL PIANO DELLE FONDAZIONI PER CONSENTIRE IL NORMALE UTILIZZO | francesco mattucci | 2015-01-28 16:55 | Intervento chiuso | 17409 | D52I12000190001 | 440.902 | 440.902 | 435.822 | Intervento chiuso | 2015-12-16 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 440.902 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2016-06-30 |  | 2014-11-24 | 2016-02-10 | sindaco pettorano | 2016-07-19 09:40 | 2015-02-03 |  |  | 278.557 | 162.345 | 129 | PETTORANO SUL GIZIO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PTT | AQ | 66071 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03693 | 3693 | D52J09000230001 | 2011-01-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Barete | SCUOLA DELL'INFANZIA *BARETE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FONDI PRIVATI DONAZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA O.P.C.M. n° 3827 DEL 27/11/2009 ART. 6 |  |  | Collaudo | 22036 | D52J09000230001 | 869 | 0 | 710.272 | Collaudo | 2010-09-21 | 100 | 27 - Donazioni | 869 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 art.6 comma 2 |  | 2017-04-30 |  | 2011-02-08 | 2015-12-18 | MIT | 2017-05-22 15:28 | 2010-06-17 |  |  | 542.314 | 326.686 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66008 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03694 | 3694 | D53B09000280001 | 2011-01-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Penna Sant'Andrea | LAVORI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DI EVENTO SISMICO 06/04/2009 SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE - E PALESTRA NEL COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA (TE) |  |  | Intervento chiuso | 11536 | D53B09000280001 | 140 | 140 | 126.939 | Intervento chiuso | 2012-04-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-12-01 | 2013-07-18 | MIT | 2015-05-22 10:09 | 2011-03-10 |  |  | 80.448 | 59.552 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 67033 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03695 | 3695 | D53B09000320001 | 2011-07-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Fossa | SCUOLA ELEMENTARTE E MATERNA NEL COMUNE DI FOSSA AQ*VIA NAZIONALE*LAVORI DI RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 |  |  | Collaudo | 21901 | D53B09000320001 | 279.99 | 279.99 | 272.206 | Collaudo | 2010-04-12 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 279.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2010-05-25 | 2012-03-29 | MIT | 2017-05-05 13:23 | 2009-09-01 |  |  | 217.647 | 62.343 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66044 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03696 | 3696 | D53B09000340001 | 2011-09-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" - SULMONA (AQ)*VIALE TOGLIATTI*INDAGINE STRUTTURALE SUI MATERIALI. |  |  | Intervento chiuso | 22037 | D53B09000340001 | 121.397 | 121.397 | 121.397 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 121.397 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 | sono state effettuate solo indagini preliminari per l'importo di 121,397 | 2011-05-27 | 2011-09-28 | MIT | 2017-05-22 15:29 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66098 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03697 | 3697 | D53B09000350001 | 2011-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Sulmona | LICEO SOCIOPSICOPEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI G.B. VICO*PIAZZA XX SETTEMBRE 16*INDAGINI E PROVE STRUTTURALI SUI MATERIALI |  |  | Intervento chiuso | 22038 | D53B09000350001 | 93.362 | 93.362 | 93.362 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 93.362 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 | sono state effettuate solo indagini preliminari per l'importo di 93,362 | 2011-05-27 | 2011-09-28 | MIT | 2017-05-22 15:31 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66098 | Scuola
AQ-SUL-OOPP-04387 | 4387 | D53B10000420004 | 2011-01-25 | SULMONA | 2017-04-30 | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | SCUOLA ELEMENTARE LOLA DI STEFANO - MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 2009. | alessia dannunzio | 2013-12-05 15:25 | Progettazione | 21988 | D53B10000420004 | 2127.4 | 1177.4 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1177.4 | 28 - Fondi propri degli enti | 950 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-04-30 |  |  |  | sindaco sulmona | 2017-05-22 10:00 | [5 empty] | 105 | SULMONA | 4°SETTORE | COMUNE DI SULMONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SUL | AQ | 66098 | Scuola
AQ-SUL-OOPP-04388 | 4388 | D53B10000430004 | 2011-01-25 | SULMONA | 2017-04-30 | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | SCUOLA ELEMENTARE LUCIANA MASCIANGIOLI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | sindaco sulmona | 2015-07-29 10:24 | Attuazione | 21935 | D53B10000430004 | 3814.33 | 2864.33 | 1002.516 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2864.33 | 28 - Fondi propri degli enti | 950 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2014-08-19 | 2014-08-19 | sindaco sulmona | 2017-05-12 10:34 |  | 2016-04-13 |  | 3015.7649 | 783.83 | 105 | SULMONA | 4°SETTORE | COMUNE DI SULMONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SUL | AQ | 66098 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03698 | 3698 | D53H12000310006 | 2013-01-17 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2014-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Castel del Monte | CASERMA DEI CARABINIERI.*VIA RIONE CAMPO DELLA FIERA*LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DOVUTI ALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009. |  |  | Intervento chiuso | 8816 | D53H12000310006 | 103 | 103 | 74.65 | Intervento chiuso | 2013-08-10 | 100 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 103 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-08-31 |  | 2013-05-30 | 2013-08-28 | MIT | 2014-09-22 11:54 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66026 | Immobili Pubblici Demaniali
AQ-SUL-OOPP-04642 | 4642 | D56B14000030005 | 2014-04-18 | SULMONA | 2017-04-30 | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | SCUOLA MEDIA P. SERAFINI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | Sindaco SULMONA | 2014-05-27 13:04 | Attuazione | 21989 | D56B14000030005 | 2905.718 | 2905.718 | 120.345 | Attuazione | 2018-06-30 | 5 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2905.718 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2015-03-19 | 2016-06-23 | sindaco sulmona | 2017-05-22 10:00 | 2016-04-21 |  | E' stata presentato ricorso al TAR Abruzzo da parte del secondo classificato | 1861.7386 | 756.8909 | 105 | SULMONA | 4°SETTORE | COMUNE DI SULMONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SUL | AQ | 66098 | Scuola
AQ-SUL-OOPP-04643 | 4643 | D56E12000330001 | 2014-05-15 | SULMONA | 2017-04-30 | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | SCUOLA MEDIA CAPOGRASSI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 E MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI. | Sindaco SULMONA | 2014-05-27 13:05 | Progettazione | 21990 | D56E12000330001 | 2701 | 2701 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2551 | 37 - CIPE 32/2010// | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 e 32/2010 |  | 2017-04-30 |  |  |  | sindaco sulmona | 2017-05-22 10:01 | [5 empty] | 105 | SULMONA | 4°SETTORE | COMUNE DI SULMONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SUL | AQ | 66098 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03699 | 3699 | D56J13000030001 | 2013-02-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-06-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Castel del Monte | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POST SISMA 06/04/2009 CASERMA FORESTALE CASTEL DEL MONTE AQ*VIA CASTEL DEL MONTE*STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COPERTURA E I SOLAMENTO A CAPPOTTO L'IMPORTO DI € 300.000,00 E' COMPRENSIVO DI € 5 | MIT | 2014-01-24 11:22 | Intervento chiuso | 12577 | D56J13000030001 | 243 | 243 | 218.003 | Intervento chiuso | 2013-10-21 | 100 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 243 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-02 | 2014-05-19 | MIT | 2015-07-23 12:53 | 2013-03-13 |  |  | 189.052 | 103.948 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66026 | Immobili Pubblici Demaniali
AQ-SUL-OOPP-04851 | 4851 | D57B15000420001 | 2016-01-13 | SULMONA | 2017-04-30 | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | Costruzione di un nuovo plesso scolastico in Via XXV Aprile | alessia placidi | 2017-04-03 09:56 | Progettazione | 21991 | D57B15000420001 | 4064.28 | 4064.28 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4064.28 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | sindaco sulmona | 2017-05-22 10:02 | [5 empty] | 105 | SULMONA | 4°SETTORE | COMUNE DI SULMONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SUL | AQ | 66098 | Scuola
AQ-SUL-OOPP-04318 | 4318 | D57E13000570005 | 2013-11-26 | SULMONA | 2017-04-30 | 4°SETTORE | FALSE | Sulmona | SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ. BAGNATURO - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | Sindaco SULMONA | 2014-05-27 13:06 | Progettazione | 21992 | D57E13000570005 | 475 | 475 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 45.24 | 28 - Fondi propri degli enti | 429.76 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | sindaco sulmona | 2017-05-22 10:02 | [5 empty] | 105 | SULMONA | 4°SETTORE | COMUNE DI SULMONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SUL | AQ | 66098 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03700 | 3700 | D58G09000220001 | 2011-09-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Sulmona | SISTEMAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO CENTRO PROV. FORMAZIONE PROFESSIONALE VIALE MAZZINI INDAGINE STRUTTURALE |  |  | Intervento chiuso | 22039 | D58G09000220001 | 60.372 | 60.372 | 60.372 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 60.372 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 | sono state effettuate solo indagini preliminari per l'importo di 60,372 | 2011-06-15 | 2011-09-28 | MIT | 2017-05-22 15:32 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66098 | Scuola
AQ-CDI-OOPP-04486 | 4486 | D61B14000070001 | 2014-01-29 | CASTEL DI IERI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel di Ieri | INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 CASA DEL CUSTODE E CAPPELLA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL DI IERI*VIA VIA GORIANO SICOLI*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | sindaco casteldiieri | 2015-09-10 18:42 | Progettazione | 21961 | D61B14000070001 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2015-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | sindaco casteldiieri | 2017-05-17 10:16 | [5 empty] | 28 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DI IERI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDI | AQ | 66027 | CIMITERI
TE-PIE-OOPP-04799 | 4799 | D61B14000310001 | 2014-10-15 | PIETRACAMELA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Pietracamela | RISANAMENTO FUNZIONALE E STRUTTURALE CIMITERO L.TA' INTERMESOLI*INTERMESOLI*RISANAMENTO FUNZIONALE E STRUTTURALE | francesco mattucci | 2015-05-19 13:33 | Attuazione | 22622 | D61B14000310001 | 100 | 100 | 20 | Attuazione | 2017-06-30 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:21 |  | 2015-12-22 |  | 66.1539 | 33.845 | 83 | PIETRACAMELA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PIETRACAMELA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PIE | TE | 67034 | CIMITERI
AQ-CDI-OOPP-04487 | 4487 | D61E14000070001 | 2014-01-29 | CASTEL DI IERI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel di Ieri | EDIFICIO COMUNALE IN PIAZZA DELLA CHIESA - CASA COMUNALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | francesco mattucci | 2014-01-30 08:34 | Progettazione | 21962 | D61E14000070001 | 2147.365 | 2147.365 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2147.365 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | sindaco casteldiieri | 2017-05-17 10:16 | [5 empty] | 28 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DI IERI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDI | AQ | 66027 | MUNICIPIO
AQ-BRS-OOPP-04641 | 4641 | D61E14000100001 | 2014-04-16 | BARISCIANO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barisciano | CASA COMUNALE PIAZZA TRIESTE 1 MESSA IN SICUREZZA COMUNE DI BARISCIANO | sindaco barisciano | 2015-07-24 08:21 | Attuazione | 22396 | D61E14000100001 | 1901.6 | 1692 | 494.706 | Attuazione | 2017-12-31 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1692 | 28 - Fondi propri degli enti | 209.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | francesco mattucci | 2017-05-29 10:12 | 2016-01-28 |  |  | 1100 | 801.6 | 13 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARISCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRS | AQ | 66009 | MUNICIPIO
AQ-RCC-OOPP-04724 | 4724 | D61E14000140001 | 2014-06-28 | ROCCA DI CAMBIO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Cambio | EX ASILO COMUNALE*VIA DELLA RAVITA*RISTRUTTURAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA*COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO | francesco mattucci | 2014-07-28 12:44 | Attuazione | 22634 | D61E14000140001 | 100 | 100 | 70.745 | Attuazione | 2016-12-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-06-30 | 2016-12-31 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:27 | 2016-03-03 |  |  | 55.238 | 44.762 | 130 | ROCCA DI CAMBIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RCC | AQ | 66081 | Scuola
AQ-BRS-OOPP-03616 | 3616 | D61E15000030001 | 2015-03-12 | BARISCIANO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barisciano | RIPARAZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO DESTINATO A DISTRETTO SANITARIO DI BASE*PIAZZALE SEDE DEGLI ALPINI*RIPARAZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO DESTINATO A DISTRETTO SANITARIO DI BASE*COMUNE DI BARISCIANO | francesco mattucci | 2015-03-12 11:58 | Programmazione | 22397 | D61E15000030001 | 100 | 100 | 0 | Programmazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:13 | [5 empty] | 13 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARISCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRS | AQ | 66009 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-BRS-OOPP-04649 | 4649 | D61F14000010001 | 2014-04-16 | BARISCIANO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barisciano | SCUOLA MATERNA "GIOVANNI PAOLO II" - VIA VETULASIO SESTO NEPOTE*VIA VETULASIO SESTO NEPOTE*MESSA IN SICUREZZA*COMUNE DI BARISCIANO | sindaco barisciano | 2015-05-22 08:39 | Progettazione | 22398 | D61F14000010001 | 554 | 554 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 454 | 36 - CIPE 6/2012// | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:13 | [5 empty] | 13 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARISCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRS | AQ | 66009 | Scuola
AQ-BRS-OOPP-04445 | 4445 | D61H14000230001 | 2014-01-28 | BARISCIANO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barisciano | SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "UGO PICCININI" - RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO | sindaco barisciano | 2015-07-24 08:23 | Progettazione | 22399 | D61H14000230001 | 1500 | 1500 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:13 | [5 empty] | 13 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARISCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRS | AQ | 66009 | Scuola
AQ-BRS-OOPP-03617 | 3617 | D61H15000200001 | 2015-03-12 | BARISCIANO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Barisciano | RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009*CIMITERO COMUNALE*RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009*COMUNE DI BARISCIANO | francesco mattucci | 2015-03-12 11:58 | Programmazione | 22400 | D61H15000200001 | 298.496 | 298.496 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 298.496 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:13 | [5 empty] | 13 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARISCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRS | AQ | 66009 | CIMITERI
AQ-SEF-OOPP-03701 | 3701 | D61I09000090001 | 2011-11-07 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-04-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 203*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILA 2009 |  |  | Intervento chiuso | 7580 | D61I09000090001 | 56.2549 | 56.2549 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 56.2549 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:08 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | Puntellamenti
AQ-SEF-OOPP-03702 | 3702 | D61I09000100001 | 2011-11-07 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-04-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 689*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 7582 | D61I09000100001 | 13.801 | 13.801 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 13.801 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:09 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | Puntellamenti
AQ-SEF-OOPP-03703 | 3703 | D61I09000110001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 260*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Sindaco santeusanioforconese | 2015-01-23 10:29 | Intervento chiuso | 6901 | D61I09000110001 | 47.456 | 47.456 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 47.456 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | Puntellamenti
AQ-SEF-OOPP-03704 | 3704 | D61I09000120001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 293-1564*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6902 | D61I09000120001 | 100.658 | 100.658 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 100.658 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | Puntellamenti
AQ-SEF-OOPP-03705 | 3705 | D61I09000130001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 1541*VIA VIA DEL GROTTONE, 2*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6903 | D61I09000130001 | 117.835 | 117.835 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 117.835 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | Puntellamenti
AQ-SEF-OOPP-03706 | 3706 | D61I09000140001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 42*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6904 | D61I09000140001 | 36.736 | 36.736 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 36.736 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | Puntellamenti
AQ-SEF-OOPP-03707 | 3707 | D61I09000150001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 61*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6905 | D61I09000150001 | 71.39 | 71.39 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 71.39 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | Puntellamenti
AQ-SEF-OOPP-03708 | 3708 | D61I09000170001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 7/A PART.221-219*PIAZZA S. GIOVANNI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6906 | D61I09000170001 | 107.478 | 107.478 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 107.478 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | Puntellamenti
AQ-SEF-OOPP-03709 | 3709 | D61I10000410001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 37*VIA VIA DEL GROTTONE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6907 | D61I10000410001 | 56.618 | 56.618 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 56.618 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | Puntellamenti
AQ-SEF-OOPP-03710 | 3710 | D61I10000420001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 205*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6908 | D61I10000420001 | 111.294 | 111.294 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 111.294 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | Puntellamenti
AQ-SEF-OOPP-03711 | 3711 | D61I10000430001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 67 - 68 PARTE*VIA PORTONACCIO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | Sindaco santeusanioforconese | 2013-11-27 19:59 | Intervento chiuso | 6909 | D61I10000430001 | 118.769 | 118.769 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 118.769 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | Puntellamenti
TE-PIE-OOPP-04541 | 4541 | D62B11000420001 | 2012-10-24 | PIETRACAMELA | 2017-04-30 | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | FALSE | Pietracamela | SEDE COMUNALE DI PIETRACAMELA DANNEGGIATA DALL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009*VIA XXV LUGLIO, 19*RISANAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SEDE COMUNALE DI PIETRACAMELA DANNEGGIATA ALL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 | francesco mattucci | 2014-03-21 13:41 | Attuazione | 22623 | D62B11000420001 | 800 | 800 | 470.994 | Attuazione | 2016-12-28 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:21 |  | 2015-10-08 |  | 467.9506 | 332.049 | 82 | PIETRACAMELA | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | COMUNE DI PIETRACAMELA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PIE | TE | 67034 | MUNICIPIO
AQ-SEF-OOPP-03712 | 3712 | D62E10000100001 | 2011-03-30 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 7 ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE , EX ART. 9 O.P.C.M. 3784/2009 E SS.MM.II. | francesco mattucci | 2015-03-31 15:46 | Intervento chiuso | 6910 | D62E10000100001 | 471 | 471 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 471 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | Puntellamenti
AQ-SEF-OOPP-04560 | 4560 | D62F11000160001 | 2011-11-29 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2017-04-30 | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | CENTRO SERVIZI*PIAZZA LORENA LISI*REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITA' SOCIALI | Sindaco santeusanioforconese | 2015-01-23 10:37 | Progettazione | 22657 | D62F11000160001 | 895.016 | 895.016 | 0 | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 895.016 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 13:30 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-BRS-OOPP-04401 | 4401 | D62F13030860001 | 2013-12-11 | BARISCIANO | 2015-12-31 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Barisciano | MODULI ABITATIVI PROVVISORI MAP*VIA PROVINCIALE*RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE INTERNE. | francesco mattucci | 2016-01-27 13:42 | Intervento chiuso | 14969 | D62F13030860001 | 75 | 75 | 0 | Intervento chiuso | 2014-03-31 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-12-31 |  |  |  | sindaco barisciano | 2016-01-07 09:35 | [5 empty] | 13 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARISCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRS | AQ | 66009 | Puntellamenti
TE-PIE-OOPP-04841 | 4841 | D62F14000220001 | 2014-06-09 | PIETRACAMELA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Pietracamela | SISMA 2009 - PIANO DI RICOSTRUZIONE*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE PIANO RICOSTRUZIONE | francesco mattucci | 2015-11-17 12:11 | Attuazione | 22624 | D62F14000220001 | 103.6052 | 103.6052 | 26.427 | Attuazione | 2017-06-30 | 40 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 103.6052 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2015-12-17 | 2016-04-01 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:22 |  | 2014-12-17 |  |  |  | 83 | PIETRACAMELA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PIETRACAMELA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PIE | TE | 67034
TE-PIE-OOPP-04386 | 4386 | D62J12000060001 | 2013-07-01 | PIETRACAMELA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Pietracamela | LAVORI DI "FRANA DEL 18/03/2011. INTERVENTI DI URGENZA PER LA MESSA INSICUREZZA DEL PROMONTORIO DI CAPO LE VENE - LOTTO I" | francesco mattucci | 2013-12-05 09:08 | Collaudo | 22625 | D62J12000060001 | 510 | 510 | 456.34 | Collaudo | 2016-12-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 510 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2014-04-14 | 2014-11-06 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:22 | [5 empty] | 83 | PIETRACAMELA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PIETRACAMELA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PIE | TE | 67034 | MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURE
RA-MIT-OOPP-03713 | 3713 | D63B09000150001 | 2010-09-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montebello di Bertona | SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA *VIA ALCIDE DE GASPERI*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - EVENTI SISMICI DEL 6/04/2009 E SUCCESSIVI - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL CORPORTAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO |  |  | Intervento chiuso | 13534 | D63B09000150001 | 520 | 520 | 519.625 | Intervento chiuso | 2011-12-29 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 520 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2011-07-27 | 2013-07-18 | MIT | 2015-09-24 15:13 | 2010-10-19 |  |  | 405.126 | 114.874 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 68023 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03714 | 3714 | D63B09000180001 | 2010-10-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Civitella Casanova | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 6.04.2009 - INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LOCALIZZATA NELLA FRAZ. VESTEA*VIA DON LORENZO DI GIULIO N. 1*DEMOLIZIONE PESIINA, RIPARAZIONE LESIONI SUPERFICIALI SULLE MU |  |  | Collaudo | 22040 | D63B09000180001 | 120 | 120 | 116.019 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-09-09 | 2013-07-18 | MIT | 2017-05-22 15:33 | 2010-10-05 |  |  | 75.298 | 44.702 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 68014 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03715 | 3715 | D63B09000260001 | 2011-09-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montebello di Bertona | MONTEBELLO DI BERTONA LAVORI SOMMA URGENZA SEGUITO SISMA DEL 6/04/2009 PER LA RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO *VIA MONTEBELLO DI BERTONA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE INTONACI |  |  | Attuazione | 22041 | D63B09000260001 | 91.868 | 91.868 | 87.111 | Attuazione | 2009-07-12 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 91.868 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2010-10-20 | 2011-09-28 | MIT | 2017-05-22 15:35 | 2009-05-14 |  |  | 73.36 | 18.508 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 68023 | Immobili Pubblici Demaniali
RA-MIT-OOPP-03716 | 3716 | D63B09000270001 | 2011-09-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Civitella Casanova | CIVITELLA CASANOVA LAVORI DI SOMMA URGENZA SEGUITO SISMA 06/04/2009 PER LA RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI *VIA CIVITELLA CASANOVA*RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO |  |  | Attuazione | 22042 | D63B09000270001 | 118.782 | 118.782 | 111.363 | Attuazione | 2009-07-16 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.782 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2010-10-20 | 2011-09-28 | MIT | 2017-05-22 15:36 | 2009-05-14 |  |  | 91.635 | 27.147 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 68014 | Immobili Pubblici Demaniali
RA-MIT-OOPP-04639 | 4639 | D63F09000230006 | 2013-12-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2016-06-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Tagliacozzo | Chiesa di San Francesco, riparazione lesioni diffuse in particolare al Convento di San Francesco | MIT | 2014-05-16 12:42 | Intervento chiuso | 17387 | D63F09000230006 | 1000 | 1000 | 879.267 | Intervento chiuso | 2015-11-24 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-06-30 |  | 2015-09-23 | 2016-06-02 | MIT | 2016-07-15 10:10 | 2014-03-03 | 2014-04-10 |  | 749.751 | 250.249 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66099 | Chiesa
AQ-SEF-OOPP-04559 | 4559 | D63G12000020001 | 2012-04-24 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2017-04-30 | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | AREE CIMITERIALI COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE *VIA DEL CIMITERO*RIPRISTINO AGIBILITA' AREE CIMITERIALI | Sindaco santeusanioforconese | 2016-01-25 15:51 | Attuazione | 22659 | D63G12000020001 | 541.7681 | 541.7681 | 16.947 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 541.7681 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-05-25 | 2016-05-25 | francesco mattucci | 2017-05-29 13:31 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | CIMITERI
AQ-SEF-OOPP-04295 | 4295 | D64B13000230006 | 2013-07-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2017-04-30 | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PER L'IMPIANTO SPORTIVO DEL COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | francesco mattucci | 2013-11-28 10:03 | Progettazione | 22660 | D64B13000230006 | 268 | 100 | 0 | Progettazione | 2016-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 168 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 13:31 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | IMPIANTI SPORTIVI
AQ-BRS-OOPP-04872 | 4872 | D64B15000110001 | 2015-05-06 | BARISCIANO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Barisciano | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI ALCUNI MAP UBICATI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI. | francesco mattucci | 2016-01-27 13:43 | Collaudo | 22401 | D64B15000110001 | 66.094 | 66.094 | 0 | Collaudo | 2015-08-18 | 90 | 100 - puntellamenti | 66.094 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:13 | 2015-05-26 |  |  |  |  | 13 | BARISCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BARISCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRS | AQ | 66009 | MANUTENZIONE MAP
TE-PIE-OOPP-04539 | 4539 | D64J14000010001 | 2014-03-04 | PIETRACAMELA | 2014-10-31 | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | TRUE | Pietracamela | MESSA IN SICUREZZA L.GO GIARDETTI*VIA LARGO GIARDETTI*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO L.GO GIARDETTI | francesco mattucci | 2014-03-21 13:36 | Intervento chiuso | 9721 | D64J14000010001 | 31.403 | 31.403 | 0 | Intervento chiuso | 2014-07-31 | 0 | 100 - puntellamenti | 31.403 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-10-31 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-11-26 20:13 | [5 empty] | 82 | PIETRACAMELA | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | COMUNE DI PIETRACAMELA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PIE | TE | 67034 | Puntellamenti
AQ-RCC-OOPP-04725 | 4725 | D66C14000280001 | 2014-05-15 | ROCCA DI CAMBIO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Cambio | EDIFICIO CIMITERIALE S.P. NUOVA VESTINA*VIA S.P. NUOVA VESTINA*RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CIMITERIALE*COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO | francesco mattucci | 2014-07-28 12:52 | Attuazione | 22635 | D66C14000280001 | 286.204 | 286.204 | 0 | Attuazione | 2017-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 286.204 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 12:28 | [5 empty] | 130 | ROCCA DI CAMBIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RCC | AQ | 66081 | CIMITERI
RA-MIT-OOPP-04392 | 4392 | D66D12000250001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Pizzoli | Caserma Stazione Base Carabinieri Pizzoli AQ *Via Pizzoli* nuova costruzione | MIT | 2013-12-13 13:00 | Attuazione | 21868 | D66D12000250001 | 2000 | 2000 | 205.542 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | del CIPE 44/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2014-12-16 | 2017-02-15 | MIT | 2017-05-05 10:32 | 2015-09-03 |  |  | 1165.756 | 548.999 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66072 | Immobili Pubblici Demaniali
AQ-SEF-OOPP-03717 | 3717 | D66E09000750001 | 2011-10-26 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 29.30.31*VIA VIA DEL GROTTONE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6913 | D66E09000750001 | 97.7431 | 97.7431 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 97.7431 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | Puntellamenti
AQ-SEF-OOPP-03718 | 3718 | D66E09000780001 | 2012-03-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 7/A PART. 209*VIA DEL POPOLO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6914 | D66E09000780001 | 66.052 | 66.052 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 66.052 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | Puntellamenti
AQ-SEF-OOPP-03719 | 3719 | D66E10001210001 | 2011-10-26 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 68 PARTE - 69 - 72 - 76 - 77 - 82 - 83*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6915 | D66E10001210001 | 435.962 | 435.962 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 435.962 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | Puntellamenti
AQ-CDI-OOPP-04488 | 4488 | D66G14000060001 | 2014-01-29 | CASTEL DI IERI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel di Ieri | MUSEO DELLE ARTI GRAFICHE DI CASTEL DI IERI*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | sindaco casteldiieri | 2015-05-06 09:48 | Collaudo | 21963 | D66G14000060001 | 100 | 100 | 92.823 | Collaudo | 2016-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2015-02-23 | 2016-06-30 | sindaco casteldiieri | 2017-05-17 10:16 | 2014-11-21 |  |  | 71.944 | 28.0553 | 28 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DI IERI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDI | AQ | 66027 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-CDI-OOPP-03720 | 3720 | D66J12000250005 | 2012-06-27 | CASTEL DI IERI | 2015-12-31 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castel di Ieri | LOC. AIA DELLA FONTE*VIA SAN NICOLA*LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE EX AREA ACCOGLIENZA SISMA DEL 06.04.2009 |  |  | Intervento chiuso | 14946 | D66J12000250005 | 104.202 | 104.202 | 68.541 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 104.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | opcm 3917/2010 |  | 2015-12-31 |  | 2013-05-31 | 2013-09-13 | sindaco casteldiieri | 2016-01-05 12:24 | 2011-06-28 |  |  | 93 | 11 | 28 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DI IERI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDI | AQ | 66027 | EX AREE DI ACCOGLIENZA
AQ-SEF-OOPP-03721 | 3721 | D66J13000140001 | 2013-03-30 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2017-04-30 | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | SEDE COMUNALE*VIA DEL MUNICIPIO SNC*RIPARAZIONE POSTSISMA 06/04/2009 | Sindaco santeusanioforconese | 2016-02-01 17:08 | Collaudo | 22661 | D66J13000140001 | 55 | 55 | 0 | Collaudo | 2013-11-29 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. 3950 ex art. 21 |  | 2017-04-30 |  | 2014-02-20 | 2014-03-20 | francesco mattucci | 2017-05-29 13:32 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | MUNICIPIO
RA-MIT-OOPP-05017 | 5017 | D67E12001130001 | 2013-12-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Barisciano | Ristrutturazione scuola materna "Papa Giovanni Paolo II" in Barisciano. Pgamenti a carico del Comune di Barisciano | MIT | 2016-11-23 12:36 | Progettazione | 22043 | D67E12001130001 | 554 | 554 | 0 | Progettazione | 2017-09-08 | 0 | 28 - Fondi propri degli enti | 554 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | fondi propri dell'Ente |  | 2017-04-30 |  |  |  | MIT | 2017-05-22 15:37 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66009 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-CDI-OOPP-03722 | 3722 | D68B10000350001 | 2011-04-13 | CASTEL DI IERI | 2015-12-31 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Castel di Ieri | FABBRICATI IN VIA DEI CONDOTTI - PUNTELLAMENTO N.3*VIA DEI CONDOTTI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI PERICOLANTI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 |  |  | Intervento chiuso | 14947 | D68B10000350001 | 104.202 | 104.202 | 104.202 | Intervento chiuso | 2013-11-30 | 100 | 100 - puntellamenti | 104.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-12-31 |  | 2013-05-31 | 2013-09-13 | sindaco casteldiieri | 2016-01-05 12:26 | [5 empty] | 28 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DI IERI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDI | AQ | 66027 | Puntellamenti
AQ-CDI-OOPP-03723 | 3723 | D68C11000070001 | 2011-03-16 | CASTEL DI IERI | 2015-02-28 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Castel di Ieri | FABBRICATI IN VIA PALAZZO GENTILE E VIA VICOLO LUNGO*VIA PALAZZO GENTILE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI PERICOLANTI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 |  |  | Intervento chiuso | 10425 | D68C11000070001 | 65.573 | 65.573 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 65.573 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-02-28 |  |  |  | sindaco casteldiieri | 2015-03-09 11:20 | [5 empty] | 28 | CASTEL DI IERI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTEL DI IERI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDI | AQ | 66027 | Puntellamenti
RA-MIT-OOPP-03724 | 3724 | D68G09000370001 | 2011-08-05 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Pizzoli | EDIFICIO SCOLASTICO VILLA SAN PIETRO*EDIFICIO SCOLASTICO - VILLA SAN PIETRO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - EDIFICIO SCOLASTICO IN PIZZOLI - VILLA SAN PIE |  |  | Intervento chiuso | 13481 | D68G09000370001 | 733.257 | 733.257 | 720.454 | Intervento chiuso | 2009-10-25 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 733.257 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2010-03-25 | 2013-11-07 | MIT | 2015-09-23 12:40 | 2009-08-28 |  |  | 499.157 | 113.323 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66072 | Scuola
AQ-SEF-OOPP-03725 | 3725 | D68G09000400001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART 143*VIA PIAZZA CAVOUR*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6918 | D68G09000400001 | 59.81 | 59.81 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 59.81 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | Puntellamenti
AQ-SEF-OOPP-03726 | 3726 | D68G09000410001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 7/A PART 215 *VIA CASENTINO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6919 | D68G09000410001 | 60.0098 | 60.0098 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 60.0098 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | Puntellamenti
AQ-SEF-OOPP-03727 | 3727 | D68G09000430001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5 PART. 259*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6920 | D68G09000430001 | 40.321 | 40.321 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 40.321 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | Puntellamenti
AQ-SEF-OOPP-03728 | 3728 | D68G09000440001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART 258*VIA ARCO LIBERATORE*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6921 | D68G09000440001 | 96.666 | 96.666 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 96.666 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | Puntellamenti
AQ-SEF-OOPP-03729 | 3729 | D68G10000750001 | 2011-07-22 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOL 7/A PART. 128*VIA ENRICO CECCHINI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMA 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6922 | D68G10000750001 | 106.9552 | 106.9552 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 106.9552 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | Puntellamenti
AQ-SEF-OOPP-03730 | 3730 | D68G10000760001 | 2011-07-22 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-04-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO0 FOGLIO 7/A PART 218*PIAZZA DEL POPOLO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMA 2009 |  |  | Intervento chiuso | 7581 | D68G10000760001 | 19.5695 | 19.5695 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 19.5695 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:08 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | Puntellamenti
AQ-SEF-OOPP-03731 | 3731 | D68G10000770001 | 2011-08-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5 A PART. 64*PIAZZA CAVOUR, 4*MESSA IN SICREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6924 | D68G10000770001 | 849.1857 | 849.1857 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 849.1857 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | Puntellamenti
AQ-SEF-OOPP-03732 | 3732 | D68G10001220001 | 2011-11-03 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 158 - 154 *VIA TORRETTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILA 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6925 | D68G10001220001 | 299.137 | 299.137 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 299.137 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | Puntellamenti
AQ-SEF-OOPP-03733 | 3733 | D68G10001230001 | 2011-11-03 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART 180-171*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6926 | D68G10001230001 | 93.2 | 93.2 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 93.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | Puntellamenti
AQ-SEF-OOPP-03734 | 3734 | D68G11000350001 | 2011-07-13 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO FOGLIO 7/A PART. 127*VIA ENRICO CECCHINI*MESSA INJ SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6927 | D68G11000350001 | 98.2407 | 98.2407 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 98.2407 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | Puntellamenti
AQ-SEF-OOPP-03735 | 3735 | D68G11000370001 | 2011-07-13 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 88-89-90*VIA TORRETTA*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6928 | D68G11000370001 | 226.6177 | 226.6177 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 226.6177 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | Puntellamenti
AQ-SEF-OOPP-03736 | 3736 | D68G11000380001 | 2011-07-22 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 7/A PART 231-232-233-939*VIA DELL'ACQUARO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6929 | D68G11000380001 | 388.5251 | 388.5251 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 388.5251 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | Puntellamenti
TE-PIE-OOPP-03738 | 3738 | D69C09000010001 | 2009-08-29 | PIETRACAMELA | 2017-04-30 | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | FALSE | Pietracamela | MODULI ABITATIVI PROVVISORI*S.P. N. 43*REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI IN LEGNO E DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL RICOVERO PROVVISORIO DELLA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA DEL 06/04/2009 |  |  | Intervento chiuso | 22626 | D69C09000010001 | 234.6 | 234.6 | 233.289 | Intervento chiuso | 2016-12-21 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 234.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2009-11-20 | 2011-04-19 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:22 | [5 empty] | 82 | PIETRACAMELA | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | COMUNE DI PIETRACAMELA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PIE | TE | 67034 | MAP
AQ-RCC-OOPP-04498 | 4498 | D69D11000100002 | 2011-06-01 | ROCCA DI CAMBIO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Cambio | COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO POLIFUNZIONALE*VIA DUCA DEGLI ABRUZZI*COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO POLIFUNZIONALE | francesco mattucci | 2014-02-20 10:27 | Collaudo | 22636 | D69D11000100002 | 1050 | 400 | 653.163 | Collaudo | 2014-07-14 | 100 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | 28 - Fondi propri degli enti | 650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | ex DCD 64/2011 |  | 2017-04-30 | cofinanziato L.R .15/11/2006 art.6 disposizioni in materia di trasporti | 2012-11-05 | 2013-09-10 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:28 | [5 empty] | 130 | ROCCA DI CAMBIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RCC | AQ | 66081 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
TE-PIE-OOPP-03739 | 3739 | D69H09000080001 | 2009-07-25 | PIETRACAMELA | 2014-06-30 | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | TRUE | Pietracamela | FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA*TERRITORIO COMUNALE*DEMOLIZIONE FABBRICATI E CONSOLIDAMENTO DI MANUFATTI DI SOSTEGNO ESISTENTI |  |  | Intervento chiuso | 8402 | D69H09000080001 | 0.12 | 0.12 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 0.12 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-23 12:44 | [5 empty] | 82 | PIETRACAMELA | AREA TERRITORIO ED AMBIENTE | COMUNE DI PIETRACAMELA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PIE | TE | 67034 | Puntellamenti
AQ-SEF-OOPP-04292 | 4292 | D69J13000200004 | 2013-09-18 | SANT'EUSANIO FORCONESE | 2017-04-30 | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA SEDE DEL COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Sindaco santeusanioforconese | 2015-10-07 09:37 | Intervento chiuso | 22662 | D69J13000200004 | 32 | 21.685 | 21.685 | Intervento chiuso | 2013-11-29 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 10.315 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 21.685 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3950 EX ART 21 |  | 2017-04-30 | CAUSA ERRORE MATERIALE IL VALORE DEL CUP E##39; STATO GENERATO PER EURO 26.000,00 ANZICHE##39; EURO 32.000,00 AL FINE DI PROCEDERE AL MONITORAGGIO NEL CAMPO COSTO DEL PROGETTO COME DA BANCA DATI CUP E##39; STATO INSERITO L##39;IMPORTO EFFETTIVO DEI LAVORI | 2014-03-20 | 2014-03-20 | francesco mattucci | 2017-05-29 13:32 | [5 empty] | 101 | SANT'EUSANIO FORCONESE | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEF | AQ | 66090 | MUNICIPIO
CH-PROVCH-OOPP-04732 | 4732 | D74H13001450001 | 2014-07-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI - EDILIZIA SCOLASTICA | 2017-04-30 | SETTORE 5 - Edilizia e gestione impianti tecnologici | FALSE | Chieti | Piano "Scuole Abruzzo - Il futuro in sicurezza" - Provincia di Chieti - I.T.I.S. "L. di Savoia" di Chieti - Intervento indicato al n. 102 dell'allegato al D.C. D. n. 89/2011 | provch scuole | 2014-07-30 10:53 | Progettazione | 22765 | D74H13001450001 | 2485.74 | 2485.74 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2185.74 | 36 - CIPE 6/2012// | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | alessia placidi | 2017-05-31 08:32 |  |  | La situazione e' la seguente:1) E' in corso la procedura per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura inerente la progettazione preliminare e definitiva. Al riguardo si prevede di poter chiudere la procedura di affidamento suddetta entro il |  |  | 148 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE 5 - Edilizia e gestione impianti tecnologici | ProvCh | Provincia Chieti | 13 | 13 | ACR | PROVCH | CH | 69022 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03740 | 3740 | D77E09000090001 | 2013-10-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Capestrano | EDIFICIO SCOLASTICO "U. MIGLIORATI" CAPESTRANO LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE |  |  | Collaudo | 22044 | D77E09000090001 | 402 | 402 | 395.803 | Collaudo | 2009-10-19 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 402 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 | rettifica degli importi dei monitoraggi precedenti per l'importo di 45,892 erroneamente contabilizzato 2 volte | 2010-03-30 | 2016-08-29 | MIT | 2017-05-22 15:38 | 2009-08-18 |  |  | 288.257 | 113.743 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66019 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03741 | 3741 | D78C10000310001 | 2011-07-05 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Chieti | PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CHIETI*VIA CENTRO CITTÀ*LAVORI DI RIATTAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE DEL TRIBUNALE DI CHETI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 | MIT | 2013-11-27 12:37 | Attuazione | 21955 | D78C10000310001 | 6700 | 6700 | 6440.48 | Attuazione | 2016-02-25 | 90 | 11 - CIPE 43/2012, OPCM 3916/2010 trib. CH//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3916/2010 Riassorbito nella Delibera CIPE 43/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2011-12-01 | 2017-02-13 | MIT | 2017-05-16 12:30 | 2012-06-15 |  |  | 5235.384 | 1465.115 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 69022 | Immobili Pubblici - Tribunali
RA-MIT-OOPP-03742 | 3742 | D81I11000240006 | 2012-01-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montereale | SCUOLA MATERNA *VIA NAZIONALE 1* LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 06.04.2009 A CAUSA DELLA BASSA RESISTENZA DATA DAL CALCESTRUZZO MEDIANTE PROVE DI COMPRESSIONE. |  |  | Intervento chiuso | 14196 | D81I11000240006 | 171.01 | 171.01 | 148.348 | Intervento chiuso | 2012-11-02 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 171.01 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-10-31 |  | 2013-02-13 | 2014-02-27 | MIT | 2015-11-12 09:03 | 2012-04-05 |  |  | 130.471 | 40.539 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66056 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03743 | 3743 | D82G09000130006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Goriano Sicoli | STAZIONE CARABINIERI CC.*VIA MUNICIPIO, 11*REALIZZAZIONE STAZIONE CARABINIERI, RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Attuazione | 21883 | D82G09000130006 | 2500 | 2500 | 73.452 | Attuazione | 2017-12-31 | 6 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-08-01 | 2015-12-18 | MIT | 2017-05-05 11:26 | 2015-11-13 |  |  | 1665.852 | 534.148 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66047 | Immobili Pubblici Demaniali
RA-MIT-OOPP-03744 | 3744 | D82J09000330001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Tornimparte | SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE IN VILLAGRANDE COMUNE DI TORNIMPARTE AQ*VIA VILLAGRANDE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA |  |  | Intervento chiuso | 13487 | D82J09000330001 | 370.693 | 370.693 | 332.001 | Intervento chiuso | 2009-10-04 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 370.693 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2010-02-26 | 2012-08-09 | MIT | 2015-09-23 14:58 | 2009-08-18 |  |  | 245.981 | 124.712 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66101 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03745 | 3745 | D83B09000210001 | 2011-06-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-10-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montereale | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - COMUNE DI MONTEREALE - ELEMENTARE DI CESAPROBA E CAPOLUOGO*COMUNE MONTEREALE*LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09 - COMUNE DI MONTEREALE SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO E CESAPROBA - CONSOL |  |  | Intervento chiuso | 14195 | D83B09000210001 | 612.583 | 612.583 | 406.125 | Intervento chiuso | 2010-12-13 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 612.583 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-10-31 |  | 2010-02-26 | 2012-12-18 | MIT | 2015-11-11 11:17 | 2009-08-18 |  |  | 482.446 | 130.137 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66056 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03746 | 3746 | D83B09000230002 | 2011-07-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Tornimparte | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO AGLI EDIFICI SCOLASTICI, MATERMA ED ELEMENTARE IN S.NICOLA E SCUOLA MEDIA IN PALOMBAIA, FRAZIONI DEL COMUNE DI TORNIMPARTE (AQ)*VIA FRAZIONI S.NICOLA E PALOMBAIA*SARCITURA DI LESIONI, R |  |  | Collaudo | 21894 | D83B09000230002 | 467.836 | 467.836 | 445.038 | Collaudo | 2010-04-21 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 467.836 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2010-02-26 | 2012-06-13 | MIT | 2017-05-05 13:01 | 2009-08-18 |  |  | 332.466 | 135.37 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66101 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03747 | 3747 | D83B09000260001 | 2011-10-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-08-31 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Colledara | LAVORI AGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE DI COLLEDARA TE F. ROMANI*PIAZZA LIBERTA' COLLEDARA TERAMO*LAVORI RISTRUTTURAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/09 |  |  | Intervento chiuso | 13484 | D83B09000260001 | 370 | 370 | 370 | Intervento chiuso | 2009-09-15 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 370 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2010-03-25 | 2014-05-07 | MIT | 2015-09-23 13:43 | 2009-08-14 |  |  | 258.14 | 111.86 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 67018 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03748 | 3748 | D83B09000280006 | 2012-12-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montereale | SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTEREALE E DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZ. MARANA.*VIA PORTA MARANA*LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6.4.2009 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELLA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTEREALE E DELLA SCUOLA |  |  | Collaudo | 22045 | D83B09000280006 | 999.398 | 999.398 | 981.502 | Collaudo | 2009-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 999.398 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n.47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2010-02-26 | 2013-03-15 | MIT | 2017-05-22 15:47 | 2009-08-19 |  |  | 822.048 | 177.35 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66056 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03749 | 3749 | D86J09000720001 | 2013-04-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | TRUE | Montereale | EDIFICIO ADIACENTE CASA COMUNALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTEREALE*VIA SNC*LAVORI DI MANUTENZIONE: TINTEGGIATURA, INSTALLAZIONE CALDAIA, POSA IN OPERA CARTONGESSO E PORTONE ANTIPANICO PER OSPITARE BAMBINI IN ATTESA REALIZZ MUSP |  |  | Collaudo | 21871 | D86J09000720001 | 19 | 19 | 15.711 | Collaudo |  | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 19 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-05-20 | 2011-05-20 | MIT | 2017-05-05 10:39 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66056 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03750 | 3750 | D91I11000340001 | 2011-11-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Capitignano | SCUOLA MATERNA COMUNE DI CAPITIGNANO LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO *VIA CAPITIGNANO*DEMOLIZIONE SEGUITO EVENTO SISMICO 06/04/09 |  |  | Attuazione | 22046 | D91I11000340001 | 270 | 270 | 95.467 | Attuazione | 2014-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 270 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-12-11 | 2013-12-19 | MIT | 2017-05-22 15:49 |  |  |  | 108.681 | 61.11 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66021 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03751 | 3751 | D92J09000240001 | 2011-09-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Bugnara | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "V. CLEMENTE" IN BUGNARA (AQ) A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA VITTORIO EMANUELE III*LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO SCOLASTICO | MIT | 2014-05-30 10:58 | Progettazione | 22047 | D92J09000240001 | 200 | 200 | 21.653 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 | risultano eseguite solo le indagini preliminari per l'importo di 21,653 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | MIT | 2017-05-22 15:51 | [5 empty] | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66012 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03752 | 3752 | D92J09000270001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montorio al Vomano | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE PER PROGRAMMATORI MONTORIO AL VOMANO TE*VIA MONTORIO AL VOMANO*RECUPERO |  |  | Collaudo | 22048 | D92J09000270001 | 76 | 76 | 73.916 | Collaudo | 2009-09-15 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 76 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2010-02-26 | 2012-06-13 | MIT | 2017-05-22 15:53 | 2009-08-14 |  |  | 47.396 | 28.604 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 67028 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03753 | 3753 | D93B09000440001 | 2011-01-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montorio al Vomano | SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO*VIA S.GIUSTA, 4*RIPARAZIONE LESIONI PARETI CON LAVORAZIONI SPECIFICHE |  |  | Intervento chiuso | 11542 | D93B09000440001 | 240 | 240 | 238.344 | Intervento chiuso | 2012-01-10 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 240 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-09-21 | 2012-12-18 | MIT | 2015-05-22 12:14 | 2011-03-10 |  |  | 147.629 | 92.371 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 67028 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03754 | 3754 | D93B09000460001 | 2011-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montorio al Vomano | SCUOLA MEDIA NEL COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO (TE)*VIA BENDETTO CROCE*RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELLA STRUTTURA |  |  | Intervento chiuso | 11543 | D93B09000460001 | 120 | 120 | 120 | Intervento chiuso | 2011-04-27 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-09-05 | 2013-07-18 | MIT | 2015-05-22 12:17 | 2011-04-20 |  |  | 80.493 | 39.507 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 67028 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03755 | 3755 | D93B09000470001 | 2011-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2015-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Montorio al Vomano | SCUOLA STATALE PER L'INFANZIA IN MONTORIO AL VOMANO (TE)*VIA GIACOMO LEOPARDI*RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 |  |  | Intervento chiuso | 11544 | D93B09000470001 | 70 | 70 | 69.992 | Intervento chiuso | 2011-10-06 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-11-03 | 2014-04-17 | MIT | 2015-05-22 12:19 | 2011-04-20 |  |  | 43.83 | 26.17 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 67028 | Scuola
RA-MIT-OOPP-03756 | 3756 | D93B09000530001 | 2012-10-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | 2017-04-30 | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | FALSE | Capitignano | STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE DI CAPITIGNANO AQ*VIA CAPITIGNANO*STRAORDINARIA MANUTENZIONE |  |  | Collaudo | 22049 | D93B09000530001 | 175.552 | 175.552 | 145.444 | Collaudo | 2009-09-16 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 175.552 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2010-03-25 | 2012-10-10 | MIT | 2017-05-22 15:55 |  |  |  | 120.036 | 50.18 | 62 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. LAZIO ABRUZZO E SARDEGNA SEDE COORDINATA DI L'AQUILA | Provop | ProvOOPP | 7 | 7 | MIT | MIT | RA | 66021 | Scuola
AQ-PRP-OOPP-04561 | 4561 | D96B11000340001 | 2014-03-25 | PRATOLA PELIGNA | 2016-10-31 | AREA TECNICA COMUNALE | FALSE | Pratola Peligna | Adeguamento e/o miglioramento e/o sostituzione degli edifici scolastici: - Scuola Infanzia e Primaria di Piazza Indipendenza; - Scuola Primaria di via Valle Madonna; - Scuola Secondaria G. Tedeschi. | sindaco pratola | 2016-05-13 09:51 | Intervento annullato | 19962 | D96B11000340001 | 4880 | 4880 | 0 | Intervento annullato | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4880 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-10-31 |  |  |  | alessia placidi | 2016-12-02 12:59 |  |  | Affidato in data 01/03/2016 il servizio tecnico di progettazione preliminare e definitiva per progetto complessivo di € 7.000.000,00 come da delibera CIPE 77/2015 pubblicata sulla GURI n. 268 del 17/11/2015. |  |  | 131 | PRATOLA PELIGNA | AREA TECNICA COMUNALE | COMUNE DI PRATOLA PELIGNA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PRP | AQ | 66075 | Scuola
AQ-CLL-OOPP-04306 | 4306 | D97E13000380001 | 2013-11-28 | COLLELONGO | 2017-04-30 | RAGIONERIA | FALSE | Collelongo | SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA, VIA MALPASSO. ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO ALLE NORME DI RIFERIMENTO AL DECRETO 89/2011 E S.M.I. FINALIZZATO ALL'AGIBILITA' SISMICA DELL'INTERO PLESSO SCOLASTICO. | alessia dannunzio | 2013-11-29 11:56 | Collaudo | 22711 | D97E13000380001 | 350 | 350 | 273.295 | Collaudo | 2016-08-05 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-04-30 |  | 2015-07-30 | 2016-08-05 | alessia placidi | 2017-05-30 15:25 | 2015-07-23 |  |  | 272.497 | 77.231 | 36 | COLLELONGO | RAGIONERIA | COMUNE DI COLLELONGO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CLL | AQ | 66039 | Scuola
AQ-TRS-OOPP-04351 | 4351 | D97E13000400001 | 2013-11-29 | TRASACCO | 2017-04-30 | UFFICIO FINANZIARIO | FALSE | Trasacco | SCUOLA MEDIA VIA CIFILANICO - ADEGUAMENTO SISMICO IN SEGUITO AL SISMA 06.04.2009 | alessia dannunzio | 2013-12-02 11:43 | Collaudo | 22746 | D97E13000400001 | 1255.143 | 1255.143 | 503.328 | Collaudo | 2016-08-11 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1255.143 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-04-30 |  | 2015-04-12 | 2016-11-24 | alessia placidi | 2017-05-30 15:35 | 2015-08-19 |  |  | 910.786 | 334.695 | 109 | TRASACCO | UFFICIO FINANZIARIO | COMUNE DI TRASACCO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TRS | AQ | 66102 | Scuola
AQ-PRP-OOPP-04892 | 4892 | D98E16000000001 | 2016-05-04 | PRATOLA PELIGNA | 2017-04-30 | AREA TECNICA COMUNALE | FALSE | Pratola Peligna | Costruzione del nuovo polo scolastico di Pratola Peligna | alessia placidi | 2017-04-03 09:57 | Progettazione | 21938 | D98E16000000001 | 7000 | 7000 | 0 | Progettazione | 2019-05-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4880 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 2120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | sindaco pratola | 2017-05-15 09:25 | [5 empty] | 131 | PRATOLA PELIGNA | AREA TECNICA COMUNALE | COMUNE DI PRATOLA PELIGNA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PRP | AQ | 66075 | Scuola
TE-CRP-OOPP-04469 | 4469 | E22J10000010004 | 2010-05-12 | CORROPOLI | 2014-06-30 | SETTORE LAVORI PUBBLICI | FALSE | Corropoli | EDIFICIO SCOLASTICO "NEMESIO RICCI" - VIA L. RUGGERI - LAVORI ADEGUAMENTO STATICO SISMICO | sindaco corropoli | 2014-11-20 11:01 | Intervento chiuso | 8671 | E22J10000010004 | 550 | 550 | 546.387 | Intervento chiuso | 2012-12-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2014-06-30 |  | 2010-10-26 | 2011-05-18 | alessia placidi | 2014-07-30 14:06 | [5 empty] | 118 | CORROPOLI | SETTORE LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI CORROPOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CRP | TE | 67021 | Scuola
PE-ATERPE-OOPP-05004 | 5004 | E24B16000200001 | 2016-09-28 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | 2017-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Pescara | LOTTO 7 - ALLOGGI ATER*VIA RIONI VARI DEL COMUNE DI PESCARA*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA | ATERPE | 2017-05-12 09:39 | Progettazione | 21927 | E24B16000200001 | 2545.4 | 2545.4 | 0 | Progettazione | 2019-08-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2545.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERPE | 2017-05-12 09:40 | [5 empty] | 10 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | AterPe | ATER_PE | 10 | 103 | ACR | ATERPE | PE | 68028 | ATER
PE-ATERPE-OOPP-03757 | 3757 | E26I11000340002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | 2017-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Torre de' Passeri | 1° LOTTO ( TORRE DÈ PASSERI - POPOLI )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL' O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA.1° L | ATERPE | 2017-05-12 09:44 | Progettazione | 21928 | E26I11000340002 | 472.5604 | 472.5604 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 472.5604 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERPE | 2017-05-12 09:45 | [5 empty] | 10 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | AterPe | ATER_PE | 10 | 103 | ACR | ATERPE | PE | 68043 | ATER
PE-ATERPE-OOPP-03778 | 3778 | E26i11000350002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | 2017-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Multi-comunale | Lotto n. 5 progetto per interventi di riparazione di cui all'o.c.m. n. 3778 e n. 3779 del 06.06.09 . n. 3790 del 17.07.09 a seguito dell'evento sismico del 06.04.09 e scosse successive che hanno colpito l'aquila. Pescara Via Aldo Moro-via cola dell'amatri | ATERPE | 2017-05-12 09:46 | Progettazione | 21929 | E26i11000350002 | 292.1624 | 292.1624 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 292.1624 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERPE | 2017-05-12 09:46 | [5 empty] | 10 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | AterPe | ATER_PE | 10 | 103 | ACR | ATERPE | PE |  | ATER
PE-FAR-OOPP-04371 | 4371 | E28F13000090002 | 2013-11-28 | FARINDOLA | 2015-12-31 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Farindola | CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO STATICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G. MAZZOCCA" DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | sindaco farindola | 2015-05-19 16:15 | Intervento chiuso | 15261 | E28F13000090002 | 200 | 200 | 197.867 | Intervento chiuso | 2015-04-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2015-12-31 |  | 2014-02-18 | 2015-09-18 | daniela baliva | 2016-01-19 10:41 | 2014-06-26 |  |  | 149.064 | 50.935 | 42 | FARINDOLA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FARINDOLA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAR | PE | 68019 | Scuola
AQ-VSA-OOPP-03758 | 3758 | E31D11000010001 | 2011-02-16 | VILLA SANT'ANGELO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA DELLE SCUOLE E PIAZZA GRANDE*VIA DELLE SCUOLE*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLAMENTO DI UNA PORZIONE DI AGGREGATO EDILIZIO PROSPICENTE VIA DELLE SCUOLE E PIAZZA GRANDE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6932 | E31D11000010001 | 361.826 | 361.826 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 361.826 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105 | Puntellamenti
AQ-VSA-OOPP-03759 | 3759 | E31D11000020001 | 2011-02-16 | VILLA SANT'ANGELO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | VIA G. ROTA NELLA FRAZIONE DI TUSSILLO*VIA ROTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN TUSSILLO IN VIA G. ROTA - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6933 | E31D11000020001 | 17.729 | 17.729 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 17.729 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105 | Puntellamenti
AQ-VSA-OOPP-03760 | 3760 | E31D11000030001 | 2011-02-16 | VILLA SANT'ANGELO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | PIAZZA GRANDE*PIAZZA GRANDE*PROGETTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E PARZIALE MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09 SITO IN PIAZZA GRANDE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6934 | E31D11000030001 | 58.385 | 58.385 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 58.385 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105 | Puntellamenti
AQ-VSA-OOPP-03761 | 3761 | E31D11000040001 | 2011-03-23 | VILLA SANT'ANGELO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA DEL MEDICO*VIA DEL MEDICO*DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE DI FABBRICATI ADIBITI AD USO CIVILE ABITAZIONE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6935 | E31D11000040001 | 141.665 | 141.665 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 141.665 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105 | Puntellamenti
AQ-VSA-OOPP-03762 | 3762 | E31D11000090001 | 2011-05-12 | VILLA SANT'ANGELO | 2014-06-30 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA COLOMBO ANDREASSI*VIA COLOMBO ANDREASSI*DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE DI FABBRICATI ADIBITI AD USO CIVILE ABITAZIONE-EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 |  |  | Intervento chiuso | 8581 | E31D11000090001 | 155.225 | 155.225 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 155.225 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-28 13:18 | [5 empty] | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105 | Puntellamenti
AQ-VSA-OOPP-03763 | 3763 | E31D12000000001 | 2012-01-04 | VILLA SANT'ANGELO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 FG. 4 PART. 334*VIA C. ANDREASSI ANGOLO VIA DEI LONGOBARDI*MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 FG. 4 PART. 3 |  |  | Intervento chiuso | 6937 | E31D12000000001 | 259.982 | 259.982 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 259.982 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105 | Puntellamenti
AQ-VSA-OOPP-03764 | 3764 | E31D12000060001 | 2012-08-08 | VILLA SANT'ANGELO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE SITO IN PIAZZA DELLA CHIESA FRAZ. TUSSILLO ¿EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 *PIAZZA DELLA CHIESA FRAZ.TUSSILLO*MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE SITO IN PIAZZA DELLA |  |  | Intervento chiuso | 6938 | E31D12000060001 | 145.749 | 145.749 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 145.749 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105 | Puntellamenti
AQ-VSA-OOPP-03765 | 3765 | E31E11000000001 | 2011-05-25 | VILLA SANT'ANGELO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTO DI UN FABBRICATO SITO IN VIA ROTA*VIA G. ROTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN TUSSILLO IN VIA G. ROTA -LOTTO 2 -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6939 | E31E11000000001 | 34.519 | 34.519 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 34.519 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105 | Puntellamenti
AQ-VSA-OOPP-03766 | 3766 | E31E11000020001 | 2011-09-26 | VILLA SANT'ANGELO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO "VIA COLLE SARACENO" E RIMOZIONE MACERIE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009*VIA COLLE SARACENO N° 30,32,34*MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO "VIA COLLE SARACENO" E RIMOZIONE MACERIE-FG.4 P.13-14-644 |  |  | Intervento chiuso | 6940 | E31E11000020001 | 230 | 230 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 230 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105 | Puntellamenti
AQ-VSA-OOPP-03767 | 3767 | E33G13000000001 | 2013-02-06 | VILLA SANT'ANGELO | 2017-04-30 | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Villa Sant'Angelo | EDIFICIO COMUNALE (MUNICIPIO)*PIAZZA GRANDE*OPERE DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA ABRUZZO 2009-RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALIZZATI EDIFICIO COMUNALE |  |  | Intervento chiuso | 22671 | E33G13000000001 | 293.431 | 293.431 | 280.918 | Intervento chiuso | 2016-05-31 | 100 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 293.431 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | ex DCD 64/2011 |  | 2017-04-30 |  | 2013-09-12 | 2014-03-13 | francesco mattucci | 2017-05-29 13:36 | [5 empty] | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105 | MUNICIPIO
TE-PROVTE-OOPP-04686 | 4686 | E34H14000000001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | 2016-02-29 | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Nereto | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.T.C."ROSA" PALESTRA - Via Vittorio Veneto -Comune di Nereto (TE) | provte scuole | 2016-11-25 10:48 | Intervento annullato | 15803 | E34H14000000001 | 152 | 152 | 0 | Intervento annullato | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 152 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera CIPE N##176; 47/2009 |  | 2016-02-29 |  |  |  | provte scuole | 2016-03-08 09:46 |  |  | Alcuni degli interventi finanziati dalla del. CIPE 47/2009 hanno evidenziato criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione degli importi inizialmente previsti. Il presente progetto ##232; stato, pertanto, sospeso in attesa di definire nel dettagl |  |  | 132 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | ProvTe | Provincia Teramo | 12 | 12 | ACR | PROVTE | TE | 67031 | Scuola
TE-PROVTE-OOPP-04684 | 4684 | E34H14000010001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | 2017-04-30 | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Nereto | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.T.C. "Rosa" Via Vittorio veneto- Comune di Nereto (TE) | provte scuole | 2014-11-14 09:30 | Progettazione | 22676 | E34H14000010001 | 1308.494 | 1308.494 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1308.494 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera Cipe N##176;47/2009 |  | 2017-04-30 | e successiva Delibera Cipe n##176;85/2013 |  |  | provte scuole | 2017-05-30 08:30 |  |  | Durante la redazione del progetto definitivo-esecutivo, si sono evidenziate criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione degli importi inizialmente previsti tra i vari progetti finanziati dalla del. CIPE 47/2009. La suddetta rimodulazione ##232; |  |  | 132 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | ProvTe | Provincia Teramo | 12 | 12 | ACR | PROVTE | TE | 67031 | Scuola
TE-PROVTE-OOPP-04685 | 4685 | E34H14000020001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | 2017-04-30 | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Nereto | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Liceo Scientifico "G.PEANO" Via Europa,15 - Comune di Nereto (TE) | provte scuole | 2014-05-30 14:09 | Progettazione | 22677 | E34H14000020001 | 1020 | 1020 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1020 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera cipe n##176;47/2009 |  | 2017-04-30 | e successiva delibera Cipe N##176;85/2013 |  |  | provte scuole | 2017-05-30 08:31 |  |  | Durante la redazione del progetto definitivo-esecutivo, si sono evidenziate criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione degli importi inizialmente previsti tra i vari progetti finanziati dalla del. CIPE 47/2009. La suddetta rimodulazione ##232; |  |  | 132 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | ProvTe | Provincia Teramo | 12 | 12 | ACR | PROVTE | TE | 67031 | Scuola
AQ-VSA-OOPP-05020 | 5020 | E34H15001610001 | 2016-09-09 | VILLA SANT'ANGELO | 2017-04-30 | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Villa Sant'Angelo | CIMITERO*VIA PROVINCIALE PER STIFFE*LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA CIMITERIALE | francesco mattucci | 2016-11-25 09:40 | Collaudo | 22672 | E34H15001610001 | 22.08 | 22.08 | 19.307 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 22.08 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2017-04-30 | 2017-04-30 | francesco mattucci | 2017-05-29 13:38 | [5 empty] | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105 | CIMITERI
AQ-VSA-OOPP-04293 | 4293 | E36G13003890001 | 2013-11-27 | VILLA SANT'ANGELO | 2017-04-30 | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Villa Sant'Angelo | RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA*EX TENDOPOLI | francesco mattucci | 2013-11-27 12:32 | Attuazione | 22673 | E36G13003890001 | 162.075 | 162.075 | 0 | Attuazione | 2016-05-30 | 95 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 162.075 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3923 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 13:38 | [5 empty] | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105 | EX AREE DI ACCOGLIENZA
AQ-VSA-OOPP-03768 | 3768 | E36I10000110001 | 2010-12-02 | VILLA SANT'ANGELO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO LOCALITA' TUSSILLO*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DANNEGGIATI DAL SISMA IN VIA DEL FORNO LOCALITA' TUSSILLO |  |  | Intervento chiuso | 6941 | E36I10000110001 | 20.568 | 20.568 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 20.568 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105 | Puntellamenti
AQ-VSA-OOPP-03769 | 3769 | E36I10000220001 | 2011-03-02 | VILLA SANT'ANGELO | 2014-03-01 | AMMINISTRAZIONE | TRUE | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA COLOMBO ANDREASSI*VIA COLOMBO ANDREASSI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO DI VIA COLOMBO ANDREASSI LOTTI 1-2-3-4-5 - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6942 | E36I10000220001 | 200 | 200 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105 | Puntellamenti
AQ-VSA-OOPP-03470 | 3470 | E37B15000090005 | 2015-04-15 | VILLA SANT'ANGELO | 2017-04-30 | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Villa Sant'Angelo | IMPIANTI SPORTIVI*IMPIANTI SPORTIVI*REALIZZAZIONE DI LOCALE AGGREGATIVO E DI TRIBUNA | francesco mattucci | 2015-04-24 08:30 | Attuazione | 22674 | E37B15000090005 | 294.959 | 100 | 8.234 | Attuazione | 2017-06-30 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 194.959 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2017-04-30 | 2017-04-30 | francesco mattucci | 2017-05-29 13:39 | 2016-08-01 |  |  | 201.231 | 93.638 | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105 | IMPIANTI SPORTIVI
AQ-VSA-OOPP-04294 | 4294 | E38I13001040001 | 2013-11-27 | VILLA SANT'ANGELO | 2017-04-30 | AMMINISTRAZIONE | FALSE | Villa Sant'Angelo | CIMITERO DI VILLA S. ANGELO*RESTAURO E RIPRISTINO STRUTTURE CIMITERIALI | francesco mattucci | 2013-11-27 12:35 | Collaudo | 22675 | E38I13001040001 | 400 | 400 | 357.341 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | francesco mattucci | 2017-05-29 13:39 |  | 2014-07-09 |  | 304.7894 | 95.21 | 113 | VILLA SANT'ANGELO | AMMINISTRAZIONE | COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSA | AQ | 66105 | CIMITERI
AQ-LUC-OOPP-03770 | 3770 | E41D11000270001 | 2011-11-29 | LUCOLI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA 6.04.2009 |  |  | Intervento chiuso | 7422 | E41D11000270001 | 6.248 | 6.248 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 6.248 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-26 10:11 | [5 empty] | 54 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI LUCOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LUC | AQ | 66052 | Puntellamenti
AQ-LUC-OOPP-03771 | 3771 | E41D11000280001 | 2011-12-06 | LUCOLI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI*DEMOLIZIONE FABBRICATO PERICOLANTE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 7423 | E41D11000280001 | 21.478 | 21.478 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 21.478 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-26 10:12 | [5 empty] | 54 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI LUCOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LUC | AQ | 66052 | Puntellamenti
AQ-LUC-OOPP-03772 | 3772 | E41D13000000001 | 2013-02-19 | LUCOLI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO CROLLATO PARZIALMENTE A SEGUITO DEL SISMA |  |  | Intervento chiuso | 7424 | E41D13000000001 | 2.2 | 2.2 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 2.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-26 10:13 | [5 empty] | 54 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI LUCOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LUC | AQ | 66052 | Puntellamenti
AQ-LUC-OOPP-04715 | 4715 | E41E14000090001 | 2014-06-30 | LUCOLI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA F.S.GUALTIERI N. 10*LAVORI DI RIPARAZIONE PLESSI CIMITERIALI COMUNALI DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | francesco mattucci | 2014-07-22 17:26 | Attuazione | 22562 | E41E14000090001 | 400 | 400 | 80 | Attuazione | 2017-12-31 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2017-04-30 | 2017-04-30 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:58 | [5 empty] | 54 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI LUCOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LUC | AQ | 66052 | CIMITERI
AQ-LUC-OOPP-03773 | 3773 | E44G13000000001 | 2013-03-27 | LUCOLI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*RIPRISTINO PALAZZO MUNICIPALE A SEGUITO DEL SISMA 6/4/2009 |  |  | Intervento chiuso | 22564 | E44G13000000001 | 69.325 | 69.325 | 68.13 | Intervento chiuso | 2013-10-25 | 100 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 69.325 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | decreto 6209 |  | 2017-04-30 |  | 2013-11-26 | 2013-12-17 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:59 | [5 empty] | 54 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI LUCOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LUC | AQ | 66052 | MUNICIPIO
TE-PROVTE-OOPP-04681 | 4681 | E44H14000020001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | 2017-04-30 | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Teramo | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Istituto Tecnico Commerciale "V.COMI"-V.le Bovio- Comune di TERAMO | provte scuole | 2014-05-30 14:15 | Progettazione | 22678 | E44H14000020001 | 1250 | 1250 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE N##176;47/2009 |  | 2017-04-30 | e successiva Delibera CIPE N##176;85/2013 |  |  | provte scuole | 2017-05-30 08:33 |  |  | Durante la redazione del progetto definitivo-esecutivo, si sono evidenziate criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione degli importi inizialmente previsti tra i vari progetti finanziati dalla del. CIPE 47/2009. La suddetta rimodulazione ##232; |  |  | 132 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | ProvTe | Provincia Teramo | 12 | 12 | ACR | PROVTE | TE | 67041 | Scuola
TE-PROVTE-OOPP-04678 | 4678 | E44H14000030001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | 2017-04-30 | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Teramo | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.P.S.I.A. "E. Marino" Via S. Marino - Comune di Teramo | provte scuole | 2014-11-14 09:38 | Attuazione | 22680 | E44H14000030001 | 125.688 | 125.688 | 0 | Attuazione | 2017-06-30 | 80 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 125.688 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE N##176;47/2009 |  | 2017-04-30 | e successiva DELIBERA CIPE N##176;85/2013 |  |  | provte scuole | 2017-05-30 08:34 | 2016-08-30 |  |  | 65.715 | 59.973 | 132 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | ProvTe | Provincia Teramo | 12 | 12 | ACR | PROVTE | TE | 67041 | Scuola
TE-PROVTE-OOPP-04680 | 4680 | E44H14000040001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | 2016-12-31 | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Teramo | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.T.C. Programmatori "B.PASCAL"- Via Bafile, Comune di Teramo (TE) | provte scuole | 2016-05-10 08:55 | Intervento chiuso | 20873 | E44H14000040001 | 145 | 145 | 105.064 | Intervento chiuso | 2016-01-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 145 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera cipe n##176;47/2009 |  | 2016-12-31 | e successiva Delibera CIPE N##176;85/2013 | 2015-11-03 | 2016-04-18 | alessia placidi | 2017-02-01 09:19 | 2015-08-06 |  |  | 102.878 | 42.121 | 132 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | ProvTe | Provincia Teramo | 12 | 12 | ACR | PROVTE | TE | 67041 | Scuola
TE-PROVTE-OOPP-04683 | 4683 | E44H14000050001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | 2017-04-30 | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Teramo | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Liceo Classico "M.Delfico"- P.zza Dante - Comune di Teramo(TE) | provte scuole | 2014-09-24 15:15 | Progettazione | 22679 | E44H14000050001 | 1169.178 | 1169.178 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1169.178 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA cipe N##176;47/2009 |  | 2017-04-30 | e successiva Delibera Cipe n##176;85/2013 |  |  | provte scuole | 2017-05-30 08:33 |  |  | Durante la redazione del progetto definitivo-esecutivo, si sono evidenziate criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione degli importi inizialmente previsti tra i vari progetti finanziati dalla del. CIPE 47/2009. La suddetta rimodulazione ##232; |  |  | 132 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | ProvTe | Provincia Teramo | 12 | 12 | ACR | PROVTE | TE | 67041 | Scuola
TE-PROVTE-OOPP-04682 | 4682 | E44H14000060001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | 2017-04-30 | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Teramo | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Liceo Scientifico "A.Einstein" Via Sturzo- Comune di Teramo | provte scuole | 2014-05-30 14:13 | Attuazione | 22681 | E44H14000060001 | 150 | 150 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera CIPE n##176;47/2009 |  | 2017-04-30 | e successiva Delibera Cipe n##176;85/2013 |  |  | provte scuole | 2017-05-30 08:36 | 2017-02-21 |  | in data 09/12/2015 ##232; pervenuta la nota dell'USRC n. 0285965 con la quale ##232; stato comunicato l'esito positivo dell'istruttoria sul progetto esecutivo. ##232; ancora in corso l'approvazione del progetto definitivo esecutivo da parte della Provinci | 86.089 | 63.911 | 132 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | ProvTe | Provincia Teramo | 12 | 12 | ACR | PROVTE | TE | 67041 | Scuola
AQ-LUC-OOPP-04521 | 4521 | E45B1300000001 | 2014-02-25 | LUCOLI | 2014-03-01 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Lucoli | LOCALITA S.ANDREA*VIA F.S.GUALTIERI N.10*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | francesco mattucci | 2014-03-10 09:27 | Intervento chiuso | 6946 | E45B1300000001 | 31.289 | 31.289 | 30.8105 | Intervento chiuso | 2014-03-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 31.289 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 0 | 2014-03-01 |  | 2014-03-01 | 2014-03-01 | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 54 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI LUCOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LUC | AQ | 66052 | Puntellamenti
AQ-LUC-OOPP-03774 | 3774 | E46I10000260001 | 2011-02-23 | LUCOLI | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Lucoli | UFFICIO SISMA*VIA GUALTIERI*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI |  |  | Intervento chiuso | 8380 | E46I10000260001 | 92.003 | 92.003 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 92.003 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-22 17:16 | [5 empty] | 54 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI LUCOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LUC | AQ | 66052 | Puntellamenti
AQ-LUC-OOPP-04402 | 4402 | E47H13009430001 | 2013-11-20 | LUCOLI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Lucoli | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO NELLA FRAZIONE PESCHIOLO CON ANNESSA SISTEMAZIONE STRADALE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | emanuela ferrini | 2014-01-14 17:55 | Attuazione | 22563 | E47H13009430001 | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2016-12-30 | 60 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/12 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 11:58 | [5 empty] | 54 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI LUCOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LUC | AQ | 66052 | MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURE
AQ-LUC-OOPP-03775 | 3775 | E48B12000030001 | 2012-08-09 | LUCOLI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA VICO BIANCHI N. 4*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO RESO PERICOLANTEA SEGUITO DEL SISMA DEL 6.4.2009 |  |  | Intervento chiuso | 7427 | E48B12000030001 | 3.52 | 3.52 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 3.52 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-26 10:24 | [5 empty] | 54 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI LUCOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LUC | AQ | 66052 | Puntellamenti
AQ-LUC-OOPP-03776 | 3776 | E48C11000310002 | 2012-07-04 | LUCOLI | 2015-02-28 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SOVRASTANTE IL COMPLESSO RESIDENZIALE IN LOCALITÀ PRATO LONARO A SEGUITO DEL SISMA 6APRILE 2009 | admin | 2015-03-31 14:53 | Intervento chiuso | 11021 | E48C11000310002 | 1508.346 | 1508.346 | 1508.346 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 100 - puntellamenti | 1508.346 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | decreto 3958 |  | 2015-02-28 |  | 2013-02-20 | 2013-12-17 | francesco mattucci | 2015-03-26 14:10 | [5 empty] | 54 | LUCOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI LUCOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LUC | AQ | 66052 | Puntellamenti
AQ-ORC-OOPP-04422 | 4422 | E54B13000190002 | 2013-12-09 | ORICOLA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Oricola | REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO | daniela baliva | 2014-01-24 10:14 | Progettazione | 22718 | E54B13000190002 | 1500 | 1260 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1260 | 28 - Fondi propri degli enti | 240 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-04-30 |  |  |  | alessia placidi | 2017-05-30 15:27 | [5 empty] | 121 | ORICOLA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ORICOLA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ORC | AQ | 66062 | Scuola
PE-ATERPE-OOPP-05003 | 5003 | E54B16000370001 | 2016-09-28 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | 2017-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Multi-comunale | LOTTO 6 - COMUNE DI cARAMANICO TERME-CEPAGATTI-LETTOMANOPPELLO-PESCARA-PESCOSANSONESCO-PIANELLA-S.VALENTINOIN ABRUZZO CITERIORE-TOCCO DA CASAURIA-TORRE Dè PASSERI | ATERPE | 2017-05-12 09:48 | Progettazione | 21930 | E54B16000370001 | 2024.4186 | 2024.4186 | 0 | Progettazione | 2019-08-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2024.4186 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERPE | 2017-05-12 09:49 | [5 empty] | 10 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | AterPe | ATER_PE | 10 | 103 | ACR | ATERPE | PE |  | ATER
PE-ATERPE-OOPP-05005 | 5005 | E54B16000380001 | 2016-09-28 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | 2017-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Multi-comunale | LOTTO N. 8 COMUNE DI : LORETO APRUTINO - MONTESILVANO - PENNE - PESCARA RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA | ATERPE | 2017-05-12 09:49 | Progettazione | 21931 | E54B16000380001 | 2518.7 | 2518.7 | 0 | Progettazione | 2019-08-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2518.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERPE | 2017-05-12 09:50 | [5 empty] | 10 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | AterPe | ATER_PE | 10 | 103 | ACR | ATERPE | PE |  | ATER
PE-BRT-OOPP-04495 | 4495 | E54E13000390001 | 2014-02-01 | BRITTOLI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Brittoli | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MURO DI VIA SANTA MARIA | francesco mattucci | 2014-02-20 09:55 | Attuazione | 22403 | E54E13000390001 | 150 | 150 | 78.253 | Attuazione | 2017-06-30 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2017-02-28 | 2017-02-28 | francesco mattucci | 2017-05-29 10:15 | [5 empty] | 133 | BRITTOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BRITTOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRT | PE | 68004 | MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURE
PE-BRT-OOPP-04496 | 4496 | E57B13000220001 | 2014-02-01 | BRITTOLI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Brittoli | CONTRADA SAN GIUSEPPE*CONTRADA SAN GIUSEPPE*RIPRISTINO AREE CIMITERIALI DANNEGGIATE DAL SISMA DEL 06.04.2009 | francesco mattucci | 2014-02-20 09:58 | Progettazione | 22404 | E57B13000220001 | 344.687 | 344.687 | 0 | Progettazione | 2016-02-29 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 344.687 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:16 | [5 empty] | 133 | BRITTOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BRITTOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRT | PE | 68004 | CIMITERI
PE-BRT-OOPP-04497 | 4497 | E57E13000350001 | 2014-02-01 | BRITTOLI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Brittoli | CONTRADA COLLARSO*CONTRADA COLLARSO*SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN CONTRADA COLLARSO | francesco mattucci | 2014-02-20 10:23 | Progettazione | 22405 | E57E13000350001 | 83 | 83 | 0 | Progettazione | 2016-01-25 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 83 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:16 | [5 empty] | 133 | BRITTOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BRITTOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BRT | PE | 68004 | IMPIANTI SPORTIVI
AQ-PIZ-OOPP-05035 | 5035 | E64E17000920001 | 2017-04-11 | PIZZOLI | 2017-04-30 | ufficio tecnico | FALSE | Pizzoli | LAVORI DI "RIPARAZIONE DEI DANNI DEL TERREMOTO DEL 6 APRILE 2009 SUL COMPLESSO DEL FONTANILE COMUNALE SITO IN LOC. "MARRUCI - VIA DELLA FONTANA"- AGG. A03”.*VIA DELLA FONTANA*RIPARAZIONE DEI DANNI DEL TERREMOTO DEL 6 APRILE 2009 | francesco mattucci | 2017-05-30 12:21 | Attuazione | 22689 | E64E17000920001 | 76.3229 | 76.3229 | 0 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 76.3229 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-30 12:22 | [5 empty] | 84 | PIZZOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PIZZOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PIZ | AQ | 66072 | IMMOBILI PUBBLICI
TE-PROVTE-OOPP-04679 | 4679 | E64H14000010001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | 2016-02-29 | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | FALSE | Giulianova | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.P.S.I.A. "PAGLIACCETTI" - Comune di GIULIANOVA (TE) | provte scuole | 2016-11-25 10:49 | Intervento annullato | 15826 | E64H14000010001 | 235 | 235 | 0 | Intervento annullato | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 235 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera CIPE n##176;47/2009 |  | 2016-02-29 | e successiva delibera Cipe n##176;85/2013 |  |  | provte scuole | 2016-03-08 11:15 |  |  | Alcuni degli interventi finanziati dalla del. CIPE 47/2009 hanno evidenziato criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione delle importi inizialmente previsti. Il presente progetto è stato pertanto annullato in seguito all'approvazione della rimo |  |  | 132 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE B13- EDILIZIA SCOLASTICA E DEMANIALE- GENIO CIVILE | ProvTe | Provincia Teramo | 12 | 12 | ACR | PROVTE | TE | 67025 | Scuola
AQ-PIZ-OOPP-04754 | 4754 | E66E12000250001 | 2012-09-10 | PIZZOLI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Pizzoli | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA TETTO EDIFICIO SCUOLA MATERNA DANNEGGIATO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009. | oopp pizzoli | 2015-05-19 12:25 | Progettazione | 22627 | E66E12000250001 | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 12:23 | [5 empty] | 84 | PIZZOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PIZZOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PIZ | AQ | 66072 | Scuola
PE-ATERPE-OOPP-03777 | 3777 | E66I11000210002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | 2017-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Bussi sul Tirino | LOTTO N. 2 ( BUSSI SUL TIRINO- BRITTOLI - CUGNOLI )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L | ATERPE | 2017-05-12 09:51 | Progettazione | 21932 | E66I11000210002 | 474.7154 | 474.7154 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 474.7154 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERPE | 2017-05-12 09:51 | [5 empty] | 10 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | AterPe | ATER_PE | 10 | 103 | ACR | ATERPE | PE | 68005 | ATER
AQ-PIZ-OOPP-04626 | 4626 | E66J13000690001 | 2014-04-16 | PIZZOLI | 2016-10-31 | UFFICIO URBANISTICO | FALSE | Pizzoli | EX PALAZZO MUNICIPALE DI PROPRIETA' COMUNALE*PIAZZA MUNICIPIO*LAVORI DI RIPARAZIONE AGGREGATO A02A COSTITUITO DALL'EX PALAZZO MUNICIPALE E LE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' NAVARRA VALTER E MARTINELLI PAOLO - A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | francesco mattucci | 2014-04-17 10:13 | Intervento chiuso | 19573 | E66J13000690001 | 396.313 | 396.313 | 389.408 | Intervento chiuso | 2015-09-16 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 396.313 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2016-10-31 |  | 2015-01-15 | 2015-11-03 | EMANUELA FERRINI | 2016-11-22 17:29 | 2014-10-21 |  |  | 291.8762 | 104.4374 | 85 | PIZZOLI | UFFICIO URBANISTICO | COMUNE DI PIZZOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PIZ | AQ | 66072 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-PIZ-OOPP-04297 | 4297 | E67H13001660001 | 2013-06-13 | PIZZOLI | 2015-08-31 | UFFICIO URBANISTICO | FALSE | Pizzoli | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN LOCALE COMUNALE ADIBITO A DEPOSITO IN LOCALITA' "VILLA SAN PIETRO" | oopp pizzoli | 2015-07-22 10:44 | Intervento chiuso | 13773 | E67H13001660001 | 100 | 100 | 99.974 | Intervento chiuso | 2015-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-08-31 |  | 2015-02-23 | 2015-07-10 | oopp pizzoli | 2015-09-29 17:41 | 2014-10-21 |  |  | 72.343 | 27.656 | 85 | PIZZOLI | UFFICIO URBANISTICO | COMUNE DI PIZZOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PIZ | AQ | 66072 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-PIZ-OOPP-04296 | 4296 | E67H13001800001 | 2013-07-18 | PIZZOLI | 2017-02-28 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Pizzoli | LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI CONSEGUENTI AL TERREMOTO DEL 06.04.09 SUGLI IMMOBILI CIMITERIALI | oopp pizzoli | 2015-05-29 08:06 | Intervento chiuso | 21793 | E67H13001800001 | 295.062 | 295.062 | 294.82 | Intervento chiuso | 2014-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 295.062 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | ex DCD 78/2010 |  | 2017-02-28 | CUP richiesto per soli lavori, non per interoprgetto | 2014-02-20 | 2014-06-26 | francesco mattucci | 2017-03-30 13:07 | 2013-09-27 |  |  | 198.186 | 96.062 | 84 | PIZZOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PIZZOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PIZ | AQ | 66072 | CIMITERI
AQ-RCM-OOPP-04448 | 4448 | E71B14000020001 | 2014-01-28 | Rocca di mezzo | 2017-04-30 | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Mezzo | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERI - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO - CAPOLUOGO - FRAZ. DI TERRANERA - FRAZ. DI ROVERE - FRAZ. FONTEAVIGNONE*ROCCA DI MEZZO - TERRANERA - FONTEAVIGNONE - ROVERE*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERI - COMUNE DI ROCCA | francesco mattucci | 2014-01-28 16:15 | Progettazione | 22050 | E71B14000020001 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | Sindaco roccadimezzo | 2017-05-22 17:01 | [5 empty] | 95 | ROCCA DI MEZZO | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ROCCA DI MEZZO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RCM | AQ | 66082 | CIMITERI
AQ-RCM-OOPP-04450 | 4450 | E71B14000030001 | 2014-01-28 | Rocca di mezzo | 2017-04-30 | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Mezzo | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*PIANA DELL'ORATORIO, 3*OPERE DI RIAPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO | Sindaco roccadimezzo | 2014-10-01 09:55 | Programmazione | 22051 | E71B14000030001 | 1405 | 1090 | 0 | Programmazione | 2018-11-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1090 | 28 - Fondi propri degli enti | 315 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 OPCM 4007/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | Sindaco roccadimezzo | 2017-05-22 17:02 | [5 empty] | 95 | ROCCA DI MEZZO | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ROCCA DI MEZZO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RCM | AQ | 66082 | MUNICIPIO
CH-CHT-OOPP-04658 | 4658 | E71E13000320001 | 2014-06-03 | CHIETI | 2017-04-30 | V° Settore LL.PP | FALSE | Chieti | Adeguamento sismico scuola materna ed elementare " Madonna del Freddo | oopp chieti | 2015-01-12 08:55 | Progettazione | 21964 | E71E13000320001 | 350 | 290 | 0 | Progettazione | 2017-10-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 290 | 28 - Fondi propri degli enti | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | oopp chieti | 2017-05-17 12:06 |  |  | Si è in attesa dell'approvazione del Bilancio 2017 al fine di poter chiedere l'applicazione dell'avanzo che ad oggi non è stato possibile effettuare per il rispetto dell'obiettivo di pareggio di bilancio |  |  | 134 | CHIETI | V° Settore LL.PP | COMUNE DI CHIETI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CHT | CH | 69022 | Scuola
PE-POP-OOPP-03463 | 3463 | E71E14000380001 | 2015-02-10 | POPOLI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Popoli | COMPLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA PAOLINI*PIAZZA PAOLINI*MIGLIORAMENTO SISMICO ALA NORD | francesco mattucci | 2015-03-23 12:32 | Attuazione | 21924 | E71E14000380001 | 1999.949 | 1999.949 | 540.497 | Attuazione | 2017-04-12 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1999.949 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-02-29 | 2016-02-29 | sindaco popoli | 2017-05-12 08:23 | 2015-12-01 |  |  | 1313.769 | 480.685 | 88 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POPOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | POP | PE | 68033 | Scuola
AQ-CAP-OOPP-04651 | 4651 | E72E12000010002 | 2012-09-25 | CAPESTRANO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Capestrano | RECUPERO AMBITO 1, 2 *ZONA AMBITO 1, 2*PROGETTAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | francesco mattucci | 2014-05-29 17:26 | Attuazione | 22410 | E72E12000010002 | 99.692 | 99.692 | 96.4445 | Attuazione | 2014-12-16 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.692 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2013-08-05 | 2015-03-09 | francesco mattucci | 2017-05-29 10:21 | [5 empty] | 135 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAPESTRANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAP | AQ | 66019 | BANDI PDR
AQ-SSS-OOPP-03779 | 3779 | E72I10000240001 | 2011-12-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | PALAZZO CIARROCCA - CUCCHIELLA*VIA BENEDETTA, SNC*OPERE URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, DEGNI DI TUTELA CULTURALE: PALAZZO CIARROCCA - CUCCHIELLA |  |  | Intervento chiuso | 7588 | E72I10000240001 | 73.5 | 73.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 73.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:10 | [5 empty] | 102 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SSS | AQ | 66091 | Puntellamenti
PE-POP-OOPP-04370 | 4370 | E72I11000320001 | 2013-12-03 | POPOLI | 2016-10-31 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Popoli | RIPARAZIONE E RECUPERO PORZIONE DI COMPLESSO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA PRIMARIA - PIAZZA PAOLINI. | sindaco popoli | 2014-09-18 13:48 | Intervento chiuso | 19070 | E72I11000320001 | 800 | 800 | 109.566 | Intervento chiuso | 2015-12-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-10-31 |  | 2014-07-31 | 2015-08-11 | sindaco popoli | 2016-10-14 09:07 | 2014-08-12 |  |  | 404.267 | 259.398 | 88 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POPOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | POP | PE | 68033 | Scuola
AQ-SSS-OOPP-03780 | 3780 | E73D09000120001 | 2010-12-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | PIAZZA C. COLOMBO; VIA C. BATTISTI; PIAZZA C. DEL PRETE; TRAVERSA DI VIA SOTTO GLI ARCHI*PIAZZA C. COLOMBO*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO PIA |  |  | Intervento chiuso | 7590 | E73D09000120001 | 223.566 | 223.566 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 223.566 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:12 | [5 empty] | 102 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SSS | AQ | 66091 | Puntellamenti
AQ-SSS-OOPP-03781 | 3781 | E73D09000130001 | 2010-12-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | VIA A. DIAZ; ARCO SU PIAZZA MUNICIPIO, ARCO SU VIA SOTTO GLI ARCHI*VIA A. DIAZ*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALLIZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO SU VIA A. DIAZ; ARCO SU PIAZZA |  |  | Intervento chiuso | 7591 | E73D09000130001 | 55.316 | 55.316 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 55.316 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:12 | [5 empty] | 102 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SSS | AQ | 66091 | Puntellamenti
AQ-SSS-OOPP-03782 | 3782 | E73D10000360001 | 2011-03-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | PIAZZA C. COLOMBO, VIA C. BATTISTI, PIAZZA C. DEL PRETE, TRAVERSA DI VIA SOTTO GLI ARCHI*VIA CESARE BATTISTI*ESECUZIONE COMPLETAMENTO INT. PROVV. E URGENTI PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA DOPO IL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO P. C. COLOMBO, V |  |  | Intervento chiuso | 7592 | E73D10000360001 | 56.666 | 56.666 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 56.666 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:13 | [5 empty] | 102 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SSS | AQ | 66091 | Puntellamenti
PE-POP-OOPP-03783 | 3783 | E73E11000150005 | 2012-02-13 | POPOLI | 2015-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Popoli | CAMPO DI CALCETTO*LOC. GIARDINO*SISMA DEL 6.4.2009. ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCETTO IN ERBA SINTETICA |  |  | Intervento chiuso | 11279 | E73E11000150005 | 73.982 | 0 | 73.982 | Intervento chiuso | 2012-12-19 | 100 | 27 - Donazioni | 73.982 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  | 2012-12-17 | 2012-12-17 | sindaco popoli | 2015-05-18 12:44 | 2012-02-13 |  |  | 60.915 | 13.067 | 88 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POPOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | POP | PE | 68033 | IMPIANTI SPORTIVI
AQ-SSS-OOPP-04809 | 4809 | E74B14000610001 | 2014-11-17 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE MESSE IN SICUREZZA REALIZZATE NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | Sindaco Santostefanodisessanio | 2015-07-23 09:05 | Collaudo | 22663 | E74B14000610001 | 229.509 | 229.509 |  | Collaudo | 2016-05-29 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 229.509 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Determina USRC n.291 del 23.10.2014 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 13:33 | 2015-04-08 |  |  |  |  | 102 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SSS | AQ | 66091 | Puntellamenti
AQ-CAP-OOPP-03613 | 3613 | E74B15000000001 | 2015-03-05 | CAPESTRANO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Capestrano | RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA CASA COMUNALE*PIAZZA MERCATO*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | francesco mattucci | 2015-03-12 11:48 | Progettazione | 22411 | E74B15000000001 | 796.53 | 796.53 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 796.53 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:23 | [5 empty] | 135 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAPESTRANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAP | AQ | 66019 | MUNICIPIO
PE-POP-OOPP-04752 | 4752 | E74E13002230000 | 2014-12-24 | POPOLI | 2017-02-28 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Popoli | Riparazione e miglioramento sismico cinema teatro comunale | sindaco popoli | 2015-05-13 11:11 | Intervento chiuso | 21585 | E74E13002230000 | 125 | 125 | 124.627 | Intervento chiuso | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 125 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-02-28 |  | 2015-07-22 | 2016-02-29 | sindaco popoli | 2017-03-29 15:50 | 2016-12-06 |  |  | 85.814 | 38.185 | 88 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POPOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | POP | PE | 68033 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-CAP-OOPP-03614 | 3614 | E74E15000130001 | 2015-03-05 | CAPESTRANO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Capestrano | EDIFICIO POMPE DI PRESCIANO*PRESCIANO*RIPARAZIONE DANNI POST -SISMA EDIFICIO POMPE DI PRESCIANO E IMPIANTI ANNESSI | francesco mattucci | 2015-03-12 11:48 | Progettazione | 22413 | E74E15000130001 | 156.873 | 156.873 | 0 | Progettazione | 2017-12-24 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 156.873 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:24 | [5 empty] | 135 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAPESTRANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAP | AQ | 66019 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-CAP-OOPP-04795 | 4795 | E74E15000140001 | 2015-03-04 | CAPESTRANO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Capestrano | RETE IDRICA E FOGNARIA*TERRITORIO COMUNALE*RIPARAZIOINE E RIPRISTINO RETE IDRICA E FOGNARIA | francesco mattucci | 2015-03-12 11:46 | Progettazione | 22414 | E74E15000140001 | 863 | 863 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 863 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:25 | [5 empty] | 135 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAPESTRANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAP | AQ | 66019 | RETI IDRICHE E FOGNARIE
PE-POP-OOPP-04955 | 4955 | E74E15002720001 | 2016-05-31 | POPOLI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Popoli | Lavori di adeguamento e miglioramento sismico, messa in sicurezza Biblio-Mediateca. | sindaco popoli | 2016-09-16 13:43 | Progettazione | 21925 | E74E15002720001 | 250 | 250 | 0 | Progettazione | 2017-07-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | sindaco popoli | 2017-05-12 08:33 | [5 empty] | 88 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POPOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | POP | PE | 68033 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-RCM-OOPP-03784 | 3784 | E74G10000030001 | 2011-01-25 | ROCCA DI MEZZO | 2017-04-30 | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Mezzo | LAVORI DI RIPARAZIONE E RESTAURO DAI DANNI DOVUTI AL SISMA 06.04.2009 DELLA CHIESA DI S. ANTONIO NELLA FRAZ. DI FONTEAVIGNONE DEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*VIA S.ANTONIO*LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE , CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. AN |  |  | Intervento chiuso | 22052 | E74G10000030001 | 35.827 | 35.827 | 35.234 | Intervento chiuso | 2010-06-04 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 35.827 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2010-07-07 | 2012-03-09 | Sindaco roccadimezzo | 2017-05-22 17:03 | [5 empty] | 95 | ROCCA DI MEZZO | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ROCCA DI MEZZO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RCM | AQ | 66082 | Chiesa
TE-CMP-OOPP-04743 | 4743 | E74H11000030006 | 2014-09-05 | CAMPLI | 2017-04-30 | Settore lavori Pubblici | FALSE | Campli | Scuola elementare sita in Campli, Largo P.Tempera. Ripristino e adeguamento strutturale post-sisma. | sindaco campli | 2017-03-23 12:25 | Progettazione | 22703 | E74H11000030006 | 300 | 300 | 0 | Progettazione | 2016-08-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | D.C.D. n. 89/2011 |  | 2017-04-30 |  |  |  | alessia placidi | 2017-05-30 15:21 |  |  | ##232; stata acquisita la progettazione definitiva esecutiva. Il progetto in fase di istruttoria presso USRC.In attesa decisione della Giunta Comunale riguardo alla destinazione del finanziamento. |  |  | 157 | CAMPLI | Settore lavori Pubblici | COMUNE DI CAMPLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CMP | TE | 67008 | Scuola
TE-CMP-OOPP-04742 | 4742 | E74H11000040006 | 2014-08-05 | CAMPLI | 2017-04-30 | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Campli | Polo scolastico sito in località Marrocchi comprensivo di scuola materna, scuola elementare, scuola media e palestra. Ripristino strutturale post sisma | sindaco campli | 2014-09-22 10:07 | Progettazione | 22704 | E74H11000040006 | 600 | 600 | 0 | Progettazione | 2016-08-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | D.C.D. n. 89/2011 |  | 2017-04-30 |  |  |  | alessia placidi | 2017-05-30 15:21 |  |  | l'intervento e in fase di progettazione definitiva - esecutiva. Sono in corso di studio varie ipotesi per il miglioramento sismico delle strutture di non semplice attuazione. |  |  | 157 | CAMPLI | Settore lavori Pubblici | COMUNE DI CAMPLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CMP | TE | 67008 | Scuola
AQ-RCM-OOPP-04706 | 4706 | E74H14000150001 | 2014-07-10 | Rocca di mezzo | 2017-04-30 | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Mezzo | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - EDIFICIO SCOLASTICO - PIAZZA PRINCIPE DI PIEMONTE - | Sindaco RoccadiMezzo | 2014-07-14 18:28 | Programmazione | 22053 | E74H14000150001 | 2100 | 2100 | 0 | Programmazione | 2019-04-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | Sindaco roccadimezzo | 2017-05-22 17:04 | [5 empty] | 95 | ROCCA DI MEZZO | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ROCCA DI MEZZO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RCM | AQ | 66082 | Scuola
AQ-CAP-OOPP-04792 | 4792 | E74H14000710001 | 2014-11-04 | CAPESTRANO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Capestrano | Lavori di riparazione, adeguamento e messa in sicurezza complesso scolastico U. Migliorati. | francesco mattucci | 2015-03-12 11:45 | Programmazione | 22415 | E74H14000710001 | 881.437 | 881.437 | 0 | Programmazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 531.437 | 36 - CIPE 6/2012// | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:25 | [5 empty] | 135 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAPESTRANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAP | AQ | 66019 | Scuola
AQ-CAP-OOPP-03615 | 3615 | E74H15000090001 | 2015-03-03 | CAPESTRANO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Capestrano | MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA VERTICALE*VIA MIGLIORATI*LAVORI MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA | francesco mattucci | 2015-03-12 11:54 | Progettazione | 22416 | E74H15000090001 | 45 | 45 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:25 | [5 empty] | 135 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAPESTRANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAP | AQ | 66019 | MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURE
PE-POP-OOPP-04951 | 4951 | E74H15001160001 | 2015-11-24 | POPOLI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Popoli | Messa in sicurezza di parte dell'ex sede municipale in via Salita di Cocco, 10 | sindaco popoli | 2016-07-21 15:45 | Attuazione | 21926 | E74H15001160001 | 450 | 450 | 95.062 | Attuazione | 2017-02-03 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-03-17 | 2016-12-06 | sindaco popoli | 2017-05-12 09:09 | 2016-04-15 |  |  | 329.056 | 120.943 | 88 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POPOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | POP | PE | 68033 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-SSS-OOPP-04523 | 4523 | E75C13000440001 | 2014-03-10 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Santo Stefano di Sessanio | TORRE MEDICEA / LACALITà "VIA DELLA TORRE"*VIA DELLA TORRE*LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO E LA RICOSTRUZIONE DELLA TORRE MEDICEA DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | francesco mattucci | 2014-03-11 17:45 | Attuazione | 22664 | E75C13000440001 | 1505 | 1505 | 18.204 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1505 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-04-20 | 2016-04-20 | francesco mattucci | 2017-05-29 13:33 | [5 empty] | 102 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SSS | AQ | 66091 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-RCM-OOPP-03785 | 3785 | E75D10000400007 | 2011-06-15 | ROCCA DI MEZZO | 2014-06-30 | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | TRUE | Rocca di Mezzo | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI VARI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.4.09*VIA FRAZIONE FONTAVIGNONE*MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.4.09 |  |  | Intervento chiuso | 8551 | E75D10000400007 | 103.984 | 103.984 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 103.984 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-28 12:53 | [5 empty] | 95 | ROCCA DI MEZZO | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ROCCA DI MEZZO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RCM | AQ | 66082 | Puntellamenti
AQ-SSS-OOPP-04726 | 4726 | E76C14000040001 | 2014-05-14 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Santo Stefano di Sessanio | CIMITERO COMUNALE*CIMITERO COMUNALE*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | francesco mattucci | 2014-07-28 13:09 | Attuazione | 22665 | E76C14000040001 | 64.365 | 64.365 | 12.872 | Attuazione | 2016-12-31 | 40 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 64.365 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | francesco mattucci | 2017-05-29 13:34 | [5 empty] | 102 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SSS | AQ | 66091 | CIMITERI
AQ-SSS-OOPP-04727 | 4727 | E77B14000030001 | 2014-05-14 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Santo Stefano di Sessanio | LOCALITA' CAMPO IMPERATORE*LOCALITA CAMPO IMPERATORE*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "RIFUGIO RACOLLO" | francesco mattucci | 2014-07-28 13:14 | Progettazione | 22666 | E77B14000030001 | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 13:34 | [5 empty] | 102 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SSS | AQ | 66091 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-SSS-OOPP-03786 | 3786 | E77H09000830001 | 2012-01-04 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | LARGO ANELLI, TRAVERSA CASTELLO E VIA BENDETTA*LARGO ANELLI*INTERVENTI URG MESS SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.09 IN LARGO ANELLI, TRAVERSA CASTELLO E VIA BENEDETTA |  |  | Intervento chiuso | 7593 | E77H09000830001 | 146.442 | 146.442 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 146.442 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:04 | [5 empty] | 102 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SSS | AQ | 66091 | Puntellamenti
AQ-SSS-OOPP-03787 | 3787 | E77H11002640001 | 2012-04-16 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | VIA GIUDEA, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA DEL CANTONE*VIA DEL CANTONE*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PRIVATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA SU VIA GIUDEA, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA DEL CANTON |  |  | Intervento chiuso | 8569 | E77H11002640001 | 164.152 | 164.152 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 164.152 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-28 13:08 | [5 empty] | 102 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SSS | AQ | 66091 | Puntellamenti
PE-POP-OOPP-03788 | 3788 | E78F10000570001 | 2012-01-12 | POPOLI | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Popoli | MESSA IN SICUREZZA CASTELLO DUCALE*CASTELLO*SISMA DEL 2009. MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE |  |  | Intervento chiuso | 7532 | E78F10000570001 | 73.29 | 73.29 | 0 | Intervento chiuso | 2012-11-08 | 100 | Non Selezionato | 73.29 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | sindaco popoli | 2014-07-22 09:36 | [5 empty] | 88 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POPOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | POP | PE | 68033 | Puntellamenti
AQ-RCM-OOPP-04449 | 4449 | E78F13000070001 | 2014-01-28 | Rocca di mezzo | 2017-04-30 | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | FALSE | Rocca di Mezzo | OPERE DI RISANAMENTO POST-SISMA DELLA ZONA ARCHEOLOGICA DEL CASTELLO SITO NELLA FRAZIONE DI ROVERE DEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO.*VIA DEL CASTELLO*RESTAURO POST SISMA DELLA ZONA ARCHEOLOGICA DEL CASTELLO SITO NELLA FRAZIONE DI ROVERE DEL COMUNE DI ROCCA DI | francesco mattucci | 2014-01-28 16:18 | Attuazione | 22054 | E78F13000070001 | 100 | 100 | 7.98 | Attuazione | 2017-11-25 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 | Sindaco roccadimezzo | 2017-05-22 17:05 | [5 empty] | 95 | ROCCA DI MEZZO | RESPONSABILE UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ROCCA DI MEZZO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RCM | AQ | 66082 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
PE-POP-OOPP-03789 | 3789 | E78H10000130001 | 2011-02-10 | POPOLI | 2014-10-31 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Popoli | MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE*VIA SALITA A. DI COCCO*OPERE DI PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 6/4/2009 | sindaco popoli | 2015-01-23 09:13 | Intervento chiuso | 9725 | E78H10000130001 | 52.038 | 52.038 |  | Intervento chiuso |  |  | 100 - puntellamenti | 52.038 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-11-26 20:15 | [5 empty] | 88 | POPOLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POPOLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | POP | PE | 68033 | Puntellamenti
AQ-CAP-OOPP-04532 | 4532 | E79F14000020001 | 2014-03-13 | CAPESTRANO | 2016-02-29 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Capestrano | MESSA IN SICUREZZA PORZIONE DELLA CHIESA S. MARIA DELLA PACE*VIA MIGLIORATI*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ARCHITRAVE FINESTRA DANNEGGIATA DAL SISMA | Sindaco Capestrano | 2015-07-22 12:58 | Intervento chiuso | 15876 | E79F14000020001 | 8.245 | 8.245 | 7.053 | Intervento chiuso | 2014-04-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.245 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-02-29 |  | 2014-03-06 | 2014-03-06 | Sindaco Capestrano | 2016-03-09 12:07 | [5 empty] | 135 | CAPESTRANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAPESTRANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAP | AQ | 66019 | Puntellamenti
PE-ATERPE-OOPP-03790 | 3790 | E86I11000270002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | 2017-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Multi-comunale | 4 LOTTO ( CORVARA,CATIGNANO,SCAFA)*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA. 4 LOTTO | ATERPE | 2017-05-12 09:52 | Progettazione | 21933 | E86I11000270002 | 417.9237 | 417.9237 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 417.9237 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERPE | 2017-05-12 09:52 | [5 empty] | 10 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | AterPe | ATER_PE | 10 | 103 | ACR | ATERPE | PE |  | ATER
PE-ATERPE-OOPP-03791 | 3791 | E92E11000060002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | 2017-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Multi-comunale | 3 LOTTO ( ROSCIANO - ALANNO )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA. 3 LOTTO ( ROS | ATERPE | 2017-05-12 09:52 | Progettazione | 21934 | E92E11000060002 | 455.3142 | 455.3142 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 455.3142 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERPE | 2017-05-12 09:53 | [5 empty] | 10 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | AREA TECNICA | AterPe | ATER_PE | 10 | 103 | ACR | ATERPE | PE |  | ATER
AQ-PROVAQ-OOPP-03792 | 3792 | F11B09000330003 | 2011-03-16 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | 2016-04-30 | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | FALSE | L'AQUILA | SR 17 TER*VIA SR 17 TER*SR 17 TER ¿DELL¿APPENNINO ABRUZZESE¿ INTERVENTO DI EMERGENZA PER L¿ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA¿ DI ACCESSO ALL¿ABITATO DI BAZZANO ED ALL¿INSEDIAMENTO CASE | ProvAQ Viabilità | 2014-10-01 11:02 | Intervento chiuso | 17039 | F11B09000330003 | 300 | 300 | 251.66 | Intervento chiuso | 2011-05-31 | 100 | 25 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art. 7, comma 1, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2010-11-25 | 2011-09-07 | ProvAq Scuole | 2016-05-26 10:07 | 2010-04-22 |  |  | 194.1702 | 57.4898 | 8 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66049
RA-MBAC-OOPP-04866 | 4866 | F12C13000320001 | 2014-07-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI SAN SISTO - II LOTTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2016-01-22 11:17 | Attuazione | 22202 | F12C13000320001 | 700 | 700 | 190.898 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | II LOTTO-RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-06-20 | 2017-04-19 | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:51 | 2013-10-22 |  |  | 509.366 | 190.634 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04784 | 4784 | F12C14000400001 | 2014-11-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. MARIA DEL PONTE - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2014-11-28 17:54 | Attuazione | 22417 | F12C14000400001 | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-29 10:25 | 2015-11-19 |  |  | 79.476 | 20.524 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04785 | 4785 | F12C14000410001 | 2014-11-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA IN COLLE DI ROIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2014-11-28 17:58 | Attuazione | 22453 | F12C14000410001 | 150 | 150 | 34.821 | Attuazione | 2017-09-30 | 23 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013-PROGETTAZIONE INTERNA | 2016-12-07 | 2017-04-13 | MIBAC Unica | 2017-05-29 10:54 | 2015-06-19 |  |  | 112.247 | 37.753 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04899 | 4899 | F12C15000990001 | 2016-05-11 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Penne | CIPE 77 - PENNE - Cattedrale di S. Massimo e Museo - Piazza del Duomo - Lavori di consolidamento e restauro. | MIBAC DirReg | 2016-07-20 11:02 | Progettazione | 22529 | F12C15000990001 | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:42 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68027
RA-MBAC-OOPP-04893 | 4893 | F12C15001000001 | 2016-05-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Caporciano | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015)- CAPORCIANO - Chiesa di San Pietro in Valle - Via Panoramica di San Pietro. Lavori di consolidamento e restauro. | MIBAC Unica | 2016-12-05 12:56 | Progettazione | 22158 | F12C15001000001 | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:12 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66022
RA-MBAC-OOPP-04998 | 4998 | F12C15001020001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 77 - L'AQUILA - CHIESA DI SANTA GIUSTA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - II LOTTO | MIBAC Unica | 2016-09-27 17:06 | Attuazione | 22166 | F12C15001020001 | 2000 | 2000 | 0 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | II LOTTO-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA -PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016- |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:28 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04917 | 4917 | F12C15001030001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA Fraz. Poggio Santa Maria - Chiesa di S. Maria Assunta - Lavori di consolidamento e restauro | MIBAC Unica | 2016-12-05 14:27 | Progettazione | 22167 | F12C15001030001 | 2050 | 2050 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2050 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:28 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-05010 | 5010 | F12C15001060001 | 2016-05-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. PESCOMAGGIORE - CHIESA DI SAN MARTINO - VIA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO. | MIBAC Unica | 2016-12-05 14:28 | Progettazione | 22168 | F12C15001060001 | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:29 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04928 | 4928 | F12C15001070001 | 2016-06-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Anversa degli Abruzzi | CIPE 77 - ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ) - CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - VIA DELLA CHIESA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2016-07-19 16:40 | Progettazione | 22514 | F12C15001070001 | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:34 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66004
RA-MBAC-OOPP-04944 | 4944 | F12C15001080001 | 2016-06-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. ROIO POGGIO - Chiesa di S. Marciano e Nicandro - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | MIBAC Unica | 2016-12-05 14:30 | Attuazione | 22169 | F12C15001080001 | 1000 | 1000 | 0 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:29 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04941 | 4941 | F12C15001090001 | 2016-06-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA - PAGANICA - Chiesa di Santa Maria del Carmine (Monastero Clarisse) - Via San Bartolomeo - Loc. Paganica - Lavori di consolidamento e restauro. | MIBAC Unica | 2016-12-05 14:31 | Progettazione | 22170 | F12C15001090001 | 800 | 800 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:29 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04945 | 4945 | F12C15001120001 | 2016-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. BAZZANO - Chiesa di S. Giusta II Lotto - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | MIBAC Unica | 2016-12-05 14:33 | Progettazione | 22171 | F12C15001120001 | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:30 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04943 | 4943 | F12C15001130001 | 2016-06-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 77 - L'AQUILA - Chiesa di San Francesco di Paola - Piazza S. Francesco di Paola - Lavori di consolidamento e restauro. | MIBAC Unica | 2016-07-20 14:56 | Progettazione | 22176 | F12C15001130001 | 1550 | 1550 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 1550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:31 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-05031 | 5031 | F12C15001240001 | 2017-02-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 77 - L'AQUILA - CHIESA DI S. CROCE -VIA ARCO S. CROCE -L'INTERVENTO SULLA CHIESA ERA STATO GIA' PROGRAMMATO E FINANZIATO DALLA DE. CIPE 77/2015. IN CONSEGUENZA DEGLI INTERVENTI SISMICI SUSSE3GUITESI DALL'AGOSTO 2016. SI E' DOVUTO DISPORRE UN INTERVEN | MIBAC Unica | 2017-03-28 10:09 | Attuazione | 22173 | F12C15001240001 | 600 | 600 | 0 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:30 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-05007 | 5007 | F12C16000070001 | 2016-05-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. PAGANICA - CHIESA DI S. MARIA DELLA CONCEZIONE II LOTTO E I STRALCIO - PIAZZA DELLA CONCEZIONE - LAVORI DI RESTAURO E IMPIANTISTICA. | MIBAC Unica | 2016-12-05 14:35 | Progettazione | 22172 | F12C16000070001 | 315.979 | 315.979 | 0 | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 315.979 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 - I STRALCIO |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:30 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-05000 | 5000 | F12C16000120001 | 2016-05-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Navelli | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - NAVELLI (AQ)- FRAZIONE CIVITARETENGA - CHIESA DI SAN SALVATORE - PIAZZA SAN SALVATORE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC Unica | 2016-12-05 13:06 | Attuazione | 22179 | F12C16000120001 | 1000 | 1000 | 0 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:33 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66058
RA-MBAC-OOPP-04942 | 4942 | F12C16000170001 | 2016-06-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA-MONTICCHIO - Chiesa di San Nicola di Bari - Piazza della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | MIBAC Unica | 2016-12-05 14:36 | Progettazione | 22174 | F12C16000170001 | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2017-09-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:31 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04940 | 4940 | F12C16000180001 | 2016-06-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA - PAGANICA - Chiesa di S. Maria Assunta - loc. Paganica - Lavori di consolidamento e restauro | MIBAC Unica | 2016-12-05 14:38 | Progettazione | 22175 | F12C16000180001 | 1200 | 1200 | 0 | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:31 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04946 | 4946 | F12C16000190001 | 2016-06-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. CIVITA DI BAGNO - CATTEDRALE DI SAN MASSIMO DI FORCONA - AREA ARCHEOLOGICA - Lavori di restauro | MIBAC Unica | 2016-12-05 14:40 | Progettazione | 22177 | F12C16000190001 | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:32 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
AQ-AQ-OOPP-03460 | 3460 | F12D13000040001 | 2014-03-10 | L'Aquila | 2017-04-30 | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | FALSE | L'AQUILA | SMART CITY L'AQUILA*COMUNE DELL'AQUILA*REALIZZAZIONE DI MISURE/INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA IN OTTICA SMART GRIDS NEL TERRITORIO DEL COMUNE DE L’AQUILA FINALIZZATO ANCHE ALL’ABILITAZIONE DI TECNOLOGIE E SER | comune AQ | 2015-03-19 12:36 | Attuazione | 22376 | F12D13000040001 | 16241 | 16241 | 2436.15 | Attuazione | 2016-06-30 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 16241 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | Il Comune dell'Aquila ha concesso ad Enel Distribuzione una sovvenzione di 16,241 milioni di euro a copertura del 100% dei costi sostenuti, a valere sulle risorse delle Delibera CIPE 135/2012. L'Accordo di Programma tra Enel Distribuzione ed il Comune del | 2014-10-06 | 2014-10-06 | comune AQ | 2017-05-26 18:16 | 2013-11-14 |  |  | 16241 |  | 52 | L'AQUILA | SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA | COMUNE DI L'AQUILA | Comune di L'Aquila | 4 | 4 | AAQ | AQ | AQ | 66049
RA-MBAC-OOPP-04719 | 4719 | F12I14000080005 | 2014-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. MARIA DELLA MISERICORDIA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *PIAZZA S. MARIA DELLA MISERICORDIA* | MIBAC DirReg | 2014-07-24 15:49 | Attuazione | 22456 | F12I14000080005 | 1530.6 | 1530.6 | 847.654 | Attuazione | 2017-12-31 | 55 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | VERBALE DI GARA DEL 28/04/2015 RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 e ECONOMIE DEL I LOTTO DECRETO 24 | 2014-12-16 | 2017-03-01 | MIBAC Unica | 2017-05-29 10:58 | 2015-04-28 |  |  | 971.934 | 528.066 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04720 | 4720 | F12I14000090005 | 2014-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Navelli | CIPE 135 - NAVELLI (AQ) - CHIESA DI S. SEBASTIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *VIA DELLA CHIESA* | MIBAC DirReg | 2014-07-24 16:06 | Attuazione | 22198 | F12I14000090005 | 1500 | 1500 | 635.483 | Attuazione | 2017-12-31 | 42 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-11-20 | 2017-04-13 | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:46 | 2015-12-15 |  |  | 986.453 | 513.547 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66058 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-03624 | 3624 | F12I14000320001 | 2015-03-10 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI S. FLAVIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2015-03-15 12:01 | Attuazione | 22201 | F12I14000320001 | 2000 | 2000 | 204.911 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135 |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2015-05-05 | 2017-04-13 | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:50 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
AQ-PROVAQ-OOPP-03793 | 3793 | F12J11000270007 | 2012-02-17 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 2015-12-31 | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | FALSE | L'AQUILA | IPSIASAR "L. DA VINCI"*VIA MONTE SAN ROCCO, PINETA SIGNORINI*LAVORI DI RECUPERO DELLA PALESTRA (INTERVENTO POST SISMA 06/04/2009) |  |  | Intervento chiuso | 15407 | F12J11000270007 | 600 | 0 | 566.42 | Intervento chiuso | 2014-07-30 | 100 | 27 - Donazioni | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-12-31 |  | 2012-10-24 | 2014-09-09 | ProvAq Scuole | 2016-01-21 12:38 | 2012-07-13 |  |  | 475.8252 | 124.1745 | 7 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66049
RA-MBAC-OOPP-03794 | 3794 | F14B11001980002 | 2012-07-24 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | Donazioni - FRAZ. DI ROIO POGGIO *PIAZZA MADONNA DEL SANTUARIO*CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CROCE NELLA CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:16 | Attuazione | 22441 | F14B11001980002 | 1500 | 0 | 900 | Attuazione | 2017-09-30 | 60 | 27 - Donazioni | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Convenzione del 20.07.2011 fra Vice Commissario BBCC, Regione Liguria, Arcidiocesi L##39;Aquila |  | 2017-04-30 |  | 2013-10-30 | 2016-06-08 | MIBAC Unica | 2017-05-29 10:47 | 2013-11-05 |  |  | 971.787 | 528.213 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-03795 | 3795 | F14B12001130001 | 2013-01-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2015-08-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | TRUE | L'AQUILA | L'AQUILA FRAZIONE ROIO COLLE CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'*VIA MADONNA DELLA CORTE*DEMOLIZIONE DELLA VECCHIA CORDOLATURA SULL'ARCONE DELLA ZONA PRESBITERIALE E COMPLETAMENTO DEL RIFACIMENTO | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:01 | Intervento chiuso | 13120 | F14B12001130001 | 25.8 | 25.8 | 23.162 | Intervento chiuso | 2013-06-28 | 100 | Non Selezionato | 25.8 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 | Decreto del Direttore regionale del 30/07/2012 | 2013-05-14 | 2013-05-31 | MIBAC DirReg | 2015-09-15 14:19 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04335 | 4335 | F14B12001230001 | 2013-05-24 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 - CHIESA DI SAN PAOLO DI BARETE - VIA ROMA, L'AQUILA - II LOTTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:16 | Attuazione | 22387 | F14B12001230001 | 2300 | 2300 | 1747.98 | Attuazione | 2017-12-31 | 76 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori | 2013-03-26 | 2016-12-05 | MIBAC Unica | 2017-05-29 10:04 |  | 2014-04-15 |  | 1311.863 | 577.092 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04305 | 4305 | F14B13000500000 | 2013-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 - CASTELLO CINQUECENTESCO - VIA OTTAVIO COLECCHI - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:17 | Attuazione | 22391 | F14B13000500000 | 14000 | 14000 | 1264.934 | Attuazione | 2017-12-30 | 9 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 14000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | ANNUALITA' 2013 - Gara aggiudicata per progetto esecutivo ed esecuzione lavori | 2013-06-03 | 2017-04-06 | MIBAC Unica | 2017-05-29 10:09 | 2015-09-15 |  |  | 11070.132 | 2929.868 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-03796 | 3796 | F14B13000510007 | 2013-04-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | Donazioni - CHIESA DI SANTA MARIA DI FARFA*PIAZZA S.MARIA DI FARFA*LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:17 | Intervento chiuso | 16710 | F14B13000510007 | 155 | 155 | 153.74 | Intervento chiuso | 2013-10-30 | 100 | 27 - Donazioni | 155 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 | Donazione Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro | 2013-10-11 | 2015-11-06 | MIBAC Unica | 2016-05-18 17:02 | 2013-05-15 |  |  | 113.772 | 41.228 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-03797 | 3797 | F14B13000550001 | 2013-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-06-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CASA MUSEO SIGNORINI CORSI, L'AQUILA - Attività per la messa in sicurezza delle opere di consolidamento, restauro, adeguamento sismico e primi interventi di messa in sicurezza di tutti i locali facenti parte la donazione | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:45 | Intervento chiuso | 17572 | F14B13000550001 | 650 | 650 | 560.126 | Intervento chiuso | 2013-07-20 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-06-30 | Perizia di variante in aumento DA PAGARE INCENTIVI | 2013-08-07 | 2015-12-18 | MIBAC Unica | 2016-07-20 13:03 | 2013-05-31 |  |  | 548.609 | 101.389 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
AQ-PROVAQ-OOPP-03798 | 3798 | F14D09000010003 | 2010-12-23 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | 2016-04-30 | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | FALSE | L'AQUILA | AUTOPARCO PROVICIALE DI L'AQUILA*VIA DELLA CROCETTA*LAVORI DI REVISIONE DEI LOCALI IGIENICO SANITARI UBICATI NEI CONTAINER DA ADIBIRE AD UFFICI ALLOCATI PRESSO L'AUTOPARCO PROVINCIALE DI COLLEMAGGIO |  |  | Intervento chiuso | 17040 | F14D09000010003 | 4.032 | 4.032 | 4.032 | Intervento chiuso | 2009-05-20 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 4.032 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  | 2011-01-24 | 2011-01-24 | ProvAq Scuole | 2016-05-26 10:09 | 2009-05-20 |  |  | 4.032 | 0 | 8 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66049
AQ-PROVAQ-OOPP-03799 | 3799 | F14E10000320003 | 2011-01-19 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | 2016-04-30 | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | FALSE | L'AQUILA | SP 1 "AMITERNINA" E SR 584 "DI LUCOLI" *VIA PROVINCIALE AMITERNINA*SITEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SP 1 "AMITERNINA" E DELLA SR 584 "DI LUCOLI" PER MITIGARE L'IMPATTO DELL'INSEDIAMENTO ABITATIVO DI PAGLIARE DI SASSA |  |  | Intervento chiuso | 17041 | F14E10000320003 | 600 | 600 | 581.4922 | Intervento chiuso | 2012-09-14 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 | Fondi della Regione Abruzzo | 2011-12-21 | 2012-12-12 | ProvAq Scuole | 2016-05-26 10:10 | 2010-10-21 |  |  | 461.3827 | 138.6173 | 8 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66049
RA-MBAC-OOPP-03800 | 3800 | F14F10000030001 | 2013-04-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - TEATRO COMUNALE DELL'AQUILA - Lavori di restauro e adeguamento funzionale | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:47 | Attuazione | 22192 | F14F10000030001 | 10075 | 10075 | 3577.898 | Attuazione | 2017-12-31 | 36 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10075 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori |  | 2017-04-30 | Con provvedimento del 01/04/2013 la Direzione Regionale ha revocato l'aggiudicazione provvisoria all'A.T.I. MBF Edilizia Spa (Capogruppo) ed ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla seconda classificata Consorzio Conscoop in data 02/04/ | 2013-06-20 | 2017-04-03 | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:40 | 2013-12-11 | 2015-04-02 |  | 7135.85 | 2383.52 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-03818 | 3818 | F14F11000040001 | 2012-11-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - L'AQUILA - CHIESA TEATRO SAN FILIPPO NERI - VIA CAMILLO CAVOUR - RECUPERO STRUTTURALE E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2016-01-14 14:48 | Attuazione | 22194 | F14F11000040001 | 2405 | 2405 | 1975.112 | Attuazione | 2017-09-30 | 82 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2405 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2013-02-12 | 2016-06-21 | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:42 | 2013-05-16 |  |  | 1703.193 | 549.764 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-03801 | 3801 | F14G10000130005 | 2012-11-14 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 e Donazioni - CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO O DELLE ANIME SANTE - Lavori di consolidamento, miglioramento sismico e restauro rifunzionalizzazione impiantistica | MIBAC DirReg | 2014-06-06 11:38 | Attuazione | 22465 | F14G10000130005 | 6500 | 3250 | 2936.544 | Attuazione | 2017-12-31 | 90 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3250 | 27 - Donazioni | 3250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-04-30 | Stima percentuale su Fondi italiani 3250 | 2012-04-23 | 2017-03-01 | MIBAC Unica | 2017-05-29 11:01 | 2013-07-19 |  |  | 4015.4 | 2484.6 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-03621 | 3621 | F14G11000060001 | 2012-10-22 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - L'AQUILA - FRAZ- DI SANTA RUFINA DI ROIO - CHIESA DEI SS. RUFINA E SECONDA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2015-03-14 17:21 | Collaudo | 22470 | F14G11000060001 | 185 | 185 | 122.897 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 185 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n. 43/2012 |  | 2017-04-30 | Perizia di variante in aumento | 2013-10-30 | 2016-12-13 | MIBAC Unica | 2017-05-29 11:14 | 2013-01-10 |  |  | 80.176 | 46.218 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
CH-CSI-OOPP-04655 | 4655 | F15D12000090001 | 2012-10-15 | CASALINCONTRADA | 2017-02-28 | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FALSE | Casalincontrada | COMPLETAMENTO II° LIVELLO SCUOLA MEDIA G. VERDI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MASCAGNI, N. 1 | sindaco casalincontrada | 2014-05-30 08:44 | Intervento chiuso | 21170 | F15D12000090001 | 470 | 80 | 58.462 | Intervento chiuso | 2015-11-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 80 | 28 - Fondi propri degli enti | 390 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-02-28 |  | 2014-02-20 | 2014-02-20 | alessia placidi | 2017-03-20 11:48 | 2013-03-14 | 2013-03-14 |  | 269.536 | 142.603 | 136 | CASALINCONTRADA | UFFICIO TECNICO COMUNALE | COMUNE DI CASALINCONTRADA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSI | CH | 69016 | Scuola
RA-MBAC-OOPP-03622 | 3622 | F16J11000460001 | 2013-07-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - L'AQUILA - PAGANICA - CHIESA DI S. BARTOLOMEO - LAVORI DI RIPARAZIONE CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2015-03-14 17:32 | Collaudo | 22476 | F16J11000460001 | 390 | 390 | 378.96 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 390 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n. 43/2012 |  | 2017-04-30 | Perizia di variante in aumento | 2013-11-18 | 2015-12-04 | MIBAC Unica | 2017-05-29 11:16 | 2013-08-01 |  |  | 337.431 | 52.568 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
CH-ATERCH-OOPP-04510 | 4510 | F16J11000600001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Guardiagrele | PROGETTO N. 400 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN GUARDIAGRELE ALLA VIA OCCIDENTALE N. 42, | Francesco Mattucci | 2014-03-03 12:25 | Programmazione | 22298 | F16J11000600001 | 11.5 | 11.5 | 0 | Programmazione | 2017-10-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 11.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2017-05-26 12:30 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69043 | ATER
RA-MBAC-OOPP-04587 | 4587 | F17E09000140001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, ASSERGI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-03 11:05 | Intervento chiuso | 13983 | F17E09000140001 | 150.791 | 150.791 | 112.715 | Intervento chiuso | 2010-10-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150.791 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-18 | 2010-10-01 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:42 | 2009-11-18 |  |  | 90.202 | 60.589 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04588 | 4588 | F17E09000150001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | *OPCM 3820 - I FASE - CHESA DI SAN DONATO, SANTI DI PRETURO - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-03 11:05 | Intervento chiuso | 13984 | F17E09000150001 | 147.035 | 147.035 | 120.258 | Intervento chiuso | 2010-09-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 147.035 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-11 | 2010-09-14 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:43 | 2009-11-18 |  |  | 94.769 | 52.266 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04592 | 4592 | F17E09000160001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-12-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Penne | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE, PENNE (PE) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-03 11:07 | Intervento chiuso | 20101 | F17E09000160001 | 108.887 | 108.887 | 107.612 | Intervento chiuso | 2010-07-10 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 108.887 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2016-12-31 | I FASE | 2010-06-22 | 2016-08-26 | MIBAC DirReg | 2017-01-17 14:31 | 2009-11-27 |  |  | 84.084 | 24.803 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68027 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04852 | 4852 | F17F13000000001 | 2014-02-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | Donazioni - L'AQUILA - CHIESA TEATRO SAN FILIPPO - VIA CAVOUR - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI | MIBAC DirReg | 2016-01-14 14:53 | Attuazione | 22428 | F17F13000000001 | 1190.616 | 1190.616 | 717.851 | Attuazione | 2017-09-30 | 60 | 27 - Donazioni | 1121.607 | 27 - Donazioni | 69.009 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Donazioni |  | 2017-04-30 | 1121,607 SUGAR MUSIC - 69,009 MACU EDIZIONI | 2014-12-02 | 2016-12-01 | MIBAC Unica | 2017-05-29 10:33 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04773 | 4773 | F17H13002100001 | 2014-07-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. VITO ALLA RIVERA - VIA BORGO RIVERA - INTERVENTO DI RESTAURO | MIBAC DirReg | 2014-11-28 17:02 | Collaudo | 22203 | F17H13002100001 | 400 | 400 | 349.159 | Collaudo | 2017-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-10-21 | 2017-04-19 | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:52 | 2015-08-05 |  |  | 288.065 | 111.935 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-03802 | 3802 | F17I11000010005 | 2011-05-02 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2015-10-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - MURA URBICHE, LOCALITA' RIVERA, L'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:54 | Intervento chiuso | 14733 | F17I11000010005 | 800 | 800 | 732.728 | Intervento chiuso | 2013-02-18 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2015-10-31 | Perizia di variante in aumento - Economie 67.172,37 utilizzate per progetto unico ex Mattatoio | 2012-12-19 | 2013-11-20 | MIBAC DirReg | 2015-11-20 13:35 | 2011-07-28 |  |  | 596.217 | 136.609 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04330 | 4330 | F18F12000610001 | 2013-07-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-10-31 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Prezza | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA LUCIA - LARGO DELLA CHIESA, PREZZA (AQ) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:17 | Intervento chiuso | 19910 | F18F12000610001 | 700 | 700 | 690.845 | Intervento chiuso | 2014-11-29 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-10-31 | ANNUAITA' 2013 | 2013-08-28 | 2016-10-12 | MIBAC DirReg | 2016-11-29 15:01 | 2013-09-05 |  |  | 556.722 | 143.277 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66076 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04308 | 4308 | F18F12000620001 | 2013-07-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-12-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA GIUSTA - FRAZ. BAZZANO (L'AQUILA) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:18 | Intervento chiuso | 20215 | F18F12000620001 | 1000 | 1000 | 997.207 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-12-31 | ANNUALITA' 2013 | 2013-09-11 | 2016-11-23 | MIBAC Unica | 2017-01-17 19:21 | 2013-10-28 |  |  | 792.035 | 207.964 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04760 | 4760 | F18I12000070002 | 2013-09-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - L'AQUILA - MURA CIVICHE DEL CENTRO STORICO DE L'AQUILA *LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLE MURA CIVICHE DEL CENTRO STORICO DE L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-10-23 12:42 | Attuazione | 22193 | F18I12000070002 | 3300 | 3300 | 2112.997 | Attuazione | 2017-12-31 | 64 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-04-30 | STORNATI 800,000 CON DECRETO REGIONALE DEL 14/02/2014. STORNATI 500.000,00 CON DECRETO REGIONALE DEL 18/02/2014 | 2013-09-10 | 2017-04-03 | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:41 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-03803 | 3803 | F18I13000080001 | 2013-06-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI SAN SILVESTRO*PIAZZA SAN SILVESTRO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:18 | Attuazione | 22480 | F18I13000080001 | 6700 | 6700 | 1320.837 | Attuazione | 2017-12-31 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori - ricorso | 2013-07-25 | 2016-12-14 | MIBAC Unica | 2017-05-29 11:17 | 2014-03-13 | 2015-07-01 |  | 4985 | 1715 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-03804 | 3804 | F18I13000090001 | 2013-06-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI SAN PIETRO IN COPPITO*PIAZZA SAN PIETRO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:18 | Attuazione | 22200 | F18I13000090001 | 4750 | 4750 | 2320.482 | Attuazione | 2017-10-30 | 48 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4750 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori | 2013-10-08 | 2016-10-26 | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:49 | 2014-03-25 |  |  | 2785.284 | 1230 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04312 | 4312 | F18I13000110001 | 2013-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'AGOSTINO - PIAZZA SAN MARCO,L'AQUILA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:19 | Attuazione | 22380 | F18I13000110001 | 6000 | 6000 | 366.829 | Attuazione | 2018-06-30 | 6 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | ANNUALITA' 2013 | 2013-10-08 | 2016-09-29 | MIBAC Unica | 2017-05-29 09:54 | 2014-05-15 |  |  | 4845 | 1155 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04334 | 4334 | F18I13000120001 | 2013-06-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 - CHIESA SANTA MARGHERITA DEI GESUITI- PIAZZA SANTA MARGHERITA, L'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:55 | Attuazione | 22482 | F18I13000120001 | 3000 | 3000 | 2662.898 | Attuazione | 2017-12-31 | 89 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | ANNUALITA' 2013 - Gara aggiudicata per progetto esecutivo ed esecuzione lavori | 2013-10-08 | 2017-04-19 | MIBAC Unica | 2017-05-29 11:20 | 2014-05-15 |  |  | 2295 | 705 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04328 | 4328 | F18I13000400001 | 2013-08-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Sulmona | CIPE 135 - COMPLESSO E CHIESA DI SS.ANNUNZIATA, VIA LARGO DELLA CHIESA - SULMONA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:20 | Collaudo | 22545 | F18I13000400001 | 1000 | 1000 | 978.617 | Collaudo | 2015-12-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2013-11-26 | 2017-02-02 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:48 | 2013-11-29 |  |  | 610.485 | 294.818 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66098 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-03620 | 3620 | F18I13000410001 | 2013-09-05 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - L'AQUILA - FRAZ. ROIO DI COLLE - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA - II LOTTO - PROGETTO DI COMPLETAMENTO | MIBAC DirReg | 2015-03-14 17:06 | Collaudo | 22422 | F18I13000410001 | 130 | 130 | 117.745 | Collaudo | 2013-11-27 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n. 43/2012 |  | 2017-04-30 | Perizia di variante in aumento | 2014-10-23 | 2017-03-01 | MIBAC Unica | 2017-05-29 10:30 | 2011-10-07 |  |  | 107.011 | 22.988 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04336 | 4336 | F18I13000500001 | 2013-09-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 - CHIESA DI SAN SISTO - VIA SAN SISTO, L'AQUILA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2015-11-05 13:32 | Collaudo | 22483 | F18I13000500001 | 500 | 500 | 494.927 | Collaudo | 2014-05-19 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | I LOTTO | 2013-11-06 | 2016-12-05 | MIBAC Unica | 2017-05-29 11:22 | 2013-10-22 |  |  | 386.4 | 113.6 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04332 | 4332 | F18I13000570001 | 2013-10-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Caporciano | CIPE 135 - COMPLESSO PARROCCHIALE DI SAN BENEDETTO - CAPORCIANO (AQ) - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2015-01-29 10:36 | Collaudo | 22159 | F18I13000570001 | 1500 | 1500 | 1417.497 | Collaudo | 2017-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | ANNUALITA' 2013 | 2013-11-06 | 2017-04-19 | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:15 | 2013-11-29 |  |  | 818.415 | 555.669 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66022 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-03623 | 3623 | F18I13000650001 | 2013-11-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - L'AQUILA CONVENTO E CHIESA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO - LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE | MIBAC DirReg | 2015-03-14 17:42 | Attuazione | 22486 | F18I13000650001 | 4500 | 4500 | 988.348 | Attuazione | 2017-12-31 | 22 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n. 43/2012 |  | 2017-04-30 | Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori - riuniti chiesa e convento Delibera Giunta Municipale n. 194 del 14/06/2011 | 2013-12-19 | 2016-12-13 | MIBAC Unica | 2017-05-29 11:23 | 2014-09-09 |  |  | 3568.842 | 931.158 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
AQ-PROVAQ-OOPP-03805 | 3805 | F19H11000710007 | 2011-12-01 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 2015-10-31 | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | FALSE | L'AQUILA | LICEO SCIENTIFICO "A. BAFILE" - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "O. COLECCHI"*VIA ACQUASANTA, 16 - LOCALITA' COLLESAPONE*LAVORI DI CHIUSURA PORTICO AL PIANO TERRA |  |  | Intervento chiuso | 14704 | F19H11000710007 | 660 | 0 | 656.891 | Intervento chiuso | 2013-03-27 | 100 | 27 - Donazioni | 660 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  | 2012-07-25 | 2013-09-05 | ProvAq Scuole | 2015-11-19 17:38 | 2012-02-09 |  |  | 535.3634 | 121.5279 | 7 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66049
AQ-PROVAQ-OOPP-03806 | 3806 | F19I12000020001 | 2013-02-14 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | 2017-04-30 | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | L'AQUILA | REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA*VIA S. AGOSTINO, 7*LAVORI DI COMPLETA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA |  |  | Progettazione | 22209 | F19I12000020001 | 15600 | 10713.325 | 140 | Progettazione | 2019-12-31 | 5 | 5 - Delibera CIPE 81/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8713.325 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2000 | Non Selezionato | 4886.675 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2014-09-15 | 2014-09-15 | ProvAq Scuole | 2017-05-25 10:09 | 2013-11-21 |  | RICORSO AL TAR. SENTENZA FINALE DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19/08/2015. | 10519.9344 | 5080.0656 | 5 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66049
AQ-PROVAQ-OOPP-03807 | 3807 | F19J09000090003 | 2010-11-05 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | 2016-04-30 | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | FALSE | L'AQUILA | S.R. 17 BIS "DELL FUNIVIA DEL GRAN SASSO E DI CAMPO IMPERATORE"*VIA SR 17 BIS*MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO (SR 17 BIS) TRA I NUOVI INSEDIAMENTI DI PAGANICA E LA VIABILITÀ URBANA |  |  | Intervento chiuso | 17042 | F19J09000090003 | 458.646 | 458.646 | 438.8565 | Intervento chiuso | 2012-05-21 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 458.646 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 | Fondi della Regione Abruzzo | 2011-09-06 | 2013-07-25 | ProvAq Scuole | 2016-05-26 10:11 | 2010-12-13 |  |  | 346.7422 | 92.1142 | 8 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66049
RA-MBAC-OOPP-04902 | 4902 | F22C15000360001 | 2016-05-11 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | San Benedetto in Perillis | CIPE 77 - SAN BENEDETTO IN PERILLIS - Chiesa di S. Benedetto - Piazza Don Luigi Sturzo, 1 - Lavori di consolidamento e restauro. | MIBAC DirReg | 2016-07-20 11:04 | Progettazione | 22533 | F22C15000360001 | 800 | 800 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:43 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66086
RA-MBAC-OOPP-04477 | 4477 | F22C15000370001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI - Chiesa di S. Lucia - Via Roma - Lavori di consolidamento e restauro. | MIBAC Unica | 2016-12-05 13:43 | Progettazione | 22190 | F22C15000370001 | 900 | 900 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:37 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66104
RA-MBAC-OOPP-04999 | 4999 | F22C15000380001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Ocre | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - OCRE (AQ) - CHIESA DI S. MARTINO - FRAZIONE S. MARTINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO POSTSISMA | MIBAC Unica | 2016-12-05 13:08 | Progettazione | 22180 | F22C15000380001 | 800 | 800 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:33 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66059
RA-MBAC-OOPP-04896 | 4896 | F22C16000070001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Bucchianico | CIPE 77 - BUCCHIANICO - Chiesa di Sant'Urbano - Piazza Sant'Urbano - Lavori di consolidamento e restauro | MIBAC DirReg | 2016-07-20 10:58 | Progettazione | 22515 | F22C16000070001 | 2000 | 2000 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:35 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 69008
RA-MBAC-OOPP-03808 | 3808 | F22I09000110001 | 2010-01-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Celano | CASTELLO PICCOLOMINI*PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO*RECUPERO MURA DI CINTA A SEGUITO DEI DANNI DA TERREMOTO DEL 06/04/2009 | MIBAC Unica | 2016-05-25 11:40 | Intervento chiuso | 16699 | F22I09000110001 | 33.949 | 33.949 | 33.949 | Intervento chiuso | 2009-12-31 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 33.949 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 | Affidamento diretto per prime messe in sicurezza | 2009-12-12 | 2009-12-12 | MIBAC Unica | 2016-05-25 12:22 | 2009-10-19 |  |  | 33.949 | 0 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66032 | IMMOBILI PUBBLICI
CH-ATERCH-OOPP-03809 | 3809 | F26I10000200001 | 2011-12-13 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Francavilla al Mare | PROGETTO N. 365 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 30 ALLOGGI IN FRANCAVILLA AL MARE ALLA VIA NAZIONALE ADRIATICA SUD NN. 95A, 95C, 95D E 96A. |  |  | Progettazione | 22300 | F26I10000200001 | 357 | 357 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 357 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-04-30 | CIPE 20/02/2015 |  |  | ATERCH | 2017-05-26 12:37 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69035 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03810 | 3810 | F26I10000240001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Francavilla al Mare | PROGETTO N. 394- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL RIONE MICHETTI |  |  | Programmazione | 22309 | F26I10000240001 | 237.5 | 237.5 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 237.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803 - 3778 |  | 2017-04-30 | CIPE 20/02/2015 |  |  | ATERCH | 2017-05-26 12:42 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69035 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03811 | 3811 | F26I10000250001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Francavilla al Mare | PROGETTO N. 393- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL MARE ALLA VIA MONTE AMARO 5 E 7. |  |  | Programmazione | 22377 | F26I10000250001 | 87.5 | 87.5 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-04-30 | CIPE 20/02/2015 |  |  | ATERCH | 2017-05-29 09:17 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69035 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03812 | 3812 | F26I10000260001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Francavilla al Mare | PROGETTO N. 395- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL MARE AL VILLAGGIO UNRRA. |  |  | Programmazione | 22379 | F26I10000260001 | 37.5 | 37.5 | 0 | Programmazione | 2017-10-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 37.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-04-30 | CIPE 20/02/2015 |  |  | ATERCH | 2017-05-29 09:53 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69035 | ATER
RA-MBAC-OOPP-04596 | 4596 | F27E09000050001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Celano | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, CELANO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-03 11:14 | Intervento chiuso | 13966 | F27E09000050001 | 96.137 | 96.137 | 89.643 | Intervento chiuso | 2010-07-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.137 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-29 | 2010-07-01 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 15:07 | 2009-11-19 |  |  | 70.604 | 25.533 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66032 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04675 | 4675 | F27F09000030001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Abbateggio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN LORENZO, ABBATEGGIO (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | MIBAC DirReg | 2014-06-02 09:46 | Intervento chiuso | 13943 | F27F09000030001 | 146.156 | 146.156 | 123.999 | Intervento chiuso | 2010-11-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 146.156 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-08-13 | 2010-11-11 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:32 | 2009-11-27 |  |  | 94.624 | 51.532 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68001 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04602 | 4602 | F27F09000040001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Vacri | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN BIAGIO, VACRI (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-03 11:22 | Intervento chiuso | 14063 | F27F09000040001 | 200.592 | 200.592 | 200.591 | Intervento chiuso | 2012-01-23 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200.592 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-08-13 | 2012-01-23 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:35 | 2009-11-27 |  |  | 177.215 | 23.077 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 69098 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04337 | 4337 | F28C13000100001 | 2013-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Castelli | CIPE 135 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - PIAZZA ROMA, CASTELLI (TE) - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:21 | Attuazione | 22161 | F28C13000100001 | 1500 | 1500 | 1456.285 | Attuazione | 2017-06-30 | 97 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | ANNUALITA' 2013 | 2013-11-11 | 2016-12-02 | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:20 | 2013-09-05 |  |  | 997.261 | 502.739 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67012 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04779 | 4779 | F29G13001320001 | 2014-07-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Cappadocia | CIPE 135 - CAPPADOCIA - CHIESA DI S. BIAGIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2014-11-28 17:35 | Attuazione | 22519 | F29G13001320001 | 300 | 300 | 100.317 | Attuazione | 2017-12-31 | 29 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-02-02 | 2017-03-01 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:37 | 2015-09-22 |  |  | 203.846 | 96.154 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66023 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04934 | 4934 | F32C15000670001 | 2016-06-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Villa Sant'Angelo | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - VILLA SANT'ANGELO - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO DI VILLA SANT'ANGELO - PIAZZA DEL MONUMENTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC Unica | 2016-12-05 13:45 | Progettazione | 22191 | F32C15000670001 | 1300 | 1300 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:38 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66105
RA-MBAC-OOPP-04903 | 4903 | F32C16000160001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | San Valentino in Abruzzo Citeriore | CIPE 77 - SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE - Chiesa di San valentino e Damiano - Piazza San Valentino - Lavori di consolidamento e restauro. | MIBAC DirReg | 2016-07-20 11:04 | Attuazione | 22534 | F32C16000160001 | 800 | 800 | 0 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 |  |  | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:44 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68038
RA-MBAC-OOPP-04897 | 4897 | F32C16000170001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Alanno | CIPE 77 - ALANNO - Oratorio di S. Maria delle Grazie - Piazza A. De Litio 65020 - Lavori di consolidamento e restauro. | MIBAC DirReg | 2016-05-18 18:06 | Collaudo | 22512 | F32C16000170001 | 298.85 | 298.85 | 280.951 | Collaudo | 2017-12-31 | 100 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 298.85 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | I STRALCIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CROLLO DEGLI APPARATI DECORATIVI | 2016-02-24 | 2016-03-23 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:34 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68002
RA-MBAC-OOPP-04931 | 4931 | F32C16000210001 | 2016-06-01 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Scurcola Marsicana | CIPE 77 - SCURCOLA MARSICANA (AQ) - CASTELLO ORSINI - VIA CASTELLO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2016-07-19 17:00 | Progettazione | 22536 | F32C16000210001 | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:45 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66096
AQ-PROVAQ-OOPP-03813 | 3813 | F33B10000630001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | 2016-04-30 | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Avezzano | ITC - ITG "G. GALILEI/L. B. ALBERTI" DI AVEZZANO*VIA MONSIGNOR DOMENICO VALERII*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA |  |  | Intervento chiuso | 16631 | F33B10000630001 | 8131.306 | 8131.306 | 7325.066 | Intervento chiuso | 2012-03-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 8131.306 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-03-07 | 2015-07-08 | ProvAq Scuole | 2016-05-17 11:00 | 2011-08-26 |  | Contenzioso con l'impresa appaltatrice in fase di collaudo dei lavori. Pignoramento somme. | 6511.68 | 1130.284 | 5 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66006 | Scuola
AQ-PROVAQ-OOPP-03814 | 3814 | F33B11000170001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | 2016-04-30 | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Avezzano | LICEO SCIENTIFICO 'VITRUVIO POLLIONE'*VIA ALDO MORO*MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMNETO |  |  | Intervento chiuso | 17038 | F33B11000170001 | 14170.5 | 8410.5 | 7168.47 | Intervento chiuso | 2013-11-25 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 8410.5 | 28 - Fondi propri degli enti | 5760 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2012-10-12 | 2013-12-18 | ProvAq Scuole | 2016-05-26 09:58 | 2011-11-28 |  |  | 7168.47 | 1242.03 | 5 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66006 | Scuola
AQ-PROVAQ-OOPP-03815 | 3815 | F33B11000180001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | 2016-04-30 | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Avezzano | ISTITUTO D'ARTE "V. BELLISARIO"*VIA TIBURTINA VALERIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA |  |  | Intervento chiuso | 16633 | F33B11000180001 | 1343.664 | 1343.664 | 927.967 | Intervento chiuso | 2011-12-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1343.664 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-03-07 | 2013-11-27 | ProvAq Scuole | 2016-05-17 11:00 | 2011-08-26 |  |  | 1006.686 | 336.978 | 5 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66006 | Scuola
AQ-PROVAQ-OOPP-03816 | 3816 | F33B11000200001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | 2016-04-30 | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Avezzano | ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE. 'A. SERPIERI'*VIA SANTA MARIA DELLE CASE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA |  |  | Intervento chiuso | 16634 | F33B11000200001 | 3729.648 | 3729.648 | 2374.147 | Intervento chiuso | 2011-12-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3729.648 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-03-07 | 2015-12-15 | ProvAq Scuole | 2016-05-17 11:01 | 2011-08-26 |  |  | 2648.231 | 1181.871 | 5 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66006 | Scuola
AQ-PROVAQ-OOPP-03817 | 3817 | F33B11000210001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | 2016-04-30 | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Avezzano | LICEO CLASSICO ' A. TORLONIA'*VIA MARCONI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO |  |  | Intervento chiuso | 16635 | F33B11000210001 | 3369.6 | 3369.6 | 1820.509 | Intervento chiuso | 2012-06-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3369.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-08-17 | 2015-12-15 | ProvAq Scuole | 2016-05-17 11:01 | 2011-08-26 |  |  | 2107.965 | 1261.635 | 5 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66006 | Scuola
AQ-PROVAQ-OOPP-03819 | 3819 | F33B11000220001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | 2017-04-30 | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Avezzano | LICEO PEDAGOGICO "B. CROCE"*VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO*MESSA IN SICUREZZA |  |  | Attuazione | 22210 | F33B11000220001 | 8781.92 | 8781.92 | 3485.15 | Attuazione | 2017-12-31 | 75 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 8781.92 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-02-14 | 2014-10-16 | ProvAq Scuole | 2017-05-25 10:14 | 2011-08-18 |  |  | 4068.983 | 1464.32 | 5 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66006 | Scuola
PE-SVC-OOPP-04431 | 4431 | F33J13000660002 | 2013-12-14 | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | 2017-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | San Valentino in Abruzzo Citeriore | MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA - SAN NICOLA | sindaco SVALENTINO | 2015-09-21 15:48 | Collaudo | 22736 | F33J13000660002 | 200 | 200 | 127.136 | Collaudo | 2014-12-09 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-04-30 |  | 2014-10-22 | 2015-04-14 | alessia placidi | 2017-05-30 15:33 | 2014-08-25 |  |  | 103.79 | 96.209 | 124 | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | AREA TECNICA | COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SVC | PE | 68038 | Scuola
PE-SVC-OOPP-04429 | 4429 | F33J13000670002 | 2013-12-14 | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | 2017-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | San Valentino in Abruzzo Citeriore | MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIA SAN ROCCO | daniela baliva | 2014-01-24 13:01 | Programmazione | 22738 | F33J13000670002 | 50 | 50 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-04-30 |  |  |  | alessia placidi | 2017-05-30 15:33 | [5 empty] | 124 | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | AREA TECNICA | COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SVC | PE | 68038 | Scuola
RA-MBAC-OOPP-05006 | 5006 | F35C14000010001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Alanno | CIPE 77 - ALANNO - CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - PIAZZA A. DE LITIO 65020 | MIBAC DirReg | 2016-11-04 11:57 | Progettazione | 22513 | F35C14000010001 | 451.149 | 451.149 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 451.149 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | II STRALCIO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO |  |  | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:34 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68002
AQ-PROVAQ-OOPP-03820 | 3820 | F36E09000650008 | 2010-07-07 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 2015-10-31 | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | FALSE | Avezzano | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "ETTORE MAJORANA"*VIA ALDO MORO*ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI |  |  | Intervento chiuso | 14702 | F36E09000650008 | 323.453 | 323.453 | 200.006 | Intervento chiuso | 2011-01-31 | 100 | 27 - Donazioni | 323.453 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi INAIL | 2011-05-19 | 2011-05-19 | ProvAq Scuole | 2015-11-19 16:56 | 2010-09-20 |  |  | 201.0114 | 11.4093 | 7 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66006 | Scuola
AQ-PROVAQ-OOPP-03821 | 3821 | F36E10001160003 | 2010-12-07 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 2015-10-31 | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | FALSE | Avezzano | ISTITUTO STATALE D'ARTE*TIBURTINA VALERIA*LAVORI DI RIPARAZIONE LINEA ESTERNA IMPIANTO TERMICO |  |  | Intervento chiuso | 14705 | F36E10001160003 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | Intervento chiuso | 2010-11-09 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 12.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2010-12-07 | 2010-12-07 | ProvAq Scuole | 2015-11-19 17:46 | 2010-09-27 |  |  | 12.6 | 0 | 7 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66006 | Scuola
CH-ATERCH-OOPP-03822 | 3822 | F36I10000310001 | 2011-12-22 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Crecchio | PROGETTO N. 370 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 DELL'EDIFICIO SITO IN CRECCHIO ALLA VIA PIANA N. 189. |  |  | Programmazione | 22381 | F36I10000310001 | 100 | 100 | 0 | Programmazione | 2018-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-04-30 | CIPE 20/02/2015 |  |  | ATERCH | 2017-05-29 09:58 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69027 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03823 | 3823 | F36I10000320001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Tollo | PROGETTO N. 392- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN TOLLO ALLA C.DA BUTTICI N. 15. |  |  | Programmazione | 22382 | F36I10000320001 | 90 | 90 | 0 | Programmazione | 2018-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-04-30 | CIPE 20/02/2015 |  |  | ATERCH | 2017-05-29 10:00 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69090 | ATER
RA-MBAC-OOPP-04601 | 4601 | F37F09000070001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | San Valentino in Abruzzo Citeriore | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN VALENTINO, SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-04 10:58 | Intervento chiuso | 14045 | F37F09000070001 | 266.735 | 266.735 | 236.12 | Intervento chiuso | 2010-10-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 266.735 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-08-13 | 2010-10-01 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:59 | 2009-11-27 |  |  | 185.886 | 80.849 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68038 | Chiesa
AQ-PROVAQ-OOPP-03824 | 3824 | F37H10001810003 | 2011-01-18 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | 2016-04-30 | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | S.P. 45 "DI FONTECCHIO"*VIA S.P.45*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE AL KM. 2+500 DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 |  |  | Intervento chiuso | 17043 | F37H10001810003 | 160 | 160 | 150.95 | Intervento chiuso | 2012-07-18 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 160 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2013-02-04 | 2013-09-30 | ProvAq Scuole | 2016-05-26 10:12 | 2011-08-02 |  |  | 123.1647 | 27.7854 | 8 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66087 | infrastrutture
RA-MBAC-OOPP-04782 | 4782 | F42C14000040001 | 2014-08-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Città Sant'Angelo | CIPE 135 - CITTA' SANT'ANGELO - CHIESA DI S. MICHELE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2015-01-29 11:16 | Collaudo | 22524 | F42C14000040001 | 1500 | 1500 | 1458.518 | Collaudo | 2017-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-10-23 | 2017-04-19 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:40 | 2015-05-07 |  |  | 804.33 | 591.075 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68012 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04913 | 4913 | F42C15000270001 | 2016-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Teramo | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - TERAMO - Chiesa di S. Agostino - Piazza S. Agostino - Lavori di consolidamento e restauro. | MIBAC DirReg | 2016-12-05 15:01 | Progettazione | 22548 | F42C15000270001 | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:50 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67041
RA-MBAC-OOPP-04904 | 4904 | F42C16000030001 | 2016-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Secinaro | CIPE 77 - SECINARO - Chiesa di S. Nicola di Bari - Via del Poggio - Lavori di consolidamento e restauro. | MIBAC DirReg | 2016-07-20 11:06 | Progettazione | 22538 | F42C16000030001 | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:46 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66097
RA-MBAC-OOPP-04894 | 4894 | F42C16000040001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Crognaleto | CIPE 77 - CROGNALETO - FRAZ. CERVARO - Chiesa di S. Andrea - Lavori di consolidamento e restauro. | MIBAC DirReg | 2016-07-20 11:00 | Progettazione | 22525 | F42C16000040001 | 300 | 300 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:41 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67023
RA-MBAC-OOPP-04938 | 4938 | F42F15000160001 | 2016-06-01 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | San Pio delle Camere | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) - FRAZ. CASTELNUOVO SS 17 - Chiesa di Santo Stefano - Lavori di consolidamento e restauro. | MIBAC Unica | 2016-12-05 13:36 | Progettazione | 22186 | F42F15000160001 | 800 | 800 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:36 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66088
RA-MBAC-OOPP-04900 | 4900 | F43G15000310001 | 2016-05-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Pianella | CIPE 77 - PIANELLA - Chiesa di S. Antonio - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | MIBAC DirReg | 2016-07-20 11:03 | Progettazione | 22531 | F43G15000310001 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | II LOTTO |  |  | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:43 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68030
CH-ATERCH-OOPP-03825 | 3825 | F46I10000140001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Canosa Sannita | PROGETTO N. 399 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CANOSA SANNITA ALLA VIA DEGLI EROI N.8 E ALLA VIA ROMA N. 14. | francesco mattucci | 2014-05-20 09:28 | Programmazione | 22390 | F46I10000140001 | 100 | 100 | 0 | Programmazione | 2018-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-04-30 | CIPE 20/02/2015 |  |  | ATERCH | 2017-05-29 10:08 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69010 | ATER
RA-MBAC-OOPP-04593 | 4593 | F47E09000410001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Loreto Aprutino | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO, LORETO APRUTINO (PE)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-04 10:59 | Intervento chiuso | 13999 | F47E09000410001 | 152.903 | 152.903 | 124.059 | Intervento chiuso | 2010-09-02 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 152.903 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-27 | 2010-09-02 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:06 | 2009-11-27 |  |  | 97.523 | 55.38 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68021 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04590 | 4590 | F47E09000420001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pianella | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN DOMENICO, PIANELLA (PE) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-04 11:00 | Intervento chiuso | 14020 | F47E09000420001 | 30 | 30 | 26.653 | Intervento chiuso | 2010-07-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - Errore importo CUP (no 96,27 ) - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2012-09-18 | 2012-10-16 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:12 | 2012-03-27 |  |  | 21.101 | 8.899 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68030 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04591 | 4591 | F47E09000430001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Crognaleto | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO, TOTTEA - CROGNALETO (TE)- Lavori di messa in sicurezza - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-04 11:00 | Intervento chiuso | 13974 | F47E09000430001 | 94 | 94 | 83.607 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 94 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-07 | 2010-07-13 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:30 | 2009-11-27 |  |  | 67.718 | 26.282 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67023 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04600 | 4600 | F47F09000400001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Bolognano | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL BALZO, MUSELLARO - BOLOGNANO (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-04 11:02 | Intervento chiuso | 13951 | F47F09000400001 | 100.085 | 100.085 | 94.064 | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100.085 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-13 | 2010-10-22 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:45 | 2009-11-27 |  |  | 71.72 | 28.365 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68003 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04325 | 4325 | F48F12000160001 | 2013-07-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-10-31 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Pianella | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'ANTONIO - VIA LARGO DELLA CHIESA, PIANELLA (PE) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:21 | Intervento chiuso | 19914 | F48F12000160001 | 650 | 650 | 646.819 | Intervento chiuso | 2015-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-10-31 | ANNUALITA' 2013 | 2014-02-24 | 2016-09-07 | MIBAC DirReg | 2016-11-29 14:58 | 2014-01-10 |  |  | 499.726 | 150.273 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68030 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04338 | 4338 | F48I13001420001 | 2013-07-03 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-02-28 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Teramo | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA MARIA AD MELATINUM - FRAZ. GARRANO, TERAMO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:21 | Intervento chiuso | 21011 | F48I13001420001 | 250 | 250 | 210.805 | Intervento chiuso | 2016-03-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-02-28 |  | 2013-12-17 | 2017-03-01 | MIBAC DirReg | 2017-03-14 12:32 | 2013-09-27 |  |  | 185.334 | 107.734 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67041 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04319 | 4319 | F48I13001430001 | 2013-07-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Teramo | CIPE 135 - CHIESA DELLA MISERICORDIA O SAN MARTINO - TERAMO FRAZ. FORCELLA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:21 | Collaudo | 22549 | F48I13001430001 | 300 | 300 | 291.01 | Collaudo | 2013-12-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2013-11-18 | 2015-12-16 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:51 | 2013-09-05 |  |  | 204.76 | 95.239 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67041 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-05009 | 5009 | F52C15000460001 | 2016-05-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Castel del Monte | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - CASTEL DEL MONTE (AQ) - CHIESA DI S. MARCO - VIA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO. | MIBAC Unica | 2016-12-05 12:59 | Progettazione | 22160 | F52C15000460001 | 1500 | 1500 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-30 17:00 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66026
RA-MBAC-OOPP-04898 | 4898 | F52C16000090001 | 2016-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Magliano de' Marsi | CIPE 77 - MAGLIANO DE' MARSI - Chiesa di S. Lucia - Piazza S. Lucia - Lavori di consolidamento e restauro. | MIBAC DirReg | 2016-07-20 11:01 | Progettazione | 22526 | F52C16000090001 | 200 | 200 | 0 | Progettazione | 2017-09-30 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:41 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66053
RA-MBAC-OOPP-04770 | 4770 | F52I14000100001 | 2014-08-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Sulmona | CIPE 135 - SULMONA - CHIESA DI S. DOMENICO - VIA PANSA 2 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2014-11-28 16:37 | Attuazione | 22546 | F52I14000100001 | 1100 | 1100 | 572.432 | Attuazione | 2017-12-31 | 52 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-12-16 | 1138571 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:49 | 2015-09-21 |  |  | 776.966 | 323.034 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66098 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-03625 | 3625 | F52I14000250001 | 2015-03-10 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Fossa | CIPE 135 - FOSSA - CHIESA DI S. MARIA AD CRYPTAS - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2015-03-15 12:08 | Attuazione | 22164 | F52I14000250001 | 700 | 700 | 257.007 | Attuazione | 2017-12-31 | 37 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135 |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2015-05-05 | 2016-11-02 | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:22 | 2016-01-26 |  |  | 446.928 | 253.072 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66044 | Chiesa
AQ-PROVAQ-OOPP-03826 | 3826 | F53B11000240001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | 2015-12-31 | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Sulmona | LICEO SOCIOPEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI 'G.B. VICO'*VIALE PALMIRO TOGLIATTI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA |  |  | Intervento chiuso | 15409 | F53B11000240001 | 3188.64 | 3188.64 | 2506.066 | Intervento chiuso | 2012-09-12 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3188.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-12-31 |  | 2012-08-17 | 2015-07-08 | ProvAq Scuole | 2016-02-02 16:20 | 2011-08-26 |  |  | 2308.688 | 879.952 | 5 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66098 | Scuola
AQ-PROVAQ-OOPP-03827 | 3827 | F53B11000250001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | 2017-04-30 | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Sulmona | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE/ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "A. DE NINO" - "R. MORANDI"*VIA V. D'ANDREA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA |  |  | Attuazione | 22682 | F53B11000250001 | 6716.696 | 6716.696 | 1430.758 | Attuazione | 2018-12-31 | 30 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 6716.696 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2012-06-04 | 2015-01-28 | ProvAq Scuole | 2017-05-30 10:18 | 2011-08-26 |  | Il rapporto lavorativo con l'ATI FIN S.R.L. - COSMAN S.R.L. ##232; stato chiuso in data 16/05/2013 per intervenuta risoluzione del contratto di appalto del 12/12/2011 Rep. n. 1116 per gravi irregolarità commesse dall'impresa appaltatrice durante l'esecuzi | 4970.199 | 1734.498 | 5 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66098 | Scuola
AQ-PROVAQ-OOPP-03828 | 3828 | F53B11000260001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | 2016-02-29 | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Sulmona | ISITUTO D'ARTE "G. MAZARA"*VIA DI GIACOMO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA |  |  | Intervento chiuso | 16116 | F53B11000260001 | 3249.12 | 3249.12 | 2504.333 | Intervento chiuso | 2014-01-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3249.12 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-02-29 | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2013-02-18 | 2015-07-08 | ProvAq Scuole | 2016-03-22 10:58 | 2011-08-26 |  |  | 1961.666 | 759.752 | 5 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66098 | Scuola
AQ-MDM-OOPP-04311 | 4311 | F54B13000630001 | 2013-11-28 | MAGLIANO DEI MARSI | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Magliano de' Marsi | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO | alessia dannunzio | 2013-11-29 13:27 | Attuazione | 22716 | F54B13000630001 | 4620 | 4620 | 355.911 | Attuazione | 2017-12-31 | 8 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4620 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-04-30 |  | 2014-10-09 | 2016-12-12 | alessia placidi | 2017-05-30 15:26 |  | 2015-09-23 | Si ##232; proceduto alla demolizione della scuola medfia della palestra e dell'auditorium in dicembre 2015, Successivamente si ##232; proceduto alla consegna frazionata dei lavori alla scuola materna a Gennaio 2017, ed ##232; in fase di collaudo.E' stata | 3728.227 | 743.612 | 55 | MAGLIANO DEI MARSI | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI MAGLIANO DEI MARSI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MDM | AQ | 66053 | Scuola
RA-MBAC-OOPP-03829 | 3829 | F54E13000100001 | 2013-06-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Magliano de' Marsi | CIPE 135 - CHIESA SACRARIO DEI CADUTI, IN LOCALITÀ MAGLIANO DEI NARSI*VIA CAPOLUOGO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:22 | Collaudo | 22527 | F54E13000100001 | 300 | 300 | 291.023 | Collaudo | 2014-05-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | ANNUALITA' 2013 | 2013-11-11 | 2015-08-04 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:41 | 2013-09-27 |  |  | 213.819 | 85.5 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66053 | Chiesa
AQ-PROVAQ-OOPP-03830 | 3830 | F55D10000450003 | 2010-11-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 2015-10-31 | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | FALSE | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO*VIALE PALMIRO TOGLIATTI*LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL CONTROSOFFITTO |  |  | Intervento chiuso | 14282 | F55D10000450003 | 18.437 | 18.437 | 18.437 | Intervento chiuso | 2010-11-30 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 18.437 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2011-02-16 | 2011-02-16 | ProvAq Scuole | 2015-11-12 16:04 | 2010-09-23 |  |  | 15.3641 | 3.0728 | 7 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66098 | Scuola
AQ-PROVAQ-OOPP-03831 | 3831 | F56E12000750003 | 2013-02-05 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 2015-10-31 | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | FALSE | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO*VIALE TOGLIATTI*RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA |  |  | Intervento chiuso | 14267 | F56E12000750003 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | Intervento chiuso | 2013-07-06 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 47.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2013-12-27 | 2013-12-27 | ProvAq Scuole | 2015-11-12 12:37 | 2012-12-19 |  |  | 39.4215 | 8.2785 | 7 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66098 | Scuola
AQ-PROVAQ-OOPP-03832 | 3832 | F56E12000760003 | 2013-02-14 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | 2015-10-31 | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | FALSE | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI"*VIA TOGLIATTI*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA |  |  | Intervento chiuso | 14270 | F56E12000760003 | 15.687 | 15.687 | 15.687 | Intervento chiuso | 2012-10-11 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 15.687 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2013-06-04 | 2013-06-04 | ProvAq Scuole | 2015-11-12 13:01 | 2012-04-24 |  |  | 12.964 | 2.7225 | 5 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE - SETTORE 4.1 EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66098 | Scuola
AQ-PROVAQ-OOPP-03833 | 3833 | F56E13000000003 | 2013-02-07 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | 2015-10-31 | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | FALSE | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO*VIA TOGLIATTI*MANUTENZIONE DELLE PARETI ESTERNE DELLA PALESTRA |  |  | Intervento chiuso | 14266 | F56E13000000003 | 8.286 | 8.286 | 8.286 | Intervento chiuso | 2013-05-19 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 8.286 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2013-12-27 | 2013-12-27 | ProvAq Scuole | 2015-11-12 12:34 | 2013-02-08 |  |  | 6.848 | 1.438 | 7 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66098 | Scuola
AQ-PROVAQ-OOPP-03834 | 3834 | F56F11000060003 | 2011-05-31 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - GENIO CIVILE | 2015-10-31 | SETTORE GENIO CIVILE, SICUREZZA ED ESPROPRI | FALSE | Sulmona | PALAZZO RICCIARDI SEDE DECENTRATA PROVINCIA L'AQUILA*VIA MAZARA, 42*LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ SISMICA DEL PALAZZO RICCIARDI IN SULMONA, SEDE DECENTRATA DEGLI UFFICI DELL'AMMININSTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/ |  |  | Intervento chiuso | 14490 | F56F11000060003 | 15 | 15 | 15 | Intervento chiuso | 2011-02-14 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2012-04-10 | 2012-04-10 | ProvAq Scuole | 2015-11-17 15:41 | 2011-01-18 |  |  | 13.6364 | 1.3636 | 6 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - GENIO CIVILE | SETTORE GENIO CIVILE, SICUREZZA ED ESPROPRI | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66098 | Immobili Pubblici Demaniali
RA-MBAC-OOPP-04598 | 4598 | F57E09000050001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Magliano de' Marsi | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, ROSCIOLO - MAGLIANO DEI MARSI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-04 11:02 | Intervento chiuso | 14002 | F57E09000050001 | 94.914 | 94.914 | 69.142 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 94.914 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-29 | 2010-06-22 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:09 | 2009-11-19 |  |  | 55.392 | 39.522 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66053 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04589 | 4589 | F57E09000060001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Magliano de' Marsi | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, MARANO - MAGLIANO DEI MARSI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-04 11:03 | Intervento chiuso | 14003 | F57E09000060001 | 128.389 | 128.389 | 128.389 | Intervento chiuso | 2010-08-19 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 128.389 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-27 | 2010-08-19 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:10 | 2009-11-19 |  |  | 105.222 | 23.167 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66053 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04329 | 4329 | F58I13000080001 | 2013-08-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Sulmona | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA TOMBA, PIAZZA SANTA MARIA DELLA TOMBA - SULMONA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CONSERVATIVO E STATICO | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:22 | Collaudo | 22547 | F58I13000080001 | 1000 | 1000 | 872.196 | Collaudo | 2014-10-04 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - pagamenti da effettuare | 2013-12-10 | 2016-08-26 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:50 | 2013-10-04 |  |  | 634.884 | 277.366 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66098 | Chiesa
PE-BST-OOPP-04439 | 4439 | F61E14000190001 | 2014-01-28 | BUSSI SUL TIRINO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO - TERREMOTO | FALSE | Bussi sul Tirino | EX SCUOLA LOLA DI STEFANO*VIA LOLA DI STEFANO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE A SEGUITO SISMA 2009 | francesco mattucci | 2014-01-28 11:23 | Attuazione | 22406 | F61E14000190001 | 1545.311 | 1545.311 | 309.062 | Attuazione | 2017-12-31 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1545.311 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | francesco mattucci | 2017-05-29 10:18 | 2016-09-09 |  |  | 1264.72 | 280.591 | 116 | BUSSI SUL TIRINO | UFFICIO TECNICO - TERREMOTO | COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BST | PE | 68005 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
RA-MBAC-OOPP-04778 | 4778 | F62C13000370001 | 2014-09-03 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Rocca di Cambio | CIPE 135 - ROCCA DI CAMBIO - ABBAZIA DI S. LUCIA - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2014-11-28 17:32 | Attuazione | 22197 | F62C13000370001 | 1400 | 1400 | 341.645 | Attuazione | 2017-12-31 | 24 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-11-25 | 2016-12-14 | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:45 | 2015-12-16 |  |  | 943.461 | 456.539 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66081 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04918 | 4918 | F62C15000820001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Barisciano | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - BARISCIANO - Chiesa di S. Flaviano - Piazza S. Flaviano - Lavori di consolidamento e restauro | MIBAC Unica | 2016-12-05 12:09 | Progettazione | 22155 | F62C15000820001 | 2000 | 2000 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:04 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66009
RA-MBAC-OOPP-04919 | 4919 | F62C15000830001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Pietracamela | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - PIETRACAMELA - Chiesa di S. Leucio - Piazza 11 Febbraio - Lavori di consolidamento e restauro | MIBAC Unica | 2016-12-05 13:09 | Progettazione | 22181 | F62C15000830001 | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:34 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67034
RA-MBAC-OOPP-04947 | 4947 | F62C15000840001 | 2016-06-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Civitella Casanova | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - CIVITELLA CASANOVA (PE) - Chiesa della Beata Vergine delle Grazie - Lavori di consolidamento e restauro. | MIBAC Unica | 2016-12-05 13:02 | Progettazione | 22162 | F62C15000840001 | 1100 | 1100 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:20 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68014
RA-MBAC-OOPP-04937 | 4937 | F62C15000850001 | 2016-06-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - SANT'EUSANIO FORCONESE - Chiesa di San Giovanni Evangelista - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | MIBAC Unica | 2016-12-05 13:38 | Attuazione | 22187 | F62C15000850001 | 1200 | 1200 | 0 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:36 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66090
RA-MBAC-OOPP-04939 | 4939 | F62C15000860001 | 2016-06-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Rocca di Cambio | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - ROCCA DI CAMBIO (AQ) - Chiesa di S. Pietro II Lotto - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | MIBAC Unica | 2016-12-06 10:04 | Progettazione | 22184 | F62C15000860001 | 800 | 800 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:35 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66081
RA-MBAC-OOPP-04930 | 4930 | F62F15000180001 | 2016-07-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Ortona dei Marsi | CIPE 77 - ORTONA DEI MARSI (AQ) - FRAZ. CARRITO - CHIESA DI S. MARIA DELLA PIETA' - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2016-07-19 16:49 | Progettazione | 22528 | F62F15000180001 | 200 | 200 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:42 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66063
RA-MBAC-OOPP-04777 | 4777 | F62I14000110001 | 2014-10-03 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Gagliano Aterno | CIPE 135 - GAGLIANO ATERNO - CHIESA DI S. MARTINO | MIBAC DirReg | 2014-11-28 17:28 | Attuazione | 22165 | F62I14000110001 | 900 | 900 | 0 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | IN ATTESA ULTIMAZIONE LAVORI FINANZIATI CON FONDI CEI-RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:25 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66045 | Chiesa
CH-ATERCH-OOPP-04517 | 4517 | F65I09000070001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Multi-comunale | Rilievi ed indagini con progettazione parziale Patrimonio ATER | Francesco Mattucci | 2014-03-03 13:57 | Intervento chiuso | 22733 | F65I09000070001 | 340.272 | 340.272 | 0 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 340.272 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-30 15:33 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH |  | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03835 | 3835 | F66I10000970001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Orsogna | PROGETTO N. 396- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORSOGNA ALLA VIA R.LANCIANO DA NN.1,2,3,4,5,6,7 e 8. |  |  | Programmazione | 22395 | F66I10000970001 | 512.5 | 512.5 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 512.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-04-30 | CIPE 20/02/2015 |  |  | ATERCH | 2017-05-29 10:12 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69057 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03836 | 3836 | F66I10000980001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Orsogna | PROGETTO N. 397- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN ORSOGNA ALLA VIA R. LANCIANO N. 9. |  |  | Programmazione | 22402 | F66I10000980001 | 112.5 | 112.5 | 0 | Programmazione | 2018-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 112.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2017-05-29 10:15 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69057 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03837 | 3837 | F66I10000990001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Fara Filiorum Petri | PROGETTO N. 398- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN FARA FILORUM PETRI IN VIA MADONNA DEL PONTE N. 68. |  |  | Programmazione | 22412 | F66I10000990001 | 62.5 | 62.5 | 0 | Programmazione | 2017-10-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 62.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2017-05-29 10:24 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69030 | ATER
RA-MBAC-OOPP-04327 | 4327 | F68I13000070001 | 2013-07-02 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Ortona dei Marsi | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'ONOFRIO - VIA SANT'ONOFRIO, ORTONA DEI MARSI - L'AQUILA, LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:23 | Intervento chiuso | 18910 | F68I13000070001 | 300 | 300 | 295.287 | Intervento chiuso | 2014-01-28 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2013-11-19 | 2017-03-01 | MIBAC DirReg | 2017-05-23 13:26 | 2013-08-01 |  |  | 230.702 | 69.297 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66063 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04320 | 4320 | F68I13000090001 | 2013-08-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Cermignano | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA LUCIA - CERMIGNANO, TERAMO - PIAZZA SANTA LUCIA - OPERE DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:22 | Attuazione | 22521 | F68I13000090001 | 500 | 500 | 380.667 | Attuazione | 2017-09-30 | 76 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | ANNUALITA' 2013 | 2013-11-26 | 2017-03-01 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:38 | 2013-09-27 |  |  | 314.93 | 139 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67016 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04780 | 4780 | F69G13001970001 | 2014-07-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Barisciano | CIPE 135 - BARISCIANO - CHIESA DI S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2014-11-28 17:38 | Attuazione | 22156 | F69G13001970001 | 800 | 800 | 49.446 | Attuazione | 2017-12-31 | 6 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:06 | 2015-08-05 |  |  | 570.018 | 229.982 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66009 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04776 | 4776 | F71B14000110001 | 2014-08-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Tione degli Abruzzi | CIPE 135 - TIONE DEGLI ABRUZZI - CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2014-11-28 17:23 | Collaudo | 22195 | F71B14000110001 | 1000 | 1000 | 609.685 | Collaudo | 2017-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-10-23 | 2016-05-25 | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:43 | 2015-08-05 |  |  | 749.392 | 250.608 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66100 | Chiesa
AQ-PPI-OOPP-03838 | 3838 | F71D09000020001 | 2011-02-08 | POGGIO PICENZE | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | DEMOLIZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' PRIVATA PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA ORDINANZA 25 DEL 17/11/2009 – LARGO PARETI – DEMOLIZIONE ESEGUITA A MANO DI DUE PIANI DEL FABBRICATO |  |  | Intervento chiuso | 8110 | F71D09000020001 | 42.321 | 42.321 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 42.321 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | Sindaco Poggiopicenze | 2014-07-16 12:36 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073 | Puntellamenti
AQ-PPI-OOPP-03839 | 3839 | F71D10000020001 | 2011-02-08 | POGGIO PICENZE | 2014-03-01 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | DEMOLIZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' PRIVATA PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA ORDINANZA 29 DEL 20/05/2010 – VIA PER SAN DEMETRIO – DEMOLIZIONE PARZIALE ESEGUITA A MANO |  |  | Intervento chiuso | 6960 | F71D10000020001 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 24.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073 | Puntellamenti
AQ-PPI-OOPP-03840 | 3840 | F71D10000040001 | 2011-08-04 | POGGIO PICENZE | 2014-03-01 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | CASA MEDIEVALE – VIA UMBERTO I – MESSA IN SICUREZZA |  |  | Intervento chiuso | 6961 | F71D10000040001 | 31.552 | 31.552 | 31.552 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 31.552 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073 | Puntellamenti
CH-ATERCH-OOPP-04512 | 4512 | F71E09000060005 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Prog. 343 - Sisma del 06/04/2009 - Interventi urgenti ed indifferibili per i lavori di messa in sicurezza facciate fabbricati in Via Amiterno e Via Pescara a Chieti Scalo. | Francesco Mattucci | 2014-03-03 12:42 | Intervento chiuso | 22735 | F71E09000060005 | 228.029 | 228.029 | 0 | Intervento chiuso | 2010-06-18 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 228.029 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-04-30 | 0 |  |  | francesco mattucci | 2017-05-30 15:33 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-04515 | 4515 | F71E09000070001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Prog. 330/20- Sisma del 06/04/09 - Lavori di riparazione e verifica palazzina n. 2 e 4 in Via Amiterno a Chieti Scalo. | Francesco Mattucci | 2014-03-03 13:46 | Intervento chiuso | 22737 | F71E09000070001 | 0.32 | 0.32 | 0 | Intervento chiuso | 2009-11-03 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 0.32 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 |  | 2017-04-30 | 0 |  |  | francesco mattucci | 2017-05-30 15:33 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-04516 | 4516 | F71E09000080001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Prog. 339/3- Sisma del 06/04/09 - Lavori di ripristino dei danni provocati dal sisma del 06/04/2009 su fabbricati di proprietà ATER di Chieti siti in Via Amiterno, Via Pescara e Via D'annunzio a Chieti Scalo. | Francesco Mattucci | 2014-03-03 13:52 | Intervento chiuso | 22739 | F71E09000080001 | 38.74 | 38.74 | 0 | Intervento chiuso | 2009-07-03 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 38.74 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-30 15:33 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-04514 | 4514 | F71E09000090001 | 2014-02-05 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Prog. 329/31- Sisma del 06/04/09 - Lavori di riparazione e verifica Via Primavera N. 1 ad Ortona. | Francesco Mattucci | 2014-03-03 13:39 | Intervento chiuso | 22740 | F71E09000090001 | 1.08 | 1.08 | 0 | Intervento chiuso | 2009-11-09 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 1.08 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-30 15:34 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-04506 | 4506 | F71E11000060001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 373 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA MADONNA DELLA MISERICORDIA NN. 56 E 106. | Francesco Mattucci | 2014-03-03 11:52 | Programmazione | 22439 | F71E11000060001 | 137.5 | 137.5 | 0 | Programmazione | 2018-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 137.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2017-05-29 10:42 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-04507 | 4507 | F71E11000070001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 376 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 1, 3 e 5. | Francesco Mattucci | 2014-03-03 12:03 | Programmazione | 22440 | F71E11000070001 | 87.5 | 87.5 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2017-05-29 10:45 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-04508 | 4508 | F71E11000080001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 377 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 7, 9 e 19. | Francesco Mattucci | 2014-03-03 12:08 | Programmazione | 22442 | F71E11000080001 | 162.5 | 162.5 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 162.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2017-05-29 10:48 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
AQ-PPI-OOPP-04718 | 4718 | F71E14000120001 | 2014-06-23 | POGGIO PICENZE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Poggio Picenze | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DIETRO LA CHIESA*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | francesco mattucci | 2014-07-23 13:08 | Attuazione | 21977 | F71E14000120001 | 255 | 255 | 7.16 | Attuazione | 2017-12-30 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 255 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-08-11 | 2016-08-11 | Sindaco Poggiopicenze | 2017-05-19 11:49 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073 | CIMITERI
RA-MBAC-OOPP-04914 | 4914 | F72C15000550001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Cocullo | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - COCULLO - Chiesa di S. Domenico - Via S. Domenico - Lavori di consolidamento e restauro | MIBAC Unica | 2016-12-05 13:04 | Progettazione | 22163 | F72C15000550001 | 1750 | 1750 | 0 | Progettazione | 2018-09-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1750 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:21 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66037
RA-MBAC-OOPP-04916 | 4916 | F72C15000560001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Acciano | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - ACCIANO - Chiesa di Santi Pietro e Lorenzo - Capoluogo - Lavori di consolidamento e restauro | MIBAC Unica | 2016-12-05 12:10 | Progettazione | 22147 | F72C15000560001 | 1550 | 1550 | 0 | Progettazione | 2018-09-30 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 1550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 16:55 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66001
RA-MBAC-OOPP-04923 | 4923 | F72C15000570001 | 2016-05-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Tocco da Casauria | CIPE 77 - TOCCO DA CASAURIA - Chiesa di S. Eustachio II Lotto - Lavori di consolidamento e restauro. | MIBAC DirReg | 2016-07-20 11:07 | Progettazione | 22550 | F72C15000570001 | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:51 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68042
RA-MBAC-OOPP-04929 | 4929 | F72C15000600001 | 2016-06-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Campli | CIPE 77 - CAMPLI (TE) - CHIESA E CONVENTO DI S. BERNARDINO - VIA DELLA CHIESA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2016-07-19 16:45 | Progettazione | 22517 | F72C15000600001 | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:35 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67008
RA-MBAC-OOPP-05012 | 5012 | F72C15000620001 | 2016-11-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Chieti | CIPE 77 - CHIETI - CHIESA DI S. FRANCESCO - CORSO MARRUCINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO POST SISMA | MIBAC DirReg | 2016-11-04 13:52 | Attuazione | 22522 | F72C15000620001 | 2000 | 2000 | 0 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 |  |  | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:39 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 69022
RA-MBAC-OOPP-05023 | 5023 | F72C15000630001 | 2016-11-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Poggio Picenze | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - POGGIO PICENZE - CHIESA DI SAN FELICE MARTIRE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC Unica | 2016-12-05 13:11 | Progettazione | 22182 | F72C15000630001 | 5500 | 5500 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:34 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66073
RA-MBAC-OOPP-04895 | 4895 | F72C16000090002 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Campli | CIPE 77 - CAMPLI - FRAZ. MORGE - Chiesa della SS. Trinità - Lavori di consolidamento e restauro. | MIBAC DirReg | 2016-07-20 10:59 | Progettazione | 22518 | F72C16000090002 | 250 | 250 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:35 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67008
RA-MBAC-OOPP-05001 | 5001 | F72C16000120001 | 2016-05-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Rocca di Mezzo | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - ROCCA DI MEZZO (AQ) - CHIESA DI S. MARIA AD NIVES - II LOTTO - PIAZZA S. MARIA AD NIVES - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC Unica | 2016-12-05 13:33 | Progettazione | 22185 | F72C16000120001 | 850 | 850 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 850 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:36 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66082
AQ-PPI-OOPP-03841 | 3841 | F72D13000010001 | 2013-02-28 | POGGIO PICENZE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Poggio Picenze | IMPIANTI SPORTIVI*VIA VIA DELLA REPUBBLICA*RIPRISTINO DELLO ¿STATUS QUO ANTE¿ DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA SISMA 2009 (IMPIANTI SPORTIVI). |  |  | Intervento chiuso | 21978 | F72D13000010001 | 74.755 | 74.755 | 74.012 | Intervento chiuso | 2014-06-01 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 74.755 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945 |  | 2017-04-30 |  | 2014-08-04 | 2014-08-04 | Sindaco Poggiopicenze | 2017-05-19 11:50 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073 | EX AREE DI ACCOGLIENZA
CH-ATERCH-OOPP-03842 | 3842 | F72E10000090001 | 2011-11-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | N. 352 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 126, 128 E 130 (PALAZZINA 1 °) |  |  | Attuazione | 22458 | F72E10000090001 | 880 | 880 | 90.68 | Attuazione | 2016-12-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 880 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 - FONDI PRIVATI |  | 2017-04-30 |  | 2013-01-30 | 2013-01-30 | ATERCH | 2017-05-29 10:59 | 2012-09-25 |  |  | 503.212 | 125.122 | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03843 | 3843 | F72E10000100001 | 2011-12-05 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 360 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 70 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA G. D'ANNUNZIO, NN. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. |  |  | Progettazione | 22516 | F72E10000100001 | 600 | 600 | 0 | Progettazione | 2018-10-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2017-05-29 11:35 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03844 | 3844 | F72E10000110001 | 2011-12-05 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 361- SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL¿EDIFICIO DI N. 12 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA PIAZZA SAN PIO X NN. 49 e 63. |  |  | Progettazione | 22523 | F72E10000110001 | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2017-05-29 11:40 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03845 | 3845 | F72E10000120001 | 2011-12-06 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 364 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 4 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 64 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA SALVO D'ACQUISTO NN. 6, 8, 12 e 20. |  |  | Progettazione | 22530 | F72E10000120001 | 320 | 320 | 0 | Progettazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 320 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2017-05-29 11:43 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
AQ-PPI-OOPP-03846 | 3846 | F72E10000130001 | 2012-02-23 | POGGIO PICENZE | 2014-03-01 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA COPERTURA DI PALAZZO FERRARI, VIA UMBERTO I N. 7 IN POGGIO PICENZE. FG 6 N 215 E 216*VIA UMBERTO PRIMO CIVICO 7*MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALAZZO FERRARI |  |  | Intervento chiuso | 6962 | F72E10000130001 | 101.688 | 101.688 | 80.88 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 101.688 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073 | Puntellamenti
RA-MBAC-OOPP-04775 | 4775 | F72I14000750001 | 2014-09-05 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Rocca di Mezzo | CIPE 135 - ROCCA DI MEZZO - CHIESA DI S. PIETRO APOSTOLO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2014-11-28 17:17 | Attuazione | 22196 | F72I14000750001 | 600 | 600 | 524.456 | Attuazione | 2017-09-30 | 87 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-05-27 | 2016-12-14 | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:44 | 2015-11-16 |  |  | 434.653 | 165.365 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66082 | Chiesa
CH-ATERCH-OOPP-04509 | 4509 | F73G11000190001 | 2014-12-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 378 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 25, 27 e 29. | Francesco Mattucci | 2014-03-03 12:20 | Programmazione | 22542 | F73G11000190001 | 150 | 150 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2017-05-29 11:46 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-04513 | 4513 | F73G12000410001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Prog. 329/29 - Sisma del 06/04/09 - PROVE DI LABORATORIO SUI PILASTRI DEL PIANO TERRA DELLE "5 PALAZZINE " ATER IN VIA AMITERNO A CHIETI SCALO.*VIA VIA AMITERNO NN. 102-104-106-108-110-112-114-116- 118-120-122-124-126-128-130 | Francesco Mattucci | 2014-03-03 13:15 | Intervento chiuso | 22742 | F73G12000410001 | 1.784 | 1.784 | 0 | Intervento chiuso | 2009-06-22 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 1.784 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-30 15:34 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
AQ-ACC-OOPP-04466 | 4466 | F73J14000030001 | 2014-01-28 | ACCIANO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Acciano | MESSA IN SICUREZZA DI MURI E STRADE COMUNALI CON L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI*VIA LOCALITÀ SUCCIANO*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MURI CON L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI | francesco mattucci | 2014-01-29 11:03 | Attuazione | 22383 | F73J14000030001 | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2017-12-31 | 40 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:01 | 2015-06-11 |  |  |  |  | 3 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ACCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ACC | AQ | 66001 | MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURE
AQ-CDS-OOPP-04443 | 4443 | F74B13000340001 | 2014-01-02 | Castel di Sangro | 2017-04-30 | UFFICIO LL. PP. - SETTORE III | FALSE | Castel di Sangro | RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA - LOCALITA' SANTA LUCIA | daniela baliva | 2014-01-28 13:20 | Attuazione | 21936 | F74B13000340001 | 4720 | 4720 | 101.2 | Attuazione | 2018-03-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4720 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2014-07-22 | 2014-09-19 | sindaco casteldisangro | 2017-05-12 11:32 | 2016-04-08 |  |  | 3788.865 | 899.261 | 117 | CASTEL DI SANGRO | UFFICIO LL. PP. - SETTORE III | COMUNE DI CASTEL DI SANGRO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDS | AQ | 66028 | Scuola
AQ-PPI-OOPP-03464 | 3464 | F74B14000340001 | 2014-09-03 | POGGIO PICENZE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Poggio Picenze | SEDE MUNICIPALE*PIAZZA DEL MUNICIPIO 1*RIPARAZIONE DANNI POST SISMA | francesco mattucci | 2015-03-26 14:29 | Attuazione | 21979 | F74B14000340001 | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | Sindaco Poggiopicenze | 2017-05-19 11:51 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073 | MUNICIPIO
AQ-PPI-OOPP-04374 | 4374 | F75I13000160001 | 2013-11-20 | POGGIO PICENZE | 2017-04-30 | UFFICIO PER LA RICOSTRUZIONE | TRUE | Poggio Picenze | MESSA IN SICUREZZA CON RIMOZIONE MACERIE E BONIFICA AMIANTO DI EDIFICIO PARZIALMENTE CROLLATO ALL'INTERNO DELLA ZONA ROSSA | Sindaco Poggiopicenze | 2013-12-04 10:24 | Collaudo | 21980 | F75I13000160001 | 45.38 | 45.38 | 43.35 | Collaudo | 2014-04-30 | 95 | Non Selezionato | 45.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-07-04 |  | Sindaco Poggiopicenze | 2017-05-19 11:51 | [5 empty] | 86 | POGGIO PICENZE | UFFICIO PER LA RICOSTRUZIONE | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073 | Puntellamenti
AQ-ACC-OOPP-03847 | 3847 | F76E10000330001 | 2010-06-17 | ACCIANO | 2016-10-31 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Acciano | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 2 ALLOGGI DA DESTINARE A FUNZIONI ABITATIVE PRIMARIE PRESSO L'EDIFICVIO DI PROPRIETA COMUNALE SITO NEL CAPOLUOGO IN VIA VICO OSCURO |  |  | Intervento chiuso | 19299 | F76E10000330001 | 95 | 95 | 85.403 | Intervento chiuso | 2012-08-16 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 95 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-10-31 |  | 2011-05-21 | 2012-08-16 | francesco mattucci | 2016-11-18 09:42 | 2010-11-06 |  |  | 63.115 | 31.884 | 3 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ACCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ACC | AQ | 66001 | ERP
AQ-ACC-OOPP-04464 | 4464 | F76G14000130001 | 2014-01-28 | ACCIANO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Acciano | TORRE MEDIOEVALE*VIA ROCCAPRETURO*INTERVENTO DI RECUPERO TORRE MEDIOEVALE | francesco mattucci | 2014-01-29 10:58 | Attuazione | 22384 | F76G14000130001 | 257.77 | 257.77 | 0 | Attuazione | 2017-06-30 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 257.77 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:02 | [5 empty] | 3 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ACCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ACC | AQ | 66001 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
CH-ATERCH-OOPP-03848 | 3848 | F76I09000040005 | 2009-11-19 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Prog. 351 - Sisma del 06/04/09 - Interventi urgenti ed indifferibili su palazzine in "Ex Villaggio Celdit". Edifici A - A1 B - B1. Intervento su facciate. | emanuela ferrini | 2013-12-03 13:32 | Intervento chiuso | 22745 | F76I09000040005 | 562.99 | 562.99 | 0 | Intervento chiuso | 2010-06-25 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 562.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-30 15:34 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
AQ-ACC-OOPP-03849 | 3849 | F76I10000060001 | 2010-07-17 | ACCIANO | 2016-10-31 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Acciano | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 2 ALLOGGI DA DESTINARE A FUNZIONI ABITATIVE PRIMARIE PRESSO L'EDIFICVIO DI PROPRIETA COMUNALE SITO NELLA FRAZIONE DI BEFFI |  |  | Intervento chiuso | 19300 | F76I10000060001 | 114.11 | 114.11 | 114.11 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 114.11 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-10-31 |  | 2011-03-10 | 2012-08-23 | francesco mattucci | 2016-11-18 09:48 | 2010-11-27 |  |  | 67.777 | 46.3 | 3 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ACCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ACC | AQ | 66001 | ERP
AQ-ACC-OOPP-03850 | 3850 | F76I10000070001 | 2010-07-27 | ACCIANO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Acciano | ALLOGGI ABITATIVI PRIMARI PER SFOLLATI DAL SISMA DEL 06/04/2009*FRAZIONE DI ROCCAPRETURO, VIA DELLE GROTTE*RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 5 ALLOGGI |  |  | Collaudo | 22385 | F76I10000070001 | 315.74 | 315.74 | 161.397 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 315.74 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2011-05-05 | 2012-08-30 | francesco mattucci | 2017-05-29 10:03 | 2010-09-02 |  |  | 109.602 | 58.397 | 3 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ACCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ACC | AQ | 66001 | ERP
CH-ATERCH-OOPP-03851 | 3851 | F76I10000430001 | 2011-10-24 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 354 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 114, 116 E 118 (PALAZZINA 3°) |  |  | Attuazione | 22557 | F76I10000430001 | 550 | 550 | 90.68 | Attuazione | 2016-12-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-04-30 |  | 2013-01-22 | 2013-01-22 | ATERCH | 2017-05-29 11:56 | 2012-09-25 |  |  | 441 | 109 | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03852 | 3852 | F76I10000440001 | 2011-10-24 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 355 - LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI PRODOTTI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 SULL'EDIFICIO POSTO IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 108, 110 E 112- PALAZZINA 4° |  |  | Attuazione | 22687 | F76I10000440001 | 780 | 780 | 163.48 | Attuazione | 2016-12-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 780 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-04-30 |  | 2013-01-30 | 2017-03-22 | ATERCH | 2017-05-30 12:11 | 2012-09-25 |  |  | 533.068 | 113.6505 | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03853 | 3853 | F76I10000450001 | 2011-11-28 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 353 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 120, 122 E 124 (PALAZZINA 2 °) |  |  | Attuazione | 22691 | F76I10000450001 | 900 | 900 | 199.74 | Attuazione | 2016-12-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-04-30 |  | 2012-12-21 | 2017-03-22 | ATERCH | 2017-05-30 12:32 | 2012-09-25 |  |  | 449.0498 | 187.4994 | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03854 | 3854 | F76I10000460001 | 2011-11-28 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 356 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 102, 104 E 106 (PALAZZINA 5 °) |  |  | Attuazione | 22693 | F76I10000460001 | 512.5 | 512.5 | 90.68 | Attuazione | 2016-12-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 512.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-04-30 |  | 2012-12-20 | 2012-12-20 | ATERCH | 2017-05-30 12:39 | 2012-09-25 |  |  | 406 | 106.5 | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03855 | 3855 | F76I10000470001 | 2011-11-30 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 357 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA G. D'ANNUNZIO NN. 79,81 E 83. | francesco mattucci | 2015-03-26 12:23 | Progettazione | 22694 | F76I10000470001 | 212.5 | 212.5 | 0 | Progettazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 212.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2017-05-30 12:43 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03856 | 3856 | F76I10000480001 | 2011-11-30 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 358 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 36 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCARA, NN. 120, 122 e 124. |  |  | Progettazione | 22695 | F76I10000480001 | 262.5 | 262.5 | 0 | Progettazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 262.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2017-05-30 12:49 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03857 | 3857 | F76I10000490001 | 2011-11-30 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 359 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 74 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCARA, NN. 156, 158, 160, 162, 164, 166 e 168. |  |  | Progettazione | 22696 | F76I10000490001 | 512.5 | 512.5 | 23.693 | Progettazione | 2018-10-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 512.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-04-30 |  | 2017-04-07 | 2017-04-07 | francesco mattucci | 2017-05-30 17:02 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03858 | 3858 | F76I10000500001 | 2011-12-06 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 362 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 18 ALLOGGI IN ORTONA ALLA VIA PRIMAVERA NN. 1 E 10. |  |  | Progettazione | 22697 | F76I10000500001 | 274.5 | 274.5 | 14.198 | Progettazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 274.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-04-30 |  | 2017-03-22 | 2017-03-22 | ATERCH | 2017-05-30 12:59 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69058 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03859 | 3859 | F76I10000520001 | 2011-12-13 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 366 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 22 ALLOGGI IN ORTONA ALLA VIA GENOVA 1 E VIA PISA 2. |  |  | Progettazione | 22698 | F76I10000520001 | 220 | 220 | 0 | Progettazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 220 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2017-05-30 13:05 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69058 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03860 | 3860 | F76I10000560001 | 2011-12-20 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 367 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI SITO IN ORTONA ALLA VIA ROMA NN. 75 e 77. |  |  | Progettazione | 22699 | F76I10000560001 | 152 | 152 | 15.007 | Progettazione | 2018-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 152 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-04-30 |  | 2017-03-02 | 2017-03-02 | ATERCH | 2017-05-30 13:25 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69058 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03861 | 3861 | F76I10000570001 | 2012-01-04 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 372 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO IN CHIETI ALLA VIA MADONNA DELLA MISERICORDIA N.25. |  |  | Attuazione | 22700 | F76I10000570001 | 162.5 | 162.5 | 26.4 | Attuazione | 2017-04-30 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 162.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-04-30 |  | 2017-03-22 | 2017-03-22 | francesco mattucci | 2017-05-30 17:03 | 2012-12-15 |  |  | 128.5 | 34 | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03862 | 3862 | F76I10000600002 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 374 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SALINE NN. 17-18-19-21 e 25. |  |  | Progettazione | 22701 | F76I10000600002 | 362.5 | 362.5 | 0 | Progettazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 362.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2017-05-30 14:00 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03863 | 3863 | F76I10000610001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 375 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SALLUSTIO NN.1-3-5-7-9-11. |  |  | Progettazione | 22702 | F76I10000610001 | 493.5 | 493.5 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 493.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2017-05-30 15:20 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03864 | 3864 | F76I10000620002 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 381 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ATRI NN. 16A-16B-16C-18A-18B. |  |  | Progettazione | 22708 | F76I10000620002 | 714 | 714 | 0 | Progettazione | 2018-08-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 714 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2017-05-30 15:24 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03865 | 3865 | F76I10000630001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 382 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ORTONA NN. 10-12-14-22-24-26. |  |  | Progettazione | 22729 | F76I10000630001 | 201 | 201 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 201 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2017-05-30 15:30 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03866 | 3866 | F76I10000640001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 383 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SAN CAMILLO DE LELLIS 101 E 107, VIA DE PASQUA 1-3-5-17-19A-19B-37-39. |  |  | Programmazione | 22748 | F76I10000640001 | 490 | 490 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 490 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERCH | 2017-05-30 15:35 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03867 | 3867 | F76I10000650001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 386 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA COLONNETTA N. 31, VIA DE VIRGILIIS NN. 24-26 E VIA B. CROCE N. 390. |  |  | Programmazione | 22750 | F76I10000650001 | 275 | 275 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 275 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-30 15:35 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03868 | 3868 | F76I10000660001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 387- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA P.ZZA XVIII DICEMBRE NN. 11 a 17. |  |  | Programmazione | 22752 | F76I10000660001 | 510 | 510 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 510 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-30 15:35 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69058 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03869 | 3869 | F76I10000670001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 388- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA P.ZZA XVIII DICEMBRE NN. DA 19 A 29. |  |  | Programmazione | 22753 | F76I10000670001 | 518 | 518 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 518 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-30 15:35 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69058 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03870 | 3870 | F76I10000680001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 389- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA BERARDI NN. DA 19 A 29. |  |  | Progettazione | 22754 | F76I10000680001 | 283.5 | 283.5 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 283.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-30 15:36 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69058 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03871 | 3871 | F76I10000690001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 390- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA TRIESTE, VIA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA DON BOSCO, VIA ERITREA. |  |  | Progettazione | 22755 | F76I10000690001 | 598.5 | 598.5 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 598.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-30 15:36 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69058 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03872 | 3872 | F76I10000700001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 379- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ROCCAMORICE NN.1 e 5. |  |  | Programmazione | 22756 | F76I10000700001 | 25 | 25 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-30 15:36 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03873 | 3873 | F76I10000710001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 380- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA DE CARLO N. 3. |  |  | Programmazione | 22757 | F76I10000710001 | 62.5 | 62.5 | 0 | Programmazione | 2018-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 62.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-30 15:36 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03874 | 3874 | F76I10000720001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 384- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA DON MINZONI N. 7. |  |  | Programmazione | 22758 | F76I10000720001 | 35 | 35 | 0 | Programmazione | 2017-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 35 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-30 15:36 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03875 | 3875 | F76I10000730001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 385- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA P. FALCO N. 21 E VIA E. CARUSI N. 40. |  |  | Programmazione | 22759 | F76I10000730001 | 112.5 | 112.5 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 112.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-30 15:37 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
CH-ATERCH-OOPP-03876 | 3876 | F76I10000740001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 391- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA MARINA N. 10 E C.DA VILLA TORRE NN. 8-10. |  |  | Programmazione | 22760 | F76I10000740001 | 63 | 63 | 0 | Programmazione | 2018-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 63 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-30 15:37 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69058 | ATER
AQ-PPI-OOPP-03877 | 3877 | F76I11000470001 | 2011-10-05 | POGGIO PICENZE | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | LAVORI DI PUNTELLAMENTE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA UMBERTO I°-BLOCCO "A"*VIA UMBERTO PRIMO*PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE FRONTE STRADA DANNEGGIATE A SEGUITO DEL SISMA |  |  | Intervento chiuso | 8113 | F76I11000470001 | 303.024 | 303.024 | 292.905 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 303.024 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | Sindaco Poggiopicenze | 2014-07-16 13:05 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073 | Puntellamenti
AQ-PPI-OOPP-03878 | 3878 | F76I11000480001 | 2011-10-12 | POGGIO PICENZE | 2014-03-01 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DELL'AGGREGATO URBANO SITO IN VIA FERRETTI E AREE LIMITROFE*VIA FERRETTI*DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA. |  |  | Intervento chiuso | 6965 | F76I11000480001 | 520.984 | 520.984 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 520.984 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073 | Puntellamenti
AQ-PPI-OOPP-03879 | 3879 | F76I11000610001 | 2012-04-02 | POGGIO PICENZE | 2014-03-01 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA AGGREGATO URBANO DI VIA PIEDI LA TERRA*VIA PIEDI LA TERRA*DEMOLZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSI IN SICUREZZA POST SISMA |  |  | Intervento chiuso | 6966 | F76I11000610001 | 256.031 | 256.031 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 256.031 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073 | Puntellamenti
AQ-PPI-OOPP-03880 | 3880 | F76I11000620001 | 2012-05-24 | POGGIO PICENZE | 2014-03-01 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI PALAZZO CON ARCO IN VIA DEL COLLE N. 6*VIA COLLE, 6*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI PALAZZO CON ARCO IN VIA DEL COLLE N. 6 |  |  | Intervento chiuso | 6967 | F76I11000620001 | 123.486 | 123.486 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 123.486 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073 | Puntellamenti
CH-ATERCH-OOPP-04511 | 4511 | F76J09000450001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Chieti | Prog. 342 - Sisma del 06/04/2009 - Lavori di manutenzione e rinforzo pilastri porticato della palazzina in Chieti alla Via Amiterno n° 108-110-112.(palazzina 4). | Francesco Mattucci | 2014-03-03 12:32 | Intervento chiuso | 22761 | F76J09000450001 | 268.99 | 268.99 | 0 | Intervento chiuso | 2010-06-18 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 268.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-30 15:55 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69022 | ATER
AQ-PPI-OOPP-03881 | 3881 | F76J11000610001 | 2011-10-05 | POGGIO PICENZE | 2014-03-01 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | LAVORI DI PUNTELLAMENTE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA UMBERTO I°-BLOCCO "B"*VIA UMBERTO PRIMO*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE FRONTE STRADADI VIA UMBERTO PRIMODANNEGGIATE DAL SISMA |  |  | Intervento chiuso | 6968 | F76J11000610001 | 200.511 | 200.511 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 200.511 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073 | Puntellamenti
RA-MBAC-OOPP-04599 | 4599 | F77E09000210001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Popoli | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN FRANCESCO, POPOLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-04 11:05 | Intervento chiuso | 14030 | F77E09000210001 | 159.547 | 159.547 | 159.547 | Intervento chiuso | 2010-07-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 159.547 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-03 | 2010-07-01 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:29 | 2009-11-21 |  |  | 137.582 | 21.965 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68033 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04586 | 4586 | F77E09000220001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Cocullo | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI MADONNA DELLE GRAZIE, COCULLO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-04 11:06 | Intervento chiuso | 13968 | F77E09000220001 | 120.122 | 120.122 | 95.224 | Intervento chiuso | 2010-10-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 120.122 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-27 | 2010-10-01 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 15:10 | 2009-11-19 |  |  | 76.14 | 43.982 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66037 | Chiesa
AQ-ACC-OOPP-04465 | 4465 | F77H14000070001 | 2014-01-28 | ACCIANO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Acciano | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE*VIA CIMITERO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI*RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | francesco mattucci | 2014-01-29 11:01 | Progettazione | 22386 | F77H14000070001 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:03 | [5 empty] | 3 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ACCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ACC | AQ | 66001 | CIMITERI
AQ-PROVAQ-OOPP-05036 | 5036 | F77H14002420005 | 2016-11-08 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | 2017-04-30 | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | FALSE | Acciano | S.R. 261 "SUBEQUANA"*LOCALITÀ BEFFI, SR 261 SUBEQUANA, KM 24+150*S.R. 261 "SUBEQUANA" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE AL KM 24+150 IN LOCALITÀ BEFFI, NEL COMUNE DI ACCIANO, IN SEGUITO ALL'EMERGENZA SISMA DEL 06.04.2009." | francesco mattucci | 2017-05-30 12:26 | Progettazione | 22690 | F77H14002420005 | 417 | 417 | 0 | Progettazione | 2018-07-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 417 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-30 12:26 | [5 empty] | 8 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | ProvAq | Provincia L'Aquila | 2 | 2 | PRAQ | PROVAQ | AQ | 66001 | MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURE
AQ-PPI-OOPP-03882 | 3882 | F78B09000010001 | 2011-10-03 | POGGIO PICENZE | 2014-03-01 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | PALAZZO GALEOTA*VIA GALEOTA*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 |  |  | Intervento chiuso | 6969 | F78B09000010001 | 1475.138 | 1475.138 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 1475.138 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073 | Puntellamenti
AQ-ACC-OOPP-03883 | 3883 | F78B10000020001 | 2010-09-18 | ACCIANO | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Acciano | LAVORI DI FASCIATURA E PUNTELLAMENTO FABBRICATI SITI NELLA FRAZIONE DI S. LORENZO DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 IDENTIFICATI AL FG.. 1 PART.LLE NN. 855-865-867-868*VIA DEL GRAPPA E VIA VITTORIO VENETO*FASCIATURA E PUNTELLAMENTO FACCIATE D |  |  | Intervento chiuso | 8297 | F78B10000020001 | 75.36 | 75.36 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 75.36 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-22 15:47 | [5 empty] | 3 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ACCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ACC | AQ | 66001 | Puntellamenti
AQ-ACC-OOPP-03884 | 3884 | F78B10000030001 | 2010-09-18 | ACCIANO | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Acciano | CHIESA DELLA MADONNA DEL RIFUGIO NELLA FRAZIONE DI BEFFI*VIA DELLA VITTORIA*PUNTELLAMENTO E FASCIATURA CHIESA DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009 |  |  | Intervento chiuso | 8298 | F78B10000030001 | 32.157 | 32.157 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 32.157 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-22 15:47 | [5 empty] | 3 | ACCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ACCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ACC | AQ | 66001 | Puntellamenti
AQ-PPI-OOPP-03885 | 3885 | F78B11000010001 | 2011-06-20 | POGGIO PICENZE | 2014-03-01 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | AGGREGATI URBANI DANNEGGIATI DAL SISMA 06/04/2009*VIA FERRETTI*PROGETTAZIONE OPERE PROVVISIONALI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI |  |  | Intervento chiuso | 6972 | F78B11000010001 | 74.432 | 74.432 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 74.432 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073 | Puntellamenti
AQ-PPI-OOPP-03886 | 3886 | F78C11000090001 | 2011-09-22 | POGGIO PICENZE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Poggio Picenze | CENTRO STORICO - RICOSTRUZIONE POST SISMA 6.04.2009*PERIMETRAZIONE*REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO COLPITO DAL SISMA DEL 06.04.2009 DECRETO LEGGE N. 39/2009 | Sindaco poggiopicenze | 2013-12-08 17:11 | Attuazione | 21981 | F78C11000090001 | 341.066 | 341.066 | 55.049 | Attuazione | 2015-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 341.066 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto 24/10 |  | 2017-04-30 |  | 2013-12-16 | 2013-12-16 | Sindaco Poggiopicenze | 2017-05-19 11:52 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073 | BANDI PDR
AQ-PPI-OOPP-04814 | 4814 | F78F15000010001 | 2015-06-03 | POGGIO PICENZE | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Poggio Picenze | RIMOZIONE AMIANTO IN EDIFICIO PRIVATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 SITO IN VIA URBANI | francesco mattucci | 2015-06-03 12:05 | Attuazione | 21982 | F78F15000010001 | 6.893 | 6.893 |  | Attuazione | 2016-11-30 | 50 | 100 - puntellamenti | 6.893 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | Sindaco Poggiopicenze | 2017-05-19 11:53 | [5 empty] | 87 | POGGIO PICENZE | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073 | Puntellamenti
AQ-PPI-OOPP-04331 | 4331 | F78I16000000001 | 2016-04-28 | POGGIO PICENZE | 2017-04-30 | UFFICIO PER LA RICOSTRUZIONE | TRUE | Poggio Picenze | DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTI FABBRICATI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PEDONALE DA VIA SAN DEMETRIO A VIA ROMA | Sindaco Poggiopicenze | 2016-05-09 10:05 | Progettazione | 21983 | F78I16000000001 | 244.727 | 244.727 | 13.84 | Progettazione | 2016-12-31 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 244.727 | 100 - puntellamenti |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DET USRC 498/2015 |  | 2017-04-30 |  | 2016-08-11 |  | Sindaco Poggiopicenze | 2017-05-19 11:53 | [5 empty] | 86 | POGGIO PICENZE | UFFICIO PER LA RICOSTRUZIONE | COMUNE DI POGGIO PICENZE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PPI | AQ | 66073
TE-MNF-OOPP-03465 | 3465 | F81E11000150002 | 2015-03-26 | MONTEFINO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montefino | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELL'INFANZIA IN VIA CROCETTA | roberta grasso | 2015-03-30 11:44 | Progettazione | 22717 | F81E11000150002 | 230 | 230 | 0 | Progettazione | 2017-03-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 230 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | alessia placidi | 2017-05-30 15:26 | [5 empty] | 162 | MONTEFINO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI MONTEFINO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MNF | TE | 67027 | Scuola
RA-MBAC-OOPP-04915 | 4915 | F82C15001260001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Prata d'Ansidonia | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - PRATA D'ANSIDONIA - Chiesa di S. Paolo a Peltuinum - Peltuinum - Lavori di consolidamento e restauro. | MIBAC Unica | 2016-12-05 13:12 | Progettazione | 22183 | F82C15001260001 | 750 | 750 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 750 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:35 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66074
RA-MBAC-OOPP-04935 | 4935 | F82C15001310001 | 2016-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Tossicia | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - TOSSICIA (TE) - Chiesa di S. Maria Assunta - Contrada Piano dell'Addolorata - Lavori di consolidamento e restauro | MIBAC Unica | 2016-12-05 13:41 | Progettazione | 22189 | F82C15001310001 | 1100 | 1100 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:37 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67045
CH-ATERCH-OOPP-03887 | 3887 | F82E10000190001 | 2011-12-22 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Miglianico | PROGETTO N. 369 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN MIGLIANICO ALLA VIA SAN GIACOMO N. 25. |  |  | Progettazione | 22762 | F82E10000190001 | 100 | 100 | 9.957 | Progettazione | 2018-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-04-30 |  | 2017-03-22 | 2017-03-22 | francesco mattucci | 2017-05-30 17:04 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69050 | ATER
RA-MBAC-OOPP-04594 | 4594 | F87E09000240001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Aielli | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLA SS.TRINITA', AIELLI ALTO - AIELLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-04 11:06 | Intervento chiuso | 13946 | F87E09000240001 | 18.426 | 18.426 | 17.652 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.426 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-11 | 2010-06-22 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:37 | 2010-02-11 |  |  | 14.438 | 3.988 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66002 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04595 | 4595 | F87E09000250001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Aielli | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN GIUSEPPE (S.ADOLFO), AIELLI STAZIONE - AIELLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-04 11:07 | Intervento chiuso | 13947 | F87E09000250001 | 118.679 | 118.679 | 112.847 | Intervento chiuso | 2012-03-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.679 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-26 | 2012-03-14 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:38 | 2009-12-05 |  |  | 95.197 | 23.482 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66002 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04597 | 4597 | F87E09000260001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Collarmele | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA FELICITA - COLLARMELE (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-04 11:08 | Intervento chiuso | 13970 | F87E09000260001 | 81.684 | 81.684 | 75.055 | Intervento chiuso | 2010-07-07 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 81.684 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-01 | 2010-07-07 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:22 | 2009-12-14 |  |  | 60.164 | 21.52 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66038 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04333 | 4333 | F88I13000380001 | 2013-08-29 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Tornimparte | CIPE 135 - CHIESA DI SANTO STEFANO - LOC. ROCCA SANTO STEFANO (L'AQUILA)- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:23 | Collaudo | 22378 | F88I13000380001 | 400 | 400 | 365.033 | Collaudo | 2014-10-04 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2013-12-10 | 2015-10-06 | MIBAC Unica | 2017-05-29 09:52 | 2013-10-04 |  |  | 325.49 | 39.531 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66101 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04322 | 4322 | F88I13000610001 | 2013-10-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Torre de' Passeri | CIPE 135 - CHIESA DELLA BEATA VERGINE MARIA DELLE GRAZIE -PIAZZA PLEBISCITO, TORRE DEI PASSERI (PE)- Lavori di consolidamento e restauro, riparazioni danni sisma e miglioramento strutturale | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:24 | Attuazione | 22389 | F88I13000610001 | 2500 | 2500 | 1697.614 | Attuazione | 2017-12-23 | 68 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | N. 4 STRALCI CON CIG DIVERSI E UNICO CUP | 2013-11-06 | 2017-04-19 | MIBAC Unica | 2017-05-29 10:07 | 2014-01-10 |  |  | 1892.509 | 607.49 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68043 | Chiesa
AQ-CSC-OOPP-04452 | 4452 | F91B14000060001 | 2014-01-28 | CASTELVECCHIO CALVISIO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | FALSE | Castelvecchio Calvisio | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERO - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*CASTELVECCHIO CALVISIO*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERO - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | Sindaco Castelvecchiocalvisio | 2015-07-17 17:10 | Progettazione | 22446 | F91B14000060001 | 93.7 | 93.7 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 93.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:51 | [5 empty] | 30 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSC | AQ | 66030 | CIMITERI
AQ-CSC-OOPP-04453 | 4453 | F91B14000070001 | 2014-01-28 | CASTELVECCHIO CALVISIO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | FALSE | Castelvecchio Calvisio | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*PIAZZA MUNICIPIO, 1*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | francesco mattucci | 2014-01-28 16:33 | Progettazione | 22447 | F91B14000070001 | 455.319 | 455.319 | 0 | Progettazione | 2018-01-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 455.319 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:52 | [5 empty] | 30 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSC | AQ | 66030 | MUNICIPIO
AQ-CSC-OOPP-04451 | 4451 | F91B14000080001 | 2014-01-28 | CASTELVECCHIO CALVISIO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | FALSE | Castelvecchio Calvisio | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - RETE FOGNARIA - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA RETE FOGNARIA - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | francesco mattucci | 2014-01-28 16:26 | Progettazione | 22448 | F91B14000080001 | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:52 |  |  | la criticità consiste nel fatto che il soggetto attuatore non ##232; il Comune di Castelvecchio Calvisio bens##236; la Gran Gasso Acqua |  |  | 30 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSC | AQ | 66030 | RETI IDRICHE E FOGNARIE
RA-MBAC-OOPP-04771 | 4771 | F92C13000130001 | 2014-07-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Valle Castellana | CIPE 135 - VALLE CASTELLANA - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA - IN LOC. VALLE CASTELLANA - INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | MIBAC DirReg | 2014-11-28 16:47 | Attuazione | 22551 | F92C13000130001 | 300 | 300 | 111.098 | Attuazione | 2017-12-31 | 37 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-12-19 | 2017-03-01 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:52 | 2015-11-11 |  |  | 206.271 | 93.729 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67046 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-05008 | 5008 | F92C15000710001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Capitignano | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015)- CAPITIGNANO - CHIESA DI S. FLAVIANO II LOTTO - VIA ROMA 13 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO. | MIBAC Unica | 2016-12-05 12:51 | Attuazione | 22157 | F92C15000710001 | 1000 | 1000 | 0 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | II LOTTO - RIMODULAZIONE CIPE 77/2015-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 |  |  | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:08 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66021
RA-MBAC-OOPP-04901 | 4901 | F92C16000060001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Pratola Peligna | CIPE 77 - PRATOLA PELIGNA - Chiesa di S. Maria della Libera - Piazza Madonna della Libera - Lavori di consolidamento e restauro. | MIBAC DirReg | 2016-07-20 11:04 | Attuazione | 22532 | F92C16000060001 | 800 | 800 | 0 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 |  |  | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:43 | [5 empty] | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66075
RA-MBAC-OOPP-04721 | 4721 | F92I14000050005 | 2014-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Scanno | CIPE 135 - SCANNO (AQ) - CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *VIA DELLA CHIESA* | MIBAC DirReg | 2014-07-24 16:10 | Collaudo | 22535 | F92I14000050005 | 300 | 300 | 236.408 | Collaudo | 2017-05-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-11-21 | 2016-11-23 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:45 | 2015-06-16 |  |  | 210 | 90 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66093 | Chiesa
CH-GTT-OOPP-04575 | 4575 | F93G13000170005 | 2015-10-02 | GIULIANO TEATINO | 2017-04-30 | responsabile ufficio tecnico | FALSE | Giuliano Teatino | COMPLETAMENTO PLESSO SCOLASTICO III° LOTTO VIA FLACCO FIORAVANTE | alessia placidi | 2017-04-03 09:57 | Attuazione | 22204 | F93G13000170005 | 1286.069 | 1097.55 | 0 | Attuazione | 2017-04-17 | 94 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1097.55 | 28 - Fondi propri degli enti | 188.519 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2015-12-03 |  | sindaco giulianoteatino | 2017-05-25 08:52 | 2015-09-10 |  |  | 906.92 | 283.58 | 138 | GIULIANO TEATINO | responsabile ufficio tecnico | COMUNE DI GIULIANO TEATINO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GTT | CH | 69042 | Scuola
AQ-CSC-OOPP-03888 | 3888 | F96D10000380001 | 2012-04-04 | CASTELVECCHIO CALVISIO | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio | COPERTURA FORNO COMUNALE SCHEDA GTA N. 2 DEL 26/02/10 VIA BORGO ARCHI ROMANI FG.9 MAPP.106 |  |  | Intervento chiuso | 7289 | F96D10000380001 | 41.084 | 41.084 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 41.084 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 09:32 | [5 empty] | 30 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSC | AQ | 66030 | Puntellamenti
AQ-CSC-OOPP-03889 | 3889 | F96D10000390001 | 2012-04-04 | CASTELVECCHIO CALVISIO | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio | TORRE DELL'OROLOGIO*VIA DELLA CHIESA*MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA DELLA TORRE DELL'OROLOGIO DANNEGGIATA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 7290 | F96D10000390001 | 6.89 | 6.89 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 6.89 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 09:32 | [5 empty] | 30 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSC | AQ | 66030 | Puntellamenti
CH-ATERCH-OOPP-03890 | 3890 | F96I10000170001 | 2011-12-22 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | 2017-04-30 | SETTORE TECNICO | FALSE | Pretoro | PROGETTO N. 368 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN PRETORO ALLA VIA CONA N.13. |  |  | Progettazione | 22763 | F96I10000170001 | 75 | 75 | 0 | Progettazione | 2017-10-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-30 15:59 | [5 empty] | 11 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | SETTORE TECNICO | AterCh | ATER_CH | 10 | 104 | ACR | ATERCH | CH | 69069 | ATER
CH-GTT-OOPP-04574 | 4574 | F97B09000030005 | 2015-09-29 | GIULIANO TEATINO | 2015-10-31 | responsabile ufficio tecnico | FALSE | Giuliano Teatino | REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA | alessia placidi | 2017-04-03 10:00 | Intervento chiuso | 14935 | F97B09000030005 | 357 | 279.45 | 357 | Intervento chiuso | 2009-10-12 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 279.45 | 28 - Fondi propri degli enti | 77.55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  | 2009-08-26 | 2010-01-10 | sindaco giulianoteatino | 2015-12-17 09:40 | 2009-07-14 |  |  | 305.14 | 518.59 | 138 | GIULIANO TEATINO | responsabile ufficio tecnico | COMUNE DI GIULIANO TEATINO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GTT | CH | 69042 | Scuola
AQ-SCN-OOPP-04571 | 4571 | F97E13000650002 | 2014-02-04 | SCANNO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Scanno | EDIFICIO SCOLASTICO IN VIALE DEGLI ALPINI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO | sindaco scanno | 2017-05-10 08:35 | Progettazione | 21917 | F97E13000650002 | 344 | 344 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 344 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | sindaco scanno | 2017-05-10 08:45 | [5 empty] | 137 | SCANNO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SCANNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SCN | AQ | 66093 | Scuola
AQ-CSC-OOPP-03891 | 3891 | F97H10001960001 | 2011-10-10 | CASTELVECCHIO CALVISIO | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio | VIA INTERCLUSA*VIA INTERCLUSA*LAVORI DI ESECUZIONE DI INTERVENTI PROVVISIONALI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DI VIA INTERCLUSA, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ED ALLA CONSERVAZIONE DI UN EDIFICIO DEGNO DI TUTELA |  |  | Intervento chiuso | 8338 | F97H10001960001 | 38.81 | 38.81 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 38.81 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-22 16:24 | [5 empty] | 30 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSC | AQ | 66030 | Puntellamenti
AQ-CSC-OOPP-03892 | 3892 | F97H10002030001 | 2012-04-04 | CASTELVECCHIO CALVISIO | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio | VIA BORGHI ARCHI ROMANI*VIA BORGHI ARCHI ROMANI*MESSA IN SICUREZZA DI STRUTTURE PRIVATE DANNEGGIATE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 FINALIZZATE ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA SU VIA BORGHI ARCHI ROMANI - FG 9 PLLA 248 |  |  | Intervento chiuso | 8337 | F97H10002030001 | 2.388 | 2.388 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 2.388 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-22 16:23 | [5 empty] | 30 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSC | AQ | 66030 | Puntellamenti
RA-MBAC-OOPP-03619 | 3619 | F98113000040001 | 2013-06-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-02-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Capitignano | CIPE 43 - CAPITIGNANO - CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2015-03-14 16:42 | Intervento chiuso | 21068 | F98113000040001 | 190 | 190 | 148.573 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 190 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n. 43/2012 |  | 2017-02-28 | Perizia di variante in aumento - Rimodulati Cristo Re e S. Pietro a Coppito decreto del D.R. del 20/05/2013 | 2013-09-11 | 2016-09-14 | MIBAC Unica | 2017-03-14 15:40 | 2013-06-17 | 2013-06-17 |  | 124.837 | 65.162 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66021 | Chiesa
AQ-CSC-OOPP-03893 | 3893 | F98B11000030005 | 2011-12-14 | CASTELVECCHIO CALVISIO | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio | REALIZZAZIONE RAMPA, ALLACCIO LINEA TELECOM, POSA TERRA VEGETALE SPOSTAMENTO DI MATERIALE DA PUNTELLAMENTO*VIA ROMA*INTERVENTO COSTRUZIONE MPA POST SISMA ABRUZZO |  |  | Intervento chiuso | 8336 | F98B11000030005 | 2.616 | 2.616 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 2.616 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-22 16:23 | [5 empty] | 30 | CASTELVECCHIO CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSC | AQ | 66030 | Puntellamenti
RA-MBAC-OOPP-04772 | 4772 | F98I13000180001 | 2013-11-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2015-10-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Capitignano | CIPE 135 - CAPITIGNANO - CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO | MIBAC DirReg | 2014-11-28 16:54 | Intervento chiuso | 14262 | F98I13000180001 | 300 | 300 | 297.331 | Intervento chiuso | 2015-04-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2015-10-31 | PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO - RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - prosecuzione appalto precedente | 2014-04-09 | 2015-05-07 | MIBAC DirReg | 2015-11-12 11:47 | 2013-06-17 |  |  | 264.874 | 35.126 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66021 | Chiesa
PE-ELC-OOPP-04342 | 4342 | G11H13000530002 | 2013-11-27 | ELICE | 2017-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Elice | RIPARAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA D'ANNUNZIO | sindaco elice | 2016-09-23 07:06 | Intervento chiuso | 21905 | G11H13000530002 | 420 | 420 | 315 | Intervento chiuso | 2016-11-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 420 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-04-30 |  | 2015-05-12 | 2016-07-04 | sindaco elice | 2017-05-08 10:29 | 2016-01-22 |  |  | 312.265 | 107.734 | 39 | ELICE | AREA TECNICA | COMUNE DI ELICE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ELC | PE | 68018 | Scuola
TE-ATERTE-OOPP-04990 | 4990 | G21H10000020001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Mosciano Sant'Angelo | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA TERRACINI N.2 - FABBRICATO A 4 ALLOGGI ED. 634 - COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO | EMANUELA FERRINI | 2016-09-22 15:56 | Programmazione | 22271 | G21H10000020001 | 50 | 50 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-25 17:40 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67030 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04992 | 4992 | G21H10000030001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Mosciano Sant'Angelo | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA TERRACINI N.4 - FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 634 - COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO | EMANUELA FERRINI | 2016-09-22 15:58 | Programmazione | 22272 | G21H10000030001 | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-25 17:40 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67030 | ATER
AQ-CLN-OOPP-04505 | 4505 | G24B13000290003 | 2013-12-19 | CELANO | 2017-04-30 | U.T.C. SERVIZIO LL. PP. | FALSE | Celano | SCUOLA ELEMENTARE - VIA GRANATIERI DI SARDEGNA - REALIZZAZIONE | Nadia Marcantonio | 2014-07-31 09:04 | Attuazione | 22058 | G24B13000290003 | 4250 | 1250 | 1249.114 | Attuazione | 2017-08-22 | 75 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1250 | 28 - Fondi propri degli enti | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO COME DA ISTRUTTORIA USRC | 2016-06-30 | 2016-09-29 | Sindaco CELANO | 2017-05-23 11:13 | 2015-10-06 |  | PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO | 3395.505 | 849.396 | 139 | CELANO | U.T.C. SERVIZIO LL. PP. | COMUNE DI CELANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CLN | AQ | 66032 | Scuola
AQ-CLN-OOPP-04504 | 4504 | G26D13000550003 | 2013-12-19 | CELANO | 2017-04-30 | U.T.C. SERVIZIO LL. PP. | FALSE | Celano | EDIFICIO SCOLASTICO "TOMMASO DA CELANO" - VIA FONTANELLE - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA | daniela baliva | 2014-02-28 08:57 | Progettazione | 22059 | G26D13000550003 | 4700 | 2950 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2950 | 28 - Fondi propri degli enti | 1750 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 | PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 10 DEL 24.12.2014 |  |  | Sindaco CELANO | 2017-05-23 11:14 | [5 empty] | 139 | CELANO | U.T.C. SERVIZIO LL. PP. | COMUNE DI CELANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CLN | AQ | 66032 | Scuola
AQ-CLN-OOPP-04734 | 4734 | G26I12000110001 | 2013-04-03 | CELANO | 2017-04-30 | U.T.C. SERVIZIO LL. PP. | FALSE | Celano | RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICO VIA O. COSTANZI 38 FG. 16 MAPP. 1322 | Sindaco CELANO | 2014-09-08 11:28 | Attuazione | 22060 | G26I12000110001 | 47.686 | 47.686 | 0 | Attuazione | 2017-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 47.686 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DECRETO COMMISSARIALE N. 23 |  | 2017-04-30 | PROGETTO ISTRUITO ED APPROVATO DA USRC ( ESITO ISTRUTTORIA PROT. 1971 DEL 29.04/2014) IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE FONDI |  |  | Sindaco CELANO | 2017-05-23 11:14 | 2014-07-01 |  |  | 36725 | 9059 | 139 | CELANO | U.T.C. SERVIZIO LL. PP. | COMUNE DI CELANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CLN | AQ | 66032 | ERP
TE-ATERTE-OOPP-03894 | 3894 | G26J10000350001 | 2011-05-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Colledara | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*VIA SAN PAOLO *FABBRICATO A N. 7ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 585 | silvia galeota | 2015-05-26 16:35 | Intervento chiuso | 22273 | G26J10000350001 | 118.67 | 118.67 | 98.255 | Intervento chiuso | 2012-03-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.67 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | EMANUELA FERRINI | 2017-05-29 13:26 |  | 2011-07-07 |  | 85.85 | 12.404 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67018 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-03895 | 3895 | G26J10000360001 | 2011-05-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2015-08-31 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Tossicia | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*VIA G.D'ANNUNZIO *FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI DI CUI 1 PROPRIETÀ ATER E 3 DI PROPRIETA' PRIVATA - ED 420 | ATERTE | 2015-01-22 09:27 | Intervento chiuso | 13832 | G26J10000360001 | 12.1 | 12.1 | 9.849 | Intervento chiuso | 2012-02-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.1 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2012-06-05 | 2012-12-04 | EMANUELA FERRINI | 2016-09-27 13:09 | 2011-09-01 |  |  | 9.433 | 2.641 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67045 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-03896 | 3896 | G26J10000390001 | 2011-05-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Castelli | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*LOC. CASETTE *FABBRICATO A N. 7ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 615 | ATERTE | 2015-05-26 16:35 | Intervento chiuso | 22274 | G26J10000390001 | 38.211 | 38.211 | 37.73 | Intervento chiuso | 2012-12-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 38.211 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | francesco mattucci | 2017-05-30 16:54 | 2011-07-06 |  |  | 29.849 | 4.304 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67012 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04981 | 4981 | G31H10000080001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Atri | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER I DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. TRECIMINIERE-FABBRICATO A N.3 ALLOGGI ED. 565- COMUNE DI ATRI | EMANUELA FERRINI | 2016-09-22 15:25 | Programmazione | 22275 | G31H10000080001 | 30 | 30 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 11:50 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67004 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-03897 | 3897 | G33G10000110001 | 2011-11-08 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2015-08-31 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Atri | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DAANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *LOC. CASOLI*FABBRICATO A N. 6 ALLOGGI ED. 574 |  |  | Intervento chiuso | 13833 | G33G10000110001 | 110 | 110 | 67.942 | Intervento chiuso | 2012-05-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 110 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | ATERTE | 2015-09-30 12:05 | 2012-02-07 |  |  | 58.313 | 9.629 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67004 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-03898 | 3898 | G33G10000120001 | 2011-11-08 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2015-08-31 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Atri | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 04/06/2009*LOC. FONTANELLE*FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 575 |  |  | Intervento chiuso | 13834 | G33G10000120001 | 100 | 100 | 62.353 | Intervento chiuso | 2012-06-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | ATERTE | 2015-09-30 12:06 | 2012-01-30 |  |  | 53.545 | 8.807 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67004 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04956 | 4956 | G41B10000900001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803del 15/08/2009 interventi urgenti per danni del sisma del 06/04/2009 - edificio 488 Via Spataro 10 - fabbricato 12 alloggi - Comune di Teramo | EMANUELA FERRINI | 2016-09-20 11:34 | Programmazione | 22276 | G41B10000900001 | 45 | 45 | 0 | Programmazione | 2016-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 11:53 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
AQ-FNT-OOPP-04457 | 4457 | G41B11000480001 | 2014-01-28 | FONTECCHIO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fontecchio | RIPRISTINO POST SISMA AREE CIMITERIALI. CIMITERI COMUNALI DI SANA PETRONILLA E SAN FRANCESCO*VIA SAN PIO E S.P. 261*LAVORI VARI POST SISMA PER CIMITERI COMUNALI DI SANTA PETRONILLA E SAN FRNACESCO | francesco mattucci | 2014-01-28 17:33 | Attuazione | 22500 | G41B11000480001 | 186.64 | 186.64 | 0 | Attuazione | 2018-06-30 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 186.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 11:31 | [5 empty] | 43 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FONTECCHIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FNT | AQ | 66043 | CIMITERI
AQ-FNT-OOPP-04456 | 4456 | G41B13000960001 | 2014-01-28 | FONTECCHIO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fontecchio | RIPARAZIONE DANNI E RIQUALIFICAZIONE POST SISMA DELLO SPAZIO PUBBLICO ANNESSO ALLA SEDE COMUNALE*VIA VIA C.DA MURATA*DEMOLIZIONE MURATURE PERICOLANTI DANNEGGIATE DAL SISMA, REALIZZAZIONE DI NUOVE MURATURE CON SISTEMAZIONE DEL TERRENO E ARREDO URBANO | francesco mattucci | 2014-01-28 17:29 | Attuazione | 21960 | G41B13000960001 | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2017-08-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | Sindaco Fontecchio | 2017-05-16 19:17 | 2017-04-11 |  |  |  |  | 43 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FONTECCHIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FNT | AQ | 66043 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
TE-ATERTE-OOPP-04957 | 4957 | G41H10000150001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA 06/04/2016 VIA GIOVANNI XXIII N.4/6 - FABBRICATO A N.18 ALLOGGI ED 494 - COMUNE DI TERAMO | EMANUELA FERRINI | 2016-09-20 12:07 | Programmazione | 22277 | G41H10000150001 | 82.5 | 82.5 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 82.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 11:54 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04958 | 4958 | G41H10000160001 | 2016-09-16 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM N.3808 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DA SISMA DEL 06/04/2009 VIA SPATARO N.6 - FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED 496 - COMUNE DI TERAMO | EMANUELA FERRINI | 2016-09-20 12:10 | Programmazione | 22278 | G41H10000160001 | 60 | 60 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 11:54 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04960 | 4960 | G41H10000170001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA 06/04/2009- VIA SPATARO 2-4 - FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED 497 - COMUNE DI TERAMO | EMANUELA FERRINI | 2016-09-20 16:32 | Programmazione | 22279 | G41H10000170001 | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 11:56 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04961 | 4961 | G41H10000180001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA 06/04/2009 - VIA ADAMOLI 60 - FABBRICATO A 9 ALLOGGI ED 498 - COMUNE DI TERAMO | EMANUELA FERRINI | 2016-09-20 12:18 | Programmazione | 22280 | G41H10000180001 | 60 | 60 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 11:56 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04962 | 4962 | G41H10000190001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA GIOVANNI XXIII NN.1-17 - FABBRICATO A N. 18 ALLOGGI ED 499 - COMUNE DI TERAMO | EMANUELA FERRINI | 2016-09-23 11:12 | Programmazione | 22281 | G41H10000190001 | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 11:56 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04993 | 4993 | G41H10000200001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA GIOVANNI XXIII N. 67 A/B - FABBRICATO A N.15 ALLOGGI ED 500 - COMUNE DI TEAMO | EMANUELA FERRINI | 2016-09-23 10:58 | Programmazione | 22282 | G41H10000200001 | 60 | 60 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 11:57 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04969 | 4969 | G41H10000210001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2016 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA G. ADAMOLI 66-68-70-72 FABBRICATO A N.24 ALLOGGI ED. 527 - COMUNE DI TERAMO | EMANUELA FERRINI | 2016-09-23 11:10 | Programmazione | 22283 | G41H10000210001 | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 11:57 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04965 | 4965 | G41H10000220001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA ADAMOLI N.48 - FABBRICATO A N.32 ALLOGGI ED 606 - COMUNE DI TERAMO | EMANUELA FERRINI | 2016-09-20 12:38 | Programmazione | 22284 | G41H10000220001 | 80 | 80 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 11:58 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04966 | 4966 | G41H10000230001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA 2 ED 609 - FABBRICATO A N.8 ALLOGGI ED 609 - COMUNE DI TERAMO | EMANUELA FERRINI | 2016-09-20 12:40 | Programmazione | 22285 | G41H10000230001 | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 11:58 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04967 | 4967 | G41H10000240001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA 4 - FABBRICATO N.8 ALLOGGI ED 610 - COMUNE DI TERAMO | EMANUELA FERRINI | 2016-09-23 11:14 | Programmazione | 22286 | G41H10000240001 | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 11:58 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04968 | 4968 | G41H10000250001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA N. 6-8-10 - FABBRICATO A N.24 ALLOGGI ED 611 - COMUNE DI TERAMO | francesco mattucci | 2016-09-23 11:19 | Programmazione | 22287 | G41H10000250001 | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 11:59 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04970 | 4970 | G41H10000260001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/03/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA N.12-14 FABBRICATO A N.16 ALLOGGI ED 612 - COMUNE DI TERAMO | EMANUELA FERRINI | 2016-09-20 12:48 | Programmazione | 22288 | G41H10000260001 | 50 | 50 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 11:59 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04971 | 4971 | G41H10000270001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA N. 16-18-20 FABBRICATO A N.24 ALLOGGI ED. 613 - COMUNE DI TERAMO | EMANUELA FERRINI | 2016-09-20 12:51 | Programmazione | 22289 | G41H10000270001 | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 11:59 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04972 | 4972 | G41H10000280001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | -OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA G. ADAMOLI N.62-64 FABBRICATO A N.9 ALLOGGI ED. 492-493 - COMUNE DI TERAMO | EMANUELA FERRINI | 2016-09-20 12:54 | Programmazione | 22290 | G41H10000280001 | 60 | 60 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 12:00 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04973 | 4973 | G41H10000290001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - C.DA SAN BENEDETTO - FABBRICATO A N.36 ALLOGGI ED. 589-641 - COMUNE DI TERAMO | EMANUELA FERRINI | 2016-09-20 12:56 | Programmazione | 22291 | G41H10000290001 | 80 | 80 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 12:00 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04974 | 4974 | G41H10000300001 | 2016-09-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - FRAZ. SAN NICOLO' VIA COSTANTINI - FABBRICATO A N.11 ALLOGGI ED.566 - COMUNE DI TERAMO | EMANUELA FERRINI | 2016-09-20 16:26 | Programmazione | 22292 | G41H10000300001 | 35 | 35 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 35 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 12:00 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04975 | 4975 | G41H10000310001 | 2016-09-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - FRAZ. VILLA RIPA -VIA DELLA FORNACE - FABBRICATO A N.30 ALLOGGI ED 567 -COMUNE DI TERAMO | EMANUELA FERRINI | 2016-09-20 16:30 | Programmazione | 22293 | G41H10000310001 | 35 | 35 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 35 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 12:01 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04976 | 4976 | G41H10000320001 | 2016-09-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - FRAZ. FRONDAROLA A N.24 ALLOGGI ED. 597 - COMUNE DI TERAMO | EMANUELA FERRINI | 2016-09-20 16:34 | Programmazione | 22294 | G41H10000320001 | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 12:01 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-CRO-OOPP-04460 | 4460 | G41H13000700001 | 2013-11-29 | CROGNALETO | 2017-04-30 | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | FALSE | Crognaleto | EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE NERITO - ADEGUAMENTO SISMICO CON RIPARAZIONE DEI DANNI ANCHE AD ELEMENTI NON STRUTTURALI | Luigi Bucciarelli | 2014-09-30 13:28 | Progettazione | 22712 | G41H13000700001 | 290 | 290 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 290 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | alessia placidi | 2017-05-30 15:25 | [5 empty] | 119 | CROGNALETO | SERVIZIO LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI CROGNALETO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CRO | TE | 67023 | Scuola
TE-ATERTE-OOPP-03899 | 3899 | G43G10000250001 | 2011-11-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 505*VIA GIOVANNI XXIII NN. 87-89*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI CUI 11 DI PROPRIETÀ ATER E 1 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED. 505 |  |  | Intervento chiuso | 22653 | G43G10000250001 | 82.5 | 82.5 | 66.063 | Intervento chiuso | 2012-06-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 82.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-09-07 | 2012-09-07 | EMANUELA FERRINI | 2017-05-29 13:28 | 2011-11-29 |  |  | 57.468 | 8.578 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-03900 | 3900 | G43G10000260001 | 2011-11-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 506*VIA GIOVANNI XXIII NN. 83-85*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI CUI 10 DI PROPRIETÀ ATER E 2 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED 506 |  |  | Intervento chiuso | 22654 | G43G10000260001 | 75 | 75 | 62.329 | Intervento chiuso | 2012-06-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | EMANUELA FERRINI | 2017-05-29 13:29 | 2012-01-17 |  |  | 54.313 | 8.539 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-03901 | 3901 | G43G10000270001 | 2011-11-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED 503*VIA GIOVANNI XXIII NN. 79-81*FABBRICATO A 18 ALLOGGI DI CUI 14 DI PROPRIETÀ ATER E 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED 503 |  |  | Intervento chiuso | 22655 | G43G10000270001 | 105 | 105 | 93.86 | Intervento chiuso | 2013-05-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 105 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-09-11 | 2012-09-11 | EMANUELA FERRINI | 2017-05-29 13:30 | 2011-11-10 |  |  | 82.031 | 22.969 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-03902 | 3902 | G43G10000280001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2015-08-31 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *VIA GIOVANNI XXIII N 30*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 452 |  |  | Intervento chiuso | 13835 | G43G10000280001 | 60 | 60 | 40.666 | Intervento chiuso | 2012-10-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | EMANUELA FERRINI | 2016-09-27 13:11 | 2011-09-29 |  |  | 35.086 | 5.58 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-03903 | 3903 | G43G10000290001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *VIA GIOVANNI XXIII N 28*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 453 | ATERTE | 2014-07-22 08:53 | Collaudo | 22658 | G43G10000290001 | 90 | 90 | 80.443 | Collaudo | 2012-07-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | EMANUELA FERRINI | 2017-05-29 13:31 | 2012-02-21 |  |  | 70.305 | 10.152 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-03904 | 3904 | G43G10000300001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2015-08-31 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA GIOVANNI XXIII N 32*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 454 |  |  | Intervento chiuso | 13836 | G43G10000300001 | 75 | 75 | 47.579 | Intervento chiuso | 2013-03-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | EMANUELA FERRINI | 2016-09-27 13:12 | 2012-10-20 |  |  | 58.594 | 16.406 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-03905 | 3905 | G43G10000310001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2016-08-31 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA GIOVANNI XXIII N 26*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED 455 |  |  | Intervento chiuso | 18807 | G43G10000310001 | 90 | 90 | 60.792 | Intervento chiuso | 2013-02-27 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | ATERTE | 2016-09-23 13:19 | 2012-01-19 |  |  | 70.312 | 19.688 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-03906 | 3906 | G43G10000320001 | 2012-01-18 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 557*VIA DE CUPIIS N.24*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER -ED 557 |  |  | Collaudo | 22466 | G43G10000320001 | 80 | 80 | 71.512 | Collaudo | 2012-09-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | francesco mattucci | 2017-05-30 10:37 | 2012-04-03 |  |  | 62.5 | 17.5 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-03907 | 3907 | G43G10000330001 | 2012-01-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 542*VIA DE CUPIIS N.30*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 542 |  |  | Attuazione | 22684 | G43G10000330001 | 70 | 70 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-30 10:32 | 2012-08-28 | 2012-12-10 |  | 38.67 | 31.33 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-03908 | 3908 | G43G10000340001 | 2012-07-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED 474*VIA SPATARO*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI - ED 474 |  |  | Attuazione | 22685 | G43G10000340001 | 67.5 | 67.5 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 67.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-30 10:33 | 2012-07-06 |  |  | 51.689 | 38.311 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
AQ-FNT-OOPP-03909 | 3909 | G44H09000010001 | 2013-10-08 | FONTECCHIO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fontecchio | REALIZZAZIONE PIASTRE E URBANIZZAZIONI M.A.P. LOC. FULIANA*VIA LOC. FULIANA*REALIZZAZIONE PIASTRE IN C.A. PER FONDAZIONE MODULI ABITATIVI PROVVISORI POST SISMA. URBANIZZAZIONI ED ARREDO URBANO. |  |  | Intervento chiuso | 22501 | G44H09000010001 | 402.308 | 402.308 | 400.0578 | Intervento chiuso | 2010-10-05 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 402.308 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2009-10-06 | 2010-10-05 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:31 | [5 empty] | 43 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FONTECCHIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FNT | AQ | 66043 | MAP
AQ-FNT-OOPP-03910 | 3910 | G44H09000020001 | 2013-10-08 | FONTECCHIO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fontecchio | MODULI ABITATIVI PROVVISORI POST SISMA*LOC. DELL'AIA*REALIZZAZIONE PIASTRE IN C.A. PER FONDAZIONE MODULI, URBANIZZAZIONI E ARREDO URBANO |  |  | Intervento chiuso | 22503 | G44H09000020001 | 204.294 | 204.294 | 202.6422 | Intervento chiuso | 2011-06-14 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 204.294 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2009-10-06 | 2011-06-14 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:31 | [5 empty] | 43 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FONTECCHIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FNT | AQ | 66043 | MAP
AQ-FNT-OOPP-04458 | 4458 | G46E11000730002 | 2012-02-24 | FONTECCHIO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fontecchio | LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI PALAZZO MUZI FINANZIATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO DELLA RICOSTRUZIONE N.64/2011*PIAZZA SAN NICOLA*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA CON LAVORI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEG | francesco mattucci | 2014-01-28 17:38 | Progettazione | 22504 | G46E11000730002 | 2170.636 | 2170.636 | 0 | Progettazione | 2017-09-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2170.636 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 11:31 | [5 empty] | 43 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FONTECCHIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FNT | AQ | 66043 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-FNT-OOPP-03911 | 3911 | G46H10000190001 | 2012-10-19 | FONTECCHIO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fontecchio | CAMPO SPORTIVO IN LOC. FULIANA*LOC. FULIANA*LAVORI DI RIPRISTINO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA POST SISMA ¿ ¿RIPRISTINO AREA CAMPO SPORTIVO COMUNALE¿ |  |  | Intervento chiuso | 22505 | G46H10000190001 | 75.935 | 75.935 | 75.9033 | Intervento chiuso | 2013-10-08 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 75.935 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | opcm 3917 |  | 2017-04-30 |  | 2013-09-26 | 2013-10-08 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:31 | [5 empty] | 43 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FONTECCHIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FNT | AQ | 66043 | EX AREE DI ACCOGLIENZA
AQ-FNT-OOPP-03912 | 3912 | G46I11000460001 | 2012-03-30 | FONTECCHIO | 2014-10-31 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fontecchio | PUNTELLAMENTO POST SISMA FABBRICATO IN VIA BALZORELLE FG 5 N. 707*VIA BALZORELLE*PUNTELLAMENTO FABBRICATO POST SISMA |  |  | Intervento chiuso | 9693 | G46I11000460001 | 85.55 | 85.55 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 85.55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-11-26 19:36 | [5 empty] | 43 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FONTECCHIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FNT | AQ | 66043 | Puntellamenti
AQ-FNT-OOPP-03913 | 3913 | G46I11000470001 | 2012-04-06 | FONTECCHIO | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fontecchio | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA MURO IN SAN PIO *VIA BOMINACO*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI MURO DI CONTENIMENTO CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE |  |  | Intervento chiuso | 7333 | G46I11000470001 | 67 | 67 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 67 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:41 | [5 empty] | 43 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FONTECCHIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FNT | AQ | 66043 | Puntellamenti
AQ-FNT-OOPP-03914 | 3914 | G46J10000350001 | 2011-03-31 | FONTECCHIO | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fontecchio | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEI FABBRICATI IN FONTECCHIO CENSITI AL FG 5 N.RI 715-649 (SBOCCO CAPOCROCE)*VIA CAPOCROCE*CERCHIATURA DI FABBRICATO (FG 5 N. 715) CON PIASTRE E FASCE SINTETICHE. MESSA IN SICUREZZA DELLO SPORTO DI GRONDA E DEL BA |  |  | Intervento chiuso | 7332 | G46J10000350001 | 30.09 | 30.09 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 30.09 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:40 | [5 empty] | 43 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FONTECCHIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FNT | AQ | 66043 | Puntellamenti
TE-ATERTE-OOPP-03915 | 3915 | G46J10000380001 | 2011-06-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M.N.3803 DEL 15/08/2009 -INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2006 *VIA ROMA*FABBRICATO A N. 20ALLOGGI DI CUI 15 DI PROPRIETÀ ATER ED. 470 |  |  | Intervento chiuso | 22295 | G46J10000380001 | 120 | 120 | 84.404 | Intervento chiuso | 2012-07-06 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-08-30 | 2012-08-30 | ATERTE | 2017-05-26 12:25 | 2011-06-27 |  |  | 63.22 | 9.93 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-03916 | 3916 | G48C1000170001 | 2012-01-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2016-08-31 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 558* VIA DE CUPIIS *FABBRICATO A N. 9 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER E - ED 558 | francesco mattucci | 2016-09-23 10:36 | Intervento chiuso | 18818 | G48C1000170001 | 60 | 60 | 42.249 | Intervento chiuso | 2012-04-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | ATERTE | 2016-09-23 13:22 | 2012-02-07 |  |  | 36.525 | 5.724 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67041 | ATER
AQ-FNT-OOPP-03917 | 3917 | G48F09000120005 | 2011-01-20 | FONTECCHIO | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fontecchio | EMERGENZA SISMA PUNTELLAMENTO CHIESA DI SAN FRANCESCO E SANTA MARIA DELLA PACE IN FONTECCHIO*VIA LOC. SAN FRANCESCO- P.ZZA DEL POPLO*EMERGENZA SISMA. OPERE DI PUNTELLAMENTO, MESSA IN OPERA DI CATENE, SARCITURA DI LESIONI, CONSOLIDAMENTI NELLE CHIESE DI |  |  | Intervento chiuso | 8366 | G48F09000120005 | 269.748 | 269.748 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 269.748 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-22 16:51 | [5 empty] | 43 | FONTECCHIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FONTECCHIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FNT | AQ | 66043 | Puntellamenti
TE-ATERTE-OOPP-04982 | 4982 | G51H10000090001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Bellante | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. BORGO MARTINI - FABBRICATO A N.9 ALLOGGI ED. 570 - COMUNE DI BELLANTE | EMANUELA FERRINI | 2016-09-22 15:29 | Programmazione | 22296 | G51H10000090001 | 80 | 80 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 12:28 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67006 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04983 | 4983 | G51H10000100001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Cellino Attanasio | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA GIARDINO - FABBRICATO A 8 ALLOGGI ED. 591 - COMUNE DI CELLINO ATTANASIO | EMANUELA FERRINI | 2016-09-22 15:32 | Programmazione | 22297 | G51H10000100001 | 200 | 200 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 12:28 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67015 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04996 | 4996 | G51H10000110001 | 2016-09-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Fano Adriano | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. CERQUETO - FABBRICATO A N.6 ALLOGGI IN LOC. CERQUETO - COMUNE DI FANO ADRIANO | EMANUELA FERRINI | 2016-09-27 13:29 | Programmazione | 22299 | G51H10000110001 | 120 | 120 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 12:37 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67024 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-03918 | 3918 | G53G10000280001 | 2011-09-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Fano Adriano | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA DELLE MORENE*FABBRICATO A N. 6 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER ED. 518 |  |  | Progettazione | 22301 | G53G10000280001 | 30 | 30 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 12:38 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67024 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04977 | 4977 | G61H10000030001 | 2016-09-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Torricella Sicura | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER I DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA MARTIRI UNGHERESI - FABBRICATO A 8 ALLOGGI ED 572 - COMUNE DI TORRICELLA SICURA | EMANUELA FERRINI | 2016-09-20 16:39 | Programmazione | 22302 | G61H10000030001 | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 12:38 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67043 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04978 | 4978 | G61H10000040001 | 2016-09-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Torricella Sicura | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA MARTIRI UNGHERESI - FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED 631 - COMUNE DI TORRICELLA SICURA | EMANUELA FERRINI | 2016-09-20 16:43 | Programmazione | 22303 | G61H10000040001 | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 12:38 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67043 | ATER
CH-VSM-OOPP-04347 | 4347 | G61H13000560001 | 2013-11-28 | VILLA SANTA MARIA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Villa Santa Maria | EDIFICO SCUOLA ELEMENTARE VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - RIPARAZIONE DANNI SISMA. | sindaco villasantamaria | 2015-09-09 13:53 | Progettazione | 22749 | G61H13000560001 | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-04-30 |  |  |  | alessia placidi | 2017-05-30 15:35 |  |  | Le difficoltà riscontrate derivano da ulteriori accertamenti relativi alle fondazioni soprattutto del parte di edificio pi##249; danneggiato, in quanto lo stato dei luoghi non risponde precisamente al progetto approvato. Inoltre sono state eseguite verifi |  |  | 112 | VILLA SANTA MARIA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI VILLA SANTA MARIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VSM | CH | 69102 | Scuola
PE-MDB-OOPP-04657 | 4657 | G61H14000160001 | 2014-06-04 | MONTEBELLO DI BERTONA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | RIPARAZIONE DANNO SISMICO E RAFFORZAMENTO SICUREZZA ESISTENTE IN IMMOBILE DI EDILIZIA REIDENZIALE PUBBLICA | Sindaco Montebellodibertona | 2015-05-28 09:49 | Collaudo | 22567 | G61H14000160001 | 149.326 | 149 | 135.859 | Collaudo | 2016-05-03 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 149.326 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2016-02-29 | 2016-05-31 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:00 | 2015-10-14 | 2015-10-28 |  | 111.3011 | 37.173 | 70 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MDB | PE | 68023 | ERP
PE-MDB-OOPP-04528 | 4528 | G64E13002290006 | 2013-11-28 | MONTEBELLO DI BERTONA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | DEMOLIZIONE SCUOLA MATERNA, RICONVERSIONE EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE. | sindaco montebellodibertona | 2014-03-12 09:40 | Attuazione | 22569 | G64E13002290006 | 500 | 500 | 175 | Attuazione | 2017-07-09 | 40 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-04-30 |  | 2016-10-02 | 2016-10-02 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:01 | 2015-04-29 |  |  | 364.952 | 117.706 | 70 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MDB | PE | 68023 | Scuola
PE-MDB-OOPP-03459 | 3459 | G64H15000130005 | 2015-03-18 | MONTEBELLO DI BERTONA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Montebello di Bertona | Consolidamento masso conglomeratico in Via salita Pietra Grossa | francesco mattucci | 2015-11-17 09:46 | Attuazione | 22570 | G64H15000130005 | 75.113 | 75.113 | 65958.66 | Attuazione | 2017-03-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75.113 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135 ART 1 COMMA 1 |  | 2017-04-30 |  | 2016-12-12 | 2016-12-12 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:01 | 2016-09-07 |  |  | 43.276 | 30.379 | 70 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MDB | PE | 68023 | MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURE
PE-MDB-OOPP-04844 | 4844 | G64H15001520001 | 2015-09-23 | MONTEBELLO DI BERTONA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | MESSA IN SICUREZZA COSTONE PROSPICENTE IL PLESSO SCOLASTICO A. DE GASPERI ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RISALITA CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | Sindaco Montebellodibertona | 2015-11-19 13:41 | Progettazione | 22571 | G64H15001520001 | 1196.279 | 1196.279 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1196.279 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 12:01 | [5 empty] | 70 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MDB | PE | 68023
PE-MDB-OOPP-04845 | 4845 | G64H15001530006 | 2015-09-24 | MONTEBELLO DI BERTONA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | RIPARAZIONI DANNI CAUSATI DAL SISMA - SOTTOSERVIZI 1° LOTTO | Sindaco Montebellodibertona | 2015-11-19 13:42 | Progettazione | 22572 | G64H15001530006 | 16.42 | 16.42 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 16.42 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 12:01 | [5 empty] | 70 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MDB | PE | 68023
PE-MDB-OOPP-04519 | 4519 | G65I14000000005 | 2014-03-06 | MONTEBELLO DI BERTONA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | EX MATTATOIO VIA GIOVANNI XXIII*VIA GIOVANNI XXIII*LAVORI DI RICONVERSIONE EX MATTATOIO PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE | francesco mattucci | 2014-03-10 08:42 | Collaudo | 22574 | G65I14000000005 | 263.11 | 263.11 | 228.586 | Collaudo | 2016-05-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 263.11 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-03-17 | 2016-04-30 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:02 | 2015-09-16 | 2015-11-06 |  | 191.214 | 70.825 | 70 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MDB | PE | 68023 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
PE-MDB-OOPP-04794 | 4794 | G66J14000010005 | 2014-03-06 | MONTEBELLO DI BERTONA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009 | francesco mattucci | 2015-05-13 09:54 | Collaudo | 22575 | G66J14000010005 | 296.947 | 296.947 | 290.916 | Collaudo | 2016-06-05 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 296.947 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2015-05-28 | 2016-02-29 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:03 | 2015-05-28 |  |  | 220.898 | 76.047 | 70 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MDB | PE | 68023 | CIMITERI
PE-MDB-OOPP-04848 | 4848 | G66J15000560007 | 2015-09-23 | MONTEBELLO DI BERTONA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE S.SILVESTRE | Sindaco Montebellodibertona | 2015-11-19 13:36 | Progettazione | 22576 | G66J15000560007 | 626.9092 | 626.9092 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 626.9092 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 12:03 | [5 empty] | 70 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MDB | PE | 68023
PE-MDB-OOPP-04846 | 4846 | G66J15000570006 | 2015-09-23 | MONTEBELLO DI BERTONA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | RIPARAZIONI DANNI CAUSATI DAL SISMA SU INFRASTRUTTURE COMUNALI - PROLUNGAMENTO MURO A GRAVITA' | Sindaco Montebellodibertona | 2015-11-19 13:45 | Collaudo | 22577 | G66J15000570006 | 60.392 | 60.392 | 42.319 | Collaudo | 2016-12-29 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60.392 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2016-09-01 | 2016-09-01 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:03 | [5 empty] | 70 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MDB | PE | 68023
PE-MDB-OOPP-03919 | 3919 | G68B10000040001 | 2011-04-15 | MONTEBELLO DI BERTONA | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Montebello di Bertona | SISMA DEL 06/04/2009 OPERE PROVVISIONALI - MESSA IN SICUREZZA PALAZZO FALCO *VIA CORSO BERTONA*MESSA IN SICUREZZA PALAZZO FALCO *COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | Sindaco Montebellodibertona | 2013-12-04 11:52 | Intervento chiuso | 7120 | G68B10000040001 | 44 | 44 | 44 | Intervento chiuso | 2011-03-19 | 100 | 100 - puntellamenti | 44 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM N. 3753(2009 |  | 2014-04-30 |  | 2013-02-13 | 2013-02-13 | francesco mattucci | 2014-05-15 12:02 | [5 empty] | 70 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MDB | PE | 68023 | Puntellamenti
PE-MDB-OOPP-04520 | 4520 | G68D14000000005 | 2014-03-06 | MONTEBELLO DI BERTONA | 2016-10-31 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Montebello di Bertona | lAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 SU INFRASTRUTTURE COMUNALI - MURO DI SOSTEGNO | Sindaco Montebellodibertona | 2015-01-24 13:12 | Intervento chiuso | 19184 | G68D14000000005 | 84 | 84 | 83.761 | Intervento chiuso | 2015-09-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 84 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-10-31 |  | 2015-07-30 | 2015-07-30 | francesco mattucci | 2016-12-06 11:49 | 2015-05-06 |  |  | 59.595 | 22.972 | 70 | MONTEBELLO DI BERTONA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MDB | PE | 68023 | MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURE
AQ-ORU-OOPP-04736 | 4736 | G71E11000120001 | 2014-09-15 | ORTUCCHIO | 2017-04-30 | Ufficio Tecnico | FALSE | Ortucchio | Messa in sicurezza ed adeguamento dell' edificio colastico sito in via Dei Bersaglieri n°1. - impermealizzazione del tetto della palestra - consolidamento muri perimetrali - sigillatura della struttura di tamponatura - consolidamento della scala di sicure | roberta grasso | 2017-01-09 09:43 | Collaudo | 22719 | G71E11000120001 | 300 | 300 | 0 | Collaudo | 2016-10-04 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2015-01-13 | 2016-05-16 | alessia placidi | 2017-05-30 15:27 | 2015-10-28 | 2015-10-28 |  | 213.954 | 52.991 | 158 | ORTUCCHIO | Ufficio Tecnico | COMUNE DI ORTUCCHIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ORU | AQ | 66064 | Scuola
TE-ATERTE-OOPP-04984 | 4984 | G71H10000040001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Campli | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - FRAZ. PASTINELLA - FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 485 - COMUNE DI CAMPLI | EMANUELA FERRINI | 2016-09-22 15:35 | Programmazione | 22304 | G71H10000040001 | 80 | 80 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 12:39 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67008 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04985 | 4985 | G71H10000050001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Campli | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA ROMA - FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 552- COMUNE DI CAMPLI | EMANUELA FERRINI | 2016-09-22 15:38 | Programmazione | 22305 | G71H10000050001 | 80 | 80 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 12:40 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67008 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04986 | 4986 | G71H10000060001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Campli | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA FRAZ. PADULI- FABBRICATO A 10 ALLOGGI ED. 618 - COMUNE DI CAMPLI | EMANUELA FERRINI | 2016-09-22 15:40 | Programmazione | 22306 | G71H10000060001 | 80 | 80 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 12:41 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67008 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04987 | 4987 | G71H10000070001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. POZZE - FABBRICATO A 4 ALLOGGI ED. 534 - COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO | EMANUELA FERRINI | 2016-09-22 15:48 | Programmazione | 22307 | G71H10000070001 | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 12:41 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67026 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04988 | 4988 | G71H10000080001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. POZZE - FABBRICATO A 8 ALLOGGI ED. 548 - COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO | EMANUELA FERRINI | 2016-09-22 15:51 | Programmazione | 22308 | G71H10000080001 | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 12:41 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67026 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04989 | 4989 | G71H10000090001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. POZZA - FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 605 - COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO | EMANUELA FERRINI | 2016-09-22 15:53 | Programmazione | 22310 | G71H10000090001 | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 12:42 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67026 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-03920 | 3920 | G73G10000140001 | 2012-07-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | O.P.C.M. N.38.3 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 533*LOC. CAMPO GIOVE*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED.533 |  |  | Attuazione | 22683 | G73G10000140001 | 150 | 150 | 75 | Attuazione | 2014-12-31 | 50 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2017-04-30 | 2017-04-30 | francesco mattucci | 2017-05-30 17:11 | 2012-09-04 |  |  | 85.374 | 64.626 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67026 | ATER
AQ-PDA-OOPP-04404 | 4404 | G81B13000960004 | 2013-07-10 | PRATA D'ANSIDONIA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Prata d'Ansidonia | EX ASILO COMUNALE FRAZ. TUSSIO*VIA ROMA, 3*RISTRUTTURAZIONE EX ASILO COMUNALE SITO IN TUSSIO DI PRATA D'ANSIDONIA | francesco mattucci | 2014-01-15 11:00 | Attuazione | 22628 | G81B13000960004 | 194 | 194 | 0 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 194 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 12:24 | [5 empty] | 89 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PDA | AQ | 66074 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-PDA-OOPP-03921 | 3921 | G82C10000020001 | 2010-11-05 | PRATA D'ANSIDONIA | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Prata d'Ansidonia | VIA XXV APRILE*VIA XXV APRILE*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 ORDINANZE SINDACALI N. 1 E 2 DEL 19.02.2010 |  |  | Intervento chiuso | 8541 | G82C10000020001 | 26.939 | 26.939 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 26.939 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-28 12:24 | [5 empty] | 89 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PDA | AQ | 66074 | Puntellamenti
AQ-AIE-OOPP-04638 | 4638 | G83H14000010001 | 2014-04-29 | AIELLI | 2017-02-28 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Aielli | Costruzione di una nuova scuola per l'educazione prescolastica e l'istruzione primaria finanziata a valere sui fondi con delibera CIPE 47/2009 ai sensi e per effetti dell'art. 4 comma del D.L. 39/2009 resa attuativa con DCD 89/2011 Regione Abruzzo. Sicur | sindaco aielli | 2015-07-14 13:51 | Intervento chiuso | 20867 | G83H14000010001 | 789.6 | 789.6 | 780.894 | Intervento chiuso | 2015-11-11 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 789.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | del. CIPE 47/21009 |  | 2017-02-28 |  | 2014-11-20 | 2016-05-19 | roberta grasso | 2017-03-29 13:24 | [5 empty] | 140 | AIELLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI AIELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | AIE | AQ | 66002 | Scuola
TE-ATERTE-OOPP-03922 | 3922 | G84H10000100001 | 2012-07-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2016-08-31 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Colledara | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 124*FRAZ. VILLA PETTO*FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI - ED. 124 |  |  | Intervento chiuso | 18835 | G84H10000100001 | 12.5 | 12.5 | 11.462 | Intervento chiuso | 2013-02-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | EMANUELA FERRINI | 2016-09-27 13:18 | 2012-09-01 |  |  | 10.017 | 1.445 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67018 | ATER
AQ-PDA-OOPP-04467 | 4467 | G85I14000000004 | 2014-01-24 | PRATA D'ANSIDONIA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Prata d'Ansidonia | PRATA D'ANSIDONIA E CASTELLO CAMPONESCHI*VIA ROMA, 3*PIANO DI RICOSTRUZIONE DI PRATA D'ANSODONIA E CASTELLO CAMPONESCHI | francesco mattucci | 2014-01-29 11:05 | Attuazione | 22633 | G85I14000000004 | 208.013 | 208.013 | 166.41 | Attuazione | 2016-12-30 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 208.013 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2014-12-12 | 2015-09-22 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:26 | [5 empty] | 89 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PDA | AQ | 66074 | BANDI PDR
AQ-PDA-OOPP-04468 | 4468 | G85I14000010004 | 2014-01-24 | PRATA D'ANSIDONIA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Prata d'Ansidonia | TUSSIO E SAN NICANDRO FRAZ. PRATA D'ANSIDONIA*VIA ROMA, 3*PIANO DI RICOSTRUZIONE DELLE FRAZIONI DI TUSSIO E SAN NICANDRO DI PRATA D'ANSIDONIA | francesco mattucci | 2014-01-29 11:11 | Attuazione | 22632 | G85I14000010004 | 208.013 | 208.013 | 166.41 | Attuazione | 2016-12-30 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 208.013 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2014-12-12 | 2015-09-22 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:26 | [5 empty] | 89 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PDA | AQ | 66074 | BANDI PDR
AQ-PDA-OOPP-04403 | 4403 | G86G13000540004 | 2013-09-04 | PRATA D'ANSIDONIA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Prata d'Ansidonia | RECUPERO E SISTEMAZINE MURA COMUNALI*VIA ROMA, 3*RECUPERO E SISTEMAZINE MURA COMUNALI DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA | francesco mattucci | 2014-01-15 10:56 | Attuazione | 22631 | G86G13000540004 | 184.202 | 184.202 | 78.104 | Attuazione | 2016-12-30 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 184.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:25 | 2014-05-27 |  |  |  |  | 89 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PDA | AQ | 66074 | MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURE
AQ-VVR-OOPP-04315 | 4315 | G87E11000170002 | 2013-11-27 | SAN VINCENZO VALLE ROVETO | 2016-12-31 | RESPONSABILE SETTORE LL.PP. | FALSE | San Vincenzo Valle Roveto | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A.MORO VIA MARCONI | alessia dannunzio | 2013-11-29 13:38 | Intervento chiuso | 20906 | G87E11000170002 | 100 | 100 | 86.832 | Intervento chiuso | 2015-11-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-12-31 |  | 2015-10-02 | 2016-05-26 | daniela baliva | 2017-02-02 09:56 | 2015-08-03 |  |  | 69.58 | 30.42 | 99 | SAN VINCENZO VALLE ROVETO | RESPONSABILE SETTORE LL.PP. | COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VVR | AQ | 66092 | Scuola
AQ-PDA-OOPP-03923 | 3923 | G87H09000730001 | 2011-03-26 | PRATA D'ANSIDONIA | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Prata d'Ansidonia | VIA SALITA DELLA PALOMBAIA, VIA SAN TUSSIO E VIA SAN DEMETRIO*VIA SALITA DELLA PALOMBAIA*ESECUZIONE INT. PROVV. E URGENTI PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ORDINANZA SINDACALE N. 579 DEL 30.06.2009 |  |  | Intervento chiuso | 7540 | G87H09000730001 | 17.38 | 17.38 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 17.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 13:52 | [5 empty] | 89 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PDA | AQ | 66074 | Puntellamenti
TE-ATERTE-OOPP-04503 | 4503 | G87H13001280001 | 2013-10-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2015-10-31 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Tossicia | INTERVENTI IMMEDIATI 2013*VIA PIANE DELL'ADDOLORATA N. 10*INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI DANNI DEL SISMA EDIFICIO A N. 6 ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE. | admin | 2015-10-09 13:50 | Intervento chiuso | 14537 | G87H13001280001 | 100 | 100 | 87.45 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-10-31 |  | 2014-03-28 | 2014-07-01 | ATERTE | 2015-11-18 08:36 | 2013-12-10 |  |  | 87.081 | 12.589 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67045 | ERP
AQ-PDA-OOPP-03924 | 3924 | G88B10000030001 | 2011-10-21 | PRATA D'ANSIDONIA | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Prata d'Ansidonia | EDIFICIO AD USO ABITATIVO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA DELLA FONTE N. 1, 3, 5, 9*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO |  |  | Intervento chiuso | 7541 | G88B10000030001 | 21.898 | 21.898 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 21.898 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 13:53 | [5 empty] | 89 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PDA | AQ | 66074 | Puntellamenti
AQ-PDA-OOPP-03925 | 3925 | G88B12000310004 | 2013-02-01 | PRATA D'ANSIDONIA | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Prata d'Ansidonia | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA LOTTO3*VIA ROMA*LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA LOTTO3 |  |  | Intervento chiuso | 7542 | G88B12000310004 | 47.202 | 47.202 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 47.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 13:53 | [5 empty] | 89 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PDA | AQ | 66074 | Puntellamenti
AQ-PDA-OOPP-03926 | 3926 | G88F10000130001 | 2011-07-07 | PRATA D'ANSIDONIA | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Prata d'Ansidonia | MUSEO CIVICO SABATINO TARQUINI*VIA IV NOVEMBRE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 7543 | G88F10000130001 | 65 | 65 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 65 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 13:53 | [5 empty] | 89 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PDA | AQ | 66074 | Puntellamenti
AQ-PDA-OOPP-03927 | 3927 | G89D12000080001 | 2012-04-13 | PRATA D'ANSIDONIA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Prata d'Ansidonia | LAVORI DI RIPRISTINO DELLE AREE OCCUPATE DAI CAMPI DI ASSISTENZA PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA DELLE AIE*REALIZZAZIONE MURO DI CINTA E SISTEMAZIONE DEL TERRENO |  |  | Collaudo | 22629 | G89D12000080001 | 27.882 | 27.882 | 26.556 | Collaudo | 2016-04-19 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 27.882 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945 |  | 2017-04-30 |  | 2013-04-19 | 2013-04-19 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:25 | [5 empty] | 89 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PDA | AQ | 66074 | EX AREE DI ACCOGLIENZA
AQ-PDA-OOPP-03928 | 3928 | G89I11000100001 | 2012-07-18 | PRATA D'ANSIDONIA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Prata d'Ansidonia | MUNICIPIO DI PRATA D'ANSIDONIA*VIA ROMA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DELLA SEDE COMUNALE DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 |  |  | Attuazione | 22630 | G89I11000100001 | 1267.995 | 1267.995 | 0 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1267.995 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 12:25 | [5 empty] | 89 | PRATA D'ANSIDONIA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PDA | AQ | 66074 | MUNICIPIO
AQ-BGN-OOPP-04441 | 4441 | G91B14000000001 | 2014-01-27 | BUGNARA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Bugnara | CIMITERO BUGNARA E FRAZIONE DI TORRE DEI NOLFI*VIA VITTORIO EMANUELE III E FRAZIONE DI TORREE DEI NOLFI*L'INTERVENTO CONSISTE NELLA RIPARAZIONRE DEI DANNI SISMA DEL 6 APRILE 2009 NELLE STRUTTURE COMUNALI | Sindaco Bugnara | 2014-03-24 17:11 | Progettazione | 22068 | G91B14000000001 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | Sindaco Bugnara | 2017-05-24 15:44 |  |  | L'USRC di Fossa con nota Prot. 1617 del 17/03/2015 ha richiesto integrazioni e chiarimenti necessari per la definitiva approvazione dell'intervento. Pertanto allo stato attuale si ##232; in attesa della trasmissione, da parte dei tecnici, delle integrazio |  |  | 15 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BUGNARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BGN | AQ | 66012 | CIMITERI
AQ-CPT-OOPP-04805 | 4805 | G91B15000090001 | 2015-05-20 | CAPITIGNANO | 2017-04-30 | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | FALSE | Capitignano | LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL CIMITERO E ALLA CHIESA MADONNA DI LORETO*VIA ROMA*RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL CIMITERO E ALLA CHIESA MADONNA DI LORETO | Sindaco Capitignano | 2016-03-08 08:16 | Attuazione | 22418 | G91B15000090001 | 400 | 400 | 106.391 | Attuazione | 2017-04-30 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | francesco mattucci | 2017-05-29 10:26 | 2015-09-30 |  |  | 279.74 | 120.26 | 20 | CAPITIGNANO | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | COMUNE DI CAPITIGNANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CPT | AQ | 66021 | CIMITERI
TE-ATERTE-OOPP-05002 | 5002 | G91H10000120001 | 2016-09-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Valle Castellana | OPCM 3803DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI DI PER I DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA NUOVA STRADA COMUNALE - FABBRICATO A N.4 ALLOGGI ED. 466 - COMUNE DI VALLE CASTELLANA | EMANUELA FERRINI | 2016-09-28 10:31 | Programmazione | 22311 | G91H10000120001 | 30 | 30 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 12:50 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67046 | ATER
AQ-BGN-OOPP-04440 | 4440 | G91H13000640001 | 2013-09-09 | BUGNARA | 2017-02-28 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Bugnara | CAMPI DI CALCETTO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE.*VIA VITTORIO EMANUELE III E STRADA PROVINCIALE NOLFESE*RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 2009 AI CAMPI DI CALCETTO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE. | francesco mattucci | 2014-01-28 11:26 | Intervento chiuso | 21197 | G91H13000640001 | 100 | 100 | 80.527 | Intervento chiuso | 2014-08-07 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-02-28 |  | 2014-07-11 | 2014-08-06 | Sindaco Bugnara | 2017-03-20 17:12 | 2014-03-12 |  |  | 89.178 | 10.822 | 15 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BUGNARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BGN | AQ | 66012 | IMPIANTI SPORTIVI
TE-MAV-OOPP-04364 | 4364 | G91H13001250001 | 2013-12-03 | MONTORIO AL VOMANO | 2017-04-30 | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di riparazione danni causati al cimitero capoluogo dagli eventi sismici dell'aprile 2009. | sindaco montorioalvomano | 2013-12-03 09:40 | Collaudo | 22589 | G91H13001250001 | 100 | 100 | 97.558 | Collaudo | 2016-04-27 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2014-12-16 | 2015-10-16 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:08 | 2014-09-30 | 2014-09-30 |  | 89.134 | 10.866 | 72 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MAV | TE | 67028 | CIMITERI
PE-RSC-OOPP-04768 | 4768 | G91H13001500001 | 2014-01-09 | ROSCIANO | 2017-04-30 | AREA TECNICA SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | FALSE | Rosciano | MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA COMPOSTA DA PANNELLI PREFABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA - SCUOLA MEDIA - PALESTRA PIAZZA BELINGUER | sindaco rosciano | 2014-11-26 13:59 | Collaudo | 22732 | G91H13001500001 | 150 | 150 | 130.69 | Collaudo | 2016-03-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2015-10-13 | 2016-11-17 | alessia placidi | 2017-05-30 15:32 | 2015-09-14 |  |  | 91.373 | 54.611 | 151 | ROSCIANO | AREA TECNICA SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | COMUNE DI ROSCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RSC | PE | 68035 | Scuola
AQ-BGN-OOPP-04446 | 4446 | G92F14000100001 | 2014-01-28 | BUGNARA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Bugnara | PALAZZO DUCALE - ALESI*VIA VITTORIO EMANUELE*RIPARAZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DSL SISMA DEL 06/04/2009*COMUNE DI BUGNARA (AQ) | francesco mattucci | 2014-01-28 14:44 | Attuazione | 22069 | G92F14000100001 | 2152.213 | 2152.213 | 833.273 | Attuazione | 2017-12-30 | 25 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2152.213 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-03-21 | 2017-03-20 | Sindaco Bugnara | 2017-05-24 15:46 | 2015-12-03 |  |  | 1562.031 | 590.18 | 15 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BUGNARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BGN | AQ | 66012 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-BGN-OOPP-03929 | 3929 | G92J10000260005 | 2011-01-13 | BUGNARA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Bugnara | COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI LOCALI DELL'EDIFICIOO SEDE COMUNALE DA ADIBIRE PROVVISORIAMENTE A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA*VIA VITTORUIO EMANUELE III*L'INTERVENTO PREVEDE IL COMPLETAMENTO E L'ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI DELLA SEDE COMUNALE |  |  | Intervento chiuso | 22070 | G92J10000260005 | 120 | 120 | 120 | Intervento chiuso | 2011-01-20 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2011-09-16 | 2012-02-24 | Sindaco Bugnara | 2017-05-24 15:46 | [5 empty] | 15 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BUGNARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BGN | AQ | 66012 | Scuola
TE-MAV-OOPP-04362 | 4362 | G93F09000050001 | 2009-12-14 | MONTORIO AL VOMANO | 2015-06-30 | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di recupero con cambio destinazione d'uso ex scuola Villa Vallucci per disagio abitativo post terremoto. | sindaco montorioalvomano | 2013-12-02 13:08 | Intervento chiuso | 12533 | G93F09000050001 | 225 | 225 | 225 | Intervento chiuso | 2010-11-15 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 225 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2010-06-25 | 2011-05-27 | sindaco montorioalvomano | 2015-07-23 10:12 | 2010-02-03 |  |  | 171456.57 | 53543.43 | 72 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MAV | TE | 67028 | ERP
TE-MAV-OOPP-04363 | 4363 | G93F09000060001 | 2009-12-22 | MONTORIO AL VOMANO | 2015-06-30 | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di recupero con cambio di destinazione d'uso ex scuola elementare di Villa Maggiore per disagio abitativo post terremoto. | sindaco montorioalvomano | 2013-12-02 13:20 | Intervento chiuso | 12534 | G93F09000060001 | 150 | 150 | 150 | Intervento chiuso | 2010-11-15 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2010-06-25 | 2011-10-28 | sindaco montorioalvomano | 2015-07-23 10:12 | 2010-02-04 |  |  | 111161.84 | 38838.16 | 72 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MAV | TE | 67028 | ERP
TE-ATERTE-OOPP-03930 | 3930 | G93G10000160001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2015-10-31 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009-INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04//2009*VIA Q.CELLI*FABBRICATO A 24 ALLOGGI ED. 562-563 |  |  | Intervento chiuso | 14538 | G93G10000160001 | 281.6 | 281.6 | 209.832 | Intervento chiuso | 2012-05-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 281.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-10-31 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | ATERTE | 2015-11-18 08:38 | 2011-09-20 |  |  | 181.922 | 27.91 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67028 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-03931 | 3931 | G93G10000170001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | O.P.C.M. 3803 DEL 15-08-2009-INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 508-509 *VIA TORRITO*N. 2 FABBRICATI PER 32 ALLOGGI DI CUI 22 DI PROPRIETÀ ATER E 10 DI PROPRIETÀ PRIVATA. ED. 508-509 |  |  | Collaudo | 22313 | G93G10000170001 | 186.65 | 186.65 | 120.005 | Collaudo | 2012-05-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 186.65 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | ATERTE | 2017-05-26 12:52 | 2011-09-20 |  |  | 145.78 | 20.971 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67028 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-03932 | 3932 | G93G10000180001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2015-10-31 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009- INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 576-638*VIA E.FERRARI*FABBRICATO A 26 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER -ED 573-638 |  |  | Intervento chiuso | 14540 | G93G10000180001 | 179.2 | 179.2 | 133.118 | Intervento chiuso | 2012-05-23 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 179.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-10-31 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | ATERTE | 2015-11-18 08:40 | 2011-09-20 |  |  | 115.391 | 17.727 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67028 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-03933 | 3933 | G93G10000190001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009- INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 197*VIA DEGLI ABETI*FABBRICATO A 9 ALLOGGI DI CUI 4 DI PROPRIETÀ ATER E 5 DI PROPRIETÀ PRIVATA. ED. 197 |  |  | Intervento chiuso | 22649 | G93G10000190001 | 62.5 | 62.5 | 43.497 | Intervento chiuso | 2012-03-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 62.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | EMANUELA FERRINI | 2017-05-29 13:25 | 2011-09-20 | 2011-11-08 |  | 37.973 | 5.524 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67028 | ATER
TE-MAV-OOPP-03367 | 3367 | G93G10000200001 | 2011-11-08 | MONTORIO AL VOMANO | 2015-06-30 | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TETTO E VANO SCALA PALAZZO PATRIZI | sindaco montorioalvomano | 2015-01-14 09:18 | Intervento chiuso | 12535 | G93G10000200001 | 498.316 | 498.316 | 498.316 | Intervento chiuso | 2013-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 498.316 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto Commissariale prot. n##176; 358-U/UCR del 16/04/2012 |  | 2015-06-30 |  | 2013-05-18 | 2013-08-14 | sindaco montorioalvomano | 2015-07-23 10:13 | 2012-11-27 |  |  | 384869.35 | 113447.11 | 72 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MAV | TE | 67028 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
TE-ATERTE-OOPP-03934 | 3934 | G93G10000220001 | 2012-05-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Valle Castellana | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 482*LOC. MACCHIA DA SOLE*FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 482 |  |  | Attuazione | 22686 | G93G10000220001 | 90 | 90 | 0 | Attuazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-30 10:33 | 2012-08-28 |  |  | 53.451 | 36.549 | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67046 | ATER
TE-MAV-OOPP-04360 | 4360 | G95H09000020001 | 2012-06-22 | MONTORIO AL VOMANO | 2015-08-31 | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di completamento realizzazione opere di urbanizzazione per la posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09 1° lotto. | sindaco montorioalvomano | 2013-12-02 12:29 | Intervento chiuso | 13778 | G95H09000020001 | 113 | 113 | 113 | Intervento chiuso | 2010-04-21 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 113 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-20 | 2013-05-17 | EMANUELA FERRINI | 2015-09-29 17:59 | 2010-04-02 |  |  | 53.825 | 59.174 | 72 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MAV | TE | 67028 | MAP
TE-MAV-OOPP-04366 | 4366 | G95I13000020001 | 2013-11-29 | MONTORIO AL VOMANO | 2017-04-30 | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | Redazione Piani di Ricostruzione | sindaco montorioalvomano | 2013-12-03 10:43 | Attuazione | 22595 | G95I13000020001 | 135.15 | 135.15 | 51.731 | Attuazione | 2016-12-30 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 135.15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 Determina n##176; 42 del 24/06/2013 dell##39;Ufficio Speciale per la Ricostruzione |  | 2017-04-30 |  | 2016-04-19 | 2016-04-19 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:11 | 2015-08-07 |  | Lungaggini nella procedura di gara per verifiche ammissibilità di alcuni partecipanti | 102.027 | 27.424 | 72 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MAV | TE | 67028 | BANDI PDR
TE-MAV-OOPP-04365 | 4365 | G95I13000030001 | 2013-11-29 | MONTORIO AL VOMANO | 2017-04-30 | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | Redazione Piani di Ricostruzione | sindaco montorioalvomano | 2013-12-03 10:39 | Attuazione | 22597 | G95I13000030001 | 174.53 | 174.53 | 57.855 | Attuazione | 2016-12-30 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 174.53 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 Determina n##176; 42 del 24/06/2013 dell##39;Ufficio Speciale per la Ricostruzione |  | 2017-04-30 |  | 2016-04-19 | 2017-04-30 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:12 | 2015-08-07 |  | Lungaggini nella procedura di gara per verifiche ammissibilità di alcuni partecipanti | 116.222 | 31.24 | 72 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MAV | TE | 67028 | BANDI PDR
TE-ATERTE-OOPP-04549 | 4549 | G96C14000020001 | 2014-03-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA PESCARA 89 -*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI N. 4 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA. - ED. 180 | francesco mattucci | 2014-03-25 15:22 | Progettazione | 22312 | G96C14000020001 | 100 | 50 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 | 28 - Fondi propri degli enti | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 12:51 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67028 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04550 | 4550 | G96C14000030001 | 2014-03-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA VIA DEI MILLE N. 1*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN FABBRICATO A A N. 6 ALLOGGI DI CUI 2 DI PROPRIETÀ COMUNALE E N. 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA. ED. 181 | francesco mattucci | 2014-03-25 15:25 | Progettazione | 22314 | G96C14000030001 | 75 | 25 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25 | 28 - Fondi propri degli enti | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 12:52 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67028 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04551 | 4551 | G96C14000040001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA DEI MILLE N. 8*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 6 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 2 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED. 182 | francesco mattucci | 2014-03-25 15:26 | Progettazione | 22315 | G96C14000040001 | 75 | 25 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25 | 28 - Fondi propri degli enti | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 12:53 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67028 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04552 | 4552 | G96C14000050001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA BENEDETTO CROCE N. 2*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 6 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE - ED. 185 | francesco mattucci | 2014-03-25 15:28 | Progettazione | 22316 | G96C14000050001 | 75 | 75 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 12:53 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67028 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04554 | 4554 | G96C14000060001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA VIA DEI MILLE N. 6*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 3 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 1 DI PROPRIETÀ PRIVATA COMUNE ED. 191 | francesco mattucci | 2014-03-25 15:31 | Progettazione | 22317 | G96C14000060001 | 50 | 37.5 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 37.5 | 28 - Fondi propri degli enti | 12.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 12:53 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67028 | ATER
TE-ATERTE-OOPP-04555 | 4555 | G96C14000070001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | 2017-04-30 | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA DEI MILLE N. 3*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N.4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 1 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 3 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED. 192 | francesco mattucci | 2014-03-25 15:32 | Progettazione | 22318 | G96C14000070001 | 50 | 12 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12 | 28 - Fondi propri degli enti | 38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERTE | 2017-05-26 12:54 | [5 empty] | 2 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI | AterTe | ATER_TE | 10 | 102 | ACR | ATERTE | TE | 67028 | ATER
AQ-CPT-OOPP-04442 | 4442 | G96G13004350001 | 2014-01-28 | CAPITIGNANO | 2017-04-30 | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | FALSE | Capitignano | RIPARAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO CON FUNZIONE STRATEGICA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | Sindaco Capitignano | 2015-05-20 11:07 | Intervento chiuso | 22419 | G96G13004350001 | 100 | 100 | 98.177 | Intervento chiuso | 2015-10-08 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2014-09-15 | 2016-02-29 | francesco mattucci | 2017-05-29 10:27 | 2014-03-26 |  |  | 75 | 25 | 20 | CAPITIGNANO | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | COMUNE DI CAPITIGNANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CPT | AQ | 66021 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-BGN-OOPP-04645 | 4645 | G96i11000920001 | 2012-05-09 | BUGNARA | 2017-02-28 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Bugnara | Messa in sicurezza di un fabbricato sito il Largo S. Angelo | Sindaco Bugnara | 2014-05-28 18:20 | Intervento chiuso | 21200 | G96i11000920001 | 76.563 | 76.563 | 73.59 | Intervento chiuso | 2016-01-11 |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 76.563 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-02-28 |  | 2014-12-10 | 2015-06-05 | Sindaco Bugnara | 2017-03-20 17:28 | 2014-09-30 |  |  | 59.914 |  | 15 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BUGNARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BGN | AQ | 66012 | Puntellamenti
AQ-BGN-OOPP-04459 | 4459 | G96I12000190002 | 2012-07-25 | BUGNARA | 2017-02-28 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Bugnara | PORZIONE DI FABBRICATO DWL PALAZZO ALESI*VIA DEL SACCO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO PALAZZO ALESI IN VIA DEL SACCO, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/4/2009 CONSISTENTI IN OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI PARTI SRURRURALI | francesco mattucci | 2014-01-29 09:32 | Intervento chiuso | 21201 | G96I12000190002 | 45.229 | 45.229 | 0 | Intervento chiuso | 2012-10-06 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 45.229 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-02-28 |  |  |  | Sindaco Bugnara | 2017-03-20 17:30 | [5 empty] | 15 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BUGNARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BGN | AQ | 66012 | Puntellamenti
AQ-BGN-OOPP-03935 | 3935 | G96I12000290002 | 2013-04-08 | BUGNARA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Bugnara | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO IN VIA PATRACCIO FRAZ. TORRE DEI NOLFI.*VIA PATRACCIO*L'INTERVENTO DI CUI TRATTASI PREVEDE UNA SERIE DI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/20009 |  |  | Attuazione | 22071 | G96I12000290002 | 55.721 | 55.721 | 51.319 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 55.721 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2014-10-22 |  | Sindaco Bugnara | 2017-05-24 15:47 | 2014-03-12 |  |  | 42.353 |  | 15 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BUGNARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BGN | AQ | 66012 | Puntellamenti
AQ-BGN-OOPP-03936 | 3936 | G96I12000300002 | 2013-04-08 | BUGNARA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Bugnara | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO IN VIS V. EMANUELE PAZZO PAPI.*VIA V. EMANUELE*L'NTERVENTO DI CUI TRATTASI PREVEDE UNA SERIE DI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/4/20009. |  |  | Attuazione | 22072 | G96I12000300002 | 47.449 | 47.449 | 34.68 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 47.449 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2014-10-22 |  | Sindaco Bugnara | 2017-05-24 15:47 | 2014-03-12 |  |  | 36.305 |  | 15 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BUGNARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BGN | AQ | 66012 | Puntellamenti
TE-MAV-OOPP-04427 | 4427 | G97E13001710001 | 2014-01-03 | MONTORIO AL VOMANO | 2017-04-30 | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | SCUOLA MEDIA "B. CROCE" - SCUOLA ELEMENTARE "A. BAFILE" - INTERVENTI SU EDIFICI COLPITI DA EVENTI SISMICI DEL 06/04/2009 | daniela baliva | 2014-01-24 12:50 | Progettazione | 22590 | G97E13001710001 | 4372.2 | 4372.2 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4372.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 12:08 | [5 empty] | 72 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MAV | TE | 67028 | Scuola
TE-MAV-OOPP-04405 | 4405 | G97E13001720001 | 2014-01-15 | MONTORIO AL VOMANO | 2017-04-30 | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | CIMITERO CAPOLUOGO VIA DON FIORAVANTE LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI AL CIMITERO CAPOLUOGO DAGLI EVENTI SISMICI DELL'APRILE 2009, 2°STRALCIO | francesco mattucci | 2014-01-17 11:53 | Attuazione | 22594 | G97E13001720001 | 400 | 400 | 213.554 | Attuazione | 2016-12-30 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2017-04-30 | 2017-04-30 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:10 | [5 empty] | 72 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MAV | TE | 67028 | CIMITERI
TE-MAV-OOPP-04344 | 4344 | G99C09000030001 | 2009-09-14 | MONTORIO AL VOMANO | 2015-06-30 | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione per posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09, 1° lotto. | sindaco montorioalvomano | 2013-12-02 11:27 | Intervento chiuso | 12543 | G99C09000030001 | 749.7 | 749.7 | 749.7 | Intervento chiuso | 2010-05-08 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 749.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2009-08-31 | 2009-08-31 | sindaco montorioalvomano | 2015-07-23 10:18 | 2009-10-05 |  |  | 562393.18 | 187306.82 | 72 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MAV | TE | 67028 | MAP
TE-MAV-OOPP-04357 | 4357 | G99C09000040001 | 2009-09-14 | MONTORIO AL VOMANO | 2015-08-31 | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori realizzazione opere di urbanizzazione per la posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09, 2° lotto. | sindaco montorioalvomano | 2013-12-02 12:06 | Intervento chiuso | 13779 | G99C09000040001 | 190.79 | 190.79 | 190.79 | Intervento chiuso | 2010-07-02 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 190.79 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 |  | 2009-08-31 | 2009-08-31 | EMANUELA FERRINI | 2015-09-29 18:05 | 2009-09-23 |  |  | 140.648 | 50.141 | 72 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MAV | TE | 67028 | MAP
TE-MAV-OOPP-04361 | 4361 | G99C10000270001 | 2012-06-22 | MONTORIO AL VOMANO | 2015-08-31 | Settore Lavori Pubblici | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di realizzazione pavimentazione in asfalto aree urbanizzate via E. Ferrari e fraz. Faiano per posa in opera Moduli Abitativi Provvisori. | sindaco montorioalvomano | 2013-12-02 12:35 | Intervento chiuso | 13780 | G99C10000270001 | 31.45 | 31.45 | 31.45 | Intervento chiuso | 2010-04-17 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 31.45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-20 | 2013-05-17 | EMANUELA FERRINI | 2015-09-29 18:06 | 2010-04-29 |  |  | 23.846 | 7.602 | 72 | MONTORIO AL VOMANO | Settore Lavori Pubblici | COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MAV | TE | 67028 | MAP
AQ-CPT-OOPP-03937 | 3937 | G99C11000030001 | 2011-05-02 | CAPITIGNANO | 2014-06-30 | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | TRUE | Capitignano | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZA EDIFICIO SITO IN VIA SAN CARLO*VIA SAN CARLO SNC*ESECUZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA 2009 EDIFICIO SITO IN VIA SAN CARLO SNC PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 06 DEL 15.04.2011 IMPRESA ABRUZZO COSTRUZIONI 2010 |  |  | Intervento chiuso | 8318 | G99C11000030001 | 9.119 | 9.119 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.119 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-22 16:06 | [5 empty] | 20 | CAPITIGNANO | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | COMUNE DI CAPITIGNANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CPT | AQ | 66021 | Puntellamenti
AQ-CPT-OOPP-04436 | 4436 | G99E13000220001 | 2013-03-04 | CAPITIGNANO | 2017-04-30 | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | FALSE | Capitignano | REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLE RETI IDRICHE E FOGNANTI DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI | francesco mattucci | 2014-01-27 13:30 | Collaudo | 22420 | G99E13000220001 | 840 | 840 | 840 | Collaudo | 2015-05-26 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 840 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2013-09-25 | 2014-03-12 | francesco mattucci | 2017-05-29 10:27 | 2013-03-27 |  |  | 617.077 | 222.922 | 20 | CAPITIGNANO | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | COMUNE DI CAPITIGNANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CPT | AQ | 66021 | RETI IDRICHE E FOGNARIE
AQ-BGN-OOPP-03938 | 3938 | G99H12000470002 | 2012-10-01 | BUGNARA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Bugnara | SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VITTORIO CLEMENETE IN VIA VITTORIO E.*VIA VITTORIO EMANUELE*DEMOLIZIONE E RICOTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGITO DAL SISMA DEL 6 APR. 2009 |  |  | Attuazione | 22073 | G99H12000470002 | 2688 | 2688 | 594.211 | Attuazione | 2017-12-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2688 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n.47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2014-09-12 | 2016-11-07 | Sindaco Bugnara | 2017-05-24 15:48 | 2015-03-24 | 2015-03-24 |  | 1291.467 | 1397 | 15 | BUGNARA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI BUGNARA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | BGN | AQ | 66012 | Scuola
AQ-CPT-OOPP-04634 | 4634 | G99H12000660005 | 2013-02-13 | CAPITIGNANO | 2017-04-30 | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | FALSE | Capitignano | RICOSTRUZIONE POLO SCOLASTICO*VIA ROMA*RICOSTRUZIONE POLO SCOLASTICO | Sindaco Capitignano | 2016-01-22 08:41 | Attuazione | 22421 | G99H12000660005 | 1192.8 | 1192.8 | 219.17 | Attuazione | 2017-09-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 642.8 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2017-02-28 | 2017-02-28 | francesco mattucci | 2017-05-29 10:28 |  |  | A SEGUITO DI GARA D'APPALTO UN'IMPRESA PARTECIPANTE HA FATTO RICORSO AL T.A.R. IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA. SI ATTENDE PRONUNCIA DEL T.A.R. |  |  | 20 | CAPITIGNANO | SERVIZIO MANUTENZIONI E GESTIONE TERRITORIO | COMUNE DI CAPITIGNANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CPT | AQ | 66021 | Scuola
AQ-NAV-OOPP-04798 | 4798 | H11B14000300001 | 2014-09-23 | NAVELLI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Navelli | RISTRUTTURAZIONE DELLA CAPPELLA S. ROCCO*VIA DEL COMMERCIO SNC*INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 2009 | francesco mattucci | 2015-05-19 12:44 | Attuazione | 22599 | H11B14000300001 | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2016-12-29 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 12:13 | 2015-03-31 | 2015-05-14 | La ex cappella San Rocco attualmente ospita le apparecchiature Telecom a servizio della rete telefonica comunale. La realizzazione degli interventi sul fabbricato richiede quindi lo spostamento di tali attrezzature da parte di Telecom | 81.946 | 18.053 | 73 | NAVELLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI NAVELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | NAV | AQ | 66058 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-CPR-OOPP-04526 | 4526 | H11B15000190001 | 2015-05-26 | CAPORCIANO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Caporciano | LAVORI DI RIPRAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | sindaco caporciano | 2015-05-26 17:05 | Progettazione | 22423 | H11B15000190001 | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:32 | [5 empty] | 164 | CAPORCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAPORCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CPR | AQ | 66022 | CIMITERI
AQ-NAV-OOPP-03939 | 3939 | H11D10000020001 | 2010-11-16 | NAVELLI | 2014-03-01 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Navelli | COMPLESSO EDILIZIO A CARATTERE ABITATIVO*VIA CASTELLO*LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ESECUZIONE PUNTELLAMENTI E PARZIALI DEMOLIZIONI A SEGUITO DEI DANNI DOVUTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 6992 | H11D10000020001 | 194.177 | 194.177 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 194.177 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 73 | NAVELLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI NAVELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | NAV | AQ | 66058 | Puntellamenti
AQ-ATERAQ-OOPP-03940 | 3940 | H11D11000010001 | 2011-12-01 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-08-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1672*PAGANICA - LOC. SANT'EMIDIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | ATERAQ | 2015-07-21 15:48 | Intervento chiuso | 12177 | H11D11000010001 | 14.839 | 14.839 | 14.839 | Intervento chiuso | 2011-12-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 14.839 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-08-31 |  | 2013-12-17 | 2013-12-17 | usra | 2016-09-22 10:38 | 2009-11-06 |  |  | 14.839 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04479 | 4479 | H11E09000040001 | 2013-11-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-08-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE FABB. 1672 LOC. PAGANICA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | ATERAQ | 2014-01-29 13:31 | Intervento chiuso | 18664 | H11E09000040001 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | Intervento chiuso | 2009-11-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.52 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-08-31 |  | 2013-12-04 | 2013-12-04 | ATERAQ | 2015-07-21 15:56 | 2009-11-06 |  |  | 3.52 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04476 | 4476 | H11E09000050001 | 2013-11-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-08-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE FABB. 1673 LOC. PAGANICA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | ATERAQ | 2014-01-29 13:29 | Intervento chiuso | 18665 | H11E09000050001 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | Intervento chiuso | 2009-11-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5.62 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2013-12-04 | 2013-12-04 | ATERAQ | 2015-07-21 15:58 | 2009-11-06 |  |  | 5.62 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04340 | 4340 | H11E13000040001 | 2013-08-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 552 VIA SANT'EMIDIO N. 15 RIPARAZIONE ALLOGGIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | ATERAQ | 2014-05-29 09:21 | Collaudo | 22081 | H11E13000040001 | 52.458 | 51.07 | 49.919 | Collaudo | 2013-12-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 52.458 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2013-10-07 | 2014-11-05 | ATERAQ | 2017-05-24 16:28 | 2013-08-06 |  |  | 39 | 12 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04341 | 4341 | H11E13000050001 | 2013-08-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 598 VIA GABRIELE D'ANNUNZIO N. 17/21 RIPARAZIONE ALLOGGIO E QUOTE CONDOMINIALI ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | ATERAQ | 2015-11-17 11:33 | Intervento chiuso | 17736 | H11E13000050001 | 187.717 | 187.717 | 186.74 | Intervento chiuso | 2013-05-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 187.717 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-06-30 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA (17,737) E QUOTA CONDOMINIALE RIMBORSATA DALL'ATER (169,980) | 2013-09-17 | 2014-11-05 | ATERAQ | 2016-09-21 15:20 | 2013-08-02 |  |  | 186.481 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04356 | 4356 | H11E13000070001 | 2013-08-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H7 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E CANSATESSA RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | ATERAQ | 2013-12-02 12:04 | Collaudo | 22077 | H11E13000070001 | 4091.233 | 4091.233 | 3929.368 | Collaudo | 2016-11-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4091.233 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2013-08-09 | 2017-04-14 | ATERAQ | 2017-05-24 15:58 | 2014-08-01 |  |  | 2793 | 1051 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04353 | 4353 | H11E13000080001 | 2013-08-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H4 COMPLESSO IL MORO CANSATESSA L'AQUILA VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | ATERAQ | 2013-12-02 11:50 | Attuazione | 22076 | H11E13000080001 | 4477.551 | 4477.551 | 4028.882 | Attuazione | 2016-12-10 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4477.551 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2013-08-09 | 2017-03-24 | ATERAQ | 2017-05-24 15:56 | 2014-07-29 |  |  | 4002.64 | 1160.367 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03941 | 3941 | H11E13000110001 | 2013-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-08-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER N. 62-65*PIAZZA CAMPO IMPERATORE *INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 18666 | H11E13000110001 | 13.354 | 13.354 | 11.946 | Intervento chiuso | 2012-10-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.354 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-08-31 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2013-12-04 | 2013-12-04 | ATERAQ | 2015-07-21 16:23 | 2009-11-06 |  |  | 11.946 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03942 | 3942 | H11E13000120001 | 2013-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-08-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 564*VIA TEOFILO PATINI *RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE |  |  | Intervento chiuso | 18578 | H11E13000120001 | 10.747 | 10.747 | 10.747 | Intervento chiuso | 2010-11-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.747 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-08-31 |  | 2013-12-13 | 2013-12-13 | usra | 2016-09-22 10:40 | 2009-11-06 |  |  | 10.747 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04359 | 4359 | H11E13000130001 | 2013-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 740 VIALE CORRADO IV RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 SU FABBRICATO CLASSIFICATO E | ATERAQ | 2013-12-02 12:12 | Collaudo | 22082 | H11E13000130001 | 41.52 | 41.52 | 36.084 | Collaudo | 2014-01-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 41.52 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2014-12-03 | 2015-01-19 | ATERAQ | 2017-05-24 16:28 | 2013-11-21 |  |  | 27 | 13 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04355 | 4355 | H11E13000140001 | 2013-10-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H6 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 CLASSIFICATO E | ATERAQ | 2013-12-02 12:00 | Attuazione | 22067 | H11E13000140001 | 3782.401 | 3782.401 | 2428.707 | Attuazione | 2017-03-30 | 65 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3782.401 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | LAVORI TEMPORANEAMENTE IN SOSPENSIONE | 2013-10-23 | 2017-01-24 | ATERAQ | 2017-05-24 15:42 | 2016-12-12 |  |  | 2364 | 884 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04358 | 4358 | H11E13000150002 | 2013-10-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 1741/1742/1743 VIA MARCHE 15/17/19 - LOC. GIGNANO (AQ) RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 CLASSIFICATI E | ATERAQ | 2013-12-02 12:08 | Collaudo | 22083 | H11E13000150002 | 3094.083 | 3094.083 | 2692.135 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3094.083 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2013-10-23 | 2016-11-15 | ATERAQ | 2017-05-24 16:28 | 2015-08-07 |  |  | 1881 | 823 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04354 | 4354 | H11E13000160001 | 2013-10-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H5 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.09.2009 CLASSIFICATO E | ATERAQ | 2013-12-02 11:56 | Collaudo | 22084 | H11E13000160001 | 3310.407 | 3310.407 | 3122.103 | Collaudo | 2016-10-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3310.407 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2013-10-23 | 2017-02-02 | ATERAQ | 2017-05-24 16:29 | 2016-07-25 |  |  | 1864 | 875 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04352 | 4352 | H11E13000180001 | 2013-11-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 382 VIA SAN NICOLA D'ANZA N. 15 RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | ATERAQ | 2013-12-02 11:43 | Collaudo | 22085 | H11E13000180001 | 142.83 | 142.83 | 135.925 | Collaudo | 2014-10-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 142.83 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA. AFFIDATI I RIMANENTI LAVORI RELATIVI AGLI ALLOGGI ATER | 2013-11-20 | 2015-09-08 | ATERAQ | 2017-05-24 16:30 | 2014-04-07 |  |  | 99 | 37 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04481 | 4481 | H11E13000220001 | 2013-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 06.04.2009 FABB. 435 VIA CAMILLO DE MEIS 30 - EDIFICIO RICLASSIFICATO E, PRECEDENTEMENTE B, SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE PRIMA DELLA RICLASSIFICAZIONE | ATERAQ | 2014-01-29 13:44 | Intervento chiuso | 12198 | H11E13000220001 | 8.517 | 8.517 | 8.517 | Intervento chiuso | 2010-09-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.517 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-12-04 | 2013-12-04 | ATERAQ | 2015-07-21 16:41 | 2009-10-06 |  |  | 0 | 8.517 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-NAV-OOPP-03476 | 3476 | H11E15000250001 | 2015-05-28 | NAVELLI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Navelli | SCUOLA MATERNA IN VIA SAN GIROLAMO - MIGLIORAMENTO SISMICO | daniela baliva | 2015-05-29 09:31 | Progettazione | 22600 | H11E15000250001 | 490.685 | 490.685 | 0 | Progettazione | 2017-03-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 490.685 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 12:13 | [5 empty] | 73 | NAVELLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI NAVELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | NAV | AQ | 66058 | Scuola
AQ-NAV-OOPP-03462 | 3462 | H11H15000030001 | 2015-03-03 | NAVELLI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Navelli | COMPLESSO CIMITERIALE DI SANTA MARIA IN CERULIS*STRADA PROVINCIALE 42*RIPARAZIONE DEL COMPLESSO CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | francesco mattucci | 2015-03-23 12:19 | Attuazione | 22601 | H11H15000030001 | 960 | 960 | 192 | Attuazione | 2016-12-31 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 960 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:13 | 2015-12-01 |  |  | 710.631 | 249.368 | 73 | NAVELLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI NAVELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | NAV | AQ | 66058 | CIMITERI
AQ-ATERAQ-OOPP-03943 | 3943 | H12E09000090001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1673*PAGANICA - LOC. SANT'EMIDIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12199 | H12E09000090001 | 8.708 | 8.708 | 8.708 | Intervento chiuso | 2010-01-18 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.708 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-26 | 2013-07-26 | ATERAQ | 2015-07-21 16:42 | 2015-11-06 |  |  | 8.708 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03944 | 3944 | H12E12000010002 | 2012-07-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-12-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 446*VIA CASTI, 8*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN FUNZIONE POST SISMA DI N.2 IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI |  |  | Intervento chiuso | 15322 | H12E12000010002 | 5.489 | 5.489 | 5.489 | Intervento chiuso | 2013-12-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5.489 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-12-31 | INTERVENTO SUGLI ASCENSORI - SOLO QUOTA PUBBLICA | 2014-04-16 | 2014-04-16 | ATERAQ | 2016-01-20 16:22 | 2012-06-25 |  |  | 5.489 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-NAV-OOPP-04301 | 4301 | H12F12000170001 | 2012-05-31 | NAVELLI | 2017-04-30 | Ufficio Tecnico comunale | FALSE | Navelli | Ripristino delle Ex Aree di accoglienza nel Boschetto Santucci a Navelli | Sindaco Navelli | 2013-11-28 12:49 | Intervento chiuso | 22602 | H12F12000170001 | 26.312 | 26.312 | 24.344 | Intervento chiuso | 2012-11-20 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 26.312 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. n. 3968/2011 |  | 2017-04-30 | Trasferimento al Comune di Navelli delle somme complessive pari ad € 36.144,52 per il ripristino del boschetto Santucci e dell##39;Aia del Colle a Civitaretenga | 2012-07-19 | 2013-04-09 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:13 | [5 empty] | 74 | NAVELLI | Ufficio Tecnico comunale | COMUNE DI NAVELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | NAV | AQ | 66058 | EX AREE DI ACCOGLIENZA
AQ-CAM-OOPP-04287 | 4287 | H13D11000800005 | 2013-11-22 | CAGNANO AMITERNO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cagnano Amiterno | RIUSTORO DEI DANNI E RIPRISTINO DELLO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA SFOLLATI SISMA 2009 | francesco mattucci | 2014-11-07 09:20 | Attuazione | 22407 | H13D11000800005 | 119.08 | 119.08 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 50 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 105.25 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.83 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3917, OPCM 3945 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:19 | [5 empty] | 17 | CAGNANO AMITERNO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAGNANO AMITERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAM | AQ | 66013 | EX AREE DI ACCOGLIENZA
AQ-CSS-OOPP-03395 | 3395 | H13D11000810001 | 2014-01-30 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castelvecchio Subequo | INTERVENTO NEL CIMITERO COMUNALE*STARDA PROVINCIALE PER SECINARO*INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 04/06/2009 | francesco mattucci | 2015-03-26 13:39 | Attuazione | 22449 | H13D11000810001 | 240 | 240 | 144.296 | Attuazione | 2017-04-30 | 60 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 240 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2015-07-22 | 2016-09-20 | francesco mattucci | 2017-05-29 10:53 | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  | 140.7085 | 59.4368 | 31 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSS | AQ | 66031 | CIMITERI
AQ-CPR-OOPP-03466 | 3466 | H13F13000140002 | 2013-03-25 | CAPORCIANO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Caporciano | LAVORI DI RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO CON ESITO B IN VIA CARBONARA | Sindaco Caporciano | 2015-03-31 11:48 | Attuazione | 22424 | H13F13000140002 | 200 | 200 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 50 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:32 |  |  | redazione e approvazione di perizia di variante. |  |  | 164 | CAPORCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAPORCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CPR | AQ | 66022 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-CSS-OOPP-03945 | 3945 | H13G11000010001 | 2011-02-17 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Castelvecchio Subequo | MURO DI VIA COLLE GRANATO*VIA COLLE GRANATO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 |  |  | Intervento chiuso | 7297 | H13G11000010001 | 112 | 112 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 112 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 09:39 | [5 empty] | 31 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSS | AQ | 66031 | Puntellamenti
AQ-CPR-OOPP-03467 | 3467 | H13G11000200001 | 2011-12-23 | CAPORCIANO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Caporciano | RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE.*VIA ROMA, N.24*RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE. | francesco mattucci | 2015-03-31 15:05 | Progettazione | 22425 | H13G11000200001 | 699.813 | 699.813 | 0 | Progettazione | 2017-12-24 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 699.813 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:32 | [5 empty] | 164 | CAPORCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAPORCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CPR | AQ | 66022 | MUNICIPIO
RA-CRA-OOPP-03946 | 3946 | H14B13000010001 | 2013-04-19 | CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | L'AQUILA | PALAZZO EMICICLO; PALAZZO EX G.I. MASCHILE*VIA MICHELE JACOBUCCI*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DA SISMA AI SENSI DELL'OPCM 3798/2011 DEGLI EDIFICI DENOMINATI EMICICLO ED EX G.I. MASCHILE | CRAbruzzo | 2016-03-21 11:11 | Attuazione | 21984 | H14B13000010001 | 13851.57 | 13851.57 | 6075.7 | Attuazione | 2017-04-05 | 49 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 6000 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7800 | 28 - Fondi propri degli enti | 51.57 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009, Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 | Lavori in corso di esecuzione | 2013-06-06 | 2016-12-19 | CRAbruzzo | 2017-05-19 13:35 | 2014-11-04 |  |  | 8833.16 | 2054.67 | 37 | CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO | SERVIZIO TECNICO | REGIONE ABRUZZO | REGIONE ABRUZZO | 1 | 1 | REG | CRA | RA | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04788 | 4788 | H14B14000220001 | 2014-06-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. ATER N. 578 VIA SANTA CROCE 13 - L'AQUILA | ATERAQ | 2015-11-16 12:21 | Attuazione | 22086 | H14B14000220001 | 565.262 | 565.262 | 109.649 | Attuazione | 2015-10-31 | 15 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 565.262 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | LAVORI SOSPESI PER CONTENZIOSO IN ATTO CON L'IMPRESA ESECUTRICE | 2015-02-19 | 2016-11-08 | ATERAQ | 2017-05-24 16:30 | 2014-12-12 |  |  | 375 | 105 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04524 | 4524 | H14B14000290001 | 2014-07-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 525 (N. 2 NEGOZI ATER) | ATERAQ | 2015-01-27 09:08 | Collaudo | 22087 | H14B14000290001 | 175.665 | 175.526 | 174.16 | Collaudo | 2014-08-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 175.665 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | AFFIDAMENTO DIRETTO E RIMBORSO QUOTE CONDOMINIALI | 2014-12-10 | 2014-12-10 | ATERAQ | 2017-05-24 16:32 | 2015-06-16 |  |  | 172.936 | 3 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04789 | 4789 | H14B14000390001 | 2014-10-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | COMPLETAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AI FABB. 1729-1730-1731 VIA PONTE SAN GIOVANNI, LOC SASSA. L'AQUILA. NUOVO APPALTO A SEGUITO DI RESCISSIONE IN DANNO CON IMPRESA AGGIUDICATRICE GARA DI APPALTO ORIGINALE (CUP MASTE | ATERAQ | 2015-03-11 10:29 | Collaudo | 22088 | H14B14000390001 | 588.831 | 588.831 | 547.078 | Collaudo | 2015-08-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 588.831 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | CUP MASTER H16I11002360001 | 2015-03-03 | 2016-12-14 | ATERAQ | 2017-05-24 16:33 | 2015-08-06 |  |  | 379 | 133 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04790 | 4790 | H14B14000400001 | 2014-10-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 FABB. 1391 SITO IN VIA AMITERNUM, 27-29 - L'AQUILA (SOLO ALLOGGI ATER) | ATERAQ | 2015-03-11 10:17 | Attuazione | 22089 | H14B14000400001 | 193.629 | 193.629 | 11.364 | Attuazione | 2017-06-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 193.629 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2014-12-05 | 2014-12-05 | ATERAQ | 2017-05-24 16:33 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04887 | 4887 | H14B15000120001 | 2015-05-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castelvecchio Subequo | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 18 SITO IN VIA DANTE ALIGHIERI, 1-3 | ATERAQ | 2016-03-21 17:05 | Attuazione | 22090 | H14B15000120001 | 132.419 | 132.419 | 97.875 | Attuazione | 2016-06-30 | 55 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 132.419 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-02-05 | 2016-12-14 | ATERAQ | 2017-05-24 16:33 | 2015-08-31 |  |  | 92.335 | 40.083 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66031
AQ-ATERAQ-OOPP-04921 | 4921 | H14B15000190001 | 2015-07-16 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 375 SITO IN VIA MONTE SIRENTE N. 16/18 | ATERAQ | 2016-05-24 13:46 | Collaudo | 22074 | H14B15000190001 | 164.052 | 164.052 | 160.091 | Collaudo | 2016-11-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 164.052 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-04-05 | 2017-03-24 | ATERAQ | 2017-05-24 15:48 | 2015-11-04 |  |  | 99.921 | 64.131 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04905 | 4905 | H14B15000200001 | 2015-07-23 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER N. 72-73 VIA SAN SISTO, 19-21 LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | ATERAQ | 2015-10-14 15:24 | Attuazione | 22066 | H14B15000200001 | 1688.159 | 1688.159 | 1059.952 | Attuazione | 2017-10-18 | 55 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1688.159 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-04-19 | 2017-04-10 | ATERAQ | 2017-05-24 15:40 | 2016-06-22 |  |  | 1170.109 | 518.05 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04830 | 4830 | H14B15000290001 | 2015-09-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 380 VIA ZARA 3 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009. PRESA D'ATTO LAVORI | ATERAQ | 2015-11-16 16:47 | Intervento chiuso | 17635 | H14B15000290001 | 4.539 | 4.539 | 4.539 | Intervento chiuso | 2014-02-18 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.539 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-06-30 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA | 2015-10-08 | 2015-10-08 | ATERAQ | 2016-07-20 13:46 | 2015-05-25 |  |  | 2.349 | 2.19 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04833 | 4833 | H14B15000310001 | 2015-09-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N.1661 - VIA DEI VERZIERI, 6-7 LOC. PRETURO. LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | admin | 2015-11-24 13:38 | Progettazione | 22091 | H14B15000310001 | 2661.594 | 2661.594 | 61.21 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 61.21 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2600.384 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | ATERAQ | 2017-05-24 16:35 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04832 | 4832 | H14B15000320001 | 2015-09-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1675 VIA CORRADO PASQUA, LOC. PAGANICA. LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | ATERAQ | 2015-11-16 17:34 | Progettazione | 22092 | H14B15000320001 | 2571.587 | 2571.587 | 60.608 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60.608 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2510.979 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | ATERAQ | 2017-05-24 16:36 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04834 | 4834 | H14B15000330001 | 2015-09-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 59 PIAZZA CAMPO IMPERATORE, 2 - LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | ATERAQ | 2015-11-16 17:44 | Progettazione | 22093 | H14B15000330001 | 98.296 | 98.296 | 12.855 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.855 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 85.441 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | ATERAQ | 2017-05-24 16:36 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04855 | 4855 | H14B15000340001 | 2015-09-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DA SISMA FABB. 539 L'AQUILA, VIA MAESTRI DEL LAVORO 1-3-5 - SOLO QUOTA DI COMPETENZA ATER | ATERAQ | 2016-01-20 17:47 | Progettazione | 22094 | H14B15000340001 | 497.595 | 497.595 | 94.048 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 94.048 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 403.547 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | ATERAQ | 2017-05-24 16:36 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04883 | 4883 | H14B15000500001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 530 VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI, 45 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | ATERAQ | 2015-10-14 10:36 | Attuazione | 22095 | H14B15000500001 | 1663.31 | 1663.31 | 289.818 | Attuazione | 2017-12-27 | 15 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1663.31 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2016-03-03 | 2017-02-24 | ATERAQ | 2017-05-24 16:36 | 2016-08-01 |  |  |  |  | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04882 | 4882 | H14B15000510001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H1 IL MORO - VIA ANTICA ARISCHIA 46/E - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | ATERAQ | 2015-10-14 12:15 | Progettazione | 22096 | H14B15000510001 | 4141.495 | 4141.495 | 99.131 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4141.495 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2016-03-10 | 2016-12-16 | ATERAQ | 2017-05-24 16:37 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04881 | 4881 | H14B15000520001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H2 IL MORO - VIA ANTICA ARISCHIA 46/E - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | ATERAQ | 2015-10-14 10:35 | Progettazione | 22097 | H14B15000520001 | 3665.005 | 3665.005 | 88.398 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3665.005 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2016-09-27 | 2016-12-16 | ATERAQ | 2017-05-24 16:37 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04880 | 4880 | H14B15000530001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H3 IL MORO - VIA ANTICA ARISCHIA 46/E - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | ATERAQ | 2015-10-14 10:35 | Attuazione | 22078 | H14B15000530001 | 4117.037 | 4117.037 | 99.051 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4117.037 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | PROCEDURA DI APPALTO IN CORSO | 2016-08-03 | 2017-04-04 | ATERAQ | 2017-05-24 16:00 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04879 | 4879 | H14B15000540001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 373 VIA PIZZO DI SEVO, 8 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | ATERAQ | 2015-10-14 10:34 | Attuazione | 22079 | H14B15000540001 | 282.905 | 282.905 | 25.25 | Attuazione | 2017-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 282.905 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2016-02-19 | 2017-04-05 | ATERAQ | 2017-05-24 16:05 | 2017-04-03 |  |  |  |  | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04878 | 4878 | H14B15000550001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1389 - VIA AMITERNUM, 13-15 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | ATERAQ | 2015-10-14 12:25 | Progettazione | 22098 | H14B15000550001 | 693.298 | 693.298 | 68.13 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 693.298 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2016-12-16 | 2016-12-16 | ATERAQ | 2017-05-24 16:37 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04877 | 4877 | H14B15000560001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER N. 1275-1276 - VIA SILVIO SPAVENTA FILIPPI - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | ATERAQ | 2015-10-14 10:28 | Progettazione | 22099 | H14B15000560001 | 686.107 | 686.107 | 11.836 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 686.107 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2016-12-16 | 2016-12-16 | ATERAQ | 2017-05-24 16:37 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04876 | 4876 | H14B15000570001 | 2015-10-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1113 - PIAZZA DOROTEA 1 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | ATERAQ | 2015-10-14 10:27 | Progettazione | 22100 | H14B15000570001 | 286.087 | 286.087 | 109.674 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 286.087 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2016-03-03 | 2016-07-06 | ATERAQ | 2017-05-24 16:38 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04884 | 4884 | H14B15000650001 | 2015-10-26 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI NN. 449-450 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | ATERAQ | 2015-10-26 16:15 | Progettazione | 22101 | H14B15000650001 | 3000.949 | 3000.949 | 65.101 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3000.949 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2016-09-27 | 2017-02-15 | ATERAQ | 2017-05-24 16:38 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04860 | 4860 | H14B15000660001 | 2015-10-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB 56 SITO IN VIA MONTE CALVO, 1 | ATERAQ | 2016-01-22 10:35 | Progettazione | 22102 | H14B15000660001 | 131.589 | 131.589 | 15.2 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.2 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 116.389 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | ATERAQ | 2017-05-24 16:38 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04859 | 4859 | H14B15000670001 | 2015-10-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 57 SITO IN VIA PIZZO CEFALONE, 1 | ATERAQ | 2016-01-22 10:32 | Progettazione | 22103 | H14B15000670001 | 132.24 | 132.24 | 15.2 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.2 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 117.04 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | ATERAQ | 2017-05-24 16:38 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04858 | 4858 | H14B15000680001 | 2015-10-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 58 PIAZZA CAMPO IMPERATORE, 3 | ATERAQ | 2016-01-22 10:27 | Progettazione | 22104 | H14B15000680001 | 131.652 | 131.652 | 15.2 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.2 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 116.452 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | ATERAQ | 2017-05-24 16:39 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04868 | 4868 | H14B15000690001 | 2015-10-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. A1 IL MORO SITO IN VIA ANTICA ARISCHIA 46/E | ATERAQ | 2016-01-22 11:29 | Progettazione | 22105 | H14B15000690001 | 1315.174 | 1315.174 | 28.438 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 28.438 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1286.736 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-12-16 | 2016-02-19 | ATERAQ | 2017-05-24 16:39 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04857 | 4857 | H14B15000700001 | 2015-10-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. H8 IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E L'AQUILA | ATERAQ | 2016-01-20 18:02 | Progettazione | 22106 | H14B15000700001 | 3139.622 | 3139.622 | 15.202 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.202 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3124.42 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | ATERAQ | 2017-05-24 16:39 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-05030 | 5030 | H14B15000710001 | 2015-10-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AI FABBRICATI ATER A2-B2 IL MORO SITI IN L'AQUILA, VIA ANTICA ARISCHIA 46/E | ATERAQ | 2017-03-22 17:09 | Progettazione | 22107 | H14B15000710001 | 2620.821 | 51.448 | 51.448 | Progettazione | 2019-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.448 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2569.373 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | ATERAQ | 2017-05-24 16:40 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04862 | 4862 | H14B15000720001 | 2015-10-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 1672 SITO IN VIA SANT'EMIDIO 25-27 LOC. PAGANICA | ATERAQ | 2016-01-22 10:49 | Progettazione | 22108 | H14B15000720001 | 3639.299 | 3639.299 | 12.971 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.971 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3626.328 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | ATERAQ | 2017-05-24 16:40 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04949 | 4949 | H14B15000730001 | 2015-10-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA AL FABB. 1673 SITO IN VIA SANT'EMIDIO 21-23 LOC. PAGANICA. | ATERAQ | 2016-07-20 17:10 | Progettazione | 22109 | H14B15000730001 | 2662.605 | 2662.605 | 88.546 | Progettazione | 2019-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 58.546 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2604.059 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-06-01 | 2016-11-08 | ATERAQ | 2017-05-24 16:40 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04856 | 4856 | H14B15000740001 | 2015-10-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 1658 SITO IN VIA VERZIERI LOC. PRETURO | ATERAQ | 2016-01-20 17:57 | Progettazione | 22110 | H14B15000740001 | 1758.801 | 1758.801 | 39.836 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 39.836 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1718.965 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | ATERAQ | 2017-05-24 16:40 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04864 | 4864 | H14B15000750001 | 2015-10-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA FABB. 1674 SITO IN VIA CORRADO PASQUA 8-10-12 LOC. PAGANICA | ATERAQ | 2016-03-21 16:35 | Progettazione | 22111 | H14B15000750001 | 3817.369 | 3817.369 | 87.482 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.482 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3729.887 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | ATERAQ | 2017-05-24 16:41 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04867 | 4867 | H14B15000760001 | 2015-10-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 60 SITO IN PIAZZA CAMPO IMPERATORE | ATERAQ | 2016-01-22 11:20 | Progettazione | 22112 | H14B15000760001 | 156.956 | 156.956 | 11.153 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 11.153 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 145.803 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | ATERAQ | 2017-05-24 16:41 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04863 | 4863 | H14B15000770001 | 2015-10-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 61 SITO IN PIAZZA CAMPO IMPERATORE, 4 | ATERAQ | 2016-01-22 11:04 | Progettazione | 22113 | H14B15000770001 | 120.189 | 120.189 | 11.307 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 11.307 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 108.882 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | ATERAQ | 2017-05-24 16:41 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04861 | 4861 | H14B15000780001 | 2015-10-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA FABB. 1388 SITO IN VIA AMITERNUM 23-25 | ATERAQ | 2016-01-22 10:38 | Progettazione | 22114 | H14B15000780001 | 596.173 | 596.173 | 83.57 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 83.57 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 512.603 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-11-12 | 2016-02-19 | ATERAQ | 2017-05-24 16:41 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04920 | 4920 | H14B15000790001 | 2015-11-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATO ATER N. 1660 VIA DEI VERZIERI, 4-5 LOC. PRETURO | ATERAQ | 2016-05-24 13:38 | Progettazione | 22115 | H14B15000790001 | 2711.288 | 2711.288 | 60.665 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60.665 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2650.623 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | ATERAQ | 2017-05-24 16:42 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04865 | 4865 | H14B15000800001 | 2015-11-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA FABB. 65 SITO IN VIA ASMARA, 28 | ATERAQ | 2016-01-22 11:16 | Progettazione | 22116 | H14B15000800001 | 414.961 | 414.961 | 29.026 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 29.026 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 385.935 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | ATERAQ | 2017-05-24 16:42 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04909 | 4909 | H14B15000810001 | 2015-11-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 440 SITO IN VIA VASTARINI CRESI, 9 | ATERAQ | 2016-01-22 11:40 | Progettazione | 22117 | H14B15000810001 | 1034.311 | 1034.311 | 46.91 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 46.91 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 987.401 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | ATERAQ | 2017-05-24 16:42 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04889 | 4889 | H14B15000820001 | 2015-11-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 428 SITO IN VIA BEATO VINCENZO, 2-4 - SOLA COMPETENZA ATER | ATERAQ | 2016-05-24 12:55 | Progettazione | 22118 | H14B15000820001 | 683.314 | 683.314 | 54.471 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 54.471 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 628.843 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | ATERAQ | 2017-05-24 16:46 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04979 | 4979 | H14B15000830001 | 2015-11-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1390 VIA AMITERNUM, 31- 33 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | ATERAQ | 2016-09-21 13:47 | Progettazione | 22119 | H14B15000830001 | 777.208 | 777.208 | 74.154 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 74.154 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 703.054 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | ATERAQ | 2017-05-24 16:47 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04922 | 4922 | H14B15000840001 | 2015-11-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABB. 62 SITO IN L'AQUILA, PIAZZA CAMPO IMPERATORE 5 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER | ATERAQ | 2016-05-24 13:52 | Progettazione | 22120 | H14B15000840001 | 243.258 | 243.258 | 14.317 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 14.317 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 228.941 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | ATERAQ | 2017-05-24 16:47 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04888 | 4888 | H14B15000850001 | 2015-11-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 421 SITO IN VIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA, 4 | ATERAQ | 2016-03-21 17:17 | Progettazione | 22121 | H14B15000850001 | 621.061 | 621.061 | 58.962 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 58.962 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 562.099 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | ATERAQ | 2017-05-24 16:47 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04870 | 4870 | H14B15000870001 | 2015-11-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 376 SITO IN VIA MONTE SIRENTE, 22-26 | ATERAQ | 2016-01-22 11:37 | Progettazione | 22122 | H14B15000870001 | 123.841 | 123.841 | 7.694 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.694 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 116.147 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | ATERAQ | 2017-05-24 16:48 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04869 | 4869 | H14B15000880001 | 2015-11-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AI FABB. 63-64 SITO IN L'AQUILA VIA SAN SISTO 13,15 | ATERAQ | 2016-01-22 11:33 | Progettazione | 22123 | H14B15000880001 | 781.158 | 781.158 | 126.889 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 126.889 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 654.269 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-12-16 | 2016-08-03 | ATERAQ | 2017-05-24 16:48 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-05013 | 5013 | H14B15000890001 | 2015-11-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 1386 SITO IN L'AQUILA, VIA AMITERNUM, 21 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | ATERAQ | 2016-11-22 09:37 | Progettazione | 22124 | H14B15000890001 | 415.115 | 44.281 | 44.281 | Progettazione | 2019-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 44.281 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 370.834 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | ATERAQ | 2017-05-24 16:48 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04910 | 4910 | H14B15000900001 | 2015-11-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA AL FABB. 1387 SITO IN VIA AMITERNUM, 17-19 | ATERAQ | 2016-01-22 11:44 | Progettazione | 22125 | H14B15000900001 | 633.806 | 633.806 | 72.373 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 72.373 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 561.433 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | ATERAQ | 2017-05-24 16:48 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04836 | 4836 | H14B15000910001 | 2015-11-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1074 VIA SANTAVICCA, 6 -LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 FABBRICATO DI MINORANZA - QUOTE CONDOMINIALI | ATERAQ | 2015-11-17 10:46 | Collaudo | 22126 | H14B15000910001 | 392.115 | 392.115 | 391.852 | Collaudo | 2015-02-06 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 392.115 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | RIMBORSO SOLO QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2014-07-23 | 2016-12-16 | ATERAQ | 2017-05-24 16:48 | 2014-07-21 |  |  | 392.115 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04837 | 4837 | H14B15000920001 | 2015-11-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-10-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1114 VIA SANTUCCI, 3-5-7-9-11 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 FABBRICATO DI MINORANZA QUOTE CONDOMINIALI | ATERAQ | 2015-11-17 10:55 | Intervento chiuso | 14426 | H14B15000920001 | 216.328 | 216.328 | 206.38 | Intervento chiuso | 2014-10-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 216.328 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-10-31 | RIMBORSO SOLO QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | ATERAQ | 2015-11-17 11:25 | 2013-07-24 |  |  | 206.38 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-05015 | 5015 | H14B15000940001 | 2015-11-26 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABB- 69 VIA ASMARA, 36 - L'AQUILA -SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | ATERAQ | 2016-11-22 10:05 | Progettazione | 22127 | H14B15000940001 | 219.242 | 27.655 | 27.655 | Progettazione | 2019-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 27.655 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 191.587 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | ATERAQ | 2017-05-24 16:49 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04890 | 4890 | H14B16000070001 | 2016-02-16 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 572 SITO IN VIA XX SETTEMBRE, 123 | ATERAQ | 2016-03-21 17:27 | Progettazione | 22128 | H14B16000070001 | 2464.83 | 2464.83 | 36.778 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 36.778 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2428.052 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-02-25 | 2016-07-06 | ATERAQ | 2017-05-24 16:49 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04950 | 4950 | H14B16000100001 | 2016-03-21 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA AL FABB. 438 SITO IN L'AQUILA, VIA SCARFOGLIO NN.5-7 - PRESA D'ATTO LAVORI ESEGUITI | ATERAQ | 2016-07-20 17:14 | Collaudo | 22129 | H14B16000100001 | 64.345 | 64.345 | 50.589 | Collaudo | 2016-08-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 64.345 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA | 2016-06-01 | 2016-11-02 | ATERAQ | 2017-05-24 16:49 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-05014 | 5014 | H14B16000170001 | 2016-06-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 1109 PIAZZA DOROTEA, 5 L'AQUILA. QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | ATERAQ | 2016-11-22 10:01 | Progettazione | 22130 | H14B16000170001 | 335.673 | 34.653 | 34.653 | Progettazione | 2019-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 34.653 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 301.02 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | ATERAQ | 2017-05-24 16:50 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04708 | 4708 | H14J14000000001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 67 VIA ASMARA N.32 DEMOLIZIONE ANTICIPATA PER CROLLO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | ATERAQ | 2014-07-22 11:11 | Intervento chiuso | 12205 | H14J14000000001 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | Intervento chiuso | 2014-04-29 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 57.75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2014-06-25 | 2014-06-25 | ATERAQ | 2015-07-21 17:04 | 2015-03-10 |  |  | 57.75 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-CAM-OOPP-04840 | 4840 | H15F13000040006 | 2013-08-30 | CAGNANO AMITERNO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cagnano Amiterno | SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI PIANO DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2009 ABRUZZO*VIA TERRITORIO COMUNALE*SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI PIANO DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2009 ABRUZZO | francesco mattucci | 2015-11-17 11:58 | Attuazione | 22408 | H15F13000040006 | 109.04 | 109.04 | 40.608 | Attuazione | 2015-12-31 | 39 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 109.04 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2014-12-16 | 2016-03-17 | francesco mattucci | 2017-05-29 10:20 | [5 empty] | 17 | CAGNANO AMITERNO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAGNANO AMITERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAM | AQ | 66013
AQ-NAV-OOPP-04677 | 4677 | H16B14000010001 | 2014-03-14 | NAVELLI | 2017-04-30 | Ufficio Tecnico comunale | FALSE | Navelli | Miglioramento sismico dell’edificio scolastico adibito a scuola Elementare di Navelli | sindaco navelli | 2014-05-30 14:54 | Collaudo | 22603 | H16B14000010001 | 1207.37 | 1207.37 | 388.117 | Collaudo | 2015-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1207.37 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-04-30 |  | 2014-08-12 | 2015-12-10 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:14 | 2014-07-08 | 2015-08-05 |  | 689.612 | 517.757 | 74 | NAVELLI | Ufficio Tecnico comunale | COMUNE DI NAVELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | NAV | AQ | 66058 | Scuola
AQ-ATERAQ-OOPP-03947 | 3947 | H16I09000120001 | 2010-07-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1683*VIA PIEMONTE 17*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B |  |  | Collaudo | 22131 | H16I09000120001 | 344.765 | 293 | 291.843 | Collaudo | 2011-03-23 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 344.765 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2010-12-14 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-24 16:50 | 2010-10-30 |  |  | 217 | 76 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03948 | 3948 | H16I09000130001 | 2010-07-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 548*PIAZZA SIMON BOLIVAR N. 16, 17, 18*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B |  |  | Collaudo | 22132 | H16I09000130001 | 152.881 | 152.881 | 152.24 | Collaudo | 2010-12-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 152.881 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2011-04-06 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-24 16:50 | 2010-10-02 |  |  | 128.054 | 24.827 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03949 | 3949 | H16I09000140001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 546*VIA GIACOMO PUCCINI N. 7, 9 E 11*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B |  |  | Collaudo | 22133 | H16I09000140001 | 36.167 | 36.167 | 36.167 | Collaudo | 2011-03-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 36.167 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-09-22 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-24 16:50 | 2010-07-01 |  |  | 26.8 | 9.628 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03950 | 3950 | H16I09000150001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-08-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1126*VIA CESARE DE LOLLIS N. 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A |  |  | Intervento chiuso | 18669 | H16I09000150001 | 11.875 | 9.648 | 9.527 | Intervento chiuso | 2010-08-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 11.875 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-08-31 |  | 2011-09-22 | 2014-05-15 | ATERAQ | 2017-03-15 17:56 | 2010-09-19 |  |  | 7.8 | 1.727 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03951 | 3951 | H16I09000160001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1122*VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A |  |  | Collaudo | 22134 | H16I09000160001 | 10.21 | 10.21 | 1.304 | Collaudo | 2010-02-19 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.21 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI IN PROCEDURA DI FALLIMENTO, IN ATTESA DI LIQUIDARE IL CURATORE FALLIMENTARE | 2012-04-11 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-24 16:50 | 2010-01-26 |  |  | 7.915 | 2.295 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03952 | 3952 | H16I09000170001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Cagnano Amiterno | FABBRICATO ATER NUMERO 1345*VIA VIGNA NUOVA*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A |  |  | Collaudo | 22135 | H16I09000170001 | 2.438 | 2.438 | 2.329 | Collaudo | 2010-10-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2.438 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-04-06 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-24 16:51 | 2010-06-25 |  |  | 1.97 | 0.469 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66013 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-03953 | 3953 | H16I09000180001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 352*VIA ASMARA N. 3*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B |  |  | Collaudo | 22136 | H16I09000180001 | 6.319 | 6.319 | 6.126 | Collaudo | 2011-02-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.319 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-10-17 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-24 16:51 | 2010-06-21 |  |  | 4.648 | 1.671 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03954 | 3954 | H16I09000190001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 434*VIA CAMILLO DE MEIS N. 20*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B |  |  | Collaudo | 22137 | H16I09000190001 | 105.381 | 105.381 | 104.876 | Collaudo | 2011-01-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 105.381 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-04-06 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-24 16:51 | 2010-01-26 |  |  | 77 | 28.301 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03955 | 3955 | H16I09000200001 | 2010-08-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1274*VIA COLLE SAPONE N. 4/B*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B |  |  | Collaudo | 22138 | H16I09000200001 | 709.899 | 709.899 | 539.598 | Collaudo | 2011-06-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 709.899 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2010-12-14 | 2013-10-23 | ATERAQ | 2017-05-24 16:51 | 2010-09-06 |  |  | 399.455 | 143.062 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03956 | 3956 | H16I09000210001 | 2010-08-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 545*VIA GIACOMO PUCCINI N. 13, 15 E 17*RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6/04/2009. |  |  | Collaudo | 22139 | H16I09000210001 | 109.099 | 109.099 | 107.682 | Collaudo | 2010-11-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 109.099 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-04-06 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-24 16:52 | 2010-08-11 |  |  | 78.317 | 30.782 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03957 | 3957 | H16I09000220001 | 2010-08-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 75 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. |  |  | Intervento chiuso | 12218 | H16I09000220001 | 305.261 | 305.261 | 220.435 | Intervento chiuso | 2011-12-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 305.261 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-11-24 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-21 18:04 | 2010-08-13 |  |  | 162.94 | 58.893 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03958 | 3958 | H16I09000230001 | 2010-08-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-10-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1124 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CESARE DE LOLLIS*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. |  |  | Intervento chiuso | 19064 | H16I09000230001 | 306.557 | 306.557 | 260.218 | Intervento chiuso | 2011-07-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 306.557 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-10-31 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA - INTERVENTO CHE COMPRENDE ANCHE QUOTE PRIVATE IL CUI MONITORAGGIO E' DI COMPETENZA DEL COMUNE | 2011-06-03 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2016-10-12 16:30 | 2010-08-13 |  |  | 210.692 | 95.865 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03959 | 3959 | H16I09000240001 | 2010-08-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1392 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ARISCHIA - VIA PIZZOLI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. |  |  | Intervento chiuso | 12220 | H16I09000240001 | 528.179 | 528.179 | 503.498 | Intervento chiuso | 2012-03-29 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 528.179 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-06-20 | 2014-11-03 | ATERAQ | 2017-01-17 14:02 | 2010-09-21 |  |  | 367.631 | 135.867 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03960 | 3960 | H16I09000250001 | 2010-08-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1711 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA MONTE SALVIANO N. 3*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. |  |  | Collaudo | 22140 | H16I09000250001 | 774.54 | 774.54 | 740.584 | Collaudo | 2012-10-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 774.54 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-12-19 | 2014-06-12 | ATERAQ | 2017-05-24 16:52 | 2011-02-07 | 2011-02-07 |  | 559 | 215 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03961 | 3961 | H16I09000260001 | 2010-09-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO C2*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. |  |  | Collaudo | 22141 | H16I09000260001 | 264.961 | 264.961 | 201.031 | Collaudo | 2011-08-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 264.961 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-08-10 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-24 16:52 | 2010-10-12 |  |  | 152.255 | 61.62 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03962 | 3962 | H16I09000270001 | 2010-09-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1073*VIA F. SANTAVICCA N. 2/4 SCALA A INT. 2 E 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. |  |  | Intervento chiuso | 12223 | H16I09000270001 | 76.125 | 76.125 | 64.283 | Intervento chiuso | 2011-09-04 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 76.125 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2012-04-04 | 2014-04-01 | ATERAQ | 2017-01-25 12:25 | 2010-09-21 |  |  | 58.992 | 16.889 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03963 | 3963 | H16I09000280001 | 2010-09-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-10-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 543 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA SCARFOGLIO N. 34*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. |  |  | Intervento chiuso | 19065 | H16I09000280001 | 390.472 | 390.472 | 390.132 | Intervento chiuso | 2012-04-28 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 390.472 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-10-31 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2011-07-14 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2016-10-12 16:53 | 2010-10-18 |  |  | 348.241 | 112.632 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03964 | 3964 | H16I09000290001 | 2010-09-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-10-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 429 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA BEATA ANTONIA N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. |  |  | Intervento chiuso | 19067 | H16I09000290001 | 175.593 | 175.593 | 175.593 | Intervento chiuso | 2011-06-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 175.593 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-10-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2011-05-09 | 2014-05-02 | ATERAQ | 2017-03-21 15:56 | 2010-10-18 |  |  | 130.463 | 45.13 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03965 | 3965 | H16I09000300001 | 2010-09-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-10-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1273 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA COLLE SAPONE N. 4/A*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. |  |  | Intervento chiuso | 19066 | H16I09000300001 | 456.34 | 456.34 | 456.035 | Intervento chiuso | 2011-12-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 456.34 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-10-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2010-12-20 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-03-21 15:23 | 2010-10-18 |  |  | 336.678 | 119.662 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03966 | 3966 | H16I09000310001 | 2010-09-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 436 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CAMILLO DE MEIS N. 40*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. |  |  | Collaudo | 22142 | H16I09000310001 | 147.189 | 145.354 | 112.167 | Collaudo | 2011-01-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 147.189 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% PARI AD €. 414.66 OLTRE IVA DI LEGGE | 2011-08-22 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-24 16:53 | 2010-09-10 |  |  | 97.822 | 47.533 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03967 | 3967 | H16I09000320001 | 2010-09-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 445 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ENRICO CASTI N. 6*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. |  |  | Collaudo | 22143 | H16I09000320001 | 197.154 | 155.959 | 152.205 | Collaudo | 2011-07-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 197.154 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-11-18 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-24 16:53 | 2010-11-25 |  |  | 110.103 | 45.856 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03968 | 3968 | H16I09000330001 | 2010-09-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1586 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA MARIO CHINI 3, 5 E 7*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. |  |  | Collaudo | 22144 | H16I09000330001 | 1217.026 | 1217.026 | 1213.093 | Collaudo | 2012-11-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1217.026 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2011-11-10 | 2015-09-23 | ATERAQ | 2017-05-24 16:54 | 2011-06-09 |  |  | 832 | 385 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03969 | 3969 | H16I09000340001 | 2010-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castelvecchio Subequo | FABBRICATO ATER NUMERO 1605 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ROMA N. 34*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. |  |  | Collaudo | 22145 | H16I09000340001 | 135.857 | 128.82 | 126.198 | Collaudo | 2011-11-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 135.857 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-07-14 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-24 16:54 | 2010-11-30 |  |  | 91.195 | 37.625 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66031 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-03970 | 3970 | H16I09000350001 | 2010-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 542 - ESITO DI AGIBILITA' A E B*VIA G. TITTA ROSA N. 1 E 2*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. |  |  | Collaudo | 22146 | H16I09000350001 | 197.55 | 197.55 | 183.451 | Collaudo | 2011-12-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 197.55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2011-09-01 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-24 16:55 | 2011-02-24 |  |  | 147.049 | 50.501 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03971 | 3971 | H16I09000360001 | 2010-10-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER B1 COMPLESSO RESIDENZIALE IL MORO - ESITO DI AGIBILITA' C.*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. |  |  | Collaudo | 22148 | H16I09000360001 | 366.975 | 264.349 | 253.643 | Collaudo | 2013-04-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 366.975 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-07-14 | 2014-12-05 | ATERAQ | 2017-05-24 16:55 | 2011-01-28 |  |  | 183 | 81 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03972 | 3972 | H16I09000370001 | 2010-11-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1127 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CESARE DE LOLLIS 26*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. |  |  | Collaudo | 22149 | H16I09000370001 | 76.273 | 76.273 | 2.481 | Collaudo | 2011-10-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 76.273 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | CONTENZIOSO IN CORSO FRA IMPRESA ESECUTRICE E PROGETTISTA | 2012-05-09 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-24 16:56 | 2010-10-29 |  |  | 53 | 22 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03973 | 3973 | H16I09000390001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1391*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | ATERAQ | 2014-05-29 09:51 | Intervento chiuso | 12245 | H16I09000390001 | 21.89 | 9.574 | 9.574 | Intervento chiuso | 2010-01-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 21.89 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2014-04-01 | 2014-04-01 | ATERAQ | 2015-07-22 10:33 | 2009-11-06 |  |  | 9.574 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03974 | 3974 | H16I09000400001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1386*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12246 | H16I09000400001 | 7.392 | 7.392 | 7.392 | Intervento chiuso | 2010-02-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.392 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29 | ATERAQ | 2015-07-22 10:34 | 2009-11-06 |  |  | 7.392 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03975 | 3975 | H16I09000410001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1390*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12247 | H16I09000410001 | 15.373 | 15.373 | 15.373 | Intervento chiuso | 2010-02-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.373 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-12-13 | 2013-12-13 | ATERAQ | 2015-07-22 10:35 | 2009-11-06 |  |  | 15.373 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03976 | 3976 | H16I09000420001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1389*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12248 | H16I09000420001 | 15.829 | 15.829 | 13.984 | Intervento chiuso | 2010-04-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.829 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2013-10-07 | 2014-05-15 | ATERAQ | 2015-07-22 10:36 | 2009-11-06 |  |  | 13.984 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03977 | 3977 | H16I09000430001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1387 *VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12249 | H16I09000430001 | 8.023 | 8.023 | 8.023 | Intervento chiuso | 2010-01-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.023 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29 | ATERAQ | 2015-07-22 10:37 | 2009-11-06 |  |  | 8.023 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03978 | 3978 | H16I09000440001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1660*LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12250 | H16I09000440001 | 6.661 | 6.661 | 6.661 | Intervento chiuso | 2010-02-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.661 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-10-01 | 2013-10-01 | ATERAQ | 2015-07-22 10:37 | 2009-11-06 |  |  | 6.661 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03979 | 3979 | H16I09000450001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI NN. 1658-1660-1661 *VIA LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE |  |  | Intervento chiuso | 12253 | H16I09000450001 | 32.021 | 32.021 | 32.021 | Intervento chiuso | 2011-04-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 32.021 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-02 | 2013-08-02 | ATERAQ | 2015-07-22 10:38 | 2009-11-06 |  |  | 32.021 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03980 | 3980 | H16I09000460001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1658*VIA LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12255 | H16I09000460001 | 13.849 | 13.849 | 13.849 | Intervento chiuso | 2010-03-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.849 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-12-04 | 2014-03-12 | ATERAQ | 2015-07-22 10:39 | 2009-11-06 |  |  | 13.849 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03981 | 3981 | H16I09000470001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO N. 1661*LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12256 | H16I09000470001 | 4.009 | 4.009 | 4.009 | Intervento chiuso | 2010-08-27 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.009 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-09-17 | 2013-09-17 | ATERAQ | 2015-07-22 10:42 | 2009-11-06 |  |  | 4.009 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03982 | 3982 | H16I09000480001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H6 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12257 | H16I09000480001 | 6.275 | 6.275 | 6.275 | Intervento chiuso | 2010-04-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.275 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-10-01 | 2013-10-01 | ATERAQ | 2015-07-22 10:43 | 2009-11-06 |  |  | 6.275 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03983 | 3983 | H16I09000490001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N.H8 *VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12262 | H16I09000490001 | 8.468 | 8.468 | 8.468 | Intervento chiuso | 2010-07-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.468 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-02 | 2013-08-02 | ATERAQ | 2015-07-22 11:01 | 2009-11-06 |  |  | 8.468 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03984 | 3984 | H16I09000500001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H2 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12263 | H16I09000500001 | 8.389 | 8.389 | 8.389 | Intervento chiuso | 2010-03-18 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.389 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-02 | 2013-08-02 | ATERAQ | 2015-07-22 11:01 | 2009-11-06 |  |  | 8.389 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03985 | 3985 | H16I09000510001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 539*VIA MAESTRI DEL LAVORO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12265 | H16I09000510001 | 21.395 | 21.395 | 21.395 | Intervento chiuso | 2009-12-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 21.395 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-15 | 2013-07-15 | ATERAQ | 2015-07-22 11:03 | 2009-11-06 |  |  | 21.395 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03986 | 3986 | H16I09000520001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 439 *VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12266 | H16I09000520001 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | Intervento chiuso | 2009-12-18 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.01 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18 | ATERAQ | 2015-07-22 11:03 | 2009-11-06 |  |  | 15.01 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03987 | 3987 | H16I09000530001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-08-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO NN. 421-428*LOC. SANTANZA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 18579 | H16I09000530001 | 58.839 | 58.839 | 58.839 | Intervento chiuso | 2010-06-04 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 58.839 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-08-31 |  | 2013-09-17 | 2013-12-04 | usra | 2016-09-22 10:41 | 2009-11-06 |  |  | 58.839 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03988 | 3988 | H16I09000540001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1113*LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12270 | H16I09000540001 | 7.187 | 7.187 | 7.187 | Intervento chiuso | 2010-06-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.187 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-15 | 2013-07-15 | ATERAQ | 2015-07-22 11:04 | 2009-11-06 |  |  | 7.187 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03989 | 3989 | H16I09000550001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 74*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12271 | H16I09000550001 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | Intervento chiuso | 2010-01-27 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.02 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18 | ATERAQ | 2015-07-22 11:05 | 2009-11-06 |  |  | 9.02 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03990 | 3990 | H16I09000560001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER N. 1386-1387-1388-1389-1390-1391*VIA AMITERNUM*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 |  |  | Intervento chiuso | 12272 | H16I09000560001 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | Intervento chiuso | 2010-03-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25.14 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-26 | 2013-08-26 | ATERAQ | 2015-07-22 11:06 | 2009-11-06 |  |  | 25.14 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03991 | 3991 | H16I09000570001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 375*VIA MONTE SIRENTE, 16-18*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 12273 | H16I09000570001 | 7.364 | 7.364 | 7.364 | Intervento chiuso | 2010-12-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.364 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-15 | 2013-07-15 | ATERAQ | 2015-07-22 11:07 | 2009-11-06 |  |  | 7.364 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03992 | 3992 | H16I09000580001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 60*PIAZZA CAMPO IMPERATORE*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 12274 | H16I09000580001 | 3.927 | 3.927 | 3.927 | Intervento chiuso | 2010-02-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.927 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29 | ATERAQ | 2015-07-22 11:08 | 2009-11-06 |  |  | 3.927 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03993 | 3993 | H16I09000590001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 70*VIA MONTE MORRONE, 5*INDAGINI STRUTTURE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 12275 | H16I09000590001 | 3.448 | 3.448 | 3.448 | Intervento chiuso | 2010-02-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.448 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-10-01 | 2013-10-01 | ATERAQ | 2015-07-22 11:08 | 2009-11-06 |  |  | 3.448 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03994 | 3994 | H16I10000200001 | 2011-01-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1072*VIA F. SANTAVICCA, 1 - 5 - 7*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009, ESITO DI AGIBILITÀ "B" |  |  | Intervento chiuso | 12276 | H16I10000200001 | 83.265 | 83.265 | 76.3 | Intervento chiuso | 2012-06-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 83.265 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2012-02-09 | 2014-08-08 | ATERAQ | 2015-07-22 11:13 | 2011-03-03 |  |  | 61.301 | 21.964 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03995 | 3995 | H16I10000330001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 1674-1675*VIA C. PASQUA - PAGANICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE |  |  | Intervento chiuso | 12277 | H16I10000330001 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | Intervento chiuso | 2010-04-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.92 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29 | ATERAQ | 2015-07-22 11:14 | 2009-11-06 |  |  | 7.92 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03996 | 3996 | H16I10000340001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 1674-1675*VIA C. PASQUA - PAGANICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12278 | H16I10000340001 | 8.297 | 8.297 | 8.297 | Intervento chiuso | 2010-10-27 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.297 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18 | ATERAQ | 2015-07-22 11:15 | 2009-11-06 |  |  | 8.297 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03997 | 3997 | H16I10000350001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1388*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12279 | H16I10000350001 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | Intervento chiuso | 2010-01-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18 | ATERAQ | 2015-07-22 11:16 | 2009-11-06 |  |  | 2.369 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03998 | 3998 | H16I10000390001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. A1 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12280 | H16I10000390001 | 7.458 | 7.458 | 7.458 | Intervento chiuso | 2010-03-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.458 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29 | ATERAQ | 2015-07-22 11:16 | 2009-11-06 |  |  | 7.458 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03999 | 3999 | H16I10000400001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER H1 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12281 | H16I10000400001 | 10.357 | 10.357 | 10.357 | Intervento chiuso | 2010-04-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.357 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-02 | 2013-08-02 | ATERAQ | 2015-07-22 11:17 | 2009-11-06 |  |  | 10.357 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04000 | 4000 | H16I10000410001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H3 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12282 | H16I10000410001 | 9.922 | 9.922 | 9.922 | Intervento chiuso | 2010-04-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.922 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-02 | 2013-08-02 | ATERAQ | 2015-07-22 11:17 | 2009-11-06 |  |  | 9.922 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04001 | 4001 | H16I10000420002 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H4 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12283 | H16I10000420002 | 9.994 | 9.994 | 9.994 | Intervento chiuso | 2010-04-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.994 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-02 | 2013-08-02 | ATERAQ | 2015-07-22 11:18 | 2009-11-06 |  |  | 9.994 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04002 | 4002 | H16I10000430001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. H5 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12284 | H16I10000430001 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | Intervento chiuso | 2010-04-19 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.52 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-02 | 2013-08-02 | ATERAQ | 2015-07-22 11:19 | 2009-11-06 |  |  | 10.52 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04003 | 4003 | H16I10000440001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 449-450*VIA COLLE SAPONE*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12285 | H16I10000440001 | 7.007 | 7.007 | 7.007 | Intervento chiuso | 2010-01-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.007 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18 | ATERAQ | 2015-07-22 11:19 | 2009-11-06 |  |  | 7.007 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04004 | 4004 | H16I10000450001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 530*VIA F.P. TOSTI*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12286 | H16I10000450001 | 10.769 | 10.769 | 10.769 | Intervento chiuso | 2010-06-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.769 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-10-07 | 2014-03-12 | ATERAQ | 2015-07-22 11:20 | 2009-11-06 |  |  | 10.769 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04005 | 4005 | H16I10000460001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1275*LOC. SAN FRANCESCO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12287 | H16I10000460001 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | Intervento chiuso | 2010-06-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.92 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-15 | 2013-07-15 | ATERAQ | 2015-07-22 11:21 | 2009-11-06 |  |  | 7.92 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04006 | 4006 | H16I10000470001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1276*LOC. SAN FRANCESCO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12288 | H16I10000470001 | 7.917 | 7.917 | 7.917 | Intervento chiuso | 2010-06-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.917 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-15 | 2013-07-15 | ATERAQ | 2015-07-22 11:21 | 2009-11-06 |  |  | 7.917 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04007 | 4007 | H16I10000480001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 440*VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12289 | H16I10000480001 | 6.776 | 6.776 | 6.776 | Intervento chiuso | 2010-10-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.776 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-09-04 | 2013-09-04 | ATERAQ | 2015-07-22 11:22 | 2009-11-06 |  |  | 6.776 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04008 | 4008 | H16I10000490001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 421-422-428-419*LOC. SANTANZA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE |  |  | Intervento chiuso | 12290 | H16I10000490001 | 18.128 | 18.128 | 18.128 | Intervento chiuso | 2010-07-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.128 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29 | ATERAQ | 2015-07-22 11:22 | 2009-11-06 |  |  | 18.128 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04009 | 4009 | H16I10000500001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN.1109-1111-1113 *LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE |  |  | Intervento chiuso | 12291 | H16I10000500001 | 9.636 | 9.636 | 9.636 | Intervento chiuso | 2010-07-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.636 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29 | ATERAQ | 2015-07-22 11:23 | 2009-11-06 |  |  | 9.636 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04010 | 4010 | H16I10000510001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO N. 422*VIA BEATA CRISTINA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12294 | H16I10000510001 | 7.249 | 7.249 | 7.249 | Intervento chiuso | 2010-05-28 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.249 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18 | ATERAQ | 2015-07-22 11:23 | 2009-11-06 |  |  | 7.249 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04011 | 4011 | H16I10000520001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N.1109*LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12295 | H16I10000520001 | 7.452 | 7.452 | 7.452 | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.452 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-15 | 2013-07-15 | ATERAQ | 2015-07-22 11:24 | 2009-11-06 |  |  | 7.452 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04012 | 4012 | H16I10000530001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 63-64-72-73-74*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE |  |  | Intervento chiuso | 12297 | H16I10000530001 | 22.059 | 22.059 | 22.059 | Intervento chiuso | 2010-07-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 22.059 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29 | ATERAQ | 2015-07-22 11:24 | 2009-11-06 |  |  | 22.059 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04013 | 4013 | H16I10000540001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 72-73*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12298 | H16I10000540001 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | Intervento chiuso | 2010-09-23 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 15.68 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29 | ATERAQ | 2015-07-22 11:25 | 2009-11-06 |  |  | 15.68 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04014 | 4014 | H16I10000550001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 64*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12300 | H16I10000550001 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | Intervento chiuso | 2010-12-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.62 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-11-20 | 2013-11-20 | ATERAQ | 2015-07-22 11:25 | 2009-11-06 |  |  | 3.62 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04015 | 4015 | H16I10000560001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 63*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12301 | H16I10000560001 | 8.667 | 8.667 | 8.667 | Intervento chiuso | 2010-09-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.667 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-15 | 2013-07-15 | ATERAQ | 2015-07-22 11:26 | 2009-11-06 |  |  | 8.667 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04016 | 4016 | H16I10000570001 | 2012-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 1741-1742-1743*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE |  |  | Intervento chiuso | 12302 | H16I10000570001 | 10.587 | 10.587 | 10.587 | Intervento chiuso | 2010-03-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.587 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18 | ATERAQ | 2015-07-22 11:26 | 2009-11-06 |  |  | 10.587 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04017 | 4017 | H16I10000580001 | 2012-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1741*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12303 | H16I10000580001 | 8.481 | 8.481 | 8.481 | Intervento chiuso | 2010-09-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.481 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18 | ATERAQ | 2015-07-22 11:27 | 2009-11-06 |  |  | 8.481 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04018 | 4018 | H16I10000590001 | 2012-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1742*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12304 | H16I10000590001 | 8.308 | 8.308 | 8.308 | Intervento chiuso | 2010-09-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.308 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18 | ATERAQ | 2015-07-22 11:28 | 2009-11-06 |  |  | 8.308 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04019 | 4019 | H16I10000600001 | 2012-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1743*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI |  |  | Intervento chiuso | 12306 | H16I10000600001 | 6.131 | 6.131 | 6.131 | Intervento chiuso | 2010-09-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.131 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18 | ATERAQ | 2015-07-22 11:30 | 2009-11-06 |  |  | 6.131 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04020 | 4020 | H16I10000610001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO H7*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 |  |  | Intervento chiuso | 12307 | H16I10000610001 | 9.867 | 9.867 | 9.867 | Intervento chiuso | 2010-06-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.867 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-02 | 2013-08-02 | ATERAQ | 2015-07-22 11:31 | 2009-11-06 |  |  | 9.867 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04021 | 4021 | H16I10000620001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER COMPLESSO IL MORO A2-B2*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 |  |  | Intervento chiuso | 12308 | H16I10000620001 | 9.456 | 9.456 | 9.456 | Intervento chiuso | 2010-12-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.456 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-26 | 2013-08-26 | ATERAQ | 2015-07-22 11:32 | 2009-11-06 |  |  | 9.456 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04480 | 4480 | H16I10000640001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | INDAGINI GEOGNOSTICHE SU FABB. 254-255 LOC. ARISCHIA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | ATERAQ | 2014-03-26 11:48 | Intervento chiuso | 12311 | H16I10000640001 | 4.581 | 4.581 | 4.581 | Intervento chiuso | 2010-05-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.581 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-12-13 | 2013-12-13 | ATERAQ | 2015-07-22 11:33 | 2009-11-06 |  |  | 4.581 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04022 | 4022 | H16I10000650001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 12313 | H16I10000650001 | 10.241 | 10.241 | 10.241 | Intervento chiuso | 2010-05-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.241 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-09-17 | 2013-09-17 | ATERAQ | 2015-07-22 11:33 | 2009-11-06 |  |  | 10.241 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04023 | 4023 | H16I10000660001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 56-57-58-70-735*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 12316 | H16I10000660001 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | Intervento chiuso | 2010-07-29 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 16.94 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-10-01 | 2013-10-01 | ATERAQ | 2015-07-22 11:34 | 2009-11-06 |  |  | 16.94 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04024 | 4024 | H16I10000670001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 12318 | H16I10000670001 | 21.411 | 21.411 | 21.411 | Intervento chiuso | 2010-04-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 21.411 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-26 | 2013-08-26 | ATERAQ | 2015-07-22 11:35 | 2009-11-06 |  |  | 21.411 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04025 | 4025 | H16I10000680001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376-56-57-58-70-735-59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 12320 | H16I10000680001 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | Intervento chiuso | 2010-07-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 20.02 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-15 | 2013-07-15 | ATERAQ | 2015-07-22 11:36 | 2009-11-06 |  |  | 20.02 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04026 | 4026 | H16I10000690001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376-56-57-58-70-735-59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 RICERCA CAVITA' TERRENI |  |  | Intervento chiuso | 12321 | H16I10000690001 | 5.857 | 5.857 | 5.857 | Intervento chiuso | 2011-02-23 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5.857 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29 | ATERAQ | 2015-07-22 11:37 | 2009-11-06 |  |  | 5.857 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04027 | 4027 | H16I10000700001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 56-57-58*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 12323 | H16I10000700001 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | Intervento chiuso | 2010-03-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 0.22 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-09-17 | 2013-09-17 | ATERAQ | 2015-07-22 11:38 | 2009-11-06 |  |  | 0.22 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04028 | 4028 | H16I10000710001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 12324 | H16I10000710001 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | Intervento chiuso | 2010-06-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.92 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-29 | 2013-07-29 | ATERAQ | 2015-07-22 11:39 | 2009-11-06 |  |  | 7.92 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04029 | 4029 | H16I10000720001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 354*VIA ASMARA, 11*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 12325 | H16I10000720001 | 3.905 | 3.905 | 3.74 | Intervento chiuso | 2010-03-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.905 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2013-10-23 | 2013-10-23 | ATERAQ | 2015-07-22 11:39 | 2009-11-06 |  |  | 3.74 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04030 | 4030 | H16I10000730001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 354*VIA ASMARA, 11*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 12327 | H16I10000730001 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | Intervento chiuso | 2010-03-24 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 0.165 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-09-16 | 2013-09-16 | ATERAQ | 2015-07-22 11:40 | 2009-11-06 |  |  | 0.165 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04031 | 4031 | H16I10000740001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 66-67*VIA ASMARA, 30 - 32*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 12328 | H16I10000740001 | 9.116 | 9.116 | 9.116 | Intervento chiuso | 2010-02-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.116 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-02 | 2013-08-02 | ATERAQ | 2015-07-22 11:41 | 2009-11-06 |  |  | 9.116 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04032 | 4032 | H16I10000750001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER N. 361*VIA MONTE AMARO, 3*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 12329 | H16I10000750001 | 4.451 | 4.451 | 4.451 | Intervento chiuso | 2010-04-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.451 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-15 | 2013-07-15 | ATERAQ | 2015-07-22 11:41 | 2009-11-06 |  |  | 4.451 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04033 | 4033 | H16I10000760001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER . 59*PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 2*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 12330 | H16I10000760001 | 4.207 | 4.207 | 4.207 | Intervento chiuso | 2010-08-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.207 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-09-16 | 2013-09-16 | ATERAQ | 2015-07-22 11:42 | 2009-11-06 |  |  | 4.207 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04034 | 4034 | H16I10000770001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 61*PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 4*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 12331 | H16I10000770001 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | Intervento chiuso | 2010-08-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.29 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-09-16 | 2013-09-16 | ATERAQ | 2015-07-22 11:43 | 2009-11-06 |  |  | 4.29 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04035 | 4035 | H16I10000780001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 735*VIA PIZZO CEFALONE, 3*INDAGINI STRUTTURALE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 12340 | H16I10000780001 | 12.616 | 12.616 | 12.616 | Intervento chiuso | 2010-08-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.616 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-11-20 | 2014-04-08 | ATERAQ | 2015-07-22 12:00 | 2009-11-06 |  |  | 12.616 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04036 | 4036 | H16I10000790001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO N. 373*VIA PIZZO DI SEVO, 8*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 12341 | H16I10000790001 | 5.069 | 5.069 | 5.069 | Intervento chiuso | 2013-02-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5.069 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-10-01 | 2013-10-01 | ATERAQ | 2015-07-22 12:00 | 2009-11-06 |  |  | 5.069 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04037 | 4037 | H16I10000800001 | 2012-03-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 376*VIA MONTE SIRENTE, 22-26*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 12342 | H16I10000800001 | 6.578 | 6.578 | 2.64 | Intervento chiuso | 2011-12-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.578 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2013-10-23 | 2013-10-23 | ATERAQ | 2015-07-22 12:01 | 2009-11-06 |  |  | 2.64 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04038 | 4038 | H16I10000810001 | 2012-03-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | COMPLESSO "IL MORO"*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 12343 | H16I10000810001 | 39.947 | 39.947 | 39.947 | Intervento chiuso | 2010-04-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 39.947 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-07-18 | 2013-07-18 | ATERAQ | 2015-07-22 12:01 | 2009-11-06 |  |  | 39.947 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04039 | 4039 | H16I11000030001 | 2011-01-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | EDIFICIO POLIFUNZIONALE*VIA DI CIVITA - LOC. MONTICCHIO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Collaudo | 22150 | H16I11000030001 | 424.33 | 424.33 | 398.197 | Collaudo | 2015-08-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 424.33 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2014-07-23 | 2016-05-05 | ATERAQ | 2017-05-24 16:57 | 2014-05-14 |  |  | 313 | 96 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04040 | 4040 | H16I11000040001 | 2011-01-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1585*VIA MARIO CHINI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Collaudo | 22151 | H16I11000040001 | 446.071 | 446.071 | 443.484 | Collaudo | 2013-06-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 446.071 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-07-15 | 2016-04-29 | ATERAQ | 2017-05-24 16:57 | 2011-05-09 |  |  | 331 | 115 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04041 | 4041 | H16I11000050001 | 2011-01-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1393*VIA PIZZOLI - LOC. ARISCHIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | ATERAQ | 2014-01-29 09:41 | Intervento chiuso | 12335 | H16I11000050001 | 438.791 | 345.778 | 345.778 | Intervento chiuso | 2012-01-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 438.791 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2012-04-03 | 2015-02-12 | ATERAQ | 2015-07-22 11:49 | 2011-05-11 |  |  | 265.947 | 79.831 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04042 | 4042 | H16I11000060001 | 2011-01-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1587*VIA MARIO CHINI SCALE H ED I*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Collaudo | 22152 | H16I11000060001 | 238.828 | 238.782 | 232.972 | Collaudo | 2012-06-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 238.828 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2012-04-16 | 2013-06-26 | ATERAQ | 2017-05-24 16:57 | 2011-05-09 |  |  | 177.442 | 61.386 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04043 | 4043 | H16I11000070001 | 2011-02-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 540*VIA PIERO GOBETTI, 3 - 4 - 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Collaudo | 22153 | H16I11000070001 | 202.762 | 202.762 | 201.184 | Collaudo | 2013-11-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 202.762 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2012-05-09 | 2016-04-29 | ATERAQ | 2017-05-24 16:57 | 2011-05-09 |  |  | 143 | 60 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04044 | 4044 | H16I11000090001 | 2011-03-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Cagnano Amiterno | FABBRICATO ATER N. 1345*VIA DEL MULINO, 2 LOCALITA' SAN PELINO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 12344 | H16I11000090001 | 9.839 | 9.815 | 9.815 | Intervento chiuso | 2010-10-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.839 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-04-06 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 12:06 | 2011-04-06 |  |  | 8.07 | 1.745 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66013 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04045 | 4045 | H16I11000100001 | 2011-03-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1272*VIA COLLE SAPONE N. 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 12346 | H16I11000100001 | 844.878 | 836.836 | 835.582 | Intervento chiuso | 2012-09-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 844.878 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2012-03-02 | 2014-10-23 | ATERAQ | 2017-01-25 15:31 | 2011-06-24 |  |  | 620.952 | 215.884 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04046 | 4046 | H16I11000110001 | 2011-03-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-12-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 386*VIA FONTESECCO N. 29*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 15350 | H16I11000110001 | 830.767 | 830.767 | 791.912 | Intervento chiuso | 2012-06-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 830.767 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-12-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2012-04-11 | 2015-11-02 | ATERAQ | 2017-03-20 16:43 | 2011-07-19 |  |  | 629 | 202 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04047 | 4047 | H16I11000120001 | 2011-03-14 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1627*VIA DI CIVITA MONTICCHIO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Collaudo | 22212 | H16I11000120001 | 4436.9 | 2782.02 | 2412.199 | Collaudo | 2014-05-28 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4436.9 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-12-01 | 2016-04-29 | ATERAQ | 2017-05-25 11:22 | 2011-08-02 |  |  | 1867 | 915 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04048 | 4048 | H16I11000130001 | 2011-03-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-10-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 547*VIA G. PUCCINI N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Intervento chiuso | 19079 | H16I11000130001 | 432.752 | 432.752 | 432.752 | Intervento chiuso | 2012-06-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 432.752 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-10-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2011-12-09 | 2014-07-15 | ATERAQ | 2017-03-21 17:46 | 2011-06-06 |  |  | 322.768 | 109.985 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04049 | 4049 | H16I11000140001 | 2011-03-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 1712*VIA MONTE SALVIANO, 11 - 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Collaudo | 22065 | H16I11000140001 | 1244.53 | 1244.53 | 979.24 | Collaudo | 2012-12-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1244.53 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | PAGAMENTI ALL'IMPRESA SOSPESI CAUSA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO | 2012-08-03 | 2017-03-06 | ATERAQ | 2017-05-24 15:37 | 2011-06-30 |  |  | 800 | 312 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04050 | 4050 | H16I11000150001 | 2011-03-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castelvecchio Subequo | FABBRICATO ATER N. 19*PIAZZALE P. NENNI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Collaudo | 22213 | H16I11000150001 | 64.96 | 64.96 | 63.201 | Collaudo | 2012-04-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 64.96 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-02-12 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-25 11:23 | 2011-05-23 |  |  | 43.174 | 21.786 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66031 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04051 | 4051 | H16I11000160001 | 2011-03-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castelvecchio Subequo | FABBRICATO ATER N. 1606*VIA SANT'AGATA N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Collaudo | 22214 | H16I11000160001 | 80.418 | 80.418 | 78.34 | Collaudo | 2012-04-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80.418 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-08-02 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-25 11:24 | 2011-05-23 |  |  | 55.106 | 25.312 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66031 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04052 | 4052 | H16I11000170001 | 2011-03-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 537*VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 13-15-17*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Collaudo | 22215 | H16I11000170001 | 82.221 | 82.221 | 80.543 | Collaudo | 2012-03-28 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 82.221 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-12-01 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-25 11:25 | 2011-05-23 |  |  | 60.294 | 20.249 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04053 | 4053 | H16I11000220001 | 2011-03-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 544*VIA PUCCINI, 30*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Collaudo | 22216 | H16I11000220001 | 30.102 | 30.102 | 29.771 | Collaudo | 2011-12-06 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30.102 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2011-11-12 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-25 11:26 | 2011-03-30 |  |  | 26.29 | 3.813 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04054 | 4054 | H16I11000420002 | 2011-04-18 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Cagnano Amiterno | FABBRICATO ATER NUMERO 1618*FRAZIONE SAN COSIMO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. |  |  | Collaudo | 22217 | H16I11000420002 | 36.179 | 36.179 | 35.452 | Collaudo | 2011-06-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 36.179 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-08-10 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-25 11:26 | 2011-03-30 |  |  | 23.788 | 12.392 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66013 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04055 | 4055 | H16I11000470001 | 2011-04-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 444*VIA ENRICO CASTI N. 2*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. |  |  | Collaudo | 22218 | H16I11000470001 | 554.023 | 554.023 | 531.123 | Collaudo | 2012-11-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 554.023 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2012-04-16 | 2013-07-08 | ATERAQ | 2017-05-25 11:26 | 2011-09-26 |  |  | 407 | 147 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04056 | 4056 | H16I11000520001 | 2011-05-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-10-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castelvecchio Subequo | FABBRICATO ATER NUMERO 18*VIA DANTE ALIGHIERI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 19081 | H16I11000520001 | 48.622 | 48.622 | 48.546 | Intervento chiuso | 2013-08-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 48.622 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-10-31 |  | 2012-08-07 | 2016-07-12 | ATERAQ | 2017-03-22 09:33 | 2011-07-05 |  |  | 33.956 | 12.928 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66031 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04057 | 4057 | H16I11000590001 | 2011-05-23 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-10-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 446*VIA ENRICO CASTI N. 8*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Intervento chiuso | 19083 | H16I11000590001 | 1052.919 | 1052.919 | 1052.919 | Intervento chiuso | 2013-11-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1052.919 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-10-31 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2012-09-19 | 2016-04-29 | ATERAQ | 2016-10-14 12:05 | 2011-05-27 |  |  | 798 | 255 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04058 | 4058 | H16I11000600001 | 2011-05-23 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-10-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 550*PIAZZA SIMON BOLIVAR N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Intervento chiuso | 19084 | H16I11000600001 | 1322.856 | 1322.856 | 1322.856 | Intervento chiuso | 2013-07-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1322.856 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-10-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2012-08-30 | 2016-07-06 | ATERAQ | 2017-03-22 10:25 | 2011-10-13 |  |  | 979.977 | 330.388 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04059 | 4059 | H16I11002360001 | 2011-08-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NUMERI 1729, 1730 E 1731*VIA PONTE SAN GIOVANNI*RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Intervento chiuso | 12371 | H16I11002360001 | 988.318 | 988.318 | 672.839 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 988.318 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | RESCISSIONE IN DANNO CON IMPRESA APPALTATRICE. NUOVO APPALTO AGGIUDICATO CUP H14B14000390001. ECONOMIE REINVESTITE NEL NUOVO APPALTO | 2012-08-08 | 2015-05-05 | ATERAQ | 2017-01-27 11:32 | 2011-10-13 |  |  | 688.413 | 299.905 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04060 | 4060 | H16I11002540001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 1685*VIA PIEMONTE NN. 9-11-13-15*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Collaudo | 22219 | H16I11002540001 | 294.102 | 294.102 | 272.939 | Collaudo | 2013-03-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 294.102 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-07-30 | 2016-04-29 | ATERAQ | 2017-05-25 11:27 | 2011-12-12 |  |  | 202 | 80 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04061 | 4061 | H16I11002550001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO C1*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Collaudo | 22220 | H16I11002550001 | 176.306 | 140.738 | 135.853 | Collaudo | 2012-06-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 176.306 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-07-30 | 2013-12-04 | ATERAQ | 2017-05-25 11:27 | 2011-12-12 |  |  | 99.162 | 41.577 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04062 | 4062 | H16I11002560001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NUMERI 254 E 255*VIA NAZIONALE N. 254 LOCALITA' ARISCHIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Collaudo | 22221 | H16I11002560001 | 154.156 | 154.156 | 145.678 | Collaudo | 2012-09-24 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 154.156 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2012-12-14 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-25 11:27 | 2011-12-12 |  |  | 104.239 | 49.917 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04063 | 4063 | H16I12000000001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 538*VIA MAESTRI DEL LAVORO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Collaudo | 22222 | H16I12000000001 | 62.895 | 62.895 | 61.311 | Collaudo | 2014-05-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 62.895 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2014-05-15 | 2016-04-29 | ATERAQ | 2017-05-25 11:27 | 2013-09-30 |  |  | 46 | 16 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04064 | 4064 | H16I12000010001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-10-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 541*VIA PIERO GOBETTI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 19087 | H16I12000010001 | 413.371 | 413.371 | 413.107 | Intervento chiuso | 2014-03-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 413.371 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-10-31 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2013-02-05 | 2016-04-29 | ATERAQ | 2017-03-22 11:28 | 2012-03-13 |  |  | 300 | 113 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04065 | 4065 | H16I12000020001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 251 *VIA TRE SPIGHE, 10*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Attuazione | 22223 | H16I12000020001 | 112.611 | 112.611 | 0 | Attuazione | 2016-05-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 112.611 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | ATERAQ | 2017-05-25 11:28 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04346 | 4346 | H16J13000170001 | 2013-09-16 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 529 (N.1 ALLOGGIO) VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI N. 55 RIPARAZIONE EDIFICIO CLASSIFICATO "E" DI MINORANZA | ATERAQ | 2013-12-02 11:28 | Collaudo | 22224 | H16J13000170001 | 68.685 | 68.685 | 64.063 | Collaudo | 2013-11-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 68.685 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA - IN CORSO DI ULTIMAZIONE I LAVORI IN AFFIDAMENTO DIRETTO | 2013-10-07 | 2014-11-05 | ATERAQ | 2017-05-25 11:28 | 2013-09-18 |  |  | 21 | 8 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-CAM-OOPP-04762 | 4762 | H16J14000060001 | 2014-04-18 | CAGNANO AMITERNO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cagnano Amiterno | RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI TERMINE DI CAGNANO AMITERNO - COMUEN DI CAGNANO AMITERNO*VIA TOSCANINI*RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI TERMINE DI CAGNANO AMITERNO | francesco mattucci | 2014-11-07 09:19 | Attuazione | 22409 | H16J14000060001 | 100 | 100 | 78.342 | Attuazione | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 135 |  | 2017-04-30 |  | 2015-10-28 | 2016-02-29 | francesco mattucci | 2017-05-29 10:20 | 2015-02-10 |  |  | 61.137 | 38.863 | 17 | CAGNANO AMITERNO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAGNANO AMITERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAM | AQ | 66013 | CIMITERI
AQ-NAV-OOPP-04302 | 4302 | H17B13000280001 | 2013-11-12 | NAVELLI | 2017-04-30 | Ufficio Tecnico comunale | FALSE | Navelli | Ripristino delle Ex Aree di accoglienza presso l’Aia del Colle a Civitaretenga | Sindaco Navelli | 2013-11-28 13:23 | Intervento chiuso | 22604 | H17B13000280001 | 8.086 | 8.086 | 8.005 | Intervento chiuso | 2014-06-13 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 8.086 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. n. 3968/2011 |  | 2017-04-30 | Trasferimento al Comune di Navelli delle somme complessive pari ad € 36.144,52 per il ripristino del boschetto Santucci a Navelli e dell##39;Aia del Colle a Civitaretenga | 2015-02-10 | 2015-02-10 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:14 | [5 empty] | 74 | NAVELLI | Ufficio Tecnico comunale | COMUNE DI NAVELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | NAV | AQ | 66058 | EX AREE DI ACCOGLIENZA
AQ-CSS-OOPP-04489 | 4489 | H17E11000270001 | 2014-01-30 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castelvecchio Subequo | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO CASTELLATO CENTRO CULTURALE | SINDACO CASTELVECCHIOSUBEQUO | 2014-01-30 10:27 | Progettazione | 22450 | H17E11000270001 | 1695.662 | 1695.662 | 0 | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1695.662 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:53 |  |  | IN CORSO PREDISPOSIZIONE BANDO PER AFFIDAMENTO LAVORI E DELL'ISTITUZIONE DELLA STAZIONE UNICA DI APPALTO DLS 50/2016 |  |  | 31 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSS | AQ | 66031 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-NAV-OOPP-04300 | 4300 | H17E13000060004 | 2013-06-27 | NAVELLI | 2017-04-30 | Ufficio Tecnico comunale | FALSE | Navelli | Ripristino dello status quo ante delle ex aree di accoglienza nell’impianto sportivo di Navelli | Sindaco Navelli | 2013-11-28 12:34 | Intervento chiuso | 22605 | H17E13000060004 | 109.46 | 109.46 | 103.48 | Intervento chiuso | 2014-09-25 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 109.46 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. n. 3923/2011 |  | 2017-04-30 | Trasferimento al Comune di Navelli della somma complessiva fino ad € 109.460,00 | 2014-08-29 | 2014-11-25 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:14 | [5 empty] | 74 | NAVELLI | Ufficio Tecnico comunale | COMUNE DI NAVELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | NAV | AQ | 66058 | EX AREE DI ACCOGLIENZA
AQ-CSS-OOPP-04490 | 4490 | H17E13000370001 | 2014-01-30 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castelvecchio Subequo | RIPARAZIONE FABBRICATO ADIBITO AD AMBULATORIO COMULALE | SINDACO CASTELVECCHIOSUBEQUO | 2014-01-30 10:24 | Progettazione | 22451 | H17E13000370001 | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2017-06-10 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:54 |  |  | in attessa dell'autorizzazione del genio civile successivamente si procederà con la gara |  |  | 31 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSS | AQ | 66031 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-NAV-OOPP-04676 | 4676 | H17E13000410001 | 2014-05-30 | NAVELLI | 2017-04-30 | Ufficio Tecnico comunale | FALSE | Navelli | Demolizione e ricostruzione della sede municipale di Navelli | sindaco navelli | 2014-05-30 15:18 | Attuazione | 22606 | H17E13000410001 | 1721.34 | 1721.34 | 861.118 | Attuazione | 2016-12-29 | 90 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1721.34 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2012-12-27 | 2015-09-29 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:14 | 2013-09-10 | 2013-10-03 |  | 978.184 | 743.163 | 74 | NAVELLI | Ufficio Tecnico comunale | COMUNE DI NAVELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | NAV | AQ | 66058 | MUNICIPIO
AQ-CPR-OOPP-04728 | 4728 | H17H15000460001 | 2015-05-26 | CAPORCIANO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Caporciano | LAVORI DI SISTEMAZIONE MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI | sindaco caporciano | 2015-05-26 17:06 | Progettazione | 22426 | H17H15000460001 | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:33 |  |  | PROGETTO IN FASE DI DEFINIZIONE |  |  | 164 | CAPORCIANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAPORCIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CPR | AQ | 66022 | MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURE
AQ-ATERAQ-OOPP-04066 | 4066 | H18B09000010001 | 2010-06-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 433*VIA CAMILLO DE MEIS N. 10*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B |  |  | Collaudo | 22225 | H18B09000010001 | 339.591 | 339.591 | 335.323 | Collaudo | 2011-05-29 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 339.591 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2010-12-01 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-25 11:28 | 2010-07-26 |  |  | 253.179 | 86.412 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04067 | 4067 | H18B09000020001 | 2010-06-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-10-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER NUMERO 549*PIAZZA SIMON BOLIVAR NN. 14 - 15*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B |  |  | Intervento chiuso | 19062 | H18B09000020001 | 399.327 | 399.327 | 399.327 | Intervento chiuso | 2011-10-04 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 399.327 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-10-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2011-07-14 | 2014-05-15 | ATERAQ | 2017-03-21 09:17 | 2010-12-27 |  |  | 279.023 | 120.304 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04068 | 4068 | H18B09000040001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATI ATER NN. 439-440-449-450-1275-1276-539-530*LOC. COLLE SAPONE - COLLE CAPO CROCE - S. FRANCESCO - S.GIACOMO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE |  |  | Intervento chiuso | 12383 | H18B09000040001 | 43.081 | 43.081 | 43.081 | Intervento chiuso | 2010-04-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 43.081 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2013-09-17 | 2013-09-17 | ATERAQ | 2015-07-22 13:33 | 2009-11-06 |  |  | 43.081 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-CAM-OOPP-04069 | 4069 | H19D09000080001 | 2009-09-30 | CAGNANO AMITERNO | 2016-12-31 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Cagnano Amiterno | MODULI ABITATIVI PROVVISORI TORRE PRIMO*S.P. N.30*OPERE URBANIZZAZIONE, EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 |  |  | Intervento annullato | 20631 | H19D09000080001 | 367.5 | 367.5 | 158.162 | Intervento annullato | 2010-10-05 | 42 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 367.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-12-31 |  | 2009-10-10 | 2009-10-10 | francesco mattucci | 2017-01-30 10:42 | [5 empty] | 17 | CAGNANO AMITERNO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CAGNANO AMITERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAM | AQ | 66013 | MAP
AQ-CSS-OOPP-04547 | 4547 | H19E14000240001 | 2014-03-24 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castelvecchio Subequo | SCUOLA MATERNA - VIA ROMA - RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 E MIGLIORAMENTO SISMICO | roberta grasso | 2015-05-27 10:17 | Progettazione | 22452 | H19E14000240001 | 194.634 | 194.634 | 0 | Progettazione | 2017-04-23 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 194.634 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:54 |  | 2016-07-14 | acquisita l'autorizzazione del genio civile inizio dei lavori previsti entro il 25/03/2017 sara nostra cura inviare il verbale di inizio lavori . | 149352.1 | 39878.5 | 31 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSS | AQ | 66031 | Scuola
AQ-ATERAQ-OOPP-04647 | 4647 | H19F14000000001 | 2014-02-26 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA FABB. 406 SITO IN VIA SALLUSTIO | ATERAQ | 2014-05-29 11:46 | Attuazione | 22226 | H19F14000000001 | 43.932 | 43.932 | 5.586 | Attuazione | 2017-12-31 | 12 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 43.932 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2014-04-16 | 2014-04-16 | ATERAQ | 2017-05-25 11:29 | 2014-02-19 |  |  | 43.932 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-03737 | 3737 | H19F14000040001 | 2014-05-07 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. ATER 430 (N.2 NEGOZI E N.1 ALLOGGIO) | ATERAQ | 2015-01-27 09:02 | Collaudo | 22227 | H19F14000040001 | 11.832 | 11.832 | 6.983 | Collaudo | 2014-06-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 11.832 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2014-12-03 | 2014-12-10 | ATERAQ | 2017-05-25 11:29 | 2014-05-27 |  |  | 8 | 4 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04767 | 4767 | H19F14000050001 | 2014-05-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 361 VIA MONTE AMARO, 3 - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | ATERAQ | 2014-11-24 16:44 | Collaudo | 22080 | H19F14000050001 | 110.341 | 110.341 | 104.025 | Collaudo | 2015-07-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 110.341 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2014-10-27 | 2017-04-21 | ATERAQ | 2017-05-24 16:04 | 2014-07-18 |  |  | 72 | 37 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-ATERAQ-OOPP-04831 | 4831 | H19G15000290001 | 2015-09-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | L'AQUILA | FABBRICATO ATER N. 70 VIA MONTE MORRONE N.5 - LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | ATERAQ | 2015-11-16 17:25 | Progettazione | 22228 | H19G15000290001 | 237.688 | 237.688 | 20.951 | Progettazione | 2020-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 20.951 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 216.737 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | ATERAQ | 2017-05-25 11:30 | [5 empty] | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66049
AQ-SBM-OOPP-04735 | 4735 | H19H12000610001 | 2012-12-18 | SAN BENEDETTO DEI MARSI | 2017-04-30 | Servizio Lavori Pubblici | FALSE | San Benedetto dei Marsi | Costruzione di un nuovo plesso scolastico da adibire a scuola primaria e secondaria di primo grado nell'ambito del decreto n. 89 del 27/12/2011. | sindaco sbenedettomarsi | 2014-09-11 13:46 | Programmazione | 22734 | H19H12000610001 | 2100 | 2100 | 0 | Programmazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | alessia placidi | 2017-05-30 15:33 |  |  | Con nota del 23/02/2017, prot. n. 881, acquisita al protocollo comunale in pari data con il n. 1289, l'USRC ha espresso parere favorevole alla strategia di intervento proposta da questa Amministrazione con delibera di Giunta Comunale n. 89 del 02/11/2016 |  |  | 156 | SAN BENEDETTO DEI MARSI | Servizio Lavori Pubblici | COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SBM | AQ | 66085 | Scuola
AQ-SCO-OOPP-04758 | 4758 | H21B14000300001 | 2014-10-07 | SCOPPITO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FALSE | Scoppito | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE * VIA PROVINCIALE | erika ciocca | 2014-10-09 13:18 | Progettazione | 22205 | H21B14000300001 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | Giovanna Corridore | 2017-05-25 08:56 | [5 empty] | 104 | SCOPPITO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | COMUNE DI SCOPPITO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SCO | AQ | 66095 | CIMITERI
TE-CAS-OOPP-04406 | 4406 | H22C13000180001 | 2013-12-30 | CASTELLI | 2016-10-31 | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | FALSE | Castelli | Riparazione Cimitero di Castelli | emanuela ferrini | 2014-01-17 12:36 | Intervento chiuso | 19363 | H22C13000180001 | 100 | 100 | 94.438 | Intervento chiuso | 2015-07-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-10-31 |  | 2016-02-29 | 2016-02-29 | francesco mattucci | 2016-11-18 13:41 | 2015-02-23 |  |  | 76.0182 | 18.4207 | 29 | CASTELLI | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | COMUNE DI CASTELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAS | TE | 67012 | CIMITERI
AQ-SCO-OOPP-04070 | 4070 | H22E09000020001 | 2011-03-09 | SCOPPITO | 2014-10-31 | UFFICIO TECNICO COMUNALE | TRUE | Scoppito | MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI SCOPPITO DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE*VIA AMITERNUM*MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI SCOPPITO DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE |  |  | Intervento chiuso | 9507 | H22E09000020001 | 81.288 | 81.288 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 81.288 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-11-20 17:47 | [5 empty] | 104 | SCOPPITO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | COMUNE DI SCOPPITO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SCO | AQ | 66095 | Puntellamenti
TE-CAS-OOPP-04537 | 4537 | H22G12000100001 | 2014-01-16 | CASTELLI | 2017-04-30 | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | FALSE | Castelli | REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DI CASTELLI (ART.14, COMMA 5BIS LEGGE 77/2009)*CASTELLI*PREDISPOSIZIONE PIANO URBANISTICO | francesco mattucci | 2014-03-21 12:20 | Attuazione | 22443 | H22G12000100001 | 131.758 | 131.758 | 25.54 | Attuazione | 2016-12-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 131.758 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-02-28 | 2016-06-30 | francesco mattucci | 2017-05-29 10:49 | 2012-09-17 |  |  |  |  | 29 | CASTELLI | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | COMUNE DI CASTELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAS | TE | 67012 | BANDI PDR
AQ-ATERAQ-OOPP-04980 | 4980 | H24B15000060001 | 2015-07-23 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Celano | FABBRICATO ATER N. 1054 VIA DEL CROCIFISSO - RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | ATERAQ | 2016-09-21 13:50 | Collaudo | 22229 | H24B15000060001 | 102.01 | 102.01 | 90.978 | Collaudo | 2016-09-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 102.01 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-08-10 | 2016-09-07 | ATERAQ | 2017-05-25 11:30 | 2015-11-02 |  |  | 76.905 | 25.104 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66032 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04071 | 4071 | H26I11000100001 | 2011-05-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Celano | FABBRICATI ATER NUMERI 789 - 790*VIA C. AREZZO LOCALITA' PANTANE*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Collaudo | 22230 | H26I11000100001 | 30.262 | 30.069 | 29.083 | Collaudo | 2011-07-18 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30.262 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-10-07 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-25 11:31 | 2011-05-12 |  |  | 22.027 | 8.043 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66032 | ATER
TE-CAS-OOPP-04407 | 4407 | H27B14000000001 | 2014-01-15 | CASTELLI | 2017-04-30 | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | FALSE | Castelli | RISTRUTTURAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST SISMA DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI CASTELLI | emanuela ferrini | 2014-01-17 12:37 | Progettazione | 22444 | H27B14000000001 | 700.721 | 700.721 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700.721 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:50 |  |  | A CAUSA DELLE INTERVENUTE DIMISSIONI DEL PROGETTISTA INCARICATO ED IN FUNZIONE DELLA MESSA A PUNTO DEGLI ULTIMI ASPETTI PROGETTUALI SI STA PROCEDENDO AL RIAFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER I SERVIZI TECNICI CHE RESIDUANO |  |  | 29 | CASTELLI | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | COMUNE DI CASTELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAS | TE | 67012 | MUNICIPIO
AQ-SCO-OOPP-04911 | 4911 | H27B15000410001 | 2016-01-05 | SCOPPITO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FALSE | Scoppito | REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SCOPPITO | alessia placidi | 2017-04-03 09:54 | Progettazione | 22206 | H27B15000410001 | 2100 | 2100 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | Giovanna Corridore | 2017-05-25 09:02 | [5 empty] | 104 | SCOPPITO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | COMUNE DI SCOPPITO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SCO | AQ | 66095 | Scuola
TE-CAS-OOPP-04072 | 4072 | H28F10000120001 | 2012-12-20 | CASTELLI | 2014-06-30 | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | TRUE | Castelli | CHIESA DI S.ROCCO ED EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IN VIA F.A.GRUE*SAN ROCCO E VIA F.A GRUE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PROPSICIENTI STRADE E VIE PUBBLICHE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 8335 | H28F10000120001 | 66.054 | 66.054 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 66.054 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-22 16:22 | [5 empty] | 29 | CASTELLI | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | COMUNE DI CASTELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAS | TE | 67012 | Puntellamenti
AQ-SCO-OOPP-04757 | 4757 | H29G14000140001 | 2014-10-07 | SCOPPITO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FALSE | Scoppito | RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO * VIA AMITERNUM, 38 | erika ciocca | 2014-10-09 13:17 | Programmazione | 22208 | H29G14000140001 | 596.1 | 0 | 0 | Programmazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 596.1 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | Giovanna Corridore | 2017-05-25 09:09 | [5 empty] | 104 | SCOPPITO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | COMUNE DI SCOPPITO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SCO | AQ | 66095 | MUNICIPIO
AQ-SCO-OOPP-04756 | 4756 | H29G14000150001 | 2014-10-07 | SCOPPITO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FALSE | Scoppito | RIPARAZIONE EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLE SOCIETA' DI SERVIZI*VIA AMITERNUM | erika ciocca | 2014-10-09 13:15 | Programmazione | 22207 | H29G14000150001 | 100 | 100 | 0 | Programmazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | Giovanna Corridore | 2017-05-25 09:07 | [5 empty] | 104 | SCOPPITO | UFFICIO TECNICO COMUNALE | COMUNE DI SCOPPITO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SCO | AQ | 66095 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
TE-CAS-OOPP-04908 | 4908 | H29J15001390001 | 2015-11-23 | CASTELLI | 2017-04-30 | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | FALSE | Castelli | CERAMICHE MUSEO DELLE CERAMICHE*LOC. CONVENTO*RECUPERO E RIPRISTINO POST-SISMA DEL MUSEO DELLE CERAMICHE ED ANNESSA CHIESA S.MARIA DEGLI ANGELI IN LOC. CONVENTO | francesco mattucci | 2015-11-26 08:35 | Progettazione | 22445 | H29J15001390001 | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:51 | [5 empty] | 29 | CASTELLI | UFFICIO OPERE PUBBLICHE | COMUNE DI CASTELLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAS | TE | 67012
AQ-ATERAQ-OOPP-04829 | 4829 | H34B15000090001 | 2015-07-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | FABBRICATO ATER N. 557 VIA INDIPENDENZA LOC. COLLARANO. RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 - QUOTE CONDOMINIALI (MINORANZA) | ATERAQ | 2015-11-16 16:16 | Collaudo | 22231 | H34B15000090001 | 26.254 | 23.684 | 22.924 | Collaudo | 2016-08-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 26.254 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | RIMBORSO SOLO QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2015-01-19 | 2016-09-07 | ATERAQ | 2017-05-25 11:32 | 2014-04-17 |  |  | 16.061 | 7.622 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66087
AQ-ATERAQ-OOPP-03474 | 3474 | H35B14000000001 | 2014-02-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABBRICATO ATER N. 458 SITO IN SAN DEMETRIO NE' VESTINI, VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI | ATERAQ | 2015-05-12 11:42 | Collaudo | 22232 | H35B14000000001 | 110.724 | 110.724 | 101.482 | Collaudo | 2015-07-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 110.724 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2015-03-02 | 2016-12-06 | ATERAQ | 2017-05-25 11:32 | 2014-04-23 |  |  | 74.087 | 36.636 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66087 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04073 | 4073 | H36I10000200001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Ofena | FABBRICATO ATER N. 1663*VIA SAN FRANCESCO - OFENA*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Collaudo | 22233 | H36I10000200001 | 73.227 | 57.484 | 57.226 | Collaudo | 2011-08-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73.227 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-11-09 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-25 11:33 | 2011-02-15 |  |  | 39.339 | 18.145 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66060 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04074 | 4074 | H36I10000250001 | 2011-01-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-12-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Ofena | FABBRICATO ATER N. 451*VIA LUCANTONIO SIDONI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ESITO AGIBILITÀ "A" |  |  | Intervento chiuso | 20409 | H36I10000250001 | 32.934 | 32.934 | 32.934 | Intervento chiuso | 2011-08-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 32.934 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-12-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2011-09-14 | 2016-11-10 | ATERAQ | 2017-03-21 17:02 | 2011-03-10 |  |  | 22.623 | 10.265 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66060 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04075 | 4075 | H36I11000050001 | 2011-04-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Fagnano Alto | FABBRICATO ATER N. 1726*VIA CASTELLO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Collaudo | 22234 | H36I11000050001 | 53.818 | 52.648 | 49.422 | Collaudo | 2011-10-04 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 53.818 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-09-01 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-25 11:33 | 2011-03-30 |  |  | 38.427 | 14.221 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66042 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04076 | 4076 | H36I11000080001 | 2011-05-26 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | FABBRICATI ATER NUMERI 1616 E 1617*VIA GABRIELE D'ANNUNZIO*RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/04/2009. |  |  | Collaudo | 22235 | H36I11000080001 | 99.998 | 80.717 | 74.506 | Collaudo | 2012-06-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.998 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-07-30 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-25 11:34 | 2011-07-13 |  |  | 55.672 | 25.046 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66087 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04077 | 4077 | H42E12000000001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Campotosto | FABBRICATO ATER N. 1628*VIA DEL LAGO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Collaudo | 22236 | H42E12000000001 | 87.427 | 87.427 | 71.18 | Collaudo | 2014-06-27 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.427 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2014-07-08 | 2016-04-29 | ATERAQ | 2017-05-25 11:34 | 2013-09-30 |  |  | 49 | 25 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66016 | ATER
PE-LRA-OOPP-04546 | 4546 | H45J11000210001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | 2017-04-30 | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA VIA GELO A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | Sindaco LORETO | 2014-07-24 12:27 | Programmazione | 21939 | H45J11000210001 | 350 | 350 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | Sindaco LORETO | 2017-05-15 10:17 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC. |  |  | 141 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | COMUNE DI LORETO APRUTINO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LRA | PE | 68021 | Scuola
PE-LRA-OOPP-04545 | 4545 | H45J11000220001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | 2017-04-30 | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PASSO CORDONE A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | Sindaco LORETO | 2014-03-24 10:39 | Progettazione | 21940 | H45J11000220001 | 250 | 250 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | Sindaco LORETO | 2017-05-15 10:22 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC. |  |  | 141 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | COMUNE DI LORETO APRUTINO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LRA | PE | 68021 | Scuola
PE-LRA-OOPP-04544 | 4544 | H45J11000230001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | 2017-04-30 | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA CHIARELLI A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | Sindaco LORETO | 2014-03-21 13:47 | Programmazione | 21941 | H45J11000230001 | 350 | 350 | 0 | Programmazione | 2018-09-15 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | Sindaco LORETO | 2017-05-15 10:24 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC. |  |  | 141 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | COMUNE DI LORETO APRUTINO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LRA | PE | 68021 | Scuola
PE-LRA-OOPP-04543 | 4543 | H45J11000240001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | 2017-04-30 | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "T. ACERBO" A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | Sindaco LORETO | 2014-03-21 13:44 | Programmazione | 21942 | H45J11000240001 | 140 | 140 | 0 | Programmazione | 2018-07-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | Sindaco LORETO | 2017-05-15 10:26 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC. |  |  | 141 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | COMUNE DI LORETO APRUTINO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LRA | PE | 68021 | Scuola
PE-LRA-OOPP-04542 | 4542 | H45J11000250001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | 2016-12-31 | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA "G. RASETTI" IN VIA ROMA A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | Sindaco LORETO | 2014-03-21 13:48 | Intervento annullato | 20891 | H45J11000250001 | 500 | 500 | 0 | Intervento annullato | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-12-31 |  |  |  | alessia placidi | 2017-02-02 09:46 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC. |  |  | 141 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | COMUNE DI LORETO APRUTINO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LRA | PE | 68021 | Scuola
PE-LRA-OOPP-04540 | 4540 | H45J11000260001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | 2017-04-30 | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA SALETTO A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | Sindaco LORETO | 2014-03-21 13:50 | Progettazione | 21943 | H45J11000260001 | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2018-07-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | Sindaco LORETO | 2017-05-15 10:43 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC. |  |  | 141 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | COMUNE DI LORETO APRUTINO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LRA | PE | 68021 | Scuola
PE-LRA-OOPP-04530 | 4530 | H45J11000270001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | 2017-04-30 | SETTORE IV | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "T. ACERBO" A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | Sindaco LORETO | 2015-09-21 13:09 | Programmazione | 21944 | H45J11000270001 | 100 | 100 | 0 | Programmazione | 2018-07-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | Sindaco LORETO | 2017-05-15 10:45 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC. |  |  | 141 | LORETO APRUTINO | SETTORE IV | COMUNE DI LORETO APRUTINO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | LRA | PE | 68021 | Scuola
AQ-ATERAQ-OOPP-04078 | 4078 | H46I09000110001 | 2010-09-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Lucoli | FABBRICATO ATER NUMERO 1612 - ESITO DI AGIBILITA' A*VIA CASAVECCHIA N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. |  |  | Collaudo | 22237 | H46I09000110001 | 87.396 | 87.396 | 86.304 | Collaudo | 2011-08-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.396 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2012-04-19 | 2013-07-08 | ATERAQ | 2017-05-25 11:34 | 2010-11-30 |  |  | 60.2 | 27.196 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66052 | ATER
AQ-FOS-OOPP-04712 | 4712 | H51B14000060001 | 2014-06-30 | FOSSA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fossa | STRADA COMUNELA VIA MADONNA DELLE GROTTE*VIA MADONNA DELLE GROTTE*INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA MADONNA DELLE GROTTE | francesco mattucci | 2014-07-22 17:00 | Collaudo | 22506 | H51B14000060001 | 175 | 175 | 149.172 | Collaudo | 2016-05-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 175 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:32 |  |  |  | 130.285 | 44.714 | 44 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FOSSA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FOS | AQ | 66044 | MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURE
AQ-FOS-OOPP-04713 | 4713 | H51B14000070001 | 2014-06-30 | FOSSA | 2014-10-31 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fossa | VIA OSTERIA*VIA OSTERIA*INTERVENTI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI CAVITA’ LUNGO VIA OSTERIA” | francesco mattucci | 2014-07-22 17:02 | Intervento chiuso | 9695 | H51B14000070001 | 43.482 | 43.482 | 0 | Intervento chiuso | 2014-10-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 43.482 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2014-10-31 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-11-26 19:51 | [5 empty] | 44 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FOSSA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FOS | AQ | 66044 | Puntellamenti
TE-FAN-OOPP-04473 | 4473 | H52I13000080001 | 2014-01-29 | FANO ADRIANO | 2017-04-30 | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | FALSE | Fano Adriano | REDAZIONE PIANI DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA CAPOLUOGO E FRAZIONE CERQUETO*UFFICIO SISMA | sindaco fanoadriano | 2016-03-21 12:04 | Attuazione | 21911 | H52I13000080001 | 220.631 | 220.631 | 54.169 | Attuazione | 2017-07-31 | 95 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 220.631 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2015-09-28 | 2016-04-07 | sindaco fanoadriano | 2017-05-08 17:00 | 2015-01-07 |  |  |  |  | 41 | FANO ADRIANO | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI FANO ADRIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAN | TE | 67024 | BANDI PDR
AQ-FOS-OOPP-04079 | 4079 | H52J10000050001 | 2010-05-19 | FOSSA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fossa | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DANNEGGIATO DAL SISMA VIA MADONNA DELLE GROTTE (UN ALLOGGIO) |  |  | Intervento chiuso | 22507 | H52J10000050001 | 95 | 95 | 93.371 | Intervento chiuso | 2011-04-20 | 100 | 25 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art. 7, comma 1, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 95 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2011-03-23 | 2012-08-14 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:32 | [5 empty] | 44 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FOSSA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FOS | AQ | 66044 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-FOS-OOPP-04714 | 4714 | H54E14000480001 | 2014-06-30 | FOSSA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fossa | MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITÀ CERRO*LOCALITÀ CERRO*RIFACIMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITÀ CERRO CROLLATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | francesco mattucci | 2014-07-22 17:03 | Collaudo | 22508 | H54E14000480001 | 100 | 100 | 99.525 | Collaudo | 2016-05-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:33 |  |  |  | 79.56 | 19.966 | 44 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FOSSA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FOS | AQ | 66044 | MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURE
AQ-ATERAQ-OOPP-04080 | 4080 | H56I09000080001 | 2010-08-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castel del Monte | FABBRICATO ATER NUMERO 1680*VIA CITTA' DELLE TRE CORONE*RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA. ESITO DI AGIBILITA' A |  |  | Intervento chiuso | 12402 | H56I09000080001 | 22.656 | 22.349 | 22.349 | Intervento chiuso | 2010-01-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 22.656 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2010-03-23 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 14:02 | 2009-12-22 |  |  | 19.522 | 2.828 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66026 | ATER
AQ-FOS-OOPP-04081 | 4081 | H56I10000040001 | 2010-07-23 | FOSSA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fossa | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DANNEGGIATO DAL SISMA VIA MADONNA DELLE GROTTE N. 6 (QUATTRO ALLOGGI) |  |  | Intervento chiuso | 22509 | H56I10000040001 | 363.34 | 363.34 | 291.031 | Intervento chiuso | 2013-10-31 | 100 | 25 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art. 7, comma 1, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 363.34 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2011-09-30 | 2012-07-27 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:33 | [5 empty] | 44 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FOSSA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FOS | AQ | 66044 | ERP
AQ-ATERAQ-OOPP-04082 | 4082 | H56I11000030001 | 2011-03-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Magliano de' Marsi | FABBRICATO ATER N. 1372*VIA SANTA MARIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Collaudo | 22238 | H56I11000030001 | 87.645 | 67.324 | 61.57 | Collaudo | 2011-10-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.645 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% PARI AD €. 227,95 OLTRE IVA DI LEGGE | 2011-12-07 | 2013-07-08 | ATERAQ | 2017-05-25 11:42 | 2011-06-06 |  |  | 45.969 | 21.356 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66053 | ATER
AQ-FOS-OOPP-04083 | 4083 | H56I11000120001 | 2011-07-20 | FOSSA | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fossa | PUNTELLAMENTO PALAZZO BONANNI IN FOSSA PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009*VIALE BELVEDERE*PUNTELLAMENBTO ESTERNO ED INTERNO DEL FABBRICATO DENOMINATO "PALAZZO BONANNI" |  |  | Intervento chiuso | 7340 | H56I11000120001 | 24.215 | 24.215 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 24.215 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:43 | [5 empty] | 44 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FOSSA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FOS | AQ | 66044 | Puntellamenti
AQ-ATERAQ-OOPP-04084 | 4084 | H56I11000390001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Magliano de' Marsi | FABBRICATO ATER NUMERO 1376*LOCALITA' ROSCIOLO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Intervento chiuso | 12443 | H56I11000390001 | 207.983 | 188.724 | 188.724 | Intervento chiuso | 2012-01-19 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 207.983 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2012-08-23 | 2013-07-23 | ATERAQ | 2017-01-27 13:39 | 2011-12-12 |  |  | 140.9 | 47.824 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66053 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04085 | 4085 | H56I12000000001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Sulmona | FABBRICATO ATER CDQ*VIA DELLE METAMORFOSI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Collaudo | 22239 | H56I12000000001 | 149.581 | 149.581 | 145.04 | Collaudo | 2015-05-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 149.581 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2014-04-10 | 2016-04-29 | ATERAQ | 2017-05-25 11:43 | 2013-09-30 |  |  | 105 | 45 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66098 | ATER
TE-FAN-OOPP-04471 | 4471 | H57B13000060001 | 2014-01-29 | FANO ADRIANO | 2017-04-30 | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | FALSE | Fano Adriano | CIMITERO CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE CERQUETO*VIA CAPOLUOGO E FRAZIONE CERQUETO*RIPRAZIONE OPERE DI EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | sindaco fanoadriano | 2015-01-23 14:48 | Collaudo | 21913 | H57B13000060001 | 141.966 | 141.966 | 108.757 | Collaudo | 2016-12-17 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 141.966 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | sindaco fanoadriano | 2017-05-08 17:16 |  |  |  | 99.239 | 42.726 | 41 | FANO ADRIANO | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI FANO ADRIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAN | TE | 67024 | CIMITERI
AQ-FOS-OOPP-04746 | 4746 | H57B14000080001 | 2014-09-17 | FOSSA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fossa | ABITATO DI FOSSA*MONTE CIRCOLO*CONSOLIDAMENTO EDEL VERSANTE SUD OVESTDEL MONTE CIRCOLO PER MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI FOSSA | francesco mattucci | 2014-09-23 15:25 | Progettazione | 22510 | H57B14000080001 | 2500 | 2500 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 11:33 | [5 empty] | 44 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FOSSA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FOS | AQ | 66044 | MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURE
AQ-FOS-OOPP-04086 | 4086 | H57H11000780001 | 2011-10-12 | FOSSA | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Fossa | INCROCIO STRADA PROVINCIALE PER MONTICCHIO CON STRADE COMUNALI VIA AIE DELLA MADONNA, VIA LE CHIUSE*VIA MONTICCHIO AIE MADONNA VIA CHIUSE*MESSA IN SICUREZZA DELL¿INCROCIO STRADALE VIA MONTICCHIO CON VIA AIE DELLA MADONNA, VIA E CHIUSE CON REALIZZAZIONE |  |  | Intervento chiuso | 7342 | H57H11000780001 | 13.64 | 13.64 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 13.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-21 10:44 | [5 empty] | 44 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FOSSA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FOS | AQ | 66044 | Puntellamenti
AQ-FOS-OOPP-05034 | 5034 | H57H17000090001 | 2017-04-05 | FOSSA | 2017-04-30 | ufficio tecnico | FALSE | Fossa | SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZALE IN LOCALITÀ "CERRO" DI FOSSA*VIA LOCALITÀ CERRO*SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZALE IN LOCALITÀ "CERRO" DI FOSSA | francesco mattucci | 2017-05-30 12:16 | Attuazione | 22688 | H57H17000090001 | 25.754 | 25.754 | 0 | Attuazione | 2017-08-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25.754 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-30 12:17 | [5 empty] | 44 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FOSSA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FOS | AQ | 66044 | MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURE
TE-FAN-OOPP-04472 | 4472 | H58I13000060001 | 2013-08-05 | FANO ADRIANO | 2017-04-30 | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | FALSE | Fano Adriano | MURO MONUMENTALE PIAZZA PRATO*PIAZZA PRATO*RESTAURO MURO MONUMENTALE ED OPERE ACCESSORIE IN CENTRO STORICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | sindaco fanoadriano | 2015-07-16 12:53 | Attuazione | 21912 | H58I13000060001 | 100 | 100 | 42.735 | Attuazione | 2016-12-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2015-07-14 | 2015-07-14 | sindaco fanoadriano | 2017-05-08 17:04 | 2014-12-13 |  |  | 55.25 | 44.74 | 41 | FANO ADRIANO | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI FANO ADRIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAN | TE | 67024 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
TE-FAN-OOPP-04087 | 4087 | H59H09000150001 | 2009-11-13 | FANO ADRIANO | 2016-04-30 | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | TRUE | Fano Adriano | S.P. N. 44 PER PRATO SELVA ED ABITATO DEL CAPOLUOGO*SP 44 PER PRATO SELVA*MESSA IN SICURAZZA PER CADUTA MASSI A SEGUITO DEL SISMA | sindaco fanoadriano | 2016-09-19 15:45 | Intervento chiuso | 16777 | H59H09000150001 | 45.5 | 45.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 45.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | sindaco fanoadriano | 2016-05-23 14:13 | [5 empty] | 41 | FANO ADRIANO | AREA III^ URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI | COMUNE DI FANO ADRIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FAN | TE | 67024 | RETI IDRICHE E FOGNARIE
AQ-FOS-OOPP-04801 | 4801 | H59J15000290001 | 2015-04-20 | FOSSA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Fossa | CIMIOTERO COMUNALE*VIA AIE DELLA MADONNA*RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO COMUNALE DI FOSSA | francesco mattucci | 2015-05-19 14:47 | Progettazione | 22511 | H59J15000290001 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2017-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 11:33 | [5 empty] | 44 | FOSSA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI FOSSA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | FOS | AQ | 66044 | CIMITERI
AQ-ATERAQ-OOPP-05027 | 5027 | H66D16000150001 | 2016-12-16 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Barisciano | LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 334 VIA SALOMONE, 5 - BARISCIANO (AQ). EDIFICIO DI MINORANZA | ATERAQ | 2017-01-26 09:07 | Collaudo | 22075 | H66D16000150001 | 54.041 | 54.041 | 43.742 | Collaudo | 2015-12-17 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 54.041 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | RIMBORSO QUOTA ATER CONDOMINIO | 2016-12-16 | 2017-03-30 | ATERAQ | 2017-05-24 15:50 |  |  | PAGAMENTO AVVENUTO A SEGUITO DI RICHIESTA DI RIMBORSO DEL RESPONSABILE DEL CONDOMINIO | 54.041 |  | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66009 | ATER
CH-ARI-OOPP-04558 | 4558 | H66E09000090004 | 2009-08-07 | ARI | 2016-12-31 | GIUNTA MUNICIPALE | FALSE | Ari | Lavori di manutenzione straordinaria Scuola Elementare | Nadia Marcantonio | 2014-07-31 09:34 | Intervento annullato | 20880 | H66E09000090004 | 149.591 | 50 | 0 | Intervento annullato | 2010-03-24 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 50 | 28 - Fondi propri degli enti | 99.591 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-12-31 |  |  |  | alessia placidi | 2017-02-01 09:20 | [5 empty] | 142 | ARI | GIUNTA MUNICIPALE | COMUNE DI ARI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ARI | CH | 69003 | Scuola
AQ-ATERAQ-OOPP-04088 | 4088 | H66I10000120001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Barisciano | FABBRICATO ATER N. 1607*VIA ALDO MORO - BARISCIANO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 ESITO AGIBILITÀ "A" |  |  | Intervento chiuso | 12445 | H66I10000120001 | 73.051 | 55.557 | 55.546 | Intervento chiuso | 2011-06-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73.051 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-08-10 | 2014-07-15 | ATERAQ | 2015-07-22 15:50 | 2011-02-14 |  |  | 37.79 | 17.767 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66009 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04089 | 4089 | H66I10000130001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Barisciano | FABBRICATO ATER N. 1608*VIA ALDO MORO - BARISCIANO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 12447 | H66I10000130001 | 73.571 | 57.518 | 57.512 | Intervento chiuso | 2011-06-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73.571 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-07-28 | 2014-04-18 | ATERAQ | 2015-07-22 15:52 | 2011-02-15 |  |  | 39.49 | 18.028 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66009 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04090 | 4090 | H66I11000030001 | 2011-03-08 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Barisciano | FABBRICATO ATER N. 1302*VIA ALDO MORO N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Collaudo | 22240 | H66I11000030001 | 10.694 | 10.191 | 9.365 | Collaudo | 2011-05-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.694 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% | 2011-05-10 | 2013-07-08 | ATERAQ | 2017-05-25 11:44 | 2011-03-07 |  |  | 7.942 | 2.25 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66009 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04091 | 4091 | H66I11000040001 | 2011-03-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castel di Ieri | FABBRICATO ATER N. 595*VIA SAN PIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Collaudo | 22241 | H66I11000040001 | 3.067 | 3.03 | 0.5 | Collaudo | 2013-11-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.067 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2013-07-08 | 2013-07-08 | ATERAQ | 2017-05-25 11:44 | 2011-03-30 |  |  | 2.008 | 1.222 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66027 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04092 | 4092 | H66I11000050001 | 2011-03-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Castel di Ieri | FABBRICATO ATER N. 224*VIA SAN PIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Collaudo | 22242 | H66I11000050001 | 13.046 | 13.046 | 11.58 | Collaudo | 2011-06-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.046 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% | 2013-01-22 | 2014-11-05 | ATERAQ | 2017-05-25 11:45 | 2011-03-30 |  |  | 8.471 | 4.576 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66027 | ATER
AQ-VTT-OOPP-04793 | 4793 | H67B11000030002 | 2015-01-28 | VITTORITO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Vittorito | PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO E PER L'AMPLIAMENTO DELL'ATTUALE SCUOLA MATERNA | sindaco vittorito | 2015-01-28 10:21 | Progettazione | 22751 | H67B11000030002 | 1008 | 1008 | 0 | Progettazione | 2017-12-01 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1008 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto N. 89 DEL 27/12/2011 |  | 2017-04-30 | Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo |  |  | alessia placidi | 2017-05-30 15:35 | 2016-02-17 | 2016-04-18 |  | 707.114 | 278 | 159 | VITTORITO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI VITTORITO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | VTT | AQ | 66108 | Scuola
AQ-ATERAQ-OOPP-04350 | 4350 | H67B13000000001 | 2013-09-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Pizzoli | FABBRICATO ATER N. 274 PIAZZA DELL'AIA N. 73 FRAZIONE MARRUCI DI PIZZOLI RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | ATERAQ | 2013-12-02 11:41 | Collaudo | 22243 | H67B13000000001 | 44.944 | 37.891 | 36.606 | Collaudo | 2013-11-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 44.944 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2014-02-19 | 2015-02-19 | ATERAQ | 2017-05-25 11:45 | 2013-09-23 |  |  | 27 | 11 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66072 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04475 | 4475 | H71E13000050001 | 2013-08-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Cocullo | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 ALL'EDIFICIO N. 38 VIA CASETTE - ESITO E - EDIFICIO DI MINORANZA | ATERAQ | 2014-01-29 12:43 | Collaudo | 22244 | H71E13000050001 | 224.035 | 224.035 | 206.585 | Collaudo | 2014-10-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 224.035 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2013-08-09 | 2016-04-29 | ATERAQ | 2017-05-25 11:45 | 2015-03-03 |  |  | 156 | 68 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66037 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04646 | 4646 | H76I08000250002 | 2010-09-23 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Rocca di Mezzo | LAVORI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA 06.04.2009 AL FABB. N. 1776 - FRAZIONE ROVERE | ATERAQ | 2014-05-29 11:30 | Intervento chiuso | 12453 | H76I08000250002 | 39.152 | 37.819 | 37.815 | Intervento chiuso | 2010-07-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 39.152 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2010-11-12 | 2014-04-06 | ATERAQ | 2015-07-22 16:17 | 2010-05-07 |  |  | 33.006 | 4.813 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66082 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04093 | 4093 | H76I09000150001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Cocullo | FABBRICATO ATER N. 38*VIA DELLE CASETTE, 1 - CASALE DI COCULLO*INDAGINI GEOLOGICHE E STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 |  |  | Intervento chiuso | 12454 | H76I09000150001 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | Intervento chiuso | 2010-02-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.37 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2014-06-12 | 2014-06-12 | ATERAQ | 2015-07-22 16:26 | 2009-11-06 |  |  | 13.37 | 0 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66037 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04094 | 4094 | H76I10000090001 | 2010-11-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Tione degli Abruzzi | EDIFICIO ATER N. 1727*VIA PROVINCIALE N.1 - TIONE DEGLI ABRUZZI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO CAUSA SISMA DEL 06.04.2009 |  |  | Collaudo | 22245 | H76I10000090001 | 76.68 | 76.665 | 72.209 | Collaudo | 2011-06-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 76.68 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-07-14 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-25 11:46 | 2010-11-18 |  |  | 54.569 | 22.096 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66100 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04095 | 4095 | H76I10000140001 | 2010-12-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Rocca di Mezzo | EDIFICIO ATER N. 1288*LOCALITÀ COLLI DELLA MULA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ESITO AGIBILITÀ A |  |  | Collaudo | 22246 | H76I10000140001 | 17.174 | 17.013 | 16.614 | Collaudo | 2011-03-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 17.174 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-07-14 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-25 11:46 | 2010-11-18 |  |  | 9.942 | 7.072 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66082 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04096 | 4096 | H76I10000150001 | 2011-01-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Capestrano | FABBRICATO ATER N. 1635*VIA SAN GIOVANNI, 17*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ESITO DI AGIBILITÀ "A" |  |  | Collaudo | 22247 | H76I10000150001 | 62.091 | 62.091 | 61.851 | Collaudo | 2011-08-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 62.091 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2011-10-03 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-25 11:46 | 2011-03-10 |  |  | 43.235 | 18.856 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66019 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04097 | 4097 | H76I10000160001 | 2011-01-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Rocca di Mezzo | FABBRICATO ATER AQ N. 1289*LOCALITÀ COLLI DELLA MULA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Collaudo | 22248 | H76I10000160001 | 18.519 | 18.338 | 17.911 | Collaudo | 2011-03-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.519 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-07-14 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-25 11:47 | 2010-12-30 |  |  | 10.929 | 7.41 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66082 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04838 | 4838 | H84B15000330001 | 2015-11-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-10-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Prata d'Ansidonia | FABBRICATO ATER N. 97 VIA DELL'AIA, 4 - SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA QUOTA ATER DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI (N.2 ALLOGGI ATER NEL FABBRICATO) - RIPARAZIONE NON ESEGUITA IN QUANTO IL FABBRICATO E' STATO DEMOLITO E RICOSTRUITO SECONDO LE NORMATIVE VIGEN | ATERAQ | 2015-11-17 11:21 | Intervento chiuso | 14429 | H84B15000330001 | 2.506 | 2.506 | 2.506 | Intervento chiuso | 2013-09-24 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2.506 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-10-31 | SOLE SPESE TECNICHE QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | ATERAQ | 2015-11-17 11:24 | 2009-09-08 |  |  | 0 | 2.506 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66074
AQ-ATERAQ-OOPP-04098 | 4098 | H86I09000050001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Montereale | FABBRICATO ATER NUMERO 263*VIA DEI CAPPUCCINI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A |  |  | Intervento chiuso | 12465 | H86I09000050001 | 0.743 | 0.743 | 0.741 | Intervento chiuso | 2010-07-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 0.743 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-08-22 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2015-07-22 17:05 | 2010-06-25 |  |  | 0.38 | 0.363 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66056 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04099 | 4099 | H86I10000290001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Collarmele | FABBRICATO ATER N. 1408*VIA DELLA REPUBBLICA, 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009, ESITO DI AGIBILITÀ "A" |  |  | Collaudo | 22249 | H86I10000290001 | 6.81 | 6.81 | 6.54 | Collaudo | 2011-02-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.81 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2011-08-22 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-25 11:48 | 2010-11-18 |  |  | 4.18 | 2.63 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66038 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04100 | 4100 | H86I10000370001 | 2010-12-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Prata d'Ansidonia | FABBRICATO ATER N. 1633, ESITO AGIBILITÀ "A"*VIA DELL'AIA,13*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Collaudo | 22250 | H86I10000370001 | 56.109 | 56.101 | 51.75 | Collaudo | 2011-04-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 56.109 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-06-14 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-25 11:48 | 2010-11-18 |  |  | 37.461 | 18.641 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66074 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04101 | 4101 | H86I10000380001 | 2010-12-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Collarmele | FABBRICATO ATER N. 1286, ESITO AGIBILITÀ "A"*VIA VENETO, 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Collaudo | 22251 | H86I10000380001 | 24.033 | 22.339 | 18.685 | Collaudo | 2011-03-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 24.033 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% | 2011-08-24 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-25 11:49 | 2010-11-18 |  |  | 14.309 | 8.09 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66038 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04102 | 4102 | H86I10000410001 | 2010-12-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Tornimparte | EDIFICIO ATER N. 1344*ZONA TORNIMPARTE*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Collaudo | 22252 | H86I10000410001 | 25.526 | 25.369 | 25.202 | Collaudo | 2011-03-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25.526 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-05-19 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-25 11:49 | 2010-11-22 |  |  | 16.402 | 8.967 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66101 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04103 | 4103 | H86I10000420001 | 2010-12-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Tornimparte | EDIFICIO ATER N. 1343*ZONA TORNIMPARTE*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Collaudo | 22254 | H86I10000420001 | 38.232 | 37.748 | 37.533 | Collaudo | 2011-06-29 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 38.232 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2011-11-18 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-25 13:28 | 2010-11-18 |  |  | 25.491 | 12.257 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66101 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04104 | 4104 | H86I10000540005 | 2011-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-10-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Montereale | FABBRICATO ATER N. 1614*VIA DEI CAPPUCCINI, 34*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 19441 | H86I10000540005 | 114.964 | 96.149 | 92.3 | Intervento chiuso | 2013-08-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 114.964 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-10-31 |  | 2011-11-10 | 2016-10-13 | ATERAQ | 2016-11-21 16:58 | 2011-03-15 |  |  | 61.859 | 30.44 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66056 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04105 | 4105 | H86I11000030001 | 2011-01-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Collarmele | FABBRICATO ATER N. 1287*LARGO DELLA RESISTENZA, 6*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, |  |  | Collaudo | 22255 | H86I11000030001 | 7.007 | 7.007 | 6.428 | Collaudo | 2011-03-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.007 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2011-09-01 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-25 13:28 | 2011-11-03 |  |  | 4.652 | 2.355 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66038 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04106 | 4106 | H86I11000050001 | 2011-03-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Ovindoli | FABBRICATO ATER N. 681*PIAZZA MAZZINI N. 7*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Collaudo | 22256 | H86I11000050001 | 81.503 | 81.503 | 81.018 | Collaudo | 2013-06-11 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 81.503 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2011-12-30 | 2016-04-29 | ATERAQ | 2017-05-25 13:28 | 2011-05-23 |  |  | 54.189 | 27.313 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66065 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04107 | 4107 | H86I11000060001 | 2011-03-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Collarmele | FABBRICATO ATER N. 654*LARGO VIII MARZO N. 9*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. |  |  | Collaudo | 22257 | H86I11000060001 | 35.94 | 35.94 | 34.293 | Collaudo | 2011-12-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 35.94 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2012-02-21 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-05-25 13:28 | 2011-07-05 |  |  | 25.235 | 10.706 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66038 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04108 | 4108 | H86I11000120002 | 2011-05-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Prata d'Ansidonia | FABBRICATO ATER NUMERO 1633*VIA DELL'AIA N. 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Collaudo | 22258 | H86I11000120002 | 4.222 | 4.206 | 4.144 | Collaudo | 2011-07-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.222 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-04-03 | 2012-07-30 | ATERAQ | 2017-05-25 13:29 | 2011-05-05 |  |  | 1.216 | 2.967 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66074 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04109 | 4109 | H86I11000360001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Collarmele | FABBRICATO ATER NUMERO 653*LARGO VIII MARZO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. |  |  | Collaudo | 22259 | H86I11000360001 | 76.206 | 76.206 | 72.444 | Collaudo | 2012-09-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 76.206 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2012-08-30 | 2014-01-22 | ATERAQ | 2017-05-25 13:29 | 2011-12-12 |  |  | 56.367 | 19.84 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66038 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04110 | 4110 | H86I12000000001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2015-06-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Aielli | FABBRICATI ATER NN. 1294-1295-1296*VIA SALERE, 45-46-47*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 |  |  | Intervento chiuso | 12484 | H86I12000000001 | 683.176 | 565.851 | 548.144 | Intervento chiuso | 2012-11-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 683.176 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2012-04-06 | 2014-04-01 | ATERAQ | 2017-03-15 17:47 | 2012-03-13 |  |  | 421.075 | 144.777 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66002 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04349 | 4349 | H87B13000020001 | 2013-09-18 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-10-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Collarmele | FABBRICATI ATER NN. 39-40 LARGO FUCINO RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | ATERAQ | 2013-12-02 11:39 | Intervento chiuso | 19090 | H87B13000020001 | 17.35 | 17.35 | 17.07 | Intervento chiuso | 2013-11-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 17.35 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-10-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2014-03-12 | 2016-04-05 | ATERAQ | 2017-03-22 11:56 | 2013-09-19 |  |  | 12 | 5 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66038 | ATER
AQ-PCN-OOPP-04786 | 4786 | H91E14000130001 | 2014-10-02 | PACENTRO | 2017-04-30 | Ufficio tecnico | FALSE | Pacentro | Messa in sicurezza e ricostruzione dell'edificio Scuola elementare e media "Mario Silvestri" | sindaco pacentro | 2015-01-19 18:57 | Progettazione | 22720 | H91E14000130001 | 640 | 640 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 640 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 e 18/2013 |  | 2017-04-30 |  |  |  | alessia placidi | 2017-05-30 15:27 | [5 empty] | 160 | PACENTRO | Ufficio tecnico | COMUNE DI PACENTRO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PCN | AQ | 66066 | Scuola
PE-CDN-OOPP-04326 | 4326 | H91H13000590001 | 2010-10-14 | CARPINETO DELLA NORA | 2014-10-31 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Carpineto della Nora | EDIFICIO SCOLASTICO VIA REGINA MARGHERITA, RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009. | alessia dannunzio | 2013-11-29 14:17 | Intervento chiuso | 9571 | H91H13000590001 | 42 | 42 | 26.218 | Intervento chiuso | 2014-08-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 42 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2014-10-31 |  | 2014-04-07 | 2014-08-25 | daniela baliva | 2015-10-02 11:52 | [5 empty] | 24 | CARPINETO DELLA NORA | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CDN | PE | 68008 | Scuola
AQ-ATERAQ-OOPP-04502 | 4502 | H94B15000140001 | 2015-04-01 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2017-04-30 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Pacentro | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 FABBRICATO ATER N. 1671 SITO IN PACENTRO, VIA PER CARAMANICO | ATERAQ | 2015-07-22 18:19 | Collaudo | 22260 | H94B15000140001 | 97.977 | 97.977 | 89.88 | Collaudo | 2016-01-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.977 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2015-12-14 | 2016-08-03 | ATERAQ | 2017-05-25 13:29 | 2015-06-25 |  |  | 57.843 | 23.992 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66066 | ATER
AQ-ATERAQ-OOPP-04111 | 4111 | H96I12000010001 | 2012-02-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | 2016-10-31 | SERVIZIO RAGIONERIA | FALSE | Capitignano | EDIFICIO ATER N. 221*VIA ROMA, 66*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6.04.2009 |  |  | Intervento chiuso | 19088 | H96I12000010001 | 47.454 | 47.454 | 47.454 | Intervento chiuso | 2012-07-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 47.454 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-10-31 |  | 2012-10-26 | 2013-06-24 | ATERAQ | 2017-03-22 11:45 | 2012-04-02 |  |  | 32.924 | 14.531 | 1 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | SERVIZIO RAGIONERIA | AterAq | ATER_AQ | 10 | 101 | ATAQ | ATERAQ | AQ | 66021 | ATER
TE-CSL-OOPP-04750 | 4750 | I11E14000210002 | 2014-09-29 | CASTELLALTO | 2017-02-28 | SETTORE PATRIMONIO | FALSE | Castellalto | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO | sindaco castellalto | 2015-03-19 10:44 | Intervento chiuso | 21493 | I11E14000210002 | 180 | 180 | 178.967 | Intervento chiuso | 2015-09-15 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 180 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | N. 47/2009 |  | 2017-02-28 | / | 2015-12-14 | 2016-04-06 | sindaco castellalto | 2017-03-24 11:50 | 2015-06-08 |  |  | 132.689 | 47.311 | 152 | CASTELLALTO | SETTORE PATRIMONIO | COMUNE DI CASTELLALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSL | TE | 67011 | Scuola
TE-CSL-OOPP-04751 | 4751 | I11E14000220002 | 2014-09-29 | CASTELLALTO | 2017-04-30 | SETTORE PATRIMONIO | FALSE | Castellalto | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CASTELNUOVO VOMANO | sindaco castellalto | 2015-03-19 10:55 | Collaudo | 22211 | I11E14000220002 | 360 | 360 | 257.24 | Collaudo | 2016-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 360 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | N. 47/2009 |  | 2017-04-30 | / | 2015-09-11 | 2016-04-18 | sindaco castellalto | 2017-05-25 11:16 | 2015-06-08 |  |  | 267 | 93 | 152 | CASTELLALTO | SETTORE PATRIMONIO | COMUNE DI CASTELLALTO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CSL | TE | 67011 | Scuola
AQ-ADA-OOPP-04424 | 4424 | I13G12000050005 | 2013-12-16 | ANVERSA DEGLI ABRUZZI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Anversa degli Abruzzi | ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI UTILIZZATI NELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VIA G. MANSO | Sindaco ANVERSA | 2014-07-30 11:40 | Attuazione | 22766 | I13G12000050005 | 550 | 550 | 319.077 | Attuazione | 2016-06-30 | 80 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-04-30 |  | 2015-04-20 | 2016-04-28 | alessia placidi | 2017-05-31 08:33 | 2015-04-14 |  |  | 310.685 | 193.567 | 114 | ANVERSA DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ADA | AQ | 66004 | Scuola
AQ-PRT-OOPP-04423 | 4423 | I16D12000100006 | 2013-11-28 | PERETO | 2017-04-30 | 5° DIREZIONE LL. PP. | FALSE | Pereto | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO - PIAZZA SALVO D'ACQUISTO | daniela baliva | 2014-01-24 10:38 | Progettazione | 22722 | I16D12000100006 | 290 | 250 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 250 | 28 - Fondi propri degli enti | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-04-30 |  |  |  | alessia placidi | 2017-05-30 15:28 | [5 empty] | 122 | PERETO | 5° DIREZIONE LL. PP. | COMUNE DI PERETO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PRT | AQ | 66067 | Scuola
AQ-CAL-OOPP-04379 | 4379 | I21E14000470001 | 2015-04-16 | CALASCIO | 2016-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Calascio | LOCALITÀ ROCCA CALASCIO*LOCALITÀ ROCCA CALASCIO*SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI RUDERI SITI A ROCCA IN SEGUITO AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | francesco mattucci | 2015-09-03 12:40 | Attuazione | 17912 | I21E14000470001 | 128.5982 | 128.5982 | 0 | Attuazione | 2015-12-01 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 128.5982 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2016-07-27 11:18 | 2015-07-02 |  |  | 85.0942 | 43.5041 | 166 | CALASCIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CALASCIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CAL | AQ | 66014 | Puntellamenti
PE-CTG-OOPP-04644 | 4644 | I24B13000270004 | 2013-10-17 | CATIGNANO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Catignano | PIANO SCUOLE D'ABRUZZO - IL FUTURO IN SICUREZZA. REALIZZAZIONE CORPO ANNESSO ALLA SCUOLA L. ACQUAVIVA, NECESSARIO PER OSPITARE GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA G. PASCOLI | francesco mattucci | 2015-01-28 16:00 | Collaudo | 22707 | I24B13000270004 | 130.865 | 130 | 71.16 | Collaudo | 2015-08-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 130 | 28 - Fondi propri degli enti | 0.865 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 e 18/2013 |  | 2017-04-30 |  | 2014-11-05 | 2014-12-04 | alessia placidi | 2017-05-30 15:22 | 2014-03-03 |  |  | 90.196 | 39.803 | 161 | CATIGNANO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CATIGNANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CTG | PE | 68010 | Scuola
AQ-RAN-OOPP-04548 | 4548 | I29H11000400005 | 2012-02-21 | RAIANO | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Raiano | COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO PER SOSTITUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA | Sindaco RAIANO | 2015-01-09 18:00 | Attuazione | 22728 | I29H11000400005 | 3360 | 3360 | 2417 | Attuazione | 2017-01-31 | 10 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3160 | 36 - CIPE 6/2012// | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto C.D. n. 89/2011 |  | 2017-04-30 |  | 2014-11-27 | 2016-07-20 | alessia placidi | 2017-05-30 15:30 | 2015-04-10 | 2015-04-10 |  | 2334.34 | 750.13 | 144 | RAIANO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI RAIANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RAN | AQ | 66077 | Scuola
AQ-SCM-OOPP-04707 | 4707 | I31E14000220005 | 2014-07-18 | SCURCOLA MARSICANA | 2017-04-30 | AREA TECNICA | FALSE | Scurcola Marsicana | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO | sindaco scurcola | 2014-07-18 14:26 | Progettazione | 22741 | I31E14000220005 | 1230 | 595 | 0 | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 595 | 28 - Fondi propri degli enti | 635 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto 61 - 18/05/2011 |  | 2017-04-30 |  |  |  | alessia placidi | 2017-05-30 15:34 | [5 empty] | 150 | SCURCOLA MARSICANA | Area tecnica | COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SCM | AQ | 66096 | Scuola
CH-RTT-OOPP-04426 | 4426 | I37E13000240001 | 2013-12-09 | RIPA TEATINA | 2016-06-30 | AREA TECNICA E URBANISTICA | FALSE | Ripa Teatina | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO - VIA ROMA | sindaco ripateatina | 2015-05-20 20:19 | Intervento chiuso | 18088 | I37E13000240001 | 100 | 100 | 69.812 | Intervento chiuso | 2015-02-09 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-06-30 |  | 2014-12-31 | 2016-02-04 | sindaco ripateatina | 2016-07-28 12:48 | 2014-08-14 |  |  | 67.8 | 22.56 | 123 | RIPA TEATINA | AREA TECNICA E URBANISTICA | COMUNE DI RIPA TEATINA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | RTT | CH | 69072 | Scuola
TE-CST-OOPP-04531 | 4531 | I41H13001120001 | 2013-12-19 | CASTILENTI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Castilenti | REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO | sindaco castilenti | 2015-05-20 12:02 | Progettazione | 22706 | I41H13001120001 | 878.388 | 878.388 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 878.388 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 47/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | alessia placidi | 2017-05-30 15:22 |  | 2016-08-30 | ritardo dovuto alla mancata realizzazione di un polo scolastico con altri comuni della vallata del fino .In data 13/07/2016 ##232; stata aggiudicata la gara pubblica per l'affidamento della progettazione. |  |  | 145 | CASTILENTI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CASTILENTI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CST | TE | 67014 | Scuola
AQ-SEC-OOPP-04425 | 4425 | I41H14000000001 | 2014-01-14 | SECINARO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Secinaro | ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA DELL'AIA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | Nadia Marcantonio | 2014-05-30 09:31 | Progettazione | 22743 | I41H14000000001 | 1822.623 | 1229.28 | 49.84 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1782.623 | 36 - CIPE 6/2012// | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-04-30 | L'intervento ##232; cofinanziato con fondi a valere sulla D. CIPE n. 6/12 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | alessia placidi | 2017-05-30 15:34 | [5 empty] | 125 | SECINARO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SECINARO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SEC | AQ | 66097 | Scuola
AQ-GAT-OOPP-04288 | 4288 | I61B10000470005 | 2013-11-20 | GAGLIANO ATERNO | 2016-02-29 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Gagliano Aterno | LAVORI DI SOMMA URGENZA EX MONASTERO DI SANTA CHIARA IN GAGLIANO ATERNO | francesco mattucci | 2013-11-26 14:38 | Intervento chiuso | 15915 | I61B10000470005 | 27.703 | 27.703 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 27.703 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-02-29 |  |  |  | sindaco gaglianoaterno | 2016-03-17 10:49 | 2010-06-30 |  |  | 24.799 | 4.516 | 45 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GAGLIANO ATERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GAT | AQ | 66045 | Puntellamenti
AQ-GAT-OOPP-04289 | 4289 | I61B13000250005 | 2013-11-20 | GAGLIANO ATERNO | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Gagliano Aterno | RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA SOTTO LE FINESTRE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 (MUSEO DEL GRANO) | sindaco gaglianoaterno | 2015-05-06 17:43 | Progettazione | 22537 | I61B13000250005 | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2017-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 11:45 | [5 empty] | 45 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GAGLIANO ATERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GAT | AQ | 66045 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-GAT-OOPP-04822 | 4822 | I61B14000280005 | 2015-04-03 | GAGLIANO ATERNO | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Gagliano Aterno | Riparazione dell'Edilizia Cimiteriale danneggiata dal Sisma del 06/04/2009 | emanuela ferrini | 2015-07-17 12:37 | Progettazione | 22539 | I61B14000280005 | 220.383 | 220.383 | 0 | Progettazione | 2017-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 220.383 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 11:46 | [5 empty] | 45 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GAGLIANO ATERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GAT | AQ | 66045 | CIMITERI
AQ-GAT-OOPP-04112 | 4112 | I61E09000010005 | 2009-11-10 | GAGLIANO ATERNO | 2016-02-29 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Gagliano Aterno | FABBRICATI PUBBLICI E PRIVATI*TERRITORIO COMUNALE*MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA CON SGOMBERO E SMALTIMENTO DI MACERIE |  |  | Intervento chiuso | 15916 | I61E09000010005 | 144 | 144 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 144 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-02-29 |  |  |  | sindaco gaglianoaterno | 2016-03-17 10:49 | [5 empty] | 45 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GAGLIANO ATERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GAT | AQ | 66045 | Puntellamenti
AQ-GAT-OOPP-04839 | 4839 | I61E11000010001 | 2013-05-03 | GAGLIANO ATERNO | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Gagliano Aterno | PROGETTAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA CENTRO ABITATO*REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | francesco mattucci | 2015-11-17 11:42 | Attuazione | 22541 | I61E11000010001 | 300.228 | 300.228 | 60.045 | Attuazione | 2016-12-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300.228 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2014-11-03 | 2014-11-03 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:46 | [5 empty] | 45 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GAGLIANO ATERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GAT | AQ | 66045
AQ-GAT-OOPP-04113 | 4113 | I61E13000050005 | 2013-10-14 | GAGLIANO ATERNO | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Gagliano Aterno | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA DELL'EX CONVENTO DI SANTA CHIARA |  |  | Progettazione | 22540 | I61E13000050005 | 41.626 | 41.626 | 0 | Progettazione | 2016-11-01 |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 41.626 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 11:46 |  |  |  | 25.034 | 13.286 | 45 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GAGLIANO ATERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GAT | AQ | 66045 | Puntellamenti
AQ-GAT-OOPP-04114 | 4114 | I61E13000070000 | 2013-10-14 | GAGLIANO ATERNO | 2016-02-29 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Gagliano Aterno | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PROSPICIENTE PUBBLICA VIA - VIA FARA | sindaco gaglianoaterno | 2015-05-22 15:41 | Intervento chiuso | 15917 | I61E13000070000 | 54.27 | 54.27 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 54.27 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-02-29 |  |  |  | sindaco gaglianoaterno | 2016-03-17 10:51 | [5 empty] | 45 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GAGLIANO ATERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GAT | AQ | 66045 | Puntellamenti
AQ-GAT-OOPP-04117 | 4117 | I61I11000060001 | 2011-04-26 | GAGLIANO ATERNO | 2016-02-29 | SERVIZIO TECNICO | TRUE | Gagliano Aterno | VIA OREFICE-BORGO SAN BIAGIO*VIA OREFICE - BORGO SAN BIAGIO SP N.11 INGRESSO GAGLIANO ATERNO*INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 PROSPICIENTI SU STRADA PUBBLICA |  |  | Intervento chiuso | 15920 | I61I11000060001 | 36.029 | 36.029 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 36.029 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-02-29 |  |  |  | sindaco gaglianoaterno | 2016-03-17 10:55 | [5 empty] | 45 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GAGLIANO ATERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GAT | AQ | 66045 | Puntellamenti
AQ-GAT-OOPP-04118 | 4118 | I63C11000030001 | 2012-05-02 | GAGLIANO ATERNO | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Gagliano Aterno | SEDE DEL COMUNE DI GAGLIANO ATERNO *PIAZZA MUNICIPIO SNC*SISTEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009-DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE -PRESIDENTE DELLEA REGIONE ABRUZZO N. 64 DEL 16/06/2011 |  |  | Progettazione | 22543 | I63C11000030001 | 2554.6 | 2554.6 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2554.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 11:47 | [5 empty] | 45 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GAGLIANO ATERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GAT | AQ | 66045 | MUNICIPIO
AQ-GAT-OOPP-04119 | 4119 | I66J11000200001 | 2011-09-01 | GAGLIANO ATERNO | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Gagliano Aterno | RIPRISTINO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIANZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009. AREA SPORTIVA POLIVALENTE *VIA VIA AIA GRANDE*RIPRISTINO DELL'AREA SPORTIVA EX CAMPO DI ACCOGLIENZA SITO NEL COMUNE DI GAGLIANO ATERNO OCCUPATA A SEGUITO DEL SISMA |  |  | Intervento chiuso | 22544 | I66J11000200001 | 58.299 | 58.299 | 56.104 | Intervento chiuso | 2011-08-07 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 58.299 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3923 |  | 2017-04-30 |  | 2011-09-20 | 2013-03-30 | francesco mattucci | 2017-05-29 11:47 | [5 empty] | 45 | GAGLIANO ATERNO | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI GAGLIANO ATERNO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GAT | AQ | 66045 | EX AREE DI ACCOGLIENZA
TE-IGS-OOPP-03626 | 3626 | I77B15000080001 | 2015-03-13 | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE | francesco mattucci | 2015-05-13 13:15 | Programmazione | 22714 | I77B15000080001 | 1839.2 | 1839.2 | 0 | Programmazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1839.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/09 |  | 2017-04-30 |  |  |  | alessia placidi | 2017-05-30 15:25 | [5 empty] | 163 | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | IGS | TE | 67026 | Scuola
AQ-MON-OOPP-04765 | 4765 | I81B14000060005 | 2014-11-18 | MONTEREALE | 2017-04-30 | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | FALSE | Montereale | EDILIZIA CIMITERIALE*VIA LOCALITA' VARIE*EDILIZIA CIMITERIALE | francesco mattucci | 2014-11-20 17:39 | Progettazione | 22578 | I81B14000060005 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 12:04 | [5 empty] | 120 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | COMUNE DI MONTEREALE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MON | AQ | 66056 | CIMITERI
AQ-MON-OOPP-04825 | 4825 | I81B14000070000 | 2014-07-30 | MONTEREALE | 2017-04-30 | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | FALSE | Montereale | ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE*VIA MUNICIPIO*ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE | francesco mattucci | 2015-11-25 14:02 | Progettazione | 22579 | I81B14000070000 | 590 | 590 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 590 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 12:04 | [5 empty] | 120 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | COMUNE DI MONTEREALE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MON | AQ | 66056
TE-TOS-OOPP-04120 | 4120 | I82I11000180001 | 2011-07-31 | TOSSICIA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FALSE | Tossicia | PALAZZO MARCHESALE*VIA SALITA DEL CASTELLO*RECUPERO STRUTTURALE DI EDIFICIO PUBBLICO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | Sindaco Tossicia | 2014-11-14 17:56 | Intervento chiuso | 22669 | I82I11000180001 | 1292.45 | 1292.45 | 1274.6 | Intervento chiuso | 2016-03-21 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1292.45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2014-06-26 | 2016-06-30 | francesco mattucci | 2017-05-29 13:35 |  |  |  | 966.4 | 326.04 | 108 | TOSSICIA | UFFICIO TECNICO COMUNALE | COMUNE DI TOSSICIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TOS | TE | 67045 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-MON-OOPP-04433 | 4433 | I83D13000250005 | 2013-11-28 | MONTEREALE | 2017-04-30 | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | FALSE | Montereale | SCUOLA MEDIA DI MONTEREALE - VIA DELLA SCUOLA MEDIA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | sindaco montereale | 2014-11-21 10:11 | Attuazione | 21972 | I83D13000250005 | 1915 | 1915 | 1103.661 | Attuazione | 2015-12-31 | 60 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 672 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1243 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 e cipe 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2014-10-22 | 2014-10-27 | sindaco montereale | 2017-05-18 12:01 | 2016-04-04 |  |  | 1477.379 | 437.62 | 120 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | COMUNE DI MONTEREALE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MON | AQ | 66056 | Scuola
AQ-MON-OOPP-04717 | 4717 | I84J14000000001 | 2014-03-04 | MONTEREALE | 2017-04-30 | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | FALSE | Montereale | ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’URBANISTICA E ALLA PAESAGGISTICA E SERVIZI AFFINI DI CONSULENZA SCIENTIFICA E TECNICA RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE NEL COMUNE DI MONTEREALE*VIA DEL MUNICIPIO 12*AFFIDAMENTO INCARICHI P | francesco mattucci | 2014-07-22 17:43 | Attuazione | 22580 | I84J14000000001 | 208.17 | 208.17 | 140.955 | Attuazione | 2017-03-31 | 95 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 208.17 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2015-07-31 | 2016-03-22 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:05 |  | 2015-05-07 |  |  |  | 120 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | COMUNE DI MONTEREALE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MON | AQ | 66056 | BANDI PDR
TE-TOS-OOPP-04485 | 4485 | I85F13000040001 | 2014-01-29 | TOSSICIA | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO COMUNALE | FALSE | Tossicia | PIANO DI RICOSTRUZIONE TOSSICIA*PIANO DELL'ADDOLORATA*SERVIZI DI PROGETTAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | francesco mattucci | 2014-01-30 08:23 | Attuazione | 22670 | I85F13000040001 | 103.198 | 103.198 | 79.088 | Attuazione | 2016-12-30 | 40 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 103.198 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2014-07-28 | 2017-04-30 | francesco mattucci | 2017-05-29 13:36 | [5 empty] | 108 | TOSSICIA | UFFICIO TECNICO COMUNALE | COMUNE DI TOSSICIA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TOS | TE | 67045 | BANDI PDR
AQ-MON-OOPP-04797 | 4797 | I88C15000060001 | 2015-04-18 | MONTEREALE | 2017-04-30 | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | FALSE | Montereale | SCUOLA MEDIA*VIA DELLA SCUOLA MEDIA*DEMOLIZIONE SCUOLA MEDIA IN MONTEREALE CAPOLUOGO DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | francesco mattucci | 2015-05-19 12:38 | Intervento chiuso | 22583 | I88C15000060001 | 231.775 | 231.775 | 210.859 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 231.775 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:06 | [5 empty] | 120 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | COMUNE DI MONTEREALE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MON | AQ | 66056 | Scuola
AQ-MON-OOPP-04761 | 4761 | I89D14000020001 | 2014-03-29 | MONTEREALE | 2017-04-30 | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | FALSE | Montereale | MESSA IN SICUREZZA DI FONTANE PUBBLICHE E MURA DI CONTENIMENTO*VIA DEL MUNICIPIO, 12*MESSA IN SICUREZZA DI FONTANE PUBBLICHE E MURA DI CONTENIMENTO | francesco mattucci | 2014-10-28 15:42 | Attuazione | 22585 | I89D14000020001 | 100 | 100 | 98.44 | Attuazione | 2016-12-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2015-08-11 | 2016-01-20 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:06 | 2015-01-03 |  |  |  |  | 120 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | COMUNE DI MONTEREALE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MON | AQ | 66056 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-MON-OOPP-04716 | 4716 | I89J14000090001 | 2014-06-03 | MONTEREALE | 2017-04-30 | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | FALSE | Montereale | RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA*VIA DEL MUNICIPIO, 12*RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA | francesco mattucci | 2014-10-28 15:24 | Attuazione | 22586 | I89J14000090001 | 201.81 | 201.81 | 0 | Attuazione | 2016-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 201.81 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 12:06 | 2014-08-19 |  |  | 158.401 |  | 120 | MONTEREALE | AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA | COMUNE DI MONTEREALE | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | MON | AQ | 66056 | EX AREE DI ACCOGLIENZA
RA-MBAC-OOPP-04121 | 4121 | J12E11000030001 | 2011-09-30 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-12-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA MEDIATRICE IN L'AQUILA - Lavori messa in sicurezza definitiva | MIBAC DirReg | 2014-03-27 15:09 | Intervento chiuso | 15005 | J12E11000030001 | 350 | 350 | 349.755 | Intervento chiuso | 2013-12-12 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2015-12-31 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da effettuare | 2013-07-09 | 2015-11-20 | MIBAC DirReg | 2016-01-12 14:16 | 2012-07-26 |  |  | 308.694 | 41.305 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04122 | 4122 | J12E11000040001 | 2011-11-01 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE IN L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | MIBAC DirReg | 2014-03-27 15:06 | Intervento chiuso | 19925 | J12E11000040001 | 340 | 340 | 234.349 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 340 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-10-31 |  | 2013-07-09 | 2016-09-08 | MIBAC DirReg | 2016-11-29 16:01 | 2011-12-13 |  |  | 212.359 | 127.64 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04123 | 4123 | J12E11000070001 | 2012-02-16 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2017-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - SAN VITO ALLA RIVERA IN L'AQUILA - Opere necessarie per la messa in sicurezza, fase preliminare dell'intervento complessivo, relativo al consolidamento strutturale e opere accessorie | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:43 | Collaudo | 22552 | J12E11000070001 | 450 | 450 | 417.14 | Collaudo | 2013-11-02 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 450 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-04-30 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da ultimare | 2013-08-07 | 2015-05-26 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:55 | 2012-07-26 |  |  | 348.964 | 101.035 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04124 | 4124 | J14B09000080001 | 2011-02-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI CRISTO RE, VIALE FRANCESCO CRISPI, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-03 16:10 | Intervento chiuso | 13985 | J14B09000080001 | 194.349 | 194.349 | 191.312 | Intervento chiuso | 2012-01-23 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 194.349 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-11-03 | 2012-01-23 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:45 | 2009-11-13 |  |  | 152.341 | 42.008 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04125 | 4125 | J14B10000740001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO FRAZIONE PRETURO*VIA PRETURO*MESSA IN SICUREZZA - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-03 11:50 | Intervento chiuso | 13986 | J14B10000740001 | 100 | 100 | 67.747 | Intervento chiuso | 2011-02-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-01 | 2011-02-14 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:46 | 2009-11-19 |  |  | 52.903 | 47.097 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04126 | 4126 | J14B10000750001 | 2011-02-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | San Benedetto dei Marsi | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA PARROCCHIALE SANTA MARIA ASSUNTA*VIA CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEI MARSI*LAVORI DI CONSOIDAMENTO E RIPRISTINO AGIBILITÀ - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-03 11:51 | Intervento chiuso | 14043 | J14B10000750001 | 99.335 | 99.335 | 98.955 | Intervento chiuso | 2011-03-24 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.335 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE - correzione costo del progetto come da CUP | 2011-02-15 | 2011-03-24 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:56 | 2010-07-15 |  |  | 74.463 | 24.872 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66085 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04127 | 4127 | J14B10000790001 | 2011-02-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIACOMO, VIA SAN GIACOMO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | MIBAC DirReg | 2014-04-03 11:52 | Intervento chiuso | 13987 | J14B10000790001 | 110.804 | 110.804 | 109.709 | Intervento chiuso | 2011-12-09 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 110.804 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE - aumento importo da CUP 80,805 a 110,804 | 2011-06-14 | 2011-12-09 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:47 | 2010-09-28 |  |  | 82.83 | 27.974 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04128 | 4128 | J14B10000800001 | 2011-02-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castelvecchio Subequo | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA CONVENTUALE DI SAN FRANCESCO, CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ)- Lavori urgenti per il ripristino agibilità - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-03 11:52 | Intervento chiuso | 13963 | J14B10000800001 | 164.523 | 164.523 | 145.849 | Intervento chiuso | 2011-07-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 164.523 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-04-19 | 2011-07-06 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 15:03 | 2010-10-15 |  |  | 115.889 | 48.634 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66031 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04130 | 4130 | J14B10000810005 | 2011-03-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-12-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | Donazioni - PALAZZETTO DEI NOBILI PIAZZA SANTA MARGHERITA*PIAZZA MARGHERITA - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:40 | Intervento chiuso | 15053 | J14B10000810005 | 1067.479 | 0 | 1057.562 | Intervento chiuso | 2012-12-31 | 100 | 27 - Donazioni | 1067.479 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-12-31 | DONAZIONE CAMERA DEI DEPUTATI | 2012-07-02 | 2013-12-17 | MIBAC DirReg | 2016-01-13 17:28 | 2011-07-19 |  |  | 867.887 | 199.592 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04131 | 4131 | J14B10000820001 | 2011-03-24 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | MESSA IN SICUREZZA - CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA ANCHE DELLE ANIME SANTE, L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 15:09 | Intervento chiuso | 14146 | J14B10000820001 | 28.213 | 28.213 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 28.213 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 13:12 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04132 | 4132 | J14B10000830001 | 2011-04-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - BLOCCO B Palazzo Arcivescovile, Chiesa San Luigi e Zona Uffici | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:52 | Intervento chiuso | 14147 | J14B10000830001 | 873.967 | 873.967 | 793.622 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 873.967 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 13:12 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04133 | 4133 | J14B10000840001 | 2011-04-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza della cattedrale e della sagrestia | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:50 | Intervento chiuso | 14148 | J14B10000840001 | 1263.75 | 1263.75 | 1263.75 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 1263.75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 13:12 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04134 | 4134 | J14B10000850001 | 2011-04-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Rimozione macerie e messa in sicurezza del Transetto | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:55 | Intervento chiuso | 14149 | J14B10000850001 | 448 | 448 | 448 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 448 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 13:13 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04135 | 4135 | J14B10000870001 | 2011-04-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - BLOCCO C Zona Seminario,Universita',Biblioteca, Uffici Duomo | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:51 | Intervento chiuso | 14150 | J14B10000870001 | 1321.72 | 1321.72 | 1290.428 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 1321.72 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 13:14 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04136 | 4136 | J14B10000880001 | 2012-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2017-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE DI ROIO, VIA MADONNA DEL PONTE - L'AQUILA - Interventi di riparazione, miglioramento sismico e recupero funzionale - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-03-27 13:08 | Collaudo | 22554 | J14B10000880001 | 290 | 290 | 284.65 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 290 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2013-11-26 | 2016-11-23 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:56 | 2013-07-12 |  |  | 173.21 | 116.789 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04137 | 4137 | J14B11000020005 | 2011-03-30 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2017-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | Donazioni - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO ED ANNESSI LOCALI IN ONNA FRAZ. DELL'AQUILA - Lavori di recupero, consolidamento e restauro | MIBAC DirReg | 2014-03-27 15:12 | Collaudo | 22561 | J14B11000020005 | 3000 | 0 | 2872.583 | Collaudo | 2015-12-31 | 100 | 27 - Donazioni | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | Donazioni - AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA GERMANIA | 2012-03-26 | 2017-04-05 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:58 | 2013-05-28 |  |  | 1741.154 | 984.505 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04138 | 4138 | J14B11000030001 | 2011-04-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | OPCM 3803 - CATTEDRALE E COMPLESSO ARCIVESCOVILE DI PIAZZA DUOMO - Lavori di messa in sicurezza del transetto all'interno della Cattedrale Dei SS. Massimo e Giorgio | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:47 | Intervento chiuso | 14154 | J14B11000030001 | 277.957 | 277.957 | 271.635 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 277.957 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 15:01 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04139 | 4139 | J14B11000040001 | 2011-04-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | CHIESA DI SAN GIACOMO, VIA SAN GIACOMO, L'AQUILA - Lavori di restauro emergenze artistiche | MIBAC DirReg | 2014-03-28 11:34 | Intervento chiuso | 14155 | J14B11000040001 | 4 | 4 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 15:02 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04140 | 4140 | J14B11000050001 | 2011-04-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Smontaggio del coro ligneo della cattedrale di SS Giorgio e Massimo | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:48 | Intervento chiuso | 14156 | J14B11000050001 | 34.549 | 34.549 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 34.549 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 15:03 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04141 | 4141 | J14B11000060001 | 2011-05-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | MESSA IN SICUREZZA - STABILIZZAZIONE STRUTTURALE E COPERTURA DELLA CHIESA DI SAN GREGORIO MAGNO IN LOCALITÀ SAN GREGORIO DI L'AQUILA*VIA SAN GREGORIO* | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:34 | Intervento chiuso | 14157 | J14B11000060001 | 150 | 0 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 15:03 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04142 | 4142 | J14B11000070001 | 2011-05-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DEL CROCIFISSO - L'AQUILA, Lavori riparazione e ripristino agibilità | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:56 | Collaudo | 22487 | J14B11000070001 | 130 | 130 | 123.679 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-04-30 | Perizia di variante in aumento | 2012-12-17 | 2015-08-31 | MIBAC Unica | 2017-05-29 11:24 | 2011-10-04 |  |  | 68.185 | 61.814 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04143 | 4143 | J14B11000080001 | 2011-05-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI S. CHIARA, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:58 | Collaudo | 22488 | J14B11000080001 | 440 | 440 | 396.073 | Collaudo | 2016-06-30 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 440 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-04-30 | Perizia di variante in aumento | 2012-12-19 | 2016-05-19 | MIBAC Unica | 2017-05-29 11:25 | 2011-12-13 |  |  | 330 | 110 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04144 | 4144 | J14B11000090001 | 2011-05-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DELLA MISERICORDIA, L'AQUILA - I LOTTO - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:02 | Collaudo | 22489 | J14B11000090001 | 500 | 500 | 460.1 | Collaudo | 2013-12-24 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-04-30 | Perizia di variante in aumento - I LOTTO - Decreto Rimodulazione del Direttore Regionale del 19/11/2014 di 30.600,02 accorpato a CIPE 135 II Lotto | 2013-05-29 | 2014-11-20 | MIBAC Unica | 2017-05-29 11:25 | 2011-11-23 |  |  | 463.714 | 36.285 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04145 | 4145 | J14B11000100001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI S. PAOLO DI BARETE, - L'AQUILA - I LOTTO - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:01 | Collaudo | 22492 | J14B11000100001 | 350 | 350 | 266.434 | Collaudo | 2012-03-26 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2012-12-19 | 2016-05-17 | MIBAC Unica | 2017-05-29 11:26 | 2011-10-04 |  |  | 217.284 | 132.715 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04146 | 4146 | J14B11000110001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2016-12-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI S. MARIA DI ROIO, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:03 | Intervento chiuso | 20197 | J14B11000110001 | 425 | 425 | 372.297 | Intervento chiuso | 2015-06-24 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 425 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-12-31 | Perizia di variante in aumento | 2013-07-09 | 2016-11-21 | MIBAC Unica | 2017-01-17 17:13 | 2013-07-26 |  |  | 319.5 | 105.5 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04147 | 4147 | J14B11000120001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA, FRAZIONE ROIO COLLE, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:06 | Collaudo | 22494 | J14B11000120001 | 339.353 | 339.353 | 325.9 | Collaudo | 2012-01-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 339.353 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-04-30 | Perizia di variante in aumento - Primo lotto | 2012-12-19 | 2013-10-08 | MIBAC Unica | 2017-05-29 11:26 | 2011-10-07 |  |  | 253.763 | 85.589 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04148 | 4148 | J14B11000130001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA FRAZIONE CAMARDA, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:08 | Collaudo | 22495 | J14B11000130001 | 320 | 320 | 277.985 | Collaudo | 2013-12-18 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 320 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-04-30 | Perizia di variante in aumento | 2012-12-19 | 2015-12-18 | MIBAC Unica | 2017-05-29 11:27 | 2011-11-03 |  |  | 210.845 | 109.154 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04149 | 4149 | J14B11000140001 | 2011-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA , FRAZIONE CESE DI PRETURO, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | MIBAC DirReg | 2014-07-24 15:29 | Collaudo | 22497 | J14B11000140001 | 300 | 300 | 291.902 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-04-30 | Perizia di variante in aumento | 2013-08-07 | 2017-03-01 | MIBAC Unica | 2017-05-29 11:27 | 2011-12-13 |  |  | 207.078 | 92.921 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04150 | 4150 | J14B11000170001 | 2011-05-31 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE DI ROIO*VIA PROVINCIALE PER ROIO*LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI APPARATI DECORATIVI DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE A L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 14158 | J14B11000170001 | 14.85 | 14.85 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 14.85 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 15:04 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04151 | 4151 | J14B11000180001 | 2011-06-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA CAPPELLA LATERALE DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 14159 | J14B11000180001 | 13.513 | 13.513 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 13.513 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 15:04 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04152 | 4152 | J14B11000190001 | 2011-06-14 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN MARCO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza | MIBAC DirReg | 2014-03-27 12:17 | Intervento chiuso | 19928 | J14B11000190001 | 750 | 750 | 589.27 | Intervento chiuso | 2012-03-23 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 750 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-10-31 | Pagamenti da effettuare | 2013-04-18 | 2013-11-26 | MIBAC DirReg | 2016-11-29 16:06 | 2011-10-04 |  |  | 462.825 | 287.174 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04153 | 4153 | J14B11000200001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2017-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN SILVESTRO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale a carattere definitivo | MIBAC DirReg | 2014-03-27 15:16 | Collaudo | 22565 | J14B11000200001 | 900 | 900 | 784.313 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-04-30 | Perizia di variante in aumento | 2013-08-07 | 2015-07-28 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:59 | 2012-02-07 |  |  | 544.406 | 255.593 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04154 | 4154 | J14B11000210001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN NICANDRO E MARCIANO, ROIO PIANO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale a carattere definitivo | MIBAC DirReg | 2014-03-27 15:13 | Intervento chiuso | 19930 | J14B11000210001 | 500 | 500 | 477.487 | Intervento chiuso | 2013-08-03 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-10-31 | Perizia di variante in aumento | 2013-10-08 | 2016-09-27 | MIBAC DirReg | 2016-11-29 16:09 | 2012-02-14 |  |  | 381.679 | 118.32 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04155 | 4155 | J14B11000220001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-12-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN MARCIANO E NICANDRO, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale - I° LOTTO. | MIBAC DirReg | 2014-03-27 12:15 | Intervento chiuso | 15020 | J14B11000220001 | 700 | 700 | 693.42 | Intervento chiuso | 2014-01-16 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2015-12-31 | Perizia di variante in aumento | 2013-08-07 | 2015-12-01 | MIBAC DirReg | 2016-01-13 13:17 | 2012-08-29 |  |  | 567.656 | 132.343 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04659 | 4659 | J14B11000230001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - PROGETTO DEFINITIVO DI RIPARAZIONE E DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ DELLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA. | MIBAC DirReg | 2014-06-02 22:13 | Intervento chiuso | 14171 | J14B11000230001 | 540 | 540 | 70.474 | Intervento chiuso | 2013-05-02 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 540 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2015-10-31 | N. 2 AFFIDAMENTI DIRETTI-IN ATTO RIUNIONE FONDI CON CIPE 135 | 2013-06-24 | 2013-07-24 | MIBAC DirReg | 2015-11-20 11:35 | 2011-11-14 |  |  | 70.474 | 0 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04156 | 4156 | J14B11000240001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-12-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARGHERITA, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale - I LOTTO. | MIBAC DirReg | 2014-03-27 13:02 | Intervento chiuso | 15029 | J14B11000240001 | 800 | 800 | 777.032 | Intervento chiuso | 2013-12-30 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2015-12-31 | Perizia di variante in aumento | 2013-05-21 | 2015-12-01 | MIBAC DirReg | 2016-01-13 13:59 | 2012-03-15 |  |  | 462.605 | 337.394 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04157 | 4157 | J14B11000250001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2017-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN FLAVIANO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - I LOTTO. | MIBAC DirReg | 2014-03-27 12:07 | Collaudo | 22566 | J14B11000250001 | 700 | 700 | 670.162 | Collaudo | 2013-12-12 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-04-30 | Pagamenti da effettuare | 2013-02-21 | 2016-11-23 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 12:00 | 2012-02-21 |  |  | 557.04 | 142.95 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04158 | 4158 | J14B11000260001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2017-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI, VIA SAN NICOLA, MONTICCHIO FRAZIONE DELL'AQUILA - Lavori ripristino agibilità | MIBAC DirReg | 2014-03-27 12:23 | Collaudo | 22568 | J14B11000260001 | 550 | 550 | 479.357 | Collaudo | 2014-01-15 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n.43/2012 |  | 2017-04-30 | PAGAMENTI DA EFFETTUARE | 2013-09-30 | 2015-12-01 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 12:00 | 2012-03-15 |  |  | 406.035 | 143.964 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04660 | 4660 | J14B11000270001 | 2011-06-16 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2017-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA S.GIUSTA *PIAZZA SANTA GIUSTA* SISMA ABRUZZO DEL 06.04.2009 - PROGETTO DEFINITIVO DI RIPARAZIONE E DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI SANTA GIUSTA A L'AQUILA - I° LOTTO | MIBAC DirReg | 2014-06-02 22:01 | Intervento chiuso | 22063 | J14B11000270001 | 1000 | 1000 | 994.883 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-04-30 | Perizia di variante in aumento | 2013-06-25 | 2017-02-02 | MIBAC DirReg | 2017-05-23 13:12 | 2013-07-26 |  |  | 732.853 | 267.146 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04159 | 4159 | J14B11000280001 | 2011-06-20 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, FILETTO (AQ) - Lavori di consolidamento e ripristino agibilità | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:31 | Intervento chiuso | 14232 | J14B11000280001 | 130 | 130 | 129.999 | Intervento chiuso | 2013-06-30 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2015-10-31 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da effettuare | 2013-05-09 | 2014-01-27 | MIBAC DirReg | 2015-11-11 13:39 | 2011-12-13 |  |  | 90.484 | 39.515 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04160 | 4160 | J14B11000290007 | 2011-06-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | DONAZIONI - BASILICA DI COLLEMAGGIO L'AQUILA - Restauro della Porta Santa | MIBAC DirReg | 2015-03-26 10:14 | Intervento chiuso | 14112 | J14B11000290007 | 22 | 0 | 22 | Intervento chiuso | 2011-10-27 | 100 | 27 - Donazioni | 22 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | A VALERE SUL C/C N.95882221 "SALVIAMO L'ARTE IN ABRUZZO"LIONSCLUB - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2012-01-16 | 2012-01-16 | MIBAC DirReg | 2015-11-09 09:25 | 2011-11-24 |  |  | 22 | 0 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04161 | 4161 | J14B11000300007 | 2011-06-29 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | Donazioni - BASILICA DI SANTA MARIA DI COLLEMAGGIO, L'AQUILA - Restauro delle ante lignee | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:37 | Intervento chiuso | 14113 | J14B11000300007 | 24.47 | 0 | 24.035 | Intervento chiuso | 2011-12-07 | 100 | 27 - Donazioni | 24.47 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | A VALERE SIL C/C N.95882221 "SALVIAMO L'ARTE IN ABRUZZO"ASSOCIAZIONE LIONS L'AQUILA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2011-11-28 | 2012-03-16 | MIBAC DirReg | 2015-11-09 09:27 | 2011-10-25 |  |  | 24.035 | 0 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04162 | 4162 | J14B11000310001 | 2011-06-30 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE IN L 'AQUILA *PIAZZA DUOMO*LAVORI DI SISTEMAZIONE E PROTEZIONE CUPOLA E RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DALLE INTEMPERIE |  |  | Intervento chiuso | 14231 | J14B11000310001 | 15.18 | 15.18 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 15.18 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-11 13:37 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04163 | 4163 | J14B11000350001 | 2011-08-08 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2017-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | CIPE 43 - CHIESA DI CRISTO RE, VIALE FRANCESCO CRISPI, L'AQUILA - PERIZIA II STRALCIO - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:59 | Collaudo | 22573 | J14B11000350001 | 350 | 350 | 344.237 | Collaudo | 2013-05-07 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-04-30 | II LOTTO | 2013-06-17 | 2013-09-11 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 12:01 | 2011-10-04 |  |  | 291.808 | 58.19 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04164 | 4164 | J14B11000360005 | 2011-08-09 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | L'AQUILA-PORTA NAPOLI*VIA PORTA NAPOLI*L'AQUILA -PORTA NAPOLI OPERE DI RESTAURO E RECUPERO AMBIENTALE |  |  | Intervento chiuso | 14234 | J14B11000360005 | 268 | 0 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 268 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-11 14:25 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04165 | 4165 | J14B11000370001 | 2011-09-02 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI URGENTI PER IL RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA ED IMBALLAGGIO TELE PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SACRESTIA DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 14237 | J14B11000370001 | 7 | 7 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-11 14:29 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04166 | 4166 | J14B11000380007 | 2011-09-29 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | Donazione - CONVENTINO E MUSEO DELLE RELIQUIE NEL CONVENTO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA*VIA SAN GIULIANO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL'ANTICO CONVENTINO E DEL MUSEO DELLE RELIQUIE NEL CONVENTO DI SAN GIULIANO | MIBAC DirReg | 2015-03-26 12:00 | Intervento chiuso | 14111 | J14B11000380007 | 130 | 0 | 130 | Intervento chiuso | 2012-12-31 | 100 | 27 - Donazioni | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | SOROPTIMIS - CONTABILITA' SPECIALE 5274 INTESTATA AL VICE COMMISSARIO O.P.C.M. 3761/09 - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2012-12-04 | 2013-12-17 | MIBAC DirReg | 2015-11-06 14:00 | 2012-03-16 |  |  | 114.397 | 15.603 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04167 | 4167 | J14B11000390005 | 2011-11-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2017-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | Donazioni - PALAZZO ARDINGHELLI -NEL COMUNE DI L'AQUILA *PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA SNC - Lavori di consolidamento e restauro | MIBAC DirReg | 2014-03-27 15:10 | Attuazione | 22581 | J14B11000390005 | 7200 | 0 | 7068.707 | Attuazione | 2017-12-31 | 98 | 27 - Donazioni | 7200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | ACCORDO FEDERAZIONE GOVERNO RUSSO E STATO ITALIANO |  | 2017-04-30 | I STRALCIO (CIG3589862FD2) E II STRALCIO (CIG 4698950036) | 2012-07-11 | 2017-02-02 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 12:05 | 2011-12-15 |  |  | 6085.009 | 1114.991 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04168 | 4168 | J14B11000400001 | 2011-11-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE - L'AQUILA *PIAZZA DUOMO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARCONI PRINCIPALI DEL TRANSETTO DELLA CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO A L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 13:13 | Non Selezionato | 14130 | J14B11000400001 | 37.96 | 37.96 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 37.96 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 10:25 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04169 | 4169 | J14B11000410007 | 2011-12-09 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | Donazioni - SAN GIULIANO, L'AQUILA - Restauro conservativo reliquie del museo delle reliquie nel convento di San Giuliano a L'Aquila | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:50 | Intervento chiuso | 14235 | J14B11000410007 | 68.265 | 0 |  | Intervento chiuso |  | 100 | 27 - Donazioni | 68.265 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | CONTABILITA' SPECIALE 5274 INTESTATA AL VICE COMMISSARIO O.P.C.M. 3761/09 |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-11 14:26 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04170 | 4170 | J14B11000420001 | 2011-12-12 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO - RILIEVI DI DETTAGLIO E INDAGINI SULLE MURATURE E ORIZZONTAMENTI DELLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO E DEI LOCALI ANNESSI A L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:09 | Intervento chiuso | 14236 | J14B11000420001 | 38.7 | 38.7 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 38.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-11 14:29 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04171 | 4171 | J14B11000440001 | 2012-01-10 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO, FRAZ. SAN VITTORINO, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | MIBAC DirReg | 2014-04-03 16:17 | Intervento chiuso | 13988 | J14B11000440001 | 192.574 | 192.574 | 185.648 | Intervento chiuso | 2012-10-16 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 192.574 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE - aumento importo da CUP 150,906 a 192,574 | 2012-01-27 | 2012-10-16 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:49 | 2009-11-13 |  |  | 143.935 | 48.639 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04172 | 4172 | J14B12000020001 | 2012-03-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | MESSA IN SICUREZZA - CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE - L'AQUILA COPERTURA CANONICA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 15:08 | Intervento chiuso | 14238 | J14B12000020001 | 38.08 | 38.08 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 38.08 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-11 14:30 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04173 | 4173 | J14B12000040008 | 2012-03-29 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | CONVENTINO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA*VIA SAN GIULIANO*RESTAURO DEGLI APPARATI PITTORICI E LIGNEI DEL CONVENTINO DI SAN GIULIANO ALL'INTERNO DEL CONVENTO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA |  |  | Intervento chiuso | 14239 | J14B12000040008 | 57.49 | 0 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 57.49 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-11 14:31 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04174 | 4174 | J14G09000050005 | 2012-03-30 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-12-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | Donazioni - ORATORIO DI SAN GIUSEPPE DEI MINIMI, L'AQUILA - Lavori di restauro | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:37 | Intervento chiuso | 15493 | J14G09000050005 | 1700 | 0 | 1659.048 | Intervento chiuso | 2013-05-31 | 100 | 27 - Donazioni | 1700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-12-31 | Accordo governo Kazaco e governo Italiano | 2012-03-30 | 2015-10-28 | MIBAC DirReg | 2016-01-22 12:34 | 2011-10-20 |  |  | 1162.548 | 537.452 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04629 | 4629 | J14G10000030001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | OPCM 3820 - II FASE - L'AQUILA FRAZIONE DI SASSA CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' VIA SAN PIETRO NELLA FRAZIONE PAGIARE DI SASSA EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI DI RIPRIST | MIBAC DirReg | 2014-04-24 14:51 | Intervento chiuso | 13990 | J14G10000030001 | 161.106 | 161.106 | 140.497 | Intervento chiuso | 2011-09-10 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 161.106 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 |  | 2011-02-15 | 2011-11-21 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:54 | 2010-07-15 |  |  | 113.416 | 47.69 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04175 | 4175 | J14G10000040001 | 2011-11-30 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | CHIESE VARIE - SMONTAGGIO, TRASPORTO, STIVAGGIO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:05 | Intervento chiuso | 14240 | J14G10000040001 | 147 | 147 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 147 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-11 14:32 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04176 | 4176 | J14H10000010001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2017-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | Donazioni - TEATRO COMUNALE DELL'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-03-27 15:21 | Collaudo | 22582 | J14H10000010001 | 1600 | 1600 | 1483.296 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 27 - Donazioni | 1600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Donazione trasmissione #quot;Porta a Porta#quot; |  | 2017-04-30 |  | 2011-06-06 | 2014-12-16 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 12:06 | 2011-10-26 |  |  | 1112.806 | 487.194 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04621 | 4621 | J17E09000290001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA DI BAGNO - LOCALITA' SANTA MARIA DI BAGNO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MARIA DI BAGNO | MIBAC DirReg | 2014-04-04 15:47 | Intervento chiuso | 13989 | J17E09000290001 | 111.016 | 111.016 | 99.419 | Intervento chiuso | 2010-07-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 111.016 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-18 | 2010-07-26 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:51 | 2009-11-10 |  |  | 78.573 | 32.443 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04622 | 4622 | J17E09000300001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA DI VALLEVERDE - LOCALITA' S. MARIA DI VALLEVERDE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI S. MARIA DI VALLEVERDE | MIBAC DirReg | 2014-04-04 15:48 | Intervento chiuso | 13991 | J17E09000300001 | 96.5 | 96.5 | 90.048 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-18 | 2010-06-22 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:56 | 2009-11-07 |  |  | 68.545 | 27.955 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04623 | 4623 | J17E09000310001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. RITA DA CASCIA - VIA STRINELLA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. RITA DA CASCIA | MIBAC DirReg | 2014-04-04 15:51 | Intervento chiuso | 13992 | J17E09000310001 | 209.815 | 209.815 | 206.276 | Intervento chiuso | 2011-02-08 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 209.815 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-11 | 2011-02-08 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:58 | 2009-11-13 |  |  | 175.916 | 33.899 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04624 | 4624 | J17E09000320001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA D'APPARI - LOCALITA' MADONNA D'APPARI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MARIA D'APPARI | MIBAC DirReg | 2014-04-04 15:56 | Intervento chiuso | 13993 | J17E09000320001 | 51.926 | 51.926 | 46.092 | Intervento chiuso | 2010-11-03 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.926 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-09-07 | 2010-11-03 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:59 | 2010-03-05 |  |  | 37.363 | 14.563 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04625 | 4625 | J17E09000330001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. GIUSTINO CIMITERIALE (SAN GIUSTO) - LOCALITA' PAGANICA - SAN GIUSTO CIMITERIALE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. GIUSTINO CIMITERIALE | MIBAC DirReg | 2014-04-04 15:58 | Intervento chiuso | 13994 | J17E09000330001 | 100 | 100 | 98.832 | Intervento chiuso | 2011-01-24 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-09-21 | 2011-01-24 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:00 | 2009-11-10 |  |  | 70.694 | 29.306 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04661 | 4661 | J17E09000340001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | OPCM 3820 - I FASE . L'AQUILA CHIESA DI S. MARCO IN LOC. PRETURO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | MIBAC DirReg | 2014-06-02 20:23 | Intervento chiuso | 13995 | J17E09000340001 | 133.394 | 133.394 | 128.206 | Intervento chiuso | 2010-10-27 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 133.394 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-11 | 2010-10-27 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:01 | 2009-11-10 |  |  | 101.168 | 32.226 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04664 | 4664 | J17E09000350001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Navelli | OPCM 3820 - I FASE - NAVELLI (AQ) CHIESA DI S. EGIDIO IN LOC CIVITARETENGA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | MIBAC DirReg | 2014-06-02 20:13 | Intervento chiuso | 14011 | J17E09000350001 | 80.657 | 80.657 | 71.22 | Intervento chiuso | 2010-06-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80.657 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-18 | 2010-06-30 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:30 | 2009-11-07 |  |  | 55.896 | 24.761 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66058 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04608 | 4608 | J17E09000360001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Prezza | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLA MADONNA DI LORETO, PREZZA (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-04 13:29 | Intervento chiuso | 14036 | J17E09000360001 | 81.203 | 81.203 | 68.574 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 81.203 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-03 | 2010-06-22 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:38 | 2009-11-19 |  |  | 57.684 | 23.519 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66076 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04609 | 4609 | J17E09000370001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Penne | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELL'ANNUNZIATA - LOCALITA' PENNE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DELL'ANNUNZIATA | MIBAC DirReg | 2014-04-04 13:47 | Intervento chiuso | 14018 | J17E09000370001 | 119.309 | 119.309 | 118.405 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 119.309 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-03 | 2010-07-13 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:09 | 2009-11-27 |  |  | 93.925 | 25.384 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68027 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04616 | 4616 | J17E09000380001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. PIETRO - LOCALITA' COPPITO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PIETRO | MIBAC DirReg | 2014-04-04 15:32 | Intervento chiuso | 13996 | J17E09000380001 | 242.65 | 242.65 | 234.533 | Intervento chiuso | 2011-02-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 242.65 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-11-25 | 2011-02-14 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:02 | 2009-11-13 |  |  | 186.673 | 55.977 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04572 | 4572 | J17E09000390001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA GIUSTA, frazione di SASSA, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-01 11:14 | Intervento chiuso | 13997 | J17E09000390001 | 97.204 | 97.204 | 79.798 | Intervento chiuso | 2011-10-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.204 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-01 | 2011-10-11 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:04 | 2009-11-16 |  |  | 62.728 | 34.476 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04573 | 4573 | J17E09000400001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | L'AQUILA | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE O DELLA COLLEGGIATA, TEMPERA - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-01 12:04 | Intervento chiuso | 13998 | J17E09000400001 | 89.776 | 89.776 | 87.817 | Intervento chiuso | 2010-08-07 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 89.776 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-21 | 2010-08-07 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:05 | 2009-11-16 |  |  | 68.864 | 20.912 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04783 | 4783 | J17E14000020001 | 2014-02-14 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | L'AQUILA | CIPE 135 - L'AQUILA - MUSEO NAZIONALE EX MATTATOIO - PROGETTO SISTEMAZIONE AREE ESTERNE | MIBAC DirReg | 2014-11-28 17:50 | Collaudo | 22502 | J17E14000020001 | 1467.172 | 1467.172 | 1422.376 | Collaudo | 2015-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 | 6 - CIPE 43/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 67.172 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013, CIPE 43/2012 SOMMA STORNATA DAL FINANZIAMENTO DELLE MURA URBICHE, CIPE 43/2012 ECONOMIE DALLE MURA URBICHE | 2014-11-20 | 2016-11-28 | MIBAC Unica | 2017-05-29 11:31 | 2014-05-19 |  |  | 964.06 | 503.112 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04177 | 4177 | J18F10000070001 | 2011-02-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Cagnano Amiterno | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, VIA CAGNANO AMITERNO CENTRO STORICO L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:06 | Intervento chiuso | 13952 | J18F10000070001 | 182.492 | 182.492 | 164.507 | Intervento chiuso | 2011-11-21 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 182.492 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-03-18 | 2011-11-21 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:48 | 2010-09-29 |  |  | 139.844 | 42.648 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66013 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04178 | 4178 | J18F10000120001 | 2011-03-23 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | CHIESA DI SANTA MARIA DI PAGANICA A L'AQUILA - OPERE PROVVISIONALI E ASSISTENZA AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA MESSA IN SICUREZZA | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:44 | Intervento chiuso | 3625 | J18F10000120001 | 1002.095 | 1002.095 |  | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 1002.095 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-05-20 15:49 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04179 | 4179 | J18F10000160001 | 2011-06-13 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | COMPLESSO ARCIVESCOVILE E CATTEDRALE DEI SS.MASSIMO E GIORGIO -L'AQUILA *PIAZZA DUOMO*PROGETTAZIONE DEFIVITIVA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLA CATTEDRALE DEI SS. MASSIMO E GIORGIO E IL COMPLESSO DELLA CURIA ARCIVESCOVILE,LOTTO A,B,C. -L'A |  |  | Intervento chiuso | 3626 | J18F10000160001 | 340 | 340 |  | Intervento chiuso |  |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-05-20 15:51 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-DPC-OOPP-04180 | 4180 | J19C09000010001 | 2009-06-24 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | 2014-03-01 | DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE | FALSE | L'AQUILA | EDIFICI ABITATIVI, PROGETTO C.A.S.E.*COMUNE DI L'AQUILA*REALIZZAZIONE | Diset_1 | 2015-03-05 16:00 | Intervento chiuso | 6674 | J19C09000010001 | 814000 | 700000 | 700000 | Intervento chiuso | 2010-10-30 | 100 | 29 - Fondo Europeo di Solidarietà | 114000 | 19 - Progetto C.A.S.E. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 2, c. 13 | 700000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  | 2009-10-30 | 2013-06-30 | SistemaPerAttoProg | 0 | [5 empty] | 91 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE | DPC | DPC | 6 | 6 | DPC | DPC | RA | 66049
RA-MBAC-OOPP-04181 | 4181 | J19G11000210001 | 2011-12-12 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | L'AQUILA | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO - LAVORI PER OPERE PROPEDEUTICHE ALLE INDAGINI SULLA CHIESA E LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA DI SANT¿AGOSTINO A L'AQUILA | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:10 | Intervento chiuso | 7864 | J19G11000210001 | 40.62 | 40.62 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 40.62 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-05-20 15:51 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66049
RA-DPC-OOPP-04182 | 4182 | J19H09000080001 | 2009-07-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | 2014-03-01 | DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE | FALSE | Multi-comunale | MODULI AD USO SCOLASTICO PROVVISORI - MUSP -*VIA COMUNI VARI*REALIZZAZIONE |  |  | Collaudo | 6675 | J19H09000080001 | 84223.125 | 37338.125 | 37338.13 | Collaudo | 2010-10-30 | 100 | 29 - Fondo Europeo di Solidarietà | 46885 | 22 - M.U.S.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 37338.125 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  | 2009-10-30 | 2013-06-30 | SistemaPerAttoProg | 0 | [5 empty] | 91 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE | DPC | DPC | 6 | 6 | DPC | DPC | RA |  | MAP
RA-MBAC-OOPP-04183 | 4183 | J22E10000000001 | 2011-04-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Taranta Peligna | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI TARANTA PELIGNA (CH)- Lavori di riparazione e ripristino agibilità | MIBAC DirReg | 2014-04-24 10:17 | Intervento chiuso | 14054 | J22E10000000001 | 156.373 | 156.373 | 154.277 | Intervento chiuso | 2012-09-12 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 156.373 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2011-10-27 | 2012-09-12 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:24 | 2011-06-21 |  |  | 80.488 | 75.885 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 69089 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04184 | 4184 | J22E10000010001 | 2011-05-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Catignano | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN CATIGNANO (PE) - Lavori di riparazione e ripristino agibilità - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-03 16:36 | Intervento chiuso | 13965 | J22E10000010001 | 143.927 | 143.927 | 140.98 | Intervento chiuso | 2012-10-23 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 143.927 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-08-31 | 2012-10-23 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 15:06 | 2011-06-24 |  |  | 77.02 | 66.907 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68010 | Chiesa
TE-ARS-OOPP-04438 | 4438 | J23G12000060001 | 2012-07-19 | ARSITA | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Arsita | CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA RICOSTRUZIONE POST SISMA DEL 6 APRILE 2009*CENTRO STORICO*PIANO DI RICOSTRUZIONE | francesco mattucci | 2014-01-28 11:20 | Attuazione | 22388 | J23G12000060001 | 62.68 | 62.68 | 0 | Attuazione | 2014-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 62.68 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:06 | [5 empty] | 115 | ARSITA | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI ARSITA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ARS | TE | 67003 | BANDI PDR
RA-MBAC-OOPP-04185 | 4185 | J24B10000200001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Arsita | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA VITTORIA VERGINE E MARTIRE, ARISTA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-24 10:21 | Intervento chiuso | 13948 | J24B10000200001 | 58.443 | 58.443 | 57.964 | Intervento chiuso | 2012-03-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 58.443 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-18 | 2012-03-26 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:39 | 2010-02-11 |  |  | 48.985 | 9.458 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67003 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04186 | 4186 | J24B10000210001 | 2011-02-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castelli | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA LUCIA LOCALITA' COLLEDORO DI CASTELLI (TE)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilità - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-03 16:41 | Intervento chiuso | 13961 | J24B10000210001 | 127.876 | 127.876 | 123.677 | Intervento chiuso | 2011-07-27 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 127.876 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-04-14 | 2011-07-27 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 15:01 | 2010-10-15 |  |  | 103.254 | 24.622 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67012 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04187 | 4187 | J24B10000220001 | 2011-02-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Scoppito | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SANTA MARIA LAURETANA IN FRAZIONE DI COLLETTARA*PIAZZA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | MIBAC DirReg | 2014-04-03 16:42 | Intervento chiuso | 14047 | J24B10000220001 | 187.54 | 187.54 | 185.513 | Intervento chiuso | 2011-12-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 187.54 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-05-06 | 2011-12-14 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:02 | 2010-09-27 |  |  | 147.73 | 39.81 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66095 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04188 | 4188 | J24B11000030001 | 2011-06-16 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castelli | CIPE 43 - CHIESA DI SAN ROCCO, CASTELLI (TE) - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:38 | Intervento chiuso | 19924 | J24B11000030001 | 220 | 220 | 217.638 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 220 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-10-31 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da ultimare | 2013-12-10 | 2016-09-27 | MIBAC DirReg | 2016-11-29 16:02 | 2015-05-28 |  |  | 156.237 | 46 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67012 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04189 | 4189 | J24B11000040001 | 2011-06-20 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2017-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Ocre | CIPE 43 - SANTO SPIRITO D'OCRE, CHIESA E CAPPELLA DEL MONASTERO, OCRE (AQ) - Lavori di ripristino agibilità - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:23 | Collaudo | 22584 | J24B11000040001 | 400 | 400 | 376.282 | Collaudo | 2013-03-14 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-04-30 | Perizia di variante | 2013-06-03 | 2014-11-25 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 12:06 | 2012-01-31 |  |  | 316.413 | 83.586 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66059 | Chiesa
TE-ARS-OOPP-03473 | 3473 | J24B15000000001 | 2015-01-20 | ARSITA | 2016-10-31 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Arsita | EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ERP | lorenza calocero | 2015-04-30 12:08 | Intervento chiuso | 19304 | J24B15000000001 | 34.428 | 34.428 | 27.778 | Intervento chiuso | 2016-04-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 34.428 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-10-31 |  | 2016-02-01 | 2016-10-06 | francesco mattucci | 2016-11-18 10:17 | 2015-08-18 |  |  | 19.123 | 8.655 | 115 | ARSITA | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI ARSITA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ARS | TE | 67003 | ERP
TE-ARS-OOPP-04800 | 4800 | J24B15000020001 | 2015-05-19 | ARSITA | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Arsita | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE DETERMINA USRC N.40/2013*VIA COLLI*RIPARAZIONE CIMITERO | francesco mattucci | 2015-05-19 13:39 | Progettazione | 22392 | J24B15000020001 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 10:10 | [5 empty] | 115 | ARSITA | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI ARSITA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ARS | TE | 67003 | CIMITERI
TE-ARS-OOPP-03472 | 3472 | J24E15000010001 | 2015-01-20 | ARSITA | 2016-10-31 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Arsita | RIPARAZIONE PARZIALE CIMITERO COMUNALE DETERMINA USRC.40 DEL 19.06.2013 | Sindaco Arsita | 2015-07-20 13:33 | Intervento chiuso | 19303 | J24E15000010001 | 51.595 | 51.595 | 41.369 | Intervento chiuso | 2016-04-12 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.595 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-10-31 |  | 2016-02-01 | 2016-02-01 | francesco mattucci | 2016-11-18 10:08 | 2015-08-18 |  |  | 28.282 | 13.086 | 115 | ARSITA | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI ARSITA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | ARS | TE | 67003 | CIMITERI
RA-MBAC-OOPP-04674 | 4674 | J24G10000040001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Raiano | OPCM 3820 - II FASE - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' PIAZZA UMBERTO POSTIGLIONE EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA | MIBAC DirReg | 2014-06-02 17:53 | Intervento chiuso | 14037 | J24G10000040001 | 438.43 | 438.43 | 432.215 | Intervento chiuso | 2012-01-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 438.43 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-03-18 | 2011-11-10 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:40 | 2010-07-27 |  |  | 346.253 | 92.177 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66077 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04633 | 4633 | J24G11000000001 | 2011-04-11 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Raiano | OPCM 3820 - III FASE - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL’AGIBILITA’ –PROGETTO DI VARIANTE SUPPLETIVA- PIAZZA UMBERTO POSTIGLIONE EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009–LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO | MIBAC DirReg | 2014-04-24 15:44 | Intervento chiuso | 14038 | J24G11000000001 | 260 | 260 | 254.93 | Intervento chiuso | 2012-02-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 260 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | III FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2011-09-26 | 2012-03-13 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:43 | 2011-07-18 |  |  | 205.735 | 54.265 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66077 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04619 | 4619 | J27E09000070001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Corfinio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. PELINO - LOCALITA' SAN PELINO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PELINO | MIBAC DirReg | 2014-04-04 15:43 | Intervento chiuso | 13973 | J27E09000070001 | 41.369 | 41.369 | 41.369 | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 41.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-23 | 2010-10-22 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:25 | 2010-03-05 |  |  | 34.102 | 7.267 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66041 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04606 | 4606 | J27E09000080001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Ocre | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN PANFILO, SAN PANFILO - OCRE (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-04 13:02 | Intervento chiuso | 14012 | J27E09000080001 | 122.628 | 122.628 | 122.628 | Intervento chiuso | 2010-08-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 122.628 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - aumento importo da CUP 121,978 a 122,628 | 2010-06-18 | 2010-08-06 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:33 | 2009-11-18 |  |  | 94.282 | 28.969 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66059 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04584 | 4584 | J27E09000090001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Scoppito | *OPCM 3820 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, CIVITATOMASSA - SCOPPITO (AQ) - Lavori di messa insicurezza definitiva - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-01 11:12 | Intervento chiuso | 14048 | J27E09000090001 | 133.483 | 133.483 | 120.613 | Intervento chiuso | 2010-07-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 133.483 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-22 | 2010-07-26 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:03 | 2010-02-10 |  |  | 96.146 | 37.337 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66095 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04632 | 4632 | J29C12000000001 | 2012-01-23 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Raiano | CIPE 43 - II FASE - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'(EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009) PIAZZA UMBERTO POSTIGLIONE INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PROGETTO "UNA CHIESA PER NATALE" LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA | MIBAC DirReg | 2015-06-01 13:44 | Intervento chiuso | 14142 | J29C12000000001 | 40 | 40 | 38.5 | Intervento chiuso | 2012-02-29 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2013-07-11 | 2013-07-11 | MIBAC DirReg | 2015-11-10 10:59 | 2013-06-25 |  |  | 38.5 | 0 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66077 | Chiesa
AQ-PCS-OOPP-04753 | 4753 | J29H11000090001 | 2011-06-28 | PESCASSEROLI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Pescasseroli | Lavori di realizzazione di un nuovo complesso scolastico | sindaco pescasseroli | 2016-01-05 17:05 | Progettazione | 22723 | J29H11000090001 | 1680 | 1680 | 0 | Progettazione | 2017-10-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1180 | 37 - CIPE 32/2010// | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  |  |  | alessia placidi | 2017-05-30 15:28 | [5 empty] | 165 | PESCASSEROLI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI PESCASSEROLI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PCS | AQ | 66068 | Scuola
AQ-SDV-OOPP-04367 | 4367 | J31B13000410001 | 2013-08-07 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | RIPARAZIONE POST SISMA EX MATTATOIO COMUNALE*VIA NAZIONALE*INTERVENTI STRUTTURALI PER RIPRISTINO AGIBILITÀ POST SISMA | Sindaco Sandemetrionevestini | 2013-12-03 11:41 | Attuazione | 22637 | J31B13000410001 | 200 | 200 | 12.276 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2017-02-28 | 2017-02-28 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:32 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | IMMOBILI PUBBLICI COMUNALI
AQ-SDV-OOPP-04303 | 4303 | J31B13000490001 | 2013-09-17 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA CAPPELLA CIMITERIALE "MONUMENTALE MARCHESI CAPPELLI"*VIA CIMITERO COMUNALE*SMONTAGGIO E RIMONAGGIO CAPPELLA CIMITERIALE MONUMENTALE | Sindaco Sandemetrionevestini | 2013-12-03 12:55 | Intervento chiuso | 7553 | J31B13000490001 | 562.491 | 562.491 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 562.491 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 13:57 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | Puntellamenti
AQ-SDV-OOPP-04190 | 4190 | J31D10000200001 | 2011-09-17 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CONCIA*SISMA 2009 - DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATO | Sindaco Sandemetrionevestini | 2013-11-28 17:40 | Intervento chiuso | 7554 | J31D10000200001 | 82.213 | 82.213 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 82.213 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 13:58 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | Puntellamenti
AQ-SDV-OOPP-04191 | 4191 | J31D10000210001 | 2011-12-04 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*VIA SAN GIOVANNI*SISMA 2009 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI |  |  | Intervento chiuso | 7555 | J31D10000210001 | 226 | 226 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 226 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 13:58 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | Puntellamenti
AQ-SDV-OOPP-04192 | 4192 | J31E10000090001 | 2011-11-02 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATI PERICOLANTE IN LOC. VILLA GRANDE FG 18 N.RI 598-599-600*VIA DELLE SCALE E DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA POST SISMA NEI FABBRICATI DI CUI: FG 18 N.598 VIA DELLE SCALE:¿ 40.438,81 FG 18 N.599 VIA DE |  |  | Intervento chiuso | 7556 | J31E10000090001 | 144.098 | 144.098 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 144.098 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 13:58 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | Puntellamenti
AQ-AVZ-OOPP-04804 | 4804 | J31E14000420001 | 2015-04-08 | AVEZZANO | 2017-04-30 | SETTORE V | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DI PARTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | sindaco AVEZZANO | 2015-05-19 17:46 | Progettazione | 21965 | J31E14000420001 | 500 | 500 | 27 | Progettazione | 2016-05-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 473 | 28 - Fondi propri degli enti | 27 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2015-10-20 | 2015-10-20 | sindaco AVEZZANO | 2017-05-17 17:37 | [5 empty] | 146 | AVEZZANO | SETTORE V | COMUNE DI AVEZZANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | AVZ | AQ | 66006 | Scuola
AQ-SDV-OOPP-04501 | 4501 | J31E15000100001 | 2015-02-23 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | COMPLETAMENTO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SULLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA F. ROSSI | Sindaco Sandemetrionevestini | 2015-02-26 09:45 | Progettazione | 22638 | J31E15000100001 | 612 | 612 | 0 | Progettazione | 2017-08-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 462 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 e 18/2013 e CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 12:32 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | Scuola
AQ-AVZ-OOPP-04807 | 4807 | J31E15000210001 | 2015-05-08 | AVEZZANO | 2017-04-30 | SETTORE V | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DE GASPERI | nadia marcantonio | 2017-03-28 17:28 | Progettazione | 21973 | J31E15000210001 | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2016-03-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 370 | 28 - Fondi propri degli enti | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  |  |  | nadia marcantonio | 2017-05-18 11:27 | [5 empty] | 146 | AVEZZANO | SETTORE V | COMUNE DI AVEZZANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | AVZ | AQ | 66006 | Scuola
AQ-AVZ-OOPP-04806 | 4806 | J31E15000220005 | 2015-05-08 | AVEZZANO | 2017-04-30 | SETTORE V | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DELLA SCUOLA MATERNA DELLA FRAZIONE DI PATERNO | sindaco AVEZZANO | 2015-05-20 11:06 | Collaudo | 21966 | J31E15000220005 | 300 | 244 | 222 | Collaudo | 2016-05-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 244 | 28 - Fondi propri degli enti | 56 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2015-10-01 | 2016-04-19 | sindaco AVEZZANO | 2017-05-17 17:37 | 2015-08-19 |  |  | 179.997 | 105.902 | 146 | AVEZZANO | SETTORE V | COMUNE DI AVEZZANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | AVZ | AQ | 66006 | Scuola
PE-PSN-OOPP-04343 | 4343 | J31H09000060001 | 2013-11-28 | PESCOSANSONESCO | 2017-02-28 | RESPONSABILE DEL SERVIZIO | FALSE | Pescosansonesco | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO EDIFICIO DESTINATO AD ATTIVITA' SCOLASTICA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009. | alessia dannunzio | 2013-12-02 11:25 | Intervento chiuso | 21636 | J31H09000060001 | 250 | 250 | 162.5 | Intervento chiuso | 2016-07-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-02-28 |  | 2014-12-29 | 2015-08-11 | sindaco pescosansonesco | 2017-03-30 09:23 | 2014-09-09 |  |  | 153.942 | 96.058 | 80 | PESCOSANSONESCO | RESPONSABILE DEL SERVIZIO | COMUNE DI PESCOSANSONESCO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | PSN | PE | 68029 | Scuola
AQ-SDV-OOPP-04304 | 4304 | J31H12000120002 | 2013-09-11 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA. CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE LACUALI DEL LAGO SINIZZO (DECRETO COMMISSARIO DELEGATO DELLA RICOSTRUZIONE N. 5742/2012)*LAGO SINIZZO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE LACUALI DEL L | Sindaco Sandemetrionevestini | 2013-12-03 13:07 | Intervento chiuso | 22639 | J31H12000120002 | 214.936 | 214.936 | 214.936 | Intervento chiuso | 2016-05-15 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 214.936 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto Commissario delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo prot. 5742-U/UCR |  | 2017-04-30 |  | 2013-11-21 | 2014-05-20 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:32 | 2013-10-10 |  |  |  |  | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURE
AQ-SDV-OOPP-04193 | 4193 | J32E09000050002 | 2011-10-20 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE IN VIA DELLA CONCIA, LOC. COLLARANO- FG 14 N. 240*VIA DELLA CONCIA*DEMOLZIONIO E PUNTELLAMENTO FABBRICATO POST SISMA |  |  | Intervento chiuso | 7558 | J32E09000050002 | 129.121 | 129.121 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 129.121 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:00 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | Puntellamenti
AQ-SDV-OOPP-04194 | 4194 | J32E10000070002 | 2011-11-23 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI DEMOLIZONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE SITO IN SAN DEMETRIO N.V. IN LOC. VILLA GRANDE - FG 18 PART. 611*VIA DELLE SCALE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI DEMOLIZONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLA |  |  | Intervento chiuso | 7559 | J32E10000070002 | 53.684 | 53.684 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 53.684 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:01 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | Puntellamenti
AQ-SDV-OOPP-04195 | 4195 | J32E11000110001 | 2012-02-09 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-06-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI A SEGUITO DEL SISMA NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO N.V. NELLA FRAZIONE DI STIFFE FG 38 N.RI 635-634-647-636-38*VIA VICINALE DEI VIGNALI*PUNTELLAMNTI E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA |  |  | Intervento chiuso | 8558 | J32E11000110001 | 61.565 | 61.565 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 61.565 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-07-28 12:58 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | Puntellamenti
AQ-AVZ-OOPP-04557 | 4557 | J33B11000110001 | 2011-04-21 | AVEZZANO | 2017-04-30 | SETTORE V | FALSE | Avezzano | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA "A. VIVENZA" MEDIANTE DEMOLIZIONE E PARZIALE RICOSTRUZIONE | Nadia Marcantonio | 2014-07-31 08:55 | Collaudo | 21967 | J33B11000110001 | 1400 | 1400 | 1275 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2014-12-31 | 2017-04-18 | sindaco AVEZZANO | 2017-05-17 17:42 | 2015-02-19 |  |  | 1078.92 | 309.91 | 146 | AVEZZANO | SETTORE V | COMUNE DI AVEZZANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | AVZ | AQ | 66006 | Scuola
AQ-CRC-OOPP-04196 | 4196 | J33D10000560001 | 2010-12-22 | CARAPELLE CALVISIO | 2016-12-31 | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | TRUE | Carapelle Calvisio | VIA CESARE BATTISTI/VIA BENEDETTO DE BARTHOLOMAEIS*VIA CESARE BATTISTI*ESECUZIONE INT. PROVV. E URGENTI PER VIABILITÀ PUBBLICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DEGNI DI TUTELA E DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 - NOTA 3809 DEL 10.08.2010 DEL VICE COMM. DEL | Sindaco carapellecalvisio | 2013-11-30 13:18 | Intervento chiuso | 20058 | J33D10000560001 | 414.463 | 414.463 | 351.718 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 100 - puntellamenti | 414.463 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-12-31 |  | 2011-07-19 | 2012-02-10 | sindaco carapellecalvisio | 2017-01-14 08:29 | [5 empty] | 23 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO COMUNITARIO | COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CRC | AQ | 66024 | Puntellamenti
AQ-SDV-OOPP-04197 | 4197 | J33F10000050001 | 2011-12-04 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*VIA ARISTA*SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO |  |  | Intervento chiuso | 7561 | J33F10000050001 | 45 | 45 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:02 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | Puntellamenti
AQ-SDV-OOPP-04198 | 4198 | J33J10000150004 | 2010-11-08 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*AREA MAP COLLARANO-CAPPELLI (SISMA 2009)*REALIZZAIZONE COLLETTORE FOGNARIO E DELLA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO IN M.P. DEL GAS METANO AREA MAP COLLARANO CAPPELLI - EMERGENZA SISMA 2009 |  |  | Collaudo | 22640 | J33J10000150004 | 320.307 | 320.307 | 278.44 | Collaudo | 2016-06-05 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 320.307 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2010-11-09 | 2013-06-05 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:33 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | MAP
RA-MBAC-OOPP-04199 | 4199 | J34B10000210001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castiglione Messer Raimondo | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO FRAZIONE BORGO DI APPIGNANO*VIA APPIGNANO*MESSA IN SICUREZZA | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:11 | Intervento chiuso | 13964 | J34B10000210001 | 51.481 | 51.481 | 49.22 | Intervento chiuso | 2012-03-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.481 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-11 | 2012-03-26 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 15:05 | 2010-03-15 |  |  | 42.036 | 9.445 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67013 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04200 | 4200 | J34B10000230001 | 2011-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Villa Sant'Angelo | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA |  |  | Non Selezionato | 14131 | J34B10000230001 | 130.25 | 130.25 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 130.25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 10:26 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66105 | Puntellamenti
RA-MBAC-OOPP-04201 | 4201 | J34B10000240001 | 2011-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Villa Sant'Angelo | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA |  |  | Non Selezionato | 14132 | J34B10000240001 | 39.482 | 39.482 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 39.482 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 10:26 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66105 | Puntellamenti
RA-MBAC-OOPP-04202 | 4202 | J34B11000100001 | 2011-03-29 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Villa Sant'Angelo | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE NEL COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO*PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA |  |  | Non Selezionato | 14133 | J34B11000100001 | 39.482 | 39.482 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 39.482 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 10:26 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66105 | Puntellamenti
AQ-AVZ-OOPP-04635 | 4635 | J34B14000010001 | 2014-01-15 | AVEZZANO | 2017-04-30 | SETTORE V | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA CAIROLI MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | Nadia Marcantonio | 2014-07-31 08:57 | Collaudo | 21968 | J34B14000010001 | 2850 | 2850 | 2613 | Collaudo | 2017-04-20 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2850 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2014-12-31 | 2017-03-16 | sindaco AVEZZANO | 2017-05-17 17:45 | 2015-03-05 |  | emessa sentenza TAR favorevole, ipotesi ricorso Consiglio di Stato | 2229.97 | 517.99 | 146 | AVEZZANO | SETTORE V | COMUNE DI AVEZZANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | AVZ | AQ | 66006 | Scuola
AQ-AVZ-OOPP-04637 | 4637 | J34B14000030001 | 2014-01-16 | AVEZZANO | 2017-04-30 | SETTORE V | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA FUCINO E VIA GARIBALDI MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE ED ACCORPAMENTO | sindaco AVEZZANO | 2015-05-19 17:32 | Progettazione | 21969 | J34B14000030001 | 4117 | 4117 | 17 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4074 | 28 - Fondi propri degli enti | 43 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2015-01-30 | 2015-01-30 | sindaco AVEZZANO | 2017-05-17 17:46 | [5 empty] | 146 | AVEZZANO | SETTORE V | COMUNE DI AVEZZANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | AVZ | AQ | 66006 | Scuola
AQ-AVZ-OOPP-04636 | 4636 | J34B14000050001 | 2014-01-23 | AVEZZANO | 2017-04-30 | SETTORE V | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISIMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA SABOTINO MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE | sindaco AVEZZANO | 2015-05-19 17:40 | Attuazione | 21971 | J34B14000050001 | 2100 | 1680 | 20 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1680 | 28 - Fondi propri degli enti | 420 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2016-04-14 | 2017-01-24 | sindaco AVEZZANO | 2017-05-17 17:52 | 2016-12-01 |  |  | 1628224 | 471776 | 146 | AVEZZANO | SETTORE V | COMUNE DI AVEZZANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | AVZ | AQ | 66006 | Scuola
AQ-SDV-OOPP-04203 | 4203 | J35H09000020001 | 2012-03-08 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | RIPARAZIONE POST SISMA APPARTAMENTO ATER VIA ANNUNZIATA N. 17*VIA DELL'ANNUNZIATA, 17*LAVORI DI RIPARAZIONI GENERALI INTERNE |  |  | Collaudo | 22641 | J35H09000020001 | 25.918 | 25.918 | 22.966 | Collaudo | 2016-09-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25.918 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2012-09-12 | 2012-09-12 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:35 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | ERP
AQ-SDV-OOPP-04204 | 4204 | J36I09000080001 | 2012-05-10 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE IN VIOA INFERIORE FG 18 N.RI 723-724 E NCEU FG 18 N. 1976*VIA INFERIORE*DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA URGENTI POST SISMA |  |  | Intervento chiuso | 7562 | J36I09000080001 | 75.557 | 75.557 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 75.557 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:02 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | Puntellamenti
AQ-SDV-OOPP-04205 | 4205 | J36I09000090001 | 2012-05-14 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA*VIA PRUGNOLI*DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTO POST SISMA |  |  | Intervento chiuso | 7563 | J36I09000090001 | 104.173 | 104.173 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 104.173 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:02 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | Puntellamenti
AQ-SDV-OOPP-04206 | 4206 | J36I10000150005 | 2011-06-29 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI EDILIZI IN LOC. COLLE .FG 16 N.RI 377-378-379-380-381*VIA COLLE*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI PARZIALI DI FABBRICATI PER MESSA IN SICUREZZA POST SISMA |  |  | Intervento chiuso | 7564 | J36I10000150005 | 63.821 | 63.821 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 63.821 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:03 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | Puntellamenti
AQ-SDV-OOPP-04207 | 4207 | J36I10000160001 | 2011-07-07 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATI IN LOC. CAVANTINI FG 17 N. 754D*VIA DANTE ALIGHIERI*PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATOP PER MESSA IN SICUREZZA POST SISMA |  |  | Intervento chiuso | 7565 | J36I10000160001 | 63.984 | 63.984 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 63.984 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:03 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | Puntellamenti
AQ-SDV-OOPP-04208 | 4208 | J36I11000140001 | 2011-06-16 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VILLA CAIONE IN LOC. VILLA GRANDE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI*VIA DELLA PARROCCHIA,1*LAVORI DI PUNTELLAMENTI POST SISMA |  |  | Intervento chiuso | 7566 | J36I11000140001 | 163.192 | 163.192 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 163.192 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:03 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | Puntellamenti
AQ-SDV-OOPP-04209 | 4209 | J36I11000250003 | 2011-12-14 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | OPERE PROVVISIONALI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA IN VIA DON SANTE LEONARDIS FABBRICATI FG 18 N.RI 572-573-574-1848*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE PARZIALE ULTIMO PIANO, PUNTELLAMENTO INTERNO IN TUBI E GIUNTO, COPERTURA PROVVISORIA |  |  | Intervento chiuso | 7567 | J36I11000250003 | 50.721 | 50.721 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 50.721 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:03 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | Puntellamenti
AQ-SDV-OOPP-04210 | 4210 | J36I11000260001 | 2012-01-19 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI IN VIA DON SANTE LEONARDIS DG 18 N. 506*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONI E PUNTELLAMNETI POST SISMA |  |  | Intervento chiuso | 7568 | J36I11000260001 | 24.74 | 24.74 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 24.74 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:04 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | Puntellamenti
AQ-SDV-OOPP-04211 | 4211 | J36I12000020001 | 2012-03-21 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIA CAPPELLI JUNIOR FG 16 N. 168*VIA CAPPELLI JUNIOR*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA |  |  | Intervento chiuso | 7569 | J36I12000020001 | 38.122 | 38.122 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 38.122 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:04 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | Puntellamenti
AQ-SDV-OOPP-04212 | 4212 | J36I12000040001 | 2012-05-02 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEMOLIZIONE RUDERE FG 18 N. 521*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE RUDERE |  |  | Intervento chiuso | 7570 | J36I12000040001 | 21.057 | 21.057 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 21.057 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:04 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | Puntellamenti
AQ-CRC-OOPP-04412 | 4412 | J37B14000010001 | 2014-01-20 | CARAPELLE CALVISIO | 2016-10-31 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Carapelle Calvisio | RIPARAZIONE DEL CIMITERO DEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009.*CIMITERO COMUNALE*RIPARAZIONE DEL CIMITERO DEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009. | sindaco carapellecalvisio | 2014-09-20 12:43 | Intervento chiuso | 19372 | J37B14000010001 | 202.92 | 202.92 | 170.378 | Intervento chiuso | 2015-11-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 202.92 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-10-31 |  | 2015-05-19 | 2015-11-25 | sindaco carapellecalvisio | 2016-11-18 15:29 | 2015-05-06 |  |  | 141.672 | 61.48 | 22 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CRC | AQ | 66024 | CIMITERI
AQ-CRC-OOPP-04413 | 4413 | J37B14000020001 | 2014-01-20 | CARAPELLE CALVISIO | 2016-02-29 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Carapelle Calvisio | INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO (AQ).*PIAZZA GABRIELE D'ANNUNZIO 11*INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DEL COMUNE DI CARAPELLE CA | francesco mattucci | 2014-01-21 12:11 | Intervento chiuso | 16343 | J37B14000020001 | 398.887 | 398.887 | 398.886 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 398.887 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-02-29 |  | 2014-10-20 | 2015-08-26 | francesco mattucci | 2016-03-31 12:30 | 2014-08-04 | 2014-09-11 |  | 297 | 102 | 22 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CRC | AQ | 66024 | MUNICIPIO
AQ-SDV-OOPP-04447 | 4447 | J37B14000030001 | 2014-01-27 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | CASA COMUNALE - EX SCUOLA ELEMENTARE "L. VOLPICELLI" | Sindaco Sandemetrionevestini | 2014-01-28 15:44 | Attuazione | 22642 | J37B14000030001 | 2494.25 | 2494.25 | 96.935 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2494.25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2015-06-25 | 2015-06-25 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:36 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | MUNICIPIO
AQ-AVZ-OOPP-04378 | 4378 | J37B15000230001 | 2015-08-24 | AVEZZANO | 2017-04-30 | SETTORE V | FALSE | Avezzano | ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA CORRDINI MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE IN VIA PUGLIE | sindaco AVEZZANO | 2015-08-24 11:19 | Progettazione | 21970 | J37B15000230001 | 7200 | 7200 | 8 | Progettazione | 2018-10-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 7200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2016-05-03 | 2016-06-21 | sindaco AVEZZANO | 2017-05-17 17:49 | [5 empty] | 146 | AVEZZANO | SETTORE V | COMUNE DI AVEZZANO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | AVZ | AQ | 66006 | Scuola
RA-MBAC-OOPP-04617 | 4617 | J37E09000100001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Carapelle Calvisio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. FRANCESCO - VIA ROMA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO | MIBAC DirReg | 2014-04-04 15:39 | Intervento chiuso | 13957 | J37E09000100001 | 58.048 | 58.048 | 49.74 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 58.048 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-03 | 2010-06-11 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:55 | 2010-02-11 |  |  | 40.415 | 17.633 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66024 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04666 | 4666 | J37E09000110001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Ofena | OPCM 3820 - I FASE - OFENA (AQ) CHIESA DI S. NICOLA DI BARI - IN VIA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | MIBAC DirReg | 2014-06-02 20:07 | Intervento chiuso | 14013 | J37E09000110001 | 84.496 | 84.496 | 68.469 | Intervento chiuso | 2010-10-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 84.496 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-10-11 | 2010-10-29 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:35 | 2009-11-18 |  |  | 58.097 | 26.399 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66060 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04667 | 4667 | J37E09000120001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pescina | OPCM 3820 - I FASE - PESCINA (AQ) CHIESA DI S. MARIA DEL CARMINE LOC- VENERE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | MIBAC DirReg | 2014-06-02 20:03 | Intervento chiuso | 14019 | J37E09000120001 | 50.275 | 50.275 | 41.401 | Intervento chiuso | 2010-06-23 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50.275 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-22 | 2010-06-23 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:10 | 2010-02-10 |  |  | 33.559 | 16.716 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66069 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04585 | 4585 | J37E09000130001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Villa Sant'Angelo | *OPCM 3820 - CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE, VILLA SANT'ANGELO (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-01 11:12 | Intervento chiuso | 14064 | J37E09000130001 | 97.572 | 97.572 | 79.811 | Intervento chiuso | 2011-02-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.572 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2011-02-14 | 2011-02-14 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:36 | 2009-11-13 |  |  | 79.811 | 17.761 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66105 | Chiesa
AQ-CRC-OOPP-04803 | 4803 | J37H09000950001 | 2015-05-19 | CARAPELLE CALVISIO | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Carapelle Calvisio | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST-SISMA SUI MURI DI CONTENIMENTO IN CARAPELLE CALVISIO (AQ)*PIAZZA DELL'ASILO*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA 2009 SU I MURI DI CONTENIMENTO IN CARAPELLE CALVISIO (AQ) | francesco mattucci | 2015-05-19 15:21 | Attuazione | 22427 | J37H09000950001 | 200 | 200 | 12.88 | Attuazione | 2017-07-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2016-07-01 | 2016-07-01 | francesco mattucci | 2017-05-29 10:33 | [5 empty] | 22 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CRC | AQ | 66024 | MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURE
AQ-CRC-OOPP-04414 | 4414 | J37H14000020001 | 2014-01-20 | CARAPELLE CALVISIO | 2015-08-31 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Carapelle Calvisio | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA SOTTO SAN FRANCESCO - 67020 CARAPELLE CALVISIO (AQ).*VIA SOTTO SAN FRANCESCO*PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA SOTTO SAN FRANCESCO - 67020 CARAPELLE CALVISIO (AQ | francesco mattucci | 2014-01-21 12:12 | Intervento chiuso | 13036 | J37H14000020001 | 100 | 100 | 100 | Intervento chiuso | 2014-08-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-08-31 |  | 2014-07-15 | 2014-07-15 | sindaco carapellecalvisio | 2015-09-14 10:18 | 2014-06-11 |  |  | 85 | 15 | 22 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CRC | AQ | 66024 | MESSA INSICUREZZA INFRASTRUTTURE
AQ-SDV-OOPP-04213 | 4213 | J38B10000060001 | 2011-02-12 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SITI IN VIA COLLARANO*VIA COLLARANO*SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SITI IN VIA COLLARANO |  |  | Intervento chiuso | 7571 | J38B10000060001 | 383.532 | 383.532 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 383.532 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:05 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | Puntellamenti
AQ-SDV-OOPP-04214 | 4214 | J38B10000100001 | 2011-03-03 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO SITO IN LOC. STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI (FG 38N. 57)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA |  |  | Intervento chiuso | 7572 | J38B10000100001 | 111.5 | 111.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 111.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:05 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | Puntellamenti
AQ-SDV-OOPP-04215 | 4215 | J38B10000110001 | 2011-03-03 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO IN LOCALITÀ STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI (FG 38 N. 240-241)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA |  |  | Intervento chiuso | 7573 | J38B10000110001 | 104 | 104 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 104 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:05 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | Puntellamenti
AQ-SDV-OOPP-04216 | 4216 | J38B11000030001 | 2011-03-03 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN LOC. STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI (FG 38 N. 233)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA |  |  | Intervento chiuso | 7574 | J38B11000030001 | 70.5 | 70.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 70.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:05 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | Puntellamenti
RA-DPC-OOPP-04217 | 4217 | J39C09000120001 | 2009-07-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | 2014-03-01 | DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE | FALSE | Multi-comunale | MODULI ABITATIVI PROVVISORI - MAP - *VIA COMUNI VARI*REALIZZAZIONE |  |  | Collaudo | 6696 | J39C09000120001 | 240545 | 180115 | 180115 | Collaudo | 2010-10-30 | 100 | 29 - Fondo Europeo di Solidarietà | 60430 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 180115 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  | 2009-10-30 | 2013-06-30 | SistemaPerAttoProg | 0 | [5 empty] | 91 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE | DPC | DPC | 6 | 6 | DPC | DPC | RA |  | MAP
AQ-SDV-OOPP-04218 | 4218 | J39D09000300001 | 2011-04-11 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | PREDISPOSIZIONE PIANI DI POSA E PLATEE DI FONDAZIONE, SISTEMAZIONE ESTERNE E RETI SOTTOSERVIZI *COLLARANO*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - PREDISPOSIZIONE PIANI DI POSA E PLATEE DI FONDAZIONE, SISTEMAZIONE ESTERNE E RETI SOTTOSERVIZI AREA MAP COLLARANO-CAP |  |  | Intervento chiuso | 22643 | J39D09000300001 | 1133.574 | 1133.574 | 1132.163 | Intervento chiuso | 2016-06-05 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 1133.574 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2010-05-20 | 2013-06-05 | francesco mattucci | 2017-05-29 12:37 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | MAP
AQ-SDV-OOPP-04219 | 4219 | J39H12000240001 | 2012-06-20 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA INGRESSO LAGO SINIZZO*VIA LAGO SINIZZO*REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PER DELIMITAZIOONE AREE PERICOLOSE |  |  | Intervento chiuso | 7575 | J39H12000240001 | 14.644 | 14.644 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 14.644 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:06 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | Puntellamenti
AQ-SDV-OOPP-04220 | 4220 | J39J10000340004 | 2010-12-20 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI*RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ STRADALE IN VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI INTERROTTA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 |  |  | Intervento chiuso | 7576 | J39J10000340004 | 444.7 | 444.7 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 444.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 14:06 | [5 empty] | 97 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | SDV | AQ | 66087 | Puntellamenti
AQ-CRC-OOPP-04339 | 4339 | J39J10000450001 | 2011-05-24 | CARAPELLE CALVISIO | 2014-03-01 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Carapelle Calvisio | REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE RELATIVO AL RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE CASE MURA LATO NORD - LR 13/04 | Sindaco carapellecalvisio | 2013-11-30 12:36 | Intervento chiuso | 7057 | J39J10000450001 | 86.61 | 86.61 | 75.168 | Intervento chiuso | 2013-04-05 | 100 | 100 - puntellamenti | 86.61 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  | 2011-12-09 | 2013-10-26 | SistemaPuntellamenti | 0 | [5 empty] | 22 | CARAPELLE CALVISIO | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CRC | AQ | 66024 | Puntellamenti
RA-MBAC-OOPP-04774 | 4774 | J42C14000080001 | 2014-09-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Lucoli | CIPE 135 - LUCOLI - ABBAZIA DI S. GIOVANNI - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2014-11-28 17:08 | Attuazione | 22199 | J42C14000080001 | 1100 | 1100 | 394.343 | Attuazione | 2017-12-31 | 24 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2015-07-22 | 2017-03-01 | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:48 | 2015-12-07 |  |  | 744.272 | 355.728 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66052 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04221 | 4221 | J42E10000090001 | 2011-06-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Crognaleto | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DEI SS.PIETRO E PAOLO IN FRAZIONE NERITO DI CROGNALETO (TE) - Lavori di recupero strutturale e ripristino dell'agibilità | MIBAC DirReg | 2014-04-03 16:43 | Intervento chiuso | 13975 | J42E10000090001 | 140 | 140 | 131.348 | Intervento chiuso | 2013-11-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-06-05 | 2013-11-26 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:32 | 2011-10-31 |  |  | 86.549 | 53.451 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67023 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04222 | 4222 | J42E10000120001 | 2011-08-08 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Teramo | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN VITTORINO DI POGGIO SAN VITTORINO IN TERAMO - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-03 16:44 | Intervento chiuso | 14055 | J42E10000120001 | 130 | 130 | 126.711 | Intervento chiuso | 2012-09-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-08-21 | 2012-09-18 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:25 | 2011-10-03 |  |  | 77.07 | 52.93 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67041 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04223 | 4223 | J44B10000170001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Teramo | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SAN BERARDO*VIA TERAMO*MESSA IN SICUREZZA | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:13 | Intervento chiuso | 14056 | J44B10000170001 | 97.3 | 97.3 | 94.83 | Intervento chiuso | 2011-08-02 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.3 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-06-15 | 2011-08-02 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:26 | 2010-09-08 |  |  | 81.976 | 15.324 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67041 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04224 | 4224 | J44B10000180001 | 2011-02-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | San Pio delle Camere | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN PIETRO CELESTINO A SAN PIO DELLE CAMERE (AQ9 - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-03 16:45 | Intervento chiuso | 14044 | J44B10000180001 | 184.359 | 184.359 | 167.518 | Intervento chiuso | 2011-06-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 184.359 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-04-06 | 2011-06-17 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:57 | 2010-10-15 |  |  | 133.985 | 50.374 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66088 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04225 | 4225 | J44B10000190001 | 2011-02-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Basciano | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN FLAVIANO IN BASCIANO (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:15 | Intervento chiuso | 13950 | J44B10000190001 | 139.707 | 139.707 | 138.052 | Intervento chiuso | 2011-09-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 139.707 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITI DA OPCM 3820 | 2011-09-01 | 2011-09-26 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:44 | 2011-03-29 |  |  | 112.022 | 27.685 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67005 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04226 | 4226 | J44B10000200001 | 2011-02-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-12-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Lucoli | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, LUCOLI ALTO (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:16 | Intervento chiuso | 20102 | J44B10000200001 | 315.165 | 315.165 | 309.572 | Intervento chiuso | 2011-12-09 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 315.165 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2016-12-31 | II FASE | 2011-11-14 | 2016-11-23 | MIBAC DirReg | 2017-01-17 14:33 | 2010-10-16 |  |  | 252.411 | 62.754 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66052 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-03457 | 3457 | J44B10000220001 | 2011-04-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pianella | OPCM 3820 - PIANELLA CHIESA DI SAN DOMENICO - PIAZZA GARIBALDI - LAVORI DI RIPRISTINO AGIBILITA' | MIBAC DirReg | 2015-03-17 17:43 | Intervento chiuso | 14021 | J44B10000220001 | 96.274 | 96.274 | 70.39 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.274 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | Rettifica dati per errato inserimento | 2010-07-26 | 2010-07-26 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:13 | 2009-11-27 |  |  | 63.285 | 32.989 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68030 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04631 | 4631 | J44G10000030001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pianella | OPCM 3820 - II FASE - PIANELLA (PE) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' VIA SANT'ANGELO EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA CHIESA | MIBAC DirReg | 2014-04-24 15:07 | Intervento chiuso | 14022 | J44G10000030001 | 159.7 | 159.7 | 147 | Intervento chiuso | 2012-01-09 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 159.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-15 | 2012-03-14 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:16 | 2010-10-22 |  |  | 124.596 | 35.108 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68030 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04630 | 4630 | J44G11000010001 | 2011-10-13 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pianella | *OPCM 3820 - I FASE - PIANELLA (PE) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL ROSONE E DEL PORTALE. (EMERGENZA ABRUZZO SISMA 2009) VIA SANT'ANGELO CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI DEL ROSONE E DEL PORTALE, MES | MIBAC DirReg | 2014-04-24 15:03 | Intervento chiuso | 14023 | J44G11000010001 | 40 | 40 | 39.999 | Intervento chiuso | 2014-01-15 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2012-08-31 | 2014-01-15 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:18 | 2012-02-09 |  |  | 39.412 | 0.588 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68030 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04604 | 4604 | J47E09000070001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Crognaleto | *OPCM 3820 - CHIESA DI SAN NICOLA, PIANO VOMANO, CROGNALETO (TE) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-01 12:11 | Intervento chiuso | 13976 | J47E09000070001 | 97.84 | 97.84 | 77.792 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.84 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-08 | 2010-06-11 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:34 | 2009-11-27 |  |  | 67.185 | 30.655 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67023 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04577 | 4577 | J47E09000080001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Lucoli | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA MENNA, LUCOLI - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-01 11:13 | Intervento chiuso | 14001 | J47E09000080001 | 71.105 | 71.105 | 70.593 | Intervento chiuso | 2010-10-27 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 71.105 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-10 | 2010-10-27 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:08 | 2009-11-11 |  |  | 56.384 | 14.721 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66052 | Chiesa
TE-CLT-OOPP-04755 | 4755 | J51H13000420002 | 2013-09-25 | CELLINO ATTANASIO | 2017-04-30 | Ufficio Tecnico | FALSE | Cellino Attanasio | Programma straordinario stralcio di interventi urgenti patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio degli edifici scolastici - scuola media - | Sindaco CELLINO | 2014-10-01 10:02 | Progettazione | 22710 | J51H13000420002 | 130 | 130 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 36 - CIPE 6/2012// | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 6/2012 pubblicata GURI del 14/04/2014 n.88 |  | 2017-04-30 | Con Del. Giunt. Com. 46 del 01/10/2013 ##232; stata approvata apposita convenzione tra il Comune di Cellino Attanasio ed il MInistero dei trasporti. |  |  | alessia placidi | 2017-05-30 15:24 |  |  | N.B.: IL FINANZIAMENTOVERRA' CURATO DAL PROVVEDITORATO REGIONALE LL.PP. - SEZ. TERAMO. LO STESSO SARA' DI SUPPORTO ALL'ADEGUAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA #quot;D'ERASMO#quot; IL CUI COSTO DI INTERVENTO DEL PROGETTO INIZIALMENTE PREVISTO PER € |  |  | 147 | CELLINO ATTANASIO | Ufficio Tecnico | COMUNE DI CELLINO ATTANASIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CLT | TE | 67015 | Scuola
RA-MBAC-OOPP-04227 | 4227 | J54B10000150001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Picciano | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL SOCCORSO, PICCIANO (PE) - Lavori di messa in sicurezza | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:17 | Intervento chiuso | 14024 | J54B10000150001 | 141.546 | 141.546 | 138.576 | Intervento chiuso | 2010-07-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 141.546 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-22 | 2010-07-30 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:21 | 2009-11-27 |  |  | 113.722 | 27.824 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68031 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04228 | 4228 | J54B10000160001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Picciano | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN ROCCO FRAZIONE PICCIANELLO (PE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-24 10:42 | Intervento chiuso | 14025 | J54B10000160001 | 144.333 | 144.333 | 141.258 | Intervento chiuso | 2011-06-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 144.333 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-06-17 | 2011-06-17 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:23 | 2010-10-19 |  |  | 116.413 | 27.92 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68031 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04229 | 4229 | J54B10000170001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Sulmona | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN FRANCESCO DELLA SCARPA*VIA SAN FRANCESCO*MESSA IN SICUREZZA | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:26 | Intervento chiuso | 14049 | J54B10000170001 | 101.422 | 101.422 | 101.422 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 101.422 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE aumento importo da CUP 98,00 a 101,422 erogato | 2010-05-29 | 2010-06-22 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:05 | 2009-11-18 |  |  | 80.046 | 21.376 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66098 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04230 | 4230 | J54B10000180001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Sulmona | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN FILIPPO*VIA SAN FILIPPO*MESSA IN SICUREZZA | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:27 | Intervento chiuso | 14050 | J54B10000180001 | 107.067 | 107.067 | 107.061 | Intervento chiuso | 2010-11-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 107.067 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-11-06 | 2010-11-06 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:12 | 2009-11-18 |  |  | 87.404 | 19.663 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66098 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04231 | 4231 | J54B10000190001 | 2011-02-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Sulmona | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA MADONNA PELLEGRINA,SULMONA (AQ)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilità - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-03 16:47 | Intervento chiuso | 14051 | J54B10000190001 | 67.836 | 67.836 | 65.81 | Intervento chiuso | 2011-04-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 67.836 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-15 | 2011-04-14 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:17 | 2010-09-29 |  |  | 54.346 | 13.49 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66098 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04232 | 4232 | J54B10000210001 | 2011-03-10 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Penna Sant'Andrea | OPCM 3820 - II FASE - SANTA MARIA DEL SOCCORSO, PENNA S.ANDREA (TE)- Lavori di riparazione e ripristino agibilità | MIBAC DirReg | 2014-04-03 16:48 | Intervento chiuso | 14016 | J54B10000210001 | 141.64 | 141.64 | 138 | Intervento chiuso | 2011-05-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 141.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-04-13 | 2011-05-30 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 09:21 | 2010-08-31 |  |  | 112.034 | 29.614 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67033 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04233 | 4233 | J54B11000040001 | 2011-04-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-12-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Sulmona | OPCM 3820 - I FASE CHIESA DI SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA, SULMONA - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-03 17:04 | Intervento chiuso | 20098 | J54B11000040001 | 60 | 60 | 59.729 | Intervento chiuso | 2012-01-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2016-12-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2011-09-26 | 2016-11-23 | MIBAC DirReg | 2017-01-17 14:22 | 2011-07-08 |  |  | 52.452 | 7.548 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66098 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04234 | 4234 | J54B11000050001 | 2011-04-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Sulmona | CHIESA DI SANTA CHIARA*VIA SANTA CHIARA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA CHIARA A SULMONA (AQ) |  |  | Non Selezionato | 14134 | J54B11000050001 | 33.011 | 33.011 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 33.011 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 10:26 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66098 | Puntellamenti
RA-MBAC-OOPP-04235 | 4235 | J54B11000060001 | 2011-04-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Sulmona | CHIESA SANTISSIMA DELL'ANNUNZIATA*CORSO OVIDIO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA A SULMONA (AQ) |  |  | Non Selezionato | 14135 | J54B11000060001 | 31.904 | 31.904 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 31.904 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 10:27 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66098 | Puntellamenti
TE-CLT-OOPP-04576 | 4576 | J54H15001140001 | 2015-10-29 | CELLINO ATTANASIO | 2017-04-30 | Ufficio Tecnico | FALSE | Cellino Attanasio | RIDUZIONE LIVELLO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA E PALESTRA DEL CAPOLUOGO*VIA GIARDINO*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E SUCC.RIFINITURA | alessia placidi | 2017-04-03 09:55 | Progettazione | 22709 | J54H15001140001 | 570 | 570 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 10 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 570 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 85 DEL 08/11/2013 |  | 2017-04-30 |  |  |  | alessia placidi | 2017-05-30 15:24 | [5 empty] | 147 | CELLINO ATTANASIO | Ufficio Tecnico | COMUNE DI CELLINO ATTANASIO | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | CLT | TE | 67015 | Scuola
RA-MBAC-OOPP-04610 | 4610 | J57E09000050001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Cellino Attanasio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. BIAGIO - LOCALITA' SCORRANO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. BIAGIO | MIBAC DirReg | 2014-04-04 13:59 | Intervento chiuso | 13967 | J57E09000050001 | 78.287 | 78.287 | 72.66 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 78.287 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-03 | 2010-06-11 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 15:08 | 2009-11-27 |  |  | 56.356 | 21.931 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67015 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04611 | 4611 | J57E09000060001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Fano Adriano | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. EGIDIO - LOCALITA' CERQUETO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. EGIDIO ABATE | MIBAC DirReg | 2014-04-04 14:03 | Intervento chiuso | 13977 | J57E09000060001 | 74.036 | 74.036 | 53.779 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 74.036 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-11 | 2010-07-13 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:35 | 2009-11-19 |  |  | 43.589 | 30.447 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67024 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04615 | 4615 | J57E09000070001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Barete | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. VITO - CENTRO STORICO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA'DELLA CHIESA DI S. VITO | MIBAC DirReg | 2014-04-04 15:33 | Intervento chiuso | 13949 | J57E09000070001 | 87.291 | 87.291 | 80.869 | Intervento chiuso | 2011-07-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.291 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2011-07-06 | 2014-12-18 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:43 | 2009-11-10 |  |  | 65.791 | 21.5 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66008 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04614 | 4614 | J57E09000080001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Fossa | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. CLEMENTE - CENTRO STORICO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA'DELLA CHIESA DI S. CLEMENTE | MIBAC DirReg | 2014-04-04 15:35 | Intervento chiuso | 13978 | J57E09000080001 | 91 | 91 | 54.395 | Intervento chiuso | 2010-11-04 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 91 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-10-27 | 2010-11-04 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:36 | 2009-11-13 |  |  | 50.447 | 40.553 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66044 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04236 | 4236 | J62E10000310001 | 2011-08-08 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2017-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montebello di Bertona | CIPE 43 - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO IN MONTEBELLO DI BERTONA - Opere necessarie per la messa in sicurezza, fase preliminare dell'intervento complessivo, relativo al consolidamento strutturale e opere accessorie | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:42 | Collaudo | 22592 | J62E10000310001 | 100 | 100 | 98.537 | Collaudo | 2013-03-26 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-04-30 | Perizia di variante in aumento | 2012-06-27 | 2016-06-20 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 12:09 | 2011-04-04 |  |  | 64.93 | 35.069 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68023 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04237 | 4237 | J62I10000180001 | 2011-02-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pizzoli | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SAN LORENZO IN FRAZIONE DI MARRUCI*VIA S.P.*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:28 | Intervento chiuso | 14027 | J62I10000180001 | 200.397 | 200.397 | 193.982 | Intervento chiuso | 2011-11-21 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200.397 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-07 | 2011-11-21 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:25 | 2010-08-31 |  |  | 161.938 | 38.459 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66072 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04238 | 4238 | J64B10000180001 | 2011-02-25 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castel di Ieri | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, CASTEL DI IERI (AQ) - Progetto di ripristino strutturale - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-03 17:07 | Intervento chiuso | 13960 | J64B10000180001 | 273.369 | 273.369 | 268.449 | Intervento chiuso | 2012-02-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 273.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-15 | 2012-02-22 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:59 | 2010-09-08 |  |  | 209.52 | 63.849 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66027 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04239 | 4239 | J64B10000190001 | 2011-02-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE IN SANT'EUSANIO FORCONESE (AQ)*PIAZZA DELLA CHIESA*INTERVENTO PROVVISIONALE DI STABILIZZAZIONE STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE IN SANT'EUSANIO FOROCNESE (AQ) |  |  | Non Selezionato | 14136 | J64B10000190001 | 260 | 260 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 260 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 10:27 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66090 | Puntellamenti
RA-MBAC-OOPP-04240 | 4240 | J64B11000090001 | 2011-04-02 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-12-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pizzoli | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SANTO STEFANO A VALLE IN COMUNE DI PIZZOLI (AQ)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-03 17:08 | Intervento chiuso | 20100 | J64B11000090001 | 141.652 | 141.652 | 139.281 | Intervento chiuso | 2011-10-20 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 141.652 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2016-12-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2011-10-06 | 2016-11-23 | MIBAC DirReg | 2017-01-17 14:26 | 2011-04-28 |  |  | 108.053 | 33.599 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66072 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04241 | 4241 | J64B11000100001 | 2011-05-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA LOCALITA CASENTINO*VIA SAN GIOVANNI*MESSA IN SICUREZZA |  |  | Non Selezionato | 14137 | J64B11000100001 | 135 | 135 | 135 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 135 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 10:27 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66090 | Puntellamenti
RA-MBAC-OOPP-04242 | 4242 | J64B11000110001 | 2011-05-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA LOCALITA' CASENTINO L'AQUILA*CASENTINO*MESSA IN SICUREZZA |  |  | Non Selezionato | 14138 | J64B11000110001 | 130 | 130 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 10:27 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66090 | Puntellamenti
RA-MBAC-OOPP-04243 | 4243 | J64B11000120001 | 2011-05-31 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE*PIAZZA DELLA CHIESA*MESSA IN SICUREZZA AULA CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE |  |  | Non Selezionato | 14139 | J64B11000120001 | 100 | 100 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 10:28 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66090 | Puntellamenti
RA-MBAC-OOPP-04244 | 4244 | J64B11000160001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2017-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Rocca di Cambio | CIPE 43 - CHIESA DI SAN PIETRO - ROCCA DI CAMBIO (AQ)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilità | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:36 | Collaudo | 22593 | J64B11000160001 | 300 | 300 | 261.655 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-04-30 | Perizia di variante | 2013-07-24 | 2015-10-07 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 12:10 | 2012-03-26 |  |  | 210.87 | 89.129 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66081 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04245 | 4245 | J64B11000170001 | 2011-06-16 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2017-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | CIPE 43 - SANT'EUSANIO FORCONESE CHIESADI SANTA MARIA DEGLI ANGELI-CIMITERIALE*Lavori di consolidamento e ripristino agibilità - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:30 | Collaudo | 22587 | J64B11000170001 | 200 | 200 | 173.3 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-04-30 | Perizia di variante | 2013-08-07 | 2013-11-06 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 12:07 | 2012-03-16 |  |  | 157.529 | 42.47 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66090 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04434 | 4434 | J64B11000180001 | 2011-06-20 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2017-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PIETÀ O DELLA ADDOLORATA*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ | MIBAC DirReg | 2015-03-12 19:14 | Collaudo | 22591 | J64B11000180001 | 200 | 200 | 194.082 | Collaudo | 2013-12-10 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | Perizia di variante | 2013-12-10 | 2014-04-09 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 12:08 | 2012-05-16 |  |  | 129.863 | 70.136 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66090 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04246 | 4246 | J64B11000200001 | 2011-06-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Pizzoli | CHIESA DI SAN LORENZO*VIA S.P.*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - MESSA IN SICUREZZA, PULITURA E PRESENTAZIONE ESTETICA DEL DIPINTO MURALE SITO NELLA CHIESA DI SAN LORENZO IN MARRUCI DI PIZZOLI. |  |  | Non Selezionato | 14140 | J64B11000200001 | 15.18 | 15.18 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 15.18 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 10:28 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66072 | Puntellamenti
RA-MBAC-OOPP-04620 | 4620 | J67E09000130001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Gagliano Aterno | *OPCM 3820 - I FASE- CHIESA DI S. CHIARA - CONVENTO DI SANTA CHIARA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. CHIARA | MIBAC DirReg | 2014-04-04 15:45 | Intervento chiuso | 13979 | J67E09000130001 | 33.644 | 33.644 | 31.373 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 33.644 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-07-09 | 2010-07-13 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:37 | 2010-02-11 |  |  | 25.525 | 8.119 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66045 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04662 | 4662 | J67E09000140001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Massa d'Albe | OPCM 3820 - I FASE - MASSA D'ALBE (AQ) CHIESA DI S. TEODORO MARTIRE IN LOC. S. TEODORO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | MIBAC DirReg | 2014-06-02 20:20 | Intervento chiuso | 14004 | J67E09000140001 | 28.621 | 28.621 | 28.549 | Intervento chiuso | 2010-08-02 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 28.621 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-07-26 | 2010-08-02 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:14 | 2010-02-11 |  |  | 23.313 | 5.308 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66054 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04671 | 4671 | J67E09000150001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tagliacozzo | OPCM 3820 - I FASE - TAGLIACOZZO (aq) CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - LOC. SORBO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' | MIBAC DirReg | 2014-06-02 19:44 | Intervento chiuso | 14053 | J67E09000150001 | 50 | 50 | 37.39 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-05-29 | 2010-06-11 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:22 | 2010-02-11 |  |  | 32.126 | 17.874 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66099 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04668 | 4668 | J67E09000160001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pietracamela | OPCM 3820 - I FASE - PIETRACAMELA (TE) CHIESA DI S. ROCCO IN LOC. INTERMESOLI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | MIBAC DirReg | 2014-06-02 19:59 | Intervento chiuso | 14026 | J67E09000160001 | 39.273 | 39.273 | 18.605 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 39.273 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-07-13 | 2010-07-13 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:24 | 2010-02-12 |  |  | 18.269 | 21.004 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67034 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-05011 | 5011 | J68I13000360001 | 2016-08-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - SANT'EUSANIO FORCONESE (AQ) - CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI (CIMITERIALE) - II LOTTO | MIBAC Unica | 2017-05-29 12:16 | Non Selezionato | 22178 | J68I13000360001 | 500 | 500 | 55 | Non Selezionato | 2017-12-31 | 11 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015-Anticipazione per messa in sicurazza della facciata | 2014-11-30 | 2014-11-30 | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:32 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66090
RA-MBAC-OOPP-05022 | 5022 | J68I133000360001 | 2016-08-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - SANT'EUSANIO FORCONESE - CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI - II LOTTO - VIA DEL CIMITERO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DELLA CHIESA | MIBAC Unica | 2016-12-05 13:39 | Attuazione | 22188 | J68I133000360001 | 500 | 500 | 55 | Attuazione | 2017-12-31 | 11 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 | 2014-11-30 | 2014-11-30 | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:37 | [5 empty] | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66090
AQ-TDA-OOPP-04247 | 4247 | J71D12000020001 | 2012-06-18 | TIONE DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi | DEMIOLIZIONE COMIGNOLI FABBRICATO RIPORTATO AL FG. 32 PART.LLE NN. 780-782*VIA PIAZZA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE*LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE DI N. 2 COMIGNOLI DEL FABBRICATO SITO IN VIA PIAZZA NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE DANNEGGIATI DAL SIS |  |  | Intervento chiuso | 7596 | J71D12000020001 | 0.55 | 0.55 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 0.55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:11 | [5 empty] | 106 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TDA | AQ | 66100 | Puntellamenti
AQ-TDA-OOPP-04248 | 4248 | J71D13000000001 | 2013-03-18 | TIONE DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi | FG. 5 PART.LLA N. 1540*VIA ALBERGO*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 |  |  | Intervento chiuso | 7597 | J71D13000000001 | 15.944 | 15.944 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 15.944 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:12 | [5 empty] | 106 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TDA | AQ | 66100 | Puntellamenti
RA-MBAC-OOPP-04249 | 4249 | J72E11000020001 | 2012-01-20 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-08-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tione degli Abruzzi | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE, TIONE DEGLI ABRUZZI (AQ) - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:39 | Intervento chiuso | 18876 | J72E11000020001 | 230 | 230 | 201.367 | Intervento chiuso | 2013-08-12 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 230 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-08-31 | Perizia di variante | 2013-10-08 | 2015-07-13 | MIBAC DirReg | 2016-09-25 20:49 | 2012-07-26 |  |  | 127.69 | 99.475 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66100 | Chiesa
AQ-TDA-OOPP-04250 | 4250 | J72E12000000001 | 2012-04-16 | TIONE DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S,. MARIA DEL PONTE RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLA N. 681*VIA VICINATO GRANDE*MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO PUNTELLAMENTO DEL FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VIA VICINATO GRANDE INTERESSAT |  |  | Intervento chiuso | 7599 | J72E12000000001 | 20.715 | 20.715 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 20.715 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:13 | [5 empty] | 106 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TDA | AQ | 66100 | Puntellamenti
RA-MBAC-OOPP-04251 | 4251 | J74B10000090001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Cocullo | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CAMPO FRAZIONE CASALE, COCULLO (AQ) - lavori di messa in sicurezza - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-03 17:09 | Intervento chiuso | 13969 | J74B10000090001 | 118.103 | 118.103 | 116.603 | Intervento chiuso | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.103 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-15 | 2011-03-18 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 15:11 | 2010-07-26 |  |  | 93.1 | 25.003 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66037 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04252 | 4252 | J74B10000100001 | 2011-02-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN LOCALITÀ SAN NICOLA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:31 | Intervento chiuso | 13980 | J74B10000100001 | 90 | 90 | 77.18 | Intervento chiuso | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2010-12-15 | 2011-03-18 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:39 | 2010-07-26 |  |  | 61.445 | 28.555 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67026 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04253 | 4253 | J74B10000110001 | 2011-02-25 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Campli | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO IN FRAZIONE CAMPOVALANO (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e consolidamento - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:33 | Intervento chiuso | 13953 | J74B10000110001 | 174.712 | 174.712 | 171.034 | Intervento chiuso | 2012-10-16 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 174.712 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-23 | 2012-10-16 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:49 | 2010-07-26 |  |  | 143.408 | 31.304 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67008 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04254 | 4254 | J74B10000140001 | 2011-02-25 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Rocca di Mezzo | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN LORENZO IN LOCALITA TERRANERA (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | MIBAC DirReg | 2014-04-24 11:15 | Intervento chiuso | 14039 | J74B10000140001 | 179.767 | 179.767 | 178.255 | Intervento chiuso | 2012-12-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 179.767 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-03-16 | 2012-12-17 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:44 | 2011-03-29 |  |  | 128.785 | 50.982 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66082 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04255 | 4255 | J74B10000160001 | 2011-06-06 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-12-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Poggio Picenze | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIULIANO A POGGIO PICENZE (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | MIBAC DirReg | 2014-04-03 14:48 | Intervento chiuso | 20099 | J74B10000160001 | 186.071 | 186.071 | 180.966 | Intervento chiuso | 2011-12-05 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 186.071 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2016-12-31 | II FASE | 2011-08-01 | 2016-11-23 | MIBAC DirReg | 2017-01-17 14:25 | 2010-10-15 |  |  | 140.087 | 45.984 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66073 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04256 | 4256 | J74B11000060001 | 2011-06-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Rocca di Mezzo | OPCM 3820 - III - CHIESA DI SANTA MARIA AD NIVES NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO (AQ) - lavori di riparazione e ripristino strutturale | MIBAC DirReg | 2014-04-24 11:18 | Intervento chiuso | 14040 | J74B11000060001 | 149.933 | 149.933 | 148.153 | Intervento chiuso | 2012-12-19 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 149.933 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-03-12 | 2012-12-19 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:45 | 2011-07-20 |  |  | 125.551 | 24.382 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66082 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04257 | 4257 | J74B11000080001 | 2011-08-29 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | 2017-04-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | FALSE | Acciano | CIPE 43 - CHIESA DI S. MARIA LAURETANA FRAZIONE ROCCAPRETURO, ACCIANO (AQ) - Interventi di riparazione e miglioramento sismico della chiesa e del campanile | MIBAC DirReg | 2014-03-27 11:26 | Collaudo | 22154 | J74B11000080001 | 150 | 150 | 137.621 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n.43/2012 |  | 2017-04-30 | Perizia di variante in aumento | 2013-05-29 | 2017-03-01 | MIBAC Unica | 2017-05-24 17:03 | 2013-03-25 |  |  | 107.659 | 42.339 | 69 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66001 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04258 | 4258 | J74B12000020001 | 2012-09-25 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | TRUE | Rocca di Mezzo | CHIESA DI SANTA MARIA AD NIVES NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO |  |  | Non Selezionato | 14141 | J74B12000020001 | 25 | 25 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | MIBAC DirReg | 2015-11-10 10:28 | [5 empty] | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66082 | Puntellamenti
RA-MBAC-OOPP-04259 | 4259 | J74B12000040001 | 2012-12-11 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-12-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Rocca di Mezzo | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DEI SS APOSTOLI PIETRO E PAOLO NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO FRAZ. ROVERE*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO STRUTTURALE A CARATTERE DEFINITIVO | MIBAC DirReg | 2014-04-24 11:22 | Intervento chiuso | 20097 | J74B12000040001 | 200 | 200 | 199.7 | Intervento chiuso | 2014-04-02 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2016-12-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 - aumento CUP da 180,055 a 200,000 | 2013-11-26 | 2016-09-27 | MIBAC DirReg | 2017-01-17 14:18 | 2013-03-25 |  |  | 156.741 | 43.259 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66082 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04628 | 4628 | J74G10000050001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | OPCM 3820 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. ROCCO NELLA FRAZIONE FANO A CORNO IN ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) CENTRO STORICO DI FANO A CORNO EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - PROGETTO "UNA CHIESA PER NATALE" RIPRISTINO | MIBAC DirReg | 2015-03-14 17:54 | Intervento chiuso | 13981 | J74G10000050001 | 98.38 | 98.38 | 94.66 | Intervento chiuso | 2010-10-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 98.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2010-11-11 | 2010-11-18 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:40 | 2010-07-15 |  |  | 75.349 | 23.031 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67026 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04627 | 4627 | J74G10000060001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | *OPCM 3820 - II FASE - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI SAN PIETRO NELLA FRAZIONE SAN PIETRO DI ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) CENTRO STORICO DI SAN PIETRO EMERGENZA ABRUZZO-SISMA 2009- LAVORI URGENTI DI ME | MIBAC DirReg | 2014-04-24 14:06 | Intervento chiuso | 13982 | J74G10000060001 | 94.302 | 94.302 | 90.42 | Intervento chiuso | 2011-02-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 94.302 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2010-11-11 | 2011-03-18 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:41 | 2010-07-17 |  |  | 74.562 | 19.74 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67026 | Chiesa
AQ-TDA-OOPP-04260 | 4260 | J76I11000010001 | 2011-04-20 | TIONE DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi | FABBRICATI SITI IN VIA DELLA TORRE 5 PART. 1489 VIA DELLA BARACCA FG. 5 PART. 1388 E VIA DELLA BARACCA ANGOLO VIA DELLA BARACCA ANGOLO VIA CANCELLO*VIA BARACCA, CANCELLO, TORRE*PUNTELLAMENTO E/O CERCHIATURA EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 |  |  | Intervento chiuso | 7600 | J76I11000010001 | 95.708 | 95.708 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 95.708 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:14 | [5 empty] | 106 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TDA | AQ | 66100 | Puntellamenti
AQ-TDA-OOPP-04261 | 4261 | J76I11000030001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi | FABBRICATO SITO IN VIA ATERNO ANGOLO VIA DELL'ARCO RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 5 PART.LLE NN. 288-296*VIA ATERNO - ANGOLO VIA DELL'ARCO*PUNTELLAMENTO FACCIATA FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009 |  |  | Intervento chiuso | 7601 | J76I11000030001 | 18.552 | 18.552 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 18.552 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:16 | [5 empty] | 106 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TDA | AQ | 66100 | Puntellamenti
AQ-TDA-OOPP-04262 | 4262 | J76I11000040001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VVIA PATRINO RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLE NN. 753-754-755*VIA PATRINO*PUNTELLAMENTO FACCIATE EDIFICI PERCORSI DAL SISMA DEL 06/04/2009 |  |  | Intervento chiuso | 7602 | J76I11000040001 | 31.36 | 31.36 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 31.36 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:16 | [5 empty] | 106 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TDA | AQ | 66100 | Puntellamenti
AQ-TDA-OOPP-04263 | 4263 | J76I11000050001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DERL PONTE IN VIA PIEDI LA TERRA RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLA N. 778*VIA PIEDI LA TERRA*MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO PUNTELLAMENTO DELLA FACCIATA ESTERNA DI UN FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/ |  |  | Intervento chiuso | 7603 | J76I11000050001 | 9.274 | 9.274 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 9.274 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:17 | [5 empty] | 106 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TDA | AQ | 66100 | Puntellamenti
AQ-TDA-OOPP-04264 | 4264 | J76I11000060001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | 2014-10-31 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi | PUNBTELLAMENTO FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VIA RUA CIRILLI RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLE NN. 791-793*VIA RUA CIRILLI*MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DEL FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009 |  |  | Intervento chiuso | 9745 | J76I11000060001 | 29.551 | 29.551 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 29.551 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-11-26 20:27 | [5 empty] | 106 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TDA | AQ | 66100 | Puntellamenti
RA-MBAC-OOPP-04612 | 4612 | J77E09000020001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Acciano | *OPCM 3820 - I FASE- CHIESA DI S. PETRONILLA - LOCALITA' SANTA PETRONILLA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PETRONILLA | MIBAC DirReg | 2014-04-04 14:13 | Intervento chiuso | 13944 | J77E09000020001 | 109.387 | 109.387 | 105.093 | Intervento chiuso | 2010-06-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 109.387 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-11 | 2010-06-26 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:33 | 2009-11-07 |  |  | 84.515 | 24.872 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66001 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04670 | 4670 | J77E09000030001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Rocca di Mezzo | OPCM 3820 - I FASE - ROCCA DI MEZZO (AQ) CHIESA DI MADONNA DELLE GRAZIE IN LOC. ROVERE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | MIBAC DirReg | 2014-06-02 19:48 | Intervento chiuso | 14042 | J77E09000030001 | 47.335 | 47.335 | 41.803 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 47.335 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-08 | 2010-06-11 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:54 | 2010-02-10 |  |  | 34.282 | 13.053 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66082 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04613 | 4613 | J77E09000040001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Acciano | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO - LOCALITA' BEFFI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO | MIBAC DirReg | 2014-04-04 15:23 | Intervento chiuso | 13945 | J77E09000040001 | 135.654 | 135.654 | 128.795 | Intervento chiuso | 2010-12-15 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 135.654 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-12-03 | 2010-12-15 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:35 | 2009-11-13 |  |  | 95.396 | 40.258 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66001 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04583 | 4583 | J77E09000050001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Santo Stefano di Sessanio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLE ANIME SANTE O DEL SUFFRAGIO O SS.MARIA DEL CARMINE, SANTO STEFANO DI SESSANIO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-24 11:29 | Intervento chiuso | 14046 | J77E09000050001 | 74.049 | 74.049 | 49.872 | Intervento chiuso | 2010-10-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 74.049 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-27 | 2010-10-29 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:01 | 2009-11-18 |  |  | 40.625 | 33.424 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66091 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04265 | 4265 | J78F10000100001 | 2011-02-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tocco da Casauria | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SUFFRAGANEA DI SAN DOMENICO*VIA CITTA' DI TOCCO DA CASAURIA PESCARA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RIPRISTINO AGIBILITA' POST-SISMA REGIONE ABRUZZO 06 APRILE 2009 | MIBAC DirReg | 2014-04-24 11:30 | Intervento chiuso | 14057 | J78F10000100001 | 251.992 | 251.992 | 239.362 | Intervento chiuso | 2012-06-05 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 251.992 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-04-06 | 2012-06-05 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:27 | 2010-10-15 |  |  | 183.246 | 68.747 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68042 | Chiesa
AQ-GDM-OOPP-04309 | 4309 | J78G12000120001 | 2012-08-07 | GIOIA DEI MARSI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Gioia dei Marsi | CONSOLIDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE IN VIA VENETO NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO DEL DECRETO COMMISSARIALE N 89/11 | sindaco gioia | 2014-09-18 13:46 | Intervento chiuso | 22064 | J78G12000120001 | 470 | 470 | 316.754 | Intervento chiuso | 2015-09-04 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 470 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-04-30 |  | 2014-03-17 | 2015-07-30 | sindaco gioia | 2017-05-23 17:33 | 2014-07-24 |  |  | 347.773 | 122.226 | 46 | GIOIA DEI MARSI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI GIOIA DEI MARSI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | GDM | AQ | 66046 | Scuola
RA-MBAC-OOPP-04317 | 4317 | J78I13000500001 | 2013-07-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2016-12-31 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Tocco da Casauria | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'EUSTACHIO A TOCCO DA CASAURIA (PE)- Lavori di consolidamento e restauro | MIBAC DirReg | 2014-03-27 10:43 | Intervento chiuso | 20128 | J78I13000500001 | 1500 | 1500 | 1498.457 | Intervento chiuso | 2015-03-24 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-12-31 |  | 2013-11-26 | 2016-12-02 | MIBAC DirReg | 2017-01-17 15:01 | 2013-09-27 |  |  | 933.674 | 566.326 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68042 | Chiesa
AQ-TDA-OOPP-04266 | 4266 | J79C12000030001 | 2012-04-02 | TIONE DEGLI ABRUZZI | 2014-04-30 | UFFICIO TECNICO | TRUE | Tione degli Abruzzi | MURO DI CONTENIMENTO PROSPSTTANTE SU VIA DELLA CHIUSA*VIA DELLA CHIUSA*REALIZZAZIONE PANCOLATA IN LEGNO LUNGO VIA DELLA CHIUSA A PROTEZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO PARZIALMENTE CROLLATO A CAUSA DEL SISMA DEL 06/04/2009 |  |  | Intervento chiuso | 7598 | J79C12000030001 | 2.576 | 2.576 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 2.576 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2014-05-28 15:13 | [5 empty] | 106 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TDA | AQ | 66100 | Puntellamenti
AQ-TDA-OOPP-04802 | 4802 | J79G15000120001 | 2015-04-29 | TIONE DEGLI ABRUZZI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Tione degli Abruzzi | EDIFICIO MUNICIPALE*VIA PROVINCIALE 1*LAVORI FINALIZZATI ALLA RIPARAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMIC O DELL'EDIFICIOP SEDE COMUNALE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | francesco mattucci | 2015-05-19 14:53 | Progettazione | 22667 | J79G15000120001 | 624.907 | 624.907 | 0 | Progettazione | 2016-12-29 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 624.907 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 13:34 | [5 empty] | 106 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TDA | AQ | 66100 | MUNICIPIO
AQ-TDA-OOPP-04907 | 4907 | J79J15000750001 | 2015-09-16 | TIONE DEGLI ABRUZZI | 2017-04-30 | UFFICIO TECNICO | FALSE | Tione degli Abruzzi | CIMITERI COMUNALI IN TIOINE CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI S. MARIA DEL PONTE E GORIANO VALLI*VIA TIONE, S. MARIA E GORIANO VALLI*RIPARAZIONE CIMITERI COMUNALI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 | francesco mattucci | 2015-11-26 08:26 | Progettazione | 22668 | J79J15000750001 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  |  |  | francesco mattucci | 2017-05-29 13:35 | [5 empty] | 106 | TIONE DEGLI ABRUZZI | UFFICIO TECNICO | COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | TDA | AQ | 66100
RA-MBAC-OOPP-04781 | 4781 | J82I14000160001 | 2014-09-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | 2017-04-30 | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | FALSE | Caramanico Terme | CIPE 135 - CARAMANICO TERME - CHIESA DI S. MAURIZIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | MIBAC DirReg | 2014-11-28 17:42 | Attuazione | 22520 | J82I14000160001 | 600 | 600 | 183.086 | Attuazione | 2017-12-31 | 31 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-04-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-04-01 | 2016-11-28 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 11:37 | 2015-12-07 |  |  | 412.415 | 187.585 | 68 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE | DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 68007 | Chiesa
RA-ATE-OOPP-04267 | 4267 | J83J10000290001 | 2011-09-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA FIUME ATERNO | 2014-03-01 | COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA FIUME ATERNO OPCM 3504/2006 | FALSE | Multi-comunale | DISINQUINAMENTO ALTA VALLE DELL'ATERNO - REALIZZAZIONE SISTEMA DI COLLETTAMENTO COMUNI DI MONTEREALE E CAPITIGNANO - COMPLETAMENTO*VIA COMUNI DI MONTEREALE E CAPITIGNANO*DISINQUINAMENTO ALTA VALLE DELL'ATERNO - REALIZZAZIONE SISTEMA DI COLLETTAMENTO COMUN |  |  | Attuazione | 6733 | J83J10000290001 | 4800 | 4800 | 3271.301 | Attuazione | 2013-12-31 | 85 | 4 - CIPE 50/2011//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  | 2012-08-03 | 2013-05-15 | SistemaPerAttoProg | 0 | [5 empty] | 90 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA FIUME ATERNO | COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA FIUME ATERNO OPCM 3504/2006 | CommAterno | Commissario Aterno | 11 | 11 | ATE | ATE | RA |  | infrastrutture
RA-MBAC-OOPP-04268 | 4268 | J84B10000440001 | 2011-02-18 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Prata d'Ansidonia | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN NICANDRO NELLA FRAZIONE DI SAN NICANDRO, Prata d'Ansidonia (AQ), VIA SAN NICANDRO - Lavori messa in sicurezza | MIBAC DirReg | 2014-04-03 15:53 | Intervento chiuso | 14031 | J84B10000440001 | 192.195 | 192.195 | 182.826 | Intervento chiuso | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 192.195 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-15 | 2011-03-18 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:31 | 2010-08-31 |  |  | 137.448 | 54.747 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66074 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04269 | 4269 | J84B10000450001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tossicia | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SANTA RUFINA, FRAZIONE DI TOSSICIA (TE), VIA TOSSICIA - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-03 17:12 | Intervento chiuso | 14060 | J84B10000450001 | 144.801 | 144.801 | 136.013 | Intervento chiuso | 2011-11-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 144.801 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2011-09-26 | 2011-11-30 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:31 | 2011-03-29 |  |  | 104.128 | 40.673 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67045 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04270 | 4270 | J84B10000460001 | 2011-02-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Colledara | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA LUCIA, FRAZIONE VILLA PETTO (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-03 17:13 | Intervento chiuso | 13971 | J84B10000460001 | 65.256 | 65.256 | 59.174 | Intervento chiuso | 2010-09-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 65.256 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-13 | 2010-09-14 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:23 | 2009-11-27 |  |  | 49.257 | 15.999 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67018 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04271 | 4271 | J84B10000470001 | 2011-02-23 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tossicia | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI S.MICHELE ARCANGELO IN COLLEDONICO DI TOSSICIA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | MIBAC DirReg | 2014-04-03 15:55 | Intervento chiuso | 14061 | J84B10000470001 | 128 | 128 | 121.941 | Intervento chiuso | 2011-03-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 128 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-07 | 2011-03-25 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:32 | 2010-07-26 |  |  | 96.626 | 31.374 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67045 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04272 | 4272 | J84B10000480001 | 2011-03-01 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tornimparte | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI S. NICOLA,SAN NICOLA DI TORNIMPARTE (AQ) -Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | MIBAC DirReg | 2014-04-03 15:57 | Intervento chiuso | 14058 | J84B10000480001 | 158 | 158 | 155.524 | Intervento chiuso | 2012-10-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 158 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2012-01-16 | 2012-10-30 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:29 | 2011-06-01 |  |  | 113.936 | 44.064 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66101 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04273 | 4273 | J84B10000490001 | 2011-03-08 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Colledara | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN PAOLO NEL COMUNE DI COLLEDARA (TE) - Lavori di messa in sicurezza - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-03 17:14 | Intervento chiuso | 13972 | J84B10000490001 | 170 | 170 | 167.012 | Intervento chiuso | 2011-06-28 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 170 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-03-18 | 2011-06-28 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 16:24 | 2010-08-31 |  |  | 136.258 | 33.742 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67018 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04274 | 4274 | J84B11000150001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2017-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | CIPE 43 - SANTA MARIA DELLA NEVE, MONTEREALE, FRAZIONE VILLE DI FANO (AQ) - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:52 | Collaudo | 22588 | J84B11000150001 | 170 | 170 | 141.576 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 170 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-04-30 | Perizia di variante in aumento | 2013-12-10 | 2014-11-25 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 12:07 | 2012-03-16 |  |  | 111.592 | 170 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66056 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04275 | 4275 | J84B11000160001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2017-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, MONTEREALE FRAZIONE CASTIGLIONE - Lavori di riparazione e ripristino dell'agibilità | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:53 | Collaudo | 22596 | J84B11000160001 | 200 | 200 | 187.136 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2013-11-29 | 2015-05-26 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 12:12 | 2012-03-16 |  |  | 134.57 | 60.133 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66056 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04276 | 4276 | J84B11000170001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2017-04-30 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI - MONTEREALE FRAZIONE SAN GIOVANNI PAGANICA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | MIBAC DirReg | 2014-03-27 14:52 | Collaudo | 22598 | J84B11000170001 | 300 | 300 | 284.992 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-04-30 | Perizia di variante - Pagamenti da effettuare | 2014-11-12 | 2016-12-12 | MIBAC DirReg | 2017-05-29 12:12 | 2012-03-16 |  |  | 199.74 | 100.26 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66056 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04663 | 4663 | J87E09000100001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | OPCM 3820 - I FASE - MONTEREALE (AQ) CHIESA DI S. SALVATORE VIA NAZIONALE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | MIBAC DirReg | 2014-06-02 20:17 | Intervento chiuso | 14005 | J87E09000100001 | 60.426 | 60.426 | 59.945 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60.426 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-18 | 2010-06-22 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:23 | 2010-02-11 |  |  | 49.313 | 11.113 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66056 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04665 | 4665 | J87E09000110001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Ovindoli | OPCM 3820 - I FASE - OVINDOLI (AQ) CHIESA DI S. MARIA DI COLLEMARCIANO - LOC. S. IONA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | MIBAC DirReg | 2014-06-02 20:10 | Intervento chiuso | 14014 | J87E09000110001 | 12.38 | 12.38 | 10.331 | Intervento chiuso | 2010-06-08 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-05-29 | 2010-06-08 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 09:17 | 2010-02-10 |  |  | 8.103 | 4.277 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66065 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04672 | 4672 | J87E09000120001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Tornimparte | OPCM 3820 - I FASE - TORNIMPARTE (AQ) CHIESA DI S. VITO - LOC. COLLE S. VITO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' | MIBAC DirReg | 2014-06-02 19:39 | Intervento chiuso | 14059 | J87E09000120001 | 73.38 | 73.38 | 51.006 | Intervento chiuso | 2010-11-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-29 | 2010-11-30 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:30 | 2009-11-11 |  |  | 39.864 | 33.516 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66101 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04603 | 4603 | J87E09000130001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Ovindoli | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN SEBASTIANO, OVINDOLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-24 11:40 | Intervento chiuso | 14015 | J87E09000130001 | 99.992 | 99.992 | 99.111 | Intervento chiuso | 2010-07-07 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.992 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-29 | 2010-07-07 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 09:19 | 2009-11-18 |  |  | 78.424 | 21.569 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66065 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04578 | 4578 | J87E09000140001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, CABBIA - MONTEREALE - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-24 11:39 | Intervento chiuso | 14006 | J87E09000140001 | 108 | 108 | 84.013 | Intervento chiuso | 2010-11-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 108 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-18 | 2010-11-18 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:24 | 2009-11-13 |  |  | 66.752 | 41.248 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66056 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04579 | 4579 | J87E09000150001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO, MONTEREALE (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-24 11:39 | Intervento chiuso | 14007 | J87E09000150001 | 77.565 | 77.565 | 76.058 | Intervento chiuso | 2011-03-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 77.565 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-10-01 | 2011-03-29 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:25 | 2009-11-10 |  |  | 58.418 | 19.147 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66056 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04580 | 4580 | J87E09000160001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montereale | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA VITTORIA, SANTA VITTORIA - MONTEREALE (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-24 11:42 | Intervento chiuso | 14008 | J87E09000160001 | 93.796 | 93.796 | 92.564 | Intervento chiuso | 2010-10-28 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 93.796 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-10 | 2010-10-28 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:26 | 2009-11-11 |  |  | 79.295 | 14.501 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66056 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04581 | 4581 | J87E09000170001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Prata d'Ansidonia | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI, PRATA D'ANSIDONIA (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-24 11:44 | Intervento chiuso | 14032 | J87E09000170001 | 80.694 | 80.694 | 78.464 | Intervento chiuso | 2011-02-08 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80.694 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2011-01-24 | 2011-02-08 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:32 | 2009-11-07 |  |  | 63.975 | 16.719 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66074 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04582 | 4582 | J87E09000180001 | 2014-03-28 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Prata d'Ansidonia | *OPCM 3820 - I FASE - ORATORIO DELLA CONGREGA DI SAN GIUSEPPE, TUSSIO - PRATA D'ANSIDONIA (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-24 11:45 | Intervento chiuso | 14033 | J87E09000180001 | 61.014 | 61.014 | 60.566 | Intervento chiuso | 2010-11-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 61.014 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-01 | 2010-11-30 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:34 | 2009-11-10 |  |  | 49.317 | 11.697 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66074 | Chiesa
AQ-INT-OOPP-04310 | 4310 | J93B12000220001 | 2012-09-25 | INTRODACQUA | 2017-04-30 | SERVIZIO TECNICO | FALSE | Introdacqua | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIALE TRIPOLI. CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO SISMICO. | francesco mattucci | 2016-04-05 10:40 | Progettazione | 22713 | J93B12000220001 | 1100.784 | 1100.784 | 48.981 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1100.784 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-04-30 |  | 2015-02-11 | 2015-03-16 | alessia placidi | 2017-05-30 15:25 |  |  | L'Amministrazione in attesa delle determinazioni da parte delle Autorità Regionale e Statale per l'autorizzazione alla conversione del contributo da consolidamento a nuova costruzione. In tal senso e' stato approvato uno studio di massima trasmesso al Set |  |  | 49 | INTRODACQUA | SERVIZIO TECNICO | COMUNE DI INTRODACQUA | Comuni Cratere e FC | 5 | 5 | ACR | INT | AQ | 66048 | Scuola
RA-MBAC-OOPP-04277 | 4277 | J94B10000100001 | 2011-02-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montorio al Vomano | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA LUCIA IN FRAZIONE DI CUSCIANO (TE) Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-03 17:15 | Intervento chiuso | 14009 | J94B10000100001 | 99.855 | 99.855 | 95.065 | Intervento chiuso | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.855 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2010-12-10 | 2011-03-18 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:27 | 2010-09-27 |  |  | 75.546 | 24.309 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67028 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04278 | 4278 | J94B10000110001 | 2011-02-25 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Montorio al Vomano | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN SEBASTIANO, LOCALITA COLLEVECCHIO, Montorio al Vomano (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-03 17:15 | Intervento chiuso | 14010 | J94B10000110001 | 143 | 143 | 140.088 | Intervento chiuso | 2012-02-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 143 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-03-18 | 2012-02-29 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 17:28 | 2010-08-31 |  |  | 116.123 | 26.877 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67028 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04605 | 4605 | J94B10000120001 | 2011-03-05 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Capitignano | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DELLA MADONNA DEGLI ANGELI, CAPITIGNANO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-04 12:08 | Intervento chiuso | 13954 | J94B10000120001 | 196.61 | 196.61 | 191.76 | Intervento chiuso | 2011-10-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 196.61 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-05-05 | 2011-10-17 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:50 | 2010-09-21 |  |  | 156.506 | 40.104 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66021 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04279 | 4279 | J94B10000130001 | 2011-03-05 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Capitignano | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI IN CAPITIGNANO (AQ) - Lavori di preconsolidamento dell'intradosso della cupola decorata a tempera. Lavoro necessario e propedeutico al progetto principale (CUP master) - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-04 12:13 | Intervento chiuso | 13955 | J94B10000130001 | 31.98 | 31.98 | 28.874 | Intervento chiuso | 2011-04-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 31.98 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2011-04-13 | 2011-04-13 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:52 | 2011-01-14 |  |  | 28.875 | 3.105 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66021 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04280 | 4280 | J94B10000140001 | 2011-03-07 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castel Castagna | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI S. PIETRO MARTIRE DI CASTEL CASTAGNA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | MIBAC DirReg | 2014-04-03 16:06 | Intervento chiuso | 13958 | J94B10000140001 | 73.001 | 73.001 | 70.933 | Intervento chiuso | 2011-09-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73.001 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-08-02 | 2011-09-13 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:56 | 2010-09-28 |  |  | 58.735 | 14.266 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67010 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04281 | 4281 | J94B11000050001 | 2011-06-15 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2016-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Capitignano | CIPE 43 - CHIESA DI SAN FLAVIANO, CAPITIGNANO (AQ)*Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità a carattere definitivo | MIBAC DirReg | 2014-03-27 12:07 | Intervento chiuso | 19923 | J94B11000050001 | 340 | 340 | 330.208 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 340 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-10-31 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da effettuare | 2013-10-23 | 2016-09-27 | MIBAC DirReg | 2016-11-29 15:58 | 2012-02-07 |  |  | 271.368 | 68.631 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66021 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04282 | 4282 | J94B11000060001 | 2011-07-12 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castel Castagna | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S.PIETRO MARTIRE DI CASTEL CASTAGNA (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità e rifacimento integrale della copertura | MIBAC DirReg | 2014-04-03 16:07 | Intervento chiuso | 13959 | J94B11000060001 | 106 | 106 | 103.366 | Intervento chiuso | 2012-02-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 106 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE - I E II LOTTO - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2012-02-22 | 2012-02-22 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:58 | 2011-11-22 |  |  | 76.924 | 29.076 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 67010 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04283 | 4283 | J94B11000080001 | 2011-09-19 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Capitignano | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI IN CAPITIGNANO (AQ)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-04 12:12 | Intervento chiuso | 13956 | J94B11000080001 | 99.927 | 99.927 | 97.6 | Intervento chiuso | 2012-02-21 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.927 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE - II LOTTO | 2012-02-21 | 2012-02-21 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 14:54 | 2011-10-17 |  |  | 78.484 | 21.443 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66021 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04618 | 4618 | J97E09000070001 | 2014-03-26 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Castelvecchio Calvisio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA - PIAZZA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVO PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA | MIBAC DirReg | 2014-04-04 15:41 | Intervento chiuso | 13962 | J97E09000070001 | 66.062 | 66.062 | 57.651 | Intervento chiuso | 2010-06-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 66.062 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-05-29 | 2010-06-18 | MIBAC DirReg | 2015-10-28 15:02 | 2010-02-16 |  |  | 47.044 | 19.018 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66030 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04669 | 4669 | J97E09000080001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pratola Peligna | OPCM 3820 - I FASE - PRATOLA PELIGNA (AQ) CHIESA MADONNA DELL'ADDOLORATA IN LOC. BAGNATURO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | MIBAC DirReg | 2014-06-02 19:54 | Intervento chiuso | 14034 | J97E09000080001 | 44.843 | 44.843 | 40.653 | Intervento chiuso | 2010-07-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 44.843 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-22 | 2010-07-01 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:36 | 2010-02-12 |  |  | 33.77 | 11.073 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66075 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04673 | 4673 | J97E09000090001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Trasacco | OPCM 3820 - I FASE - TRASACCO (AQ) - CHIESA MADONNA PERPETUO SOCCORSO - PIAZZA DEL SOCCORSO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' | MIBAC DirReg | 2014-06-02 19:35 | Intervento chiuso | 14062 | J97E09000090001 | 51.538 | 51.538 | 49.08 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.538 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-11 | 2010-06-22 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 11:33 | 2010-03-05 |  |  | 40.032 | 11.506 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66102 | Chiesa
RA-MBAC-OOPP-04607 | 4607 | J97E09000100001 | 2014-03-27 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | 2015-10-31 | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | FALSE | Pratola Peligna | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN PIETRO CELESTINO, BAGNATURO - PRATOLA PELIGNA (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | MIBAC DirReg | 2014-04-04 13:04 | Intervento chiuso | 14035 | J97E09000100001 | 72.111 | 72.111 | 68.412 | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 72.111 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-11 | 2010-10-22 | MIBAC DirReg | 2015-10-29 10:37 | 2009-11-18 |  |  | 64.601 | 7.51 | 92 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI | VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI ODPCM N 3761 DEL 1 MAGGIO 2009 | MiBAC | MiBAC | 8 | 8 | MIBAC | MBAC | RA | 66075 | Chiesa
[15 empty] | 2955591.8514 | 2672353.9234 | 1764019.6032