## Foglio1
ProgettiDataUltimoMonitoraggioCompleto.ProtNorm | ProgettiDataUltimoMonitoraggioCompleto.ID | ProgettiDataUltimoMonitoraggioCompleto.CUP | DataCUP | ProgettiDataUltimoMonitoraggioCompleto.Attuatore | IntNonEmergenziali | Comune | DescrizioneProgetto | Costo | ImportoFinanziato | TotaleErogato | TabellaA_Sal.StatoAvanzamentoLavori | DataStimaFineLavori | StimaCompletamento | Fin1 | Fin1Imp | Fin2 | Fin2Imp | Fin3 | Fin3Imp | Fin4 | Fin4Imp | Fin5 | Fin5Imp | Fin6 | Fin6Imp | Fin7 | Fin7Imp | Fin8 | Fin8Imp | Fin9 | Fin9Imp | Fin10 | Fin10Imp | Data | Note | DataPrimaErogazione | DataUltimaErogazione | TabellaA_Sal.DataUltimaModifica | DataOGV1 | DataOGV2 | Crono | ImportoLavori | SommeDisposizione | CodAttuatore
AQ-ACC-OOPP-03847 | 3847 | F76E10000330001 | 2010-06-17 | ACCIANO | FALSE | Acciano | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 2 ALLOGGI DA DESTINARE A FUNZIONI ABITATIVE PRIMARIE PRESSO L'EDIFICVIO DI PROPRIETA COMUNALE SITO NEL CAPOLUOGO IN VIA VICO OSCURO | 95 | 95 | 85.403 | Intervento chiuso | 2012-08-16 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 95 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-10-31 |  | 2011-05-21 | 2012-08-16 | 2016-11-18 09:42 | 2010-11-06 |  |  | 63.115 | 31.884 | 3
AQ-ACC-OOPP-03849 | 3849 | F76I10000060001 | 2010-07-17 | ACCIANO | FALSE | Acciano | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 2 ALLOGGI DA DESTINARE A FUNZIONI ABITATIVE PRIMARIE PRESSO L'EDIFICVIO DI PROPRIETA COMUNALE SITO NELLA FRAZIONE DI BEFFI | 114.11 | 114.11 | 114.11 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 114.11 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-10-31 |  | 2011-03-10 | 2012-08-23 | 2016-11-18 09:48 | 2010-11-27 |  |  | 67.777 | 46.3 | 3
AQ-ACC-OOPP-03850 | 3850 | F76I10000070001 | 2010-07-27 | ACCIANO | FALSE | Acciano | ALLOGGI ABITATIVI PRIMARI PER SFOLLATI DAL SISMA DEL 06/04/2009*FRAZIONE DI ROCCAPRETURO, VIA DELLE GROTTE*RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 5 ALLOGGI | 315.74 | 315.74 | 161.397 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 315.74 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2011-05-05 | 2012-08-30 | 2017-11-29 09:45 | 2010-09-02 |  |  | 109.602 | 58.397 | 3
AQ-ACC-OOPP-03883 | 3883 | F78B10000020001 | 2010-09-18 | ACCIANO | TRUE | Acciano | LAVORI DI FASCIATURA E PUNTELLAMENTO FABBRICATI SITI NELLA FRAZIONE DI S. LORENZO DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 IDENTIFICATI AL FG.. 1 PART.LLE NN. 855-865-867-868*VIA DEL GRAPPA E VIA VITTORIO VENETO*FASCIATURA E PUNTELLAMENTO FACCIATE D | 75.36 | 75.36 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 75.36 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-22 15:47 | [5 empty] | 3
AQ-ACC-OOPP-03884 | 3884 | F78B10000030001 | 2010-09-18 | ACCIANO | TRUE | Acciano | CHIESA DELLA MADONNA DEL RIFUGIO NELLA FRAZIONE DI BEFFI*VIA DELLA VITTORIA*PUNTELLAMENTO E FASCIATURA CHIESA DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 32.157 | 32.157 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 32.157 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-22 15:47 | [5 empty] | 3
AQ-ACC-OOPP-04464 | 4464 | F76G14000130001 | 2014-01-28 | ACCIANO | FALSE | Acciano | TORRE MEDIOEVALE*VIA ROCCAPRETURO*INTERVENTO DI RECUPERO TORRE MEDIOEVALE | 257.77 | 257.77 | 0 | Attuazione | 2018-06-30 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 257.77 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 09:44 | [5 empty] | 3
AQ-ACC-OOPP-04465 | 4465 | F77H14000070001 | 2014-01-28 | ACCIANO | FALSE | Acciano | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE*VIA CIMITERO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI*RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 09:45 | [5 empty] | 3
AQ-ACC-OOPP-04466 | 4466 | F73J14000030001 | 2014-01-28 | ACCIANO | FALSE | Acciano | MESSA IN SICUREZZA DI MURI E STRADE COMUNALI CON L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI*VIA LOCALITÀ SUCCIANO*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MURI CON L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2017-12-31 | 40 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 09:42 | 2015-06-11 |  |  |  |  | 3
AQ-ADA-OOPP-04424 | 4424 | I13G12000050005 | 2013-12-16 | ANVERSA DEGLI ABRUZZI | FALSE | Anversa degli Abruzzi | ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI UTILIZZATI NELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VIA G. MANSO | 550 | 550 | 319.077 | Attuazione | 2016-06-30 | 80 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-10-31 |  | 2015-04-20 | 2016-04-28 | 2017-11-23 13:00 | 2015-04-14 |  |  | 310.685 | 193.567 | 114
AQ-AIE-OOPP-04638 | 4638 | G83H14000010001 | 2014-04-29 | AIELLI | FALSE | Aielli | Costruzione di una nuova scuola per l'educazione prescolastica e l'istruzione primaria finanziata a valere sui fondi con delibera CIPE 47/2009 ai sensi e per effetti dell'art. 4 comma del D.L. 39/2009 resa attuativa con DCD 89/2011 Regione Abruzzo. Sicur | 789.6 | 789.6 | 780.894 | Intervento chiuso | 2015-11-11 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 789.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | del. CIPE 47/21009 |  | 2017-02-28 |  | 2014-11-20 | 2016-05-19 | 2017-03-29 13:24 | [5 empty] | 140
AQ-ATERAQ-OOPP-03474 | 3474 | H35B14000000001 | 2014-02-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABBRICATO ATER N. 458 SITO IN SAN DEMETRIO NE' VESTINI, VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI | 110.724 | 110.724 | 101.482 | Collaudo | 2015-07-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 110.724 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2015-03-02 | 2016-12-06 | 2017-11-24 13:23 | 2014-04-23 |  |  | 74.087 | 36.636 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-03952 | 3952 | H16I09000170001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Cagnano Amiterno | FABBRICATO ATER NUMERO 1345*VIA VIGNA NUOVA*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 2.438 | 2.438 | 2.329 | Collaudo | 2010-10-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2.438 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 2017-11-24 13:03 | 2010-06-25 |  |  | 1.97 | 0.469 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-03969 | 3969 | H16I09000340001 | 2010-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Castelvecchio Subequo | FABBRICATO ATER NUMERO 1605 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ROMA N. 34*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 135.857 | 128.82 | 126.198 | Collaudo | 2011-11-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 135.857 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 2017-11-24 13:07 | 2010-11-30 |  |  | 91.195 | 37.625 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04044 | 4044 | H16I11000090001 | 2011-03-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Cagnano Amiterno | FABBRICATO ATER N. 1345*VIA DEL MULINO, 2 LOCALITA' SAN PELINO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 9.839 | 9.815 | 9.815 | Intervento chiuso | 2010-10-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.839 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 2015-07-22 12:06 | 2011-04-06 |  |  | 8.07 | 1.745 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04050 | 4050 | H16I11000150001 | 2011-03-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Castelvecchio Subequo | FABBRICATO ATER N. 19*PIAZZALE P. NENNI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 64.96 | 64.96 | 63.201 | Collaudo | 2012-04-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 64.96 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2012-02-12 | 2013-06-24 | 2017-11-24 13:13 | 2011-05-23 |  |  | 43.174 | 21.786 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04051 | 4051 | H16I11000160001 | 2011-03-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Castelvecchio Subequo | FABBRICATO ATER N. 1606*VIA SANT'AGATA N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 80.418 | 80.418 | 78.34 | Collaudo | 2012-04-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80.418 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2012-08-02 | 2013-06-24 | 2017-11-24 13:13 | 2011-05-23 |  |  | 55.106 | 25.312 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04054 | 4054 | H16I11000420002 | 2011-04-18 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Cagnano Amiterno | FABBRICATO ATER NUMERO 1618*FRAZIONE SAN COSIMO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 36.179 | 36.179 | 35.452 | Collaudo | 2011-06-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 36.179 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2011-08-10 | 2013-06-24 | 2017-11-24 13:14 | 2011-03-30 |  |  | 23.788 | 12.392 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04056 | 4056 | H16I11000520001 | 2011-05-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Castelvecchio Subequo | FABBRICATO ATER NUMERO 18*VIA DANTE ALIGHIERI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 48.622 | 48.622 | 48.546 | Intervento chiuso | 2013-08-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 48.622 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-10-31 |  | 2012-08-07 | 2016-07-12 | 2017-03-22 09:33 | 2011-07-05 |  |  | 33.956 | 12.928 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04071 | 4071 | H26I11000100001 | 2011-05-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Celano | FABBRICATI ATER NUMERI 789 - 790*VIA C. AREZZO LOCALITA' PANTANE*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 30.262 | 30.069 | 29.083 | Collaudo | 2011-07-18 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30.262 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2011-10-07 | 2013-06-24 | 2017-11-24 13:22 | 2011-05-12 |  |  | 22.027 | 8.043 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04073 | 4073 | H36I10000200001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Ofena | FABBRICATO ATER N. 1663*VIA SAN FRANCESCO - OFENA*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 73.227 | 57.484 | 57.226 | Collaudo | 2011-08-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73.227 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2011-11-09 | 2013-06-24 | 2017-11-24 13:24 | 2011-02-15 |  |  | 39.339 | 18.145 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04074 | 4074 | H36I10000250001 | 2011-01-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Ofena | FABBRICATO ATER N. 451*VIA LUCANTONIO SIDONI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ESITO AGIBILITÀ "A" | 32.934 | 32.934 | 32.934 | Intervento chiuso | 2011-08-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 32.934 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-12-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2011-09-14 | 2016-11-10 | 2017-03-21 17:02 | 2011-03-10 |  |  | 22.623 | 10.265 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04075 | 4075 | H36I11000050001 | 2011-04-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Fagnano Alto | FABBRICATO ATER N. 1726*VIA CASTELLO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 53.818 | 52.648 | 49.422 | Collaudo | 2011-10-04 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 53.818 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2011-09-01 | 2013-06-24 | 2017-11-24 13:24 | 2011-03-30 |  |  | 38.427 | 14.221 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04076 | 4076 | H36I11000080001 | 2011-05-26 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | FABBRICATI ATER NUMERI 1616 E 1617*VIA GABRIELE D'ANNUNZIO*RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 99.998 | 80.717 | 74.506 | Collaudo | 2012-06-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.998 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2012-07-30 | 2013-06-24 | 2017-11-24 13:24 | 2011-07-13 |  |  | 55.672 | 25.046 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04077 | 4077 | H42E12000000001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Campotosto | FABBRICATO ATER N. 1628*VIA DEL LAGO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 87.427 | 87.427 | 71.18 | Collaudo | 2014-06-27 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.427 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2014-07-08 | 2016-04-29 | 2017-11-24 13:25 | 2013-09-30 |  |  | 49 | 25 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04078 | 4078 | H46I09000110001 | 2010-09-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Lucoli | FABBRICATO ATER NUMERO 1612 - ESITO DI AGIBILITA' A*VIA CASAVECCHIA N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 87.396 | 87.396 | 86.304 | Collaudo | 2011-08-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.396 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2012-04-19 | 2013-07-08 | 2017-11-24 13:25 | 2010-11-30 |  |  | 60.2 | 27.196 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04080 | 4080 | H56I09000080001 | 2010-08-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Castel del Monte | FABBRICATO ATER NUMERO 1680*VIA CITTA' DELLE TRE CORONE*RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA. ESITO DI AGIBILITA' A | 22.656 | 22.349 | 22.349 | Intervento chiuso | 2010-01-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 22.656 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2010-03-23 | 2013-06-24 | 2015-07-22 14:02 | 2009-12-22 |  |  | 19.522 | 2.828 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04082 | 4082 | H56I11000030001 | 2011-03-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Magliano de' Marsi | FABBRICATO ATER N. 1372*VIA SANTA MARIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 87.645 | 67.324 | 61.57 | Collaudo | 2011-10-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.645 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% PARI AD €. 227,95 OLTRE IVA DI LEGGE | 2011-12-07 | 2013-07-08 | 2017-11-24 13:25 | 2011-06-06 |  |  | 45.969 | 21.356 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04084 | 4084 | H56I11000390001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Magliano de' Marsi | FABBRICATO ATER NUMERO 1376*LOCALITA' ROSCIOLO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 207.983 | 188.724 | 188.724 | Intervento chiuso | 2012-01-19 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 207.983 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2012-08-23 | 2013-07-23 | 2017-01-27 13:39 | 2011-12-12 |  |  | 140.9 | 47.824 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04085 | 4085 | H56I12000000001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Sulmona | FABBRICATO ATER CDQ*VIA DELLE METAMORFOSI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 149.581 | 149.581 | 145.617 | Collaudo | 2015-05-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 149.581 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2014-04-10 | 2017-05-29 | 2017-11-24 13:26 | 2013-09-30 |  |  | 105 | 45 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04088 | 4088 | H66I10000120001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Barisciano | FABBRICATO ATER N. 1607*VIA ALDO MORO - BARISCIANO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 ESITO AGIBILITÀ "A" | 73.051 | 55.557 | 55.546 | Intervento chiuso | 2011-06-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73.051 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-08-10 | 2014-07-15 | 2015-07-22 15:50 | 2011-02-14 |  |  | 37.79 | 17.767 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04089 | 4089 | H66I10000130001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Barisciano | FABBRICATO ATER N. 1608*VIA ALDO MORO - BARISCIANO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 73.571 | 57.518 | 57.512 | Intervento chiuso | 2011-06-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73.571 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-07-28 | 2014-04-18 | 2015-07-22 15:52 | 2011-02-15 |  |  | 39.49 | 18.028 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04090 | 4090 | H66I11000030001 | 2011-03-08 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Barisciano | FABBRICATO ATER N. 1302*VIA ALDO MORO N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 10.694 | 10.191 | 9.365 | Collaudo | 2011-05-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.694 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% | 2011-05-10 | 2013-07-08 | 2017-11-24 13:27 | 2011-03-07 |  |  | 7.942 | 2.25 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04091 | 4091 | H66I11000040001 | 2011-03-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Castel di Ieri | FABBRICATO ATER N. 595*VIA SAN PIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 3.067 | 3.03 | 1.244 | Collaudo | 2013-11-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.067 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2013-07-08 | 2017-08-08 | 2017-11-24 13:27 | 2011-03-30 |  |  | 2.008 | 1.222 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04092 | 4092 | H66I11000050001 | 2011-03-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Castel di Ieri | FABBRICATO ATER N. 224*VIA SAN PIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 13.046 | 13.046 | 11.58 | Collaudo | 2011-06-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.046 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% | 2013-01-22 | 2014-11-05 | 2017-11-24 13:27 | 2011-03-30 |  |  | 8.471 | 4.576 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04093 | 4093 | H76I09000150001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Cocullo | FABBRICATO ATER N. 38*VIA DELLE CASETTE, 1 - CASALE DI COCULLO*INDAGINI GEOLOGICHE E STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | Intervento chiuso | 2010-02-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.37 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2015-07-22 16:26 | 2009-11-06 |  |  | 13.37 | 0 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04094 | 4094 | H76I10000090001 | 2010-11-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Tione degli Abruzzi | EDIFICIO ATER N. 1727*VIA PROVINCIALE N.1 - TIONE DEGLI ABRUZZI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO CAUSA SISMA DEL 06.04.2009 | 76.68 | 76.665 | 72.209 | Collaudo | 2011-06-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 76.68 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 2017-11-24 13:28 | 2010-11-18 |  |  | 54.569 | 22.096 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04095 | 4095 | H76I10000140001 | 2010-12-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Rocca di Mezzo | EDIFICIO ATER N. 1288*LOCALITÀ COLLI DELLA MULA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ESITO AGIBILITÀ A | 17.174 | 17.013 | 16.614 | Collaudo | 2011-03-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 17.174 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 2017-11-24 13:29 | 2010-11-18 |  |  | 9.942 | 7.072 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04096 | 4096 | H76I10000150001 | 2011-01-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Capestrano | FABBRICATO ATER N. 1635*VIA SAN GIOVANNI, 17*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ESITO DI AGIBILITÀ "A" | 62.091 | 62.091 | 61.851 | Collaudo | 2011-08-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 62.091 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2011-10-03 | 2013-06-24 | 2017-11-24 13:29 | 2011-03-10 |  |  | 43.235 | 18.856 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04097 | 4097 | H76I10000160001 | 2011-01-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Rocca di Mezzo | FABBRICATO ATER AQ N. 1289*LOCALITÀ COLLI DELLA MULA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 18.519 | 18.338 | 17.911 | Collaudo | 2011-03-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.519 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 2017-11-24 13:29 | 2010-12-30 |  |  | 10.929 | 7.41 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04098 | 4098 | H86I09000050001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Montereale | FABBRICATO ATER NUMERO 263*VIA DEI CAPPUCCINI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 0.743 | 0.743 | 0.741 | Intervento chiuso | 2010-07-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 0.743 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-08-22 | 2013-06-24 | 2015-07-22 17:05 | 2010-06-25 |  |  | 0.38 | 0.363 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04099 | 4099 | H86I10000290001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Collarmele | FABBRICATO ATER N. 1408*VIA DELLA REPUBBLICA, 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009, ESITO DI AGIBILITÀ "A" | 6.81 | 6.81 | 6.54 | Collaudo | 2011-02-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.81 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2011-08-22 | 2013-06-24 | 2017-11-24 13:30 | 2010-11-18 |  |  | 4.18 | 2.63 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04100 | 4100 | H86I10000370001 | 2010-12-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Prata d'Ansidonia | FABBRICATO ATER N. 1633, ESITO AGIBILITÀ "A"*VIA DELL'AIA,13*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 56.109 | 56.101 | 51.75 | Collaudo | 2011-04-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 56.109 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2011-06-14 | 2013-06-24 | 2017-11-24 13:30 | 2010-11-18 |  |  | 37.461 | 18.641 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04101 | 4101 | H86I10000380001 | 2010-12-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Collarmele | FABBRICATO ATER N. 1286, ESITO AGIBILITÀ "A"*VIA VENETO, 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 24.033 | 22.339 | 18.685 | Collaudo | 2011-03-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 24.033 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% | 2011-08-24 | 2013-06-24 | 2017-11-24 13:30 | 2010-11-18 |  |  | 14.309 | 8.09 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04102 | 4102 | H86I10000410001 | 2010-12-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Tornimparte | EDIFICIO ATER N. 1344*ZONA TORNIMPARTE*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 25.526 | 25.369 | 25.202 | Collaudo | 2011-03-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25.526 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2011-05-19 | 2013-06-24 | 2017-11-24 13:30 | 2010-11-22 |  |  | 16.402 | 8.967 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04103 | 4103 | H86I10000420001 | 2010-12-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Tornimparte | EDIFICIO ATER N. 1343*ZONA TORNIMPARTE*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 38.232 | 37.748 | 37.533 | Collaudo | 2011-06-29 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 38.232 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2011-11-18 | 2013-06-24 | 2017-11-24 13:31 | 2010-11-18 |  |  | 25.491 | 12.257 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04104 | 4104 | H86I10000540005 | 2011-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Montereale | FABBRICATO ATER N. 1614*VIA DEI CAPPUCCINI, 34*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 114.964 | 96.149 | 92.3 | Intervento chiuso | 2013-08-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 114.964 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-10-31 |  | 2011-11-10 | 2016-10-13 | 2016-11-21 16:58 | 2011-03-15 |  |  | 61.859 | 30.44 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04105 | 4105 | H86I11000030001 | 2011-01-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Collarmele | FABBRICATO ATER N. 1287*LARGO DELLA RESISTENZA, 6*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, | 7.007 | 7.007 | 6.428 | Collaudo | 2011-03-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.007 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2011-09-01 | 2013-06-24 | 2017-11-24 13:31 | 2011-11-03 |  |  | 4.652 | 2.355 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04106 | 4106 | H86I11000050001 | 2011-03-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Ovindoli | FABBRICATO ATER N. 681*PIAZZA MAZZINI N. 7*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 81.503 | 81.503 | 81.018 | Collaudo | 2013-06-11 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 81.503 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2011-12-30 | 2016-04-29 | 2017-11-24 13:31 | 2011-05-23 |  |  | 54.189 | 27.313 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04107 | 4107 | H86I11000060001 | 2011-03-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Collarmele | FABBRICATO ATER N. 654*LARGO VIII MARZO N. 9*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 35.94 | 35.94 | 34.293 | Collaudo | 2011-12-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 35.94 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2012-02-21 | 2013-06-24 | 2017-11-24 13:31 | 2011-07-05 |  |  | 25.235 | 10.706 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04108 | 4108 | H86I11000120002 | 2011-05-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Prata d'Ansidonia | FABBRICATO ATER NUMERO 1633*VIA DELL'AIA N. 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.222 | 4.206 | 4.144 | Collaudo | 2011-07-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.222 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2012-04-03 | 2012-07-30 | 2017-11-24 13:32 | 2011-05-05 |  |  | 1.216 | 2.967 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04109 | 4109 | H86I11000360001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Collarmele | FABBRICATO ATER NUMERO 653*LARGO VIII MARZO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 76.206 | 76.206 | 72.444 | Collaudo | 2012-09-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 76.206 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2012-08-30 | 2014-01-22 | 2017-11-24 13:32 | 2011-12-12 |  |  | 56.367 | 19.84 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04110 | 4110 | H86I12000000001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Aielli | FABBRICATI ATER NN. 1294-1295-1296*VIA SALERE, 45-46-47*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 683.176 | 565.851 | 548.144 | Intervento chiuso | 2012-11-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 683.176 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2012-04-06 | 2014-04-01 | 2017-03-15 17:47 | 2012-03-13 |  |  | 421.075 | 144.777 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04111 | 4111 | H96I12000010001 | 2012-02-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Capitignano | EDIFICIO ATER N. 221*VIA ROMA, 66*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6.04.2009 | 47.454 | 47.454 | 47.454 | Intervento chiuso | 2012-07-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 47.454 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-10-31 |  | 2012-10-26 | 2013-06-24 | 2017-03-22 11:45 | 2012-04-02 |  |  | 32.924 | 14.531 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04349 | 4349 | H87B13000020001 | 2013-09-18 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Collarmele | FABBRICATI ATER NN. 39-40 LARGO FUCINO RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 17.35 | 17.35 | 17.07 | Intervento chiuso | 2013-11-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 17.35 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-10-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2014-03-12 | 2016-04-05 | 2017-03-22 11:56 | 2013-09-19 |  |  | 12 | 5 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04350 | 4350 | H67B13000000001 | 2013-09-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Pizzoli | FABBRICATO ATER N. 274 PIAZZA DELL'AIA N. 73 FRAZIONE MARRUCI DI PIZZOLI RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 44.944 | 37.891 | 36.606 | Collaudo | 2013-11-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 44.944 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2014-02-19 | 2015-02-19 | 2017-11-24 13:28 | 2013-09-23 |  |  | 27 | 11 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04475 | 4475 | H71E13000050001 | 2013-08-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Cocullo | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 ALL'EDIFICIO N. 38 VIA CASETTE - ESITO E - EDIFICIO DI MINORANZA | 224.035 | 224.035 | 206.585 | Collaudo | 2014-10-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 224.035 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2013-08-09 | 2016-04-29 | 2017-11-24 13:28 | 2015-03-03 |  |  | 156 | 68 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04502 | 4502 | H94B15000140001 | 2015-04-01 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Pacentro | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 FABBRICATO ATER N. 1671 SITO IN PACENTRO, VIA PER CARAMANICO | 97.977 | 97.977 | 89.88 | Collaudo | 2016-01-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.977 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2015-12-14 | 2016-08-03 | 2017-11-24 13:32 | 2015-06-25 |  |  | 57.843 | 23.992 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04646 | 4646 | H76I08000250002 | 2010-09-23 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Rocca di Mezzo | LAVORI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA 06.04.2009 AL FABB. N. 1776 - FRAZIONE ROVERE | 39.152 | 37.819 | 37.815 | Intervento chiuso | 2010-07-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 39.152 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2010-11-12 | 2014-04-06 | 2015-07-22 16:17 | 2010-05-07 |  |  | 33.006 | 4.813 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04829 | 4829 | H34B15000090001 | 2015-07-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | FABBRICATO ATER N. 557 VIA INDIPENDENZA LOC. COLLARANO. RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 - QUOTE CONDOMINIALI (MINORANZA) | 26.254 | 23.684 | 22.924 | Collaudo | 2016-08-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 26.254 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 | RIMBORSO SOLO QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2015-01-19 | 2016-09-07 | 2017-11-24 13:23 | 2014-04-17 |  |  | 16.061 | 7.622 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04838 | 4838 | H84B15000330001 | 2015-11-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Prata d'Ansidonia | FABBRICATO ATER N. 97 VIA DELL'AIA, 4 - SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA QUOTA ATER DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI (N.2 ALLOGGI ATER NEL FABBRICATO) - RIPARAZIONE NON ESEGUITA IN QUANTO IL FABBRICATO E' STATO DEMOLITO E RICOSTRUITO SECONDO LE NORMATIVE VIGEN | 2.506 | 2.506 | 2.506 | Intervento chiuso | 2013-09-24 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2.506 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-10-31 | SOLE SPESE TECNICHE QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2015-11-17 11:24 | 2009-09-08 |  |  | 0 | 2.506 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04887 | 4887 | H14B15000120001 | 2015-05-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Castelvecchio Subequo | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 18 SITO IN VIA DANTE ALIGHIERI, 1-3 | 132.419 | 132.419 | 112.974 | Collaudo | 2016-06-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 132.419 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-02-05 | 2017-08-08 | 2017-11-24 12:46 | 2015-08-31 |  |  | 92.335 | 40.083 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-04980 | 4980 | H24B15000060001 | 2015-07-23 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Celano | FABBRICATO ATER N. 1054 VIA DEL CROCIFISSO - RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 102.01 | 102.01 | 96.786 | Collaudo | 2016-09-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 102.01 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-08-10 | 2017-08-03 | 2017-11-24 13:22 | 2015-11-02 |  |  | 76.905 | 25.104 | 1
AQ-ATERAQ-OOPP-05027 | 5027 | H66D16000150001 | 2016-12-16 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Barisciano | LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 334 VIA SALOMONE, 5 - BARISCIANO (AQ). EDIFICIO DI MINORANZA | 54.041 | 54.041 | 43.742 | Collaudo | 2015-12-17 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 54.041 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 | RIMBORSO QUOTA ATER CONDOMINIO | 2016-12-16 | 2017-03-30 | 2017-11-24 13:26 |  |  | PAGAMENTO AVVENUTO A SEGUITO DI RICHIESTA DI RIMBORSO DEL RESPONSABILE DEL CONDOMINIO | 54.041 |  | 1
AQ-AVZ-OOPP-04378 | 4378 | J37B15000230001 | 2015-08-24 | AVEZZANO | FALSE | Avezzano | ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA CORRDINI MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE IN VIA PUGLIE | 7200 | 7200 | 26 | Attuazione | 2018-10-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 7200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2016-05-03 | 2017-10-26 | 2017-11-06 10:36 | 2017-06-21 |  |  | 5474758.62 | 1425241.38 | 146
AQ-AVZ-OOPP-04557 | 4557 | J33B11000110001 | 2011-04-21 | AVEZZANO | FALSE | Avezzano | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA "A. VIVENZA" MEDIANTE DEMOLIZIONE E PARZIALE RICOSTRUZIONE | 1400 | 1400 | 1275 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2014-12-31 | 2017-04-18 | 2017-11-06 10:29 | 2015-02-19 |  |  | 1078.92 | 309.91 | 146
AQ-AVZ-OOPP-04635 | 4635 | J34B14000010001 | 2014-01-15 | AVEZZANO | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA CAIROLI MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 2850 | 2850 | 2613 | Collaudo | 2017-04-20 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2850 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2014-12-31 | 2017-03-16 | 2017-11-06 10:30 | 2015-03-05 |  | emessa sentenza TAR favorevole, ipotesi ricorso Consiglio di Stato | 2229.97 | 517.99 | 146
AQ-AVZ-OOPP-04636 | 4636 | J34B14000050001 | 2014-01-23 | AVEZZANO | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISIMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA SABOTINO MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE | 2100 | 1680 | 421 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1680 | 28 - Fondi propri degli enti | 420 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2016-04-14 | 2017-08-31 | 2017-11-06 10:35 | 2016-12-01 |  |  | 1628224 | 471776 | 146
AQ-AVZ-OOPP-04637 | 4637 | J34B14000030001 | 2014-01-16 | AVEZZANO | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA FUCINO E VIA GARIBALDI MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE ED ACCORPAMENTO | 4117 | 4117 | 17 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4074 | 28 - Fondi propri degli enti | 43 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2017-11-06 10:30 | 2017-03-02 |  | IN CORSO RICORSO AL TAR DELLA DITTA SECONDA CLASSIFICATA | 311541654 | 88497794 | 146
AQ-AVZ-OOPP-04804 | 4804 | J31E14000420001 | 2015-04-08 | AVEZZANO | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DI PARTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 500 | 500 | 27 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 473 | 28 - Fondi propri degli enti | 27 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2017-11-06 10:21 | [5 empty] | 146
AQ-AVZ-OOPP-04806 | 4806 | J31E15000220005 | 2015-05-08 | AVEZZANO | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DELLA SCUOLA MATERNA DELLA FRAZIONE DI PATERNO | 300 | 244 | 235 | Collaudo | 2016-05-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 244 | 28 - Fondi propri degli enti | 56 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2015-10-01 | 2017-04-07 | 2017-11-06 10:28 | 2015-08-19 |  |  | 179.997 | 105.902 | 146
AQ-AVZ-OOPP-05032 | 5032 | J31E13000490005 | 2017-03-02 | AVEZZANO | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DE GASPERI, MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. | 700 | 700 | 0 | Progettazione | 2018-09-01 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 370 | 28 - Fondi propri degli enti | 330 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-06 10:39 | [5 empty] | 146
AQ-BGN-OOPP-03929 | 3929 | G92J10000260005 | 2011-01-13 | BUGNARA | FALSE | Bugnara | COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI LOCALI DELL'EDIFICIOO SEDE COMUNALE DA ADIBIRE PROVVISORIAMENTE A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA*VIA VITTORUIO EMANUELE III*L'INTERVENTO PREVEDE IL COMPLETAMENTO E L'ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI DELLA SEDE COMUNALE | 120 | 120 | 120 | Intervento chiuso | 2011-01-20 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2011-09-16 | 2012-02-24 | 2017-11-22 17:09 | [5 empty] | 15
AQ-BGN-OOPP-03935 | 3935 | G96I12000290002 | 2013-04-08 | BUGNARA | TRUE | Bugnara | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO IN VIA PATRACCIO FRAZ. TORRE DEI NOLFI.*VIA PATRACCIO*L'INTERVENTO DI CUI TRATTASI PREVEDE UNA SERIE DI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/20009 | 55.721 | 55.721 | 51.319 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 55.721 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2014-10-22 |  | 2017-11-22 17:10 | 2014-03-12 |  |  | 42.353 |  | 15
AQ-BGN-OOPP-03936 | 3936 | G96I12000300002 | 2013-04-08 | BUGNARA | TRUE | Bugnara | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO IN VIS V. EMANUELE PAZZO PAPI.*VIA V. EMANUELE*L'NTERVENTO DI CUI TRATTASI PREVEDE UNA SERIE DI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/4/20009. | 47.449 | 47.449 | 34.68 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 47.449 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2014-10-22 |  | 2017-11-22 17:10 | 2014-03-12 |  |  | 36.305 |  | 15
AQ-BGN-OOPP-03938 | 3938 | G99H12000470002 | 2012-10-01 | BUGNARA | FALSE | Bugnara | SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VITTORIO CLEMENETE IN VIA VITTORIO E.*VIA VITTORIO EMANUELE*DEMOLIZIONE E RICOTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGITO DAL SISMA DEL 6 APR. 2009 | 2688 | 2688 | 594.211 | Attuazione | 2017-12-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2688 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n.47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2014-09-12 | 2016-11-07 | 2017-11-22 17:18 | 2015-03-24 | 2015-03-24 |  | 1291.467 | 1397 | 15
AQ-BGN-OOPP-04440 | 4440 | G91H13000640001 | 2013-09-09 | BUGNARA | FALSE | Bugnara | CAMPI DI CALCETTO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE.*VIA VITTORIO EMANUELE III E STRADA PROVINCIALE NOLFESE*RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 2009 AI CAMPI DI CALCETTO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE. | 100 | 100 | 80.527 | Intervento chiuso | 2014-08-07 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-02-28 |  | 2014-07-11 | 2014-08-06 | 2017-03-20 17:12 | 2014-03-12 |  |  | 89.178 | 10.822 | 15
AQ-BGN-OOPP-04441 | 4441 | G91B14000000001 | 2014-01-27 | BUGNARA | FALSE | Bugnara | CIMITERO BUGNARA E FRAZIONE DI TORRE DEI NOLFI*VIA VITTORIO EMANUELE III E FRAZIONE DI TORREE DEI NOLFI*L'INTERVENTO CONSISTE NELLA RIPARAZIONRE DEI DANNI SISMA DEL 6 APRILE 2009 NELLE STRUTTURE COMUNALI | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-22 17:07 |  |  | L'USRC di Fossa con nota Prot. 1617 del 17/03/2015 ha richiesto integrazioni e chiarimenti necessari per la definitiva approvazione dell'intervento. Pertanto allo stato attuale si ##232; in attesa della trasmissione, da parte dei tecnici, delle integrazio |  |  | 15
AQ-BGN-OOPP-04446 | 4446 | G92F14000100001 | 2014-01-28 | BUGNARA | FALSE | Bugnara | PALAZZO DUCALE - ALESI*VIA VITTORIO EMANUELE*RIPARAZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DSL SISMA DEL 06/04/2009*COMUNE DI BUGNARA (AQ) | 2152.213 | 2152.213 | 833.273 | Attuazione | 2017-12-30 | 25 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2152.213 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-03-21 | 2017-03-20 | 2017-11-22 17:08 | 2015-12-03 |  |  | 1562.031 | 590.18 | 15
AQ-BGN-OOPP-04459 | 4459 | G96I12000190002 | 2012-07-25 | BUGNARA | TRUE | Bugnara | PORZIONE DI FABBRICATO DWL PALAZZO ALESI*VIA DEL SACCO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO PALAZZO ALESI IN VIA DEL SACCO, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/4/2009 CONSISTENTI IN OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI PARTI SRURRURALI | 45.229 | 45.229 | 0 | Intervento chiuso | 2012-10-06 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 45.229 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-20 17:30 | [5 empty] | 15
AQ-BGN-OOPP-04645 | 4645 | G96i11000920001 | 2012-05-09 | BUGNARA | TRUE | Bugnara | Messa in sicurezza di un fabbricato sito il Largo S. Angelo | 76.563 | 76.563 | 73.59 | Intervento chiuso | 2016-01-11 |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 76.563 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-02-28 |  | 2014-12-10 | 2015-06-05 | 2017-03-20 17:28 | 2014-09-30 |  |  | 59.914 |  | 15
AQ-BRE-OOPP-03440 | 3440 | C55H12000020001 | 2013-05-20 | BARETE | TRUE | Barete | VIA DEI GIARDINI, VIA SAN SABINO - COLLI, VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, VIA IV NOVEMBRE, VIA DELLA FONTANA*STRADE COMUNALI*INTERVENTI ACCESSORI AD OPERE DI DEMOLIZIONE O PUNTELLAMENTI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 06/04/2009. | 8.47 | 8.47 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 8.47 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2015-03-31 12:34 | [5 empty] | 12
AQ-BRE-OOPP-03443 | 3443 | C56I09000020001 | 2009-10-01 | BARETE | FALSE | Barete | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA SAN ROCCO*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 19.121 | 19.121 | 19.121 | Intervento chiuso | 2010-02-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 19.121 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 2015-05-25 10:38 | 2009-09-21 |  |  | 14.957 | 4.164 | 12
AQ-BRE-OOPP-03444 | 3444 | C56I09000040001 | 2009-10-01 | BARETE | FALSE | Barete | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA DELL'ARCO*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 14.4 | 14.4 | 14.4 | Intervento chiuso | 2010-10-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 14.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 2015-05-25 10:39 | 2009-09-21 |  |  | 10.72 | 3.68 | 12
AQ-BRE-OOPP-03445 | 3445 | C56I09000050001 | 2009-10-01 | BARETE | FALSE | Barete | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA FLAMINIA*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. PIANO PRIMO | 8.747 | 8.747 | 8.747 | Intervento chiuso | 2010-02-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.747 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 2015-05-25 10:39 | 2009-09-21 |  |  | 6.74 | 2.006 | 12
AQ-BRE-OOPP-03446 | 3446 | C56I09000060001 | 2009-10-01 | BARETE | FALSE | Barete | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA FLAMINIA*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. PIANO TERRA | 18.532 | 18.532 | 18.532 | Intervento chiuso | 2010-02-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.532 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 2015-05-25 10:40 | 2009-09-21 |  |  | 14.671 | 3.861 | 12
AQ-BRE-OOPP-04399 | 4399 | C53B11000430001 | 2011-12-28 | BARETE | FALSE | Barete | PALAZZO CIONNI*PIAZZA UMBERTO 1* DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO N° 64/2010 (SECONDO PROGRAMMA DI INTERVENTI PRIORITARI) | 1400 | 1400 | 1338.0532 | Collaudo | 2016-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2017-10-31 |  | 2015-04-24 | 2016-01-05 | 2017-11-29 10:26 | 2015-02-23 |  |  | 966.261 | 433.738 | 12
AQ-BRE-OOPP-04400 | 4400 | C56G13001800001 | 2013-12-23 | BARETE | FALSE | Barete | SISTEMAZIONE CIMITERO S. PAOLO | 100 | 100 | 98.99 | Intervento chiuso | 2014-10-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-06-30 |  | 2014-06-10 | 2015-06-06 | 2016-07-27 11:13 | 2014-01-16 |  |  | 78.407 | 21.592 | 12
AQ-BRE-OOPP-04437 | 4437 | C56G13001950001 | 2014-01-27 | BARETE | FALSE | Barete | CIMITERO DELLE FRAZIONI*TEORA*RECUPERO DEL CIMITERO DELLE FRAZIONI DI BARETE | 279.304 | 279.304 | 276.141 | Intervento chiuso | 2015-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 279.304 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-06-30 |  | 2014-10-20 | 2015-06-20 | 2016-07-27 11:14 | 2014-07-23 |  |  | 217.85 | 61.452 | 12
AQ-BRE-OOPP-04835 | 4835 | C56D15004280005 | 2015-11-05 | BARETE | FALSE | Barete | CHIESA DI SAN PAOLO*CIMITERO SAN PAOLO*MESSA IN SICUREZZA CON OPERE DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.09 DELLA CHIESA DI SAN PAOLO IN BARETE | 1160 | 1160 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1160 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:28 | [5 empty] | 12
AQ-BRS-OOPP-03616 | 3616 | D61E15000030001 | 2015-03-12 | BARISCIANO | FALSE | Barisciano | RIPARAZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO DESTINATO A DISTRETTO SANITARIO DI BASE*PIAZZALE SEDE DEGLI ALPINI*RIPARAZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO DESTINATO A DISTRETTO SANITARIO DI BASE*COMUNE DI BARISCIANO | 100 | 100 | 0 | Programmazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:29 | [5 empty] | 13
AQ-BRS-OOPP-03617 | 3617 | D61H15000200001 | 2015-03-12 | BARISCIANO | FALSE | Barisciano | RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009*CIMITERO COMUNALE*RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009*COMUNE DI BARISCIANO | 298.496 | 298.496 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 298.496 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:32 | [5 empty] | 13
AQ-BRS-OOPP-04401 | 4401 | D62F13030860001 | 2013-12-11 | BARISCIANO | TRUE | Barisciano | MODULI ABITATIVI PROVVISORI MAP*VIA PROVINCIALE*RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE INTERNE. | 75 | 75 | 0 | Intervento chiuso | 2014-03-31 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-12-31 |  |  |  | 2016-01-07 09:35 | [5 empty] | 13
AQ-BRS-OOPP-04445 | 4445 | D61H14000230001 | 2014-01-28 | BARISCIANO | FALSE | Barisciano | SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "UGO PICCININI" - RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO | 1500 | 1500 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:30 | [5 empty] | 13
AQ-BRS-OOPP-04641 | 4641 | D61E14000100001 | 2014-04-16 | BARISCIANO | FALSE | Barisciano | CASA COMUNALE PIAZZA TRIESTE 1 MESSA IN SICUREZZA COMUNE DI BARISCIANO | 1901.6 | 1692 | 494.706 | Attuazione | 2017-12-31 | 60 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1692 | 28 - Fondi propri degli enti | 209.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 2017-11-29 10:28 | 2016-01-28 |  |  | 1100 | 801.6 | 13
AQ-BRS-OOPP-04649 | 4649 | D61F14000010001 | 2014-04-16 | BARISCIANO | FALSE | Barisciano | SCUOLA MATERNA "GIOVANNI PAOLO II" - VIA VETULASIO SESTO NEPOTE*VIA VETULASIO SESTO NEPOTE*MESSA IN SICUREZZA*COMUNE DI BARISCIANO | 554 | 554 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 454 | 36 - CIPE 6/2012// | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:30 | [5 empty] | 13
AQ-BRS-OOPP-04872 | 4872 | D64B15000110001 | 2015-05-06 | BARISCIANO | TRUE | Barisciano | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI ALCUNI MAP UBICATI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI. | 66.094 | 66.094 | 0 | Collaudo | 2015-08-18 | 90 | 100 - puntellamenti | 66.094 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:32 | 2015-05-26 |  |  |  |  | 13
AQ-CAL-OOPP-04379 | 4379 | I21E14000470001 | 2015-04-16 | CALASCIO | TRUE | Calascio | LOCALITÀ ROCCA CALASCIO*LOCALITÀ ROCCA CALASCIO*SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI RUDERI SITI A ROCCA IN SEGUITO AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 128.5982 | 128.5982 | 0 | Attuazione | 2015-12-01 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 128.5982 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:35 | 2015-07-02 |  |  | 85.0942 | 43.5041 | 166
AQ-CAL-OOPP-05029 | 5029 | C21E17000030005 | 2017-03-14 | Lecce nei Marsi | FALSE | Lecce nei Marsi | Messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria della scuola materna " Leandro Barile" | 460 | 460 | 0 | Programmazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 100 | 39 - Delibera CIPE 48/2016 - Programma stralcio | 360 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera cipe n. 47/2009 e n 4872016 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-12-01 09:54 | [5 empty] | 168
AQ-CAM-OOPP-04069 | 4069 | H19D09000080001 | 2009-09-30 | CAGNANO AMITERNO | FALSE | Cagnano Amiterno | MODULI ABITATIVI PROVVISORI TORRE PRIMO*S.P. N.30*OPERE URBANIZZAZIONE, EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 367.5 | 367.5 | 158.162 | Intervento annullato | 2010-10-05 | 42 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 367.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-12-31 |  | 2009-10-10 | 2009-10-10 | 2017-01-30 10:42 | [5 empty] | 17
AQ-CAM-OOPP-04287 | 4287 | H13D11000800005 | 2013-11-22 | CAGNANO AMITERNO | FALSE | Cagnano Amiterno | RIUSTORO DEI DANNI E RIPRISTINO DELLO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA SFOLLATI SISMA 2009 | 119.08 | 119.08 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 50 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 105.25 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.83 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3917, OPCM 3945 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:34 | [5 empty] | 17
AQ-CAM-OOPP-04762 | 4762 | H16J14000060001 | 2014-04-18 | CAGNANO AMITERNO | FALSE | Cagnano Amiterno | RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI TERMINE DI CAGNANO AMITERNO - COMUEN DI CAGNANO AMITERNO*VIA TOSCANINI*RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI TERMINE DI CAGNANO AMITERNO | 100 | 100 | 95.7534 | Intervento chiuso | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 135 |  | 2017-06-30 |  | 2015-10-28 | 2016-09-28 | 2017-07-27 11:21 | 2015-02-10 |  |  | 61.137 | 38.863 | 17
AQ-CAM-OOPP-04840 | 4840 | H15F13000040006 | 2013-08-30 | CAGNANO AMITERNO | FALSE | Cagnano Amiterno | SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI PIANO DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2009 ABRUZZO*VIA TERRITORIO COMUNALE*SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI PIANO DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2009 ABRUZZO | 109.04 | 109.04 | 40.608 | Attuazione | 2015-12-31 | 39 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 109.04 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2014-12-16 | 2016-03-17 | 2017-11-29 10:34 | [5 empty] | 17
AQ-CAP-OOPP-03613 | 3613 | E74B15000000001 | 2015-03-05 | CAPESTRANO | FALSE | Capestrano | RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA CASA COMUNALE*PIAZZA MERCATO*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 796.53 | 796.53 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 796.53 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-23 08:40 | [5 empty] | 135
AQ-CAP-OOPP-03614 | 3614 | E74E15000130001 | 2015-03-05 | CAPESTRANO | FALSE | Capestrano | EDIFICIO POMPE DI PRESCIANO*PRESCIANO*RIPARAZIONE DANNI POST -SISMA EDIFICIO POMPE DI PRESCIANO E IMPIANTI ANNESSI | 156.873 | 156.873 | 0 | Progettazione | 2017-12-24 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 156.873 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-23 08:40 | [5 empty] | 135
AQ-CAP-OOPP-03615 | 3615 | E74H15000090001 | 2015-03-03 | CAPESTRANO | FALSE | Capestrano | MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA VERTICALE*VIA MIGLIORATI*LAVORI MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA | 45 | 45 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-23 08:42 | [5 empty] | 135
AQ-CAP-OOPP-04532 | 4532 | E79F14000020001 | 2014-03-13 | CAPESTRANO | TRUE | Capestrano | MESSA IN SICUREZZA PORZIONE DELLA CHIESA S. MARIA DELLA PACE*VIA MIGLIORATI*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ARCHITRAVE FINESTRA DANNEGGIATA DAL SISMA | 8.245 | 8.245 | 7.053 | Intervento chiuso | 2014-04-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.245 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-02-29 |  | 2014-03-06 | 2014-03-06 | 2016-03-09 12:07 | [5 empty] | 135
AQ-CAP-OOPP-04651 | 4651 | E72E12000010002 | 2012-09-25 | CAPESTRANO | FALSE | Capestrano | RECUPERO AMBITO 1, 2 *ZONA AMBITO 1, 2*PROGETTAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | 99.692 | 99.692 | 96.4445 | Attuazione | 2014-12-16 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.692 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2013-08-05 | 2015-03-09 | 2017-11-23 08:39 | [5 empty] | 135
AQ-CAP-OOPP-04792 | 4792 | E74H14000710001 | 2014-11-04 | CAPESTRANO | FALSE | Capestrano | Lavori di riparazione, adeguamento e messa in sicurezza complesso scolastico U. Migliorati. | 881.437 | 881.437 | 0 | Programmazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 531.437 | 36 - CIPE 6/2012// | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-23 08:41 | [5 empty] | 135
AQ-CAP-OOPP-04795 | 4795 | E74E15000140001 | 2015-03-04 | CAPESTRANO | FALSE | Capestrano | RETE IDRICA E FOGNARIA*TERRITORIO COMUNALE*RIPARAZIOINE E RIPRISTINO RETE IDRICA E FOGNARIA | 863 | 863 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 863 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-23 08:41 | [5 empty] | 135
AQ-CDI-OOPP-03720 | 3720 | D66J12000250005 | 2012-06-27 | CASTEL DI IERI | FALSE | Castel di Ieri | LOC. AIA DELLA FONTE*VIA SAN NICOLA*LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE EX AREA ACCOGLIENZA SISMA DEL 06.04.2009 | 104.202 | 104.202 | 68.541 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 104.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | opcm 3917/2010 |  | 2017-08-31 |  | 2013-05-31 | 2013-09-13 | 2017-09-05 10:48 | 2011-06-28 |  |  | 93 | 11 | 28
AQ-CDI-OOPP-03722 | 3722 | D68B10000350001 | 2011-04-13 | CASTEL DI IERI | TRUE | Castel di Ieri | FABBRICATI IN VIA DEI CONDOTTI - PUNTELLAMENTO N.3*VIA DEI CONDOTTI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI PERICOLANTI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 104.202 | 104.202 | 104.202 | Intervento chiuso | 2013-11-30 | 100 | 100 - puntellamenti | 104.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-12-31 |  | 2013-05-31 | 2013-09-13 | 2016-01-05 12:26 | [5 empty] | 28
AQ-CDI-OOPP-03723 | 3723 | D68C11000070001 | 2011-03-16 | CASTEL DI IERI | TRUE | Castel di Ieri | FABBRICATI IN VIA PALAZZO GENTILE E VIA VICOLO LUNGO*VIA PALAZZO GENTILE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI PERICOLANTI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 65.573 | 65.573 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 65.573 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-02-28 |  |  |  | 2015-03-09 11:20 | [5 empty] | 28
AQ-CDI-OOPP-04486 | 4486 | D61B14000070001 | 2014-01-29 | CASTEL DI IERI | FALSE | Castel di Ieri | INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 CASA DEL CUSTODE E CAPPELLA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL DI IERI*VIA VIA GORIANO SICOLI*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2015-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-07 09:35 | [5 empty] | 28
AQ-CDI-OOPP-04487 | 4487 | D61E14000070001 | 2014-01-29 | CASTEL DI IERI | FALSE | Castel di Ieri | EDIFICIO COMUNALE IN PIAZZA DELLA CHIESA - CASA COMUNALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | 2147.365 | 2147.365 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2147.365 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-07 09:55 | [5 empty] | 28
AQ-CDI-OOPP-04488 | 4488 | D66G14000060001 | 2014-01-29 | CASTEL DI IERI | FALSE | Castel di Ieri | MUSEO DELLE ARTI GRAFICHE DI CASTEL DI IERI*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 100 | 100 | 92.823 | Intervento chiuso | 2016-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31 |  | 2015-02-23 | 2016-06-30 | 2017-09-05 10:47 | 2014-11-21 |  |  | 71.944 | 28.0553 | 28
AQ-CDM-OOPP-03441 | 3441 | C56B11000000001 | 2012-05-19 | CASTEL DEL MONTE | FALSE | Castel del Monte | RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 6 APRILE 2009 DECRETO N. 24/2010 DEL COMMISSARIO DELEGATO - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI CASTEL DEL MONTE - A.T.O. N. 1 L'AQUILA*TERRITORIO COMUNALE*INTERVENTO DI SOSTI | 560 | 560 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 30 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 560 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 24/2010 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-30 12:39 |  | 2014-11-24 |  | 293.201 | 91.752 | 26
AQ-CDM-OOPP-03442 | 3442 | C56H11000120001 | 2011-09-20 | CASTEL DEL MONTE | FALSE | Castel del Monte | IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO DI CALCIO - SPOGLIATOI - PALESTRA) DEL COMUNE DI CASTEL DEL MONTE*STRADA PROVINCIALE N. 7*LAVORI DI RIPRISTINO DANNI CAUSATI DALL'ALLESTIMENTO DELLA TENDOPOLI "POST SISMA" SU CAMPO DI CALCIO, SPOGLIATOI E PALESTRA DEL COMUNE DI CA | 127.431 | 88.791 | 88.791 | Intervento chiuso | 2012-08-11 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 88.791 | 27 - Donazioni | 38.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3923 |  | 2017-10-31 |  | 2011-12-09 | 2012-08-11 | 2017-11-08 18:59 | 2011-09-30 |  |  | 107 | 20.43 | 26
AQ-CDM-OOPP-03447 | 3447 | C57H09000770001 | 2011-05-03 | CASTEL DEL MONTE | TRUE | Castel del Monte | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG 22 MAP. 759, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 14 | 14 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 14 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-08 19:02 | [5 empty] | 26
AQ-CDM-OOPP-03448 | 3448 | C57H09000780001 | 2011-05-03 | CASTEL DEL MONTE | TRUE | Castel del Monte | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG. 22 MAP. 758, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 49 | 49 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 49 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-08 19:03 | [5 empty] | 26
AQ-CDM-OOPP-03449 | 3449 | C57H09000790001 | 2011-05-03 | CASTEL DEL MONTE | TRUE | Castel del Monte | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG. 22 MAP. 774, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 78 | 78 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 78 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-08 19:03 | [5 empty] | 26
AQ-CDM-OOPP-03454 | 3454 | C58I14000000001 | 2014-02-07 | CASTEL DEL MONTE | TRUE | Castel del Monte | PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO IN VIA DELLA CROCE NUOVA*VIA DELLA CROCE NUOVA*RIPARAZIONE DANNI MURO DI SOSTEGNO CONSEGUENTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 38.2645 | 38.2645 | 0 | Intervento chiuso | 2017-07-27 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 38.2645 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-08 14:26 | 2017-06-16 |  |  | 26.086 | 10.046 | 26
AQ-CDM-OOPP-03455 | 3455 | C51E14000310001 | 2015-03-16 | CASTEL DEL MONTE | FALSE | Castel del Monte | RIFIUGIO MONTANO LOCALITA' PIETRATTINA*LOCALITA' PIETRATTINA - CAMPO IMPERATORE*RIPARAZIONE DANNI POST-SISMA | 80 | 80 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-08 11:17 | [5 empty] | 26
AQ-CDM-OOPP-03456 | 3456 | C51E15000030001 | 2015-03-11 | CASTEL DEL MONTE | FALSE | Castel del Monte | CAMPEGGIO COMUNALE*STRADA STATALE 17 BIS*RIPRISTINO POST SISMA | 39.894 | 39.894 | 39.894 | Intervento chiuso | 2017-08-29 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 39.894 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-11-30 12:44 | 2016-11-18 |  |  | 28 | 10.8257 | 26
AQ-CDM-OOPP-03478 | 3478 | C57H14000020001 | 2014-02-07 | CASTEL DEL MONTE | TRUE | Castel del Monte | PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO IN PIAZZETTA DELLE MURA, PIAZZA DELLE MURA, RIPARAZIONE DANNI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 RELATIVI AL MURO DI CONTENIMENTO IN PIAZZETTA DELLE MURA | 45.664 | 45.664 | 0 | Intervento chiuso | 2016-11-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 45.664 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-08 15:08 |  | 2016-07-29 |  | 32 | 28.0653 | 26
AQ-CDM-OOPP-04286 | 4286 | C57H11001410001 | 2013-11-22 | CASTEL DEL MONTE | FALSE | Castel del Monte | RIPARAZIONE DANNI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 RELATIVI AL MURO DI CONTENIMENTO DI VIALE DELLA VITTORIA | 260 | 260 | 200.768 | Attuazione | 2017-12-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 260 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2017-11-08 19:30 | 2017-06-27 |  |  |  |  | 26
AQ-CDM-OOPP-04290 | 4290 | C57B09000000001 | 2013-11-22 | CASTEL DEL MONTE | FALSE | Castel del Monte | RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO "PALAZZO COMUNALE" A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA DEL MUNICIPIO 1 | 2390 | 2390 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2390 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-08 18:36 | [5 empty] | 26
AQ-CDM-OOPP-04291 | 4291 | C51H13000390001 | 2013-11-22 | CASTEL DEL MONTE | FALSE | Castel del Monte | SISTEMAZIONE EX EDIFICIO SCOLASTICO E CENTRO DI AGGREGAZIONE*RIPARAZIONE TETTO E FACCIATA PRINCIPALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 140 | 140 | 0 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-08 19:45 | 2017-06-27 |  |  |  |  | 26
AQ-CDM-OOPP-04648 | 4648 | C53E14000010001 | 2014-05-14 | CASTEL DEL MONTE | FALSE | Castel del Monte | RETI IDRICHE E FOGNARIE - INTERVENTO VIA MADONNA DELLE GRAZIE*VIA MADONNA DELLE GRAZIE*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA DEL 6 APRILE 2009, DECRETO N. 24/2010 DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI | 283 | 283 | 0 | Attuazione | 2017-01-31 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 283 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-08 17:54 |  | 2014-11-19 |  | 152.167 | 46.753 | 26
AQ-CDM-OOPP-04650 | 4650 | C56J14000040001 | 2014-05-07 | CASTEL DEL MONTE | FALSE | Castel del Monte | COLONNATO DI UN LOCULARIO E RELATIVO PIAZZALE - CIMITERO*STRADA PROVINCIALE N. 7*RISTRUTTURAZIONE DEL COLONNATO DI UN LOCULARIO E DEL RELATIVO PIAZZALE SITO NEL CIMITERO DI CASTEL DEL MONTE | 24.467 | 24.467 | 0 | Collaudo | 2017-09-07 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 24.467 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-30 12:40 | 2017-07-05 |  |  | 16.6445 | 6.49 | 26
AQ-CDS-OOPP-04443 | 4443 | F74B13000340001 | 2014-01-02 | Castel di Sangro | FALSE | Castel di Sangro | RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA - LOCALITA' SANTA LUCIA | 4720 | 4720 | 101.2 | Attuazione | 2018-03-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4720 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2014-07-22 | 2014-09-19 | 2017-12-01 09:42 | 2016-04-08 |  |  | 3788.865 | 899.261 | 117
AQ-CLL-OOPP-04306 | 4306 | D97E13000380001 | 2013-11-28 | COLLELONGO | FALSE | Collelongo | SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA, VIA MALPASSO. ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO ALLE NORME DI RIFERIMENTO AL DECRETO 89/2011 E S.M.I. FINALIZZATO ALL'AGIBILITA' SISMICA DELL'INTERO PLESSO SCOLASTICO. | 350 | 350 | 273.295 | Collaudo | 2016-08-05 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-10-31 |  | 2015-07-30 | 2016-08-05 | 2017-12-01 09:51 | 2015-07-23 |  |  | 272.497 | 77.231 | 36
AQ-CLN-OOPP-04504 | 4504 | G26D13000550003 | 2013-12-19 | CELANO | FALSE | Celano | EDIFICIO SCOLASTICO "TOMMASO DA CELANO" - VIA FONTANELLE - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA | 4700 | 2950 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2950 | 28 - Fondi propri degli enti | 1750 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 | PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 10 DEL 24.12.2014 |  |  | 2017-12-01 09:47 | [5 empty] | 139
AQ-CLN-OOPP-04505 | 4505 | G24B13000290003 | 2013-12-19 | CELANO | FALSE | Celano | SCUOLA ELEMENTARE - VIA GRANATIERI DI SARDEGNA - REALIZZAZIONE | 4250 | 1250 | 1249.114 | Collaudo | 2017-08-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1250 | 28 - Fondi propri degli enti | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO COME DA ISTRUTTORIA USRC | 2016-06-30 | 2016-09-29 | 2017-12-04 13:29 | 2015-10-06 |  | PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO | 3395.505 | 849.396 | 139
AQ-CMT-OOPP-03383 | 3383 | B41D11000050005 | 2011-07-08 | CAMPOTOSTO | TRUE | Campotosto | DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09*FRAZIONE MASCIONI*DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09 | 84.302 | 84.302 | 84.302 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 84.302 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-06-30 |  | 2009-08-07 |  | 2016-07-09 13:38 | [5 empty] | 19
AQ-CMT-OOPP-03384 | 3384 | B41D12000000005 | 2012-02-28 | CAMPOTOSTO | TRUE | Campotosto | LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09*COMUNE DI CAMPOTOSTO*LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09 | 909.793 | 909.793 | 909.793 | Intervento chiuso | 2014-05-31 | 90 | 100 - puntellamenti | 909.793 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-06-30 |  | 2009-08-07 | 2015-05-31 | 2016-07-09 13:39 | [5 empty] | 19
AQ-CMT-OOPP-03386 | 3386 | B46H12000160001 | 2012-12-24 | CAMPOTOSTO | FALSE | Campotosto | RIPRISTINO STATUS QUO DELLE AREE UTILIZZATE PER I CAMPI DI ACCOGLIENZA DOPO IL SISMA DEL 6/4/09 *COUNE DI CAMPOTOSTO*RIPRISTINO STATUS QUO DELLE AREE UTILIZZATE PER I CAMPI DI ACCOGLIENZA DOPO IL SISMA DEL 6/4/09 | 155.218 | 155.218 | 115.218 | Attuazione | 2015-12-31 | 80 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 155.218 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 2017-11-29 10:37 | [5 empty] | 19
AQ-CMT-OOPP-03424 | 3424 | B48H11000140001 | 2014-12-07 | CAMPOTOSTO | FALSE | Campotosto | SEDE COMUNALE*PIAZZA DELLA CHIESA*ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE | 1597.279 | 1597.279 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1597.279 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:37 | [5 empty] | 19
AQ-CMT-OOPP-04886 | 4886 | B44B15000330001 | 2015-11-28 | CAMPOTOSTO | TRUE | Campotosto | MODULI ABITATIVI PROVVISORI, MAP*CAPOLUOGO E FRAZIONI MASCIONI E POGGIO CANCELLI*RIPARAZIONE INTONACO, INFISSI, IMPIANTI, PAVIMENTAZIONE ESTERNA | 155.621 | 155.621 |  | Attuazione |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 155.621 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:36 | [5 empty] | 19
AQ-CMT-OOPP-04924 | 4924 | B46J12000390004 | 2012-12-20 | CAMPOTOSTO | FALSE | Campotosto | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN CAMPOTOSTO CAPOLUOGO, VIA ROMA | 190 | 100 | 97.424 | Intervento chiuso | 2016-06-25 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-06-30 |  | 2016-02-13 | 2016-04-25 | 2017-07-27 11:28 | 2016-02-08 |  |  | 150.564 | 39.43 | 19
AQ-CMT-OOPP-04952 | 4952 | B44E16000260001 | 2016-07-23 | CAMPOTOSTO | FALSE | Campotosto | Lavori di ripristino e ricostruzione di muri di sostegno del territorio di Campotosto | 1162.936 | 1162.936 | 0 | Programmazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1162.936 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:36 | [5 empty] | 19
AQ-COC-OOPP-03389 | 3389 | B73G10000110001 | 2011-04-21 | COCULLO | TRUE | Cocullo | SISMA 2009 MESSA IN SICUREZZA LOCULARI*VIA STRADA PROVINCIALE 60*MESSA IN SICUREZZA LOCULARI | 25.64 | 25.64 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 25.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  |  |  | 2015-07-13 12:38 | [5 empty] | 33
AQ-COC-OOPP-03390 | 3390 | B73G10000120001 | 2011-04-21 | COCULLO | TRUE | Cocullo | SISMA 2009 MESSA IN SICUREZZA MURI DI RECINZIONE.*VIA STRADA PROVINCIALE 60*MESSA IN SICUREZZA MURI PERIMETRALI / RECINZIONI. | 32.447 | 32.447 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 32.447 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  |  |  | 2015-07-13 12:40 | [5 empty] | 33
AQ-COC-OOPP-04709 | 4709 | B71B14000610001 | 2014-07-17 | COCULLO | FALSE | Cocullo | AREA CIMITERIALE - LOCULARIO E MURI PERIMETRALI*VIA STRADA PROVINCIALE MARSICO - SANNITICA*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA 2009 | 300 | 300 | 166.785 | Attuazione | 2017-12-31 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2017-04-30 | 2017-06-30 | 2017-11-29 10:56 |  |  |  | 237.886 | 62.113 | 33
AQ-COC-OOPP-04710 | 4710 | B71B14000620001 | 2014-07-17 | COCULLO | FALSE | Cocullo | AREA CIMITERIALE - OSSARIO*VIA STRADA PROVINCIALE MARSICO - SANNITICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 | 100 | 100 | 84.175 | Attuazione | 2017-12-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-06-30 | 2017-04-30 | 2017-11-29 10:57 | 2015-09-07 |  |  | 66.687 | 33.312 | 33
AQ-COC-OOPP-04711 | 4711 | B72C14000020001 | 2014-07-17 | COCULLO | FALSE | Cocullo | TORRE MEDIEVALE*VIA RIONE SAN NICOLA*RIPARAZIONE DANNI DA EVENTI SISMICI 2009 | 153 | 153 | 132.3145 | Attuazione | 2017-03-30 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 153 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-06-30 | 2017-06-30 | 2017-11-29 10:57 | 2015-10-07 |  |  | 113.909 | 39.091 | 33
AQ-COL-OOPP-04534 | 4534 | C89C09000070001 | 2011-02-28 | COLLARMELE | FALSE | Collarmele | MODOLI ABITATIVI PROVVISORI*VIALE TRATTURO*URBANIZZAZIONI PER MAP | 133.2 | 133.2 | 133.2 | Intervento chiuso | 2012-12-31 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 133.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2017-11-29 10:58 | [5 empty] | 127
AQ-COL-OOPP-04535 | 4535 | C86I11000220005 | 2012-02-28 | COLLARMELE | FALSE | Collarmele | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN FABBRICATO COMUNALE AD USO RESIDENZIALE A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06 APRILE 2009*VIA LARGO DELLA REPUBBLICA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN FABBRICATO COMUNALE AD USO RESIDENZIALE A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL | 60 | 60 | 60 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2017-11-29 10:58 | [5 empty] | 127
AQ-COL-OOPP-04536 | 4536 | C83G11000150001 | 2014-01-14 | COLLARMELE | FALSE | Collarmele | PORZIONE CENTRO STORICO DI COLLARMELE*VIA PORZIONE CENTRO STORICO*REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE RELATIVO ALLA RICOSTRUZIONE POST-SISMA DEL 06 APRILE 2009*UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA, DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA | 58.829 | 58.829 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 58.829 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 135 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:58 | [5 empty] | 127
AQ-COL-OOPP-04553 | 4553 | C81E15000160005 | 2015-07-28 | COLLARMELE | FALSE | Collarmele | ADEGUAMENTO A SCUOLA MATERNA DI PARTE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA NAZIONALE | 60 | 60 | 21 | Intervento chiuso | 2015-09-11 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 |  | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2016-03-18 17:56 | 2015-08-06 |  |  | 41.0428 | 15.0104 | 127
AQ-COL-OOPP-04819 | 4819 | C81H15000080005 | 2015-06-24 | COLLARMELE | FALSE | Collarmele | ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE*PIAZZA PRIMO MAGGIO 2*ADEGUAMNTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:57 | [5 empty] | 127
AQ-COL-OOPP-04820 | 4820 | C81H15000090005 | 2015-06-24 | COLLARMELE | FALSE | Collarmele | ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO CAPPELLA CIMITERIALE*VIA CIMITERO COMUNALE*ADEGUAMNTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO | 300 | 300 | 10.9327 | Progettazione | 2017-08-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-11-29 10:57 | [5 empty] | 127
AQ-COL-OOPP-04821 | 4821 | C81E15000090005 | 2015-06-24 | COLLARMELE | FALSE | Collarmele | ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICIO EDIFICIO COMUNALE ADIACENTE TORRE*VIA MARINACCI*ADEGUAMNTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:57 | [5 empty] | 127
AQ-CPR-OOPP-03466 | 3466 | H13F13000140002 | 2013-03-25 | CAPORCIANO | FALSE | Caporciano | LAVORI DI RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO CON ESITO B IN VIA CARBONARA | 200 | 200 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 50 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:42 |  |  | redazione e approvazione di perizia di variante. |  |  | 164
AQ-CPR-OOPP-03467 | 3467 | H13G11000200001 | 2011-12-23 | CAPORCIANO | FALSE | Caporciano | RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE.*VIA ROMA, N.24*RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE. | 699.813 | 699.813 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 699.813 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:42 | [5 empty] | 164
AQ-CPR-OOPP-04526 | 4526 | H11B15000190001 | 2015-05-26 | CAPORCIANO | FALSE | Caporciano | LAVORI DI RIPRAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:42 | [5 empty] | 164
AQ-CPR-OOPP-04728 | 4728 | H17H15000460001 | 2015-05-26 | CAPORCIANO | FALSE | Caporciano | LAVORI DI SISTEMAZIONE MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:42 |  |  | PROGETTO IN FASE DI DEFINIZIONE |  |  | 164
AQ-CPT-OOPP-03937 | 3937 | G99C11000030001 | 2011-05-02 | CAPITIGNANO | TRUE | Capitignano | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZA EDIFICIO SITO IN VIA SAN CARLO*VIA SAN CARLO SNC*ESECUZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA 2009 EDIFICIO SITO IN VIA SAN CARLO SNC PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 06 DEL 15.04.2011 IMPRESA ABRUZZO COSTRUZIONI 2010 | 9.119 | 9.119 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.119 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-22 16:06 | [5 empty] | 20
AQ-CPT-OOPP-04436 | 4436 | G99E13000220001 | 2013-03-04 | CAPITIGNANO | FALSE | Capitignano | REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLE RETI IDRICHE E FOGNANTI DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI | 840 | 840 | 840 | Collaudo | 2015-05-26 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 840 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2013-09-25 | 2014-03-12 | 2017-11-29 10:38 | 2013-03-27 |  |  | 617.077 | 222.922 | 20
AQ-CPT-OOPP-04442 | 4442 | G96G13004350001 | 2014-01-28 | CAPITIGNANO | FALSE | Capitignano | RIPARAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO CON FUNZIONE STRATEGICA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 100 | 100 | 98.177 | Intervento chiuso | 2015-10-08 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2014-09-15 | 2016-02-29 | 2017-05-29 10:27 | 2014-03-26 |  |  | 75 | 25 | 20
AQ-CPT-OOPP-04634 | 4634 | G99H12000660005 | 2013-02-13 | CAPITIGNANO | FALSE | Capitignano | RICOSTRUZIONE POLO SCOLASTICO*VIA ROMA*RICOSTRUZIONE POLO SCOLASTICO | 1192.8 | 1192.8 | 948.3347 | Collaudo | 2017-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 642.8 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2017-02-28 | 2017-09-25 | 2017-11-29 10:41 |  |  | A SEGUITO DI GARA D'APPALTO UN'IMPRESA PARTECIPANTE HA FATTO RICORSO AL T.A.R. IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA. SI ATTENDE PRONUNCIA DEL T.A.R. |  |  | 20
AQ-CPT-OOPP-04805 | 4805 | G91B15000090001 | 2015-05-20 | CAPITIGNANO | FALSE | Capitignano | LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL CIMITERO E ALLA CHIESA MADONNA DI LORETO*VIA ROMA*RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL CIMITERO E ALLA CHIESA MADONNA DI LORETO | 400 | 400 | 106.391 | Attuazione | 2017-04-30 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 2017-11-29 10:37 | 2015-09-30 |  |  | 279.74 | 120.26 | 20
AQ-CRC-OOPP-04196 | 4196 | J33D10000560001 | 2010-12-22 | CARAPELLE CALVISIO | TRUE | Carapelle Calvisio | VIA CESARE BATTISTI/VIA BENEDETTO DE BARTHOLOMAEIS*VIA CESARE BATTISTI*ESECUZIONE INT. PROVV. E URGENTI PER VIABILITÀ PUBBLICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DEGNI DI TUTELA E DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 - NOTA 3809 DEL 10.08.2010 DEL VICE COMM. DEL | 414.463 | 414.463 | 351.718 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 100 - puntellamenti | 414.463 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-12-31 |  | 2011-07-19 | 2012-02-10 | 2017-01-14 08:29 | [5 empty] | 23
AQ-CRC-OOPP-04339 | 4339 | J39J10000450001 | 2011-05-24 | CARAPELLE CALVISIO | TRUE | Carapelle Calvisio | REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE RELATIVO AL RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE CASE MURA LATO NORD - LR 13/04 | 86.61 | 86.61 | 75.168 | Intervento chiuso | 2013-04-05 | 100 | 100 - puntellamenti | 86.61 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  | 2011-12-09 | 2013-10-26 | 0 | [5 empty] | 22
AQ-CRC-OOPP-04412 | 4412 | J37B14000010001 | 2014-01-20 | CARAPELLE CALVISIO | FALSE | Carapelle Calvisio | RIPARAZIONE DEL CIMITERO DEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009.*CIMITERO COMUNALE*RIPARAZIONE DEL CIMITERO DEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009. | 202.92 | 202.92 | 170.378 | Intervento chiuso | 2015-11-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 202.92 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-10-31 |  | 2015-05-19 | 2015-11-25 | 2016-11-18 15:29 | 2015-05-06 |  |  | 141.672 | 61.48 | 22
AQ-CRC-OOPP-04413 | 4413 | J37B14000020001 | 2014-01-20 | CARAPELLE CALVISIO | FALSE | Carapelle Calvisio | INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO (AQ).*PIAZZA GABRIELE D'ANNUNZIO 11*INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DEL COMUNE DI CARAPELLE CA | 398.887 | 398.887 | 398.886 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 398.887 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-02-29 |  | 2014-10-20 | 2015-08-26 | 2016-03-31 12:30 | 2014-08-04 | 2014-09-11 |  | 297 | 102 | 22
AQ-CRC-OOPP-04414 | 4414 | J37H14000020001 | 2014-01-20 | CARAPELLE CALVISIO | FALSE | Carapelle Calvisio | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA SOTTO SAN FRANCESCO - 67020 CARAPELLE CALVISIO (AQ).*VIA SOTTO SAN FRANCESCO*PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA SOTTO SAN FRANCESCO - 67020 CARAPELLE CALVISIO (AQ | 100 | 100 | 100 | Intervento chiuso | 2014-08-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-08-31 |  | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2015-09-14 10:18 | 2014-06-11 |  |  | 85 | 15 | 22
AQ-CRC-OOPP-04803 | 4803 | J37H09000950001 | 2015-05-19 | CARAPELLE CALVISIO | FALSE | Carapelle Calvisio | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST-SISMA SUI MURI DI CONTENIMENTO IN CARAPELLE CALVISIO (AQ)*PIAZZA DELL'ASILO*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA 2009 SU I MURI DI CONTENIMENTO IN CARAPELLE CALVISIO (AQ) | 200 | 200 | 12.88 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2017-11-29 10:42 | [5 empty] | 22
AQ-CRS-OOPP-04307 | 4307 | B46E12000140003 | 2012-06-20 | CARSOLI | FALSE | Carsoli | PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO, EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRSI A SCUOLA MEDIA STATALE.PIAZZA DELLA LIBERTA' | 1980.842 | 1980.842 | 0 | Attuazione | 2017-09-01 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1980.842 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 13:29 | 2017-10-25 |  |  | 1854028.56 | 868057.4 | 25
AQ-CSC-OOPP-03888 | 3888 | F96D10000380001 | 2012-04-04 | CASTELVECCHIO CALVISIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio | COPERTURA FORNO COMUNALE SCHEDA GTA N. 2 DEL 26/02/10 VIA BORGO ARCHI ROMANI FG.9 MAPP.106 | 41.084 | 41.084 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 41.084 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 09:32 | [5 empty] | 30
AQ-CSC-OOPP-03889 | 3889 | F96D10000390001 | 2012-04-04 | CASTELVECCHIO CALVISIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio | TORRE DELL'OROLOGIO*VIA DELLA CHIESA*MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA DELLA TORRE DELL'OROLOGIO DANNEGGIATA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 6.89 | 6.89 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 6.89 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 09:32 | [5 empty] | 30
AQ-CSC-OOPP-03891 | 3891 | F97H10001960001 | 2011-10-10 | CASTELVECCHIO CALVISIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio | VIA INTERCLUSA*VIA INTERCLUSA*LAVORI DI ESECUZIONE DI INTERVENTI PROVVISIONALI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DI VIA INTERCLUSA, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ED ALLA CONSERVAZIONE DI UN EDIFICIO DEGNO DI TUTELA | 38.81 | 38.81 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 38.81 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-22 16:24 | [5 empty] | 30
AQ-CSC-OOPP-03892 | 3892 | F97H10002030001 | 2012-04-04 | CASTELVECCHIO CALVISIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio | VIA BORGHI ARCHI ROMANI*VIA BORGHI ARCHI ROMANI*MESSA IN SICUREZZA DI STRUTTURE PRIVATE DANNEGGIATE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 FINALIZZATE ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA SU VIA BORGHI ARCHI ROMANI - FG 9 PLLA 248 | 2.388 | 2.388 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 2.388 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-22 16:23 | [5 empty] | 30
AQ-CSC-OOPP-03893 | 3893 | F98B11000030005 | 2011-12-14 | CASTELVECCHIO CALVISIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio | REALIZZAZIONE RAMPA, ALLACCIO LINEA TELECOM, POSA TERRA VEGETALE SPOSTAMENTO DI MATERIALE DA PUNTELLAMENTO*VIA ROMA*INTERVENTO COSTRUZIONE MPA POST SISMA ABRUZZO | 2.616 | 2.616 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 2.616 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-22 16:23 | [5 empty] | 30
AQ-CSC-OOPP-04451 | 4451 | F91B14000080001 | 2014-01-28 | CASTELVECCHIO CALVISIO | FALSE | Castelvecchio Calvisio | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - RETE FOGNARIA - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA RETE FOGNARIA - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:48 |  |  | la criticità consiste nel fatto che il soggetto attuatore non ##232; il Comune di Castelvecchio Calvisio bens##236; la Gran Gasso Acqua |  |  | 30
AQ-CSC-OOPP-04452 | 4452 | F91B14000060001 | 2014-01-28 | CASTELVECCHIO CALVISIO | FALSE | Castelvecchio Calvisio | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERO - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*CASTELVECCHIO CALVISIO*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERO - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | 93.7 | 93.7 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 93.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:47 | [5 empty] | 30
AQ-CSC-OOPP-04453 | 4453 | F91B14000070001 | 2014-01-28 | CASTELVECCHIO CALVISIO | FALSE | Castelvecchio Calvisio | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*PIAZZA MUNICIPIO, 1*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | 455.319 | 455.319 | 0 | Progettazione | 2018-01-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 455.319 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:47 | [5 empty] | 30
AQ-CSS-OOPP-03395 | 3395 | H13D11000810001 | 2014-01-30 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | FALSE | Castelvecchio Subequo | INTERVENTO NEL CIMITERO COMUNALE*STARDA PROVINCIALE PER SECINARO*INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 04/06/2009 | 240 | 240 | 179.734 | Intervento chiuso | 2017-04-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 240 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-06-30 |  | 2015-07-22 | 2017-06-30 | 2017-07-27 12:16 | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  | 140.7085 | 59.4368 | 31
AQ-CSS-OOPP-03945 | 3945 | H13G11000010001 | 2011-02-17 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | TRUE | Castelvecchio Subequo | MURO DI VIA COLLE GRANATO*VIA COLLE GRANATO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 112 | 112 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 112 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 09:39 | [5 empty] | 31
AQ-CSS-OOPP-04489 | 4489 | H17E11000270001 | 2014-01-30 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | FALSE | Castelvecchio Subequo | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO CASTELLATO CENTRO CULTURALE | 1695.662 | 1695.662 | 41.593 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1695.662 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-11-29 10:49 |  |  | IN CORSO PREDISPOSIZIONE BANDO PER AFFIDAMENTO LAVORI E DELL'ISTITUZIONE DELLA STAZIONE UNICA DI APPALTO DLS 50/2016 |  |  | 31
AQ-CSS-OOPP-04490 | 4490 | H17E13000370001 | 2014-01-30 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | FALSE | Castelvecchio Subequo | RIPARAZIONE FABBRICATO ADIBITO AD AMBULATORIO COMULALE | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:51 |  |  | in attessa dell'autorizzazione del genio civile successivamente si procederà con la gara |  |  | 31
AQ-CSS-OOPP-04547 | 4547 | H19E14000240001 | 2014-03-24 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | FALSE | Castelvecchio Subequo | SCUOLA MATERNA - VIA ROMA - RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 E MIGLIORAMENTO SISMICO | 194.634 | 194.634 | 0 | Progettazione | 2017-04-23 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 194.634 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-12-01 09:44 |  | 2016-07-14 | acquisita l'autorizzazione del genio civile inizio dei lavori previsti entro il 25/03/2017 sara nostra cura inviare il verbale di inizio lavori . | 149352.1 | 39878.5 | 31
AQ-FAL-OOPP-03664 | 3664 | D31D09000040001 | 2011-07-26 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | FRAZIONE VALLECUPA PARZIALE DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009 *VIA CAPO LA TERRA*FOGLIO 8 N. 603 DEMOLIZIONE ESEGUITA A MANO SISMA 06.04.2009 | 23.359 | 23.359 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 23.359 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2011-08-01 | 0 | [5 empty] | 40
AQ-FAL-OOPP-03665 | 3665 | D32E10000060001 | 2011-04-21 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE CORBELLINO FOGLIO 14 PART.827 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 *VIA VIA DELLO SPACCIO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 SITO NELLA FRAZIONE | 14.542 | 14.542 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 14.542 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:13 | [5 empty] | 40
AQ-FAL-OOPP-03666 | 3666 | D32E11000120001 | 2011-09-21 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 FOGLIO 14 PARTICELLA 827 *CORBELLINO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 | 154.665 | 154.665 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 154.665 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:16 | [5 empty] | 40
AQ-FAL-OOPP-03667 | 3667 | D32E11000150001 | 2011-12-22 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PART.88 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 *VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 91.823 | 91.823 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 91.823 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  | 2013-10-16 |  | 2014-05-21 10:17 | [5 empty] | 40
AQ-FAL-OOPP-03668 | 3668 | D32E11000170001 | 2012-01-16 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | PALAZZO ROSATI ,EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PART.27*PIAZZA L. ROSATI N.6*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 98.535 | 98.535 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 98.535 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2013-07-01 | 0 | [5 empty] | 40
AQ-FAL-OOPP-03671 | 3671 | D36H11000420001 | 2013-03-25 | FAGNANO ALTO | FALSE | Fagnano Alto | UFFICIO TECNICO*LOCALITÀ CORBELLINO*LAVORI DI RIPRISTINO DELLO STAUS QUO-AMTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA POST-SISMA NEL COMUNE DI FAGNANO ALTO | 78.8 | 78.8 | 0 | Attuazione | 2015-10-31 | 0 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 78.8 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 11:02 | [5 empty] | 40
AQ-FAL-OOPP-03672 | 3672 | D36I10000130001 | 2011-02-24 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA SANTA LUCIA - FRAZIONE PEDICCIANO*VIA SANTA LUCIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO IN SEGUITO AL SISMA 06.04.09 - FRAZIONE PEDICCIANO | 37.118 | 37.118 | 0 | Intervento chiuso | 2011-05-11 | 100 | 100 - puntellamenti | 37.118 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:17 | [5 empty] | 40
AQ-FAL-OOPP-03673 | 3673 | D36I10000140001 | 2011-02-24 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO FRAZIONE PEDICCIANO*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 20 PARTICELLA N.475 | 154 | 154 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 154 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-09-21 | 0 | [5 empty] | 40
AQ-FAL-OOPP-03674 | 3674 | D36I10000150001 | 2011-02-24 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA PANTANELLI FRAZIONE PEDICCIANO, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 *VIA VIA PANTANELLI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 | 71.739 | 71.739 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 71.739 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-02-28 | 0 | [5 empty] | 40
AQ-FAL-OOPP-03675 | 3675 | D36I10000170001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | MESSA IN SICUREZZA DI N.3 IMMOBILI SITI IN LOCALITA' OPI EDIFICI DANNEGGIATI IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/2009*VIA VIA CASE NUOVE E PIAZZA LOZZI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.09 | 24.78 | 24.78 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 24.78 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:19 | [5 empty] | 40
AQ-FAL-OOPP-03676 | 3676 | D36I10000180001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI RIPA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09*VIA PIEDI RIPA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 | 67.36 | 67.36 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 67.36 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-09-04 | 0 | [5 empty] | 40
AQ-FAL-OOPP-03677 | 3677 | D36I10000190001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO UBICATO A CORBELLINO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009*VIA FRAZ. CORBELLINO FOGLIO 14 P.LLE 855-856*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 | 18.642 | 18.642 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 18.642 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:25 | [5 empty] | 40
AQ-FAL-OOPP-03678 | 3678 | D36I10000200001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI CAMPANA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09*VIA AIA DELLE COSTE*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 | 138.588 | 138.588 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 138.588 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-08-24 | 0 | [5 empty] | 40
AQ-FAL-OOPP-03679 | 3679 | D36I10000210001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009*FRAZIONE DI CORBELLINO FOGLIO 14A N. 766*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009 | 11.653 | 11.653 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 11.653 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-22 16:48 | [5 empty] | 40
AQ-FAL-OOPP-03680 | 3680 | D36I10000220001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI RIPA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09*FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PARTICELLA 171*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09 | 22.041 | 22.041 | 0 | Intervento chiuso | 2010-09-23 | 100 | 100 - puntellamenti | 22.041 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  | 2011-11-15 |  | 2014-05-21 10:24 | [5 empty] | 40
AQ-FAL-OOPP-03681 | 3681 | D36I10000240001 | 2011-04-04 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 FOGLIO N.14 PART.N. 774*VIA VIA DEL PORTONE*MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 22.6 | 22.6 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 22.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-08-17 | 0 | [5 empty] | 40
AQ-FAL-OOPP-03682 | 3682 | D36I10000250001 | 2011-04-21 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | FRAZIONE CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009*VIA VIA DEL CONVENTO*FRAZIONE CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 FOGLIO 14 PART.833 | 13.836 | 13.836 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 13.836 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  | 2012-06-19 |  | 2015-03-31 12:39 | [5 empty] | 40
AQ-FAL-OOPP-03683 | 3683 | D36I10000260001 | 2011-04-26 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | IMMOBILE DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA 4 PARTICELLA 98, UBICATO NELLA FRAZIONE DI RIPA *VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 E SITUATO NELLA FRAZIONE DI RIPA | 63.145 | 63.145 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 63.145 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-08-29 | 0 | [5 empty] | 40
AQ-FAL-OOPP-03684 | 3684 | D36I10000290001 | 2011-09-21 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PALAZZO LELY DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 *FRAZIONE VALLECUPA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 08 MAPPALE 626 | 241.106 | 241.106 | 0 | Intervento chiuso | 2011-04-06 | 100 | 100 - puntellamenti | 241.106 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-08-28 | 0 | [5 empty] | 40
AQ-FAL-OOPP-03685 | 3685 | D36I11000060001 | 2011-06-16 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO FRAZIONE VALLECUPA , INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX SEDE MUNICIPALE.*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 08 MAPPALE 611 | 98.121 | 98.121 | 0 | Intervento chiuso | 2011-11-09 | 100 | 100 - puntellamenti | 98.121 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-08-24 | 0 | [5 empty] | 40
AQ-FAL-OOPP-03686 | 3686 | D36J10000760001 | 2011-07-22 | FAGNANO ALTO | FALSE | Fagnano Alto | RIPARAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06.04.09 SITA NELLA FRAZIONE DI VALLECUPA .*VIA SOSCHIO SNC*RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 06.04.09 | 121.916 | 121.916 | 121.458 | Intervento chiuso | 2012-10-26 | 100 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 121.916 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2017-11-29 11:02 | [5 empty] | 40
AQ-FAL-OOPP-03687 | 3687 | D37H12000090001 | 2012-02-21 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | LAVORI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALLA CONDOTTA FOGNARIA DELLA FRAZIONE RIPA *VIA PIEDI RIPA*RIPARAZIONE TRATTO FOGNARIO | 11.665 | 11.665 | 10.406 | Intervento chiuso | 2011-10-20 | 100 | 100 - puntellamenti | 11.665 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  | 2012-08-30 | 2012-08-30 | 2015-06-09 12:08 | [5 empty] | 40
AQ-FAL-OOPP-04418 | 4418 | B37H14000080001 | 2014-01-22 | FAGNANO ALTO | FALSE | Fagnano Alto | UFFICIO TECNICO*VIA FRAZIONE COLLECORBELLINO* RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 400 | 400 | 256.08 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2017-11-29 11:01 |  |  |  | 265.155 | 134.844 | 40
AQ-FAL-OOPP-04419 | 4419 | D32C13000150001 | 2013-12-23 | FAGNANO ALTO | FALSE | Fagnano Alto | UFFICIO TECNICO*VIA COLLE CORBELLINO*INTERVENTO DI RECUPERO CONSERVATIVO E DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'EX CONVENTO SAN SEBASTIANO A SOSTEGNO DELLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. PRIMO LOTTO FUINZIONALE: RIPARAZIONE DEI DANNI DA SISMA E RIPRISTINO DELL'A | 100 | 100 | 100 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-08-31 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-09-23 12:04 | 2015-03-02 |  |  | 70 | 30 | 40
AQ-FNT-OOPP-03909 | 3909 | G44H09000010001 | 2013-10-08 | FONTECCHIO | FALSE | Fontecchio | REALIZZAZIONE PIASTRE E URBANIZZAZIONI M.A.P. LOC. FULIANA*VIA LOC. FULIANA*REALIZZAZIONE PIASTRE IN C.A. PER FONDAZIONE MODULI ABITATIVI PROVVISORI POST SISMA. URBANIZZAZIONI ED ARREDO URBANO. | 402.308 | 402.308 | 400.0578 | Intervento chiuso | 2010-10-05 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 402.308 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2009-10-06 | 2010-10-05 | 2017-11-29 11:18 | [5 empty] | 43
AQ-FNT-OOPP-03910 | 3910 | G44H09000020001 | 2013-10-08 | FONTECCHIO | FALSE | Fontecchio | MODULI ABITATIVI PROVVISORI POST SISMA*LOC. DELL'AIA*REALIZZAZIONE PIASTRE IN C.A. PER FONDAZIONE MODULI, URBANIZZAZIONI E ARREDO URBANO | 204.294 | 204.294 | 202.6422 | Intervento chiuso | 2011-06-14 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 204.294 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2009-10-06 | 2011-06-14 | 2017-11-29 11:18 | [5 empty] | 43
AQ-FNT-OOPP-03911 | 3911 | G46H10000190001 | 2012-10-19 | FONTECCHIO | FALSE | Fontecchio | CAMPO SPORTIVO IN LOC. FULIANA*LOC. FULIANA*LAVORI DI RIPRISTINO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA POST SISMA ¿ ¿RIPRISTINO AREA CAMPO SPORTIVO COMUNALE¿ | 75.935 | 75.935 | 75.9033 | Intervento chiuso | 2013-10-08 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 75.935 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | opcm 3917 |  | 2017-10-31 |  | 2013-09-26 | 2013-10-08 | 2017-11-29 11:19 | [5 empty] | 43
AQ-FNT-OOPP-03912 | 3912 | G46I11000460001 | 2012-03-30 | FONTECCHIO | TRUE | Fontecchio | PUNTELLAMENTO POST SISMA FABBRICATO IN VIA BALZORELLE FG 5 N. 707*VIA BALZORELLE*PUNTELLAMENTO FABBRICATO POST SISMA | 85.55 | 85.55 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 85.55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | 2014-11-26 19:36 | [5 empty] | 43
AQ-FNT-OOPP-03913 | 3913 | G46I11000470001 | 2012-04-06 | FONTECCHIO | TRUE | Fontecchio | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA MURO IN SAN PIO *VIA BOMINACO*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI MURO DI CONTENIMENTO CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 67 | 67 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 67 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:41 | [5 empty] | 43
AQ-FNT-OOPP-03914 | 3914 | G46J10000350001 | 2011-03-31 | FONTECCHIO | TRUE | Fontecchio | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEI FABBRICATI IN FONTECCHIO CENSITI AL FG 5 N.RI 715-649 (SBOCCO CAPOCROCE)*VIA CAPOCROCE*CERCHIATURA DI FABBRICATO (FG 5 N. 715) CON PIASTRE E FASCE SINTETICHE. MESSA IN SICUREZZA DELLO SPORTO DI GRONDA E DEL BA | 30.09 | 30.09 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 30.09 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:40 | [5 empty] | 43
AQ-FNT-OOPP-03917 | 3917 | G48F09000120005 | 2011-01-20 | FONTECCHIO | TRUE | Fontecchio | EMERGENZA SISMA PUNTELLAMENTO CHIESA DI SAN FRANCESCO E SANTA MARIA DELLA PACE IN FONTECCHIO*VIA LOC. SAN FRANCESCO- P.ZZA DEL POPLO*EMERGENZA SISMA. OPERE DI PUNTELLAMENTO, MESSA IN OPERA DI CATENE, SARCITURA DI LESIONI, CONSOLIDAMENTI NELLE CHIESE DI | 269.748 | 269.748 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 269.748 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-22 16:51 | [5 empty] | 43
AQ-FNT-OOPP-04456 | 4456 | G41B13000960001 | 2014-01-28 | FONTECCHIO | FALSE | Fontecchio | RIPARAZIONE DANNI E RIQUALIFICAZIONE POST SISMA DELLO SPAZIO PUBBLICO ANNESSO ALLA SEDE COMUNALE*VIA VIA C.DA MURATA*DEMOLIZIONE MURATURE PERICOLANTI DANNEGGIATE DAL SISMA, REALIZZAZIONE DI NUOVE MURATURE CON SISTEMAZIONE DEL TERRENO E ARREDO URBANO | 100 | 100 | 6.744 | Attuazione | 2017-08-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 2017-11-29 11:18 | [5 empty] | 43
AQ-FNT-OOPP-04457 | 4457 | G41B11000480001 | 2014-01-28 | FONTECCHIO | FALSE | Fontecchio | RIPRISTINO POST SISMA AREE CIMITERIALI. CIMITERI COMUNALI DI SANA PETRONILLA E SAN FRANCESCO*VIA SAN PIO E S.P. 261*LAVORI VARI POST SISMA PER CIMITERI COMUNALI DI SANTA PETRONILLA E SAN FRNACESCO | 186.64 | 186.64 | 0 | Attuazione | 2018-06-30 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 186.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 11:17 | [5 empty] | 43
AQ-FNT-OOPP-04458 | 4458 | G46E11000730002 | 2012-02-24 | FONTECCHIO | FALSE | Fontecchio | LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI PALAZZO MUZI FINANZIATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO DELLA RICOSTRUZIONE N.64/2011*PIAZZA SAN NICOLA*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA CON LAVORI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEG | 2170.636 | 2170.636 | 0 | Progettazione | 2017-09-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2170.636 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 11:19 | [5 empty] | 43
AQ-FOS-OOPP-04079 | 4079 | H52J10000050001 | 2010-05-19 | FOSSA | FALSE | Fossa | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DANNEGGIATO DAL SISMA VIA MADONNA DELLE GROTTE (UN ALLOGGIO) | 95 | 95 | 93.371 | Intervento chiuso | 2011-04-20 | 100 | 25 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art. 7, comma 1, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 95 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2011-03-23 | 2012-08-14 | 2017-11-29 11:29 | [5 empty] | 44
AQ-FOS-OOPP-04081 | 4081 | H56I10000040001 | 2010-07-23 | FOSSA | FALSE | Fossa | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DANNEGGIATO DAL SISMA VIA MADONNA DELLE GROTTE N. 6 (QUATTRO ALLOGGI) | 363.34 | 363.34 | 291.031 | Intervento chiuso | 2013-10-31 | 100 | 25 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art. 7, comma 1, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 363.34 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2011-09-30 | 2012-07-27 | 2017-11-29 11:30 | [5 empty] | 44
AQ-FOS-OOPP-04083 | 4083 | H56I11000120001 | 2011-07-20 | FOSSA | TRUE | Fossa | PUNTELLAMENTO PALAZZO BONANNI IN FOSSA PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009*VIALE BELVEDERE*PUNTELLAMENBTO ESTERNO ED INTERNO DEL FABBRICATO DENOMINATO "PALAZZO BONANNI" | 24.215 | 24.215 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 24.215 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:43 | [5 empty] | 44
AQ-FOS-OOPP-04086 | 4086 | H57H11000780001 | 2011-10-12 | FOSSA | TRUE | Fossa | INCROCIO STRADA PROVINCIALE PER MONTICCHIO CON STRADE COMUNALI VIA AIE DELLA MADONNA, VIA LE CHIUSE*VIA MONTICCHIO AIE MADONNA VIA CHIUSE*MESSA IN SICUREZZA DELL¿INCROCIO STRADALE VIA MONTICCHIO CON VIA AIE DELLA MADONNA, VIA E CHIUSE CON REALIZZAZIONE | 13.64 | 13.64 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 13.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:44 | [5 empty] | 44
AQ-FOS-OOPP-04712 | 4712 | H51B14000060001 | 2014-06-30 | FOSSA | FALSE | Fossa | STRADA COMUNELA VIA MADONNA DELLE GROTTE*VIA MADONNA DELLE GROTTE*INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA MADONNA DELLE GROTTE | 175 | 175 | 149.172 | Collaudo | 2016-05-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 175 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2017-11-29 11:19 |  |  |  | 130.285 | 44.714 | 44
AQ-FOS-OOPP-04713 | 4713 | H51B14000070001 | 2014-06-30 | FOSSA | TRUE | Fossa | VIA OSTERIA*VIA OSTERIA*INTERVENTI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI CAVITA’ LUNGO VIA OSTERIA” | 43.482 | 43.482 | 0 | Intervento chiuso | 2014-10-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 43.482 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2014-10-31 |  |  |  | 2014-11-26 19:51 | [5 empty] | 44
AQ-FOS-OOPP-04714 | 4714 | H54E14000480001 | 2014-06-30 | FOSSA | FALSE | Fossa | MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITÀ CERRO*LOCALITÀ CERRO*RIFACIMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITÀ CERRO CROLLATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 100 | 100 | 99.525 | Collaudo | 2016-05-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2017-11-29 11:30 |  |  |  | 79.56 | 19.966 | 44
AQ-FOS-OOPP-04746 | 4746 | H57B14000080001 | 2014-09-17 | FOSSA | FALSE | Fossa | ABITATO DI FOSSA*MONTE CIRCOLO*CONSOLIDAMENTO EDEL VERSANTE SUD OVESTDEL MONTE CIRCOLO PER MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI FOSSA | 2500 | 2500 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 11:31 | [5 empty] | 44
AQ-FOS-OOPP-04801 | 4801 | H59J15000290001 | 2015-04-20 | FOSSA | FALSE | Fossa | CIMIOTERO COMUNALE*VIA AIE DELLA MADONNA*RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO COMUNALE DI FOSSA | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2017-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 11:32 | [5 empty] | 44
AQ-FOS-OOPP-05034 | 5034 | H57H17000090001 | 2017-04-05 | FOSSA | FALSE | Fossa | SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZALE IN LOCALITÀ "CERRO" DI FOSSA*VIA LOCALITÀ CERRO*SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZALE IN LOCALITÀ "CERRO" DI FOSSA | 25.754 | 25.754 | 0 | Collaudo | 2017-08-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25.754 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 11:31 | [5 empty] | 44
AQ-GAT-OOPP-04112 | 4112 | I61E09000010005 | 2009-11-10 | GAGLIANO ATERNO | TRUE | Gagliano Aterno | FABBRICATI PUBBLICI E PRIVATI*TERRITORIO COMUNALE*MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA CON SGOMBERO E SMALTIMENTO DI MACERIE | 144 | 144 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 144 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-02-29 |  |  |  | 2016-03-17 10:49 | [5 empty] | 45
AQ-GAT-OOPP-04113 | 4113 | I61E13000050005 | 2013-10-14 | GAGLIANO ATERNO | TRUE | Gagliano Aterno | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA DELL'EX CONVENTO DI SANTA CHIARA | 41.626 | 41.626 | 0 | Progettazione | 2016-11-01 |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 41.626 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 11:34 | 2017-09-06 |  |  | 25.034 | 13.286 | 45
AQ-GAT-OOPP-04114 | 4114 | I61E13000070000 | 2013-10-14 | GAGLIANO ATERNO | TRUE | Gagliano Aterno | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PROSPICIENTE PUBBLICA VIA - VIA FARA | 54.27 | 54.27 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 54.27 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-02-29 |  |  |  | 2016-03-17 10:51 | [5 empty] | 45
AQ-GAT-OOPP-04117 | 4117 | I61I11000060001 | 2011-04-26 | GAGLIANO ATERNO | TRUE | Gagliano Aterno | VIA OREFICE-BORGO SAN BIAGIO*VIA OREFICE - BORGO SAN BIAGIO SP N.11 INGRESSO GAGLIANO ATERNO*INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 PROSPICIENTI SU STRADA PUBBLICA | 36.029 | 36.029 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 36.029 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-02-29 |  |  |  | 2016-03-17 10:55 | [5 empty] | 45
AQ-GAT-OOPP-04118 | 4118 | I63C11000030001 | 2012-05-02 | GAGLIANO ATERNO | FALSE | Gagliano Aterno | SEDE DEL COMUNE DI GAGLIANO ATERNO *PIAZZA MUNICIPIO SNC*SISTEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009-DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE -PRESIDENTE DELLEA REGIONE ABRUZZO N. 64 DEL 16/06/2011 | 2554.6 | 2554.6 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2554.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 11:34 | [5 empty] | 45
AQ-GAT-OOPP-04119 | 4119 | I66J11000200001 | 2011-09-01 | GAGLIANO ATERNO | FALSE | Gagliano Aterno | RIPRISTINO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIANZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009. AREA SPORTIVA POLIVALENTE *VIA VIA AIA GRANDE*RIPRISTINO DELL'AREA SPORTIVA EX CAMPO DI ACCOGLIENZA SITO NEL COMUNE DI GAGLIANO ATERNO OCCUPATA A SEGUITO DEL SISMA | 58.299 | 58.299 | 56.104 | Intervento chiuso | 2011-08-07 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 58.299 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3923 |  | 2017-10-31 |  | 2011-09-20 | 2013-03-30 | 2017-11-29 11:34 | [5 empty] | 45
AQ-GAT-OOPP-04288 | 4288 | I61B10000470005 | 2013-11-20 | GAGLIANO ATERNO | TRUE | Gagliano Aterno | LAVORI DI SOMMA URGENZA EX MONASTERO DI SANTA CHIARA IN GAGLIANO ATERNO | 27.703 | 27.703 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 27.703 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-02-29 |  |  |  | 2016-03-17 10:49 | 2010-06-30 |  |  | 24.799 | 4.516 | 45
AQ-GAT-OOPP-04289 | 4289 | I61B13000250005 | 2013-11-20 | GAGLIANO ATERNO | FALSE | Gagliano Aterno | RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA SOTTO LE FINESTRE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 (MUSEO DEL GRANO) | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2017-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 11:32 | [5 empty] | 45
AQ-GAT-OOPP-04822 | 4822 | I61B14000280005 | 2015-04-03 | GAGLIANO ATERNO | FALSE | Gagliano Aterno | Riparazione dell'Edilizia Cimiteriale danneggiata dal Sisma del 06/04/2009 | 220.383 | 220.383 | 0 | Progettazione | 2017-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 220.383 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 11:32 | [5 empty] | 45
AQ-GAT-OOPP-04839 | 4839 | I61E11000010001 | 2013-05-03 | GAGLIANO ATERNO | FALSE | Gagliano Aterno | PROGETTAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA CENTRO ABITATO*REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | 300.228 | 300.228 | 60.045 | Attuazione | 2016-12-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300.228 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2017-11-29 11:33 | [5 empty] | 45
AQ-GDM-OOPP-04309 | 4309 | J78G12000120001 | 2012-08-07 | GIOIA DEI MARSI | FALSE | Gioia dei Marsi | CONSOLIDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE IN VIA VENETO NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO DEL DECRETO COMMISSARIALE N 89/11 | 470 | 470 | 316.754 | Intervento chiuso | 2015-09-04 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 470 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-04-30 |  | 2014-03-17 | 2015-07-30 | 2017-05-23 17:33 | 2014-07-24 |  |  | 347.773 | 122.226 | 46
AQ-GOS-OOPP-03391 | 3391 | B82E10000080001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA PORTA BARRACCA A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA PORTA BARRACCA*MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA PORTA BARRACCA A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 6.869 | 6.869 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 6.869 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:52 | [5 empty] | 47
AQ-GOS-OOPP-03392 | 3392 | B82E10000090001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA DELLA CORTE A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DELLA CORTE*MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA DELLA CORTE A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 6.611 | 6.611 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 6.611 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:57 | [5 empty] | 47
AQ-GOS-OOPP-03394 | 3394 | B85H11000280001 | 2011-06-29 | GORIANO SICOLI | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA DEL MUNICIPIO 10. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DEL MUNICIPIO, 10*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA DEL MUNICIPIO 10. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 15.912 | 15.912 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 15.912 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:57 | [5 empty] | 47
AQ-GOS-OOPP-03397 | 3397 | B87J10000090001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA LONGARE DELLA VALLE. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA LONGARE DELLA VALLE*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA LONGARE DELLA VALLE. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 21.723 | 21.723 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 21.723 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:57 | [5 empty] | 47
AQ-GOS-OOPP-03398 | 3398 | B88B10000100001 | 2011-03-02 | GORIANO SICOLI | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA SOTTO LA CORTE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA SOTTO LA CORTE*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA SOTTO LA CORTE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 27.649 | 27.649 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 27.649 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:53 | [5 empty] | 47
AQ-GOS-OOPP-03399 | 3399 | B88B11000100001 | 2011-08-10 | GORIANO SICOLI | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009*PIAZZA BAGLIUCCI*MESSA IN SICUREZZA PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 30.221 | 30.221 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 30.221 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:53 | [5 empty] | 47
AQ-GOS-OOPP-03400 | 3400 | B88B11000110001 | 2011-08-10 | GORIANO SICOLI | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA VIA G. PAOLUCCI. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA G. PAOLUCCI*MESSA IN SICUREZZA VIA G. PAOLUCCI. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 25.925 | 25.925 | 0 | Intervento chiuso | 2011-08-04 | 100 | 100 - puntellamenti | 25.925 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-08-31 |  | 2011-08-10 | 2011-08-10 | 2014-09-29 10:05 | [5 empty] | 47
AQ-GOS-OOPP-03402 | 3402 | B89C09000200001 | 2010-12-06 | GORIANO SICOLI | FALSE | Goriano Sicoli | REALIZZAZIONE DEL XIII MAP. MODULO ABITATIVO PROVVISORIO.*VIA LARGO STAZIONE*REALIZZAZIONE DI MODULO ABITATIVO PROVVISORIO AL FINE DI ALLOGGIARE LA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | Intervento chiuso | 2010-05-10 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 14.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2010-12-03 | 2010-12-03 | 2017-11-29 11:35 | [5 empty] | 47
AQ-GOS-OOPP-04428 | 4428 | B88F14000000001 | 2014-01-24 | GORIANO SICOLI | FALSE | Goriano Sicoli | RESTAURO DELL'EX MONASTERO DELLE CLARISSE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 IN VIA DEL MUNICIPIO - GORIANO SICOLI | 2000 | 2000 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/12 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-22 09:33 | [5 empty] | 47
AQ-GOS-OOPP-04430 | 4430 | B87E14000050001 | 2014-01-24 | GORIANO SICOLI | FALSE | Goriano Sicoli | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA 06.04.09 IN VIA STRADA PROVINCIALE SUBEQUANA - GORIANO SICOLI | 300.123 | 300.123 | 74.65 | Collaudo | 2017-09-14 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300.123 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/12 |  | 2017-10-31 |  | 2016-07-18 | 2016-10-26 | 2017-11-22 09:31 | 2015-08-07 | 2015-08-07 |  | 214535.77 | 85677.17 | 47
AQ-GOS-OOPP-04432 | 4432 | B87B14000000001 | 2014-01-24 | GORIANO SICOLI | FALSE | Goriano Sicoli | RIPARAZIONE FABBRICATO COMUNALE IN VIA ROMA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.09 - GORIANO SICOLI | 130 | 100 | 104.234 | Intervento chiuso | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/12 |  | 2016-12-31 |  | 2014-10-22 | 2016-07-21 | 2017-01-27 16:01 | 2014-04-30 | 2015-01-26 |  | 97.302 | 32.697 | 47
AQ-GOS-OOPP-04461 | 4461 | B83B12000120003 | 2012-07-20 | GORIANO SICOLI | FALSE | Goriano Sicoli | PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA - PIAZZA DELLA REPUBBLICA - RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | 185 | 150 | 150 | Intervento chiuso | 2013-10-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | 28 - Fondi propri degli enti | 35 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2012-09-26 | 2013-08-23 | 2017-11-22 09:26 |  |  |  | 100 | 85 | 47
AQ-GOS-OOPP-04737 | 4737 | B86B10000000001 | 2010-09-15 | GORIANO SICOLI | TRUE | Goriano Sicoli | RISTRUTTURAZIONE FONTANA MONUMENTALE*PIAZZA DELLA FONTANA*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA 6 APRILE 2009 | 124.512 | 124.512 | 124.51 | Intervento chiuso | 2010-10-07 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 124.512 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  | 2010-10-20 | 2011-11-30 | 0 | [5 empty] | 47
AQ-GOS-OOPP-04738 | 4738 | B83F11000100001 | 2011-05-18 | GORIANO SICOLI | FALSE | Goriano Sicoli | RIPARAZIONE NR. 4 ALLOGGI E.R.P., DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA SAN FRANCESCO E VIA CITTÀ DI STATULAE*RIPARAZIONE NR. 4 ALLOGGI E.R.P., DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 86.905 | 86.905 | 53.95 | Intervento chiuso | 2011-04-04 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 86.905 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | Copertura finanz. nota 45158 del 12.09.09 Prot. Civ. | 2010-04-09 | 2011-05-18 | 2017-11-29 11:35 | [5 empty] | 47
AQ-GOS-OOPP-04739 | 4739 | B89H09000350005 | 2010-10-13 | GORIANO SICOLI | FALSE | Goriano Sicoli | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA E DELL'INFANZIA*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*REALUZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO, A SEGUITO DEL CROLLO GENERATO DAL SISMA DEL 6/4/2009 | 663.72 | 0 | 663.72 | Intervento chiuso | 2010-06-30 | 100 | 27 - Donazioni | 663.72 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2009-10-30 | 2010-06-30 | 2017-11-22 09:25 | [5 empty] | 47
AQ-GOS-OOPP-04740 | 4740 | B89C09000190001 | 2010-11-17 | GORIANO SICOLI | FALSE | Goriano Sicoli | INFRASTRUTTURE PER REALIZZAZIONE M.A.P.*VIA LE GROTTE*BASAMENTI ED INFRASTRUTTURE PER M.A.P. | 176.4 | 0 | 176.4 | Intervento chiuso | 2009-12-06 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 176.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2009-11-25 | 2009-12-04 | 2017-11-29 11:35 | [5 empty] | 47
AQ-GOS-OOPP-04741 | 4741 | B82E10000100001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*PIAZZA BAGLIUCCI*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 18.365 | 18.365 | 0 | Intervento chiuso |  |  | 100 - puntellamenti | 18.365 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | 2014-11-26 19:55 | [5 empty] | 47
AQ-GOS-OOPP-04885 | 4885 | B87H16000010001 | 2016-02-17 | GORIANO SICOLI | FALSE | Goriano Sicoli | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO SEDE STRADALE VIA DELLA FONTANA | 87.06 | 87.06 | 0 | Progettazione | 2016-10-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.06 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-22 09:32 | [5 empty] | 47
AQ-GOS-OOPP-04954 | 4954 | B89J16002850001 | 2016-07-27 | GORIANO SICOLI | FALSE | Goriano Sicoli | Messa in sicurezza pendio via c.da La Chiusa | 43.6 | 43.6 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 43.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-22 09:25 | [5 empty] | 47
AQ-INT-OOPP-04310 | 4310 | J93B12000220001 | 2012-09-25 | INTRODACQUA | FALSE | Introdacqua | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIALE TRIPOLI. CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO SISMICO. | 1100.784 | 1100.784 | 48.981 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1100.784 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-10-31 |  | 2015-02-11 | 2015-03-16 | 2017-12-01 09:53 |  |  | L'Amministrazione in attesa delle determinazioni da parte delle Autorità Regionale e Statale per l'autorizzazione alla conversione del contributo da consolidamento a nuova costruzione. In tal senso e' stato approvato uno studio di massima trasmesso al Set |  |  | 49
AQ-LUC-OOPP-03770 | 3770 | E41D11000270001 | 2011-11-29 | LUCOLI | TRUE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA 6.04.2009 | 6.248 | 6.248 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 6.248 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-26 10:11 | [5 empty] | 54
AQ-LUC-OOPP-03771 | 3771 | E41D11000280001 | 2011-12-06 | LUCOLI | TRUE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI*DEMOLIZIONE FABBRICATO PERICOLANTE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 21.478 | 21.478 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 21.478 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-26 10:12 | [5 empty] | 54
AQ-LUC-OOPP-03772 | 3772 | E41D13000000001 | 2013-02-19 | LUCOLI | TRUE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO CROLLATO PARZIALMENTE A SEGUITO DEL SISMA | 2.2 | 2.2 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 2.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-26 10:13 | [5 empty] | 54
AQ-LUC-OOPP-03773 | 3773 | E44G13000000001 | 2013-03-27 | LUCOLI | FALSE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*RIPRISTINO PALAZZO MUNICIPALE A SEGUITO DEL SISMA 6/4/2009 | 69.325 | 69.325 | 68.13 | Intervento chiuso | 2013-10-25 | 100 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 69.325 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | decreto 6209 |  | 2017-10-31 |  | 2013-11-26 | 2013-12-17 | 2017-11-29 11:37 | [5 empty] | 54
AQ-LUC-OOPP-03774 | 3774 | E46I10000260001 | 2011-02-23 | LUCOLI | TRUE | Lucoli | UFFICIO SISMA*VIA GUALTIERI*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI | 92.003 | 92.003 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 92.003 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-22 17:16 | [5 empty] | 54
AQ-LUC-OOPP-03775 | 3775 | E48B12000030001 | 2012-08-09 | LUCOLI | TRUE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA VICO BIANCHI N. 4*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO RESO PERICOLANTEA SEGUITO DEL SISMA DEL 6.4.2009 | 3.52 | 3.52 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 3.52 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-26 10:24 | [5 empty] | 54
AQ-LUC-OOPP-03776 | 3776 | E48C11000310002 | 2012-07-04 | LUCOLI | TRUE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SOVRASTANTE IL COMPLESSO RESIDENZIALE IN LOCALITÀ PRATO LONARO A SEGUITO DEL SISMA 6APRILE 2009 | 1508.346 | 1508.346 | 1508.346 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 100 - puntellamenti | 1508.346 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | decreto 3958 |  | 2015-02-28 |  | 2013-02-20 | 2013-12-17 | 2015-03-26 14:10 | [5 empty] | 54
AQ-LUC-OOPP-04402 | 4402 | E47H13009430001 | 2013-11-20 | LUCOLI | FALSE | Lucoli | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO NELLA FRAZIONE PESCHIOLO CON ANNESSA SISTEMAZIONE STRADALE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2016-12-30 | 60 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/12 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 11:37 | [5 empty] | 54
AQ-LUC-OOPP-04521 | 4521 | E45B1300000001 | 2014-02-25 | LUCOLI | TRUE | Lucoli | LOCALITA S.ANDREA*VIA F.S.GUALTIERI N.10*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 31.289 | 31.289 | 30.8105 | Intervento chiuso | 2014-03-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 31.289 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 0 | 2014-03-01 |  | 2014-03-01 | 2014-03-01 | 0 | [5 empty] | 54
AQ-LUC-OOPP-04715 | 4715 | E41E14000090001 | 2014-06-30 | LUCOLI | FALSE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA F.S.GUALTIERI N. 10*LAVORI DI RIPARAZIONE PLESSI CIMITERIALI COMUNALI DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 400 | 400 | 80 | Attuazione | 2017-12-31 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 2017-11-29 11:37 | [5 empty] | 54
AQ-MDM-OOPP-04311 | 4311 | F54B13000630001 | 2013-11-28 | MAGLIANO DEI MARSI | FALSE | Magliano de' Marsi | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO | 4620 | 4620 | 1215.9447 | Attuazione | 2018-01-31 | 50 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4620 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-10-31 |  | 2014-10-09 | 2017-10-25 | 2017-11-24 11:17 |  | 2015-09-23 | Si ##232; proceduto alla demolizione della scuola medfia della palestra e dell'auditorium in dicembre 2015, Successivamente si ##232; proceduto alla consegna frazionata dei lavori alla scuola materna a Gennaio 2017, ed ##232; in fase di collaudo.E' stata | 3728.227 | 743.612 | 55
AQ-MON-OOPP-04433 | 4433 | I83D13000250005 | 2013-11-28 | MONTEREALE | FALSE | Montereale | SCUOLA MEDIA DI MONTEREALE - VIA DELLA SCUOLA MEDIA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 1915 | 1915 | 1810 | Collaudo | 2017-07-07 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 672 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1243 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 e cipe 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2014-10-22 | 2017-10-02 | 2017-11-06 11:35 | 2016-04-04 |  |  | 1477.379 | 437.62 | 120
AQ-MON-OOPP-04716 | 4716 | I89J14000090001 | 2014-06-03 | MONTEREALE | FALSE | Montereale | RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA*VIA DEL MUNICIPIO, 12*RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA | 201.81 | 201.81 | 0 | Attuazione | 2016-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 201.81 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 12:01 | 2014-08-19 |  |  | 158.401 |  | 120
AQ-MON-OOPP-04717 | 4717 | I84J14000000001 | 2014-03-04 | MONTEREALE | FALSE | Montereale | ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’URBANISTICA E ALLA PAESAGGISTICA E SERVIZI AFFINI DI CONSULENZA SCIENTIFICA E TECNICA RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE NEL COMUNE DI MONTEREALE*VIA DEL MUNICIPIO 12*AFFIDAMENTO INCARICHI P | 208.17 | 208.17 | 140.955 | Attuazione | 2017-03-31 | 95 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 208.17 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2015-07-31 | 2016-03-22 | 2017-11-29 11:55 |  | 2015-05-07 |  |  |  | 120
AQ-MON-OOPP-04761 | 4761 | I89D14000020001 | 2014-03-29 | MONTEREALE | FALSE | Montereale | MESSA IN SICUREZZA DI FONTANE PUBBLICHE E MURA DI CONTENIMENTO*VIA DEL MUNICIPIO, 12*MESSA IN SICUREZZA DI FONTANE PUBBLICHE E MURA DI CONTENIMENTO | 100 | 100 | 98.44 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2015-08-11 | 2016-01-20 | 2017-11-29 11:55 | 2015-01-03 |  |  |  |  | 120
AQ-MON-OOPP-04765 | 4765 | I81B14000060005 | 2014-11-18 | MONTEREALE | FALSE | Montereale | EDILIZIA CIMITERIALE*VIA LOCALITA' VARIE*EDILIZIA CIMITERIALE | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2018-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 11:54 | [5 empty] | 120
AQ-MON-OOPP-04797 | 4797 | I88C15000060001 | 2015-04-18 | MONTEREALE | FALSE | Montereale | SCUOLA MEDIA*VIA DELLA SCUOLA MEDIA*DEMOLIZIONE SCUOLA MEDIA IN MONTEREALE CAPOLUOGO DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 231.775 | 231.775 | 210.859 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 231.775 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2017-11-29 11:55 | [5 empty] | 120
AQ-MON-OOPP-04825 | 4825 | I81B14000070000 | 2014-07-30 | MONTEREALE | FALSE | Montereale | ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE*VIA MUNICIPIO*ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE | 590 | 590 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 590 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 11:54 | [5 empty] | 120
AQ-NAV-OOPP-03462 | 3462 | H11H15000030001 | 2015-03-03 | NAVELLI | FALSE | Navelli | COMPLESSO CIMITERIALE DI SANTA MARIA IN CERULIS*STRADA PROVINCIALE 42*RIPARAZIONE DEL COMPLESSO CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 960 | 960 | 192 | Attuazione | 2016-12-31 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 960 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2017-11-29 12:08 | 2015-12-01 |  |  | 710.631 | 249.368 | 73
AQ-NAV-OOPP-03476 | 3476 | H11E15000250001 | 2015-05-28 | NAVELLI | FALSE | Navelli | SCUOLA MATERNA IN VIA SAN GIROLAMO - MIGLIORAMENTO SISMICO | 490.685 | 490.685 | 0 | Progettazione | 2017-03-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 490.685 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 12:08 | [5 empty] | 73
AQ-NAV-OOPP-03939 | 3939 | H11D10000020001 | 2010-11-16 | NAVELLI | TRUE | Navelli | COMPLESSO EDILIZIO A CARATTERE ABITATIVO*VIA CASTELLO*LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ESECUZIONE PUNTELLAMENTI E PARZIALI DEMOLIZIONI A SEGUITO DEI DANNI DOVUTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 194.177 | 194.177 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 194.177 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 73
AQ-NAV-OOPP-04300 | 4300 | H17E13000060004 | 2013-06-27 | NAVELLI | FALSE | Navelli | Ripristino dello status quo ante delle ex aree di accoglienza nell’impianto sportivo di Navelli | 109.46 | 109.46 | 103.48 | Intervento chiuso | 2014-09-25 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 109.46 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. n. 3923/2011 |  | 2017-10-31 | Trasferimento al Comune di Navelli della somma complessiva fino ad € 109.460,00 | 2014-08-29 | 2014-11-25 | 2017-11-29 12:10 | [5 empty] | 74
AQ-NAV-OOPP-04301 | 4301 | H12F12000170001 | 2012-05-31 | NAVELLI | FALSE | Navelli | Ripristino delle Ex Aree di accoglienza nel Boschetto Santucci a Navelli | 26.312 | 26.312 | 24.344 | Intervento chiuso | 2012-11-20 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 26.312 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. n. 3968/2011 |  | 2017-10-31 | Trasferimento al Comune di Navelli delle somme complessive pari ad € 36.144,52 per il ripristino del boschetto Santucci e dell##39;Aia del Colle a Civitaretenga | 2012-07-19 | 2013-04-09 | 2017-11-29 12:09 | [5 empty] | 74
AQ-NAV-OOPP-04302 | 4302 | H17B13000280001 | 2013-11-12 | NAVELLI | FALSE | Navelli | Ripristino delle Ex Aree di accoglienza presso l’Aia del Colle a Civitaretenga | 8.086 | 8.086 | 8.005 | Intervento chiuso | 2014-06-13 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 8.086 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. n. 3968/2011 |  | 2017-10-31 | Trasferimento al Comune di Navelli delle somme complessive pari ad € 36.144,52 per il ripristino del boschetto Santucci a Navelli e dell##39;Aia del Colle a Civitaretenga | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2017-11-29 12:10 | [5 empty] | 74
AQ-NAV-OOPP-04676 | 4676 | H17E13000410001 | 2014-05-30 | NAVELLI | FALSE | Navelli | Demolizione e ricostruzione della sede municipale di Navelli | 1721.34 | 1721.34 | 861.118 | Attuazione | 2016-12-29 | 90 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1721.34 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2012-12-27 | 2015-09-29 | 2017-11-29 12:11 | 2013-09-10 | 2013-10-03 |  | 978.184 | 743.163 | 74
AQ-NAV-OOPP-04677 | 4677 | H16B14000010001 | 2014-03-14 | NAVELLI | FALSE | Navelli | Miglioramento sismico dell’edificio scolastico adibito a scuola Elementare di Navelli | 1207.37 | 1207.37 | 388.117 | Collaudo | 2015-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1207.37 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-10-31 |  | 2014-08-12 | 2015-12-10 | 2017-11-29 12:10 | 2014-07-08 | 2015-08-05 |  | 689.612 | 517.757 | 74
AQ-NAV-OOPP-04798 | 4798 | H11B14000300001 | 2014-09-23 | NAVELLI | FALSE | Navelli | RISTRUTTURAZIONE DELLA CAPPELLA S. ROCCO*VIA DEL COMMERCIO SNC*INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 2009 | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2017-12-31 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 12:06 | 2015-03-31 | 2015-05-14 | La ex cappella San Rocco attualmente ospita le apparecchiature Telecom a servizio della rete telefonica comunale. La realizzazione degli interventi sul fabbricato richiede quindi lo spostamento di tali attrezzature da parte di Telecom | 81.946 | 18.053 | 73
AQ-OCR-OOPP-03373 | 3373 | B23C09000040001 | 2011-11-29 | OCRE | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA DEL MUNICIPIO*SISMA 2009 - INTERVENTO DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA CASA COMUNALE | 157.847 | 157.847 | 157.847 | Intervento chiuso | 2009-11-26 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 157.847 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2009-12-15 | 2011-01-07 | 2017-11-29 12:12 | [5 empty] | 75
AQ-OCR-OOPP-03374 | 3374 | B24G10000090001 | 2012-04-10 | Ocre | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*LARGO BONANNI N. 4*SISMA 2009 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO TOR D'AVEJA | 28.18 | 28.18 | 28.18 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 28.18 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 75
AQ-OCR-OOPP-03375 | 3375 | B26J11000430002 | 2012-06-29 | OCRE | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*FRAZIONI*EMERGENZA SISMA 2009 - RIPRISTINO DELLO STATUS QUO DELLE EX AREE DIA CCOGLIENZA: LOTTO I - RIPRISTINO ASFALTI E CAMPI SPORTIVI NEL COMUNE DI OCRE | 110 | 110 | 105.533 | Intervento chiuso | 2013-07-22 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 110 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945 |  | 2017-10-31 |  | 2013-08-02 | 2013-12-10 | 2017-11-29 12:12 | [5 empty] | 75
AQ-OCR-OOPP-03376 | 3376 | B28G11000180001 | 2011-05-27 | OCRE | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA DELLE FATE*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE | 41.726 | 41.726 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 41.726 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 75
AQ-OCR-OOPP-03377 | 3377 | B28G11000190001 | 2011-05-27 | OCRE | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA MONTE OCRE E LARGO GRAN SASSO*EMERGEMZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UNEDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE IN SAN MARTINO D'OCRE | 46.725 | 46.725 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 46.725 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 75
AQ-OCR-OOPP-03378 | 3378 | B28G11000200001 | 2011-05-27 | OCRE | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CANNAVINA E PIEDI LA TERRA*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IN SAN FELICE D'OCRE | 179.077 | 179.077 | 0 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 179.077 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-02-28 |  |  |  | 2015-03-26 14:18 | [5 empty] | 75
AQ-OCR-OOPP-03379 | 3379 | B28G11000210001 | 2011-05-27 | OCRE | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA CAMPISE ANGOLO VIA MONTESORO*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE IN VALLE D'OCRE | 50.933 | 50.933 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 50.933 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 75
AQ-OCR-OOPP-03380 | 3380 | B28G11000390001 | 2011-10-07 | OCRE | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA CENTRALE*SISMA 2009 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA | 26.961 | 26.961 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 26.961 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 75
AQ-OCR-OOPP-03381 | 3381 | B29C09000120001 | 2012-05-15 | OCRE | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*LOCALITÀ SAN MARTINO*EMERGENZA SISMA 2009 - REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI E DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE | 175.794 | 175.794 | 175.794 | Intervento chiuso | 2009-10-06 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 175.794 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2009-12-15 | 2011-12-20 | 2017-11-29 12:13 | [5 empty] | 75
AQ-OCR-OOPP-03382 | 3382 | B29C09000140001 | 2013-05-11 | OCRE | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA AREA MAP CAVALLETTO*EMERGENZA SISMA 2009 - REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI (MAP) E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE | 581.7 | 581.7 | 581.7 | Intervento chiuso | 2010-03-10 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 581.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2010-02-12 | 2011-12-20 | 2017-11-29 12:14 | [5 empty] | 75
AQ-OCR-OOPP-04284 | 4284 | B21B11001690001 | 2013-07-28 | Ocre | FALSE | Ocre | EMERGENZA SISMA 2009 - RIPRISTINO DELLO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA. BONIFICA TERRENI | 88.284 | 88.284 | 45 | Intervento chiuso | 2013-09-30 | 100 | 35 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM 10/10/2012,art.8 - ex aree di accoglienza//D.L. 39/2009, art. 14, c. 5 | 88.284 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945 |  | 2017-10-31 |  | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2017-11-29 12:11 | 2012-08-24 |  |  |  |  | 76
AQ-OCR-OOPP-04285 | 4285 | B27H13001590005 | 2013-11-21 | Ocre | FALSE | Ocre | RIPARAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE SITO IN VIA MONTESORO FRAZ. VALLE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 111.305 | 100 | 53.078 | Attuazione | 2017-12-31 | 80 | 28 - Fondi propri degli enti | 11.305 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2017-11-29 12:13 | 2014-01-14 |  |  | 77.865 | 33.44 | 76
AQ-OCR-OOPP-04408 | 4408 | B27B14000000001 | 2014-01-16 | Ocre | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA EDMONDO DE AMICIS*RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMANTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE EX EDFICIO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE DI SAN PANFILO | 500 | 500 | 219.302 | Attuazione | 2017-07-30 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2017-10-31 |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2017-11-29 12:12 | 2014-08-26 |  |  | 360.8206 | 139.1794 | 75
AQ-OCR-OOPP-04409 | 4409 | B27H14000060001 | 2014-01-16 | Ocre | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*CIMITERO DI CAVALLETTO VALLE*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 12:13 |  |  | definizione degli ultimi aspeti progettuali prima della prodisposizione del bando di gara lavori |  |  | 76
AQ-OCR-OOPP-04410 | 4410 | B26J13000320001 | 2014-01-16 | Ocre | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO VIA MONTESORO-CAMPISE*SISMA 2009-INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO NELLA FRAZIONE VALLE D'OCRE, VIA MONTESORO VIA CAMPISE | 6.369 | 6.369 | 0 | Intervento chiuso | 2014-02-28 | 100 | 100 - puntellamenti | 6.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-23 12:29 | [5 empty] | 76
AQ-OCR-OOPP-04411 | 4411 | B27B14000010001 | 2014-01-16 | Ocre | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CANNAVINA E PIEDI LA TERRA*MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE SITI IN SAN FELICE D'OCRE | 110 | 110 | 0 | Intervento chiuso | 2014-08-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 110 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-10-31 |  |  |  | 2014-11-26 20:07 | [5 empty] | 76
AQ-OCR-OOPP-04849 | 4849 | B21H15000130001 | 2015-12-29 | OCRE | FALSE | Ocre | FRAZIONE SAN MARTINO*PIAZZA DELLA CHIESA*RICOSTRUZIONE DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE D SAN MARTINO DEMOLITA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 458.853,00 € | 458.853 | 458.853 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 458.853 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 12:11 | [5 empty] | 76
AQ-OCR-OOPP-04850 | 4850 | B21H15000140001 | 2015-12-29 | OCRE | FALSE | Ocre | FRAZIONE SAN FELICE - EX EDIFICIO SCOLASTICO (SCUOLA ELEMENTARE)*VIA DELLA LIBERTÀ*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE DI SAN FELICE GRAVEMENTE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 475.566,00 € | 475.566 | 475.566 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 475.566 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 12:12 | [5 empty] | 76
AQ-OFE-OOPP-03439 | 3439 | C36I11000060001 | 2011-04-26 | OFENA | FALSE | Ofena | EDIFICIO PUBBLICO AD USO ABITATIVO*VIA SAVOIA 3/A**LARGO SAN FRANCESCO 10*OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RECUPERO A FINI ABITATIVI DI EDIFICI DA DESTINARE A FAMIGLIE SFOLLATE IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/2009 | 114.692 | 114.692 | 114.692 | Intervento chiuso | 2011-04-26 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 114.692 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2010-07-19 | 2011-04-26 | 2017-11-29 12:14 | [5 empty] | 77
AQ-OFE-OOPP-04538 | 4538 | C36E14000010000 | 2014-03-07 | OFENA | FALSE | Ofena | PISCINA COMUNALE/COMPRENSORIALE*VIA CATALDI MADONNA*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE/COMPRENSORIALE - PROGETTO PRELIMINARE 1° STRALCIO 1° LOTTO | 800 | 800 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 12:14 | [5 empty] | 77
AQ-OFE-OOPP-04995 | 4995 | C34H15001430001 | 2016-03-08 | OFENA | TRUE | Ofena | Interventi di messa in sicurezza a seguito del crollo di edificio privato in Via San Giovanni - Ofena (AQ) | 95 | 95 |  | Non Selezionato |  |  | 100 - puntellamenti | 95 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 12:14 | 2016-09-09 |  |  |  |  | 77
AQ-ORC-OOPP-04422 | 4422 | E54B13000190002 | 2013-12-09 | ORICOLA | FALSE | Oricola | REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO | 1467 | 726 | 0 | Progettazione | 2018-01-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 726 | 28 - Fondi propri degli enti | 741 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-10-31 | si precisa che l'importo complessivo del progetto (euro 1.467.197,44) differisce dall'importo indicato al momento della generazione del C.U.P.(euro 1.500.000,00) - differiscono inoltre anche le quote di cofinanziamento a carico dei fondi CIPE e a carico d |  |  | 2017-12-01 09:55 | [5 empty] | 121
AQ-ORC-OOPP-05040 | 5040 | E51E12000060004 | 2017-06-05 | ORICOLA | FALSE | Oricola | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA VIA SANTO STEFANO - REALIZZAZIONE RINFORZI STRUTTURALI PER MIGLIORARE GRADO DI SICUREZZA EDIFICIO | 79.902 | 79.902 | 0 | Attuazione | 2012-10-27 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 79.902 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-12-01 10:19 | [5 empty] | 121
AQ-ORU-OOPP-04736 | 4736 | G71E11000120001 | 2014-09-15 | ORTUCCHIO | FALSE | Ortucchio | Messa in sicurezza ed adeguamento dell' edificio colastico sito in via Dei Bersaglieri n°1. - impermealizzazione del tetto della palestra - consolidamento muri perimetrali - sigillatura della struttura di tamponatura - consolidamento della scala di sicure | 300 | 300 | 0 | Collaudo | 2016-10-04 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2015-01-13 | 2016-05-16 | 2017-12-01 09:56 | 2015-10-28 | 2015-10-28 |  | 213.954 | 52.991 | 158
AQ-OVI-OOPP-03479 | 3479 | C88B09000030001 | 2011-06-27 | OVINDOLI | TRUE | Ovindoli | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL FABBRICATO IN PIAZZA S. ROCCO AD OVINDOLI, IN CATASTO AL FOGLIO 15 N.307 E 308, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 E SEGUENTI*CORSO UMBERTO I*MESSA IN SICUREZZA PER IL FABBRICATO IN PIAZZA S. ROCCO AD OVINDOLI, IN C | 42.392 | 42.392 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 42.392 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 78
AQ-OVI-OOPP-04444 | 4444 | C87E13000270001 | 2013-09-09 | OVINDOLI | FALSE | Ovindoli | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "L. DARD" | 1860.569 | 1860.569 | 1463.392 | Collaudo | 2017-02-10 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1860.569 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2015-07-15 | 2017-06-13 | 2017-11-17 13:43 | 2015-11-10 |  |  | 1155.001 | 319.998 | 78
AQ-OVI-OOPP-04518 | 4518 | C86E14000030001 | 2014-03-06 | OVINDOLI | FALSE | Ovindoli | INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE E SPORTIVE IN OVINDOLI CAPOLUOGO E FRAZIONI. DETERMINA USRC N.01/2014 EX 50/2013. | 100 | 100 | 85.821 | Intervento chiuso | 2015-01-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-10-31 |  | 2014-08-14 | 2015-04-27 | 2015-11-26 09:44 | 2014-06-05 |  |  | 74.765 | 25.234 | 78
AQ-OVI-OOPP-04522 | 4522 | C86J14000020001 | 2014-03-10 | OVINDOLI | FALSE | Ovindoli | INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI EDILIZIA CIMITERIALE OVINDOLI CAPOLUOGO E FRAZIONI S.POTITO E SANTA JONA- CONSEGUENTI AL SISMA ABRUZZO DEL 06.04.2009. DETERMINA USRC 01/2014. | 107.2 | 107.2 | 103.861 | Intervento chiuso | 2016-06-17 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 107.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 135/2012 |  | 2017-06-30 |  | 2015-03-20 | 2016-08-09 | 2017-08-01 16:56 | 2014-09-25 | 2014-09-25 |  | 65.045 | 19.484 | 78
AQ-OVI-OOPP-04764 | 4764 | C83C11000040001 | 2011-09-21 | OVINDOLI | FALSE | Ovindoli | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA COMUNALE*VIA DANTE ALIGHIERI*RISTRUTTURAZIONE COMPLETA CON OPERE STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPINATISTICO | 1149.688 | 1149.688 | 0 | Progettazione | 2019-05-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1149.688 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-17 13:39 |  |  | Abbiamo consegnato il progetto definitivo/esecutivo (che sarà messo a base di gara) all'USRC per l'istruttoria. Siamo in attesa di riscontri. |  |  | 78
AQ-PCN-OOPP-04786 | 4786 | H91E14000130001 | 2014-10-02 | PACENTRO | FALSE | Pacentro | Messa in sicurezza e ricostruzione dell'edificio Scuola elementare e media "Mario Silvestri" | 640 | 640 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 640 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 e 18/2013 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-12-01 09:56 | [5 empty] | 160
AQ-PCS-OOPP-04753 | 4753 | J29H11000090001 | 2011-06-28 | PESCASSEROLI | FALSE | Pescasseroli | Lavori di realizzazione di un nuovo complesso scolastico | 1180 | 1180 | 0 | Progettazione | 2018-10-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1180 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-06 15:30 | [5 empty] | 165
AQ-PDA-OOPP-03921 | 3921 | G82C10000020001 | 2010-11-05 | PRATA D'ANSIDONIA | TRUE | Prata d'Ansidonia | VIA XXV APRILE*VIA XXV APRILE*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 ORDINANZE SINDACALI N. 1 E 2 DEL 19.02.2010 | 26.939 | 26.939 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 26.939 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-28 12:24 | [5 empty] | 89
AQ-PDA-OOPP-03923 | 3923 | G87H09000730001 | 2011-03-26 | PRATA D'ANSIDONIA | TRUE | Prata d'Ansidonia | VIA SALITA DELLA PALOMBAIA, VIA SAN TUSSIO E VIA SAN DEMETRIO*VIA SALITA DELLA PALOMBAIA*ESECUZIONE INT. PROVV. E URGENTI PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ORDINANZA SINDACALE N. 579 DEL 30.06.2009 | 17.38 | 17.38 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 17.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 13:52 | [5 empty] | 89
AQ-PDA-OOPP-03924 | 3924 | G88B10000030001 | 2011-10-21 | PRATA D'ANSIDONIA | TRUE | Prata d'Ansidonia | EDIFICIO AD USO ABITATIVO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA DELLA FONTE N. 1, 3, 5, 9*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO | 21.898 | 21.898 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 21.898 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 13:53 | [5 empty] | 89
AQ-PDA-OOPP-03925 | 3925 | G88B12000310004 | 2013-02-01 | PRATA D'ANSIDONIA | TRUE | Prata d'Ansidonia | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA LOTTO3*VIA ROMA*LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA LOTTO3 | 47.202 | 47.202 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 47.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 13:53 | [5 empty] | 89
AQ-PDA-OOPP-03926 | 3926 | G88F10000130001 | 2011-07-07 | PRATA D'ANSIDONIA | TRUE | Prata d'Ansidonia | MUSEO CIVICO SABATINO TARQUINI*VIA IV NOVEMBRE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 65 | 65 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 65 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 13:53 | [5 empty] | 89
AQ-PDA-OOPP-03927 | 3927 | G89D12000080001 | 2012-04-13 | PRATA D'ANSIDONIA | FALSE | Prata d'Ansidonia | LAVORI DI RIPRISTINO DELLE AREE OCCUPATE DAI CAMPI DI ASSISTENZA PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA DELLE AIE*REALIZZAZIONE MURO DI CINTA E SISTEMAZIONE DEL TERRENO | 27.882 | 27.882 | 26.556 | Collaudo | 2016-04-19 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 27.882 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945 |  | 2017-10-31 |  | 2013-04-19 | 2013-04-19 | 2017-11-29 12:20 | [5 empty] | 89
AQ-PDA-OOPP-03928 | 3928 | G89I11000100001 | 2012-07-18 | PRATA D'ANSIDONIA | FALSE | Prata d'Ansidonia | MUNICIPIO DI PRATA D'ANSIDONIA*VIA ROMA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DELLA SEDE COMUNALE DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 1267.995 | 1267.995 | 0 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1267.995 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 12:20 | [5 empty] | 89
AQ-PDA-OOPP-04403 | 4403 | G86G13000540004 | 2013-09-04 | PRATA D'ANSIDONIA | FALSE | Prata d'Ansidonia | RECUPERO E SISTEMAZINE MURA COMUNALI*VIA ROMA, 3*RECUPERO E SISTEMAZINE MURA COMUNALI DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA | 184.202 | 184.202 | 78.104 | Attuazione | 2016-12-30 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 184.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 2017-11-29 12:20 | 2014-05-27 |  |  |  |  | 89
AQ-PDA-OOPP-04404 | 4404 | G81B13000960004 | 2013-07-10 | PRATA D'ANSIDONIA | FALSE | Prata d'Ansidonia | EX ASILO COMUNALE FRAZ. TUSSIO*VIA ROMA, 3*RISTRUTTURAZIONE EX ASILO COMUNALE SITO IN TUSSIO DI PRATA D'ANSIDONIA | 194 | 194 | 0 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 194 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 12:19 | [5 empty] | 89
AQ-PDA-OOPP-04467 | 4467 | G85I14000000004 | 2014-01-24 | PRATA D'ANSIDONIA | FALSE | Prata d'Ansidonia | PRATA D'ANSIDONIA E CASTELLO CAMPONESCHI*VIA ROMA, 3*PIANO DI RICOSTRUZIONE DI PRATA D'ANSODONIA E CASTELLO CAMPONESCHI | 208.013 | 208.013 | 166.41 | Attuazione | 2016-12-30 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 208.013 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2014-12-12 | 2015-09-22 | 2017-11-29 12:19 | [5 empty] | 89
AQ-PDA-OOPP-04468 | 4468 | G85I14000010004 | 2014-01-24 | PRATA D'ANSIDONIA | FALSE | Prata d'Ansidonia | TUSSIO E SAN NICANDRO FRAZ. PRATA D'ANSIDONIA*VIA ROMA, 3*PIANO DI RICOSTRUZIONE DELLE FRAZIONI DI TUSSIO E SAN NICANDRO DI PRATA D'ANSIDONIA | 208.013 | 208.013 | 166.41 | Attuazione | 2016-12-30 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 208.013 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2014-12-12 | 2015-09-22 | 2017-11-29 12:20 | [5 empty] | 89
AQ-PIZ-OOPP-04296 | 4296 | E67H13001800001 | 2013-07-18 | PIZZOLI | FALSE | Pizzoli | LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI CONSEGUENTI AL TERREMOTO DEL 06.04.09 SUGLI IMMOBILI CIMITERIALI | 295.062 | 295.062 | 294.82 | Intervento chiuso | 2014-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 295.062 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | ex DCD 78/2010 |  | 2017-02-28 | CUP richiesto per soli lavori, non per interoprgetto | 2014-02-20 | 2014-06-26 | 2017-03-30 13:07 | 2013-09-27 |  |  | 198.186 | 96.062 | 84
AQ-PIZ-OOPP-04297 | 4297 | E67H13001660001 | 2013-06-13 | PIZZOLI | FALSE | Pizzoli | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN LOCALE COMUNALE ADIBITO A DEPOSITO IN LOCALITA' "VILLA SAN PIETRO" | 100 | 100 | 99.974 | Intervento chiuso | 2015-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-08-31 |  | 2015-02-23 | 2015-07-10 | 2015-09-29 17:41 | 2014-10-21 |  |  | 72.343 | 27.656 | 85
AQ-PIZ-OOPP-04626 | 4626 | E66J13000690001 | 2014-04-16 | PIZZOLI | FALSE | Pizzoli | EX PALAZZO MUNICIPALE DI PROPRIETA' COMUNALE*PIAZZA MUNICIPIO*LAVORI DI RIPARAZIONE AGGREGATO A02A COSTITUITO DALL'EX PALAZZO MUNICIPALE E LE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' NAVARRA VALTER E MARTINELLI PAOLO - A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 396.313 | 396.313 | 389.408 | Intervento chiuso | 2015-09-16 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 396.313 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2016-10-31 |  | 2015-01-15 | 2015-11-03 | 2016-11-22 17:29 | 2014-10-21 |  |  | 291.8762 | 104.4374 | 85
AQ-PIZ-OOPP-04754 | 4754 | E66E12000250001 | 2012-09-10 | PIZZOLI | FALSE | Pizzoli | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA TETTO EDIFICIO SCUOLA MATERNA DANNEGGIATO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009. | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 12:18 | [5 empty] | 84
AQ-PIZ-OOPP-05035 | 5035 | E64E17000920001 | 2017-04-11 | PIZZOLI | FALSE | Pizzoli | LAVORI DI "RIPARAZIONE DEI DANNI DEL TERREMOTO DEL 6 APRILE 2009 SUL COMPLESSO DEL FONTANILE COMUNALE SITO IN LOC. "MARRUCI - VIA DELLA FONTANA"- AGG. A03”.*VIA DELLA FONTANA*RIPARAZIONE DEI DANNI DEL TERREMOTO DEL 6 APRILE 2009 | 76.3229 | 76.3229 | 0 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 76.3229 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 12:17 | [5 empty] | 84
AQ-PIZ-OOPP-05039 | 5039 | E62C17000040001 | 2017-06-20 | PIZZOLI | FALSE | Pizzoli | RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX FORNO COMUNALE IN LOC. CAVALLARI - VIA COLLI CAVALLARI - AGG. L15*VIA COLLI CAVALLARI*LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 81.202 | 81.202 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 81.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 12:17 | [5 empty] | 84
AQ-PPI-OOPP-03464 | 3464 | F74B14000340001 | 2014-09-03 | POGGIO PICENZE | FALSE | Poggio Picenze | SEDE MUNICIPALE*PIAZZA DEL MUNICIPIO 1*RIPARAZIONE DANNI POST SISMA | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2017-02-01 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-23 09:22 | [5 empty] | 87
AQ-PPI-OOPP-03838 | 3838 | F71D09000020001 | 2011-02-08 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | DEMOLIZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' PRIVATA PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA ORDINANZA 25 DEL 17/11/2009 – LARGO PARETI – DEMOLIZIONE ESEGUITA A MANO DI DUE PIANI DEL FABBRICATO | 42.321 | 42.321 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 42.321 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-16 12:36 | [5 empty] | 87
AQ-PPI-OOPP-03839 | 3839 | F71D10000020001 | 2011-02-08 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | DEMOLIZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' PRIVATA PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA ORDINANZA 29 DEL 20/05/2010 – VIA PER SAN DEMETRIO – DEMOLIZIONE PARZIALE ESEGUITA A MANO | 24.2 | 24.2 | 24.2 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 24.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 87
AQ-PPI-OOPP-03840 | 3840 | F71D10000040001 | 2011-08-04 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | CASA MEDIEVALE – VIA UMBERTO I – MESSA IN SICUREZZA | 31.552 | 31.552 | 31.552 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 31.552 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 87
AQ-PPI-OOPP-03841 | 3841 | F72D13000010001 | 2013-02-28 | POGGIO PICENZE | FALSE | Poggio Picenze | IMPIANTI SPORTIVI*VIA VIA DELLA REPUBBLICA*RIPRISTINO DELLO ¿STATUS QUO ANTE¿ DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA SISMA 2009 (IMPIANTI SPORTIVI). | 74.755 | 74.755 | 74.012 | Intervento chiuso | 2014-06-01 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 74.755 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945 |  | 2017-10-31 |  | 2014-08-04 | 2014-08-04 | 2017-11-29 12:18 | [5 empty] | 87
AQ-PPI-OOPP-03846 | 3846 | F72E10000130001 | 2012-02-23 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA COPERTURA DI PALAZZO FERRARI, VIA UMBERTO I N. 7 IN POGGIO PICENZE. FG 6 N 215 E 216*VIA UMBERTO PRIMO CIVICO 7*MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALAZZO FERRARI | 101.688 | 101.688 | 80.88 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 101.688 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 87
AQ-PPI-OOPP-03877 | 3877 | F76I11000470001 | 2011-10-05 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | LAVORI DI PUNTELLAMENTE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA UMBERTO I°-BLOCCO "A"*VIA UMBERTO PRIMO*PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE FRONTE STRADA DANNEGGIATE A SEGUITO DEL SISMA | 303.024 | 303.024 | 292.905 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 303.024 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-16 13:05 | [5 empty] | 87
AQ-PPI-OOPP-03878 | 3878 | F76I11000480001 | 2011-10-12 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DELL'AGGREGATO URBANO SITO IN VIA FERRETTI E AREE LIMITROFE*VIA FERRETTI*DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA. | 520.984 | 520.984 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 520.984 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 87
AQ-PPI-OOPP-03879 | 3879 | F76I11000610001 | 2012-04-02 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA AGGREGATO URBANO DI VIA PIEDI LA TERRA*VIA PIEDI LA TERRA*DEMOLZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSI IN SICUREZZA POST SISMA | 256.031 | 256.031 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 256.031 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 87
AQ-PPI-OOPP-03880 | 3880 | F76I11000620001 | 2012-05-24 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI PALAZZO CON ARCO IN VIA DEL COLLE N. 6*VIA COLLE, 6*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI PALAZZO CON ARCO IN VIA DEL COLLE N. 6 | 123.486 | 123.486 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 123.486 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 87
AQ-PPI-OOPP-03881 | 3881 | F76J11000610001 | 2011-10-05 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | LAVORI DI PUNTELLAMENTE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA UMBERTO I°-BLOCCO "B"*VIA UMBERTO PRIMO*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE FRONTE STRADADI VIA UMBERTO PRIMODANNEGGIATE DAL SISMA | 200.511 | 200.511 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 200.511 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 87
AQ-PPI-OOPP-03882 | 3882 | F78B09000010001 | 2011-10-03 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | PALAZZO GALEOTA*VIA GALEOTA*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 1475.138 | 1475.138 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 1475.138 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 87
AQ-PPI-OOPP-03885 | 3885 | F78B11000010001 | 2011-06-20 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | AGGREGATI URBANI DANNEGGIATI DAL SISMA 06/04/2009*VIA FERRETTI*PROGETTAZIONE OPERE PROVVISIONALI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI | 74.432 | 74.432 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 74.432 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 87
AQ-PPI-OOPP-03886 | 3886 | F78C11000090001 | 2011-09-22 | POGGIO PICENZE | FALSE | Poggio Picenze | CENTRO STORICO - RICOSTRUZIONE POST SISMA 6.04.2009*PERIMETRAZIONE*REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO COLPITO DAL SISMA DEL 06.04.2009 DECRETO LEGGE N. 39/2009 | 341.066 | 341.066 | 55.049 | Attuazione | 2015-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 341.066 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto 24/10 |  | 2017-10-31 |  | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2017-11-23 09:24 | [5 empty] | 87
AQ-PPI-OOPP-04331 | 4331 | F78I16000000001 | 2016-04-28 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTI FABBRICATI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PEDONALE DA VIA SAN DEMETRIO A VIA ROMA | 244.727 | 244.727 | 13.84 | Progettazione | 2016-12-31 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 244.727 | 100 - puntellamenti | 0 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DET USRC 498/2015 |  | 2017-10-31 |  | 2016-08-11 |  | 2017-11-23 09:25 | [5 empty] | 86
AQ-PPI-OOPP-04374 | 4374 | F75I13000160001 | 2013-11-20 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | MESSA IN SICUREZZA CON RIMOZIONE MACERIE E BONIFICA AMIANTO DI EDIFICIO PARZIALMENTE CROLLATO ALL'INTERNO DELLA ZONA ROSSA | 45.38 | 45.38 | 43.35 | Collaudo | 2014-04-30 | 95 | Non Selezionato | 45.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-12-29 | 2017-11-16 | 2017-11-23 09:24 | [5 empty] | 86
AQ-PPI-OOPP-04718 | 4718 | F71E14000120001 | 2014-06-23 | POGGIO PICENZE | FALSE | Poggio Picenze | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DIETRO LA CHIESA*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 255 | 255 | 7.16 | Attuazione | 2018-06-01 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 255 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 2017-11-23 09:22 | [5 empty] | 87
AQ-PPI-OOPP-04814 | 4814 | F78F15000010001 | 2015-06-03 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | RIMOZIONE AMIANTO IN EDIFICIO PRIVATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 SITO IN VIA URBANI | 6.893 | 6.893 |  | Attuazione | 2017-12-29 | 50 | 100 - puntellamenti | 6.893 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-23 09:25 | [5 empty] | 87
AQ-PROVAQ-OOPP-03813 | 3813 | F33B10000630001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | Avezzano | ITC - ITG "G. GALILEI/L. B. ALBERTI" DI AVEZZANO*VIA MONSIGNOR DOMENICO VALERII*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 8131.306 | 8131.306 | 7325.066 | Intervento chiuso | 2012-03-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 8131.306 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-03-07 | 2015-07-08 | 2016-05-17 11:00 | 2011-08-26 |  | Contenzioso con l'impresa appaltatrice in fase di collaudo dei lavori. Pignoramento somme. | 6511.68 | 1130.284 | 5
AQ-PROVAQ-OOPP-03814 | 3814 | F33B11000170001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | Avezzano | LICEO SCIENTIFICO 'VITRUVIO POLLIONE'*VIA ALDO MORO*MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMNETO | 14170.5 | 8410.5 | 7168.47 | Intervento chiuso | 2013-11-25 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 8410.5 | 28 - Fondi propri degli enti | 5760 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2012-10-12 | 2013-12-18 | 2016-05-26 09:58 | 2011-11-28 |  |  | 7168.47 | 1242.03 | 5
AQ-PROVAQ-OOPP-03815 | 3815 | F33B11000180001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | Avezzano | ISTITUTO D'ARTE "V. BELLISARIO"*VIA TIBURTINA VALERIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 1343.664 | 1343.664 | 927.967 | Intervento chiuso | 2011-12-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1343.664 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-03-07 | 2013-11-27 | 2016-05-17 11:00 | 2011-08-26 |  |  | 1006.686 | 336.978 | 5
AQ-PROVAQ-OOPP-03816 | 3816 | F33B11000200001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | Avezzano | ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE. 'A. SERPIERI'*VIA SANTA MARIA DELLE CASE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 3729.648 | 3729.648 | 2374.147 | Intervento chiuso | 2011-12-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3729.648 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-03-07 | 2015-12-15 | 2016-05-17 11:01 | 2011-08-26 |  |  | 2648.231 | 1181.871 | 5
AQ-PROVAQ-OOPP-03817 | 3817 | F33B11000210001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | Avezzano | LICEO CLASSICO ' A. TORLONIA'*VIA MARCONI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO | 3369.6 | 3369.6 | 1820.509 | Intervento chiuso | 2012-06-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3369.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-08-17 | 2015-12-15 | 2016-05-17 11:01 | 2011-08-26 |  |  | 2107.965 | 1261.635 | 5
AQ-PROVAQ-OOPP-03819 | 3819 | F33B11000220001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | Avezzano | LICEO PEDAGOGICO "B. CROCE"*VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO*MESSA IN SICUREZZA | 8781.92 | 8781.92 | 3485.15 | Attuazione | 2017-12-31 | 75 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 8781.92 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2012-02-14 | 2014-10-16 | 2017-11-06 14:38 | 2011-08-18 |  |  | 4068.983 | 1464.32 | 5
AQ-PROVAQ-OOPP-03820 | 3820 | F36E09000650008 | 2010-07-07 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Avezzano | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "ETTORE MAJORANA"*VIA ALDO MORO*ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI | 323.453 | 323.453 | 200.006 | Intervento chiuso | 2011-01-31 | 100 | 27 - Donazioni | 323.453 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi INAIL | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2015-11-19 16:56 | 2010-09-20 |  |  | 201.0114 | 11.4093 | 7
AQ-PROVAQ-OOPP-03821 | 3821 | F36E10001160003 | 2010-12-07 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Avezzano | ISTITUTO STATALE D'ARTE*TIBURTINA VALERIA*LAVORI DI RIPARAZIONE LINEA ESTERNA IMPIANTO TERMICO | 12.6 | 12.6 | 12.6 | Intervento chiuso | 2010-11-09 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 12.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2010-12-07 | 2010-12-07 | 2015-11-19 17:46 | 2010-09-27 |  |  | 12.6 | 0 | 7
AQ-PROVAQ-OOPP-03824 | 3824 | F37H10001810003 | 2011-01-18 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | S.P. 45 "DI FONTECCHIO"*VIA S.P.45*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE AL KM. 2+500 DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 160 | 160 | 150.95 | Intervento chiuso | 2012-07-18 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 160 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2013-02-04 | 2013-09-30 | 2016-05-26 10:12 | 2011-08-02 |  |  | 123.1647 | 27.7854 | 8
AQ-PROVAQ-OOPP-03826 | 3826 | F53B11000240001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | Sulmona | LICEO SOCIOPEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI 'G.B. VICO'*VIALE PALMIRO TOGLIATTI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 3188.64 | 3188.64 | 2506.066 | Intervento chiuso | 2012-09-12 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3188.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-12-31 |  | 2012-08-17 | 2015-07-08 | 2016-02-02 16:20 | 2011-08-26 |  |  | 2308.688 | 879.952 | 5
AQ-PROVAQ-OOPP-03827 | 3827 | F53B11000250001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | Sulmona | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE/ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "A. DE NINO" - "R. MORANDI"*VIA V. D'ANDREA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 6716.696 | 6716.696 | 1430.758 | Attuazione | 2018-12-31 | 30 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 6716.696 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2012-06-04 | 2015-01-28 | 2017-11-06 14:39 | 2011-08-26 |  | Il rapporto lavorativo con l'ATI FIN S.R.L. - COSMAN S.R.L. ##232; stato chiuso in data 16/05/2013 per intervenuta risoluzione del contratto di appalto del 12/12/2011 Rep. n. 1116 per gravi irregolarità commesse dall'impresa appaltatrice durante l'esecuzi | 4970.199 | 1734.498 | 5
AQ-PROVAQ-OOPP-03828 | 3828 | F53B11000260001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | Sulmona | ISITUTO D'ARTE "G. MAZARA"*VIA DI GIACOMO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 3249.12 | 3249.12 | 2504.333 | Intervento chiuso | 2014-01-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3249.12 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-02-29 | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2013-02-18 | 2015-07-08 | 2016-03-22 10:58 | 2011-08-26 |  |  | 1961.666 | 759.752 | 5
AQ-PROVAQ-OOPP-03830 | 3830 | F55D10000450003 | 2010-11-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO*VIALE PALMIRO TOGLIATTI*LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL CONTROSOFFITTO | 18.437 | 18.437 | 18.437 | Intervento chiuso | 2010-11-30 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 18.437 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2011-02-16 | 2011-02-16 | 2015-11-12 16:04 | 2010-09-23 |  |  | 15.3641 | 3.0728 | 7
AQ-PROVAQ-OOPP-03831 | 3831 | F56E12000750003 | 2013-02-05 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO*VIALE TOGLIATTI*RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA | 47.7 | 47.7 | 47.7 | Intervento chiuso | 2013-07-06 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 47.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 2015-11-12 12:37 | 2012-12-19 |  |  | 39.4215 | 8.2785 | 7
AQ-PROVAQ-OOPP-03832 | 3832 | F56E12000760003 | 2013-02-14 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI"*VIA TOGLIATTI*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 15.687 | 15.687 | 15.687 | Intervento chiuso | 2012-10-11 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 15.687 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 2015-11-12 13:01 | 2012-04-24 |  |  | 12.964 | 2.7225 | 5
AQ-PROVAQ-OOPP-03833 | 3833 | F56E13000000003 | 2013-02-07 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO*VIA TOGLIATTI*MANUTENZIONE DELLE PARETI ESTERNE DELLA PALESTRA | 8.286 | 8.286 | 8.286 | Intervento chiuso | 2013-05-19 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 8.286 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 2015-11-12 12:34 | 2013-02-08 |  |  | 6.848 | 1.438 | 7
AQ-PROVAQ-OOPP-03834 | 3834 | F56F11000060003 | 2011-05-31 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - GENIO CIVILE | FALSE | Sulmona | PALAZZO RICCIARDI SEDE DECENTRATA PROVINCIA L'AQUILA*VIA MAZARA, 42*LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ SISMICA DEL PALAZZO RICCIARDI IN SULMONA, SEDE DECENTRATA DEGLI UFFICI DELL'AMMININSTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/ | 15 | 15 | 15 | Intervento chiuso | 2011-02-14 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 2015-11-17 15:41 | 2011-01-18 |  |  | 13.6364 | 1.3636 | 6
AQ-PROVAQ-OOPP-05036 | 5036 | F77H14002420005 | 2016-11-08 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | FALSE | Acciano | S.R. 261 "SUBEQUANA"*LOCALITÀ BEFFI, SR 261 SUBEQUANA, KM 24+150*S.R. 261 "SUBEQUANA" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE AL KM 24+150 IN LOCALITÀ BEFFI, NEL COMUNE DI ACCIANO, IN SEGUITO ALL'EMERGENZA SISMA DEL 06.04.2009." | 417 | 417 | 0 | Progettazione | 2018-07-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 417 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:19 | [5 empty] | 8
AQ-PRP-OOPP-04561 | 4561 | D96B11000340001 | 2014-03-25 | PRATOLA PELIGNA | FALSE | Pratola Peligna | Adeguamento e/o miglioramento e/o sostituzione degli edifici scolastici: - Scuola Infanzia e Primaria di Piazza Indipendenza; - Scuola Primaria di via Valle Madonna; - Scuola Secondaria G. Tedeschi. | 4880 | 4880 | 0 | Intervento annullato | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4880 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-10-31 |  |  |  | 2016-12-02 12:59 |  |  | Affidato in data 01/03/2016 il servizio tecnico di progettazione preliminare e definitiva per progetto complessivo di € 7.000.000,00 come da delibera CIPE 77/2015 pubblicata sulla GURI n. 268 del 17/11/2015. |  |  | 131
AQ-PRP-OOPP-04892 | 4892 | D98E16000000001 | 2016-05-04 | PRATOLA PELIGNA | FALSE | Pratola Peligna | Costruzione del nuovo polo scolastico di Pratola Peligna | 7000 | 7000 | 0 | Progettazione | 2019-05-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4880 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 2120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-15 10:05 | [5 empty] | 131
AQ-PRT-OOPP-04423 | 4423 | I16D12000100006 | 2013-11-28 | PERETO | FALSE | Pereto | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO - PIAZZA SALVO D'ACQUISTO | 290 | 250 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 250 | 28 - Fondi propri degli enti | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-06 10:40 | [5 empty] | 122
AQ-PTT-OOPP-04529 | 4529 | D52I12000190001 | 2013-12-04 | PETTORANO SUL GIZIO | FALSE | Pettorano sul Gizio | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA IN VIA PONTE RIO A PETTORANO SUL GIZIO. ATTUALMENTE CI SONO PUNTELLAMENTI AL PIANO DELLE FONDAZIONI PER CONSENTIRE IL NORMALE UTILIZZO | 440.902 | 440.902 | 435.822 | Intervento chiuso | 2015-12-16 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 440.902 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2016-06-30 |  | 2014-11-24 | 2016-02-10 | 2016-07-19 09:40 | 2015-02-03 |  |  | 278.557 | 162.345 | 129
AQ-RAN-OOPP-04548 | 4548 | I29H11000400005 | 2012-02-21 | RAIANO | FALSE | Raiano | COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO PER SOSTITUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA | 3360 | 3360 | 2417 | Attuazione | 2017-01-31 | 10 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3160 | 36 - CIPE 6/2012// | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto C.D. n. 89/2011 |  | 2017-10-31 |  | 2014-11-27 | 2016-07-20 | 2017-11-06 11:16 | 2015-04-10 | 2015-04-10 |  | 2334.34 | 750.13 | 144
AQ-RCC-OOPP-04498 | 4498 | D69D11000100002 | 2011-06-01 | ROCCA DI CAMBIO | FALSE | Rocca di Cambio | COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO POLIFUNZIONALE*VIA DUCA DEGLI ABRUZZI*COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO POLIFUNZIONALE | 1050 | 400 | 653.163 | Collaudo | 2014-07-14 | 100 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | 28 - Fondi propri degli enti | 650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | ex DCD 64/2011 |  | 2017-10-31 | cofinanziato L.R .15/11/2006 art.6 disposizioni in materia di trasporti | 2012-11-05 | 2013-09-10 | 2017-11-29 12:21 | [5 empty] | 130
AQ-RCC-OOPP-04724 | 4724 | D61E14000140001 | 2014-06-28 | ROCCA DI CAMBIO | FALSE | Rocca di Cambio | EX ASILO COMUNALE*VIA DELLA RAVITA*RISTRUTTURAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA*COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO | 100 | 100 | 74.745 | Intervento chiuso | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-06-30 |  | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 2017-08-01 17:08 | 2016-03-03 |  |  | 55.238 | 44.762 | 130
AQ-RCC-OOPP-04725 | 4725 | D66C14000280001 | 2014-05-15 | ROCCA DI CAMBIO | FALSE | Rocca di Cambio | EDIFICIO CIMITERIALE S.P. NUOVA VESTINA*VIA S.P. NUOVA VESTINA*RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CIMITERIALE*COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO | 286.204 | 286.204 | 0 | Attuazione | 2017-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 286.204 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 12:21 | [5 empty] | 130
AQ-RCM-OOPP-03784 | 3784 | E74G10000030001 | 2011-01-25 | ROCCA DI MEZZO | FALSE | Rocca di Mezzo | LAVORI DI RIPARAZIONE E RESTAURO DAI DANNI DOVUTI AL SISMA 06.04.2009 DELLA CHIESA DI S. ANTONIO NELLA FRAZ. DI FONTEAVIGNONE DEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*VIA S.ANTONIO*LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE , CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. AN | 35.827 | 35.827 | 35.234 | Intervento chiuso | 2010-06-04 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 35.827 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2010-07-07 | 2012-03-09 | 2017-11-27 10:49 | [5 empty] | 95
AQ-RCM-OOPP-03785 | 3785 | E75D10000400007 | 2011-06-15 | ROCCA DI MEZZO | TRUE | Rocca di Mezzo | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI VARI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.4.09*VIA FRAZIONE FONTAVIGNONE*MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.4.09 | 103.984 | 103.984 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 103.984 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-28 12:53 | [5 empty] | 95
AQ-RCM-OOPP-04448 | 4448 | E71B14000020001 | 2014-01-28 | Rocca di mezzo | FALSE | Rocca di Mezzo | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERI - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO - CAPOLUOGO - FRAZ. DI TERRANERA - FRAZ. DI ROVERE - FRAZ. FONTEAVIGNONE*ROCCA DI MEZZO - TERRANERA - FONTEAVIGNONE - ROVERE*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERI - COMUNE DI ROCCA | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2018-09-24 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-27 10:46 | [5 empty] | 95
AQ-RCM-OOPP-04449 | 4449 | E78F13000070001 | 2014-01-28 | Rocca di mezzo | FALSE | Rocca di Mezzo | OPERE DI RISANAMENTO POST-SISMA DELLA ZONA ARCHEOLOGICA DEL CASTELLO SITO NELLA FRAZIONE DI ROVERE DEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO.*VIA DEL CASTELLO*RESTAURO POST SISMA DELLA ZONA ARCHEOLOGICA DEL CASTELLO SITO NELLA FRAZIONE DI ROVERE DEL COMUNE DI ROCCA DI | 100 | 100 | 7.98 | Attuazione | 2018-09-24 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2017-11-27 10:48 | [5 empty] | 95
AQ-RCM-OOPP-04450 | 4450 | E71B14000030001 | 2014-01-28 | Rocca di mezzo | FALSE | Rocca di Mezzo | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*PIANA DELL'ORATORIO, 3*OPERE DI RIAPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO | 1405 | 1090 | 0 | Programmazione | 2018-12-21 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1090 | 28 - Fondi propri degli enti | 315 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 OPCM 4007/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-27 10:47 | [5 empty] | 95
AQ-RCM-OOPP-04706 | 4706 | E74H14000150001 | 2014-07-10 | Rocca di mezzo | FALSE | Rocca di Mezzo | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - EDIFICIO SCOLASTICO - PIAZZA PRINCIPE DI PIEMONTE - | 2100 | 2100 | 0 | Programmazione | 2019-04-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-27 10:48 | [5 empty] | 95
AQ-RCS-OOPP-04314 | 4314 | B47E13000440001 | 2013-11-27 | ROCCACASALE | FALSE | Roccacasale | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA | 350 | 350 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-27 10:12 | [5 empty] | 96
AQ-RCS-OOPP-04416 | 4416 | B43J13000580005 | 2013-10-10 | ROCCACASALE | TRUE | Roccacasale | MURI DI SOSTEGNO AREA PALESTRA COMUNALE - CASA DI RIPOSO - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE, VIA BEATO MARIANO - ROCCACASALE | 981.927 | 981.927 | 556.839 | Attuazione | 2014-12-31 | 70 | 100 - puntellamenti | 981.927 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2014-09-25 | 2015-02-06 | 2015-03-26 15:39 | [5 empty] | 96
AQ-RDB-OOPP-04313 | 4313 | C59C03000010006 | 2013-11-27 | ROCCA DI BOTTE | FALSE | Rocca di Botte | COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO COMUNALE VIA PORTONACCIO | 850 | 600 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 600 | 28 - Fondi propri degli enti | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-06 10:29 | [5 empty] | 94
AQ-SBM-OOPP-04735 | 4735 | H19H12000610001 | 2012-12-18 | SAN BENEDETTO DEI MARSI | FALSE | San Benedetto dei Marsi | Costruzione di un nuovo plesso scolastico da adibire a scuola primaria e secondaria di primo grado nell'ambito del decreto n. 89 del 27/12/2011. | 2100 | 2100 | 0 | Programmazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-27 12:47 |  |  | Con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 22/11/2017 è stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione per il bando del concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo plesso scolastico. |  |  | 156
AQ-SCM-OOPP-04707 | 4707 | I31E14000220005 | 2014-07-18 | SCURCOLA MARSICANA | FALSE | Scurcola Marsicana | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO | 1230 | 595 | 0 | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 595 | 28 - Fondi propri degli enti | 635 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto 61 - 18/05/2011 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:37 | [5 empty] | 150
AQ-SCN-OOPP-04571 | 4571 | F97E13000650002 | 2014-02-04 | SCANNO | FALSE | Scanno | EDIFICIO SCOLASTICO IN VIALE DEGLI ALPINI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO | 344 | 344 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 344 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-06 08:48 |  |  | il comune si ##232; attivato a cercare nuove risorse essendo l'importo finanziato non sufficiente alla finalità dell'opera |  |  | 137
AQ-SCO-OOPP-04070 | 4070 | H22E09000020001 | 2011-03-09 | SCOPPITO | TRUE | Scoppito | MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI SCOPPITO DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE*VIA AMITERNUM*MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI SCOPPITO DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE | 81.288 | 81.288 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 81.288 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | 2014-11-20 17:47 | [5 empty] | 104
AQ-SCO-OOPP-04756 | 4756 | H29G14000150001 | 2014-10-07 | SCOPPITO | FALSE | Scoppito | RIPARAZIONE EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLE SOCIETA' DI SERVIZI*VIA AMITERNUM | 210.348 | 186.122 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 186.122 | 28 - Fondi propri degli enti | 24.226 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 12:41 | [5 empty] | 104
AQ-SCO-OOPP-04757 | 4757 | H29G14000140001 | 2014-10-07 | SCOPPITO | FALSE | Scoppito | RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO * VIA AMITERNUM, 38 | 596.1 | 0 | 0 | Programmazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 596.1 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 12:40 | [5 empty] | 104
AQ-SCO-OOPP-04758 | 4758 | H21B14000300001 | 2014-10-07 | SCOPPITO | FALSE | Scoppito | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE * VIA PROVINCIALE | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 12:40 | [5 empty] | 104
AQ-SCO-OOPP-04911 | 4911 | H27B15000410001 | 2016-01-05 | SCOPPITO | FALSE | Scoppito | REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SCOPPITO | 2100 | 2100 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 12:40 | [5 empty] | 104
AQ-SDV-OOPP-04190 | 4190 | J31D10000200001 | 2011-09-17 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CONCIA*SISMA 2009 - DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATO | 82.213 | 82.213 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 82.213 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 13:58 | [5 empty] | 97
AQ-SDV-OOPP-04191 | 4191 | J31D10000210001 | 2011-12-04 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*VIA SAN GIOVANNI*SISMA 2009 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI | 226 | 226 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 226 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 13:58 | [5 empty] | 97
AQ-SDV-OOPP-04192 | 4192 | J31E10000090001 | 2011-11-02 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATI PERICOLANTE IN LOC. VILLA GRANDE FG 18 N.RI 598-599-600*VIA DELLE SCALE E DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA POST SISMA NEI FABBRICATI DI CUI: FG 18 N.598 VIA DELLE SCALE:¿ 40.438,81 FG 18 N.599 VIA DE | 144.098 | 144.098 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 144.098 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 13:58 | [5 empty] | 97
AQ-SDV-OOPP-04193 | 4193 | J32E09000050002 | 2011-10-20 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE IN VIA DELLA CONCIA, LOC. COLLARANO- FG 14 N. 240*VIA DELLA CONCIA*DEMOLZIONIO E PUNTELLAMENTO FABBRICATO POST SISMA | 129.121 | 129.121 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 129.121 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:00 | [5 empty] | 97
AQ-SDV-OOPP-04194 | 4194 | J32E10000070002 | 2011-11-23 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI DEMOLIZONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE SITO IN SAN DEMETRIO N.V. IN LOC. VILLA GRANDE - FG 18 PART. 611*VIA DELLE SCALE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI DEMOLIZONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLA | 53.684 | 53.684 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 53.684 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:01 | [5 empty] | 97
AQ-SDV-OOPP-04195 | 4195 | J32E11000110001 | 2012-02-09 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI A SEGUITO DEL SISMA NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO N.V. NELLA FRAZIONE DI STIFFE FG 38 N.RI 635-634-647-636-38*VIA VICINALE DEI VIGNALI*PUNTELLAMNTI E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 61.565 | 61.565 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 61.565 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-28 12:58 | [5 empty] | 97
AQ-SDV-OOPP-04197 | 4197 | J33F10000050001 | 2011-12-04 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*VIA ARISTA*SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO | 45 | 45 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:02 | [5 empty] | 97
AQ-SDV-OOPP-04198 | 4198 | J33J10000150004 | 2010-11-08 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*AREA MAP COLLARANO-CAPPELLI (SISMA 2009)*REALIZZAIZONE COLLETTORE FOGNARIO E DELLA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO IN M.P. DEL GAS METANO AREA MAP COLLARANO CAPPELLI - EMERGENZA SISMA 2009 | 320.307 | 320.307 | 278.44 | Intervento chiuso | 2016-06-05 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 320.307 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2010-11-09 | 2013-06-05 | 2017-11-21 10:41 |  |  |  | 0 | 0 | 97
AQ-SDV-OOPP-04203 | 4203 | J35H09000020001 | 2012-03-08 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | RIPARAZIONE POST SISMA APPARTAMENTO ATER VIA ANNUNZIATA N. 17*VIA DELL'ANNUNZIATA, 17*LAVORI DI RIPARAZIONI GENERALI INTERNE | 25.918 | 25.918 | 22.966 | Intervento chiuso | 2016-09-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25.918 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-06-30 |  | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 2017-08-01 17:13 | 2012-03-08 |  |  | 0 | 0 | 97
AQ-SDV-OOPP-04204 | 4204 | J36I09000080001 | 2012-05-10 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE IN VIOA INFERIORE FG 18 N.RI 723-724 E NCEU FG 18 N. 1976*VIA INFERIORE*DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA URGENTI POST SISMA | 75.557 | 75.557 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 75.557 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:02 | [5 empty] | 97
AQ-SDV-OOPP-04205 | 4205 | J36I09000090001 | 2012-05-14 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA*VIA PRUGNOLI*DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTO POST SISMA | 104.173 | 104.173 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 104.173 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:02 | [5 empty] | 97
AQ-SDV-OOPP-04206 | 4206 | J36I10000150005 | 2011-06-29 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI EDILIZI IN LOC. COLLE .FG 16 N.RI 377-378-379-380-381*VIA COLLE*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI PARZIALI DI FABBRICATI PER MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 63.821 | 63.821 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 63.821 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:03 | [5 empty] | 97
AQ-SDV-OOPP-04207 | 4207 | J36I10000160001 | 2011-07-07 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATI IN LOC. CAVANTINI FG 17 N. 754D*VIA DANTE ALIGHIERI*PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATOP PER MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 63.984 | 63.984 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 63.984 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:03 | [5 empty] | 97
AQ-SDV-OOPP-04208 | 4208 | J36I11000140001 | 2011-06-16 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VILLA CAIONE IN LOC. VILLA GRANDE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI*VIA DELLA PARROCCHIA,1*LAVORI DI PUNTELLAMENTI POST SISMA | 163.192 | 163.192 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 163.192 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:03 | [5 empty] | 97
AQ-SDV-OOPP-04209 | 4209 | J36I11000250003 | 2011-12-14 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | OPERE PROVVISIONALI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA IN VIA DON SANTE LEONARDIS FABBRICATI FG 18 N.RI 572-573-574-1848*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE PARZIALE ULTIMO PIANO, PUNTELLAMENTO INTERNO IN TUBI E GIUNTO, COPERTURA PROVVISORIA | 50.721 | 50.721 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 50.721 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:03 | [5 empty] | 97
AQ-SDV-OOPP-04210 | 4210 | J36I11000260001 | 2012-01-19 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI IN VIA DON SANTE LEONARDIS DG 18 N. 506*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONI E PUNTELLAMNETI POST SISMA | 24.74 | 24.74 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 24.74 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:04 | [5 empty] | 97
AQ-SDV-OOPP-04211 | 4211 | J36I12000020001 | 2012-03-21 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIA CAPPELLI JUNIOR FG 16 N. 168*VIA CAPPELLI JUNIOR*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 38.122 | 38.122 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 38.122 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:04 | [5 empty] | 97
AQ-SDV-OOPP-04212 | 4212 | J36I12000040001 | 2012-05-02 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEMOLIZIONE RUDERE FG 18 N. 521*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE RUDERE | 21.057 | 21.057 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 21.057 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:04 | [5 empty] | 97
AQ-SDV-OOPP-04213 | 4213 | J38B10000060001 | 2011-02-12 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SITI IN VIA COLLARANO*VIA COLLARANO*SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SITI IN VIA COLLARANO | 383.532 | 383.532 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 383.532 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:05 | [5 empty] | 97
AQ-SDV-OOPP-04214 | 4214 | J38B10000100001 | 2011-03-03 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO SITO IN LOC. STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI (FG 38N. 57)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 111.5 | 111.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 111.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:05 | [5 empty] | 97
AQ-SDV-OOPP-04215 | 4215 | J38B10000110001 | 2011-03-03 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO IN LOCALITÀ STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI (FG 38 N. 240-241)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 104 | 104 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 104 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:05 | [5 empty] | 97
AQ-SDV-OOPP-04216 | 4216 | J38B11000030001 | 2011-03-03 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN LOC. STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI (FG 38 N. 233)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 70.5 | 70.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 70.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:05 | [5 empty] | 97
AQ-SDV-OOPP-04218 | 4218 | J39D09000300001 | 2011-04-11 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | PREDISPOSIZIONE PIANI DI POSA E PLATEE DI FONDAZIONE, SISTEMAZIONE ESTERNE E RETI SOTTOSERVIZI *COLLARANO*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - PREDISPOSIZIONE PIANI DI POSA E PLATEE DI FONDAZIONE, SISTEMAZIONE ESTERNE E RETI SOTTOSERVIZI AREA MAP COLLARANO-CAP | 1133.574 | 1133.574 | 1132.163 | Intervento chiuso | 2016-06-05 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 1133.574 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-06-30 |  | 2010-05-20 | 2013-06-05 | 2017-08-01 17:14 | 2011-04-11 |  |  | 0 | 0 | 97
AQ-SDV-OOPP-04219 | 4219 | J39H12000240001 | 2012-06-20 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA INGRESSO LAGO SINIZZO*VIA LAGO SINIZZO*REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PER DELIMITAZIOONE AREE PERICOLOSE | 14.644 | 14.644 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 14.644 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:06 | [5 empty] | 97
AQ-SDV-OOPP-04220 | 4220 | J39J10000340004 | 2010-12-20 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI*RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ STRADALE IN VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI INTERROTTA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 444.7 | 444.7 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 444.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:06 | [5 empty] | 97
AQ-SDV-OOPP-04303 | 4303 | J31B13000490001 | 2013-09-17 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA CAPPELLA CIMITERIALE "MONUMENTALE MARCHESI CAPPELLI"*VIA CIMITERO COMUNALE*SMONTAGGIO E RIMONAGGIO CAPPELLA CIMITERIALE MONUMENTALE | 562.491 | 562.491 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 562.491 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 13:57 | [5 empty] | 97
AQ-SDV-OOPP-04304 | 4304 | J31H12000120002 | 2013-09-11 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA. CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE LACUALI DEL LAGO SINIZZO (DECRETO COMMISSARIO DELEGATO DELLA RICOSTRUZIONE N. 5742/2012)*LAGO SINIZZO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE LACUALI DEL L | 214.936 | 214.936 | 214.936 | Intervento chiuso | 2016-05-15 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 214.936 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto Commissario delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo prot. 5742-U/UCR |  | 2017-06-30 |  | 2013-11-21 | 2014-05-20 | 2017-08-01 17:11 | 2013-10-10 |  |  | 0 | 0 | 97
AQ-SDV-OOPP-04367 | 4367 | J31B13000410001 | 2013-08-07 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | RIPARAZIONE POST SISMA EX MATTATOIO COMUNALE*VIA NAZIONALE*INTERVENTI STRUTTURALI PER RIPRISTINO AGIBILITÀ POST SISMA | 200 | 200 | 31.962 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-11-21 10:40 | [5 empty] | 97
AQ-SDV-OOPP-04447 | 4447 | J37B14000030001 | 2014-01-27 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | CASA COMUNALE - EX SCUOLA ELEMENTARE "L. VOLPICELLI" | 2494.25 | 2494.25 | 113.984 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2494.25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2017-11-21 10:43 | [5 empty] | 97
AQ-SDV-OOPP-04501 | 4501 | J31E15000100001 | 2015-02-23 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | COMPLETAMENTO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SULLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA F. ROSSI | 612 | 612 | 0 | Progettazione | 2018-12-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 462 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 e 18/2013 e CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-21 10:14 | [5 empty] | 97
AQ-SEC-OOPP-04425 | 4425 | I41H14000000001 | 2014-01-14 | SECINARO | FALSE | Secinaro | ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA DELL'AIA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 1822.623 | 1229.28 | 49.84 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1782.623 | 36 - CIPE 6/2012// | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-10-31 | L'intervento ##232; cofinanziato con fondi a valere sulla D. CIPE n. 6/12 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2017-12-01 10:07 | [5 empty] | 125
AQ-SEF-OOPP-03701 | 3701 | D61I09000090001 | 2011-11-07 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 203*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILA 2009 | 56.2549 | 56.2549 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 56.2549 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:08 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-03702 | 3702 | D61I09000100001 | 2011-11-07 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 689*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 13.801 | 13.801 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 13.801 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:09 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-03703 | 3703 | D61I09000110001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 260*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 47.456 | 47.456 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 47.456 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-03704 | 3704 | D61I09000120001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 293-1564*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 100.658 | 100.658 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 100.658 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-03705 | 3705 | D61I09000130001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 1541*VIA VIA DEL GROTTONE, 2*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 117.835 | 117.835 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 117.835 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-03706 | 3706 | D61I09000140001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 42*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 36.736 | 36.736 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 36.736 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-03707 | 3707 | D61I09000150001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 61*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 71.39 | 71.39 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 71.39 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-03708 | 3708 | D61I09000170001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 7/A PART.221-219*PIAZZA S. GIOVANNI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 107.478 | 107.478 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 107.478 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-03709 | 3709 | D61I10000410001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 37*VIA VIA DEL GROTTONE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 56.618 | 56.618 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 56.618 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-03710 | 3710 | D61I10000420001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 205*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 111.294 | 111.294 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 111.294 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-03711 | 3711 | D61I10000430001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 67 - 68 PARTE*VIA PORTONACCIO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 118.769 | 118.769 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 118.769 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-03712 | 3712 | D62E10000100001 | 2011-03-30 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 7 ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE , EX ART. 9 O.P.C.M. 3784/2009 E SS.MM.II. | 471 | 471 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 471 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-03717 | 3717 | D66E09000750001 | 2011-10-26 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 29.30.31*VIA VIA DEL GROTTONE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 97.7431 | 97.7431 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 97.7431 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-03718 | 3718 | D66E09000780001 | 2012-03-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 7/A PART. 209*VIA DEL POPOLO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 66.052 | 66.052 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 66.052 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-03719 | 3719 | D66E10001210001 | 2011-10-26 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 68 PARTE - 69 - 72 - 76 - 77 - 82 - 83*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 435.962 | 435.962 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 435.962 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-03721 | 3721 | D66J13000140001 | 2013-03-30 | SANT'EUSANIO FORCONESE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | SEDE COMUNALE*VIA DEL MUNICIPIO SNC*RIPARAZIONE POSTSISMA 06/04/2009 | 55 | 55 | 0 | Collaudo | 2013-11-29 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. 3950 ex art. 21 |  | 2017-10-31 |  | 2014-02-20 | 2014-03-20 | 2017-11-29 12:23 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-03725 | 3725 | D68G09000400001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART 143*VIA PIAZZA CAVOUR*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 59.81 | 59.81 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 59.81 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-03726 | 3726 | D68G09000410001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 7/A PART 215 *VIA CASENTINO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 60.0098 | 60.0098 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 60.0098 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-03727 | 3727 | D68G09000430001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5 PART. 259*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 40.321 | 40.321 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 40.321 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-03728 | 3728 | D68G09000440001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART 258*VIA ARCO LIBERATORE*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 96.666 | 96.666 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 96.666 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-03729 | 3729 | D68G10000750001 | 2011-07-22 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOL 7/A PART. 128*VIA ENRICO CECCHINI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMA 2009 | 106.9552 | 106.9552 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 106.9552 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-03730 | 3730 | D68G10000760001 | 2011-07-22 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO0 FOGLIO 7/A PART 218*PIAZZA DEL POPOLO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMA 2009 | 19.5695 | 19.5695 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 19.5695 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:08 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-03731 | 3731 | D68G10000770001 | 2011-08-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5 A PART. 64*PIAZZA CAVOUR, 4*MESSA IN SICREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 849.1857 | 849.1857 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 849.1857 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-03732 | 3732 | D68G10001220001 | 2011-11-03 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 158 - 154 *VIA TORRETTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILA 2009 | 299.137 | 299.137 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 299.137 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-03733 | 3733 | D68G10001230001 | 2011-11-03 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART 180-171*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 93.2 | 93.2 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 93.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-03734 | 3734 | D68G11000350001 | 2011-07-13 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO FOGLIO 7/A PART. 127*VIA ENRICO CECCHINI*MESSA INJ SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 2009 | 98.2407 | 98.2407 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 98.2407 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-03735 | 3735 | D68G11000370001 | 2011-07-13 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 88-89-90*VIA TORRETTA*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 2009 | 226.6177 | 226.6177 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 226.6177 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-03736 | 3736 | D68G11000380001 | 2011-07-22 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 7/A PART 231-232-233-939*VIA DELL'ACQUARO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 388.5251 | 388.5251 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 388.5251 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-04292 | 4292 | D69J13000200004 | 2013-09-18 | SANT'EUSANIO FORCONESE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA SEDE DEL COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | 32 | 21.685 | 21.685 | Intervento chiuso | 2013-11-29 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 10.315 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 21.685 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3950 EX ART 21 |  | 2017-10-31 | CAUSA ERRORE MATERIALE IL VALORE DEL CUP E##39; STATO GENERATO PER EURO 26.000,00 ANZICHE##39; EURO 32.000,00 AL FINE DI PROCEDERE AL MONITORAGGIO NEL CAMPO COSTO DEL PROGETTO COME DA BANCA DATI CUP E##39; STATO INSERITO L##39;IMPORTO EFFETTIVO DEI LAVORI | 2014-03-20 | 2014-03-20 | 2017-11-29 12:39 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-04295 | 4295 | D64B13000230006 | 2013-07-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PER L'IMPIANTO SPORTIVO DEL COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | 268 | 100 | 0 | Attuazione | 2016-04-28 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 168 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2015-02-25 | 2017-03-13 | 2017-11-29 12:23 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-04559 | 4559 | D63G12000020001 | 2012-04-24 | SANT'EUSANIO FORCONESE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | AREE CIMITERIALI COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE *VIA DEL CIMITERO*RIPRISTINO AGIBILITA' AREE CIMITERIALI | 541.7681 | 541.7681 | 16.947 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 541.7681 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 2017-11-29 12:22 | [5 empty] | 101
AQ-SEF-OOPP-04560 | 4560 | D62F11000160001 | 2011-11-29 | SANT'EUSANIO FORCONESE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | CENTRO SERVIZI*PIAZZA LORENA LISI*REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITA' SOCIALI | 895.016 | 895.016 | 0 | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 895.016 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 12:22 | [5 empty] | 101
AQ-SNM-OOPP-04316 | 4316 | C57E13000400001 | 2013-11-26 | SANTE MARIE | FALSE | Sante Marie | MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO L.RADICE SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PIO XII SEDE DELLA SCUOLA MATERNA | 325 | 325 | 291.508 | Intervento chiuso | 2016-03-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 325 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-12-31 |  | 2014-09-02 | 2016-02-24 | 2017-01-23 12:05 | 2015-05-20 |  |  | 247.2 | 72.321 | 100
AQ-SPC-OOPP-03385 | 3385 | B45C12002400001 | 2012-08-29 | SAN PIO DELLE CAMERE | TRUE | San Pio delle Camere | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE CASTELNUOVO IN COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE - SUB AMBITO A -*VIA CENTRO STORICO FRAZIONE CASTELNUOVO*OPERE DI DEMOLIZIONE MESSA IN SICUREZZA ABITAZIONI E STRADE E VIE DANNEGGIATE DAL SIS | 2834.953 | 2834.953 | 624.062 | Attuazione | 2017-12-31 | 80 | 100 - puntellamenti | 2834.953 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2012-10-26 | 2013-10-29 | 2017-11-11 16:27 | [5 empty] | 98
AQ-SPC-OOPP-03396 | 3396 | b46j15000080001 | 2015-03-28 | SAN PIO DELLE CAMERE | TRUE | San Pio delle Camere | messa in sicurezza muro contro terra map lotto san pio delle camere | 112.277 | 112.277 | 112.277 | Intervento chiuso | 2016-03-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 112.277 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2016-08-31 |  |  |  | 2016-09-08 16:11 |  |  |  |  | 0 | 98
AQ-SPC-OOPP-03468 | 3468 | B49G15002340001 | 2015-04-20 | SAN PIO DELLE CAMERE | TRUE | San Pio delle Camere | MANUTENZIONE STRAORDINARIA M.A.P. | 109.472 | 109.472 | 0 | Intervento chiuso | 2015-08-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 109.472 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-12-31 |  |  |  | 2017-01-03 16:58 | [5 empty] | 98
AQ-SPC-OOPP-03469 | 3469 | B46G15000310001 | 2015-04-21 | SAN PIO DELLE CAMERE | TRUE | San Pio delle Camere | MESSA IN SICUREZZA STRADA SAN LEONARDO | 59.689 | 59.689 | 59.689 | Intervento chiuso |  | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 59.689 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-06-30 |  |  |  | 2015-07-06 10:15 | [5 empty] | 98
AQ-SPC-OOPP-03471 | 3471 | B46G15000350001 | 2015-04-28 | SAN PIO DELLE CAMERE | FALSE | San Pio delle Camere | CAMPAGNA DI INDAGINI GEOTECNICHE, GEOLOGICHE E GEOFISICHE FRAZIONE CASTELNUOVo | 388.698 | 388.698 | 198.8 | Attuazione | 2016-06-30 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 388.698 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2015-10-06 | 2015-12-01 | 2017-11-11 16:30 | [5 empty] | 98
AQ-SPC-OOPP-04494 | 4494 | B4311000400001 | 2011-09-29 | SAN PIO DELLE CAMERE | FALSE | San Pio delle Camere | Riparazione danni e miglioramenti sismico della sede dell'edificio comunale di san pio delle Camere | 1150 | 1150 | 82.485 | Attuazione | 2017-12-31 | 25 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 | erogato dal comune compenso per indagini strutturali | 2011-10-24 | 2011-11-28 | 2017-11-11 16:23 | [5 empty] | 98
AQ-SPC-OOPP-04533 | 4533 | B44B12000170001 | 2014-01-21 | SAN PIO DELLE CAMERE | FALSE | San Pio delle Camere | Programma OOPP 2011-2013 ( Redazione Piani di Ricostruzione Residui) | 144.35 | 144.35 | 28.87 | Attuazione | 2016-12-31 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 144.35 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 2017-11-11 16:27 | [5 empty] | 98
AQ-SPC-OOPP-04744 | 4744 | B46J14000010001 | 2014-05-13 | SAN PIO DELLE CAMERE | FALSE | San Pio delle Camere | OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RISTRUTTURAZIONE POST.SISMA DEL CIMITERO DI SAN PIO DELLE CAMERE E DELLA FRAZIONE CASTELNUOVO;*VIA VARIE*OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RISTRUTTURAZIONE POST.SISMA DEL CIMITERO DI SAN PIO DELLE CAMERE E DELLA FRAZIONE CASTELNUOV | 400 | 400 | 251.951 | Collaudo | 2016-05-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2015-12-01 | 2016-02-29 | 2017-11-11 16:31 | [5 empty] | 98
AQ-SPC-OOPP-04745 | 4745 | B41E12000070001 | 2014-09-23 | SAN PIO DELLE CAMERE | FALSE | San Pio delle Camere | RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CENTRO SOCIALE SITO NELLA FRAZIONE DI CASTELNUOVO, VIA SAN GIOVANNI 2 | 100 | 100 | 73.28 | Collaudo | 2017-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-06-30 | 2016-09-29 | 2017-11-11 16:35 |  |  |  | 76.892 | 23.106 | 98
AQ-SPC-OOPP-04748 | 4748 | B42F14000120001 | 2014-09-27 | SAN PIO DELLE CAMERE | FALSE | San Pio delle Camere | PROVE GEOLOGICHE E GEOFISICHE E PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI GROTTONI FRAZ. CASTELNUOVO | 82 | 82 | 15.07 | Collaudo | 2016-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 82 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2017-11-11 16:22 | [5 empty] | 98
AQ-SPC-OOPP-04759 | 4759 | B44H14000830001 | 2014-10-11 | SAN PIO DELLE CAMERE | TRUE | San Pio delle Camere | RIPARAZIONE DEL DANNO SISMICO IN CORRISPONDENZA DEL GROTTONE GR70 ALLINTERNO DEL P.D.R. DEL COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE*VIA NUOVA*RIPARAZIONE DEL DANNO SISMICO IN CORRISPONDENZA DEL GROTTONE GR70 ALLINTERNO DEL P.D.R. DEL COMUNE | 25 | 25 | 0 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 |  |  |  | 2015-09-08 16:13 | [5 empty] | 98
AQ-SPC-OOPP-04953 | 4953 | B43G16000040001 | 2016-04-01 | SAN PIO DELLE CAMERE | TRUE | San Pio delle Camere | MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E DEL CAMPO DA GIOCO POLIVALENTE | 172 | 172 |  | Attuazione |  | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-11 16:26 | [5 empty] | 98
AQ-SPC-OOPP-05028 | 5028 | B41E17000010001 | 2017-02-28 | SAN PIO DELLE CAMERE | FALSE | San Pio delle Camere | ristrutturazione solaio intradosso scuola materna | 73 | 73 | 0 | Progettazione | 2017-04-09 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-11 16:21 | [5 empty] | 98
AQ-SPC-OOPP-05037 | 5037 | B46G16000260001 | 2016-09-28 | SAN PIO DELLE CAMERE | FALSE | San Pio delle Camere | RIATTIVAZIONE CONDUTTURA PUBBLICA*VIA INTERO TERRITORIO COMUNALE*RIATTIVAZIONE CONDUTTURA PUBBLICA | 406.1132 | 406.1132 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 406.1132 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-11 16:34 | [5 empty] | 98
AQ-SPC-OOPP-05042 | 5042 | B46D17000080001 | 2017-08-18 | SAN PIO DELLE CAMERE | FALSE | San Pio delle Camere | DISSESTO IDROGEOLOGICO*VIA DEL PROTETTORE*DISSESTO IDROGEOLOGICO | 468.227 | 468.227 | 0 | Progettazione | 2019-09-09 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 468.227 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-30 12:36 | [5 empty] | 98
AQ-SPC-OOPP-05045 | 5045 | B48F16000020001 | 2016-09-21 | SAN PIO DELLE CAMERE | FALSE | San Pio delle Camere | demolizione cabina enel | 14 | 14 | 0 | Collaudo | 2017-11-11 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 14 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-11 16:41 | [5 empty] | 98
AQ-SSS-OOPP-03779 | 3779 | E72I10000240001 | 2011-12-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | PALAZZO CIARROCCA - CUCCHIELLA*VIA BENEDETTA, SNC*OPERE URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, DEGNI DI TUTELA CULTURALE: PALAZZO CIARROCCA - CUCCHIELLA | 73.5 | 73.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 73.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:10 | [5 empty] | 102
AQ-SSS-OOPP-03780 | 3780 | E73D09000120001 | 2010-12-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | PIAZZA C. COLOMBO; VIA C. BATTISTI; PIAZZA C. DEL PRETE; TRAVERSA DI VIA SOTTO GLI ARCHI*PIAZZA C. COLOMBO*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO PIA | 223.566 | 223.566 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 223.566 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:12 | [5 empty] | 102
AQ-SSS-OOPP-03781 | 3781 | E73D09000130001 | 2010-12-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | VIA A. DIAZ; ARCO SU PIAZZA MUNICIPIO, ARCO SU VIA SOTTO GLI ARCHI*VIA A. DIAZ*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALLIZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO SU VIA A. DIAZ; ARCO SU PIAZZA | 55.316 | 55.316 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 55.316 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:12 | [5 empty] | 102
AQ-SSS-OOPP-03782 | 3782 | E73D10000360001 | 2011-03-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | PIAZZA C. COLOMBO, VIA C. BATTISTI, PIAZZA C. DEL PRETE, TRAVERSA DI VIA SOTTO GLI ARCHI*VIA CESARE BATTISTI*ESECUZIONE COMPLETAMENTO INT. PROVV. E URGENTI PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA DOPO IL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO P. C. COLOMBO, V | 56.666 | 56.666 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 56.666 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:13 | [5 empty] | 102
AQ-SSS-OOPP-03786 | 3786 | E77H09000830001 | 2012-01-04 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | LARGO ANELLI, TRAVERSA CASTELLO E VIA BENDETTA*LARGO ANELLI*INTERVENTI URG MESS SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.09 IN LARGO ANELLI, TRAVERSA CASTELLO E VIA BENEDETTA | 146.442 | 146.442 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 146.442 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:04 | [5 empty] | 102
AQ-SSS-OOPP-03787 | 3787 | E77H11002640001 | 2012-04-16 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | VIA GIUDEA, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA DEL CANTONE*VIA DEL CANTONE*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PRIVATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA SU VIA GIUDEA, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA DEL CANTON | 164.152 | 164.152 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 164.152 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-28 13:08 | [5 empty] | 102
AQ-SSS-OOPP-04523 | 4523 | E75C13000440001 | 2014-03-10 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | FALSE | Santo Stefano di Sessanio | TORRE MEDICEA / LACALITà "VIA DELLA TORRE"*VIA DELLA TORRE*LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO E LA RICOSTRUZIONE DELLA TORRE MEDICEA DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | 1505 | 1505 | 46.805 | Attuazione | 2018-08-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1505 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-04-20 | 2017-06-30 | 2017-11-29 12:39 | [5 empty] | 102
AQ-SSS-OOPP-04726 | 4726 | E76C14000040001 | 2014-05-14 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | FALSE | Santo Stefano di Sessanio | CIMITERO COMUNALE*CIMITERO COMUNALE*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 64.365 | 64.365 | 12.872 | Attuazione | 2017-12-31 | 40 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 64.365 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2017-11-29 12:39 | [5 empty] | 102
AQ-SSS-OOPP-04727 | 4727 | E77B14000030001 | 2014-05-14 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | FALSE | Santo Stefano di Sessanio | LOCALITA' CAMPO IMPERATORE*LOCALITA CAMPO IMPERATORE*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "RIFUGIO RACOLLO" | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 12:40 | [5 empty] | 102
AQ-SSS-OOPP-04809 | 4809 | E74B14000610001 | 2014-11-17 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE MESSE IN SICUREZZA REALIZZATE NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | 229.509 | 229.509 |  | Intervento chiuso | 2016-05-29 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 229.509 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Determina USRC n.291 del 23.10.2014 |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-08-01 17:16 | 2015-04-08 |  |  |  |  | 102
AQ-SUL-OOPP-04318 | 4318 | D57E13000570005 | 2013-11-26 | SULMONA | FALSE | Sulmona | SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ. BAGNATURO - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | 475 | 475 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 45.24 | 28 - Fondi propri degli enti | 429.76 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-23 08:48 | [5 empty] | 105
AQ-SUL-OOPP-04387 | 4387 | D53B10000420004 | 2011-01-25 | SULMONA | FALSE | Sulmona | SCUOLA ELEMENTARE LOLA DI STEFANO - MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 2009. | 2127.4 | 1177.4 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1177.4 | 28 - Fondi propri degli enti | 950 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-23 08:45 | [5 empty] | 105
AQ-SUL-OOPP-04388 | 4388 | D53B10000430004 | 2011-01-25 | SULMONA | FALSE | Sulmona | SCUOLA ELEMENTARE LUCIANA MASCIANGIOLI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | 3814.33 | 2864.33 | 1002.516 | Attuazione | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2864.33 | 28 - Fondi propri degli enti | 950 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2014-08-19 | 2014-08-19 | 2017-11-23 08:46 |  | 2016-04-13 |  | 3015.7649 | 783.83 | 105
AQ-SUL-OOPP-04642 | 4642 | D56B14000030005 | 2014-04-18 | SULMONA | FALSE | Sulmona | SCUOLA MEDIA P. SERAFINI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | 2905.718 | 2905.718 | 120.345 | Attuazione | 2018-06-30 | 5 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2905.718 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2015-03-19 | 2016-06-23 | 2017-11-23 08:46 | 2016-04-21 |  | E' stata presentato ricorso al TAR Abruzzo da parte del secondo classificato | 1861.7386 | 756.8909 | 105
AQ-SUL-OOPP-04643 | 4643 | D56E12000330001 | 2014-05-15 | SULMONA | FALSE | Sulmona | SCUOLA MEDIA CAPOGRASSI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 E MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI. | 2701 | 2701 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2551 | 37 - CIPE 32/2010// | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 e 32/2010 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-23 08:47 | [5 empty] | 105
AQ-SUL-OOPP-04851 | 4851 | D57B15000420001 | 2016-01-13 | SULMONA | FALSE | Sulmona | Costruzione di un nuovo plesso scolastico in Via XXV Aprile | 4064.28 | 4064.28 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4064.28 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-23 08:47 | [5 empty] | 105
AQ-SUL-OOPP-04891 | 4891 | D51E16000060001 | 2016-04-21 | SULMONA | FALSE | Sulmona | Miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico | 4117.211 | 4117.211 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2100 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 2017.211 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-23 08:43 | [5 empty] | 105
AQ-SUL-OOPP-04933 | 4933 | D51E16000120003 | 2016-05-17 | SULMONA | FALSE | Sulmona | Adeguamento sismico e alle norme di sicurezza asilo nido "Isola Felice" Via Badia | 384.518 | 110.2 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 110.2 | 28 - Fondi propri degli enti | 274.318 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-23 08:44 | [5 empty] | 105
AQ-TDA-OOPP-04247 | 4247 | J71D12000020001 | 2012-06-18 | TIONE DEGLI ABRUZZI | TRUE | Tione degli Abruzzi | DEMIOLIZIONE COMIGNOLI FABBRICATO RIPORTATO AL FG. 32 PART.LLE NN. 780-782*VIA PIAZZA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE*LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE DI N. 2 COMIGNOLI DEL FABBRICATO SITO IN VIA PIAZZA NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE DANNEGGIATI DAL SIS | 0.55 | 0.55 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 0.55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:11 | [5 empty] | 106
AQ-TDA-OOPP-04248 | 4248 | J71D13000000001 | 2013-03-18 | TIONE DEGLI ABRUZZI | TRUE | Tione degli Abruzzi | FG. 5 PART.LLA N. 1540*VIA ALBERGO*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 15.944 | 15.944 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 15.944 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:12 | [5 empty] | 106
AQ-TDA-OOPP-04250 | 4250 | J72E12000000001 | 2012-04-16 | TIONE DEGLI ABRUZZI | TRUE | Tione degli Abruzzi | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S,. MARIA DEL PONTE RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLA N. 681*VIA VICINATO GRANDE*MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO PUNTELLAMENTO DEL FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VIA VICINATO GRANDE INTERESSAT | 20.715 | 20.715 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 20.715 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:13 | [5 empty] | 106
AQ-TDA-OOPP-04260 | 4260 | J76I11000010001 | 2011-04-20 | TIONE DEGLI ABRUZZI | TRUE | Tione degli Abruzzi | FABBRICATI SITI IN VIA DELLA TORRE 5 PART. 1489 VIA DELLA BARACCA FG. 5 PART. 1388 E VIA DELLA BARACCA ANGOLO VIA DELLA BARACCA ANGOLO VIA CANCELLO*VIA BARACCA, CANCELLO, TORRE*PUNTELLAMENTO E/O CERCHIATURA EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 95.708 | 95.708 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 95.708 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:14 | [5 empty] | 106
AQ-TDA-OOPP-04261 | 4261 | J76I11000030001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | TRUE | Tione degli Abruzzi | FABBRICATO SITO IN VIA ATERNO ANGOLO VIA DELL'ARCO RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 5 PART.LLE NN. 288-296*VIA ATERNO - ANGOLO VIA DELL'ARCO*PUNTELLAMENTO FACCIATA FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 18.552 | 18.552 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 18.552 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:16 | [5 empty] | 106
AQ-TDA-OOPP-04262 | 4262 | J76I11000040001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | TRUE | Tione degli Abruzzi | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VVIA PATRINO RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLE NN. 753-754-755*VIA PATRINO*PUNTELLAMENTO FACCIATE EDIFICI PERCORSI DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 31.36 | 31.36 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 31.36 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:16 | [5 empty] | 106
AQ-TDA-OOPP-04263 | 4263 | J76I11000050001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | TRUE | Tione degli Abruzzi | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DERL PONTE IN VIA PIEDI LA TERRA RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLA N. 778*VIA PIEDI LA TERRA*MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO PUNTELLAMENTO DELLA FACCIATA ESTERNA DI UN FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/ | 9.274 | 9.274 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 9.274 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:17 | [5 empty] | 106
AQ-TDA-OOPP-04264 | 4264 | J76I11000060001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | TRUE | Tione degli Abruzzi | PUNBTELLAMENTO FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VIA RUA CIRILLI RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLE NN. 791-793*VIA RUA CIRILLI*MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DEL FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 29.551 | 29.551 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 29.551 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | 2014-11-26 20:27 | [5 empty] | 106
AQ-TDA-OOPP-04266 | 4266 | J79C12000030001 | 2012-04-02 | TIONE DEGLI ABRUZZI | TRUE | Tione degli Abruzzi | MURO DI CONTENIMENTO PROSPSTTANTE SU VIA DELLA CHIUSA*VIA DELLA CHIUSA*REALIZZAZIONE PANCOLATA IN LEGNO LUNGO VIA DELLA CHIUSA A PROTEZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO PARZIALMENTE CROLLATO A CAUSA DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 2.576 | 2.576 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 2.576 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:13 | [5 empty] | 106
AQ-TDA-OOPP-04802 | 4802 | J79G15000120001 | 2015-04-29 | TIONE DEGLI ABRUZZI | FALSE | Tione degli Abruzzi | EDIFICIO MUNICIPALE*VIA PROVINCIALE 1*LAVORI FINALIZZATI ALLA RIPARAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMIC O DELL'EDIFICIOP SEDE COMUNALE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | 624.907 | 624.907 | 0 | Progettazione | 2016-12-29 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 624.907 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 12:41 | [5 empty] | 106
AQ-TDA-OOPP-04907 | 4907 | J79J15000750001 | 2015-09-16 | TIONE DEGLI ABRUZZI | FALSE | Tione degli Abruzzi | CIMITERI COMUNALI IN TIOINE CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI S. MARIA DEL PONTE E GORIANO VALLI*VIA TIONE, S. MARIA E GORIANO VALLI*RIPARAZIONE CIMITERI COMUNALI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 12:41 | [5 empty] | 106
AQ-TOR-OOPP-03393 | 3393 | B83E11000130001 | 2011-10-14 | TORNIMPARTE | FALSE | Tornimparte | CENTRO CULTURALE - VILLAGRANDE*VIA IL CORSO*OPERE DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2009*COMUNE DI TORNIMPARTE | 1161.318 | 1161.318 | 966.9278 | Collaudo | 2013-10-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1161.318 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2017-10-31 |  | 2012-10-17 | 2014-07-24 | 2017-11-29 12:42 | [5 empty] | 107
AQ-TOR-OOPP-03401 | 3401 | B88C11000020001 | 2011-01-31 | TORNIMPARTE | TRUE | Tornimparte | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009*VIA VARIE FRAZIONI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009 | 193.25 | 193.25 | 56.75 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 100 - puntellamenti | 193.25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | 2015-11-30 09:13 | [5 empty] | 107
AQ-TOR-OOPP-04299 | 4299 | B83D13000640000 | 2013-11-28 | TORNIMPARTE | FALSE | Tornimparte | RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO NELLA FRAZIONE BARANO.*VIA DELLA TORRE*RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO NELLA FRAZIONE BARANO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL DEL 06/04/2009 ADIBITO A MUSEO CIVICO CITTADINO. | 100 | 100 | 87.97 | Collaudo | 2016-06-09 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-02-29 | 2016-07-19 | 2017-11-29 12:42 | [5 empty] | 107
AQ-TOR-OOPP-04421 | 4421 | B84B13000420001 | 2014-01-22 | TORNIMPARTE | FALSE | Tornimparte | REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE PALOMBAIA. | 2370 | 2370 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 40 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2370 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 12:42 | [5 empty] | 107
AQ-TRS-OOPP-04351 | 4351 | D97E13000400001 | 2013-11-29 | TRASACCO | FALSE | Trasacco | SCUOLA MEDIA VIA CIFILANICO - ADEGUAMENTO SISMICO IN SEGUITO AL SISMA 06.04.2009 | 1255.143 | 1255.143 | 503.328 | Collaudo | 2016-08-11 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1255.143 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-10-31 |  | 2015-04-12 | 2016-11-24 | 2017-12-01 10:08 | 2015-08-19 |  |  | 910.786 | 334.695 | 109
AQ-VSA-OOPP-03470 | 3470 | E37B15000090005 | 2015-04-15 | VILLA SANT'ANGELO | FALSE | Villa Sant'Angelo | IMPIANTI SPORTIVI*IMPIANTI SPORTIVI*REALIZZAZIONE DI LOCALE AGGREGATIVO E DI TRIBUNA | 294.959 | 100 | 8.234 | Collaudo | 2017-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 194.959 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 2017-11-29 12:43 | 2016-08-01 |  |  | 201.231 | 93.638 | 113
AQ-VSA-OOPP-03758 | 3758 | E31D11000010001 | 2011-02-16 | VILLA SANT'ANGELO | TRUE | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA DELLE SCUOLE E PIAZZA GRANDE*VIA DELLE SCUOLE*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLAMENTO DI UNA PORZIONE DI AGGREGATO EDILIZIO PROSPICENTE VIA DELLE SCUOLE E PIAZZA GRANDE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 361.826 | 361.826 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 361.826 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 113
AQ-VSA-OOPP-03759 | 3759 | E31D11000020001 | 2011-02-16 | VILLA SANT'ANGELO | TRUE | Villa Sant'Angelo | VIA G. ROTA NELLA FRAZIONE DI TUSSILLO*VIA ROTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN TUSSILLO IN VIA G. ROTA - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 17.729 | 17.729 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 17.729 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 113
AQ-VSA-OOPP-03760 | 3760 | E31D11000030001 | 2011-02-16 | VILLA SANT'ANGELO | TRUE | Villa Sant'Angelo | PIAZZA GRANDE*PIAZZA GRANDE*PROGETTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E PARZIALE MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09 SITO IN PIAZZA GRANDE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 58.385 | 58.385 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 58.385 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 113
AQ-VSA-OOPP-03761 | 3761 | E31D11000040001 | 2011-03-23 | VILLA SANT'ANGELO | TRUE | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA DEL MEDICO*VIA DEL MEDICO*DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE DI FABBRICATI ADIBITI AD USO CIVILE ABITAZIONE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 141.665 | 141.665 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 141.665 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 113
AQ-VSA-OOPP-03762 | 3762 | E31D11000090001 | 2011-05-12 | VILLA SANT'ANGELO | TRUE | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA COLOMBO ANDREASSI*VIA COLOMBO ANDREASSI*DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE DI FABBRICATI ADIBITI AD USO CIVILE ABITAZIONE-EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 155.225 | 155.225 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 155.225 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-28 13:18 | [5 empty] | 113
AQ-VSA-OOPP-03763 | 3763 | E31D12000000001 | 2012-01-04 | VILLA SANT'ANGELO | TRUE | Villa Sant'Angelo | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 FG. 4 PART. 334*VIA C. ANDREASSI ANGOLO VIA DEI LONGOBARDI*MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 FG. 4 PART. 3 | 259.982 | 259.982 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 259.982 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 113
AQ-VSA-OOPP-03764 | 3764 | E31D12000060001 | 2012-08-08 | VILLA SANT'ANGELO | TRUE | Villa Sant'Angelo | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE SITO IN PIAZZA DELLA CHIESA FRAZ. TUSSILLO ¿EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 *PIAZZA DELLA CHIESA FRAZ.TUSSILLO*MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE SITO IN PIAZZA DELLA | 145.749 | 145.749 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 145.749 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 113
AQ-VSA-OOPP-03765 | 3765 | E31E11000000001 | 2011-05-25 | VILLA SANT'ANGELO | TRUE | Villa Sant'Angelo | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTO DI UN FABBRICATO SITO IN VIA ROTA*VIA G. ROTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN TUSSILLO IN VIA G. ROTA -LOTTO 2 -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 34.519 | 34.519 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 34.519 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 113
AQ-VSA-OOPP-03766 | 3766 | E31E11000020001 | 2011-09-26 | VILLA SANT'ANGELO | TRUE | Villa Sant'Angelo | MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO "VIA COLLE SARACENO" E RIMOZIONE MACERIE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009*VIA COLLE SARACENO N° 30,32,34*MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO "VIA COLLE SARACENO" E RIMOZIONE MACERIE-FG.4 P.13-14-644 | 230 | 230 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 230 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 113
AQ-VSA-OOPP-03767 | 3767 | E33G13000000001 | 2013-02-06 | VILLA SANT'ANGELO | FALSE | Villa Sant'Angelo | EDIFICIO COMUNALE (MUNICIPIO)*PIAZZA GRANDE*OPERE DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA ABRUZZO 2009-RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALIZZATI EDIFICIO COMUNALE | 293.431 | 293.431 | 280.918 | Intervento chiuso | 2016-05-31 | 100 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 293.431 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | ex DCD 64/2011 |  | 2017-06-30 |  | 2013-09-12 | 2014-03-13 | 2017-08-01 17:33 | 2013-02-06 |  |  | 0 | 0 | 113
AQ-VSA-OOPP-03768 | 3768 | E36I10000110001 | 2010-12-02 | VILLA SANT'ANGELO | TRUE | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO LOCALITA' TUSSILLO*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DANNEGGIATI DAL SISMA IN VIA DEL FORNO LOCALITA' TUSSILLO | 20.568 | 20.568 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 20.568 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 113
AQ-VSA-OOPP-03769 | 3769 | E36I10000220001 | 2011-03-02 | VILLA SANT'ANGELO | TRUE | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA COLOMBO ANDREASSI*VIA COLOMBO ANDREASSI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO DI VIA COLOMBO ANDREASSI LOTTI 1-2-3-4-5 - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 200 | 200 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 113
AQ-VSA-OOPP-04293 | 4293 | E36G13003890001 | 2013-11-27 | VILLA SANT'ANGELO | FALSE | Villa Sant'Angelo | RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA*EX TENDOPOLI | 162.075 | 162.075 | 0 | Attuazione | 2016-05-30 | 95 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 162.075 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3923 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 12:43 | [5 empty] | 113
AQ-VSA-OOPP-04294 | 4294 | E38I13001040001 | 2013-11-27 | VILLA SANT'ANGELO | FALSE | Villa Sant'Angelo | CIMITERO DI VILLA S. ANGELO*RESTAURO E RIPRISTINO STRUTTURE CIMITERIALI | 400 | 400 | 357.341 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2017-11-29 12:43 |  | 2014-07-09 |  | 304.7894 | 95.21 | 113
AQ-VSA-OOPP-05020 | 5020 | E34H15001610001 | 2016-09-09 | VILLA SANT'ANGELO | FALSE | Villa Sant'Angelo | CIMITERO*VIA PROVINCIALE PER STIFFE*LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA CIMITERIALE | 22.08 | 22.08 | 19.307 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 22.08 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 2017-11-29 12:43 | [5 empty] | 113
AQ-VSL-OOPP-03650 | 3650 | D23D09000130001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA DANTE ALIGHIERI*VIA DANTE ALIGHIERI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 DEL 28.09.2009 - DELIBERA DI G.C. N. 38 DEL 22.09.2009 - VIA DANTE A | 26.4 | 26.4 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 26.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:19 | [5 empty] | 111
AQ-VSL-OOPP-03651 | 3651 | D23D09000140001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA NAZARIO SAURO*VIA NAZARIO SAURO*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 DEL 28.09.2009 - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 38 DEL 22.09.2009 - VIA NAZARI | 30.8 | 30.8 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 30.8 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:20 | [5 empty] | 111
AQ-VSL-OOPP-03652 | 3652 | D23D09000150001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA UMBERTO I°*VIA UMBERTO I°*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ORDINANZA SINDACALE N. 256 DEL 24.09.2009 - VIA UMBERTO I° | 33.397 | 33.397 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 33.397 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:20 | [5 empty] | 111
AQ-VSL-OOPP-03653 | 3653 | D23D09000160001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA DELLA MADONNA*VIA DELLA MADONNA*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALE E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO DI VIA DELLA MADONNA - FG 19 MAP 144. | 3.3 | 3.3 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 3.3 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:20 | [5 empty] | 111
AQ-VSL-OOPP-03654 | 3654 | D23D09000170001 | 2010-11-29 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA DEL FORNO - LOCALITÀ CARRUFO E VIA DANTE ALIGHIERI - LOCALITÀ CAPOLUOGO*VIA DEL FORNO / DANTE ALIGHIERI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 | 29.59 | 29.59 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 29.59 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:21 | [5 empty] | 111
AQ-VSL-OOPP-03655 | 3655 | D23D09000180001 | 2010-11-29 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA DELLA MACCHIA - LOCALITÀ CARRUFO / VIA TRIPOLI - LOCALITÀ CAPOLUOGO*VIA DELLA MACCHIA / TRIPOLI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 DEL 29.1 | 11.307 | 11.307 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 11.307 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:21 | [5 empty] | 111
AQ-VSL-OOPP-03656 | 3656 | D23D09000190001 | 2011-02-17 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 - DELIBERA G.C. N. 32 DEL 12/08/2009 - VIA DELLA MADONNA FG. 19 MAPP. 129 - CARRUFO*VIA DELLA MADONNA*URGE | 43.069 | 43.069 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 43.069 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:22 | [5 empty] | 110
AQ-VSL-OOPP-03657 | 3657 | D23D09000200001 | 2011-02-17 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 - DELIBERA G.C. N. 32 DEL 12/08/2009 - VIA ROMA FG. 10 MAPP. 308*VIA ROMA*URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTU | 48.297 | 48.297 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 48.297 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:22 | [5 empty] | 110
AQ-VSL-OOPP-03658 | 3658 | D23D10000200001 | 2010-11-17 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA LA ROLA*VIA LA ROLA*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO DI VIA LA ROLA. | 27.054 | 27.054 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 27.054 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:22 | [5 empty] | 111
AQ-VSL-OOPP-03661 | 3661 | D29J09000170001 | 2011-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA DELLA MADONNA - CARRUFO - FG. 19 MAPP. 134*VIA DELLA MADONNA*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA DELLA MADONNA - CARRUFO - FG. 19 M | 32.579 | 32.579 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 32.579 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:23 | [5 empty] | 110
AQ-VSL-OOPP-03662 | 3662 | D29J09000190001 | 2011-04-30 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - FG. 10 PART. 242 FG. 19 PART. 97*VIA DANTE ALIGHIERI/ VIALE UMBEERO I°*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - FG. 10 PART. 242 FG. 19 PART. 97 | 25.08 | 25.08 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 25.08 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:23 | [5 empty] | 110
AQ-VSL-OOPP-03663 | 3663 | D29J10000230001 | 2011-02-24 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA NAZARIO SAURO - FG. 10 MAPP. 257 SUB 1-4 E FG. 10 MAPP. 136*VIA CESARE BATTISTI N. 3*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA NAZARIO SA | 27.72 | 27.72 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 27.72 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:21 | [5 empty] | 110
AQ-VSL-OOPP-04499 | 4499 | D26C14000000002 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | CHIESA DI SAN NICOLA - VIA SAN NICOLA -RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | 400 | 400 | 232.178 | Attuazione | 2017-07-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2015-11-21 | 2017-08-05 | 2017-11-22 17:23 | 2015-07-11 |  |  | 287.9384 | 112.0616 | 110
AQ-VSL-OOPP-04500 | 4500 | D29D14000020001 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | EDIFICIO "FORESTERIA L'AQUILA REALE- VIA ROMA - RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO | 400 | 400 | 170.874 | Attuazione | 2017-04-30 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2015-11-14 | 2015-11-28 | 2017-11-22 17:22 | 2015-05-23 |  |  | 297.5953 | 102.4047 | 110
AQ-VSL-OOPP-04527 | 4527 | D29D14000010001 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | RIPARAZIONE CIMITERI COMUNALI - Capoluogo e Frazione di Carrufo | 400 | 400 | 390.446 | Intervento chiuso | 2016-10-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31 |  | 2015-11-14 | 2017-04-14 | 2017-09-21 14:10 | 2015-06-06 |  |  | 313.7092 | 86.2908 | 111
AQ-VSL-OOPP-04875 | 4875 | D23G14000010001 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | Riparazione muro adiacente deposito comunale muro in via Risorgimento | 100 | 100 | 89.312 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2015-11-07 | 2017-05-03 | 2017-11-22 17:22 | 2015-05-02 |  |  | 72.9505 | 27.0495 | 111
AQ-VTT-OOPP-04793 | 4793 | H67B11000030002 | 2015-01-28 | VITTORITO | FALSE | Vittorito | PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO E PER L'AMPLIAMENTO DELL'ATTUALE SCUOLA MATERNA | 1008 | 1008 | 0 | Progettazione | 2017-12-01 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1008 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto N. 89 DEL 27/12/2011 |  | 2017-10-31 | Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo |  |  | 2017-12-01 10:09 | 2016-02-17 | 2016-04-18 |  | 707.114 | 278 | 159
AQ-VVR-OOPP-04315 | 4315 | G87E11000170002 | 2013-11-27 | SAN VINCENZO VALLE ROVETO | FALSE | San Vincenzo Valle Roveto | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A.MORO VIA MARCONI | 100 | 100 | 86.832 | Intervento chiuso | 2015-11-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-12-31 |  | 2015-10-02 | 2016-05-26 | 2017-02-02 09:56 | 2015-08-03 |  |  | 69.58 | 30.42 | 99
CH-ARI-OOPP-04558 | 4558 | H66E09000090004 | 2009-08-07 | ARI | FALSE | Ari | Lavori di manutenzione straordinaria Scuola Elementare | 149.591 | 50 | 0 | Intervento annullato | 2010-03-24 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 50 | 28 - Fondi propri degli enti | 99.591 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-12-31 |  |  |  | 2017-02-01 09:20 | [5 empty] | 142
CH-ATERCH-OOPP-03809 | 3809 | F26I10000200001 | 2011-12-13 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Francavilla al Mare | PROGETTO N. 365 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 30 ALLOGGI IN FRANCAVILLA AL MARE ALLA VIA NAZIONALE ADRIATICA SUD NN. 95A, 95C, 95D E 96A. | 357 | 357 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 357 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 | CIPE 20/02/2015 |  |  | 2017-11-24 11:51 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03810 | 3810 | F26I10000240001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Francavilla al Mare | PROGETTO N. 394- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL RIONE MICHETTI | 237.5 | 237.5 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 237.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803 - 3778 |  | 2017-10-31 | CIPE 20/02/2015 |  |  | 2017-11-24 11:52 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03811 | 3811 | F26I10000250001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Francavilla al Mare | PROGETTO N. 393- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL MARE ALLA VIA MONTE AMARO 5 E 7. | 87.5 | 87.5 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 | CIPE 20/02/2015 |  |  | 2017-11-24 11:58 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03812 | 3812 | F26I10000260001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Francavilla al Mare | PROGETTO N. 395- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL MARE AL VILLAGGIO UNRRA. | 37.5 | 37.5 | 0 | Programmazione | 2017-10-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 37.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 | CIPE 20/02/2015 |  |  | 2017-11-24 12:01 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03822 | 3822 | F36I10000310001 | 2011-12-22 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Crecchio | PROGETTO N. 370 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 DELL'EDIFICIO SITO IN CRECCHIO ALLA VIA PIANA N. 189. | 100 | 100 | 0 | Programmazione | 2018-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-10-31 | CIPE 20/02/2015 |  |  | 2017-11-24 12:02 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03823 | 3823 | F36I10000320001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Tollo | PROGETTO N. 392- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN TOLLO ALLA C.DA BUTTICI N. 15. | 90 | 90 | 0 | Programmazione | 2018-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 | CIPE 20/02/2015 |  |  | 2017-11-24 12:03 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03825 | 3825 | F46I10000140001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Canosa Sannita | PROGETTO N. 399 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CANOSA SANNITA ALLA VIA DEGLI EROI N.8 E ALLA VIA ROMA N. 14. | 100 | 100 | 0 | Programmazione | 2018-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-10-31 | CIPE 20/02/2015 |  |  | 2017-11-24 12:05 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03835 | 3835 | F66I10000970001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Orsogna | PROGETTO N. 396- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORSOGNA ALLA VIA R.LANCIANO DA NN.1,2,3,4,5,6,7 e 8. | 512.5 | 512.5 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 512.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 | CIPE 20/02/2015 |  |  | 2017-11-24 12:12 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03836 | 3836 | F66I10000980001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Orsogna | PROGETTO N. 397- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN ORSOGNA ALLA VIA R. LANCIANO N. 9. | 112.5 | 112.5 | 0 | Programmazione | 2018-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 112.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 12:18 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03837 | 3837 | F66I10000990001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Fara Filiorum Petri | PROGETTO N. 398- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN FARA FILORUM PETRI IN VIA MADONNA DEL PONTE N. 68. | 62.5 | 62.5 | 0 | Programmazione | 2017-10-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 62.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 12:35 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03842 | 3842 | F72E10000090001 | 2011-11-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | N. 352 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 126, 128 E 130 (PALAZZINA 1 °) | 880 | 880 | 91.77 | Collaudo | 2013-01-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 880 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 - FONDI PRIVATI |  | 2017-10-31 |  | 2013-01-30 | 2017-05-25 | 2017-11-24 12:57 | 2012-09-25 |  |  | 503.212 | 125.122 | 11
CH-ATERCH-OOPP-03843 | 3843 | F72E10000100001 | 2011-12-05 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 360 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 70 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA G. D'ANNUNZIO, NN. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. | 600 | 600 | 27.1 | Attuazione | 2018-10-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 |  | 2017-08-04 | 2017-09-05 | 2017-11-24 11:25 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03844 | 3844 | F72E10000110001 | 2011-12-05 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 361- SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL¿EDIFICIO DI N. 12 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA PIAZZA SAN PIO X NN. 49 e 63. | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 12:37 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03845 | 3845 | F72E10000120001 | 2011-12-06 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 364 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 4 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 64 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA SALVO D'ACQUISTO NN. 6, 8, 12 e 20. | 320 | 320 | 0 | Progettazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 320 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 12:58 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03848 | 3848 | F76I09000040005 | 2009-11-19 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | Prog. 351 - Sisma del 06/04/09 - Interventi urgenti ed indifferibili su palazzine in "Ex Villaggio Celdit". Edifici A - A1 B - B1. Intervento su facciate. | 562.99 | 562.99 | 0 | Intervento chiuso | 2010-06-25 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 562.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 13:03 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03851 | 3851 | F76I10000430001 | 2011-10-24 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 354 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 114, 116 E 118 (PALAZZINA 3°) | 550 | 550 | 91.81 | Collaudo | 2012-11-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-10-31 |  | 2013-01-22 | 2017-05-25 | 2017-11-24 13:05 | 2012-09-25 |  |  | 441 | 109 | 11
CH-ATERCH-OOPP-03852 | 3852 | F76I10000440001 | 2011-10-24 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 355 - LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI PRODOTTI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 SULL'EDIFICIO POSTO IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 108, 110 E 112- PALAZZINA 4° | 780 | 780 | 562.2 | Intervento chiuso | 2012-11-24 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 780 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 |  | 2013-01-30 | 2017-07-10 | 2017-11-24 13:06 | 2012-09-25 |  |  | 533.068 | 113.6505 | 11
CH-ATERCH-OOPP-03853 | 3853 | F76I10000450001 | 2011-11-28 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 353 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 120, 122 E 124 (PALAZZINA 2 °) | 900 | 900 | 200.87 | Attuazione | 2016-12-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 |  | 2012-12-21 | 2017-05-25 | 2017-11-24 13:06 | 2012-09-25 |  |  | 449.0498 | 187.4994 | 11
CH-ATERCH-OOPP-03854 | 3854 | F76I10000460001 | 2011-11-28 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 356 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 102, 104 E 106 (PALAZZINA 5 °) | 512.5 | 512.5 | 90.68 | Attuazione | 2016-12-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 512.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-10-31 |  | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 2017-11-24 13:07 | 2012-09-25 |  |  | 406 | 106.5 | 11
CH-ATERCH-OOPP-03855 | 3855 | F76I10000470001 | 2011-11-30 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 357 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA G. D'ANNUNZIO NN. 79,81 E 83. | 212.5 | 212.5 | 0 | Progettazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 212.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 13:09 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03856 | 3856 | F76I10000480001 | 2011-11-30 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 358 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 36 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCARA, NN. 120, 122 e 124. | 262.5 | 262.5 | 0 | Progettazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 262.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 13:10 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03857 | 3857 | F76I10000490001 | 2011-11-30 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 359 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 74 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCARA, NN. 156, 158, 160, 162, 164, 166 e 168. | 512.5 | 512.5 | 23.693 | Progettazione | 2018-10-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 512.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 |  | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2017-11-24 13:12 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03858 | 3858 | F76I10000500001 | 2011-12-06 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 362 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 18 ALLOGGI IN ORTONA ALLA VIA PRIMAVERA NN. 1 E 10. | 274.5 | 274.5 | 14.198 | Progettazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 274.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 |  | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-11-24 13:13 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03859 | 3859 | F76I10000520001 | 2011-12-13 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 366 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 22 ALLOGGI IN ORTONA ALLA VIA GENOVA 1 E VIA PISA 2. | 220 | 220 | 0 | Progettazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 220 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 13:15 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03860 | 3860 | F76I10000560001 | 2011-12-20 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 367 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI SITO IN ORTONA ALLA VIA ROMA NN. 75 e 77. | 152 | 152 | 15.007 | Progettazione | 2018-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 152 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 |  | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 2017-11-24 13:17 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03861 | 3861 | F76I10000570001 | 2012-01-04 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 372 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO IN CHIETI ALLA VIA MADONNA DELLA MISERICORDIA N.25. | 162.5 | 162.5 | 79.78 | Collaudo | 2017-04-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 162.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 |  | 2017-03-22 | 2017-10-23 | 2017-11-24 11:37 | 2012-12-15 |  |  | 128.5 | 34 | 11
CH-ATERCH-OOPP-03862 | 3862 | F76I10000600002 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 374 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SALINE NN. 17-18-19-21 e 25. | 362.5 | 362.5 | 0 | Progettazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 362.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 13:20 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03863 | 3863 | F76I10000610001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 375 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SALLUSTIO NN.1-3-5-7-9-11. | 493.5 | 493.5 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 493.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 13:25 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03864 | 3864 | F76I10000620002 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 381 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ATRI NN. 16A-16B-16C-18A-18B. | 714 | 714 | 0 | Progettazione | 2018-08-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 714 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 13:27 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03865 | 3865 | F76I10000630001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 382 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ORTONA NN. 10-12-14-22-24-26. | 201 | 201 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 201 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 13:27 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03866 | 3866 | F76I10000640001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 383 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SAN CAMILLO DE LELLIS 101 E 107, VIA DE PASQUA 1-3-5-17-19A-19B-37-39. | 490 | 490 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 490 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 13:28 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03867 | 3867 | F76I10000650001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 386 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA COLONNETTA N. 31, VIA DE VIRGILIIS NN. 24-26 E VIA B. CROCE N. 390. | 275 | 275 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 275 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 13:30 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03868 | 3868 | F76I10000660001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 387- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA P.ZZA XVIII DICEMBRE NN. 11 a 17. | 510 | 510 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 510 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 13:31 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03869 | 3869 | F76I10000670001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 388- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA P.ZZA XVIII DICEMBRE NN. DA 19 A 29. | 518 | 518 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 518 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 13:32 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03870 | 3870 | F76I10000680001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 389- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA BERARDI NN. DA 19 A 29. | 283.5 | 283.5 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 283.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 13:33 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03871 | 3871 | F76I10000690001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 390- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA TRIESTE, VIA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA DON BOSCO, VIA ERITREA. | 598.5 | 598.5 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 598.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 13:34 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03872 | 3872 | F76I10000700001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 379- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ROCCAMORICE NN.1 e 5. | 25 | 25 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 13:36 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03873 | 3873 | F76I10000710001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 380- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA DE CARLO N. 3. | 62.5 | 62.5 | 0 | Programmazione | 2018-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 62.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 13:37 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03874 | 3874 | F76I10000720001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 384- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA DON MINZONI N. 7. | 35 | 35 | 0 | Programmazione | 2017-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 35 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 13:37 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03875 | 3875 | F76I10000730001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 385- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA P. FALCO N. 21 E VIA E. CARUSI N. 40. | 112.5 | 112.5 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 112.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 13:38 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03876 | 3876 | F76I10000740001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 391- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA MARINA N. 10 E C.DA VILLA TORRE NN. 8-10. | 63 | 63 | 0 | Programmazione | 2018-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 63 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 13:39 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03887 | 3887 | F82E10000190001 | 2011-12-22 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Miglianico | PROGETTO N. 369 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN MIGLIANICO ALLA VIA SAN GIACOMO N. 25. | 100 | 100 | 9.957 | Progettazione | 2018-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-10-31 |  | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-11-24 13:42 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-03890 | 3890 | F96I10000170001 | 2011-12-22 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Pretoro | PROGETTO N. 368 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN PRETORO ALLA VIA CONA N.13. | 75 | 75 | 0 | Progettazione | 2017-10-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 13:43 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-04506 | 4506 | F71E11000060001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 373 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA MADONNA DELLA MISERICORDIA NN. 56 E 106. | 137.5 | 137.5 | 0 | Programmazione | 2018-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 137.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 12:51 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-04507 | 4507 | F71E11000070001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 376 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 1, 3 e 5. | 87.5 | 87.5 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 12:54 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-04508 | 4508 | F71E11000080001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 377 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 7, 9 e 19. | 162.5 | 162.5 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 162.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 12:55 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-04509 | 4509 | F73G11000190001 | 2014-12-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 378 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 25, 27 e 29. | 150 | 150 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 13:01 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-04510 | 4510 | F16J11000600001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Guardiagrele | PROGETTO N. 400 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN GUARDIAGRELE ALLA VIA OCCIDENTALE N. 42, | 11.5 | 11.5 | 0 | Programmazione | 2017-10-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 11.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 11:50 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-04511 | 4511 | F76J09000450001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | Prog. 342 - Sisma del 06/04/2009 - Lavori di manutenzione e rinforzo pilastri porticato della palazzina in Chieti alla Via Amiterno n° 108-110-112.(palazzina 4). | 268.99 | 268.99 | 0 | Intervento chiuso | 2010-06-18 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 268.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 13:41 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-04512 | 4512 | F71E09000060005 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | Prog. 343 - Sisma del 06/04/2009 - Interventi urgenti ed indifferibili per i lavori di messa in sicurezza facciate fabbricati in Via Amiterno e Via Pescara a Chieti Scalo. | 228.029 | 228.029 | 0 | Intervento chiuso | 2010-06-18 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 228.029 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-10-31 | 0 |  |  | 2017-11-24 12:44 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-04513 | 4513 | F73G12000410001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | Prog. 329/29 - Sisma del 06/04/09 - PROVE DI LABORATORIO SUI PILASTRI DEL PIANO TERRA DELLE "5 PALAZZINE " ATER IN VIA AMITERNO A CHIETI SCALO.*VIA VIA AMITERNO NN. 102-104-106-108-110-112-114-116- 118-120-122-124-126-128-130 | 1.784 | 1.784 | 0 | Intervento chiuso | 2009-06-22 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 1.784 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 13:02 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-04514 | 4514 | F71E09000090001 | 2014-02-05 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | Prog. 329/31- Sisma del 06/04/09 - Lavori di riparazione e verifica Via Primavera N. 1 ad Ortona. | 1.08 | 1.08 | 0 | Intervento chiuso | 2009-11-09 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 1.08 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 12:49 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-04515 | 4515 | F71E09000070001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | Prog. 330/20- Sisma del 06/04/09 - Lavori di riparazione e verifica palazzina n. 2 e 4 in Via Amiterno a Chieti Scalo. | 0.32 | 0.32 | 0 | Intervento chiuso | 2009-11-03 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 0.32 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 |  | 2017-10-31 | 0 |  |  | 2017-11-24 12:47 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-04516 | 4516 | F71E09000080001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | Prog. 339/3- Sisma del 06/04/09 - Lavori di ripristino dei danni provocati dal sisma del 06/04/2009 su fabbricati di proprietà ATER di Chieti siti in Via Amiterno, Via Pescara e Via D'annunzio a Chieti Scalo. | 38.74 | 38.74 | 0 | Intervento chiuso | 2009-07-03 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 38.74 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 12:48 | [5 empty] | 11
CH-ATERCH-OOPP-04517 | 4517 | F65I09000070001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Multi-comunale | Rilievi ed indagini con progettazione parziale Patrimonio ATER | 340.272 | 340.272 | 0 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 340.272 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 12:07 | [5 empty] | 11
CH-CHT-OOPP-04658 | 4658 | E71E13000320001 | 2014-06-03 | CHIETI | FALSE | Chieti | Adeguamento sismico scuola materna ed elementare " Madonna del Freddo | 350 | 290 | 0 | Progettazione | 2018-04-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 290 | 28 - Fondi propri degli enti | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-22 09:42 |  |  | Si è in attesa della definizione del procedimento di applicazione dell'avanzo sul bilancio 2017, al fine di appaltare le opere. |  |  | 134
CH-CSI-OOPP-04655 | 4655 | F15D12000090001 | 2012-10-15 | CASALINCONTRADA | FALSE | Casalincontrada | COMPLETAMENTO II° LIVELLO SCUOLA MEDIA G. VERDI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MASCAGNI, N. 1 | 470 | 80 | 58.462 | Intervento chiuso | 2015-11-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 80 | 28 - Fondi propri degli enti | 390 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-02-28 |  | 2014-02-20 | 2014-02-20 | 2017-03-20 11:48 | 2013-03-14 | 2013-03-14 |  | 269.536 | 142.603 | 136
CH-GTT-OOPP-04574 | 4574 | F97B09000030005 | 2015-09-29 | GIULIANO TEATINO | FALSE | Giuliano Teatino | REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA | 357 | 279.45 | 357 | Intervento chiuso | 2009-10-12 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 279.45 | 28 - Fondi propri degli enti | 77.55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  | 2009-08-26 | 2010-01-10 | 2015-12-17 09:40 | 2009-07-14 |  |  | 305.14 | 518.59 | 138
CH-GTT-OOPP-04575 | 4575 | F93G13000170005 | 2015-10-02 | GIULIANO TEATINO | FALSE | Giuliano Teatino | COMPLETAMENTO PLESSO SCOLASTICO III° LOTTO VIA FLACCO FIORAVANTE | 1286.069 | 1097.55 | 0 | Attuazione | 2017-05-20 | 94 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1097.55 | 28 - Fondi propri degli enti | 188.519 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2015-12-03 |  | 2017-12-01 09:52 | 2015-09-10 |  |  | 906.92 | 283.58 | 138
CH-PLB-OOPP-04769 | 4769 | C21E13000220005 | 2014-11-25 | PALOMBARO | FALSE | Palombaro | Interventi Di Miglioramento Sismico Scuola Elementare | 200 | 200 | 154 | Collaudo | 2016-09-05 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2014-10-30 | 2017-03-17 | 2017-12-01 09:57 | 2015-05-07 |  |  | 141562.82 | 54.704 | 154
CH-PROVCH-OOPP-04730 | 4730 | D44H13000930001 | 2014-07-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Lanciano | Piano "Scuole Abruzzo - Il futuro in sicurezza" - Provincia di Chieti - Istituto Magistrale "De Titta" di Lanciano - Intervento indicato al n. 101 dell'allegato al D.C. D. n. 89/2011 | 1653 | 1653 | 0 | Progettazione | 2019-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1653 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-12-04 13:27 |  |  | L'opera risulta essere ancora in fase di progettazione in quanto, sebbene presentata la relazione tecnica a conforto di una nuova soluzione finalizzata alla demolizione e ricostruzione nello stesso luogo in cui trova oggi collocazione, la stessa risulta |  |  | 148
CH-PROVCH-OOPP-04732 | 4732 | D74H13001450001 | 2014-07-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Chieti | Piano "Scuole Abruzzo - Il futuro in sicurezza" - Provincia di Chieti - I.T.I.S. "L. di Savoia" di Chieti - Intervento indicato al n. 102 dell'allegato al D.C. D. n. 89/2011 | 2485.74 | 2485.74 | 0 | Progettazione | 2019-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2185.74 | 36 - CIPE 6/2012// | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-12-04 13:27 |  |  | La situazione e' la seguente:1) E' in corso la procedura per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura inerente la progettazione preliminare e definitiva. Al riguardo si prevede di poter chiudere la procedura di affidamento suddetta entro il |  |  | 148
CH-RTT-OOPP-04426 | 4426 | I37E13000240001 | 2013-12-09 | RIPA TEATINA | FALSE | Ripa Teatina | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO - VIA ROMA | 100 | 100 | 69.812 | Intervento chiuso | 2015-02-09 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-06-30 |  | 2014-12-31 | 2016-02-04 | 2016-07-28 12:48 | 2014-08-14 |  |  | 67.8 | 22.56 | 123
CH-SES-OOPP-04749 | 4749 | C79H0900001006 | 2009-03-03 | SANT'EUSANIO DEL SANGRO | FALSE | Sant'Eusanio del Sangro | Completamento Nuovo Plesso Scolastico - Scuola Elementare | 600 | 50 | 39.338 | Intervento chiuso | 2009-11-02 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 50 | 28 - Fondi propri degli enti | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2014-08-31 |  | 2009-10-19 | 2009-10-19 | 2014-09-29 13:02 | [5 empty] | 155
CH-VSM-OOPP-04347 | 4347 | G61H13000560001 | 2013-11-28 | VILLA SANTA MARIA | FALSE | Villa Santa Maria | EDIFICO SCUOLA ELEMENTARE VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - RIPARAZIONE DANNI SISMA. | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-12-01 10:09 |  |  | Le difficoltà riscontrate derivano da ulteriori accertamenti relativi alle fondazioni soprattutto del parte di edificio pi##249; danneggiato, in quanto lo stato dei luoghi non risponde precisamente al progetto approvato. Inoltre sono state eseguite verifi |  |  | 112
PE-ATERPE-OOPP-03757 | 3757 | E26I11000340002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | FALSE | Torre de' Passeri | 1° LOTTO ( TORRE DÈ PASSERI - POPOLI )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL' O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA.1° L | 472.5604 | 472.5604 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 472.5604 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:21 | [5 empty] | 10
PE-ATERPE-OOPP-03777 | 3777 | E66I11000210002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | FALSE | Bussi sul Tirino | LOTTO N. 2 ( BUSSI SUL TIRINO- BRITTOLI - CUGNOLI )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L | 474.7154 | 474.7154 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 474.7154 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:22 | [5 empty] | 10
PE-ATERPE-OOPP-03778 | 3778 | E26i11000350002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | FALSE | Multi-comunale | Lotto n. 5 progetto per interventi di riparazione di cui all'o.c.m. n. 3778 e n. 3779 del 06.06.09 . n. 3790 del 17.07.09 a seguito dell'evento sismico del 06.04.09 e scosse successive che hanno colpito l'aquila. Pescara Via Aldo Moro-via cola dell'amatri | 292.1624 | 292.1624 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 292.1624 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:21 | [5 empty] | 10
PE-ATERPE-OOPP-03790 | 3790 | E86I11000270002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | FALSE | Multi-comunale | 4 LOTTO ( CORVARA,CATIGNANO,SCAFA)*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA. 4 LOTTO | 417.9237 | 417.9237 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 417.9237 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:22 | [5 empty] | 10
PE-ATERPE-OOPP-03791 | 3791 | E92E11000060002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | FALSE | Multi-comunale | 3 LOTTO ( ROSCIANO - ALANNO )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA. 3 LOTTO ( ROS | 455.3142 | 455.3142 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 455.3142 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:22 | [5 empty] | 10
PE-ATERPE-OOPP-05003 | 5003 | E54B16000370001 | 2016-09-28 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | FALSE | Multi-comunale | LOTTO 6 - COMUNE DI cARAMANICO TERME-CEPAGATTI-LETTOMANOPPELLO-PESCARA-PESCOSANSONESCO-PIANELLA-S.VALENTINOIN ABRUZZO CITERIORE-TOCCO DA CASAURIA-TORRE Dè PASSERI | 2024.4186 | 2024.4186 | 0 | Progettazione | 2019-08-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2024.4186 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:21 | [5 empty] | 10
PE-ATERPE-OOPP-05004 | 5004 | E24B16000200001 | 2016-09-28 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | FALSE | Pescara | LOTTO 7 - ALLOGGI ATER*VIA RIONI VARI DEL COMUNE DI PESCARA*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA | 2545.4 | 2545.4 | 0 | Progettazione | 2019-08-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2545.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:21 | [5 empty] | 10
PE-ATERPE-OOPP-05005 | 5005 | E54B16000380001 | 2016-09-28 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | FALSE | Multi-comunale | LOTTO N. 8 COMUNE DI : LORETO APRUTINO - MONTESILVANO - PENNE - PESCARA RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA | 2518.7 | 2518.7 | 0 | Progettazione | 2019-08-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2518.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:22 | [5 empty] | 10
PE-BLG-OOPP-04324 | 4324 | D41H13000720001 | 2013-11-28 | BOLOGNANO | FALSE | Bolognano | SCUOLA MATERNA VIA DELL'INFANZIA, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 | 200 | 200 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-07 12:24 | [5 empty] | 14
PE-BRT-OOPP-04495 | 4495 | E54E13000390001 | 2014-02-01 | BRITTOLI | FALSE | Brittoli | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MURO DI VIA SANTA MARIA | 150 | 150 | 78.253 | Attuazione | 2017-06-30 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-11-29 11:48 | [5 empty] | 133
PE-BRT-OOPP-04496 | 4496 | E57B13000220001 | 2014-02-01 | BRITTOLI | FALSE | Brittoli | CONTRADA SAN GIUSEPPE*CONTRADA SAN GIUSEPPE*RIPRISTINO AREE CIMITERIALI DANNEGGIATE DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 344.687 | 344.687 | 0 | Progettazione | 2016-02-29 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 344.687 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 11:48 | [5 empty] | 133
PE-BRT-OOPP-04497 | 4497 | E57E13000350001 | 2014-02-01 | BRITTOLI | FALSE | Brittoli | CONTRADA COLLARSO*CONTRADA COLLARSO*SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN CONTRADA COLLARSO | 83 | 83 | 0 | Progettazione | 2016-01-25 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 83 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 11:50 | [5 empty] | 133
PE-BST-OOPP-04439 | 4439 | F61E14000190001 | 2014-01-28 | BUSSI SUL TIRINO | FALSE | Bussi sul Tirino | EX SCUOLA LOLA DI STEFANO*VIA LOLA DI STEFANO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE A SEGUITO SISMA 2009 | 1545.311 | 1545.311 | 309.062 | Attuazione | 2017-12-31 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1545.311 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 2017-11-29 10:33 | 2016-09-09 |  |  | 1264.72 | 280.591 | 116
PE-CDN-OOPP-04326 | 4326 | H91H13000590001 | 2010-10-14 | CARPINETO DELLA NORA | FALSE | Carpineto della Nora | EDIFICIO SCOLASTICO VIA REGINA MARGHERITA, RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009. | 42 | 42 | 26.218 | Intervento chiuso | 2014-08-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 42 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2014-10-31 |  | 2014-04-07 | 2014-08-25 | 2015-10-02 11:52 | [5 empty] | 24
PE-CTG-OOPP-04644 | 4644 | I24B13000270004 | 2013-10-17 | CATIGNANO | FALSE | Catignano | PIANO SCUOLE D'ABRUZZO - IL FUTURO IN SICUREZZA. REALIZZAZIONE CORPO ANNESSO ALLA SCUOLA L. ACQUAVIVA, NECESSARIO PER OSPITARE GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA G. PASCOLI | 130.865 | 130 | 71.16 | Collaudo | 2015-08-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 130 | 28 - Fondi propri degli enti | 0.865 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 e 18/2013 |  | 2017-10-31 |  | 2014-11-05 | 2014-12-04 | 2017-12-01 09:46 | 2014-03-03 |  |  | 90.196 | 39.803 | 161
PE-CUG-OOPP-04348 | 4348 | C94B13000260001 | 2013-11-29 | CUGNOLI | FALSE | Cugnoli | COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO VIA ITALIA. | 2100 | 2100 | 217.409 | Collaudo | 2019-02-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | D.C.D. n. 89/2011 |  | 2017-10-31 |  | 2014-09-09 | 2015-06-22 | 2017-11-29 11:00 | 2015-01-26 |  |  | 190.0703 | 81.691 | 38
PE-CUG-OOPP-04462 | 4462 | C96G14000010001 | 2014-01-29 | CUGNOLI | FALSE | Cugnoli | EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE - PALAZZO TINOZZI*VIA GARIBALDI*RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRUTTURALE | 612 | 612 | 470.822 | Collaudo | 2016-08-04 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 612 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2015-10-28 | 2016-05-31 | 2017-11-29 11:01 | 2015-05-05 |  |  | 355.4657 | 153.7683 | 38
PE-CUG-OOPP-04463 | 4463 | C96G14000020001 | 2014-01-29 | CUGNOLI | FALSE | Cugnoli | EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE - EX ONMI*VIA LARGO UMBERTO I*RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRUTTURALE | 83 | 83 | 83 | Intervento chiuso | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 83 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-12-31 |  | 2015-10-10 | 2016-03-25 | 2017-01-17 13:19 | 2015-05-05 |  |  | 54.1662 | 19.8851 | 38
PE-CUG-OOPP-04722 | 4722 | C99J14000110001 | 2014-05-30 | CUGNOLI | FALSE | Cugnoli | RIPARAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE EDIFICIO PUBBLICO EX ONMI in via Largo Umberto I n. 27 | 317 | 317 | 252.349 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 317 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 | Il presente intervento ##232; aggiuntivo, sullo stesso immobile, rispetto a quello avente CUP C96G14000020001, e conseguente all'integrazione del finanziamento originale di 83 migl. di euro | 2015-10-05 | 2016-09-21 | 2017-11-29 11:01 | 2015-05-05 |  |  | 270753.27 | 128940.63 | 38
PE-CVC-OOPP-03387 | 3387 | B61D11000050001 | 2011-06-21 | CIVITELLA CASANOVA | TRUE | Civitella Casanova | EDIFICIO PRIVATO IN VIA DI MEZZO - P.ZZA A. MORO - VESTEA*VIA DI MEZZO*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA | 34.99 | 32.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 34.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | 2014-11-21 11:38 | [5 empty] | 32
PE-CVC-OOPP-03388 | 3388 | B62J11000050001 | 2011-03-11 | CIVITELLA CASANOVA | TRUE | Civitella Casanova | EDIFICIO PRIVATO SITO IN PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - ANGOLO VIA BOTTINI - VICOLO ORLANDI*VIA PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - ANGOLO VIA BOTTINI - VICOLO ORLANDI*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PRIVATO DANNEGGIATO DAL SISMA | 65 | 65 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 65 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | 2014-11-21 11:43 | [5 empty] | 32
PE-CVC-OOPP-03477 | 3477 | B64H15000940001 | 2015-06-18 | CIVITELLA CASANOVA | FALSE | Civitella Casanova | Interventi di consolidamento e ripristino ambientale capoluogo, del muro in corrispondenza dell’Aggregato 21 | 450.697 | 450.697 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 450.697 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:54 | [5 empty] | 32
PE-CVC-OOPP-03495 | 3495 | B64H15000950001 | 2015-06-18 | CIVITELLA CASANOVA | FALSE | Civitella Casanova | Interventi di consolidamento e ripristino ambientale capoluogo, nella parte Est in prossimità di Palazzo Pignatelli denominato Aggregato 9 | 445.757 | 445.757 | 0 | Progettazione | 2017-11-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 445.757 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:55 | [5 empty] | 32
PE-CVC-OOPP-03496 | 3496 | B63G15001470001 | 2015-06-18 | CIVITELLA CASANOVA | FALSE | Civitella Casanova | Manutenzione case ERP Via Rimembranze | 95.404 | 95.404 | 56.81 | Attuazione | 2017-06-30 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 95.404 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-11-29 10:54 |  |  |  | 64.876 | 30.527 | 32
PE-CVC-OOPP-04482 | 4482 | B61E14000010001 | 2014-01-29 | CIVITELLA CASANOVA | FALSE | Civitella Casanova | EDIFICI POPOLARI IN VIA ROMA E VIA RIMEMBRANZA*VIA ROMA E RIMEMBRANZA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI POPOLARI | 84 | 84 | 83.622 | Collaudo | 2017-01-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 84 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-06-30 | 2016-11-21 | 2017-11-29 10:52 |  |  |  | 64.262 | 19.738 | 32
PE-CVC-OOPP-04483 | 4483 | B61B14000030001 | 2014-01-29 | CIVITELLA CASANOVA | FALSE | Civitella Casanova | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE CAPOLUOGO*PIAZZA CONA*INTERVENTI DI RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 332.064 | 332.064 | 319.829 | Intervento chiuso | 2017-01-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 332.064 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-06-30 |  | 2015-04-20 | 2016-10-25 | 2017-07-27 12:22 | 2014-11-25 |  |  | 242.2116 | 84.3746 | 32
PE-CVC-OOPP-04484 | 4484 | B67E14000020001 | 2014-01-29 | CIVITELLA CASANOVA | FALSE | Civitella Casanova | RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE*CORSO UMBERTO I, 4*OPERE DI RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO | 714.895 | 714.895 | 662.695 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 714.895 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-02-29 | 2017-04-30 | 2017-11-29 10:55 |  |  |  | 542.655 | 172.239 | 32
PE-CVC-OOPP-04656 | 4656 | B61E14000040001 | 2014-05-30 | CIVITELLA CASANOVA | FALSE | Civitella Casanova | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA JANDELLI | 335.5 | 335.5 | 335.5 | Intervento chiuso | 2015-09-16 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 335.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 47/2009 e 18/2013 |  | 2015-12-31 |  | 2014-11-28 | 2015-12-11 | 2016-01-21 16:56 | 2014-12-02 |  |  | 242.26 | 93.2396 | 32
PE-CVC-OOPP-04688 | 4688 | B61E14000090001 | 2014-06-23 | CIVITELLA CASANOVA | FALSE | Civitella Casanova | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA B. CROCE E PALESTRA | 1164.5 | 1164.5 | 0 | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1164.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 E 18/2013 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:53 | [5 empty] | 32
PE-CVC-OOPP-04815 | 4815 | B67H15000460001 | 2015-06-18 | CIVITELLA CASANOVA | FALSE | Civitella Casanova | Interventi sotto-servizi I lotto | 292.596 | 292.596 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 292.596 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:55 | [5 empty] | 32
PE-CVC-OOPP-04816 | 4816 | B64H15000980001 | 2015-06-18 | CIVITELLA CASANOVA | FALSE | Civitella Casanova | Interventi di consolidamento e ripristino ambientale capoluogo in prossimità delle strutture abitative che si estendono tra gli Aggregati 22 e 47 | 453.544 | 453.544 | 0 | Programmazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 453.544 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:55 | [5 empty] | 32
PE-CVC-OOPP-04991 | 4991 | B61E16000420001 | 2016-09-22 | CIVITELLA CASANOVA | FALSE | Civitella Casanova | ADEGUAMENTO STRUTTURALE E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA MUNICIPALE - PROGETTO DI COMPLETAMENTO*CORSO UMBERTO I*MIGLIORAMENTO SISMICO | 162 | 162 | 105.3803 | Collaudo | 2017-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 162 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 2017-11-29 10:53 | [5 empty] | 32
PE-ELC-OOPP-04342 | 4342 | G11H13000530002 | 2013-11-27 | ELICE | FALSE | Elice | RIPARAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA D'ANNUNZIO | 420 | 420 | 420 | Intervento chiuso | 2016-11-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 420 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-10-31 |  | 2015-05-12 | 2017-07-26 | 2017-11-06 06:50 | 2016-01-22 | 2016-01-22 |  | 312.265 | 107.734 | 39
PE-FAR-OOPP-04371 | 4371 | E28F13000090002 | 2013-11-28 | FARINDOLA | FALSE | Farindola | CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO STATICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G. MAZZOCCA" DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 200 | 200 | 197.867 | Intervento chiuso | 2015-04-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2015-12-31 |  | 2014-02-18 | 2015-09-18 | 2016-01-19 10:41 | 2014-06-26 |  |  | 149.064 | 50.935 | 42
PE-LNN-OOPP-04323 | 4323 | C33J13000440001 | 2013-11-25 | ALANNO | FALSE | Alanno | PLESSO SCOLASTICO D.TINOZZI, ALANNO SCALO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DELLE STRUTTURE | 280 | 280 | 177.235 | Intervento chiuso | 2016-08-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 280 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2015-11-19 | 2017-02-12 | 2017-05-15 12:49 | 2015-08-31 |  |  | 155.654 | 95.132 | 4
PE-LRA-OOPP-04530 | 4530 | H45J11000270001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "T. ACERBO" A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 100 | 100 | 0 | Programmazione | 2018-07-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-16 13:52 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC. |  |  | 141
PE-LRA-OOPP-04540 | 4540 | H45J11000260001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA SALETTO A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2018-07-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-16 13:55 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC. |  |  | 141
PE-LRA-OOPP-04542 | 4542 | H45J11000250001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA "G. RASETTI" IN VIA ROMA A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 500 | 500 | 0 | Intervento annullato | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-10-03 15:55 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC. |  |  | 141
PE-LRA-OOPP-04543 | 4543 | H45J11000240001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "T. ACERBO" A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 140 | 140 | 0 | Programmazione | 2018-07-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-16 13:52 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC. |  |  | 141
PE-LRA-OOPP-04544 | 4544 | H45J11000230001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA CHIARELLI A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 350 | 350 | 0 | Programmazione | 2018-09-15 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-16 13:50 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC. |  |  | 141
PE-LRA-OOPP-04545 | 4545 | H45J11000220001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PASSO CORDONE A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 250 | 250 | 87.5 | Attuazione | 2018-02-01 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-11-30 12:47 | 2017-06-27 |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC. | 136.9466 | 76.9647 | 141
PE-LRA-OOPP-04546 | 4546 | H45J11000210001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA VIA GELO A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 350 | 350 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-16 13:48 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC. |  |  | 141
PE-MDB-OOPP-03459 | 3459 | G64H15000130005 | 2015-03-18 | MONTEBELLO DI BERTONA | TRUE | Montebello di Bertona | Consolidamento masso conglomeratico in Via salita Pietra Grossa | 75.113 | 75.113 | 65958.66 | Attuazione | 2017-03-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75.113 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135 ART 1 COMMA 1 |  | 2017-10-31 |  | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2017-11-29 11:50 | 2016-09-07 |  |  | 43.276 | 30.379 | 70
PE-MDB-OOPP-03919 | 3919 | G68B10000040001 | 2011-04-15 | MONTEBELLO DI BERTONA | TRUE | Montebello di Bertona | SISMA DEL 06/04/2009 OPERE PROVVISIONALI - MESSA IN SICUREZZA PALAZZO FALCO *VIA CORSO BERTONA*MESSA IN SICUREZZA PALAZZO FALCO *COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | 44 | 44 | 44 | Intervento chiuso | 2011-03-19 | 100 | 100 - puntellamenti | 44 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM N. 3753(2009 |  | 2014-04-30 |  | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 2014-05-15 12:02 | [5 empty] | 70
PE-MDB-OOPP-04519 | 4519 | G65I14000000005 | 2014-03-06 | MONTEBELLO DI BERTONA | FALSE | Montebello di Bertona | EX MATTATOIO VIA GIOVANNI XXIII*VIA GIOVANNI XXIII*LAVORI DI RICONVERSIONE EX MATTATOIO PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE | 263.11 | 263.11 | 257.36 | Intervento chiuso | 2016-05-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 263.11 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31 |  | 2016-03-17 | 2016-04-30 | 2017-09-22 10:41 | 2015-09-16 | 2015-11-06 |  | 191.214 | 70.825 | 70
PE-MDB-OOPP-04520 | 4520 | G68D14000000005 | 2014-03-06 | MONTEBELLO DI BERTONA | FALSE | Montebello di Bertona | lAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 SU INFRASTRUTTURE COMUNALI - MURO DI SOSTEGNO | 84 | 84 | 83.761 | Intervento chiuso | 2015-09-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 84 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-10-31 |  | 2015-07-30 | 2017-01-30 | 2017-08-01 16:12 | 2015-05-06 |  |  | 59.595 | 22.972 | 70
PE-MDB-OOPP-04528 | 4528 | G64E13002290006 | 2013-11-28 | MONTEBELLO DI BERTONA | FALSE | Montebello di Bertona | DEMOLIZIONE SCUOLA MATERNA, RICONVERSIONE EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE. | 500 | 500 | 175 | Attuazione | 2017-07-09 | 40 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-10-31 |  | 2016-10-02 | 2016-10-02 | 2017-11-29 11:50 | 2015-04-29 |  |  | 364.952 | 117.706 | 70
PE-MDB-OOPP-04657 | 4657 | G61H14000160001 | 2014-06-04 | MONTEBELLO DI BERTONA | FALSE | Montebello di Bertona | RIPARAZIONE DANNO SISMICO E RAFFORZAMENTO SICUREZZA ESISTENTE IN IMMOBILE DI EDILIZIA REIDENZIALE PUBBLICA | 149.326 | 149 | 147.3187 | Intervento chiuso | 2016-05-03 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 149.326 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-06-30 |  | 2016-02-29 | 2017-05-31 | 2017-08-01 15:37 | 2015-10-14 | 2015-10-28 |  | 111.3011 | 37.173 | 70
PE-MDB-OOPP-04794 | 4794 | G66J14000010005 | 2014-03-06 | MONTEBELLO DI BERTONA | FALSE | Montebello di Bertona | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 296.947 | 296.947 | 290.916 | Intervento chiuso | 2016-06-05 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 296.947 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-06-30 |  | 2015-05-28 | 2016-02-29 | 2017-08-01 15:51 | 2015-05-28 |  |  | 220.898 | 76.047 | 70
PE-MDB-OOPP-04844 | 4844 | G64H15001520001 | 2015-09-23 | MONTEBELLO DI BERTONA | FALSE | Montebello di Bertona | MESSA IN SICUREZZA COSTONE PROSPICENTE IL PLESSO SCOLASTICO A. DE GASPERI ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RISALITA CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 1196.279 | 1196.279 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1196.279 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 11:51 | [5 empty] | 70
PE-MDB-OOPP-04845 | 4845 | G64H15001530006 | 2015-09-24 | MONTEBELLO DI BERTONA | FALSE | Montebello di Bertona | RIPARAZIONI DANNI CAUSATI DAL SISMA - SOTTOSERVIZI 1° LOTTO | 16.42 | 16.42 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 16.42 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 11:51 | [5 empty] | 70
PE-MDB-OOPP-04846 | 4846 | G66J15000570006 | 2015-09-23 | MONTEBELLO DI BERTONA | FALSE | Montebello di Bertona | RIPARAZIONI DANNI CAUSATI DAL SISMA SU INFRASTRUTTURE COMUNALI - PROLUNGAMENTO MURO A GRAVITA' | 60.392 | 60.392 | 42.319 | Collaudo | 2016-12-29 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60.392 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2017-11-29 11:52 | [5 empty] | 70
PE-MDB-OOPP-04848 | 4848 | G66J15000560007 | 2015-09-23 | MONTEBELLO DI BERTONA | FALSE | Montebello di Bertona | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE S.SILVESTRE | 626.9092 | 626.9092 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 626.9092 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 11:52 | [5 empty] | 70
PE-PCN-OOPP-04345 | 4345 | C56D09000070001 | 2013-11-27 | PICCIANO | FALSE | Picciano | SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06.04.2009 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. | 1500 | 1500 | 1413.44 | Intervento chiuso | 2016-07-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-10-31 |  | 2014-03-11 | 2017-02-23 | 2017-11-23 16:15 | 2014-10-17 | 2015-06-25 | no | 1075 | 370 | 81
PE-PNL-OOPP-04567 | 4567 | B47E11000080001 | 2013-11-27 | PIANELLA | FALSE | Pianella | RISTRUTURAZIONE - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 SCUOLA ELEMENTARE DI PIANELLA CAPOLUOGO | 268.5 | 268.5 | 0 | Attuazione | 2017-07-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 268.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 | Determina n. 199 del 21/10/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori | 2015-07-03 |  | 2017-12-01 10:05 | 2015-10-21 |  |  | 164.727 | 103.572 | 126
PE-PNL-OOPP-04568 | 4568 | B47E11000100001 | 2013-11-27 | PIANELLA | FALSE | Pianella | RISTRUTTURAZIONE - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 SCUOLA MEDIA DI PIANELLA CAPOLUOGO | 430 | 430 | 0 | Attuazione | 2016-05-31 | 90 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 430 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 | Determina n. 152 del 15/09/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori | 2015-06-24 |  | 2017-12-01 10:05 | 2015-09-15 |  |  | 240.429 | 148.662 | 126
PE-PNL-OOPP-04569 | 4569 | B47E11000110001 | 2013-11-27 | PIANELLA | FALSE | Pianella | RISTRUTTURAZIONE - RIPARAZIONE DANNI CASUATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 - SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE CERRATINA | 59.9 | 59.9 | 0 | Collaudo | 2016-03-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 59.9 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 | Determina n. 154 del 15/09/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori | 2015-07-10 | 2016-06-28 | 2017-12-01 10:04 | 2015-09-15 |  |  | 35.395 | 17.931 | 126
PE-POP-OOPP-03463 | 3463 | E71E14000380001 | 2015-02-10 | POPOLI | FALSE | Popoli | COMPLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA PAOLINI*PIAZZA PAOLINI*MIGLIORAMENTO SISMICO ALA NORD | 1999.949 | 1999.949 | 585.4898 | Attuazione | 2017-04-12 | 60 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1999.949 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2017-11-29 12:18 | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 1313.769 | 480.685 | 88
PE-POP-OOPP-03783 | 3783 | E73E11000150005 | 2012-02-13 | POPOLI | FALSE | Popoli | CAMPO DI CALCETTO*LOC. GIARDINO*SISMA DEL 6.4.2009. ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCETTO IN ERBA SINTETICA | 73.982 | 0 | 73.982 | Intervento chiuso | 2012-12-19 | 100 | 27 - Donazioni | 73.982 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 2015-05-18 12:44 | 2012-02-13 |  |  | 60.915 | 13.067 | 88
PE-POP-OOPP-03788 | 3788 | E78F10000570001 | 2012-01-12 | POPOLI | TRUE | Popoli | MESSA IN SICUREZZA CASTELLO DUCALE*CASTELLO*SISMA DEL 2009. MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE | 73.29 | 73.29 | 0 | Intervento chiuso | 2012-11-08 | 100 | Non Selezionato | 73.29 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-22 09:36 | [5 empty] | 88
PE-POP-OOPP-03789 | 3789 | E78H10000130001 | 2011-02-10 | POPOLI | TRUE | Popoli | MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE*VIA SALITA A. DI COCCO*OPERE DI PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 6/4/2009 | 52.038 | 52.038 |  | Intervento chiuso |  |  | 100 - puntellamenti | 52.038 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | 2014-11-26 20:15 | [5 empty] | 88
PE-POP-OOPP-04370 | 4370 | E72I11000320001 | 2013-12-03 | POPOLI | FALSE | Popoli | RIPARAZIONE E RECUPERO PORZIONE DI COMPLESSO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA PRIMARIA - PIAZZA PAOLINI. | 800 | 800 | 109.566 | Intervento chiuso | 2015-12-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-10-31 |  | 2014-07-31 | 2015-08-11 | 2016-10-14 09:07 | 2014-08-12 |  |  | 404.267 | 259.398 | 88
PE-POP-OOPP-04752 | 4752 | E74E13002230000 | 2014-12-24 | POPOLI | FALSE | Popoli | Riparazione e miglioramento sismico cinema teatro comunale | 125 | 125 | 124.627 | Intervento chiuso | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 125 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-02-28 |  | 2015-07-22 | 2016-02-29 | 2017-03-29 15:50 | 2016-12-06 |  |  | 85.814 | 38.185 | 88
PE-POP-OOPP-04951 | 4951 | E74H15001160001 | 2015-11-24 | POPOLI | TRUE | Popoli | Messa in sicurezza di parte dell'ex sede municipale in via Salita di Cocco, 10 | 450 | 450 | 95.062 | Attuazione | 2017-02-03 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 0 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-03-17 | 2016-12-06 | 2017-11-29 12:19 | 2016-04-15 |  |  | 329.056 | 120.943 | 88
PE-POP-OOPP-04955 | 4955 | E74E15002720001 | 2016-05-31 | POPOLI | FALSE | Popoli | Lavori di adeguamento e miglioramento sismico, messa in sicurezza Biblio-Mediateca. | 250 | 250 | 0 | Progettazione | 2017-07-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 12:19 | [5 empty] | 88
PE-PROVPE-OOPP-03368 | 3368 | C11E13000250005 | 2015-01-23 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Penne | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") I.T.C.G. "G. MARCONI" - PENNE. | 50 | 29 | 42.376 | Attuazione | 2017-06-30 | 90 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 29 | 28 - Fondi propri degli enti | 21 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2017-10-31 |  | 2017-03-03 | 2017-09-12 | 2017-11-06 11:04 | 2016-02-09 |  |  | 29.85 | 14.6 | 9
PE-PROVPE-OOPP-03369 | 3369 | C11E13000260005 | 2015-01-23 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Penne | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") LICEO ARTISTICO "M. DEI FIORI" - PENNE. | 850 | 430 | 40.083 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 430 | 28 - Fondi propri degli enti | 420 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2017-10-31 |  | 2016-04-27 | 2017-08-28 | 2017-11-06 11:56 | 2017-05-12 | 2017-10-18 | A seguito di ricorso della seconda classificata il T.A.R. Abruzzo Sez. di Pescara con sentenza n. 253 del 14.7.2017 ha dichiarato “il diritto della ricorrente all’aggiudicazione della gara e al subentro nel contratto" | 484.198 | 156.644 | 9
PE-PROVPE-OOPP-03370 | 3370 | C71E13000160001 | 2014-08-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Popoli | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") IPSIA "A. DI SAVOIA" - POPOLI. | 900 | 900 | 237.193 | Attuazione | 2017-12-31 | 10 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2017-10-31 |  | 2015-10-08 | 2017-06-09 | 2017-11-06 11:47 | 2016-04-19 |  |  | 653.6 | 181.7 | 9
PE-PROVPE-OOPP-03371 | 3371 | C21E13000170004 | 2014-08-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Pescara | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") POLO ARTISTICO "BELLISARIO-MISTICONI" - SEDE DI VIA EINAUDI - PESCARA. | 250 | 145 | 194.422 | Attuazione | 2017-06-30 | 80 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 145 | 28 - Fondi propri degli enti | 105 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2017-10-31 |  | 2015-03-27 | 2017-06-13 | 2017-11-06 11:21 | 2015-11-03 |  |  | 154.72 | 56.63 | 9
PE-PROVPE-OOPP-03372 | 3372 | C21E13000160004 | 2014-08-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Pescara | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") I.T.C.G. "ACERBO" - VIA PIZZOFERRATO E VIA MONTE AMARO - PESCARA. | 300 | 174 | 241.507 | Attuazione | 2017-06-30 | 70 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 174 | 28 - Fondi propri degli enti | 126 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2017-10-31 |  | 2015-06-09 | 2017-09-04 | 2017-11-06 11:10 | 2016-03-25 |  |  | 229.517 | 70.483 | 9
PE-PSN-OOPP-04343 | 4343 | J31H09000060001 | 2013-11-28 | PESCOSANSONESCO | FALSE | Pescosansonesco | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO EDIFICIO DESTINATO AD ATTIVITA' SCOLASTICA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009. | 250 | 250 | 162.5 | Intervento chiuso | 2016-07-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-08-31 |  | 2014-12-29 | 2015-08-11 | 2017-10-03 16:03 | 2014-09-09 |  |  | 153.942 | 96.058 | 80
PE-RSC-OOPP-04768 | 4768 | G91H13001500001 | 2014-01-09 | ROSCIANO | FALSE | Rosciano | MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA COMPOSTA DA PANNELLI PREFABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA - SCUOLA MEDIA - PALESTRA PIAZZA BELINGUER | 150 | 150 | 130.69 | Collaudo | 2016-03-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2015-10-13 | 2016-11-17 | 2017-12-01 10:06 | 2015-09-14 |  |  | 91.373 | 54.611 | 151
PE-SCF-OOPP-04369 | 4369 | D47E13000490001 | 2013-12-02 | SCAFA | FALSE | Scafa | SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "M. BUONARROTI" - VIA DELLA STAZIONE - MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO SCOLASTICO | 450 | 450 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 450 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 09:02 | [5 empty] | 103
PE-SCF-OOPP-04763 | 4763 | D47E13000460001 | 2013-12-02 | SCAFA | FALSE | Scafa | SCUOLA ELEMENTARE "A. TONTODONATI" - CORSO I° MAGGIO - MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO SCOLASTICO | 593 | 593 | 535.584 | Attuazione | 2016-12-31 | 95 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 593 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2013-12-22 | 2017-07-11 | 2017-12-04 13:36 | 2015-11-02 |  |  | 408.185 | 141.151 | 103
PE-SCF-OOPP-04796 | 4796 | D41E14000700001 | 2015-04-16 | SCAFA | FALSE | Scafa | DELOCALIZZAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI VIA DELLA RINASCITA E C.DA DECONTRADELLA SCUOLA ELEMENTARE IN C.SO I° MAGGIO | 147 | 147 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 147 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-24 08:48 | [5 empty] | 103
PE-SVC-OOPP-04429 | 4429 | F33J13000670002 | 2013-12-14 | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | FALSE | San Valentino in Abruzzo Citeriore | MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIA SAN ROCCO | 50 | 50 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-12-01 10:06 | [5 empty] | 124
PE-SVC-OOPP-04431 | 4431 | F33J13000660002 | 2013-12-14 | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | FALSE | San Valentino in Abruzzo Citeriore | MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA - SAN NICOLA | 200 | 200 | 127.136 | Collaudo | 2014-12-09 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-10-31 |  | 2014-10-22 | 2015-04-14 | 2017-12-01 10:06 | 2014-08-25 |  |  | 103.79 | 96.209 | 124
PE-TDC-OOPP-04766 | 4766 | B71E14000420001 | 2014-11-11 | TOCCO DA CASAURIA | FALSE | Tocco da Casauria | Adeguamento sismico scuola elementare e media | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-12-01 10:07 |  |  | Con determina n. 149/UT del 24/06/2016 ##232; stata redatta la validazione del progetto esecutivo. il progetto esecutivo ##232; stato sottoposto all'esame della Giunta Comunale per l'approvazione definitiva. |  |  | 153
RA-ATE-OOPP-04267 | 4267 | J83J10000290001 | 2011-09-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA FIUME ATERNO | FALSE | Multi-comunale | DISINQUINAMENTO ALTA VALLE DELL'ATERNO - REALIZZAZIONE SISTEMA DI COLLETTAMENTO COMUNI DI MONTEREALE E CAPITIGNANO - COMPLETAMENTO*VIA COMUNI DI MONTEREALE E CAPITIGNANO*DISINQUINAMENTO ALTA VALLE DELL'ATERNO - REALIZZAZIONE SISTEMA DI COLLETTAMENTO COMUN | 4800 | 4800 | 3271.301 | Attuazione | 2013-12-31 | 85 | 4 - CIPE 50/2011//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  | 2012-08-03 | 2013-05-15 | 0 | [5 empty] | 90
RA-DPC-OOPP-04182 | 4182 | J19H09000080001 | 2009-07-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | FALSE | Multi-comunale | MODULI AD USO SCOLASTICO PROVVISORI - MUSP -*VIA COMUNI VARI*REALIZZAZIONE | 84223.125 | 37338.125 | 37338.13 | Collaudo | 2010-10-30 | 100 | 29 - Fondo Europeo di Solidarietà | 46885 | 22 - M.U.S.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 37338.125 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  | 2009-10-30 | 2013-06-30 | 0 | [5 empty] | 91
RA-DPC-OOPP-04217 | 4217 | J39C09000120001 | 2009-07-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | FALSE | Multi-comunale | MODULI ABITATIVI PROVVISORI - MAP - *VIA COMUNI VARI*REALIZZAZIONE | 240545 | 180115 | 180115 | Collaudo | 2010-10-30 | 100 | 29 - Fondo Europeo di Solidarietà | 60430 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 180115 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  | 2009-10-30 | 2013-06-30 | 0 | [5 empty] | 91
RA-MBAC-OOPP-03457 | 3457 | J44B10000220001 | 2011-04-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pianella | OPCM 3820 - PIANELLA CHIESA DI SAN DOMENICO - PIAZZA GARIBALDI - LAVORI DI RIPRISTINO AGIBILITA' | 96.274 | 96.274 | 70.39 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.274 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | Rettifica dati per errato inserimento | 2010-07-26 | 2010-07-26 | 2015-10-29 10:13 | 2009-11-27 |  |  | 63.285 | 32.989 | 92
RA-MBAC-OOPP-03619 | 3619 | F98113000040001 | 2013-06-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Capitignano | CIPE 43 - CAPITIGNANO - CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 190 | 190 | 148.573 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 190 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n. 43/2012 |  | 2017-02-28 | Perizia di variante in aumento - Rimodulati Cristo Re e S. Pietro a Coppito decreto del D.R. del 20/05/2013 | 2013-09-11 | 2016-09-14 | 2017-03-14 15:40 | 2013-06-17 | 2013-06-17 |  | 124.837 | 65.162 | 69
RA-MBAC-OOPP-03625 | 3625 | F52I14000250001 | 2015-03-10 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Fossa | CIPE 135 - FOSSA - CHIESA DI S. MARIA AD CRYPTAS - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 700 | 700 | 328.011 | Attuazione | 2017-12-31 | 47 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135 |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2015-05-05 | 2018-06-30 | 2017-11-27 12:16 | 2016-01-26 |  |  | 446.928 | 253.072 | 69
RA-MBAC-OOPP-03808 | 3808 | F22I09000110001 | 2010-01-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Celano | CASTELLO PICCOLOMINI*PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO*RECUPERO MURA DI CINTA A SEGUITO DEI DANNI DA TERREMOTO DEL 06/04/2009 | 33.949 | 33.949 | 33.949 | Intervento chiuso | 2009-12-31 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 33.949 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 | Affidamento diretto per prime messe in sicurezza | 2009-12-12 | 2009-12-12 | 2016-05-25 12:22 | 2009-10-19 |  |  | 33.949 | 0 | 69
RA-MBAC-OOPP-03829 | 3829 | F54E13000100001 | 2013-06-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Magliano de' Marsi | CIPE 135 - CHIESA SACRARIO DEI CADUTI, IN LOCALITÀ MAGLIANO DEI NARSI*VIA CAPOLUOGO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 300 | 300 | 291.023 | Collaudo | 2014-05-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-10-31 | ANNUALITA' 2013 | 2013-11-11 | 2015-08-04 | 2017-11-27 15:23 | 2013-09-27 |  |  | 213.819 | 85.5 | 68
RA-MBAC-OOPP-04126 | 4126 | J14B10000750001 | 2011-02-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | San Benedetto dei Marsi | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA PARROCCHIALE SANTA MARIA ASSUNTA*VIA CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEI MARSI*LAVORI DI CONSOIDAMENTO E RIPRISTINO AGIBILITÀ - chiuso | 99.335 | 99.335 | 98.955 | Intervento chiuso | 2011-03-24 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.335 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE - correzione costo del progetto come da CUP | 2011-02-15 | 2011-03-24 | 2015-10-29 10:56 | 2010-07-15 |  |  | 74.463 | 24.872 | 92
RA-MBAC-OOPP-04128 | 4128 | J14B10000800001 | 2011-02-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Castelvecchio Subequo | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA CONVENTUALE DI SAN FRANCESCO, CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ)- Lavori urgenti per il ripristino agibilità - chiuso | 164.523 | 164.523 | 145.849 | Intervento chiuso | 2011-07-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 164.523 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-04-19 | 2011-07-06 | 2015-10-28 15:03 | 2010-10-15 |  |  | 115.889 | 48.634 | 92
RA-MBAC-OOPP-04177 | 4177 | J18F10000070001 | 2011-02-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Cagnano Amiterno | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, VIA CAGNANO AMITERNO CENTRO STORICO L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 182.492 | 182.492 | 164.507 | Intervento chiuso | 2011-11-21 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 182.492 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-03-18 | 2011-11-21 | 2015-10-28 14:48 | 2010-09-29 |  |  | 139.844 | 42.648 | 92
RA-MBAC-OOPP-04183 | 4183 | J22E10000000001 | 2011-04-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Taranta Peligna | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI TARANTA PELIGNA (CH)- Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 156.373 | 156.373 | 154.277 | Intervento chiuso | 2012-09-12 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 156.373 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2011-10-27 | 2012-09-12 | 2015-10-29 11:24 | 2011-06-21 |  |  | 80.488 | 75.885 | 92
RA-MBAC-OOPP-04184 | 4184 | J22E10000010001 | 2011-05-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Catignano | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN CATIGNANO (PE) - Lavori di riparazione e ripristino agibilità - chiuso | 143.927 | 143.927 | 140.98 | Intervento chiuso | 2012-10-23 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 143.927 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-08-31 | 2012-10-23 | 2015-10-28 15:06 | 2011-06-24 |  |  | 77.02 | 66.907 | 92
RA-MBAC-OOPP-04185 | 4185 | J24B10000200001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Arsita | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA VITTORIA VERGINE E MARTIRE, ARISTA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 58.443 | 58.443 | 57.964 | Intervento chiuso | 2012-03-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 58.443 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-18 | 2012-03-26 | 2015-10-28 14:39 | 2010-02-11 |  |  | 48.985 | 9.458 | 92
RA-MBAC-OOPP-04186 | 4186 | J24B10000210001 | 2011-02-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Castelli | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA LUCIA LOCALITA' COLLEDORO DI CASTELLI (TE)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilità - chiuso | 127.876 | 127.876 | 123.677 | Intervento chiuso | 2011-07-27 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 127.876 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-04-14 | 2011-07-27 | 2015-10-28 15:01 | 2010-10-15 |  |  | 103.254 | 24.622 | 92
RA-MBAC-OOPP-04187 | 4187 | J24B10000220001 | 2011-02-22 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Scoppito | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SANTA MARIA LAURETANA IN FRAZIONE DI COLLETTARA*PIAZZA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 187.54 | 187.54 | 185.513 | Intervento chiuso | 2011-12-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 187.54 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-05-06 | 2011-12-14 | 2015-10-29 11:02 | 2010-09-27 |  |  | 147.73 | 39.81 | 92
RA-MBAC-OOPP-04188 | 4188 | J24B11000030001 | 2011-06-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Castelli | CIPE 43 - CHIESA DI SAN ROCCO, CASTELLI (TE) - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 220 | 220 | 217.638 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 220 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-10-31 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da ultimare | 2013-12-10 | 2016-09-27 | 2016-11-29 16:02 | 2015-05-28 |  |  | 156.237 | 46 | 92
RA-MBAC-OOPP-04189 | 4189 | J24B11000040001 | 2011-06-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Ocre | CIPE 43 - SANTO SPIRITO D'OCRE, CHIESA E CAPPELLA DEL MONASTERO, OCRE (AQ) - Lavori di ripristino agibilità - chiuso | 400 | 400 | 376.282 | Collaudo | 2013-03-14 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-10-31 | Perizia di variante | 2013-06-03 | 2014-11-25 | 2017-11-27 15:26 | 2012-01-31 |  |  | 316.413 | 83.586 | 92
RA-MBAC-OOPP-04199 | 4199 | J34B10000210001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Castiglione Messer Raimondo | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO FRAZIONE BORGO DI APPIGNANO*VIA APPIGNANO*MESSA IN SICUREZZA | 51.481 | 51.481 | 49.22 | Intervento chiuso | 2012-03-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.481 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-11 | 2012-03-26 | 2015-10-28 15:05 | 2010-03-15 |  |  | 42.036 | 9.445 | 92
RA-MBAC-OOPP-04200 | 4200 | J34B10000230001 | 2011-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | TRUE | Villa Sant'Angelo | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 130.25 | 130.25 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 130.25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | 2015-11-10 10:26 | [5 empty] | 92
RA-MBAC-OOPP-04201 | 4201 | J34B10000240001 | 2011-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | TRUE | Villa Sant'Angelo | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 39.482 | 39.482 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 39.482 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | 2015-11-10 10:26 | [5 empty] | 92
RA-MBAC-OOPP-04202 | 4202 | J34B11000100001 | 2011-03-29 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | TRUE | Villa Sant'Angelo | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE NEL COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO*PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 39.482 | 39.482 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 39.482 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | 2015-11-10 10:26 | [5 empty] | 92
RA-MBAC-OOPP-04221 | 4221 | J42E10000090001 | 2011-06-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Crognaleto | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DEI SS.PIETRO E PAOLO IN FRAZIONE NERITO DI CROGNALETO (TE) - Lavori di recupero strutturale e ripristino dell'agibilità | 140 | 140 | 131.348 | Intervento chiuso | 2013-11-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-06-05 | 2013-11-26 | 2015-10-28 16:32 | 2011-10-31 |  |  | 86.549 | 53.451 | 92
RA-MBAC-OOPP-04222 | 4222 | J42E10000120001 | 2011-08-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Teramo | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN VITTORINO DI POGGIO SAN VITTORINO IN TERAMO - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | 130 | 130 | 126.711 | Intervento chiuso | 2012-09-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-08-21 | 2012-09-18 | 2015-10-29 11:25 | 2011-10-03 |  |  | 77.07 | 52.93 | 92
RA-MBAC-OOPP-04223 | 4223 | J44B10000170001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Teramo | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SAN BERARDO*VIA TERAMO*MESSA IN SICUREZZA | 97.3 | 97.3 | 94.83 | Intervento chiuso | 2011-08-02 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.3 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-06-15 | 2011-08-02 | 2015-10-29 11:26 | 2010-09-08 |  |  | 81.976 | 15.324 | 92
RA-MBAC-OOPP-04224 | 4224 | J44B10000180001 | 2011-02-22 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | San Pio delle Camere | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN PIETRO CELESTINO A SAN PIO DELLE CAMERE (AQ9 - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 184.359 | 184.359 | 167.518 | Intervento chiuso | 2011-06-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 184.359 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-04-06 | 2011-06-17 | 2015-10-29 10:57 | 2010-10-15 |  |  | 133.985 | 50.374 | 92
RA-MBAC-OOPP-04225 | 4225 | J44B10000190001 | 2011-02-22 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Basciano | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN FLAVIANO IN BASCIANO (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 139.707 | 139.707 | 138.052 | Intervento chiuso | 2011-09-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 139.707 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITI DA OPCM 3820 | 2011-09-01 | 2011-09-26 | 2015-10-28 14:44 | 2011-03-29 |  |  | 112.022 | 27.685 | 92
RA-MBAC-OOPP-04226 | 4226 | J44B10000200001 | 2011-02-22 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Lucoli | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, LUCOLI ALTO (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza | 315.165 | 315.165 | 309.572 | Intervento chiuso | 2011-12-09 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 315.165 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2016-12-31 | II FASE | 2011-11-14 | 2016-11-23 | 2017-01-17 14:33 | 2010-10-16 |  |  | 252.411 | 62.754 | 92
RA-MBAC-OOPP-04227 | 4227 | J54B10000150001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Picciano | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL SOCCORSO, PICCIANO (PE) - Lavori di messa in sicurezza | 141.546 | 141.546 | 138.576 | Intervento chiuso | 2010-07-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 141.546 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-22 | 2010-07-30 | 2015-10-29 10:21 | 2009-11-27 |  |  | 113.722 | 27.824 | 92
RA-MBAC-OOPP-04228 | 4228 | J54B10000160001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Picciano | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN ROCCO FRAZIONE PICCIANELLO (PE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 144.333 | 144.333 | 141.258 | Intervento chiuso | 2011-06-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 144.333 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-06-17 | 2011-06-17 | 2015-10-29 10:23 | 2010-10-19 |  |  | 116.413 | 27.92 | 92
RA-MBAC-OOPP-04229 | 4229 | J54B10000170001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Sulmona | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN FRANCESCO DELLA SCARPA*VIA SAN FRANCESCO*MESSA IN SICUREZZA | 101.422 | 101.422 | 101.422 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 101.422 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE aumento importo da CUP 98,00 a 101,422 erogato | 2010-05-29 | 2010-06-22 | 2015-10-29 11:05 | 2009-11-18 |  |  | 80.046 | 21.376 | 92
RA-MBAC-OOPP-04230 | 4230 | J54B10000180001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Sulmona | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN FILIPPO*VIA SAN FILIPPO*MESSA IN SICUREZZA | 107.067 | 107.067 | 107.061 | Intervento chiuso | 2010-11-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 107.067 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-11-06 | 2010-11-06 | 2015-10-29 11:12 | 2009-11-18 |  |  | 87.404 | 19.663 | 92
RA-MBAC-OOPP-04231 | 4231 | J54B10000190001 | 2011-02-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Sulmona | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA MADONNA PELLEGRINA,SULMONA (AQ)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilità - chiuso | 67.836 | 67.836 | 65.81 | Intervento chiuso | 2011-04-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 67.836 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-15 | 2011-04-14 | 2015-10-29 11:17 | 2010-09-29 |  |  | 54.346 | 13.49 | 92
RA-MBAC-OOPP-04232 | 4232 | J54B10000210001 | 2011-03-10 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Penna Sant'Andrea | OPCM 3820 - II FASE - SANTA MARIA DEL SOCCORSO, PENNA S.ANDREA (TE)- Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 141.64 | 141.64 | 138 | Intervento chiuso | 2011-05-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 141.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-04-13 | 2011-05-30 | 2015-10-29 09:21 | 2010-08-31 |  |  | 112.034 | 29.614 | 92
RA-MBAC-OOPP-04233 | 4233 | J54B11000040001 | 2011-04-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Sulmona | OPCM 3820 - I FASE CHIESA DI SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA, SULMONA - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 60 | 60 | 59.729 | Intervento chiuso | 2012-01-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2016-12-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2011-09-26 | 2016-11-23 | 2017-01-17 14:22 | 2011-07-08 |  |  | 52.452 | 7.548 | 92
RA-MBAC-OOPP-04234 | 4234 | J54B11000050001 | 2011-04-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | TRUE | Sulmona | CHIESA DI SANTA CHIARA*VIA SANTA CHIARA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA CHIARA A SULMONA (AQ) | 33.011 | 33.011 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 33.011 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | 2015-11-10 10:26 | [5 empty] | 92
RA-MBAC-OOPP-04235 | 4235 | J54B11000060001 | 2011-04-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | TRUE | Sulmona | CHIESA SANTISSIMA DELL'ANNUNZIATA*CORSO OVIDIO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA A SULMONA (AQ) | 31.904 | 31.904 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 31.904 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | 2015-11-10 10:27 | [5 empty] | 92
RA-MBAC-OOPP-04236 | 4236 | J62E10000310001 | 2011-08-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Montebello di Bertona | CIPE 43 - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO IN MONTEBELLO DI BERTONA - Opere necessarie per la messa in sicurezza, fase preliminare dell'intervento complessivo, relativo al consolidamento strutturale e opere accessorie | 100 | 100 | 98.676 | Collaudo | 2013-03-26 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-10-31 | Perizia di variante in aumento | 2012-06-27 | 2017-08-02 | 2017-11-27 15:23 | 2011-04-04 |  |  | 64.93 | 35.069 | 92
RA-MBAC-OOPP-04237 | 4237 | J62I10000180001 | 2011-02-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pizzoli | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SAN LORENZO IN FRAZIONE DI MARRUCI*VIA S.P.*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 200.397 | 200.397 | 193.982 | Intervento chiuso | 2011-11-21 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200.397 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-07 | 2011-11-21 | 2015-10-29 10:25 | 2010-08-31 |  |  | 161.938 | 38.459 | 92
RA-MBAC-OOPP-04238 | 4238 | J64B10000180001 | 2011-02-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Castel di Ieri | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, CASTEL DI IERI (AQ) - Progetto di ripristino strutturale - chiuso | 273.369 | 273.369 | 268.449 | Intervento chiuso | 2012-02-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 273.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-15 | 2012-02-22 | 2015-10-28 14:59 | 2010-09-08 |  |  | 209.52 | 63.849 | 92
RA-MBAC-OOPP-04239 | 4239 | J64B10000190001 | 2011-02-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE IN SANT'EUSANIO FORCONESE (AQ)*PIAZZA DELLA CHIESA*INTERVENTO PROVVISIONALE DI STABILIZZAZIONE STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE IN SANT'EUSANIO FOROCNESE (AQ) | 260 | 260 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 260 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | 2015-11-10 10:27 | [5 empty] | 92
RA-MBAC-OOPP-04240 | 4240 | J64B11000090001 | 2011-04-02 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pizzoli | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SANTO STEFANO A VALLE IN COMUNE DI PIZZOLI (AQ)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 141.652 | 141.652 | 139.281 | Intervento chiuso | 2011-10-20 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 141.652 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2016-12-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2011-10-06 | 2016-11-23 | 2017-01-17 14:26 | 2011-04-28 |  |  | 108.053 | 33.599 | 92
RA-MBAC-OOPP-04241 | 4241 | J64B11000100001 | 2011-05-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA LOCALITA CASENTINO*VIA SAN GIOVANNI*MESSA IN SICUREZZA | 135 | 135 | 135 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 135 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | 2015-11-10 10:27 | [5 empty] | 92
RA-MBAC-OOPP-04242 | 4242 | J64B11000110001 | 2011-05-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA LOCALITA' CASENTINO L'AQUILA*CASENTINO*MESSA IN SICUREZZA | 130 | 130 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | 2015-11-10 10:27 | [5 empty] | 92
RA-MBAC-OOPP-04243 | 4243 | J64B11000120001 | 2011-05-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE*PIAZZA DELLA CHIESA*MESSA IN SICUREZZA AULA CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE | 100 | 100 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | 2015-11-10 10:28 | [5 empty] | 92
RA-MBAC-OOPP-04244 | 4244 | J64B11000160001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Rocca di Cambio | CIPE 43 - CHIESA DI SAN PIETRO - ROCCA DI CAMBIO (AQ)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilità | 300 | 300 | 262.081 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-10-31 | Perizia di variante | 2013-07-24 | 2017-04-26 | 2017-11-27 15:36 | 2012-03-26 |  |  | 210.87 | 89.129 | 92
RA-MBAC-OOPP-04245 | 4245 | J64B11000170001 | 2011-06-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | CIPE 43 - SANT'EUSANIO FORCONESE CHIESADI SANTA MARIA DEGLI ANGELI-CIMITERIALE*Lavori di consolidamento e ripristino agibilità - chiuso | 200 | 200 | 173.3 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-10-31 | Perizia di variante | 2013-08-07 | 2013-11-06 | 2017-11-27 15:42 | 2012-03-16 |  |  | 157.529 | 42.47 | 92
RA-MBAC-OOPP-04246 | 4246 | J64B11000200001 | 2011-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | TRUE | Pizzoli | CHIESA DI SAN LORENZO*VIA S.P.*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - MESSA IN SICUREZZA, PULITURA E PRESENTAZIONE ESTETICA DEL DIPINTO MURALE SITO NELLA CHIESA DI SAN LORENZO IN MARRUCI DI PIZZOLI. | 15.18 | 15.18 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 15.18 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | 2015-11-10 10:28 | [5 empty] | 92
RA-MBAC-OOPP-04249 | 4249 | J72E11000020001 | 2012-01-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Tione degli Abruzzi | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE, TIONE DEGLI ABRUZZI (AQ) - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 230 | 230 | 201.367 | Intervento chiuso | 2013-08-12 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 230 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-08-31 | Perizia di variante | 2013-10-08 | 2015-07-13 | 2016-09-25 20:49 | 2012-07-26 |  |  | 127.69 | 99.475 | 92
RA-MBAC-OOPP-04251 | 4251 | J74B10000090001 | 2011-02-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Cocullo | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CAMPO FRAZIONE CASALE, COCULLO (AQ) - lavori di messa in sicurezza - chiuso | 118.103 | 118.103 | 116.603 | Intervento chiuso | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.103 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-15 | 2011-03-18 | 2015-10-28 15:11 | 2010-07-26 |  |  | 93.1 | 25.003 | 92
RA-MBAC-OOPP-04252 | 4252 | J74B10000100001 | 2011-02-22 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN LOCALITÀ SAN NICOLA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 90 | 90 | 77.18 | Intervento chiuso | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2010-12-15 | 2011-03-18 | 2015-10-28 16:39 | 2010-07-26 |  |  | 61.445 | 28.555 | 92
RA-MBAC-OOPP-04253 | 4253 | J74B10000110001 | 2011-02-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Campli | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO IN FRAZIONE CAMPOVALANO (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e consolidamento - chiuso | 174.712 | 174.712 | 171.034 | Intervento chiuso | 2012-10-16 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 174.712 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-23 | 2012-10-16 | 2015-10-28 14:49 | 2010-07-26 |  |  | 143.408 | 31.304 | 92
RA-MBAC-OOPP-04254 | 4254 | J74B10000140001 | 2011-02-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Rocca di Mezzo | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN LORENZO IN LOCALITA TERRANERA (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 179.767 | 179.767 | 178.255 | Intervento chiuso | 2012-12-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 179.767 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-03-16 | 2012-12-17 | 2015-10-29 10:44 | 2011-03-29 |  |  | 128.785 | 50.982 | 92
RA-MBAC-OOPP-04255 | 4255 | J74B10000160001 | 2011-06-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Poggio Picenze | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIULIANO A POGGIO PICENZE (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 186.071 | 186.071 | 180.966 | Intervento chiuso | 2011-12-05 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 186.071 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2016-12-31 | II FASE | 2011-08-01 | 2016-11-23 | 2017-01-17 14:25 | 2010-10-15 |  |  | 140.087 | 45.984 | 92
RA-MBAC-OOPP-04256 | 4256 | J74B11000060001 | 2011-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Rocca di Mezzo | OPCM 3820 - III - CHIESA DI SANTA MARIA AD NIVES NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO (AQ) - lavori di riparazione e ripristino strutturale | 149.933 | 149.933 | 148.153 | Intervento chiuso | 2012-12-19 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 149.933 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-03-12 | 2012-12-19 | 2015-10-29 10:45 | 2011-07-20 |  |  | 125.551 | 24.382 | 92
RA-MBAC-OOPP-04257 | 4257 | J74B11000080001 | 2011-08-29 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Acciano | CIPE 43 - CHIESA DI S. MARIA LAURETANA FRAZIONE ROCCAPRETURO, ACCIANO (AQ) - Interventi di riparazione e miglioramento sismico della chiesa e del campanile | 150 | 150 | 138.9215 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n.43/2012 |  | 2017-10-31 | Perizia di variante in aumento | 2013-05-29 | 2017-10-24 | 2017-11-27 12:07 | 2013-03-25 |  |  | 107.659 | 42.339 | 69
RA-MBAC-OOPP-04258 | 4258 | J74B12000020001 | 2012-09-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | TRUE | Rocca di Mezzo | CHIESA DI SANTA MARIA AD NIVES NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 25 | 25 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | 2015-11-10 10:28 | [5 empty] | 92
RA-MBAC-OOPP-04259 | 4259 | J74B12000040001 | 2012-12-11 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Rocca di Mezzo | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DEI SS APOSTOLI PIETRO E PAOLO NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO FRAZ. ROVERE*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO STRUTTURALE A CARATTERE DEFINITIVO | 200 | 200 | 199.7 | Intervento chiuso | 2014-04-02 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2016-12-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 - aumento CUP da 180,055 a 200,000 | 2013-11-26 | 2016-09-27 | 2017-01-17 14:18 | 2013-03-25 |  |  | 156.741 | 43.259 | 92
RA-MBAC-OOPP-04265 | 4265 | J78F10000100001 | 2011-02-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Tocco da Casauria | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SUFFRAGANEA DI SAN DOMENICO*VIA CITTA' DI TOCCO DA CASAURIA PESCARA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RIPRISTINO AGIBILITA' POST-SISMA REGIONE ABRUZZO 06 APRILE 2009 | 251.992 | 251.992 | 239.362 | Intervento chiuso | 2012-06-05 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 251.992 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-04-06 | 2012-06-05 | 2015-10-29 11:27 | 2010-10-15 |  |  | 183.246 | 68.747 | 92
RA-MBAC-OOPP-04268 | 4268 | J84B10000440001 | 2011-02-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Prata d'Ansidonia | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN NICANDRO NELLA FRAZIONE DI SAN NICANDRO, Prata d'Ansidonia (AQ), VIA SAN NICANDRO - Lavori messa in sicurezza | 192.195 | 192.195 | 182.826 | Intervento chiuso | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 192.195 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-15 | 2011-03-18 | 2015-10-29 10:31 | 2010-08-31 |  |  | 137.448 | 54.747 | 92
RA-MBAC-OOPP-04269 | 4269 | J84B10000450001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Tossicia | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SANTA RUFINA, FRAZIONE DI TOSSICIA (TE), VIA TOSSICIA - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 144.801 | 144.801 | 136.013 | Intervento chiuso | 2011-11-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 144.801 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2011-09-26 | 2011-11-30 | 2015-10-29 11:31 | 2011-03-29 |  |  | 104.128 | 40.673 | 92
RA-MBAC-OOPP-04270 | 4270 | J84B10000460001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Colledara | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA LUCIA, FRAZIONE VILLA PETTO (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 65.256 | 65.256 | 59.174 | Intervento chiuso | 2010-09-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 65.256 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-13 | 2010-09-14 | 2015-10-28 16:23 | 2009-11-27 |  |  | 49.257 | 15.999 | 92
RA-MBAC-OOPP-04271 | 4271 | J84B10000470001 | 2011-02-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Tossicia | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI S.MICHELE ARCANGELO IN COLLEDONICO DI TOSSICIA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 128 | 128 | 121.941 | Intervento chiuso | 2011-03-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 128 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-07 | 2011-03-25 | 2015-10-29 11:32 | 2010-07-26 |  |  | 96.626 | 31.374 | 92
RA-MBAC-OOPP-04272 | 4272 | J84B10000480001 | 2011-03-01 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Tornimparte | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI S. NICOLA,SAN NICOLA DI TORNIMPARTE (AQ) -Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 158 | 158 | 155.524 | Intervento chiuso | 2012-10-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 158 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2012-01-16 | 2012-10-30 | 2015-10-29 11:29 | 2011-06-01 |  |  | 113.936 | 44.064 | 92
RA-MBAC-OOPP-04273 | 4273 | J84B10000490001 | 2011-03-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Colledara | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN PAOLO NEL COMUNE DI COLLEDARA (TE) - Lavori di messa in sicurezza - chiuso | 170 | 170 | 167.012 | Intervento chiuso | 2011-06-28 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 170 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-03-18 | 2011-06-28 | 2015-10-28 16:24 | 2010-08-31 |  |  | 136.258 | 33.742 | 92
RA-MBAC-OOPP-04274 | 4274 | J84B11000150001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Montereale | CIPE 43 - SANTA MARIA DELLA NEVE, MONTEREALE, FRAZIONE VILLE DI FANO (AQ) - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 170 | 170 | 141.576 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 170 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-10-31 | Perizia di variante in aumento | 2013-12-10 | 2014-11-25 | 2017-11-27 15:24 | 2012-03-16 |  |  | 111.592 | 170 | 92
RA-MBAC-OOPP-04275 | 4275 | J84B11000160001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Montereale | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, MONTEREALE FRAZIONE CASTIGLIONE - Lavori di riparazione e ripristino dell'agibilità | 200 | 200 | 187.136 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2013-11-29 | 2015-05-26 | 2017-11-27 15:24 | 2012-03-16 |  |  | 134.57 | 60.133 | 92
RA-MBAC-OOPP-04276 | 4276 | J84B11000170001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Montereale | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI - MONTEREALE FRAZIONE SAN GIOVANNI PAGANICA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 300 | 300 | 284.992 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-10-31 | Perizia di variante - Pagamenti da effettuare | 2014-11-12 | 2016-12-12 | 2017-11-27 15:24 | 2012-03-16 |  |  | 199.74 | 100.26 | 92
RA-MBAC-OOPP-04277 | 4277 | J94B10000100001 | 2011-02-22 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Montorio al Vomano | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA LUCIA IN FRAZIONE DI CUSCIANO (TE) Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 99.855 | 99.855 | 95.065 | Intervento chiuso | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.855 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2010-12-10 | 2011-03-18 | 2015-10-28 17:27 | 2010-09-27 |  |  | 75.546 | 24.309 | 92
RA-MBAC-OOPP-04278 | 4278 | J94B10000110001 | 2011-02-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Montorio al Vomano | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN SEBASTIANO, LOCALITA COLLEVECCHIO, Montorio al Vomano (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 143 | 143 | 140.088 | Intervento chiuso | 2012-02-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 143 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-03-18 | 2012-02-29 | 2015-10-28 17:28 | 2010-08-31 |  |  | 116.123 | 26.877 | 92
RA-MBAC-OOPP-04279 | 4279 | J94B10000130001 | 2011-03-05 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Capitignano | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI IN CAPITIGNANO (AQ) - Lavori di preconsolidamento dell'intradosso della cupola decorata a tempera. Lavoro necessario e propedeutico al progetto principale (CUP master) - chiuso | 31.98 | 31.98 | 28.874 | Intervento chiuso | 2011-04-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 31.98 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2011-04-13 | 2011-04-13 | 2015-10-28 14:52 | 2011-01-14 |  |  | 28.875 | 3.105 | 92
RA-MBAC-OOPP-04280 | 4280 | J94B10000140001 | 2011-03-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Castel Castagna | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI S. PIETRO MARTIRE DI CASTEL CASTAGNA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 73.001 | 73.001 | 70.933 | Intervento chiuso | 2011-09-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73.001 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-08-02 | 2011-09-13 | 2015-10-28 14:56 | 2010-09-28 |  |  | 58.735 | 14.266 | 92
RA-MBAC-OOPP-04281 | 4281 | J94B11000050001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Capitignano | CIPE 43 - CHIESA DI SAN FLAVIANO, CAPITIGNANO (AQ)*Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità a carattere definitivo | 340 | 340 | 330.208 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 340 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-10-31 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da effettuare | 2013-10-23 | 2016-09-27 | 2016-11-29 15:58 | 2012-02-07 |  |  | 271.368 | 68.631 | 92
RA-MBAC-OOPP-04282 | 4282 | J94B11000060001 | 2011-07-12 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Castel Castagna | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S.PIETRO MARTIRE DI CASTEL CASTAGNA (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità e rifacimento integrale della copertura | 106 | 106 | 103.366 | Intervento chiuso | 2012-02-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 106 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE - I E II LOTTO - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2012-02-22 | 2012-02-22 | 2015-10-28 14:58 | 2011-11-22 |  |  | 76.924 | 29.076 | 92
RA-MBAC-OOPP-04283 | 4283 | J94B11000080001 | 2011-09-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Capitignano | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI IN CAPITIGNANO (AQ)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 99.927 | 99.927 | 97.6 | Intervento chiuso | 2012-02-21 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.927 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE - II LOTTO | 2012-02-21 | 2012-02-21 | 2015-10-28 14:54 | 2011-10-17 |  |  | 78.484 | 21.443 | 92
RA-MBAC-OOPP-04317 | 4317 | J78I13000500001 | 2013-07-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Tocco da Casauria | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'EUSTACHIO A TOCCO DA CASAURIA (PE)- Lavori di consolidamento e restauro | 1500 | 1500 | 1498.457 | Intervento chiuso | 2015-03-24 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-12-31 |  | 2013-11-26 | 2016-12-02 | 2017-01-17 15:01 | 2013-09-27 |  |  | 933.674 | 566.326 | 68
RA-MBAC-OOPP-04319 | 4319 | F48I13001430001 | 2013-07-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Teramo | CIPE 135 - CHIESA DELLA MISERICORDIA O SAN MARTINO - TERAMO FRAZ. FORCELLA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 300 | 300 | 291.01 | Collaudo | 2013-12-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2013-11-18 | 2015-12-16 | 2017-11-27 15:48 | 2013-09-05 |  |  | 204.76 | 95.239 | 68
RA-MBAC-OOPP-04320 | 4320 | F68I13000090001 | 2013-08-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Cermignano | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA LUCIA - CERMIGNANO, TERAMO - PIAZZA SANTA LUCIA - OPERE DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO | 500 | 500 | 380.6671 | Collaudo | 2017-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-10-31 | ANNUALITA' 2013 | 2013-11-26 | 2017-03-01 | 2017-11-27 12:06 | 2013-09-27 |  |  | 314.93 | 139 | 68
RA-MBAC-OOPP-04322 | 4322 | F88I13000610001 | 2013-10-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Torre de' Passeri | CIPE 135 - CHIESA DELLA BEATA VERGINE MARIA DELLE GRAZIE -PIAZZA PLEBISCITO, TORRE DEI PASSERI (PE)- Lavori di consolidamento e restauro, riparazioni danni sisma e miglioramento strutturale | 2500 | 2500 | 1953.04 | Collaudo | 2017-12-23 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-10-31 | N. 4 STRALCI CON CIG DIVERSI E UNICO CUP | 2013-11-06 | 2017-07-28 | 2017-11-27 15:54 | 2014-01-10 |  |  | 1892.509 | 607.49 | 69
RA-MBAC-OOPP-04325 | 4325 | F48F12000160001 | 2013-07-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pianella | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'ANTONIO - VIA LARGO DELLA CHIESA, PIANELLA (PE) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 650 | 650 | 646.819 | Intervento chiuso | 2015-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-10-31 | ANNUALITA' 2013 | 2014-02-24 | 2016-09-07 | 2016-11-29 14:58 | 2014-01-10 |  |  | 499.726 | 150.273 | 68
RA-MBAC-OOPP-04327 | 4327 | F68I13000070001 | 2013-07-02 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Ortona dei Marsi | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'ONOFRIO - VIA SANT'ONOFRIO, ORTONA DEI MARSI - L'AQUILA, LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO | 300 | 300 | 292.0628 | Intervento chiuso | 2014-01-28 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2013-11-19 | 2017-03-01 | 2017-11-28 10:27 | 2013-08-01 |  |  | 230.702 | 69.297 | 68
RA-MBAC-OOPP-04328 | 4328 | F18I13000400001 | 2013-08-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Sulmona | CIPE 135 - COMPLESSO E CHIESA DI SS.ANNUNZIATA, VIA LARGO DELLA CHIESA - SULMONA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 993.987 | Intervento chiuso | 2015-12-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-06-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2013-11-26 | 2017-06-06 | 2017-08-02 18:01 | 2013-11-29 |  |  | 610.485 | 294.818 | 68
RA-MBAC-OOPP-04329 | 4329 | F58I13000080001 | 2013-08-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Sulmona | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA TOMBA, PIAZZA SANTA MARIA DELLA TOMBA - SULMONA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CONSERVATIVO E STATICO | 1000 | 1000 | 872.196 | Collaudo | 2014-10-04 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - pagamenti da effettuare | 2013-12-10 | 2016-08-26 | 2017-11-27 15:47 | 2013-10-04 |  |  | 634.884 | 277.366 | 68
RA-MBAC-OOPP-04330 | 4330 | F18F12000610001 | 2013-07-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Prezza | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA LUCIA - LARGO DELLA CHIESA, PREZZA (AQ) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 700 | 700 | 690.845 | Intervento chiuso | 2014-11-29 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-10-31 | ANNUAITA' 2013 | 2013-08-28 | 2016-10-12 | 2016-11-29 15:01 | 2013-09-05 |  |  | 556.722 | 143.277 | 68
RA-MBAC-OOPP-04332 | 4332 | F18I13000570001 | 2013-10-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Caporciano | CIPE 135 - COMPLESSO PARROCCHIALE DI SAN BENEDETTO - CAPORCIANO (AQ) - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1500 | 1500 | 1417.5273 | Collaudo | 2017-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-10-31 | ANNUALITA' 2013 | 2013-11-06 | 2017-04-19 | 2017-11-27 11:22 | 2013-11-29 |  |  | 818.415 | 555.669 | 69
RA-MBAC-OOPP-04333 | 4333 | F88I13000380001 | 2013-08-29 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Tornimparte | CIPE 135 - CHIESA DI SANTO STEFANO - LOC. ROCCA SANTO STEFANO (L'AQUILA)- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 400 | 400 | 365.033 | Collaudo | 2014-10-04 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2013-12-10 | 2015-10-06 | 2017-11-27 15:53 | 2013-10-04 |  |  | 325.49 | 39.531 | 69
RA-MBAC-OOPP-04337 | 4337 | F28C13000100001 | 2013-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Castelli | CIPE 135 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - PIAZZA ROMA, CASTELLI (TE) - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1500 | 1500 | 1457.5005 | Collaudo | 2017-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-10-31 | ANNUALITA' 2013 | 2013-11-11 | 2017-04-21 | 2017-11-27 12:03 | 2013-09-05 |  |  | 997.261 | 502.739 | 69
RA-MBAC-OOPP-04338 | 4338 | F48I13001420001 | 2013-07-03 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Teramo | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA MARIA AD MELATINUM - FRAZ. GARRANO, TERAMO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 250 | 250 | 214.555 | Intervento chiuso | 2016-03-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2013-12-17 | 2017-03-01 | 2017-11-27 15:51 | 2013-09-27 |  |  | 185.334 | 107.734 | 68
RA-MBAC-OOPP-04434 | 4434 | J64B11000180001 | 2011-06-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PIETÀ O DELLA ADDOLORATA*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ | 200 | 200 | 194.082 | Collaudo | 2013-12-10 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | Perizia di variante | 2013-12-10 | 2014-04-09 | 2017-11-27 15:42 | 2012-05-16 |  |  | 129.863 | 70.136 | 92
RA-MBAC-OOPP-04477 | 4477 | F22C15000370001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI - Chiesa di S. Lucia - Via Roma - Lavori di consolidamento e restauro. | 900 | 900 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | 2017-11-27 15:56 | [5 empty] | 69
RA-MBAC-OOPP-04577 | 4577 | J47E09000080001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Lucoli | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA MENNA, LUCOLI - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 71.105 | 71.105 | 70.593 | Intervento chiuso | 2010-10-27 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 71.105 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-10 | 2010-10-27 | 2015-10-28 17:08 | 2009-11-11 |  |  | 56.384 | 14.721 | 92
RA-MBAC-OOPP-04578 | 4578 | J87E09000140001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Montereale | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, CABBIA - MONTEREALE - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 108 | 108 | 84.013 | Intervento chiuso | 2010-11-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 108 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-18 | 2010-11-18 | 2015-10-28 17:24 | 2009-11-13 |  |  | 66.752 | 41.248 | 92
RA-MBAC-OOPP-04579 | 4579 | J87E09000150001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Montereale | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO, MONTEREALE (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 77.565 | 77.565 | 76.058 | Intervento chiuso | 2011-03-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 77.565 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-10-01 | 2011-03-29 | 2015-10-28 17:25 | 2009-11-10 |  |  | 58.418 | 19.147 | 92
RA-MBAC-OOPP-04580 | 4580 | J87E09000160001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Montereale | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA VITTORIA, SANTA VITTORIA - MONTEREALE (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 93.796 | 93.796 | 92.564 | Intervento chiuso | 2010-10-28 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 93.796 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-10 | 2010-10-28 | 2015-10-28 17:26 | 2009-11-11 |  |  | 79.295 | 14.501 | 92
RA-MBAC-OOPP-04581 | 4581 | J87E09000170001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Prata d'Ansidonia | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI, PRATA D'ANSIDONIA (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 80.694 | 80.694 | 78.464 | Intervento chiuso | 2011-02-08 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80.694 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2011-01-24 | 2011-02-08 | 2015-10-29 10:32 | 2009-11-07 |  |  | 63.975 | 16.719 | 92
RA-MBAC-OOPP-04582 | 4582 | J87E09000180001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Prata d'Ansidonia | *OPCM 3820 - I FASE - ORATORIO DELLA CONGREGA DI SAN GIUSEPPE, TUSSIO - PRATA D'ANSIDONIA (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 61.014 | 61.014 | 60.566 | Intervento chiuso | 2010-11-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 61.014 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-01 | 2010-11-30 | 2015-10-29 10:34 | 2009-11-10 |  |  | 49.317 | 11.697 | 92
RA-MBAC-OOPP-04583 | 4583 | J77E09000050001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Santo Stefano di Sessanio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLE ANIME SANTE O DEL SUFFRAGIO O SS.MARIA DEL CARMINE, SANTO STEFANO DI SESSANIO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 74.049 | 74.049 | 49.872 | Intervento chiuso | 2010-10-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 74.049 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-27 | 2010-10-29 | 2015-10-29 11:01 | 2009-11-18 |  |  | 40.625 | 33.424 | 92
RA-MBAC-OOPP-04584 | 4584 | J27E09000090001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Scoppito | *OPCM 3820 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, CIVITATOMASSA - SCOPPITO (AQ) - Lavori di messa insicurezza definitiva - chiuso | 133.483 | 133.483 | 120.613 | Intervento chiuso | 2010-07-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 133.483 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-22 | 2010-07-26 | 2015-10-29 11:03 | 2010-02-10 |  |  | 96.146 | 37.337 | 92
RA-MBAC-OOPP-04585 | 4585 | J37E09000130001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Villa Sant'Angelo | *OPCM 3820 - CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE, VILLA SANT'ANGELO (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 97.572 | 97.572 | 79.811 | Intervento chiuso | 2011-02-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.572 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2011-02-14 | 2011-02-14 | 2015-10-29 11:36 | 2009-11-13 |  |  | 79.811 | 17.761 | 92
RA-MBAC-OOPP-04586 | 4586 | F77E09000220001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Cocullo | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI MADONNA DELLE GRAZIE, COCULLO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 120.122 | 120.122 | 95.224 | Intervento chiuso | 2010-10-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 120.122 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-27 | 2010-10-01 | 2015-10-28 15:10 | 2009-11-19 |  |  | 76.14 | 43.982 | 92
RA-MBAC-OOPP-04589 | 4589 | F57E09000060001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Magliano de' Marsi | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, MARANO - MAGLIANO DEI MARSI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 128.389 | 128.389 | 128.389 | Intervento chiuso | 2010-08-19 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 128.389 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-27 | 2010-08-19 | 2015-10-28 17:10 | 2009-11-19 |  |  | 105.222 | 23.167 | 92
RA-MBAC-OOPP-04590 | 4590 | F47E09000420001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pianella | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN DOMENICO, PIANELLA (PE) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 30 | 30 | 26.653 | Intervento chiuso | 2010-07-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - Errore importo CUP (no 96,27 ) - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2012-09-18 | 2012-10-16 | 2015-10-29 10:12 | 2012-03-27 |  |  | 21.101 | 8.899 | 92
RA-MBAC-OOPP-04591 | 4591 | F47E09000430001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Crognaleto | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO, TOTTEA - CROGNALETO (TE)- Lavori di messa in sicurezza - chiuso | 94 | 94 | 83.607 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 94 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-07 | 2010-07-13 | 2015-10-28 16:30 | 2009-11-27 |  |  | 67.718 | 26.282 | 92
RA-MBAC-OOPP-04592 | 4592 | F17E09000160001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Penne | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE, PENNE (PE) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 108.887 | 108.887 | 107.612 | Intervento chiuso | 2010-07-10 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 108.887 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2016-12-31 | I FASE | 2010-06-22 | 2016-08-26 | 2017-01-17 14:31 | 2009-11-27 |  |  | 84.084 | 24.803 | 92
RA-MBAC-OOPP-04593 | 4593 | F47E09000410001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Loreto Aprutino | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO, LORETO APRUTINO (PE)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 152.903 | 152.903 | 124.059 | Intervento chiuso | 2010-09-02 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 152.903 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-27 | 2010-09-02 | 2015-10-28 17:06 | 2009-11-27 |  |  | 97.523 | 55.38 | 92
RA-MBAC-OOPP-04594 | 4594 | F87E09000240001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Aielli | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLA SS.TRINITA', AIELLI ALTO - AIELLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 18.426 | 18.426 | 17.652 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.426 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-11 | 2010-06-22 | 2015-10-28 14:37 | 2010-02-11 |  |  | 14.438 | 3.988 | 92
RA-MBAC-OOPP-04595 | 4595 | F87E09000250001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Aielli | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN GIUSEPPE (S.ADOLFO), AIELLI STAZIONE - AIELLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 118.679 | 118.679 | 112.847 | Intervento chiuso | 2012-03-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.679 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-26 | 2012-03-14 | 2015-10-28 14:38 | 2009-12-05 |  |  | 95.197 | 23.482 | 92
RA-MBAC-OOPP-04596 | 4596 | F27E09000050001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Celano | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, CELANO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 96.137 | 96.137 | 89.643 | Intervento chiuso | 2010-07-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.137 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-29 | 2010-07-01 | 2015-10-28 15:07 | 2009-11-19 |  |  | 70.604 | 25.533 | 92
RA-MBAC-OOPP-04597 | 4597 | F87E09000260001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Collarmele | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA FELICITA - COLLARMELE (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 81.684 | 81.684 | 75.055 | Intervento chiuso | 2010-07-07 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 81.684 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-01 | 2010-07-07 | 2015-10-28 16:22 | 2009-12-14 |  |  | 60.164 | 21.52 | 92
RA-MBAC-OOPP-04598 | 4598 | F57E09000050001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Magliano de' Marsi | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, ROSCIOLO - MAGLIANO DEI MARSI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 94.914 | 94.914 | 69.142 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 94.914 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-29 | 2010-06-22 | 2015-10-28 17:09 | 2009-11-19 |  |  | 55.392 | 39.522 | 92
RA-MBAC-OOPP-04599 | 4599 | F77E09000210001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Popoli | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN FRANCESCO, POPOLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 159.547 | 159.547 | 159.547 | Intervento chiuso | 2010-07-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 159.547 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-03 | 2010-07-01 | 2015-10-29 10:29 | 2009-11-21 |  |  | 137.582 | 21.965 | 92
RA-MBAC-OOPP-04600 | 4600 | F47F09000400001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Bolognano | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL BALZO, MUSELLARO - BOLOGNANO (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 100.085 | 100.085 | 94.064 | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100.085 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-13 | 2010-10-22 | 2015-10-28 14:45 | 2009-11-27 |  |  | 71.72 | 28.365 | 92
RA-MBAC-OOPP-04601 | 4601 | F37F09000070001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | San Valentino in Abruzzo Citeriore | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN VALENTINO, SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 266.735 | 266.735 | 236.12 | Intervento chiuso | 2010-10-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 266.735 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-08-13 | 2010-10-01 | 2015-10-29 10:59 | 2009-11-27 |  |  | 185.886 | 80.849 | 92
RA-MBAC-OOPP-04602 | 4602 | F27F09000040001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Vacri | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN BIAGIO, VACRI (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 200.592 | 200.592 | 200.591 | Intervento chiuso | 2012-01-23 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200.592 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-08-13 | 2012-01-23 | 2015-10-29 11:35 | 2009-11-27 |  |  | 177.215 | 23.077 | 92
RA-MBAC-OOPP-04603 | 4603 | J87E09000130001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Ovindoli | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN SEBASTIANO, OVINDOLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 99.992 | 99.992 | 99.111 | Intervento chiuso | 2010-07-07 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.992 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-29 | 2010-07-07 | 2015-10-29 09:19 | 2009-11-18 |  |  | 78.424 | 21.569 | 92
RA-MBAC-OOPP-04604 | 4604 | J47E09000070001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Crognaleto | *OPCM 3820 - CHIESA DI SAN NICOLA, PIANO VOMANO, CROGNALETO (TE) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 97.84 | 97.84 | 77.792 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.84 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-08 | 2010-06-11 | 2015-10-28 16:34 | 2009-11-27 |  |  | 67.185 | 30.655 | 92
RA-MBAC-OOPP-04605 | 4605 | J94B10000120001 | 2011-03-05 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Capitignano | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DELLA MADONNA DEGLI ANGELI, CAPITIGNANO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 196.61 | 196.61 | 191.76 | Intervento chiuso | 2011-10-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 196.61 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-05-05 | 2011-10-17 | 2015-10-28 14:50 | 2010-09-21 |  |  | 156.506 | 40.104 | 92
RA-MBAC-OOPP-04606 | 4606 | J27E09000080001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Ocre | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN PANFILO, SAN PANFILO - OCRE (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 122.628 | 122.628 | 122.628 | Intervento chiuso | 2010-08-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 122.628 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - aumento importo da CUP 121,978 a 122,628 | 2010-06-18 | 2010-08-06 | 2015-10-28 17:33 | 2009-11-18 |  |  | 94.282 | 28.969 | 92
RA-MBAC-OOPP-04607 | 4607 | J97E09000100001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pratola Peligna | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN PIETRO CELESTINO, BAGNATURO - PRATOLA PELIGNA (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 72.111 | 72.111 | 68.412 | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 72.111 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-11 | 2010-10-22 | 2015-10-29 10:37 | 2009-11-18 |  |  | 64.601 | 7.51 | 92
RA-MBAC-OOPP-04608 | 4608 | J17E09000360001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Prezza | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLA MADONNA DI LORETO, PREZZA (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 81.203 | 81.203 | 68.574 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 81.203 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-03 | 2010-06-22 | 2015-10-29 10:38 | 2009-11-19 |  |  | 57.684 | 23.519 | 92
RA-MBAC-OOPP-04609 | 4609 | J17E09000370001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Penne | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELL'ANNUNZIATA - LOCALITA' PENNE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DELL'ANNUNZIATA | 119.309 | 119.309 | 118.405 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 119.309 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-03 | 2010-07-13 | 2015-10-29 10:09 | 2009-11-27 |  |  | 93.925 | 25.384 | 92
RA-MBAC-OOPP-04610 | 4610 | J57E09000050001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Cellino Attanasio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. BIAGIO - LOCALITA' SCORRANO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. BIAGIO | 78.287 | 78.287 | 72.66 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 78.287 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-03 | 2010-06-11 | 2015-10-28 15:08 | 2009-11-27 |  |  | 56.356 | 21.931 | 92
RA-MBAC-OOPP-04611 | 4611 | J57E09000060001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Fano Adriano | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. EGIDIO - LOCALITA' CERQUETO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. EGIDIO ABATE | 74.036 | 74.036 | 53.779 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 74.036 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-11 | 2010-07-13 | 2015-10-28 16:35 | 2009-11-19 |  |  | 43.589 | 30.447 | 92
RA-MBAC-OOPP-04612 | 4612 | J77E09000020001 | 2014-03-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Acciano | *OPCM 3820 - I FASE- CHIESA DI S. PETRONILLA - LOCALITA' SANTA PETRONILLA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PETRONILLA | 109.387 | 109.387 | 105.093 | Intervento chiuso | 2010-06-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 109.387 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-11 | 2010-06-26 | 2015-10-28 14:33 | 2009-11-07 |  |  | 84.515 | 24.872 | 92
RA-MBAC-OOPP-04613 | 4613 | J77E09000040001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Acciano | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO - LOCALITA' BEFFI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO | 135.654 | 135.654 | 128.795 | Intervento chiuso | 2010-12-15 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 135.654 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-12-03 | 2010-12-15 | 2015-10-28 14:35 | 2009-11-13 |  |  | 95.396 | 40.258 | 92
RA-MBAC-OOPP-04614 | 4614 | J57E09000080001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Fossa | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. CLEMENTE - CENTRO STORICO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA'DELLA CHIESA DI S. CLEMENTE | 91 | 91 | 54.395 | Intervento chiuso | 2010-11-04 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 91 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-10-27 | 2010-11-04 | 2015-10-28 16:36 | 2009-11-13 |  |  | 50.447 | 40.553 | 92
RA-MBAC-OOPP-04615 | 4615 | J57E09000070001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Barete | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. VITO - CENTRO STORICO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA'DELLA CHIESA DI S. VITO | 87.291 | 87.291 | 80.869 | Intervento chiuso | 2011-07-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.291 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2011-07-06 | 2014-12-18 | 2015-10-28 14:43 | 2009-11-10 |  |  | 65.791 | 21.5 | 92
RA-MBAC-OOPP-04617 | 4617 | J37E09000100001 | 2014-03-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Carapelle Calvisio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. FRANCESCO - VIA ROMA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO | 58.048 | 58.048 | 49.74 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 58.048 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-03 | 2010-06-11 | 2015-10-28 14:55 | 2010-02-11 |  |  | 40.415 | 17.633 | 92
RA-MBAC-OOPP-04618 | 4618 | J97E09000070001 | 2014-03-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Castelvecchio Calvisio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA - PIAZZA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVO PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA | 66.062 | 66.062 | 57.651 | Intervento chiuso | 2010-06-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 66.062 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-05-29 | 2010-06-18 | 2015-10-28 15:02 | 2010-02-16 |  |  | 47.044 | 19.018 | 92
RA-MBAC-OOPP-04619 | 4619 | J27E09000070001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Corfinio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. PELINO - LOCALITA' SAN PELINO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PELINO | 41.369 | 41.369 | 41.369 | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 41.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-23 | 2010-10-22 | 2015-10-28 16:25 | 2010-03-05 |  |  | 34.102 | 7.267 | 92
RA-MBAC-OOPP-04620 | 4620 | J67E09000130001 | 2014-03-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Gagliano Aterno | *OPCM 3820 - I FASE- CHIESA DI S. CHIARA - CONVENTO DI SANTA CHIARA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. CHIARA | 33.644 | 33.644 | 31.373 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 33.644 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-07-09 | 2010-07-13 | 2015-10-28 16:37 | 2010-02-11 |  |  | 25.525 | 8.119 | 92
RA-MBAC-OOPP-04627 | 4627 | J74G10000060001 | 2011-02-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | *OPCM 3820 - II FASE - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI SAN PIETRO NELLA FRAZIONE SAN PIETRO DI ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) CENTRO STORICO DI SAN PIETRO EMERGENZA ABRUZZO-SISMA 2009- LAVORI URGENTI DI ME | 94.302 | 94.302 | 90.42 | Intervento chiuso | 2011-02-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 94.302 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2010-11-11 | 2011-03-18 | 2015-10-28 16:41 | 2010-07-17 |  |  | 74.562 | 19.74 | 92
RA-MBAC-OOPP-04628 | 4628 | J74G10000050001 | 2011-02-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | OPCM 3820 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. ROCCO NELLA FRAZIONE FANO A CORNO IN ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) CENTRO STORICO DI FANO A CORNO EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - PROGETTO "UNA CHIESA PER NATALE" RIPRISTINO | 98.38 | 98.38 | 94.66 | Intervento chiuso | 2010-10-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 98.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2010-11-11 | 2010-11-18 | 2015-10-28 16:40 | 2010-07-15 |  |  | 75.349 | 23.031 | 92
RA-MBAC-OOPP-04630 | 4630 | J44G11000010001 | 2011-10-13 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pianella | *OPCM 3820 - I FASE - PIANELLA (PE) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL ROSONE E DEL PORTALE. (EMERGENZA ABRUZZO SISMA 2009) VIA SANT'ANGELO CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI DEL ROSONE E DEL PORTALE, MES | 40 | 40 | 39.999 | Intervento chiuso | 2014-01-15 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2012-08-31 | 2014-01-15 | 2015-10-29 10:18 | 2012-02-09 |  |  | 39.412 | 0.588 | 92
RA-MBAC-OOPP-04631 | 4631 | J44G10000030001 | 2011-02-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pianella | OPCM 3820 - II FASE - PIANELLA (PE) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' VIA SANT'ANGELO EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA CHIESA | 159.7 | 159.7 | 147 | Intervento chiuso | 2012-01-09 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 159.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-15 | 2012-03-14 | 2015-10-29 10:16 | 2010-10-22 |  |  | 124.596 | 35.108 | 92
RA-MBAC-OOPP-04632 | 4632 | J29C12000000001 | 2012-01-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Raiano | CIPE 43 - II FASE - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'(EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009) PIAZZA UMBERTO POSTIGLIONE INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PROGETTO "UNA CHIESA PER NATALE" LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA | 40 | 40 | 38.5 | Intervento chiuso | 2012-02-29 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 2015-11-10 10:59 | 2013-06-25 |  |  | 38.5 | 0 | 92
RA-MBAC-OOPP-04633 | 4633 | J24G11000000001 | 2011-04-11 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Raiano | OPCM 3820 - III FASE - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL’AGIBILITA’ –PROGETTO DI VARIANTE SUPPLETIVA- PIAZZA UMBERTO POSTIGLIONE EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009–LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO | 260 | 260 | 254.93 | Intervento chiuso | 2012-02-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 260 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | III FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2011-09-26 | 2012-03-13 | 2015-10-29 10:43 | 2011-07-18 |  |  | 205.735 | 54.265 | 92
RA-MBAC-OOPP-04662 | 4662 | J67E09000140001 | 2014-03-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Massa d'Albe | OPCM 3820 - I FASE - MASSA D'ALBE (AQ) CHIESA DI S. TEODORO MARTIRE IN LOC. S. TEODORO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 28.621 | 28.621 | 28.549 | Intervento chiuso | 2010-08-02 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 28.621 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-07-26 | 2010-08-02 | 2015-10-28 17:14 | 2010-02-11 |  |  | 23.313 | 5.308 | 92
RA-MBAC-OOPP-04663 | 4663 | J87E09000100001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Montereale | OPCM 3820 - I FASE - MONTEREALE (AQ) CHIESA DI S. SALVATORE VIA NAZIONALE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 60.426 | 60.426 | 59.945 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60.426 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-18 | 2010-06-22 | 2015-10-28 17:23 | 2010-02-11 |  |  | 49.313 | 11.113 | 92
RA-MBAC-OOPP-04664 | 4664 | J17E09000350001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Navelli | OPCM 3820 - I FASE - NAVELLI (AQ) CHIESA DI S. EGIDIO IN LOC CIVITARETENGA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 80.657 | 80.657 | 71.22 | Intervento chiuso | 2010-06-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80.657 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-18 | 2010-06-30 | 2015-10-28 17:30 | 2009-11-07 |  |  | 55.896 | 24.761 | 92
RA-MBAC-OOPP-04665 | 4665 | J87E09000110001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Ovindoli | OPCM 3820 - I FASE - OVINDOLI (AQ) CHIESA DI S. MARIA DI COLLEMARCIANO - LOC. S. IONA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 12.38 | 12.38 | 10.331 | Intervento chiuso | 2010-06-08 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-05-29 | 2010-06-08 | 2015-10-29 09:17 | 2010-02-10 |  |  | 8.103 | 4.277 | 92
RA-MBAC-OOPP-04666 | 4666 | J37E09000110001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Ofena | OPCM 3820 - I FASE - OFENA (AQ) CHIESA DI S. NICOLA DI BARI - IN VIA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 84.496 | 84.496 | 68.469 | Intervento chiuso | 2010-10-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 84.496 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-10-11 | 2010-10-29 | 2015-10-28 17:35 | 2009-11-18 |  |  | 58.097 | 26.399 | 92
RA-MBAC-OOPP-04667 | 4667 | J37E09000120001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pescina | OPCM 3820 - I FASE - PESCINA (AQ) CHIESA DI S. MARIA DEL CARMINE LOC- VENERE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 50.275 | 50.275 | 41.401 | Intervento chiuso | 2010-06-23 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50.275 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-22 | 2010-06-23 | 2015-10-29 10:10 | 2010-02-10 |  |  | 33.559 | 16.716 | 92
RA-MBAC-OOPP-04668 | 4668 | J67E09000160001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pietracamela | OPCM 3820 - I FASE - PIETRACAMELA (TE) CHIESA DI S. ROCCO IN LOC. INTERMESOLI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 39.273 | 39.273 | 18.605 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 39.273 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-07-13 | 2010-07-13 | 2015-10-29 10:24 | 2010-02-12 |  |  | 18.269 | 21.004 | 92
RA-MBAC-OOPP-04669 | 4669 | J97E09000080001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pratola Peligna | OPCM 3820 - I FASE - PRATOLA PELIGNA (AQ) CHIESA MADONNA DELL'ADDOLORATA IN LOC. BAGNATURO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 44.843 | 44.843 | 40.653 | Intervento chiuso | 2010-07-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 44.843 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-22 | 2010-07-01 | 2015-10-29 10:36 | 2010-02-12 |  |  | 33.77 | 11.073 | 92
RA-MBAC-OOPP-04670 | 4670 | J77E09000030001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Rocca di Mezzo | OPCM 3820 - I FASE - ROCCA DI MEZZO (AQ) CHIESA DI MADONNA DELLE GRAZIE IN LOC. ROVERE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 47.335 | 47.335 | 41.803 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 47.335 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-08 | 2010-06-11 | 2015-10-29 10:54 | 2010-02-10 |  |  | 34.282 | 13.053 | 92
RA-MBAC-OOPP-04671 | 4671 | J67E09000150001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Tagliacozzo | OPCM 3820 - I FASE - TAGLIACOZZO (aq) CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - LOC. SORBO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' | 50 | 50 | 37.39 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-05-29 | 2010-06-11 | 2015-10-29 11:22 | 2010-02-11 |  |  | 32.126 | 17.874 | 92
RA-MBAC-OOPP-04672 | 4672 | J87E09000120001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Tornimparte | OPCM 3820 - I FASE - TORNIMPARTE (AQ) CHIESA DI S. VITO - LOC. COLLE S. VITO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' | 73.38 | 73.38 | 51.006 | Intervento chiuso | 2010-11-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-29 | 2010-11-30 | 2015-10-29 11:30 | 2009-11-11 |  |  | 39.864 | 33.516 | 92
RA-MBAC-OOPP-04673 | 4673 | J97E09000090001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Trasacco | OPCM 3820 - I FASE - TRASACCO (AQ) - CHIESA MADONNA PERPETUO SOCCORSO - PIAZZA DEL SOCCORSO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' | 51.538 | 51.538 | 49.08 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.538 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-11 | 2010-06-22 | 2015-10-29 11:33 | 2010-03-05 |  |  | 40.032 | 11.506 | 92
RA-MBAC-OOPP-04674 | 4674 | J24G10000040001 | 2011-02-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Raiano | OPCM 3820 - II FASE - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' PIAZZA UMBERTO POSTIGLIONE EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 438.43 | 438.43 | 432.215 | Intervento chiuso | 2012-01-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 438.43 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-03-18 | 2011-11-10 | 2015-10-29 10:40 | 2010-07-27 |  |  | 346.253 | 92.177 | 92
RA-MBAC-OOPP-04675 | 4675 | F27F09000030001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Abbateggio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN LORENZO, ABBATEGGIO (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 146.156 | 146.156 | 123.999 | Intervento chiuso | 2010-11-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 146.156 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-08-13 | 2010-11-11 | 2015-10-28 14:32 | 2009-11-27 |  |  | 94.624 | 51.532 | 92
RA-MBAC-OOPP-04720 | 4720 | F12I14000090005 | 2014-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Navelli | CIPE 135 - NAVELLI (AQ) - CHIESA DI S. SEBASTIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *VIA DELLA CHIESA* | 1500 | 1500 | 1022.125 | Collaudo | 2017-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-11-20 | 2017-06-07 | 2017-11-27 15:26 | 2015-12-15 |  |  | 986.453 | 513.547 | 69
RA-MBAC-OOPP-04721 | 4721 | F92I14000050005 | 2014-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Scanno | CIPE 135 - SCANNO (AQ) - CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *VIA DELLA CHIESA* | 300 | 300 | 236.522 | Collaudo | 2017-05-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-11-21 | 2017-06-22 | 2017-11-27 15:45 | 2015-06-16 |  |  | 210 | 90 | 68
RA-MBAC-OOPP-04770 | 4770 | F52I14000100001 | 2014-08-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Sulmona | CIPE 135 - SULMONA - CHIESA DI S. DOMENICO - VIA PANSA 2 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1100 | 1100 | 572.432 | Attuazione | 2018-06-30 | 52 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-12-16 | 1138571 | 2017-11-27 15:46 | 2015-09-21 |  |  | 776.966 | 323.034 | 68
RA-MBAC-OOPP-04771 | 4771 | F92C13000130001 | 2014-07-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Valle Castellana | CIPE 135 - VALLE CASTELLANA - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA - IN LOC. VALLE CASTELLANA - INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | 300 | 300 | 119.847 | Attuazione | 2018-06-30 | 39 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-12-19 | 2017-06-26 | 2017-11-27 15:55 | 2015-11-11 |  |  | 206.271 | 93.729 | 68
RA-MBAC-OOPP-04772 | 4772 | F98I13000180001 | 2013-11-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Capitignano | CIPE 135 - CAPITIGNANO - CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO | 300 | 300 | 297.106 | Intervento chiuso | 2015-04-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-10-31 | PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO - RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - prosecuzione appalto precedente | 2014-04-09 | 2015-05-07 | 2017-11-27 10:59 | 2013-06-17 |  |  | 264.874 | 35.126 | 69
RA-MBAC-OOPP-04774 | 4774 | J42C14000080001 | 2014-09-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Lucoli | CIPE 135 - LUCOLI - ABBAZIA DI S. GIOVANNI - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1100 | 1100 | 488.119 | Attuazione | 2018-09-30 | 44 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2015-07-22 | 2017-05-08 | 2017-11-27 15:22 | 2015-12-07 |  |  | 744.272 | 355.728 | 69
RA-MBAC-OOPP-04775 | 4775 | F72I14000750001 | 2014-09-05 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Rocca di Mezzo | CIPE 135 - ROCCA DI MEZZO - CHIESA DI S. PIETRO APOSTOLO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 600 | 600 | 451.555 | Attuazione | 2017-12-31 | 87 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-05-27 | 2017-04-21 | 2017-11-27 15:38 | 2015-11-16 |  |  | 434.653 | 165.365 | 69
RA-MBAC-OOPP-04776 | 4776 | F71B14000110001 | 2014-08-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Tione degli Abruzzi | CIPE 135 - TIONE DEGLI ABRUZZI - CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 822.188 | Collaudo | 2017-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-10-23 | 2017-06-07 | 2017-11-27 15:51 | 2015-08-05 |  |  | 749.392 | 250.608 | 69
RA-MBAC-OOPP-04777 | 4777 | F62I14000110001 | 2014-10-03 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Gagliano Aterno | CIPE 135 - GAGLIANO ATERNO - CHIESA DI S. MARTINO | 900 | 900 | 0 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-10-31 | IN ATTESA ULTIMAZIONE LAVORI FINANZIATI CON FONDI CEI-RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 |  |  | 2017-11-27 12:17 | [5 empty] | 69
RA-MBAC-OOPP-04778 | 4778 | F62C13000370001 | 2014-09-03 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Rocca di Cambio | CIPE 135 - ROCCA DI CAMBIO - ABBAZIA DI S. LUCIA - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1400 | 1400 | 366.931 | Attuazione | 2018-06-30 | 26 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-11-25 | 2017-06-27 | 2017-11-27 15:37 | 2015-12-16 |  |  | 943.461 | 456.539 | 69
RA-MBAC-OOPP-04779 | 4779 | F29G13001320001 | 2014-07-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Cappadocia | CIPE 135 - CAPPADOCIA - CHIESA DI S. BIAGIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 300 | 300 | 189.6295 | Attuazione | 2018-06-30 | 29 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-02-02 | 2017-06-30 | 2017-11-27 11:29 | 2015-09-22 |  |  | 203.846 | 96.154 | 68
RA-MBAC-OOPP-04780 | 4780 | F69G13001970001 | 2014-07-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Barisciano | CIPE 135 - BARISCIANO - CHIESA DI S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 800 | 800 | 49.446 | Attuazione | 2018-06-30 | 6 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | 2017-11-27 10:51 | 2015-08-05 |  |  | 570.018 | 229.982 | 69
RA-MBAC-OOPP-04781 | 4781 | J82I14000160001 | 2014-09-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Caramanico Terme | CIPE 135 - CARAMANICO TERME - CHIESA DI S. MAURIZIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 600 | 600 | 523.147 | Attuazione | 2018-05-31 | 31 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-04-01 | 2017-06-06 | 2017-11-27 11:34 | 2015-12-07 |  |  | 412.415 | 187.585 | 68
RA-MBAC-OOPP-04782 | 4782 | F42C14000040001 | 2014-08-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Città Sant'Angelo | CIPE 135 - CITTA' SANT'ANGELO - CHIESA DI S. MICHELE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1500 | 1500 | 1442.3659 | Collaudo | 2017-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-10-23 | 2017-06-22 | 2017-11-27 12:10 | 2015-05-07 |  |  | 804.33 | 591.075 | 68
RA-MBAC-OOPP-04893 | 4893 | F12C15001000001 | 2016-05-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Caporciano | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015)- CAPORCIANO - Chiesa di San Pietro in Valle - Via Panoramica di San Pietro. Lavori di consolidamento e restauro. | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2018-09-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | 2017-11-27 11:00 | [5 empty] | 69
RA-MBAC-OOPP-04894 | 4894 | F42C16000040001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Crognaleto | CIPE 77 - CROGNALETO - FRAZ. CERVARO - Chiesa di S. Andrea - Lavori di consolidamento e restauro. | 300 | 300 | 6.468 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-11-27 12:15 | [5 empty] | 68
RA-MBAC-OOPP-04895 | 4895 | F72C16000090002 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Campli | CIPE 77 - CAMPLI - FRAZ. MORGE - Chiesa della SS. Trinità - Lavori di consolidamento e restauro. | 250 | 250 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-27 10:54 | [5 empty] | 68
RA-MBAC-OOPP-04896 | 4896 | F22C16000070001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Bucchianico | CIPE 77 - BUCCHIANICO - Chiesa di Sant'Urbano - Piazza Sant'Urbano - Lavori di consolidamento e restauro | 2000 | 2000 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-27 10:52 | [5 empty] | 68
RA-MBAC-OOPP-04897 | 4897 | F32C16000170001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Alanno | CIPE 77 - ALANNO - Oratorio di S. Maria delle Grazie - Piazza A. De Litio 65020 - Lavori di consolidamento e restauro. | 298.85 | 298.85 | 280.591 | Intervento chiuso | 2017-12-31 | 100 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 298.85 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | I STRALCIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CROLLO DEGLI APPARATI DECORATIVI | 2016-02-24 | 2016-03-23 | 2017-11-27 10:46 | [5 empty] | 68
RA-MBAC-OOPP-04898 | 4898 | F52C16000090001 | 2016-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Magliano de' Marsi | CIPE 77 - MAGLIANO DE' MARSI - Chiesa di S. Lucia - Piazza S. Lucia - Lavori di consolidamento e restauro. | 200 | 200 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-27 15:22 | [5 empty] | 68
RA-MBAC-OOPP-04899 | 4899 | F12C15000990001 | 2016-05-11 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Penne | CIPE 77 - PENNE - Cattedrale di S. Massimo e Museo - Piazza del Duomo - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-27 15:29 | [5 empty] | 68
RA-MBAC-OOPP-04900 | 4900 | F43G15000310001 | 2016-05-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pianella | CIPE 77 - PIANELLA - Chiesa di S. Antonio - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | II LOTTO |  |  | 2017-11-27 15:30 | [5 empty] | 68
RA-MBAC-OOPP-04901 | 4901 | F92C16000060001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pratola Peligna | CIPE 77 - PRATOLA PELIGNA - Chiesa di S. Maria della Libera - Piazza Madonna della Libera - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 | Attuazione | 2018-09-30 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 |  |  | 2017-11-27 15:33 | [5 empty] | 68
RA-MBAC-OOPP-04902 | 4902 | F22C15000360001 | 2016-05-11 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | San Benedetto in Perillis | CIPE 77 - SAN BENEDETTO IN PERILLIS - Chiesa di S. Benedetto - Piazza Don Luigi Sturzo, 1 - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-27 15:39 | [5 empty] | 68
RA-MBAC-OOPP-04903 | 4903 | F32C16000160001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | San Valentino in Abruzzo Citeriore | CIPE 77 - SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE - Chiesa di San valentino e Damiano - Piazza San Valentino - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 | Attuazione | 2018-06-30 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 |  |  | 2017-11-27 15:40 | [5 empty] | 68
RA-MBAC-OOPP-04904 | 4904 | F42C16000030001 | 2016-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Secinaro | CIPE 77 - SECINARO - Chiesa di S. Nicola di Bari - Via del Poggio - Lavori di consolidamento e restauro. | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-27 15:46 | [5 empty] | 68
RA-MBAC-OOPP-04913 | 4913 | F42C15000270001 | 2016-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Teramo | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - TERAMO - Chiesa di S. Agostino - Piazza S. Agostino - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | 2017-11-27 15:47 | [5 empty] | 68
RA-MBAC-OOPP-04914 | 4914 | F72C15000550001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Cocullo | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - COCULLO - Chiesa di S. Domenico - Via S. Domenico - Lavori di consolidamento e restauro | 1750 | 1750 | 0 | Progettazione | 2018-09-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1750 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-27 12:12 | [5 empty] | 69
RA-MBAC-OOPP-04915 | 4915 | F82C15001260001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Prata d'Ansidonia | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - PRATA D'ANSIDONIA - Chiesa di S. Paolo a Peltuinum - Peltuinum - Lavori di consolidamento e restauro. | 750 | 750 | 0 | Progettazione | 2018-09-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 750 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | 2017-11-27 15:32 | [5 empty] | 69
RA-MBAC-OOPP-04916 | 4916 | F72C15000560001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Acciano | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - ACCIANO - Chiesa di Santi Pietro e Lorenzo - Capoluogo - Lavori di consolidamento e restauro | 1550 | 1550 | 0 | Progettazione | 2018-09-30 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 1550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-27 09:20 | [5 empty] | 69
RA-MBAC-OOPP-04918 | 4918 | F62C15000820001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Barisciano | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - BARISCIANO - Chiesa di S. Flaviano - Piazza S. Flaviano - Lavori di consolidamento e restauro | 2000 | 2000 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-27 10:50 | [5 empty] | 69
RA-MBAC-OOPP-04919 | 4919 | F62C15000830001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pietracamela | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - PIETRACAMELA - Chiesa di S. Leucio - Piazza 11 Febbraio - Lavori di consolidamento e restauro | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-27 15:31 | [5 empty] | 69
RA-MBAC-OOPP-04923 | 4923 | F72C15000570001 | 2016-05-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Tocco da Casauria | CIPE 77 - TOCCO DA CASAURIA - Chiesa di S. Eustachio II Lotto - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-27 15:52 | [5 empty] | 68
RA-MBAC-OOPP-04928 | 4928 | F12C15001070001 | 2016-06-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Anversa degli Abruzzi | CIPE 77 - ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ) - CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - VIA DELLA CHIESA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-27 10:49 | [5 empty] | 68
RA-MBAC-OOPP-04929 | 4929 | F72C15000600001 | 2016-06-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Campli | CIPE 77 - CAMPLI (TE) - CHIESA E CONVENTO DI S. BERNARDINO - VIA DELLA CHIESA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2018-09-30 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-27 10:53 | [5 empty] | 68
RA-MBAC-OOPP-04930 | 4930 | F62F15000180001 | 2016-07-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Ortona dei Marsi | CIPE 77 - ORTONA DEI MARSI (AQ) - FRAZ. CARRITO - CHIESA DI S. MARIA DELLA PIETA' - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 200 | 200 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-27 15:28 | [5 empty] | 68
RA-MBAC-OOPP-04931 | 4931 | F32C16000210001 | 2016-06-01 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Scurcola Marsicana | CIPE 77 - SCURCOLA MARSICANA (AQ) - CASTELLO ORSINI - VIA CASTELLO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 500 | 500 | 20.554 | Attuazione | 2018-06-30 | 4 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016-SOMME LIQUIDATE CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2017-11-27 15:45 | [5 empty] | 68
RA-MBAC-OOPP-04934 | 4934 | F32C15000670001 | 2016-06-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Villa Sant'Angelo | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - VILLA SANT'ANGELO - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO DI VILLA SANT'ANGELO - PIAZZA DEL MONUMENTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1300 | 1300 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | 2017-11-27 15:56 | [5 empty] | 69
RA-MBAC-OOPP-04935 | 4935 | F82C15001310001 | 2016-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Tossicia | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - TOSSICIA (TE) - Chiesa di S. Maria Assunta - Contrada Piano dell'Addolorata - Lavori di consolidamento e restauro | 1100 | 1100 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | 2017-11-27 15:54 | [5 empty] | 69
RA-MBAC-OOPP-04937 | 4937 | F62C15000850001 | 2016-06-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - SANT'EUSANIO FORCONESE - Chiesa di San Giovanni Evangelista - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 1200 | 1200 | 0 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 |  |  | 2017-11-27 15:41 | [5 empty] | 69
RA-MBAC-OOPP-04938 | 4938 | F42F15000160001 | 2016-06-01 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | San Pio delle Camere | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) - FRAZ. CASTELNUOVO SS 17 - Chiesa di Santo Stefano - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | 2017-11-27 15:39 | [5 empty] | 69
RA-MBAC-OOPP-04939 | 4939 | F62C15000860001 | 2016-06-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Rocca di Cambio | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - ROCCA DI CAMBIO (AQ) - Chiesa di S. Pietro II Lotto - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | 2017-11-27 15:35 | [5 empty] | 69
RA-MBAC-OOPP-04947 | 4947 | F62C15000840001 | 2016-06-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Civitella Casanova | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - CIVITELLA CASANOVA (PE) - Chiesa della Beata Vergine delle Grazie - Lavori di consolidamento e restauro. | 1100 | 1100 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 |  |  | 2017-11-27 12:11 | [5 empty] | 69
RA-MBAC-OOPP-04999 | 4999 | F22C15000380001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Ocre | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - OCRE (AQ) - CHIESA DI S. MARTINO - FRAZIONE S. MARTINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO POSTSISMA | 800 | 800 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | 2017-11-27 15:27 | [5 empty] | 69
RA-MBAC-OOPP-05000 | 5000 | F12C16000120001 | 2016-05-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Navelli | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - NAVELLI (AQ)- FRAZIONE CIVITARETENGA - CHIESA DI SAN SALVATORE - PIAZZA SAN SALVATORE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 34.599 | Attuazione | 2018-12-31 | 3 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 SOMME LIQUIDATE CON CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2017-11-27 15:25 | [5 empty] | 69
RA-MBAC-OOPP-05001 | 5001 | F72C16000120001 | 2016-05-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Rocca di Mezzo | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - ROCCA DI MEZZO (AQ) - CHIESA DI S. MARIA AD NIVES - II LOTTO - PIAZZA S. MARIA AD NIVES - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 850 | 850 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 850 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | 2017-11-27 15:38 | [5 empty] | 69
RA-MBAC-OOPP-05006 | 5006 | F35C14000010001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Alanno | CIPE 77 - ALANNO - CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - PIAZZA A. DE LITIO 65020 | 451.149 | 451.149 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 451.149 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | II STRALCIO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO |  |  | 2017-11-27 10:48 | [5 empty] | 68
RA-MBAC-OOPP-05008 | 5008 | F92C15000710001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Capitignano | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015)- CAPITIGNANO - CHIESA DI S. FLAVIANO II LOTTO - VIA ROMA 13 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO. | 1000 | 1000 | 179.749 | Attuazione | 2018-09-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | II LOTTO - RIMODULAZIONE CIPE 77/2015-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 LIQUIDATI CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-11-27 10:57 | [5 empty] | 69
RA-MBAC-OOPP-05009 | 5009 | F52C15000460001 | 2016-05-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Castel del Monte | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - CASTEL DEL MONTE (AQ) - CHIESA DI S. MARCO - VIA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO. | 1500 | 1500 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-27 11:35 | [5 empty] | 69
RA-MBAC-OOPP-05011 | 5011 | J68I13000360001 | 2016-08-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - SANT'EUSANIO FORCONESE (AQ) - CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI (CIMITERIALE) - II LOTTO | 500 | 500 | 290.476 | Attuazione | 2018-06-30 | 58 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015-Anticipazione per messa in sicurazza della facciata SOMME LIQUIDATE CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 2014-11-30 | 2017-07-04 | 2017-11-27 15:42 | [5 empty] | 69
RA-MBAC-OOPP-05012 | 5012 | F72C15000620001 | 2016-11-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Chieti | CIPE 77 - CHIETI - CHIESA DI S. FRANCESCO - CORSO MARRUCINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO POST SISMA | 2000 | 2000 | 0 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 |  |  | 2017-11-27 12:08 | [5 empty] | 68
RA-MBAC-OOPP-05022 | 5022 | J68I133000360001 | 2016-08-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - SANT'EUSANIO FORCONESE - CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI - II LOTTO - VIA DEL CIMITERO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DELLA CHIESA | 500 | 500 | 290.476 | Attuazione | 2018-06-30 | 58 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 | 2014-11-30 | 2017-07-04 | 2017-11-27 15:43 | [5 empty] | 69
RA-MBAC-OOPP-05023 | 5023 | F72C15000630001 | 2016-11-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Poggio Picenze | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - POGGIO PICENZE - CHIESA DI SAN FELICE MARTIRE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 5500 | 5500 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | 2017-11-27 15:31 | [5 empty] | 69
RA-MIT-OOPP-03526 | 3526 | D12J09000410001 | 2013-02-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Cagnano Amiterno | SISTEMAZIONE EDIFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAGNANO AMITERNO AQ SCUIOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA *VIA CAGNANO*SISTEMAZIONE | 299 | 299 | 284.749 | Collaudo | 2009-09-19 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 299 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera 47/2009 |  | 2017-10-31 | Risultano da pagare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione | 2010-02-26 | 2013-02-26 | 2017-11-08 12:53 | 2009-08-18 |  |  | 206.844 | 92.156 | 62
RA-MIT-OOPP-03527 | 3527 | D12J09000420001 | 2013-04-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Castelvecchio Subequo | SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA CASTELVECCHIO SUBEQUO AQ LAVORI SOMMA URGENZA EVENTO SISMICO 2009*VIA CASTELVECCHIO SUBEQUO*RECUPERO E RIPRISTINO | 320 | 320 | 292.274 | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 320 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-06-30 |  | 2010-02-26 | 2013-07-18 | 2016-07-07 13:04 | 2009-08-14 |  |  | 233.956 | 86.044 | 62
RA-MIT-OOPP-03536 | 3536 | D13B09000430001 | 2011-06-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Navelli | LAVORI DI S. U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - COMUNE DI NAVELLI (AQ) SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA DELL'INFANZIA *COMUNE DI NAVELLI*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CONSOLIDAMENTO DI PARETE, RIPARAZIONE PICCOLE LESIONI, LE | 310 | 310 | 279.483 | Collaudo | 2009-09-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 310 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2010-05-25 | 2015-06-11 | 2017-11-20 12:36 |  |  |  | 201.29 | 107.71 | 62
RA-MIT-OOPP-03648 | 3648 | D23B09000200001 | 2010-12-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Castelli | SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E PALESTRA *VIA CONVENTO, 9*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - EVENTI SISMICI DEL 6/04/2009 E SUCCESSIVI - SISTEMAZIONE DELLE CRITICITÀ EMERSE SULL'EDIFICIO CAUSA SISMA | 500 | 500 | 477.959 | Intervento chiuso | 2012-07-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-10-10 | 2015-03-18 | 2015-05-21 10:14 | 2011-02-14 |  |  | 357.839 | 142.161 | 62
RA-MIT-OOPP-03649 | 3649 | D23B09000230001 | 2011-01-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Castelli | SCUOLA DELL'INFANZIA LOCALITA' VILLA ROSSI*VIA VILLA ROSSI*DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO:MURI PERIMETRALI, PAVIMENTI CORPO "A" E REALIZZAZIONE SOLAIO AL PIANO RIALZATO EDIFICIO "A", REALIZZ. RECINZIONE PERIM. IN ACCIAIO | 120 | 120 | 118.859 | Intervento chiuso | 2011-09-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-11-03 | 2012-12-13 | 2015-05-22 09:30 | 2011-03-10 |  |  | 88.08 | 31.92 | 62
RA-MIT-OOPP-03660 | 3660 | D26E09000500001 | 2011-11-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Castelli | COMUNE DI CASTELLI TERAMO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6/4/2009*VIA CASTELLI*STRAORDINARIA MANUTENZIONE SEGUITO SISMA | 454 | 454 | 451.473 | Intervento chiuso | 2009-09-15 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 454 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 | rettifica degli importi dei monitoraggi precedenti per l'importo di 85,713 erroneamente contabilizzato 2 volte | 2010-03-04 | 2012-11-29 | 2015-09-23 13:28 | 2009-08-14 |  |  | 266.369 | 187.631 | 62
RA-MIT-OOPP-03669 | 3669 | D32G09000220006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | STAZIONE DEI CARABINIERI CC*VIA COLLARANO, 1*LAVORI POST SISMA DEL 6 APRILE 2009, NUOVA COSTRUZIONE. | 3000 | 3000 | 201.444 | Progettazione | 2018-07-31 | 7 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del CIPE 82/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2013-12-13 | 2017-06-29 | 2017-11-06 13:12 |  |  | Il progetto preliminare stato sottoposto ad un primo esame in sede di conferenza di servizi tenutasi il 29.06.2010 che si non si ##232; conclusa con un provvedimento di raggiunta intesa.Suiccessivamente il progetto definitivo ##232; stato sottoposto a con |  |  | 62
RA-MIT-OOPP-03670 | 3670 | D33B09000510001 | 2011-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Avezzano | ITC GALILEO GALILEI E ITG ALBERTI AVEZZANO*VIA MONS. VALERI*INDAGINI E PROVE STRUTTURALI - INDAGINI | 55.787 | 55.787 | 54.787 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 55.787 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 | l'intervento consiste nelle indagini preliminari per l'importo di 54,787 | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 2017-11-20 15:57 | [5 empty] | 62
RA-MIT-OOPP-03688 | 3688 | D38G09000310001 | 2011-09-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Avezzano | IPSAA A.SERPIERI INDAGINI E PROVE STRUTTURALI INDAGINI | 62.457 | 62.457 | 62.457 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 62.457 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 | l'intervento consiste nelle indagini preliminari per l'importo di 62,457 | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 2017-11-20 15:59 | [5 empty] | 62
RA-MIT-OOPP-03689 | 3689 | D42J09000160001 | 2011-05-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | San Pio delle Camere | SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) SCUOLA MATERNA SAN FRANCESCO*VIA PROVINCIALE*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 145.302 | 145.302 | 100.769 | Collaudo | 2009-10-20 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 145.302 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2011-05-20 | 2013-07-18 | 2017-11-20 16:01 | 2009-09-21 |  |  | 95.525 | 41.022 | 62
RA-MIT-OOPP-03690 | 3690 | D43B09000310001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Fontecchio | LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIE DI FONTECCHIO AQ*VIA FONTECCHIO*LAVORI DI SISTEMAZIONE | 219.881 | 219.881 | 212.807 | Intervento chiuso | 2009-09-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 219.881 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2010-03-25 | 2012-06-13 | 2015-09-23 12:29 | 2009-08-18 |  |  | 170.645 | 49.236 | 62
RA-MIT-OOPP-03691 | 3691 | D46E09000440001 | 2011-02-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | San Pio delle Camere | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) DANNEGGIATA DAL SISMA DELL'APRILE 2009.*VIA DEL POZZO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) DANNEGGIATA DAL SISMA DELL'APRILE 2 | 567.185 | 567.185 | 550.297 | Intervento chiuso | 2011-10-26 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 567.185 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2010-03-18 | 2013-07-22 | 2015-05-22 10:03 | 2009-08-18 |  |  | 453.536 | 113.649 | 62
RA-MIT-OOPP-03692 | 3692 | D46E09000480001 | 2011-08-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Lucoli | COMPLESSO SCOLASTICO SITO NELLA FRAZIONE SPOGNETTA - COMPRENDE LA SCUOLA ELEMENTARE " P. MARRELLI " E SCUOLA MATERNA "JOAN MIRÒ " DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LUCOLI*FRAZIONE SPOGNETTA*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SI | 189 | 189 | 167.455 | Collaudo | 2009-10-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 189 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2010-04-14 | 2013-12-13 | 2017-11-08 14:53 | 2009-08-14 |  |  | 124.116 | 64.884 | 62
RA-MIT-OOPP-03693 | 3693 | D52J09000230001 | 2011-01-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Barete | SCUOLA DELL'INFANZIA *BARETE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FONDI PRIVATI DONAZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA O.P.C.M. n° 3827 DEL 27/11/2009 ART. 6 | 869 | 0 | 710.272 | Collaudo | 2010-09-21 | 100 | 27 - Donazioni | 869 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 art.6 comma 2 |  | 2017-10-31 |  | 2011-02-08 | 2015-12-18 | 2017-11-21 09:24 | 2010-06-17 |  |  | 542.314 | 326.686 | 62
RA-MIT-OOPP-03694 | 3694 | D53B09000280001 | 2011-01-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Penna Sant'Andrea | LAVORI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DI EVENTO SISMICO 06/04/2009 SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE - E PALESTRA NEL COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA (TE) | 140 | 140 | 126.939 | Intervento chiuso | 2012-04-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-12-01 | 2013-07-18 | 2015-05-22 10:09 | 2011-03-10 |  |  | 80.448 | 59.552 | 62
RA-MIT-OOPP-03695 | 3695 | D53B09000320001 | 2011-07-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Fossa | SCUOLA ELEMENTARTE E MATERNA NEL COMUNE DI FOSSA AQ*VIA NAZIONALE*LAVORI DI RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 279.99 | 279.99 | 272.206 | Collaudo | 2010-04-12 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 279.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2010-05-25 | 2012-03-29 | 2017-11-08 15:02 | 2009-09-01 |  |  | 217.647 | 62.343 | 62
RA-MIT-OOPP-03696 | 3696 | D53B09000340001 | 2011-09-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" - SULMONA (AQ)*VIALE TOGLIATTI*INDAGINE STRUTTURALE SUI MATERIALI. | 121.397 | 121.397 | 121.397 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 121.397 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 | sono state effettuate solo indagini preliminari per l'importo di 121,397 | 2011-05-27 | 2011-09-28 | 2017-11-21 09:31 | [5 empty] | 62
RA-MIT-OOPP-03697 | 3697 | D53B09000350001 | 2011-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Sulmona | LICEO SOCIOPSICOPEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI G.B. VICO*PIAZZA XX SETTEMBRE 16*INDAGINI E PROVE STRUTTURALI SUI MATERIALI | 93.362 | 93.362 | 93.362 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 93.362 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 | sono state effettuate solo indagini preliminari per l'importo di 93,362 | 2011-05-27 | 2011-09-28 | 2017-11-21 09:34 | [5 empty] | 62
RA-MIT-OOPP-03698 | 3698 | D53H12000310006 | 2013-01-17 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Castel del Monte | CASERMA DEI CARABINIERI.*VIA RIONE CAMPO DELLA FIERA*LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DOVUTI ALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009. | 103 | 103 | 74.65 | Intervento chiuso | 2013-08-10 | 100 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 103 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-08-31 |  | 2013-05-30 | 2013-08-28 | 2014-09-22 11:54 | [5 empty] | 62
RA-MIT-OOPP-03699 | 3699 | D56J13000030001 | 2013-02-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Castel del Monte | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POST SISMA 06/04/2009 CASERMA FORESTALE CASTEL DEL MONTE AQ*VIA CASTEL DEL MONTE*STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COPERTURA E I SOLAMENTO A CAPPOTTO L'IMPORTO DI € 300.000,00 E' COMPRENSIVO DI € 5 | 243 | 243 | 218.003 | Intervento chiuso | 2013-10-21 | 100 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 243 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-02 | 2014-05-19 | 2015-07-23 12:53 | 2013-03-13 |  |  | 189.052 | 103.948 | 62
RA-MIT-OOPP-03700 | 3700 | D58G09000220001 | 2011-09-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Sulmona | SISTEMAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO CENTRO PROV. FORMAZIONE PROFESSIONALE VIALE MAZZINI INDAGINE STRUTTURALE | 60.372 | 60.372 | 60.372 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 60.372 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 | sono state effettuate solo indagini preliminari per l'importo di 60,372 | 2011-06-15 | 2011-09-28 | 2017-11-21 09:37 | [5 empty] | 62
RA-MIT-OOPP-03713 | 3713 | D63B09000150001 | 2010-09-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Montebello di Bertona | SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA *VIA ALCIDE DE GASPERI*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - EVENTI SISMICI DEL 6/04/2009 E SUCCESSIVI - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL CORPORTAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO | 520 | 520 | 519.625 | Intervento chiuso | 2011-12-29 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 520 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2011-07-27 | 2013-07-18 | 2015-09-24 15:13 | 2010-10-19 |  |  | 405.126 | 114.874 | 62
RA-MIT-OOPP-03714 | 3714 | D63B09000180001 | 2010-10-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Civitella Casanova | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 6.04.2009 - INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LOCALIZZATA NELLA FRAZ. VESTEA*VIA DON LORENZO DI GIULIO N. 1*DEMOLIZIONE PESIINA, RIPARAZIONE LESIONI SUPERFICIALI SULLE MU | 120 | 120 | 116.019 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2011-09-09 | 2013-07-18 | 2017-11-21 09:45 | 2010-10-05 |  |  | 75.298 | 44.702 | 62
RA-MIT-OOPP-03715 | 3715 | D63B09000260001 | 2011-09-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Montebello di Bertona | MONTEBELLO DI BERTONA LAVORI SOMMA URGENZA SEGUITO SISMA DEL 6/04/2009 PER LA RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO *VIA MONTEBELLO DI BERTONA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE INTONACI | 91.868 | 91.868 | 87.111 | Attuazione | 2009-07-12 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 91.868 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2010-10-20 | 2011-09-28 | 2017-11-21 09:49 | 2009-05-14 |  |  | 73.36 | 18.508 | 62
RA-MIT-OOPP-03716 | 3716 | D63B09000270001 | 2011-09-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Civitella Casanova | CIVITELLA CASANOVA LAVORI DI SOMMA URGENZA SEGUITO SISMA 06/04/2009 PER LA RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI *VIA CIVITELLA CASANOVA*RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO | 118.782 | 118.782 | 111.363 | Attuazione | 2009-07-16 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.782 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2010-10-20 | 2011-09-28 | 2017-11-21 09:52 | 2009-05-14 |  |  | 91.635 | 27.147 | 62
RA-MIT-OOPP-03724 | 3724 | D68G09000370001 | 2011-08-05 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Pizzoli | EDIFICIO SCOLASTICO VILLA SAN PIETRO*EDIFICIO SCOLASTICO - VILLA SAN PIETRO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - EDIFICIO SCOLASTICO IN PIZZOLI - VILLA SAN PIE | 733.257 | 733.257 | 720.454 | Intervento chiuso | 2009-10-25 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 733.257 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2010-03-25 | 2013-11-07 | 2015-09-23 12:40 | 2009-08-28 |  |  | 499.157 | 113.323 | 62
RA-MIT-OOPP-03740 | 3740 | D77E09000090001 | 2013-10-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Capestrano | EDIFICIO SCOLASTICO "U. MIGLIORATI" CAPESTRANO LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE | 402 | 402 | 395.803 | Collaudo | 2009-10-19 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 402 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 | rettifica degli importi dei monitoraggi precedenti per l'importo di 45,892 erroneamente contabilizzato 2 volte | 2010-03-30 | 2016-08-29 | 2017-11-21 09:56 | 2009-08-18 |  |  | 288.257 | 113.743 | 62
RA-MIT-OOPP-03741 | 3741 | D78C10000310001 | 2011-07-05 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Chieti | PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CHIETI*VIA CENTRO CITTÀ*LAVORI DI RIATTAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE DEL TRIBUNALE DI CHETI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 | 6700 | 6700 | 6440.48 | Attuazione | 2016-02-25 | 90 | 11 - CIPE 43/2012, OPCM 3916/2010 trib. CH//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3916/2010 Riassorbito nella Delibera CIPE 43/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2011-12-01 | 2017-02-13 | 2017-11-23 12:07 | 2012-06-15 |  |  | 5235.384 | 1465.115 | 62
RA-MIT-OOPP-03742 | 3742 | D81I11000240006 | 2012-01-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Montereale | SCUOLA MATERNA *VIA NAZIONALE 1* LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 06.04.2009 A CAUSA DELLA BASSA RESISTENZA DATA DAL CALCESTRUZZO MEDIANTE PROVE DI COMPRESSIONE. | 171.01 | 171.01 | 148.348 | Intervento chiuso | 2012-11-02 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 171.01 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-10-31 |  | 2013-02-13 | 2014-02-27 | 2015-11-12 09:03 | 2012-04-05 |  |  | 130.471 | 40.539 | 62
RA-MIT-OOPP-03743 | 3743 | D82G09000130006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Goriano Sicoli | STAZIONE CARABINIERI CC.*VIA MUNICIPIO, 11*REALIZZAZIONE STAZIONE CARABINIERI, RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 2500 | 2500 | 69.176 | Attuazione | 2018-06-30 | 6 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2012-08-01 | 2015-12-18 | 2017-11-06 13:08 | 2015-11-13 |  |  | 1665.852 | 534.148 | 62
RA-MIT-OOPP-03744 | 3744 | D82J09000330001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Tornimparte | SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE IN VILLAGRANDE COMUNE DI TORNIMPARTE AQ*VIA VILLAGRANDE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 370.693 | 370.693 | 332.001 | Intervento chiuso | 2009-10-04 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 370.693 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2010-02-26 | 2012-08-09 | 2015-09-23 14:58 | 2009-08-18 |  |  | 245.981 | 124.712 | 62
RA-MIT-OOPP-03745 | 3745 | D83B09000210001 | 2011-06-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Montereale | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - COMUNE DI MONTEREALE - ELEMENTARE DI CESAPROBA E CAPOLUOGO*COMUNE MONTEREALE*LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09 - COMUNE DI MONTEREALE SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO E CESAPROBA - CONSOL | 612.583 | 612.583 | 406.125 | Intervento chiuso | 2010-12-13 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 612.583 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-10-31 |  | 2010-02-26 | 2012-12-18 | 2015-11-11 11:17 | 2009-08-18 |  |  | 482.446 | 130.137 | 62
RA-MIT-OOPP-03746 | 3746 | D83B09000230002 | 2011-07-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Tornimparte | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO AGLI EDIFICI SCOLASTICI, MATERMA ED ELEMENTARE IN S.NICOLA E SCUOLA MEDIA IN PALOMBAIA, FRAZIONI DEL COMUNE DI TORNIMPARTE (AQ)*VIA FRAZIONI S.NICOLA E PALOMBAIA*SARCITURA DI LESIONI, R | 467.836 | 467.836 | 445.038 | Collaudo | 2010-04-21 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 467.836 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2010-02-26 | 2012-06-13 | 2017-11-08 15:07 | 2009-08-18 |  |  | 332.466 | 135.37 | 62
RA-MIT-OOPP-03747 | 3747 | D83B09000260001 | 2011-10-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Colledara | LAVORI AGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE DI COLLEDARA TE F. ROMANI*PIAZZA LIBERTA' COLLEDARA TERAMO*LAVORI RISTRUTTURAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/09 | 370 | 370 | 370 | Intervento chiuso | 2009-09-15 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 370 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2010-03-25 | 2014-05-07 | 2015-09-23 13:43 | 2009-08-14 |  |  | 258.14 | 111.86 | 62
RA-MIT-OOPP-03748 | 3748 | D83B09000280006 | 2012-12-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Montereale | SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTEREALE E DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZ. MARANA.*VIA PORTA MARANA*LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6.4.2009 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELLA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTEREALE E DELLA SCUOLA | 999.398 | 999.398 | 981.502 | Collaudo | 2009-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 999.398 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n.47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2010-02-26 | 2013-03-15 | 2017-11-21 09:59 | 2009-08-19 |  |  | 822.048 | 177.35 | 62
RA-MIT-OOPP-03749 | 3749 | D86J09000720001 | 2013-04-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | Montereale | EDIFICIO ADIACENTE CASA COMUNALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTEREALE*VIA SNC*LAVORI DI MANUTENZIONE: TINTEGGIATURA, INSTALLAZIONE CALDAIA, POSA IN OPERA CARTONGESSO E PORTONE ANTIPANICO PER OSPITARE BAMBINI IN ATTESA REALIZZ MUSP | 19 | 19 | 15.711 | Collaudo |  | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 19 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2011-05-20 | 2011-05-20 | 2017-11-08 13:04 | [5 empty] | 62
RA-MIT-OOPP-03750 | 3750 | D91I11000340001 | 2011-11-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Capitignano | SCUOLA MATERNA COMUNE DI CAPITIGNANO LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO *VIA CAPITIGNANO*DEMOLIZIONE SEGUITO EVENTO SISMICO 06/04/09 | 270 | 270 | 95.467 | Attuazione | 2014-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 270 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2012-12-11 | 2013-12-19 | 2017-11-21 10:04 |  |  |  | 108.681 | 61.11 | 62
RA-MIT-OOPP-03751 | 3751 | D92J09000240001 | 2011-09-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Bugnara | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "V. CLEMENTE" IN BUGNARA (AQ) A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA VITTORIO EMANUELE III*LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO SCOLASTICO | 200 | 200 | 21.653 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 | risultano eseguite solo le indagini preliminari per l'importo di 21,653 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 2017-11-21 10:06 | [5 empty] | 62
RA-MIT-OOPP-03752 | 3752 | D92J09000270001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Montorio al Vomano | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE PER PROGRAMMATORI MONTORIO AL VOMANO TE*VIA MONTORIO AL VOMANO*RECUPERO | 76 | 76 | 73.916 | Collaudo | 2009-09-15 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 76 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2010-02-26 | 2012-06-13 | 2017-11-21 10:08 | 2009-08-14 |  |  | 47.396 | 28.604 | 62
RA-MIT-OOPP-03753 | 3753 | D93B09000440001 | 2011-01-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Montorio al Vomano | SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO*VIA S.GIUSTA, 4*RIPARAZIONE LESIONI PARETI CON LAVORAZIONI SPECIFICHE | 240 | 240 | 238.344 | Intervento chiuso | 2012-01-10 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 240 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-09-21 | 2012-12-18 | 2015-05-22 12:14 | 2011-03-10 |  |  | 147.629 | 92.371 | 62
RA-MIT-OOPP-03754 | 3754 | D93B09000460001 | 2011-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Montorio al Vomano | SCUOLA MEDIA NEL COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO (TE)*VIA BENDETTO CROCE*RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELLA STRUTTURA | 120 | 120 | 120 | Intervento chiuso | 2011-04-27 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-09-05 | 2013-07-18 | 2015-05-22 12:17 | 2011-04-20 |  |  | 80.493 | 39.507 | 62
RA-MIT-OOPP-03755 | 3755 | D93B09000470001 | 2011-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Montorio al Vomano | SCUOLA STATALE PER L'INFANZIA IN MONTORIO AL VOMANO (TE)*VIA GIACOMO LEOPARDI*RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 | 70 | 70 | 69.992 | Intervento chiuso | 2011-10-06 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-11-03 | 2014-04-17 | 2015-05-22 12:19 | 2011-04-20 |  |  | 43.83 | 26.17 | 62
RA-MIT-OOPP-03756 | 3756 | D93B09000530001 | 2012-10-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Capitignano | STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE DI CAPITIGNANO AQ*VIA CAPITIGNANO*STRAORDINARIA MANUTENZIONE | 175.552 | 175.552 | 145.444 | Collaudo | 2009-09-16 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 175.552 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2010-03-25 | 2012-10-10 | 2017-11-21 10:11 |  |  |  | 120.036 | 50.18 | 62
RA-MIT-OOPP-04392 | 4392 | D66D12000250001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Pizzoli | Caserma Stazione Base Carabinieri Pizzoli AQ *Via Pizzoli* nuova costruzione | 2000 | 2000 | 205.542 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | del CIPE 44/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2014-12-16 | 2017-02-15 | 2017-11-08 12:55 | 2015-09-03 |  |  | 1165.756 | 548.999 | 62
RA-MIT-OOPP-04639 | 4639 | D63F09000230006 | 2013-12-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Tagliacozzo | Chiesa di San Francesco, riparazione lesioni diffuse in particolare al Convento di San Francesco | 1000 | 1000 | 879.267 | Intervento chiuso | 2015-11-24 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-06-30 |  | 2015-09-23 | 2016-06-02 | 2016-07-15 10:10 | 2014-03-03 | 2014-04-10 |  | 749.751 | 250.249 | 62
RA-MIT-OOPP-04723 | 4723 | D44B13000900001 | 2014-07-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Fontecchio | Lavori di costruzione del nuovo Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato | 1600 | 1600 | 97.183 | Attuazione | 2017-12-30 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE N. 44/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2014-05-30 | 2017-02-10 | 2017-11-23 12:02 | [5 empty] | 62
RA-MIT-OOPP-05017 | 5017 | D67E12001130001 | 2013-12-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Barisciano | Ristrutturazione scuola materna "Papa Giovanni Paolo II" in Barisciano. Pgamenti a carico del Comune di Barisciano | 554 | 554 | 0 | Progettazione | 2017-09-08 | 0 | 28 - Fondi propri degli enti | 554 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | fondi propri dell'Ente |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-21 09:54 | [5 empty] | 62
RA-RA-OOPP-04298 | 4298 | C39H10000490002 | 2011-01-28 | REGIONE ABRUZZO - Direzione LLPP | FALSE | Avezzano | UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AVEZZANO IN VIA MARRUVIO, 75*VIA MARRUVIO, 75*LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 15 | 15 | 14.9941 | Intervento chiuso | 2011-11-15 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 2014-07-31 13:53 | [5 empty] | 93
TE-ARS-OOPP-03472 | 3472 | J24E15000010001 | 2015-01-20 | ARSITA | FALSE | Arsita | RIPARAZIONE PARZIALE CIMITERO COMUNALE DETERMINA USRC.40 DEL 19.06.2013 | 51.595 | 51.595 | 41.369 | Intervento chiuso | 2016-04-12 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.595 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-10-31 |  | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-11-18 10:08 | 2015-08-18 |  |  | 28.282 | 13.086 | 115
TE-ARS-OOPP-03473 | 3473 | J24B15000000001 | 2015-01-20 | ARSITA | FALSE | Arsita | EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ERP | 34.428 | 34.428 | 27.778 | Intervento chiuso | 2016-04-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 34.428 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-10-31 |  | 2016-02-01 | 2016-10-06 | 2016-11-18 10:17 | 2015-08-18 |  |  | 19.123 | 8.655 | 115
TE-ARS-OOPP-04438 | 4438 | J23G12000060001 | 2012-07-19 | ARSITA | FALSE | Arsita | CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA RICOSTRUZIONE POST SISMA DEL 6 APRILE 2009*CENTRO STORICO*PIANO DI RICOSTRUZIONE | 62.68 | 62.68 | 0 | Attuazione | 2014-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 62.68 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:19 | [5 empty] | 115
TE-ARS-OOPP-04800 | 4800 | J24B15000020001 | 2015-05-19 | ARSITA | FALSE | Arsita | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE DETERMINA USRC N.40/2013*VIA COLLI*RIPARAZIONE CIMITERO | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:20 | [5 empty] | 115
TE-ATERTE-OOPP-03894 | 3894 | G26J10000350001 | 2011-05-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Colledara | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*VIA SAN PAOLO *FABBRICATO A N. 7ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 585 | 118.67 | 118.67 | 98.255 | Intervento chiuso | 2012-03-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.67 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2017-11-29 09:47 |  | 2011-07-07 |  | 85.85 | 12.404 | 2
TE-ATERTE-OOPP-03895 | 3895 | G26J10000360001 | 2011-05-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Tossicia | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*VIA G.D'ANNUNZIO *FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI DI CUI 1 PROPRIETÀ ATER E 3 DI PROPRIETA' PRIVATA - ED 420 | 12.1 | 12.1 | 9.849 | Intervento chiuso | 2012-02-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.1 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2012-06-05 | 2012-12-04 | 2016-09-27 13:09 | 2011-09-01 |  |  | 9.433 | 2.641 | 2
TE-ATERTE-OOPP-03896 | 3896 | G26J10000390001 | 2011-05-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Castelli | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*LOC. CASETTE *FABBRICATO A N. 7ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 615 | 38.211 | 38.211 | 37.73 | Intervento chiuso | 2012-12-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 38.211 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2017-05-30 16:54 | 2011-07-06 |  |  | 29.849 | 4.304 | 2
TE-ATERTE-OOPP-03897 | 3897 | G33G10000110001 | 2011-11-08 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Atri | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DAANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *LOC. CASOLI*FABBRICATO A N. 6 ALLOGGI ED. 574 | 110 | 110 | 67.942 | Intervento chiuso | 2012-05-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 110 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2015-09-30 12:05 | 2012-02-07 |  |  | 58.313 | 9.629 | 2
TE-ATERTE-OOPP-03898 | 3898 | G33G10000120001 | 2011-11-08 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Atri | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 04/06/2009*LOC. FONTANELLE*FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 575 | 100 | 100 | 62.353 | Intervento chiuso | 2012-06-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2015-09-30 12:06 | 2012-01-30 |  |  | 53.545 | 8.807 | 2
TE-ATERTE-OOPP-03899 | 3899 | G43G10000250001 | 2011-11-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 505*VIA GIOVANNI XXIII NN. 87-89*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI CUI 11 DI PROPRIETÀ ATER E 1 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED. 505 | 82.5 | 82.5 | 66.063 | Intervento chiuso | 2012-06-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 82.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2017-05-29 13:28 | 2011-11-29 |  |  | 57.468 | 8.578 | 2
TE-ATERTE-OOPP-03900 | 3900 | G43G10000260001 | 2011-11-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 506*VIA GIOVANNI XXIII NN. 83-85*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI CUI 10 DI PROPRIETÀ ATER E 2 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED 506 | 75 | 75 | 62.329 | Intervento chiuso | 2012-06-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2017-05-29 13:29 | 2012-01-17 |  |  | 54.313 | 8.539 | 2
TE-ATERTE-OOPP-03901 | 3901 | G43G10000270001 | 2011-11-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED 503*VIA GIOVANNI XXIII NN. 79-81*FABBRICATO A 18 ALLOGGI DI CUI 14 DI PROPRIETÀ ATER E 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED 503 | 105 | 105 | 93.86 | Intervento chiuso | 2013-05-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 105 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 2017-05-29 13:30 | 2011-11-10 |  |  | 82.031 | 22.969 | 2
TE-ATERTE-OOPP-03902 | 3902 | G43G10000280001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *VIA GIOVANNI XXIII N 30*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 452 | 60 | 60 | 40.666 | Intervento chiuso | 2012-10-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2016-09-27 13:11 | 2011-09-29 |  |  | 35.086 | 5.58 | 2
TE-ATERTE-OOPP-03903 | 3903 | G43G10000290001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *VIA GIOVANNI XXIII N 28*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 453 | 90 | 90 | 80.443 | Intervento chiuso | 2012-07-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-06-30 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2017-07-25 15:15 | 2012-02-21 |  |  | 70.305 | 10.152 | 2
TE-ATERTE-OOPP-03904 | 3904 | G43G10000300001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA GIOVANNI XXIII N 32*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 454 | 75 | 75 | 47.579 | Intervento chiuso | 2013-03-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2016-09-27 13:12 | 2012-10-20 |  |  | 58.594 | 16.406 | 2
TE-ATERTE-OOPP-03905 | 3905 | G43G10000310001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA GIOVANNI XXIII N 26*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED 455 | 90 | 90 | 60.792 | Intervento chiuso | 2013-02-27 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2016-09-23 13:19 | 2012-01-19 |  |  | 70.312 | 19.688 | 2
TE-ATERTE-OOPP-03906 | 3906 | G43G10000320001 | 2012-01-18 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 557*VIA DE CUPIIS N.24*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER -ED 557 | 80 | 80 | 71.512 | Intervento chiuso | 2012-09-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-06-30 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2017-07-25 15:16 | 2012-04-03 |  |  | 60.8356 | 8.846 | 2
TE-ATERTE-OOPP-03907 | 3907 | G43G10000330001 | 2012-01-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 542*VIA DE CUPIIS N.30*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 542 | 70 | 70 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:12 | 2012-08-28 | 2012-12-10 |  | 38.67 | 31.33 | 2
TE-ATERTE-OOPP-03908 | 3908 | G43G10000340001 | 2012-07-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED 474*VIA SPATARO*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI - ED 474 | 67.5 | 67.5 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 67.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:12 | 2012-07-06 |  |  | 51.689 | 38.311 | 2
TE-ATERTE-OOPP-03915 | 3915 | G46J10000380001 | 2011-06-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | O.P.C.M.N.3803 DEL 15/08/2009 -INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2006 *VIA ROMA*FABBRICATO A N. 20ALLOGGI DI CUI 15 DI PROPRIETÀ ATER ED. 470 | 120 | 120 | 84.404 | Intervento chiuso | 2012-07-06 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-08-30 | 2012-08-30 | 2017-05-26 12:25 | 2011-06-27 |  |  | 63.22 | 9.93 | 2
TE-ATERTE-OOPP-03916 | 3916 | G48C1000170001 | 2012-01-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 558* VIA DE CUPIIS *FABBRICATO A N. 9 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER E - ED 558 | 60 | 60 | 42.249 | Intervento chiuso | 2012-04-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2016-09-23 13:22 | 2012-02-07 |  |  | 36.525 | 5.724 | 2
TE-ATERTE-OOPP-03918 | 3918 | G53G10000280001 | 2011-09-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Fano Adriano | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA DELLE MORENE*FABBRICATO A N. 6 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER ED. 518 | 30 | 30 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:13 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-03920 | 3920 | G73G10000140001 | 2012-07-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | O.P.C.M. N.38.3 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 533*LOC. CAMPO GIOVE*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED.533 | 150 | 150 | 75 | Attuazione | 2014-12-31 | 50 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 2017-11-29 10:16 | 2012-09-04 |  |  | 85.374 | 64.626 | 2
TE-ATERTE-OOPP-03922 | 3922 | G84H10000100001 | 2012-07-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Colledara | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 124*FRAZ. VILLA PETTO*FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI - ED. 124 | 12.5 | 12.5 | 11.462 | Intervento chiuso | 2013-02-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2016-09-27 13:18 | 2012-09-01 |  |  | 10.017 | 1.445 | 2
TE-ATERTE-OOPP-03930 | 3930 | G93G10000160001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Montorio al Vomano | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009-INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04//2009*VIA Q.CELLI*FABBRICATO A 24 ALLOGGI ED. 562-563 | 281.6 | 281.6 | 209.832 | Intervento chiuso | 2012-05-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 281.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-10-31 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2015-11-18 08:38 | 2011-09-20 |  |  | 181.922 | 27.91 | 2
TE-ATERTE-OOPP-03931 | 3931 | G93G10000170001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Montorio al Vomano | O.P.C.M. 3803 DEL 15-08-2009-INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 508-509 *VIA TORRITO*N. 2 FABBRICATI PER 32 ALLOGGI DI CUI 22 DI PROPRIETÀ ATER E 10 DI PROPRIETÀ PRIVATA. ED. 508-509 | 186.65 | 186.65 | 120.005 | Intervento chiuso | 2012-05-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 186.65 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-06-30 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2017-07-25 15:25 | 2011-09-20 |  |  | 145.78 | 20.971 | 2
TE-ATERTE-OOPP-03932 | 3932 | G93G10000180001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Montorio al Vomano | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009- INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 576-638*VIA E.FERRARI*FABBRICATO A 26 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER -ED 573-638 | 179.2 | 179.2 | 133.118 | Intervento chiuso | 2012-05-23 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 179.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-10-31 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2015-11-18 08:40 | 2011-09-20 |  |  | 115.391 | 17.727 | 2
TE-ATERTE-OOPP-03933 | 3933 | G93G10000190001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Montorio al Vomano | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009- INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 197*VIA DEGLI ABETI*FABBRICATO A 9 ALLOGGI DI CUI 4 DI PROPRIETÀ ATER E 5 DI PROPRIETÀ PRIVATA. ED. 197 | 62.5 | 62.5 | 43.497 | Intervento chiuso | 2012-03-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 62.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2017-05-29 13:25 | 2011-09-20 | 2011-11-08 |  | 37.973 | 5.524 | 2
TE-ATERTE-OOPP-03934 | 3934 | G93G10000220001 | 2012-05-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Valle Castellana | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 482*LOC. MACCHIA DA SOLE*FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 482 | 90 | 90 | 0 | Attuazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:17 | 2012-08-28 |  |  | 53.451 | 36.549 | 2
TE-ATERTE-OOPP-04503 | 4503 | G87H13001280001 | 2013-10-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Tossicia | INTERVENTI IMMEDIATI 2013*VIA PIANE DELL'ADDOLORATA N. 10*INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI DANNI DEL SISMA EDIFICIO A N. 6 ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE. | 100 | 100 | 87.45 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-10-31 |  | 2014-03-28 | 2014-07-01 | 2015-11-18 08:36 | 2013-12-10 |  |  | 87.081 | 12.589 | 2
TE-ATERTE-OOPP-04549 | 4549 | G96C14000020001 | 2014-03-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA PESCARA 89 -*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI N. 4 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA. - ED. 180 | 100 | 50 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 | 28 - Fondi propri degli enti | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:17 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04550 | 4550 | G96C14000030001 | 2014-03-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA VIA DEI MILLE N. 1*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN FABBRICATO A A N. 6 ALLOGGI DI CUI 2 DI PROPRIETÀ COMUNALE E N. 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA. ED. 181 | 75 | 25 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25 | 28 - Fondi propri degli enti | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:17 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04551 | 4551 | G96C14000040001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA DEI MILLE N. 8*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 6 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 2 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED. 182 | 75 | 25 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25 | 28 - Fondi propri degli enti | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:17 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04552 | 4552 | G96C14000050001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA BENEDETTO CROCE N. 2*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 6 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE - ED. 185 | 75 | 75 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:18 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04554 | 4554 | G96C14000060001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA VIA DEI MILLE N. 6*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 3 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 1 DI PROPRIETÀ PRIVATA COMUNE ED. 191 | 50 | 37.5 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 37.5 | 28 - Fondi propri degli enti | 12.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:18 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04555 | 4555 | G96C14000070001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA DEI MILLE N. 3*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N.4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 1 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 3 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED. 192 | 50 | 12 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12 | 28 - Fondi propri degli enti | 38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:18 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04956 | 4956 | G41B10000900001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803del 15/08/2009 interventi urgenti per danni del sisma del 06/04/2009 - edificio 488 Via Spataro 10 - fabbricato 12 alloggi - Comune di Teramo | 45 | 45 | 0 | Programmazione | 2016-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 09:48 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04957 | 4957 | G41H10000150001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA 06/04/2016 VIA GIOVANNI XXIII N.4/6 - FABBRICATO A N.18 ALLOGGI ED 494 - COMUNE DI TERAMO | 82.5 | 82.5 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 82.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 09:51 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04958 | 4958 | G41H10000160001 | 2016-09-16 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM N.3808 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DA SISMA DEL 06/04/2009 VIA SPATARO N.6 - FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED 496 - COMUNE DI TERAMO | 60 | 60 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 09:51 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04960 | 4960 | G41H10000170001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA 06/04/2009- VIA SPATARO 2-4 - FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED 497 - COMUNE DI TERAMO | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 09:51 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04961 | 4961 | G41H10000180001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA 06/04/2009 - VIA ADAMOLI 60 - FABBRICATO A 9 ALLOGGI ED 498 - COMUNE DI TERAMO | 60 | 60 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 09:52 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04962 | 4962 | G41H10000190001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA GIOVANNI XXIII NN.1-17 - FABBRICATO A N. 18 ALLOGGI ED 499 - COMUNE DI TERAMO | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 09:52 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04965 | 4965 | G41H10000220001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA ADAMOLI N.48 - FABBRICATO A N.32 ALLOGGI ED 606 - COMUNE DI TERAMO | 80 | 80 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:08 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04966 | 4966 | G41H10000230001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA 2 ED 609 - FABBRICATO A N.8 ALLOGGI ED 609 - COMUNE DI TERAMO | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:08 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04967 | 4967 | G41H10000240001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA 4 - FABBRICATO N.8 ALLOGGI ED 610 - COMUNE DI TERAMO | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:09 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04968 | 4968 | G41H10000250001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA N. 6-8-10 - FABBRICATO A N.24 ALLOGGI ED 611 - COMUNE DI TERAMO | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:09 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04969 | 4969 | G41H10000210001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2016 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA G. ADAMOLI 66-68-70-72 FABBRICATO A N.24 ALLOGGI ED. 527 - COMUNE DI TERAMO | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:08 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04970 | 4970 | G41H10000260001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/03/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA N.12-14 FABBRICATO A N.16 ALLOGGI ED 612 - COMUNE DI TERAMO | 50 | 50 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:09 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04971 | 4971 | G41H10000270001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA N. 16-18-20 FABBRICATO A N.24 ALLOGGI ED. 613 - COMUNE DI TERAMO | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:10 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04972 | 4972 | G41H10000280001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | -OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA G. ADAMOLI N.62-64 FABBRICATO A N.9 ALLOGGI ED. 492-493 - COMUNE DI TERAMO | 60 | 60 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:10 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04973 | 4973 | G41H10000290001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - C.DA SAN BENEDETTO - FABBRICATO A N.36 ALLOGGI ED. 589-641 - COMUNE DI TERAMO | 80 | 80 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:10 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04974 | 4974 | G41H10000300001 | 2016-09-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - FRAZ. SAN NICOLO' VIA COSTANTINI - FABBRICATO A N.11 ALLOGGI ED.566 - COMUNE DI TERAMO | 35 | 35 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 35 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:10 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04975 | 4975 | G41H10000310001 | 2016-09-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - FRAZ. VILLA RIPA -VIA DELLA FORNACE - FABBRICATO A N.30 ALLOGGI ED 567 -COMUNE DI TERAMO | 35 | 35 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 35 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:11 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04976 | 4976 | G41H10000320001 | 2016-09-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - FRAZ. FRONDAROLA A N.24 ALLOGGI ED. 597 - COMUNE DI TERAMO | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:12 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04977 | 4977 | G61H10000030001 | 2016-09-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Torricella Sicura | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER I DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA MARTIRI UNGHERESI - FABBRICATO A 8 ALLOGGI ED 572 - COMUNE DI TORRICELLA SICURA | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:14 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04978 | 4978 | G61H10000040001 | 2016-09-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Torricella Sicura | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA MARTIRI UNGHERESI - FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED 631 - COMUNE DI TORRICELLA SICURA | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:14 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04981 | 4981 | G31H10000080001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Atri | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER I DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. TRECIMINIERE-FABBRICATO A N.3 ALLOGGI ED. 565- COMUNE DI ATRI | 30 | 30 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 09:48 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04982 | 4982 | G51H10000090001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Bellante | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. BORGO MARTINI - FABBRICATO A N.9 ALLOGGI ED. 570 - COMUNE DI BELLANTE | 80 | 80 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:13 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04983 | 4983 | G51H10000100001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Cellino Attanasio | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA GIARDINO - FABBRICATO A 8 ALLOGGI ED. 591 - COMUNE DI CELLINO ATTANASIO | 200 | 200 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:13 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04984 | 4984 | G71H10000040001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Campli | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - FRAZ. PASTINELLA - FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 485 - COMUNE DI CAMPLI | 80 | 80 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:14 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04985 | 4985 | G71H10000050001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Campli | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA ROMA - FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 552- COMUNE DI CAMPLI | 80 | 80 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:14 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04986 | 4986 | G71H10000060001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Campli | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA FRAZ. PADULI- FABBRICATO A 10 ALLOGGI ED. 618 - COMUNE DI CAMPLI | 80 | 80 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:14 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04987 | 4987 | G71H10000070001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. POZZE - FABBRICATO A 4 ALLOGGI ED. 534 - COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:15 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04988 | 4988 | G71H10000080001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. POZZE - FABBRICATO A 8 ALLOGGI ED. 548 - COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:15 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04989 | 4989 | G71H10000090001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. POZZA - FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 605 - COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:16 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04990 | 4990 | G21H10000020001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Mosciano Sant'Angelo | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA TERRACINI N.2 - FABBRICATO A 4 ALLOGGI ED. 634 - COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO | 50 | 50 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 09:46 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04992 | 4992 | G21H10000030001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Mosciano Sant'Angelo | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA TERRACINI N.4 - FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 634 - COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 09:46 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04993 | 4993 | G41H10000200001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA GIOVANNI XXIII N. 67 A/B - FABBRICATO A N.15 ALLOGGI ED 500 - COMUNE DI TEAMO | 60 | 60 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 09:53 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-04996 | 4996 | G51H10000110001 | 2016-09-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Fano Adriano | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. CERQUETO - FABBRICATO A N.6 ALLOGGI IN LOC. CERQUETO - COMUNE DI FANO ADRIANO | 120 | 120 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:13 | [5 empty] | 2
TE-ATERTE-OOPP-05002 | 5002 | G91H10000120001 | 2016-09-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Valle Castellana | OPCM 3803DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI DI PER I DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA NUOVA STRADA COMUNALE - FABBRICATO A N.4 ALLOGGI ED. 466 - COMUNE DI VALLE CASTELLANA | 30 | 30 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:16 | [5 empty] | 2
TE-BIS-OOPP-04731 | 4731 | C61B14000200001 | 2014-07-15 | BISENTI | FALSE | Bisenti | RIPARAZIONE E RINFORZO LOCALE DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE | 200 | 200 | 152.64 | Intervento chiuso | 2016-02-16 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-06-30 |  | 2015-08-11 | 2015-12-18 | 2016-07-29 08:47 | 2015-06-17 |  |  | 153.945 | 46.054 | 149
TE-BIS-OOPP-04733 | 4733 | C61B14000190007 | 2014-07-15 | BISENTI | FALSE | Bisenti | MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO DESTINATO A SCUOLA MEDIA | 313.334 | 313.334 | 247.895 | Intervento chiuso | 2015-11-25 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 213.334 | 28 - Fondi propri degli enti | 66.666 | 28 - Fondi propri degli enti | 33.334 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-06-30 |  | 2015-05-22 | 2015-12-29 | 2016-07-29 08:54 | 2015-03-16 |  |  | 231.34 | 81.993 | 149
TE-CAS-OOPP-04072 | 4072 | H28F10000120001 | 2012-12-20 | CASTELLI | TRUE | Castelli | CHIESA DI S.ROCCO ED EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IN VIA F.A.GRUE*SAN ROCCO E VIA F.A GRUE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PROPSICIENTI STRADE E VIE PUBBLICHE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 66.054 | 66.054 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 66.054 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-22 16:22 | [5 empty] | 29
TE-CAS-OOPP-04406 | 4406 | H22C13000180001 | 2013-12-30 | CASTELLI | FALSE | Castelli | Riparazione Cimitero di Castelli | 100 | 100 | 94.438 | Intervento chiuso | 2015-07-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-10-31 |  | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2016-11-18 13:41 | 2015-02-23 |  |  | 76.0182 | 18.4207 | 29
TE-CAS-OOPP-04407 | 4407 | H27B14000000001 | 2014-01-15 | CASTELLI | FALSE | Castelli | RISTRUTTURAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST SISMA DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI CASTELLI | 700.721 | 700.721 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700.721 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:47 |  |  | A CAUSA DELLE INTERVENUTE DIMISSIONI DEL PROGETTISTA INCARICATO ED IN FUNZIONE DELLA MESSA A PUNTO DEGLI ULTIMI ASPETTI PROGETTUALI SI STA PROCEDENDO AL RIAFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER I SERVIZI TECNICI CHE RESIDUANO |  |  | 29
TE-CAS-OOPP-04537 | 4537 | H22G12000100001 | 2014-01-16 | CASTELLI | FALSE | Castelli | REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DI CASTELLI (ART.14, COMMA 5BIS LEGGE 77/2009)*CASTELLI*PREDISPOSIZIONE PIANO URBANISTICO | 131.758 | 131.758 | 25.54 | Attuazione | 2016-12-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 131.758 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-02-28 | 2016-06-30 | 2017-11-29 10:45 | 2012-09-17 |  |  |  |  | 29
TE-CAS-OOPP-04908 | 4908 | H29J15001390001 | 2015-11-23 | CASTELLI | FALSE | Castelli | CERAMICHE MUSEO DELLE CERAMICHE*LOC. CONVENTO*RECUPERO E RIPRISTINO POST-SISMA DEL MUSEO DELLE CERAMICHE ED ANNESSA CHIESA S.MARIA DEGLI ANGELI IN LOC. CONVENTO | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:47 | [5 empty] | 29
TE-CLT-OOPP-04576 | 4576 | J54H15001140001 | 2015-10-29 | CELLINO ATTANASIO | FALSE | Cellino Attanasio | RIDUZIONE LIVELLO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA E PALESTRA DEL CAPOLUOGO*VIA GIARDINO*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E SUCC.RIFINITURA | 570 | 570 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 10 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 570 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 85 DEL 08/11/2013 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-12-01 09:50 | [5 empty] | 147
TE-CLT-OOPP-04755 | 4755 | J51H13000420002 | 2013-09-25 | CELLINO ATTANASIO | FALSE | Cellino Attanasio | Programma straordinario stralcio di interventi urgenti patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio degli edifici scolastici - scuola media - | 130 | 130 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 36 - CIPE 6/2012// | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 6/2012 pubblicata GURI del 14/04/2014 n.88 |  | 2017-10-31 | Con Del. Giunt. Com. 46 del 01/10/2013 ##232; stata approvata apposita convenzione tra il Comune di Cellino Attanasio ed il MInistero dei trasporti. |  |  | 2017-12-01 09:51 |  |  | N.B.: IL FINANZIAMENTOVERRA' CURATO DAL PROVVEDITORATO REGIONALE LL.PP. - SEZ. TERAMO. LO STESSO SARA' DI SUPPORTO ALL'ADEGUAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA #quot;D'ERASMO#quot; IL CUI COSTO DI INTERVENTO DEL PROGETTO INIZIALMENTE PREVISTO PER € |  |  | 147
TE-CMP-OOPP-04742 | 4742 | E74H11000040006 | 2014-08-05 | CAMPLI | FALSE | Campli | Polo scolastico sito in località Marrocchi comprensivo di scuola materna, scuola elementare, scuola media e palestra. Ripristino strutturale post sisma | 600 | 600 | 0 | Progettazione | 2016-08-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | D.C.D. n. 89/2011 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-14 15:52 |  |  | E' stata acquisita con prot.n.9744 del 04-07-2017 la Progettazione esecutiva dei lavori di miglioramento sismico. Con nota prot.n.16654 del 6-11-17 è stato trasmesso all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione il Progetto Esecutivo riguardante l'adeguamento |  |  | 157
TE-CMP-OOPP-04743 | 4743 | E74H11000030006 | 2014-09-05 | CAMPLI | FALSE | Campli | Scuola elementare sita in Campli, Largo P.Tempera. Ripristino e adeguamento strutturale post-sisma. | 300 | 300 | 0 | Progettazione | 2016-08-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | D.C.D. n. 89/2011 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-14 15:36 |  |  | A seguito del sisma 2016 è intenzione dell'Amministrazione Comunale destinare il finanziamento alla costruzione di nuovo edificio atto ad ospitare la Scuola Elementare presso il sito individuato per la realizzazione di un Polo Scolastico che comprenda i p |  |  | 157
TE-COL-OOPP-03450 | 3450 | C81E13000060001 | 2013-07-09 | COLLEDARA | TRUE | Colledara | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO IN COLLECASTINO | 25.671 | 25.671 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 25.671 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-22 16:45 | [5 empty] | 34
TE-COL-OOPP-03451 | 3451 | C88B09000000001 | 2010-01-30 | COLLEDARA | TRUE | Colledara | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN COLLEDARA - COLLECASTINO E CHIESA S.ANNA | 67.303 | 67.303 | 67.303 | Intervento chiuso | 2010-03-31 | 100 | 100 - puntellamenti | 67.303 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 34
TE-COL-OOPP-03452 | 3452 | C88B09000010001 | 2010-01-30 | COLLEDARA | TRUE | Colledara | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN CRETARA E CHIESA VILLA ILII | 56.225 | 56.225 | 56.225 | Intervento chiuso | 2010-05-14 | 100 | 100 - puntellamenti | 56.225 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 34
TE-COL-OOPP-03480 | 3480 | C88B10000000005 | 2010-03-02 | COLLEDARA | TRUE | Colledara | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN VILLA SBARRA BASCIANELLA VILLA PERELLE E VILLA PETTO | 61.734 | 61.734 | 61.734 | Intervento chiuso | 2010-05-17 | 100 | 100 - puntellamenti | 61.734 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 34
TE-COL-OOPP-03481 | 3481 | C88B10000010005 | 2010-03-02 | COLLEDARA | TRUE | Colledara | RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE COLLEDARA CASTIGLIONE DELLA VALLE | 128.77 | 128.77 | 128.77 | Intervento chiuso | 2010-07-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 128.77 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 34
TE-COL-OOPP-03482 | 3482 | C88B10000110005 | 2011-01-04 | COLLEDARA | TRUE | Colledara | FABBRICATI DANEGGIATI DAL SISMA IN LOCALITA CASTIGLIONE DELLA VALLE - OPERE PROVVISIONALI*VIA SAN PAOLO*MESSA IN SICUREZZA CON PUNTELLATURE DEL BORGO DI CASTIGLIONE DELLA VALLE | 126.79 | 126.79 | 126.79 | Intervento chiuso | 2010-07-09 | 100 | 100 - puntellamenti | 126.79 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 34
TE-COL-OOPP-03483 | 3483 | C88B10000120005 | 2011-01-22 | COLLEDARA | TRUE | Colledara | FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA LOCALITA' VARIE - OPERE PROVVISIONALI*VIA SAN PAOLO*LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI EDILIZI SITI IN FRAZIONE ORNANO PICCOLO -COLLECASTINO E CIMITERI COMUNALI | 73.45 | 73.45 | 73.45 | Intervento chiuso | 2011-06-20 | 100 | 100 - puntellamenti | 73.45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 34
TE-COL-OOPP-03484 | 3484 | C88B10000130005 | 2011-02-12 | COLLEDARA | TRUE | Colledara | FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA IN LOCALITA' CASTIGLIONE DELLA VALLE - OPERE PROVVISIONALI*VIA CASTIGLIONE DELLA VALLE*MESSA IN SICUREZZA CON PUNTELLATURE ED ALTRO FABBRICATI | 41.062 | 41.062 | 41.062 | Intervento chiuso | 2011-01-28 | 100 | 100 - puntellamenti | 41.062 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 34
TE-COL-OOPP-03485 | 3485 | C88C12000000001 | 2012-01-07 | COLLEDARA | FALSE | Colledara | CASA COMUNALE*VIA SAN PAOLO*FONDI PER LA RICOSTRUZIONE SISMA - INTERVENTO PRESSO CASA COMUNALE | 159.683 | 159.683 | 131.07 | Collaudo | 2017-04-08 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 159.683 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2017-10-31 |  | 2015-07-14 | 2016-09-26 | 2017-11-29 10:59 | 2015-01-23 |  |  | 107.073 | 52.609 | 34
TE-COL-OOPP-04398 | 4398 | C81E13000180001 | 2013-12-28 | COLLEDARA | TRUE | Colledara | OPERE PROVVISIONALI D'URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6.4.2009 IN CASTIGLIONE DELLA VALLE | 26.3532 | 26.3532 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 26.3532 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-22 16:45 | [5 empty] | 34
TE-COL-OOPP-04474 | 4474 | C82I14000000001 | 2014-01-29 | COLLEDARA | FALSE | Colledara | REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | 96.389 | 96.389 | 53.457 | Attuazione | 2017-03-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.389 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2015-08-03 | 2015-11-26 | 2017-11-29 10:59 | [5 empty] | 34
TE-COL-OOPP-04492 | 4492 | C81B14000040001 | 2014-01-30 | COLLEDARA | FALSE | Colledara | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:59 | [5 empty] | 34
TE-COL-OOPP-04493 | 4493 | C81H13000510001 | 2013-10-25 | COLLEDARA | FALSE | Colledara | RECUPERO SCUOLA MATERNA | 100 | 100 | 77 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-06-30 |  | 2015-04-13 | 2015-08-27 | 2016-07-25 13:04 | 2014-11-22 |  |  | 61.815 | 15.518 | 34
TE-COL-OOPP-04791 | 4791 | C85I15000000001 | 2015-01-27 | COLLEDARA | FALSE | Colledara | EDILIZIA SCOLASTICA RIPARAZIONE DANNI DA SISMA SCUOLA MEDIA COLLEDARA E SCUOLA MATERNA FRAZIONE ORNANO GRANDE | 795 | 795 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 795 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:59 | [5 empty] | 34
TE-CRO-OOPP-04460 | 4460 | G41H13000700001 | 2013-11-29 | CROGNALETO | FALSE | Crognaleto | EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE NERITO - ADEGUAMENTO SISMICO CON RIPARAZIONE DEI DANNI ANCHE AD ELEMENTI NON STRUTTURALI | 290 | 290 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 290 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-12-01 09:51 | [5 empty] | 119
TE-CRP-OOPP-04469 | 4469 | E22J10000010004 | 2010-05-12 | CORROPOLI | FALSE | Corropoli | EDIFICIO SCOLASTICO "NEMESIO RICCI" - VIA L. RUGGERI - LAVORI ADEGUAMENTO STATICO SISMICO | 550 | 550 | 546.387 | Intervento chiuso | 2012-12-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2014-06-30 |  | 2010-10-26 | 2011-05-18 | 2014-07-30 14:06 | [5 empty] | 118
TE-CSL-OOPP-04750 | 4750 | I11E14000210002 | 2014-09-29 | CASTELLALTO | FALSE | Castellalto | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO | 180 | 180 | 178.967 | Intervento chiuso | 2015-09-15 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 180 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | N. 47/2009 |  | 2017-02-28 | / | 2015-12-14 | 2016-04-06 | 2017-03-24 11:50 | 2015-06-08 |  |  | 132.689 | 47.311 | 152
TE-CSL-OOPP-04751 | 4751 | I11E14000220002 | 2014-09-29 | CASTELLALTO | FALSE | Castellalto | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CASTELNUOVO VOMANO | 360 | 360 | 257.24 | Collaudo | 2016-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 360 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | N. 47/2009 |  | 2017-10-31 | / | 2015-09-11 | 2016-04-18 | 2017-12-01 09:43 | 2015-06-08 |  |  | 267 | 93 | 152
TE-CST-OOPP-04531 | 4531 | I41H13001120001 | 2013-12-19 | CASTILENTI | FALSE | Castilenti | REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO | 878.388 | 878.388 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 878.388 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 47/2009 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-12-01 09:45 |  | 2016-08-30 | ritardo dovuto alla mancata realizzazione di un polo scolastico con altri comuni della vallata del fino .In data 13/07/2016 ##232; stata aggiudicata la gara pubblica per l'affidamento della progettazione. |  |  | 145
TE-FAN-OOPP-04087 | 4087 | H59H09000150001 | 2009-11-13 | FANO ADRIANO | TRUE | Fano Adriano | S.P. N. 44 PER PRATO SELVA ED ABITATO DEL CAPOLUOGO*SP 44 PER PRATO SELVA*MESSA IN SICURAZZA PER CADUTA MASSI A SEGUITO DEL SISMA | 45.5 | 45.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 45.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | 2016-05-23 14:13 | [5 empty] | 41
TE-FAN-OOPP-04471 | 4471 | H57B13000060001 | 2014-01-29 | FANO ADRIANO | FALSE | Fano Adriano | CIMITERO CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE CERQUETO*VIA CAPOLUOGO E FRAZIONE CERQUETO*RIPRAZIONE OPERE DI EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 141.966 | 141.966 | 116.659 | Collaudo | 2017-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 141.966 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-06-30 | 2017-08-16 | 2017-11-06 11:44 |  |  |  | 99.239 | 42.726 | 41
TE-FAN-OOPP-04472 | 4472 | H58I13000060001 | 2013-08-05 | FANO ADRIANO | FALSE | Fano Adriano | MURO MONUMENTALE PIAZZA PRATO*PIAZZA PRATO*RESTAURO MURO MONUMENTALE ED OPERE ACCESSORIE IN CENTRO STORICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 100 | 100 | 42.735 | Collaudo | 2017-12-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2017-11-06 11:45 | 2014-12-13 |  |  | 5525 | 44.74 | 41
TE-FAN-OOPP-04473 | 4473 | H52I13000080001 | 2014-01-29 | FANO ADRIANO | FALSE | Fano Adriano | REDAZIONE PIANI DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA CAPOLUOGO E FRAZIONE CERQUETO*UFFICIO SISMA | 220.631 | 220.631 | 150.256 | Attuazione | 2017-12-31 | 95 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 220.631 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 | € 220,631 Importo riconosciuto; € 62,467 economie di gara | 2015-09-28 | 2017-06-26 | 2017-11-06 11:43 | 2015-01-07 |  |  |  |  | 41
TE-IGS-OOPP-03626 | 3626 | I77B15000080001 | 2015-03-13 | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE | 1839.2 | 1839.2 | 0 | Programmazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1839.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/09 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-12-01 09:53 | [5 empty] | 163
TE-MAV-OOPP-03367 | 3367 | G93G10000200001 | 2011-11-08 | MONTORIO AL VOMANO | FALSE | Montorio al Vomano | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TETTO E VANO SCALA PALAZZO PATRIZI | 498.316 | 498.316 | 498.316 | Intervento chiuso | 2013-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 498.316 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto Commissariale prot. n##176; 358-U/UCR del 16/04/2012 |  | 2015-06-30 |  | 2013-05-18 | 2013-08-14 | 2015-07-23 10:13 | 2012-11-27 |  |  | 384869.35 | 113447.11 | 72
TE-MAV-OOPP-04344 | 4344 | G99C09000030001 | 2009-09-14 | MONTORIO AL VOMANO | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione per posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09, 1° lotto. | 749.7 | 749.7 | 749.7 | Intervento chiuso | 2010-05-08 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 749.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2009-08-31 | 2009-08-31 | 2015-07-23 10:18 | 2009-10-05 |  |  | 562393.18 | 187306.82 | 72
TE-MAV-OOPP-04357 | 4357 | G99C09000040001 | 2009-09-14 | MONTORIO AL VOMANO | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori realizzazione opere di urbanizzazione per la posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09, 2° lotto. | 190.79 | 190.79 | 190.79 | Intervento chiuso | 2010-07-02 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 190.79 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 |  | 2009-08-31 | 2009-08-31 | 2015-09-29 18:05 | 2009-09-23 |  |  | 140.648 | 50.141 | 72
TE-MAV-OOPP-04360 | 4360 | G95H09000020001 | 2012-06-22 | MONTORIO AL VOMANO | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di completamento realizzazione opere di urbanizzazione per la posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09 1° lotto. | 113 | 113 | 113 | Intervento chiuso | 2010-04-21 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 113 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-20 | 2013-05-17 | 2015-09-29 17:59 | 2010-04-02 |  |  | 53.825 | 59.174 | 72
TE-MAV-OOPP-04361 | 4361 | G99C10000270001 | 2012-06-22 | MONTORIO AL VOMANO | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di realizzazione pavimentazione in asfalto aree urbanizzate via E. Ferrari e fraz. Faiano per posa in opera Moduli Abitativi Provvisori. | 31.45 | 31.45 | 31.45 | Intervento chiuso | 2010-04-17 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 31.45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-20 | 2013-05-17 | 2015-09-29 18:06 | 2010-04-29 |  |  | 23.846 | 7.602 | 72
TE-MAV-OOPP-04362 | 4362 | G93F09000050001 | 2009-12-14 | MONTORIO AL VOMANO | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di recupero con cambio destinazione d'uso ex scuola Villa Vallucci per disagio abitativo post terremoto. | 225 | 225 | 225 | Intervento chiuso | 2010-11-15 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 225 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2010-06-25 | 2011-05-27 | 2015-07-23 10:12 | 2010-02-03 |  |  | 171456.57 | 53543.43 | 72
TE-MAV-OOPP-04363 | 4363 | G93F09000060001 | 2009-12-22 | MONTORIO AL VOMANO | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di recupero con cambio di destinazione d'uso ex scuola elementare di Villa Maggiore per disagio abitativo post terremoto. | 150 | 150 | 150 | Intervento chiuso | 2010-11-15 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2010-06-25 | 2011-10-28 | 2015-07-23 10:12 | 2010-02-04 |  |  | 111161.84 | 38838.16 | 72
TE-MAV-OOPP-04364 | 4364 | G91H13001250001 | 2013-12-03 | MONTORIO AL VOMANO | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di riparazione danni causati al cimitero capoluogo dagli eventi sismici dell'aprile 2009. | 100 | 100 | 97.558 | Collaudo | 2016-04-27 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2014-12-16 | 2015-10-16 | 2017-11-29 12:04 | 2014-09-30 | 2014-09-30 |  | 89.134 | 10.866 | 72
TE-MAV-OOPP-04365 | 4365 | G95I13000030001 | 2013-11-29 | MONTORIO AL VOMANO | FALSE | Montorio al Vomano | Redazione Piani di Ricostruzione | 174.53 | 174.53 | 57.855 | Attuazione | 2016-12-30 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 174.53 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 Determina n##176; 42 del 24/06/2013 dell##39;Ufficio Speciale per la Ricostruzione |  | 2017-10-31 |  | 2016-04-19 | 2017-04-30 | 2017-11-29 12:05 | 2015-08-07 |  | Lungaggini nella procedura di gara per verifiche ammissibilità di alcuni partecipanti | 116.222 | 31.24 | 72
TE-MAV-OOPP-04366 | 4366 | G95I13000020001 | 2013-11-29 | MONTORIO AL VOMANO | FALSE | Montorio al Vomano | Redazione Piani di Ricostruzione | 135.15 | 135.15 | 51.731 | Attuazione | 2016-12-30 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 135.15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 Determina n##176; 42 del 24/06/2013 dell##39;Ufficio Speciale per la Ricostruzione |  | 2017-10-31 |  | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2017-11-29 12:04 | 2015-08-07 |  | Lungaggini nella procedura di gara per verifiche ammissibilità di alcuni partecipanti | 102.027 | 27.424 | 72
TE-MAV-OOPP-04405 | 4405 | G97E13001720001 | 2014-01-15 | MONTORIO AL VOMANO | FALSE | Montorio al Vomano | CIMITERO CAPOLUOGO VIA DON FIORAVANTE LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI AL CIMITERO CAPOLUOGO DAGLI EVENTI SISMICI DELL'APRILE 2009, 2°STRALCIO | 400 | 400 | 260.306 | Attuazione | 2017-08-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2017-04-30 | 2017-05-31 | 2017-11-29 12:05 | [5 empty] | 72
TE-MAV-OOPP-04427 | 4427 | G97E13001710001 | 2014-01-03 | MONTORIO AL VOMANO | FALSE | Montorio al Vomano | SCUOLA MEDIA "B. CROCE" - SCUOLA ELEMENTARE "A. BAFILE" - INTERVENTI SU EDIFICI COLPITI DA EVENTI SISMICI DEL 06/04/2009 | 4372.2 | 4372.2 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4372.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 12:05 | [5 empty] | 72
TE-MNF-OOPP-03465 | 3465 | F81E11000150002 | 2015-03-26 | MONTEFINO | FALSE | Montefino | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELL'INFANZIA IN VIA CROCETTA | 230 | 230 | 0 | Progettazione | 2017-03-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 230 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-12-01 09:54 | [5 empty] | 162
TE-PIE-OOPP-03738 | 3738 | D69C09000010001 | 2009-08-29 | PIETRACAMELA | FALSE | Pietracamela | MODULI ABITATIVI PROVVISORI*S.P. N. 43*REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI IN LEGNO E DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL RICOVERO PROVVISORIO DELLA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 234.6 | 234.6 | 233.289 | Intervento chiuso | 2016-12-21 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 234.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2009-11-20 | 2011-04-19 | 2017-11-29 12:16 | [5 empty] | 82
TE-PIE-OOPP-03739 | 3739 | D69H09000080001 | 2009-07-25 | PIETRACAMELA | TRUE | Pietracamela | FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA*TERRITORIO COMUNALE*DEMOLIZIONE FABBRICATI E CONSOLIDAMENTO DI MANUFATTI DI SOSTEGNO ESISTENTI | 0.12 | 0.12 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 0.12 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-23 12:44 | [5 empty] | 82
TE-PIE-OOPP-04386 | 4386 | D62J12000060001 | 2013-07-01 | PIETRACAMELA | FALSE | Pietracamela | LAVORI DI "FRANA DEL 18/03/2011. INTERVENTI DI URGENZA PER LA MESSA INSICUREZZA DEL PROMONTORIO DI CAPO LE VENE - LOTTO I" | 510 | 510 | 456.34 | Collaudo | 2016-12-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 510 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2014-04-14 | 2014-11-06 | 2017-11-29 12:16 | [5 empty] | 83
TE-PIE-OOPP-04539 | 4539 | D64J14000010001 | 2014-03-04 | PIETRACAMELA | TRUE | Pietracamela | MESSA IN SICUREZZA L.GO GIARDETTI*VIA LARGO GIARDETTI*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO L.GO GIARDETTI | 31.403 | 31.403 | 0 | Intervento chiuso | 2014-07-31 | 0 | 100 - puntellamenti | 31.403 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-10-31 |  |  |  | 2014-11-26 20:13 | [5 empty] | 82
TE-PIE-OOPP-04541 | 4541 | D62B11000420001 | 2012-10-24 | PIETRACAMELA | FALSE | Pietracamela | SEDE COMUNALE DI PIETRACAMELA DANNEGGIATA DALL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009*VIA XXV LUGLIO, 19*RISANAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SEDE COMUNALE DI PIETRACAMELA DANNEGGIATA ALL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 | 800 | 800 | 470.994 | Attuazione | 2017-12-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2017-11-29 12:16 |  | 2015-10-08 |  | 467.9506 | 332.049 | 82
TE-PIE-OOPP-04799 | 4799 | D61B14000310001 | 2014-10-15 | PIETRACAMELA | FALSE | Pietracamela | RISANAMENTO FUNZIONALE E STRUTTURALE CIMITERO L.TA' INTERMESOLI*INTERMESOLI*RISANAMENTO FUNZIONALE E STRUTTURALE | 100 | 100 | 20 | Attuazione | 2017-12-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2017-11-29 12:15 |  | 2015-12-22 |  | 66.1539 | 33.845 | 83
TE-PIE-OOPP-04841 | 4841 | D62F14000220001 | 2014-06-09 | PIETRACAMELA | FALSE | Pietracamela | SISMA 2009 - PIANO DI RICOSTRUZIONE*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE PIANO RICOSTRUZIONE | 103.6052 | 103.6052 | 26.427 | Attuazione | 2017-06-30 | 40 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 103.6052 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2015-12-17 | 2016-04-01 | 2017-11-29 12:16 |  | 2014-12-17 |  |  |  | 83
TE-PROVTE-OOPP-04678 | 4678 | E44H14000030001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Teramo | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.P.S.I.A. "E. Marino" Via S. Marino - Comune di Teramo | 125.688 | 125.688 | 0 | Attuazione | 2017-06-30 | 80 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 125.688 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE N##176;47/2009 |  | 2017-10-31 | e successiva DELIBERA CIPE N##176;85/2013 |  |  | 2017-12-01 09:38 | 2016-08-30 |  |  | 65.715 | 59.973 | 132
TE-PROVTE-OOPP-04679 | 4679 | E64H14000010001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Giulianova | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.P.S.I.A. "PAGLIACCETTI" - Comune di GIULIANOVA (TE) | 235 | 235 | 0 | Intervento annullato | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 235 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera CIPE n##176;47/2009 |  | 2016-02-29 | e successiva delibera Cipe n##176;85/2013 |  |  | 2016-03-08 11:15 |  |  | Alcuni degli interventi finanziati dalla del. CIPE 47/2009 hanno evidenziato criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione delle importi inizialmente previsti. Il presente progetto è stato pertanto annullato in seguito all'approvazione della rimo |  |  | 132
TE-PROVTE-OOPP-04680 | 4680 | E44H14000040001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Teramo | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.T.C. Programmatori "B.PASCAL"- Via Bafile, Comune di Teramo (TE) | 145 | 145 | 105.064 | Intervento chiuso | 2016-01-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 145 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera cipe n##176;47/2009 |  | 2016-12-31 | e successiva Delibera CIPE N##176;85/2013 | 2015-11-03 | 2016-04-18 | 2017-02-01 09:19 | 2015-08-06 |  |  | 102.878 | 42.121 | 132
TE-PROVTE-OOPP-04681 | 4681 | E44H14000020001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Teramo | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Istituto Tecnico Commerciale "V.COMI"-V.le Bovio- Comune di TERAMO | 1250 | 1250 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE N##176;47/2009 |  | 2017-10-31 | e successiva Delibera CIPE N##176;85/2013 |  |  | 2017-11-27 13:10 |  |  | Durante la redazione del progetto definitivo-esecutivo, si sono evidenziate criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione degli importi inizialmente previsti tra i vari progetti finanziati dalla del. CIPE 47/2009. La suddetta rimodulazione ##232; |  |  | 132
TE-PROVTE-OOPP-04682 | 4682 | E44H14000060001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Teramo | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Liceo Scientifico "A.Einstein" Via Sturzo- Comune di Teramo | 150 | 150 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera CIPE n##176;47/2009 |  | 2017-10-31 | e successiva Delibera Cipe n##176;85/2013 |  |  | 2017-12-01 09:40 | 2017-02-21 |  | in data 09/12/2015 ##232; pervenuta la nota dell'USRC n. 0285965 con la quale ##232; stato comunicato l'esito positivo dell'istruttoria sul progetto esecutivo. ##232; ancora in corso l'approvazione del progetto definitivo esecutivo da parte della Provinci | 86.089 | 63.911 | 132
TE-PROVTE-OOPP-04683 | 4683 | E44H14000050001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Teramo | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Liceo Classico "M.Delfico"- P.zza Dante - Comune di Teramo(TE) | 1169.178 | 1169.178 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1169.178 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA cipe N##176;47/2009 |  | 2017-10-31 | e successiva Delibera Cipe n##176;85/2013 |  |  | 2017-12-01 09:39 |  |  | Durante la redazione del progetto definitivo-esecutivo, si sono evidenziate criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione degli importi inizialmente previsti tra i vari progetti finanziati dalla del. CIPE 47/2009. La suddetta rimodulazione ##232; |  |  | 132
TE-PROVTE-OOPP-04684 | 4684 | E34H14000010001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Nereto | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.T.C. "Rosa" Via Vittorio veneto- Comune di Nereto (TE) | 1308.494 | 1308.494 | 0 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1308.494 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera Cipe N##176;47/2009 |  | 2017-10-31 | e successiva Delibera Cipe n##176;85/2013 |  |  | 2017-11-27 11:47 | 2017-08-10 |  | La consegna dei lavori è subordinata alla realizzazione di 5 nuove aule ed ai lavori sulle aule del liceo scientifico necessarie per ospitare gli studenti durante la realizzazione degli interventi. | 855.321 | 453.173 | 132
TE-PROVTE-OOPP-04685 | 4685 | E34H14000020001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Nereto | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Liceo Scientifico "G.PEANO" Via Europa,15 - Comune di Nereto (TE) | 1020 | 1020 | 0 | Attuazione | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1020 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera cipe n##176;47/2009 |  | 2017-10-31 | e successiva delibera Cipe N##176;85/2013 |  |  | 2017-11-27 12:00 | 2017-06-20 |  | Durante la redazione del progetto definitivo-esecutivo, si sono evidenziate criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione degli importi inizialmente previsti tra i vari progetti finanziati dalla del. CIPE 47/2009. La suddetta rimodulazione ##232; | 582.746 | 437.254 | 132
TE-PROVTE-OOPP-04686 | 4686 | E34H14000000001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Nereto | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.T.C."ROSA" PALESTRA - Via Vittorio Veneto -Comune di Nereto (TE) | 152 | 152 | 0 | Intervento annullato | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 152 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera CIPE N##176; 47/2009 |  | 2016-02-29 |  |  |  | 2016-03-08 09:46 |  |  | Alcuni degli interventi finanziati dalla del. CIPE 47/2009 hanno evidenziato criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione degli importi inizialmente previsti. Il presente progetto ##232; stato, pertanto, sospeso in attesa di definire nel dettagl |  |  | 132
TE-PSA-OOPP-04368 | 4368 | C59J13000090000 | 2013-07-22 | PENNA SANT'ANDREA | FALSE | Penna Sant'Andrea | COMPLETAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADA S.S. 81 KM. 55+500*VIA REGINA MARGHERITA*RIFACIMENTO PAVIMERNTAZIONE MARCIAPIEDI IN LASTRE DI PORFIDO POSTE AD OPERA INCERTA. | 89.837 | 89.837 | 75.623 | Intervento chiuso | 2016-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 89.837 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-10-31 |  | 2014-03-26 | 2014-09-12 | 2016-11-25 09:04 | 2014-01-29 |  |  | 49.677 | 40.159 | 79
TE-PSA-OOPP-04470 | 4470 | C57H13001290002 | 2013-12-24 | PENNA SANT'ANDREA | FALSE | Penna Sant'Andrea | SCUOLA MATERNA FRAZIONE VAL VOMANO - PIAZZA BERNINI - FASCIATURE DI ANCORAGGIO PER COLLEGAMENTI PERIMETRALI ANTIRIBALTAMENTO, RIPRESA DI PICCOLE LESIONI, ECC. | 120 | 120 | 41.899 | Collaudo | 2016-09-14 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-10-31 |  | 2015-12-21 | 2016-08-04 | 2017-11-29 12:15 | 2015-06-17 | 2015-07-08 |  | 62.3024 | 29 | 79
TE-TER-OOPP-04652 | 4652 | D46J14000060002 | 2014-05-29 | TERAMO | FALSE | Teramo | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "RISORGIMENTO" | 290 | 290 | 0 | Progettazione | 2017-09-10 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 290 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-20 12:43 |  |  | A seguito dell'evento sismico del 18/01/2017 l'edificio ##232; stato dichiarato inagibile. Pertanto si ##232; in attesa delle determinazioni della Giunta Municipale in merito alla sua destinazione futura. |  |  | 128
TE-TER-OOPP-04653 | 4653 | D46J14000040002 | 2014-05-29 | TERAMO | FALSE | Teramo | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO "VIA DIAZ" | 232 | 232 | 195.861 | Collaudo | 2016-09-16 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 232 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2016-11-11 | 2017-05-10 | 2017-11-20 12:42 | 2016-06-28 |  |  | 122784.99 | 83862.79 | 128
TE-TER-OOPP-04654 | 4654 | D46J14000050002 | 2014-05-29 | TERAMO | FALSE | Teramo | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA TEVERE | 232 | 232 | 7.4359 | Progettazione | 2017-09-10 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 232 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  | 2017-04-12 | 2017-05-10 | 2017-11-20 12:42 |  |  | A seguito dell'evento sismico del 30/10/2016 l'edificio ##232; stato dichiarato inagibile. Pertanto si ##232; in attesa delle determinazioni della Giunta Municipale in merito alla sua destinazione futura. |  |  | 128
TE-TOS-OOPP-04120 | 4120 | I82I11000180001 | 2011-07-31 | TOSSICIA | FALSE | Tossicia | PALAZZO MARCHESALE*VIA SALITA DEL CASTELLO*RECUPERO STRUTTURALE DI EDIFICIO PUBBLICO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 1292.45 | 1292.45 | 1274.6 | Intervento chiuso | 2016-03-21 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1292.45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2014-06-26 | 2016-06-30 | 2017-11-10 15:49 |  |  |  | 966.4 | 326.04 | 108
TE-TOS-OOPP-04485 | 4485 | I85F13000040001 | 2014-01-29 | TOSSICIA | FALSE | Tossicia | PIANO DI RICOSTRUZIONE TOSSICIA*PIANO DELL'ADDOLORATA*SERVIZI DI PROGETTAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | 103.198 | 103.198 | 79.088 | Attuazione | 2016-12-30 | 40 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 103.198 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2014-07-28 | 2017-04-30 | 2017-11-10 15:51 | [5 empty] | 108
[8 empty] | 807477.4379 | 678077.4549 | 438223.5187 |  |  |  | 0 | 561936.0589 | 0 | 244886.045 | 0 | 33.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0