## Foglio1
ProgettiDataUltimoMonitoraggioCompleto.ProtNorm | ProgettiDataUltimoMonitoraggioCompleto.ID | ProgettiDataUltimoMonitoraggioCompleto.CUP | DataCUP | ProgettiDataUltimoMonitoraggioCompleto.Attuatore | IntNonEmergenziali | Comune | DescrizioneProgetto | Costo | ImportoFinanziato | TotaleErogato | TabellaA_Sal.StatoAvanzamentoLavori | DataStimaFineLavori | StimaCompletamento | Fin1 | Fin1Imp | Fin2 | Fin2Imp | Fin3 | Fin3Imp | Fin4 | Fin4Imp | Fin5 | Fin5Imp | Fin6 | Fin6Imp | Fin7 | Fin7Imp | Fin8 | Fin8Imp | Fin9 | Fin9Imp | Fin10 | Fin10Imp | Data | Note | DataPrimaErogazione | DataUltimaErogazione | TabellaA_Sal.DataUltimaModifica | DataOGV1 | DataOGV2 | Crono | ImportoLavori | SommeDisposizione
AQ-ATERAQ-OOPP-04887 | 4887 | H14B15000120001 | 2015-05-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Castelvecchio Subequo | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 18 SITO IN VIA DANTE ALIGHIERI, 1-3 | 132.419 | 132.419 | 119.269 | Collaudo | 2016-06-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 132.419 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-02-05 | 2017-11-27 | 2018-01-24 16:15 | 2015-08-31 |  |  | 92.335 | 40.083
AQ-ATERAQ-OOPP-03952 | 3952 | H16I09000170001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Cagnano Amiterno | FABBRICATO ATER NUMERO 1345*VIA VIGNA NUOVA*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 2.438 | 2.438 | 2.329 | Collaudo | 2010-10-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2.438 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 2018-01-24 17:27 | 2010-06-25 |  |  | 1.97 | 0.469
AQ-ATERAQ-OOPP-03969 | 3969 | H16I09000340001 | 2010-10-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Castelvecchio Subequo | FABBRICATO ATER NUMERO 1605 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ROMA N. 34*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 135.857 | 128.82 | 126.198 | Collaudo | 2011-11-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 135.857 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 2018-01-24 17:30 | 2010-11-30 |  |  | 91.195 | 37.625
AQ-ATERAQ-OOPP-04044 | 4044 | H16I11000090001 | 2011-03-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Cagnano Amiterno | FABBRICATO ATER N. 1345*VIA DEL MULINO, 2 LOCALITA' SAN PELINO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 9.839 | 9.815 | 9.815 | Intervento chiuso | 2010-10-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.839 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 2015-07-22 12:06 | 2011-04-06 |  |  | 8.07 | 1.745
AQ-ATERAQ-OOPP-04050 | 4050 | H16I11000150001 | 2011-03-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Castelvecchio Subequo | FABBRICATO ATER N. 19*PIAZZALE P. NENNI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 64.96 | 64.96 | 63.201 | Collaudo | 2012-04-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 64.96 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2012-02-12 | 2013-06-24 | 2018-01-25 09:16 | 2011-05-23 |  |  | 43.174 | 21.786
AQ-ATERAQ-OOPP-04051 | 4051 | H16I11000160001 | 2011-03-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Castelvecchio Subequo | FABBRICATO ATER N. 1606*VIA SANT'AGATA N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 80.418 | 80.418 | 78.34 | Collaudo | 2012-04-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80.418 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2012-08-02 | 2013-06-24 | 2018-01-25 09:17 | 2011-05-23 |  |  | 55.106 | 25.312
AQ-ATERAQ-OOPP-04054 | 4054 | H16I11000420002 | 2011-04-18 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Cagnano Amiterno | FABBRICATO ATER NUMERO 1618*FRAZIONE SAN COSIMO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 36.179 | 36.179 | 35.452 | Collaudo | 2011-06-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 36.179 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2011-08-10 | 2013-06-24 | 2018-01-25 09:32 | 2011-03-30 |  |  | 23.788 | 12.392
AQ-ATERAQ-OOPP-04056 | 4056 | H16I11000520001 | 2011-05-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Castelvecchio Subequo | FABBRICATO ATER NUMERO 18*VIA DANTE ALIGHIERI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 48.622 | 48.622 | 48.546 | Intervento chiuso | 2013-08-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 48.622 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-10-31 |  | 2012-08-07 | 2016-07-12 | 2017-03-22 09:33 | 2011-07-05 |  |  | 33.956 | 12.928
AQ-ATERAQ-OOPP-04980 | 4980 | H24B15000060001 | 2015-07-23 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Celano | FABBRICATO ATER N. 1054 VIA DEL CROCIFISSO - RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 102.01 | 102.01 | 96.786 | Collaudo | 2016-09-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 102.01 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-08-10 | 2017-08-03 | 2018-01-25 09:45 | 2015-11-02 |  |  | 76.905 | 25.104
AQ-ATERAQ-OOPP-04071 | 4071 | H26I11000100001 | 2011-05-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Celano | FABBRICATI ATER NUMERI 789 - 790*VIA C. AREZZO LOCALITA' PANTANE*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 30.262 | 30.069 | 29.083 | Collaudo | 2011-07-18 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30.262 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2011-10-07 | 2013-06-24 | 2018-01-25 09:46 | 2011-05-12 |  |  | 22.027 | 8.043
AQ-ATERAQ-OOPP-04829 | 4829 | H34B15000090001 | 2015-07-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | FABBRICATO ATER N. 557 VIA INDIPENDENZA LOC. COLLARANO. RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 - QUOTE CONDOMINIALI (MINORANZA) | 26.254 | 23.684 | 22.924 | Collaudo | 2016-08-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 26.254 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | RIMBORSO SOLO QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2015-01-19 | 2016-09-07 | 2018-01-25 09:46 | 2014-04-17 |  |  | 16.061 | 7.622
AQ-ATERAQ-OOPP-03474 | 3474 | H35B14000000001 | 2014-02-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABBRICATO ATER N. 458 SITO IN SAN DEMETRIO NE' VESTINI, VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI | 110.724 | 110.724 | 101.482 | Collaudo | 2015-07-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 110.724 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2015-03-02 | 2016-12-06 | 2018-01-25 09:51 | 2014-04-23 |  |  | 74.087 | 36.636
AQ-ATERAQ-OOPP-04073 | 4073 | H36I10000200001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Ofena | FABBRICATO ATER N. 1663*VIA SAN FRANCESCO - OFENA*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 73.227 | 57.484 | 57.226 | Collaudo | 2011-08-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73.227 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2011-11-09 | 2013-06-24 | 2018-01-25 09:52 | 2011-02-15 |  |  | 39.339 | 18.145
AQ-ATERAQ-OOPP-04074 | 4074 | H36I10000250001 | 2011-01-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Ofena | FABBRICATO ATER N. 451*VIA LUCANTONIO SIDONI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ESITO AGIBILITÀ "A" | 32.934 | 32.934 | 32.934 | Intervento chiuso | 2011-08-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 32.934 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-12-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2011-09-14 | 2016-11-10 | 2017-03-21 17:02 | 2011-03-10 |  |  | 22.623 | 10.265
AQ-ATERAQ-OOPP-04075 | 4075 | H36I11000050001 | 2011-04-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Fagnano Alto | FABBRICATO ATER N. 1726*VIA CASTELLO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 53.818 | 52.648 | 49.422 | Collaudo | 2011-10-04 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 53.818 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2011-09-01 | 2013-06-24 | 2018-01-25 09:52 | 2011-03-30 |  |  | 38.427 | 14.221
AQ-ATERAQ-OOPP-04076 | 4076 | H36I11000080001 | 2011-05-26 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | FABBRICATI ATER NUMERI 1616 E 1617*VIA GABRIELE D'ANNUNZIO*RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 99.998 | 80.717 | 74.506 | Collaudo | 2012-06-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.998 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2012-07-30 | 2013-06-24 | 2018-01-25 09:53 | 2011-07-13 |  |  | 55.672 | 25.046
AQ-ATERAQ-OOPP-04077 | 4077 | H42E12000000001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Campotosto | FABBRICATO ATER N. 1628*VIA DEL LAGO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 87.427 | 87.427 | 71.18 | Collaudo | 2014-06-27 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.427 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2014-07-08 | 2016-04-29 | 2018-01-25 09:53 | 2013-09-30 |  |  | 49 | 25
AQ-ATERAQ-OOPP-04078 | 4078 | H46I09000110001 | 2010-09-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Lucoli | FABBRICATO ATER NUMERO 1612 - ESITO DI AGIBILITA' A*VIA CASAVECCHIA N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 87.396 | 87.396 | 86.304 | Collaudo | 2011-08-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.396 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2012-04-19 | 2013-07-08 | 2018-01-25 09:53 | 2010-11-30 |  |  | 60.2 | 27.196
AQ-ATERAQ-OOPP-04080 | 4080 | H56I09000080001 | 2010-08-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Castel del Monte | FABBRICATO ATER NUMERO 1680*VIA CITTA' DELLE TRE CORONE*RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA. ESITO DI AGIBILITA' A | 22.656 | 22.349 | 22.349 | Intervento chiuso | 2010-01-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 22.656 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2010-03-23 | 2013-06-24 | 2015-07-22 14:02 | 2009-12-22 |  |  | 19.522 | 2.828
AQ-ATERAQ-OOPP-04082 | 4082 | H56I11000030001 | 2011-03-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Magliano de' Marsi | FABBRICATO ATER N. 1372*VIA SANTA MARIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 87.645 | 67.324 | 61.57 | Collaudo | 2011-10-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.645 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% PARI AD €. 227,95 OLTRE IVA DI LEGGE | 2011-12-07 | 2013-07-08 | 2018-01-25 09:54 | 2011-06-06 |  |  | 45.969 | 21.356
AQ-ATERAQ-OOPP-04084 | 4084 | H56I11000390001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Magliano de' Marsi | FABBRICATO ATER NUMERO 1376*LOCALITA' ROSCIOLO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 207.983 | 188.724 | 188.724 | Intervento chiuso | 2012-01-19 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 207.983 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2012-08-23 | 2013-07-23 | 2017-01-27 13:39 | 2011-12-12 |  |  | 140.9 | 47.824
AQ-ATERAQ-OOPP-04085 | 4085 | H56I12000000001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Sulmona | FABBRICATO ATER CDQ*VIA DELLE METAMORFOSI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 149.581 | 149.581 | 145.617 | Collaudo | 2015-05-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 149.581 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2014-04-10 | 2017-05-29 | 2018-01-25 09:54 | 2013-09-30 |  |  | 105 | 45
AQ-ATERAQ-OOPP-05027 | 5027 | H66D16000150001 | 2016-12-16 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Barisciano | LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 334 VIA SALOMONE, 5 - BARISCIANO (AQ). EDIFICIO DI MINORANZA | 54.041 | 54.041 | 43.742 | Collaudo | 2015-12-17 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 54.041 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | RIMBORSO QUOTA ATER CONDOMINIO | 2016-12-16 | 2017-03-30 | 2018-01-25 09:54 |  |  | PAGAMENTO AVVENUTO A SEGUITO DI RICHIESTA DI RIMBORSO DEL RESPONSABILE DEL CONDOMINIO | 54.041
AQ-ATERAQ-OOPP-04088 | 4088 | H66I10000120001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Barisciano | FABBRICATO ATER N. 1607*VIA ALDO MORO - BARISCIANO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 ESITO AGIBILITÀ "A" | 73.051 | 55.557 | 55.546 | Intervento chiuso | 2011-06-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73.051 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-08-10 | 2014-07-15 | 2015-07-22 15:50 | 2011-02-14 |  |  | 37.79 | 17.767
AQ-ATERAQ-OOPP-04089 | 4089 | H66I10000130001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Barisciano | FABBRICATO ATER N. 1608*VIA ALDO MORO - BARISCIANO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 73.571 | 57.518 | 57.512 | Intervento chiuso | 2011-06-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73.571 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-07-28 | 2014-04-18 | 2015-07-22 15:52 | 2011-02-15 |  |  | 39.49 | 18.028
AQ-ATERAQ-OOPP-04090 | 4090 | H66I11000030001 | 2011-03-08 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Barisciano | FABBRICATO ATER N. 1302*VIA ALDO MORO N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 10.694 | 10.191 | 9.365 | Collaudo | 2011-05-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 10.694 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% | 2011-05-10 | 2013-07-08 | 2018-01-25 09:55 | 2011-03-07 |  |  | 7.942 | 2.25
AQ-ATERAQ-OOPP-04091 | 4091 | H66I11000040001 | 2011-03-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Castel di Ieri | FABBRICATO ATER N. 595*VIA SAN PIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 3.067 | 3.03 | 1.244 | Collaudo | 2013-11-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 3.067 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2013-07-08 | 2017-08-08 | 2018-01-25 09:55 | 2011-03-30 |  |  | 2.008 | 1.222
AQ-ATERAQ-OOPP-04092 | 4092 | H66I11000050001 | 2011-03-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Castel di Ieri | FABBRICATO ATER N. 224*VIA SAN PIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 13.046 | 13.046 | 11.58 | Collaudo | 2011-06-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.046 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% | 2013-01-22 | 2014-11-05 | 2018-01-25 09:55 | 2011-03-30 |  |  | 8.471 | 4.576
AQ-ATERAQ-OOPP-04350 | 4350 | H67B13000000001 | 2013-09-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Pizzoli | FABBRICATO ATER N. 274 PIAZZA DELL'AIA N. 73 FRAZIONE MARRUCI DI PIZZOLI RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 44.944 | 37.891 | 36.606 | Collaudo | 2013-11-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 44.944 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2014-02-19 | 2015-02-19 | 2018-01-25 09:55 | 2013-09-23 |  |  | 27 | 11
AQ-ATERAQ-OOPP-04475 | 4475 | H71E13000050001 | 2013-08-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Cocullo | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 ALL'EDIFICIO N. 38 VIA CASETTE - ESITO E - EDIFICIO DI MINORANZA | 224.035 | 224.035 | 206.585 | Collaudo | 2014-10-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 224.035 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2013-08-09 | 2016-04-29 | 2018-01-25 09:57 | 2015-03-03 |  |  | 156 | 68
AQ-ATERAQ-OOPP-04646 | 4646 | H76I08000250002 | 2010-09-23 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Rocca di Mezzo | LAVORI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA 06.04.2009 AL FABB. N. 1776 - FRAZIONE ROVERE | 39.152 | 37.819 | 37.815 | Intervento chiuso | 2010-07-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 39.152 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2010-11-12 | 2014-04-06 | 2015-07-22 16:17 | 2010-05-07 |  |  | 33.006 | 4.813
AQ-ATERAQ-OOPP-04093 | 4093 | H76I09000150001 | 2012-03-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Cocullo | FABBRICATO ATER N. 38*VIA DELLE CASETTE, 1 - CASALE DI COCULLO*INDAGINI GEOLOGICHE E STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | Intervento chiuso | 2010-02-03 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.37 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 2015-07-22 16:26 | 2009-11-06 |  |  | 13.37 | 0
AQ-ATERAQ-OOPP-04094 | 4094 | H76I10000090001 | 2010-11-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Tione degli Abruzzi | EDIFICIO ATER N. 1727*VIA PROVINCIALE N.1 - TIONE DEGLI ABRUZZI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO CAUSA SISMA DEL 06.04.2009 | 76.68 | 76.665 | 72.209 | Collaudo | 2011-06-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 76.68 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 2018-01-25 09:58 | 2010-11-18 |  |  | 54.569 | 22.096
AQ-ATERAQ-OOPP-04095 | 4095 | H76I10000140001 | 2010-12-15 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Rocca di Mezzo | EDIFICIO ATER N. 1288*LOCALITÀ COLLI DELLA MULA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ESITO AGIBILITÀ A | 17.174 | 17.013 | 16.614 | Collaudo | 2011-03-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 17.174 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 2018-01-25 09:58 | 2010-11-18 |  |  | 9.942 | 7.072
AQ-ATERAQ-OOPP-04096 | 4096 | H76I10000150001 | 2011-01-03 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Capestrano | FABBRICATO ATER N. 1635*VIA SAN GIOVANNI, 17*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ESITO DI AGIBILITÀ "A" | 62.091 | 62.091 | 61.851 | Collaudo | 2011-08-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 62.091 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2011-10-03 | 2013-06-24 | 2018-01-25 09:59 | 2011-03-10 |  |  | 43.235 | 18.856
AQ-ATERAQ-OOPP-04097 | 4097 | H76I10000160001 | 2011-01-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Rocca di Mezzo | FABBRICATO ATER AQ N. 1289*LOCALITÀ COLLI DELLA MULA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 18.519 | 18.338 | 17.911 | Collaudo | 2011-03-15 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.519 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 2018-01-25 09:59 | 2010-12-30 |  |  | 10.929 | 7.41
AQ-ATERAQ-OOPP-04838 | 4838 | H84B15000330001 | 2015-11-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Prata d'Ansidonia | FABBRICATO ATER N. 97 VIA DELL'AIA, 4 - SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA QUOTA ATER DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI (N.2 ALLOGGI ATER NEL FABBRICATO) - RIPARAZIONE NON ESEGUITA IN QUANTO IL FABBRICATO E' STATO DEMOLITO E RICOSTRUITO SECONDO LE NORMATIVE VIGEN | 2.506 | 2.506 | 2.506 | Intervento chiuso | 2013-09-24 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2.506 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-10-31 | SOLE SPESE TECNICHE QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 2015-11-17 11:24 | 2009-09-08 |  |  | 0 | 2.506
AQ-ATERAQ-OOPP-04098 | 4098 | H86I09000050001 | 2010-07-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Montereale | FABBRICATO ATER NUMERO 263*VIA DEI CAPPUCCINI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 0.743 | 0.743 | 0.741 | Intervento chiuso | 2010-07-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 0.743 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 |  | 2011-08-22 | 2013-06-24 | 2015-07-22 17:05 | 2010-06-25 |  |  | 0.38 | 0.363
AQ-ATERAQ-OOPP-04099 | 4099 | H86I10000290001 | 2010-12-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Collarmele | FABBRICATO ATER N. 1408*VIA DELLA REPUBBLICA, 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009, ESITO DI AGIBILITÀ "A" | 6.81 | 6.81 | 6.54 | Collaudo | 2011-02-10 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6.81 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2011-08-22 | 2013-06-24 | 2018-01-25 10:00 | 2010-11-18 |  |  | 4.18 | 2.63
AQ-ATERAQ-OOPP-04100 | 4100 | H86I10000370001 | 2010-12-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Prata d'Ansidonia | FABBRICATO ATER N. 1633, ESITO AGIBILITÀ "A"*VIA DELL'AIA,13*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 56.109 | 56.101 | 51.75 | Collaudo | 2011-04-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 56.109 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2011-06-14 | 2013-06-24 | 2018-01-25 10:00 | 2010-11-18 |  |  | 37.461 | 18.641
AQ-ATERAQ-OOPP-04101 | 4101 | H86I10000380001 | 2010-12-09 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Collarmele | FABBRICATO ATER N. 1286, ESITO AGIBILITÀ "A"*VIA VENETO, 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 24.033 | 22.339 | 18.685 | Collaudo | 2011-03-02 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 24.033 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% | 2011-08-24 | 2013-06-24 | 2018-01-25 10:00 | 2010-11-18 |  |  | 14.309 | 8.09
AQ-ATERAQ-OOPP-04102 | 4102 | H86I10000410001 | 2010-12-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Tornimparte | EDIFICIO ATER N. 1344*ZONA TORNIMPARTE*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 25.526 | 25.369 | 25.202 | Collaudo | 2011-03-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25.526 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2011-05-19 | 2013-06-24 | 2018-01-25 10:00 | 2010-11-22 |  |  | 16.402 | 8.967
AQ-ATERAQ-OOPP-04103 | 4103 | H86I10000420001 | 2010-12-13 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Tornimparte | EDIFICIO ATER N. 1343*ZONA TORNIMPARTE*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 38.232 | 37.748 | 37.533 | Collaudo | 2011-06-29 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 38.232 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2011-11-18 | 2013-06-24 | 2018-01-25 10:01 | 2010-11-18 |  |  | 25.491 | 12.257
AQ-ATERAQ-OOPP-04104 | 4104 | H86I10000540005 | 2011-01-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Montereale | FABBRICATO ATER N. 1614*VIA DEI CAPPUCCINI, 34*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 114.964 | 96.149 | 92.3 | Intervento chiuso | 2013-08-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 114.964 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-10-31 |  | 2011-11-10 | 2016-10-13 | 2016-11-21 16:58 | 2011-03-15 |  |  | 61.859 | 30.44
AQ-ATERAQ-OOPP-04105 | 4105 | H86I11000030001 | 2011-01-24 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Collarmele | FABBRICATO ATER N. 1287*LARGO DELLA RESISTENZA, 6*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, | 7.007 | 7.007 | 6.428 | Collaudo | 2011-03-22 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 7.007 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2011-09-01 | 2013-06-24 | 2018-01-25 10:01 | 2011-11-03 |  |  | 4.652 | 2.355
AQ-ATERAQ-OOPP-04106 | 4106 | H86I11000050001 | 2011-03-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Ovindoli | FABBRICATO ATER N. 681*PIAZZA MAZZINI N. 7*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 81.503 | 81.503 | 81.018 | Collaudo | 2013-06-11 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 81.503 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2011-12-30 | 2016-04-29 | 2018-01-25 10:01 | 2011-05-23 |  |  | 54.189 | 27.313
AQ-ATERAQ-OOPP-04107 | 4107 | H86I11000060001 | 2011-03-10 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Collarmele | FABBRICATO ATER N. 654*LARGO VIII MARZO N. 9*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 35.94 | 35.94 | 34.293 | Collaudo | 2011-12-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 35.94 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2012-02-21 | 2013-06-24 | 2018-01-25 10:01 | 2011-07-05 |  |  | 25.235 | 10.706
AQ-ATERAQ-OOPP-04108 | 4108 | H86I11000120002 | 2011-05-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Prata d'Ansidonia | FABBRICATO ATER NUMERO 1633*VIA DELL'AIA N. 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.222 | 4.206 | 4.144 | Collaudo | 2011-07-08 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4.222 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2012-04-03 | 2012-07-30 | 2018-01-25 10:02 | 2011-05-05 |  |  | 1.216 | 2.967
AQ-ATERAQ-OOPP-04109 | 4109 | H86I11000360001 | 2011-09-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Collarmele | FABBRICATO ATER NUMERO 653*LARGO VIII MARZO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 76.206 | 76.206 | 72.444 | Collaudo | 2012-09-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 76.206 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2012-08-30 | 2014-01-22 | 2018-01-25 10:02 | 2011-12-12 |  |  | 56.367 | 19.84
AQ-ATERAQ-OOPP-04110 | 4110 | H86I12000000001 | 2012-01-11 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Aielli | FABBRICATI ATER NN. 1294-1295-1296*VIA SALERE, 45-46-47*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 683.176 | 565.851 | 548.144 | Intervento chiuso | 2012-11-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 683.176 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2012-04-06 | 2014-04-01 | 2017-03-15 17:47 | 2012-03-13 |  |  | 421.075 | 144.777
AQ-ATERAQ-OOPP-04349 | 4349 | H87B13000020001 | 2013-09-18 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Collarmele | FABBRICATI ATER NN. 39-40 LARGO FUCINO RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 17.35 | 17.35 | 17.07 | Intervento chiuso | 2013-11-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 17.35 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-10-31 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2014-03-12 | 2016-04-05 | 2017-03-22 11:56 | 2013-09-19 |  |  | 12 | 5
AQ-ATERAQ-OOPP-04502 | 4502 | H94B15000140001 | 2015-04-01 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Pacentro | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 FABBRICATO ATER N. 1671 SITO IN PACENTRO, VIA PER CARAMANICO | 97.977 | 97.977 | 89.88 | Collaudo | 2016-01-14 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.977 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2015-12-14 | 2016-08-03 | 2018-01-25 10:02 | 2015-06-25 |  |  | 57.843 | 23.992
AQ-ATERAQ-OOPP-04111 | 4111 | H96I12000010001 | 2012-02-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA | FALSE | Capitignano | EDIFICIO ATER N. 221*VIA ROMA, 66*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6.04.2009 | 47.454 | 47.454 | 47.454 | Intervento chiuso | 2012-07-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 47.454 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803/2009 |  | 2016-10-31 |  | 2012-10-26 | 2013-06-24 | 2017-03-22 11:45 | 2012-04-02 |  |  | 32.924 | 14.531
TE-ATERTE-OOPP-04990 | 4990 | G21H10000020001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Mosciano Sant'Angelo | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA TERRACINI N.2 - FABBRICATO A 4 ALLOGGI ED. 634 - COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO | 50 | 50 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:20
TE-ATERTE-OOPP-04992 | 4992 | G21H10000030001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Mosciano Sant'Angelo | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA TERRACINI N.4 - FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 634 - COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:20
TE-ATERTE-OOPP-03894 | 3894 | G26J10000350001 | 2011-05-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Colledara | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*VIA SAN PAOLO *FABBRICATO A N. 7ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 585 | 118.67 | 118.67 | 98.255 | Intervento chiuso | 2012-03-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.67 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2018-01-26 11:21 |  | 2011-07-07 |  | 85.85 | 12.404
TE-ATERTE-OOPP-03895 | 3895 | G26J10000360001 | 2011-05-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Tossicia | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*VIA G.D'ANNUNZIO *FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI DI CUI 1 PROPRIETÀ ATER E 3 DI PROPRIETA' PRIVATA - ED 420 | 12.1 | 12.1 | 9.849 | Intervento chiuso | 2012-02-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.1 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2012-06-05 | 2012-12-04 | 2016-09-27 13:09 | 2011-09-01 |  |  | 9.433 | 2.641
TE-ATERTE-OOPP-03896 | 3896 | G26J10000390001 | 2011-05-30 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Castelli | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*LOC. CASETTE *FABBRICATO A N. 7ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 615 | 38.211 | 38.211 | 37.73 | Intervento chiuso | 2012-12-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 38.211 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2017-05-30 16:54 | 2011-07-06 |  |  | 29.849 | 4.304
TE-ATERTE-OOPP-04981 | 4981 | G31H10000080001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Atri | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER I DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. TRECIMINIERE-FABBRICATO A N.3 ALLOGGI ED. 565- COMUNE DI ATRI | 30 | 30 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:21
TE-ATERTE-OOPP-03897 | 3897 | G33G10000110001 | 2011-11-08 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Atri | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DAANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *LOC. CASOLI*FABBRICATO A N. 6 ALLOGGI ED. 574 | 110 | 110 | 67.942 | Intervento chiuso | 2012-05-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 110 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2015-09-30 12:05 | 2012-02-07 |  |  | 58.313 | 9.629
TE-ATERTE-OOPP-03898 | 3898 | G33G10000120001 | 2011-11-08 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Atri | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 04/06/2009*LOC. FONTANELLE*FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 575 | 100 | 100 | 62.353 | Intervento chiuso | 2012-06-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2015-09-30 12:06 | 2012-01-30 |  |  | 53.545 | 8.807
TE-ATERTE-OOPP-04956 | 4956 | G41B10000900001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803del 15/08/2009 interventi urgenti per danni del sisma del 06/04/2009 - edificio 488 Via Spataro 10 - fabbricato 12 alloggi - Comune di Teramo | 45 | 45 | 0 | Programmazione | 2016-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:21
TE-ATERTE-OOPP-04957 | 4957 | G41H10000150001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA 06/04/2016 VIA GIOVANNI XXIII N.4/6 - FABBRICATO A N.18 ALLOGGI ED 494 - COMUNE DI TERAMO | 82.5 | 82.5 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 82.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:22
TE-ATERTE-OOPP-04958 | 4958 | G41H10000160001 | 2016-09-16 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM N.3808 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DA SISMA DEL 06/04/2009 VIA SPATARO N.6 - FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED 496 - COMUNE DI TERAMO | 60 | 60 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:22
TE-ATERTE-OOPP-04960 | 4960 | G41H10000170001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA 06/04/2009- VIA SPATARO 2-4 - FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED 497 - COMUNE DI TERAMO | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:22
TE-ATERTE-OOPP-04961 | 4961 | G41H10000180001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA 06/04/2009 - VIA ADAMOLI 60 - FABBRICATO A 9 ALLOGGI ED 498 - COMUNE DI TERAMO | 60 | 60 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:23
TE-ATERTE-OOPP-04962 | 4962 | G41H10000190001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA GIOVANNI XXIII NN.1-17 - FABBRICATO A N. 18 ALLOGGI ED 499 - COMUNE DI TERAMO | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:23
TE-ATERTE-OOPP-04993 | 4993 | G41H10000200001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA GIOVANNI XXIII N. 67 A/B - FABBRICATO A N.15 ALLOGGI ED 500 - COMUNE DI TEAMO | 60 | 60 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:23
TE-ATERTE-OOPP-04969 | 4969 | G41H10000210001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2016 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA G. ADAMOLI 66-68-70-72 FABBRICATO A N.24 ALLOGGI ED. 527 - COMUNE DI TERAMO | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:24
TE-ATERTE-OOPP-04965 | 4965 | G41H10000220001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA ADAMOLI N.48 - FABBRICATO A N.32 ALLOGGI ED 606 - COMUNE DI TERAMO | 80 | 80 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:24
TE-ATERTE-OOPP-04966 | 4966 | G41H10000230001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA 2 ED 609 - FABBRICATO A N.8 ALLOGGI ED 609 - COMUNE DI TERAMO | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:24
TE-ATERTE-OOPP-04967 | 4967 | G41H10000240001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA 4 - FABBRICATO N.8 ALLOGGI ED 610 - COMUNE DI TERAMO | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:24
TE-ATERTE-OOPP-04968 | 4968 | G41H10000250001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA N. 6-8-10 - FABBRICATO A N.24 ALLOGGI ED 611 - COMUNE DI TERAMO | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:24
TE-ATERTE-OOPP-04970 | 4970 | G41H10000260001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/03/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA N.12-14 FABBRICATO A N.16 ALLOGGI ED 612 - COMUNE DI TERAMO | 50 | 50 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:25
TE-ATERTE-OOPP-04971 | 4971 | G41H10000270001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA N. 16-18-20 FABBRICATO A N.24 ALLOGGI ED. 613 - COMUNE DI TERAMO | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:25
TE-ATERTE-OOPP-04972 | 4972 | G41H10000280001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | -OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA G. ADAMOLI N.62-64 FABBRICATO A N.9 ALLOGGI ED. 492-493 - COMUNE DI TERAMO | 60 | 60 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:25
TE-ATERTE-OOPP-04973 | 4973 | G41H10000290001 | 2016-09-19 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - C.DA SAN BENEDETTO - FABBRICATO A N.36 ALLOGGI ED. 589-641 - COMUNE DI TERAMO | 80 | 80 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:25
TE-ATERTE-OOPP-04974 | 4974 | G41H10000300001 | 2016-09-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - FRAZ. SAN NICOLO' VIA COSTANTINI - FABBRICATO A N.11 ALLOGGI ED.566 - COMUNE DI TERAMO | 35 | 35 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 35 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:26
TE-ATERTE-OOPP-04975 | 4975 | G41H10000310001 | 2016-09-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - FRAZ. VILLA RIPA -VIA DELLA FORNACE - FABBRICATO A N.30 ALLOGGI ED 567 -COMUNE DI TERAMO | 35 | 35 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 35 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:27
TE-ATERTE-OOPP-04976 | 4976 | G41H10000320001 | 2016-09-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - FRAZ. FRONDAROLA A N.24 ALLOGGI ED. 597 - COMUNE DI TERAMO | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:27
TE-ATERTE-OOPP-03899 | 3899 | G43G10000250001 | 2011-11-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 505*VIA GIOVANNI XXIII NN. 87-89*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI CUI 11 DI PROPRIETÀ ATER E 1 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED. 505 | 82.5 | 82.5 | 66.063 | Intervento chiuso | 2012-06-16 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 82.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 2017-05-29 13:28 | 2011-11-29 |  |  | 57.468 | 8.578
TE-ATERTE-OOPP-03900 | 3900 | G43G10000260001 | 2011-11-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 506*VIA GIOVANNI XXIII NN. 83-85*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI CUI 10 DI PROPRIETÀ ATER E 2 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED 506 | 75 | 75 | 62.329 | Intervento chiuso | 2012-06-07 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2017-05-29 13:29 | 2012-01-17 |  |  | 54.313 | 8.539
TE-ATERTE-OOPP-03901 | 3901 | G43G10000270001 | 2011-11-02 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED 503*VIA GIOVANNI XXIII NN. 79-81*FABBRICATO A 18 ALLOGGI DI CUI 14 DI PROPRIETÀ ATER E 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED 503 | 105 | 105 | 93.86 | Intervento chiuso | 2013-05-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 105 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 2017-05-29 13:30 | 2011-11-10 |  |  | 82.031 | 22.969
TE-ATERTE-OOPP-03902 | 3902 | G43G10000280001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *VIA GIOVANNI XXIII N 30*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 452 | 60 | 60 | 40.666 | Intervento chiuso | 2012-10-01 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2016-09-27 13:11 | 2011-09-29 |  |  | 35.086 | 5.58
TE-ATERTE-OOPP-03903 | 3903 | G43G10000290001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *VIA GIOVANNI XXIII N 28*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 453 | 90 | 90 | 80.443 | Intervento chiuso | 2012-07-31 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-06-30 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2017-07-25 15:15 | 2012-02-21 |  |  | 70.305 | 10.152
TE-ATERTE-OOPP-03904 | 3904 | G43G10000300001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA GIOVANNI XXIII N 32*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 454 | 75 | 75 | 47.579 | Intervento chiuso | 2013-03-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2016-09-27 13:12 | 2012-10-20 |  |  | 58.594 | 16.406
TE-ATERTE-OOPP-03905 | 3905 | G43G10000310001 | 2011-11-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA GIOVANNI XXIII N 26*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED 455 | 90 | 90 | 60.792 | Intervento chiuso | 2013-02-27 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2016-09-23 13:19 | 2012-01-19 |  |  | 70.312 | 19.688
TE-ATERTE-OOPP-03906 | 3906 | G43G10000320001 | 2012-01-18 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 557*VIA DE CUPIIS N.24*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER -ED 557 | 80 | 80 | 71.512 | Intervento chiuso | 2012-09-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-06-30 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2017-07-25 15:16 | 2012-04-03 |  |  | 60.8356 | 8.846
TE-ATERTE-OOPP-03907 | 3907 | G43G10000330001 | 2012-01-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 542*VIA DE CUPIIS N.30*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 542 | 70 | 70 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:27 | 2012-08-28 | 2012-12-10 |  | 38.67 | 31.33
TE-ATERTE-OOPP-03908 | 3908 | G43G10000340001 | 2012-07-05 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED 474*VIA SPATARO*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI - ED 474 | 67.5 | 67.5 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 67.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:28 | 2012-07-06 |  |  | 51.689 | 38.311
TE-ATERTE-OOPP-03915 | 3915 | G46J10000380001 | 2011-06-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | O.P.C.M.N.3803 DEL 15/08/2009 -INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2006 *VIA ROMA*FABBRICATO A N. 20ALLOGGI DI CUI 15 DI PROPRIETÀ ATER ED. 470 | 120 | 120 | 84.404 | Intervento chiuso | 2012-07-06 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-08-30 | 2012-08-30 | 2017-05-26 12:25 | 2011-06-27 |  |  | 63.22 | 9.93
TE-ATERTE-OOPP-03916 | 3916 | G48C1000170001 | 2012-01-17 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Teramo | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 558* VIA DE CUPIIS *FABBRICATO A N. 9 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER E - ED 558 | 60 | 60 | 42.249 | Intervento chiuso | 2012-04-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2016-09-23 13:22 | 2012-02-07 |  |  | 36.525 | 5.724
TE-ATERTE-OOPP-04982 | 4982 | G51H10000090001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Bellante | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. BORGO MARTINI - FABBRICATO A N.9 ALLOGGI ED. 570 - COMUNE DI BELLANTE | 80 | 80 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:28
TE-ATERTE-OOPP-04983 | 4983 | G51H10000100001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Cellino Attanasio | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA GIARDINO - FABBRICATO A 8 ALLOGGI ED. 591 - COMUNE DI CELLINO ATTANASIO | 200 | 200 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:28
TE-ATERTE-OOPP-04996 | 4996 | G51H10000110001 | 2016-09-27 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Fano Adriano | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. CERQUETO - FABBRICATO A N.6 ALLOGGI IN LOC. CERQUETO - COMUNE DI FANO ADRIANO | 120 | 120 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:28
TE-ATERTE-OOPP-03918 | 3918 | G53G10000280001 | 2011-09-12 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Fano Adriano | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA DELLE MORENE*FABBRICATO A N. 6 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER ED. 518 | 30 | 30 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:29
TE-ATERTE-OOPP-04977 | 4977 | G61H10000030001 | 2016-09-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Torricella Sicura | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER I DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA MARTIRI UNGHERESI - FABBRICATO A 8 ALLOGGI ED 572 - COMUNE DI TORRICELLA SICURA | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:30
TE-ATERTE-OOPP-04978 | 4978 | G61H10000040001 | 2016-09-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Torricella Sicura | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA MARTIRI UNGHERESI - FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED 631 - COMUNE DI TORRICELLA SICURA | 70 | 70 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:30
TE-ATERTE-OOPP-04984 | 4984 | G71H10000040001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Campli | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - FRAZ. PASTINELLA - FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 485 - COMUNE DI CAMPLI | 80 | 80 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:30
TE-ATERTE-OOPP-04985 | 4985 | G71H10000050001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Campli | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA ROMA - FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 552- COMUNE DI CAMPLI | 80 | 80 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:31
TE-ATERTE-OOPP-04986 | 4986 | G71H10000060001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Campli | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA FRAZ. PADULI- FABBRICATO A 10 ALLOGGI ED. 618 - COMUNE DI CAMPLI | 80 | 80 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:31
TE-ATERTE-OOPP-04987 | 4987 | G71H10000070001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. POZZE - FABBRICATO A 4 ALLOGGI ED. 534 - COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:31
TE-ATERTE-OOPP-04988 | 4988 | G71H10000080001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. POZZE - FABBRICATO A 8 ALLOGGI ED. 548 - COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:32
TE-ATERTE-OOPP-04989 | 4989 | G71H10000090001 | 2016-09-22 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. POZZA - FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 605 - COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO | 40 | 40 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:32
TE-ATERTE-OOPP-03920 | 3920 | G73G10000140001 | 2012-07-04 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | O.P.C.M. N.38.3 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 533*LOC. CAMPO GIOVE*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED.533 | 150 | 150 | 75 | Attuazione | 2014-12-31 | 50 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 2018-01-26 11:32 | 2012-09-04 |  |  | 85.374 | 64.626
TE-ATERTE-OOPP-03922 | 3922 | G84H10000100001 | 2012-07-06 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Colledara | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 124*FRAZ. VILLA PETTO*FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI - ED. 124 | 12.5 | 12.5 | 11.462 | Intervento chiuso | 2013-02-05 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-08-31 |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2016-09-27 13:18 | 2012-09-01 |  |  | 10.017 | 1.445
TE-ATERTE-OOPP-04503 | 4503 | G87H13001280001 | 2013-10-31 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Tossicia | INTERVENTI IMMEDIATI 2013*VIA PIANE DELL'ADDOLORATA N. 10*INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI DANNI DEL SISMA EDIFICIO A N. 6 ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE. | 100 | 100 | 87.45 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-10-31 |  | 2014-03-28 | 2014-07-01 | 2015-11-18 08:36 | 2013-12-10 |  |  | 87.081 | 12.589
TE-ATERTE-OOPP-05002 | 5002 | G91H10000120001 | 2016-09-28 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Valle Castellana | OPCM 3803DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI DI PER I DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA NUOVA STRADA COMUNALE - FABBRICATO A N.4 ALLOGGI ED. 466 - COMUNE DI VALLE CASTELLANA | 30 | 30 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:33
TE-ATERTE-OOPP-03930 | 3930 | G93G10000160001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Montorio al Vomano | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009-INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04//2009*VIA Q.CELLI*FABBRICATO A 24 ALLOGGI ED. 562-563 | 281.6 | 281.6 | 209.832 | Intervento chiuso | 2012-05-21 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 281.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-10-31 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2015-11-18 08:38 | 2011-09-20 |  |  | 181.922 | 27.91
TE-ATERTE-OOPP-03931 | 3931 | G93G10000170001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Montorio al Vomano | O.P.C.M. 3803 DEL 15-08-2009-INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 508-509 *VIA TORRITO*N. 2 FABBRICATI PER 32 ALLOGGI DI CUI 22 DI PROPRIETÀ ATER E 10 DI PROPRIETÀ PRIVATA. ED. 508-509 | 186.65 | 186.65 | 120.005 | Intervento chiuso | 2012-05-20 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 186.65 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-06-30 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2017-07-25 15:25 | 2011-09-20 |  |  | 145.78 | 20.971
TE-ATERTE-OOPP-03932 | 3932 | G93G10000180001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Montorio al Vomano | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009- INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 576-638*VIA E.FERRARI*FABBRICATO A 26 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER -ED 573-638 | 179.2 | 179.2 | 133.118 | Intervento chiuso | 2012-05-23 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 179.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-10-31 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2015-11-18 08:40 | 2011-09-20 |  |  | 115.391 | 17.727
TE-ATERTE-OOPP-03933 | 3933 | G93G10000190001 | 2011-07-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Montorio al Vomano | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009- INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 197*VIA DEGLI ABETI*FABBRICATO A 9 ALLOGGI DI CUI 4 DI PROPRIETÀ ATER E 5 DI PROPRIETÀ PRIVATA. ED. 197 | 62.5 | 62.5 | 43.497 | Intervento chiuso | 2012-03-26 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 62.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 2017-05-29 13:25 | 2011-09-20 | 2011-11-08 |  | 37.973 | 5.524
TE-ATERTE-OOPP-03934 | 3934 | G93G10000220001 | 2012-05-29 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Valle Castellana | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 482*LOC. MACCHIA DA SOLE*FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 482 | 90 | 90 | 0 | Attuazione | 2014-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:33 | 2012-08-28 |  |  | 53.451 | 36.549
TE-ATERTE-OOPP-04549 | 4549 | G96C14000020001 | 2014-03-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA PESCARA 89 -*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI N. 4 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA. - ED. 180 | 100 | 50 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 | 28 - Fondi propri degli enti | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:35
TE-ATERTE-OOPP-04550 | 4550 | G96C14000030001 | 2014-03-20 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA VIA DEI MILLE N. 1*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN FABBRICATO A A N. 6 ALLOGGI DI CUI 2 DI PROPRIETÀ COMUNALE E N. 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA. ED. 181 | 75 | 25 | 0 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25 | 28 - Fondi propri degli enti | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:35
TE-ATERTE-OOPP-04551 | 4551 | G96C14000040001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA DEI MILLE N. 8*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 6 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 2 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED. 182 | 75 | 25 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25 | 28 - Fondi propri degli enti | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:35
TE-ATERTE-OOPP-04552 | 4552 | G96C14000050001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA BENEDETTO CROCE N. 2*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 6 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE - ED. 185 | 75 | 75 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:36
TE-ATERTE-OOPP-04554 | 4554 | G96C14000060001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA VIA DEI MILLE N. 6*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 3 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 1 DI PROPRIETÀ PRIVATA COMUNE ED. 191 | 50 | 37.5 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 37.5 | 28 - Fondi propri degli enti | 12.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:36
TE-ATERTE-OOPP-04555 | 4555 | G96C14000070001 | 2014-03-25 | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TERAMO | FALSE | Montorio al Vomano | ATER TERAMO*VIA DEI MILLE N. 3*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N.4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 1 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 3 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED. 192 | 50 | 12 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12 | 28 - Fondi propri degli enti | 38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:36
AQ-ACC-OOPP-04466 | 4466 | F73J14000030001 | 2014-01-28 | ACCIANO | FALSE | Acciano | MESSA IN SICUREZZA DI MURI E STRADE COMUNALI CON L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI*VIA LOCALITÀ SUCCIANO*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MURI CON L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2017-12-31 | 40 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:37 | 2015-06-11
AQ-ACC-OOPP-03847 | 3847 | F76E10000330001 | 2010-06-17 | ACCIANO | FALSE | Acciano | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 2 ALLOGGI DA DESTINARE A FUNZIONI ABITATIVE PRIMARIE PRESSO L'EDIFICVIO DI PROPRIETA COMUNALE SITO NEL CAPOLUOGO IN VIA VICO OSCURO | 95 | 95 | 85.403 | Intervento chiuso | 2012-08-16 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 95 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-10-31 |  | 2011-05-21 | 2012-08-16 | 2016-11-18 09:42 | 2010-11-06 |  |  | 63.115 | 31.884
AQ-ACC-OOPP-04464 | 4464 | F76G14000130001 | 2014-01-28 | ACCIANO | FALSE | Acciano | TORRE MEDIOEVALE*VIA ROCCAPRETURO*INTERVENTO DI RECUPERO TORRE MEDIOEVALE | 257.77 | 257.77 | 0 | Attuazione | 2018-06-30 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 257.77 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:37
AQ-ACC-OOPP-03849 | 3849 | F76I10000060001 | 2010-07-17 | ACCIANO | FALSE | Acciano | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 2 ALLOGGI DA DESTINARE A FUNZIONI ABITATIVE PRIMARIE PRESSO L'EDIFICVIO DI PROPRIETA COMUNALE SITO NELLA FRAZIONE DI BEFFI | 114.11 | 114.11 | 114.11 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 114.11 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-10-31 |  | 2011-03-10 | 2012-08-23 | 2016-11-18 09:48 | 2010-11-27 |  |  | 67.777 | 46.3
AQ-ACC-OOPP-03850 | 3850 | F76I10000070001 | 2010-07-27 | ACCIANO | FALSE | Acciano | ALLOGGI ABITATIVI PRIMARI PER SFOLLATI DAL SISMA DEL 06/04/2009*FRAZIONE DI ROCCAPRETURO, VIA DELLE GROTTE*RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 5 ALLOGGI | 315.74 | 315.74 | 161.397 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 315.74 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2011-05-05 | 2012-08-30 | 2018-01-26 11:37 | 2010-09-02 |  |  | 109.602 | 58.397
AQ-ACC-OOPP-04465 | 4465 | F77H14000070001 | 2014-01-28 | ACCIANO | FALSE | Acciano | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE*VIA CIMITERO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI*RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:38
AQ-ACC-OOPP-03883 | 3883 | F78B10000020001 | 2010-09-18 | ACCIANO | TRUE | Acciano | LAVORI DI FASCIATURA E PUNTELLAMENTO FABBRICATI SITI NELLA FRAZIONE DI S. LORENZO DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 IDENTIFICATI AL FG.. 1 PART.LLE NN. 855-865-867-868*VIA DEL GRAPPA E VIA VITTORIO VENETO*FASCIATURA E PUNTELLAMENTO FACCIATE D | 75.36 | 75.36 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 75.36 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-22 15:47
AQ-ACC-OOPP-03884 | 3884 | F78B10000030001 | 2010-09-18 | ACCIANO | TRUE | Acciano | CHIESA DELLA MADONNA DEL RIFUGIO NELLA FRAZIONE DI BEFFI*VIA DELLA VITTORIA*PUNTELLAMENTO E FASCIATURA CHIESA DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 32.157 | 32.157 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 32.157 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-22 15:47
AQ-AIE-OOPP-04638 | 4638 | G83H14000010001 | 2014-04-29 | AIELLI | FALSE | Aielli | Costruzione di una nuova scuola per l'educazione prescolastica e l'istruzione primaria finanziata a valere sui fondi con delibera CIPE 47/2009 ai sensi e per effetti dell'art. 4 comma del D.L. 39/2009 resa attuativa con DCD 89/2011 Regione Abruzzo. Sicur | 789.6 | 789.6 | 780.894 | Intervento chiuso | 2015-11-11 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 789.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | del. CIPE 47/21009 |  | 2017-02-28 |  | 2014-11-20 | 2016-05-19 | 2017-03-29 13:24
PE-LNN-OOPP-04323 | 4323 | C33J13000440001 | 2013-11-25 | ALANNO | FALSE | Alanno | PLESSO SCOLASTICO D.TINOZZI, ALANNO SCALO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DELLE STRUTTURE | 280 | 280 | 177.235 | Intervento chiuso | 2016-08-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 280 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2015-11-19 | 2017-02-12 | 2017-05-15 12:49 | 2015-08-31 |  |  | 155.654 | 95.132
AQ-PROVAQ-OOPP-03813 | 3813 | F33B10000630001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | Avezzano | ITC - ITG "G. GALILEI/L. B. ALBERTI" DI AVEZZANO*VIA MONSIGNOR DOMENICO VALERII*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 8131.306 | 8131.306 | 7325.066 | Intervento chiuso | 2012-03-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 8131.306 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-03-07 | 2015-07-08 | 2016-05-17 11:00 | 2011-08-26 |  | Contenzioso con l'impresa appaltatrice in fase di collaudo dei lavori. Pignoramento somme. | 6511.68 | 1130.284
AQ-PROVAQ-OOPP-03814 | 3814 | F33B11000170001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | Avezzano | LICEO SCIENTIFICO 'VITRUVIO POLLIONE'*VIA ALDO MORO*MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMNETO | 14170.5 | 8410.5 | 7168.47 | Intervento chiuso | 2013-11-25 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 8410.5 | 28 - Fondi propri degli enti | 5760 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2012-10-12 | 2013-12-18 | 2016-05-26 09:58 | 2011-11-28 |  |  | 7168.47 | 1242.03
AQ-PROVAQ-OOPP-03815 | 3815 | F33B11000180001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | Avezzano | ISTITUTO D'ARTE "V. BELLISARIO"*VIA TIBURTINA VALERIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 1343.664 | 1343.664 | 927.967 | Intervento chiuso | 2011-12-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1343.664 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-03-07 | 2013-11-27 | 2016-05-17 11:00 | 2011-08-26 |  |  | 1006.686 | 336.978
AQ-PROVAQ-OOPP-03816 | 3816 | F33B11000200001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | Avezzano | ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE. 'A. SERPIERI'*VIA SANTA MARIA DELLE CASE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 3729.648 | 3729.648 | 2374.147 | Intervento chiuso | 2011-12-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3729.648 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-03-07 | 2015-12-15 | 2016-05-17 11:01 | 2011-08-26 |  |  | 2648.231 | 1181.871
AQ-PROVAQ-OOPP-03817 | 3817 | F33B11000210001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | Avezzano | LICEO CLASSICO ' A. TORLONIA'*VIA MARCONI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO | 3369.6 | 3369.6 | 1820.509 | Intervento chiuso | 2012-06-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3369.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 |  | 2012-08-17 | 2015-12-15 | 2016-05-17 11:01 | 2011-08-26 |  |  | 2107.965 | 1261.635
AQ-PROVAQ-OOPP-03819 | 3819 | F33B11000220001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | Avezzano | LICEO PEDAGOGICO "B. CROCE"*VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO*MESSA IN SICUREZZA | 8781.92 | 8781.92 | 3609.96 | Attuazione | 2018-06-30 | 75 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 8781.92 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2012-02-14 | 2017-12-29 | 2018-01-18 16:14 | 2011-08-18 |  |  | 4068.983 | 1464.32
AQ-PROVAQ-OOPP-03826 | 3826 | F53B11000240001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | Sulmona | LICEO SOCIOPEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI 'G.B. VICO'*VIALE PALMIRO TOGLIATTI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 3188.64 | 3188.64 | 2506.066 | Intervento chiuso | 2012-09-12 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3188.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-12-31 |  | 2012-08-17 | 2015-07-08 | 2016-02-02 16:20 | 2011-08-26 |  |  | 2308.688 | 879.952
AQ-PROVAQ-OOPP-03827 | 3827 | F53B11000250001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | Sulmona | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE/ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "A. DE NINO" - "R. MORANDI"*VIA V. D'ANDREA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 6716.696 | 6716.696 | 1430.758 | Attuazione | 2019-12-31 | 30 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 6716.696 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2012-06-04 | 2015-01-28 | 2018-01-18 17:23 | 2011-08-26 |  | Il rapporto lavorativo con l'ATI FIN S.R.L. - COSMAN S.R.L. ##232; stato chiuso in data 16/05/2013 per intervenuta risoluzione del contratto di appalto del 12/12/2011 Rep. n. 1116 per gravi irregolarità commesse dall'impresa appaltatrice durante l'esecuzi | 4970.199 | 1734.498
AQ-PROVAQ-OOPP-03828 | 3828 | F53B11000260001 | 2011-06-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | Sulmona | ISITUTO D'ARTE "G. MAZARA"*VIA DI GIACOMO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 3249.12 | 3249.12 | 2504.333 | Intervento chiuso | 2014-01-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3249.12 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-02-29 | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2013-02-18 | 2015-07-08 | 2016-03-22 10:58 | 2011-08-26 |  |  | 1961.666 | 759.752
AQ-PROVAQ-OOPP-03832 | 3832 | F56E12000760003 | 2013-02-14 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - DIPARTIMENTO IV RICOSTRUZIONE | FALSE | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI"*VIA TOGLIATTI*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 15.687 | 15.687 | 15.687 | Intervento chiuso | 2012-10-11 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 15.687 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 2015-11-12 13:01 | 2012-04-24 |  |  | 12.964 | 2.7225
AQ-PROVAQ-OOPP-03834 | 3834 | F56F11000060003 | 2011-05-31 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - GENIO CIVILE | FALSE | Sulmona | PALAZZO RICCIARDI SEDE DECENTRATA PROVINCIA L'AQUILA*VIA MAZARA, 42*LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ SISMICA DEL PALAZZO RICCIARDI IN SULMONA, SEDE DECENTRATA DEGLI UFFICI DELL'AMMININSTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/ | 15 | 15 | 15 | Intervento chiuso | 2011-02-14 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 2015-11-17 15:41 | 2011-01-18 |  |  | 13.6364 | 1.3636
AQ-PROVAQ-OOPP-03820 | 3820 | F36E09000650008 | 2010-07-07 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Avezzano | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "ETTORE MAJORANA"*VIA ALDO MORO*ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI | 323.453 | 323.453 | 200.006 | Intervento chiuso | 2011-01-31 | 100 | 27 - Donazioni | 323.453 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi INAIL | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 2015-11-19 16:56 | 2010-09-20 |  |  | 201.0114 | 11.4093
AQ-PROVAQ-OOPP-03821 | 3821 | F36E10001160003 | 2010-12-07 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Avezzano | ISTITUTO STATALE D'ARTE*TIBURTINA VALERIA*LAVORI DI RIPARAZIONE LINEA ESTERNA IMPIANTO TERMICO | 12.6 | 12.6 | 12.6 | Intervento chiuso | 2010-11-09 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 12.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2010-12-07 | 2010-12-07 | 2015-11-19 17:46 | 2010-09-27 |  |  | 12.6 | 0
AQ-PROVAQ-OOPP-03830 | 3830 | F55D10000450003 | 2010-11-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO*VIALE PALMIRO TOGLIATTI*LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL CONTROSOFFITTO | 18.437 | 18.437 | 18.437 | Intervento chiuso | 2010-11-30 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 18.437 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2011-02-16 | 2011-02-16 | 2015-11-12 16:04 | 2010-09-23 |  |  | 15.3641 | 3.0728
AQ-PROVAQ-OOPP-03831 | 3831 | F56E12000750003 | 2013-02-05 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO*VIALE TOGLIATTI*RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA | 47.7 | 47.7 | 47.7 | Intervento chiuso | 2013-07-06 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 47.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 2015-11-12 12:37 | 2012-12-19 |  |  | 39.4215 | 8.2785
AQ-PROVAQ-OOPP-03833 | 3833 | F56E13000000003 | 2013-02-07 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO*VIA TOGLIATTI*MANUTENZIONE DELLE PARETI ESTERNE DELLA PALESTRA | 8.286 | 8.286 | 8.286 | Intervento chiuso | 2013-05-19 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 8.286 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 2015-11-12 12:34 | 2013-02-08 |  |  | 6.848 | 1.438
AQ-PROVAQ-OOPP-03824 | 3824 | F37H10001810003 | 2011-01-18 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | S.P. 45 "DI FONTECCHIO"*VIA S.P.45*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE AL KM. 2+500 DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 160 | 160 | 150.95 | Intervento chiuso | 2012-07-18 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 160 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2013-02-04 | 2013-09-30 | 2016-05-26 10:12 | 2011-08-02 |  |  | 123.1647 | 27.7854
AQ-PROVAQ-OOPP-05036 | 5036 | F77H14002420005 | 2016-11-08 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE LL. PP. VIABILITÀ | FALSE | Acciano | S.R. 261 "SUBEQUANA"*LOCALITÀ BEFFI, SR 261 SUBEQUANA, KM 24+150*S.R. 261 "SUBEQUANA" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE AL KM 24+150 IN LOCALITÀ BEFFI, NEL COMUNE DI ACCIANO, IN SEGUITO ALL'EMERGENZA SISMA DEL 06.04.2009." | 417 | 417 | 0 | Progettazione | 2018-11-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 417 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-23 12:54
CH-PROVCH-OOPP-04730 | 4730 | D44H13000930001 | 2014-07-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Lanciano | Piano "Scuole Abruzzo - Il futuro in sicurezza" - Provincia di Chieti - Istituto Magistrale "De Titta" di Lanciano - Intervento indicato al n. 101 dell'allegato al D.C. D. n. 89/2011 | 1653 | 1653 | 0 | Progettazione | 2019-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1653 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-25 16:46 |  |  | L'opera risulta essere ancora in fase di progettazione in quanto, sebbene presentata la relazione tecnica a conforto di una nuova soluzione finalizzata alla demolizione e ricostruzione nello stesso luogo in cui trova oggi collocazione, la stessa risulta
CH-PROVCH-OOPP-04732 | 4732 | D74H13001450001 | 2014-07-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Chieti | Piano "Scuole Abruzzo - Il futuro in sicurezza" - Provincia di Chieti - I.T.I.S. "L. di Savoia" di Chieti - Intervento indicato al n. 102 dell'allegato al D.C. D. n. 89/2011 | 2485.74 | 2485.74 | 0 | Progettazione | 2020-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2185.74 | 36 - CIPE 6/2012// | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-25 16:59 |  |  | La situazione e' la seguente: 1) E' in corso la procedura per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura inerente la progettazione preliminare e definitiva. Al riguardo si prevede di poter chiudere la procedura di affidamento suddetta entro i
PE-PROVPE-OOPP-03368 | 3368 | C11E13000250005 | 2015-01-23 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Penne | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") I.T.C.G. "G. MARCONI" - PENNE. | 50 | 29 | 42.376 | Attuazione | 2017-06-30 | 90 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 29 | 28 - Fondi propri degli enti | 21 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2017-12-31 |  | 2017-03-03 | 2017-09-12 | 2018-01-09 17:02 | 2016-02-09 |  |  | 29.85 | 14.6
PE-PROVPE-OOPP-03369 | 3369 | C11E13000260005 | 2015-01-23 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Penne | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") LICEO ARTISTICO "M. DEI FIORI" - PENNE. | 850 | 430 | 52.481 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 430 | 28 - Fondi propri degli enti | 420 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2017-12-31 |  | 2016-04-27 | 2017-08-28 | 2018-01-09 17:10 | 2017-12-19 | 2017-10-18 | A seguito di ricorso della seconda classificata il T.A.R. Abruzzo Sez. di Pescara con sentenza n. 253 del 14.7.2017 ha dichiarato “il diritto della ricorrente all’aggiudicazione della gara e al subentro nel contratto". Sono in corso le verifiche propedeu | 484.198 | 156.644
PE-PROVPE-OOPP-03372 | 3372 | C21E13000160004 | 2014-08-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Pescara | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") I.T.C.G. "ACERBO" - VIA PIZZOFERRATO E VIA MONTE AMARO - PESCARA. | 300 | 174 | 241.507 | Attuazione | 2017-06-30 | 70 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 174 | 28 - Fondi propri degli enti | 126 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2017-12-31 |  | 2015-06-09 | 2017-09-04 | 2018-01-09 17:12 | 2016-03-25 |  |  | 229.517 | 70.483
PE-PROVPE-OOPP-03371 | 3371 | C21E13000170004 | 2014-08-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Pescara | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") POLO ARTISTICO "BELLISARIO-MISTICONI" - SEDE DI VIA EINAUDI - PESCARA. | 250 | 145 | 196.301 | Attuazione | 2017-06-30 | 80 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 145 | 28 - Fondi propri degli enti | 105 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2017-12-31 |  | 2015-03-27 | 2017-11-09 | 2018-01-09 17:18 | 2015-11-03 |  |  | 154.72 | 56.63
PE-PROVPE-OOPP-03370 | 3370 | C71E13000160001 | 2014-08-06 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Popoli | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") IPSIA "A. DI SAVOIA" - POPOLI. | 900 | 900 | 237.193 | Attuazione | 2017-12-31 | 10 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2017-12-31 |  | 2015-10-08 | 2017-06-09 | 2018-01-09 17:19 | 2016-04-19 |  |  | 653.6 | 181.7
TE-PROVTE-OOPP-04686 | 4686 | E34H14000000001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Nereto | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.T.C."ROSA" PALESTRA - Via Vittorio Veneto -Comune di Nereto (TE) | 152 | 152 | 0 | Intervento annullato | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 152 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera CIPE N##176; 47/2009 |  | 2016-02-29 |  |  |  | 2016-03-08 09:46 |  |  | Alcuni degli interventi finanziati dalla del. CIPE 47/2009 hanno evidenziato criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione degli importi inizialmente previsti. Il presente progetto ##232; stato, pertanto, sospeso in attesa di definire nel dettagl
TE-PROVTE-OOPP-04684 | 4684 | E34H14000010001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Nereto | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.T.C. "Rosa" Via Vittorio veneto- Comune di Nereto (TE) | 1308.494 | 1308.494 | 0 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1308.494 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera Cipe N##176;47/2009 |  | 2017-12-31 | e successiva Delibera Cipe n##176;85/2013 |  |  | 2018-01-26 13:45 | 2017-08-10 |  | La consegna dei lavori ##232; subordinata alla realizzazione di 5 nuove aule ed ai lavori sulle aule del liceo scientifico necessarie per ospitare gli studenti durante la realizzazione degli interventi. | 855.321 | 453.173
TE-PROVTE-OOPP-04685 | 4685 | E34H14000020001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Nereto | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Liceo Scientifico "G.PEANO" Via Europa,15 - Comune di Nereto (TE) | 1020 | 1020 | 180.21 | Attuazione | 2018-06-30 | 30 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1020 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera cipe n##176;47/2009 |  | 2017-12-31 | e successiva delibera Cipe N##176;85/2013 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 2018-01-26 14:06 | 2018-05-30 | 2017-06-20 |  | 582.746 | 437.254
TE-PROVTE-OOPP-04681 | 4681 | E44H14000020001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Teramo | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Istituto Tecnico Commerciale "V.COMI"-V.le Bovio- Comune di TERAMO | 1250 | 1250 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE N##176;47/2009 |  | 2017-12-31 | e successiva Delibera CIPE N##176;85/2013 |  |  | 2018-01-26 14:09 | 2017-11-10 |  |  | 738.82 | 511.18
TE-PROVTE-OOPP-04678 | 4678 | E44H14000030001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Teramo | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.P.S.I.A. "E. Marino" Via S. Marino - Comune di Teramo | 125.688 | 125.688 | 0 | Attuazione | 2017-06-30 | 80 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 125.688 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE N##176;47/2009 |  | 2017-12-31 | e successiva DELIBERA CIPE N##176;85/2013 |  |  | 2018-01-26 14:10 | 2016-08-30 |  |  | 65.715 | 59.973
TE-PROVTE-OOPP-04680 | 4680 | E44H14000040001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Teramo | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.T.C. Programmatori "B.PASCAL"- Via Bafile, Comune di Teramo (TE) | 145 | 145 | 105.064 | Intervento chiuso | 2016-01-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 145 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera cipe n##176;47/2009 |  | 2016-12-31 | e successiva Delibera CIPE N##176;85/2013 | 2015-11-03 | 2016-04-18 | 2017-02-01 09:19 | 2015-08-06 |  |  | 102.878 | 42.121
TE-PROVTE-OOPP-04683 | 4683 | E44H14000050001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Teramo | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Liceo Classico "M.Delfico"- P.zza Dante - Comune di Teramo(TE) | 1169.178 | 1169.178 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1169.178 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA cipe N##176;47/2009 |  | 2017-12-31 | e successiva Delibera Cipe n##176;85/2013 |  |  | 2018-01-26 14:11 |  |  | Durante la redazione del progetto definitivo-esecutivo, si sono evidenziate criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione degli importi inizialmente previsti tra i vari progetti finanziati dalla del. CIPE 47/2009. La suddetta rimodulazione ##232;
TE-PROVTE-OOPP-04682 | 4682 | E44H14000060001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Teramo | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Liceo Scientifico "A.Einstein" Via Sturzo- Comune di Teramo | 150 | 150 | 0 | Attuazione | 2018-03-22 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera CIPE n##176;47/2009 |  | 2017-12-31 | e successiva Delibera Cipe n##176;85/2013 |  |  | 2018-01-26 14:12 | 2017-02-21 |  |  | 86.089 | 63.911
TE-PROVTE-OOPP-04679 | 4679 | E64H14000010001 | 2014-05-30 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO - EDILIZIA SCOLASTICA | FALSE | Giulianova | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.P.S.I.A. "PAGLIACCETTI" - Comune di GIULIANOVA (TE) | 235 | 235 | 0 | Intervento annullato | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 235 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera CIPE n##176;47/2009 |  | 2016-02-29 | e successiva delibera Cipe n##176;85/2013 |  |  | 2016-03-08 11:15 |  |  | Alcuni degli interventi finanziati dalla del. CIPE 47/2009 hanno evidenziato criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione delle importi inizialmente previsti. Il presente progetto è stato pertanto annullato in seguito all'approvazione della rimo
AQ-ADA-OOPP-04424 | 4424 | I13G12000050005 | 2013-12-16 | ANVERSA DEGLI ABRUZZI | FALSE | Anversa degli Abruzzi | ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI UTILIZZATI NELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VIA G. MANSO | 550 | 550 | 319.077 | Attuazione | 2016-06-30 | 80 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 |  | 2015-04-20 | 2016-04-28 | 2018-01-29 12:10 | 2015-04-14 |  |  | 310.685 | 193.567
CH-ARI-OOPP-04558 | 4558 | H66E09000090004 | 2009-08-07 | ARI | FALSE | Ari | Lavori di manutenzione straordinaria Scuola Elementare | 149.591 | 50 | 0 | Intervento annullato | 2010-03-24 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 50 | 28 - Fondi propri degli enti | 99.591 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-12-31 |  |  |  | 2017-02-01 09:20
TE-ARS-OOPP-04438 | 4438 | J23G12000060001 | 2012-07-19 | ARSITA | FALSE | Arsita | CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA RICOSTRUZIONE POST SISMA DEL 6 APRILE 2009*CENTRO STORICO*PIANO DI RICOSTRUZIONE | 62.68 | 62.68 | 0 | Attuazione | 2014-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 62.68 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 12:49
TE-ARS-OOPP-03473 | 3473 | J24B15000000001 | 2015-01-20 | ARSITA | FALSE | Arsita | EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ERP | 34.428 | 34.428 | 27.778 | Intervento chiuso | 2016-04-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 34.428 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-10-31 |  | 2016-02-01 | 2016-10-06 | 2016-11-18 10:17 | 2015-08-18 |  |  | 19.123 | 8.655
TE-ARS-OOPP-04800 | 4800 | J24B15000020001 | 2015-05-19 | ARSITA | FALSE | Arsita | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE DETERMINA USRC N.40/2013*VIA COLLI*RIPARAZIONE CIMITERO | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 12:49
TE-ARS-OOPP-03472 | 3472 | J24E15000010001 | 2015-01-20 | ARSITA | FALSE | Arsita | RIPARAZIONE PARZIALE CIMITERO COMUNALE DETERMINA USRC.40 DEL 19.06.2013 | 51.595 | 51.595 | 41.369 | Intervento chiuso | 2016-04-12 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.595 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-10-31 |  | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2016-11-18 10:08 | 2015-08-18 |  |  | 28.282 | 13.086
PE-ATERPE-OOPP-05004 | 5004 | E24B16000200001 | 2016-09-28 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | FALSE | Pescara | LOTTO 7 - ALLOGGI ATER*VIA RIONI VARI DEL COMUNE DI PESCARA*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA | 2545.4 | 2545.4 | 0 | Progettazione | 2019-08-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2545.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-17 10:02
PE-ATERPE-OOPP-03757 | 3757 | E26I11000340002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | FALSE | Torre de' Passeri | 1° LOTTO ( TORRE DÈ PASSERI - POPOLI )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL' O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA.1° L | 472.5604 | 472.5604 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 472.5604 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-17 10:05
PE-ATERPE-OOPP-03778 | 3778 | E26i11000350002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | FALSE | Multi-comunale | Lotto n. 5 progetto per interventi di riparazione di cui all'o.c.m. n. 3778 e n. 3779 del 06.06.09 . n. 3790 del 17.07.09 a seguito dell'evento sismico del 06.04.09 e scosse successive che hanno colpito l'aquila. Pescara Via Aldo Moro-via cola dell'amatri | 292.1624 | 292.1624 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 292.1624 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-17 10:07
PE-ATERPE-OOPP-05003 | 5003 | E54B16000370001 | 2016-09-28 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | FALSE | Multi-comunale | LOTTO 6 - COMUNE DI cARAMANICO TERME-CEPAGATTI-LETTOMANOPPELLO-PESCARA-PESCOSANSONESCO-PIANELLA-S.VALENTINOIN ABRUZZO CITERIORE-TOCCO DA CASAURIA-TORRE Dè PASSERI | 2024.419 | 2024.419 | 0 | Progettazione | 2019-08-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2024.419 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-17 10:08
PE-ATERPE-OOPP-05005 | 5005 | E54B16000380001 | 2016-09-28 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | FALSE | Multi-comunale | LOTTO N. 8 COMUNE DI : LORETO APRUTINO - MONTESILVANO - PENNE - PESCARA RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA | 2518.7 | 2518.7 | 0 | Progettazione | 2019-08-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2518.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-17 10:10
PE-ATERPE-OOPP-03777 | 3777 | E66I11000210002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | FALSE | Bussi sul Tirino | LOTTO N. 2 ( BUSSI SUL TIRINO- BRITTOLI - CUGNOLI )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L | 474.7154 | 474.7154 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 474.7154 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-17 10:11
PE-ATERPE-OOPP-03790 | 3790 | E86I11000270002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | FALSE | Multi-comunale | 4 LOTTO ( CORVARA,CATIGNANO,SCAFA)*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA. 4 LOTTO | 417.9237 | 417.9237 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 417.9237 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-17 10:12
PE-ATERPE-OOPP-03791 | 3791 | E92E11000060002 | 2012-12-17 | ATER DELLA PROVINCIA DI PESCARA | FALSE | Multi-comunale | 3 LOTTO ( ROSCIANO - ALANNO )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA. 3 LOTTO ( ROS | 455.3142 | 455.3142 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 455.3142 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-17 10:13
AQ-AVZ-OOPP-05032 | 5032 | J31E13000490005 | 2017-03-02 | AVEZZANO | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DE GASPERI, MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. | 700 | 700 | 0 | Attuazione | 2018-09-01 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 370 | 28 - Fondi propri degli enti | 330 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-15 09:59 | 2017-12-28 |  |  | 411021.6 | 288978.4
AQ-AVZ-OOPP-04804 | 4804 | J31E14000420001 | 2015-04-08 | AVEZZANO | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DI PARTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 500 | 500 | 27 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 473 | 28 - Fondi propri degli enti | 27 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2018-01-15 09:53
AQ-AVZ-OOPP-04806 | 4806 | J31E15000220005 | 2015-05-08 | AVEZZANO | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DELLA SCUOLA MATERNA DELLA FRAZIONE DI PATERNO | 300 | 244 | 235 | Collaudo | 2016-05-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 244 | 28 - Fondi propri degli enti | 56 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2015-10-01 | 2017-04-07 | 2018-01-15 09:36 | 2015-08-19 |  |  | 179.997 | 105.902
AQ-AVZ-OOPP-04557 | 4557 | J33B11000110001 | 2011-04-21 | AVEZZANO | FALSE | Avezzano | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA "A. VIVENZA" MEDIANTE DEMOLIZIONE E PARZIALE RICOSTRUZIONE | 1400 | 1400 | 1344 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2014-12-31 | 2017-10-17 | 2018-01-15 09:18 | 2015-02-19 |  |  | 1078.92 | 309.91
AQ-AVZ-OOPP-04635 | 4635 | J34B14000010001 | 2014-01-15 | AVEZZANO | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA CAIROLI MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 2850 | 2850 | 2620 | Collaudo | 2017-04-20 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2850 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2014-12-31 | 2017-10-24 | 2018-01-15 09:28 | 2015-03-05 |  | emessa sentenza TAR favorevole, ipotesi ricorso Consiglio di Stato | 2229.97 | 517.99
AQ-AVZ-OOPP-04637 | 4637 | J34B14000030001 | 2014-01-16 | AVEZZANO | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA FUCINO E VIA GARIBALDI MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE ED ACCORPAMENTO | 4117 | 4117 | 26 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4074 | 28 - Fondi propri degli enti | 43 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2015-01-30 | 2016-06-21 | 2018-01-15 09:51 | 2017-03-02 |  | IN CORSO RICORSO AL TAR DELLA DITTA SECONDA CLASSIFICATA CON SENTENZA PUBBLICATA IL 21/12/2017 IL RICORSO E' STATO RESPINTO | 311541654 | 88497794
AQ-AVZ-OOPP-04636 | 4636 | J34B14000050001 | 2014-01-23 | AVEZZANO | FALSE | Avezzano | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISIMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA SABOTINO MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE | 2100 | 1680 | 425 | Attuazione | 2018-12-31 | 5 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1680 | 28 - Fondi propri degli enti | 420 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2016-04-14 | 2017-12-07 | 2018-01-15 09:33 | 2016-12-01 |  |  | 1628224 | 471776
AQ-AVZ-OOPP-04378 | 4378 | J37B15000230001 | 2015-08-24 | AVEZZANO | FALSE | Avezzano | ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA CORRDINI MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE IN VIA PUGLIE | 7200 | 7200 | 26 | Attuazione | 2018-10-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 7200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2016-05-03 | 2017-10-26 | 2018-01-15 09:46 | 2017-06-21 |  |  | 5474758.62 | 1425241.38
CH-ATERCH-OOPP-04510 | 4510 | F16J11000600001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Guardiagrele | PROGETTO N. 400 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN GUARDIAGRELE ALLA VIA OCCIDENTALE N. 42, | 11.5 | 11.5 | 0 | Programmazione | 2017-10-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 11.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 12:49
CH-ATERCH-OOPP-03809 | 3809 | F26I10000200001 | 2011-12-13 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Francavilla al Mare | PROGETTO N. 365 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 30 ALLOGGI IN FRANCAVILLA AL MARE ALLA VIA NAZIONALE ADRIATICA SUD NN. 95A, 95C, 95D E 96A. | 357 | 357 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 357 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31 | CIPE 20/02/2015 |  |  | 2018-01-26 12:50
CH-ATERCH-OOPP-03810 | 3810 | F26I10000240001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Francavilla al Mare | PROGETTO N. 394- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL RIONE MICHETTI | 237.5 | 237.5 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 237.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803 - 3778 |  | 2017-12-31 | CIPE 20/02/2015 |  |  | 2018-01-26 12:50
CH-ATERCH-OOPP-03811 | 3811 | F26I10000250001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Francavilla al Mare | PROGETTO N. 393- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL MARE ALLA VIA MONTE AMARO 5 E 7. | 87.5 | 87.5 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31 | CIPE 20/02/2015 |  |  | 2018-01-26 12:51
CH-ATERCH-OOPP-03812 | 3812 | F26I10000260001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Francavilla al Mare | PROGETTO N. 395- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL MARE AL VILLAGGIO UNRRA. | 37.5 | 37.5 | 0 | Programmazione | 2017-10-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 37.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31 | CIPE 20/02/2015 |  |  | 2018-01-26 12:51
CH-ATERCH-OOPP-03822 | 3822 | F36I10000310001 | 2011-12-22 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Crecchio | PROGETTO N. 370 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 DELL'EDIFICIO SITO IN CRECCHIO ALLA VIA PIANA N. 189. | 100 | 100 | 0 | Programmazione | 2018-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31 | CIPE 20/02/2015 |  |  | 2018-01-26 12:51
CH-ATERCH-OOPP-03823 | 3823 | F36I10000320001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Tollo | PROGETTO N. 392- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN TOLLO ALLA C.DA BUTTICI N. 15. | 90 | 90 | 0 | Programmazione | 2018-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31 | CIPE 20/02/2015 |  |  | 2018-01-26 12:52
CH-ATERCH-OOPP-03825 | 3825 | F46I10000140001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Canosa Sannita | PROGETTO N. 399 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CANOSA SANNITA ALLA VIA DEGLI EROI N.8 E ALLA VIA ROMA N. 14. | 100 | 100 | 0 | Programmazione | 2018-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31 | CIPE 20/02/2015 |  |  | 2018-01-26 12:52
CH-ATERCH-OOPP-04517 | 4517 | F65I09000070001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Multi-comunale | Rilievi ed indagini con progettazione parziale Patrimonio ATER | 340.272 | 340.272 | 0 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 340.272 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 12:52
CH-ATERCH-OOPP-03835 | 3835 | F66I10000970001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Orsogna | PROGETTO N. 396- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORSOGNA ALLA VIA R.LANCIANO DA NN.1,2,3,4,5,6,7 e 8. | 512.5 | 512.5 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 512.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31 | CIPE 20/02/2015 |  |  | 2018-01-26 12:53
CH-ATERCH-OOPP-03836 | 3836 | F66I10000980001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Orsogna | PROGETTO N. 397- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN ORSOGNA ALLA VIA R. LANCIANO N. 9. | 112.5 | 112.5 | 0 | Programmazione | 2018-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 112.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 12:54
CH-ATERCH-OOPP-03837 | 3837 | F66I10000990001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Fara Filiorum Petri | PROGETTO N. 398- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN FARA FILORUM PETRI IN VIA MADONNA DEL PONTE N. 68. | 62.5 | 62.5 | 0 | Programmazione | 2017-10-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 62.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 12:54
CH-ATERCH-OOPP-04512 | 4512 | F71E09000060005 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | Prog. 343 - Sisma del 06/04/2009 - Interventi urgenti ed indifferibili per i lavori di messa in sicurezza facciate fabbricati in Via Amiterno e Via Pescara a Chieti Scalo. | 228.029 | 228.029 | 0 | Intervento chiuso | 2010-06-18 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 228.029 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31 | 0 |  |  | 2018-01-26 12:54
CH-ATERCH-OOPP-04515 | 4515 | F71E09000070001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | Prog. 330/20- Sisma del 06/04/09 - Lavori di riparazione e verifica palazzina n. 2 e 4 in Via Amiterno a Chieti Scalo. | 0.32 | 0.32 | 0 | Intervento chiuso | 2009-11-03 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 0.32 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 |  | 2017-12-31 | 0 |  |  | 2018-01-26 12:55
CH-ATERCH-OOPP-04516 | 4516 | F71E09000080001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | Prog. 339/3- Sisma del 06/04/09 - Lavori di ripristino dei danni provocati dal sisma del 06/04/2009 su fabbricati di proprietà ATER di Chieti siti in Via Amiterno, Via Pescara e Via D'annunzio a Chieti Scalo. | 38.74 | 38.74 | 0 | Intervento chiuso | 2009-07-03 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 38.74 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 12:55
CH-ATERCH-OOPP-04514 | 4514 | F71E09000090001 | 2014-02-05 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | Prog. 329/31- Sisma del 06/04/09 - Lavori di riparazione e verifica Via Primavera N. 1 ad Ortona. | 1.08 | 1.08 | 0 | Intervento chiuso | 2009-11-09 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 1.08 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 12:56
CH-ATERCH-OOPP-04506 | 4506 | F71E11000060001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 373 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA MADONNA DELLA MISERICORDIA NN. 56 E 106. | 137.5 | 137.5 | 0 | Programmazione | 2018-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 137.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 12:56
CH-ATERCH-OOPP-04507 | 4507 | F71E11000070001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 376 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 1, 3 e 5. | 87.5 | 87.5 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 12:59
CH-ATERCH-OOPP-04508 | 4508 | F71E11000080001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 377 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 7, 9 e 19. | 162.5 | 162.5 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 162.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 12:59
CH-ATERCH-OOPP-03842 | 3842 | F72E10000090001 | 2011-11-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | N. 352 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 126, 128 E 130 (PALAZZINA 1 °) | 880 | 880 | 606.61 | Collaudo | 2013-01-25 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 880 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 - FONDI PRIVATI |  | 2017-12-31 |  | 2013-01-30 | 2017-12-14 | 2018-01-26 16:19 | 2012-09-25 |  |  | 503.212 | 125.122
CH-ATERCH-OOPP-03843 | 3843 | F72E10000100001 | 2011-12-05 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 360 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 70 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA G. D'ANNUNZIO, NN. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. | 600 | 600 | 27.1 | Attuazione | 2018-10-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31 |  | 2017-08-04 | 2017-09-05 | 2018-01-26 13:00
CH-ATERCH-OOPP-03844 | 3844 | F72E10000110001 | 2011-12-05 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 361- SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL¿EDIFICIO DI N. 12 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA PIAZZA SAN PIO X NN. 49 e 63. | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:00
CH-ATERCH-OOPP-03845 | 3845 | F72E10000120001 | 2011-12-06 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 364 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 4 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 64 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA SALVO D'ACQUISTO NN. 6, 8, 12 e 20. | 320 | 320 | 0 | Progettazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 320 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:00
CH-ATERCH-OOPP-04509 | 4509 | F73G11000190001 | 2014-12-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 378 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 25, 27 e 29. | 150 | 150 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:01
CH-ATERCH-OOPP-04513 | 4513 | F73G12000410001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | Prog. 329/29 - Sisma del 06/04/09 - PROVE DI LABORATORIO SUI PILASTRI DEL PIANO TERRA DELLE "5 PALAZZINE " ATER IN VIA AMITERNO A CHIETI SCALO.*VIA VIA AMITERNO NN. 102-104-106-108-110-112-114-116- 118-120-122-124-126-128-130 | 1.784 | 1.784 | 0 | Intervento chiuso | 2009-06-22 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 1.784 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:01
CH-ATERCH-OOPP-03848 | 3848 | F76I09000040005 | 2009-11-19 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | Prog. 351 - Sisma del 06/04/09 - Interventi urgenti ed indifferibili su palazzine in "Ex Villaggio Celdit". Edifici A - A1 B - B1. Intervento su facciate. | 562.99 | 562.99 | 0 | Intervento chiuso | 2010-06-25 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 562.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:01
CH-ATERCH-OOPP-03851 | 3851 | F76I10000430001 | 2011-10-24 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 354 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 114, 116 E 118 (PALAZZINA 3°) | 550 | 550 | 91.81 | Collaudo | 2012-11-09 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31 |  | 2013-01-22 | 2017-05-25 | 2018-01-26 13:02 | 2012-09-25 |  |  | 441 | 109
CH-ATERCH-OOPP-03852 | 3852 | F76I10000440001 | 2011-10-24 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 355 - LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI PRODOTTI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 SULL'EDIFICIO POSTO IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 108, 110 E 112- PALAZZINA 4° | 780 | 780 | 562.2 | Intervento chiuso | 2012-11-24 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 780 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 |  | 2013-01-30 | 2017-07-10 | 2017-11-24 13:06 | 2012-09-25 |  |  | 533.068 | 113.6505
CH-ATERCH-OOPP-03853 | 3853 | F76I10000450001 | 2011-11-28 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 353 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 120, 122 E 124 (PALAZZINA 2 °) | 900 | 900 | 442.64 | Attuazione | 2016-12-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31 |  | 2012-12-21 | 2017-12-07 | 2018-01-26 16:39 | 2012-09-25 |  |  | 449.0498 | 187.4994
CH-ATERCH-OOPP-03854 | 3854 | F76I10000460001 | 2011-11-28 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 356 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 102, 104 E 106 (PALAZZINA 5 °) | 512.5 | 512.5 | 90.68 | Attuazione | 2016-12-31 | 95 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 512.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31 |  | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 2018-01-26 13:02 | 2012-09-25 |  |  | 406 | 106.5
CH-ATERCH-OOPP-03855 | 3855 | F76I10000470001 | 2011-11-30 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 357 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA G. D'ANNUNZIO NN. 79,81 E 83. | 212.5 | 212.5 | 0 | Progettazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 212.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3779-3803 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:02
CH-ATERCH-OOPP-03856 | 3856 | F76I10000480001 | 2011-11-30 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 358 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 36 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCARA, NN. 120, 122 e 124. | 262.5 | 262.5 | 0 | Progettazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 262.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:03
CH-ATERCH-OOPP-03857 | 3857 | F76I10000490001 | 2011-11-30 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 359 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 74 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCARA, NN. 156, 158, 160, 162, 164, 166 e 168. | 512.5 | 512.5 | 23.693 | Progettazione | 2018-10-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 512.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31 |  | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2018-01-26 13:03
CH-ATERCH-OOPP-03858 | 3858 | F76I10000500001 | 2011-12-06 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 362 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 18 ALLOGGI IN ORTONA ALLA VIA PRIMAVERA NN. 1 E 10. | 274.5 | 274.5 | 14.198 | Progettazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 274.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31 |  | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2018-01-26 13:03
CH-ATERCH-OOPP-03859 | 3859 | F76I10000520001 | 2011-12-13 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 366 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 22 ALLOGGI IN ORTONA ALLA VIA GENOVA 1 E VIA PISA 2. | 220 | 220 | 0 | Progettazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 220 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:04
CH-ATERCH-OOPP-03860 | 3860 | F76I10000560001 | 2011-12-20 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 367 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI SITO IN ORTONA ALLA VIA ROMA NN. 75 e 77. | 152 | 152 | 15.007 | Progettazione | 2018-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 152 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31 |  | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 2018-01-26 13:04
CH-ATERCH-OOPP-03861 | 3861 | F76I10000570001 | 2012-01-04 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 372 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO IN CHIETI ALLA VIA MADONNA DELLA MISERICORDIA N.25. | 162.5 | 162.5 | 95.44 | Collaudo | 2017-04-30 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 162.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31 |  | 2017-03-22 | 2017-12-07 | 2018-01-26 17:31 | 2012-12-15 |  |  | 128.5 | 34
CH-ATERCH-OOPP-03862 | 3862 | F76I10000600002 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 374 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SALINE NN. 17-18-19-21 e 25. | 362.5 | 362.5 | 0 | Progettazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 362.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:04
CH-ATERCH-OOPP-03863 | 3863 | F76I10000610001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 375 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SALLUSTIO NN.1-3-5-7-9-11. | 493.5 | 493.5 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 493.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:04
CH-ATERCH-OOPP-03864 | 3864 | F76I10000620002 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 381 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ATRI NN. 16A-16B-16C-18A-18B. | 714 | 714 | 0 | Progettazione | 2018-08-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 714 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:05
CH-ATERCH-OOPP-03865 | 3865 | F76I10000630001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 382 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ORTONA NN. 10-12-14-22-24-26. | 201 | 201 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 201 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:05
CH-ATERCH-OOPP-03866 | 3866 | F76I10000640001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 383 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SAN CAMILLO DE LELLIS 101 E 107, VIA DE PASQUA 1-3-5-17-19A-19B-37-39. | 490 | 490 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 490 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:05
CH-ATERCH-OOPP-03867 | 3867 | F76I10000650001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 386 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA COLONNETTA N. 31, VIA DE VIRGILIIS NN. 24-26 E VIA B. CROCE N. 390. | 275 | 275 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 275 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:05
CH-ATERCH-OOPP-03868 | 3868 | F76I10000660001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 387- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA P.ZZA XVIII DICEMBRE NN. 11 a 17. | 510 | 510 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 510 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:06
CH-ATERCH-OOPP-03869 | 3869 | F76I10000670001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 388- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA P.ZZA XVIII DICEMBRE NN. DA 19 A 29. | 518 | 518 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 518 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:06
CH-ATERCH-OOPP-03870 | 3870 | F76I10000680001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 389- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA BERARDI NN. DA 19 A 29. | 283.5 | 283.5 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 283.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:06
CH-ATERCH-OOPP-03871 | 3871 | F76I10000690001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 390- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA TRIESTE, VIA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA DON BOSCO, VIA ERITREA. | 598.5 | 598.5 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 598.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:06
CH-ATERCH-OOPP-03872 | 3872 | F76I10000700001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 379- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ROCCAMORICE NN.1 e 5. | 25 | 25 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:08
CH-ATERCH-OOPP-03873 | 3873 | F76I10000710001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 380- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA DE CARLO N. 3. | 62.5 | 62.5 | 0 | Programmazione | 2018-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 62.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:08
CH-ATERCH-OOPP-03874 | 3874 | F76I10000720001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 384- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA DON MINZONI N. 7. | 35 | 35 | 0 | Programmazione | 2017-12-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 35 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:08
CH-ATERCH-OOPP-03875 | 3875 | F76I10000730001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | PROGETTO N. 385- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA P. FALCO N. 21 E VIA E. CARUSI N. 40. | 112.5 | 112.5 | 0 | Programmazione | 2018-04-30 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 112.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:08
CH-ATERCH-OOPP-03876 | 3876 | F76I10000740001 | 2012-10-25 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Ortona | PROGETTO N. 391- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA MARINA N. 10 E C.DA VILLA TORRE NN. 8-10. | 63 | 63 | 0 | Programmazione | 2018-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 63 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:16
CH-ATERCH-OOPP-04511 | 4511 | F76J09000450001 | 2014-01-31 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Chieti | Prog. 342 - Sisma del 06/04/2009 - Lavori di manutenzione e rinforzo pilastri porticato della palazzina in Chieti alla Via Amiterno n° 108-110-112.(palazzina 4). | 268.99 | 268.99 | 0 | Intervento chiuso | 2010-06-18 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 268.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:17
CH-ATERCH-OOPP-03887 | 3887 | F82E10000190001 | 2011-12-22 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Miglianico | PROGETTO N. 369 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN MIGLIANICO ALLA VIA SAN GIACOMO N. 25. | 100 | 100 | 9.957 | Progettazione | 2018-02-28 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31 |  | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2018-01-26 13:17
CH-ATERCH-OOPP-03890 | 3890 | F96I10000170001 | 2011-12-22 | AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - CHIETI - | FALSE | Pretoro | PROGETTO N. 368 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN PRETORO ALLA VIA CONA N.13. | 75 | 75 | 0 | Progettazione | 2017-10-31 | 0 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:18
AQ-BRE-OOPP-04399 | 4399 | C53B11000430001 | 2011-12-28 | BARETE | FALSE | Barete | PALAZZO CIONNI*PIAZZA UMBERTO 1* DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO N° 64/2010 (SECONDO PROGRAMMA DI INTERVENTI PRIORITARI) | 1400 | 1400 | 1338.0532 | Collaudo | 2016-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2017-12-31 |  | 2015-04-24 | 2016-01-05 | 2018-01-26 13:18 | 2015-02-23 |  |  | 966.261 | 433.738
AQ-BRE-OOPP-03440 | 3440 | C55H12000020001 | 2013-05-20 | BARETE | TRUE | Barete | VIA DEI GIARDINI, VIA SAN SABINO - COLLI, VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, VIA IV NOVEMBRE, VIA DELLA FONTANA*STRADE COMUNALI*INTERVENTI ACCESSORI AD OPERE DI DEMOLIZIONE O PUNTELLAMENTI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 06/04/2009. | 8.47 | 8.47 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 8.47 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2015-03-31 12:34
AQ-BRE-OOPP-04835 | 4835 | C56D15004280005 | 2015-11-05 | BARETE | FALSE | Barete | CHIESA DI SAN PAOLO*CIMITERO SAN PAOLO*MESSA IN SICUREZZA CON OPERE DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.09 DELLA CHIESA DI SAN PAOLO IN BARETE | 1160 | 1160 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1160 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:19
AQ-BRE-OOPP-04400 | 4400 | C56G13001800001 | 2013-12-23 | BARETE | FALSE | Barete | SISTEMAZIONE CIMITERO S. PAOLO | 100 | 100 | 98.99 | Intervento chiuso | 2014-10-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-06-30 |  | 2014-06-10 | 2015-06-06 | 2016-07-27 11:13 | 2014-01-16 |  |  | 78.407 | 21.592
AQ-BRE-OOPP-04437 | 4437 | C56G13001950001 | 2014-01-27 | BARETE | FALSE | Barete | CIMITERO DELLE FRAZIONI*TEORA*RECUPERO DEL CIMITERO DELLE FRAZIONI DI BARETE | 279.304 | 279.304 | 276.141 | Intervento chiuso | 2015-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 279.304 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-06-30 |  | 2014-10-20 | 2015-06-20 | 2016-07-27 11:14 | 2014-07-23 |  |  | 217.85 | 61.452
AQ-BRE-OOPP-03443 | 3443 | C56I09000020001 | 2009-10-01 | BARETE | FALSE | Barete | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA SAN ROCCO*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 19.121 | 19.121 | 19.121 | Intervento chiuso | 2010-02-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 19.121 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 2015-05-25 10:38 | 2009-09-21 |  |  | 14.957 | 4.164
AQ-BRE-OOPP-03444 | 3444 | C56I09000040001 | 2009-10-01 | BARETE | FALSE | Barete | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA DELL'ARCO*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 14.4 | 14.4 | 14.4 | Intervento chiuso | 2010-10-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 14.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 2015-05-25 10:39 | 2009-09-21 |  |  | 10.72 | 3.68
AQ-BRE-OOPP-03445 | 3445 | C56I09000050001 | 2009-10-01 | BARETE | FALSE | Barete | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA FLAMINIA*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. PIANO PRIMO | 8.747 | 8.747 | 8.747 | Intervento chiuso | 2010-02-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.747 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 2015-05-25 10:39 | 2009-09-21 |  |  | 6.74 | 2.006
AQ-BRE-OOPP-03446 | 3446 | C56I09000060001 | 2009-10-01 | BARETE | FALSE | Barete | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA FLAMINIA*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. PIANO TERRA | 18.532 | 18.532 | 18.532 | Intervento chiuso | 2010-02-13 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.532 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 2015-05-25 10:40 | 2009-09-21 |  |  | 14.671 | 3.861
AQ-BRS-OOPP-04641 | 4641 | D61E14000100001 | 2014-04-16 | BARISCIANO | FALSE | Barisciano | CASA COMUNALE PIAZZA TRIESTE 1 MESSA IN SICUREZZA COMUNE DI BARISCIANO | 1901.6 | 1692 | 494.706 | Attuazione | 2017-12-31 | 60 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1692 | 28 - Fondi propri degli enti | 209.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 2018-01-26 13:19 | 2016-01-28 |  |  | 1100 | 801.6
AQ-BRS-OOPP-03616 | 3616 | D61E15000030001 | 2015-03-12 | BARISCIANO | FALSE | Barisciano | RIPARAZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO DESTINATO A DISTRETTO SANITARIO DI BASE*PIAZZALE SEDE DEGLI ALPINI*RIPARAZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO DESTINATO A DISTRETTO SANITARIO DI BASE*COMUNE DI BARISCIANO | 100 | 100 | 0 | Programmazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:19
AQ-BRS-OOPP-04649 | 4649 | D61F14000010001 | 2014-04-16 | BARISCIANO | FALSE | Barisciano | SCUOLA MATERNA "GIOVANNI PAOLO II" - VIA VETULASIO SESTO NEPOTE*VIA VETULASIO SESTO NEPOTE*MESSA IN SICUREZZA*COMUNE DI BARISCIANO | 554 | 554 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 454 | 36 - CIPE 6/2012// | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:19
AQ-BRS-OOPP-04445 | 4445 | D61H14000230001 | 2014-01-28 | BARISCIANO | FALSE | Barisciano | SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "UGO PICCININI" - RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO | 1500 | 1500 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:20
AQ-BRS-OOPP-03617 | 3617 | D61H15000200001 | 2015-03-12 | BARISCIANO | FALSE | Barisciano | RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009*CIMITERO COMUNALE*RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009*COMUNE DI BARISCIANO | 298.496 | 298.496 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 298.496 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:20
AQ-BRS-OOPP-04401 | 4401 | D62F13030860001 | 2013-12-11 | BARISCIANO | TRUE | Barisciano | MODULI ABITATIVI PROVVISORI MAP*VIA PROVINCIALE*RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE INTERNE. | 75 | 75 | 0 | Intervento chiuso | 2014-03-31 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-12-31 |  |  |  | 2016-01-07 09:35
AQ-BRS-OOPP-04872 | 4872 | D64B15000110001 | 2015-05-06 | BARISCIANO | TRUE | Barisciano | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI ALCUNI MAP UBICATI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI. | 66.094 | 66.094 | 0 | Collaudo | 2015-08-18 | 90 | 100 - puntellamenti | 66.094 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:20 | 2015-05-26
TE-BIS-OOPP-04733 | 4733 | C61B14000190007 | 2014-07-15 | BISENTI | FALSE | Bisenti | MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO DESTINATO A SCUOLA MEDIA | 313.334 | 313.334 | 247.895 | Intervento chiuso | 2015-11-25 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 213.334 | 28 - Fondi propri degli enti | 66.666 | 28 - Fondi propri degli enti | 33.334 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-06-30 |  | 2015-05-22 | 2015-12-29 | 2016-07-29 08:54 | 2015-03-16 |  |  | 231.34 | 81.993
TE-BIS-OOPP-04731 | 4731 | C61B14000200001 | 2014-07-15 | BISENTI | FALSE | Bisenti | RIPARAZIONE E RINFORZO LOCALE DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE | 200 | 200 | 152.64 | Intervento chiuso | 2016-02-16 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-06-30 |  | 2015-08-11 | 2015-12-18 | 2016-07-29 08:47 | 2015-06-17 |  |  | 153.945 | 46.054
PE-BLG-OOPP-04324 | 4324 | D41H13000720001 | 2013-11-28 | BOLOGNANO | FALSE | Bolognano | SCUOLA MATERNA VIA DELL'INFANZIA, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 | 200 | 200 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-18 11:20
PE-BRT-OOPP-04495 | 4495 | E54E13000390001 | 2014-02-01 | BRITTOLI | FALSE | Brittoli | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MURO DI VIA SANTA MARIA | 150 | 150 | 78.253 | Attuazione | 2017-06-30 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2018-01-26 13:20
PE-BRT-OOPP-04496 | 4496 | E57B13000220001 | 2014-02-01 | BRITTOLI | FALSE | Brittoli | CONTRADA SAN GIUSEPPE*CONTRADA SAN GIUSEPPE*RIPRISTINO AREE CIMITERIALI DANNEGGIATE DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 344.687 | 344.687 | 0 | Progettazione | 2016-02-29 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 344.687 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:21
PE-BRT-OOPP-04497 | 4497 | E57E13000350001 | 2014-02-01 | BRITTOLI | FALSE | Brittoli | CONTRADA COLLARSO*CONTRADA COLLARSO*SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN CONTRADA COLLARSO | 83 | 83 | 0 | Progettazione | 2016-01-25 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 83 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:21
AQ-BGN-OOPP-04441 | 4441 | G91B14000000001 | 2014-01-27 | BUGNARA | FALSE | Bugnara | CIMITERO BUGNARA E FRAZIONE DI TORRE DEI NOLFI*VIA VITTORIO EMANUELE III E FRAZIONE DI TORREE DEI NOLFI*L'INTERVENTO CONSISTE NELLA RIPARAZIONRE DEI DANNI SISMA DEL 6 APRILE 2009 NELLE STRUTTURE COMUNALI | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 12:16 |  |  | L'USRC di Fossa con nota Prot. 1617 del 17/03/2015 ha richiesto integrazioni e chiarimenti necessari per la definitiva approvazione dell'intervento. Pertanto allo stato attuale si ##232; in attesa della trasmissione, da parte dei tecnici, delle integrazio
AQ-BGN-OOPP-04440 | 4440 | G91H13000640001 | 2013-09-09 | BUGNARA | FALSE | Bugnara | CAMPI DI CALCETTO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE.*VIA VITTORIO EMANUELE III E STRADA PROVINCIALE NOLFESE*RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 2009 AI CAMPI DI CALCETTO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE. | 100 | 100 | 80.527 | Intervento chiuso | 2014-08-07 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-02-28 |  | 2014-07-11 | 2014-08-06 | 2017-03-20 17:12 | 2014-03-12 |  |  | 89.178 | 10.822
AQ-BGN-OOPP-04446 | 4446 | G92F14000100001 | 2014-01-28 | BUGNARA | FALSE | Bugnara | PALAZZO DUCALE - ALESI*VIA VITTORIO EMANUELE*RIPARAZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DSL SISMA DEL 06/04/2009*COMUNE DI BUGNARA (AQ) | 2152.213 | 2152.213 | 833.273 | Attuazione | 2017-12-30 | 25 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2152.213 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-03-21 | 2017-03-20 | 2018-01-26 12:17 | 2015-12-03 |  |  | 1562.031 | 590.18
AQ-BGN-OOPP-03929 | 3929 | G92J10000260005 | 2011-01-13 | BUGNARA | FALSE | Bugnara | COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI LOCALI DELL'EDIFICIOO SEDE COMUNALE DA ADIBIRE PROVVISORIAMENTE A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA*VIA VITTORUIO EMANUELE III*L'INTERVENTO PREVEDE IL COMPLETAMENTO E L'ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI DELLA SEDE COMUNALE | 120 | 120 | 120 | Intervento chiuso | 2011-01-20 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2011-09-16 | 2012-02-24 | 2018-01-26 12:17
AQ-BGN-OOPP-04645 | 4645 | G96i11000920001 | 2012-05-09 | BUGNARA | TRUE | Bugnara | Messa in sicurezza di un fabbricato sito il Largo S. Angelo | 76.563 | 76.563 | 73.59 | Intervento chiuso | 2016-01-11 |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 76.563 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-02-28 |  | 2014-12-10 | 2015-06-05 | 2017-03-20 17:28 | 2014-09-30 |  |  | 59.914
AQ-BGN-OOPP-04459 | 4459 | G96I12000190002 | 2012-07-25 | BUGNARA | TRUE | Bugnara | PORZIONE DI FABBRICATO DWL PALAZZO ALESI*VIA DEL SACCO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO PALAZZO ALESI IN VIA DEL SACCO, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/4/2009 CONSISTENTI IN OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI PARTI SRURRURALI | 45.229 | 45.229 | 0 | Intervento chiuso | 2012-10-06 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 45.229 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-02-28 |  |  |  | 2017-03-20 17:30
AQ-BGN-OOPP-03935 | 3935 | G96I12000290002 | 2013-04-08 | BUGNARA | TRUE | Bugnara | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO IN VIA PATRACCIO FRAZ. TORRE DEI NOLFI.*VIA PATRACCIO*L'INTERVENTO DI CUI TRATTASI PREVEDE UNA SERIE DI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/20009 | 55.721 | 55.721 | 51.319 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 55.721 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2014-10-22 |  | 2018-01-26 12:26 | 2014-03-12 |  |  | 42.353
AQ-BGN-OOPP-03936 | 3936 | G96I12000300002 | 2013-04-08 | BUGNARA | TRUE | Bugnara | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO IN VIS V. EMANUELE PAZZO PAPI.*VIA V. EMANUELE*L'NTERVENTO DI CUI TRATTASI PREVEDE UNA SERIE DI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/4/20009. | 47.449 | 47.449 | 34.68 | Attuazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 47.449 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2014-10-22 |  | 2018-01-26 12:22 | 2014-03-12 |  |  | 36.305
AQ-BGN-OOPP-03938 | 3938 | G99H12000470002 | 2012-10-01 | BUGNARA | FALSE | Bugnara | SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VITTORIO CLEMENETE IN VIA VITTORIO E.*VIA VITTORIO EMANUELE*DEMOLIZIONE E RICOTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGITO DAL SISMA DEL 6 APR. 2009 | 2688 | 2688 | 594.211 | Attuazione | 2017-12-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2688 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n.47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2014-09-12 | 2016-11-07 | 2018-01-26 12:17 | 2015-03-24 | 2015-03-24 |  | 1291.467 | 1397
PE-BST-OOPP-04439 | 4439 | F61E14000190001 | 2014-01-28 | BUSSI SUL TIRINO | FALSE | Bussi sul Tirino | EX SCUOLA LOLA DI STEFANO*VIA LOLA DI STEFANO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE A SEGUITO SISMA 2009 | 1545.311 | 1545.311 | 309.062 | Attuazione | 2017-12-31 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1545.311 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 2018-01-26 13:25 | 2016-09-09 |  |  | 1264.72 | 280.591
AQ-CAM-OOPP-04287 | 4287 | H13D11000800005 | 2013-11-22 | CAGNANO AMITERNO | FALSE | Cagnano Amiterno | RIUSTORO DEI DANNI E RIPRISTINO DELLO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA SFOLLATI SISMA 2009 | 119.08 | 119.08 | 0 | Attuazione | 2015-12-31 | 50 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 105.25 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 13.83 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3917, OPCM 3945 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:26
AQ-CAM-OOPP-04840 | 4840 | H15F13000040006 | 2013-08-30 | CAGNANO AMITERNO | FALSE | Cagnano Amiterno | SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI PIANO DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2009 ABRUZZO*VIA TERRITORIO COMUNALE*SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI PIANO DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2009 ABRUZZO | 109.04 | 109.04 | 40.608 | Attuazione | 2015-12-31 | 39 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 109.04 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2014-12-16 | 2016-03-17 | 2018-01-26 13:27
AQ-CAM-OOPP-04762 | 4762 | H16J14000060001 | 2014-04-18 | CAGNANO AMITERNO | FALSE | Cagnano Amiterno | RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI TERMINE DI CAGNANO AMITERNO - COMUEN DI CAGNANO AMITERNO*VIA TOSCANINI*RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI TERMINE DI CAGNANO AMITERNO | 100 | 100 | 95.7534 | Intervento chiuso | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 135 |  | 2017-06-30 |  | 2015-10-28 | 2016-09-28 | 2017-07-27 11:21 | 2015-02-10 |  |  | 61.137 | 38.863
AQ-CAM-OOPP-04069 | 4069 | H19D09000080001 | 2009-09-30 | CAGNANO AMITERNO | FALSE | Cagnano Amiterno | MODULI ABITATIVI PROVVISORI TORRE PRIMO*S.P. N.30*OPERE URBANIZZAZIONE, EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 367.5 | 367.5 | 158.162 | Intervento annullato | 2010-10-05 | 42 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 367.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-12-31 |  | 2009-10-10 | 2009-10-10 | 2017-01-30 10:42
AQ-CAL-OOPP-04379 | 4379 | I21E14000470001 | 2015-04-16 | CALASCIO | TRUE | Calascio | LOCALITÀ ROCCA CALASCIO*LOCALITÀ ROCCA CALASCIO*SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI RUDERI SITI A ROCCA IN SEGUITO AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 128.5982 | 128.5982 | 0 | Attuazione | 2015-12-01 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 128.5982 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-29 10:35 | 2015-07-02 |  |  | 85.0942 | 43.5041
TE-CMP-OOPP-04743 | 4743 | E74H11000030006 | 2014-09-05 | CAMPLI | FALSE | Campli | Scuola elementare sita in Campli, Largo P.Tempera. Ripristino e adeguamento strutturale post-sisma. | 300 | 300 | 0 | Progettazione | 2016-08-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | D.C.D. n. 89/2011 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-23 09:37 |  |  | A seguito del sisma 2016 ##232; intenzione dell'Amministrazione Comunale destinare il finanziamento alla costruzione di nuovo edificio atto ad ospitare la Scuola Elementare presso il sito individuato per la realizzazione di un Polo Scolastico che comprend
TE-CMP-OOPP-04742 | 4742 | E74H11000040006 | 2014-08-05 | CAMPLI | FALSE | Campli | Polo scolastico sito in località Marrocchi comprensivo di scuola materna, scuola elementare, scuola media e palestra. Ripristino strutturale post sisma | 600 | 600 | 0 | Progettazione | 2016-08-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | D.C.D. n. 89/2011 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-23 09:39 |  |  | E' stata acquisita con prot.n.9744 del 04-07-2017 la Progettazione esecutiva dei lavori di miglioramento sismico. Con nota prot.n.16654 del 6-11-17 ##232; stato trasmesso all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione il Progetto Esecutivo riguardante l'adegua
AQ-CMT-OOPP-03383 | 3383 | B41D11000050005 | 2011-07-08 | CAMPOTOSTO | TRUE | Campotosto | DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09*FRAZIONE MASCIONI*DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09 | 84.302 | 84.302 | 84.302 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 84.302 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-06-30 |  | 2009-08-07 |  | 2016-07-09 13:38
AQ-CMT-OOPP-03384 | 3384 | B41D12000000005 | 2012-02-28 | CAMPOTOSTO | TRUE | Campotosto | LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09*COMUNE DI CAMPOTOSTO*LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09 | 909.793 | 909.793 | 909.793 | Intervento chiuso | 2014-05-31 | 90 | 100 - puntellamenti | 909.793 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-06-30 |  | 2009-08-07 | 2015-05-31 | 2016-07-09 13:39
AQ-CMT-OOPP-04886 | 4886 | B44B15000330001 | 2015-11-28 | CAMPOTOSTO | TRUE | Campotosto | MODULI ABITATIVI PROVVISORI, MAP*CAPOLUOGO E FRAZIONI MASCIONI E POGGIO CANCELLI*RIPARAZIONE INTONACO, INFISSI, IMPIANTI, PAVIMENTAZIONE ESTERNA | 155.621 | 155.621 |  | Attuazione |  |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 155.621 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:27
AQ-CMT-OOPP-04952 | 4952 | B44E16000260001 | 2016-07-23 | CAMPOTOSTO | FALSE | Campotosto | Lavori di ripristino e ricostruzione di muri di sostegno del territorio di Campotosto | 1162.936 | 1162.936 | 0 | Programmazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1162.936 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:28
AQ-CMT-OOPP-03386 | 3386 | B46H12000160001 | 2012-12-24 | CAMPOTOSTO | FALSE | Campotosto | RIPRISTINO STATUS QUO DELLE AREE UTILIZZATE PER I CAMPI DI ACCOGLIENZA DOPO IL SISMA DEL 6/4/09 *COUNE DI CAMPOTOSTO*RIPRISTINO STATUS QUO DELLE AREE UTILIZZATE PER I CAMPI DI ACCOGLIENZA DOPO IL SISMA DEL 6/4/09 | 155.218 | 155.218 | 115.218 | Attuazione | 2015-12-31 | 80 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 155.218 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 2018-01-26 13:28
AQ-CMT-OOPP-04924 | 4924 | B46J12000390004 | 2012-12-20 | CAMPOTOSTO | FALSE | Campotosto | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN CAMPOTOSTO CAPOLUOGO, VIA ROMA | 190 | 100 | 97.424 | Intervento chiuso | 2016-06-25 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-06-30 |  | 2016-02-13 | 2016-04-25 | 2017-07-27 11:28 | 2016-02-08 |  |  | 150.564 | 39.43
AQ-CMT-OOPP-03424 | 3424 | B48H11000140001 | 2014-12-07 | CAMPOTOSTO | FALSE | Campotosto | SEDE COMUNALE*PIAZZA DELLA CHIESA*ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE | 1597.279 | 1597.279 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1597.279 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:28
AQ-CAP-OOPP-04651 | 4651 | E72E12000010002 | 2012-09-25 | CAPESTRANO | FALSE | Capestrano | RECUPERO AMBITO 1, 2 *ZONA AMBITO 1, 2*PROGETTAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | 99.692 | 99.692 | 96.4445 | Attuazione | 2014-12-16 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.692 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2013-08-05 | 2015-03-09 | 2018-01-23 09:50
AQ-CAP-OOPP-03613 | 3613 | E74B15000000001 | 2015-03-05 | CAPESTRANO | FALSE | Capestrano | RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA CASA COMUNALE*PIAZZA MERCATO*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 796.53 | 796.53 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 796.53 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-23 09:50
AQ-CAP-OOPP-03614 | 3614 | E74E15000130001 | 2015-03-05 | CAPESTRANO | FALSE | Capestrano | EDIFICIO POMPE DI PRESCIANO*PRESCIANO*RIPARAZIONE DANNI POST -SISMA EDIFICIO POMPE DI PRESCIANO E IMPIANTI ANNESSI | 156.873 | 156.873 | 0 | Progettazione | 2017-12-24 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 156.873 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-23 09:51
AQ-CAP-OOPP-04795 | 4795 | E74E15000140001 | 2015-03-04 | CAPESTRANO | FALSE | Capestrano | RETE IDRICA E FOGNARIA*TERRITORIO COMUNALE*RIPARAZIOINE E RIPRISTINO RETE IDRICA E FOGNARIA | 863 | 863 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 863 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-23 09:51
AQ-CAP-OOPP-04792 | 4792 | E74H14000710001 | 2014-11-04 | CAPESTRANO | FALSE | Capestrano | Lavori di riparazione, adeguamento e messa in sicurezza complesso scolastico U. Migliorati. | 881.437 | 881.437 | 0 | Programmazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 531.437 | 36 - CIPE 6/2012// | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-23 09:52
AQ-CAP-OOPP-03615 | 3615 | E74H15000090001 | 2015-03-03 | CAPESTRANO | FALSE | Capestrano | MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA VERTICALE*VIA MIGLIORATI*LAVORI MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA | 45 | 45 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-23 09:53
AQ-CAP-OOPP-04532 | 4532 | E79F14000020001 | 2014-03-13 | CAPESTRANO | TRUE | Capestrano | MESSA IN SICUREZZA PORZIONE DELLA CHIESA S. MARIA DELLA PACE*VIA MIGLIORATI*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ARCHITRAVE FINESTRA DANNEGGIATA DAL SISMA | 8.245 | 8.245 | 7.053 | Intervento chiuso | 2014-04-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 8.245 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-02-29 |  | 2014-03-06 | 2014-03-06 | 2016-03-09 12:07
AQ-CPT-OOPP-04805 | 4805 | G91B15000090001 | 2015-05-20 | CAPITIGNANO | FALSE | Capitignano | LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL CIMITERO E ALLA CHIESA MADONNA DI LORETO*VIA ROMA*RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL CIMITERO E ALLA CHIESA MADONNA DI LORETO | 400 | 400 | 106.391 | Attuazione | 2017-04-30 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 2018-01-26 13:29 | 2015-09-30 |  |  | 279.74 | 120.26
AQ-CPT-OOPP-04442 | 4442 | G96G13004350001 | 2014-01-28 | CAPITIGNANO | FALSE | Capitignano | RIPARAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO CON FUNZIONE STRATEGICA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 100 | 100 | 98.177 | Intervento chiuso | 2015-10-08 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 |  | 2014-09-15 | 2016-02-29 | 2017-05-29 10:27 | 2014-03-26 |  |  | 75 | 25
AQ-CPT-OOPP-03937 | 3937 | G99C11000030001 | 2011-05-02 | CAPITIGNANO | TRUE | Capitignano | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZA EDIFICIO SITO IN VIA SAN CARLO*VIA SAN CARLO SNC*ESECUZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA 2009 EDIFICIO SITO IN VIA SAN CARLO SNC PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 06 DEL 15.04.2011 IMPRESA ABRUZZO COSTRUZIONI 2010 | 9.119 | 9.119 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 9.119 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-22 16:06
AQ-CPT-OOPP-04436 | 4436 | G99E13000220001 | 2013-03-04 | CAPITIGNANO | FALSE | Capitignano | REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLE RETI IDRICHE E FOGNANTI DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI | 840 | 840 | 840 | Collaudo | 2015-05-26 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 840 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2013-09-25 | 2014-03-12 | 2018-01-26 13:29 | 2013-03-27 |  |  | 617.077 | 222.922
AQ-CPT-OOPP-04634 | 4634 | G99H12000660005 | 2013-02-13 | CAPITIGNANO | FALSE | Capitignano | RICOSTRUZIONE POLO SCOLASTICO*VIA ROMA*RICOSTRUZIONE POLO SCOLASTICO | 1192.8 | 1192.8 | 948.3347 | Collaudo | 2017-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 642.8 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-02-28 | 2017-09-25 | 2018-01-26 13:29 |  |  | A SEGUITO DI GARA D'APPALTO UN'IMPRESA PARTECIPANTE HA FATTO RICORSO AL T.A.R. IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA. SI ATTENDE PRONUNCIA DEL T.A.R.
AQ-CPR-OOPP-04526 | 4526 | H11B15000190001 | 2015-05-26 | CAPORCIANO | FALSE | Caporciano | LAVORI DI RIPRAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:30
AQ-CPR-OOPP-03466 | 3466 | H13F13000140002 | 2013-03-25 | CAPORCIANO | FALSE | Caporciano | LAVORI DI RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO CON ESITO B IN VIA CARBONARA | 200 | 200 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 50 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:30 |  |  | redazione e approvazione di perizia di variante.
AQ-CPR-OOPP-03467 | 3467 | H13G11000200001 | 2011-12-23 | CAPORCIANO | FALSE | Caporciano | RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE.*VIA ROMA, N.24*RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE. | 699.813 | 699.813 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 699.813 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:30
AQ-CPR-OOPP-04728 | 4728 | H17H15000460001 | 2015-05-26 | CAPORCIANO | FALSE | Caporciano | LAVORI DI SISTEMAZIONE MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 13:30 |  |  | PROGETTO IN FASE DI DEFINIZIONE
AQ-CRC-OOPP-04196 | 4196 | J33D10000560001 | 2010-12-22 | CARAPELLE CALVISIO | TRUE | Carapelle Calvisio | VIA CESARE BATTISTI/VIA BENEDETTO DE BARTHOLOMAEIS*VIA CESARE BATTISTI*ESECUZIONE INT. PROVV. E URGENTI PER VIABILITÀ PUBBLICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DEGNI DI TUTELA E DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 - NOTA 3809 DEL 10.08.2010 DEL VICE COMM. DEL | 414.463 | 414.463 | 351.718 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 100 - puntellamenti | 414.463 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-12-31 |  | 2011-07-19 | 2012-02-10 | 2017-01-14 08:29
AQ-CRC-OOPP-04412 | 4412 | J37B14000010001 | 2014-01-20 | CARAPELLE CALVISIO | FALSE | Carapelle Calvisio | RIPARAZIONE DEL CIMITERO DEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009.*CIMITERO COMUNALE*RIPARAZIONE DEL CIMITERO DEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009. | 202.92 | 202.92 | 170.378 | Intervento chiuso | 2015-11-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 202.92 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-10-31 |  | 2015-05-19 | 2015-11-25 | 2016-11-18 15:29 | 2015-05-06 |  |  | 141.672 | 61.48
AQ-CRC-OOPP-04413 | 4413 | J37B14000020001 | 2014-01-20 | CARAPELLE CALVISIO | FALSE | Carapelle Calvisio | INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO (AQ).*PIAZZA GABRIELE D'ANNUNZIO 11*INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DEL COMUNE DI CARAPELLE CA | 398.887 | 398.887 | 398.886 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 398.887 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-02-29 |  | 2014-10-20 | 2015-08-26 | 2016-03-31 12:30 | 2014-08-04 | 2014-09-11 |  | 297 | 102
AQ-CRC-OOPP-04803 | 4803 | J37H09000950001 | 2015-05-19 | CARAPELLE CALVISIO | FALSE | Carapelle Calvisio | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST-SISMA SUI MURI DI CONTENIMENTO IN CARAPELLE CALVISIO (AQ)*PIAZZA DELL'ASILO*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA 2009 SU I MURI DI CONTENIMENTO IN CARAPELLE CALVISIO (AQ) | 200 | 200 | 12.88 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2018-01-26 13:32
AQ-CRC-OOPP-04414 | 4414 | J37H14000020001 | 2014-01-20 | CARAPELLE CALVISIO | FALSE | Carapelle Calvisio | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA SOTTO SAN FRANCESCO - 67020 CARAPELLE CALVISIO (AQ).*VIA SOTTO SAN FRANCESCO*PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA SOTTO SAN FRANCESCO - 67020 CARAPELLE CALVISIO (AQ | 100 | 100 | 100 | Intervento chiuso | 2014-08-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-08-31 |  | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 2015-09-14 10:18 | 2014-06-11 |  |  | 85 | 15
AQ-CRC-OOPP-04339 | 4339 | J39J10000450001 | 2011-05-24 | CARAPELLE CALVISIO | TRUE | Carapelle Calvisio | REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE RELATIVO AL RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE CASE MURA LATO NORD - LR 13/04 | 86.61 | 86.61 | 75.168 | Intervento chiuso | 2013-04-05 | 100 | 100 - puntellamenti | 86.61 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  | 2011-12-09 | 2013-10-26 | 0
PE-CDN-OOPP-04326 | 4326 | H91H13000590001 | 2010-10-14 | CARPINETO DELLA NORA | FALSE | Carpineto della Nora | EDIFICIO SCOLASTICO VIA REGINA MARGHERITA, RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009. | 42 | 42 | 26.218 | Intervento chiuso | 2014-08-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 42 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2014-10-31 |  | 2014-04-07 | 2014-08-25 | 2015-10-02 11:52
AQ-CRS-OOPP-04307 | 4307 | B46E12000140003 | 2012-06-20 | CARSOLI | FALSE | Carsoli | PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO, EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRSI A SCUOLA MEDIA STATALE.PIAZZA DELLA LIBERTA' | 1980.842 | 1980.842 | 0 | Attuazione | 2017-09-01 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1980.842 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-29 12:11 | 2017-10-25 |  |  | 1854028.56 | 868057.4
CH-CSI-OOPP-04655 | 4655 | F15D12000090001 | 2012-10-15 | CASALINCONTRADA | FALSE | Casalincontrada | COMPLETAMENTO II° LIVELLO SCUOLA MEDIA G. VERDI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MASCAGNI, N. 1 | 470 | 80 | 58.462 | Intervento chiuso | 2015-11-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 80 | 28 - Fondi propri degli enti | 390 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-02-28 |  | 2014-02-20 | 2014-02-20 | 2017-03-20 11:48 | 2013-03-14 | 2013-03-14 |  | 269.536 | 142.603
AQ-CDM-OOPP-03455 | 3455 | C51E14000310001 | 2015-03-16 | CASTEL DEL MONTE | FALSE | Castel del Monte | RIFIUGIO MONTANO LOCALITA' PIETRATTINA*LOCALITA' PIETRATTINA - CAMPO IMPERATORE*RIPARAZIONE DANNI POST-SISMA | 80 | 80 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 09:20
AQ-CDM-OOPP-03456 | 3456 | C51E15000030001 | 2015-03-11 | CASTEL DEL MONTE | FALSE | Castel del Monte | CAMPEGGIO COMUNALE*STRADA STATALE 17 BIS*RIPRISTINO POST SISMA | 39.894 | 39.894 | 39.894 | Intervento chiuso | 2017-08-29 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 39.894 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-11-30 12:44 | 2016-11-18 |  |  | 28 | 10.8257
AQ-CDM-OOPP-04291 | 4291 | C51H13000390001 | 2013-11-22 | CASTEL DEL MONTE | FALSE | Castel del Monte | SISTEMAZIONE EX EDIFICIO SCOLASTICO E CENTRO DI AGGREGAZIONE*RIPARAZIONE TETTO E FACCIATA PRINCIPALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 140 | 140 | 56.111 | Attuazione | 2018-12-31 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 2018-01-30 09:26 | 2017-06-27
AQ-CDM-OOPP-04648 | 4648 | C53E14000010001 | 2014-05-14 | CASTEL DEL MONTE | FALSE | Castel del Monte | RETI IDRICHE E FOGNARIE - INTERVENTO VIA MADONNA DELLE GRAZIE*VIA MADONNA DELLE GRAZIE*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA DEL 6 APRILE 2009, DECRETO N. 24/2010 DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI | 283 | 283 | 0 | Attuazione | 2017-01-31 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 283 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 09:26 |  | 2014-11-19 |  | 152.167 | 46.753
AQ-CDM-OOPP-03441 | 3441 | C56B11000000001 | 2012-05-19 | CASTEL DEL MONTE | FALSE | Castel del Monte | RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 6 APRILE 2009 DECRETO N. 24/2010 DEL COMMISSARIO DELEGATO - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI CASTEL DEL MONTE - A.T.O. N. 1 L'AQUILA*TERRITORIO COMUNALE*INTERVENTO DI SOSTI | 560 | 560 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 30 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 560 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DCD 24/2010 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 09:27 |  | 2014-11-24 |  | 293.201 | 91.752
AQ-CDM-OOPP-03442 | 3442 | C56H11000120001 | 2011-09-20 | CASTEL DEL MONTE | FALSE | Castel del Monte | IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO DI CALCIO - SPOGLIATOI - PALESTRA) DEL COMUNE DI CASTEL DEL MONTE*STRADA PROVINCIALE N. 7*LAVORI DI RIPRISTINO DANNI CAUSATI DALL'ALLESTIMENTO DELLA TENDOPOLI "POST SISMA" SU CAMPO DI CALCIO, SPOGLIATOI E PALESTRA DEL COMUNE DI CA | 127.431 | 88.791 | 88.791 | Intervento chiuso | 2012-08-11 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 88.791 | 27 - Donazioni | 38.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3923 |  | 2017-10-31 |  | 2011-12-09 | 2012-08-11 | 2017-11-08 18:59 | 2011-09-30 |  |  | 107 | 20.43
AQ-CDM-OOPP-04650 | 4650 | C56J14000040001 | 2014-05-07 | CASTEL DEL MONTE | FALSE | Castel del Monte | COLONNATO DI UN LOCULARIO E RELATIVO PIAZZALE - CIMITERO*STRADA PROVINCIALE N. 7*RISTRUTTURAZIONE DEL COLONNATO DI UN LOCULARIO E DEL RELATIVO PIAZZALE SITO NEL CIMITERO DI CASTEL DEL MONTE | 24.467 | 24.467 | 23.1345 | Intervento chiuso | 2017-09-07 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 16 | 28 - Fondi propri degli enti | 8.467 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2018-01-30 09:29 | 2017-07-05 |  |  | 16.6445 | 6.49
AQ-CDM-OOPP-04290 | 4290 | C57B09000000001 | 2013-11-22 | CASTEL DEL MONTE | FALSE | Castel del Monte | RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO "PALAZZO COMUNALE" A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA DEL MUNICIPIO 1 | 2390 | 2390 | 69.526 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2390 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2014-11-06 | 2017-09-15 | 2018-01-30 09:30
AQ-CDM-OOPP-03447 | 3447 | C57H09000770001 | 2011-05-03 | CASTEL DEL MONTE | TRUE | Castel del Monte | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG 22 MAP. 759, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 14 | 14 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 14 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-08 19:02
AQ-CDM-OOPP-03448 | 3448 | C57H09000780001 | 2011-05-03 | CASTEL DEL MONTE | TRUE | Castel del Monte | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG. 22 MAP. 758, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 49 | 49 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 49 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-08 19:03
AQ-CDM-OOPP-03449 | 3449 | C57H09000790001 | 2011-05-03 | CASTEL DEL MONTE | TRUE | Castel del Monte | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG. 22 MAP. 774, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 78 | 78 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 78 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-08 19:03
AQ-CDM-OOPP-04286 | 4286 | C57H11001410001 | 2013-11-22 | CASTEL DEL MONTE | FALSE | Castel del Monte | RIPARAZIONE DANNI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 RELATIVI AL MURO DI CONTENIMENTO DI VIALE DELLA VITTORIA | 260 | 260 | 259.497 | Collaudo | 2017-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 260 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2018-01-30 09:31 | 2017-12-15
AQ-CDM-OOPP-03478 | 3478 | C57H14000020001 | 2014-02-07 | CASTEL DEL MONTE | TRUE | Castel del Monte | PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO IN PIAZZETTA DELLE MURA, PIAZZA DELLE MURA, RIPARAZIONE DANNI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 RELATIVI AL MURO DI CONTENIMENTO IN PIAZZETTA DELLE MURA | 45.664 | 45.664 | 0 | Intervento chiuso | 2016-11-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 45.664 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-08 15:08 |  | 2016-07-29 |  | 32 | 28.0653
AQ-CDM-OOPP-03454 | 3454 | C58I14000000001 | 2014-02-07 | CASTEL DEL MONTE | TRUE | Castel del Monte | PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO IN VIA DELLA CROCE NUOVA*VIA DELLA CROCE NUOVA*RIPARAZIONE DANNI MURO DI SOSTEGNO CONSEGUENTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 38.2645 | 38.2645 | 0 | Intervento chiuso | 2017-07-27 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 38.2645 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-11-08 14:26 | 2017-06-16 |  |  | 26.086 | 10.046
AQ-CDI-OOPP-04486 | 4486 | D61B14000070001 | 2014-01-29 | CASTEL DI IERI | FALSE | Castel di Ieri | INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 CASA DEL CUSTODE E CAPPELLA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL DI IERI*VIA VIA GORIANO SICOLI*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2015-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 09:32
AQ-CDI-OOPP-04487 | 4487 | D61E14000070001 | 2014-01-29 | CASTEL DI IERI | FALSE | Castel di Ieri | EDIFICIO COMUNALE IN PIAZZA DELLA CHIESA - CASA COMUNALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | 2147.365 | 2147.365 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2147.365 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 09:32
AQ-CDI-OOPP-04488 | 4488 | D66G14000060001 | 2014-01-29 | CASTEL DI IERI | FALSE | Castel di Ieri | MUSEO DELLE ARTI GRAFICHE DI CASTEL DI IERI*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 100 | 100 | 92.823 | Intervento chiuso | 2016-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31 |  | 2015-02-23 | 2016-06-30 | 2017-09-05 10:47 | 2014-11-21 |  |  | 71.944 | 28.0553
AQ-CDI-OOPP-03720 | 3720 | D66J12000250005 | 2012-06-27 | CASTEL DI IERI | FALSE | Castel di Ieri | LOC. AIA DELLA FONTE*VIA SAN NICOLA*LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE EX AREA ACCOGLIENZA SISMA DEL 06.04.2009 | 104.202 | 104.202 | 68.541 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 104.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | opcm 3917/2010 |  | 2017-08-31 |  | 2013-05-31 | 2013-09-13 | 2017-09-05 10:48 | 2011-06-28 |  |  | 93 | 11
AQ-CDI-OOPP-03722 | 3722 | D68B10000350001 | 2011-04-13 | CASTEL DI IERI | TRUE | Castel di Ieri | FABBRICATI IN VIA DEI CONDOTTI - PUNTELLAMENTO N.3*VIA DEI CONDOTTI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI PERICOLANTI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 104.202 | 104.202 | 104.202 | Intervento chiuso | 2013-11-30 | 100 | 100 - puntellamenti | 104.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-12-31 |  | 2013-05-31 | 2013-09-13 | 2016-01-05 12:26
AQ-CDI-OOPP-03723 | 3723 | D68C11000070001 | 2011-03-16 | CASTEL DI IERI | TRUE | Castel di Ieri | FABBRICATI IN VIA PALAZZO GENTILE E VIA VICOLO LUNGO*VIA PALAZZO GENTILE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI PERICOLANTI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 65.573 | 65.573 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 65.573 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-02-28 |  |  |  | 2015-03-09 11:20
AQ-CDS-OOPP-04443 | 4443 | F74B13000340001 | 2014-01-02 | Castel di Sangro | FALSE | Castel di Sangro | RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA - LOCALITA' SANTA LUCIA | 4720 | 4720 | 101.2 | Attuazione | 2018-03-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4720 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2014-07-22 | 2014-09-19 | 2018-01-29 12:12 | 2016-04-08 |  |  | 3788.865 | 899.261
TE-CSL-OOPP-04750 | 4750 | I11E14000210002 | 2014-09-29 | CASTELLALTO | FALSE | Castellalto | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO | 180 | 180 | 178.967 | Intervento chiuso | 2015-09-15 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 180 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | N. 47/2009 |  | 2017-02-28 | / | 2015-12-14 | 2016-04-06 | 2017-03-24 11:50 | 2015-06-08 |  |  | 132.689 | 47.311
TE-CSL-OOPP-04751 | 4751 | I11E14000220002 | 2014-09-29 | CASTELLALTO | FALSE | Castellalto | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CASTELNUOVO VOMANO | 360 | 360 | 257.24 | Collaudo | 2016-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 360 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | N. 47/2009 |  | 2017-12-31 | / | 2015-09-11 | 2016-04-18 | 2018-01-29 12:13 | 2015-06-08 |  |  | 267 | 93
TE-CAS-OOPP-04406 | 4406 | H22C13000180001 | 2013-12-30 | CASTELLI | FALSE | Castelli | Riparazione Cimitero di Castelli | 100 | 100 | 94.438 | Intervento chiuso | 2015-07-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-10-31 |  | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2016-11-18 13:41 | 2015-02-23 |  |  | 76.0182 | 18.4207
TE-CAS-OOPP-04537 | 4537 | H22G12000100001 | 2014-01-16 | CASTELLI | FALSE | Castelli | REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DI CASTELLI (ART.14, COMMA 5BIS LEGGE 77/2009)*CASTELLI*PREDISPOSIZIONE PIANO URBANISTICO | 131.758 | 131.758 | 25.54 | Attuazione | 2016-12-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 131.758 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-02-28 | 2016-06-30 | 2018-01-30 12:01 | 2012-09-17
TE-CAS-OOPP-04407 | 4407 | H27B14000000001 | 2014-01-15 | CASTELLI | FALSE | Castelli | RISTRUTTURAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST SISMA DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI CASTELLI | 700.721 | 700.721 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700.721 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 12:02 |  |  | A CAUSA DELLE INTERVENUTE DIMISSIONI DEL PROGETTISTA INCARICATO ED IN FUNZIONE DELLA MESSA A PUNTO DEGLI ULTIMI ASPETTI PROGETTUALI SI STA PROCEDENDO AL RIAFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER I SERVIZI TECNICI CHE RESIDUANO
TE-CAS-OOPP-04072 | 4072 | H28F10000120001 | 2012-12-20 | CASTELLI | TRUE | Castelli | CHIESA DI S.ROCCO ED EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IN VIA F.A.GRUE*SAN ROCCO E VIA F.A GRUE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PROPSICIENTI STRADE E VIE PUBBLICHE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 66.054 | 66.054 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 66.054 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-22 16:22
TE-CAS-OOPP-04908 | 4908 | H29J15001390001 | 2015-11-23 | CASTELLI | FALSE | Castelli | CERAMICHE MUSEO DELLE CERAMICHE*LOC. CONVENTO*RECUPERO E RIPRISTINO POST-SISMA DEL MUSEO DELLE CERAMICHE ED ANNESSA CHIESA S.MARIA DEGLI ANGELI IN LOC. CONVENTO | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 12:02
AQ-CSC-OOPP-04452 | 4452 | F91B14000060001 | 2014-01-28 | CASTELVECCHIO CALVISIO | FALSE | Castelvecchio Calvisio | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERO - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*CASTELVECCHIO CALVISIO*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERO - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | 93.7 | 93.7 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 93.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 12:02
AQ-CSC-OOPP-04453 | 4453 | F91B14000070001 | 2014-01-28 | CASTELVECCHIO CALVISIO | FALSE | Castelvecchio Calvisio | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*PIAZZA MUNICIPIO, 1*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | 455.319 | 455.319 | 0 | Progettazione | 2018-01-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 455.319 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 12:03
AQ-CSC-OOPP-04451 | 4451 | F91B14000080001 | 2014-01-28 | CASTELVECCHIO CALVISIO | FALSE | Castelvecchio Calvisio | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - RETE FOGNARIA - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA RETE FOGNARIA - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 12:03 |  |  | la criticità consiste nel fatto che il soggetto attuatore non ##232; il Comune di Castelvecchio Calvisio bens##236; la Gran Gasso Acqua
AQ-CSC-OOPP-03888 | 3888 | F96D10000380001 | 2012-04-04 | CASTELVECCHIO CALVISIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio | COPERTURA FORNO COMUNALE SCHEDA GTA N. 2 DEL 26/02/10 VIA BORGO ARCHI ROMANI FG.9 MAPP.106 | 41.084 | 41.084 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 41.084 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 09:32
AQ-CSC-OOPP-03889 | 3889 | F96D10000390001 | 2012-04-04 | CASTELVECCHIO CALVISIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio | TORRE DELL'OROLOGIO*VIA DELLA CHIESA*MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA DELLA TORRE DELL'OROLOGIO DANNEGGIATA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 6.89 | 6.89 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 6.89 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 09:32
AQ-CSC-OOPP-03891 | 3891 | F97H10001960001 | 2011-10-10 | CASTELVECCHIO CALVISIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio | VIA INTERCLUSA*VIA INTERCLUSA*LAVORI DI ESECUZIONE DI INTERVENTI PROVVISIONALI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DI VIA INTERCLUSA, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ED ALLA CONSERVAZIONE DI UN EDIFICIO DEGNO DI TUTELA | 38.81 | 38.81 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 38.81 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-22 16:24
AQ-CSC-OOPP-03892 | 3892 | F97H10002030001 | 2012-04-04 | CASTELVECCHIO CALVISIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio | VIA BORGHI ARCHI ROMANI*VIA BORGHI ARCHI ROMANI*MESSA IN SICUREZZA DI STRUTTURE PRIVATE DANNEGGIATE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 FINALIZZATE ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA SU VIA BORGHI ARCHI ROMANI - FG 9 PLLA 248 | 2.388 | 2.388 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 2.388 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-22 16:23
AQ-CSC-OOPP-03893 | 3893 | F98B11000030005 | 2011-12-14 | CASTELVECCHIO CALVISIO | TRUE | Castelvecchio Calvisio | REALIZZAZIONE RAMPA, ALLACCIO LINEA TELECOM, POSA TERRA VEGETALE SPOSTAMENTO DI MATERIALE DA PUNTELLAMENTO*VIA ROMA*INTERVENTO COSTRUZIONE MPA POST SISMA ABRUZZO | 2.616 | 2.616 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 2.616 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-22 16:23
AQ-CSS-OOPP-03395 | 3395 | H13D11000810001 | 2014-01-30 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | FALSE | Castelvecchio Subequo | INTERVENTO NEL CIMITERO COMUNALE*STARDA PROVINCIALE PER SECINARO*INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 04/06/2009 | 240 | 240 | 179.734 | Intervento chiuso | 2017-04-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 240 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-06-30 |  | 2015-07-22 | 2017-06-30 | 2017-07-27 12:16 | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  | 140.7085 | 59.4368
AQ-CSS-OOPP-03945 | 3945 | H13G11000010001 | 2011-02-17 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | TRUE | Castelvecchio Subequo | MURO DI VIA COLLE GRANATO*VIA COLLE GRANATO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 112 | 112 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 112 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 09:39
AQ-CSS-OOPP-04489 | 4489 | H17E11000270001 | 2014-01-30 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | FALSE | Castelvecchio Subequo | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO CASTELLATO CENTRO CULTURALE | 1695.662 | 1695.662 | 41.593 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1695.662 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2018-01-30 12:05 |  |  | IN CORSO PREDISPOSIZIONE BANDO PER AFFIDAMENTO LAVORI E DELL'ISTITUZIONE DELLA STAZIONE UNICA DI APPALTO DLS 50/2016
AQ-CSS-OOPP-04490 | 4490 | H17E13000370001 | 2014-01-30 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | FALSE | Castelvecchio Subequo | RIPARAZIONE FABBRICATO ADIBITO AD AMBULATORIO COMULALE | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 12:06 |  |  | in attessa dell'autorizzazione del genio civile successivamente si procederà con la gara
AQ-CSS-OOPP-04547 | 4547 | H19E14000240001 | 2014-03-24 | CASTELVECCHIO SUBEQUO | FALSE | Castelvecchio Subequo | SCUOLA MATERNA - VIA ROMA - RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 E MIGLIORAMENTO SISMICO | 194.634 | 194.634 | 0 | Progettazione | 2017-04-23 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 194.634 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-29 12:16 |  | 2016-07-14 | acquisita l'autorizzazione del genio civile inizio dei lavori previsti entro il 25/03/2017 sara nostra cura inviare il verbale di inizio lavori . | 149352.1 | 39878.5
TE-CST-OOPP-04531 | 4531 | I41H13001120001 | 2013-12-19 | CASTILENTI | FALSE | Castilenti | REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO | 878.388 | 878.388 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 878.388 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-29 12:16 |  | 2016-08-30 | ritardo dovuto alla mancata realizzazione di un polo scolastico con altri comuni della vallata del fino .In data 13/07/2016 ##232; stata aggiudicata la gara pubblica per l'affidamento della progettazione.
PE-CTG-OOPP-04644 | 4644 | I24B13000270004 | 2013-10-17 | CATIGNANO | FALSE | Catignano | PIANO SCUOLE D'ABRUZZO - IL FUTURO IN SICUREZZA. REALIZZAZIONE CORPO ANNESSO ALLA SCUOLA L. ACQUAVIVA, NECESSARIO PER OSPITARE GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA G. PASCOLI | 130.865 | 130 | 71.16 | Collaudo | 2015-08-18 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 130 | 28 - Fondi propri degli enti | 0.865 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 e 18/2013 |  | 2017-12-31 |  | 2014-11-05 | 2014-12-04 | 2018-01-29 12:17 | 2014-03-03 |  |  | 90.196 | 39.803
AQ-CLN-OOPP-04505 | 4505 | G24B13000290003 | 2013-12-19 | CELANO | FALSE | Celano | SCUOLA ELEMENTARE - VIA GRANATIERI DI SARDEGNA - REALIZZAZIONE | 4250 | 1250 | 1249.114 | Collaudo | 2017-08-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1250 | 28 - Fondi propri degli enti | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO COME DA ISTRUTTORIA USRC | 2016-06-30 | 2016-09-29 | 2018-01-29 12:17 | 2015-10-06 |  | PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO | 3395.505 | 849.396
AQ-CLN-OOPP-04504 | 4504 | G26D13000550003 | 2013-12-19 | CELANO | FALSE | Celano | EDIFICIO SCOLASTICO "TOMMASO DA CELANO" - VIA FONTANELLE - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA | 4700 | 2950 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2950 | 28 - Fondi propri degli enti | 1750 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 10 DEL 24.12.2014 |  |  | 2018-01-29 12:17
TE-CLT-OOPP-04755 | 4755 | J51H13000420002 | 2013-09-25 | CELLINO ATTANASIO | FALSE | Cellino Attanasio | Programma straordinario stralcio di interventi urgenti patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio degli edifici scolastici - scuola media - | 130 | 130 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 36 - CIPE 6/2012// | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 6/2012 pubblicata GURI del 14/04/2014 n.88 |  | 2017-12-31 | Con Del. Giunt. Com. 46 del 01/10/2013 ##232; stata approvata apposita convenzione tra il Comune di Cellino Attanasio ed il MInistero dei trasporti. |  |  | 2018-01-29 12:18 |  |  | N.B.: IL FINANZIAMENTOVERRA' CURATO DAL PROVVEDITORATO REGIONALE LL.PP. - SEZ. TERAMO. LO STESSO SARA' DI SUPPORTO ALL'ADEGUAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA #quot;D'ERASMO#quot; IL CUI COSTO DI INTERVENTO DEL PROGETTO INIZIALMENTE PREVISTO PER €
TE-CLT-OOPP-04576 | 4576 | J54H15001140001 | 2015-10-29 | CELLINO ATTANASIO | FALSE | Cellino Attanasio | RIDUZIONE LIVELLO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA E PALESTRA DEL CAPOLUOGO*VIA GIARDINO*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E SUCC.RIFINITURA | 570 | 570 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 10 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 570 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 85 DEL 08/11/2013 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-29 12:19
CH-CHT-OOPP-04658 | 4658 | E71E13000320001 | 2014-06-03 | CHIETI | FALSE | Chieti | Adeguamento sismico scuola materna ed elementare " Madonna del Freddo | 350 | 290 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 290 | 28 - Fondi propri degli enti | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-15 09:33 |  |  | E'stato pubblicato il bando di gara per affidamento dei lavori.
PE-CVC-OOPP-04483 | 4483 | B61B14000030001 | 2014-01-29 | CIVITELLA CASANOVA | FALSE | Civitella Casanova | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE CAPOLUOGO*PIAZZA CONA*INTERVENTI DI RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 332.064 | 332.064 | 319.829 | Intervento chiuso | 2017-01-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 332.064 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-06-30 |  | 2015-04-20 | 2016-10-25 | 2017-07-27 12:22 | 2014-11-25 |  |  | 242.2116 | 84.3746
PE-CVC-OOPP-03387 | 3387 | B61D11000050001 | 2011-06-21 | CIVITELLA CASANOVA | TRUE | Civitella Casanova | EDIFICIO PRIVATO IN VIA DI MEZZO - P.ZZA A. MORO - VESTEA*VIA DI MEZZO*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA | 34.99 | 32.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 34.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | 2014-11-21 11:38
PE-CVC-OOPP-04482 | 4482 | B61E14000010001 | 2014-01-29 | CIVITELLA CASANOVA | FALSE | Civitella Casanova | EDIFICI POPOLARI IN VIA ROMA E VIA RIMEMBRANZA*VIA ROMA E RIMEMBRANZA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI POPOLARI | 84 | 84 | 83.622 | Collaudo | 2017-01-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 84 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-06-30 | 2016-11-21 | 2018-01-30 12:07 |  |  |  | 64.262 | 19.738
PE-CVC-OOPP-04656 | 4656 | B61E14000040001 | 2014-05-30 | CIVITELLA CASANOVA | FALSE | Civitella Casanova | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA JANDELLI | 335.5 | 335.5 | 335.5 | Intervento chiuso | 2015-09-16 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 335.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 47/2009 e 18/2013 |  | 2015-12-31 |  | 2014-11-28 | 2015-12-11 | 2016-01-21 16:56 | 2014-12-02 |  |  | 242.26 | 93.2396
PE-CVC-OOPP-04688 | 4688 | B61E14000090001 | 2014-06-23 | CIVITELLA CASANOVA | FALSE | Civitella Casanova | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA B. CROCE E PALESTRA | 1164.5 | 1164.5 | 0 | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1164.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 E 18/2013 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-29 12:23
PE-CVC-OOPP-04991 | 4991 | B61E16000420001 | 2016-09-22 | CIVITELLA CASANOVA | FALSE | Civitella Casanova | ADEGUAMENTO STRUTTURALE E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA MUNICIPALE - PROGETTO DI COMPLETAMENTO*CORSO UMBERTO I*MIGLIORAMENTO SISMICO | 162 | 162 | 105.3803 | Collaudo | 2017-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 162 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 2018-01-30 12:08
PE-CVC-OOPP-03388 | 3388 | B62J11000050001 | 2011-03-11 | CIVITELLA CASANOVA | TRUE | Civitella Casanova | EDIFICIO PRIVATO SITO IN PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - ANGOLO VIA BOTTINI - VICOLO ORLANDI*VIA PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - ANGOLO VIA BOTTINI - VICOLO ORLANDI*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PRIVATO DANNEGGIATO DAL SISMA | 65 | 65 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 65 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | 2014-11-21 11:43
PE-CVC-OOPP-03496 | 3496 | B63G15001470001 | 2015-06-18 | CIVITELLA CASANOVA | FALSE | Civitella Casanova | Manutenzione case ERP Via Rimembranze | 95.404 | 95.404 | 91.762 | Collaudo | 2017-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 95.404 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2017-02-28 | 2017-12-11 | 2018-01-30 12:09 |  |  |  | 64.876 | 30.527
PE-CVC-OOPP-03477 | 3477 | B64H15000940001 | 2015-06-18 | CIVITELLA CASANOVA | FALSE | Civitella Casanova | Interventi di consolidamento e ripristino ambientale capoluogo, del muro in corrispondenza dell’Aggregato 21 | 450.697 | 450.697 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 450.697 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 12:10
PE-CVC-OOPP-03495 | 3495 | B64H15000950001 | 2015-06-18 | CIVITELLA CASANOVA | FALSE | Civitella Casanova | Interventi di consolidamento e ripristino ambientale capoluogo, nella parte Est in prossimità di Palazzo Pignatelli denominato Aggregato 9 | 445.757 | 445.757 | 0 | Progettazione | 2017-11-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 445.757 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 12:10
PE-CVC-OOPP-04816 | 4816 | B64H15000980001 | 2015-06-18 | CIVITELLA CASANOVA | FALSE | Civitella Casanova | Interventi di consolidamento e ripristino ambientale capoluogo in prossimità delle strutture abitative che si estendono tra gli Aggregati 22 e 47 | 453.544 | 453.544 | 0 | Programmazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 453.544 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 12:10
PE-CVC-OOPP-04484 | 4484 | B67E14000020001 | 2014-01-29 | CIVITELLA CASANOVA | FALSE | Civitella Casanova | RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE*CORSO UMBERTO I, 4*OPERE DI RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO | 714.895 | 714.895 | 662.695 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 714.895 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-02-29 | 2017-04-30 | 2018-01-30 12:11 |  |  |  | 542.655 | 172.239
PE-CVC-OOPP-04815 | 4815 | B67H15000460001 | 2015-06-18 | CIVITELLA CASANOVA | FALSE | Civitella Casanova | Interventi sotto-servizi I lotto | 292.596 | 292.596 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 292.596 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 12:11
AQ-COC-OOPP-04709 | 4709 | B71B14000610001 | 2014-07-17 | COCULLO | FALSE | Cocullo | AREA CIMITERIALE - LOCULARIO E MURI PERIMETRALI*VIA STRADA PROVINCIALE MARSICO - SANNITICA*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA 2009 | 300 | 300 | 202.886 | Attuazione | 2017-12-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2017-04-30 | 2017-12-04 | 2018-01-30 12:14 |  |  |  | 237.886 | 62.113
AQ-COC-OOPP-04710 | 4710 | B71B14000620001 | 2014-07-17 | COCULLO | FALSE | Cocullo | AREA CIMITERIALE - OSSARIO*VIA STRADA PROVINCIALE MARSICO - SANNITICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 | 100 | 100 | 84.175 | Attuazione | 2017-12-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-06-30 | 2017-04-30 | 2018-01-30 12:14 | 2015-09-07 |  |  | 66.687 | 33.312
AQ-COC-OOPP-04711 | 4711 | B72C14000020001 | 2014-07-17 | COCULLO | FALSE | Cocullo | TORRE MEDIEVALE*VIA RIONE SAN NICOLA*RIPARAZIONE DANNI DA EVENTI SISMICI 2009 | 153 | 153 | 151.565 | Collaudo | 2017-03-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 153 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-06-30 | 2017-12-15 | 2018-01-30 12:59 | 2015-10-07 |  |  | 113.909 | 39.091
AQ-COC-OOPP-03389 | 3389 | B73G10000110001 | 2011-04-21 | COCULLO | TRUE | Cocullo | SISMA 2009 MESSA IN SICUREZZA LOCULARI*VIA STRADA PROVINCIALE 60*MESSA IN SICUREZZA LOCULARI | 25.64 | 25.64 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 25.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  |  |  | 2015-07-13 12:38
AQ-COC-OOPP-03390 | 3390 | B73G10000120001 | 2011-04-21 | COCULLO | TRUE | Cocullo | SISMA 2009 MESSA IN SICUREZZA MURI DI RECINZIONE.*VIA STRADA PROVINCIALE 60*MESSA IN SICUREZZA MURI PERIMETRALI / RECINZIONI. | 32.447 | 32.447 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 32.447 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  |  |  | 2015-07-13 12:40
AQ-COL-OOPP-04821 | 4821 | C81E15000090005 | 2015-06-24 | COLLARMELE | FALSE | Collarmele | ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICIO EDIFICIO COMUNALE ADIACENTE TORRE*VIA MARINACCI*ADEGUAMNTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 13:00
AQ-COL-OOPP-04553 | 4553 | C81E15000160005 | 2015-07-28 | COLLARMELE | FALSE | Collarmele | ADEGUAMENTO A SCUOLA MATERNA DI PARTE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA NAZIONALE | 60 | 60 | 21 | Intervento chiuso | 2015-09-11 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 |  | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2016-03-18 17:56 | 2015-08-06 |  |  | 41.0428 | 15.0104
AQ-COL-OOPP-04819 | 4819 | C81H15000080005 | 2015-06-24 | COLLARMELE | FALSE | Collarmele | ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE*PIAZZA PRIMO MAGGIO 2*ADEGUAMNTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 13:00
AQ-COL-OOPP-04820 | 4820 | C81H15000090005 | 2015-06-24 | COLLARMELE | FALSE | Collarmele | ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO CAPPELLA CIMITERIALE*VIA CIMITERO COMUNALE*ADEGUAMNTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO | 300 | 300 | 10.9327 | Progettazione | 2017-08-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2018-01-30 13:14
AQ-COL-OOPP-04536 | 4536 | C83G11000150001 | 2014-01-14 | COLLARMELE | FALSE | Collarmele | PORZIONE CENTRO STORICO DI COLLARMELE*VIA PORZIONE CENTRO STORICO*REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE RELATIVO ALLA RICOSTRUZIONE POST-SISMA DEL 06 APRILE 2009*UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA, DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA | 58.829 | 58.829 | 0 | Attuazione | 2016-12-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 58.829 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 135 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 13:15
AQ-COL-OOPP-04535 | 4535 | C86I11000220005 | 2012-02-28 | COLLARMELE | FALSE | Collarmele | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN FABBRICATO COMUNALE AD USO RESIDENZIALE A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06 APRILE 2009*VIA LARGO DELLA REPUBBLICA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN FABBRICATO COMUNALE AD USO RESIDENZIALE A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL | 60 | 60 | 60 | Intervento chiuso | 2013-12-31 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 2018-01-30 13:15
AQ-COL-OOPP-04534 | 4534 | C89C09000070001 | 2011-02-28 | COLLARMELE | FALSE | Collarmele | MODOLI ABITATIVI PROVVISORI*VIALE TRATTURO*URBANIZZAZIONI PER MAP | 133.2 | 133.2 | 133.2 | Intervento chiuso | 2012-12-31 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 133.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2018-01-30 13:15
TE-COL-OOPP-04492 | 4492 | C81B14000040001 | 2014-01-30 | COLLEDARA | FALSE | Colledara | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 13:18
TE-COL-OOPP-03450 | 3450 | C81E13000060001 | 2013-07-09 | COLLEDARA | TRUE | Colledara | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO IN COLLECASTINO | 25.671 | 25.671 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 25.671 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-22 16:45
TE-COL-OOPP-04398 | 4398 | C81E13000180001 | 2013-12-28 | COLLEDARA | TRUE | Colledara | OPERE PROVVISIONALI D'URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6.4.2009 IN CASTIGLIONE DELLA VALLE | 26.3532 | 26.3532 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 26.3532 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-22 16:45
TE-COL-OOPP-04493 | 4493 | C81H13000510001 | 2013-10-25 | COLLEDARA | FALSE | Colledara | RECUPERO SCUOLA MATERNA | 100 | 100 | 77 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-06-30 |  | 2015-04-13 | 2015-08-27 | 2016-07-25 13:04 | 2014-11-22 |  |  | 61.815 | 15.518
TE-COL-OOPP-04474 | 4474 | C82I14000000001 | 2014-01-29 | COLLEDARA | FALSE | Colledara | REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | 96.389 | 96.389 | 53.457 | Attuazione | 2017-03-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.389 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2015-08-03 | 2015-11-26 | 2018-01-30 13:18
TE-COL-OOPP-04791 | 4791 | C85I15000000001 | 2015-01-27 | COLLEDARA | FALSE | Colledara | EDILIZIA SCOLASTICA RIPARAZIONE DANNI DA SISMA SCUOLA MEDIA COLLEDARA E SCUOLA MATERNA FRAZIONE ORNANO GRANDE | 795 | 795 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 795 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-29 12:26
TE-COL-OOPP-03451 | 3451 | C88B09000000001 | 2010-01-30 | COLLEDARA | TRUE | Colledara | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN COLLEDARA - COLLECASTINO E CHIESA S.ANNA | 67.303 | 67.303 | 67.303 | Intervento chiuso | 2010-03-31 | 100 | 100 - puntellamenti | 67.303 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
TE-COL-OOPP-03452 | 3452 | C88B09000010001 | 2010-01-30 | COLLEDARA | TRUE | Colledara | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN CRETARA E CHIESA VILLA ILII | 56.225 | 56.225 | 56.225 | Intervento chiuso | 2010-05-14 | 100 | 100 - puntellamenti | 56.225 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
TE-COL-OOPP-03480 | 3480 | C88B10000000005 | 2010-03-02 | COLLEDARA | TRUE | Colledara | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN VILLA SBARRA BASCIANELLA VILLA PERELLE E VILLA PETTO | 61.734 | 61.734 | 61.734 | Intervento chiuso | 2010-05-17 | 100 | 100 - puntellamenti | 61.734 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
TE-COL-OOPP-03481 | 3481 | C88B10000010005 | 2010-03-02 | COLLEDARA | TRUE | Colledara | RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE COLLEDARA CASTIGLIONE DELLA VALLE | 128.77 | 128.77 | 128.77 | Intervento chiuso | 2010-07-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 128.77 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
TE-COL-OOPP-03482 | 3482 | C88B10000110005 | 2011-01-04 | COLLEDARA | TRUE | Colledara | FABBRICATI DANEGGIATI DAL SISMA IN LOCALITA CASTIGLIONE DELLA VALLE - OPERE PROVVISIONALI*VIA SAN PAOLO*MESSA IN SICUREZZA CON PUNTELLATURE DEL BORGO DI CASTIGLIONE DELLA VALLE | 126.79 | 126.79 | 126.79 | Intervento chiuso | 2010-07-09 | 100 | 100 - puntellamenti | 126.79 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
TE-COL-OOPP-03483 | 3483 | C88B10000120005 | 2011-01-22 | COLLEDARA | TRUE | Colledara | FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA LOCALITA' VARIE - OPERE PROVVISIONALI*VIA SAN PAOLO*LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI EDILIZI SITI IN FRAZIONE ORNANO PICCOLO -COLLECASTINO E CIMITERI COMUNALI | 73.45 | 73.45 | 73.45 | Intervento chiuso | 2011-06-20 | 100 | 100 - puntellamenti | 73.45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
TE-COL-OOPP-03484 | 3484 | C88B10000130005 | 2011-02-12 | COLLEDARA | TRUE | Colledara | FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA IN LOCALITA' CASTIGLIONE DELLA VALLE - OPERE PROVVISIONALI*VIA CASTIGLIONE DELLA VALLE*MESSA IN SICUREZZA CON PUNTELLATURE ED ALTRO FABBRICATI | 41.062 | 41.062 | 41.062 | Intervento chiuso | 2011-01-28 | 100 | 100 - puntellamenti | 41.062 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
TE-COL-OOPP-03485 | 3485 | C88C12000000001 | 2012-01-07 | COLLEDARA | FALSE | Colledara | CASA COMUNALE*VIA SAN PAOLO*FONDI PER LA RICOSTRUZIONE SISMA - INTERVENTO PRESSO CASA COMUNALE | 159.683 | 159.683 | 131.07 | Collaudo | 2017-04-08 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 159.683 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2017-12-31 |  | 2015-07-14 | 2016-09-26 | 2018-01-30 13:18 | 2015-01-23 |  |  | 107.073 | 52.609
AQ-CLL-OOPP-04306 | 4306 | D97E13000380001 | 2013-11-28 | COLLELONGO | FALSE | Collelongo | SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA, VIA MALPASSO. ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO ALLE NORME DI RIFERIMENTO AL DECRETO 89/2011 E S.M.I. FINALIZZATO ALL'AGIBILITA' SISMICA DELL'INTERO PLESSO SCOLASTICO. | 350 | 350 | 273.295 | Collaudo | 2016-08-05 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 |  | 2015-07-30 | 2016-08-05 | 2018-01-29 12:27 | 2015-07-23 |  |  | 272.497 | 77.231
TE-CRP-OOPP-04469 | 4469 | E22J10000010004 | 2010-05-12 | CORROPOLI | FALSE | Corropoli | EDIFICIO SCOLASTICO "NEMESIO RICCI" - VIA L. RUGGERI - LAVORI ADEGUAMENTO STATICO SISMICO | 550 | 550 | 546.387 | Intervento chiuso | 2012-12-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2014-06-30 |  | 2010-10-26 | 2011-05-18 | 2014-07-30 14:06
TE-CRO-OOPP-04460 | 4460 | G41H13000700001 | 2013-11-29 | CROGNALETO | FALSE | Crognaleto | EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE NERITO - ADEGUAMENTO SISMICO CON RIPARAZIONE DEI DANNI ANCHE AD ELEMENTI NON STRUTTURALI | 290 | 290 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 290 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-29 12:28
PE-CUG-OOPP-04348 | 4348 | C94B13000260001 | 2013-11-29 | CUGNOLI | FALSE | Cugnoli | COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO VIA ITALIA. | 2100 | 2100 | 217.409 | Collaudo | 2019-02-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | D.C.D. n. 89/2011 |  | 2017-12-31 |  | 2014-09-09 | 2015-06-22 | 2018-01-29 12:29 | 2015-01-26 |  |  | 190.0703 | 81.691
PE-CUG-OOPP-04462 | 4462 | C96G14000010001 | 2014-01-29 | CUGNOLI | FALSE | Cugnoli | EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE - PALAZZO TINOZZI*VIA GARIBALDI*RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRUTTURALE | 612 | 612 | 470.822 | Collaudo | 2016-08-04 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 612 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2015-10-28 | 2016-05-31 | 2018-01-30 13:19 | 2015-05-05 |  |  | 355.4657 | 153.7683
PE-CUG-OOPP-04463 | 4463 | C96G14000020001 | 2014-01-29 | CUGNOLI | FALSE | Cugnoli | EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE - EX ONMI*VIA LARGO UMBERTO I*RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRUTTURALE | 83 | 83 | 83 | Intervento chiuso | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 83 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-12-31 |  | 2015-10-10 | 2016-03-25 | 2017-01-17 13:19 | 2015-05-05 |  |  | 54.1662 | 19.8851
PE-CUG-OOPP-04722 | 4722 | C99J14000110001 | 2014-05-30 | CUGNOLI | FALSE | Cugnoli | RIPARAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE EDIFICIO PUBBLICO EX ONMI in via Largo Umberto I n. 27 | 317 | 317 | 252.349 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 317 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | Il presente intervento ##232; aggiuntivo, sullo stesso immobile, rispetto a quello avente CUP C96G14000020001, e conseguente all'integrazione del finanziamento originale di 83 migl. di euro | 2015-10-05 | 2016-09-21 | 2018-01-30 13:19 | 2015-05-05 |  |  | 270753.27 | 128940.63
PE-ELC-OOPP-04342 | 4342 | G11H13000530002 | 2013-11-27 | ELICE | FALSE | Elice | RIPARAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA D'ANNUNZIO | 420 | 420 | 420 | Intervento chiuso | 2016-11-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 420 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 |  | 2015-05-12 | 2017-07-26 | 2018-01-15 06:53 | 2016-01-22 | 2016-01-22 |  | 312.265 | 107.734
AQ-FAL-OOPP-04418 | 4418 | B37H14000080001 | 2014-01-22 | FAGNANO ALTO | FALSE | Fagnano Alto | UFFICIO TECNICO*VIA FRAZIONE COLLECORBELLINO* RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 400 | 400 | 256.08 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2018-01-30 13:21 |  |  |  | 265.155 | 134.844
AQ-FAL-OOPP-03664 | 3664 | D31D09000040001 | 2011-07-26 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | FRAZIONE VALLECUPA PARZIALE DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009 *VIA CAPO LA TERRA*FOGLIO 8 N. 603 DEMOLIZIONE ESEGUITA A MANO SISMA 06.04.2009 | 23.359 | 23.359 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 23.359 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2011-08-01 | 0
AQ-FAL-OOPP-04419 | 4419 | D32C13000150001 | 2013-12-23 | FAGNANO ALTO | FALSE | Fagnano Alto | UFFICIO TECNICO*VIA COLLE CORBELLINO*INTERVENTO DI RECUPERO CONSERVATIVO E DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'EX CONVENTO SAN SEBASTIANO A SOSTEGNO DELLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. PRIMO LOTTO FUINZIONALE: RIPARAZIONE DEI DANNI DA SISMA E RIPRISTINO DELL'A | 100 | 100 | 100 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-08-31 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-09-23 12:04 | 2015-03-02 |  |  | 70 | 30
AQ-FAL-OOPP-03665 | 3665 | D32E10000060001 | 2011-04-21 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE CORBELLINO FOGLIO 14 PART.827 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 *VIA VIA DELLO SPACCIO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 SITO NELLA FRAZIONE | 14.542 | 14.542 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 14.542 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:13
AQ-FAL-OOPP-03666 | 3666 | D32E11000120001 | 2011-09-21 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 FOGLIO 14 PARTICELLA 827 *CORBELLINO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 | 154.665 | 154.665 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 154.665 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:16
AQ-FAL-OOPP-03667 | 3667 | D32E11000150001 | 2011-12-22 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PART.88 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 *VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 91.823 | 91.823 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 91.823 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  | 2013-10-16 |  | 2014-05-21 10:17
AQ-FAL-OOPP-03668 | 3668 | D32E11000170001 | 2012-01-16 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | PALAZZO ROSATI ,EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PART.27*PIAZZA L. ROSATI N.6*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 98.535 | 98.535 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 98.535 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2013-07-01 | 0
AQ-FAL-OOPP-03671 | 3671 | D36H11000420001 | 2013-03-25 | FAGNANO ALTO | FALSE | Fagnano Alto | UFFICIO TECNICO*LOCALITÀ CORBELLINO*LAVORI DI RIPRISTINO DELLO STAUS QUO-AMTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA POST-SISMA NEL COMUNE DI FAGNANO ALTO | 78.8 | 78.8 | 0 | Attuazione | 2015-10-31 | 0 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 78.8 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 13:21
AQ-FAL-OOPP-03672 | 3672 | D36I10000130001 | 2011-02-24 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA SANTA LUCIA - FRAZIONE PEDICCIANO*VIA SANTA LUCIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO IN SEGUITO AL SISMA 06.04.09 - FRAZIONE PEDICCIANO | 37.118 | 37.118 | 0 | Intervento chiuso | 2011-05-11 | 100 | 100 - puntellamenti | 37.118 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:17
AQ-FAL-OOPP-03673 | 3673 | D36I10000140001 | 2011-02-24 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO FRAZIONE PEDICCIANO*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 20 PARTICELLA N.475 | 154 | 154 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 154 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-09-21 | 0
AQ-FAL-OOPP-03674 | 3674 | D36I10000150001 | 2011-02-24 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA PANTANELLI FRAZIONE PEDICCIANO, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 *VIA VIA PANTANELLI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 | 71.739 | 71.739 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 71.739 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-02-28 | 0
AQ-FAL-OOPP-03675 | 3675 | D36I10000170001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | MESSA IN SICUREZZA DI N.3 IMMOBILI SITI IN LOCALITA' OPI EDIFICI DANNEGGIATI IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/2009*VIA VIA CASE NUOVE E PIAZZA LOZZI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.09 | 24.78 | 24.78 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 24.78 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:19
AQ-FAL-OOPP-03676 | 3676 | D36I10000180001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI RIPA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09*VIA PIEDI RIPA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 | 67.36 | 67.36 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 67.36 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-09-04 | 0
AQ-FAL-OOPP-03677 | 3677 | D36I10000190001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO UBICATO A CORBELLINO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009*VIA FRAZ. CORBELLINO FOGLIO 14 P.LLE 855-856*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 | 18.642 | 18.642 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 18.642 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:25
AQ-FAL-OOPP-03678 | 3678 | D36I10000200001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI CAMPANA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09*VIA AIA DELLE COSTE*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 | 138.588 | 138.588 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 138.588 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-08-24 | 0
AQ-FAL-OOPP-03679 | 3679 | D36I10000210001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009*FRAZIONE DI CORBELLINO FOGLIO 14A N. 766*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009 | 11.653 | 11.653 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 11.653 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-22 16:48
AQ-FAL-OOPP-03680 | 3680 | D36I10000220001 | 2011-03-01 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI RIPA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09*FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PARTICELLA 171*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09 | 22.041 | 22.041 | 0 | Intervento chiuso | 2010-09-23 | 100 | 100 - puntellamenti | 22.041 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  | 2011-11-15 |  | 2014-05-21 10:24
AQ-FAL-OOPP-03681 | 3681 | D36I10000240001 | 2011-04-04 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 FOGLIO N.14 PART.N. 774*VIA VIA DEL PORTONE*MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 22.6 | 22.6 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 22.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-08-17 | 0
AQ-FAL-OOPP-03682 | 3682 | D36I10000250001 | 2011-04-21 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | FRAZIONE CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009*VIA VIA DEL CONVENTO*FRAZIONE CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 FOGLIO 14 PART.833 | 13.836 | 13.836 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 13.836 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  | 2012-06-19 |  | 2015-03-31 12:39
AQ-FAL-OOPP-03683 | 3683 | D36I10000260001 | 2011-04-26 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | IMMOBILE DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA 4 PARTICELLA 98, UBICATO NELLA FRAZIONE DI RIPA *VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 E SITUATO NELLA FRAZIONE DI RIPA | 63.145 | 63.145 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 63.145 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-08-29 | 0
AQ-FAL-OOPP-03684 | 3684 | D36I10000290001 | 2011-09-21 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PALAZZO LELY DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 *FRAZIONE VALLECUPA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 08 MAPPALE 626 | 241.106 | 241.106 | 0 | Intervento chiuso | 2011-04-06 | 100 | 100 - puntellamenti | 241.106 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-08-28 | 0
AQ-FAL-OOPP-03685 | 3685 | D36I11000060001 | 2011-06-16 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO FRAZIONE VALLECUPA , INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX SEDE MUNICIPALE.*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 08 MAPPALE 611 | 98.121 | 98.121 | 0 | Intervento chiuso | 2011-11-09 | 100 | 100 - puntellamenti | 98.121 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  | 2012-08-24 | 0
AQ-FAL-OOPP-03686 | 3686 | D36J10000760001 | 2011-07-22 | FAGNANO ALTO | FALSE | Fagnano Alto | RIPARAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06.04.09 SITA NELLA FRAZIONE DI VALLECUPA .*VIA SOSCHIO SNC*RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 06.04.09 | 121.916 | 121.916 | 121.458 | Intervento chiuso | 2012-10-26 | 100 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 121.916 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 2018-01-30 13:21
AQ-FAL-OOPP-03687 | 3687 | D37H12000090001 | 2012-02-21 | FAGNANO ALTO | TRUE | Fagnano Alto | LAVORI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALLA CONDOTTA FOGNARIA DELLA FRAZIONE RIPA *VIA PIEDI RIPA*RIPARAZIONE TRATTO FOGNARIO | 11.665 | 11.665 | 10.406 | Intervento chiuso | 2011-10-20 | 100 | 100 - puntellamenti | 11.665 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  | 2012-08-30 | 2012-08-30 | 2015-06-09 12:08
TE-FAN-OOPP-04473 | 4473 | H52I13000080001 | 2014-01-29 | FANO ADRIANO | FALSE | Fano Adriano | REDAZIONE PIANI DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA CAPOLUOGO E FRAZIONE CERQUETO*UFFICIO SISMA | 220.631 | 220.631 | 150.256 | Attuazione | 2017-12-31 | 95 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 220.631 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | € 220,631 Importo riconosciuto; € 62,467 economie di gara | 2015-09-28 | 2017-06-26 | 2018-01-30 13:22 | 2015-01-07
TE-FAN-OOPP-04471 | 4471 | H57B13000060001 | 2014-01-29 | FANO ADRIANO | FALSE | Fano Adriano | CIMITERO CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE CERQUETO*VIA CAPOLUOGO E FRAZIONE CERQUETO*RIPRAZIONE OPERE DI EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 141.966 | 141.966 | 116.659 | Collaudo | 2017-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 141.966 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-06-30 | 2017-08-16 | 2018-01-30 13:22 |  |  |  | 99.239 | 42.726
TE-FAN-OOPP-04472 | 4472 | H58I13000060001 | 2013-08-05 | FANO ADRIANO | FALSE | Fano Adriano | MURO MONUMENTALE PIAZZA PRATO*PIAZZA PRATO*RESTAURO MURO MONUMENTALE ED OPERE ACCESSORIE IN CENTRO STORICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 100 | 100 | 42.735 | Collaudo | 2017-12-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2018-01-30 13:23 | 2014-12-13 |  |  | 5525 | 44.74
TE-FAN-OOPP-04087 | 4087 | H59H09000150001 | 2009-11-13 | FANO ADRIANO | TRUE | Fano Adriano | S.P. N. 44 PER PRATO SELVA ED ABITATO DEL CAPOLUOGO*SP 44 PER PRATO SELVA*MESSA IN SICURAZZA PER CADUTA MASSI A SEGUITO DEL SISMA | 45.5 | 45.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 45.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 |  |  |  | 2016-05-23 14:13
PE-FAR-OOPP-04371 | 4371 | E28F13000090002 | 2013-11-28 | FARINDOLA | FALSE | Farindola | CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO STATICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G. MAZZOCCA" DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 200 | 200 | 197.867 | Intervento chiuso | 2015-04-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2015-12-31 |  | 2014-02-18 | 2015-09-18 | 2016-01-19 10:41 | 2014-06-26 |  |  | 149.064 | 50.935
AQ-FNT-OOPP-04457 | 4457 | G41B11000480001 | 2014-01-28 | FONTECCHIO | FALSE | Fontecchio | RIPRISTINO POST SISMA AREE CIMITERIALI. CIMITERI COMUNALI DI SANA PETRONILLA E SAN FRANCESCO*VIA SAN PIO E S.P. 261*LAVORI VARI POST SISMA PER CIMITERI COMUNALI DI SANTA PETRONILLA E SAN FRNACESCO | 186.64 | 186.64 | 0 | Attuazione | 2018-08-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 186.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 16:35
AQ-FNT-OOPP-04456 | 4456 | G41B13000960001 | 2014-01-28 | FONTECCHIO | FALSE | Fontecchio | RIPARAZIONE DANNI E RIQUALIFICAZIONE POST SISMA DELLO SPAZIO PUBBLICO ANNESSO ALLA SEDE COMUNALE*VIA VIA C.DA MURATA*DEMOLIZIONE MURATURE PERICOLANTI DANNEGGIATE DAL SISMA, REALIZZAZIONE DI NUOVE MURATURE CON SISTEMAZIONE DEL TERRENO E ARREDO URBANO | 100 | 100 | 6.744 | Attuazione | 2017-08-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 2018-01-26 16:33 | 2017-04-01
AQ-FNT-OOPP-03909 | 3909 | G44H09000010001 | 2013-10-08 | FONTECCHIO | FALSE | Fontecchio | REALIZZAZIONE PIASTRE E URBANIZZAZIONI M.A.P. LOC. FULIANA*VIA LOC. FULIANA*REALIZZAZIONE PIASTRE IN C.A. PER FONDAZIONE MODULI ABITATIVI PROVVISORI POST SISMA. URBANIZZAZIONI ED ARREDO URBANO. | 402.308 | 402.308 | 400.0578 | Intervento chiuso | 2010-10-05 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 402.308 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2009-10-06 | 2010-10-05 | 2018-01-30 13:26
AQ-FNT-OOPP-03910 | 3910 | G44H09000020001 | 2013-10-08 | FONTECCHIO | FALSE | Fontecchio | MODULI ABITATIVI PROVVISORI POST SISMA*LOC. DELL'AIA*REALIZZAZIONE PIASTRE IN C.A. PER FONDAZIONE MODULI, URBANIZZAZIONI E ARREDO URBANO | 204.294 | 204.294 | 202.6422 | Intervento chiuso | 2011-06-14 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 204.294 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2009-10-06 | 2011-06-14 | 2018-01-30 13:26
AQ-FNT-OOPP-04458 | 4458 | G46E11000730002 | 2012-02-24 | FONTECCHIO | FALSE | Fontecchio | LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI PALAZZO MUZI FINANZIATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO DELLA RICOSTRUZIONE N.64/2011*PIAZZA SAN NICOLA*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA CON LAVORI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEG | 2170.636 | 2170.636 | 0 | Progettazione | 2017-09-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2170.636 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 13:26
AQ-FNT-OOPP-03911 | 3911 | G46H10000190001 | 2012-10-19 | FONTECCHIO | FALSE | Fontecchio | CAMPO SPORTIVO IN LOC. FULIANA*LOC. FULIANA*LAVORI DI RIPRISTINO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA POST SISMA ¿ ¿RIPRISTINO AREA CAMPO SPORTIVO COMUNALE¿ | 75.935 | 75.935 | 75.9033 | Intervento chiuso | 2013-10-08 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 75.935 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | opcm 3917 |  | 2017-12-31 |  | 2013-09-26 | 2013-10-08 | 2018-01-26 16:36
AQ-FNT-OOPP-03912 | 3912 | G46I11000460001 | 2012-03-30 | FONTECCHIO | TRUE | Fontecchio | PUNTELLAMENTO POST SISMA FABBRICATO IN VIA BALZORELLE FG 5 N. 707*VIA BALZORELLE*PUNTELLAMENTO FABBRICATO POST SISMA | 85.55 | 85.55 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 85.55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | 2014-11-26 19:36
AQ-FNT-OOPP-03913 | 3913 | G46I11000470001 | 2012-04-06 | FONTECCHIO | TRUE | Fontecchio | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA MURO IN SAN PIO *VIA BOMINACO*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI MURO DI CONTENIMENTO CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 67 | 67 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 67 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:41
AQ-FNT-OOPP-03914 | 3914 | G46J10000350001 | 2011-03-31 | FONTECCHIO | TRUE | Fontecchio | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEI FABBRICATI IN FONTECCHIO CENSITI AL FG 5 N.RI 715-649 (SBOCCO CAPOCROCE)*VIA CAPOCROCE*CERCHIATURA DI FABBRICATO (FG 5 N. 715) CON PIASTRE E FASCE SINTETICHE. MESSA IN SICUREZZA DELLO SPORTO DI GRONDA E DEL BA | 30.09 | 30.09 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 30.09 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:40
AQ-FNT-OOPP-03917 | 3917 | G48F09000120005 | 2011-01-20 | FONTECCHIO | TRUE | Fontecchio | EMERGENZA SISMA PUNTELLAMENTO CHIESA DI SAN FRANCESCO E SANTA MARIA DELLA PACE IN FONTECCHIO*VIA LOC. SAN FRANCESCO- P.ZZA DEL POPLO*EMERGENZA SISMA. OPERE DI PUNTELLAMENTO, MESSA IN OPERA DI CATENE, SARCITURA DI LESIONI, CONSOLIDAMENTI NELLE CHIESE DI | 269.748 | 269.748 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 269.748 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-22 16:51
AQ-FOS-OOPP-04712 | 4712 | H51B14000060001 | 2014-06-30 | FOSSA | FALSE | Fossa | STRADA COMUNELA VIA MADONNA DELLE GROTTE*VIA MADONNA DELLE GROTTE*INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA MADONNA DELLE GROTTE | 175 | 175 | 149.172 | Collaudo | 2016-05-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 175 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2018-01-30 13:27 |  |  |  | 130.285 | 44.714
AQ-FOS-OOPP-04713 | 4713 | H51B14000070001 | 2014-06-30 | FOSSA | TRUE | Fossa | VIA OSTERIA*VIA OSTERIA*INTERVENTI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI CAVITA’ LUNGO VIA OSTERIA” | 43.482 | 43.482 | 0 | Intervento chiuso | 2014-10-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 43.482 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2014-10-31 |  |  |  | 2014-11-26 19:51
AQ-FOS-OOPP-04079 | 4079 | H52J10000050001 | 2010-05-19 | FOSSA | FALSE | Fossa | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DANNEGGIATO DAL SISMA VIA MADONNA DELLE GROTTE (UN ALLOGGIO) | 95 | 95 | 93.371 | Intervento chiuso | 2011-04-20 | 100 | 25 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art. 7, comma 1, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 95 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2011-03-23 | 2012-08-14 | 2018-01-30 13:27
AQ-FOS-OOPP-04714 | 4714 | H54E14000480001 | 2014-06-30 | FOSSA | FALSE | Fossa | MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITÀ CERRO*LOCALITÀ CERRO*RIFACIMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITÀ CERRO CROLLATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 100 | 100 | 99.525 | Intervento chiuso | 2016-05-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2018-01-30 13:27 |  |  |  | 79.56 | 19.966
AQ-FOS-OOPP-04081 | 4081 | H56I10000040001 | 2010-07-23 | FOSSA | FALSE | Fossa | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DANNEGGIATO DAL SISMA VIA MADONNA DELLE GROTTE N. 6 (QUATTRO ALLOGGI) | 363.34 | 363.34 | 291.031 | Intervento chiuso | 2013-10-31 | 100 | 25 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art. 7, comma 1, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 363.34 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2011-09-30 | 2012-07-27 | 2018-01-30 13:27
AQ-FOS-OOPP-04083 | 4083 | H56I11000120001 | 2011-07-20 | FOSSA | TRUE | Fossa | PUNTELLAMENTO PALAZZO BONANNI IN FOSSA PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009*VIALE BELVEDERE*PUNTELLAMENBTO ESTERNO ED INTERNO DEL FABBRICATO DENOMINATO "PALAZZO BONANNI" | 24.215 | 24.215 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 24.215 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:43
AQ-FOS-OOPP-04746 | 4746 | H57B14000080001 | 2014-09-17 | FOSSA | FALSE | Fossa | ABITATO DI FOSSA*MONTE CIRCOLO*CONSOLIDAMENTO EDEL VERSANTE SUD OVESTDEL MONTE CIRCOLO PER MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI FOSSA | 2500 | 2500 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 13:28
AQ-FOS-OOPP-04086 | 4086 | H57H11000780001 | 2011-10-12 | FOSSA | TRUE | Fossa | INCROCIO STRADA PROVINCIALE PER MONTICCHIO CON STRADE COMUNALI VIA AIE DELLA MADONNA, VIA LE CHIUSE*VIA MONTICCHIO AIE MADONNA VIA CHIUSE*MESSA IN SICUREZZA DELL¿INCROCIO STRADALE VIA MONTICCHIO CON VIA AIE DELLA MADONNA, VIA E CHIUSE CON REALIZZAZIONE | 13.64 | 13.64 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 13.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:44
AQ-FOS-OOPP-05034 | 5034 | H57H17000090001 | 2017-04-05 | FOSSA | FALSE | Fossa | SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZALE IN LOCALITÀ "CERRO" DI FOSSA*VIA LOCALITÀ CERRO*SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZALE IN LOCALITÀ "CERRO" DI FOSSA | 25.754 | 25.754 | 0 | Collaudo | 2017-08-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25.754 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 13:29
AQ-FOS-OOPP-04801 | 4801 | H59J15000290001 | 2015-04-20 | FOSSA | FALSE | Fossa | CIMIOTERO COMUNALE*VIA AIE DELLA MADONNA*RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO COMUNALE DI FOSSA | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2017-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-02-01 12:10
AQ-GAT-OOPP-04288 | 4288 | I61B10000470005 | 2013-11-20 | GAGLIANO ATERNO | TRUE | Gagliano Aterno | LAVORI DI SOMMA URGENZA EX MONASTERO DI SANTA CHIARA IN GAGLIANO ATERNO | 27.703 | 27.703 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 27.703 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-02-29 |  |  |  | 2016-03-17 10:49 | 2010-06-30 |  |  | 24.799 | 4.516
AQ-GAT-OOPP-04289 | 4289 | I61B13000250005 | 2013-11-20 | GAGLIANO ATERNO | FALSE | Gagliano Aterno | RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA SOTTO LE FINESTRE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 (MUSEO DEL GRANO) | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2017-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 13:30
AQ-GAT-OOPP-04822 | 4822 | I61B14000280005 | 2015-04-03 | GAGLIANO ATERNO | FALSE | Gagliano Aterno | Riparazione dell'Edilizia Cimiteriale danneggiata dal Sisma del 06/04/2009 | 220.383 | 220.383 | 0 | Progettazione | 2017-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 220.383 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 13:30
AQ-GAT-OOPP-04112 | 4112 | I61E09000010005 | 2009-11-10 | GAGLIANO ATERNO | TRUE | Gagliano Aterno | FABBRICATI PUBBLICI E PRIVATI*TERRITORIO COMUNALE*MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA CON SGOMBERO E SMALTIMENTO DI MACERIE | 144 | 144 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 144 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-02-29 |  |  |  | 2016-03-17 10:49
AQ-GAT-OOPP-04839 | 4839 | I61E11000010001 | 2013-05-03 | GAGLIANO ATERNO | FALSE | Gagliano Aterno | PROGETTAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA CENTRO ABITATO*REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | 300.228 | 300.228 | 60.045 | Attuazione | 2016-12-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300.228 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2018-01-30 13:31
AQ-GAT-OOPP-04113 | 4113 | I61E13000050005 | 2013-10-14 | GAGLIANO ATERNO | TRUE | Gagliano Aterno | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA DELL'EX CONVENTO DI SANTA CHIARA | 41.626 | 41.626 | 0 | Progettazione | 2016-11-01 |  | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 41.626 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 13:33 | 2017-09-06 |  |  | 25.034 | 13.286
AQ-GAT-OOPP-04114 | 4114 | I61E13000070000 | 2013-10-14 | GAGLIANO ATERNO | TRUE | Gagliano Aterno | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PROSPICIENTE PUBBLICA VIA - VIA FARA | 54.27 | 54.27 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 54.27 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-02-29 |  |  |  | 2016-03-17 10:51
AQ-GAT-OOPP-04117 | 4117 | I61I11000060001 | 2011-04-26 | GAGLIANO ATERNO | TRUE | Gagliano Aterno | VIA OREFICE-BORGO SAN BIAGIO*VIA OREFICE - BORGO SAN BIAGIO SP N.11 INGRESSO GAGLIANO ATERNO*INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 PROSPICIENTI SU STRADA PUBBLICA | 36.029 | 36.029 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 36.029 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-02-29 |  |  |  | 2016-03-17 10:55
AQ-GAT-OOPP-04118 | 4118 | I63C11000030001 | 2012-05-02 | GAGLIANO ATERNO | FALSE | Gagliano Aterno | SEDE DEL COMUNE DI GAGLIANO ATERNO *PIAZZA MUNICIPIO SNC*SISTEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009-DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE -PRESIDENTE DELLEA REGIONE ABRUZZO N. 64 DEL 16/06/2011 | 2554.6 | 2554.6 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2554.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 13:34
AQ-GAT-OOPP-04119 | 4119 | I66J11000200001 | 2011-09-01 | GAGLIANO ATERNO | FALSE | Gagliano Aterno | RIPRISTINO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIANZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009. AREA SPORTIVA POLIVALENTE *VIA VIA AIA GRANDE*RIPRISTINO DELL'AREA SPORTIVA EX CAMPO DI ACCOGLIENZA SITO NEL COMUNE DI GAGLIANO ATERNO OCCUPATA A SEGUITO DEL SISMA | 58.299 | 58.299 | 56.104 | Intervento chiuso | 2011-08-07 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 58.299 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3923 |  | 2017-12-31 |  | 2011-09-20 | 2013-03-30 | 2018-01-30 13:34
AQ-GDM-OOPP-04309 | 4309 | J78G12000120001 | 2012-08-07 | GIOIA DEI MARSI | FALSE | Gioia dei Marsi | CONSOLIDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE IN VIA VENETO NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO DEL DECRETO COMMISSARIALE N 89/11 | 470 | 470 | 316.754 | Intervento chiuso | 2015-09-04 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 470 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-04-30 |  | 2014-03-17 | 2015-07-30 | 2017-05-23 17:33 | 2014-07-24 |  |  | 347.773 | 122.226
CH-GTT-OOPP-04575 | 4575 | F93G13000170005 | 2015-10-02 | GIULIANO TEATINO | FALSE | Giuliano Teatino | COMPLETAMENTO PLESSO SCOLASTICO III° LOTTO VIA FLACCO FIORAVANTE | 1286.069 | 1097.55 | 0 | Attuazione | 2018-06-03 | 94 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1097.55 | 28 - Fondi propri degli enti | 188.519 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2015-12-03 |  | 2018-01-26 18:11 | 2015-09-10 |  |  | 906.92 | 283.58
CH-GTT-OOPP-04574 | 4574 | F97B09000030005 | 2015-09-29 | GIULIANO TEATINO | FALSE | Giuliano Teatino | REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA | 357 | 279.45 | 357 | Intervento chiuso | 2009-10-12 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 279.45 | 28 - Fondi propri degli enti | 77.55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  | 2009-08-26 | 2010-01-10 | 2015-12-17 09:40 | 2009-07-14 |  |  | 305.14 | 518.59
AQ-GOS-OOPP-03391 | 3391 | B82E10000080001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA PORTA BARRACCA A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA PORTA BARRACCA*MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA PORTA BARRACCA A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 6.869 | 6.869 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 6.869 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:52
AQ-GOS-OOPP-03392 | 3392 | B82E10000090001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA DELLA CORTE A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DELLA CORTE*MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA DELLA CORTE A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 6.611 | 6.611 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 6.611 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:57
AQ-GOS-OOPP-04741 | 4741 | B82E10000100001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*PIAZZA BAGLIUCCI*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 18.365 | 18.365 | 0 | Intervento chiuso |  |  | 100 - puntellamenti | 18.365 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | 2014-11-26 19:55
AQ-GOS-OOPP-04461 | 4461 | B83B12000120003 | 2012-07-20 | GORIANO SICOLI | FALSE | Goriano Sicoli | PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA - PIAZZA DELLA REPUBBLICA - RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | 185 | 150 | 150 | Intervento chiuso | 2013-10-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | 28 - Fondi propri degli enti | 35 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2012-09-26 | 2013-08-23 | 2018-01-30 13:35 |  |  |  | 100 | 85
AQ-GOS-OOPP-04738 | 4738 | B83F11000100001 | 2011-05-18 | GORIANO SICOLI | FALSE | Goriano Sicoli | RIPARAZIONE NR. 4 ALLOGGI E.R.P., DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA SAN FRANCESCO E VIA CITTÀ DI STATULAE*RIPARAZIONE NR. 4 ALLOGGI E.R.P., DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 86.905 | 86.905 | 53.95 | Intervento chiuso | 2011-04-04 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 86.905 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | Copertura finanz. nota 45158 del 12.09.09 Prot. Civ. | 2010-04-09 | 2011-05-18 | 2018-01-30 13:35
AQ-GOS-OOPP-03394 | 3394 | B85H11000280001 | 2011-06-29 | GORIANO SICOLI | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA DEL MUNICIPIO 10. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DEL MUNICIPIO, 10*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA DEL MUNICIPIO 10. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 15.912 | 15.912 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 15.912 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:57
AQ-GOS-OOPP-04737 | 4737 | B86B10000000001 | 2010-09-15 | GORIANO SICOLI | TRUE | Goriano Sicoli | RISTRUTTURAZIONE FONTANA MONUMENTALE*PIAZZA DELLA FONTANA*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA 6 APRILE 2009 | 124.512 | 124.512 | 124.51 | Intervento chiuso | 2010-10-07 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 124.512 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  | 2010-10-20 | 2011-11-30 | 0
AQ-GOS-OOPP-04432 | 4432 | B87B14000000001 | 2014-01-24 | GORIANO SICOLI | FALSE | Goriano Sicoli | RIPARAZIONE FABBRICATO COMUNALE IN VIA ROMA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.09 - GORIANO SICOLI | 130 | 100 | 104.234 | Intervento chiuso | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/12 |  | 2016-12-31 |  | 2014-10-22 | 2016-07-21 | 2017-01-27 16:01 | 2014-04-30 | 2015-01-26 |  | 97.302 | 32.697
AQ-GOS-OOPP-04430 | 4430 | B87E14000050001 | 2014-01-24 | GORIANO SICOLI | FALSE | Goriano Sicoli | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA 06.04.09 IN VIA STRADA PROVINCIALE SUBEQUANA - GORIANO SICOLI | 300.123 | 300.123 | 238.02 | Collaudo | 2017-09-14 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300.123 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/12 |  | 2017-12-31 |  | 2016-07-18 | 2017-10-26 | 2018-01-20 09:54 | 2015-08-07 | 2015-08-07 |  | 214535.77 | 85677.17
AQ-GOS-OOPP-04885 | 4885 | B87H16000010001 | 2016-02-17 | GORIANO SICOLI | FALSE | Goriano Sicoli | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO SEDE STRADALE VIA DELLA FONTANA | 87.06 | 87.06 | 0 | Attuazione | 2016-10-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.06 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-20 09:55
AQ-GOS-OOPP-03397 | 3397 | B87J10000090001 | 2011-02-25 | GORIANO SICOLI | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA LONGARE DELLA VALLE. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA LONGARE DELLA VALLE*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA LONGARE DELLA VALLE. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 21.723 | 21.723 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 21.723 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:57
AQ-GOS-OOPP-03398 | 3398 | B88B10000100001 | 2011-03-02 | GORIANO SICOLI | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA SOTTO LA CORTE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA SOTTO LA CORTE*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA SOTTO LA CORTE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 27.649 | 27.649 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 27.649 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:53
AQ-GOS-OOPP-03399 | 3399 | B88B11000100001 | 2011-08-10 | GORIANO SICOLI | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009*PIAZZA BAGLIUCCI*MESSA IN SICUREZZA PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 30.221 | 30.221 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 30.221 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-21 10:53
AQ-GOS-OOPP-03400 | 3400 | B88B11000110001 | 2011-08-10 | GORIANO SICOLI | TRUE | Goriano Sicoli | MESSA IN SICUREZZA VIA G. PAOLUCCI. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA G. PAOLUCCI*MESSA IN SICUREZZA VIA G. PAOLUCCI. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 25.925 | 25.925 | 0 | Intervento chiuso | 2011-08-04 | 100 | 100 - puntellamenti | 25.925 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-08-31 |  | 2011-08-10 | 2011-08-10 | 2014-09-29 10:05
AQ-GOS-OOPP-04428 | 4428 | B88F14000000001 | 2014-01-24 | GORIANO SICOLI | FALSE | Goriano Sicoli | RESTAURO DELL'EX MONASTERO DELLE CLARISSE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 IN VIA DEL MUNICIPIO - GORIANO SICOLI | 2000 | 2000 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/12 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 13:36
AQ-GOS-OOPP-04740 | 4740 | B89C09000190001 | 2010-11-17 | GORIANO SICOLI | FALSE | Goriano Sicoli | INFRASTRUTTURE PER REALIZZAZIONE M.A.P.*VIA LE GROTTE*BASAMENTI ED INFRASTRUTTURE PER M.A.P. | 176.4 | 0 | 176.4 | Intervento chiuso | 2009-12-06 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 176.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2009-11-25 | 2009-12-04 | 2018-01-30 13:36
AQ-GOS-OOPP-03402 | 3402 | B89C09000200001 | 2010-12-06 | GORIANO SICOLI | FALSE | Goriano Sicoli | REALIZZAZIONE DEL XIII MAP. MODULO ABITATIVO PROVVISORIO.*VIA LARGO STAZIONE*REALIZZAZIONE DI MODULO ABITATIVO PROVVISORIO AL FINE DI ALLOGGIARE LA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | Intervento chiuso | 2010-05-10 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 14.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2010-12-03 | 2010-12-03 | 2018-01-30 13:36
AQ-GOS-OOPP-04739 | 4739 | B89H09000350005 | 2010-10-13 | GORIANO SICOLI | FALSE | Goriano Sicoli | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA E DELL'INFANZIA*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*REALUZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO, A SEGUITO DEL CROLLO GENERATO DAL SISMA DEL 6/4/2009 | 663.72 | 0 | 663.72 | Intervento chiuso | 2010-06-30 | 100 | 27 - Donazioni | 663.72 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2009-10-30 | 2010-06-30 | 2018-01-30 13:36
AQ-GOS-OOPP-04954 | 4954 | B89J16002850001 | 2016-07-27 | GORIANO SICOLI | FALSE | Goriano Sicoli | Messa in sicurezza pendio via c.da La Chiusa | 43.6 | 43.6 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 43.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 13:37
AQ-INT-OOPP-04310 | 4310 | J93B12000220001 | 2012-09-25 | INTRODACQUA | FALSE | Introdacqua | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIALE TRIPOLI. CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO SISMICO. | 1100.784 | 1100.784 | 48.981 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1100.784 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 |  | 2015-02-11 | 2015-03-16 | 2018-01-29 12:30 |  |  | L'Amministrazione in attesa delle determinazioni da parte delle Autorità Regionale e Statale per l'autorizzazione alla conversione del contributo da consolidamento a nuova costruzione. In tal senso e' stato approvato uno studio di massima trasmesso al Set
TE-IGS-OOPP-03626 | 3626 | I77B15000080001 | 2015-03-13 | ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE | 1839.2 | 1839.2 | 0 | Programmazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1839.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/09 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-11 17:11
AQ-CAL-OOPP-05029 | 5029 | C21E17000030005 | 2017-03-14 | Lecce nei Marsi | FALSE | Lecce nei Marsi | Messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria della scuola materna " Leandro Barile" | 460 | 460 | 0 | Programmazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 100 | 39 - Delibera CIPE 48/2016 - Programma stralcio | 360 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera cipe n. 47/2009 e n 4872016 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-29 12:31
PE-LRA-OOPP-04546 | 4546 | H45J11000210001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA VIA GELO A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 350 | 350 | 0 | Programmazione | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-29 12:39 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
PE-LRA-OOPP-04545 | 4545 | H45J11000220001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PASSO CORDONE A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 250 | 250 | 87.5 | Attuazione | 2018-02-01 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2018-01-29 12:39 | 2017-06-27 |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC. | 136.9466 | 76.9647
PE-LRA-OOPP-04544 | 4544 | H45J11000230001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA CHIARELLI A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 350 | 350 | 0 | Programmazione | 2018-09-15 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-29 12:39 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
PE-LRA-OOPP-04543 | 4543 | H45J11000240001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "T. ACERBO" A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 140 | 140 | 0 | Programmazione | 2018-07-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-29 12:39 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
PE-LRA-OOPP-04542 | 4542 | H45J11000250001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA "G. RASETTI" IN VIA ROMA A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 500 | 500 | 0 | Intervento annullato | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-10-03 15:55 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
PE-LRA-OOPP-04540 | 4540 | H45J11000260001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA SALETTO A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2018-07-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-29 12:40 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
PE-LRA-OOPP-04530 | 4530 | H45J11000270001 | 2014-02-20 | LORETO APRUTINO | FALSE | Loreto Aprutino | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "T. ACERBO" A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 100 | 100 | 0 | Programmazione | 2018-07-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-29 12:40 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
AQ-LUC-OOPP-03770 | 3770 | E41D11000270001 | 2011-11-29 | LUCOLI | TRUE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA 6.04.2009 | 6.248 | 6.248 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 6.248 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-26 10:11
AQ-LUC-OOPP-03771 | 3771 | E41D11000280001 | 2011-12-06 | LUCOLI | TRUE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI*DEMOLIZIONE FABBRICATO PERICOLANTE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 21.478 | 21.478 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 21.478 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-26 10:12
AQ-LUC-OOPP-03772 | 3772 | E41D13000000001 | 2013-02-19 | LUCOLI | TRUE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO CROLLATO PARZIALMENTE A SEGUITO DEL SISMA | 2.2 | 2.2 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 2.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-26 10:13
AQ-LUC-OOPP-04715 | 4715 | E41E14000090001 | 2014-06-30 | LUCOLI | FALSE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA F.S.GUALTIERI N. 10*LAVORI DI RIPARAZIONE PLESSI CIMITERIALI COMUNALI DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 400 | 400 | 80 | Attuazione | 2017-12-31 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 2018-01-11 18:06 | 2015-05-25 |  |  | 29475026 | 10524974
AQ-LUC-OOPP-03773 | 3773 | E44G13000000001 | 2013-03-27 | LUCOLI | FALSE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*RIPRISTINO PALAZZO MUNICIPALE A SEGUITO DEL SISMA 6/4/2009 | 69.325 | 69.325 | 68.13 | Intervento chiuso | 2013-10-25 | 100 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 69.325 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | decreto 6209 |  | 2017-12-31 |  | 2013-11-26 | 2013-12-17 | 2018-01-16 10:09 | 2013-04-23 |  |  | 55285.75 | 1284947
AQ-LUC-OOPP-04521 | 4521 | E45B1300000001 | 2014-02-25 | LUCOLI | TRUE | Lucoli | LOCALITA S.ANDREA*VIA F.S.GUALTIERI N.10*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 31.289 | 31.289 | 30.8105 | Intervento chiuso | 2014-03-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 31.289 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 | 0 | 2014-03-01 |  | 2014-03-01 | 2014-03-01 | 0
AQ-LUC-OOPP-03774 | 3774 | E46I10000260001 | 2011-02-23 | LUCOLI | TRUE | Lucoli | UFFICIO SISMA*VIA GUALTIERI*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI | 92.003 | 92.003 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 92.003 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-22 17:16
AQ-LUC-OOPP-04402 | 4402 | E47H13009430001 | 2013-11-20 | LUCOLI | FALSE | Lucoli | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO NELLA FRAZIONE PESCHIOLO CON ANNESSA SISTEMAZIONE STRADALE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2016-12-30 | 60 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/12 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-16 10:14 | 2014-01-24 |  |  | 7256773 | 2743227
AQ-LUC-OOPP-03775 | 3775 | E48B12000030001 | 2012-08-09 | LUCOLI | TRUE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA VICO BIANCHI N. 4*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO RESO PERICOLANTEA SEGUITO DEL SISMA DEL 6.4.2009 | 3.52 | 3.52 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 3.52 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-26 10:24
AQ-LUC-OOPP-03776 | 3776 | E48C11000310002 | 2012-07-04 | LUCOLI | TRUE | Lucoli | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SOVRASTANTE IL COMPLESSO RESIDENZIALE IN LOCALITÀ PRATO LONARO A SEGUITO DEL SISMA 6APRILE 2009 | 1508.346 | 1508.346 | 1508.346 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 100 - puntellamenti | 1508.346 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | decreto 3958 |  | 2015-02-28 |  | 2013-02-20 | 2013-12-17 | 2015-03-26 14:10
AQ-MDM-OOPP-04311 | 4311 | F54B13000630001 | 2013-11-28 | MAGLIANO DEI MARSI | FALSE | Magliano de' Marsi | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO | 4620 | 4620 | 1215.9447 | Attuazione | 2018-01-31 | 50 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4620 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 |  | 2014-10-09 | 2017-10-25 | 2018-01-29 12:41 |  | 2015-09-23 | Si ##232; proceduto alla demolizione della scuola medfia della palestra e dell'auditorium in dicembre 2015, Successivamente si ##232; proceduto alla consegna frazionata dei lavori alla scuola materna a Gennaio 2017, ed ##232; in fase di collaudo.E' stata | 3728.227 | 743.612
RA-MIT-OOPP-03526 | 3526 | D12J09000410001 | 2013-02-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Cagnano Amiterno | SISTEMAZIONE EDIFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAGNANO AMITERNO AQ SCUIOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA *VIA CAGNANO*SISTEMAZIONE | 299 | 299 | 284.749 | Collaudo | 2009-09-19 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 299 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera 47/2009 |  | 2017-12-31 | Risultano da pagare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione | 2010-02-26 | 2013-02-26 | 2018-01-11 10:14 | 2009-08-18 |  |  | 206.844 | 92.156
RA-MIT-OOPP-03527 | 3527 | D12J09000420001 | 2013-04-12 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Castelvecchio Subequo | SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA CASTELVECCHIO SUBEQUO AQ LAVORI SOMMA URGENZA EVENTO SISMICO 2009*VIA CASTELVECCHIO SUBEQUO*RECUPERO E RIPRISTINO | 320 | 320 | 292.274 | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 320 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2016-06-30 |  | 2010-02-26 | 2013-07-18 | 2016-07-07 13:04 | 2009-08-14 |  |  | 233.956 | 86.044
RA-MIT-OOPP-03536 | 3536 | D13B09000430001 | 2011-06-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Navelli | LAVORI DI S. U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - COMUNE DI NAVELLI (AQ) SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA DELL'INFANZIA *COMUNE DI NAVELLI*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CONSOLIDAMENTO DI PARETE, RIPARAZIONE PICCOLE LESIONI, LE | 310 | 310 | 279.483 | Collaudo | 2009-09-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 310 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2010-05-25 | 2015-06-11 | 2018-01-17 09:56 |  |  |  | 201.29 | 107.71
RA-MIT-OOPP-05061 | 5061 | D21E16000660001 | 2017-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Ocre | RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO DI SANT'ANGELO D'OCRE DEL COMUNE DI OCRE AQ VIA SAN PANFILO | 4157.104 | 4157.104 | 0 | Programmazione | 2019-06-30 | 0 | 39 - Delibera CIPE 48/2016 - Programma stralcio | 4157.104 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 48/2016 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-17 09:51
RA-MIT-OOPP-03648 | 3648 | D23B09000200001 | 2010-12-06 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Castelli | SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E PALESTRA *VIA CONVENTO, 9*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - EVENTI SISMICI DEL 6/04/2009 E SUCCESSIVI - SISTEMAZIONE DELLE CRITICITÀ EMERSE SULL'EDIFICIO CAUSA SISMA | 500 | 500 | 477.959 | Intervento chiuso | 2012-07-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-10-10 | 2015-03-18 | 2015-05-21 10:14 | 2011-02-14 |  |  | 357.839 | 142.161
RA-MIT-OOPP-03649 | 3649 | D23B09000230001 | 2011-01-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Castelli | SCUOLA DELL'INFANZIA LOCALITA' VILLA ROSSI*VIA VILLA ROSSI*DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO:MURI PERIMETRALI, PAVIMENTI CORPO "A" E REALIZZAZIONE SOLAIO AL PIANO RIALZATO EDIFICIO "A", REALIZZ. RECINZIONE PERIM. IN ACCIAIO | 120 | 120 | 118.859 | Intervento chiuso | 2011-09-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-11-03 | 2012-12-13 | 2015-05-22 09:30 | 2011-03-10 |  |  | 88.08 | 31.92
RA-MIT-OOPP-03660 | 3660 | D26E09000500001 | 2011-11-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Castelli | COMUNE DI CASTELLI TERAMO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6/4/2009*VIA CASTELLI*STRAORDINARIA MANUTENZIONE SEGUITO SISMA | 454 | 454 | 451.473 | Intervento chiuso | 2009-09-15 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 454 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 | rettifica degli importi dei monitoraggi precedenti per l'importo di 85,713 erroneamente contabilizzato 2 volte | 2010-03-04 | 2012-11-29 | 2015-09-23 13:28 | 2009-08-14 |  |  | 266.369 | 187.631
RA-MIT-OOPP-03669 | 3669 | D32G09000220006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | STAZIONE DEI CARABINIERI CC*VIA COLLARANO, 1*LAVORI POST SISMA DEL 6 APRILE 2009, NUOVA COSTRUZIONE. | 3000 | 3000 | 236.53 | Progettazione | 2018-12-31 | 9 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 3000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Del CIPE 82/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2013-12-13 | 2017-12-20 | 2018-01-09 15:45 |  |  | Il progetto preliminare stato sottoposto ad un primo esame in sede di conferenza di servizi tenutasi il 29.06.2010 che si non si ##232; conclusa con un provvedimento di raggiunta intesa.Suiccessivamente il progetto definitivo ##232; stato sottoposto a con
RA-MIT-OOPP-03670 | 3670 | D33B09000510001 | 2011-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Avezzano | ITC GALILEO GALILEI E ITG ALBERTI AVEZZANO*VIA MONS. VALERI*INDAGINI E PROVE STRUTTURALI - INDAGINI | 55.787 | 55.787 | 54.787 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 55.787 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | l'intervento consiste nelle indagini preliminari per l'importo di 54,787 | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 2018-01-17 14:26
RA-MIT-OOPP-03688 | 3688 | D38G09000310001 | 2011-09-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Avezzano | IPSAA A.SERPIERI INDAGINI E PROVE STRUTTURALI INDAGINI | 62.457 | 62.457 | 62.457 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 62.457 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | l'intervento consiste nelle indagini preliminari per l'importo di 62,457 | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 2018-01-17 14:28
RA-MIT-OOPP-03689 | 3689 | D42J09000160001 | 2011-05-16 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | San Pio delle Camere | SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) SCUOLA MATERNA SAN FRANCESCO*VIA PROVINCIALE*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 145.302 | 145.302 | 100.769 | Collaudo | 2009-10-20 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 145.302 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2011-05-20 | 2013-07-18 | 2018-01-17 14:30 | 2009-09-21 |  |  | 95.525 | 41.022
RA-MIT-OOPP-03690 | 3690 | D43B09000310001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Fontecchio | LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIE DI FONTECCHIO AQ*VIA FONTECCHIO*LAVORI DI SISTEMAZIONE | 219.881 | 219.881 | 212.807 | Intervento chiuso | 2009-09-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 219.881 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2010-03-25 | 2012-06-13 | 2015-09-23 12:29 | 2009-08-18 |  |  | 170.645 | 49.236
RA-MIT-OOPP-04723 | 4723 | D44B13000900001 | 2014-07-24 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Fontecchio | Lavori di costruzione del nuovo Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato | 1600 | 1600 | 97.183 | Attuazione | 2017-12-30 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 1600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE N. 44/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2014-05-30 | 2017-02-10 | 2018-01-22 08:48
RA-MIT-OOPP-03691 | 3691 | D46E09000440001 | 2011-02-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | San Pio delle Camere | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) DANNEGGIATA DAL SISMA DELL'APRILE 2009.*VIA DEL POZZO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) DANNEGGIATA DAL SISMA DELL'APRILE 2 | 567.185 | 567.185 | 550.297 | Intervento chiuso | 2011-10-26 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 567.185 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2010-03-18 | 2013-07-22 | 2015-05-22 10:03 | 2009-08-18 |  |  | 453.536 | 113.649
RA-MIT-OOPP-03692 | 3692 | D46E09000480001 | 2011-08-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Lucoli | COMPLESSO SCOLASTICO SITO NELLA FRAZIONE SPOGNETTA - COMPRENDE LA SCUOLA ELEMENTARE " P. MARRELLI " E SCUOLA MATERNA "JOAN MIRÒ " DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LUCOLI*FRAZIONE SPOGNETTA*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SI | 189 | 189 | 167.455 | Collaudo | 2009-10-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 189 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2010-04-14 | 2013-12-13 | 2018-01-17 10:00 | 2009-08-14 |  |  | 124.116 | 64.884
RA-MIT-OOPP-03693 | 3693 | D52J09000230001 | 2011-01-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Barete | SCUOLA DELL'INFANZIA *BARETE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FONDI PRIVATI DONAZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA O.P.C.M. n° 3827 DEL 27/11/2009 ART. 6 | 869 | 0 | 710.272 | Collaudo | 2010-09-21 | 100 | 27 - Donazioni | 869 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 art.6 comma 2 |  | 2017-12-31 |  | 2011-02-08 | 2015-12-18 | 2018-01-17 14:32 | 2010-06-17 |  |  | 542.314 | 326.686
RA-MIT-OOPP-03694 | 3694 | D53B09000280001 | 2011-01-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Penna Sant'Andrea | LAVORI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DI EVENTO SISMICO 06/04/2009 SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE - E PALESTRA NEL COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA (TE) | 140 | 140 | 126.939 | Intervento chiuso | 2012-04-23 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-12-01 | 2013-07-18 | 2015-05-22 10:09 | 2011-03-10 |  |  | 80.448 | 59.552
RA-MIT-OOPP-03695 | 3695 | D53B09000320001 | 2011-07-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Fossa | SCUOLA ELEMENTARTE E MATERNA NEL COMUNE DI FOSSA AQ*VIA NAZIONALE*LAVORI DI RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 279.99 | 279.99 | 272.206 | Collaudo | 2010-04-12 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 279.99 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2010-05-25 | 2012-03-29 | 2018-01-17 10:09 | 2009-09-01 |  |  | 217.647 | 62.343
RA-MIT-OOPP-03696 | 3696 | D53B09000340001 | 2011-09-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Sulmona | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" - SULMONA (AQ)*VIALE TOGLIATTI*INDAGINE STRUTTURALE SUI MATERIALI. | 121.397 | 121.397 | 121.397 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 121.397 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | sono state effettuate solo indagini preliminari per l'importo di 121,397 | 2011-05-27 | 2011-09-28 | 2018-01-17 14:35
RA-MIT-OOPP-03697 | 3697 | D53B09000350001 | 2011-09-20 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Sulmona | LICEO SOCIOPSICOPEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI G.B. VICO*PIAZZA XX SETTEMBRE 16*INDAGINI E PROVE STRUTTURALI SUI MATERIALI | 93.362 | 93.362 | 93.362 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 93.362 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | sono state effettuate solo indagini preliminari per l'importo di 93,362 | 2011-05-27 | 2011-09-28 | 2018-01-17 14:37
RA-MIT-OOPP-03698 | 3698 | D53H12000310006 | 2013-01-17 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Castel del Monte | CASERMA DEI CARABINIERI.*VIA RIONE CAMPO DELLA FIERA*LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DOVUTI ALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009. | 103 | 103 | 74.65 | Intervento chiuso | 2013-08-10 | 100 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 103 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-08-31 |  | 2013-05-30 | 2013-08-28 | 2014-09-22 11:54
RA-MIT-OOPP-03699 | 3699 | D56J13000030001 | 2013-02-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Castel del Monte | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POST SISMA 06/04/2009 CASERMA FORESTALE CASTEL DEL MONTE AQ*VIA CASTEL DEL MONTE*STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COPERTURA E I SOLAMENTO A CAPPOTTO L'IMPORTO DI € 300.000,00 E' COMPRENSIVO DI € 5 | 243 | 243 | 218.003 | Intervento chiuso | 2013-10-21 | 100 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 243 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2013-08-02 | 2014-05-19 | 2015-07-23 12:53 | 2013-03-13 |  |  | 189.052 | 103.948
RA-MIT-OOPP-03700 | 3700 | D58G09000220001 | 2011-09-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Sulmona | SISTEMAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO CENTRO PROV. FORMAZIONE PROFESSIONALE VIALE MAZZINI INDAGINE STRUTTURALE | 60.372 | 60.372 | 60.372 | Intervento chiuso | 2011-09-28 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 60.372 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | sono state effettuate solo indagini preliminari per l'importo di 60,372 | 2011-06-15 | 2011-09-28 | 2018-01-17 14:40
RA-MIT-OOPP-03713 | 3713 | D63B09000150001 | 2010-09-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Montebello di Bertona | SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA *VIA ALCIDE DE GASPERI*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - EVENTI SISMICI DEL 6/04/2009 E SUCCESSIVI - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL CORPORTAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO | 520 | 520 | 519.625 | Intervento chiuso | 2011-12-29 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 520 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2011-07-27 | 2013-07-18 | 2015-09-24 15:13 | 2010-10-19 |  |  | 405.126 | 114.874
RA-MIT-OOPP-03714 | 3714 | D63B09000180001 | 2010-10-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Civitella Casanova | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 6.04.2009 - INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LOCALIZZATA NELLA FRAZ. VESTEA*VIA DON LORENZO DI GIULIO N. 1*DEMOLIZIONE PESIINA, RIPARAZIONE LESIONI SUPERFICIALI SULLE MU | 120 | 120 | 116.019 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2011-09-09 | 2013-07-18 | 2018-01-17 14:44 | 2010-10-05 |  |  | 75.298 | 44.702
RA-MIT-OOPP-03715 | 3715 | D63B09000260001 | 2011-09-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Montebello di Bertona | MONTEBELLO DI BERTONA LAVORI SOMMA URGENZA SEGUITO SISMA DEL 6/04/2009 PER LA RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO *VIA MONTEBELLO DI BERTONA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE INTONACI | 91.868 | 91.868 | 87.111 | Attuazione | 2009-07-12 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 91.868 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2010-10-20 | 2011-09-28 | 2018-01-17 14:48 | 2009-05-14 |  |  | 73.36 | 18.508
RA-MIT-OOPP-03716 | 3716 | D63B09000270001 | 2011-09-22 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Civitella Casanova | CIVITELLA CASANOVA LAVORI DI SOMMA URGENZA SEGUITO SISMA 06/04/2009 PER LA RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI *VIA CIVITELLA CASANOVA*RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO | 118.782 | 118.782 | 111.363 | Attuazione | 2009-07-16 | 100 | 10 - OPCM 3827/2009, art. 4//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.782 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3827/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2010-10-20 | 2011-09-28 | 2018-01-17 14:50 | 2009-05-14 |  |  | 91.635 | 27.147
RA-MIT-OOPP-04639 | 4639 | D63F09000230006 | 2013-12-19 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Tagliacozzo | Chiesa di San Francesco, riparazione lesioni diffuse in particolare al Convento di San Francesco | 1000 | 1000 | 879.267 | Intervento chiuso | 2015-11-24 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-06-30 |  | 2015-09-23 | 2016-06-02 | 2016-07-15 10:10 | 2014-03-03 | 2014-04-10 |  | 749.751 | 250.249
RA-MIT-OOPP-04392 | 4392 | D66D12000250001 | 2013-12-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Pizzoli | Caserma Stazione Base Carabinieri Pizzoli AQ *Via Pizzoli* nuova costruzione | 2000 | 2000 | 205.542 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 3 - CIPE 44/2012 -2 Programma stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | del CIPE 44/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2014-12-16 | 2017-02-15 | 2018-01-11 10:15 | 2015-09-03 |  |  | 1165.756 | 548.999
RA-MIT-OOPP-05017 | 5017 | D67E12001130001 | 2013-12-13 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Barisciano | Ristrutturazione scuola materna "Papa Giovanni Paolo II" in Barisciano. Pgamenti a carico del Comune di Barisciano | 554 | 554 | 0 | Progettazione | 2017-09-08 | 0 | 28 - Fondi propri degli enti | 554 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | fondi propri dell'Ente |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-18 09:16
RA-MIT-OOPP-03724 | 3724 | D68G09000370001 | 2011-08-05 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Pizzoli | EDIFICIO SCOLASTICO VILLA SAN PIETRO*EDIFICIO SCOLASTICO - VILLA SAN PIETRO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - EDIFICIO SCOLASTICO IN PIZZOLI - VILLA SAN PIE | 733.257 | 733.257 | 720.454 | Intervento chiuso | 2009-10-25 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 733.257 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2010-03-25 | 2013-11-07 | 2015-09-23 12:40 | 2009-08-28 |  |  | 499.157 | 113.323
RA-MIT-OOPP-03740 | 3740 | D77E09000090001 | 2013-10-09 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Capestrano | EDIFICIO SCOLASTICO "U. MIGLIORATI" CAPESTRANO LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE | 402 | 402 | 395.803 | Collaudo | 2009-10-19 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 402 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | rettifica degli importi dei monitoraggi precedenti per l'importo di 45,892 erroneamente contabilizzato 2 volte | 2010-03-30 | 2016-08-29 | 2018-01-18 09:51 | 2009-08-18 |  |  | 288.257 | 113.743
RA-MIT-OOPP-03741 | 3741 | D78C10000310001 | 2011-07-05 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Chieti | PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CHIETI*VIA CENTRO CITTÀ*LAVORI DI RIATTAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE DEL TRIBUNALE DI CHETI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 | 6700 | 6700 | 6440.48 | Attuazione | 2016-02-25 | 90 | 11 - CIPE 43/2012, OPCM 3916/2010 trib. CH//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 6700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3916/2010 Riassorbito nella Delibera CIPE 43/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2011-12-01 | 2017-02-13 | 2018-01-22 08:55 | 2012-06-15 |  |  | 5235.384 | 1465.115
RA-MIT-OOPP-03742 | 3742 | D81I11000240006 | 2012-01-25 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Montereale | SCUOLA MATERNA *VIA NAZIONALE 1* LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 06.04.2009 A CAUSA DELLA BASSA RESISTENZA DATA DAL CALCESTRUZZO MEDIANTE PROVE DI COMPRESSIONE. | 171.01 | 171.01 | 148.348 | Intervento chiuso | 2012-11-02 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 171.01 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-10-31 |  | 2013-02-13 | 2014-02-27 | 2015-11-12 09:03 | 2012-04-05 |  |  | 130.471 | 40.539
RA-MIT-OOPP-03743 | 3743 | D82G09000130006 | 2012-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Goriano Sicoli | STAZIONE CARABINIERI CC.*VIA MUNICIPIO, 11*REALIZZAZIONE STAZIONE CARABINIERI, RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 2500 | 2500 | 69.176 | Attuazione | 2018-06-30 | 6 | 1 - CIPE 82/2009 - 1 Progr. Stralcio//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Infra. | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2012-08-01 | 2015-12-18 | 2018-01-09 16:21 | 2015-11-13 |  |  | 1665.852 | 534.148
RA-MIT-OOPP-03744 | 3744 | D82J09000330001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Tornimparte | SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE IN VILLAGRANDE COMUNE DI TORNIMPARTE AQ*VIA VILLAGRANDE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 370.693 | 370.693 | 332.001 | Intervento chiuso | 2009-10-04 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 370.693 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2010-02-26 | 2012-08-09 | 2015-09-23 14:58 | 2009-08-18 |  |  | 245.981 | 124.712
RA-MIT-OOPP-03745 | 3745 | D83B09000210001 | 2011-06-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Montereale | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - COMUNE DI MONTEREALE - ELEMENTARE DI CESAPROBA E CAPOLUOGO*COMUNE MONTEREALE*LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09 - COMUNE DI MONTEREALE SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO E CESAPROBA - CONSOL | 612.583 | 612.583 | 406.125 | Intervento chiuso | 2010-12-13 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 612.583 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-10-31 |  | 2010-02-26 | 2012-12-18 | 2015-11-11 11:17 | 2009-08-18 |  |  | 482.446 | 130.137
RA-MIT-OOPP-03746 | 3746 | D83B09000230002 | 2011-07-15 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Tornimparte | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO AGLI EDIFICI SCOLASTICI, MATERMA ED ELEMENTARE IN S.NICOLA E SCUOLA MEDIA IN PALOMBAIA, FRAZIONI DEL COMUNE DI TORNIMPARTE (AQ)*VIA FRAZIONI S.NICOLA E PALOMBAIA*SARCITURA DI LESIONI, R | 467.836 | 467.836 | 445.038 | Collaudo | 2010-04-21 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 467.836 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2010-02-26 | 2012-06-13 | 2018-01-17 10:20 | 2009-08-18 |  |  | 332.466 | 135.37
RA-MIT-OOPP-03747 | 3747 | D83B09000260001 | 2011-10-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Colledara | LAVORI AGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE DI COLLEDARA TE F. ROMANI*PIAZZA LIBERTA' COLLEDARA TERAMO*LAVORI RISTRUTTURAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/09 | 370 | 370 | 370 | Intervento chiuso | 2009-09-15 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 370 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 |  | 2010-03-25 | 2014-05-07 | 2015-09-23 13:43 | 2009-08-14 |  |  | 258.14 | 111.86
RA-MIT-OOPP-03748 | 3748 | D83B09000280006 | 2012-12-07 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Montereale | SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTEREALE E DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZ. MARANA.*VIA PORTA MARANA*LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6.4.2009 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELLA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTEREALE E DELLA SCUOLA | 999.398 | 999.398 | 981.502 | Collaudo | 2009-09-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 999.398 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n.47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2010-02-26 | 2013-03-15 | 2018-01-18 09:53 | 2009-08-19 |  |  | 822.048 | 177.35
RA-MIT-OOPP-03749 | 3749 | D86J09000720001 | 2013-04-02 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | TRUE | Montereale | EDIFICIO ADIACENTE CASA COMUNALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTEREALE*VIA SNC*LAVORI DI MANUTENZIONE: TINTEGGIATURA, INSTALLAZIONE CALDAIA, POSA IN OPERA CARTONGESSO E PORTONE ANTIPANICO PER OSPITARE BAMBINI IN ATTESA REALIZZ MUSP | 19 | 19 | 15.711 | Collaudo |  | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 19 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2011-05-20 | 2011-05-20 | 2018-01-11 10:26
RA-MIT-OOPP-03750 | 3750 | D91I11000340001 | 2011-11-11 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Capitignano | SCUOLA MATERNA COMUNE DI CAPITIGNANO LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO *VIA CAPITIGNANO*DEMOLIZIONE SEGUITO EVENTO SISMICO 06/04/09 | 270 | 270 | 95.467 | Attuazione | 2014-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 270 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2012-12-11 | 2013-12-19 | 2018-01-18 09:57 |  |  |  | 108.681 | 61.11
RA-MIT-OOPP-03751 | 3751 | D92J09000240001 | 2011-09-21 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Bugnara | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "V. CLEMENTE" IN BUGNARA (AQ) A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA VITTORIO EMANUELE III*LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO SCOLASTICO | 200 | 200 | 21.653 | Progettazione | 2014-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | risultano eseguite solo le indagini preliminari per l'importo di 21,653 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 2018-01-18 10:02
RA-MIT-OOPP-03752 | 3752 | D92J09000270001 | 2012-05-28 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Montorio al Vomano | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE PER PROGRAMMATORI MONTORIO AL VOMANO TE*VIA MONTORIO AL VOMANO*RECUPERO | 76 | 76 | 73.916 | Collaudo | 2009-09-15 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 76 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2010-02-26 | 2012-06-13 | 2018-01-18 10:00 | 2009-08-14 |  |  | 47.396 | 28.604
RA-MIT-OOPP-03753 | 3753 | D93B09000440001 | 2011-01-27 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Montorio al Vomano | SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO*VIA S.GIUSTA, 4*RIPARAZIONE LESIONI PARETI CON LAVORAZIONI SPECIFICHE | 240 | 240 | 238.344 | Intervento chiuso | 2012-01-10 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 240 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-09-21 | 2012-12-18 | 2015-05-22 12:14 | 2011-03-10 |  |  | 147.629 | 92.371
RA-MIT-OOPP-03754 | 3754 | D93B09000460001 | 2011-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Montorio al Vomano | SCUOLA MEDIA NEL COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO (TE)*VIA BENDETTO CROCE*RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELLA STRUTTURA | 120 | 120 | 120 | Intervento chiuso | 2011-04-27 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-09-05 | 2013-07-18 | 2015-05-22 12:17 | 2011-04-20 |  |  | 80.493 | 39.507
RA-MIT-OOPP-03755 | 3755 | D93B09000470001 | 2011-03-01 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Montorio al Vomano | SCUOLA STATALE PER L'INFANZIA IN MONTORIO AL VOMANO (TE)*VIA GIACOMO LEOPARDI*RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 | 70 | 70 | 69.992 | Intervento chiuso | 2011-10-06 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 70 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 |  | 2011-11-03 | 2014-04-17 | 2015-05-22 12:19 | 2011-04-20 |  |  | 43.83 | 26.17
RA-MIT-OOPP-03756 | 3756 | D93B09000530001 | 2012-10-03 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. AQ | FALSE | Capitignano | STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE DI CAPITIGNANO AQ*VIA CAPITIGNANO*STRAORDINARIA MANUTENZIONE | 175.552 | 175.552 | 145.444 | Collaudo | 2009-09-16 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 175.552 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2010-03-25 | 2012-10-10 | 2018-01-18 10:05 |  |  |  | 120.036 | 50.18
RA-MBAC-OOPP-04899 | 4899 | F12C15000990001 | 2016-05-11 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Penne | CIPE 77 - PENNE - Cattedrale di S. Massimo e Museo - Piazza del Duomo - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 12:33
RA-MBAC-OOPP-04893 | 4893 | F12C15001000001 | 2016-05-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Caporciano | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015)- CAPORCIANO - Chiesa di San Pietro in Valle - Via Panoramica di San Pietro. Lavori di consolidamento e restauro. | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2018-09-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | 2018-01-25 16:34
RA-MBAC-OOPP-04928 | 4928 | F12C15001070001 | 2016-06-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Anversa degli Abruzzi | CIPE 77 - ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ) - CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - VIA DELLA CHIESA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-25 16:06
RA-MBAC-OOPP-05000 | 5000 | F12C16000120001 | 2016-05-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Navelli | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - NAVELLI (AQ)- FRAZIONE CIVITARETENGA - CHIESA DI SAN SALVATORE - PIAZZA SAN SALVATORE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 34.599 | Attuazione | 2018-12-31 | 3 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 SOMME LIQUIDATE CON CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 2018-01-26 12:31
RA-MBAC-OOPP-04720 | 4720 | F12I14000090005 | 2014-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Navelli | CIPE 135 - NAVELLI (AQ) - CHIESA DI S. SEBASTIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *VIA DELLA CHIESA* | 1500 | 1500 | 1130.4012 | Collaudo | 2017-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-11-20 | 2017-12-18 | 2018-01-26 12:30 | 2015-12-15 |  |  | 986.453 | 513.547
RA-MBAC-OOPP-04592 | 4592 | F17E09000160001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Penne | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE, PENNE (PE) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 108.887 | 108.887 | 107.612 | Intervento chiuso | 2010-07-10 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 108.887 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2016-12-31 | I FASE | 2010-06-22 | 2016-08-26 | 2017-01-17 14:31 | 2009-11-27 |  |  | 84.084 | 24.803
RA-MBAC-OOPP-04330 | 4330 | F18F12000610001 | 2013-07-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Prezza | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA LUCIA - LARGO DELLA CHIESA, PREZZA (AQ) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 700 | 700 | 690.845 | Intervento chiuso | 2014-11-29 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-10-31 | ANNUAITA' 2013 | 2013-08-28 | 2016-10-12 | 2016-11-29 15:01 | 2013-09-05 |  |  | 556.722 | 143.277
RA-MBAC-OOPP-04328 | 4328 | F18I13000400001 | 2013-08-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Sulmona | CIPE 135 - COMPLESSO E CHIESA DI SS.ANNUNZIATA, VIA LARGO DELLA CHIESA - SULMONA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 993.987 | Intervento chiuso | 2015-12-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-06-30 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2013-11-26 | 2017-06-06 | 2017-08-02 18:01 | 2013-11-29 |  |  | 610.485 | 294.818
RA-MBAC-OOPP-04332 | 4332 | F18I13000570001 | 2013-10-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Caporciano | CIPE 135 - COMPLESSO PARROCCHIALE DI SAN BENEDETTO - CAPORCIANO (AQ) - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1500 | 1500 | 1417.5273 | Collaudo | 2017-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-12-31 | ANNUALITA' 2013 | 2013-11-06 | 2017-04-19 | 2018-01-25 16:35 | 2013-11-29 |  |  | 818.415 | 555.669
RA-MBAC-OOPP-04902 | 4902 | F22C15000360001 | 2016-05-11 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | San Benedetto in Perillis | CIPE 77 - SAN BENEDETTO IN PERILLIS - Chiesa di S. Benedetto - Piazza Don Luigi Sturzo, 1 - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 12:41
RA-MBAC-OOPP-04477 | 4477 | F22C15000370001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI - Chiesa di S. Lucia - Via Roma - Lavori di consolidamento e restauro. | 900 | 900 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | 2018-01-26 13:01
RA-MBAC-OOPP-04999 | 4999 | F22C15000380001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Ocre | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - OCRE (AQ) - CHIESA DI S. MARTINO - FRAZIONE S. MARTINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO POSTSISMA | 800 | 800 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | 2018-01-26 12:32
RA-MBAC-OOPP-04896 | 4896 | F22C16000070001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Bucchianico | CIPE 77 - BUCCHIANICO - Chiesa di Sant'Urbano - Piazza Sant'Urbano - Lavori di consolidamento e restauro | 2000 | 2000 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-25 16:18
RA-MBAC-OOPP-03808 | 3808 | F22I09000110001 | 2010-01-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Celano | CASTELLO PICCOLOMINI*PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO*RECUPERO MURA DI CINTA A SEGUITO DEI DANNI DA TERREMOTO DEL 06/04/2009 | 33.949 | 33.949 | 33.949 | Intervento chiuso | 2009-12-31 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 33.949 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-04-30 | Affidamento diretto per prime messe in sicurezza | 2009-12-12 | 2009-12-12 | 2016-05-25 12:22 | 2009-10-19 |  |  | 33.949 | 0
RA-MBAC-OOPP-04596 | 4596 | F27E09000050001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Celano | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, CELANO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 96.137 | 96.137 | 89.643 | Intervento chiuso | 2010-07-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.137 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-29 | 2010-07-01 | 2015-10-28 15:07 | 2009-11-19 |  |  | 70.604 | 25.533
RA-MBAC-OOPP-04675 | 4675 | F27F09000030001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Abbateggio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN LORENZO, ABBATEGGIO (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 146.156 | 146.156 | 123.999 | Intervento chiuso | 2010-11-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 146.156 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-08-13 | 2010-11-11 | 2015-10-28 14:32 | 2009-11-27 |  |  | 94.624 | 51.532
RA-MBAC-OOPP-04602 | 4602 | F27F09000040001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Vacri | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN BIAGIO, VACRI (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 200.592 | 200.592 | 200.591 | Intervento chiuso | 2012-01-23 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200.592 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-08-13 | 2012-01-23 | 2015-10-29 11:35 | 2009-11-27 |  |  | 177.215 | 23.077
RA-MBAC-OOPP-04337 | 4337 | F28C13000100001 | 2013-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Castelli | CIPE 135 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - PIAZZA ROMA, CASTELLI (TE) - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1500 | 1500 | 1461.0689 | Collaudo | 2017-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-12-31 | ANNUALITA' 2013 | 2013-11-11 | 2017-12-18 | 2018-01-25 16:42 | 2013-09-05 |  |  | 997.261 | 502.739
RA-MBAC-OOPP-04779 | 4779 | F29G13001320001 | 2014-07-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Cappadocia | CIPE 135 - CAPPADOCIA - CHIESA DI S. BIAGIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 300 | 300 | 198.5111 | Attuazione | 2018-06-30 | 66 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-02-02 | 2017-12-18 | 2018-01-25 16:38 | 2015-09-22 |  |  | 203.846 | 96.154
RA-MBAC-OOPP-04934 | 4934 | F32C15000670001 | 2016-06-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Villa Sant'Angelo | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - VILLA SANT'ANGELO - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO DI VILLA SANT'ANGELO - PIAZZA DEL MONUMENTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1300 | 1300 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | 2018-01-26 13:02
RA-MBAC-OOPP-04903 | 4903 | F32C16000160001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | San Valentino in Abruzzo Citeriore | CIPE 77 - SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE - Chiesa di San valentino e Damiano - Piazza San Valentino - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 | Attuazione | 2018-06-30 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 |  |  | 2018-01-26 12:41
RA-MBAC-OOPP-04897 | 4897 | F32C16000170001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Alanno | CIPE 77 - ALANNO - Oratorio di S. Maria delle Grazie - Piazza A. De Litio 65020 - Lavori di consolidamento e restauro. | 298.85 | 298.85 | 280.591 | Intervento chiuso | 2017-12-31 | 100 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 298.85 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | I STRALCIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CROLLO DEGLI APPARATI DECORATIVI | 2016-02-24 | 2016-03-23 | 2018-01-26 11:16 | 2014-02-11 |  |  | 298.85 | 0
RA-MBAC-OOPP-04931 | 4931 | F32C16000210001 | 2016-06-01 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Scurcola Marsicana | CIPE 77 - SCURCOLA MARSICANA (AQ) - CASTELLO ORSINI - VIA CASTELLO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 500 | 500 | 20.554 | Attuazione | 2018-06-30 | 4 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016-SOMME LIQUIDATE CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2018-01-26 12:46
RA-MBAC-OOPP-05006 | 5006 | F35C14000010001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Alanno | CIPE 77 - ALANNO - CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - PIAZZA A. DE LITIO 65020 | 451.149 | 451.149 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 451.149 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | II STRALCIO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO |  |  | 2018-01-25 16:05
RA-MBAC-OOPP-04601 | 4601 | F37F09000070001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | San Valentino in Abruzzo Citeriore | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN VALENTINO, SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 266.735 | 266.735 | 236.12 | Intervento chiuso | 2010-10-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 266.735 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-08-13 | 2010-10-01 | 2015-10-29 10:59 | 2009-11-27 |  |  | 185.886 | 80.849
RA-MBAC-OOPP-04782 | 4782 | F42C14000040001 | 2014-08-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Città Sant'Angelo | CIPE 135 - CITTA' SANT'ANGELO - CHIESA DI S. MICHELE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1500 | 1500 | 1442.3659 | Collaudo | 2017-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-10-23 | 2017-06-22 | 2018-01-25 16:45 | 2015-05-07 |  |  | 804.33 | 591.075
RA-MBAC-OOPP-04913 | 4913 | F42C15000270001 | 2016-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Teramo | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - TERAMO - Chiesa di S. Agostino - Piazza S. Agostino - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | 2018-01-26 12:50
RA-MBAC-OOPP-04904 | 4904 | F42C16000030001 | 2016-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Secinaro | CIPE 77 - SECINARO - Chiesa di S. Nicola di Bari - Via del Poggio - Lavori di consolidamento e restauro. | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 12:46
RA-MBAC-OOPP-04894 | 4894 | F42C16000040001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Crognaleto | CIPE 77 - CROGNALETO - FRAZ. CERVARO - Chiesa di S. Andrea - Lavori di consolidamento e restauro. | 300 | 300 | 6.468 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2018-01-25 16:49
RA-MBAC-OOPP-04938 | 4938 | F42F15000160001 | 2016-06-01 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | San Pio delle Camere | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) - FRAZ. CASTELNUOVO SS 17 - Chiesa di Santo Stefano - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | 2018-01-26 12:41
RA-MBAC-OOPP-04900 | 4900 | F43G15000310001 | 2016-05-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pianella | CIPE 77 - PIANELLA - Chiesa di S. Antonio - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | II LOTTO |  |  | 2018-01-26 12:33
RA-MBAC-OOPP-04593 | 4593 | F47E09000410001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Loreto Aprutino | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO, LORETO APRUTINO (PE)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 152.903 | 152.903 | 124.059 | Intervento chiuso | 2010-09-02 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 152.903 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-27 | 2010-09-02 | 2015-10-28 17:06 | 2009-11-27 |  |  | 97.523 | 55.38
RA-MBAC-OOPP-04590 | 4590 | F47E09000420001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pianella | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN DOMENICO, PIANELLA (PE) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 30 | 30 | 26.653 | Intervento chiuso | 2010-07-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 30 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - Errore importo CUP (no 96,27 ) - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2012-09-18 | 2012-10-16 | 2015-10-29 10:12 | 2012-03-27 |  |  | 21.101 | 8.899
RA-MBAC-OOPP-04591 | 4591 | F47E09000430001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Crognaleto | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO, TOTTEA - CROGNALETO (TE)- Lavori di messa in sicurezza - chiuso | 94 | 94 | 83.607 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 94 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-07 | 2010-07-13 | 2015-10-28 16:30 | 2009-11-27 |  |  | 67.718 | 26.282
RA-MBAC-OOPP-04600 | 4600 | F47F09000400001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Bolognano | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL BALZO, MUSELLARO - BOLOGNANO (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 100.085 | 100.085 | 94.064 | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100.085 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-13 | 2010-10-22 | 2015-10-28 14:45 | 2009-11-27 |  |  | 71.72 | 28.365
RA-MBAC-OOPP-04325 | 4325 | F48F12000160001 | 2013-07-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pianella | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'ANTONIO - VIA LARGO DELLA CHIESA, PIANELLA (PE) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 650 | 650 | 646.819 | Intervento chiuso | 2015-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-10-31 | ANNUALITA' 2013 | 2014-02-24 | 2016-09-07 | 2016-11-29 14:58 | 2014-01-10 |  |  | 499.726 | 150.273
RA-MBAC-OOPP-04338 | 4338 | F48I13001420001 | 2013-07-03 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Teramo | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA MARIA AD MELATINUM - FRAZ. GARRANO, TERAMO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 250 | 250 | 214.555 | Intervento chiuso | 2016-03-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2013-12-17 | 2017-03-01 | 2017-11-27 15:51 | 2013-09-27 |  |  | 185.334 | 107.734
RA-MBAC-OOPP-04319 | 4319 | F48I13001430001 | 2013-07-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Teramo | CIPE 135 - CHIESA DELLA MISERICORDIA O SAN MARTINO - TERAMO FRAZ. FORCELLA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 300 | 300 | 291.01 | Collaudo | 2013-12-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2013-11-18 | 2015-12-16 | 2018-01-26 12:50 | 2013-09-05 |  |  | 204.76 | 95.239
RA-MBAC-OOPP-05009 | 5009 | F52C15000460001 | 2016-05-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Castel del Monte | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - CASTEL DEL MONTE (AQ) - CHIESA DI S. MARCO - VIA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO. | 1500 | 1500 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-25 16:40
RA-MBAC-OOPP-04898 | 4898 | F52C16000090001 | 2016-05-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Magliano de' Marsi | CIPE 77 - MAGLIANO DE' MARSI - Chiesa di S. Lucia - Piazza S. Lucia - Lavori di consolidamento e restauro. | 200 | 200 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 12:24
RA-MBAC-OOPP-04770 | 4770 | F52I14000100001 | 2014-08-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Sulmona | CIPE 135 - SULMONA - CHIESA DI S. DOMENICO - VIA PANSA 2 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1100 | 1100 | 753.6928 | Attuazione | 2018-06-30 | 68 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-12-16 | 2017-12-18 | 2018-01-26 12:48 | 2015-09-21 |  |  | 776.966 | 323.034
RA-MBAC-OOPP-03625 | 3625 | F52I14000250001 | 2015-03-10 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Fossa | CIPE 135 - FOSSA - CHIESA DI S. MARIA AD CRYPTAS - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 700 | 700 | 328.011 | Attuazione | 2017-12-31 | 47 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 700 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135 |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2015-05-05 | 2018-06-30 | 2018-01-25 16:49 | 2016-01-26 |  |  | 446.928 | 253.072
RA-MBAC-OOPP-03829 | 3829 | F54E13000100001 | 2013-06-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Magliano de' Marsi | CIPE 135 - CHIESA SACRARIO DEI CADUTI, IN LOCALITÀ MAGLIANO DEI NARSI*VIA CAPOLUOGO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 300 | 300 | 291.023 | Collaudo | 2014-05-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-12-31 | ANNUALITA' 2013 | 2013-11-11 | 2015-08-04 | 2018-01-26 12:26 | 2013-09-27 |  |  | 213.819 | 85.5
RA-MBAC-OOPP-04598 | 4598 | F57E09000050001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Magliano de' Marsi | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, ROSCIOLO - MAGLIANO DEI MARSI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 94.914 | 94.914 | 69.142 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 94.914 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-29 | 2010-06-22 | 2015-10-28 17:09 | 2009-11-19 |  |  | 55.392 | 39.522
RA-MBAC-OOPP-04589 | 4589 | F57E09000060001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Magliano de' Marsi | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, MARANO - MAGLIANO DEI MARSI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 128.389 | 128.389 | 128.389 | Intervento chiuso | 2010-08-19 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 128.389 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-27 | 2010-08-19 | 2015-10-28 17:10 | 2009-11-19 |  |  | 105.222 | 23.167
RA-MBAC-OOPP-04329 | 4329 | F58I13000080001 | 2013-08-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Sulmona | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA TOMBA, PIAZZA SANTA MARIA DELLA TOMBA - SULMONA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CONSERVATIVO E STATICO | 1000 | 1000 | 872.196 | Collaudo | 2014-10-04 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - pagamenti da effettuare | 2013-12-10 | 2016-08-26 | 2018-01-26 12:49 | 2013-10-04 |  |  | 634.884 | 277.366
RA-MBAC-OOPP-04778 | 4778 | F62C13000370001 | 2014-09-03 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Rocca di Cambio | CIPE 135 - ROCCA DI CAMBIO - ABBAZIA DI S. LUCIA - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1400 | 1400 | 366.931 | Attuazione | 2018-06-30 | 26 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-11-25 | 2017-06-27 | 2018-01-26 12:37 | 2015-12-16 |  |  | 943.461 | 456.539
RA-MBAC-OOPP-04918 | 4918 | F62C15000820001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Barisciano | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - BARISCIANO - Chiesa di S. Flaviano - Piazza S. Flaviano - Lavori di consolidamento e restauro | 2000 | 2000 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-25 16:07
RA-MBAC-OOPP-04919 | 4919 | F62C15000830001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pietracamela | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - PIETRACAMELA - Chiesa di S. Leucio - Piazza 11 Febbraio - Lavori di consolidamento e restauro | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 12:34
RA-MBAC-OOPP-04947 | 4947 | F62C15000840001 | 2016-06-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Civitella Casanova | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - CIVITELLA CASANOVA (PE) - Chiesa della Beata Vergine delle Grazie - Lavori di consolidamento e restauro. | 1100 | 1100 | 124.1291 | Attuazione | 2018-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2018-01-25 16:48
RA-MBAC-OOPP-04937 | 4937 | F62C15000850001 | 2016-06-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - SANT'EUSANIO FORCONESE - Chiesa di San Giovanni Evangelista - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 1200 | 1200 | 0 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 |  |  | 2018-01-26 12:42
RA-MBAC-OOPP-04939 | 4939 | F62C15000860001 | 2016-06-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Rocca di Cambio | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - ROCCA DI CAMBIO (AQ) - Chiesa di S. Pietro II Lotto - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | 2018-01-26 12:37
RA-MBAC-OOPP-04930 | 4930 | F62F15000180001 | 2016-07-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Ortona dei Marsi | CIPE 77 - ORTONA DEI MARSI (AQ) - FRAZ. CARRITO - CHIESA DI S. MARIA DELLA PIETA' - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 200 | 200 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 12:32
RA-MBAC-OOPP-04777 | 4777 | F62I14000110001 | 2014-10-03 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Gagliano Aterno | CIPE 135 - GAGLIANO ATERNO - CHIESA DI S. MARTINO | 900 | 900 | 0 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 900 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-12-31 | IN ATTESA ULTIMAZIONE LAVORI FINANZIATI CON FONDI CEI-RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 |  |  | 2018-01-25 16:50
RA-MBAC-OOPP-04327 | 4327 | F68I13000070001 | 2013-07-02 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Ortona dei Marsi | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'ONOFRIO - VIA SANT'ONOFRIO, ORTONA DEI MARSI - L'AQUILA, LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO | 300 | 300 | 292.0628 | Intervento chiuso | 2014-01-28 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-10-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2013-11-19 | 2017-03-01 | 2017-11-28 10:27 | 2013-08-01 |  |  | 230.702 | 69.297
RA-MBAC-OOPP-04320 | 4320 | F68I13000090001 | 2013-08-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Cermignano | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA LUCIA - CERMIGNANO, TERAMO - PIAZZA SANTA LUCIA - OPERE DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO | 500 | 500 | 380.6671 | Collaudo | 2017-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-12-31 | ANNUALITA' 2013 | 2013-11-26 | 2017-03-01 | 2018-01-25 16:43 | 2013-09-27 |  |  | 314.93 | 139
RA-MBAC-OOPP-04780 | 4780 | F69G13001970001 | 2014-07-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Barisciano | CIPE 135 - BARISCIANO - CHIESA DI S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 800 | 800 | 83.671 | Attuazione | 2018-06-30 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-06-20 | 2017-12-18 | 2018-01-25 16:29 | 2015-08-05 |  |  | 570.018 | 229.982
RA-MBAC-OOPP-04776 | 4776 | F71B14000110001 | 2014-08-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Tione degli Abruzzi | CIPE 135 - TIONE DEGLI ABRUZZI - CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 822.188 | Collaudo | 2017-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-10-23 | 2017-06-07 | 2018-01-26 12:52 | 2015-08-05 |  |  | 749.392 | 250.608
RA-MBAC-OOPP-04914 | 4914 | F72C15000550001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Cocullo | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - COCULLO - Chiesa di S. Domenico - Via S. Domenico - Lavori di consolidamento e restauro | 1750 | 1750 | 0 | Progettazione | 2018-09-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1750 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-25 16:48
RA-MBAC-OOPP-04916 | 4916 | F72C15000560001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Acciano | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - ACCIANO - Chiesa di Santi Pietro e Lorenzo - Capoluogo - Lavori di consolidamento e restauro | 1550 | 1550 | 0 | Progettazione | 2018-09-30 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 1550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-25 16:03
RA-MBAC-OOPP-04923 | 4923 | F72C15000570001 | 2016-05-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Tocco da Casauria | CIPE 77 - TOCCO DA CASAURIA - Chiesa di S. Eustachio II Lotto - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 12:52
RA-MBAC-OOPP-04929 | 4929 | F72C15000600001 | 2016-06-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Campli | CIPE 77 - CAMPLI (TE) - CHIESA E CONVENTO DI S. BERNARDINO - VIA DELLA CHIESA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 0 | Progettazione | 2018-09-30 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-25 16:18
RA-MBAC-OOPP-05012 | 5012 | F72C15000620001 | 2016-11-04 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Chieti | CIPE 77 - CHIETI - CHIESA DI S. FRANCESCO - CORSO MARRUCINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO POST SISMA | 2000 | 2000 | 0 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 2000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 |  |  | 2018-01-25 16:44
RA-MBAC-OOPP-05023 | 5023 | F72C15000630001 | 2016-11-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Poggio Picenze | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - POGGIO PICENZE - CHIESA DI SAN FELICE MARTIRE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 5500 | 5500 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 5500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | 2018-01-26 12:34
RA-MBAC-OOPP-04895 | 4895 | F72C16000090002 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Campli | CIPE 77 - CAMPLI - FRAZ. MORGE - Chiesa della SS. Trinità - Lavori di consolidamento e restauro. | 250 | 250 | 12.6674 | Attuazione | 2018-06-30 | 5 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-18 | 2017-12-21 | 2018-01-25 16:28
RA-MBAC-OOPP-05001 | 5001 | F72C16000120001 | 2016-05-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Rocca di Mezzo | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - ROCCA DI MEZZO (AQ) - CHIESA DI S. MARIA AD NIVES - II LOTTO - PIAZZA S. MARIA AD NIVES - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 850 | 850 | 0 | Progettazione | 2018-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 850 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | 2018-01-26 12:38
RA-MBAC-OOPP-04775 | 4775 | F72I14000750001 | 2014-09-05 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Rocca di Mezzo | CIPE 135 - ROCCA DI MEZZO - CHIESA DI S. PIETRO APOSTOLO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 600 | 600 | 467.2287 | Attuazione | 2017-12-31 | 78 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-05-27 | 2017-12-18 | 2018-01-26 12:40 | 2015-11-16 |  |  | 434.653 | 165.365
RA-MBAC-OOPP-04599 | 4599 | F77E09000210001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Popoli | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN FRANCESCO, POPOLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 159.547 | 159.547 | 159.547 | Intervento chiuso | 2010-07-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 159.547 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-03 | 2010-07-01 | 2015-10-29 10:29 | 2009-11-21 |  |  | 137.582 | 21.965
RA-MBAC-OOPP-04586 | 4586 | F77E09000220001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Cocullo | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI MADONNA DELLE GRAZIE, COCULLO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 120.122 | 120.122 | 95.224 | Intervento chiuso | 2010-10-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 120.122 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-27 | 2010-10-01 | 2015-10-28 15:10 | 2009-11-19 |  |  | 76.14 | 43.982
RA-MBAC-OOPP-04915 | 4915 | F82C15001260001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Prata d'Ansidonia | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - PRATA D'ANSIDONIA - Chiesa di S. Paolo a Peltuinum - Peltuinum - Lavori di consolidamento e restauro. | 750 | 750 | 0 | Progettazione | 2018-09-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 750 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | 2018-01-26 12:35
RA-MBAC-OOPP-04935 | 4935 | F82C15001310001 | 2016-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Tossicia | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - TOSSICIA (TE) - Chiesa di S. Maria Assunta - Contrada Piano dell'Addolorata - Lavori di consolidamento e restauro | 1100 | 1100 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 |  |  | 2018-01-26 13:00
RA-MBAC-OOPP-04594 | 4594 | F87E09000240001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Aielli | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLA SS.TRINITA', AIELLI ALTO - AIELLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 18.426 | 18.426 | 17.652 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 18.426 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-11 | 2010-06-22 | 2015-10-28 14:37 | 2010-02-11 |  |  | 14.438 | 3.988
RA-MBAC-OOPP-04595 | 4595 | F87E09000250001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Aielli | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN GIUSEPPE (S.ADOLFO), AIELLI STAZIONE - AIELLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 118.679 | 118.679 | 112.847 | Intervento chiuso | 2012-03-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.679 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-26 | 2012-03-14 | 2015-10-28 14:38 | 2009-12-05 |  |  | 95.197 | 23.482
RA-MBAC-OOPP-04597 | 4597 | F87E09000260001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Collarmele | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA FELICITA - COLLARMELE (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 81.684 | 81.684 | 75.055 | Intervento chiuso | 2010-07-07 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 81.684 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-01 | 2010-07-07 | 2015-10-28 16:22 | 2009-12-14 |  |  | 60.164 | 21.52
RA-MBAC-OOPP-04333 | 4333 | F88I13000380001 | 2013-08-29 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Tornimparte | CIPE 135 - CHIESA DI SANTO STEFANO - LOC. ROCCA SANTO STEFANO (L'AQUILA)- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 400 | 400 | 365.033 | Collaudo | 2014-10-04 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2013-12-10 | 2015-10-06 | 2018-01-26 12:53 | 2013-10-04 |  |  | 325.49 | 39.531
RA-MBAC-OOPP-04322 | 4322 | F88I13000610001 | 2013-10-17 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Torre de' Passeri | CIPE 135 - CHIESA DELLA BEATA VERGINE MARIA DELLE GRAZIE -PIAZZA PLEBISCITO, TORRE DEI PASSERI (PE)- Lavori di consolidamento e restauro, riparazioni danni sisma e miglioramento strutturale | 2500 | 2500 | 2296.9724 | Collaudo | 2017-12-23 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-12-31 | N. 4 STRALCI CON CIG DIVERSI E UNICO CUP | 2013-11-06 | 2017-12-21 | 2018-01-26 12:54 | 2014-01-10 |  |  | 1892.509 | 607.49
RA-MBAC-OOPP-04771 | 4771 | F92C13000130001 | 2014-07-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Valle Castellana | CIPE 135 - VALLE CASTELLANA - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA - IN LOC. VALLE CASTELLANA - INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | 300 | 300 | 119.847 | Attuazione | 2018-06-30 | 39 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-12-19 | 2017-06-26 | 2018-01-26 13:01 | 2015-11-11 |  |  | 206.271 | 93.729
RA-MBAC-OOPP-05008 | 5008 | F92C15000710001 | 2016-05-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Capitignano | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015)- CAPITIGNANO - CHIESA DI S. FLAVIANO II LOTTO - VIA ROMA 13 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO. | 1000 | 1000 | 335.5626 | Attuazione | 2018-09-30 | 33 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1000 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | II LOTTO - RIMODULAZIONE CIPE 77/2015-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 LIQUIDATI CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 2017-06-06 | 2017-12-18 | 2018-01-25 16:33
RA-MBAC-OOPP-04901 | 4901 | F92C16000060001 | 2016-05-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pratola Peligna | CIPE 77 - PRATOLA PELIGNA - Chiesa di S. Maria della Libera - Piazza Madonna della Libera - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 | Attuazione | 2018-09-30 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 |  |  | 2018-01-26 12:36
RA-MBAC-OOPP-04721 | 4721 | F92I14000050005 | 2014-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Scanno | CIPE 135 - SCANNO (AQ) - CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *VIA DELLA CHIESA* | 300 | 300 | 236.522 | Collaudo | 2017-05-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2014-11-21 | 2017-06-22 | 2018-01-26 12:45 | 2015-06-16 |  |  | 210 | 90
RA-MBAC-OOPP-03619 | 3619 | F98113000040001 | 2013-06-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Capitignano | CIPE 43 - CAPITIGNANO - CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 190 | 190 | 148.573 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 190 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n. 43/2012 |  | 2017-02-28 | Perizia di variante in aumento - Rimodulati Cristo Re e S. Pietro a Coppito decreto del D.R. del 20/05/2013 | 2013-09-11 | 2016-09-14 | 2017-03-14 15:40 | 2013-06-17 | 2013-06-17 |  | 124.837 | 65.162
RA-MBAC-OOPP-04772 | 4772 | F98I13000180001 | 2013-11-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Capitignano | CIPE 135 - CAPITIGNANO - CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO | 300 | 300 | 297.106 | Intervento chiuso | 2015-04-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-10-31 | PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO - RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - prosecuzione appalto precedente | 2014-04-09 | 2015-05-07 | 2017-11-27 10:59 | 2013-06-17 |  |  | 264.874 | 35.126
RA-MBAC-OOPP-04126 | 4126 | J14B10000750001 | 2011-02-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | San Benedetto dei Marsi | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA PARROCCHIALE SANTA MARIA ASSUNTA*VIA CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEI MARSI*LAVORI DI CONSOIDAMENTO E RIPRISTINO AGIBILITÀ - chiuso | 99.335 | 99.335 | 98.955 | Intervento chiuso | 2011-03-24 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.335 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE - correzione costo del progetto come da CUP | 2011-02-15 | 2011-03-24 | 2015-10-29 10:56 | 2010-07-15 |  |  | 74.463 | 24.872
RA-MBAC-OOPP-04128 | 4128 | J14B10000800001 | 2011-02-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Castelvecchio Subequo | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA CONVENTUALE DI SAN FRANCESCO, CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ)- Lavori urgenti per il ripristino agibilità - chiuso | 164.523 | 164.523 | 145.849 | Intervento chiuso | 2011-07-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 164.523 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-04-19 | 2011-07-06 | 2015-10-28 15:03 | 2010-10-15 |  |  | 115.889 | 48.634
RA-MBAC-OOPP-04664 | 4664 | J17E09000350001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Navelli | OPCM 3820 - I FASE - NAVELLI (AQ) CHIESA DI S. EGIDIO IN LOC CIVITARETENGA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 80.657 | 80.657 | 71.22 | Intervento chiuso | 2010-06-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80.657 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-18 | 2010-06-30 | 2015-10-28 17:30 | 2009-11-07 |  |  | 55.896 | 24.761
RA-MBAC-OOPP-04608 | 4608 | J17E09000360001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Prezza | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLA MADONNA DI LORETO, PREZZA (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 81.203 | 81.203 | 68.574 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 81.203 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-03 | 2010-06-22 | 2015-10-29 10:38 | 2009-11-19 |  |  | 57.684 | 23.519
RA-MBAC-OOPP-04609 | 4609 | J17E09000370001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Penne | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELL'ANNUNZIATA - LOCALITA' PENNE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DELL'ANNUNZIATA | 119.309 | 119.309 | 118.405 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 119.309 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-03 | 2010-07-13 | 2015-10-29 10:09 | 2009-11-27 |  |  | 93.925 | 25.384
RA-MBAC-OOPP-04177 | 4177 | J18F10000070001 | 2011-02-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Cagnano Amiterno | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, VIA CAGNANO AMITERNO CENTRO STORICO L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 182.492 | 182.492 | 164.507 | Intervento chiuso | 2011-11-21 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 182.492 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-03-18 | 2011-11-21 | 2015-10-28 14:48 | 2010-09-29 |  |  | 139.844 | 42.648
RA-MBAC-OOPP-04183 | 4183 | J22E10000000001 | 2011-04-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Taranta Peligna | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI TARANTA PELIGNA (CH)- Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 156.373 | 156.373 | 154.277 | Intervento chiuso | 2012-09-12 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 156.373 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2011-10-27 | 2012-09-12 | 2015-10-29 11:24 | 2011-06-21 |  |  | 80.488 | 75.885
RA-MBAC-OOPP-04184 | 4184 | J22E10000010001 | 2011-05-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Catignano | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN CATIGNANO (PE) - Lavori di riparazione e ripristino agibilità - chiuso | 143.927 | 143.927 | 140.98 | Intervento chiuso | 2012-10-23 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 143.927 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-08-31 | 2012-10-23 | 2015-10-28 15:06 | 2011-06-24 |  |  | 77.02 | 66.907
RA-MBAC-OOPP-04185 | 4185 | J24B10000200001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Arsita | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA VITTORIA VERGINE E MARTIRE, ARISTA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 58.443 | 58.443 | 57.964 | Intervento chiuso | 2012-03-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 58.443 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-18 | 2012-03-26 | 2015-10-28 14:39 | 2010-02-11 |  |  | 48.985 | 9.458
RA-MBAC-OOPP-04186 | 4186 | J24B10000210001 | 2011-02-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Castelli | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA LUCIA LOCALITA' COLLEDORO DI CASTELLI (TE)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilità - chiuso | 127.876 | 127.876 | 123.677 | Intervento chiuso | 2011-07-27 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 127.876 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-04-14 | 2011-07-27 | 2015-10-28 15:01 | 2010-10-15 |  |  | 103.254 | 24.622
RA-MBAC-OOPP-04187 | 4187 | J24B10000220001 | 2011-02-22 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Scoppito | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SANTA MARIA LAURETANA IN FRAZIONE DI COLLETTARA*PIAZZA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 187.54 | 187.54 | 185.513 | Intervento chiuso | 2011-12-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 187.54 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-05-06 | 2011-12-14 | 2015-10-29 11:02 | 2010-09-27 |  |  | 147.73 | 39.81
RA-MBAC-OOPP-04188 | 4188 | J24B11000030001 | 2011-06-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Castelli | CIPE 43 - CHIESA DI SAN ROCCO, CASTELLI (TE) - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 220 | 220 | 217.638 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 220 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-10-31 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da ultimare | 2013-12-10 | 2016-09-27 | 2016-11-29 16:02 | 2015-05-28 |  |  | 156.237 | 46
RA-MBAC-OOPP-04189 | 4189 | J24B11000040001 | 2011-06-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Ocre | CIPE 43 - SANTO SPIRITO D'OCRE, CHIESA E CAPPELLA DEL MONASTERO, OCRE (AQ) - Lavori di ripristino agibilità - chiuso | 400 | 400 | 376.282 | Collaudo | 2013-03-14 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-12-31 | Perizia di variante | 2013-06-03 | 2014-11-25 | 2018-01-26 12:31 | 2012-01-31 |  |  | 316.413 | 83.586
RA-MBAC-OOPP-04674 | 4674 | J24G10000040001 | 2011-02-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Raiano | OPCM 3820 - II FASE - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' PIAZZA UMBERTO POSTIGLIONE EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 438.43 | 438.43 | 432.215 | Intervento chiuso | 2012-01-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 438.43 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-03-18 | 2011-11-10 | 2015-10-29 10:40 | 2010-07-27 |  |  | 346.253 | 92.177
RA-MBAC-OOPP-04633 | 4633 | J24G11000000001 | 2011-04-11 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Raiano | OPCM 3820 - III FASE - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL’AGIBILITA’ –PROGETTO DI VARIANTE SUPPLETIVA- PIAZZA UMBERTO POSTIGLIONE EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009–LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO | 260 | 260 | 254.93 | Intervento chiuso | 2012-02-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 260 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | III FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2011-09-26 | 2012-03-13 | 2015-10-29 10:43 | 2011-07-18 |  |  | 205.735 | 54.265
RA-MBAC-OOPP-04619 | 4619 | J27E09000070001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Corfinio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. PELINO - LOCALITA' SAN PELINO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PELINO | 41.369 | 41.369 | 41.369 | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 41.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-23 | 2010-10-22 | 2015-10-28 16:25 | 2010-03-05 |  |  | 34.102 | 7.267
RA-MBAC-OOPP-04606 | 4606 | J27E09000080001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Ocre | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN PANFILO, SAN PANFILO - OCRE (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 122.628 | 122.628 | 122.628 | Intervento chiuso | 2010-08-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 122.628 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - aumento importo da CUP 121,978 a 122,628 | 2010-06-18 | 2010-08-06 | 2015-10-28 17:33 | 2009-11-18 |  |  | 94.282 | 28.969
RA-MBAC-OOPP-04584 | 4584 | J27E09000090001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Scoppito | *OPCM 3820 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, CIVITATOMASSA - SCOPPITO (AQ) - Lavori di messa insicurezza definitiva - chiuso | 133.483 | 133.483 | 120.613 | Intervento chiuso | 2010-07-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 133.483 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-22 | 2010-07-26 | 2015-10-29 11:03 | 2010-02-10 |  |  | 96.146 | 37.337
RA-MBAC-OOPP-04632 | 4632 | J29C12000000001 | 2012-01-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Raiano | CIPE 43 - II FASE - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'(EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009) PIAZZA UMBERTO POSTIGLIONE INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PROGETTO "UNA CHIESA PER NATALE" LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA | 40 | 40 | 38.5 | Intervento chiuso | 2012-02-29 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 2015-11-10 10:59 | 2013-06-25 |  |  | 38.5 | 0
RA-MBAC-OOPP-04199 | 4199 | J34B10000210001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Castiglione Messer Raimondo | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO FRAZIONE BORGO DI APPIGNANO*VIA APPIGNANO*MESSA IN SICUREZZA | 51.481 | 51.481 | 49.22 | Intervento chiuso | 2012-03-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.481 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-11 | 2012-03-26 | 2015-10-28 15:05 | 2010-03-15 |  |  | 42.036 | 9.445
RA-MBAC-OOPP-04200 | 4200 | J34B10000230001 | 2011-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | TRUE | Villa Sant'Angelo | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 130.25 | 130.25 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 130.25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | 2015-11-10 10:26
RA-MBAC-OOPP-04201 | 4201 | J34B10000240001 | 2011-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | TRUE | Villa Sant'Angelo | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 39.482 | 39.482 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 39.482 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | 2015-11-10 10:26
RA-MBAC-OOPP-04202 | 4202 | J34B11000100001 | 2011-03-29 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | TRUE | Villa Sant'Angelo | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE NEL COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO*PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 39.482 | 39.482 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 39.482 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | 2015-11-10 10:26
RA-MBAC-OOPP-04617 | 4617 | J37E09000100001 | 2014-03-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Carapelle Calvisio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. FRANCESCO - VIA ROMA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO | 58.048 | 58.048 | 49.74 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 58.048 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-03 | 2010-06-11 | 2015-10-28 14:55 | 2010-02-11 |  |  | 40.415 | 17.633
RA-MBAC-OOPP-04666 | 4666 | J37E09000110001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Ofena | OPCM 3820 - I FASE - OFENA (AQ) CHIESA DI S. NICOLA DI BARI - IN VIA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 84.496 | 84.496 | 68.469 | Intervento chiuso | 2010-10-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 84.496 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-10-11 | 2010-10-29 | 2015-10-28 17:35 | 2009-11-18 |  |  | 58.097 | 26.399
RA-MBAC-OOPP-04667 | 4667 | J37E09000120001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pescina | OPCM 3820 - I FASE - PESCINA (AQ) CHIESA DI S. MARIA DEL CARMINE LOC- VENERE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 50.275 | 50.275 | 41.401 | Intervento chiuso | 2010-06-23 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50.275 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-22 | 2010-06-23 | 2015-10-29 10:10 | 2010-02-10 |  |  | 33.559 | 16.716
RA-MBAC-OOPP-04585 | 4585 | J37E09000130001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Villa Sant'Angelo | *OPCM 3820 - CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE, VILLA SANT'ANGELO (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 97.572 | 97.572 | 79.811 | Intervento chiuso | 2011-02-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.572 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2011-02-14 | 2011-02-14 | 2015-10-29 11:36 | 2009-11-13 |  |  | 79.811 | 17.761
RA-MBAC-OOPP-04774 | 4774 | J42C14000080001 | 2014-09-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Lucoli | CIPE 135 - LUCOLI - ABBAZIA DI S. GIOVANNI - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1100 | 1100 | 488.119 | Attuazione | 2018-09-30 | 44 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2015-07-22 | 2017-05-08 | 2018-01-26 12:23 | 2015-12-07 |  |  | 744.272 | 355.728
RA-MBAC-OOPP-04221 | 4221 | J42E10000090001 | 2011-06-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Crognaleto | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DEI SS.PIETRO E PAOLO IN FRAZIONE NERITO DI CROGNALETO (TE) - Lavori di recupero strutturale e ripristino dell'agibilità | 140 | 140 | 131.348 | Intervento chiuso | 2013-11-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 140 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-06-05 | 2013-11-26 | 2015-10-28 16:32 | 2011-10-31 |  |  | 86.549 | 53.451
RA-MBAC-OOPP-04222 | 4222 | J42E10000120001 | 2011-08-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Teramo | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN VITTORINO DI POGGIO SAN VITTORINO IN TERAMO - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | 130 | 130 | 126.711 | Intervento chiuso | 2012-09-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-08-21 | 2012-09-18 | 2015-10-29 11:25 | 2011-10-03 |  |  | 77.07 | 52.93
RA-MBAC-OOPP-04223 | 4223 | J44B10000170001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Teramo | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SAN BERARDO*VIA TERAMO*MESSA IN SICUREZZA | 97.3 | 97.3 | 94.83 | Intervento chiuso | 2011-08-02 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.3 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-06-15 | 2011-08-02 | 2015-10-29 11:26 | 2010-09-08 |  |  | 81.976 | 15.324
RA-MBAC-OOPP-04224 | 4224 | J44B10000180001 | 2011-02-22 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | San Pio delle Camere | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN PIETRO CELESTINO A SAN PIO DELLE CAMERE (AQ9 - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 184.359 | 184.359 | 167.518 | Intervento chiuso | 2011-06-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 184.359 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-04-06 | 2011-06-17 | 2015-10-29 10:57 | 2010-10-15 |  |  | 133.985 | 50.374
RA-MBAC-OOPP-04225 | 4225 | J44B10000190001 | 2011-02-22 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Basciano | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN FLAVIANO IN BASCIANO (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 139.707 | 139.707 | 138.052 | Intervento chiuso | 2011-09-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 139.707 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITI DA OPCM 3820 | 2011-09-01 | 2011-09-26 | 2015-10-28 14:44 | 2011-03-29 |  |  | 112.022 | 27.685
RA-MBAC-OOPP-04226 | 4226 | J44B10000200001 | 2011-02-22 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Lucoli | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, LUCOLI ALTO (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza | 315.165 | 315.165 | 309.572 | Intervento chiuso | 2011-12-09 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 315.165 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2016-12-31 | II FASE | 2011-11-14 | 2016-11-23 | 2017-01-17 14:33 | 2010-10-16 |  |  | 252.411 | 62.754
RA-MBAC-OOPP-03457 | 3457 | J44B10000220001 | 2011-04-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pianella | OPCM 3820 - PIANELLA CHIESA DI SAN DOMENICO - PIAZZA GARIBALDI - LAVORI DI RIPRISTINO AGIBILITA' | 96.274 | 96.274 | 70.39 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 96.274 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | Rettifica dati per errato inserimento | 2010-07-26 | 2010-07-26 | 2015-10-29 10:13 | 2009-11-27 |  |  | 63.285 | 32.989
RA-MBAC-OOPP-04631 | 4631 | J44G10000030001 | 2011-02-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pianella | OPCM 3820 - II FASE - PIANELLA (PE) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' VIA SANT'ANGELO EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA CHIESA | 159.7 | 159.7 | 147 | Intervento chiuso | 2012-01-09 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 159.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-15 | 2012-03-14 | 2015-10-29 10:16 | 2010-10-22 |  |  | 124.596 | 35.108
RA-MBAC-OOPP-04630 | 4630 | J44G11000010001 | 2011-10-13 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pianella | *OPCM 3820 - I FASE - PIANELLA (PE) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL ROSONE E DEL PORTALE. (EMERGENZA ABRUZZO SISMA 2009) VIA SANT'ANGELO CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI DEL ROSONE E DEL PORTALE, MES | 40 | 40 | 39.999 | Intervento chiuso | 2014-01-15 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2012-08-31 | 2014-01-15 | 2015-10-29 10:18 | 2012-02-09 |  |  | 39.412 | 0.588
RA-MBAC-OOPP-04604 | 4604 | J47E09000070001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Crognaleto | *OPCM 3820 - CHIESA DI SAN NICOLA, PIANO VOMANO, CROGNALETO (TE) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 97.84 | 97.84 | 77.792 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 97.84 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-08 | 2010-06-11 | 2015-10-28 16:34 | 2009-11-27 |  |  | 67.185 | 30.655
RA-MBAC-OOPP-04577 | 4577 | J47E09000080001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Lucoli | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA MENNA, LUCOLI - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 71.105 | 71.105 | 70.593 | Intervento chiuso | 2010-10-27 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 71.105 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-10 | 2010-10-27 | 2015-10-28 17:08 | 2009-11-11 |  |  | 56.384 | 14.721
RA-MBAC-OOPP-04227 | 4227 | J54B10000150001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Picciano | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL SOCCORSO, PICCIANO (PE) - Lavori di messa in sicurezza | 141.546 | 141.546 | 138.576 | Intervento chiuso | 2010-07-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 141.546 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-22 | 2010-07-30 | 2015-10-29 10:21 | 2009-11-27 |  |  | 113.722 | 27.824
RA-MBAC-OOPP-04228 | 4228 | J54B10000160001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Picciano | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN ROCCO FRAZIONE PICCIANELLO (PE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 144.333 | 144.333 | 141.258 | Intervento chiuso | 2011-06-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 144.333 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-06-17 | 2011-06-17 | 2015-10-29 10:23 | 2010-10-19 |  |  | 116.413 | 27.92
RA-MBAC-OOPP-04229 | 4229 | J54B10000170001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Sulmona | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN FRANCESCO DELLA SCARPA*VIA SAN FRANCESCO*MESSA IN SICUREZZA | 101.422 | 101.422 | 101.422 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 101.422 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE aumento importo da CUP 98,00 a 101,422 erogato | 2010-05-29 | 2010-06-22 | 2015-10-29 11:05 | 2009-11-18 |  |  | 80.046 | 21.376
RA-MBAC-OOPP-04230 | 4230 | J54B10000180001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Sulmona | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN FILIPPO*VIA SAN FILIPPO*MESSA IN SICUREZZA | 107.067 | 107.067 | 107.061 | Intervento chiuso | 2010-11-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 107.067 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-11-06 | 2010-11-06 | 2015-10-29 11:12 | 2009-11-18 |  |  | 87.404 | 19.663
RA-MBAC-OOPP-04231 | 4231 | J54B10000190001 | 2011-02-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Sulmona | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA MADONNA PELLEGRINA,SULMONA (AQ)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilità - chiuso | 67.836 | 67.836 | 65.81 | Intervento chiuso | 2011-04-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 67.836 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-15 | 2011-04-14 | 2015-10-29 11:17 | 2010-09-29 |  |  | 54.346 | 13.49
RA-MBAC-OOPP-04232 | 4232 | J54B10000210001 | 2011-03-10 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Penna Sant'Andrea | OPCM 3820 - II FASE - SANTA MARIA DEL SOCCORSO, PENNA S.ANDREA (TE)- Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 141.64 | 141.64 | 138 | Intervento chiuso | 2011-05-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 141.64 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-04-13 | 2011-05-30 | 2015-10-29 09:21 | 2010-08-31 |  |  | 112.034 | 29.614
RA-MBAC-OOPP-04233 | 4233 | J54B11000040001 | 2011-04-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Sulmona | OPCM 3820 - I FASE CHIESA DI SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA, SULMONA - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 60 | 60 | 59.729 | Intervento chiuso | 2012-01-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2016-12-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2011-09-26 | 2016-11-23 | 2017-01-17 14:22 | 2011-07-08 |  |  | 52.452 | 7.548
RA-MBAC-OOPP-04234 | 4234 | J54B11000050001 | 2011-04-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | TRUE | Sulmona | CHIESA DI SANTA CHIARA*VIA SANTA CHIARA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA CHIARA A SULMONA (AQ) | 33.011 | 33.011 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 33.011 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | 2015-11-10 10:26
RA-MBAC-OOPP-04235 | 4235 | J54B11000060001 | 2011-04-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | TRUE | Sulmona | CHIESA SANTISSIMA DELL'ANNUNZIATA*CORSO OVIDIO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA A SULMONA (AQ) | 31.904 | 31.904 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 31.904 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | 2015-11-10 10:27
RA-MBAC-OOPP-04610 | 4610 | J57E09000050001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Cellino Attanasio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. BIAGIO - LOCALITA' SCORRANO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. BIAGIO | 78.287 | 78.287 | 72.66 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 78.287 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-03 | 2010-06-11 | 2015-10-28 15:08 | 2009-11-27 |  |  | 56.356 | 21.931
RA-MBAC-OOPP-04611 | 4611 | J57E09000060001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Fano Adriano | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. EGIDIO - LOCALITA' CERQUETO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. EGIDIO ABATE | 74.036 | 74.036 | 53.779 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 74.036 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-11 | 2010-07-13 | 2015-10-28 16:35 | 2009-11-19 |  |  | 43.589 | 30.447
RA-MBAC-OOPP-04615 | 4615 | J57E09000070001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Barete | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. VITO - CENTRO STORICO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA'DELLA CHIESA DI S. VITO | 87.291 | 87.291 | 80.869 | Intervento chiuso | 2011-07-06 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 87.291 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2011-07-06 | 2014-12-18 | 2015-10-28 14:43 | 2009-11-10 |  |  | 65.791 | 21.5
RA-MBAC-OOPP-04614 | 4614 | J57E09000080001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Fossa | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. CLEMENTE - CENTRO STORICO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA'DELLA CHIESA DI S. CLEMENTE | 91 | 91 | 54.395 | Intervento chiuso | 2010-11-04 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 91 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-10-27 | 2010-11-04 | 2015-10-28 16:36 | 2009-11-13 |  |  | 50.447 | 40.553
RA-MBAC-OOPP-04236 | 4236 | J62E10000310001 | 2011-08-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Montebello di Bertona | CIPE 43 - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO IN MONTEBELLO DI BERTONA - Opere necessarie per la messa in sicurezza, fase preliminare dell'intervento complessivo, relativo al consolidamento strutturale e opere accessorie | 100 | 100 | 98.676 | Collaudo | 2013-03-26 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-12-31 | Perizia di variante in aumento | 2012-06-27 | 2017-08-02 | 2018-01-26 12:27 | 2011-04-04 |  |  | 64.93 | 35.069
RA-MBAC-OOPP-04237 | 4237 | J62I10000180001 | 2011-02-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pizzoli | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SAN LORENZO IN FRAZIONE DI MARRUCI*VIA S.P.*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 200.397 | 200.397 | 193.982 | Intervento chiuso | 2011-11-21 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200.397 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-07 | 2011-11-21 | 2015-10-29 10:25 | 2010-08-31 |  |  | 161.938 | 38.459
RA-MBAC-OOPP-04238 | 4238 | J64B10000180001 | 2011-02-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Castel di Ieri | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, CASTEL DI IERI (AQ) - Progetto di ripristino strutturale - chiuso | 273.369 | 273.369 | 268.449 | Intervento chiuso | 2012-02-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 273.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-15 | 2012-02-22 | 2015-10-28 14:59 | 2010-09-08 |  |  | 209.52 | 63.849
RA-MBAC-OOPP-04239 | 4239 | J64B10000190001 | 2011-02-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE IN SANT'EUSANIO FORCONESE (AQ)*PIAZZA DELLA CHIESA*INTERVENTO PROVVISIONALE DI STABILIZZAZIONE STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE IN SANT'EUSANIO FOROCNESE (AQ) | 260 | 260 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 260 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | 2015-11-10 10:27
RA-MBAC-OOPP-04240 | 4240 | J64B11000090001 | 2011-04-02 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pizzoli | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SANTO STEFANO A VALLE IN COMUNE DI PIZZOLI (AQ)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 141.652 | 141.652 | 139.281 | Intervento chiuso | 2011-10-20 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 141.652 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2016-12-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2011-10-06 | 2016-11-23 | 2017-01-17 14:26 | 2011-04-28 |  |  | 108.053 | 33.599
RA-MBAC-OOPP-04241 | 4241 | J64B11000100001 | 2011-05-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA LOCALITA CASENTINO*VIA SAN GIOVANNI*MESSA IN SICUREZZA | 135 | 135 | 135 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 135 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | 2015-11-10 10:27
RA-MBAC-OOPP-04242 | 4242 | J64B11000110001 | 2011-05-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA LOCALITA' CASENTINO L'AQUILA*CASENTINO*MESSA IN SICUREZZA | 130 | 130 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 130 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | 2015-11-10 10:27
RA-MBAC-OOPP-04243 | 4243 | J64B11000120001 | 2011-05-31 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE*PIAZZA DELLA CHIESA*MESSA IN SICUREZZA AULA CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE | 100 | 100 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | 2015-11-10 10:28
RA-MBAC-OOPP-04244 | 4244 | J64B11000160001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Rocca di Cambio | CIPE 43 - CHIESA DI SAN PIETRO - ROCCA DI CAMBIO (AQ)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilità | 300 | 300 | 262.081 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-12-31 | Perizia di variante | 2013-07-24 | 2017-04-26 | 2018-01-26 12:38 | 2012-03-26 |  |  | 210.87 | 89.129
RA-MBAC-OOPP-04245 | 4245 | J64B11000170001 | 2011-06-16 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | CIPE 43 - SANT'EUSANIO FORCONESE CHIESADI SANTA MARIA DEGLI ANGELI-CIMITERIALE*Lavori di consolidamento e ripristino agibilità - chiuso | 200 | 200 | 173.3 | Collaudo | 2013-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-12-31 | Perizia di variante | 2013-08-07 | 2013-11-06 | 2018-01-26 12:43 | 2012-03-16 |  |  | 157.529 | 42.47
RA-MBAC-OOPP-04434 | 4434 | J64B11000180001 | 2011-06-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PIETÀ O DELLA ADDOLORATA*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ | 200 | 200 | 194.082 | Collaudo | 2013-12-10 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | Perizia di variante | 2013-12-10 | 2014-04-09 | 2018-01-26 12:45 | 2012-05-16 |  |  | 129.863 | 70.136
RA-MBAC-OOPP-04246 | 4246 | J64B11000200001 | 2011-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | TRUE | Pizzoli | CHIESA DI SAN LORENZO*VIA S.P.*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - MESSA IN SICUREZZA, PULITURA E PRESENTAZIONE ESTETICA DEL DIPINTO MURALE SITO NELLA CHIESA DI SAN LORENZO IN MARRUCI DI PIZZOLI. | 15.18 | 15.18 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 15.18 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | 2015-11-10 10:28
RA-MBAC-OOPP-04620 | 4620 | J67E09000130001 | 2014-03-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Gagliano Aterno | *OPCM 3820 - I FASE- CHIESA DI S. CHIARA - CONVENTO DI SANTA CHIARA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. CHIARA | 33.644 | 33.644 | 31.373 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 33.644 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-07-09 | 2010-07-13 | 2015-10-28 16:37 | 2010-02-11 |  |  | 25.525 | 8.119
RA-MBAC-OOPP-04662 | 4662 | J67E09000140001 | 2014-03-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Massa d'Albe | OPCM 3820 - I FASE - MASSA D'ALBE (AQ) CHIESA DI S. TEODORO MARTIRE IN LOC. S. TEODORO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 28.621 | 28.621 | 28.549 | Intervento chiuso | 2010-08-02 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 28.621 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-07-26 | 2010-08-02 | 2015-10-28 17:14 | 2010-02-11 |  |  | 23.313 | 5.308
RA-MBAC-OOPP-04671 | 4671 | J67E09000150001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Tagliacozzo | OPCM 3820 - I FASE - TAGLIACOZZO (aq) CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - LOC. SORBO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' | 50 | 50 | 37.39 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-05-29 | 2010-06-11 | 2015-10-29 11:22 | 2010-02-11 |  |  | 32.126 | 17.874
RA-MBAC-OOPP-04668 | 4668 | J67E09000160001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pietracamela | OPCM 3820 - I FASE - PIETRACAMELA (TE) CHIESA DI S. ROCCO IN LOC. INTERMESOLI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 39.273 | 39.273 | 18.605 | Intervento chiuso | 2010-07-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 39.273 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-07-13 | 2010-07-13 | 2015-10-29 10:24 | 2010-02-12 |  |  | 18.269 | 21.004
RA-MBAC-OOPP-05011 | 5011 | J68I13000360001 | 2016-08-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - SANT'EUSANIO FORCONESE (AQ) - CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI (CIMITERIALE) - II LOTTO | 500 | 500 | 290.476 | Attuazione | 2018-06-30 | 58 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015-Anticipazione per messa in sicurazza della facciata SOMME LIQUIDATE CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 2014-11-30 | 2017-07-04 | 2018-01-26 12:42
RA-MBAC-OOPP-05022 | 5022 | J68I133000360001 | 2016-08-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - SANT'EUSANIO FORCONESE - CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI - II LOTTO - VIA DEL CIMITERO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DELLA CHIESA | 500 | 500 | 290.476 | Attuazione | 2018-06-30 | 58 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 | 2014-11-30 | 2017-07-04 | 2018-01-26 12:44
RA-MBAC-OOPP-04249 | 4249 | J72E11000020001 | 2012-01-20 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Tione degli Abruzzi | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE, TIONE DEGLI ABRUZZI (AQ) - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 230 | 230 | 201.367 | Intervento chiuso | 2013-08-12 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 230 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-08-31 | Perizia di variante | 2013-10-08 | 2015-07-13 | 2016-09-25 20:49 | 2012-07-26 |  |  | 127.69 | 99.475
RA-MBAC-OOPP-04251 | 4251 | J74B10000090001 | 2011-02-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Cocullo | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CAMPO FRAZIONE CASALE, COCULLO (AQ) - lavori di messa in sicurezza - chiuso | 118.103 | 118.103 | 116.603 | Intervento chiuso | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 118.103 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-15 | 2011-03-18 | 2015-10-28 15:11 | 2010-07-26 |  |  | 93.1 | 25.003
RA-MBAC-OOPP-04252 | 4252 | J74B10000100001 | 2011-02-22 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN LOCALITÀ SAN NICOLA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 90 | 90 | 77.18 | Intervento chiuso | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 90 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2010-12-15 | 2011-03-18 | 2015-10-28 16:39 | 2010-07-26 |  |  | 61.445 | 28.555
RA-MBAC-OOPP-04253 | 4253 | J74B10000110001 | 2011-02-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Campli | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO IN FRAZIONE CAMPOVALANO (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e consolidamento - chiuso | 174.712 | 174.712 | 171.034 | Intervento chiuso | 2012-10-16 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 174.712 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-23 | 2012-10-16 | 2015-10-28 14:49 | 2010-07-26 |  |  | 143.408 | 31.304
RA-MBAC-OOPP-04254 | 4254 | J74B10000140001 | 2011-02-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Rocca di Mezzo | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN LORENZO IN LOCALITA TERRANERA (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 179.767 | 179.767 | 178.255 | Intervento chiuso | 2012-12-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 179.767 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-03-16 | 2012-12-17 | 2015-10-29 10:44 | 2011-03-29 |  |  | 128.785 | 50.982
RA-MBAC-OOPP-04255 | 4255 | J74B10000160001 | 2011-06-06 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Poggio Picenze | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIULIANO A POGGIO PICENZE (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 186.071 | 186.071 | 180.966 | Intervento chiuso | 2011-12-05 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 186.071 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2016-12-31 | II FASE | 2011-08-01 | 2016-11-23 | 2017-01-17 14:25 | 2010-10-15 |  |  | 140.087 | 45.984
RA-MBAC-OOPP-04256 | 4256 | J74B11000060001 | 2011-06-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Rocca di Mezzo | OPCM 3820 - III - CHIESA DI SANTA MARIA AD NIVES NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO (AQ) - lavori di riparazione e ripristino strutturale | 149.933 | 149.933 | 148.153 | Intervento chiuso | 2012-12-19 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 149.933 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2012-03-12 | 2012-12-19 | 2015-10-29 10:45 | 2011-07-20 |  |  | 125.551 | 24.382
RA-MBAC-OOPP-04257 | 4257 | J74B11000080001 | 2011-08-29 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Acciano | CIPE 43 - CHIESA DI S. MARIA LAURETANA FRAZIONE ROCCAPRETURO, ACCIANO (AQ) - Interventi di riparazione e miglioramento sismico della chiesa e del campanile | 150 | 150 | 138.9215 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE n.43/2012 |  | 2017-10-31 | Perizia di variante in aumento | 2013-05-29 | 2017-10-24 | 2017-11-27 12:07 | 2013-03-25 |  |  | 107.659 | 42.339
RA-MBAC-OOPP-04258 | 4258 | J74B12000020001 | 2012-09-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | TRUE | Rocca di Mezzo | CHIESA DI SANTA MARIA AD NIVES NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 25 | 25 | 0 | Non Selezionato |  | 100 | Non Selezionato | 25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | 2015-11-10 10:28
RA-MBAC-OOPP-04259 | 4259 | J74B12000040001 | 2012-12-11 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Rocca di Mezzo | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DEI SS APOSTOLI PIETRO E PAOLO NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO FRAZ. ROVERE*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO STRUTTURALE A CARATTERE DEFINITIVO | 200 | 200 | 199.7 | Intervento chiuso | 2014-04-02 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2016-12-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 - aumento CUP da 180,055 a 200,000 | 2013-11-26 | 2016-09-27 | 2017-01-17 14:18 | 2013-03-25 |  |  | 156.741 | 43.259
RA-MBAC-OOPP-04628 | 4628 | J74G10000050001 | 2011-02-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | OPCM 3820 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. ROCCO NELLA FRAZIONE FANO A CORNO IN ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) CENTRO STORICO DI FANO A CORNO EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - PROGETTO "UNA CHIESA PER NATALE" RIPRISTINO | 98.38 | 98.38 | 94.66 | Intervento chiuso | 2010-10-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 98.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2010-11-11 | 2010-11-18 | 2015-10-28 16:40 | 2010-07-15 |  |  | 75.349 | 23.031
RA-MBAC-OOPP-04627 | 4627 | J74G10000060001 | 2011-02-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Isola del Gran Sasso d'Italia | *OPCM 3820 - II FASE - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI SAN PIETRO NELLA FRAZIONE SAN PIETRO DI ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) CENTRO STORICO DI SAN PIETRO EMERGENZA ABRUZZO-SISMA 2009- LAVORI URGENTI DI ME | 94.302 | 94.302 | 90.42 | Intervento chiuso | 2011-02-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 94.302 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2010-11-11 | 2011-03-18 | 2015-10-28 16:41 | 2010-07-17 |  |  | 74.562 | 19.74
RA-MBAC-OOPP-04612 | 4612 | J77E09000020001 | 2014-03-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Acciano | *OPCM 3820 - I FASE- CHIESA DI S. PETRONILLA - LOCALITA' SANTA PETRONILLA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PETRONILLA | 109.387 | 109.387 | 105.093 | Intervento chiuso | 2010-06-26 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 109.387 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-11 | 2010-06-26 | 2015-10-28 14:33 | 2009-11-07 |  |  | 84.515 | 24.872
RA-MBAC-OOPP-04670 | 4670 | J77E09000030001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Rocca di Mezzo | OPCM 3820 - I FASE - ROCCA DI MEZZO (AQ) CHIESA DI MADONNA DELLE GRAZIE IN LOC. ROVERE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 47.335 | 47.335 | 41.803 | Intervento chiuso | 2010-06-11 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 47.335 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-08 | 2010-06-11 | 2015-10-29 10:54 | 2010-02-10 |  |  | 34.282 | 13.053
RA-MBAC-OOPP-04613 | 4613 | J77E09000040001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Acciano | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO - LOCALITA' BEFFI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO | 135.654 | 135.654 | 128.795 | Intervento chiuso | 2010-12-15 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 135.654 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-12-03 | 2010-12-15 | 2015-10-28 14:35 | 2009-11-13 |  |  | 95.396 | 40.258
RA-MBAC-OOPP-04583 | 4583 | J77E09000050001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Santo Stefano di Sessanio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLE ANIME SANTE O DEL SUFFRAGIO O SS.MARIA DEL CARMINE, SANTO STEFANO DI SESSANIO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 74.049 | 74.049 | 49.872 | Intervento chiuso | 2010-10-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 74.049 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-27 | 2010-10-29 | 2015-10-29 11:01 | 2009-11-18 |  |  | 40.625 | 33.424
RA-MBAC-OOPP-04265 | 4265 | J78F10000100001 | 2011-02-21 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Tocco da Casauria | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SUFFRAGANEA DI SAN DOMENICO*VIA CITTA' DI TOCCO DA CASAURIA PESCARA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RIPRISTINO AGIBILITA' POST-SISMA REGIONE ABRUZZO 06 APRILE 2009 | 251.992 | 251.992 | 239.362 | Intervento chiuso | 2012-06-05 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 251.992 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-04-06 | 2012-06-05 | 2015-10-29 11:27 | 2010-10-15 |  |  | 183.246 | 68.747
RA-MBAC-OOPP-04317 | 4317 | J78I13000500001 | 2013-07-30 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Tocco da Casauria | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'EUSTACHIO A TOCCO DA CASAURIA (PE)- Lavori di consolidamento e restauro | 1500 | 1500 | 1498.457 | Intervento chiuso | 2015-03-24 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2016-12-31 |  | 2013-11-26 | 2016-12-02 | 2017-01-17 15:01 | 2013-09-27 |  |  | 933.674 | 566.326
RA-MBAC-OOPP-04781 | 4781 | J82I14000160001 | 2014-09-09 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Caramanico Terme | CIPE 135 - CARAMANICO TERME - CHIESA DI S. MAURIZIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 600 | 600 | 523.147 | Attuazione | 2018-05-31 | 31 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 600 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE135/2012 |  | 2017-12-31 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2016-04-01 | 2017-06-06 | 2018-01-25 16:39 | 2015-12-07 |  |  | 412.415 | 187.585
RA-MBAC-OOPP-04268 | 4268 | J84B10000440001 | 2011-02-18 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Prata d'Ansidonia | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN NICANDRO NELLA FRAZIONE DI SAN NICANDRO, Prata d'Ansidonia (AQ), VIA SAN NICANDRO - Lavori messa in sicurezza | 192.195 | 192.195 | 182.826 | Intervento chiuso | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 192.195 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-15 | 2011-03-18 | 2015-10-29 10:31 | 2010-08-31 |  |  | 137.448 | 54.747
RA-MBAC-OOPP-04269 | 4269 | J84B10000450001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Tossicia | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SANTA RUFINA, FRAZIONE DI TOSSICIA (TE), VIA TOSSICIA - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 144.801 | 144.801 | 136.013 | Intervento chiuso | 2011-11-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 144.801 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2011-09-26 | 2011-11-30 | 2015-10-29 11:31 | 2011-03-29 |  |  | 104.128 | 40.673
RA-MBAC-OOPP-04270 | 4270 | J84B10000460001 | 2011-02-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Colledara | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA LUCIA, FRAZIONE VILLA PETTO (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 65.256 | 65.256 | 59.174 | Intervento chiuso | 2010-09-14 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 65.256 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-13 | 2010-09-14 | 2015-10-28 16:23 | 2009-11-27 |  |  | 49.257 | 15.999
RA-MBAC-OOPP-04271 | 4271 | J84B10000470001 | 2011-02-23 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Tossicia | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI S.MICHELE ARCANGELO IN COLLEDONICO DI TOSSICIA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 128 | 128 | 121.941 | Intervento chiuso | 2011-03-25 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 128 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-02-07 | 2011-03-25 | 2015-10-29 11:32 | 2010-07-26 |  |  | 96.626 | 31.374
RA-MBAC-OOPP-04272 | 4272 | J84B10000480001 | 2011-03-01 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Tornimparte | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI S. NICOLA,SAN NICOLA DI TORNIMPARTE (AQ) -Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 158 | 158 | 155.524 | Intervento chiuso | 2012-10-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 158 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2012-01-16 | 2012-10-30 | 2015-10-29 11:29 | 2011-06-01 |  |  | 113.936 | 44.064
RA-MBAC-OOPP-04273 | 4273 | J84B10000490001 | 2011-03-08 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Colledara | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN PAOLO NEL COMUNE DI COLLEDARA (TE) - Lavori di messa in sicurezza - chiuso | 170 | 170 | 167.012 | Intervento chiuso | 2011-06-28 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 170 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-03-18 | 2011-06-28 | 2015-10-28 16:24 | 2010-08-31 |  |  | 136.258 | 33.742
RA-MBAC-OOPP-04274 | 4274 | J84B11000150001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Montereale | CIPE 43 - SANTA MARIA DELLA NEVE, MONTEREALE, FRAZIONE VILLE DI FANO (AQ) - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 170 | 170 | 141.576 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 170 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-12-31 | Perizia di variante in aumento | 2013-12-10 | 2014-11-25 | 2018-01-26 12:27 | 2012-03-16 |  |  | 111.592 | 170
RA-MBAC-OOPP-04275 | 4275 | J84B11000160001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Montereale | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, MONTEREALE FRAZIONE CASTIGLIONE - Lavori di riparazione e ripristino dell'agibilità | 200 | 200 | 187.136 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2013-11-29 | 2015-05-26 | 2018-01-26 12:28 | 2012-03-16 |  |  | 134.57 | 60.133
RA-MBAC-OOPP-04276 | 4276 | J84B11000170001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Montereale | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI - MONTEREALE FRAZIONE SAN GIOVANNI PAGANICA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 300 | 300 | 284.992 | Collaudo | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2017-12-31 | Perizia di variante - Pagamenti da effettuare | 2014-11-12 | 2016-12-12 | 2018-01-26 12:29 | 2012-03-16 |  |  | 199.74 | 100.26
RA-MBAC-OOPP-04663 | 4663 | J87E09000100001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Montereale | OPCM 3820 - I FASE - MONTEREALE (AQ) CHIESA DI S. SALVATORE VIA NAZIONALE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 60.426 | 60.426 | 59.945 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60.426 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-18 | 2010-06-22 | 2015-10-28 17:23 | 2010-02-11 |  |  | 49.313 | 11.113
RA-MBAC-OOPP-04665 | 4665 | J87E09000110001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Ovindoli | OPCM 3820 - I FASE - OVINDOLI (AQ) CHIESA DI S. MARIA DI COLLEMARCIANO - LOC. S. IONA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 12.38 | 12.38 | 10.331 | Intervento chiuso | 2010-06-08 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 12.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-05-29 | 2010-06-08 | 2015-10-29 09:17 | 2010-02-10 |  |  | 8.103 | 4.277
RA-MBAC-OOPP-04672 | 4672 | J87E09000120001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Tornimparte | OPCM 3820 - I FASE - TORNIMPARTE (AQ) CHIESA DI S. VITO - LOC. COLLE S. VITO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' | 73.38 | 73.38 | 51.006 | Intervento chiuso | 2010-11-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-29 | 2010-11-30 | 2015-10-29 11:30 | 2009-11-11 |  |  | 39.864 | 33.516
RA-MBAC-OOPP-04603 | 4603 | J87E09000130001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Ovindoli | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN SEBASTIANO, OVINDOLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 99.992 | 99.992 | 99.111 | Intervento chiuso | 2010-07-07 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.992 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-05-29 | 2010-07-07 | 2015-10-29 09:19 | 2009-11-18 |  |  | 78.424 | 21.569
RA-MBAC-OOPP-04578 | 4578 | J87E09000140001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Montereale | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, CABBIA - MONTEREALE - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 108 | 108 | 84.013 | Intervento chiuso | 2010-11-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 108 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-18 | 2010-11-18 | 2015-10-28 17:24 | 2009-11-13 |  |  | 66.752 | 41.248
RA-MBAC-OOPP-04579 | 4579 | J87E09000150001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Montereale | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO, MONTEREALE (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 77.565 | 77.565 | 76.058 | Intervento chiuso | 2011-03-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 77.565 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-10-01 | 2011-03-29 | 2015-10-28 17:25 | 2009-11-10 |  |  | 58.418 | 19.147
RA-MBAC-OOPP-04580 | 4580 | J87E09000160001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Montereale | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA VITTORIA, SANTA VITTORIA - MONTEREALE (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 93.796 | 93.796 | 92.564 | Intervento chiuso | 2010-10-28 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 93.796 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-10 | 2010-10-28 | 2015-10-28 17:26 | 2009-11-11 |  |  | 79.295 | 14.501
RA-MBAC-OOPP-04581 | 4581 | J87E09000170001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Prata d'Ansidonia | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI, PRATA D'ANSIDONIA (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 80.694 | 80.694 | 78.464 | Intervento chiuso | 2011-02-08 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 80.694 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2011-01-24 | 2011-02-08 | 2015-10-29 10:32 | 2009-11-07 |  |  | 63.975 | 16.719
RA-MBAC-OOPP-04582 | 4582 | J87E09000180001 | 2014-03-28 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Prata d'Ansidonia | *OPCM 3820 - I FASE - ORATORIO DELLA CONGREGA DI SAN GIUSEPPE, TUSSIO - PRATA D'ANSIDONIA (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 61.014 | 61.014 | 60.566 | Intervento chiuso | 2010-11-30 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 61.014 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-07-01 | 2010-11-30 | 2015-10-29 10:34 | 2009-11-10 |  |  | 49.317 | 11.697
RA-MBAC-OOPP-04277 | 4277 | J94B10000100001 | 2011-02-22 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Montorio al Vomano | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA LUCIA IN FRAZIONE DI CUSCIANO (TE) Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 99.855 | 99.855 | 95.065 | Intervento chiuso | 2011-03-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.855 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2010-12-10 | 2011-03-18 | 2015-10-28 17:27 | 2010-09-27 |  |  | 75.546 | 24.309
RA-MBAC-OOPP-04278 | 4278 | J94B10000110001 | 2011-02-25 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Montorio al Vomano | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN SEBASTIANO, LOCALITA COLLEVECCHIO, Montorio al Vomano (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 143 | 143 | 140.088 | Intervento chiuso | 2012-02-29 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 143 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-03-18 | 2012-02-29 | 2015-10-28 17:28 | 2010-08-31 |  |  | 116.123 | 26.877
RA-MBAC-OOPP-04605 | 4605 | J94B10000120001 | 2011-03-05 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Capitignano | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DELLA MADONNA DEGLI ANGELI, CAPITIGNANO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 196.61 | 196.61 | 191.76 | Intervento chiuso | 2011-10-17 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 196.61 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-05-05 | 2011-10-17 | 2015-10-28 14:50 | 2010-09-21 |  |  | 156.506 | 40.104
RA-MBAC-OOPP-04279 | 4279 | J94B10000130001 | 2011-03-05 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Capitignano | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI IN CAPITIGNANO (AQ) - Lavori di preconsolidamento dell'intradosso della cupola decorata a tempera. Lavoro necessario e propedeutico al progetto principale (CUP master) - chiuso | 31.98 | 31.98 | 28.874 | Intervento chiuso | 2011-04-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 31.98 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2011-04-13 | 2011-04-13 | 2015-10-28 14:52 | 2011-01-14 |  |  | 28.875 | 3.105
RA-MBAC-OOPP-04280 | 4280 | J94B10000140001 | 2011-03-07 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Castel Castagna | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI S. PIETRO MARTIRE DI CASTEL CASTAGNA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 73.001 | 73.001 | 70.933 | Intervento chiuso | 2011-09-13 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73.001 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | II FASE | 2011-08-02 | 2011-09-13 | 2015-10-28 14:56 | 2010-09-28 |  |  | 58.735 | 14.266
RA-MBAC-OOPP-04281 | 4281 | J94B11000050001 | 2011-06-15 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Capitignano | CIPE 43 - CHIESA DI SAN FLAVIANO, CAPITIGNANO (AQ)*Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità a carattere definitivo | 340 | 340 | 330.208 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 340 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 43/2012 |  | 2016-10-31 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da effettuare | 2013-10-23 | 2016-09-27 | 2016-11-29 15:58 | 2012-02-07 |  |  | 271.368 | 68.631
RA-MBAC-OOPP-04282 | 4282 | J94B11000060001 | 2011-07-12 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Castel Castagna | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S.PIETRO MARTIRE DI CASTEL CASTAGNA (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità e rifacimento integrale della copertura | 106 | 106 | 103.366 | Intervento chiuso | 2012-02-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 106 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE - I E II LOTTO - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2012-02-22 | 2012-02-22 | 2015-10-28 14:58 | 2011-11-22 |  |  | 76.924 | 29.076
RA-MBAC-OOPP-04283 | 4283 | J94B11000080001 | 2011-09-19 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Capitignano | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI IN CAPITIGNANO (AQ)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 99.927 | 99.927 | 97.6 | Intervento chiuso | 2012-02-21 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 99.927 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | I FASE - II LOTTO | 2012-02-21 | 2012-02-21 | 2015-10-28 14:54 | 2011-10-17 |  |  | 78.484 | 21.443
RA-MBAC-OOPP-04618 | 4618 | J97E09000070001 | 2014-03-26 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Castelvecchio Calvisio | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA - PIAZZA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVO PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA | 66.062 | 66.062 | 57.651 | Intervento chiuso | 2010-06-18 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 66.062 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-05-29 | 2010-06-18 | 2015-10-28 15:02 | 2010-02-16 |  |  | 47.044 | 19.018
RA-MBAC-OOPP-04669 | 4669 | J97E09000080001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pratola Peligna | OPCM 3820 - I FASE - PRATOLA PELIGNA (AQ) CHIESA MADONNA DELL'ADDOLORATA IN LOC. BAGNATURO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 44.843 | 44.843 | 40.653 | Intervento chiuso | 2010-07-01 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 44.843 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-22 | 2010-07-01 | 2015-10-29 10:36 | 2010-02-12 |  |  | 33.77 | 11.073
RA-MBAC-OOPP-04673 | 4673 | J97E09000090001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Trasacco | OPCM 3820 - I FASE - TRASACCO (AQ) - CHIESA MADONNA PERPETUO SOCCORSO - PIAZZA DEL SOCCORSO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' | 51.538 | 51.538 | 49.08 | Intervento chiuso | 2010-06-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 51.538 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2010-06-11 | 2010-06-22 | 2015-10-29 11:33 | 2010-03-05 |  |  | 40.032 | 11.506
RA-MBAC-OOPP-04607 | 4607 | J97E09000100001 | 2014-03-27 | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO | FALSE | Pratola Peligna | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN PIETRO CELESTINO, BAGNATURO - PRATOLA PELIGNA (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 72.111 | 72.111 | 68.412 | Intervento chiuso | 2010-10-22 | 100 | 13 - OPCM 3820/2009, art. 3 - Una chiesa per Natale//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 72.111 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3820 |  | 2015-10-31 | I FASE | 2010-06-11 | 2010-10-22 | 2015-10-29 10:37 | 2009-11-18 |  |  | 64.601 | 7.51
PE-MDB-OOPP-04657 | 4657 | G61H14000160001 | 2014-06-04 | MONTEBELLO DI BERTONA | FALSE | Montebello di Bertona | RIPARAZIONE DANNO SISMICO E RAFFORZAMENTO SICUREZZA ESISTENTE IN IMMOBILE DI EDILIZIA REIDENZIALE PUBBLICA | 149.326 | 149 | 147.3187 | Intervento chiuso | 2016-05-03 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 149.326 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-06-30 |  | 2016-02-29 | 2017-05-31 | 2017-08-01 15:37 | 2015-10-14 | 2015-10-28 |  | 111.3011 | 37.173
PE-MDB-OOPP-04528 | 4528 | G64E13002290006 | 2013-11-28 | MONTEBELLO DI BERTONA | FALSE | Montebello di Bertona | DEMOLIZIONE SCUOLA MATERNA, RICONVERSIONE EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE. | 500 | 500 | 175 | Attuazione | 2017-07-09 | 50 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 |  | 2016-10-02 | 2016-10-02 | 2018-01-15 11:38 | 2015-04-29 |  |  | 364.952 | 117.706
PE-MDB-OOPP-03459 | 3459 | G64H15000130005 | 2015-03-18 | MONTEBELLO DI BERTONA | TRUE | Montebello di Bertona | Consolidamento masso conglomeratico in Via salita Pietra Grossa | 75.113 | 75.113 | 72.38 | Collaudo | 2017-03-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 75.113 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135 ART 1 COMMA 1 |  | 2017-12-31 |  | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2018-01-15 13:32 | 2016-09-07 |  |  |  | 30.379
PE-MDB-OOPP-04844 | 4844 | G64H15001520001 | 2015-09-23 | MONTEBELLO DI BERTONA | FALSE | Montebello di Bertona | MESSA IN SICUREZZA COSTONE PROSPICENTE IL PLESSO SCOLASTICO A. DE GASPERI ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RISALITA CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 1196.279 | 1196.279 | 0 | Attuazione | 2018-06-30 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1196.279 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-15 13:41 | 2017-10-05 |  |  | 829.742 | 348.454
PE-MDB-OOPP-04845 | 4845 | G64H15001530006 | 2015-09-24 | MONTEBELLO DI BERTONA | FALSE | Montebello di Bertona | RIPARAZIONI DANNI CAUSATI DAL SISMA - SOTTOSERVIZI 1° LOTTO | 16.42 | 16.42 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 16.42 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-15 13:41
PE-MDB-OOPP-04519 | 4519 | G65I14000000005 | 2014-03-06 | MONTEBELLO DI BERTONA | FALSE | Montebello di Bertona | EX MATTATOIO VIA GIOVANNI XXIII*VIA GIOVANNI XXIII*LAVORI DI RICONVERSIONE EX MATTATOIO PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE | 263.11 | 263.11 | 257.36 | Intervento chiuso | 2016-05-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 263.11 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31 |  | 2016-03-17 | 2016-04-30 | 2017-09-22 10:41 | 2015-09-16 | 2015-11-06 |  | 191.214 | 70.825
PE-MDB-OOPP-04794 | 4794 | G66J14000010005 | 2014-03-06 | MONTEBELLO DI BERTONA | FALSE | Montebello di Bertona | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 296.947 | 296.947 | 290.916 | Intervento chiuso | 2016-06-05 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 296.947 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-06-30 |  | 2015-05-28 | 2016-02-29 | 2017-08-01 15:51 | 2015-05-28 |  |  | 220.898 | 76.047
PE-MDB-OOPP-04848 | 4848 | G66J15000560007 | 2015-09-23 | MONTEBELLO DI BERTONA | FALSE | Montebello di Bertona | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE S.SILVESTRE | 626.9092 | 626.9092 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 626.9092 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-15 13:42
PE-MDB-OOPP-04846 | 4846 | G66J15000570006 | 2015-09-23 | MONTEBELLO DI BERTONA | FALSE | Montebello di Bertona | RIPARAZIONI DANNI CAUSATI DAL SISMA SU INFRASTRUTTURE COMUNALI - PROLUNGAMENTO MURO A GRAVITA' | 60.392 | 60.392 | 42.319 | Collaudo | 2016-12-29 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 60.392 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2018-01-15 13:43
PE-MDB-OOPP-03919 | 3919 | G68B10000040001 | 2011-04-15 | MONTEBELLO DI BERTONA | TRUE | Montebello di Bertona | SISMA DEL 06/04/2009 OPERE PROVVISIONALI - MESSA IN SICUREZZA PALAZZO FALCO *VIA CORSO BERTONA*MESSA IN SICUREZZA PALAZZO FALCO *COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | 44 | 44 | 44 | Intervento chiuso | 2011-03-19 | 100 | 100 - puntellamenti | 44 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM N. 3753(2009 |  | 2014-04-30 |  | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 2014-05-15 12:02
PE-MDB-OOPP-04520 | 4520 | G68D14000000005 | 2014-03-06 | MONTEBELLO DI BERTONA | FALSE | Montebello di Bertona | lAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 SU INFRASTRUTTURE COMUNALI - MURO DI SOSTEGNO | 84 | 84 | 83.761 | Intervento chiuso | 2015-09-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 84 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-10-31 |  | 2015-07-30 | 2017-01-30 | 2017-08-01 16:12 | 2015-05-06 |  |  | 59.595 | 22.972
TE-MNF-OOPP-03465 | 3465 | F81E11000150002 | 2015-03-26 | MONTEFINO | FALSE | Montefino | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELL'INFANZIA IN VIA CROCETTA | 230 | 230 | 0 | Progettazione | 2017-03-01 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 230 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-02-01 12:11
AQ-MON-OOPP-04765 | 4765 | I81B14000060005 | 2014-11-18 | MONTEREALE | FALSE | Montereale | EDILIZIA CIMITERIALE*VIA LOCALITA' VARIE*EDILIZIA CIMITERIALE | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2018-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 13:38
AQ-MON-OOPP-04825 | 4825 | I81B14000070000 | 2014-07-30 | MONTEREALE | FALSE | Montereale | ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE*VIA MUNICIPIO*ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE | 590 | 590 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 590 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 13:39
AQ-MON-OOPP-04433 | 4433 | I83D13000250005 | 2013-11-28 | MONTEREALE | FALSE | Montereale | SCUOLA MEDIA DI MONTEREALE - VIA DELLA SCUOLA MEDIA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 1915 | 1915 | 1840 | Collaudo | 2017-07-07 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 672 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1243 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 e cipe 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2014-10-22 | 2017-12-04 | 2018-01-03 09:51 | 2016-04-04 |  |  | 1477.379 | 437.62
AQ-MON-OOPP-04717 | 4717 | I84J14000000001 | 2014-03-04 | MONTEREALE | FALSE | Montereale | ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’URBANISTICA E ALLA PAESAGGISTICA E SERVIZI AFFINI DI CONSULENZA SCIENTIFICA E TECNICA RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE NEL COMUNE DI MONTEREALE*VIA DEL MUNICIPIO 12*AFFIDAMENTO INCARICHI P | 208.17 | 208.17 | 140.955 | Attuazione | 2017-03-31 | 95 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 208.17 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2015-07-31 | 2016-03-22 | 2018-01-30 13:39 |  | 2015-05-07
AQ-MON-OOPP-04797 | 4797 | I88C15000060001 | 2015-04-18 | MONTEREALE | FALSE | Montereale | SCUOLA MEDIA*VIA DELLA SCUOLA MEDIA*DEMOLIZIONE SCUOLA MEDIA IN MONTEREALE CAPOLUOGO DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 231.775 | 231.775 | 210.859 | Intervento chiuso | 2015-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 231.775 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2018-01-30 13:39
AQ-MON-OOPP-04761 | 4761 | I89D14000020001 | 2014-03-29 | MONTEREALE | FALSE | Montereale | MESSA IN SICUREZZA DI FONTANE PUBBLICHE E MURA DI CONTENIMENTO*VIA DEL MUNICIPIO, 12*MESSA IN SICUREZZA DI FONTANE PUBBLICHE E MURA DI CONTENIMENTO | 100 | 100 | 98.44 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2015-08-11 | 2016-01-20 | 2018-01-30 13:39 | 2015-01-03
AQ-MON-OOPP-04716 | 4716 | I89J14000090001 | 2014-06-03 | MONTEREALE | FALSE | Montereale | RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA*VIA DEL MUNICIPIO, 12*RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA | 201.81 | 201.81 | 0 | Attuazione | 2016-12-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 201.81 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 13:39 | 2014-08-19 |  |  | 158.401
TE-MAV-OOPP-04364 | 4364 | G91H13001250001 | 2013-12-03 | MONTORIO AL VOMANO | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di riparazione danni causati al cimitero capoluogo dagli eventi sismici dell'aprile 2009. | 100 | 100 | 97.558 | Intervento chiuso | 2016-04-27 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2014-12-16 | 2015-10-16 | 2018-01-30 13:40 | 2014-09-30 | 2014-09-30 |  | 89.134 | 10.866
TE-MAV-OOPP-04362 | 4362 | G93F09000050001 | 2009-12-14 | MONTORIO AL VOMANO | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di recupero con cambio destinazione d'uso ex scuola Villa Vallucci per disagio abitativo post terremoto. | 225 | 225 | 225 | Intervento chiuso | 2010-11-15 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 225 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2010-06-25 | 2011-05-27 | 2015-07-23 10:12 | 2010-02-03 |  |  | 171456.57 | 53543.43
TE-MAV-OOPP-04363 | 4363 | G93F09000060001 | 2009-12-22 | MONTORIO AL VOMANO | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di recupero con cambio di destinazione d'uso ex scuola elementare di Villa Maggiore per disagio abitativo post terremoto. | 150 | 150 | 150 | Intervento chiuso | 2010-11-15 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2010-06-25 | 2011-10-28 | 2015-07-23 10:12 | 2010-02-04 |  |  | 111161.84 | 38838.16
TE-MAV-OOPP-03367 | 3367 | G93G10000200001 | 2011-11-08 | MONTORIO AL VOMANO | FALSE | Montorio al Vomano | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TETTO E VANO SCALA PALAZZO PATRIZI | 498.316 | 498.316 | 498.316 | Intervento chiuso | 2013-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 498.316 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto Commissariale prot. n##176; 358-U/UCR del 16/04/2012 |  | 2015-06-30 |  | 2013-05-18 | 2013-08-14 | 2015-07-23 10:13 | 2012-11-27 |  |  | 384869.35 | 113447.11
TE-MAV-OOPP-04360 | 4360 | G95H09000020001 | 2012-06-22 | MONTORIO AL VOMANO | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di completamento realizzazione opere di urbanizzazione per la posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09 1° lotto. | 113 | 113 | 113 | Intervento chiuso | 2010-04-21 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 113 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-20 | 2013-05-17 | 2015-09-29 17:59 | 2010-04-02 |  |  | 53.825 | 59.174
TE-MAV-OOPP-04366 | 4366 | G95I13000020001 | 2013-11-29 | MONTORIO AL VOMANO | FALSE | Montorio al Vomano | Redazione Piani di Ricostruzione | 135.15 | 135.15 | 51.731 | Attuazione | 2016-12-30 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 135.15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 Determina n##176; 42 del 24/06/2013 dell##39;Ufficio Speciale per la Ricostruzione |  | 2017-12-31 |  | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2018-01-30 13:41 | 2015-08-07 |  | Lungaggini nella procedura di gara per verifiche ammissibilità di alcuni partecipanti | 102.027 | 27.424
TE-MAV-OOPP-04365 | 4365 | G95I13000030001 | 2013-11-29 | MONTORIO AL VOMANO | FALSE | Montorio al Vomano | Redazione Piani di Ricostruzione | 174.53 | 174.53 | 57.855 | Attuazione | 2016-12-30 | 10 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 174.53 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 Determina n##176; 42 del 24/06/2013 dell##39;Ufficio Speciale per la Ricostruzione |  | 2017-12-31 |  | 2016-04-19 | 2017-04-30 | 2018-01-30 13:41 | 2015-08-07 |  | Lungaggini nella procedura di gara per verifiche ammissibilità di alcuni partecipanti | 116.222 | 31.24
TE-MAV-OOPP-04427 | 4427 | G97E13001710001 | 2014-01-03 | MONTORIO AL VOMANO | FALSE | Montorio al Vomano | SCUOLA MEDIA "B. CROCE" - SCUOLA ELEMENTARE "A. BAFILE" - INTERVENTI SU EDIFICI COLPITI DA EVENTI SISMICI DEL 06/04/2009 | 4372.2 | 4372.2 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4372.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-29 12:45
TE-MAV-OOPP-04405 | 4405 | G97E13001720001 | 2014-01-15 | MONTORIO AL VOMANO | FALSE | Montorio al Vomano | CIMITERO CAPOLUOGO VIA DON FIORAVANTE LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI AL CIMITERO CAPOLUOGO DAGLI EVENTI SISMICI DELL'APRILE 2009, 2°STRALCIO | 400 | 400 | 286.829 | Attuazione | 2017-08-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2017-04-30 | 2017-10-30 | 2018-01-30 14:02
TE-MAV-OOPP-04344 | 4344 | G99C09000030001 | 2009-09-14 | MONTORIO AL VOMANO | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione per posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09, 1° lotto. | 749.7 | 749.7 | 749.7 | Intervento chiuso | 2010-05-08 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 749.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-06-30 |  | 2009-08-31 | 2009-08-31 | 2015-07-23 10:18 | 2009-10-05 |  |  | 562393.18 | 187306.82
TE-MAV-OOPP-04357 | 4357 | G99C09000040001 | 2009-09-14 | MONTORIO AL VOMANO | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori realizzazione opere di urbanizzazione per la posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09, 2° lotto. | 190.79 | 190.79 | 190.79 | Intervento chiuso | 2010-07-02 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 190.79 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 |  | 2009-08-31 | 2009-08-31 | 2015-09-29 18:05 | 2009-09-23 |  |  | 140.648 | 50.141
TE-MAV-OOPP-04361 | 4361 | G99C10000270001 | 2012-06-22 | MONTORIO AL VOMANO | FALSE | Montorio al Vomano | Lavori di realizzazione pavimentazione in asfalto aree urbanizzate via E. Ferrari e fraz. Faiano per posa in opera Moduli Abitativi Provvisori. | 31.45 | 31.45 | 31.45 | Intervento chiuso | 2010-04-17 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 31.45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 |  | 2012-12-20 | 2013-05-17 | 2015-09-29 18:06 | 2010-04-29 |  |  | 23.846 | 7.602
AQ-NAV-OOPP-04798 | 4798 | H11B14000300001 | 2014-09-23 | NAVELLI | FALSE | Navelli | RISTRUTTURAZIONE DELLA CAPPELLA S. ROCCO*VIA DEL COMMERCIO SNC*INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 2009 | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2017-12-31 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 14:02 | 2015-03-31 | 2015-05-14 | La ex cappella San Rocco attualmente ospita le apparecchiature Telecom a servizio della rete telefonica comunale. La realizzazione degli interventi sul fabbricato richiede quindi lo spostamento di tali attrezzature da parte di Telecom | 81.946 | 18.053
AQ-NAV-OOPP-03939 | 3939 | H11D10000020001 | 2010-11-16 | NAVELLI | TRUE | Navelli | COMPLESSO EDILIZIO A CARATTERE ABITATIVO*VIA CASTELLO*LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ESECUZIONE PUNTELLAMENTI E PARZIALI DEMOLIZIONI A SEGUITO DEI DANNI DOVUTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 194.177 | 194.177 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 194.177 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-NAV-OOPP-03476 | 3476 | H11E15000250001 | 2015-05-28 | NAVELLI | FALSE | Navelli | SCUOLA MATERNA IN VIA SAN GIROLAMO - MIGLIORAMENTO SISMICO | 490.685 | 490.685 | 0 | Progettazione | 2017-03-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 490.685 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-29 12:46
AQ-NAV-OOPP-03462 | 3462 | H11H15000030001 | 2015-03-03 | NAVELLI | FALSE | Navelli | COMPLESSO CIMITERIALE DI SANTA MARIA IN CERULIS*STRADA PROVINCIALE 42*RIPARAZIONE DEL COMPLESSO CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 960 | 960 | 192 | Attuazione | 2016-12-31 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 960 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2018-01-30 14:03 | 2015-12-01 |  |  | 710.631 | 249.368
AQ-NAV-OOPP-04301 | 4301 | H12F12000170001 | 2012-05-31 | NAVELLI | FALSE | Navelli | Ripristino delle Ex Aree di accoglienza nel Boschetto Santucci a Navelli | 26.312 | 26.312 | 24.344 | Intervento chiuso | 2012-11-20 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 26.312 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. n. 3968/2011 |  | 2017-12-31 | Trasferimento al Comune di Navelli delle somme complessive pari ad € 36.144,52 per il ripristino del boschetto Santucci e dell##39;Aia del Colle a Civitaretenga | 2012-07-19 | 2013-04-09 | 2018-01-30 15:07
AQ-NAV-OOPP-04677 | 4677 | H16B14000010001 | 2014-03-14 | NAVELLI | FALSE | Navelli | Miglioramento sismico dell’edificio scolastico adibito a scuola Elementare di Navelli | 1207.37 | 1207.37 | 388.117 | Collaudo | 2015-12-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1207.37 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 |  | 2014-08-12 | 2015-12-10 | 2018-01-29 12:47 | 2014-07-08 | 2015-08-05 |  | 689.612 | 517.757
AQ-NAV-OOPP-04302 | 4302 | H17B13000280001 | 2013-11-12 | NAVELLI | FALSE | Navelli | Ripristino delle Ex Aree di accoglienza presso l’Aia del Colle a Civitaretenga | 8.086 | 8.086 | 8.005 | Intervento chiuso | 2014-06-13 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 8.086 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. n. 3968/2011 |  | 2017-12-31 | Trasferimento al Comune di Navelli delle somme complessive pari ad € 36.144,52 per il ripristino del boschetto Santucci a Navelli e dell##39;Aia del Colle a Civitaretenga | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2018-01-30 15:08
AQ-NAV-OOPP-04300 | 4300 | H17E13000060004 | 2013-06-27 | NAVELLI | FALSE | Navelli | Ripristino dello status quo ante delle ex aree di accoglienza nell’impianto sportivo di Navelli | 109.46 | 109.46 | 103.48 | Intervento chiuso | 2014-09-25 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 109.46 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. n. 3923/2011 |  | 2017-12-31 | Trasferimento al Comune di Navelli della somma complessiva fino ad € 109.460,00 | 2014-08-29 | 2014-11-25 | 2018-01-30 15:08
AQ-NAV-OOPP-04676 | 4676 | H17E13000410001 | 2014-05-30 | NAVELLI | FALSE | Navelli | Demolizione e ricostruzione della sede municipale di Navelli | 1721.34 | 1721.34 | 861.118 | Attuazione | 2016-12-29 | 90 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1721.34 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2012-12-27 | 2015-09-29 | 2018-01-30 15:08 | 2013-09-10 | 2013-10-03 |  | 978.184 | 743.163
AQ-OCR-OOPP-04284 | 4284 | B21B11001690001 | 2013-07-28 | Ocre | FALSE | Ocre | EMERGENZA SISMA 2009 - RIPRISTINO DELLO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA. BONIFICA TERRENI | 88.284 | 88.284 | 45 | Intervento chiuso | 2013-09-30 | 100 | 35 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM 10/10/2012,art.8 - ex aree di accoglienza//D.L. 39/2009, art. 14, c. 5 | 88.284 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945 |  | 2017-12-31 |  | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 2018-01-30 15:09 | 2012-08-24
AQ-OCR-OOPP-04849 | 4849 | B21H15000130001 | 2015-12-29 | OCRE | FALSE | Ocre | FRAZIONE SAN MARTINO*PIAZZA DELLA CHIESA*RICOSTRUZIONE DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE D SAN MARTINO DEMOLITA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 458.853,00 € | 458.853 | 458.853 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 458.853 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 15:10
AQ-OCR-OOPP-04850 | 4850 | B21H15000140001 | 2015-12-29 | OCRE | FALSE | Ocre | FRAZIONE SAN FELICE - EX EDIFICIO SCOLASTICO (SCUOLA ELEMENTARE)*VIA DELLA LIBERTÀ*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE DI SAN FELICE GRAVEMENTE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 475.566,00 € | 475.566 | 475.566 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 475.566 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 15:10
AQ-OCR-OOPP-03373 | 3373 | B23C09000040001 | 2011-11-29 | OCRE | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA DEL MUNICIPIO*SISMA 2009 - INTERVENTO DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA CASA COMUNALE | 157.847 | 157.847 | 157.847 | Intervento chiuso | 2009-11-26 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 157.847 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2009-12-15 | 2011-01-07 | 2018-01-30 15:10
AQ-OCR-OOPP-03374 | 3374 | B24G10000090001 | 2012-04-10 | Ocre | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*LARGO BONANNI N. 4*SISMA 2009 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO TOR D'AVEJA | 28.18 | 28.18 | 28.18 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 28.18 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-OCR-OOPP-03375 | 3375 | B26J11000430002 | 2012-06-29 | OCRE | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*FRAZIONI*EMERGENZA SISMA 2009 - RIPRISTINO DELLO STATUS QUO DELLE EX AREE DIA CCOGLIENZA: LOTTO I - RIPRISTINO ASFALTI E CAMPI SPORTIVI NEL COMUNE DI OCRE | 110 | 110 | 105.533 | Intervento chiuso | 2013-07-22 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 110 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945 |  | 2017-12-31 |  | 2013-08-02 | 2013-12-10 | 2018-01-30 15:10
AQ-OCR-OOPP-04410 | 4410 | B26J13000320001 | 2014-01-16 | Ocre | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO VIA MONTESORO-CAMPISE*SISMA 2009-INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO NELLA FRAZIONE VALLE D'OCRE, VIA MONTESORO VIA CAMPISE | 6.369 | 6.369 | 0 | Intervento chiuso | 2014-02-28 | 100 | 100 - puntellamenti | 6.369 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-23 12:29
AQ-OCR-OOPP-04408 | 4408 | B27B14000000001 | 2014-01-16 | Ocre | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA EDMONDO DE AMICIS*RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMANTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE EX EDFICIO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE DI SAN PANFILO | 500 | 500 | 219.302 | Attuazione | 2017-07-30 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2017-12-31 |  | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 2018-01-30 15:11 | 2014-08-26 |  |  | 360.8206 | 139.1794
AQ-OCR-OOPP-04411 | 4411 | B27B14000010001 | 2014-01-16 | Ocre | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CANNAVINA E PIEDI LA TERRA*MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE SITI IN SAN FELICE D'OCRE | 110 | 110 | 0 | Intervento chiuso | 2014-08-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 110 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-10-31 |  |  |  | 2014-11-26 20:07
AQ-OCR-OOPP-04285 | 4285 | B27H13001590005 | 2013-11-21 | Ocre | FALSE | Ocre | RIPARAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE SITO IN VIA MONTESORO FRAZ. VALLE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 111.305 | 100 | 53.078 | Attuazione | 2017-12-31 | 80 | 28 - Fondi propri degli enti | 11.305 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2018-01-30 15:27 | 2014-01-14 |  |  | 77.865 | 33.44
AQ-OCR-OOPP-04409 | 4409 | B27H14000060001 | 2014-01-16 | Ocre | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*CIMITERO DI CAVALLETTO VALLE*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 15:27 |  |  | definizione degli ultimi aspeti progettuali prima della prodisposizione del bando di gara lavori
AQ-OCR-OOPP-03376 | 3376 | B28G11000180001 | 2011-05-27 | OCRE | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA DELLE FATE*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE | 41.726 | 41.726 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 41.726 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-OCR-OOPP-03377 | 3377 | B28G11000190001 | 2011-05-27 | OCRE | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA MONTE OCRE E LARGO GRAN SASSO*EMERGEMZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UNEDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE IN SAN MARTINO D'OCRE | 46.725 | 46.725 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 46.725 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-OCR-OOPP-03378 | 3378 | B28G11000200001 | 2011-05-27 | OCRE | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CANNAVINA E PIEDI LA TERRA*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IN SAN FELICE D'OCRE | 179.077 | 179.077 | 0 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 179.077 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-02-28 |  |  |  | 2015-03-26 14:18
AQ-OCR-OOPP-03379 | 3379 | B28G11000210001 | 2011-05-27 | OCRE | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA CAMPISE ANGOLO VIA MONTESORO*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE IN VALLE D'OCRE | 50.933 | 50.933 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 50.933 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-OCR-OOPP-03380 | 3380 | B28G11000390001 | 2011-10-07 | OCRE | TRUE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA CENTRALE*SISMA 2009 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA | 26.961 | 26.961 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 26.961 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-OCR-OOPP-03381 | 3381 | B29C09000120001 | 2012-05-15 | OCRE | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*LOCALITÀ SAN MARTINO*EMERGENZA SISMA 2009 - REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI E DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE | 175.794 | 175.794 | 175.794 | Intervento chiuso | 2009-10-06 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 175.794 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2009-12-15 | 2011-12-20 | 2018-01-30 15:18
AQ-OCR-OOPP-03382 | 3382 | B29C09000140001 | 2013-05-11 | OCRE | FALSE | Ocre | UFFICIO TECNICO*VIA AREA MAP CAVALLETTO*EMERGENZA SISMA 2009 - REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI (MAP) E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE | 581.7 | 581.7 | 581.7 | Intervento chiuso | 2010-03-10 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 581.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2010-02-12 | 2011-12-20 | 2018-01-30 15:17
AQ-OFE-OOPP-04995 | 4995 | C34H15001430001 | 2016-03-08 | OFENA | TRUE | Ofena | Interventi di messa in sicurezza a seguito del crollo di edificio privato in Via San Giovanni - Ofena (AQ) | 95 | 95 |  | Non Selezionato |  |  | 100 - puntellamenti | 95 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 15:28 | 2016-09-09
AQ-OFE-OOPP-04538 | 4538 | C36E14000010000 | 2014-03-07 | OFENA | FALSE | Ofena | PISCINA COMUNALE/COMPRENSORIALE*VIA CATALDI MADONNA*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE/COMPRENSORIALE - PROGETTO PRELIMINARE 1° STRALCIO 1° LOTTO | 800 | 800 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 15:28
AQ-OFE-OOPP-03439 | 3439 | C36I11000060001 | 2011-04-26 | OFENA | FALSE | Ofena | EDIFICIO PUBBLICO AD USO ABITATIVO*VIA SAVOIA 3/A**LARGO SAN FRANCESCO 10*OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RECUPERO A FINI ABITATIVI DI EDIFICI DA DESTINARE A FAMIGLIE SFOLLATE IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/2009 | 114.692 | 114.692 | 114.692 | Intervento chiuso | 2011-04-26 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 114.692 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2010-07-19 | 2011-04-26 | 2018-01-30 15:28
AQ-ORC-OOPP-05040 | 5040 | E51E12000060004 | 2017-06-05 | ORICOLA | FALSE | Oricola | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA VIA SANTO STEFANO - REALIZZAZIONE RINFORZI STRUTTURALI PER MIGLIORARE GRADO DI SICUREZZA EDIFICIO | 79.902 | 79.902 | 0 | Collaudo | 2012-10-27 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 79.902 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-02-01 12:22
AQ-ORC-OOPP-04422 | 4422 | E54B13000190002 | 2013-12-09 | ORICOLA | FALSE | Oricola | REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO | 1467 | 726 | 0 | Progettazione | 2018-01-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 726 | 28 - Fondi propri degli enti | 741 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 | si precisa che l'importo complessivo del progetto (euro 1.467.197,44) differisce dall'importo indicato al momento della generazione del C.U.P.(euro 1.500.000,00) - differiscono inoltre anche le quote di cofinanziamento a carico dei fondi CIPE e a carico d |  |  | 2018-01-29 12:54
AQ-ORU-OOPP-04736 | 4736 | G71E11000120001 | 2014-09-15 | ORTUCCHIO | FALSE | Ortucchio | Messa in sicurezza ed adeguamento dell' edificio colastico sito in via Dei Bersaglieri n°1. - impermealizzazione del tetto della palestra - consolidamento muri perimetrali - sigillatura della struttura di tamponatura - consolidamento della scala di sicure | 300 | 300 | 0 | Collaudo | 2016-10-04 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 300 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2015-01-13 | 2016-05-16 | 2018-01-29 12:56 | 2015-10-28 | 2015-10-28 |  | 213.954 | 52.991
AQ-OVI-OOPP-04764 | 4764 | C83C11000040001 | 2011-09-21 | OVINDOLI | FALSE | Ovindoli | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA COMUNALE*VIA DANTE ALIGHIERI*RISTRUTTURAZIONE COMPLETA CON OPERE STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPINATISTICO | 1149.688 | 1149.688 | 0 | Progettazione | 2019-08-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1149.688 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-12 10:03 |  |  | Abbiamo consegnato il progetto definitivo/esecutivo (che sarà messo a base di gara) all'USRC per l'istruttoria. Siamo in attesa di riscontri.
AQ-OVI-OOPP-04518 | 4518 | C86E14000030001 | 2014-03-06 | OVINDOLI | FALSE | Ovindoli | INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE E SPORTIVE IN OVINDOLI CAPOLUOGO E FRAZIONI. DETERMINA USRC N.01/2014 EX 50/2013. | 100 | 100 | 85.821 | Intervento chiuso | 2015-01-20 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-10-31 |  | 2014-08-14 | 2015-04-27 | 2015-11-26 09:44 | 2014-06-05 |  |  | 74.765 | 25.234
AQ-OVI-OOPP-04522 | 4522 | C86J14000020001 | 2014-03-10 | OVINDOLI | FALSE | Ovindoli | INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI EDILIZIA CIMITERIALE OVINDOLI CAPOLUOGO E FRAZIONI S.POTITO E SANTA JONA- CONSEGUENTI AL SISMA ABRUZZO DEL 06.04.2009. DETERMINA USRC 01/2014. | 107.2 | 107.2 | 103.861 | Intervento chiuso | 2016-06-17 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 107.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | cipe 135/2012 |  | 2017-06-30 |  | 2015-03-20 | 2016-08-09 | 2017-08-01 16:56 | 2014-09-25 | 2014-09-25 |  | 65.045 | 19.484
AQ-OVI-OOPP-04444 | 4444 | C87E13000270001 | 2013-09-09 | OVINDOLI | FALSE | Ovindoli | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "L. DARD" | 1860.569 | 1860.569 | 1466.444 | Collaudo | 2017-02-10 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1860.569 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2015-07-15 | 2017-06-13 | 2018-01-12 10:46 | 2015-11-10 |  |  | 1155.001 | 319.998
AQ-OVI-OOPP-03479 | 3479 | C88B09000030001 | 2011-06-27 | OVINDOLI | TRUE | Ovindoli | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL FABBRICATO IN PIAZZA S. ROCCO AD OVINDOLI, IN CATASTO AL FOGLIO 15 N.307 E 308, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 E SEGUENTI*CORSO UMBERTO I*MESSA IN SICUREZZA PER IL FABBRICATO IN PIAZZA S. ROCCO AD OVINDOLI, IN C | 42.392 | 42.392 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 42.392 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-PCN-OOPP-04786 | 4786 | H91E14000130001 | 2014-10-02 | PACENTRO | FALSE | Pacentro | Messa in sicurezza e ricostruzione dell'edificio Scuola elementare e media "Mario Silvestri" | 640 | 640 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 640 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 e 18/2013 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-29 12:56
CH-PLB-OOPP-04769 | 4769 | C21E13000220005 | 2014-11-25 | PALOMBARO | FALSE | Palombaro | Interventi Di Miglioramento Sismico Scuola Elementare | 200 | 200 | 154 | Collaudo | 2016-09-05 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2014-10-30 | 2017-03-17 | 2018-01-29 12:57 | 2015-05-07 |  |  | 141562.82 | 54.704
TE-PSA-OOPP-04470 | 4470 | C57H13001290002 | 2013-12-24 | PENNA SANT'ANDREA | FALSE | Penna Sant'Andrea | SCUOLA MATERNA FRAZIONE VAL VOMANO - PIAZZA BERNINI - FASCIATURE DI ANCORAGGIO PER COLLEGAMENTI PERIMETRALI ANTIRIBALTAMENTO, RIPRESA DI PICCOLE LESIONI, ECC. | 120 | 120 | 41.899 | Collaudo | 2016-09-14 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2015-12-21 | 2016-08-04 | 2018-01-29 12:57 | 2015-06-17 | 2015-07-08 |  | 62.3024 | 29
TE-PSA-OOPP-04368 | 4368 | C59J13000090000 | 2013-07-22 | PENNA SANT'ANDREA | FALSE | Penna Sant'Andrea | COMPLETAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADA S.S. 81 KM. 55+500*VIA REGINA MARGHERITA*RIFACIMENTO PAVIMERNTAZIONE MARCIAPIEDI IN LASTRE DI PORFIDO POSTE AD OPERA INCERTA. | 89.837 | 89.837 | 75.623 | Intervento chiuso | 2016-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 89.837 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2016-10-31 |  | 2014-03-26 | 2014-09-12 | 2016-11-25 09:04 | 2014-01-29 |  |  | 49.677 | 40.159
AQ-PRT-OOPP-04423 | 4423 | I16D12000100006 | 2013-11-28 | PERETO | FALSE | Pereto | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO - PIAZZA SALVO D'ACQUISTO | 290 | 250 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 250 | 28 - Fondi propri degli enti | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-20 08:56
AQ-PCS-OOPP-04753 | 4753 | J29H11000090001 | 2011-06-28 | PESCASSEROLI | FALSE | Pescasseroli | Lavori di realizzazione di un nuovo complesso scolastico | 1180 | 1180 | 0 | Progettazione | 2019-10-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1180 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-12 11:53
PE-PSN-OOPP-04343 | 4343 | J31H09000060001 | 2013-11-28 | PESCOSANSONESCO | FALSE | Pescosansonesco | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO EDIFICIO DESTINATO AD ATTIVITA' SCOLASTICA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009. | 250 | 250 | 162.5 | Intervento chiuso | 2016-07-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-08-31 |  | 2014-12-29 | 2015-08-11 | 2017-10-03 16:03 | 2014-09-09 |  |  | 153.942 | 96.058
AQ-PTT-OOPP-04529 | 4529 | D52I12000190001 | 2013-12-04 | PETTORANO SUL GIZIO | FALSE | Pettorano sul Gizio | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA IN VIA PONTE RIO A PETTORANO SUL GIZIO. ATTUALMENTE CI SONO PUNTELLAMENTI AL PIANO DELLE FONDAZIONI PER CONSENTIRE IL NORMALE UTILIZZO | 440.902 | 440.902 | 435.822 | Intervento chiuso | 2015-12-16 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 440.902 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2016-06-30 |  | 2014-11-24 | 2016-02-10 | 2016-07-19 09:40 | 2015-02-03 |  |  | 278.557 | 162.345
PE-PNL-OOPP-04567 | 4567 | B47E11000080001 | 2013-11-27 | PIANELLA | FALSE | Pianella | RISTRUTURAZIONE - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 SCUOLA ELEMENTARE DI PIANELLA CAPOLUOGO | 268.5 | 268.5 | 0 | Attuazione | 2017-07-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 268.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | Determina n. 199 del 21/10/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori | 2015-07-03 |  | 2018-01-29 12:58 | 2015-10-21 |  |  | 164.727 | 103.572
PE-PNL-OOPP-04568 | 4568 | B47E11000100001 | 2013-11-27 | PIANELLA | FALSE | Pianella | RISTRUTTURAZIONE - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 SCUOLA MEDIA DI PIANELLA CAPOLUOGO | 430 | 430 | 0 | Attuazione | 2016-05-31 | 90 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 430 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | Determina n. 152 del 15/09/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori | 2015-06-24 |  | 2018-01-29 12:58 | 2015-09-15 |  |  | 240.429 | 148.662
PE-PNL-OOPP-04569 | 4569 | B47E11000110001 | 2013-11-27 | PIANELLA | FALSE | Pianella | RISTRUTTURAZIONE - RIPARAZIONE DANNI CASUATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 - SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE CERRATINA | 59.9 | 59.9 | 0 | Collaudo | 2016-03-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 59.9 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | Determina n. 154 del 15/09/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori | 2015-07-10 | 2016-06-28 | 2018-01-29 12:58 | 2015-09-15 |  |  | 35.395 | 17.931
PE-PCN-OOPP-04345 | 4345 | C56D09000070001 | 2013-11-27 | PICCIANO | FALSE | Picciano | SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06.04.2009 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. | 1500 | 1500 | 1413.44 | Intervento chiuso | 2016-07-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 |  | 2014-03-11 | 2017-02-23 | 2018-01-19 18:24 | 2014-10-17 | 2015-06-25 | no | 1075 | 370
TE-PIE-OOPP-04799 | 4799 | D61B14000310001 | 2014-10-15 | PIETRACAMELA | FALSE | Pietracamela | RISANAMENTO FUNZIONALE E STRUTTURALE CIMITERO L.TA' INTERMESOLI*INTERMESOLI*RISANAMENTO FUNZIONALE E STRUTTURALE | 100 | 100 | 20 | Attuazione | 2017-12-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2018-01-30 15:32 |  | 2015-12-22 |  | 66.1539 | 33.845
TE-PIE-OOPP-04541 | 4541 | D62B11000420001 | 2012-10-24 | PIETRACAMELA | FALSE | Pietracamela | SEDE COMUNALE DI PIETRACAMELA DANNEGGIATA DALL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009*VIA XXV LUGLIO, 19*RISANAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SEDE COMUNALE DI PIETRACAMELA DANNEGGIATA ALL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 | 800 | 800 | 470.994 | Attuazione | 2017-12-31 | 80 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2018-01-30 15:32 |  | 2015-10-08 |  | 467.9506 | 332.049
TE-PIE-OOPP-04841 | 4841 | D62F14000220001 | 2014-06-09 | PIETRACAMELA | FALSE | Pietracamela | SISMA 2009 - PIANO DI RICOSTRUZIONE*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE PIANO RICOSTRUZIONE | 103.6052 | 103.6052 | 26.427 | Attuazione | 2017-06-30 | 40 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 103.6052 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2015-12-17 | 2016-04-01 | 2018-01-30 15:32 |  | 2014-12-17
TE-PIE-OOPP-04386 | 4386 | D62J12000060001 | 2013-07-01 | PIETRACAMELA | FALSE | Pietracamela | LAVORI DI "FRANA DEL 18/03/2011. INTERVENTI DI URGENZA PER LA MESSA INSICUREZZA DEL PROMONTORIO DI CAPO LE VENE - LOTTO I" | 510 | 510 | 456.34 | Collaudo | 2016-12-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 510 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2014-04-14 | 2014-11-06 | 2018-01-30 15:32
TE-PIE-OOPP-04539 | 4539 | D64J14000010001 | 2014-03-04 | PIETRACAMELA | TRUE | Pietracamela | MESSA IN SICUREZZA L.GO GIARDETTI*VIA LARGO GIARDETTI*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO L.GO GIARDETTI | 31.403 | 31.403 | 0 | Intervento chiuso | 2014-07-31 | 0 | 100 - puntellamenti | 31.403 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2014-10-31 |  |  |  | 2014-11-26 20:13
TE-PIE-OOPP-03738 | 3738 | D69C09000010001 | 2009-08-29 | PIETRACAMELA | FALSE | Pietracamela | MODULI ABITATIVI PROVVISORI*S.P. N. 43*REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI IN LEGNO E DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL RICOVERO PROVVISORIO DELLA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 234.6 | 234.6 | 233.289 | Intervento chiuso | 2016-12-21 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 234.6 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2009-11-20 | 2011-04-19 | 2018-01-30 15:33
TE-PIE-OOPP-03739 | 3739 | D69H09000080001 | 2009-07-25 | PIETRACAMELA | TRUE | Pietracamela | FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA*TERRITORIO COMUNALE*DEMOLIZIONE FABBRICATI E CONSOLIDAMENTO DI MANUFATTI DI SOSTEGNO ESISTENTI | 0.12 | 0.12 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 0.12 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-23 12:44
AQ-PIZ-OOPP-05039 | 5039 | E62C17000040001 | 2017-06-20 | PIZZOLI | FALSE | Pizzoli | RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX FORNO COMUNALE IN LOC. CAVALLARI - VIA COLLI CAVALLARI - AGG. L15*VIA COLLI CAVALLARI*LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 81.202 | 81.202 | 0 | Attuazione | 2017-12-31 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 81.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 15:34
AQ-PIZ-OOPP-05035 | 5035 | E64E17000920001 | 2017-04-11 | PIZZOLI | FALSE | Pizzoli | LAVORI DI "RIPARAZIONE DEI DANNI DEL TERREMOTO DEL 6 APRILE 2009 SUL COMPLESSO DEL FONTANILE COMUNALE SITO IN LOC. "MARRUCI - VIA DELLA FONTANA"- AGG. A03”.*VIA DELLA FONTANA*RIPARAZIONE DEI DANNI DEL TERREMOTO DEL 6 APRILE 2009 | 76.3229 | 76.3229 | 0 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 76.3229 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 15:35
AQ-PIZ-OOPP-04754 | 4754 | E66E12000250001 | 2012-09-10 | PIZZOLI | FALSE | Pizzoli | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA TETTO EDIFICIO SCUOLA MATERNA DANNEGGIATO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009. | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 15:35
AQ-PIZ-OOPP-04626 | 4626 | E66J13000690001 | 2014-04-16 | PIZZOLI | FALSE | Pizzoli | EX PALAZZO MUNICIPALE DI PROPRIETA' COMUNALE*PIAZZA MUNICIPIO*LAVORI DI RIPARAZIONE AGGREGATO A02A COSTITUITO DALL'EX PALAZZO MUNICIPALE E LE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' NAVARRA VALTER E MARTINELLI PAOLO - A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 396.313 | 396.313 | 389.408 | Intervento chiuso | 2015-09-16 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 396.313 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2016-10-31 |  | 2015-01-15 | 2015-11-03 | 2016-11-22 17:29 | 2014-10-21 |  |  | 291.8762 | 104.4374
AQ-PIZ-OOPP-04297 | 4297 | E67H13001660001 | 2013-06-13 | PIZZOLI | FALSE | Pizzoli | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN LOCALE COMUNALE ADIBITO A DEPOSITO IN LOCALITA' "VILLA SAN PIETRO" | 100 | 100 | 99.974 | Intervento chiuso | 2015-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-08-31 |  | 2015-02-23 | 2015-07-10 | 2015-09-29 17:41 | 2014-10-21 |  |  | 72.343 | 27.656
AQ-PIZ-OOPP-04296 | 4296 | E67H13001800001 | 2013-07-18 | PIZZOLI | FALSE | Pizzoli | LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI CONSEGUENTI AL TERREMOTO DEL 06.04.09 SUGLI IMMOBILI CIMITERIALI | 295.062 | 295.062 | 294.82 | Intervento chiuso | 2014-09-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 295.062 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | ex DCD 78/2010 |  | 2017-02-28 | CUP richiesto per soli lavori, non per interoprgetto | 2014-02-20 | 2014-06-26 | 2017-03-30 13:07 | 2013-09-27 |  |  | 198.186 | 96.062
AQ-PPI-OOPP-03838 | 3838 | F71D09000020001 | 2011-02-08 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | DEMOLIZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' PRIVATA PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA ORDINANZA 25 DEL 17/11/2009 – LARGO PARETI – DEMOLIZIONE ESEGUITA A MANO DI DUE PIANI DEL FABBRICATO | 42.321 | 42.321 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 42.321 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-16 12:36
AQ-PPI-OOPP-03839 | 3839 | F71D10000020001 | 2011-02-08 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | DEMOLIZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' PRIVATA PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA ORDINANZA 29 DEL 20/05/2010 – VIA PER SAN DEMETRIO – DEMOLIZIONE PARZIALE ESEGUITA A MANO | 24.2 | 24.2 | 24.2 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 24.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-PPI-OOPP-03840 | 3840 | F71D10000040001 | 2011-08-04 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | CASA MEDIEVALE – VIA UMBERTO I – MESSA IN SICUREZZA | 31.552 | 31.552 | 31.552 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 31.552 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-PPI-OOPP-04718 | 4718 | F71E14000120001 | 2014-06-23 | POGGIO PICENZE | FALSE | Poggio Picenze | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DIETRO LA CHIESA*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 255 | 255 | 7.16 | Attuazione | 2018-06-01 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 255 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 2018-01-23 10:18
AQ-PPI-OOPP-03841 | 3841 | F72D13000010001 | 2013-02-28 | POGGIO PICENZE | FALSE | Poggio Picenze | IMPIANTI SPORTIVI*VIA VIA DELLA REPUBBLICA*RIPRISTINO DELLO ¿STATUS QUO ANTE¿ DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA SISMA 2009 (IMPIANTI SPORTIVI). | 74.755 | 74.755 | 74.012 | Intervento chiuso | 2014-06-01 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 74.755 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945 |  | 2017-12-31 |  | 2014-08-04 | 2014-08-04 | 2018-01-23 10:20
AQ-PPI-OOPP-03846 | 3846 | F72E10000130001 | 2012-02-23 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA COPERTURA DI PALAZZO FERRARI, VIA UMBERTO I N. 7 IN POGGIO PICENZE. FG 6 N 215 E 216*VIA UMBERTO PRIMO CIVICO 7*MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALAZZO FERRARI | 101.688 | 101.688 | 80.88 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 101.688 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-PPI-OOPP-03464 | 3464 | F74B14000340001 | 2014-09-03 | POGGIO PICENZE | FALSE | Poggio Picenze | SEDE MUNICIPALE*PIAZZA DEL MUNICIPIO 1*RIPARAZIONE DANNI POST SISMA | 100 | 100 | 0 | Attuazione | 2018-02-01 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-23 10:21
AQ-PPI-OOPP-04374 | 4374 | F75I13000160001 | 2013-11-20 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | MESSA IN SICUREZZA CON RIMOZIONE MACERIE E BONIFICA AMIANTO DI EDIFICIO PARZIALMENTE CROLLATO ALL'INTERNO DELLA ZONA ROSSA | 45.38 | 45.38 | 43.35 | Collaudo | 2014-04-30 | 95 | Non Selezionato | 45.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-12-29 | 2017-11-16 | 2018-01-23 10:21
AQ-PPI-OOPP-03877 | 3877 | F76I11000470001 | 2011-10-05 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | LAVORI DI PUNTELLAMENTE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA UMBERTO I°-BLOCCO "A"*VIA UMBERTO PRIMO*PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE FRONTE STRADA DANNEGGIATE A SEGUITO DEL SISMA | 303.024 | 303.024 | 292.905 | Intervento chiuso |  | 100 | Non Selezionato | 303.024 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-16 13:05
AQ-PPI-OOPP-03878 | 3878 | F76I11000480001 | 2011-10-12 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DELL'AGGREGATO URBANO SITO IN VIA FERRETTI E AREE LIMITROFE*VIA FERRETTI*DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA. | 520.984 | 520.984 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 520.984 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-PPI-OOPP-03879 | 3879 | F76I11000610001 | 2012-04-02 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA AGGREGATO URBANO DI VIA PIEDI LA TERRA*VIA PIEDI LA TERRA*DEMOLZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSI IN SICUREZZA POST SISMA | 256.031 | 256.031 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 256.031 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-PPI-OOPP-03880 | 3880 | F76I11000620001 | 2012-05-24 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI PALAZZO CON ARCO IN VIA DEL COLLE N. 6*VIA COLLE, 6*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI PALAZZO CON ARCO IN VIA DEL COLLE N. 6 | 123.486 | 123.486 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 123.486 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-PPI-OOPP-03881 | 3881 | F76J11000610001 | 2011-10-05 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | LAVORI DI PUNTELLAMENTE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA UMBERTO I°-BLOCCO "B"*VIA UMBERTO PRIMO*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE FRONTE STRADADI VIA UMBERTO PRIMODANNEGGIATE DAL SISMA | 200.511 | 200.511 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 200.511 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-PPI-OOPP-03882 | 3882 | F78B09000010001 | 2011-10-03 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | PALAZZO GALEOTA*VIA GALEOTA*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 1475.138 | 1475.138 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 1475.138 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-PPI-OOPP-03885 | 3885 | F78B11000010001 | 2011-06-20 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | AGGREGATI URBANI DANNEGGIATI DAL SISMA 06/04/2009*VIA FERRETTI*PROGETTAZIONE OPERE PROVVISIONALI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI | 74.432 | 74.432 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 74.432 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-PPI-OOPP-03886 | 3886 | F78C11000090001 | 2011-09-22 | POGGIO PICENZE | FALSE | Poggio Picenze | CENTRO STORICO - RICOSTRUZIONE POST SISMA 6.04.2009*PERIMETRAZIONE*REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO COLPITO DAL SISMA DEL 06.04.2009 DECRETO LEGGE N. 39/2009 | 341.066 | 341.066 | 55.049 | Attuazione | 2015-12-31 | 100 | 8 - CIPE n. 43/2012, CDR n.24/2010//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 341.066 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto 24/10 |  | 2017-12-31 |  | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 2018-01-23 10:22
AQ-PPI-OOPP-04814 | 4814 | F78F15000010001 | 2015-06-03 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | RIMOZIONE AMIANTO IN EDIFICIO PRIVATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 SITO IN VIA URBANI | 6.893 | 6.893 |  | Attuazione | 2017-12-29 | 50 | 100 - puntellamenti | 6.893 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-23 10:22
AQ-PPI-OOPP-04331 | 4331 | F78I16000000001 | 2016-04-28 | POGGIO PICENZE | TRUE | Poggio Picenze | DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTI FABBRICATI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PEDONALE DA VIA SAN DEMETRIO A VIA ROMA | 244.727 | 244.727 | 13.84 | Progettazione | 2016-12-31 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 244.727 | 100 - puntellamenti | 0 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DET USRC 498/2015 |  | 2017-12-31 |  | 2016-08-11 |  | 2018-01-23 10:23
PE-POP-OOPP-03463 | 3463 | E71E14000380001 | 2015-02-10 | POPOLI | FALSE | Popoli | COMPLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA PAOLINI*PIAZZA PAOLINI*MIGLIORAMENTO SISMICO ALA NORD | 1999.949 | 1999.949 | 585.4898 | Attuazione | 2017-04-12 | 60 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1999.949 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2018-01-30 15:36 | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 1313.769 | 480.685
PE-POP-OOPP-04370 | 4370 | E72I11000320001 | 2013-12-03 | POPOLI | FALSE | Popoli | RIPARAZIONE E RECUPERO PORZIONE DI COMPLESSO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA PRIMARIA - PIAZZA PAOLINI. | 800 | 800 | 109.566 | Intervento chiuso | 2015-12-22 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-10-31 |  | 2014-07-31 | 2015-08-11 | 2016-10-14 09:07 | 2014-08-12 |  |  | 404.267 | 259.398
PE-POP-OOPP-03783 | 3783 | E73E11000150005 | 2012-02-13 | POPOLI | FALSE | Popoli | CAMPO DI CALCETTO*LOC. GIARDINO*SISMA DEL 6.4.2009. ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCETTO IN ERBA SINTETICA | 73.982 | 0 | 73.982 | Intervento chiuso | 2012-12-19 | 100 | 27 - Donazioni | 73.982 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-04-30 |  | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 2015-05-18 12:44 | 2012-02-13 |  |  | 60.915 | 13.067
PE-POP-OOPP-04752 | 4752 | E74E13002230000 | 2014-12-24 | POPOLI | FALSE | Popoli | Riparazione e miglioramento sismico cinema teatro comunale | 125 | 125 | 124.627 | Intervento chiuso | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 125 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-02-28 |  | 2015-07-22 | 2016-02-29 | 2017-03-29 15:50 | 2016-12-06 |  |  | 85.814 | 38.185
PE-POP-OOPP-04955 | 4955 | E74E15002720001 | 2016-05-31 | POPOLI | FALSE | Popoli | Lavori di adeguamento e miglioramento sismico, messa in sicurezza Biblio-Mediateca. | 250 | 250 | 0 | Progettazione | 2017-07-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 15:36
PE-POP-OOPP-04951 | 4951 | E74H15001160001 | 2015-11-24 | POPOLI | TRUE | Popoli | Messa in sicurezza di parte dell'ex sede municipale in via Salita di Cocco, 10 | 450 | 450 | 95.062 | Attuazione | 2017-02-03 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 450 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-03-17 | 2016-12-06 | 2018-02-01 13:05 | 2016-04-15 |  |  | 329.056 | 120.943
PE-POP-OOPP-03788 | 3788 | E78F10000570001 | 2012-01-12 | POPOLI | TRUE | Popoli | MESSA IN SICUREZZA CASTELLO DUCALE*CASTELLO*SISMA DEL 2009. MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE | 73.29 | 73.29 | 0 | Intervento chiuso | 2012-11-08 | 100 | Non Selezionato | 73.29 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-22 09:36
PE-POP-OOPP-03789 | 3789 | E78H10000130001 | 2011-02-10 | POPOLI | TRUE | Popoli | MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE*VIA SALITA A. DI COCCO*OPERE DI PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 6/4/2009 | 52.038 | 52.038 |  | Intervento chiuso |  |  | 100 - puntellamenti | 52.038 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | 2014-11-26 20:15
AQ-PDA-OOPP-04404 | 4404 | G81B13000960004 | 2013-07-10 | PRATA D'ANSIDONIA | FALSE | Prata d'Ansidonia | EX ASILO COMUNALE FRAZ. TUSSIO*VIA ROMA, 3*RISTRUTTURAZIONE EX ASILO COMUNALE SITO IN TUSSIO DI PRATA D'ANSIDONIA | 194 | 194 | 0 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 194 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 15:37
AQ-PDA-OOPP-03921 | 3921 | G82C10000020001 | 2010-11-05 | PRATA D'ANSIDONIA | TRUE | Prata d'Ansidonia | VIA XXV APRILE*VIA XXV APRILE*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 ORDINANZE SINDACALI N. 1 E 2 DEL 19.02.2010 | 26.939 | 26.939 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 26.939 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-28 12:24
AQ-PDA-OOPP-04467 | 4467 | G85I14000000004 | 2014-01-24 | PRATA D'ANSIDONIA | FALSE | Prata d'Ansidonia | PRATA D'ANSIDONIA E CASTELLO CAMPONESCHI*VIA ROMA, 3*PIANO DI RICOSTRUZIONE DI PRATA D'ANSODONIA E CASTELLO CAMPONESCHI | 208.013 | 208.013 | 166.41 | Attuazione | 2016-12-30 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 208.013 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2014-12-12 | 2015-09-22 | 2018-01-30 15:37
AQ-PDA-OOPP-04468 | 4468 | G85I14000010004 | 2014-01-24 | PRATA D'ANSIDONIA | FALSE | Prata d'Ansidonia | TUSSIO E SAN NICANDRO FRAZ. PRATA D'ANSIDONIA*VIA ROMA, 3*PIANO DI RICOSTRUZIONE DELLE FRAZIONI DI TUSSIO E SAN NICANDRO DI PRATA D'ANSIDONIA | 208.013 | 208.013 | 166.41 | Attuazione | 2016-12-30 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 208.013 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2014-12-12 | 2015-09-22 | 2018-01-30 15:37
AQ-PDA-OOPP-04403 | 4403 | G86G13000540004 | 2013-09-04 | PRATA D'ANSIDONIA | FALSE | Prata d'Ansidonia | RECUPERO E SISTEMAZINE MURA COMUNALI*VIA ROMA, 3*RECUPERO E SISTEMAZINE MURA COMUNALI DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA | 184.202 | 184.202 | 78.104 | Attuazione | 2016-12-30 | 50 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 184.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 2018-01-30 15:37 | 2014-05-27
AQ-PDA-OOPP-03923 | 3923 | G87H09000730001 | 2011-03-26 | PRATA D'ANSIDONIA | TRUE | Prata d'Ansidonia | VIA SALITA DELLA PALOMBAIA, VIA SAN TUSSIO E VIA SAN DEMETRIO*VIA SALITA DELLA PALOMBAIA*ESECUZIONE INT. PROVV. E URGENTI PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ORDINANZA SINDACALE N. 579 DEL 30.06.2009 | 17.38 | 17.38 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 17.38 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 13:52
AQ-PDA-OOPP-03924 | 3924 | G88B10000030001 | 2011-10-21 | PRATA D'ANSIDONIA | TRUE | Prata d'Ansidonia | EDIFICIO AD USO ABITATIVO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA DELLA FONTE N. 1, 3, 5, 9*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO | 21.898 | 21.898 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 21.898 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 13:53
AQ-PDA-OOPP-03925 | 3925 | G88B12000310004 | 2013-02-01 | PRATA D'ANSIDONIA | TRUE | Prata d'Ansidonia | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA LOTTO3*VIA ROMA*LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA LOTTO3 | 47.202 | 47.202 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 47.202 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 13:53
AQ-PDA-OOPP-03926 | 3926 | G88F10000130001 | 2011-07-07 | PRATA D'ANSIDONIA | TRUE | Prata d'Ansidonia | MUSEO CIVICO SABATINO TARQUINI*VIA IV NOVEMBRE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 65 | 65 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 65 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 13:53
AQ-PDA-OOPP-03927 | 3927 | G89D12000080001 | 2012-04-13 | PRATA D'ANSIDONIA | FALSE | Prata d'Ansidonia | LAVORI DI RIPRISTINO DELLE AREE OCCUPATE DAI CAMPI DI ASSISTENZA PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA DELLE AIE*REALIZZAZIONE MURO DI CINTA E SISTEMAZIONE DEL TERRENO | 27.882 | 27.882 | 26.556 | Collaudo | 2016-04-19 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 27.882 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3945 |  | 2017-12-31 |  | 2013-04-19 | 2013-04-19 | 2018-01-30 15:38
AQ-PDA-OOPP-03928 | 3928 | G89I11000100001 | 2012-07-18 | PRATA D'ANSIDONIA | FALSE | Prata d'Ansidonia | MUNICIPIO DI PRATA D'ANSIDONIA*VIA ROMA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DELLA SEDE COMUNALE DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 1267.995 | 1267.995 | 0 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1267.995 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 15:38
AQ-PRP-OOPP-04561 | 4561 | D96B11000340001 | 2014-03-25 | PRATOLA PELIGNA | FALSE | Pratola Peligna | Adeguamento e/o miglioramento e/o sostituzione degli edifici scolastici: - Scuola Infanzia e Primaria di Piazza Indipendenza; - Scuola Primaria di via Valle Madonna; - Scuola Secondaria G. Tedeschi. | 4880 | 4880 | 0 | Intervento annullato | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4880 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-10-31 |  |  |  | 2016-12-02 12:59 |  |  | Affidato in data 01/03/2016 il servizio tecnico di progettazione preliminare e definitiva per progetto complessivo di € 7.000.000,00 come da delibera CIPE 77/2015 pubblicata sulla GURI n. 268 del 17/11/2015.
AQ-PRP-OOPP-04892 | 4892 | D98E16000000001 | 2016-05-04 | PRATOLA PELIGNA | FALSE | Pratola Peligna | Costruzione del nuovo polo scolastico di Pratola Peligna | 7000 | 7000 | 0 | Progettazione | 2019-05-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4880 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 2120 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-10-09 |  | 2018-01-26 11:43
RA-ATE-OOPP-04267 | 4267 | J83J10000290001 | 2011-09-21 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA FIUME ATERNO | FALSE | Multi-comunale | DISINQUINAMENTO ALTA VALLE DELL'ATERNO - REALIZZAZIONE SISTEMA DI COLLETTAMENTO COMUNI DI MONTEREALE E CAPITIGNANO - COMPLETAMENTO*VIA COMUNI DI MONTEREALE E CAPITIGNANO*DISINQUINAMENTO ALTA VALLE DELL'ATERNO - REALIZZAZIONE SISTEMA DI COLLETTAMENTO COMUN | 4800 | 4800 | 3271.301 | Attuazione | 2013-12-31 | 85 | 4 - CIPE 50/2011//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 4800 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  | 2012-08-03 | 2013-05-15 | 0
RA-DPC-OOPP-04182 | 4182 | J19H09000080001 | 2009-07-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | FALSE | Multi-comunale | MODULI AD USO SCOLASTICO PROVVISORI - MUSP -*VIA COMUNI VARI*REALIZZAZIONE | 84223.125 | 37338.125 | 37338.13 | Collaudo | 2010-10-30 | 100 | 29 - Fondo Europeo di Solidarietà | 46885 | 22 - M.U.S.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 37338.125 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  | 2009-10-30 | 2013-06-30 | 0
RA-DPC-OOPP-04217 | 4217 | J39C09000120001 | 2009-07-22 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DPC | FALSE | Multi-comunale | MODULI ABITATIVI PROVVISORI - MAP - *VIA COMUNI VARI*REALIZZAZIONE | 240545 | 180115 | 180115 | Collaudo | 2010-10-30 | 100 | 29 - Fondo Europeo di Solidarietà | 60430 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 180115 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  | 2009-10-30 | 2013-06-30 | 0
AQ-RAN-OOPP-04548 | 4548 | I29H11000400005 | 2012-02-21 | RAIANO | FALSE | Raiano | COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO PER SOSTITUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA | 3360 | 3360 | 2417 | Attuazione | 2017-01-31 | 10 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 3160 | 36 - CIPE 6/2012// | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto C.D. n. 89/2011 |  | 2017-12-31 |  | 2014-11-27 | 2016-07-20 | 2018-01-29 13:01 | 2015-04-10 | 2015-04-10 |  | 2334.34 | 750.13
RA-RA-OOPP-04298 | 4298 | C39H10000490002 | 2011-01-28 | REGIONE ABRUZZO - Direzione LLPP | FALSE | Avezzano | UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AVEZZANO IN VIA MARRUVIO, 75*VIA MARRUVIO, 75*LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 15 | 15 | 14.9941 | Intervento chiuso | 2011-11-15 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 15 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 2014-07-31 13:53
CH-RTT-OOPP-04426 | 4426 | I37E13000240001 | 2013-12-09 | RIPA TEATINA | FALSE | Ripa Teatina | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO - VIA ROMA | 100 | 100 | 69.812 | Intervento chiuso | 2015-02-09 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-06-30 |  | 2014-12-31 | 2016-02-04 | 2016-07-28 12:48 | 2014-08-14 |  |  | 67.8 | 22.56
AQ-RDB-OOPP-04313 | 4313 | C59C03000010006 | 2013-11-27 | ROCCA DI BOTTE | FALSE | Rocca di Botte | COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO COMUNALE VIA PORTONACCIO | 850 | 600 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 600 | 28 - Fondi propri degli enti | 250 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-20 08:51
AQ-RCC-OOPP-04724 | 4724 | D61E14000140001 | 2014-06-28 | ROCCA DI CAMBIO | FALSE | Rocca di Cambio | EX ASILO COMUNALE*VIA DELLA RAVITA*RISTRUTTURAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA*COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO | 100 | 100 | 74.745 | Intervento chiuso | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-06-30 |  | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 2017-08-01 17:08 | 2016-03-03 |  |  | 55.238 | 44.762
AQ-RCC-OOPP-04725 | 4725 | D66C14000280001 | 2014-05-15 | ROCCA DI CAMBIO | FALSE | Rocca di Cambio | EDIFICIO CIMITERIALE S.P. NUOVA VESTINA*VIA S.P. NUOVA VESTINA*RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CIMITERIALE*COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO | 286.204 | 286.204 | 0 | Attuazione | 2017-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 286.204 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 15:38
AQ-RCC-OOPP-04498 | 4498 | D69D11000100002 | 2011-06-01 | ROCCA DI CAMBIO | FALSE | Rocca di Cambio | COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO POLIFUNZIONALE*VIA DUCA DEGLI ABRUZZI*COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO POLIFUNZIONALE | 1050 | 400 | 653.163 | Collaudo | 2014-07-14 | 100 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | 28 - Fondi propri degli enti | 650 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | ex DCD 64/2011 |  | 2017-12-31 | cofinanziato L.R .15/11/2006 art.6 disposizioni in materia di trasporti | 2012-11-05 | 2013-09-10 | 2018-01-30 15:38
AQ-RCM-OOPP-04448 | 4448 | E71B14000020001 | 2014-01-28 | Rocca di mezzo | FALSE | Rocca di Mezzo | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERI - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO - CAPOLUOGO - FRAZ. DI TERRANERA - FRAZ. DI ROVERE - FRAZ. FONTEAVIGNONE*ROCCA DI MEZZO - TERRANERA - FONTEAVIGNONE - ROVERE*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERI - COMUNE DI ROCCA | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2018-09-24 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 14:41
AQ-RCM-OOPP-04450 | 4450 | E71B14000030001 | 2014-01-28 | Rocca di mezzo | FALSE | Rocca di Mezzo | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*PIANA DELL'ORATORIO, 3*OPERE DI RIAPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO | 1405 | 1090 | 0 | Programmazione | 2018-12-21 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1090 | 28 - Fondi propri degli enti | 315 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 OPCM 4007/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 14:42
AQ-RCM-OOPP-03784 | 3784 | E74G10000030001 | 2011-01-25 | ROCCA DI MEZZO | FALSE | Rocca di Mezzo | LAVORI DI RIPARAZIONE E RESTAURO DAI DANNI DOVUTI AL SISMA 06.04.2009 DELLA CHIESA DI S. ANTONIO NELLA FRAZ. DI FONTEAVIGNONE DEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*VIA S.ANTONIO*LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE , CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. AN | 35.827 | 35.827 | 35.234 | Intervento chiuso | 2010-06-04 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 35.827 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2010-07-07 | 2012-03-09 | 2018-01-26 14:43
AQ-RCM-OOPP-04706 | 4706 | E74H14000150001 | 2014-07-10 | Rocca di mezzo | FALSE | Rocca di Mezzo | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - EDIFICIO SCOLASTICO - PIAZZA PRINCIPE DI PIEMONTE - | 2100 | 2100 | 0 | Programmazione | 2019-04-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 14:43
AQ-RCM-OOPP-03785 | 3785 | E75D10000400007 | 2011-06-15 | ROCCA DI MEZZO | TRUE | Rocca di Mezzo | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI VARI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.4.09*VIA FRAZIONE FONTAVIGNONE*MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.4.09 | 103.984 | 103.984 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 103.984 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-28 12:53
AQ-RCM-OOPP-04449 | 4449 | E78F13000070001 | 2014-01-28 | Rocca di mezzo | FALSE | Rocca di Mezzo | OPERE DI RISANAMENTO POST-SISMA DELLA ZONA ARCHEOLOGICA DEL CASTELLO SITO NELLA FRAZIONE DI ROVERE DEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO.*VIA DEL CASTELLO*RESTAURO POST SISMA DELLA ZONA ARCHEOLOGICA DEL CASTELLO SITO NELLA FRAZIONE DI ROVERE DEL COMUNE DI ROCCA DI | 100 | 100 | 7.98 | Attuazione | 2018-09-24 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 2018-01-26 14:44
AQ-RCS-OOPP-04416 | 4416 | B43J13000580005 | 2013-10-10 | ROCCACASALE | TRUE | Roccacasale | MURI DI SOSTEGNO AREA PALESTRA COMUNALE - CASA DI RIPOSO - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE, VIA BEATO MARIANO - ROCCACASALE | 981.927 | 981.927 | 556.839 | Attuazione | 2014-12-31 | 70 | 100 - puntellamenti | 981.927 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2015-02-28 |  | 2014-09-25 | 2015-02-06 | 2015-03-26 15:39
AQ-RCS-OOPP-04314 | 4314 | B47E13000440001 | 2013-11-27 | ROCCACASALE | FALSE | Roccacasale | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA | 350 | 350 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 350 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-26 11:11
PE-RSC-OOPP-04768 | 4768 | G91H13001500001 | 2014-01-09 | ROSCIANO | FALSE | Rosciano | MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA COMPOSTA DA PANNELLI PREFABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA - SCUOLA MEDIA - PALESTRA PIAZZA BELINGUER | 150 | 150 | 130.69 | Collaudo | 2016-03-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2015-10-13 | 2016-11-17 | 2018-01-29 13:02 | 2015-09-14 |  |  | 91.373 | 54.611
AQ-SBM-OOPP-04735 | 4735 | H19H12000610001 | 2012-12-18 | SAN BENEDETTO DEI MARSI | FALSE | San Benedetto dei Marsi | Costruzione di un nuovo plesso scolastico da adibire a scuola primaria e secondaria di primo grado nell'ambito del decreto n. 89 del 27/12/2011. | 2100 | 2100 | 0 | Programmazione | 2019-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-15 09:38 |  |  | In data 29/11/2017 è stato pubblicato il bando per il concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo plesso scolastico.
AQ-SDV-OOPP-04367 | 4367 | J31B13000410001 | 2013-08-07 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | RIPARAZIONE POST SISMA EX MATTATOIO COMUNALE*VIA NAZIONALE*INTERVENTI STRUTTURALI PER RIPRISTINO AGIBILITÀ POST SISMA | 200 | 200 | 128.21 | Attuazione | 2017-12-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2018-01-30 15:39
AQ-SDV-OOPP-04303 | 4303 | J31B13000490001 | 2013-09-17 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA CAPPELLA CIMITERIALE "MONUMENTALE MARCHESI CAPPELLI"*VIA CIMITERO COMUNALE*SMONTAGGIO E RIMONAGGIO CAPPELLA CIMITERIALE MONUMENTALE | 562.491 | 562.491 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 562.491 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 13:57
AQ-SDV-OOPP-04190 | 4190 | J31D10000200001 | 2011-09-17 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CONCIA*SISMA 2009 - DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATO | 82.213 | 82.213 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 82.213 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 13:58
AQ-SDV-OOPP-04191 | 4191 | J31D10000210001 | 2011-12-04 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*VIA SAN GIOVANNI*SISMA 2009 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI | 226 | 226 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 226 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 13:58
AQ-SDV-OOPP-04192 | 4192 | J31E10000090001 | 2011-11-02 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATI PERICOLANTE IN LOC. VILLA GRANDE FG 18 N.RI 598-599-600*VIA DELLE SCALE E DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA POST SISMA NEI FABBRICATI DI CUI: FG 18 N.598 VIA DELLE SCALE:¿ 40.438,81 FG 18 N.599 VIA DE | 144.098 | 144.098 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 144.098 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 13:58
AQ-SDV-OOPP-04501 | 4501 | J31E15000100001 | 2015-02-23 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | COMPLETAMENTO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SULLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA F. ROSSI | 612 | 612 | 0 | Progettazione | 2018-12-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 462 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 e 18/2013 e CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-29 13:03
AQ-SDV-OOPP-04304 | 4304 | J31H12000120002 | 2013-09-11 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA. CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE LACUALI DEL LAGO SINIZZO (DECRETO COMMISSARIO DELEGATO DELLA RICOSTRUZIONE N. 5742/2012)*LAGO SINIZZO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE LACUALI DEL L | 214.936 | 214.936 | 214.936 | Intervento chiuso | 2016-05-15 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 214.936 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto Commissario delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo prot. 5742-U/UCR |  | 2017-06-30 |  | 2013-11-21 | 2014-05-20 | 2017-08-01 17:11 | 2013-10-10 |  |  | 0 | 0
AQ-SDV-OOPP-04193 | 4193 | J32E09000050002 | 2011-10-20 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE IN VIA DELLA CONCIA, LOC. COLLARANO- FG 14 N. 240*VIA DELLA CONCIA*DEMOLZIONIO E PUNTELLAMENTO FABBRICATO POST SISMA | 129.121 | 129.121 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 129.121 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:00
AQ-SDV-OOPP-04194 | 4194 | J32E10000070002 | 2011-11-23 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI DEMOLIZONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE SITO IN SAN DEMETRIO N.V. IN LOC. VILLA GRANDE - FG 18 PART. 611*VIA DELLE SCALE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI DEMOLIZONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLA | 53.684 | 53.684 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 53.684 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:01
AQ-SDV-OOPP-04195 | 4195 | J32E11000110001 | 2012-02-09 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI A SEGUITO DEL SISMA NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO N.V. NELLA FRAZIONE DI STIFFE FG 38 N.RI 635-634-647-636-38*VIA VICINALE DEI VIGNALI*PUNTELLAMNTI E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 61.565 | 61.565 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 61.565 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-28 12:58
AQ-SDV-OOPP-04197 | 4197 | J33F10000050001 | 2011-12-04 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*VIA ARISTA*SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO | 45 | 45 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:02
AQ-SDV-OOPP-04198 | 4198 | J33J10000150004 | 2010-11-08 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*AREA MAP COLLARANO-CAPPELLI (SISMA 2009)*REALIZZAIZONE COLLETTORE FOGNARIO E DELLA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO IN M.P. DEL GAS METANO AREA MAP COLLARANO CAPPELLI - EMERGENZA SISMA 2009 | 320.307 | 320.307 | 278.44 | Intervento chiuso | 2016-06-05 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 320.307 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2010-11-09 | 2013-06-05 | 2018-01-30 15:40 |  |  |  | 0 | 0
AQ-SDV-OOPP-04203 | 4203 | J35H09000020001 | 2012-03-08 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | RIPARAZIONE POST SISMA APPARTAMENTO ATER VIA ANNUNZIATA N. 17*VIA DELL'ANNUNZIATA, 17*LAVORI DI RIPARAZIONI GENERALI INTERNE | 25.918 | 25.918 | 22.966 | Intervento chiuso | 2016-09-12 | 100 | 9 - CIPE n. 43/2012, OPCM 3803/2009 ERP//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25.918 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-06-30 |  | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 2017-08-01 17:13 | 2012-03-08 |  |  | 0 | 0
AQ-SDV-OOPP-04204 | 4204 | J36I09000080001 | 2012-05-10 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE IN VIOA INFERIORE FG 18 N.RI 723-724 E NCEU FG 18 N. 1976*VIA INFERIORE*DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA URGENTI POST SISMA | 75.557 | 75.557 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 75.557 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:02
AQ-SDV-OOPP-04205 | 4205 | J36I09000090001 | 2012-05-14 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA*VIA PRUGNOLI*DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTO POST SISMA | 104.173 | 104.173 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 104.173 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:02
AQ-SDV-OOPP-04206 | 4206 | J36I10000150005 | 2011-06-29 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI EDILIZI IN LOC. COLLE .FG 16 N.RI 377-378-379-380-381*VIA COLLE*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI PARZIALI DI FABBRICATI PER MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 63.821 | 63.821 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 63.821 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:03
AQ-SDV-OOPP-04207 | 4207 | J36I10000160001 | 2011-07-07 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATI IN LOC. CAVANTINI FG 17 N. 754D*VIA DANTE ALIGHIERI*PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATOP PER MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 63.984 | 63.984 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 63.984 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:03
AQ-SDV-OOPP-04208 | 4208 | J36I11000140001 | 2011-06-16 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VILLA CAIONE IN LOC. VILLA GRANDE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI*VIA DELLA PARROCCHIA,1*LAVORI DI PUNTELLAMENTI POST SISMA | 163.192 | 163.192 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 163.192 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:03
AQ-SDV-OOPP-04209 | 4209 | J36I11000250003 | 2011-12-14 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | OPERE PROVVISIONALI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA IN VIA DON SANTE LEONARDIS FABBRICATI FG 18 N.RI 572-573-574-1848*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE PARZIALE ULTIMO PIANO, PUNTELLAMENTO INTERNO IN TUBI E GIUNTO, COPERTURA PROVVISORIA | 50.721 | 50.721 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 50.721 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:03
AQ-SDV-OOPP-04210 | 4210 | J36I11000260001 | 2012-01-19 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI IN VIA DON SANTE LEONARDIS DG 18 N. 506*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONI E PUNTELLAMNETI POST SISMA | 24.74 | 24.74 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 24.74 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:04
AQ-SDV-OOPP-04211 | 4211 | J36I12000020001 | 2012-03-21 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIA CAPPELLI JUNIOR FG 16 N. 168*VIA CAPPELLI JUNIOR*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 38.122 | 38.122 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 38.122 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:04
AQ-SDV-OOPP-04212 | 4212 | J36I12000040001 | 2012-05-02 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEMOLIZIONE RUDERE FG 18 N. 521*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE RUDERE | 21.057 | 21.057 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 21.057 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:04
AQ-SDV-OOPP-04447 | 4447 | J37B14000030001 | 2014-01-27 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | CASA COMUNALE - EX SCUOLA ELEMENTARE "L. VOLPICELLI" | 2494.25 | 2494.25 | 461.838 | Attuazione | 2017-12-31 | 30 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 2494.25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 2018-01-30 15:40
AQ-SDV-OOPP-04213 | 4213 | J38B10000060001 | 2011-02-12 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SITI IN VIA COLLARANO*VIA COLLARANO*SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SITI IN VIA COLLARANO | 383.532 | 383.532 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 383.532 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:05
AQ-SDV-OOPP-04214 | 4214 | J38B10000100001 | 2011-03-03 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO SITO IN LOC. STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI (FG 38N. 57)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 111.5 | 111.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 111.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:05
AQ-SDV-OOPP-04215 | 4215 | J38B10000110001 | 2011-03-03 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO IN LOCALITÀ STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI (FG 38 N. 240-241)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 104 | 104 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 104 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:05
AQ-SDV-OOPP-04216 | 4216 | J38B11000030001 | 2011-03-03 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN LOC. STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI (FG 38 N. 233)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 70.5 | 70.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 70.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:05
AQ-SDV-OOPP-04218 | 4218 | J39D09000300001 | 2011-04-11 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | FALSE | San Demetrio ne' Vestini | PREDISPOSIZIONE PIANI DI POSA E PLATEE DI FONDAZIONE, SISTEMAZIONE ESTERNE E RETI SOTTOSERVIZI *COLLARANO*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - PREDISPOSIZIONE PIANI DI POSA E PLATEE DI FONDAZIONE, SISTEMAZIONE ESTERNE E RETI SOTTOSERVIZI AREA MAP COLLARANO-CAP | 1133.574 | 1133.574 | 1132.163 | Intervento chiuso | 2016-06-05 | 100 | 21 - M.A.P. quota finanziata con f.di pubblici//D.L. 39/2009, art. 7, c. 1 | 1133.574 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-06-30 |  | 2010-05-20 | 2013-06-05 | 2017-08-01 17:14 | 2011-04-11 |  |  | 0 | 0
AQ-SDV-OOPP-04219 | 4219 | J39H12000240001 | 2012-06-20 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA INGRESSO LAGO SINIZZO*VIA LAGO SINIZZO*REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PER DELIMITAZIOONE AREE PERICOLOSE | 14.644 | 14.644 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 14.644 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:06
AQ-SDV-OOPP-04220 | 4220 | J39J10000340004 | 2010-12-20 | SAN DEMETRIO NE' VESTINI | TRUE | San Demetrio ne' Vestini | UFFICIO TECNICO*VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI*RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ STRADALE IN VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI INTERROTTA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 444.7 | 444.7 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 444.7 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:06
AQ-SPC-OOPP-04745 | 4745 | B41E12000070001 | 2014-09-23 | SAN PIO DELLE CAMERE | FALSE | San Pio delle Camere | RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CENTRO SOCIALE SITO NELLA FRAZIONE DI CASTELNUOVO, VIA SAN GIOVANNI 2 | 100 | 100 | 73.28 | Collaudo | 2017-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-06-30 | 2016-09-29 | 2018-01-15 15:33 |  |  |  | 76.892 | 23.106
AQ-SPC-OOPP-05028 | 5028 | B41E17000010001 | 2017-02-28 | SAN PIO DELLE CAMERE | FALSE | San Pio delle Camere | ristrutturazione solaio intradosso scuola materna | 73 | 73 | 0 | Progettazione | 2017-04-09 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 73 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-15 15:33
AQ-SPC-OOPP-04748 | 4748 | B42F14000120001 | 2014-09-27 | SAN PIO DELLE CAMERE | FALSE | San Pio delle Camere | PROVE GEOLOGICHE E GEOFISICHE E PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI GROTTONI FRAZ. CASTELNUOVO | 82 | 82 | 15.07 | Collaudo | 2016-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 82 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 2018-01-15 15:34
AQ-SPC-OOPP-04494 | 4494 | B4311000400001 | 2011-09-29 | SAN PIO DELLE CAMERE | FALSE | San Pio delle Camere | Riparazione danni e miglioramenti sismico della sede dell'edificio comunale di san pio delle Camere | 1150 | 1150 | 82.485 | Attuazione | 2017-12-31 | 25 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | erogato dal comune compenso per indagini strutturali | 2011-10-24 | 2011-11-28 | 2018-01-15 15:35
AQ-SPC-OOPP-04953 | 4953 | B43G16000040001 | 2016-04-01 | SAN PIO DELLE CAMERE | TRUE | San Pio delle Camere | MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E DEL CAMPO DA GIOCO POLIVALENTE | 172 | 172 |  | Attuazione |  | 75 | 100 - puntellamenti | 172 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-02-01 12:58
AQ-SPC-OOPP-04533 | 4533 | B44B12000170001 | 2014-01-21 | SAN PIO DELLE CAMERE | FALSE | San Pio delle Camere | Programma OOPP 2011-2013 ( Redazione Piani di Ricostruzione Residui) | 144.35 | 144.35 | 28.87 | Attuazione | 2016-12-31 | 20 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 144.35 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 2018-01-15 15:36
AQ-SPC-OOPP-04759 | 4759 | B44H14000830001 | 2014-10-11 | SAN PIO DELLE CAMERE | TRUE | San Pio delle Camere | RIPARAZIONE DEL DANNO SISMICO IN CORRISPONDENZA DEL GROTTONE GR70 ALLINTERNO DEL P.D.R. DEL COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE*VIA NUOVA*RIPARAZIONE DEL DANNO SISMICO IN CORRISPONDENZA DEL GROTTONE GR70 ALLINTERNO DEL P.D.R. DEL COMUNE | 25 | 25 | 0 | Intervento chiuso | 2014-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-08-31 |  |  |  | 2015-09-08 16:13
AQ-SPC-OOPP-03385 | 3385 | B45C12002400001 | 2012-08-29 | SAN PIO DELLE CAMERE | TRUE | San Pio delle Camere | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE CASTELNUOVO IN COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE - SUB AMBITO A -*VIA CENTRO STORICO FRAZIONE CASTELNUOVO*OPERE DI DEMOLIZIONE MESSA IN SICUREZZA ABITAZIONI E STRADE E VIE DANNEGGIATE DAL SIS | 2834.953 | 2834.953 | 624.062 | Attuazione | 2017-12-31 | 80 | 100 - puntellamenti | 2834.953 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2012-10-26 | 2013-10-29 | 2018-01-15 15:36
AQ-SPC-OOPP-05042 | 5042 | B46D17000080001 | 2017-08-18 | SAN PIO DELLE CAMERE | FALSE | San Pio delle Camere | DISSESTO IDROGEOLOGICO*VIA DEL PROTETTORE*DISSESTO IDROGEOLOGICO | 468.227 | 468.227 | 0 | Progettazione | 2019-09-09 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 468.227 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-15 15:38
AQ-SPC-OOPP-03469 | 3469 | B46G15000310001 | 2015-04-21 | SAN PIO DELLE CAMERE | TRUE | San Pio delle Camere | MESSA IN SICUREZZA STRADA SAN LEONARDO | 59.689 | 59.689 | 59.689 | Intervento chiuso |  | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 59.689 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2015-06-30 |  |  |  | 2015-07-06 10:15
AQ-SPC-OOPP-03471 | 3471 | B46G15000350001 | 2015-04-28 | SAN PIO DELLE CAMERE | FALSE | San Pio delle Camere | CAMPAGNA DI INDAGINI GEOTECNICHE, GEOLOGICHE E GEOFISICHE FRAZIONE CASTELNUOVo | 388.698 | 388.698 | 198.8 | Attuazione | 2016-06-30 | 70 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 388.698 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2015-10-06 | 2015-12-01 | 2018-01-15 15:38
AQ-SPC-OOPP-05037 | 5037 | B46G16000260001 | 2016-09-28 | SAN PIO DELLE CAMERE | FALSE | San Pio delle Camere | RIATTIVAZIONE CONDUTTURA PUBBLICA*VIA INTERO TERRITORIO COMUNALE*RIATTIVAZIONE CONDUTTURA PUBBLICA | 406.1132 | 406.1132 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 406.1132 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-15 15:39
AQ-SPC-OOPP-04744 | 4744 | B46J14000010001 | 2014-05-13 | SAN PIO DELLE CAMERE | FALSE | San Pio delle Camere | OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RISTRUTTURAZIONE POST.SISMA DEL CIMITERO DI SAN PIO DELLE CAMERE E DELLA FRAZIONE CASTELNUOVO;*VIA VARIE*OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RISTRUTTURAZIONE POST.SISMA DEL CIMITERO DI SAN PIO DELLE CAMERE E DELLA FRAZIONE CASTELNUOV | 400 | 400 | 251.951 | Collaudo | 2016-05-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2015-12-01 | 2016-02-29 | 2018-01-15 15:39
AQ-SPC-OOPP-03396 | 3396 | b46j15000080001 | 2015-03-28 | SAN PIO DELLE CAMERE | TRUE | San Pio delle Camere | messa in sicurezza muro contro terra map lotto san pio delle camere | 112.277 | 112.277 | 112.277 | Intervento chiuso | 2016-03-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 112.277 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2016-08-31 |  |  |  | 2016-09-08 16:11 |  |  |  |  | 0
AQ-SPC-OOPP-05045 | 5045 | B48F16000020001 | 2016-09-21 | SAN PIO DELLE CAMERE | FALSE | San Pio delle Camere | demolizione cabina enel | 14 | 14 | 0 | Collaudo | 2017-11-11 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 14 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-15 15:40
AQ-SPC-OOPP-03468 | 3468 | B49G15002340001 | 2015-04-20 | SAN PIO DELLE CAMERE | TRUE | San Pio delle Camere | MANUTENZIONE STRAORDINARIA M.A.P. | 109.472 | 109.472 | 0 | Intervento chiuso | 2015-08-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 109.472 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2016-12-31 |  |  |  | 2017-01-03 16:58
PE-SVC-OOPP-04431 | 4431 | F33J13000660002 | 2013-12-14 | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | FALSE | San Valentino in Abruzzo Citeriore | MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA - SAN NICOLA | 200 | 200 | 127.136 | Collaudo | 2014-12-09 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 |  | 2014-10-22 | 2015-04-14 | 2018-01-29 13:04 | 2014-08-25 |  |  | 103.79 | 96.209
PE-SVC-OOPP-04429 | 4429 | F33J13000670002 | 2013-12-14 | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | FALSE | San Valentino in Abruzzo Citeriore | MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIA SAN ROCCO | 50 | 50 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 50 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-29 13:04
AQ-VVR-OOPP-04315 | 4315 | G87E11000170002 | 2013-11-27 | SAN VINCENZO VALLE ROVETO | FALSE | San Vincenzo Valle Roveto | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A.MORO VIA MARCONI | 100 | 100 | 86.832 | Intervento chiuso | 2015-11-30 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-12-31 |  | 2015-10-02 | 2016-05-26 | 2017-02-02 09:56 | 2015-08-03 |  |  | 69.58 | 30.42
AQ-SNM-OOPP-04316 | 4316 | C57E13000400001 | 2013-11-26 | SANTE MARIE | FALSE | Sante Marie | MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO L.RADICE SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PIO XII SEDE DELLA SCUOLA MATERNA | 325 | 325 | 291.508 | Intervento chiuso | 2016-03-31 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 325 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2016-12-31 |  | 2014-09-02 | 2016-02-24 | 2017-01-23 12:05 | 2015-05-20 |  |  | 247.2 | 72.321
CH-SES-OOPP-04749 | 4749 | C79H0900001006 | 2009-03-03 | SANT'EUSANIO DEL SANGRO | FALSE | Sant'Eusanio del Sangro | Completamento Nuovo Plesso Scolastico - Scuola Elementare | 600 | 50 | 39.338 | Intervento chiuso | 2009-11-02 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 50 | 28 - Fondi propri degli enti | 550 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2014-08-31 |  | 2009-10-19 | 2009-10-19 | 2014-09-29 13:02
AQ-SEF-OOPP-03701 | 3701 | D61I09000090001 | 2011-11-07 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 203*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILA 2009 | 56.2549 | 56.2549 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 56.2549 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:08
AQ-SEF-OOPP-03702 | 3702 | D61I09000100001 | 2011-11-07 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 689*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 13.801 | 13.801 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 13.801 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:09
AQ-SEF-OOPP-03703 | 3703 | D61I09000110001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 260*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 47.456 | 47.456 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 47.456 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-SEF-OOPP-03704 | 3704 | D61I09000120001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 293-1564*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 100.658 | 100.658 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 100.658 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-SEF-OOPP-03705 | 3705 | D61I09000130001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 1541*VIA VIA DEL GROTTONE, 2*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 117.835 | 117.835 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 117.835 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-SEF-OOPP-03706 | 3706 | D61I09000140001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 42*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 36.736 | 36.736 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 36.736 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-SEF-OOPP-03707 | 3707 | D61I09000150001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 61*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 71.39 | 71.39 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 71.39 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-SEF-OOPP-03708 | 3708 | D61I09000170001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 7/A PART.221-219*PIAZZA S. GIOVANNI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 107.478 | 107.478 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 107.478 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-SEF-OOPP-03709 | 3709 | D61I10000410001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 37*VIA VIA DEL GROTTONE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 56.618 | 56.618 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 56.618 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-SEF-OOPP-03710 | 3710 | D61I10000420001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 205*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 111.294 | 111.294 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 111.294 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-SEF-OOPP-03711 | 3711 | D61I10000430001 | 2011-11-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 67 - 68 PARTE*VIA PORTONACCIO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 118.769 | 118.769 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 118.769 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-SEF-OOPP-03712 | 3712 | D62E10000100001 | 2011-03-30 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 7 ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE , EX ART. 9 O.P.C.M. 3784/2009 E SS.MM.II. | 471 | 471 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 471 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-SEF-OOPP-04560 | 4560 | D62F11000160001 | 2011-11-29 | SANT'EUSANIO FORCONESE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | CENTRO SERVIZI*PIAZZA LORENA LISI*REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITA' SOCIALI | 895.016 | 895.016 | 0 | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 895.016 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 15:41
AQ-SEF-OOPP-04559 | 4559 | D63G12000020001 | 2012-04-24 | SANT'EUSANIO FORCONESE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | AREE CIMITERIALI COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE *VIA DEL CIMITERO*RIPRISTINO AGIBILITA' AREE CIMITERIALI | 541.7681 | 541.7681 | 16.947 | Attuazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 541.7681 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 2018-01-30 15:41
AQ-SEF-OOPP-04295 | 4295 | D64B13000230006 | 2013-07-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PER L'IMPIANTO SPORTIVO DEL COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | 268 | 100 | 0 | Attuazione | 2016-04-28 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 168 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2015-02-25 | 2017-03-13 | 2018-01-30 15:41
AQ-SEF-OOPP-03717 | 3717 | D66E09000750001 | 2011-10-26 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 29.30.31*VIA VIA DEL GROTTONE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 97.7431 | 97.7431 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 97.7431 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-SEF-OOPP-03718 | 3718 | D66E09000780001 | 2012-03-08 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 7/A PART. 209*VIA DEL POPOLO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 66.052 | 66.052 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 66.052 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-SEF-OOPP-03719 | 3719 | D66E10001210001 | 2011-10-26 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 68 PARTE - 69 - 72 - 76 - 77 - 82 - 83*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 435.962 | 435.962 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 435.962 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-SEF-OOPP-03721 | 3721 | D66J13000140001 | 2013-03-30 | SANT'EUSANIO FORCONESE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | SEDE COMUNALE*VIA DEL MUNICIPIO SNC*RIPARAZIONE POSTSISMA 06/04/2009 | 55 | 55 | 0 | Collaudo | 2013-11-29 | 100 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | O.P.C.M. 3950 ex art. 21 |  | 2017-12-31 |  | 2014-02-20 | 2014-03-20 | 2018-01-30 15:41
AQ-SEF-OOPP-03725 | 3725 | D68G09000400001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART 143*VIA PIAZZA CAVOUR*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 59.81 | 59.81 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 59.81 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-SEF-OOPP-03726 | 3726 | D68G09000410001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 7/A PART 215 *VIA CASENTINO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 60.0098 | 60.0098 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 60.0098 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-SEF-OOPP-03727 | 3727 | D68G09000430001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5 PART. 259*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 40.321 | 40.321 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 40.321 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-SEF-OOPP-03728 | 3728 | D68G09000440001 | 2011-10-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART 258*VIA ARCO LIBERATORE*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 96.666 | 96.666 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 96.666 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-SEF-OOPP-03729 | 3729 | D68G10000750001 | 2011-07-22 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOL 7/A PART. 128*VIA ENRICO CECCHINI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMA 2009 | 106.9552 | 106.9552 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 106.9552 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-SEF-OOPP-03730 | 3730 | D68G10000760001 | 2011-07-22 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO0 FOGLIO 7/A PART 218*PIAZZA DEL POPOLO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMA 2009 | 19.5695 | 19.5695 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 19.5695 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:08
AQ-SEF-OOPP-03731 | 3731 | D68G10000770001 | 2011-08-11 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5 A PART. 64*PIAZZA CAVOUR, 4*MESSA IN SICREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 849.1857 | 849.1857 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 849.1857 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-SEF-OOPP-03732 | 3732 | D68G10001220001 | 2011-11-03 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 158 - 154 *VIA TORRETTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILA 2009 | 299.137 | 299.137 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 299.137 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-SEF-OOPP-03733 | 3733 | D68G10001230001 | 2011-11-03 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART 180-171*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 93.2 | 93.2 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 93.2 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-SEF-OOPP-03734 | 3734 | D68G11000350001 | 2011-07-13 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO FOGLIO 7/A PART. 127*VIA ENRICO CECCHINI*MESSA INJ SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 2009 | 98.2407 | 98.2407 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 98.2407 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-SEF-OOPP-03735 | 3735 | D68G11000370001 | 2011-07-13 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 88-89-90*VIA TORRETTA*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 2009 | 226.6177 | 226.6177 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 226.6177 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-SEF-OOPP-03736 | 3736 | D68G11000380001 | 2011-07-22 | SANT'EUSANIO FORCONESE | TRUE | Sant'Eusanio Forconese | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 7/A PART 231-232-233-939*VIA DELL'ACQUARO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 388.5251 | 388.5251 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 388.5251 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-SEF-OOPP-04292 | 4292 | D69J13000200004 | 2013-09-18 | SANT'EUSANIO FORCONESE | FALSE | Sant'Eusanio Forconese | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA SEDE DEL COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | 32 | 21.685 | 21.685 | Intervento chiuso | 2013-11-29 | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 10.315 | 26 - CDR/OPCM a valere sui fondi stanziati art.14, c.5, del DL 39/2009//D.L. 39/2009, art.14, c.5 | 21.685 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3950 EX ART 21 |  | 2017-12-31 | CAUSA ERRORE MATERIALE IL VALORE DEL CUP E##39; STATO GENERATO PER EURO 26.000,00 ANZICHE##39; EURO 32.000,00 AL FINE DI PROCEDERE AL MONITORAGGIO NEL CAMPO COSTO DEL PROGETTO COME DA BANCA DATI CUP E##39; STATO INSERITO L##39;IMPORTO EFFETTIVO DEI LAVORI | 2014-03-20 | 2014-03-20 | 2018-01-30 15:42
AQ-SSS-OOPP-03779 | 3779 | E72I10000240001 | 2011-12-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | PALAZZO CIARROCCA - CUCCHIELLA*VIA BENEDETTA, SNC*OPERE URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, DEGNI DI TUTELA CULTURALE: PALAZZO CIARROCCA - CUCCHIELLA | 73.5 | 73.5 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 73.5 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:10
AQ-SSS-OOPP-03780 | 3780 | E73D09000120001 | 2010-12-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | PIAZZA C. COLOMBO; VIA C. BATTISTI; PIAZZA C. DEL PRETE; TRAVERSA DI VIA SOTTO GLI ARCHI*PIAZZA C. COLOMBO*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO PIA | 223.566 | 223.566 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 223.566 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:12
AQ-SSS-OOPP-03781 | 3781 | E73D09000130001 | 2010-12-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | VIA A. DIAZ; ARCO SU PIAZZA MUNICIPIO, ARCO SU VIA SOTTO GLI ARCHI*VIA A. DIAZ*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALLIZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO SU VIA A. DIAZ; ARCO SU PIAZZA | 55.316 | 55.316 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 55.316 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:12
AQ-SSS-OOPP-03782 | 3782 | E73D10000360001 | 2011-03-21 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | PIAZZA C. COLOMBO, VIA C. BATTISTI, PIAZZA C. DEL PRETE, TRAVERSA DI VIA SOTTO GLI ARCHI*VIA CESARE BATTISTI*ESECUZIONE COMPLETAMENTO INT. PROVV. E URGENTI PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA DOPO IL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO P. C. COLOMBO, V | 56.666 | 56.666 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 56.666 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 14:13
AQ-SSS-OOPP-04809 | 4809 | E74B14000610001 | 2014-11-17 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE MESSE IN SICUREZZA REALIZZATE NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | 229.509 | 229.509 |  | Intervento chiuso | 2016-05-29 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 229.509 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Determina USRC n.291 del 23.10.2014 |  | 2017-06-30 |  |  |  | 2017-08-01 17:16 | 2015-04-08
AQ-SSS-OOPP-04523 | 4523 | E75C13000440001 | 2014-03-10 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | FALSE | Santo Stefano di Sessanio | TORRE MEDICEA / LACALITà "VIA DELLA TORRE"*VIA DELLA TORRE*LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO E LA RICOSTRUZIONE DELLA TORRE MEDICEA DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | 1505 | 1505 | 46.805 | Attuazione | 2018-08-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1505 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-04-20 | 2017-06-30 | 2018-01-30 15:42
AQ-SSS-OOPP-04726 | 4726 | E76C14000040001 | 2014-05-14 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | FALSE | Santo Stefano di Sessanio | CIMITERO COMUNALE*CIMITERO COMUNALE*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 64.365 | 64.365 | 12.872 | Attuazione | 2017-12-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 64.365 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2018-01-30 15:42
AQ-SSS-OOPP-04727 | 4727 | E77B14000030001 | 2014-05-14 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | FALSE | Santo Stefano di Sessanio | LOCALITA' CAMPO IMPERATORE*LOCALITA CAMPO IMPERATORE*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "RIFUGIO RACOLLO" | 100 | 100 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 15:42
AQ-SSS-OOPP-03786 | 3786 | E77H09000830001 | 2012-01-04 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | LARGO ANELLI, TRAVERSA CASTELLO E VIA BENDETTA*LARGO ANELLI*INTERVENTI URG MESS SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.09 IN LARGO ANELLI, TRAVERSA CASTELLO E VIA BENEDETTA | 146.442 | 146.442 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 146.442 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:04
AQ-SSS-OOPP-03787 | 3787 | E77H11002640001 | 2012-04-16 | SANTO STEFANO DI SESSANIO | TRUE | Santo Stefano di Sessanio | VIA GIUDEA, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA DEL CANTONE*VIA DEL CANTONE*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PRIVATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA SU VIA GIUDEA, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA DEL CANTON | 164.152 | 164.152 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 164.152 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-28 13:08
PE-SCF-OOPP-04796 | 4796 | D41E14000700001 | 2015-04-16 | SCAFA | FALSE | Scafa | DELOCALIZZAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI VIA DELLA RINASCITA E C.DA DECONTRADELLA SCUOLA ELEMENTARE IN C.SO I° MAGGIO | 147 | 147 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 147 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-15 08:56
PE-SCF-OOPP-04763 | 4763 | D47E13000460001 | 2013-12-02 | SCAFA | FALSE | Scafa | SCUOLA ELEMENTARE "A. TONTODONATI" - CORSO I° MAGGIO - MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO SCOLASTICO | 593 | 593 | 535.584 | Attuazione | 2016-12-31 | 95 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 593 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2013-12-22 | 2017-07-11 | 2018-01-29 13:10 | 2015-11-02 |  |  | 408.185 | 141.151
PE-SCF-OOPP-04369 | 4369 | D47E13000490001 | 2013-12-02 | SCAFA | FALSE | Scafa | SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "M. BUONARROTI" - VIA DELLA STAZIONE - MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO SCOLASTICO | 450 | 450 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 450 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-15 09:42
AQ-SCN-OOPP-04571 | 4571 | F97E13000650002 | 2014-02-04 | SCANNO | FALSE | Scanno | EDIFICIO SCOLASTICO IN VIALE DEGLI ALPINI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO | 344 | 344 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 344 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-15 09:16 |  |  | il comune si ##232; attivato a cercare nuove risorse essendo l'importo finanziato non sufficiente alla finalità dell'opera
AQ-SCO-OOPP-04758 | 4758 | H21B14000300001 | 2014-10-07 | SCOPPITO | FALSE | Scoppito | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE * VIA PROVINCIALE | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 15:43
AQ-SCO-OOPP-04070 | 4070 | H22E09000020001 | 2011-03-09 | SCOPPITO | TRUE | Scoppito | MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI SCOPPITO DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE*VIA AMITERNUM*MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI SCOPPITO DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE | 81.288 | 81.288 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 81.288 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | 2014-11-20 17:47
AQ-SCO-OOPP-04911 | 4911 | H27B15000410001 | 2016-01-05 | SCOPPITO | FALSE | Scoppito | REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SCOPPITO | 2100 | 2100 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 2100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-29 13:04
AQ-SCO-OOPP-04757 | 4757 | H29G14000140001 | 2014-10-07 | SCOPPITO | FALSE | Scoppito | RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO * VIA AMITERNUM, 38 | 596.1 | 0 | 0 | Programmazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 596.1 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 15:43
AQ-SCO-OOPP-04756 | 4756 | H29G14000150001 | 2014-10-07 | SCOPPITO | FALSE | Scoppito | RIPARAZIONE EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLE SOCIETA' DI SERVIZI*VIA AMITERNUM | 210.348 | 186.122 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 186.122 | 28 - Fondi propri degli enti | 24.226 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 15:43
AQ-SCM-OOPP-04707 | 4707 | I31E14000220005 | 2014-07-18 | SCURCOLA MARSICANA | FALSE | Scurcola Marsicana | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO | 1230 | 595 | 0 | Progettazione | 2017-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 595 | 28 - Fondi propri degli enti | 635 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto 61 - 18/05/2011 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-29 13:05
AQ-SEC-OOPP-04425 | 4425 | I41H14000000001 | 2014-01-14 | SECINARO | FALSE | Secinaro | ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA DELL'AIA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 1822.623 | 1229.28 | 49.84 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1782.623 | 36 - CIPE 6/2012// | 40 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 | L'intervento ##232; cofinanziato con fondi a valere sulla D. CIPE n. 6/12 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2018-01-29 13:05
AQ-SUL-OOPP-04891 | 4891 | D51E16000060001 | 2016-04-21 | SULMONA | FALSE | Sulmona | Miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico | 4117.211 | 4117.211 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2100 | 38 - CIPE 77/2015//L. 147/2013, art. 1, tab. E | 2017.211 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-13 09:04
AQ-SUL-OOPP-04933 | 4933 | D51E16000120003 | 2016-05-17 | SULMONA | FALSE | Sulmona | Adeguamento sismico e alle norme di sicurezza asilo nido "Isola Felice" Via Badia | 384.518 | 110.2 | 0 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 110.2 | 28 - Fondi propri degli enti | 274.318 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-13 09:01 | 2017-12-28 |  |  | 66747.85 | 24262.13
AQ-SUL-OOPP-04387 | 4387 | D53B10000420004 | 2011-01-25 | SULMONA | FALSE | Sulmona | SCUOLA ELEMENTARE LOLA DI STEFANO - MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 2009. | 2127.4 | 1177.4 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1177.4 | 28 - Fondi propri degli enti | 950 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-13 09:05
AQ-SUL-OOPP-04388 | 4388 | D53B10000430004 | 2011-01-25 | SULMONA | FALSE | Sulmona | SCUOLA ELEMENTARE LUCIANA MASCIANGIOLI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | 3814.33 | 2864.33 | 1002.516 | Attuazione | 2018-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2864.33 | 28 - Fondi propri degli enti | 950 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2014-08-19 | 2014-08-19 | 2018-01-13 09:08 |  | 2016-04-13 |  | 3015.7649 | 783.83
AQ-SUL-OOPP-04642 | 4642 | D56B14000030005 | 2014-04-18 | SULMONA | FALSE | Sulmona | SCUOLA MEDIA P. SERAFINI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | 2905.718 | 2905.718 | 120.345 | Attuazione | 2018-12-31 | 5 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2905.718 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2015-03-19 | 2016-06-23 | 2018-01-13 09:14 | 2016-04-21 |  | E' stata presentato ricorso al TAR Abruzzo da parte del secondo classificato | 1861.7386 | 756.8909
AQ-SUL-OOPP-04643 | 4643 | D56E12000330001 | 2014-05-15 | SULMONA | FALSE | Sulmona | SCUOLA MEDIA CAPOGRASSI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 E MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI. | 2701 | 2701 | 0 | Attuazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2551 | 37 - CIPE 32/2010// | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 e 32/2010 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-13 09:03
AQ-SUL-OOPP-04851 | 4851 | D57B15000420001 | 2016-01-13 | SULMONA | FALSE | Sulmona | Costruzione di un nuovo plesso scolastico in Via XXV Aprile | 4064.28 | 4064.28 | 0 | Progettazione | 2019-06-30 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 4064.28 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-13 09:07
AQ-SUL-OOPP-04318 | 4318 | D57E13000570005 | 2013-11-26 | SULMONA | FALSE | Sulmona | SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ. BAGNATURO - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | 475 | 475 | 0 | Progettazione | 2018-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 45.24 | 28 - Fondi propri degli enti | 429.76 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-13 09:06
TE-TER-OOPP-04653 | 4653 | D46J14000040002 | 2014-05-29 | TERAMO | FALSE | Teramo | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO "VIA DIAZ" | 232 | 232 | 195.861 | Collaudo | 2016-09-16 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 232 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2016-11-11 | 2017-05-10 | 2018-01-15 13:35 | 2016-06-28 |  |  | 122784.99 | 83862.79
TE-TER-OOPP-04654 | 4654 | D46J14000050002 | 2014-05-29 | TERAMO | FALSE | Teramo | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA TEVERE | 232 | 232 | 7.4359 | Progettazione | 2017-09-10 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 232 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-04-12 | 2017-05-10 | 2018-01-15 13:36 |  |  | A seguito dell'evento sismico del 30/10/2016 l'edificio ##232; stato dichiarato inagibile. Pertanto si ##232; in attesa delle determinazioni della Giunta Municipale in merito alla sua destinazione futura.
TE-TER-OOPP-04652 | 4652 | D46J14000060002 | 2014-05-29 | TERAMO | FALSE | Teramo | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "RISORGIMENTO" | 290 | 290 | 0 | Progettazione | 2017-09-10 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 290 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-15 13:37 |  |  | A seguito dell'evento sismico del 18/01/2017 l'edificio ##232; stato dichiarato inagibile. Pertanto si ##232; in attesa delle determinazioni della Giunta Municipale in merito alla sua destinazione futura.
AQ-TDA-OOPP-04247 | 4247 | J71D12000020001 | 2012-06-18 | TIONE DEGLI ABRUZZI | TRUE | Tione degli Abruzzi | DEMIOLIZIONE COMIGNOLI FABBRICATO RIPORTATO AL FG. 32 PART.LLE NN. 780-782*VIA PIAZZA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE*LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE DI N. 2 COMIGNOLI DEL FABBRICATO SITO IN VIA PIAZZA NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE DANNEGGIATI DAL SIS | 0.55 | 0.55 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 0.55 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:11
AQ-TDA-OOPP-04248 | 4248 | J71D13000000001 | 2013-03-18 | TIONE DEGLI ABRUZZI | TRUE | Tione degli Abruzzi | FG. 5 PART.LLA N. 1540*VIA ALBERGO*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 15.944 | 15.944 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 15.944 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:12
AQ-TDA-OOPP-04250 | 4250 | J72E12000000001 | 2012-04-16 | TIONE DEGLI ABRUZZI | TRUE | Tione degli Abruzzi | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S,. MARIA DEL PONTE RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLA N. 681*VIA VICINATO GRANDE*MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO PUNTELLAMENTO DEL FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VIA VICINATO GRANDE INTERESSAT | 20.715 | 20.715 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 20.715 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:13
AQ-TDA-OOPP-04260 | 4260 | J76I11000010001 | 2011-04-20 | TIONE DEGLI ABRUZZI | TRUE | Tione degli Abruzzi | FABBRICATI SITI IN VIA DELLA TORRE 5 PART. 1489 VIA DELLA BARACCA FG. 5 PART. 1388 E VIA DELLA BARACCA ANGOLO VIA DELLA BARACCA ANGOLO VIA CANCELLO*VIA BARACCA, CANCELLO, TORRE*PUNTELLAMENTO E/O CERCHIATURA EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 95.708 | 95.708 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 95.708 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:14
AQ-TDA-OOPP-04261 | 4261 | J76I11000030001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | TRUE | Tione degli Abruzzi | FABBRICATO SITO IN VIA ATERNO ANGOLO VIA DELL'ARCO RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 5 PART.LLE NN. 288-296*VIA ATERNO - ANGOLO VIA DELL'ARCO*PUNTELLAMENTO FACCIATA FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 18.552 | 18.552 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 18.552 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:16
AQ-TDA-OOPP-04262 | 4262 | J76I11000040001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | TRUE | Tione degli Abruzzi | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VVIA PATRINO RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLE NN. 753-754-755*VIA PATRINO*PUNTELLAMENTO FACCIATE EDIFICI PERCORSI DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 31.36 | 31.36 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 31.36 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:16
AQ-TDA-OOPP-04263 | 4263 | J76I11000050001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | TRUE | Tione degli Abruzzi | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DERL PONTE IN VIA PIEDI LA TERRA RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLA N. 778*VIA PIEDI LA TERRA*MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO PUNTELLAMENTO DELLA FACCIATA ESTERNA DI UN FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/ | 9.274 | 9.274 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 9.274 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:17
AQ-TDA-OOPP-04264 | 4264 | J76I11000060001 | 2011-07-19 | TIONE DEGLI ABRUZZI | TRUE | Tione degli Abruzzi | PUNBTELLAMENTO FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VIA RUA CIRILLI RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLE NN. 791-793*VIA RUA CIRILLI*MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DEL FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 29.551 | 29.551 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 29.551 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-10-31 |  |  |  | 2014-11-26 20:27
AQ-TDA-OOPP-04266 | 4266 | J79C12000030001 | 2012-04-02 | TIONE DEGLI ABRUZZI | TRUE | Tione degli Abruzzi | MURO DI CONTENIMENTO PROSPSTTANTE SU VIA DELLA CHIUSA*VIA DELLA CHIUSA*REALIZZAZIONE PANCOLATA IN LEGNO LUNGO VIA DELLA CHIUSA A PROTEZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO PARZIALMENTE CROLLATO A CAUSA DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 2.576 | 2.576 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 2.576 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:13
AQ-TDA-OOPP-04802 | 4802 | J79G15000120001 | 2015-04-29 | TIONE DEGLI ABRUZZI | FALSE | Tione degli Abruzzi | EDIFICIO MUNICIPALE*VIA PROVINCIALE 1*LAVORI FINALIZZATI ALLA RIPARAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMIC O DELL'EDIFICIOP SEDE COMUNALE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | 624.907 | 624.907 | 0 | Progettazione | 2016-12-29 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 624.907 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 15:44
AQ-TDA-OOPP-04907 | 4907 | J79J15000750001 | 2015-09-16 | TIONE DEGLI ABRUZZI | FALSE | Tione degli Abruzzi | CIMITERI COMUNALI IN TIOINE CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI S. MARIA DEL PONTE E GORIANO VALLI*VIA TIONE, S. MARIA E GORIANO VALLI*RIPARAZIONE CIMITERI COMUNALI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 400 | 400 | 0 | Progettazione | 2017-12-31 | 0 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-30 15:44
PE-TDC-OOPP-04766 | 4766 | B71E14000420001 | 2014-11-11 | TOCCO DA CASAURIA | FALSE | Tocco da Casauria | Adeguamento sismico scuola elementare e media | 150 | 150 | 0 | Progettazione | 2016-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 150 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-29 13:06 |  |  | Con determina n. 149/UT del 24/06/2016 ##232; stata redatta la validazione del progetto esecutivo. il progetto esecutivo ##232; stato sottoposto all'esame della Giunta Comunale per l'approvazione definitiva.
AQ-TOR-OOPP-04299 | 4299 | B83D13000640000 | 2013-11-28 | TORNIMPARTE | FALSE | Tornimparte | RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO NELLA FRAZIONE BARANO.*VIA DELLA TORRE*RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO NELLA FRAZIONE BARANO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL DEL 06/04/2009 ADIBITO A MUSEO CIVICO CITTADINO. | 100 | 100 | 87.97 | Collaudo | 2016-06-09 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-02-29 | 2016-07-19 | 2018-01-30 15:44
AQ-TOR-OOPP-03393 | 3393 | B83E11000130001 | 2011-10-14 | TORNIMPARTE | FALSE | Tornimparte | CENTRO CULTURALE - VILLAGRANDE*VIA IL CORSO*OPERE DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2009*COMUNE DI TORNIMPARTE | 1161.318 | 1161.318 | 966.9278 | Collaudo | 2013-10-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1161.318 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2017-12-31 |  | 2012-10-17 | 2014-07-24 | 2018-01-30 15:44
AQ-TOR-OOPP-04421 | 4421 | B84B13000420001 | 2014-01-22 | TORNIMPARTE | FALSE | Tornimparte | REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE PALOMBAIA. | 2370 | 2370 | 0 | Programmazione | 2015-12-31 | 40 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 2370 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-29 13:06
AQ-TOR-OOPP-03401 | 3401 | B88C11000020001 | 2011-01-31 | TORNIMPARTE | TRUE | Tornimparte | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009*VIA VARIE FRAZIONI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009 | 193.25 | 193.25 | 56.75 | Intervento chiuso | 2014-06-30 | 100 | 100 - puntellamenti | 193.25 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2015-10-31 |  |  |  | 2015-11-30 09:13
TE-TOS-OOPP-04120 | 4120 | I82I11000180001 | 2011-07-31 | TOSSICIA | FALSE | Tossicia | PALAZZO MARCHESALE*VIA SALITA DEL CASTELLO*RECUPERO STRUTTURALE DI EDIFICIO PUBBLICO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 1292.45 | 1292.45 | 1274.6 | Intervento chiuso | 2016-03-21 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 1292.45 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2014-06-26 | 2016-06-30 | 2018-01-30 15:44 |  |  |  | 966.4 | 326.04
TE-TOS-OOPP-04485 | 4485 | I85F13000040001 | 2014-01-29 | TOSSICIA | FALSE | Tossicia | PIANO DI RICOSTRUZIONE TOSSICIA*PIANO DELL'ADDOLORATA*SERVIZI DI PROGETTAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | 103.198 | 103.198 | 79.088 | Attuazione | 2016-12-30 | 40 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 103.198 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2014-07-28 | 2017-04-30 | 2018-01-30 15:45
AQ-TRS-OOPP-04351 | 4351 | D97E13000400001 | 2013-11-29 | TRASACCO | FALSE | Trasacco | SCUOLA MEDIA VIA CIFILANICO - ADEGUAMENTO SISMICO IN SEGUITO AL SISMA 06.04.2009 | 1255.143 | 1255.143 | 503.328 | Collaudo | 2016-08-11 | 100 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1255.143 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 |  | 2015-04-12 | 2016-11-24 | 2018-01-29 13:07 | 2015-08-19 |  |  | 910.786 | 334.695
AQ-VSL-OOPP-03650 | 3650 | D23D09000130001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA DANTE ALIGHIERI*VIA DANTE ALIGHIERI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 DEL 28.09.2009 - DELIBERA DI G.C. N. 38 DEL 22.09.2009 - VIA DANTE A | 26.4 | 26.4 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 26.4 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:19
AQ-VSL-OOPP-03651 | 3651 | D23D09000140001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA NAZARIO SAURO*VIA NAZARIO SAURO*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 DEL 28.09.2009 - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 38 DEL 22.09.2009 - VIA NAZARI | 30.8 | 30.8 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 30.8 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:20
AQ-VSL-OOPP-03652 | 3652 | D23D09000150001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA UMBERTO I°*VIA UMBERTO I°*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ORDINANZA SINDACALE N. 256 DEL 24.09.2009 - VIA UMBERTO I° | 33.397 | 33.397 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 33.397 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:20
AQ-VSL-OOPP-03653 | 3653 | D23D09000160001 | 2010-11-26 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA DELLA MADONNA*VIA DELLA MADONNA*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALE E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO DI VIA DELLA MADONNA - FG 19 MAP 144. | 3.3 | 3.3 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 3.3 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:20
AQ-VSL-OOPP-03654 | 3654 | D23D09000170001 | 2010-11-29 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA DEL FORNO - LOCALITÀ CARRUFO E VIA DANTE ALIGHIERI - LOCALITÀ CAPOLUOGO*VIA DEL FORNO / DANTE ALIGHIERI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 | 29.59 | 29.59 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 29.59 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:21
AQ-VSL-OOPP-03655 | 3655 | D23D09000180001 | 2010-11-29 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA DELLA MACCHIA - LOCALITÀ CARRUFO / VIA TRIPOLI - LOCALITÀ CAPOLUOGO*VIA DELLA MACCHIA / TRIPOLI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 DEL 29.1 | 11.307 | 11.307 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 11.307 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:21
AQ-VSL-OOPP-03656 | 3656 | D23D09000190001 | 2011-02-17 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 - DELIBERA G.C. N. 32 DEL 12/08/2009 - VIA DELLA MADONNA FG. 19 MAPP. 129 - CARRUFO*VIA DELLA MADONNA*URGE | 43.069 | 43.069 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 43.069 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:22
AQ-VSL-OOPP-03657 | 3657 | D23D09000200001 | 2011-02-17 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 - DELIBERA G.C. N. 32 DEL 12/08/2009 - VIA ROMA FG. 10 MAPP. 308*VIA ROMA*URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTU | 48.297 | 48.297 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 48.297 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:22
AQ-VSL-OOPP-03658 | 3658 | D23D10000200001 | 2010-11-17 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | VIA LA ROLA*VIA LA ROLA*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO DI VIA LA ROLA. | 27.054 | 27.054 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 27.054 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:22
AQ-VSL-OOPP-04875 | 4875 | D23G14000010001 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | Riparazione muro adiacente deposito comunale muro in via Risorgimento | 100 | 100 | 89.312 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2015-11-07 | 2017-05-03 | 2018-01-04 13:32 | 2015-05-02 |  |  | 72.9505 | 27.0495
AQ-VSL-OOPP-04499 | 4499 | D26C14000000002 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | CHIESA DI SAN NICOLA - VIA SAN NICOLA -RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | 400 | 400 | 232.178 | Attuazione | 2017-07-31 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2015-11-21 | 2017-08-05 | 2018-01-04 13:33 | 2015-07-11 |  |  | 287.9384 | 112.0616
AQ-VSL-OOPP-04527 | 4527 | D29D14000010001 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | RIPARAZIONE CIMITERI COMUNALI - Capoluogo e Frazione di Carrufo | 400 | 400 | 390.446 | Intervento chiuso | 2016-10-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31 |  | 2015-11-14 | 2017-04-14 | 2017-09-21 14:10 | 2015-06-06 |  |  | 313.7092 | 86.2908
AQ-VSL-OOPP-04500 | 4500 | D29D14000020001 | 2014-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | FALSE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | EDIFICIO "FORESTERIA L'AQUILA REALE- VIA ROMA - RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO | 400 | 400 | 179.248 | Attuazione | 2017-04-30 | 90 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2015-11-14 | 2015-11-28 | 2018-01-04 14:41 | 2015-05-23 |  |  | 297.5953 | 102.4047
AQ-VSL-OOPP-03661 | 3661 | D29J09000170001 | 2011-02-22 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA DELLA MADONNA - CARRUFO - FG. 19 MAPP. 134*VIA DELLA MADONNA*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA DELLA MADONNA - CARRUFO - FG. 19 M | 32.579 | 32.579 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 32.579 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:23
AQ-VSL-OOPP-03662 | 3662 | D29J09000190001 | 2011-04-30 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - FG. 10 PART. 242 FG. 19 PART. 97*VIA DANTE ALIGHIERI/ VIALE UMBEERO I°*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - FG. 10 PART. 242 FG. 19 PART. 97 | 25.08 | 25.08 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 25.08 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:23
AQ-VSL-OOPP-03663 | 3663 | D29J10000230001 | 2011-02-24 | VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI | TRUE | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA NAZARIO SAURO - FG. 10 MAPP. 257 SUB 1-4 E FG. 10 MAPP. 136*VIA CESARE BATTISTI N. 3*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA NAZARIO SA | 27.72 | 27.72 | 0 | Intervento chiuso |  | 100 | 100 - puntellamenti | 27.72 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-04-30 |  |  |  | 2014-05-28 15:21
CH-VSM-OOPP-04347 | 4347 | G61H13000560001 | 2013-11-28 | VILLA SANTA MARIA | FALSE | Villa Santa Maria | EDIFICO SCUOLA ELEMENTARE VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - RIPARAZIONE DANNI SISMA. | 500 | 500 | 0 | Progettazione | 2015-12-31 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 500 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-01-29 13:08 |  |  | Le difficoltà riscontrate derivano da ulteriori accertamenti relativi alle fondazioni soprattutto del parte di edificio pi##249; danneggiato, in quanto lo stato dei luoghi non risponde precisamente al progetto approvato. Inoltre sono state eseguite verifi
AQ-VSA-OOPP-03758 | 3758 | E31D11000010001 | 2011-02-16 | VILLA SANT'ANGELO | TRUE | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA DELLE SCUOLE E PIAZZA GRANDE*VIA DELLE SCUOLE*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLAMENTO DI UNA PORZIONE DI AGGREGATO EDILIZIO PROSPICENTE VIA DELLE SCUOLE E PIAZZA GRANDE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 361.826 | 361.826 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 361.826 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-VSA-OOPP-03759 | 3759 | E31D11000020001 | 2011-02-16 | VILLA SANT'ANGELO | TRUE | Villa Sant'Angelo | VIA G. ROTA NELLA FRAZIONE DI TUSSILLO*VIA ROTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN TUSSILLO IN VIA G. ROTA - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 17.729 | 17.729 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 17.729 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-VSA-OOPP-03760 | 3760 | E31D11000030001 | 2011-02-16 | VILLA SANT'ANGELO | TRUE | Villa Sant'Angelo | PIAZZA GRANDE*PIAZZA GRANDE*PROGETTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E PARZIALE MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09 SITO IN PIAZZA GRANDE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 58.385 | 58.385 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 58.385 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-VSA-OOPP-03761 | 3761 | E31D11000040001 | 2011-03-23 | VILLA SANT'ANGELO | TRUE | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA DEL MEDICO*VIA DEL MEDICO*DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE DI FABBRICATI ADIBITI AD USO CIVILE ABITAZIONE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 141.665 | 141.665 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 141.665 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-VSA-OOPP-03762 | 3762 | E31D11000090001 | 2011-05-12 | VILLA SANT'ANGELO | TRUE | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA COLOMBO ANDREASSI*VIA COLOMBO ANDREASSI*DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE DI FABBRICATI ADIBITI AD USO CIVILE ABITAZIONE-EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 155.225 | 155.225 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 155.225 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  |  | 2014-06-30 |  |  |  | 2014-07-28 13:18
AQ-VSA-OOPP-03763 | 3763 | E31D12000000001 | 2012-01-04 | VILLA SANT'ANGELO | TRUE | Villa Sant'Angelo | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 FG. 4 PART. 334*VIA C. ANDREASSI ANGOLO VIA DEI LONGOBARDI*MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 FG. 4 PART. 3 | 259.982 | 259.982 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 259.982 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-VSA-OOPP-03764 | 3764 | E31D12000060001 | 2012-08-08 | VILLA SANT'ANGELO | TRUE | Villa Sant'Angelo | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE SITO IN PIAZZA DELLA CHIESA FRAZ. TUSSILLO ¿EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 *PIAZZA DELLA CHIESA FRAZ.TUSSILLO*MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE SITO IN PIAZZA DELLA | 145.749 | 145.749 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 145.749 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-VSA-OOPP-03765 | 3765 | E31E11000000001 | 2011-05-25 | VILLA SANT'ANGELO | TRUE | Villa Sant'Angelo | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTO DI UN FABBRICATO SITO IN VIA ROTA*VIA G. ROTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN TUSSILLO IN VIA G. ROTA -LOTTO 2 -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 34.519 | 34.519 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 34.519 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-VSA-OOPP-03766 | 3766 | E31E11000020001 | 2011-09-26 | VILLA SANT'ANGELO | TRUE | Villa Sant'Angelo | MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO "VIA COLLE SARACENO" E RIMOZIONE MACERIE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009*VIA COLLE SARACENO N° 30,32,34*MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO "VIA COLLE SARACENO" E RIMOZIONE MACERIE-FG.4 P.13-14-644 | 230 | 230 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 230 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-VSA-OOPP-03767 | 3767 | E33G13000000001 | 2013-02-06 | VILLA SANT'ANGELO | FALSE | Villa Sant'Angelo | EDIFICIO COMUNALE (MUNICIPIO)*PIAZZA GRANDE*OPERE DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA ABRUZZO 2009-RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALIZZATI EDIFICIO COMUNALE | 293.431 | 293.431 | 280.918 | Intervento chiuso | 2016-05-31 | 100 | 30 - CDR/OPCM voce residuale (es.: DCD 64/2011, 76/2011, 79/2011)//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 293.431 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | ex DCD 64/2011 |  | 2017-06-30 |  | 2013-09-12 | 2014-03-13 | 2017-08-01 17:33 | 2013-02-06 |  |  | 0 | 0
AQ-VSA-OOPP-05020 | 5020 | E34H15001610001 | 2016-09-09 | VILLA SANT'ANGELO | FALSE | Villa Sant'Angelo | CIMITERO*VIA PROVINCIALE PER STIFFE*LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA CIMITERIALE | 22.08 | 22.08 | 19.307 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 22.08 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 2018-01-08 12:39 | 2016-09-14 |  |  | 16.07 | 5.68
AQ-VSA-OOPP-04293 | 4293 | E36G13003890001 | 2013-11-27 | VILLA SANT'ANGELO | FALSE | Villa Sant'Angelo | RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA*EX TENDOPOLI | 162.075 | 162.075 | 160.34 | Intervento chiuso | 2016-05-30 | 100 | 17 - OPCM 3898,3917,3923,3945,3968,3987 e DPCM10/10/2012,art.8-ex aree di accoglienza//D.L.39/2009,art. 14,c.1,F.do Strat. | 162.075 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | OPCM 3923 |  | 2017-12-31 |  | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2018-02-01 12:24 | 2014-10-15 |  |  | 85.74 | 35.43
AQ-VSA-OOPP-05048 | 5048 | E36H17000000001 | 2017-12-22 | VILLA SANT'ANGELO | TRUE | Villa Sant'Angelo | RIMOZIONE MACERIE E MESSA IN SICUREZZA VIA DEI COLOMBI - FRAZ. TUSSILLO | 42.66 | 42.66 | 0 | Attuazione | 2018-12-28 | 0 | 100 - puntellamenti | 42.66 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-02-01 13:03 |  |  |  | 33.52 | 4.57
AQ-VSA-OOPP-05049 | 5049 | E36H17000010001 | 2017-12-22 | VILLA SANT'ANGELO | TRUE | Villa Sant'Angelo | MESSA IN SICUREZZA DELL'AGGREGATO SITO IN VIA COLOMBO ANDREASSI FG 4 MAPPALI 95-96-97-344-1163 | 85.53 | 85.53 |  | Attuazione | 2018-02-28 | 0 | 100 - puntellamenti | 85.53 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2018-02-01 13:04 | 2017-11-22 |  | nd | 41.86 | 19.84
AQ-VSA-OOPP-03768 | 3768 | E36I10000110001 | 2010-12-02 | VILLA SANT'ANGELO | TRUE | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO LOCALITA' TUSSILLO*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DANNEGGIATI DAL SISMA IN VIA DEL FORNO LOCALITA' TUSSILLO | 20.568 | 20.568 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 20.568 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-VSA-OOPP-03769 | 3769 | E36I10000220001 | 2011-03-02 | VILLA SANT'ANGELO | TRUE | Villa Sant'Angelo | STRADA COMUNALE VIA COLOMBO ANDREASSI*VIA COLOMBO ANDREASSI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO DI VIA COLOMBO ANDREASSI LOTTI 1-2-3-4-5 - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 200 | 200 | 0 | Intervento chiuso | 2013-11-01 | 100 | 100 - puntellamenti | 200 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  |  | 0 | 2014-03-01 |  |  |  | 0
AQ-VSA-OOPP-03470 | 3470 | E37B15000090005 | 2015-04-15 | VILLA SANT'ANGELO | FALSE | Villa Sant'Angelo | IMPIANTI SPORTIVI*IMPIANTI SPORTIVI*REALIZZAZIONE DI LOCALE AGGREGATIVO E DI TRIBUNA | 294.959 | 100 | 8.234 | Collaudo | 2017-06-30 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 100 | 28 - Fondi propri degli enti | 194.959 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 2018-01-08 13:22 | 2016-08-01 |  |  | 201.231 | 93.638
AQ-VSA-OOPP-04294 | 4294 | E38I13001040001 | 2013-11-27 | VILLA SANT'ANGELO | FALSE | Villa Sant'Angelo | CIMITERO DI VILLA S. ANGELO*RESTAURO E RIPRISTINO STRUTTURE CIMITERIALI | 400 | 400 | 357.341 | Collaudo | 2016-12-31 | 100 | 7 - Delibera CIPE 135/2012//D.L. 39/2009, art. 14, c. 1, F.do Strat. | 400 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2018-01-08 12:41 | 2014-07-09 | 2014-07-09 |  | 304.7894 | 95.21
AQ-VTT-OOPP-04793 | 4793 | H67B11000030002 | 2015-01-28 | VITTORITO | FALSE | Vittorito | PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO E PER L'AMPLIAMENTO DELL'ATTUALE SCUOLA MATERNA | 1008 | 1008 | 0 | Progettazione | 2017-12-01 | 0 | 20 - CIPE 47/2009 e 18/2013 - Edilizia scolastica//D.L. 39/2009, art. 4, c. 4 | 1008 | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Non Selezionato |  | Decreto N. 89 DEL 27/12/2011 |  | 2017-12-31 | Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo |  |  | 2018-01-29 13:08 | 2016-02-17 | 2016-04-18 |  | 707.114 | 278

## Foglio2
CUP | DataCUP | CodAttuatore | Ricostruzione | CodTerritorio | DescrProg | Costo | Finanziato | Erogato | DataPrimaErog | DataUltErog | Attuazione | DataStimaFine | Completamento | DocProg | Note | DataMonit | DataOGV1 | DataOGV2 | Crono | ImportoLavori | SommeDisposizione
B13G15000770005 | 2015-05-29 | 48 | 1 | 066049 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALINE PORTACAVI DA INSTALLARE NEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ DELLAQUILA NELLAMBITO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA - APPALTO PRIMO STRALCIO | 1228 | 1228 | 350 | 2016-07-09 | 2017-06-29 | 3 | 2018-12-31 | 0 | 1.228,000 |  | 2017-12-31 | 2015-10-26 |  |  | 784.42 | 443.58
B13H12000190001 | 2013-02-04 | 48 | 1 | 066049 | INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO URBANO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DELL'AQUILA *L'AQUILA* 1° STRALCIO - ASSE CENTRALE | 36364.533 | 36364.533 | 23709 | 2011-08-11 | 2017-09-14 | 3 | 2018-12-31 | 30 |  |  | 2017-12-31 | 2013-09-27 |  |  | 30424.512 | 5968.42
B16H14000000001 | 2014-02-20 | 48 | 1 | 066049 | INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO URBANO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DELL'AQUILA *L'AQUILA* 2° STRALCIO - LOTTO N. 1 “Zona A – Quarto San Pietro” | 13612.448 | 13612.448 | 188.69 | 2015-10-05 | 2017-08-31 | 2 | 2019-12-31 | 0 | 13612,448 |  | 2017-12-31 | 2016-04-13 |  |  | 9595 | 4017
B16H14000010001 | 2014-02-18 | 48 | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N. 2 ZONA "B" QUARTO S. GIOVANNI-S. MARCIANO | 11296.059 | 11296.059 | 239.293 | 2015-08-04 | 2017-09-15 | 2 | 2019-12-31 | 0 | 11.296,059 |  | 2017-12-31 | 2016-04-13 |  |  | 8266 | 3030
B16H14000020001 | 2014-02-18 | 48 | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N.3 ZONA "C" QUARTO S. GIORGIO – VILLA COMUNALE | 7844.979 | 7844.979 | 111 | 2016-04-29 | 2017-05-26 | 3 | 2019-12-31 | 0 | 7.844,979 |  | 2017-12-31 | 2016-04-13 |  |  | 5891 | 1954
B16H14000030001 | 2014-02-18 | 48 | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N. 4 ASSE VIARIO VIA STRINELLA | 4124.631 | 4124.631 | 97 | 2015-12-10 | 2017-10-26 | 3 | 2019-12-31 | 0 | 4.124,631 |  | 2017-12-31 | 2016-04-13 |  |  | 2637 | 1487
B16H14000040001 | 2014-02-18 | 48 | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE RETI DEI SOTTOSERVIZI DEL “CENTRO STORICO” DELLA CITTA’ DE L’AQUILA 2° STRALCIO - LOTTO N. 5 ASSE VIARIO VIALE CROCE ROSSA | 5582.13 | 5582.13 | 97 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2 | 2019-12-31 | 0 | 5.582,130 |  | 2017-12-31 | 2016-04-13 |  |  | 4014 | 1568
B21B11001690001 | 2013-07-28 | 76 | 1 | 066059 | EMERGENZA SISMA 2009 - RIPRISTINO DELLO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA. BONIFICA TERRENI | 88.284 | 88.284 | 45 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 5 | 2013-09-30 | 100 | OPCM 3945 |  | 2017-12-31 | 2012-08-24
B21H15000130001 | 2015-12-29 | 76 | 1 | 066059 | FRAZIONE SAN MARTINO*PIAZZA DELLA CHIESA*RICOSTRUZIONE DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE D SAN MARTINO DEMOLITA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 458.853,00 € | 458.853 | 458.853 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
B21H15000140001 | 2015-12-29 | 76 | 1 | 066059 | FRAZIONE SAN FELICE - EX EDIFICIO SCOLASTICO (SCUOLA ELEMENTARE)*VIA DELLA LIBERTÀ*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO DELLA FRAZIONE DI SAN FELICE GRAVEMENTE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 475.566,00 € | 475.566 | 475.566 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
B23C09000040001 | 2011-11-29 | 75 | 1 | 066059 | UFFICIO TECNICO*VIA DEL MUNICIPIO*SISMA 2009 - INTERVENTO DI RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELLA CASA COMUNALE | 157.847 | 157.847 | 157.847 | 2009-12-15 | 2011-01-07 | 5 | 2009-11-26 | 100 |  |  | 2017-12-31
B24G10000090001 | 2012-04-10 | 75 | 0 | 066059 | UFFICIO TECNICO*LARGO BONANNI N. 4*SISMA 2009 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO TOR D'AVEJA | 28.18 | 28.18 | 28.18 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
B26J11000430002 | 2012-06-29 | 75 | 1 | 066059 | UFFICIO TECNICO*FRAZIONI*EMERGENZA SISMA 2009 - RIPRISTINO DELLO STATUS QUO DELLE EX AREE DIA CCOGLIENZA: LOTTO I - RIPRISTINO ASFALTI E CAMPI SPORTIVI NEL COMUNE DI OCRE | 110 | 110 | 105.533 | 2013-08-02 | 2013-12-10 | 5 | 2013-07-22 | 100 | OPCM 3945 |  | 2017-12-31
B26J13000320001 | 2014-01-16 | 76 | 0 | 066059 | UFFICIO TECNICO VIA MONTESORO-CAMPISE*SISMA 2009-INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO NELLA FRAZIONE VALLE D'OCRE, VIA MONTESORO VIA CAMPISE | 6.369 | 6.369 | 0 |  |  | 5 | 2014-02-28 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2014-06-30
B27B14000000001 | 2014-01-16 | 75 | 1 | 066059 | UFFICIO TECNICO*VIA EDMONDO DE AMICIS*RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMANTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE EX EDFICIO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE DI SAN PANFILO | 500 | 500 | 219.302 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 3 | 2017-07-30 | 70 | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2017-12-31 | 2014-08-26 |  |  | 360.8206 | 139.1794
B27B14000010001 | 2014-01-16 | 76 | 0 | 066059 | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CANNAVINA E PIEDI LA TERRA*MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE SITI IN SAN FELICE D'OCRE | 110 | 110 | 0 |  |  | 5 | 2014-08-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2014-10-31
B27H13001590005 | 2013-11-21 | 76 | 1 | 066059 | RIPARAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO ED INFRASTRUTTURE PUBBLICHE SITO IN VIA MONTESORO FRAZ. VALLE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 111.305 | 100 | 53.078 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 3 | 2017-12-31 | 80 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2014-01-14 |  |  | 77.865 | 33.44
B27H14000060001 | 2014-01-16 | 76 | 1 | 066059 | UFFICIO TECNICO*CIMITERO DI CAVALLETTO VALLE*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  | definizione degli ultimi aspeti progettuali prima della prodisposizione del bando di gara lavori
B28G11000180001 | 2011-05-27 | 75 | 0 | 066059 | UFFICIO TECNICO*VIA DELLE FATE*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE | 41.726 | 41.726 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
B28G11000190001 | 2011-05-27 | 75 | 0 | 066059 | UFFICIO TECNICO*VIA MONTE OCRE E LARGO GRAN SASSO*EMERGEMZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UNEDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE IN SAN MARTINO D'OCRE | 46.725 | 46.725 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
B28G11000200001 | 2011-05-27 | 75 | 0 | 066059 | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CANNAVINA E PIEDI LA TERRA*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IN SAN FELICE D'OCRE | 179.077 | 179.077 | 0 |  |  | 5 | 2014-06-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2015-02-28
B28G11000210001 | 2011-05-27 | 75 | 0 | 066059 | UFFICIO TECNICO*VIA CAMPISE ANGOLO VIA MONTESORO*EMERGENZA SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE IN VALLE D'OCRE | 50.933 | 50.933 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
B28G11000390001 | 2011-10-07 | 75 | 0 | 066059 | UFFICIO TECNICO*VIA CENTRALE*SISMA 2009 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA | 26.961 | 26.961 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
B29C09000120001 | 2012-05-15 | 75 | 1 | 066059 | UFFICIO TECNICO*LOCALITÀ SAN MARTINO*EMERGENZA SISMA 2009 - REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI E DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE | 175.794 | 175.794 | 175.794 | 2009-12-15 | 2011-12-20 | 5 | 2009-10-06 | 100 |  |  | 2017-12-31
B29C09000140001 | 2013-05-11 | 75 | 1 | 066059 | UFFICIO TECNICO*VIA AREA MAP CAVALLETTO*EMERGENZA SISMA 2009 - REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI (MAP) E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE | 581.7 | 581.7 | 581.7 | 2010-02-12 | 2011-12-20 | 5 | 2010-03-10 | 100 |  |  | 2017-12-31
B37H14000080001 | 2014-01-22 | 40 | 1 | 066042 | UFFICIO TECNICO*VIA FRAZIONE COLLECORBELLINO* RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 400 | 400 | 256.08 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 4 | 2016-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 265.155 | 134.844
B41D11000050005 | 2011-07-08 | 19 | 0 | 066016 | DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09*FRAZIONE MASCIONI*DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09 | 84.302 | 84.302 | 84.302 | 2009-08-07 |  | 5 |  | 100 |  |  | 2016-06-30
B41D12000000005 | 2012-02-28 | 19 | 0 | 066016 | LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09*COMUNE DI CAMPOTOSTO*LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/4/09 | 909.793 | 909.793 | 909.793 | 2009-08-07 | 2015-05-31 | 5 | 2014-05-31 | 90 |  |  | 2016-06-30
B41E12000070001 | 2014-09-23 | 98 | 1 | 066088 | RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE DEL CENTRO SOCIALE SITO NELLA FRAZIONE DI CASTELNUOVO, VIA SAN GIOVANNI 2 | 100 | 100 | 73.28 | 2016-06-30 | 2016-09-29 | 4 | 2017-06-30 | 100 | 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 76.892 | 23.106
B41E17000010001 | 2017-02-28 | 98 | 1 | 066088 | ristrutturazione solaio intradosso scuola materna | 73 | 73 | 0 |  |  | 2 | 2017-04-09 | 0 |  |  | 2017-12-31
B42F14000120001 | 2014-09-27 | 98 | 1 | 066088 | PROVE GEOLOGICHE E GEOFISICHE E PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI GROTTONI FRAZ. CASTELNUOVO | 82 | 82 | 15.07 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 4 | 2016-06-30 | 100 | 135/2012 |  | 2017-12-31
B4311000400001 | 2011-09-29 | 98 | 1 | 066088 | Riparazione danni e miglioramenti sismico della sede dell'edificio comunale di san pio delle Camere | 1150 | 1150 | 82.485 | 2011-10-24 | 2011-11-28 | 3 | 2017-12-31 | 25 | CIPE 135/2012 | erogato dal comune compenso per indagini strutturali | 2017-12-31
B43G16000040001 | 2016-04-01 | 98 | 0 | 066088 | MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E DEL CAMPO DA GIOCO POLIVALENTE | 172 | 172 |  |  |  | 3 |  | 75 |  |  | 2017-12-31
B43J13000580005 | 2013-10-10 | 96 | 0 | 066079 | MURI DI SOSTEGNO AREA PALESTRA COMUNALE - CASA DI RIPOSO - SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE, VIA BEATO MARIANO - ROCCACASALE | 981.927 | 981.927 | 556.839 | 2014-09-25 | 2015-02-06 | 3 | 2014-12-31 | 70 | CIPE 135/2012 |  | 2015-02-28
B44B12000170001 | 2014-01-21 | 98 | 1 | 066088 | Programma OOPP 2011-2013 ( Redazione Piani di Ricostruzione Residui) | 144.35 | 144.35 | 28.87 | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 3 | 2016-12-31 | 20 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
B44B15000330001 | 2015-11-28 | 19 | 0 | 066016 | MODULI ABITATIVI PROVVISORI, MAP*CAPOLUOGO E FRAZIONI MASCIONI E POGGIO CANCELLI*RIPARAZIONE INTONACO, INFISSI, IMPIANTI, PAVIMENTAZIONE ESTERNA | 155.621 | 155.621 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2017-12-31
B44E16000260001 | 2016-07-23 | 19 | 1 | 066016 | Lavori di ripristino e ricostruzione di muri di sostegno del territorio di Campotosto | 1162.936 | 1162.936 | 0 |  |  | 1 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
B44H14000830001 | 2014-10-11 | 98 | 0 | 066088 | RIPARAZIONE DEL DANNO SISMICO IN CORRISPONDENZA DEL GROTTONE GR70 ALLINTERNO DEL P.D.R. DEL COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE*VIA NUOVA*RIPARAZIONE DEL DANNO SISMICO IN CORRISPONDENZA DEL GROTTONE GR70 ALLINTERNO DEL P.D.R. DEL COMUNE | 25 | 25 | 0 |  |  | 5 | 2014-12-31 | 100 |  |  | 2015-08-31
B45C12002400001 | 2012-08-29 | 98 | 0 | 066088 | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE CASTELNUOVO IN COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE - SUB AMBITO A -*VIA CENTRO STORICO FRAZIONE CASTELNUOVO*OPERE DI DEMOLIZIONE MESSA IN SICUREZZA ABITAZIONI E STRADE E VIE DANNEGGIATE DAL SIS | 2834.953 | 2834.953 | 624.062 | 2012-10-26 | 2013-10-29 | 3 | 2017-12-31 | 80 |  |  | 2017-12-31
B46D17000080001 | 2017-08-18 | 98 | 1 | 066088 | DISSESTO IDROGEOLOGICO*VIA DEL PROTETTORE*DISSESTO IDROGEOLOGICO | 468.227 | 468.227 | 0 |  |  | 2 | 2019-09-09 | 0 | 135/2012 |  | 2017-12-31
B46E12000140003 | 2012-06-20 | 25 | 1 | 066025 | PROGETTO SCUOLE D'ABRUZZO, EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRSI A SCUOLA MEDIA STATALE.PIAZZA DELLA LIBERTA' | 1980.842 | 1980.842 | 0 |  |  | 3 | 2017-09-01 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 | 2017-10-25 |  |  | 1854028.56 | 868057.4
B46G15000310001 | 2015-04-21 | 98 | 0 | 066088 | MESSA IN SICUREZZA STRADA SAN LEONARDO | 59.689 | 59.689 | 59.689 |  |  | 5 |  | 100 | 135/2012 |  | 2015-06-30
B46G15000350001 | 2015-04-28 | 98 | 1 | 066088 | CAMPAGNA DI INDAGINI GEOTECNICHE, GEOLOGICHE E GEOFISICHE FRAZIONE CASTELNUOVo | 388.698 | 388.698 | 198.8 | 2015-10-06 | 2015-12-01 | 3 | 2016-06-30 | 70 |  |  | 2017-12-31
B46G16000260001 | 2016-09-28 | 98 | 1 | 066088 | RIATTIVAZIONE CONDUTTURA PUBBLICA*VIA INTERO TERRITORIO COMUNALE*RIATTIVAZIONE CONDUTTURA PUBBLICA | 406.1132 | 406.1132 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
B46H12000160001 | 2012-12-24 | 19 | 1 | 066016 | RIPRISTINO STATUS QUO DELLE AREE UTILIZZATE PER I CAMPI DI ACCOGLIENZA DOPO IL SISMA DEL 6/4/09 *COUNE DI CAMPOTOSTO*RIPRISTINO STATUS QUO DELLE AREE UTILIZZATE PER I CAMPI DI ACCOGLIENZA DOPO IL SISMA DEL 6/4/09 | 155.218 | 155.218 | 115.218 | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 3 | 2015-12-31 | 80 |  |  | 2017-12-31
B46J12000390004 | 2012-12-20 | 19 | 1 | 066016 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN CAMPOTOSTO CAPOLUOGO, VIA ROMA | 190 | 100 | 97.424 | 2016-02-13 | 2016-04-25 | 5 | 2016-06-25 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-06-30 | 2016-02-08 |  |  | 150.564 | 39.43
B46J14000010001 | 2014-05-13 | 98 | 1 | 066088 | OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RISTRUTTURAZIONE POST.SISMA DEL CIMITERO DI SAN PIO DELLE CAMERE E DELLA FRAZIONE CASTELNUOVO;*VIA VARIE*OPERE DI RIPARAZIONE DANNI E RISTRUTTURAZIONE POST.SISMA DEL CIMITERO DI SAN PIO DELLE CAMERE E DELLA FRAZIONE CASTELNUOV | 400 | 400 | 251.951 | 2015-12-01 | 2016-02-29 | 4 | 2016-05-31 | 100 | 135/2012 |  | 2017-12-31
b46j15000080001 | 2015-03-28 | 98 | 0 | 066088 | messa in sicurezza muro contro terra map lotto san pio delle camere | 112.277 | 112.277 | 112.277 |  |  | 5 | 2016-03-31 | 100 | 135/2012 |  | 2016-08-31 |  |  |  |  | 0
B47E11000080001 | 2013-11-27 | 126 | 1 | 068030 | RISTRUTURAZIONE - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 SCUOLA ELEMENTARE DI PIANELLA CAPOLUOGO | 268.5 | 268.5 | 0 | 2015-07-03 |  | 3 | 2017-07-31 | 0 | CIPE 47/2009 | Determina n. 199 del 21/10/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori | 2017-12-31 | 2015-10-21 |  |  | 164.727 | 103.572
B47E11000100001 | 2013-11-27 | 126 | 1 | 068030 | RISTRUTTURAZIONE - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 SCUOLA MEDIA DI PIANELLA CAPOLUOGO | 430 | 430 | 0 | 2015-06-24 |  | 3 | 2016-05-31 | 90 | CIPE 47/2009 | Determina n. 152 del 15/09/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori | 2017-12-31 | 2015-09-15 |  |  | 240.429 | 148.662
B47E11000110001 | 2013-11-27 | 126 | 1 | 068030 | RISTRUTTURAZIONE - RIPARAZIONE DANNI CASUATI DAL SISMA DELL'APRILE 2009 - SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE CERRATINA | 59.9 | 59.9 | 0 | 2015-07-10 | 2016-06-28 | 4 | 2016-03-31 | 100 | CIPE 47/2009 | Determina n. 154 del 15/09/2015 di aggiudicazione definitiva dei lavori | 2017-12-31 | 2015-09-15 |  |  | 35.395 | 17.931
B47E13000440001 | 2013-11-27 | 96 | 1 | 066079 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA | 350 | 350 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31
B48F16000020001 | 2016-09-21 | 98 | 1 | 066088 | demolizione cabina enel | 14 | 14 | 0 |  |  | 4 | 2017-11-11 | 100 | 135/2012 |  | 2017-12-31
B48H11000140001 | 2014-12-07 | 19 | 1 | 066016 | SEDE COMUNALE*PIAZZA DELLA CHIESA*ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE | 1597.279 | 1597.279 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
B49G15002340001 | 2015-04-20 | 98 | 0 | 066088 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA M.A.P. | 109.472 | 109.472 | 0 |  |  | 5 | 2015-08-30 | 100 |  |  | 2016-12-31
B61B14000030001 | 2014-01-29 | 32 | 1 | 068014 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE CAPOLUOGO*PIAZZA CONA*INTERVENTI DI RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 332.064 | 332.064 | 319.829 | 2015-04-20 | 2016-10-25 | 5 | 2017-01-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-06-30 | 2014-11-25 |  |  | 242.2116 | 84.3746
B61D11000050001 | 2011-06-21 | 32 | 0 | 068014 | EDIFICIO PRIVATO IN VIA DI MEZZO - P.ZZA A. MORO - VESTEA*VIA DI MEZZO*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA | 34.99 | 32.5 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-10-31
B61E14000010001 | 2014-01-29 | 32 | 1 | 068014 | EDIFICI POPOLARI IN VIA ROMA E VIA RIMEMBRANZA*VIA ROMA E RIMEMBRANZA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI POPOLARI | 84 | 84 | 83.622 | 2016-06-30 | 2016-11-21 | 4 | 2017-01-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 64.262 | 19.738
B61E14000040001 | 2014-05-30 | 32 | 1 | 068014 | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA JANDELLI | 335.5 | 335.5 | 335.5 | 2014-11-28 | 2015-12-11 | 5 | 2015-09-16 | 100 | cipe 47/2009 e 18/2013 |  | 2015-12-31 | 2014-12-02 |  |  | 242.26 | 93.2396
B61E14000090001 | 2014-06-23 | 32 | 1 | 068014 | MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA B. CROCE E PALESTRA | 1164.5 | 1164.5 | 0 |  |  | 2 | 2017-06-30 | 0 | 47/2009 E 18/2013 |  | 2017-12-31
B61E16000420001 | 2016-09-22 | 32 | 1 | 068014 | ADEGUAMENTO STRUTTURALE E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA MUNICIPALE - PROGETTO DI COMPLETAMENTO*CORSO UMBERTO I*MIGLIORAMENTO SISMICO | 162 | 162 | 105.3803 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 4 | 2017-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
B62J11000050001 | 2011-03-11 | 32 | 0 | 068014 | EDIFICIO PRIVATO SITO IN PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - ANGOLO VIA BOTTINI - VICOLO ORLANDI*VIA PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - ANGOLO VIA BOTTINI - VICOLO ORLANDI*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO PRIVATO DANNEGGIATO DAL SISMA | 65 | 65 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-10-31
B63G15001470001 | 2015-06-18 | 32 | 1 | 068014 | Manutenzione case ERP Via Rimembranze | 95.404 | 95.404 | 91.762 | 2017-02-28 | 2017-12-11 | 4 | 2017-06-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 64.876 | 30.527
B64H15000940001 | 2015-06-18 | 32 | 1 | 068014 | Interventi di consolidamento e ripristino ambientale capoluogo, del muro in corrispondenza dell’Aggregato 21 | 450.697 | 450.697 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
B64H15000950001 | 2015-06-18 | 32 | 1 | 068014 | Interventi di consolidamento e ripristino ambientale capoluogo, nella parte Est in prossimità di Palazzo Pignatelli denominato Aggregato 9 | 445.757 | 445.757 | 0 |  |  | 2 | 2017-11-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
B64H15000980001 | 2015-06-18 | 32 | 1 | 068014 | Interventi di consolidamento e ripristino ambientale capoluogo in prossimità delle strutture abitative che si estendono tra gli Aggregati 22 e 47 | 453.544 | 453.544 | 0 |  |  | 1 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
B67E14000020001 | 2014-01-29 | 32 | 1 | 068014 | RISTRUTTURAZIONE CASA COMUNALE*CORSO UMBERTO I, 4*OPERE DI RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO | 714.895 | 714.895 | 662.695 | 2016-02-29 | 2017-04-30 | 4 | 2016-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 542.655 | 172.239
B67H15000460001 | 2015-06-18 | 32 | 1 | 068014 | Interventi sotto-servizi I lotto | 292.596 | 292.596 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
B71B14000610001 | 2014-07-17 | 33 | 1 | 066037 | AREA CIMITERIALE - LOCULARIO E MURI PERIMETRALI*VIA STRADA PROVINCIALE MARSICO - SANNITICA*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA 2009 | 300 | 300 | 202.886 | 2017-04-30 | 2017-12-04 | 3 | 2017-12-31 | 90 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 237.886 | 62.113
B71B14000620001 | 2014-07-17 | 33 | 1 | 066037 | AREA CIMITERIALE - OSSARIO*VIA STRADA PROVINCIALE MARSICO - SANNITICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 | 100 | 100 | 84.175 | 2016-06-30 | 2017-04-30 | 3 | 2017-12-31 | 80 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2015-09-07 |  |  | 66.687 | 33.312
B71E14000420001 | 2014-11-11 | 153 | 1 | 068042 | Adeguamento sismico scuola elementare e media | 150 | 150 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Con determina n. 149/UT del 24/06/2016 ##232; stata redatta la validazione del progetto esecutivo. il progetto esecutivo ##232; stato sottoposto all'esame della Giunta Comunale per l'approvazione definitiva.
B72C14000020001 | 2014-07-17 | 33 | 1 | 066037 | TORRE MEDIEVALE*VIA RIONE SAN NICOLA*RIPARAZIONE DANNI DA EVENTI SISMICI 2009 | 153 | 153 | 151.565 | 2016-06-30 | 2017-12-15 | 4 | 2017-03-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2015-10-07 |  |  | 113.909 | 39.091
B73G10000110001 | 2011-04-21 | 33 | 0 | 066037 | SISMA 2009 MESSA IN SICUREZZA LOCULARI*VIA STRADA PROVINCIALE 60*MESSA IN SICUREZZA LOCULARI | 25.64 | 25.64 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-06-30
B73G10000120001 | 2011-04-21 | 33 | 0 | 066037 | SISMA 2009 MESSA IN SICUREZZA MURI DI RECINZIONE.*VIA STRADA PROVINCIALE 60*MESSA IN SICUREZZA MURI PERIMETRALI / RECINZIONI. | 32.447 | 32.447 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-06-30
B82E10000080001 | 2011-02-25 | 47 | 0 | 066047 | MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA PORTA BARRACCA A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA PORTA BARRACCA*MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA PORTA BARRACCA A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 6.869 | 6.869 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
B82E10000090001 | 2011-02-25 | 47 | 0 | 066047 | MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA DELLA CORTE A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DELLA CORTE*MESSA IN SICUREZZA FABRBICATO SITO IN VIA DELLA CORTE A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 6.611 | 6.611 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
B82E10000100001 | 2011-02-25 | 47 | 0 | 066047 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*PIAZZA BAGLIUCCI*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 18.365 | 18.365 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2014-10-31
B83B12000120003 | 2012-07-20 | 47 | 1 | 066047 | PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA - PIAZZA DELLA REPUBBLICA - RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | 185 | 150 | 150 | 2012-09-26 | 2013-08-23 | 5 | 2013-10-28 | 100 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 100 | 85
B83D13000640000 | 2013-11-28 | 107 | 1 | 066101 | RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO NELLA FRAZIONE BARANO.*VIA DELLA TORRE*RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO NELLA FRAZIONE BARANO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL DEL 06/04/2009 ADIBITO A MUSEO CIVICO CITTADINO. | 100 | 100 | 87.97 | 2016-02-29 | 2016-07-19 | 4 | 2016-06-09 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
B83E11000130001 | 2011-10-14 | 107 | 1 | 066101 | CENTRO CULTURALE - VILLAGRANDE*VIA IL CORSO*OPERE DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2009*COMUNE DI TORNIMPARTE | 1161.318 | 1161.318 | 966.9278 | 2012-10-17 | 2014-07-24 | 4 | 2013-10-30 | 100 | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2017-12-31
B83F11000100001 | 2011-05-18 | 47 | 1 | 066047 | RIPARAZIONE NR. 4 ALLOGGI E.R.P., DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA SAN FRANCESCO E VIA CITTÀ DI STATULAE*RIPARAZIONE NR. 4 ALLOGGI E.R.P., DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 86.905 | 86.905 | 53.95 | 2010-04-09 | 2011-05-18 | 5 | 2011-04-04 | 100 |  | Copertura finanz. nota 45158 del 12.09.09 Prot. Civ. | 2017-12-31
B84B13000420001 | 2014-01-22 | 107 | 1 | 066101 | REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE PALOMBAIA. | 2370 | 2370 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 40 | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31
B85H11000280001 | 2011-06-29 | 47 | 0 | 066047 | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA DEL MUNICIPIO 10. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DEL MUNICIPIO, 10*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA DEL MUNICIPIO 10. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 15.912 | 15.912 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
B86B10000000001 | 2010-09-15 | 47 | 0 | 066047 | RISTRUTTURAZIONE FONTANA MONUMENTALE*PIAZZA DELLA FONTANA*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA 6 APRILE 2009 | 124.512 | 124.512 | 124.51 | 2010-10-20 | 2011-11-30 | 5 | 2010-10-07 | 100 |  |  | 2014-03-01
B87B14000000001 | 2014-01-24 | 47 | 1 | 066047 | RIPARAZIONE FABBRICATO COMUNALE IN VIA ROMA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.09 - GORIANO SICOLI | 130 | 100 | 104.234 | 2014-10-22 | 2016-07-21 | 5 | 2016-12-31 | 100 | CIPE 135/12 |  | 2016-12-31 | 2014-04-30 | 2015-01-26 |  | 97.302 | 32.697
B87E14000050001 | 2014-01-24 | 47 | 1 | 066047 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA 06.04.09 IN VIA STRADA PROVINCIALE SUBEQUANA - GORIANO SICOLI | 300.123 | 300.123 | 238.02 | 2016-07-18 | 2017-10-26 | 4 | 2017-09-14 | 100 | CIPE 135/12 |  | 2017-12-31 | 2015-08-07 | 2015-08-07 |  | 214535.77 | 85677.17
B87H16000010001 | 2016-02-17 | 47 | 1 | 066047 | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO SEDE STRADALE VIA DELLA FONTANA | 87.06 | 87.06 | 0 |  |  | 3 | 2016-10-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
B87J10000090001 | 2011-02-25 | 47 | 0 | 066047 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA LONGARE DELLA VALLE. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA LONGARE DELLA VALLE*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA LONGARE DELLA VALLE. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 21.723 | 21.723 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
B88B10000100001 | 2011-03-02 | 47 | 0 | 066047 | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA SOTTO LA CORTE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA SOTTO LA CORTE*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO SITO IN VIA SOTTO LA CORTE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 27.649 | 27.649 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
B88B11000100001 | 2011-08-10 | 47 | 0 | 066047 | MESSA IN SICUREZZA PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009*PIAZZA BAGLIUCCI*MESSA IN SICUREZZA PIAZZA BAGLIUCCI. A SEGUITO SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 30.221 | 30.221 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
B88B11000110001 | 2011-08-10 | 47 | 0 | 066047 | MESSA IN SICUREZZA VIA G. PAOLUCCI. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA G. PAOLUCCI*MESSA IN SICUREZZA VIA G. PAOLUCCI. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 25.925 | 25.925 | 0 | 2011-08-10 | 2011-08-10 | 5 | 2011-08-04 | 100 |  |  | 2014-08-31
B88C11000020001 | 2011-01-31 | 107 | 0 | 066101 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009*VIA VARIE FRAZIONI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA 2009 | 193.25 | 193.25 | 56.75 |  |  | 5 | 2014-06-30 | 100 |  |  | 2015-10-31
B88F14000000001 | 2014-01-24 | 47 | 1 | 066047 | RESTAURO DELL'EX MONASTERO DELLE CLARISSE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 IN VIA DEL MUNICIPIO - GORIANO SICOLI | 2000 | 2000 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/12 |  | 2017-12-31
B89C09000190001 | 2010-11-17 | 47 | 1 | 066047 | INFRASTRUTTURE PER REALIZZAZIONE M.A.P.*VIA LE GROTTE*BASAMENTI ED INFRASTRUTTURE PER M.A.P. | 176.4 | 0 | 176.4 | 2009-11-25 | 2009-12-04 | 5 | 2009-12-06 | 100 |  |  | 2017-12-31
B89C09000200001 | 2010-12-06 | 47 | 1 | 066047 | REALIZZAZIONE DEL XIII MAP. MODULO ABITATIVO PROVVISORIO.*VIA LARGO STAZIONE*REALIZZAZIONE DI MODULO ABITATIVO PROVVISORIO AL FINE DI ALLOGGIARE LA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 2010-12-03 | 2010-12-03 | 5 | 2010-05-10 | 100 |  |  | 2017-12-31
B89H09000350005 | 2010-10-13 | 47 | 1 | 066047 | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA E DELL'INFANZIA*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*REALUZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO, A SEGUITO DEL CROLLO GENERATO DAL SISMA DEL 6/4/2009 | 663.72 | 0 | 663.72 | 2009-10-30 | 2010-06-30 | 5 | 2010-06-30 | 100 |  |  | 2017-12-31
B89J16002850001 | 2016-07-27 | 47 | 1 | 066047 | Messa in sicurezza pendio via c.da La Chiusa | 43.6 | 43.6 | 0 |  |  | 2 | 2018-06-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
C11B12000070001 | 2012-06-01 | 51 | 0 | 066049 | VIA SFRIZZOLI VIA CATELLO VIA PITINUM VIA ANTICA ARISCHIA*PETTINO*MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI PETTINO DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 184.161 | 184.161 | 156.574 | 2012-11-26 | 2012-11-30 | 5 | 2012-09-25 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11B12000320001 | 2013-11-12 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO EDICOLA FUNERARIA SAN GIUSEPPE DEI MINIMI CIMITERO MONUMENTALE | 1354.474 | 1354.474 | 67.999 | 2014-09-22 | 2017-08-03 | 2 | 2018-05-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  | Per portare a termine la progettazione dell'intervento si sono resi necessari interventi di messa sicurezza | 989.049 | 365.425
C11B13000050001 | 2013-06-26 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA E VIABILITÀ ADIACENTE DI VIA FONTE GROSSA IN LOC. S.GIACOMO*VIA FONTEGROSSA*REALIZZAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA STRADA SOTTOSTANTE | 593.187 | 593.187 | 578.747 | 2014-12-02 | 2017-09-26 | 5 | 2016-12-31 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2014-04-02 |  |  | 520.755 | 72.432
C11B13000200001 | 2013-10-30 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL¿OSSARIO SITO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI L'AQUILA.*VIA PANELLA*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'OSSARIO SITO NEL CIMITERO MONUMENTALE DI L'AQUILA. | 568.65 | 568.65 | 11.147 | 2016-04-04 | 2017-03-24 | 2 | 2018-12-30 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  | Carenza di personale | 447.46 | 121.19
C11B13000280001 | 2013-10-30 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 CIMITERO CIVICO DI TEMPERA | 259.426 | 259.426 | 203.732 | 2014-08-28 | 2016-12-30 | 5 | 2015-12-01 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2015-02-03 |  |  | 164.482 | 94.924
C11B14000120004 | 2014-08-06 | 52 | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE DI UNA TRIBUNA CON SOTTOSTANTI LOCALI DI SERVIZIO PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO DI SAN GREGORIO*S.S. 17*REALIZZAZIONE DI UNA TRIBUNA CON SOTTOSTANTI LOCALI DI SERVIZIO PER FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO L | 156.329 | 156.329 | 70.728 | 2017-04-28 | 2017-06-13 | 4 | 2017-09-12 | 100 | OPCM 3898/2010 | Collaudato ma ancora finanziariamente aperto | 2017-12-31 | 2014-12-16 |  |  | 81.845 | 74.484
C11B14000450001 | 2015-11-09 | 51 | 0 | 066049 | EX CONVENTO DI SANTA TERESA, VIA ROMA - L'AQUILA*VIA ROMA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CONVENTO DI SANTA TERESA IN VIA ROMA, L'AQUILA | 10101 | 10101 | 127.586 | 2016-09-05 | 2016-07-12 | 2 | 2019-01-31 | 0 | Decreto n. 24/2010 |  | 2017-12-31 | 2016-08-12 |  |  | 7824.27 | 2276.73
C11D11000030005 | 2011-09-07 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI S.GREGORIO*S.GREGORIO*DEMOLIZIONI E MESSA IN SICUREZZA | 3000 | 3000 | 3274.962 | 2011-10-20 | 2014-07-30 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D12000020005 | 2012-04-27 | 51 | 0 | 066049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIA S.SISTO-L'AQUILA FG 80 PART.4895*VIA S.SISTO*DEMOLIZIONE PER ELIMINAZIONE PERICOLO SU PUBBLICA VIA | 17.796 | 17.796 | 12.638 | 2012-07-23 | 2013-10-14 | 5 | 2012-06-20 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D12000080005 | 2012-06-11 | 51 | 0 | 066049 | RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN ALCUNI SITI DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI L'AQUILA (BAGNO,PIANOLA E QUARTIERE BORGO RIVERA)-SISMA ABRUZZO 2009 *FRAZIONI DI BAGNO ,PIANOLA E BORGO RIVERA* RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN FABBRICATI CROL | 6.171 | 6.171 | 6.171 | 2012-08-07 | 2012-08-07 | 5 | 2012-07-06 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D12000140005 | 2012-07-31 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 2009-DEMOLIZIONI FABBRICATI-RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN VIA S.GIULIANO E VIA LOPARDI 9/A*VIA S.GIULIANO E LOPARDI*RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO | 3.51 | 3.51 | 4.247 | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 5 | 2012-10-01 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D12000160001 | 2012-09-03 | 51 | 0 | 066049 | DEMILIZIONE E PUNTELLAMENTO EDIFI DANNEGGIATI DAL SISMA ARISCHIA *VIA MARTELLUCCI*DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTI FRAZIONE DI ARISCHIA AQ | 100 | 100 | 119.299 | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 5 | 2012-10-27 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D12000170005 | 2012-09-17 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-RIMOZIONE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO FABBRICATI IN VIA V.SPERANZA 2 E VIA DEL PORTONE 4.*VIA V.SPERANZA 4E VIA DEL PORTONE 4*RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 5 | 2012-11-20 | 100 |  |  | 2015-02-28
C11D13000000005 | 2013-03-15 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PIAZZA BARISCIANELLO FG102 PART.1029*PIAZZA BARISCIANELLO*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO | 53.156 | 53.156 | 51.332 | 2013-04-22 | 2014-03-11 | 5 | 2013-06-28 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11D13000020005 | 2013-04-18 | 51 | 0 | 066049 | VIA DELL'ADDOLORATA F 79 PART.LA 2029 L'AQUILA*VIA DELL'ADDOLORATA*DEMOLIZIONE PARZIALE ULTIMI DUE LIVELLI | 40 | 40 | 53.213 | 2014-02-13 | 2014-05-28 | 5 | 2013-12-22 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11E11000000001 | 2011-03-23 | 51 | 0 | 066049 | EDIFICIO PERICOLANTE SULLA PUBBLICA VIA DANNEGGIATO DAL SISMA *CORSO VITTORIO EMANUELE*LAVORI DI DEMOLIZIONE TERZO PIANO E COPERTURA DELL'EDIFICIO | 748.788 | 748.788 | 711.546 | 2011-10-03 | 2012-03-21 | 5 | 2012-01-20 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11E13000050004 | 2013-07-16 | 52 | 1 | 066049 | ERP PILE, VIA DEGLI ORSINI-LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI DI PROPRIETA' COMUNALE CON AGIBILITA' SISMICA "A" | 631.173 | 631.173 | 598.94 | 2014-08-01 | 2016-03-16 | 4 | 2015-10-05 | 100 | CIPE 135/2012 | Collaudato ma ancora finanziariamente aperto | 2017-12-31 | 2014-01-16 |  |  | 531 | 100
C11E13000060004 | 2013-07-17 | 52 | 1 | 066049 | ERP TORRETTA, VIA MATTEO DA LEONESSA-LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICIO RESIDENZA PUBBLICA CON AGIBILITA' SISMICA "A" | 588.427 | 588.427 | 586.531 | 2014-06-17 | 2016-03-16 | 5 | 2015-06-11 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2013-12-17 |  |  | 513 | 75
C11E13000070004 | 2013-07-17 | 52 | 1 | 066049 | ERP PRETURO, VIA DELL'ARINGO-LAVORI DI SISTMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PUBBLICI CON AGIBILITA' SISMICA "A" | 636.412 | 636.412 | 630.106 | 2014-09-05 | 2016-06-24 | 5 | 2015-07-02 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2014-02-28 |  |  | 498.357 | 138.055
C11E13000250005 | 2015-01-23 | 9 | 1 | 068027 | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") I.T.C.G. "G. MARCONI" - PENNE. | 50 | 29 | 42.376 | 2017-03-03 | 2017-09-12 | 3 | 2017-06-30 | 90 | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2017-12-31 | 2016-02-09 |  |  | 29.85 | 14.6
C11E13000260005 | 2015-01-23 | 9 | 1 | 068027 | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") LICEO ARTISTICO "M. DEI FIORI" - PENNE. | 850 | 430 | 52.481 | 2016-04-27 | 2017-08-28 | 2 | 2018-12-31 | 0 | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2017-12-31 | 2017-12-19 | 2017-10-18 | A seguito di ricorso della seconda classificata il T.A.R. Abruzzo Sez. di Pescara con sentenza n. 253 del 14.7.2017 ha dichiarato “il diritto della ricorrente all’aggiudicazione della gara e al subentro nel contratto". Sono in corso le verifiche propedeu | 484.198 | 156.644
C11H13000840005 | 2013-12-20 | 52 | 1 | 066049 | AREA DI MONTELUCO DI ROIO*VIA MONTELUCO DI ROIO*LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SITO RADIOELETTRICO DI MONTELUCO DI ROIO | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 1 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
C11I09000060005 | 2011-10-13 | 51 | 0 | 066049 | AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL GIORNO 06.04.2009 VIA GERMANIA 7 ¿ 9 ¿ 11 ¿ 13 PETTINO (AQ); *VIA GERMANIA 7-9-11-13*AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL GIORNO 06.04.2009 | 618.253 | 618.253 | 605.28 | 2010-03-25 | 2011-10-12 | 5 |  | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C11I10000090001 | 2010-11-23 | 51 | 0 | 066049 | IMMOBILI DEL CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009*VIA CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI*SERVIZIO DI SUPERCOORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA CANTIERISTICA DELLE OPERE DI MESSA IN | 192.9 | 192.9 | 732.121 | 2010-05-06 | 2012-05-10 | 5 | 2012-02-08 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12C10000100001 | 2012-06-19 | 51 | 0 | 066049 | DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA GERMANIA 1-3-5*VIA GERMANIA 1-3-5*LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SITO IN VIA GERMANIA 1-3-5 | 972.747 | 972.747 | 297.287 | 2011-06-20 | 2014-04-09 | 5 | 2010-08-31 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12C12000090001 | 2012-06-27 | 51 | 0 | 066049 | DEMOLIZIONE FABBRICATO*VIA ANTICA ARISCHIA ANGOLO VIA CANADA*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 260 | 260 | 266.937 | 2013-04-05 | 2013-12-13 | 5 | 2012-10-12 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12C13000020001 | 2013-06-19 | 51 | 0 | 066049 | DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA ROMA 211-213*VIA ROMA 211-213*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 131.29 | 131.29 | 129.382 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 5 | 2013-03-15 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12C13000030001 | 2013-06-19 | 51 | 0 | 066049 | VIA ROMA 215-217-219 ANGOLO VIALE DELLA CROCE ROSSA*VIA VIA ROMA 215-217-219 ANGOLO VIALE DELLA CROCE ROSSA*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 81.178 | 81.178 | 79.998 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 5 | 2013-03-20 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12C16000110001 | 2017-04-03 | 51 | 1 | 066049 | LAVORI PER IL RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELL'EX CONVENTO DI SANTA MARIA DEI RACCOMANDATI, L'AQUILA | 15362.5 | 15362.5 | 45.677 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 1 | 2022-06-30 | 0 |  |  | 2017-12-31 | 2017-09-04 |  |  | 10200 | 5162.5
C12D10000270001 | 2011-07-20 | 52 | 1 | 066049 | CAMPO SPORTIVO DI SAN GREGORIO*FRAZIONE DI SAN GREGORIO*LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO DI SAN GREGORIO CON REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA. | 316.701 | 223.034 | 316.701 | 2012-02-10 | 2013-12-11 | 5 | 2013-08-31 | 100 | OPCM 3898/2010 |  | 2017-12-31
C12D10000290004 | 2011-09-13 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PRETURO DANNEGGIATO A SEGUITO DELL'UTILIZZO A TENDOPOLI DOPO IL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*FRAZIONE DI PRETURO - VIA DEL CANTARELLO*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PRETURO DANNEGGIATO A | 120.135 | 120.135 | 104.176 | 2011-12-02 | 2012-05-22 | 5 | 2011-12-30 | 100 | OPCM 3898/2010 |  | 2017-12-31
C12D11000130003 | 2011-11-09 | 51 | 1 | 066049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL CINEMA MASSIMO - C.SO FEDERICO II l'AQUILA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE: RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' ESTERNA | 1546 | 1092 | 694.2 | 2012-03-26 | 2017-05-11 | 3 | 2018-06-30 | 60 | DCD 24/2010 |  | 2017-12-31 | 2014-04-22 |  |  | 818 | 728
C12E09000030001 | 2011-09-13 | 51 | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ - FRAZIONE DI CAMARDA*FRAZ. CAMARDA*OPERE PROVVISIONALI | 2000 | 2000 | 1994.618 | 2011-06-16 | 2014-11-11 | 3 | 2015-09-30 | 96 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12F11000060004 | 2011-09-19 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DI PARTE DEL CAMPO CIMITERIALE DELLA FRAZIONE DI PAGANICA DESTINATA ALL'INUMAZIONE DELLE VITTIME DEL SISMA DEL 06/04/2009.*CAMPO CIMITERIALE DELLA FRAZIONE DI PSAGANICA*SISTEMAZIONE VIALETTI E GRADONATE | 25 | 0.1 | 23.729 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 5 | 2012-04-27 | 100 | 0 |  | 2017-12-31
C12F12000190001 | 2013-08-02 | 51 | 0 | 066049 | DEMOLIZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA APRILE 2009*VIA XX SETTEMBRE*MESSA IN SICUREZZA -DEMOLIZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA APRILE 2009 | 340 | 340 | 389.281 | 2013-06-17 | 2014-05-19 | 5 | 2014-02-10 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12H14000020005 | 2014-04-02 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON IDONEA PROTEZIONE DEI SITI OGGETTO DI DEMOLIZIONE E BONIFICA A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI NELLA FRAZIONE DI ARISCHIA*ARISCHIA*MESSA IN SICUREZZA CON IDONEA PROTEZIONE DEI SITI OGGETTO D | 48.392 | 48.392 | 48.392 | 2014-12-24 | 2015-02-16 | 5 | 2015-01-28 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000080001 | 2010-10-06 | 51 | 0 | 066049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL GIORNO 06.04.2009*CENTRO STORICO CITTADINO, AREE LIMITROFE E FRAZIONI*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO D | 210000 | 210000 | 207283.836 | 2009-05-19 | 2015-02-23 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000190001 | 2011-06-30 | 51 | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLA FRAZIONE DI S.ELIA *FRAZIONE S.ELIA | 900 | 900 | 925.817 | 2009-11-13 | 2015-02-06 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000200001 | 2011-07-01 | 51 | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLE FRAZIONI DI ROIO AQ*FRAZIONI DI ROIO AQ*OPERE PRO | 5700 | 5700 | 5494.008 | 2009-10-27 | 2014-05-15 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000210001 | 2011-07-20 | 51 | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONI DI: CIVITA DI BAGNO, BAGNO GRANDE, BA | 7500 | 7500 | 7239.373 | 2010-01-07 | 2014-05-05 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000220001 | 2011-07-22 | 51 | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONE DI PAGANICA*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA | 6000 | 6000 | 6334.047 | 2009-05-26 | 2014-09-03 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000230001 | 2011-08-02 | 51 | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONIDI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ*FRAZIONE DI ASSERGI*OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALL | 480 | 480 | 477.69 | 2010-07-26 | 2013-10-04 | 5 | 2013-10-04 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000240001 | 2011-09-27 | 51 | 0 | 066049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO DALL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'*FRAZIONE DI TEMPERA*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PAT | 2500 | 2500 | 3041.981 | 2009-05-26 | 2015-02-06 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000250001 | 2011-10-11 | 51 | 0 | 066049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VOLTE AL RIUTILIZZO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZO DUCALE", SITO NELLA FRAZIONE DI PAGANICA E DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*PIAZZA UMBERTO I, P.ZZA DELLA CONCEZIONE*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE DENOMIN | 426.306 | 426.306 | 351.647 | 2011-12-23 | 2012-05-22 | 5 | 2012-04-04 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C12J09000290001 | 2012-06-06 | 51 | 0 | 066049 | OPERE PROVVISIONALI RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ-FRAZ. FILETTO*VIA FRAZIONE DI FILETTO*OPERE PROVVISIONA | 1000 | 1000 | 334.804 | 2012-08-13 | 2015-02-06 | 3 | 2015-09-30 | 97 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C13B10000400001 | 2012-09-20 | 52 | 1 | 066049 | SCUOLA ELEMENTARE GIANNI RODARI*VIA SALARIA ANTICA EST*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 40 | 40 | 22.923 | 2017-05-25 | 2017-06-19 | 5 | 2016-11-22 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2017-12-31 | 2016-04-26 |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico. | 16.533 | 10.02
C13B10000410001 | 2012-09-20 | 52 | 1 | 066049 | SCUOLA MATERNA DI COPPITO *VIA DEL CORSO, COPPITO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 250 | 250 | 248.44 | 2016-08-22 | 2017-08-21 | 4 | 2017-02-24 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2017-12-31 | 2015-12-02 |  |  | 221.302 | 28.698
C13B10000430001 | 2012-09-20 | 52 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA MATERNA*VIA LOC. COLLE DI ROIO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 350 | 350 | 232.035 | 2016-07-01 | 2017-12-05 | 5 | 2017-08-09 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2017-12-31 | 2016-06-13 |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico. | 193.889 | 156.111
C13B10000440001 | 2012-09-20 | 52 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE*VIA S.P. PER BAGNO, LOC. PIANOLA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 3065 | 950 | 14.865 | 2016-08-22 | 2017-05-26 | 2 | 2019-12-31 | 0 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 | L'aumento del costo del progetto rispetto all'importo previsto inizialmente ##232; dovuto a modifiche nella tipologia di intervento (adeguamento sismico,...). L'importo del Cup non ##232; stato modificato in quanto si tratta di una modifica non sostanzial | 2017-12-31 |  |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico | 2268.189 | 701.941
C13B10000450001 | 2012-09-20 | 52 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE IN SANTA BARBARA, EDIFICIO GIALLO*VIA GIANCANDIDO PASTORELLI*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO: SISTEMAZIONE STRADA, PALESTRA E STRADA ESTERNA | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 1 | 2020-03-31 | 0 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2017-12-31 |  |  | Necessità di integrare i fondi
C13D12000130001 | 2012-06-05 | 51 | 0 | 066049 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI COPPITO*COPPITO*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE DI COPPITO | 3900 | 3900 | 3880.68 | 2009-05-26 | 2014-03-20 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C13D13000020006 | 2013-04-24 | 52 | 1 | 066049 | MODIFICA DELL'ASSETTO VIARIO DI VIALE CORRADO IV DALL'INCROCIO CON VIALE DELLA STAZIONE (VIALE XXV APRILE) ALL'INCROCIO ALLA S.S.80 E LA S.S.17 (BIVIO S.ANTONIO) BRETELLA DI COLLEGAMENTO ACCESSO CASELLO AUTOSTRADALE L'AQUILA OVEST A\24 - 3° LOTTO*VIA CORR | 1204.44 | 1204.44 | 78.9 | 2013-08-07 | 2016-03-16 | 2 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Ritardi per ottenimento nulla-osta da parte di autostrada dei Parchi | 997.509 | 206.931
C13D13000410004 | 2013-12-17 | 52 | 1 | 066049 | COMPLETAMENTO OPERE DI CONSOLIDAMENTO SCARPATE E RIQUALIFICAZIONE DEI MURETTI ALL¿INTERNO DEL BORGO DI SAN PIETRO DELLA JENCA IN L¿AQUILA*VIA BORGO SAN PIETRO*CONSOLIDAMENTO SCARPATE E RIPRISTINO MURETTI A SECCO | 200 | 200 | 142.222 | 2017-11-09 | 2017-12-05 | 3 | 2017-12-31 | 95 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2016-06-15 |  |  | 118.822 | 81.178
C13E11000150004 | 2011-12-27 | 52 | 1 | 066049 | FONTANE DELLE 99 CANNELLE "PARCO DELLE ACQUE"*FONTANA 99 CANNELLE*RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SOVRASTANTE LA FONTANE DELLE 99 CANNELLE DENOMINATO "PARCO DELLE ACQUE" | 600 | 600 | 580.793 | 2013-07-02 | 2017-01-13 | 4 | 2016-07-31 | 100 |  |  | 2017-12-31 | 2013-10-30 |  |  | 555.666 | 44.334
C13F12000050001 | 2014-03-11 | 52 | 1 | 066049 | SEDE UFFICI COMUNALI*VIA ROCCO CARABBA*PIANO DI RICOSTRUZIONE DEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI L’AQUILA – PROGETTI STRATEGICI DI INIZIATIVA PUBBLICA. SEDE UNICA COMUNALE | 35000 | 35000 | 99.339 | 2014-11-05 | 2017-10-09 | 1 | 2019-12-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
C13G15000380001 | 2015-07-27 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI COMPLETAMENTO PALAJAPAN IN LOCALITÀ CENTI COLELLA - L'AQUILA*STRADA STATALE 17 BIS*COMPLETAMENTO PALAJAPAN IN LOCALITÀ CENTI COLELLA | 6000 | 6000 | 42.962 | 2016-04-14 | 2017-03-13 | 2 | 2019-03-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 4986.669 | 1013.331
C14B13000020001 | 2013-06-26 | 52 | 1 | 066049 | STRADA COMUNALE ARAGNO-SAN GIACOMO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA*STRADA COMUNALE ARAGNO-SAN GIACOMO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA | 1250 | 1250 | 1113.977 | 2014-06-20 | 2016-08-17 | 5 | 2014-05-15 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2013-11-13 |  |  | 942.253 | 269.584
C14B13000060004 | 2013-07-17 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA ELEMENTARE DI ARISCHIA*VIA COLLEBRINCIONI*NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE | 2605.68 | 2605.68 | 92.007 | 2014-03-18 | 2016-09-21 | 2 | 2018-09-25 | 0 | DCD 89/2011 | Lo sviluppo progettuale ha determinato una diminuzione del costo dell'intervento rispetto al costo iniziale previsto per il progetto. L'importo del Cup non ##232; stato modificato in quanto si tratta di una modifica non sostanziale non rientrante nella fa | 2017-12-31 |  |  |  | 2082.117 | 523.563
C14B13000070004 | 2013-07-17 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COPPITO*VIA DEL CORSO*DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE | 1778.427 | 1778.427 | 8.81 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 1 | 2018-12-30 | 0 | DCD 89/2011 |  | 2017-12-31 |  |  | 1)Edificio non demolibile poich##232; vincolato dalla Soprintendenza. Necessità di reperire area per delocalizzare e risorse per l'esproprio;2)Variante urbanistica
C14B13000100004 | 2013-07-25 | 52 | 1 | 066049 | EDIFICIO COMUNALE SCUOLA D'INFANZIA SAN SISTO*VIA DELLA FONTE LOC. SAN SISTO*LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI SAN SISTO | 963.304 | 963.304 | 8.976 | 2014-05-20 | 2014-05-20 | 1 | 2020-03-31 | 0 | DCD 89/2011 |  | 2017-12-31 |  |  | 1)Edificio non demolibile poich##232; vincolato dalla Soprintendenza. Necessità di reperire area per delocalizzare e risorse per l'esproprio;2)Variante urbanistica
C14B13000110004 | 2013-07-25 | 52 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO "MARIELE VENTRE" LOC.PETTINO*VIA ANTICA ARISCHIA LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA EDIFICIO CON CATEGORIA SISMICA "E" | 6556.962 | 5374.474 | 379.939 | 2014-05-16 | 2017-03-28 | 2 | 2018-04-30 | 0 | DCD 89/2011 |  | 2017-12-31 | 2017-06-21 |  | Attesa di 8 mesi per l'intervento di demolizione che avrebbe dovuto essere effettuato dal Genio militare che, in seguito, non ha pi##249; dato la propria disponibilità. | 4555.855 | 2001.107
C14D10000020008 | 2013-04-18 | 51 | 1 | 066049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO DI PALAZZO MARGHERITA IN PIAZZA PALAZZO - L'AQUILA. | 11700 | 6700 | 293.3 | 2012-03-09 | 2017-10-24 | 3 | 2019-01-31 | 10 | DCD 24/2010 | In corso progettazione in capo alla ditta aggiudicataria dell'appalto integrato | 2017-12-31 | 2014-11-24 |  |  | 6935.58 | 4794.42
C14E10000260001 | 2016-03-09 | 52 | 1 | 066049 | PONTE BELVEDERE, L'AQUILA*VIALE PAPA GIOVANNI XXIII*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E AMMODERNAMENTO ARCHITETTONICO | 1364.304 | 1364.304 | 107.997 | 2016-06-06 | 2017-10-24 | 2 | 2018-01-31 | 0 |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 947.1 | 417.204
C14E11000190001 | 2013-08-06 | 52 | 1 | 066049 | PONTE DI SANTA APOLLONIA*VIA XX SETTEMBRE*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE DI SANTA APOLLONIA | 900 | 900 | 0.375 | 2013-12-10 | 2013-12-10 | 2 | 2018-01-31 | 0 | DCD 24/2010 |  | 2017-12-31 |  |  | La gara d'appalto ##232; stata annullata
C14H16000240001 | 2016-05-19 | 52 | 1 | 066049 | MUSP DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA MADONNA DELLE GRAZIE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MUSP DEL COMUNE DI L'AQUILA | 547.408 | 547.408 | 518.186 | 2016-12-07 | 2017-11-15 | 3 | 2017-12-30 | 90 | Delibera Cipe n. 78/2015 |  | 2017-12-31 | 2017-06-19 |  |  | 340.869 | 206.54
C16E10001190001 | 2012-09-20 | 52 | 1 | 066049 | VARI EDIFICI SCOLASTICI: DANTE ALIGHIERI, ELEMENTARE E MATERNA COLLE SAN GIACOMO, MEDIA PATINI PETTINO*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA (sostituzione infissi) | 700 | 700 | 685.666 | 2016-10-05 | 2017-07-25 | 5 | 2017-07-07 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2017-12-31 | 2016-05-17 |  |  | 426.876 | 273.124
C16G13001440005 | 2013-07-30 | 52 | 1 | 066049 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRUTTURALE LOCULARIO EDIFICIO 96 A SEGUITO DELL' EVENTO SISMICO APRILE 2009*VIA DELLA CROCETTA | 584.446 | 584.446 | 565.433 | 2014-03-05 | 2017-05-30 | 3 | 2018-07-03 | 70 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2016-08-04 |  |  | 556.63 | 283.487
C16G13004090001 | 2013-12-24 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI RECUPERO COMPLESSO FUNERARIO 9 MARTIRI GIOVINETTI CIMITERO MONUMENTALE L'AQUILA*VIA PANELLA* | 1461.414 | 1461.414 | 12.952 | 2017-02-08 | 2017-02-08 | 2 | 2018-11-30 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  | Carenza di personale
C16G13004100001 | 2013-12-24 | 52 | 1 | 066049 | RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO EDIFICIO MONUMENTALE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO L¿AQUILA*VIA PANELLA*RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO EDIFICIO MONUMENTALE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO L¿AQUILA | 1669.38 | 1669.38 | 0 |  |  | 2 | 2020-06-30 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
C17B14000220004 | 2014-12-23 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI PAGANICA - L'AQUILA*VIA STRADA STATALE 17BIS*LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI PAGANICA | 4270 | 4270 | 163.082 | 2016-04-12 | 2017-07-26 | 2 | 2018-02-28 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 3497.432 | 772.568
C17B15002250001 | 2015-07-06 | 52 | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA DI SASSA, L'AQUILA*FRAZIONE DI SASSA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA E REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO | 8000 | 8000 | 53.115 | 2016-06-22 | 2016-10-27 | 1 | 2018-07-31 | 0 |  | Approvato il Masterplan | 2017-12-31 |  |  |  | 6056.4 | 1943.6
C17B15002500001 | 2015-11-20 | 52 | 1 | 066049 | POLO SCOLASTICO GIGNANO*VIA PIEMONTE*REALIZZAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO COSTITUITO DA UNA SCUOLA ELEMENTARE ED UNA SCUOLA MATERNA A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE DELLE FRAZIONI DI GIGNANO, SANT'ELIA E DEL QUARTIERE TORRETTA | 5200 | 5200 | 0 |  |  | 1 | 2020-03-31 | 0 | Rimodulazione di cui alla Delibera CIPE 8 marzo 2013 - I,II e III Programma Edilizia Scolastica. |  | 2017-12-31
C17B15002550001 | 2015-12-20 | 52 | 1 | 066049 | SCUOLA PRIMARIA DI BAGNO, L'AQUILA*FRAZIONE DI BAGNO GRANDE*INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BAGNO GRANDE E RICOSTRUIONE DI UNA SCUOLA D'INFANZIA | 1000 | 1000 | 8.697 | 2017-08-24 | 2017-10-24 | 2 | 2019-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
C17C10000050004 | 2011-09-19 | 52 | 0 | 066049 | OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL¿INTERNO DELLA X CIRCOSCRIZIONE PAGANICA POST ¿ SISMA FONDI DI BILANCIO 2008*VIA DEGLI ALPINI*COMPLETAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MUSP PAGANICA | 15.3 | 15.3 | 15.3 |  |  | 5 |  | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2017-12-31
C17E10000190001 | 2014-02-03 | 52 | 1 | 066049 | TEATRO COMUNALE RIDOTTO*PIAZZA DEL TEATRO*RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DEL RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE | 416 | 416 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | DCD 24/2010 |  | 2017-12-31 |  |  | Carenza di personale
C17E13000560005 | 2013-11-11 | 52 | 1 | 066049 | CAMPO SPORTIVO DI ARISCHIA*VIA ARISCHIA*RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI | 271.915 | 271.915 | 256.353 | 2015-02-04 | 2017-07-03 | 5 | 2016-09-27 | 100 | OPCM 3898 |  | 2017-12-31 | 2015-09-07 |  |  | 183.118 | 88.797
C17E15000030001 | 2015-10-20 | 52 | 1 | 066049 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA DI VINCENZO*VIA DI VINCENZO*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 13000 | 13000 | 32.123 | 2017-06-28 | 2017-12-05 | 2 | 2018-12-31 | 0 | Delibera CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
C17H11000990002 | 2011-06-15 | 52 | 0 | 066049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI MURI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 NEL CENTRO DI SAN PIETRO DELLA JENCA NEL COMUNE DELL'AQUILA*VIA COMUNALI*REALIZZAZIONE DI MURI DI CONTENIMENTO CON ELEMENTI MODULARI DEL TIPO GABBIONATE | 146.972 | 146.972 | 146.972 |  |  | 5 |  | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2017-12-31
C17H11002220001 | 2011-09-07 | 52 | 0 | 066049 | LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRONCO STRADALE A SENSO UNICO DI COLLEGAMENTO FRA LA STAZIONE FERROVIARIA E PORTA RIVERA*VIA TANCREDI DA PENTIMA*REALIZZAZIONE TRACCIATO DI EMERGENZA PST SISMA | 130.478 | 130.478 | 124.739 |  |  | 5 |  | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2017-12-31
C17H13002850001 | 2013-12-24 | 52 | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN VIALE DELLA CROCE ROSSA-L'AQUILA | 250 | 250 | 208.528 | 2015-10-06 | 2016-12-19 | 5 | 2015-05-11 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2015-04-22 |  |  | 172.249 | 77.751
C17H13002860001 | 2013-12-24 | 52 | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' S. BARBARA ED ALTRE-L'AQUILA | 100 | 100 | 91.925 | 2015-10-20 | 2016-12-07 | 5 | 2016-03-31 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 | Stralcio funzionale di Via Ficara e Stralcio funzionale di Via Montorio al Vomano | 2017-12-31 |  |  |  | 83.569 | 16.431
C17H14000080001 | 2014-03-25 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA IN LOCALITA' SANTA BARBARA ED ALTRE 1°STRALCIO PARCHEGGIO MUSP EX LICEO MUSICALE*VIA SS.80*RIFACIMENTO MANTO | 28.784 | 28.784 | 28.784 | 2014-06-18 | 2014-11-25 | 5 | 2014-04-02 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2014-03-25 |  |  | 27.125 | 3.343
C17H16000530001 | 2016-06-14 | 52 | 1 | 066049 | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE DELLA VIABILITA’ LOCALE SANTA BARBARA ED ALTRE, L’AQUILA*VIA VIABILITÀ COMUNALI E PERTINENZE LOC. SANTA BARBARA ED ALTRE*MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA | 373.484 | 373.484 | 55.247 | 2017-01-04 | 2017-06-28 | 3 | 2018-06-30 | 35 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2017-02-09 |  |  | 293.345 | 80.136
C17J10000000001 | 2010-05-17 | 52 | 1 | 066049 | FUNIVIA BIFUNE*LOC. FONTE CERRETO S.S. N. 17 DEL GRAN SASSO D'ITALIA*LAVORI DI REVISIONE GENERALE DEL 20° ANNO E AMMODERNAMENTO DELLA FUNIVIA BIFUNE A "VA E VIENI" RB02 IN LOCALITA' FONTE CERRETO - CAMPO IMPERATORE NEL COMUNE DI L'AQUILA - E IMPIANTO DI | 4030 | 4030 | 4022.341 | 2011-03-29 | 2017-06-13 | 5 | 2016-02-02 | 100 | contributo straordinario al CTGS ex art. 10 comma 1 OPC 3808/2009 |  | 2017-12-31 | 2010-10-18 |  |  | 3503.325 | 526.675
C18B09000010001 | 2011-08-31 | 51 | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO IN VIA DEL PARADOSSO III*VIA DEL PARADOSSO*SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DELLE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ DELLA FRAZIONE DI VASCHE DI | 131.995 | 131.995 | 150.908 | 2011-09-22 | 2011-12-06 | 5 |  | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B11000390001 | 2011-06-21 | 51 | 0 | 066049 | LAVORI DI PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE NELLE FRAZIONI DI PAGLIARE ,GENZANO E SASSA (AQ) A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*FRAZIONI DI PAGLIARE ,GENZANO E SASSA (AQ)*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI | 2100 | 2100 | 2054.712 | 2010-07-15 | 2012-07-04 | 5 | 2012-04-26 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B11000610005 | 2011-09-20 | 51 | 0 | 066049 | SISMA 2009-LAVORI DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO NELLE FRAZIONI DI ONNA ES.GREGORIO *FRAZIONI ONNA E S.GREGORIO* RIMOZIONE DI COPERTURE IN AMIANTO | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 2011-12-06 | 2011-12-06 | 5 | 2011-10-11 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B11000630005 | 2011-09-21 | 51 | 0 | 066049 | SISMA 2009-MESSA IN SICUREZZA DEI SITI OGGETTO DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE.FORNITURA DI RECINZIONE PROVVISORIA DI CANTIERE. *VIA COMUNE DI L'AQUILA*RECINZIONE METALLICA DA CANTIERE | 12.632 | 12.632 | 82.723 | 2010-07-15 | 2011-12-06 | 5 | 2011-10-10 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B11000640005 | 2011-09-29 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI MONTICCHIO-L'AQUILA*FRAZIONE MONTICCHIO*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI | 810 | 810 | 803.574 | 2009-10-29 | 2012-12-18 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B12000000005 | 2012-03-06 | 51 | 0 | 066049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 IN LOCALITÀ POZZA,MENZANO E SANTI DI PRETURO NEL COMUNE DI L'AQUILA. *FRAZIONI DI PRETURO*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI | 550 | 550 | 542.356 | 2010-06-16 | 2012-09-18 | 5 | 2012-02-24 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B12000010005 | 2012-03-26 | 51 | 0 | 066049 | LAVORI DI RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO IN VIA GENNARO FINAMORE N°2 E VIA LOPARDI 16-L'AQUILA *VIA GENNARO FINAMORE-LOPARDI*RIMOZIONE COPERTURA IN LASTRE DI AMIANTO SU FABBRICATO DA DEMOLIRE | 8.107 | 8.107 | 8.107 | 2012-05-09 | 2012-05-09 | 5 | 2012-04-02 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B12000090005 | 2012-07-09 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 2009 -BONIFICA DI BENI CONTENENTI AMIANTO NELL'EDIFICIO OGGETTO DI DEMOLIZIONE DELLA CASERMA DEL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI L'AQUILA SITO IN VIA PESCARA 85 *VIA PESCARA 85*BONIFICA AMIANTO,COPERTURA E SERBATOI | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 5 | 2012-09-10 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B12000150005 | 2012-10-17 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO NELLA FRAZIONE DI FOCE DI SASSA*VIA PIAGGE*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO | 48.11 | 48.11 | 46.003 | 2013-04-29 | 2014-04-02 | 5 | 2014-02-28 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18B12000190005 | 2012-12-13 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009-OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI COLLEBRINCIONI-PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI*FRAZ.COLLEBRINCIONI*OPERE DI DEMOLIZIONI E PUNTELLAMENTI FABBRICATI | 1600 | 1600 | 1347.619 | 2010-08-24 | 2013-07-16 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18C12000010005 | 2012-01-27 | 51 | 0 | 066049 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TIRO A SEGNO IN VIA SILA PERSICHETTI A L'AQUILA*VIA SILA PERSICHETTI*MESSA IN SICUREZZA PARATIE E RIFACIMENTO FACCIATA | 15.609 | 15.609 | 11.038 | 2012-03-06 | 2012-03-06 | 5 |  |  | 135/2012 |  | 2014-06-30
C18C12000190005 | 2012-12-13 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FRAZIONE DI BAZZANO - PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI FABBRICATI*VIA FRAZIONE BAZZANO*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI | 2000 | 2000 | 2003.512 | 2009-11-13 | 2013-09-10 | 3 | 2015-09-30 | 99 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18G10000910001 | 2012-09-20 | 52 | 1 | 066049 | EDIFICI SCOLASTICI MUSP*TERRITORIO COMUNALE*MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE | 650 | 650 | 398.419 | 2016-11-30 | 2017-08-21 | 4 | 2017-08-10 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2017-12-31 | 2016-05-24 |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico. | 388.832 | 261.168
C18G10000920001 | 2012-09-20 | 52 | 1 | 066049 | SCUOLA ELEMENTARE TENENTE CRESCENZO TARANTA*VIA COLLEBRINCIONI, LOC. ARISCHIA*MANUTENZIONE | 55 | 55 | 16.173 | 2016-12-23 | 2016-12-23 | 4 | 2016-12-15 | 100 | Delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012 |  | 2017-12-31 | 2016-04-26 |  | Erano in corso accordi per affidare il ruolo di stazione appaltante al Provveditorato OO.PP. che solo recentemente ha comunicato l'intenzione di non voler accettare tale incarico. | 15.541 | 9.313
C18H11000050001 | 2011-11-28 | 51 | 0 | 066049 | EX LICEO SCINTIFICO VIA MAIELLA L'AQUILA PER SEDE UFFICI COMUNALI*VIA MAIELLA*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO PER NUVA SEDE UFFICI COMUNALI | 51.765 | 51.765 | 51.399 | 2012-01-05 | 2012-02-13 | 5 | 2012-01-18 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C18I13000530001 | 2013-09-17 | 52 | 1 | 066049 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAMERA MORTUARIA PRESSO CIMITERO MONUMENTALE DEL CAPOLUOGO*VIA PANELLA*RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CAMERA MORTUARIA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 CIMITERO MONUMENTALE | 476.542 | 476.542 | 363.428 | 2014-04-10 | 2017-09-05 | 5 | 2016-08-03 | 100 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2015-07-29 |  |  | 268.718 | 207.824
C19C09000030005 | 2011-08-26 | 51 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 2009-REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO TEMPORANEO IN LOCALITÀ ONNA(AQ)*VIA GEREMIA PROPERZI -ONNA*REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI | 732.846 | 732.846 | 706.867 | 2009-09-16 | 2011-09-13 | 5 | 2009-10-30 | 100 |  |  | 2015-02-28
C19C12000010001 | 2012-01-12 | 52 | 1 | 066049 | Lavori di demolizione e ricostruzione dell’edificio ERP in Via Milonia | 7500 | 7500 | 102.732 | 2012-02-13 | 2017-12-21 | 2 | 2018-04-30 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  | 1)Annullamento del bando di progettazione;2)Carenza di personale
C19G15000070001 | 2015-10-14 | 52 | 1 | 066049 | INTERVENTI POST SISMA PER GLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMPLESSO DI SAN GREGORIO – L’AQUILA*QUARTIERE ERP SAN GREGORIO*DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE, ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO | 13643.417 | 13643.417 | 27.76 | 2016-10-24 | 2017-10-05 | 1 | 2019-11-30 | 0 | Delibera CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 9084.181 | 4559.236
C19H10000600002 | 2011-08-18 | 52 | 0 | 066049 | EMERGENZA SISMA 06 2009 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DI PARETI VERTICALI INSTABILI A RIDOSSO DELLE ABITAZIONI CIVILI RISTORANTE LA CONCA E A RIDOSSO DEL TERMINALI BUS VIA CLDORA*VIA CALDORA*RETI PROTTETTIVE E CONSOLIDAMENTO SCARPATA | 208.926 | 208.926 | 208.906 | 2011-04-21 | 2011-04-21 | 5 | 2011-04-04 | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2017-12-31
C19H10000650007 | 2011-11-30 | 52 | 0 | 066049 | APPALTO INTEGRATO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI STABILIZZAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA INCROCIO VIA XX SETTEMBRE VIA FONTESECCO*VIA XX SETTEMBRE*CONSOLIDAMENTO FRONTE FRANOSO | 1265.616 | 1265.616 | 1262.522 | 2011-03-23 | 2014-10-14 | 5 | 2013-10-16 | 100 | DCD 24/2010 |  | 2017-12-31
C19H11000020002 | 2011-02-23 | 52 | 0 | 066049 | VIA MARIANA*FRAZIONE POGGIO DI ROIO*CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI UNA FRANA. EMERGENZA SISMA 6 APRILE 2009. LAVORI DI SOMMA URGENZA. | 180 | 180 | 179.601 | 2011-10-10 | 2011-10-10 | 5 | 2011-09-12 | 100 | OPCM 3753/2009 |  | 2017-12-31
C19J12000110005 | 2012-07-06 | 51 | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA MURA CINTA STORICHE LOCALITÀ VIA STRINELLA*VIA STRINELLA*MESSA IN SICUREZZA MURA DI CINTA STORICHE | 252.647 | 252.647 | 245.443 | 2012-07-18 | 2014-10-30 | 5 | 2014-05-20 | 100 | 135/2012 |  | 2015-02-28
C21E13000160004 | 2014-08-06 | 9 | 1 | 068028 | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") I.T.C.G. "ACERBO" - VIA PIZZOFERRATO E VIA MONTE AMARO - PESCARA. | 300 | 174 | 241.507 | 2015-06-09 | 2017-09-04 | 3 | 2017-06-30 | 70 | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2017-12-31 | 2016-03-25 |  |  | 229.517 | 70.483
C21E13000170004 | 2014-08-06 | 9 | 1 | 068028 | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") POLO ARTISTICO "BELLISARIO-MISTICONI" - SEDE DI VIA EINAUDI - PESCARA. | 250 | 145 | 196.301 | 2015-03-27 | 2017-11-09 | 3 | 2017-06-30 | 80 | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2017-12-31 | 2015-11-03 |  |  | 154.72 | 56.63
C21E13000220005 | 2014-11-25 | 154 | 1 | 069062 | Interventi Di Miglioramento Sismico Scuola Elementare | 200 | 200 | 154 | 2014-10-30 | 2017-03-17 | 4 | 2016-09-05 | 100 |  |  | 2017-12-31 | 2015-05-07 |  |  | 141562.82 | 54.704
C21E17000030005 | 2017-03-14 | 168 | 1 | 066050 | Messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria della scuola materna " Leandro Barile" | 460 | 460 | 0 |  |  | 1 | 2018-12-31 | 0 | delibera cipe n. 47/2009 e n 4872016 |  | 2017-12-31
C33J13000440001 | 2013-11-25 | 4 | 1 | 068002 | PLESSO SCOLASTICO D.TINOZZI, ALANNO SCALO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DELLE STRUTTURE | 280 | 280 | 177.235 | 2015-11-19 | 2017-02-12 | 5 | 2016-08-30 | 100 |  |  | 2017-04-30 | 2015-08-31 |  |  | 155.654 | 95.132
C34H00000250005 | 2011-10-03 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "T.PATINI" L'AQUILA | 387.699 | 387.699 | 348.745 | 2010-02-26 | 2013-07-31 | 6 | 2009-09-18 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-12-31 | 2009-07-02 |  |  | 284.376 | 100.697
C34H15001430001 | 2016-03-08 | 77 | 0 | 066060 | Interventi di messa in sicurezza a seguito del crollo di edificio privato in Via San Giovanni - Ofena (AQ) | 95 | 95 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2016-09-09
C36E14000010000 | 2014-03-07 | 77 | 1 | 066060 | PISCINA COMUNALE/COMPRENSORIALE*VIA CATALDI MADONNA*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE/COMPRENSORIALE - PROGETTO PRELIMINARE 1° STRALCIO 1° LOTTO | 800 | 800 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
C36I11000060001 | 2011-04-26 | 77 | 1 | 066060 | EDIFICIO PUBBLICO AD USO ABITATIVO*VIA SAVOIA 3/A**LARGO SAN FRANCESCO 10*OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RECUPERO A FINI ABITATIVI DI EDIFICI DA DESTINARE A FAMIGLIE SFOLLATE IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/2009 | 114.692 | 114.692 | 114.692 | 2010-07-19 | 2011-04-26 | 5 | 2011-04-26 | 100 |  |  | 2017-12-31
C39H10000490002 | 2011-01-28 | 93 | 1 | 066006 | UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AVEZZANO IN VIA MARRUVIO, 75*VIA MARRUVIO, 75*LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 15 | 15 | 14.9941 | 2011-03-07 | 2011-03-07 | 5 | 2011-11-15 | 100 |  |  | 2014-06-30
C51E14000310001 | 2015-03-16 | 26 | 1 | 066026 | RIFIUGIO MONTANO LOCALITA' PIETRATTINA*LOCALITA' PIETRATTINA - CAMPO IMPERATORE*RIPARAZIONE DANNI POST-SISMA | 80 | 80 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
C51E15000030001 | 2015-03-11 | 26 | 1 | 066026 | CAMPEGGIO COMUNALE*STRADA STATALE 17 BIS*RIPRISTINO POST SISMA | 39.894 | 39.894 | 39.894 | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 5 | 2017-08-29 | 100 | 135/2012 |  | 2017-10-31 | 2016-11-18 |  |  | 28 | 10.8257
C51H13000390001 | 2013-11-22 | 26 | 1 | 066026 | SISTEMAZIONE EX EDIFICIO SCOLASTICO E CENTRO DI AGGREGAZIONE*RIPARAZIONE TETTO E FACCIATA PRINCIPALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 140 | 140 | 56.111 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | 3 | 2018-12-31 | 70 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2017-06-27
C53B11000430001 | 2011-12-28 | 12 | 1 | 066008 | PALAZZO CIONNI*PIAZZA UMBERTO 1* DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO N° 64/2010 (SECONDO PROGRAMMA DI INTERVENTI PRIORITARI) | 1400 | 1400 | 1338.0532 | 2015-04-24 | 2016-01-05 | 4 | 2016-09-30 | 100 | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2017-12-31 | 2015-02-23 |  |  | 966.261 | 433.738
C53E14000010001 | 2014-05-14 | 26 | 1 | 066026 | RETI IDRICHE E FOGNARIE - INTERVENTO VIA MADONNA DELLE GRAZIE*VIA MADONNA DELLE GRAZIE*RIPARAZIONE DANNI DA SISMA DEL 6 APRILE 2009, DECRETO N. 24/2010 DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI | 283 | 283 | 0 |  |  | 3 | 2017-01-31 | 50 | 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2014-11-19 |  | 152.167 | 46.753
C55H12000020001 | 2013-05-20 | 12 | 0 | 066008 | VIA DEI GIARDINI, VIA SAN SABINO - COLLI, VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, VIA IV NOVEMBRE, VIA DELLA FONTANA*STRADE COMUNALI*INTERVENTI ACCESSORI AD OPERE DI DEMOLIZIONE O PUNTELLAMENTI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 06/04/2009. | 8.47 | 8.47 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
C56B11000000001 | 2012-05-19 | 26 | 1 | 066026 | RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 6 APRILE 2009 DECRETO N. 24/2010 DEL COMMISSARIO DELEGATO - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE DEL COMUNE DI CASTEL DEL MONTE - A.T.O. N. 1 L'AQUILA*TERRITORIO COMUNALE*INTERVENTO DI SOSTI | 560 | 560 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-31 | 30 | DCD 24/2010 |  | 2017-12-31 |  | 2014-11-24 |  | 293.201 | 91.752
C56D09000070001 | 2013-11-27 | 81 | 1 | 068031 | SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06.04.2009 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. | 1500 | 1500 | 1413.44 | 2014-03-11 | 2017-02-23 | 5 | 2016-07-31 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 | 2014-10-17 | 2015-06-25 | no | 1075 | 370
C56D15004280005 | 2015-11-05 | 12 | 1 | 066008 | CHIESA DI SAN PAOLO*CIMITERO SAN PAOLO*MESSA IN SICUREZZA CON OPERE DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.09 DELLA CHIESA DI SAN PAOLO IN BARETE | 1160 | 1160 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
C56G13001800001 | 2013-12-23 | 12 | 1 | 066008 | SISTEMAZIONE CIMITERO S. PAOLO | 100 | 100 | 98.99 | 2014-06-10 | 2015-06-06 | 5 | 2014-10-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-06-30 | 2014-01-16 |  |  | 78.407 | 21.592
C56G13001950001 | 2014-01-27 | 12 | 1 | 066008 | CIMITERO DELLE FRAZIONI*TEORA*RECUPERO DEL CIMITERO DELLE FRAZIONI DI BARETE | 279.304 | 279.304 | 276.141 | 2014-10-20 | 2015-06-20 | 5 | 2015-09-30 | 100 |  |  | 2016-06-30 | 2014-07-23 |  |  | 217.85 | 61.452
C56H11000120001 | 2011-09-20 | 26 | 1 | 066026 | IMPIANTI SPORTIVI (CAMPO DI CALCIO - SPOGLIATOI - PALESTRA) DEL COMUNE DI CASTEL DEL MONTE*STRADA PROVINCIALE N. 7*LAVORI DI RIPRISTINO DANNI CAUSATI DALL'ALLESTIMENTO DELLA TENDOPOLI "POST SISMA" SU CAMPO DI CALCIO, SPOGLIATOI E PALESTRA DEL COMUNE DI CA | 127.431 | 88.791 | 88.791 | 2011-12-09 | 2012-08-11 | 5 | 2012-08-11 | 100 | OPCM 3923 |  | 2017-10-31 | 2011-09-30 |  |  | 107 | 20.43
C56I09000020001 | 2009-10-01 | 12 | 1 | 066008 | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA SAN ROCCO*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 19.121 | 19.121 | 19.121 | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 5 | 2010-02-13 | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-09-21 |  |  | 14.957 | 4.164
C56I09000040001 | 2009-10-01 | 12 | 1 | 066008 | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA DELL'ARCO*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 5 | 2010-10-13 | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-09-21 |  |  | 10.72 | 3.68
C56I09000050001 | 2009-10-01 | 12 | 1 | 066008 | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA FLAMINIA*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. PIANO PRIMO | 8.747 | 8.747 | 8.747 | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 5 | 2010-02-13 | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-09-21 |  |  | 6.74 | 2.006
C56I09000060001 | 2009-10-01 | 12 | 1 | 066008 | FABBRICATO RESIDENZIALE*VIA FLAMINIA*ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DI UNA UNITA' ABITATIVA DA DESTINARSI ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE COLPITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. PIANO TERRA | 18.532 | 18.532 | 18.532 | 2009-07-30 | 2009-07-30 | 5 | 2010-02-13 | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-09-21 |  |  | 14.671 | 3.861
C56J14000040001 | 2014-05-07 | 26 | 1 | 066026 | COLONNATO DI UN LOCULARIO E RELATIVO PIAZZALE - CIMITERO*STRADA PROVINCIALE N. 7*RISTRUTTURAZIONE DEL COLONNATO DI UN LOCULARIO E DEL RELATIVO PIAZZALE SITO NEL CIMITERO DI CASTEL DEL MONTE | 24.467 | 24.467 | 23.1345 | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 5 | 2017-09-07 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2017-07-05 |  |  | 16.6445 | 6.49
C57B09000000001 | 2013-11-22 | 26 | 1 | 066026 | RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO "PALAZZO COMUNALE" A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA DEL MUNICIPIO 1 | 2390 | 2390 | 69.526 | 2014-11-06 | 2017-09-15 | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
C57E13000400001 | 2013-11-26 | 100 | 1 | 066089 | MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO L.RADICE SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PIO XII SEDE DELLA SCUOLA MATERNA | 325 | 325 | 291.508 | 2014-09-02 | 2016-02-24 | 5 | 2016-03-31 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2016-12-31 | 2015-05-20 |  |  | 247.2 | 72.321
C57H09000770001 | 2011-05-03 | 26 | 0 | 066026 | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG 22 MAP. 759, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 14 | 14 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2017-10-31
C57H09000780001 | 2011-05-03 | 26 | 0 | 066026 | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG. 22 MAP. 758, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 49 | 49 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2017-10-31
C57H09000790001 | 2011-05-03 | 26 | 0 | 066026 | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA SANTA MARIA, FG. 22 MAP. 774, AL FINE DELLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ CHIUSA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 78 | 78 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2017-10-31
C57H11001410001 | 2013-11-22 | 26 | 1 | 066026 | RIPARAZIONE DANNI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 RELATIVI AL MURO DI CONTENIMENTO DI VIALE DELLA VITTORIA | 260 | 260 | 259.497 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 4 | 2017-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2017-12-15
C57H13001290002 | 2013-12-24 | 79 | 1 | 067033 | SCUOLA MATERNA FRAZIONE VAL VOMANO - PIAZZA BERNINI - FASCIATURE DI ANCORAGGIO PER COLLEGAMENTI PERIMETRALI ANTIRIBALTAMENTO, RIPRESA DI PICCOLE LESIONI, ECC. | 120 | 120 | 41.899 | 2015-12-21 | 2016-08-04 | 4 | 2016-09-14 | 100 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2015-06-17 | 2015-07-08 |  | 62.3024 | 29
C57H14000020001 | 2014-02-07 | 26 | 0 | 066026 | PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO IN PIAZZETTA DELLE MURA, PIAZZA DELLE MURA, RIPARAZIONE DANNI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 RELATIVI AL MURO DI CONTENIMENTO IN PIAZZETTA DELLE MURA | 45.664 | 45.664 | 0 |  |  | 5 | 2016-11-30 | 0 | 135/2012 |  | 2017-10-31 |  | 2016-07-29 |  | 32 | 28.0653
C58I14000000001 | 2014-02-07 | 26 | 0 | 066026 | PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO IN VIA DELLA CROCE NUOVA*VIA DELLA CROCE NUOVA*RIPARAZIONE DANNI MURO DI SOSTEGNO CONSEGUENTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 38.2645 | 38.2645 | 0 |  |  | 5 | 2017-07-27 | 0 | 135/2012 |  | 2017-10-31 | 2017-06-16 |  |  | 26.086 | 10.046
C59C03000010006 | 2013-11-27 | 94 | 1 | 066080 | COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO COMUNALE VIA PORTONACCIO | 850 | 600 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31
C59J13000090000 | 2013-07-22 | 79 | 1 | 067033 | COMPLETAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADA S.S. 81 KM. 55+500*VIA REGINA MARGHERITA*RIFACIMENTO PAVIMERNTAZIONE MARCIAPIEDI IN LASTRE DI PORFIDO POSTE AD OPERA INCERTA. | 89.837 | 89.837 | 75.623 | 2014-03-26 | 2014-09-12 | 5 | 2016-06-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-10-31 | 2014-01-29 |  |  | 49.677 | 40.159
C61B14000190007 | 2014-07-15 | 149 | 1 | 067007 | MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO DESTINATO A SCUOLA MEDIA | 313.334 | 313.334 | 247.895 | 2015-05-22 | 2015-12-29 | 5 | 2015-11-25 | 100 |  |  | 2016-06-30 | 2015-03-16 |  |  | 231.34 | 81.993
C61B14000200001 | 2014-07-15 | 149 | 1 | 067007 | RIPARAZIONE E RINFORZO LOCALE DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO DESTINATO A SCUOLA ELEMENTARE | 200 | 200 | 152.64 | 2015-08-11 | 2015-12-18 | 5 | 2016-02-16 | 100 |  |  | 2016-06-30 | 2015-06-17 |  |  | 153.945 | 46.054
C71E13000160001 | 2014-08-06 | 9 | 1 | 068033 | INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2009 (PIANO "SCUOLE D'ABRUZZO -IL FUTURO IN SICUREZZA") IPSIA "A. DI SAVOIA" - POPOLI. | 900 | 900 | 237.193 | 2015-10-08 | 2017-06-09 | 3 | 2017-12-31 | 10 | Delib. CIPE 47/09 - Decr. 89/2011 |  | 2017-12-31 | 2016-04-19 |  |  | 653.6 | 181.7
C79H0900001006 | 2009-03-03 | 155 | 1 | 069085 | Completamento Nuovo Plesso Scolastico - Scuola Elementare | 600 | 50 | 39.338 | 2009-10-19 | 2009-10-19 | 5 | 2009-11-02 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2014-08-31
C81B14000040001 | 2014-01-30 | 34 | 1 | 067018 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
C81E13000060001 | 2013-07-09 | 34 | 0 | 067018 | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO IN COLLECASTINO | 25.671 | 25.671 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
C81E13000180001 | 2013-12-28 | 34 | 0 | 067018 | OPERE PROVVISIONALI D'URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6.4.2009 IN CASTIGLIONE DELLA VALLE | 26.3532 | 26.3532 | 0 |  |  | 5 |  | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2014-06-30
C81E15000090005 | 2015-06-24 | 127 | 1 | 066038 | ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICIO EDIFICIO COMUNALE ADIACENTE TORRE*VIA MARINACCI*ADEGUAMNTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO | 100 | 100 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
C81E15000160005 | 2015-07-28 | 127 | 1 | 066038 | ADEGUAMENTO A SCUOLA MATERNA DI PARTE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA NAZIONALE | 60 | 60 | 21 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 5 | 2015-09-11 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2016-02-29 | 2015-08-06 |  |  | 41.0428 | 15.0104
C81H13000510001 | 2013-10-25 | 34 | 1 | 067018 | RECUPERO SCUOLA MATERNA | 100 | 100 | 77 | 2015-04-13 | 2015-08-27 | 5 | 2015-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-06-30 | 2014-11-22 |  |  | 61.815 | 15.518
C81H15000080005 | 2015-06-24 | 127 | 1 | 066038 | ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE*PIAZZA PRIMO MAGGIO 2*ADEGUAMNTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO | 500 | 500 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
C81H15000090005 | 2015-06-24 | 127 | 1 | 066038 | ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO CAPPELLA CIMITERIALE*VIA CIMITERO COMUNALE*ADEGUAMNTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO | 300 | 300 | 10.9327 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2 | 2017-08-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
C82I14000000001 | 2014-01-29 | 34 | 1 | 067018 | REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | 96.389 | 96.389 | 53.457 | 2015-08-03 | 2015-11-26 | 3 | 2017-03-31 | 90 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
C83C11000040001 | 2011-09-21 | 78 | 1 | 066065 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA COMUNALE*VIA DANTE ALIGHIERI*RISTRUTTURAZIONE COMPLETA CON OPERE STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO IMPINATISTICO | 1149.688 | 1149.688 | 0 |  |  | 2 | 2019-08-31 | 0 |  |  | 2017-12-31 |  |  | Abbiamo consegnato il progetto definitivo/esecutivo (che sarà messo a base di gara) all'USRC per l'istruttoria. Siamo in attesa di riscontri.
C83G11000150001 | 2014-01-14 | 127 | 1 | 066038 | PORZIONE CENTRO STORICO DI COLLARMELE*VIA PORZIONE CENTRO STORICO*REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE RELATIVO ALLA RICOSTRUZIONE POST-SISMA DEL 06 APRILE 2009*UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA, DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA | 58.829 | 58.829 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-31 | 90 | cipe 135 |  | 2017-12-31
C85I15000000001 | 2015-01-27 | 34 | 1 | 067018 | EDILIZIA SCOLASTICA RIPARAZIONE DANNI DA SISMA SCUOLA MEDIA COLLEDARA E SCUOLA MATERNA FRAZIONE ORNANO GRANDE | 795 | 795 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
C86E14000030001 | 2014-03-06 | 78 | 1 | 066065 | INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE E SPORTIVE IN OVINDOLI CAPOLUOGO E FRAZIONI. DETERMINA USRC N.01/2014 EX 50/2013. | 100 | 100 | 85.821 | 2014-08-14 | 2015-04-27 | 5 | 2015-01-20 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2015-10-31 | 2014-06-05 |  |  | 74.765 | 25.234
C86I11000220005 | 2012-02-28 | 127 | 1 | 066038 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN FABBRICATO COMUNALE AD USO RESIDENZIALE A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06 APRILE 2009*VIA LARGO DELLA REPUBBLICA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN FABBRICATO COMUNALE AD USO RESIDENZIALE A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL | 60 | 60 | 60 | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 5 | 2013-12-31 | 100 |  |  | 2017-12-31
C86J14000020001 | 2014-03-10 | 78 | 1 | 066065 | INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI EDILIZIA CIMITERIALE OVINDOLI CAPOLUOGO E FRAZIONI S.POTITO E SANTA JONA- CONSEGUENTI AL SISMA ABRUZZO DEL 06.04.2009. DETERMINA USRC 01/2014. | 107.2 | 107.2 | 103.861 | 2015-03-20 | 2016-08-09 | 5 | 2016-06-17 | 100 | cipe 135/2012 |  | 2017-06-30 | 2014-09-25 | 2014-09-25 |  | 65.045 | 19.484
C87E13000270001 | 2013-09-09 | 78 | 1 | 066065 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "L. DARD" | 1860.569 | 1860.569 | 1466.444 | 2015-07-15 | 2017-06-13 | 4 | 2017-02-10 | 100 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2015-11-10 |  |  | 1155.001 | 319.998
C88B09000000001 | 2010-01-30 | 34 | 0 | 067018 | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN COLLEDARA - COLLECASTINO E CHIESA S.ANNA | 67.303 | 67.303 | 67.303 |  |  | 5 | 2010-03-31 | 100 |  |  | 2014-03-01
C88B09000010001 | 2010-01-30 | 34 | 0 | 067018 | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN CRETARA E CHIESA VILLA ILII | 56.225 | 56.225 | 56.225 |  |  | 5 | 2010-05-14 | 100 |  |  | 2014-03-01
C88B09000030001 | 2011-06-27 | 78 | 0 | 066065 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL FABBRICATO IN PIAZZA S. ROCCO AD OVINDOLI, IN CATASTO AL FOGLIO 15 N.307 E 308, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 E SEGUENTI*CORSO UMBERTO I*MESSA IN SICUREZZA PER IL FABBRICATO IN PIAZZA S. ROCCO AD OVINDOLI, IN C | 42.392 | 42.392 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
C88B10000000005 | 2010-03-02 | 34 | 0 | 067018 | OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICI IN VILLA SBARRA BASCIANELLA VILLA PERELLE E VILLA PETTO | 61.734 | 61.734 | 61.734 |  |  | 5 | 2010-05-17 | 100 |  |  | 2014-03-01
C88B10000010005 | 2010-03-02 | 34 | 0 | 067018 | RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE COLLEDARA CASTIGLIONE DELLA VALLE | 128.77 | 128.77 | 128.77 |  |  | 5 | 2010-07-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
C88B10000110005 | 2011-01-04 | 34 | 0 | 067018 | FABBRICATI DANEGGIATI DAL SISMA IN LOCALITA CASTIGLIONE DELLA VALLE - OPERE PROVVISIONALI*VIA SAN PAOLO*MESSA IN SICUREZZA CON PUNTELLATURE DEL BORGO DI CASTIGLIONE DELLA VALLE | 126.79 | 126.79 | 126.79 |  |  | 5 | 2010-07-09 | 100 |  |  | 2014-03-01
C88B10000120005 | 2011-01-22 | 34 | 0 | 067018 | FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA LOCALITA' VARIE - OPERE PROVVISIONALI*VIA SAN PAOLO*LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI EDILIZI SITI IN FRAZIONE ORNANO PICCOLO -COLLECASTINO E CIMITERI COMUNALI | 73.45 | 73.45 | 73.45 |  |  | 5 | 2011-06-20 | 100 |  |  | 2014-03-01
C88B10000130005 | 2011-02-12 | 34 | 0 | 067018 | FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA IN LOCALITA' CASTIGLIONE DELLA VALLE - OPERE PROVVISIONALI*VIA CASTIGLIONE DELLA VALLE*MESSA IN SICUREZZA CON PUNTELLATURE ED ALTRO FABBRICATI | 41.062 | 41.062 | 41.062 |  |  | 5 | 2011-01-28 | 100 |  |  | 2014-03-01
C88C12000000001 | 2012-01-07 | 34 | 1 | 067018 | CASA COMUNALE*VIA SAN PAOLO*FONDI PER LA RICOSTRUZIONE SISMA - INTERVENTO PRESSO CASA COMUNALE | 159.683 | 159.683 | 131.07 | 2015-07-14 | 2016-09-26 | 4 | 2017-04-08 | 100 | CIPE 135/2012 ex DCD 64/2011 |  | 2017-12-31 | 2015-01-23 |  |  | 107.073 | 52.609
C89C09000070001 | 2011-02-28 | 127 | 1 | 066038 | MODOLI ABITATIVI PROVVISORI*VIALE TRATTURO*URBANIZZAZIONI PER MAP | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 5 | 2012-12-31 | 100 |  |  | 2017-12-31
C94B13000260001 | 2013-11-29 | 38 | 1 | 068017 | COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO VIA ITALIA. | 2100 | 2100 | 217.409 | 2014-09-09 | 2015-06-22 | 4 | 2019-02-28 | 100 | D.C.D. n. 89/2011 |  | 2017-12-31 | 2015-01-26 |  |  | 190.0703 | 81.691
C96G14000010001 | 2014-01-29 | 38 | 1 | 068017 | EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE - PALAZZO TINOZZI*VIA GARIBALDI*RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRUTTURALE | 612 | 612 | 470.822 | 2015-10-28 | 2016-05-31 | 4 | 2016-08-04 | 100 |  |  | 2017-12-31 | 2015-05-05 |  |  | 355.4657 | 153.7683
C96G14000020001 | 2014-01-29 | 38 | 1 | 068017 | EDIFICIO COMUNALE POLIFUNZIONALE - EX ONMI*VIA LARGO UMBERTO I*RIPARAZIONE E RIPRISTINO STRUTTURALE | 83 | 83 | 83 | 2015-10-10 | 2016-03-25 | 5 | 2016-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-12-31 | 2015-05-05 |  |  | 54.1662 | 19.8851
C99J14000110001 | 2014-05-30 | 38 | 1 | 068017 | RIPARAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE EDIFICIO PUBBLICO EX ONMI in via Largo Umberto I n. 27 | 317 | 317 | 252.349 | 2015-10-05 | 2016-09-21 | 4 | 2016-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 | Il presente intervento ##232; aggiuntivo, sullo stesso immobile, rispetto a quello avente CUP C96G14000020001, e conseguente all'integrazione del finanziamento originale di 83 migl. di euro | 2017-12-31 | 2015-05-05 |  |  | 270753.27 | 128940.63
D11B09000170001 | 2010-02-01 | 62 | 0 | 066049 | VIA DELLE FIAMME GIALLE E AEROPORTO DEI PARCHI*FRAZIONI PRETURO E COPPITO*REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO SCUOLA DELLA GUARDIA DI FINANZA CON L'AEROPORTO DEI PARCHI | 5600 | 5600 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-08-31 | 2009-12-15 |  |  | 3564.884 | 1949.236
D11B09000180001 | 2010-02-01 | 62 | 0 | 066049 | BRETELLA DI COLLEGAMENTO*VIA CAGNANO- SS-80*REALIZZAZIONE TRA VIA DELLE FIAMME GIALLE (SCUOLA ISPETTORI GDF)- VIA CAGNANO E LA SS.80 | 4203.795 | 4203.795 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-05-14 |  |  | 3036.505 | 1167.29
D11B09000250001 | 2011-06-06 | 62 | 1 | 066049 | SISTEMAZIONE INTERSEZIONE A RASO STADIO (VIA DE GASPERI) | 772.27 | 772.27 | 653.478 | 2011-03-10 | 2017-03-30 | 3 | 2013-02-12 | 100 | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2017-12-31 | 2009-09-23 |  |  | 549.415 | 222.855
D11B09000260001 | 2011-06-06 | 62 | 1 | 066049 | ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO " COLLE SAPONE "*COLLE SAPONE L'AQUILA*SOMMA URGENZA ADEGUAMENTO DEL SISTEMA VIARIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO "COLLE SAPONE" | 3645.204 | 3645.204 | 3426.216 | 2011-03-10 | 2016-04-22 | 4 | 2012-09-22 | 100 | OPCM 3805/2009 - OPCM 4013/2012 |  | 2017-12-31 | 2009-09-23 |  |  | 2669.962 | 975.242
D11B14000090001 | 2014-06-09 | 62 | 1 | 066049 | RISTRUTTURAZIONE CENTRO CONGRESSI SAN BASILIO | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 6 | 2019-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N. 79/2009 | Nella VI rimodulazione del programma del CIPE 79/09 l'importo del finanziamento ##232; stato azzerato, si rimane attesa di un nuovo finanziamento | 2016-12-31
D11E09000030001 | 2010-10-22 | 62 | 1 | 066049 | PALAZZO DI GIUSTIZIA DI L'AQUILA *VIA XX SETTEMBRE*DEMOLIZIONE PARZIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI FINITURE; DEMOLIZIONI STRUTTURE DI COPERTURA; DEMOLIZIONI ULTIMO E PENULTIMO LIVELLO; PROTEZIONE DELLE SUPERFICI ESPOSTE AD | 2136.5 | 2136.5 | 1959.741 | 2010-12-20 | 2016-09-14 | 5 | 2010-12-02 | 100 | C.I.P.E. 82/2009 |  | 2016-10-31 | 2010-07-21 |  |  | 1791.969 | 344.529
D11E09000040001 | 2011-04-27 | 62 | 1 | 066049 | EX ARCHIVIO DI STATO*VIA PILE*LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DEMANIALE "MERCATO ORTOFRUTTICOLO" SITO IN L'AQUILA, VIA PILE, PER LA REALIIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA COMUNITA' ED AGLI UFFICI DELLA FUTURA SEDE DELLA CORTE DI APPELLO DI | 871.311 | 871.311 | 866.659 | 2011-10-10 | 2014-09-24 | 5 | 2012-11-05 | 100 | C.I.P.E. 82/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-06-01 |  |  | 649.201 | 222.109
D11E14000560001 | 2015-01-20 | 62 | 1 | 066049 | FACOLTA' DI INGEGNERIA - CORPO "A" - ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI - CORPO ANFITEATRO | 720 | 720 | 678.996 | 2015-11-05 | 2017-04-10 | 4 | 2016-10-07 | 100 | DELIBERA CIPE 79/2009 |  | 2017-12-31 | 2015-09-10 |  |  | 513.332 | 206.668
D11E15000440001 | 2015-09-03 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI - EDIFICIO F - L'AQUILA | 1000 | 1000 | 38.062 | 2016-05-23 | 2016-06-27 | 2 | 2017-12-31 | 4 |  |  | 2017-12-31 | 2016-05-17 |  |  | 546.181 | 214.698
D12B09000290001 | 2012-02-22 | 62 | 0 | 066049 | REALIZZAZIONE UFFICI DA DESTINARE ALLA PREFETTURA DELL'AQUILA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA *VIA FIAMME GIALLE*RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE | 240 | 240 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2009-04-23 |  |  | 200 | 40
D12B09000310006 | 2012-03-07 | 167 | 1 | 066049 | L'Aquila - Palazzo Centi - Uffici Presidente Giunta Regionale - Commissario Delegato - Palazzo Centi - Piazza Santa Giusta - Lavori di Recupero Post Sisma del 6 aprile 2009. | 13000 | 13000 | 515.376 | 2012-08-13 | 2016-01-19 | 2 | 2018-10-31 | 3 | CIPE 82/2009, CIPE 44/2012 | Euro 362.431,16 pagamenti effettuati per la progettazione dal Provv.to, euro 2.637.568,84 versati alla Regione Abruzzo per trasferimento fondi in quanto la Regione Abruzzo ha assunto l'incarico di soggetto attuatore dell'intervento, sulla base del riparto | 2017-12-31
D12B09000320006 | 2012-03-07 | 62 | 1 | 066049 | ARCHIVI REGIONE ABRUZZO E ALLOGGI PROVVEDITORATO ALLE OO. PP.*STAZIONE*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 2000 | 2000 | 316.26 | 2015-03-18 | 2017-12-15 | 3 | 2018-02-01 | 1 | C.I.P.E. n. 44/2012 |  | 2017-12-31 | 2015-02-11 | 2015-02-11 |  |  | 1244.535
D12B09000350001 | 2012-05-30 | 62 | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 AREA CATERING AREA MOSTRA *VIA COPPITO*ALLESTIMENTO PERMANENTE | 712.04 | 712.04 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-06-26 |  |  | 554.488 | 157.553
D12B09000360001 | 2012-05-30 | 62 | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA DELLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 ALLESTIMENTO PERMANENTE AREE*VIA COPPITO*ALLESTIMENTO PERMANENTE AREE | 286 | 286 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-02-28
D12E09000030001 | 2010-12-15 | 62 | 1 | 066049 | BASILICA DI SAN BERNARDINO*VIA PIAZZA SAN BERNARDINO*SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CUPOLA, DEL TAMBURO E DELLA LANTERNA NELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO- PROGETTO 1° STRALCIO 1° FASE | 7570 | 7570 | 7186.606 | 2010-12-02 | 2016-06-30 | 4 | 2011-06-30 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 | Benche l'intervento sia stato collaudato risultano ancora delle somme da erogare in relazione a lavori previsti tra le somme a disposizione | 2017-12-31 | 2009-12-07 |  |  | 4780.5434 | 2789.4566
D12E09000040001 | 2011-01-25 | 62 | 0 | 066049 | CHIESA DI SAN DOMENICO*PIAZZA SAN DOMENICO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA PROVVISORIA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 | 1600 | 1600 | 1219.459 | 2011-05-27 | 2014-07-02 | 4 | 2010-07-06 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2017-12-31 | 2009-08-07 |  |  | 654.517 | 564.943
D12E09000050001 | 2011-09-20 | 62 | 1 | 066049 | BASILICA DI SAN BERNARDINO IN L'AQUILA*VIA PIAZZA SAN BERNARDINO*PROG. ESEC. 1° STRALCIO FUNZ. 2° FASE CONSOLID. STRUTTURE SOTTOSTANTI CUPOLA, ARCONI ECC. -PROG. DEFIN. PER CONSOLIDAMENTO NAVATE, CAPPELLE LAT. E AMBIENTI DEL CONVENTO ADIACENTI ALLA CUP | 17430 | 17430 | 16573.994 | 2011-11-18 | 2017-12-07 | 4 | 2015-02-27 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 | Il certificato di collaudo e' stato approvato- Restano da pagare alcuni compensi ai collaudatori e ulteriori spese previste ytra le somme a disposizione del quadro economico | 2017-12-31 | 2012-09-12 |  |  | 12956.626 | 4473.374
D12E09000060006 | 2012-03-01 | 62 | 1 | 066049 | CONVENTO DI S. CATERINA*VIA SASSA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 7320 | 7320 | 164.866 | 2012-10-17 | 2017-09-11 | 2 | 2018-12-31 | 10 | CIPE 44/2012 |  | 2017-12-31 |  |  | Esiste un contenzioso in corso in merito all'aggiudicazione dei lavori
D12E11000060001 | 2011-09-21 | 62 | 1 | 066049 | CONVENTO DELLA BASILICA DI SAN BERNARDINO*PIAZZA SAN BERNARDINO*RECUPERO E CONSOLIDAMENTO | 24670 | 24670 | 218.091 | 2014-12-18 | 2017-12-18 | 2 | 2018-12-31 | 0 | Del. CIPE 82/09 e 44/12 |  | 2017-12-31
D12E13000020001 | 2013-03-22 | 62 | 1 | 066049 | COMPLESSO DEMANIALE BASILICA DI SAN BERNARDINO IN L'AQUILA- LAVORI URGENTI DI PUNTELLAMENTO E REALIZZAZIONE COPERTURA PROVVISORIA SUI LOCALI EX COMANDO MILITARE ESERCITO*PIAZZA SAN BERNARDINO*LAVORI URGENTI DI PUNTELLAMENTO E REALIZZAZIONE COPERTURA PROVV | 330 | 330 | 293.767 | 2014-08-06 | 2015-12-18 | 4 | 2014-06-20 | 100 | Delibera CIPE 82/09 | Il collaudo ##232; stato approvato. Devono essere erogate ancora delle somme relative alle somme a disposizione dell'Amministrazione | 2017-12-31 | 2013-04-23 |  |  | 252.202 | 77.798
D12F09000140001 | 2011-04-07 | 62 | 1 | 066049 | PALAZZINE "F" E "G" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S. 80*MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PALAZZINE "F" E "G" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E FORNITURE PER LE NECESSITÀ DEL COMAN | 3185 | 3185 | 2453.766 | 2010-12-20 | 2014-07-10 | 4 | 2011-07-13 | 100 | Delibera CIPE 82/09 | Il certificato di collaudo ##232; stato approvato. Ci son ancora alcuni pagamenti da effettuare tra le somme a disposizone dell'Amministrazione. | 2017-12-31 | 2010-12-01 |  |  | 2116.983 | 511.097
D12F09000150001 | 2011-04-18 | 62 | 1 | 066049 | RECUPERO EDIFICIO EX ISEF IN VIALE FRANCESCO CRISPI IN L'AQUILA DA DESTINARE AD UFFICI DELLA STRUTTURA GESTIONE DI EMERGENZA ED UFFICI DEL VICE COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE*VIA FRANCESCO CRISPI*RECUPERO EDIFICIO EX ISEF IN VIALE FRANCESCO CRI | 1900 | 1900 | 1813.805 | 2011-11-19 | 2015-06-12 | 3 | 2011-12-19 | 100 | Delibera CIPE 44/2012 |  | 2017-12-31 | 2011-05-10 | 2009-07-16 |  | 1490.361 | 409.638
D12F09000160001 | 2011-07-04 | 62 | 1 | 066049 | DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER L'ABRUZZO IN L'AQUILA(VV.F.)*L'AQUILA*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09- PALAZZINA UFFICI - PAD. OFFICINA ED EDIFICIO LAVAG. ECC. | 3700 | 3700 | 1053.081 | 2011-07-07 | 2017-12-21 | 3 | 2015-12-31 | 0 | Delibera CIPE 82/2009 e CIPE 44/2012 |  | 2017-12-31 | 2015-03-06 |  | Contenzioso
D12F09000210001 | 2013-02-26 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI L'AQUILA*VIA SALARIA ANTICA EST*RECUPERO | 235 | 235 | 228.375 | 2010-10-20 | 2013-12-18 | 4 | 2009-05-23 | 100 | O.P.C.M 3827 del 27/11/2009 art. 4 |  | 2017-12-31 | 2009-04-24 |  |  | 183 | 49.628
D12F09000220001 | 2013-05-22 | 62 | 1 | 066049 | CASA CIRCONDARIALE DELL'AQUILA CASERMA AGENTI MASCHILE E FEMMINILE RIPARAZIONE TRAMEZZATURE INTONACI SERVIZI PUBBLICI*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONE | 532 | 532 | 516.342 | 2010-10-20 | 2014-09-11 | 5 | 2009-06-20 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30 | 2009-05-08 |  |  | 456.35 | 75.65
D12F10000160001 | 2012-05-25 | 62 | 1 | 066049 | INDAGINI TEORICO SPERIMENTALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE E DEL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA SISMICA DI PALAZZO CAMPONESCHI E PALAZZO CARLI IN L'AQUILA*VIALE VITTORIO EMANUELE II*INDAGINI TEORICO SPERIMENTALI AI FINI DELLA VALUTAZIONE E DEL RIPRISTINO DELLA S | 189.138 | 189.138 | 189.138 | 2011-03-25 | 2012-09-20 | 5 | 2016-01-23 | 100 | Delibera CIPE 79/2009 | L'intervento consiste nelle indagini preliminari per l'importo di 189,138 | 2017-12-31 |  |  |  | 189.138 | 0
D12F11000380006 | 2013-04-24 | 62 | 1 | 066049 | ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI.*VIA LEONARDO DA VINCI*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DI CATEGORIA A DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA. EMERGENZA SISMA 2009. | 144.798 | 144.798 | 140.943 | 2010-02-26 | 2013-12-13 | 4 | 2009-09-28 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2009-07-01
D12G09000110001 | 2010-12-16 | 62 | 1 | 066049 | COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA PAOLUCCI*LAVORI PER LA RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEI CORPI A E B E UNA PORZIONE DEL PIANO TERRA DEL CORPO C | 4300 | 4300 | 3372.163 | 2011-05-05 | 2017-11-20 | 4 | 2012-04-07 | 100 | CIPE 82/2009 O.P.C.M 3820/2009 art.10 |  | 2017-12-31 | 2010-09-17 |  |  | 2668.155 | 1211.845
D12G09000130006 | 2012-03-01 | 62 | 1 | 066049 | ALLOGGI ESERCITO ITALIANO*VIA FILOMUSI GUELFI.*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 9000 | 9000 | 71.765 | 2012-12-12 | 2014-09-24 | 2 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
D12G09000140006 | 2012-03-01 | 62 | 1 | 066049 | CASERMA ROSSI ESERCITO ITALIANO*VIA ALCIDE DE GASPERI, 1*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 1 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
D12G10000340007 | 2013-01-24 | 62 | 1 | 066049 | CASA CIRCONDARIALE DI L'AQUILA.*VIA AMITERNINA, 3*LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009. IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA. | 85 | 85 | 83.398 | 2010-10-20 | 2013-04-11 | 5 | 2009-07-16 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30 | 2009-05-08 |  |  | 67.825 | 17.175
D12G13000010001 | 2013-02-28 | 62 | 1 | 066049 | INDAGINI GEOTECNICHE E INDAGINI SULLE STRUTTURE PER RIPARAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO CASERMA GDF CIANCARELLI AQ*VIA L'AQUILA*INDAGINI GEOTECNICHE E INDAGINI SULLE STRUTTURE PER RIPARAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO | 41 | 41 | 41 | 2014-02-20 | 2015-02-12 | 4 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 44/2012 |  | 2017-12-31 | 2013-02-27 |  |  | 41
D12I09000100001 | 2011-03-29 | 62 | 1 | 066049 | RECUPERO E RIUSO DEL COMPLESSO DEMANIALE EX CASA CIRCONDARIALE ED EX CONVENTO DI SAN DOMENICO IN L'AQUILA. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO POSTSISMICO DEL COMPLESSO DI SAN DOMENICO*VIA BUCCIO DI RANALLO*SOMMA URGENZA A SEGUITO DEL SISMA | 1340 | 1340 | 1267.19 | 2010-12-20 | 2015-02-26 | 4 | 2010-03-10 | 100 | O.P.C.M. N. 3827/2009 ART. 4 |  | 2017-12-31 | 2009-05-15 |  |  | 977.693 | 362.307
D12I12000300001 | 2015-09-24 | 62 | 1 | 066049 | L'AQUILA - BASILICA DI SAN BERNARDINO - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL'APPARATO DECORATIVO | 5000 | 5000 | 2022.81 | 2015-11-05 | 2017-09-19 | 3 | 2018-06-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2016-02-23 |  |  | 1805.92 | 2194.08
D12J09000200001 | 2010-10-12 | 62 | 1 | 066049 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI CORPI DI FABBRICA DELL'EDIFICIO EX-ONPI *VIA CAPO CROCE, 1*INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI CORPI DI FABBRICA DELL'EDIFICIO EX-ONPI - ZONA BAR, RISTO | 877.012 | 877.012 | 613.557 | 2011-06-09 | 2015-06-12 | 5 | 2011-04-21 | 100 | art. 2 c. 4 OPCM 3803/2009 |  | 2015-08-31 | 2010-07-02 |  |  | 390.016 | 392.525
D12J09000270001 | 2013-09-27 | 62 | 1 | 066049 | EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. RENDIA" VIA LEONARDO DA VINCI, 8 COMPLETAMENTO DELLE OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE PRESSO L'EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "L. RENDINA" ATTUALE SEDE DEL LICEO CLASSICO "COTUGNO". | 300 | 300 | 226.59 | 2012-02-16 | 2013-12-18 | 5 | 2011-10-26 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato, collaudato, decretato | 2015-10-31 | 2011-08-04 |  |  | 201.715 | 48.51
D12J09000280001 | 2011-09-13 | 62 | 1 | 066049 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI L'AQUILA - DIPARTIMENTO BIOLOGICO - CORPO A *VIA LOCALITÀ COPPITO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST-SISMA DELL'EDIFICIO SEDE DEI DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO A - DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STIDI DI L'AQUILA I | 1825 | 1825 | 1627.124 | 2011-10-21 | 2014-12-10 | 4 | 2013-01-20 | 100 | CIPE N. 79/2009 |  | 2017-12-31 | 2011-11-24 |  |  | 1336.888 | 484.443
D12J09000290001 | 2011-09-13 | 62 | 1 | 066049 | UNIVERSITÀ DI L'AQUILA - DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO C - LOCALITÀ COPPITO - L'AQUILA*VIA LOCALITÀ COPPITO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST-SISMA DELL'EDIFICIO SEDE DEI DIPARTIMENTI DELL'AREA BIOLOGICA - CORPO C IN LOCALITÀ | 1584.18 | 1584.18 | 1465.993 | 2011-10-21 | 2014-12-18 | 4 | 2013-04-04 | 100 | Delibera CIPE 79/2009 |  | 2017-12-31 | 2012-02-16 |  |  | 1197.249 | 381.973
D12J09000300001 | 2011-09-20 | 62 | 0 | 066049 | SCUOLA ISPETTORI E SOPRAINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA*VIA DELLE FIAMME GIALLE L'AQUILA*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITA CONNESSE AL VERTI | 2100 | 2100 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31 | 2009-05-23 |  |  | 1761.584 | 338.416
D12J09000310001 | 2011-10-12 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPRISTINO EX ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE L. RENDINA LOCALITA' PETTINO L'AQUILA*VIA PETTINO*LAVORI DI RIPRISTINO | 3703.65 | 3703.65 | 3694.19 | 2010-02-26 | 2011-12-19 | 5 | 2009-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato, collaudato, decretato | 2015-10-31 | 2009-06-30 |  |  | 3037.546 | 666.104
D12J09000350007 | 2012-03-01 | 62 | 1 | 066049 | DIREZIONE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO VVF.*VIALE PESCARA, 85*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 18200 | 18200 | 476.094 | 2011-02-28 | 2016-11-09 | 2 | 2014-12-31 | 0 | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2017-12-31 |  |  | in fase di nuovo affidamento lavori
D12J09000370006 | 2012-03-01 | 62 | 1 | 066049 | COMANDO PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO VIA DELLA POLVERIERA - LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 5100 | 5100 | 322.993 | 2016-04-05 | 2017-06-20 | 2 | 2017-12-31 | 0 |  | Progetto definitivo in corso di approvazione | 2017-12-31 |  |  |  | 4050 | 1050
D12J09000390006 | 2012-03-13 | 62 | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI".*VIA FILOMUSI GUELFI*SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI" IN L'AQUILA - RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA 06.04.2009. ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI AULE "A" E "B"E DIREZIONE "C." | 10772.047 | 10772.047 | 181.655 | 2011-02-08 | 2012-10-04 | 2 | 2018-12-31 | 4 |  |  | 2017-12-31
D12J09000400001 | 2013-01-23 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO CONVITTO NAZIONALE CAMERA DI COMMERCIO E PROVINCIA DELL'AQUILA - LICEO CLASSICO BIBLIOTECA UFFICI DELLA PROVINCIA PROGETTAZIONE DEFINITIVA*VIA QUATTRO CANTONI*APPALTO SERVIZI PROGETTAZIONE E RECUPERO | 42745 | 42745 | 1015.654 | 2013-03-28 | 2017-09-12 | 2 | 2018-12-31 | 6 | CIPE 82/2009 E CIPE 44/2012 |  | 2017-12-31
D12J09000410001 | 2013-02-12 | 62 | 1 | 066013 | SISTEMAZIONE EDIFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAGNANO AMITERNO AQ SCUIOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA *VIA CAGNANO*SISTEMAZIONE | 299 | 299 | 284.749 | 2010-02-26 | 2013-02-26 | 4 | 2009-09-19 | 100 | Delibera 47/2009 | Risultano da pagare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione | 2017-12-31 | 2009-08-18 |  |  | 206.844 | 92.156
D12J09000420001 | 2013-04-12 | 62 | 1 | 066031 | SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA CASTELVECCHIO SUBEQUO AQ LAVORI SOMMA URGENZA EVENTO SISMICO 2009*VIA CASTELVECCHIO SUBEQUO*RECUPERO E RIPRISTINO | 320 | 320 | 292.274 | 2010-02-26 | 2013-07-18 | 5 | 2010-10-22 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2016-06-30 | 2009-08-14 |  |  | 233.956 | 86.044
D12J10000380006 | 2012-06-25 | 62 | 1 | 066049 | SCUOLA ELEMENTARE " E. DE AMICIS ".*PIAZZA SAN BERNARDINO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPERO. | 16575 | 15635 | 614.136 | 2011-12-21 | 2016-12-21 | 3 | 2018-06-30 | 0 | Dec. Comm 24/2010 | Il contratto d'appalto ##232; stato risolto con d.P. n. 3935 del 30.03.2017 - E' in corso la procedura di cui all'art. 140 del D.Lvo 163/2006 | 2017-12-31 | 2013-10-30 |  |  | 9660.346 | 6914.653
D12J12000010001 | 2012-01-24 | 62 | 0 | 066049 | LATO RIDOTTO DEL TEATRO COMUNALE - PRESSO LA CASERMA P. CIANCARELLI PIAZZA DELLA COOMENDA N. 4 L'AQUILA. REALIZZAZIONE DELLE LINEE DI ADDUZIONE DEL GAS METANO PER IL CORPO DI GUARDIA E PER GLI UFFICI DEL SAGF *PIAZZA DELLA COOMENDA 4*REALIZZAZIONE LINEE | 4.235 | 4.235 | 0 |  |  | 5 |  | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-08-31 | 2012-01-24
D12J12000020001 | 2012-01-24 | 62 | 0 | 066049 | LATO RIDOTTO TEATRO COMUNALE CASERMA P. CIANCARELLI LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA.*PIAZZA COOMENDA N. 4*MESSA IN SICUREZZA MURO CONTENIMENTO | 29.493 | 29.493 | 29.493 | 2012-08-23 | 2012-08-23 | 5 | 2012-07-31 | 100 | O.P.C.M. 3827/2009 ART. 4 |  | 2015-08-31 | 2012-01-24
D12J12000210006 | 2013-03-14 | 62 | 1 | 066049 | COMANDO REGIONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.*VIA DELLA POLVERIERA*LAVORI DI RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1100 | 1100 | 962.949 | 2013-03-19 | 2017-07-24 | 3 | 2017-07-24 | 0 | Delibera CIPE 44/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2014-11-24 |  | 708.573 | 391.427
D13B09000250001 | 2010-10-29 | 62 | 1 | 066049 | I.P.S.I.A.S.A.R. "L. DA VINCI" IN L'AQUILA*VIA MONTE SAN ROCCO, ZONA PINETA SIGNORINI*S.U. A SEGUITO SISMA 6.04.2009 PER RIPAR. DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO CORPO LABORATORI - RIPRISTINO TRAMEZZATURE E "INTERVENTI ANTIRIBALTAMENTO" EC | 484.593 | 484.593 | 478.621 | 2010-12-20 | 2013-11-07 | 5 | 2010-10-02 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimto e collaudato | 2015-10-31 | 2010-07-27 |  |  | 359.547 | 125.046
D13B09000290001 | 2011-01-05 | 62 | 1 | 066049 | ACCADEMIA BELLE ARTI - TEATRO - *VIA AMITERNUM*LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 - REALIZZAZIONE OPERE ANTICENDIO | 400 | 400 | 246.486 | 2011-04-06 | 2013-12-13 | 4 | 2011-02-12 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2010-06-11 |  |  | 211.379 | 94.281
D13B09000300001 | 2011-01-19 | 62 | 1 | 066049 | QUESTURA DI L'AQUILA *VIA STRINELLA N. 1*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO QUESTURA - ESECUZIONE LAVORI E FORNITURE CORPI "C" E "D" E REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CORPI "A" E "B" E SUCCESSIVA ESECUZIONE. | 12700 | 12700 | 9543.682 | 2011-03-15 | 2017-11-30 | 5 | 2014-06-30 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 | ##232; in fase di definizione la pratica relativa alle riserve.E' stato inserito il pagamento del compenso della Commissione per l'esame delle riserve | 2017-12-31 | 2011-07-06 |  |  | 7397.411 | 3302.589
D13B09000310001 | 2011-01-25 | 62 | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA "T. PATINI" - PALESTRA*VIA ANTICA ARISCHIA*LAVORI SU LOCALI PALESTRA, SPOGLIATORI E BAGNI A SEGUITO SISMA 6/04/2009 - RINFORZO STRUTTURALE, INTERVENTI DI RIFACIMENTO E RINFORZO TRAMEZZATURE, TINTEGGIATURA ECC | 497.373 | 497.373 | 383.829 | 2011-02-23 | 2014-02-13 | 5 | 2011-01-04 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 | 2010-06-08 |  |  | 333.418 | 74.01
D13B09000430001 | 2011-06-20 | 62 | 1 | 066058 | LAVORI DI S. U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - COMUNE DI NAVELLI (AQ) SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA DELL'INFANZIA *COMUNE DI NAVELLI*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CONSOLIDAMENTO DI PARETE, RIPARAZIONE PICCOLE LESIONI, LE | 310 | 310 | 279.483 | 2010-05-25 | 2015-06-11 | 4 | 2009-09-22 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 201.29 | 107.71
D13B09000440001 | 2011-06-22 | 62 | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI"*VIA FILOMUSI GUELFI*SCUOLA MEDIA "G. MAZZINI" IN L'AQUILA - RECUPERO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA 06.04.2009 - ADEGUAMENTO PALESTRA PER REALIZZAZIONE SALA CONSILIARE COMUNALE | 2635.146 | 2635.146 | 2151.102 | 2011-03-03 | 2015-11-25 | 3 | 2013-04-23 | 100 | CIPE 82/2009 | Lavori ultimati in corso collaudo | 2017-12-31 | 2012-01-09 |  |  | 1792.684 | 507.088
D13B09000450001 | 2011-07-06 | 62 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA "I.T.I.S." AMEDEO D'AOSTA 1° E 3° LOTTO*VIA ACQUASANTA LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. | 434.15 | 434.15 | 408.422 | 2010-03-04 | 2013-07-18 | 4 | 2010-03-04 | 100 | Del. CIPE47/2009 | E' in corso l'esame del certificato di regolare esecuzione presso l'Ufficio Tecnico del Provveditorato | 2017-12-31 | 2009-09-11 |  |  | 341.05 | 93.101
D13B09000460001 | 2011-07-27 | 62 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO I.T.I.S. "ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " AMEDEO D'AOSTA DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTARZIONE PROVINCIALE - 3° LOTTO -*VIA ACQUASANTA - LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI SISTEMAZIONE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09, DEGLI EDIFICI SCOLA | 1096.7 | 1096.7 | 1065.031 | 2010-03-03 | 2012-02-16 | 4 | 2009-09-24 | 100 | Del. CIPE 47/2009 | E' in corso la redazione del certificato di regolare esecuzione | 2017-12-31 | 2009-07-01 |  |  | 939.992 | 156.708
D13B09000470001 | 2011-07-27 | 62 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO I.T.I.S. " ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE " AMEDEO D'AOSTA DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTARZIONE PROVINCIALE - 2° LOTTO -*VIA ACQUASANTA - LOC. COLLE SAPONE*LAVORI DI SISTEMAZIONE, A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09, DEGLI EDIFICI S | 740.757 | 740.757 | 730.107 | 2010-03-30 | 2014-09-03 | 5 | 2013-09-18 | 100 | DEL CIPE 47/2009 | E' in corso l'accertamento delle effettive economie | 2015-08-31 | 2009-07-01 |  |  | 613.746 | 127.011
D13B09000480001 | 2011-08-05 | 62 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO PRETURO*EDIFICIO SCOLASTICO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - EDIFICIO SCOLASTICO DI PRETURO | 276.719 | 276.719 | 273.595 | 2010-03-04 | 2013-12-18 | 4 | 2009-09-24 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2009-06-30 |  |  | 222.473 | 54.246
D13B09000490001 | 2011-09-02 | 62 | 1 | 066049 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA - FACOLTÀ DI INGEGNERIA *VIA MONTELUCO DI ROIO*RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6/04/09, ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO, SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 2453.4 | 2453.4 | 2267.913 | 2011-10-10 | 2015-06-11 | 3 | 2013-10-08 | 100 | CIPE N. 79/2009 |  | 2017-12-31 | 2011-10-21 |  |  | 1733.53 | 716.634
D13B09000500001 | 2011-09-30 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO PILE I MAGGIO IN L'AQUILA*VIA PILE*LAVORI DI SISTEMAZIONE | 602.537 | 602.537 | 592.841 | 2010-02-26 | 2012-12-18 | 4 | 2009-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2017-12-31 | 2009-06-30 |  |  | 486.881 | 115.656
D13B09000510001 | 2011-09-30 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO PILE DIREZIONE IN L'AQUILA*VIA PILE*SISTEMAZIONE EDIFICI COLPITI DAL SISMA | 470.43 | 470.43 | 449.593 | 2010-02-26 | 2012-06-13 | 4 | 2009-09-18 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2017-12-31 | 2009-06-30 |  |  | 366.963 | 103.467
D13B09000520001 | 2011-09-30 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA DI CATEGORIA B EDIFICIO SCOLASTICO COLLE CAPO CROCE DI L'AQUILA*VIA COLLE CAPO CROCE*SISTEMAZIONE EDIFICI DOPO EVENTO SISMICO | 427.586 | 427.586 | 418.097 | 2010-02-26 | 2012-12-20 | 4 | 2009-10-20 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2017-12-31 | 2009-07-02 |  |  | 357.943 | 69.643
D13B09000530001 | 2011-09-30 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI L'AQUILA CON AGIBILITA SISMICA B SCUOLA DELL'INFANZIA BAZZANO L'AQUILA*VIA BAZZANO*SISTEMAZIONE EDIFICI INTERESSATI DAL SISMA | 203.146 | 203.146 | 197.357 | 2010-02-26 | 2013-11-07 | 4 | 2009-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2017-12-31 | 2009-07-02 |  |  | 153.857 | 49.289
D13B09000540001 | 2011-09-30 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE O. COLICCHI IN L'AQUILA*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO | 851.71 | 851.71 | 851.17 | 2010-02-26 | 2016-06-13 | 5 | 2009-09-18 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2016-06-30 | 2009-07-14 |  |  | 734.71 | 117
D13B09000550001 | 2011-09-30 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL' I.P.S.I.A.S.A.R. LEONARDO DA VINCI DI L'AQUILA*VIA L'AQUILA*RIPARAZIONI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO | 262.446 | 262.446 | 219.723 | 2010-02-26 | 2013-02-20 | 5 | 2009-09-17 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2015-10-31 | 2009-07-03 |  |  | 167.758 | 94.688
D13B09000560001 | 2011-10-20 | 62 | 0 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA PER SVOLGIMENTO VERTICE G8 PALAZZINE A, A1, A2, B2*VIA FIAMME GIALLE*RIPARAZIONE DEI DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31 | 2009-05-28 |  |  | 734.58 | 265.42
D13B09000570005 | 2011-11-02 | 62 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO "TEMPERA"*VIA DEL SALICE*LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI DI CATEGORIA "B" A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 131.099 | 131.099 | 125.666 | 2010-02-26 | 2013-12-18 | 4 | 2009-09-19 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2009-07-02 |  |  | 99.623 | 31.476
D13B09000580001 | 2012-06-01 | 62 | 1 | 066049 | SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SANTA BARBARA L'AQUILA*VIA SANTA BARBARA*LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICI CATEGORIA B | 307.046 | 307.046 | 284.841 | 2010-02-26 | 2012-12-13 | 4 | 2010-09-30 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2009-07-02 |  |  | 237.439 | 69.607
D13B09000590001 | 2012-09-17 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEL CENTRO INTERREGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO EDIFICIO AUTOFFICINA | 186.448 | 186.448 | 183.118 | 2010-10-20 | 2012-09-24 | 5 | 2009-06-11 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-10-31 | 2009-04-27 |  |  | 155.68 | 30.768
D13B09000600006 | 2012-12-12 | 62 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO " DE GASPERI DIREZIONE".*VIALE ALCIDE DE GASPERI, 56*LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL' EDIFICIO SCOLASTICO " DE GASPERI DIREZIONE" A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009. | 797.059 | 797.059 | 784.644 | 2010-02-26 | 2013-09-12 | 4 | 2010-09-30 | 100 | CIPE 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2017-12-31 | 2009-06-30 |  |  | 658.355 | 138.704
D13B09000610001 | 2013-03-25 | 62 | 1 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI SISMICI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DELL'AQUILA CLASSIFICATI A - SCUOLA ELEMENTARE SAN SISTO MATERNA VALLE PRETARA MATERNA PRETURO MATERNA CANSATESSA*VIA DELLA FONTE*RISTRTTURAZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI | 525 | 525 | 499.723 | 2010-02-26 | 2013-12-13 | 4 | 2009-09-10 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2009-05-22 |  |  | 295.873 | 229.127
D13B10000550006 | 2011-09-22 | 62 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO " PAGLIARE DI SASSA " .*VIA PAGLIARE DI SASSA IN L'AQUILA*LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'EDIFICIO "PAGLIARE DI SASSA". | 164.485 | 164.485 | 159.096 | 2010-02-26 | 2013-12-11 | 4 | 2009-09-18 | 100 | cipe 47/2009 | Ultimato e collaudato | 2017-12-31 | 2009-07-02 |  |  | 117.284 | 47.201
D13B10000590001 | 2012-03-09 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI RIPARAZIONE SCUOLE MATERNA ARISCHIA MATERNA COPPITO ELEMENTARE SAN FRANCESCO MATERNA SAN FRANCESCO MATERNA TORRIONE*VIA L'AQUILA*LAVORI DI RIPARAZIONE | 720 | 720 | 658.637 | 2010-02-26 | 2012-06-13 | 4 | 2009-09-18 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2009-05-22 |  |  | 381.968 | 338.032
D13B11000260005 | 2011-09-23 | 62 | 1 | 066049 | EDIFICIO SCOLASTICO "COLLE SAN GIACOMO".*VIA PIER GODETTI*LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICO " COLLE SAN GIACOMO " SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA. | 434.152 | 434.152 | 410.915 | 2010-02-26 | 2012-12-13 | 4 | 2009-09-30 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2009-07-02 |  |  | 334.551 | 99.601
D13B11000300001 | 2011-10-13 | 62 | 1 | 066049 | SCUOLA SANTA MARIA DEGLI ANGELI -ISTITUTO SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI GESÙ BAMBINO*VIA FORTEBRACCIO, 56*RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA 6/04/09 ED ADEGUAMENTO SISMICO | 4300 | 4300 | 4152.416 | 2012-06-05 | 2017-02-01 | 4 | 2014-11-29 | 100 | OPCM 3945/2011 art. 8 |  | 2017-12-31 | 2013-01-03 |  |  | 3661.79 | 638.21
D13C09000030001 | 2011-10-03 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO INPS*VIA DEI GIARDINI N. 2 L'AQUILA*LAVORI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO | 10000 | 10000 | 5009.932 | 2011-10-10 | 2017-12-20 | 3 | 2017-12-31 | 85 | CIPE 44/2012 |  | 2017-12-31 | 2014-10-02 |  |  | 5188.983 | 1568.255
D13C09000040001 | 2012-05-28 | 62 | 0 | 066049 | RIPARAZIONI EDIFICI SEDE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN L'AQUILA DENOMINATI B1 CORPI DA 1 A 3 PIANO TERRA 1° E 2°*VIA COPPITO*RIPARAZIONE EDIFICI | 230 | 230 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31 | 2009-04-16 |  |  | 186.56 | 43.44
D13C09000050001 | 2012-05-28 | 62 | 0 | 066049 | RIPARAZIONE EDIFICI SEDE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA DENOMINATI C1 CORPI 2 E 3 PIANO TERRA E TINTEGGIATURE ESTERNE*VIA COPPITO*RIPARAZIONI EDIFICI E TINTEGGIATURE ESTERNE | 325 | 325 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-08-31 | 2009-05-18
D13C09000060001 | 2012-05-28 | 62 | 0 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI SISMA 06/04/09 PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE IN L'AQUILA RIQUALIFICAZIONE DELLE PALAZZINE A COMANDO A1 E A2 ED ANDRONI SCALE PIANO TERRA*VIA COPPITO*ADEGUAMENTO FUNZI | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-02-28
D13C09000070001 | 2012-05-28 | 62 | 0 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLE ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 PALAZZINE F4 F5 F6*VIA COPPITO*RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 3100 | 3100 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31 | 2009-05-18 |  |  | 2554.035 | 545.965
D13C09000080001 | 2012-05-28 | 62 | 0 | 066049 | SCUOLA GUARDIA DI FINANZA LAVORI G8 PALAZZINA B1 LOCALI SOGEI E C1 ED ALTRI*VIA COPPITO*RECUPERO | 330 | 330 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2014-06-30
D13C09000090001 | 2012-05-28 | 62 | 0 | 066049 | SCUOLA GUARDIA DI FINANZA LAVORI G8 PALAZZINA B1 CORPO 1 E 3 COPERTURA TERRAZZA*VIA COPPITO*COPERTURA TERRAZZA | 170 | 170 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
D13C09000100001 | 2012-05-30 | 62 | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 EDIFICIO D EDIFICIO B2 EDIFICIO P1 P2 *VIA COPPITO*ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 677.22 | 677.22 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-06-26 |  |  | 530.075 | 147.145
D13C09000110001 | 2012-05-30 | 62 | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 VIALE DELLE BANDIERE VIALE DELL'AUDITORIUM AREA ARCHEOLOGICA ZONE VERDI*VIA COPPITO*INTERVENTI ILLUMINOTECNICI | 640 | 640 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-02-28
D13C09000120001 | 2012-06-06 | 62 | 0 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI GUARDIA DI FINANZA COPPITO AQ PALAZZINA B1 CORPI DA 4 A 9 PIANI 1 2 3 VERTICE G8*VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE CORPI DA 4 A 9 | 550 | 550 | 0 |  |  | 3 |  | 100 |  |  | 2017-12-31
D13C09000130001 | 2012-06-06 | 62 | 0 | 066049 | SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI GUARDIA DI FINANZA L'AQUILA PALAZZINA C1 LOCALI DESTINATI ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO VERTICE G8*VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE | 104.585 | 104.585 | 0 |  |  | 3 |  | 100 |  |  | 2017-12-31
D13C09000140001 | 2012-06-20 | 62 | 0 | 066049 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA SOTTUFFICIALI G.F. E ANNESSE PERTINENZE PALAZZINE B1 PIANO TERRA PARTE - VERTICE G8 *VIA COPPITO*RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONA | 468 | 468 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2015-10-31 | 2009-06-22 |  |  | 336.42 | 131.58
D13F10000290001 | 2012-05-16 | 62 | 1 | 066049 | NUOVA PIAZZA SEDE DEL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMOIN PIAZZA D'ARMI*VIA PIAZZA D'ARMI*PREDISPOSIZIONE DI UN'AREA PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA NUOVA PIAZZA DEL MERCATO IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO DONAZIONI | 500 | 0 | 471.764 | 2013-04-23 | 2015-06-12 | 4 | 2014-04-08 | 100 | O.P.C.M N. 3931 DEL 31.08.2013 |  | 2017-12-31 | 2012-07-16 |  |  | 118.783 | 381.217
D13G09000110001 | 2010-12-16 | 62 | 1 | 066049 | PALAZZINA UFFICI DELL'EX ARCHIVIO DI STATO DA DESTINAREA SEDE DEGLI UFFICI DELLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA*VIA PILE*RISTRUTTURAZIONE COMPLETA | 1145.165 | 1145.165 | 1133.07 | 2010-12-02 | 2013-07-22 | 5 | 2010-01-29 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30 | 2009-11-06 |  |  | 919.346 | 225.818
D13G09000230005 | 2011-11-17 | 62 | 1 | 066049 | COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI L'AQUILA*VIA BEATO CESIDIO*LAVORI DI RIPARAZIONE N°8 ALLOGGI DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI. | 650 | 650 | 646.409 | 2010-12-02 | 2014-05-29 | 4 | 2011-11-10 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2017-12-31 | 2009-11-03 |  |  | 524.318 | 125.682
D13G09000240001 | 2011-12-16 | 62 | 1 | 066049 | COMANDO REGIONALE L'AQUILA - GUARDIA DI FINANZA*VIA PAOLUCCI*RIATTAZIONE E RIPARAZIONE DI UNA PORZIONE DEL COMPLESSO SEDE DEL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 E SUCCESSIVI - CORPO C DESTINATO A MENSA ED ALTR | 914.69 | 914.69 | 885.552 | 2010-04-01 | 2012-05-24 | 4 | 2010-07-20 | 100 | OPCM 3827/2009 e fondi GDF | E' in corso la redazione del certificato di collaudo e la trattazione delle riserve. E' in corso un giudizio instaurato dall'IMpresa davanti al Tribunale di L'Aquila | 2017-12-31 | 2009-11-02 |  |  | 809.094 | 66.216
D13H09000070001 | 2010-12-15 | 62 | 1 | 066049 | COMPLESSO DEMANIALE SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI *VIA BEATO CESIDIO*RIPARAZIONE DELL'EDIFICIO ALLOGGI DI SERVIZIO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.04.2009 | 627.345 | 627.345 | 622.347 | 2010-10-20 | 2012-12-11 | 4 | 2009-08-02 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2017-12-31 | 2009-05-04 |  |  | 535.391 | 91.954
D13H09000120001 | 2011-02-04 | 62 | 1 | 066049 | RIPARAZIONE COMANDO PROV.LE CARABINERI L'AQUILA - EDIFICIO MENSA - VIA BEATO CESIDIO | 181.038 | 181.038 | 180.992 | 2010-11-16 | 2012-07-20 | 4 | 2009-09-15 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2017-12-31 | 2009-06-16 |  |  | 152.396 | 28.642
D13H09000230006 | 2011-12-07 | 62 | 0 | 066049 | SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF.*VIA DELLE FIAMME GIALLE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 E ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE | 2650 | 2650 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  | Da accertare le effettive economie sull'intervento | 2015-08-31 | 2009-05-28 |  |  | 2222.83 | 375.495
D13H09000240001 | 2012-03-08 | 62 | 1 | 066049 | COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN LOC. PIAZZA D'ARMI*PIAZZA PIAZZA D'ARMI*LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE DANNI A CAUSA DEL SISMA DEL 06/04/2009 DELL'EDIFICIO AMPLIAMENTO SEDE DEL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA | 140 | 140 | 130.158 | 2012-09-12 | 2017-02-02 | 4 | 2009-05-21 | 100 | O.P.C.M. 3827/2009 ART. 4 |  | 2017-12-31 | 2009-04-17 |  |  | 118.326 | 21.674
D13H09000260001 | 2013-05-02 | 62 | 0 | 066049 | SOMMA URGENZA ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SOTTOUFFICIALI DELLA GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO VERTICE G8 IN L'AQUILA PALAZZINA C2*VIA FIAMME GIALLE*ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 1825 | 1825 | 0 |  |  | 3 |  | 100 |  |  | 2017-12-31
D13J09000410001 | 2013-12-13 | 62 | 1 | 066049 | FACOLTA' INGEGNERIA DI L'AQUILA IN ROIO POGGIO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO RIPARAZIONE DANNI DA SISMA PRESSO IL CORPO A E INTERVENTI DI ARMONIZZAZIONE PER LA SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO PER I CORPI A B C VIA MONTELUCO COMPLETAMENTO DI RISTRU | 600 | 600 | 565.043 | 2013-12-20 | 2015-06-12 | 4 | 2014-06-27 | 100 | CIPE 79/2009 |  | 2017-12-31 | 2013-09-03 |  |  | 375.357 | 224.643
D14D09000010001 | 2012-05-30 | 62 | 0 | 066049 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA GUARDIA DI FINANZA CON ANNESSE PERTINENZE VERTICE G8 RIQUALIFICAZIONE BOULEVARD*VIA COPPITO*RIQUALIFICAZIONE BOULEVARD PER ACCESSO CAPI DI STATO | 250 | 250 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-06-20 |  |  | 217 | 33
D14E13000940001 | 2016-07-22 | 62 | 1 | 066049 | straordinaria manutenzione edificio denominato "Ostello" in località Campo Imperatore. Pagamenti a carico del Comune di L'Aquila | 1100 | 1100 | 0.473 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 3 | 2016-12-30 | 0 | DELIBERA CIPE 135-2012 |  | 2017-12-31 | 2016-09-19 |  |  | 592.985 | 252.473
D14E14000440001 | 2014-06-30 | 65 | 1 | 066049 | IMPIANTI SPORTIVI PRESSO LA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI DELLA GDF COLLE SANTO PADRE DI COPPITO L'AQUILA | 591.506 | 591.506 | 569.603 | 2014-10-06 | 2016-08-05 | 3 | 2016-03-31 | 80 | CIPE 44/2012 |  | 2017-12-31 | 2014-07-16 | 2015-01-23 |  | 396.654 | 157.473
D14H12000010001 | 2012-08-07 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI RECUPERO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO EX PALAZZO DEL LITTORIO GIA CONVENTO FILIPPINI L'AQUILA*VIA SASSA*RECUPERO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | 10530 | 10530 | 302.259 | 2012-09-12 | 2017-12-22 | 3 | 2018-12-31 | 0 | Del CIPE 44/2012 |  | 2017-12-31 | 2015-12-02
D15G17000000001 | 2017-10-26 | 65 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATO ATER N. 1386 VIA AMITERNUM 21 | 1559.01 | 1559.01 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | PROCEDIMENTO IN FASE DI AVVIO (E' IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE LA DETERMINA A CONTRARRE) | 2017-12-31
D15G17000010001 | 2017-10-27 | 65 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1390 VIA AMITERNUM 31-33 | 2611.78 | 2611.78 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | PROCEDIMENTO IN FASE DI AVVIO (E' IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE LA DETERMINA A CONTRARRE) | 2017-12-31
D15G17000020001 | 2017-10-27 | 65 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1387 VIA AMITERNUM 17-19 | 2549.17 | 2549.17 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | PROCEDIMENTO IN FASE DI AVVIO (E' IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE LA DETERMINA A CONTRARRE) | 2017-12-31
D15G17000030001 | 2017-10-27 | 65 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1388 VIA AMITERNUM 23-25 | 2953.77 | 2953.77 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | PROCEDIMENTO IN FASE DI AVVIO (E' IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE LA DETERMINA A CONTRARRE) | 2017-12-31
D15G17000040001 | 2017-10-27 | 65 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1109 PIAZZA DOROTEA N. 5 | 1222.44 | 1222.44 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | PROCEDIMENTO IN FASE DI AVVIO (E' IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE LA DETERMINA A CONTRARRE) | 2017-12-31
D15G17000050001 | 2017-10-27 | 65 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 65 VIA ASMARA N. 28 | 1024.31 | 1024.31 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | PROCEDIMENTO IN FASE DI AVVIO (E' IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE LA DETERMINA A CONTRARRE) | 2017-12-31
D15G17000060001 | 2017-10-27 | 65 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 69 VIA ASMARA 36 | 939.05 | 939.05 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | PROCEDIMENTO IN FASE DI AVVIO (E' IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE LA DETERMINA A CONTRARRE) | 2017-12-31
D15G17000070001 | 2017-11-03 | 65 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 70 VIA MONTE MORRONE N. 5 | 740.31 | 740.31 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | PROCEDIMENTO IN FASE DI AVVIO (E' IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE LA DETERMINA A CONTRARRE) | 2017-12-31
D15G17000080001 | 2017-11-03 | 65 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATI ATER NN. 56 57 58 IN VIA MONTE CALVO N. 1, VIA PIZZO CEFALONE N.1, PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 9 | 1607.53 | 1607.53 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | PROCEDIMENTO IN FASE DI AVVIO (E' IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE LA DETERMINA A CONTRARRE) | 2017-12-31
D15G17000090001 | 2017-11-03 | 65 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 421 VIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA N. 4 | 2085.17 | 2085.17 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | PROCEDIMENTO IN FASE DI AVVIO (E' IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE LA DETERMINA A CONTRARRE) | 2017-12-31
D15G17000100001 | 2017-11-03 | 65 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 428 VIA BEATO VINCENZO 2-4 | 1915.87 | 1915.87 | 0 |  |  | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 60/2017 | PROCEDIMENTO IN FASE DI AVVIO (E' IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE LA DETERMINA A CONTRARRE) | 2017-12-31
D15I09000160001 | 2011-03-09 | 62 | 1 | 066049 | EX ARCHIVIO DI STATO*VIA PILE*ADATTAMENTO DELL'ESISTENTE STRUTTURA, EX ARCHIVIO DI STATO, A FUTURA SEDE DI UFFICI ED ARCHIVIO DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA | 6950 | 6950 | 6895.74 | 2010-12-20 | 2014-05-07 | 5 | 2011-08-26 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30 | 2010-08-06 |  |  | 5898.379 | 1051.621
D16B11000120001 | 2011-11-07 | 62 | 1 | 066049 | CASERMA CAMPOMIZZI L'AQUILA STAORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZINA C ALLOGGI POPOLAZIONE STUDENTESCA*VIA L'AQUILA*STAORDINARIA MANUTENZIONE PALAZZINA C | 74.361 | 74.361 | 70.45 | 2012-05-02 | 2013-07-25 | 5 | 2012-01-16 | 100 | OPCM 3827/2009 | Da accertare le effettive economie conseguite | 2015-10-31 | 2015-10-14 |  |  | 62.589 | 11.773
D16B14000060001 | 2014-03-28 | 62 | 1 | 066049 | UNIVERSITA' DI L'AQUILA FACOLTA' DI ECONOMIA EDIFICI A-B-C-D-E-F ED ESTERNI | 6000 | 6000 | 356.215 | 2015-08-25 | 2016-11-23 | 2 | 2018-12-31 | 8 | CIPE 79/2009 e CIPE 48/2016 |  | 2017-12-31 |  |  | L'intervento è in fase di progettazione esecutiva, la delibera CIPE 48/2016 ha finanziato la somma residua a copertura dell'intero importo del progetto.
D16D09000090001 | 2013-10-01 | 62 | 1 | 066049 | SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI L'AQUILA LAVORI SISTEMAZIONE | 2133.289 | 2133.289 | 2075.737 | 2010-02-26 | 2014-05-29 | 4 | 2009-10-02 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 1766.396 | 366.893
D16D12000330001 | 2013-12-09 | 62 | 1 | 066049 | CONSEVATORIO DI MUSICA A COLLEMAGGIO L'AQUILA - VIA COLLEMAGGIO - RECUPERO | 18200 | 18200 | 217.84 | 2015-11-02 | 2016-11-22 | 3 | 2018-12-31 | 0 | Del. CIPE 44/12 |  | 2017-12-31
D16D12000340001 | 2013-12-10 | 62 | 1 | 066049 | ASSERGI Comune Dell'Aquila - CASERMA STAZIONE BASE DEI CARABINIERI - Stada Statale 17 bis - lavori di nuova costruzione - | 2500 | 2500 | 29.35 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 2 | 2016-12-31 | 0 | Del. CIPE 44/2012 |  | 2017-12-31 |  |  | Il Comando Legione Carabinieri Abruzzo ha comunicato l'annullamento dell'intevento ad Assergi per ridestinare le risorse stanziate a favore della nuova sede dei Carabinieri di Paganica frazione del Comune dell'Aquila. La somma ivi riportata si riferisce a
D16D12000350001 | 2013-12-09 | 62 | 1 | 066049 | Comando Provinciale Guardia di Finanza " Ciancarelli" via Piazza della Commenda 4 lavori di recupero | 3559 | 3559 | 71.26 | 2014-10-22 | 2016-08-31 | 3 | 2018-12-31 | 8 | CIPE 44/2012 |  | 2017-12-31 | 2015-03-30 |  |  | 3140 | 419
D16E09000710001 | 2012-02-15 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI SISTEMAZIONE EDIFICI PROPRIETA COMUNE L'AQUILA CON AGIBILITA' SISMICA DI CATEGORIA B - EDIFICIO SCOLASTICO PAGANICA DIREZIONE -*PAGANICA*SISTEMAZIONI EDIFICI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 1778.862 | 1778.862 | 1702.502 | 2010-02-26 | 2013-08-28 | 4 | 2009-10-30 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2009-06-30 |  |  | 1480.563 | 298.298
D16E09000720006 | 2012-02-15 | 62 | 1 | 066049 | LICEO SCIENTIFICO "A. BAFILE"*VIA ACQUASANTA, 16*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO. | 913.381 | 913.381 | 888.828 | 2010-02-26 | 2012-12-11 | 5 | 2009-10-01 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 | 2009-07-14 |  |  | 764.61 | 148.772
D16E09000740006 | 2012-04-19 | 62 | 1 | 066049 | SCUOLA MATERNA PILE PICCOLO*VIA SALARIA ANTICA EST*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - AGIBILITÀ SISMICA DI CATEGORIA B. | 134.369 | 134.369 | 130.529 | 2010-02-26 | 2013-12-13 | 4 | 2009-09-21 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 96.532 | 37.837
D16F12000040001 | 2012-08-07 | 62 | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PALESTRA PALAZZO MARGHERITA G. MAZZINI DI L'AQUILA LAVORI DI ADEGUAMENTO*VIA L'AQUILA*ADEGUAMENTO PALESTRA MONTAGGIO MOBILI | 92.807 | 92.807 | 73.668 | 2013-05-16 | 2015-06-08 | 3 | 2013-03-25 | 95 | CIPE 82/2009 |  | 2017-12-31 | 2012-08-28 |  |  | 78.264 | 14.543
D16G09000190001 | 2013-10-01 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 -RIPARAZIONE EDIFICIO SEDE CASA CIRCONDARIALE AQ: DIREZIONE - CASERMA AGENTI MASCHILE E FEMMINILE INTONACI ESTERNI E RIFACIMENTO COPERTURA | 420 | 420 | 399.117 | 2010-10-20 | 2014-09-11 | 5 | 2009-06-20 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30 | 2009-05-08 |  |  | 345.88 | 74.12
D16J09000240001 | 2011-03-30 | 62 | 1 | 066049 | PALAZZO DI GIUSTIZIA*VIA XX SETTEMBRE*DEMOLIZIONE COMPLETA DEL MANUFATTO ALA UFFICI | 2430 | 2430 | 883 | 2011-10-21 | 2014-06-04 | 5 | 2013-10-15 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30 | 2013-05-14 |  |  | 878.908 | 4.5
D16J09000300001 | 2013-06-12 | 62 | 1 | 066049 | CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO EX LICEO SCIENTIFICO IN VIA MAIELLA L'AQUILA DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI*VIA MAIELLA*CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO | 5850 | 5850 | 253.945 | 2013-11-27 | 2016-12-21 | 2 | 2018-12-31 | 11 |  |  | 2017-12-31
D16J12000660001 | 2013-12-09 | 62 | 1 | 066049 | Nuova sede del Comune di L'Aquila - demolizioni | 3000 | 3000 | 0 |  |  | 1 | 2017-12-31 | 0 | Delibera CIPE 44/2012 |  | 2017-12-31
D16J12000670001 | 2013-12-09 | 62 | 1 | 066049 | Monastero della Beata Antonia in Via Sassa L'Aquila | 4000 | 4000 | 25.49 | 2016-02-22 | 2016-03-01 | 2 | 2017-12-31 | 0 | Del. CIPE 44/2012 |  | 2017-12-31
D17B09000800001 | 2013-11-14 | 62 | 1 | 066049 | CHIESA DI SAN DOMENICO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 11370 | 11370 | 5782.74 | 2013-12-20 | 2017-12-07 | 3 | 2017-04-27 | 100 | CIPE 82/2009 | IL RIBASSO D'ASTA CONSEGUITO E' STATO RIASSORBITO TRA LE SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E. PER FAR FRONTE ALLE ULTERIORI NECESSITA' | 2017-12-31 | 2014-03-28 |  |  | 4941.338 | 6428.662
D17B10000250001 | 2015-03-04 | 62 | 1 | 066049 | COMANDO PROVINCIALE CORPO FORESTALE DELLO STATO - ALLOGGI DI SERVIZIO VIA DELLA POLVERIERA | 1650 | 1650 | 56.627 | 2015-07-02 | 2016-11-25 | 2 | 2017-02-01 | 0 |  |  | 2017-12-31
D17B13000140001 | 2013-10-30 | 62 | 1 | 066049 | Ristrutturazione Camera di Commercio in Corso V. Emanuele | 3430 | 3430 | 79.827 | 2015-06-22 | 2016-07-27 | 2 | 2016-12-31 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  | In attesa dell'approvazione del progetto definitivo
D17C13000020001 | 2014-04-15 | 62 | 1 | 066049 | Palazzo Alfieri sede Istituto Santa Maria degli angeli-Lavori di consolidamento e restauro | 3500 | 3500 | 3299.363 | 2014-04-24 | 2017-12-22 | 3 | 2016-04-29 | 0 | Delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2014-05-29 |  |  | 2053.525 | 1446.474
D17E09000080001 | 2013-09-24 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLE SASSA MONTICCHIO SAN BENEDETTO BAGNO | 672 | 672 | 572.451 | 2010-02-26 | 2011-02-23 | 4 | 2009-10-01 | 100 | Deli. CIPE 47/2009 | E' in corso di redazione il certificato di regolare esecuzione e risultano da pagare somme per incarichi affidati previsti tra le somme a disposizione | 2017-12-31 | 2009-05-22 |  |  | 372.556 | 299.444
D17E09000090001 | 2013-10-01 | 62 | 0 | 066049 | LAVORI DI S.U. PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 06/04/09 E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA ALLIEVI GF CONNESSE VERTICE G8 EDIFICI F1 F2 F3 | 3470 | 3470 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-08-31 | 2009-05-18 |  |  | 2751.836 | 500.927
D17E15000160001 | 2016-09-21 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER 1113 SITO IN PIAZZA DOROTEA, 1 L'AQUILA | 1082 | 1082 | 324.52 | 2017-02-10 | 2017-12-22 | 3 | 2018-12-31 | 20 | DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 | 2017-02-02 |  |  | 832 | 110
D17E15000170001 | 2016-10-19 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO ATER N. 1389 SITO IN VIA AMITERNUM 13-15 L'AQUILA. | 2673 | 2673 | 1.07 | 2016-12-14 | 2017-02-10 | 3 | 2018-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2405 | 268
D17E15000180001 | 2016-10-19 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE FABBRICATI ATER NN.1275-1276 SITI IN VIA SILVIO SPAVENTA FILIPPI L'AQUILA | 3045 | 3045 | 1.07 | 2016-12-14 | 2017-02-10 | 3 | 2018-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 2740 | 305
D17G09000050001 | 2011-03-30 | 62 | 1 | 066049 | EDIFICIO SEDE DELL'EX GENIO CIVILE DI L'AQUILA - LAVORI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE*VIA PORTICI DI SAN BERNARDINO, 25*RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE | 13000 | 13000 | 10928.966 | 2011-09-28 | 2017-12-19 | 4 | 2014-02-11 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2017-12-31 | 2012-02-21 |  |  | 8735.378 | 2664.622
D17J10000050001 | 2011-07-07 | 62 | 1 | 066049 | PIAZZA SEDE DEL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO IN PIAZZA D'ARMI*PIAZZA D'ARMI*LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO. | 1000 | 1000 | 994.469 | 2011-07-27 | 2013-12-18 | 5 | 2011-11-03 | 100 | O.P.C.M 3857/2010 art.10 |  | 2015-10-31 | 2011-06-08 |  |  | 850.492 | 149.208
D17J12006840001 | 2012-06-11 | 62 | 1 | 066049 | PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI, FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO*PIAZZA D'ARMI*REALIZZAZIONE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PIAZZA IN PIAZZA D'ARMI FINALIZZATA ANCHE AL MERCATO STORICO DI PIAZZA DUOMO | 300 | 300 | 227.285 | 2012-07-27 | 2013-12-18 | 5 | 2012-04-23 | 100 | O.P.C.M. 4013/2012 ART. 21 |  | 2015-10-31 | 2011-09-27 |  |  | 169.405 | 130.595
D18B09000050001 | 2012-07-13 | 62 | 0 | 066049 | INDAGINI CON OPERAZIONI DI CAROTAGGIO SUI MATERIALI CEMENTIZI DEL PROGETTO CASE IN L'AQUILA*VIA S.N.*INDAGINI CON OPERAZIONI DI CAROTAGGIO SUI MATERIALI CEMENTIZI DEL PROGETTO CASE IN L'AQUILA | 46.771 | 46.771 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-02-28
D18C09000080001 | 2011-04-07 | 62 | 1 | 066049 | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE PALAZZINE "A" E "B" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S. 80*ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE E FORNITURE NECESSARIE PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE PALAZZINE "A" E "B" DELLA CASERME CAMPOMIZZI IN L'AQUILA - | 3220 | 3220 | 2703.729 | 2010-12-20 | 2014-07-10 | 5 | 2011-12-05 | 100 | DEL CIPE 82/2009 | E' in corso l'accertamento delle effettive economie sull'intervento | 2015-08-31 | 2010-12-20 |  |  | 2323.021 | 553.784
D18C09000090001 | 2011-05-03 | 62 | 1 | 066049 | RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE PALAZZINE "C", "D", "E" DELLA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA*VIA S.S.80*RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PAL "C","D", "E" CASERMA CAMPOMIZZI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI TEMPORANEI A FAVORE POPOL. TERREMOT | 12291.76 | 12291.76 | 12214.654 | 2010-08-06 | 2012-06-13 | 5 | 2009-11-14 | 100 | OPCM 3827/2009 | E' in corso l'accertametno delle effettive economie | 2015-08-31 | 2009-08-31 |  |  | 10545.89 | 1745.87
D18C09000100001 | 2011-05-18 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPRISTINO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA CAPO CROCE*LAVORI DI RIPRISTINO E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX ONPI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI L'AQUILA | 10580.914 | 10580.914 | 10363.978 | 2011-10-10 | 2017-12-18 | 4 | 2014-11-11 | 100 | OPCM 3803/2009 -DEL. CIPE 135/2012 e Fondo Giovanardi | e' STATO APPROVATO IL CERTIFICATO DI COLLAUDO. E' IN CORSO IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO E DELLE RISERVE RELATIVI AI LAVORI PRINCIPALI - I LAVORI DEL PARCHEGGIO SONO CONCLUSI | 2017-12-31 | 2011-12-12 |  |  | 7433.211 | 2884.249
D18C09000150001 | 2012-05-02 | 62 | 1 | 066049 | CASERMA CAMPOMIZZI PALAZZINE "C" "D" "E" AD USO DELL'ADSU PER LA POPOLAZIONE STUDENTESCA*VIA S.S. 80*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E IL RINFORZO DELLA SCOSSALINA DANNEGGIATA DALL'ABBONDANTE NEVICATA DEL FEBBRAIO 2012 E L'APPOSIZIONE DI PARANEV | 191.634 | 191.634 | 160.99 | 2012-08-21 | 2013-11-07 | 4 | 2012-05-24 | 100 | OPCM 3827/2009 e Del. CIPE 82/2009 | E' in corso la redazione del certificato di regolare esecuzione | 2017-12-31 | 2012-03-22 |  |  | 166.363 | 25.27
D18C09000160001 | 2012-10-17 | 62 | 1 | 066049 | VIABILITA' INSEDIAMENTO MUSP PAGLIARE DI SASSA*VIA PAGLIARE DI SASSA*NUOVA VIABILITA' E SERVIZI | 1082.432 | 1082.432 | 802.129 | 2011-03-10 | 2017-04-10 | 3 | 2012-12-11 | 100 | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2017-12-31 | 2009-09-23 |  |  | 647.253 | 435.179
D18C09000170001 | 2013-05-22 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 - RIPARAZIONE EDIFICIO SEDE CASA CIRCONDARIALE AQ: CASERMA AGENTI DIREZIONE RIFACIMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TVCC ANTI EVASIONE | 263 | 263 | 253.702 | 2010-10-20 | 2013-06-06 | 5 | 2009-06-17 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2015-04-30 | 2009-05-08 |  |  | 230.64 | 32.36
D18C10000080001 | 2010-09-22 | 62 | 1 | 066049 | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*INDAGINI STRUTTURALI SULLE STRUTTURE IN C.A. - OPERE EDILI COMPLEMENTARI | 122.317 | 108.946 | 108.946 | 2011-05-27 | 2013-07-09 | 5 | 2010-11-03 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2015-04-30 | 2010-10-06 |  |  | 100.285 | 22.032
D18C10000400006 | 2011-10-03 | 62 | 1 | 066049 | CASELLO AUTOSTRADALE A24-L'AQUILA OVEST; SS.80-VIA DEI MEDICI; SS.80- OSPEDALE SAN SALVATORE.*L'AQUILA*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LE OPERE CONTENUTE NEL "PIANO D'EMERGENZA PER LA MOBILITÀ DELLA CITTÀ DI L'AQUILA". | 1659.093 | 1659.093 | 1643.568 | 2011-03-10 | 2014-06-05 | 4 | 2010-10-15 | 100 | OPCM 3805/2009-OPCM 4013/2012 |  | 2017-12-31 | 2009-09-23 |  |  | 1298.845 | 360.248
D18D09000090001 | 2011-09-19 | 62 | 0 | 066049 | CASERMA CARABINIERI IAFOLLA*VIA BEATO CESIDIO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA ELETTRONICO DI DIFESA DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI SVOLGIMENTO DEL VERTICE G8. | 557 | 557 | 538.08 | 2010-10-20 | 2016-02-16 | 5 |  | 100 |  | da accertare le effettive economie conseguite sull'intervento | 2016-04-30 | 2009-06-22 |  |  | 479.563 | 77.437
D18D09000100006 | 2012-02-24 | 62 | 0 | 066049 | SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA DELLE FIAMME GIALLE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI GDF E DELLE ANNESSE PERTINENZE PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DEL | 114.716 | 114.716 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
D18D09000110006 | 2012-02-24 | 62 | 0 | 066049 | SCUOLA ALLIEVI ISPETTORI DELLA GUARDIA DI FINANZA*VIA DELLA FIAMME GILALLE*LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEDE PROVVISIORIA DELLA PREFETTURA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI DELLA GDF, EDIF. A1, PIANO TERRA. | 1300 | 1300 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-06-30 |  | 2009-05-18 |  | 1086.408 | 231.292
D18D09000120001 | 2012-10-11 | 62 | 0 | 066049 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI TECNOLOGICI ALL'INTERNO DELLA SALA CED VERTICE G8*VIA FIAMME GIALLE*FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTI TECNOLOGICI | 71 | 71 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2009-05-29 |  |  | 60 | 11
D18G10001950001 | 2011-02-01 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELL'EDIFICIO SEDE DELLA QUESTURA DI L'AQUILA CORPI C E D DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 2009*VIA STRINELLA 1*LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'EDIFICI | 5800 | 5800 | 5341.019 | 2010-10-12 | 2013-05-22 | 5 | 2011-01-14 | 100 | Delibera CIPE 82/2009 | intervento definito - possono essere accertate le economie | 2015-08-31 | 2009-11-03 |  |  | 4448.823 | 1351.177
D18I09000820001 | 2013-10-01 | 62 | 1 | 066049 | T.A.R. - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VIA SALARIA ANTICA EST - LAVORI DI RIPARAZIONE DEGLI UFFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/04/2009 SITI AL PIANO TERRA NONCHE' LA VERIFICA DEI PANNELLI PREFABBRICATI DI FACCIATA DELL'EDIFICIO SEDE DEL T.A.R. | 80 | 80 | 71.541 | 2010-11-24 | 2010-11-24 | 3 | 2009-06-09 | 100 | O.P.C.M 3827 DEL 27/11/2009 ART. 4 |  | 2017-12-31 | 2009-04-23 |  |  | 59.9 | 17.49
D18J11000190004 | 2012-01-10 | 62 | 1 | 066049 | COMPLESSO SPORTIVO DI ACQUASANTA*VIA AMLETO CENCIONI*INTERVENTO DI RIPRISTINO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A SEGUITO DELL'EVENO SISMICO DEL 06/04/2009 PAGATI DAL COMUNE DI L'AQUILA ATTO D'INTESA N° 650 DI REG. DEL 15/11/2011 A | 3178.88 | 3178.88 | 2893.095 | 2013-06-15 | 2015-11-03 | 4 | 2013-12-13 | 100 |  |  | 2017-12-31 | 2012-04-16 |  |  | 2645.451 | 533.43
D19C09000030001 | 2010-12-15 | 62 | 0 | 066049 | MAP (MODULI ABITATIVI PROVVISORI) N° 98 NELLA FRAZIONE DI SAN GREGORIO DEL COMUNE DI L'AQUILA*VIA STRADA STATALE 17*LAVORI DI INFRASTRUTTURAZIONE E URBANIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE AD ACCOGLIERE I MAP (MODULI PROVVISORI ABITATIVI)) PER ALLOGGIAMENTO PR | 7390 | 7390 | 7341.898 | 2010-10-13 | 2017-06-28 | 4 | 2010-04-02 | 100 | OPCM 3820/2009 ART. 14 - OPCM 3917/2010 ART. 9 | Da pagare saldo lavori opere a verde appena sara' emesso certificato di regolare esecuzione | 2017-12-31 | 2009-11-03 |  |  | 6226.801 | 1163.199
D19D09000180001 | 2011-02-04 | 62 | 0 | 066049 | REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO AL COMPENDIO LATO EST E ANNESSA VIABILITÀ DI SERVIZIO, RIQUALIFICAZIONE VIA FIAMME GIALLE E RIQUALIFICAZIONE SS80 DALLA ROTONDA ALL'INGRESSO A24*VIA DELLE FIAMME GIALLE*REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO AL COM | 1850 | 1850 | 0 |  |  | 3 |  | 100 |  |  | 2017-12-31
D19D09000230001 | 2011-05-03 | 62 | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE CUCINA E MENSA PRESSO LA CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA *VIA S.S.80*REALIZZAZIONE CUCINA E MENSA PRESSO CASERMA CAMPOMIZZI IN L'AQUILA A SERVIZIO DELLA POPOLAZIONE TERREMOTATA | 817.25 | 817.25 | 773.343 | 2010-11-24 | 2012-05-16 | 5 | 2009-11-14 | 100 | OPCM 3827/2009 | Da accertare effettive economie conseguite | 2015-08-31 | 2009-10-19 |  |  | 690 | 127.25
D19D09000300001 | 2014-11-27 | 62 | 1 | 066049 | BACKBONE DI ATENEO - RICONFIGURAZIONE RETE - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA | 230 | 230 | 0 |  |  | 3 | 2017-09-30 | 80 | DELIBERA CIPE 79/2009 |  | 2017-12-31 | 2014-01-22 |  |  | 169.05 | 60.95
D19D09000320001 | 2015-02-11 | 62 | 1 | 066049 | FACOLTA' DI INGEGNERIA - VECCHIO EDIFICIO "MONTELUCO DI ROIO" LAVORI DI RIPRISTINO | 15300 | 15300 | 73.514 | 2017-03-03 | 2017-04-10 | 2 | 2019-12-31 | 8 | CIPE 79/2009 |  | 2017-12-31
D19D10000370001 | 2011-03-28 | 62 | 1 | 066049 | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6.4.2009 DEGLI IMMOBILI SEDE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI L'AQUILA. | 19200 | 19200 | 19186.2 | 2011-05-13 | 2017-12-20 | 3 | 2015-12-01 | 100 | CIPE 82/2009 |  | 2017-12-31 | 2011-02-14 |  |  | 14937.199 | 4262.8
D19D11000080001 | 2011-06-07 | 62 | 1 | 066049 | TRIBUNALE DI L'AQUILA*VIA XX SETTEMBRE*RICOSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO ALA UFFICI | 24328.09 | 24328.09 | 24126.04 | 2011-10-27 | 2017-11-14 | 3 | 2016-11-30 | 90 | CIPE 82/2009 e 44/2012 |  | 2017-12-31 | 2012-09-11 | 2013-01-21 |  | 16308.281 | 5231.988
D19D12000200005 | 2013-01-21 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE CAMERA DI COMMERCIO DELL'AQUILA CON BIBLIOTECA ARCHIVIO E MAGAZZINO NEL NUCLEO INDUSTRIALE DI BAZZANO*VIA BAZZANO*LAVORI DI COSTRUZIONE - LE FATTURE VENGONO TRASMESSE ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL PAGAMENTO | 2946.82 | 2946.82 | 0 |  |  | 3 | 2016-03-11 | 100 |  |  | 2017-12-31 | 2013-03-28 | 2013-07-09 |  | 1674.448 | 1272.371
D19E09000660001 | 2012-10-11 | 62 | 0 | 066049 | REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI DA DESTINARE ALLA DI.COMA.C SCUOLA GUARDIA DI FINANZA AQ VERTICE G8*VIA FIAMME GIALLE*REALIZZAZIONE UFFICI | 523.2 | 523.2 | 498.049 | 2009-07-30 | 2010-11-25 | 5 |  | 100 |  |  | 2015-08-31 | 2009-05-15 |  |  | 460 | 63.2
D19G09000060001 | 2011-05-19 | 62 | 1 | 066049 | PALAZZO CAMPONESCHI SEDE DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERSITA' DI L'AQUILA* | 12822.317 | 12822.317 | 11134.49 | 2011-03-25 | 2017-12-14 | 3 | 2015-12-31 | 30 | Delibera CIPE 79/2009 |  | 2017-12-31 | 2012-09-20 |  |  | 7381.656 | 6718.344
D19H09000510001 | 2011-09-02 | 62 | 1 | 066049 | SEDE PROVVISORIA DELLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERISTA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI "L. FERRARI" IN L'AQUILA*VIA ACQUASANTA*REALIZZAZIONE DELLA SEDE PROVVISORIA DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSO | 6000 | 6000 | 5773.296 | 2011-06-24 | 2017-04-20 | 4 | 2012-11-16 | 100 | 3827/2009 art.5 |  | 2017-12-31 | 2011-05-12 |  |  | 4559.5 | 1440.5
D19H10002280005 | 2013-10-02 | 62 | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE DISTRETTO SANITARIO DI BASE IN LOCALITA' PAGANICA(AQ) NUOVA REALIZZAZIONE IMPORTO PROVENIENTE DA DONAZIONI | 1200 | 0 | 2.234 | 2013-05-30 | 2013-12-13 | 3 | 2018-12-31 | 8 | Donazioni | Ricorso al T.A.R. di un'Impresa esclusa | 2017-12-31 | 2013-07-24 |  |  | 1022.51 | 177.49
D19I11000070001 | 2011-12-30 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E VALUTAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO EX PALAZZO DI GOVERNO COMUNE DELL'AQUILA*PIAZZA PREFETTURA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E VALUTAZIONE | 34000 | 34000 | 4456.018 | 2012-10-04 | 2017-12-13 | 3 | 2018-06-30 | 0 | DEL CIPE 44/2012 e DEL CIPE 81/2012 |  | 2017-12-31 | 2015-02-19 |  |  | 17540.459 | 9500.6
D19J09000200001 | 2011-03-02 | 62 | 1 | 066049 | NUOVA VIABILITA' IN L'AQUILA SISTEMAZIONE AL VERDE | 100 | 100 | 92.972 | 2011-06-24 | 2015-10-14 | 5 | 2009-10-26 | 100 | OPCM 3805 |  | 2015-10-31 | 2009-09-23 |  |  | 82.895 | 10.132
D19J13000120006 | 2013-06-27 | 62 | 1 | 066049 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA, FACOLTÀ DI INGEGNERIA.*MONTELUCO DI ROIO*COMPLETAMENTO DELLA RETE DATI INTERNA ED ESTERNA AI CORPI A E C. | 150 | 150 | 132.54 | 2014-02-27 | 2017-10-21 | 4 | 2013-10-23 | 100 | CIPE 79/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2013-07-17 |  | 110.818 | 39.182
D21E16000660001 | 2017-09-20 | 65 | 1 | 066059 | RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO DI SANT'ANGELO D'OCRE DEL COMUNE DI OCRE AQ VIA SAN PANFILO | 4157.104 | 4157.104 | 0 |  |  | 1 | 2019-06-30 | 0 | CIPE 48/2016 |  | 2017-12-31
D23B09000200001 | 2010-12-06 | 62 | 1 | 067012 | SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E PALESTRA *VIA CONVENTO, 9*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - EVENTI SISMICI DEL 6/04/2009 E SUCCESSIVI - SISTEMAZIONE DELLE CRITICITÀ EMERSE SULL'EDIFICIO CAUSA SISMA | 500 | 500 | 477.959 | 2011-10-10 | 2015-03-18 | 5 | 2012-07-23 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 | 2011-02-14 |  |  | 357.839 | 142.161
D23B09000230001 | 2011-01-27 | 62 | 1 | 067012 | SCUOLA DELL'INFANZIA LOCALITA' VILLA ROSSI*VIA VILLA ROSSI*DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO:MURI PERIMETRALI, PAVIMENTI CORPO "A" E REALIZZAZIONE SOLAIO AL PIANO RIALZATO EDIFICIO "A", REALIZZ. RECINZIONE PERIM. IN ACCIAIO | 120 | 120 | 118.859 | 2011-11-03 | 2012-12-13 | 5 | 2011-09-23 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 | 2011-03-10 |  |  | 88.08 | 31.92
D23D09000130001 | 2010-11-26 | 111 | 0 | 066104 | VIA DANTE ALIGHIERI*VIA DANTE ALIGHIERI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 DEL 28.09.2009 - DELIBERA DI G.C. N. 38 DEL 22.09.2009 - VIA DANTE A | 26.4 | 26.4 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D23D09000140001 | 2010-11-26 | 111 | 0 | 066104 | VIA NAZARIO SAURO*VIA NAZARIO SAURO*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 DEL 28.09.2009 - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 38 DEL 22.09.2009 - VIA NAZARI | 30.8 | 30.8 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D23D09000150001 | 2010-11-26 | 111 | 0 | 066104 | VIA UMBERTO I°*VIA UMBERTO I°*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ORDINANZA SINDACALE N. 256 DEL 24.09.2009 - VIA UMBERTO I° | 33.397 | 33.397 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D23D09000160001 | 2010-11-26 | 111 | 0 | 066104 | VIA DELLA MADONNA*VIA DELLA MADONNA*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALE E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO DI VIA DELLA MADONNA - FG 19 MAP 144. | 3.3 | 3.3 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D23D09000170001 | 2010-11-29 | 111 | 0 | 066104 | VIA DEL FORNO - LOCALITÀ CARRUFO E VIA DANTE ALIGHIERI - LOCALITÀ CAPOLUOGO*VIA DEL FORNO / DANTE ALIGHIERI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 | 29.59 | 29.59 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D23D09000180001 | 2010-11-29 | 111 | 0 | 066104 | VIA DELLA MACCHIA - LOCALITÀ CARRUFO / VIA TRIPOLI - LOCALITÀ CAPOLUOGO*VIA DELLA MACCHIA / TRIPOLI*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 DEL 29.1 | 11.307 | 11.307 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D23D09000190001 | 2011-02-17 | 110 | 0 | 066104 | ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 2 - DELIBERA G.C. N. 32 DEL 12/08/2009 - VIA DELLA MADONNA FG. 19 MAPP. 129 - CARRUFO*VIA DELLA MADONNA*URGE | 43.069 | 43.069 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D23D09000200001 | 2011-02-17 | 110 | 0 | 066104 | ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 - DELIBERA G.C. N. 32 DEL 12/08/2009 - VIA ROMA FG. 10 MAPP. 308*VIA ROMA*URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTU | 48.297 | 48.297 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D23D10000200001 | 2010-11-17 | 111 | 0 | 066104 | VIA LA ROLA*VIA LA ROLA*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO DI VIA LA ROLA. | 27.054 | 27.054 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D23G14000010001 | 2014-02-22 | 111 | 1 | 066104 | Riparazione muro adiacente deposito comunale muro in via Risorgimento | 100 | 100 | 89.312 | 2015-11-07 | 2017-05-03 | 4 | 2016-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2015-05-02 |  |  | 72.9505 | 27.0495
D26C14000000002 | 2014-02-22 | 110 | 1 | 066104 | CHIESA DI SAN NICOLA - VIA SAN NICOLA -RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | 400 | 400 | 232.178 | 2015-11-21 | 2017-08-05 | 3 | 2017-07-31 | 90 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2015-07-11 |  |  | 287.9384 | 112.0616
D26E09000490001 | 2011-09-30 | 62 | 1 | 066049 | LAVORI DI SOMMAS URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SCOPPITO (L'AQUILA) - SCUOLA DI CIVITATOMASSA E SCUOLA MADONNA DELLA STRADA | 276.6 | 276.6 | 264.668 | 2010-04-14 | 2012-05-04 | 4 | 2009-09-26 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2009-08-18 |  |  | 203.887 | 72.713
D26E09000500001 | 2011-11-22 | 62 | 1 | 067012 | COMUNE DI CASTELLI TERAMO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE AGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6/4/2009*VIA CASTELLI*STRAORDINARIA MANUTENZIONE SEGUITO SISMA | 454 | 454 | 451.473 | 2010-03-04 | 2012-11-29 | 5 | 2009-09-15 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | rettifica degli importi dei monitoraggi precedenti per l'importo di 85,713 erroneamente contabilizzato 2 volte | 2015-08-31 | 2009-08-14 |  |  | 266.369 | 187.631
D29D14000010001 | 2014-02-22 | 111 | 1 | 066104 | RIPARAZIONE CIMITERI COMUNALI - Capoluogo e Frazione di Carrufo | 400 | 400 | 390.446 | 2015-11-14 | 2017-04-14 | 5 | 2016-10-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31 | 2015-06-06 |  |  | 313.7092 | 86.2908
D29D14000020001 | 2014-02-22 | 110 | 1 | 066104 | EDIFICIO "FORESTERIA L'AQUILA REALE- VIA ROMA - RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO | 400 | 400 | 179.248 | 2015-11-14 | 2015-11-28 | 3 | 2017-04-30 | 90 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2015-05-23 |  |  | 297.5953 | 102.4047
D29J09000170001 | 2011-02-22 | 110 | 0 | 066104 | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA DELLA MADONNA - CARRUFO - FG. 19 MAPP. 134*VIA DELLA MADONNA*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA DELLA MADONNA - CARRUFO - FG. 19 M | 32.579 | 32.579 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D29J09000190001 | 2011-04-30 | 110 | 0 | 066104 | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - FG. 10 PART. 242 FG. 19 PART. 97*VIA DANTE ALIGHIERI/ VIALE UMBEERO I°*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - FG. 10 PART. 242 FG. 19 PART. 97 | 25.08 | 25.08 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D29J10000230001 | 2011-02-24 | 110 | 0 | 066104 | OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA NAZARIO SAURO - FG. 10 MAPP. 257 SUB 1-4 E FG. 10 MAPP. 136*VIA CESARE BATTISTI N. 3*OPERE DI PUNTELLAMENTO DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - VIA NAZARIO SA | 27.72 | 27.72 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D31D09000040001 | 2011-07-26 | 40 | 0 | 066042 | FRAZIONE VALLECUPA PARZIALE DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009 *VIA CAPO LA TERRA*FOGLIO 8 N. 603 DEMOLIZIONE ESEGUITA A MANO SISMA 06.04.2009 | 23.359 | 23.359 | 0 |  | 2011-08-01 | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
D32C13000150001 | 2013-12-23 | 40 | 1 | 066042 | UFFICIO TECNICO*VIA COLLE CORBELLINO*INTERVENTO DI RECUPERO CONSERVATIVO E DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'EX CONVENTO SAN SEBASTIANO A SOSTEGNO DELLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. PRIMO LOTTO FUINZIONALE: RIPARAZIONE DEI DANNI DA SISMA E RIPRISTINO DELL'A | 100 | 100 | 100 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 5 | 2015-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-08-31 | 2015-03-02 |  |  | 70 | 30
D32E10000060001 | 2011-04-21 | 40 | 0 | 066042 | EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE CORBELLINO FOGLIO 14 PART.827 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 *VIA VIA DELLO SPACCIO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 SITO NELLA FRAZIONE | 14.542 | 14.542 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D32E11000120001 | 2011-09-21 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 FOGLIO 14 PARTICELLA 827 *CORBELLINO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 | 154.665 | 154.665 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D32E11000150001 | 2011-12-22 | 40 | 0 | 066042 | EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PART.88 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 *VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 91.823 | 91.823 | 0 | 2013-10-16 |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D32E11000170001 | 2012-01-16 | 40 | 0 | 066042 | PALAZZO ROSATI ,EDIFICIO SITO NELLA FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PART.27*PIAZZA L. ROSATI N.6*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZACONSEGUENTI AL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 98.535 | 98.535 | 0 |  | 2013-07-01 | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
D32G09000220006 | 2012-03-01 | 62 | 1 | 066087 | STAZIONE DEI CARABINIERI CC*VIA COLLARANO, 1*LAVORI POST SISMA DEL 6 APRILE 2009, NUOVA COSTRUZIONE. | 3000 | 3000 | 236.53 | 2013-12-13 | 2017-12-20 | 2 | 2018-12-31 | 9 | Del CIPE 82/2009 |  | 2017-12-31 |  |  | Il progetto preliminare stato sottoposto ad un primo esame in sede di conferenza di servizi tenutasi il 29.06.2010 che si non si ##232; conclusa con un provvedimento di raggiunta intesa.Suiccessivamente il progetto definitivo ##232; stato sottoposto a con
D33B09000510001 | 2011-09-20 | 62 | 1 | 066006 | ITC GALILEO GALILEI E ITG ALBERTI AVEZZANO*VIA MONS. VALERI*INDAGINI E PROVE STRUTTURALI - INDAGINI | 55.787 | 55.787 | 54.787 | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 5 | 2011-09-28 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | l'intervento consiste nelle indagini preliminari per l'importo di 54,787 | 2017-12-31
D36H11000420001 | 2013-03-25 | 40 | 1 | 066042 | UFFICIO TECNICO*LOCALITÀ CORBELLINO*LAVORI DI RIPRISTINO DELLO STAUS QUO-AMTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA POST-SISMA NEL COMUNE DI FAGNANO ALTO | 78.8 | 78.8 | 0 |  |  | 3 | 2015-10-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
D36I10000130001 | 2011-02-24 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE VIA SANTA LUCIA - FRAZIONE PEDICCIANO*VIA SANTA LUCIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO IN SEGUITO AL SISMA 06.04.09 - FRAZIONE PEDICCIANO | 37.118 | 37.118 | 0 |  |  | 5 | 2011-05-11 | 100 |  |  | 2014-04-30
D36I10000140001 | 2011-02-24 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO FRAZIONE PEDICCIANO*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 20 PARTICELLA N.475 | 154 | 154 | 0 |  | 2012-09-21 | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
D36I10000150001 | 2011-02-24 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE VIA PANTANELLI FRAZIONE PEDICCIANO, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 *VIA VIA PANTANELLI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 | 71.739 | 71.739 | 0 |  | 2012-02-28 | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
D36I10000170001 | 2011-03-01 | 40 | 0 | 066042 | MESSA IN SICUREZZA DI N.3 IMMOBILI SITI IN LOCALITA' OPI EDIFICI DANNEGGIATI IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/2009*VIA VIA CASE NUOVE E PIAZZA LOZZI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.09 | 24.78 | 24.78 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D36I10000180001 | 2011-03-01 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI RIPA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09*VIA PIEDI RIPA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 | 67.36 | 67.36 | 0 |  | 2012-09-04 | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
D36I10000190001 | 2011-03-01 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO UBICATO A CORBELLINO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009*VIA FRAZ. CORBELLINO FOGLIO 14 P.LLE 855-856*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 | 18.642 | 18.642 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D36I10000200001 | 2011-03-01 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI CAMPANA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09*VIA AIA DELLE COSTE*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 | 138.588 | 138.588 | 0 |  | 2012-08-24 | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
D36I10000210001 | 2011-03-01 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009*FRAZIONE DI CORBELLINO FOGLIO 14A N. 766*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.2009 | 11.653 | 11.653 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
D36I10000220001 | 2011-03-01 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI RIPA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09*FRAZIONE RIPA FOGLIO 4 PARTICELLA 171*MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09 | 22.041 | 22.041 | 0 | 2011-11-15 |  | 5 | 2010-09-23 | 100 |  |  | 2014-04-30
D36I10000240001 | 2011-04-04 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE FRAZIONE DI CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 FOGLIO N.14 PART.N. 774*VIA VIA DEL PORTONE*MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 22.6 | 22.6 | 0 |  | 2012-08-17 | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
D36I10000250001 | 2011-04-21 | 40 | 0 | 066042 | FRAZIONE CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009*VIA VIA DEL CONVENTO*FRAZIONE CORBELLINO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 2009 FOGLIO 14 PART.833 | 13.836 | 13.836 | 0 | 2012-06-19 |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
D36I10000260001 | 2011-04-26 | 40 | 0 | 066042 | IMMOBILE DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA 4 PARTICELLA 98, UBICATO NELLA FRAZIONE DI RIPA *VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 E SITUATO NELLA FRAZIONE DI RIPA | 63.145 | 63.145 | 0 |  | 2012-08-29 | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
D36I10000290001 | 2011-09-21 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PALAZZO LELY DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 *FRAZIONE VALLECUPA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 08 MAPPALE 626 | 241.106 | 241.106 | 0 |  | 2012-08-28 | 5 | 2011-04-06 | 100 |  |  | 2014-03-01
D36I11000060001 | 2011-06-16 | 40 | 0 | 066042 | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO FRAZIONE VALLECUPA , INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EX SEDE MUNICIPALE.*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.09 FG. 08 MAPPALE 611 | 98.121 | 98.121 | 0 |  | 2012-08-24 | 5 | 2011-11-09 | 100 |  |  | 2014-03-01
D36J10000760001 | 2011-07-22 | 40 | 1 | 066042 | RIPARAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06.04.09 SITA NELLA FRAZIONE DI VALLECUPA .*VIA SOSCHIO SNC*RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 06.04.09 | 121.916 | 121.916 | 121.458 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 5 | 2012-10-26 | 100 |  |  | 2017-12-31
D37H12000090001 | 2012-02-21 | 40 | 0 | 066042 | LAVORI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALLA CONDOTTA FOGNARIA DELLA FRAZIONE RIPA *VIA PIEDI RIPA*RIPARAZIONE TRATTO FOGNARIO | 11.665 | 11.665 | 10.406 | 2012-08-30 | 2012-08-30 | 5 | 2011-10-20 | 100 |  |  | 2015-04-30
D38G09000310001 | 2011-09-15 | 62 | 1 | 066006 | IPSAA A.SERPIERI INDAGINI E PROVE STRUTTURALI INDAGINI | 62.457 | 62.457 | 62.457 | 2011-09-28 | 2011-09-28 | 5 | 2011-09-28 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | l'intervento consiste nelle indagini preliminari per l'importo di 62,457 | 2017-12-31
D41E14000700001 | 2015-04-16 | 103 | 1 | 068039 | DELOCALIZZAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI VIA DELLA RINASCITA E C.DA DECONTRADELLA SCUOLA ELEMENTARE IN C.SO I° MAGGIO | 147 | 147 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31
D41H13000720001 | 2013-11-28 | 14 | 1 | 068003 | SCUOLA MATERNA VIA DELL'INFANZIA, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 | 200 | 200 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
D42J09000160001 | 2011-05-16 | 62 | 1 | 066088 | SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) SCUOLA MATERNA SAN FRANCESCO*VIA PROVINCIALE*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 145.302 | 145.302 | 100.769 | 2011-05-20 | 2013-07-18 | 4 | 2009-10-20 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2009-09-21 |  |  | 95.525 | 41.022
D43B09000310001 | 2012-05-28 | 62 | 1 | 066043 | LAVORI DI SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIE DI FONTECCHIO AQ*VIA FONTECCHIO*LAVORI DI SISTEMAZIONE | 219.881 | 219.881 | 212.807 | 2010-03-25 | 2012-06-13 | 5 | 2009-09-23 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 | 2009-08-18 |  |  | 170.645 | 49.236
D44B13000900001 | 2014-07-24 | 62 | 1 | 066043 | Lavori di costruzione del nuovo Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato | 1600 | 1600 | 97.183 | 2014-05-30 | 2017-02-10 | 3 | 2017-12-30 | 0 | DELIBERA CIPE N. 44/2012 |  | 2017-12-31
D44H13000930001 | 2014-07-30 | 148 | 1 | 069046 | Piano "Scuole Abruzzo - Il futuro in sicurezza" - Provincia di Chieti - Istituto Magistrale "De Titta" di Lanciano - Intervento indicato al n. 101 dell'allegato al D.C. D. n. 89/2011 | 1653 | 1653 | 0 |  |  | 2 | 2019-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31 |  |  | L'opera risulta essere ancora in fase di progettazione in quanto, sebbene presentata la relazione tecnica a conforto di una nuova soluzione finalizzata alla demolizione e ricostruzione nello stesso luogo in cui trova oggi collocazione, la stessa risulta
D46E09000440001 | 2011-02-28 | 62 | 1 | 066088 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) DANNEGGIATA DAL SISMA DELL'APRILE 2009.*VIA DEL POZZO*MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE DI SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) DANNEGGIATA DAL SISMA DELL'APRILE 2 | 567.185 | 567.185 | 550.297 | 2010-03-18 | 2013-07-22 | 5 | 2011-10-26 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 | 2009-08-18 |  |  | 453.536 | 113.649
D46E09000480001 | 2011-08-01 | 62 | 1 | 066052 | COMPLESSO SCOLASTICO SITO NELLA FRAZIONE SPOGNETTA - COMPRENDE LA SCUOLA ELEMENTARE " P. MARRELLI " E SCUOLA MATERNA "JOAN MIRÒ " DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LUCOLI*FRAZIONE SPOGNETTA*RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO COMPORTAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SI | 189 | 189 | 167.455 | 2010-04-14 | 2013-12-13 | 4 | 2009-10-01 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2009-08-14 |  |  | 124.116 | 64.884
D46J14000040002 | 2014-05-29 | 128 | 1 | 067041 | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO "VIA DIAZ" | 232 | 232 | 195.861 | 2016-11-11 | 2017-05-10 | 4 | 2016-09-16 | 100 |  |  | 2017-12-31 | 2016-06-28 |  |  | 122784.99 | 83862.79
D46J14000050002 | 2014-05-29 | 128 | 1 | 067041 | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA TEVERE | 232 | 232 | 7.4359 | 2017-04-12 | 2017-05-10 | 2 | 2017-09-10 | 0 |  |  | 2017-12-31 |  |  | A seguito dell'evento sismico del 30/10/2016 l'edificio ##232; stato dichiarato inagibile. Pertanto si ##232; in attesa delle determinazioni della Giunta Municipale in merito alla sua destinazione futura.
D46J14000060002 | 2014-05-29 | 128 | 1 | 067041 | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "RISORGIMENTO" | 290 | 290 | 0 |  |  | 2 | 2017-09-10 | 0 |  |  | 2017-12-31 |  |  | A seguito dell'evento sismico del 18/01/2017 l'edificio ##232; stato dichiarato inagibile. Pertanto si ##232; in attesa delle determinazioni della Giunta Municipale in merito alla sua destinazione futura.
D47E13000460001 | 2013-12-02 | 103 | 1 | 068039 | SCUOLA ELEMENTARE "A. TONTODONATI" - CORSO I° MAGGIO - MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO SCOLASTICO | 593 | 593 | 535.584 | 2013-12-22 | 2017-07-11 | 3 | 2016-12-31 | 95 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2015-11-02 |  |  | 408.185 | 141.151
D47E13000490001 | 2013-12-02 | 103 | 1 | 068039 | SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "M. BUONARROTI" - VIA DELLA STAZIONE - MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO SCOLASTICO | 450 | 450 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31
D51E16000060001 | 2016-04-21 | 105 | 1 | 066098 | Miglioramento sismico edificio sede del Liceo Classico | 4117.211 | 4117.211 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
D51E16000120003 | 2016-05-17 | 105 | 1 | 066098 | Adeguamento sismico e alle norme di sicurezza asilo nido "Isola Felice" Via Badia | 384.518 | 110.2 | 0 |  |  | 3 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31 | 2017-12-28 |  |  | 66747.85 | 24262.13
D52I12000190001 | 2013-12-04 | 129 | 1 | 066071 | MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA IN VIA PONTE RIO A PETTORANO SUL GIZIO. ATTUALMENTE CI SONO PUNTELLAMENTI AL PIANO DELLE FONDAZIONI PER CONSENTIRE IL NORMALE UTILIZZO | 440.902 | 440.902 | 435.822 | 2014-11-24 | 2016-02-10 | 5 | 2015-12-16 | 100 | 47/2009 |  | 2016-06-30 | 2015-02-03 |  |  | 278.557 | 162.345
D52J09000230001 | 2011-01-25 | 62 | 1 | 066008 | SCUOLA DELL'INFANZIA *BARETE*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FONDI PRIVATI DONAZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA O.P.C.M. n° 3827 DEL 27/11/2009 ART. 6 | 869 | 0 | 710.272 | 2011-02-08 | 2015-12-18 | 4 | 2010-09-21 | 100 | OPCM 3827/2009 art.6 comma 2 |  | 2017-12-31 | 2010-06-17 |  |  | 542.314 | 326.686
D53B09000280001 | 2011-01-27 | 62 | 1 | 067033 | LAVORI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DI EVENTO SISMICO 06/04/2009 SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE - E PALESTRA NEL COMUNE DI PENNA SANT'ANDREA (TE) | 140 | 140 | 126.939 | 2011-12-01 | 2013-07-18 | 5 | 2012-04-23 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 | 2011-03-10 |  |  | 80.448 | 59.552
D53B09000320001 | 2011-07-13 | 62 | 1 | 066044 | SCUOLA ELEMENTARTE E MATERNA NEL COMUNE DI FOSSA AQ*VIA NAZIONALE*LAVORI DI RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 279.99 | 279.99 | 272.206 | 2010-05-25 | 2012-03-29 | 4 | 2010-04-12 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2009-09-01 |  |  | 217.647 | 62.343
D53B09000340001 | 2011-09-19 | 62 | 1 | 066098 | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" - SULMONA (AQ)*VIALE TOGLIATTI*INDAGINE STRUTTURALE SUI MATERIALI. | 121.397 | 121.397 | 121.397 | 2011-05-27 | 2011-09-28 | 5 | 2011-09-28 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | sono state effettuate solo indagini preliminari per l'importo di 121,397 | 2017-12-31
D53B09000350001 | 2011-09-20 | 62 | 1 | 066098 | LICEO SOCIOPSICOPEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI G.B. VICO*PIAZZA XX SETTEMBRE 16*INDAGINI E PROVE STRUTTURALI SUI MATERIALI | 93.362 | 93.362 | 93.362 | 2011-05-27 | 2011-09-28 | 5 | 2011-09-28 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | sono state effettuate solo indagini preliminari per l'importo di 93,362 | 2017-12-31
D53B10000420004 | 2011-01-25 | 105 | 1 | 066098 | SCUOLA ELEMENTARE LOLA DI STEFANO - MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 2009. | 2127.4 | 1177.4 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31
D53B10000430004 | 2011-01-25 | 105 | 1 | 066098 | SCUOLA ELEMENTARE LUCIANA MASCIANGIOLI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | 3814.33 | 2864.33 | 1002.516 | 2014-08-19 | 2014-08-19 | 3 | 2018-06-30 | 0 |  |  | 2017-12-31 |  | 2016-04-13 |  | 3015.7649 | 783.83
D53H12000310006 | 2013-01-17 | 62 | 1 | 066026 | CASERMA DEI CARABINIERI.*VIA RIONE CAMPO DELLA FIERA*LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DOVUTI ALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009. | 103 | 103 | 74.65 | 2013-05-30 | 2013-08-28 | 5 | 2013-08-10 | 100 |  |  | 2014-08-31
D56B14000030005 | 2014-04-18 | 105 | 1 | 066098 | SCUOLA MEDIA P. SERAFINI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | 2905.718 | 2905.718 | 120.345 | 2015-03-19 | 2016-06-23 | 3 | 2018-12-31 | 5 | 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2016-04-21 |  | E' stata presentato ricorso al TAR Abruzzo da parte del secondo classificato | 1861.7386 | 756.8909
D56E12000330001 | 2014-05-15 | 105 | 1 | 066098 | SCUOLA MEDIA CAPOGRASSI - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009 E MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI. | 2701 | 2701 | 0 |  |  | 3 | 2018-12-31 | 0 | 47/2009 e 32/2010 |  | 2017-12-31
D56J13000030001 | 2013-02-22 | 62 | 1 | 066026 | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POST SISMA 06/04/2009 CASERMA FORESTALE CASTEL DEL MONTE AQ*VIA CASTEL DEL MONTE*STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COPERTURA E I SOLAMENTO A CAPPOTTO L'IMPORTO DI € 300.000,00 E' COMPRENSIVO DI € 5 | 243 | 243 | 218.003 | 2013-08-02 | 2014-05-19 | 5 | 2013-10-21 | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2013-03-13 |  |  | 189.052 | 103.948
D57B15000420001 | 2016-01-13 | 105 | 1 | 066098 | Costruzione di un nuovo plesso scolastico in Via XXV Aprile | 4064.28 | 4064.28 | 0 |  |  | 2 | 2019-06-30 | 0 | 47/2009 |  | 2017-12-31
D57E13000570005 | 2013-11-26 | 105 | 1 | 066098 | SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZ. BAGNATURO - MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RIPARAZIONE DANNI SISMA 2009. | 475 | 475 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
D58G09000220001 | 2011-09-15 | 62 | 1 | 066098 | SISTEMAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO CENTRO PROV. FORMAZIONE PROFESSIONALE VIALE MAZZINI INDAGINE STRUTTURALE | 60.372 | 60.372 | 60.372 | 2011-06-15 | 2011-09-28 | 5 | 2011-09-28 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | sono state effettuate solo indagini preliminari per l'importo di 60,372 | 2017-12-31
D61B14000070001 | 2014-01-29 | 28 | 1 | 066027 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 CASA DEL CUSTODE E CAPPELLA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI CASTEL DI IERI*VIA VIA GORIANO SICOLI*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
D61B14000310001 | 2014-10-15 | 83 | 1 | 067034 | RISANAMENTO FUNZIONALE E STRUTTURALE CIMITERO L.TA' INTERMESOLI*INTERMESOLI*RISANAMENTO FUNZIONALE E STRUTTURALE | 100 | 100 | 20 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 3 | 2017-12-31 | 80 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2015-12-22 |  | 66.1539 | 33.845
D61E14000070001 | 2014-01-29 | 28 | 1 | 066027 | EDIFICIO COMUNALE IN PIAZZA DELLA CHIESA - CASA COMUNALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | 2147.365 | 2147.365 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
D61E14000100001 | 2014-04-16 | 13 | 1 | 066009 | CASA COMUNALE PIAZZA TRIESTE 1 MESSA IN SICUREZZA COMUNE DI BARISCIANO | 1901.6 | 1692 | 494.706 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 3 | 2017-12-31 | 60 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2016-01-28 |  |  | 1100 | 801.6
D61E14000140001 | 2014-06-28 | 130 | 1 | 066081 | EX ASILO COMUNALE*VIA DELLA RAVITA*RISTRUTTURAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA*COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO | 100 | 100 | 74.745 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 5 | 2016-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-06-30 | 2016-03-03 |  |  | 55.238 | 44.762
D61E15000030001 | 2015-03-12 | 13 | 1 | 066009 | RIPARAZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO DESTINATO A DISTRETTO SANITARIO DI BASE*PIAZZALE SEDE DEGLI ALPINI*RIPARAZIONE PARZIALE DELL'EDIFICIO DESTINATO A DISTRETTO SANITARIO DI BASE*COMUNE DI BARISCIANO | 100 | 100 | 0 |  |  | 1 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
D61F14000010001 | 2014-04-16 | 13 | 1 | 066009 | SCUOLA MATERNA "GIOVANNI PAOLO II" - VIA VETULASIO SESTO NEPOTE*VIA VETULASIO SESTO NEPOTE*MESSA IN SICUREZZA*COMUNE DI BARISCIANO | 554 | 554 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31
D61H14000230001 | 2014-01-28 | 13 | 1 | 066009 | SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "UGO PICCININI" - RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO | 1500 | 1500 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31
D61H15000200001 | 2015-03-12 | 13 | 1 | 066009 | RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009*CIMITERO COMUNALE*RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009*COMUNE DI BARISCIANO | 298.496 | 298.496 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
D61I09000090001 | 2011-11-07 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 203*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILA 2009 | 56.2549 | 56.2549 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-04-30
D61I09000100001 | 2011-11-07 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 689*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 13.801 | 13.801 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-04-30
D61I09000110001 | 2011-11-08 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 260*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 47.456 | 47.456 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D61I09000120001 | 2011-11-08 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 293-1564*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 100.658 | 100.658 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D61I09000130001 | 2011-11-08 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 1541*VIA VIA DEL GROTTONE, 2*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 117.835 | 117.835 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D61I09000140001 | 2011-11-08 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 42*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 36.736 | 36.736 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D61I09000150001 | 2011-11-08 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 61*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 71.39 | 71.39 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D61I09000170001 | 2011-11-08 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 7/A PART.221-219*PIAZZA S. GIOVANNI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 107.478 | 107.478 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D61I10000410001 | 2011-11-08 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 37*VIA VIA DEL GROTTONE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 56.618 | 56.618 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D61I10000420001 | 2011-11-08 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 205*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 111.294 | 111.294 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D61I10000430001 | 2011-11-08 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 67 - 68 PARTE*VIA PORTONACCIO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 118.769 | 118.769 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D62B11000420001 | 2012-10-24 | 82 | 1 | 067034 | SEDE COMUNALE DI PIETRACAMELA DANNEGGIATA DALL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009*VIA XXV LUGLIO, 19*RISANAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DELLA SEDE COMUNALE DI PIETRACAMELA DANNEGGIATA ALL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 | 800 | 800 | 470.994 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 3 | 2017-12-31 | 80 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2015-10-08 |  | 467.9506 | 332.049
D62E10000100001 | 2011-03-30 | 101 | 0 | 066090 | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 7 ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE , EX ART. 9 O.P.C.M. 3784/2009 E SS.MM.II. | 471 | 471 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D62F11000160001 | 2011-11-29 | 101 | 1 | 066090 | CENTRO SERVIZI*PIAZZA LORENA LISI*REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITA' SOCIALI | 895.016 | 895.016 | 0 |  |  | 2 | 2017-06-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
D62F13030860001 | 2013-12-11 | 13 | 0 | 066009 | MODULI ABITATIVI PROVVISORI MAP*VIA PROVINCIALE*RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE INTERNE. | 75 | 75 | 0 |  |  | 5 | 2014-03-31 | 70 | CIPE 135/2012 |  | 2015-12-31
D62F14000220001 | 2014-06-09 | 83 | 1 | 067034 | SISMA 2009 - PIANO DI RICOSTRUZIONE*TERRITORIO COMUNALE*REALIZZAZIONE PIANO RICOSTRUZIONE | 103.6052 | 103.6052 | 26.427 | 2015-12-17 | 2016-04-01 | 3 | 2017-06-30 | 40 |  |  | 2017-12-31 |  | 2014-12-17
D62J12000060001 | 2013-07-01 | 83 | 1 | 067034 | LAVORI DI "FRANA DEL 18/03/2011. INTERVENTI DI URGENZA PER LA MESSA INSICUREZZA DEL PROMONTORIO DI CAPO LE VENE - LOTTO I" | 510 | 510 | 456.34 | 2014-04-14 | 2014-11-06 | 4 | 2016-12-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
D63B09000150001 | 2010-09-15 | 62 | 1 | 068023 | SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA *VIA ALCIDE DE GASPERI*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - EVENTI SISMICI DEL 6/04/2009 E SUCCESSIVI - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL CORPORTAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO | 520 | 520 | 519.625 | 2011-07-27 | 2013-07-18 | 5 | 2011-12-29 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 | 2010-10-19 |  |  | 405.126 | 114.874
D63B09000180001 | 2010-10-25 | 62 | 1 | 068014 | EMERGENZA SISMA ABRUZZO 6.04.2009 - INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LOCALIZZATA NELLA FRAZ. VESTEA*VIA DON LORENZO DI GIULIO N. 1*DEMOLIZIONE PESIINA, RIPARAZIONE LESIONI SUPERFICIALI SULLE MU | 120 | 120 | 116.019 | 2011-09-09 | 2013-07-18 | 4 | 2013-12-31 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2010-10-05 |  |  | 75.298 | 44.702
D63B09000260001 | 2011-09-22 | 62 | 1 | 068023 | MONTEBELLO DI BERTONA LAVORI SOMMA URGENZA SEGUITO SISMA DEL 6/04/2009 PER LA RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO *VIA MONTEBELLO DI BERTONA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE INTONACI | 91.868 | 91.868 | 87.111 | 2010-10-20 | 2011-09-28 | 3 | 2009-07-12 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2017-12-31 | 2009-05-14 |  |  | 73.36 | 18.508
D63B09000270001 | 2011-09-22 | 62 | 1 | 068014 | CIVITELLA CASANOVA LAVORI DI SOMMA URGENZA SEGUITO SISMA 06/04/2009 PER LA RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI *VIA CIVITELLA CASANOVA*RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO | 118.782 | 118.782 | 111.363 | 2010-10-20 | 2011-09-28 | 3 | 2009-07-16 | 100 | OPCM 3827/2009 |  | 2017-12-31 | 2009-05-14 |  |  | 91.635 | 27.147
D63F09000230006 | 2013-12-19 | 62 | 1 | 066099 | Chiesa di San Francesco, riparazione lesioni diffuse in particolare al Convento di San Francesco | 1000 | 1000 | 879.267 | 2015-09-23 | 2016-06-02 | 5 | 2015-11-24 | 100 |  |  | 2016-06-30 | 2014-03-03 | 2014-04-10 |  | 749.751 | 250.249
D63G12000020001 | 2012-04-24 | 101 | 1 | 066090 | AREE CIMITERIALI COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE *VIA DEL CIMITERO*RIPRISTINO AGIBILITA' AREE CIMITERIALI | 541.7681 | 541.7681 | 16.947 | 2016-05-25 | 2016-05-25 | 3 | 2017-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
D64B13000230006 | 2013-07-11 | 101 | 1 | 066090 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PER L'IMPIANTO SPORTIVO DEL COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | 268 | 100 | 0 | 2015-02-25 | 2017-03-13 | 3 | 2016-04-28 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
D64B15000110001 | 2015-05-06 | 13 | 0 | 066009 | INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI ALCUNI MAP UBICATI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI. | 66.094 | 66.094 | 0 |  |  | 4 | 2015-08-18 | 90 |  |  | 2017-12-31 | 2015-05-26
D64J14000010001 | 2014-03-04 | 82 | 0 | 067034 | MESSA IN SICUREZZA L.GO GIARDETTI*VIA LARGO GIARDETTI*MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO L.GO GIARDETTI | 31.403 | 31.403 | 0 |  |  | 5 | 2014-07-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2014-10-31
D66C14000280001 | 2014-05-15 | 130 | 1 | 066081 | EDIFICIO CIMITERIALE S.P. NUOVA VESTINA*VIA S.P. NUOVA VESTINA*RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CIMITERIALE*COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO | 286.204 | 286.204 | 0 |  |  | 3 | 2017-06-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
D66D12000250001 | 2013-12-09 | 62 | 1 | 066072 | Caserma Stazione Base Carabinieri Pizzoli AQ *Via Pizzoli* nuova costruzione | 2000 | 2000 | 205.542 | 2014-12-16 | 2017-02-15 | 3 | 2018-12-31 | 0 | del CIPE 44/2012 |  | 2017-12-31 | 2015-09-03 |  |  | 1165.756 | 548.999
D66E09000750001 | 2011-10-26 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 29.30.31*VIA VIA DEL GROTTONE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 97.7431 | 97.7431 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D66E09000780001 | 2012-03-08 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 7/A PART. 209*VIA DEL POPOLO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 66.052 | 66.052 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D66E10001210001 | 2011-10-26 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 68 PARTE - 69 - 72 - 76 - 77 - 82 - 83*VIA DELLA COLOMBAIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 435.962 | 435.962 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D66G14000060001 | 2014-01-29 | 28 | 1 | 066027 | MUSEO DELLE ARTI GRAFICHE DI CASTEL DI IERI*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 100 | 100 | 92.823 | 2015-02-23 | 2016-06-30 | 5 | 2016-06-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31 | 2014-11-21 |  |  | 71.944 | 28.0553
D66J12000250005 | 2012-06-27 | 28 | 1 | 066027 | LOC. AIA DELLA FONTE*VIA SAN NICOLA*LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE EX AREA ACCOGLIENZA SISMA DEL 06.04.2009 | 104.202 | 104.202 | 68.541 | 2013-05-31 | 2013-09-13 | 5 | 2013-12-31 | 100 | opcm 3917/2010 |  | 2017-08-31 | 2011-06-28 |  |  | 93 | 11
D66J13000140001 | 2013-03-30 | 101 | 1 | 066090 | SEDE COMUNALE*VIA DEL MUNICIPIO SNC*RIPARAZIONE POSTSISMA 06/04/2009 | 55 | 55 | 0 | 2014-02-20 | 2014-03-20 | 4 | 2013-11-29 | 100 | O.P.C.M. 3950 ex art. 21 |  | 2017-12-31
D67E12001130001 | 2013-12-13 | 62 | 1 | 066009 | Ristrutturazione scuola materna "Papa Giovanni Paolo II" in Barisciano. Pgamenti a carico del Comune di Barisciano | 554 | 554 | 0 |  |  | 2 | 2017-09-08 | 0 | fondi propri dell'Ente |  | 2017-12-31
D68B10000350001 | 2011-04-13 | 28 | 0 | 066027 | FABBRICATI IN VIA DEI CONDOTTI - PUNTELLAMENTO N.3*VIA DEI CONDOTTI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI PERICOLANTI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 104.202 | 104.202 | 104.202 | 2013-05-31 | 2013-09-13 | 5 | 2013-11-30 | 100 |  |  | 2015-12-31
D68C11000070001 | 2011-03-16 | 28 | 0 | 066027 | FABBRICATI IN VIA PALAZZO GENTILE E VIA VICOLO LUNGO*VIA PALAZZO GENTILE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI PERICOLANTI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 65.573 | 65.573 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-02-28
D68G09000370001 | 2011-08-05 | 62 | 1 | 066072 | EDIFICIO SCOLASTICO VILLA SAN PIETRO*EDIFICIO SCOLASTICO - VILLA SAN PIETRO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6 APRILE 2009 - EDIFICIO SCOLASTICO IN PIZZOLI - VILLA SAN PIE | 733.257 | 733.257 | 720.454 | 2010-03-25 | 2013-11-07 | 5 | 2009-10-25 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 | 2009-08-28 |  |  | 499.157 | 113.323
D68G09000400001 | 2011-10-11 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART 143*VIA PIAZZA CAVOUR*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 59.81 | 59.81 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G09000410001 | 2011-10-11 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 7/A PART 215 *VIA CASENTINO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 60.0098 | 60.0098 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G09000430001 | 2011-10-11 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5 PART. 259*VIA VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 40.321 | 40.321 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G09000440001 | 2011-10-11 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART 258*VIA ARCO LIBERATORE*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 96.666 | 96.666 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G10000750001 | 2011-07-22 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOL 7/A PART. 128*VIA ENRICO CECCHINI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMA 2009 | 106.9552 | 106.9552 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G10000760001 | 2011-07-22 | 101 | 0 | 066090 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO0 FOGLIO 7/A PART 218*PIAZZA DEL POPOLO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISMA 2009 | 19.5695 | 19.5695 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-04-30
D68G10000770001 | 2011-08-11 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5 A PART. 64*PIAZZA CAVOUR, 4*MESSA IN SICREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 849.1857 | 849.1857 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G10001220001 | 2011-11-03 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART. 158 - 154 *VIA TORRETTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILA 2009 | 299.137 | 299.137 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G10001230001 | 2011-11-03 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 5/A PART 180-171*VIA CAPO LA COSTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 93.2 | 93.2 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G11000350001 | 2011-07-13 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO FOGLIO 7/A PART. 127*VIA ENRICO CECCHINI*MESSA INJ SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 2009 | 98.2407 | 98.2407 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G11000370001 | 2011-07-13 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICO FOGLIO 5/A PART. 88-89-90*VIA TORRETTA*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 2009 | 226.6177 | 226.6177 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D68G11000380001 | 2011-07-22 | 101 | 0 | 066090 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO FOGLIO 7/A PART 231-232-233-939*VIA DELL'ACQUARO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 388.5251 | 388.5251 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
D69C09000010001 | 2009-08-29 | 82 | 1 | 067034 | MODULI ABITATIVI PROVVISORI*S.P. N. 43*REALIZZAZIONE DEI BASAMENTI DEI MODULI ABITATIVI PROVVISORI IN LEGNO E DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL RICOVERO PROVVISORIO DELLA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 234.6 | 234.6 | 233.289 | 2009-11-20 | 2011-04-19 | 5 | 2016-12-21 | 100 |  |  | 2017-12-31
D69D11000100002 | 2011-06-01 | 130 | 1 | 066081 | COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO POLIFUNZIONALE*VIA DUCA DEGLI ABRUZZI*COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO POLIFUNZIONALE | 1050 | 400 | 653.163 | 2012-11-05 | 2013-09-10 | 4 | 2014-07-14 | 100 | ex DCD 64/2011 | cofinanziato L.R .15/11/2006 art.6 disposizioni in materia di trasporti | 2017-12-31
D69H09000080001 | 2009-07-25 | 82 | 0 | 067034 | FABBRICATI PERICOLANTI DANNEGGIATI DAL SISMA*TERRITORIO COMUNALE*DEMOLIZIONE FABBRICATI E CONSOLIDAMENTO DI MANUFATTI DI SOSTEGNO ESISTENTI | 0.12 | 0.12 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
D69J13000200004 | 2013-09-18 | 101 | 1 | 066090 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLA SEDE DEL COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE | 32 | 21.685 | 21.685 | 2014-03-20 | 2014-03-20 | 5 | 2013-11-29 | 100 | OPCM 3950 EX ART 21 | CAUSA ERRORE MATERIALE IL VALORE DEL CUP E##39; STATO GENERATO PER EURO 26.000,00 ANZICHE##39; EURO 32.000,00 AL FINE DI PROCEDERE AL MONITORAGGIO NEL CAMPO COSTO DEL PROGETTO COME DA BANCA DATI CUP E##39; STATO INSERITO L##39;IMPORTO EFFETTIVO DEI LAVORI | 2017-12-31
D74H13001450001 | 2014-07-30 | 148 | 1 | 069022 | Piano "Scuole Abruzzo - Il futuro in sicurezza" - Provincia di Chieti - I.T.I.S. "L. di Savoia" di Chieti - Intervento indicato al n. 102 dell'allegato al D.C. D. n. 89/2011 | 2485.74 | 2485.74 | 0 |  |  | 2 | 2020-06-30 | 0 |  |  | 2017-12-31 |  |  | La situazione e' la seguente: 1) E' in corso la procedura per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura inerente la progettazione preliminare e definitiva. Al riguardo si prevede di poter chiudere la procedura di affidamento suddetta entro i
D77E09000090001 | 2013-10-09 | 62 | 1 | 066019 | EDIFICIO SCOLASTICO "U. MIGLIORATI" CAPESTRANO LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE | 402 | 402 | 395.803 | 2010-03-30 | 2016-08-29 | 4 | 2009-10-19 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | rettifica degli importi dei monitoraggi precedenti per l'importo di 45,892 erroneamente contabilizzato 2 volte | 2017-12-31 | 2009-08-18 |  |  | 288.257 | 113.743
D78C10000310001 | 2011-07-05 | 62 | 1 | 069022 | PALAZZO DI GIUSTIZIA DI CHIETI*VIA CENTRO CITTÀ*LAVORI DI RIATTAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE DEL TRIBUNALE DI CHETI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 | 6700 | 6700 | 6440.48 | 2011-12-01 | 2017-02-13 | 3 | 2016-02-25 | 90 | OPCM 3916/2010 Riassorbito nella Delibera CIPE 43/2012 |  | 2017-12-31 | 2012-06-15 |  |  | 5235.384 | 1465.115
D81I11000240006 | 2012-01-25 | 62 | 1 | 066056 | SCUOLA MATERNA *VIA NAZIONALE 1* LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 06.04.2009 A CAUSA DELLA BASSA RESISTENZA DATA DAL CALCESTRUZZO MEDIANTE PROVE DI COMPRESSIONE. | 171.01 | 171.01 | 148.348 | 2013-02-13 | 2014-02-27 | 5 | 2012-11-02 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-10-31 | 2012-04-05 |  |  | 130.471 | 40.539
D82G09000130006 | 2012-03-01 | 62 | 1 | 066047 | STAZIONE CARABINIERI CC.*VIA MUNICIPIO, 11*REALIZZAZIONE STAZIONE CARABINIERI, RECUPERO POST SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 2500 | 2500 | 69.176 | 2012-08-01 | 2015-12-18 | 3 | 2018-06-30 | 6 | Delibera CIPE 82/2009 |  | 2017-12-31 | 2015-11-13 |  |  | 1665.852 | 534.148
D82J09000330001 | 2012-05-28 | 62 | 1 | 066101 | SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE IN VILLAGRANDE COMUNE DI TORNIMPARTE AQ*VIA VILLAGRANDE*MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 370.693 | 370.693 | 332.001 | 2010-02-26 | 2012-08-09 | 5 | 2009-10-04 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 | 2009-08-18 |  |  | 245.981 | 124.712
D83B09000210001 | 2011-06-21 | 62 | 1 | 066056 | LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - COMUNE DI MONTEREALE - ELEMENTARE DI CESAPROBA E CAPOLUOGO*COMUNE MONTEREALE*LAVORI DI S.U. A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/09 - COMUNE DI MONTEREALE SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO E CESAPROBA - CONSOL | 612.583 | 612.583 | 406.125 | 2010-02-26 | 2012-12-18 | 5 | 2010-12-13 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-10-31 | 2009-08-18 |  |  | 482.446 | 130.137
D83B09000230002 | 2011-07-15 | 62 | 1 | 066101 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO AGLI EDIFICI SCOLASTICI, MATERMA ED ELEMENTARE IN S.NICOLA E SCUOLA MEDIA IN PALOMBAIA, FRAZIONI DEL COMUNE DI TORNIMPARTE (AQ)*VIA FRAZIONI S.NICOLA E PALOMBAIA*SARCITURA DI LESIONI, R | 467.836 | 467.836 | 445.038 | 2010-02-26 | 2012-06-13 | 4 | 2010-04-21 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2009-08-18 |  |  | 332.466 | 135.37
D83B09000260001 | 2011-10-11 | 62 | 1 | 067018 | LAVORI AGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE DI COLLEDARA TE F. ROMANI*PIAZZA LIBERTA' COLLEDARA TERAMO*LAVORI RISTRUTTURAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/09 | 370 | 370 | 370 | 2010-03-25 | 2014-05-07 | 5 | 2009-09-15 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-08-31 | 2009-08-14 |  |  | 258.14 | 111.86
D83B09000280006 | 2012-12-07 | 62 | 1 | 066056 | SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTEREALE E DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZ. MARANA.*VIA PORTA MARANA*LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 6.4.2009 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELLA SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI MONTEREALE E DELLA SCUOLA | 999.398 | 999.398 | 981.502 | 2010-02-26 | 2013-03-15 | 4 | 2009-09-30 | 100 | Delibera CIPE n.47/2009 |  | 2017-12-31 | 2009-08-19 |  |  | 822.048 | 177.35
D86J09000720001 | 2013-04-02 | 62 | 0 | 066056 | EDIFICIO ADIACENTE CASA COMUNALE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTEREALE*VIA SNC*LAVORI DI MANUTENZIONE: TINTEGGIATURA, INSTALLAZIONE CALDAIA, POSA IN OPERA CARTONGESSO E PORTONE ANTIPANICO PER OSPITARE BAMBINI IN ATTESA REALIZZ MUSP | 19 | 19 | 15.711 | 2011-05-20 | 2011-05-20 | 4 |  | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31
D91I11000340001 | 2011-11-11 | 62 | 1 | 066021 | SCUOLA MATERNA COMUNE DI CAPITIGNANO LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO *VIA CAPITIGNANO*DEMOLIZIONE SEGUITO EVENTO SISMICO 06/04/09 | 270 | 270 | 95.467 | 2012-12-11 | 2013-12-19 | 3 | 2014-12-31 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 108.681 | 61.11
D92J09000240001 | 2011-09-21 | 62 | 1 | 066012 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA "V. CLEMENTE" IN BUGNARA (AQ) A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA VITTORIO EMANUELE III*LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO SCOLASTICO | 200 | 200 | 21.653 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 2 | 2014-12-31 | 0 | Delibera CIPE 47/2009 | risultano eseguite solo le indagini preliminari per l'importo di 21,653 | 2017-12-31
D92J09000270001 | 2012-05-28 | 62 | 1 | 067028 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE PER PROGRAMMATORI MONTORIO AL VOMANO TE*VIA MONTORIO AL VOMANO*RECUPERO | 76 | 76 | 73.916 | 2010-02-26 | 2012-06-13 | 4 | 2009-09-15 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2009-08-14 |  |  | 47.396 | 28.604
D93B09000440001 | 2011-01-27 | 62 | 1 | 067028 | SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO*VIA S.GIUSTA, 4*RIPARAZIONE LESIONI PARETI CON LAVORAZIONI SPECIFICHE | 240 | 240 | 238.344 | 2011-09-21 | 2012-12-18 | 5 | 2012-01-10 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 | 2011-03-10 |  |  | 147.629 | 92.371
D93B09000460001 | 2011-03-01 | 62 | 1 | 067028 | SCUOLA MEDIA NEL COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO (TE)*VIA BENDETTO CROCE*RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELLA STRUTTURA | 120 | 120 | 120 | 2011-09-05 | 2013-07-18 | 5 | 2011-04-27 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 | 2011-04-20 |  |  | 80.493 | 39.507
D93B09000470001 | 2011-03-01 | 62 | 1 | 067028 | SCUOLA STATALE PER L'INFANZIA IN MONTORIO AL VOMANO (TE)*VIA GIACOMO LEOPARDI*RIPARAZIONE DANNI PROVOCATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 | 70 | 70 | 69.992 | 2011-11-03 | 2014-04-17 | 5 | 2011-10-06 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2015-04-30 | 2011-04-20 |  |  | 43.83 | 26.17
D93B09000530001 | 2012-10-03 | 62 | 1 | 066021 | STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE DI CAPITIGNANO AQ*VIA CAPITIGNANO*STRAORDINARIA MANUTENZIONE | 175.552 | 175.552 | 145.444 | 2010-03-25 | 2012-10-10 | 4 | 2009-09-16 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 120.036 | 50.18
D96B11000340001 | 2014-03-25 | 131 | 1 | 066075 | Adeguamento e/o miglioramento e/o sostituzione degli edifici scolastici: - Scuola Infanzia e Primaria di Piazza Indipendenza; - Scuola Primaria di via Valle Madonna; - Scuola Secondaria G. Tedeschi. | 4880 | 4880 | 0 |  |  | 6 | 2018-06-30 | 0 |  |  | 2016-10-31 |  |  | Affidato in data 01/03/2016 il servizio tecnico di progettazione preliminare e definitiva per progetto complessivo di € 7.000.000,00 come da delibera CIPE 77/2015 pubblicata sulla GURI n. 268 del 17/11/2015.
D97E13000380001 | 2013-11-28 | 36 | 1 | 066039 | SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA, VIA MALPASSO. ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO ALLE NORME DI RIFERIMENTO AL DECRETO 89/2011 E S.M.I. FINALIZZATO ALL'AGIBILITA' SISMICA DELL'INTERO PLESSO SCOLASTICO. | 350 | 350 | 273.295 | 2015-07-30 | 2016-08-05 | 4 | 2016-08-05 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 | 2015-07-23 |  |  | 272.497 | 77.231
D97E13000400001 | 2013-11-29 | 109 | 1 | 066102 | SCUOLA MEDIA VIA CIFILANICO - ADEGUAMENTO SISMICO IN SEGUITO AL SISMA 06.04.2009 | 1255.143 | 1255.143 | 503.328 | 2015-04-12 | 2016-11-24 | 4 | 2016-08-11 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 | 2015-08-19 |  |  | 910.786 | 334.695
D98E16000000001 | 2016-05-04 | 131 | 1 | 066075 | Costruzione del nuovo polo scolastico di Pratola Peligna | 7000 | 7000 | 0 | 2017-10-09 |  | 2 | 2019-05-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
E22J10000010004 | 2010-05-12 | 118 | 1 | 067021 | EDIFICIO SCOLASTICO "NEMESIO RICCI" - VIA L. RUGGERI - LAVORI ADEGUAMENTO STATICO SISMICO | 550 | 550 | 546.387 | 2010-10-26 | 2011-05-18 | 5 | 2012-12-22 | 100 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2014-06-30
E24B16000200001 | 2016-09-28 | 10 | 1 | 068028 | LOTTO 7 - ALLOGGI ATER*VIA RIONI VARI DEL COMUNE DI PESCARA*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA | 2545.4 | 2545.4 | 0 |  |  | 2 | 2019-08-31 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
E26I11000340002 | 2012-12-17 | 10 | 1 | 068043 | 1° LOTTO ( TORRE DÈ PASSERI - POPOLI )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL' O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA.1° L | 472.5604 | 472.5604 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
E26i11000350002 | 2012-12-17 | 10 | 1 | 0 | Lotto n. 5 progetto per interventi di riparazione di cui all'o.c.m. n. 3778 e n. 3779 del 06.06.09 . n. 3790 del 17.07.09 a seguito dell'evento sismico del 06.04.09 e scosse successive che hanno colpito l'aquila. Pescara Via Aldo Moro-via cola dell'amatri | 292.1624 | 292.1624 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
E28F13000090002 | 2013-11-28 | 42 | 1 | 068019 | CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO STATICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "G. MAZZOCCA" DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 200 | 200 | 197.867 | 2014-02-18 | 2015-09-18 | 5 | 2015-04-28 | 100 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2015-12-31 | 2014-06-26 |  |  | 149.064 | 50.935
E31D11000010001 | 2011-02-16 | 113 | 0 | 066105 | STRADA COMUNALE VIA DELLE SCUOLE E PIAZZA GRANDE*VIA DELLE SCUOLE*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E PUNTELLAMENTO DI UNA PORZIONE DI AGGREGATO EDILIZIO PROSPICENTE VIA DELLE SCUOLE E PIAZZA GRANDE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 361.826 | 361.826 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E31D11000020001 | 2011-02-16 | 113 | 0 | 066105 | VIA G. ROTA NELLA FRAZIONE DI TUSSILLO*VIA ROTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN TUSSILLO IN VIA G. ROTA - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 17.729 | 17.729 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E31D11000030001 | 2011-02-16 | 113 | 0 | 066105 | PIAZZA GRANDE*PIAZZA GRANDE*PROGETTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E PARZIALE MESSA IN SICUREZZA DI UN EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA 06.04.09 SITO IN PIAZZA GRANDE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 58.385 | 58.385 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E31D11000040001 | 2011-03-23 | 113 | 0 | 066105 | STRADA COMUNALE VIA DEL MEDICO*VIA DEL MEDICO*DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE DI FABBRICATI ADIBITI AD USO CIVILE ABITAZIONE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 141.665 | 141.665 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E31D11000090001 | 2011-05-12 | 113 | 0 | 066105 | STRADA COMUNALE VIA COLOMBO ANDREASSI*VIA COLOMBO ANDREASSI*DEMOLIZIONE E RIMOZIONE MACERIE DI FABBRICATI ADIBITI AD USO CIVILE ABITAZIONE-EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 155.225 | 155.225 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-06-30
E31D12000000001 | 2012-01-04 | 113 | 0 | 066105 | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 FG. 4 PART. 334*VIA C. ANDREASSI ANGOLO VIA DEI LONGOBARDI*MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 FG. 4 PART. 3 | 259.982 | 259.982 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E31D12000060001 | 2012-08-08 | 113 | 0 | 066105 | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE SITO IN PIAZZA DELLA CHIESA FRAZ. TUSSILLO ¿EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 *PIAZZA DELLA CHIESA FRAZ.TUSSILLO*MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE PARZIALE MACERIE SITO IN PIAZZA DELLA | 145.749 | 145.749 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E31E11000000001 | 2011-05-25 | 113 | 0 | 066105 | MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTO DI UN FABBRICATO SITO IN VIA ROTA*VIA G. ROTA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN TUSSILLO IN VIA G. ROTA -LOTTO 2 -EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 34.519 | 34.519 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E31E11000020001 | 2011-09-26 | 113 | 0 | 066105 | MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO "VIA COLLE SARACENO" E RIMOZIONE MACERIE - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009*VIA COLLE SARACENO N° 30,32,34*MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO "VIA COLLE SARACENO" E RIMOZIONE MACERIE-FG.4 P.13-14-644 | 230 | 230 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E33G13000000001 | 2013-02-06 | 113 | 1 | 066105 | EDIFICIO COMUNALE (MUNICIPIO)*PIAZZA GRANDE*OPERE DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA ABRUZZO 2009-RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALIZZATI EDIFICIO COMUNALE | 293.431 | 293.431 | 280.918 | 2013-09-12 | 2014-03-13 | 5 | 2016-05-31 | 100 | ex DCD 64/2011 |  | 2017-06-30 | 2013-02-06 |  |  | 0 | 0
E34H14000000001 | 2014-05-30 | 132 | 1 | 067031 | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.T.C."ROSA" PALESTRA - Via Vittorio Veneto -Comune di Nereto (TE) | 152 | 152 | 0 |  |  | 6 | 2015-12-31 | 0 | delibera CIPE N##176; 47/2009 |  | 2016-02-29 |  |  | Alcuni degli interventi finanziati dalla del. CIPE 47/2009 hanno evidenziato criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione degli importi inizialmente previsti. Il presente progetto ##232; stato, pertanto, sospeso in attesa di definire nel dettagl
E34H14000010001 | 2014-05-30 | 132 | 1 | 067031 | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.T.C. "Rosa" Via Vittorio veneto- Comune di Nereto (TE) | 1308.494 | 1308.494 | 0 |  |  | 3 | 2018-12-31 | 0 | Delibera Cipe N##176;47/2009 | e successiva Delibera Cipe n##176;85/2013 | 2017-12-31 | 2017-08-10 |  | La consegna dei lavori ##232; subordinata alla realizzazione di 5 nuove aule ed ai lavori sulle aule del liceo scientifico necessarie per ospitare gli studenti durante la realizzazione degli interventi. | 855.321 | 453.173
E34H14000020001 | 2014-05-30 | 132 | 1 | 067031 | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Liceo Scientifico "G.PEANO" Via Europa,15 - Comune di Nereto (TE) | 1020 | 1020 | 180.21 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 3 | 2018-06-30 | 30 | delibera cipe n##176;47/2009 | e successiva delibera Cipe N##176;85/2013 | 2017-12-31 | 2018-05-30 | 2017-06-20 |  | 582.746 | 437.254
E34H15001610001 | 2016-09-09 | 113 | 1 | 066105 | CIMITERO*VIA PROVINCIALE PER STIFFE*LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA CIMITERIALE | 22.08 | 22.08 | 19.307 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 4 | 2016-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2016-09-14 |  |  | 16.07 | 5.68
E36G13003890001 | 2013-11-27 | 113 | 1 | 066105 | RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA*EX TENDOPOLI | 162.075 | 162.075 | 160.34 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 5 | 2016-05-30 | 100 | OPCM 3923 |  | 2017-12-31 | 2014-10-15 |  |  | 85.74 | 35.43
E36H17000000001 | 2017-12-22 | 113 | 0 | 066105 | RIMOZIONE MACERIE E MESSA IN SICUREZZA VIA DEI COLOMBI - FRAZ. TUSSILLO | 42.66 | 42.66 | 0 |  |  | 3 | 2018-12-28 | 0 | 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 33.52 | 4.57
E36H17000010001 | 2017-12-22 | 113 | 0 | 066105 | MESSA IN SICUREZZA DELL'AGGREGATO SITO IN VIA COLOMBO ANDREASSI FG 4 MAPPALI 95-96-97-344-1163 | 85.53 | 85.53 |  |  |  | 3 | 2018-02-28 | 0 | 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2017-11-22 |  | nd | 41.86 | 19.84
E36I10000110001 | 2010-12-02 | 113 | 0 | 066105 | STRADA COMUNALE VIA DEL FORNO LOCALITA' TUSSILLO*VIA DEL FORNO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DANNEGGIATI DAL SISMA IN VIA DEL FORNO LOCALITA' TUSSILLO | 20.568 | 20.568 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E36I10000220001 | 2011-03-02 | 113 | 0 | 066105 | STRADA COMUNALE VIA COLOMBO ANDREASSI*VIA COLOMBO ANDREASSI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PUBBLICO DI VIA COLOMBO ANDREASSI LOTTI 1-2-3-4-5 - EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 200 | 200 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
E37B15000090005 | 2015-04-15 | 113 | 1 | 066105 | IMPIANTI SPORTIVI*IMPIANTI SPORTIVI*REALIZZAZIONE DI LOCALE AGGREGATIVO E DI TRIBUNA | 294.959 | 100 | 8.234 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 4 | 2017-06-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2016-08-01 |  |  | 201.231 | 93.638
E38I13001040001 | 2013-11-27 | 113 | 1 | 066105 | CIMITERO DI VILLA S. ANGELO*RESTAURO E RIPRISTINO STRUTTURE CIMITERIALI | 400 | 400 | 357.341 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 4 | 2016-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2014-07-09 | 2014-07-09 |  | 304.7894 | 95.21
E41D11000270001 | 2011-11-29 | 54 | 0 | 066052 | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI*DEMOLIZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA 6.04.2009 | 6.248 | 6.248 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
E41D11000280001 | 2011-12-06 | 54 | 0 | 066052 | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI*DEMOLIZIONE FABBRICATO PERICOLANTE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 21.478 | 21.478 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
E41D13000000001 | 2013-02-19 | 54 | 0 | 066052 | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO CROLLATO PARZIALMENTE A SEGUITO DEL SISMA | 2.2 | 2.2 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
E41E14000090001 | 2014-06-30 | 54 | 1 | 066052 | UFFICIO TECNICO*VIA F.S.GUALTIERI N. 10*LAVORI DI RIPARAZIONE PLESSI CIMITERIALI COMUNALI DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 400 | 400 | 80 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 3 | 2017-12-31 | 20 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2015-05-25 |  |  | 29475026 | 10524974
E44G13000000001 | 2013-03-27 | 54 | 1 | 066052 | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*RIPRISTINO PALAZZO MUNICIPALE A SEGUITO DEL SISMA 6/4/2009 | 69.325 | 69.325 | 68.13 | 2013-11-26 | 2013-12-17 | 5 | 2013-10-25 | 100 | decreto 6209 |  | 2017-12-31 | 2013-04-23 |  |  | 55285.75 | 1284947
E44H14000020001 | 2014-05-30 | 132 | 1 | 067041 | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Istituto Tecnico Commerciale "V.COMI"-V.le Bovio- Comune di TERAMO | 1250 | 1250 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N##176;47/2009 | e successiva Delibera CIPE N##176;85/2013 | 2017-12-31 | 2017-11-10 |  |  | 738.82 | 511.18
E44H14000030001 | 2014-05-30 | 132 | 1 | 067041 | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.P.S.I.A. "E. Marino" Via S. Marino - Comune di Teramo | 125.688 | 125.688 | 0 |  |  | 3 | 2017-06-30 | 80 | DELIBERA CIPE N##176;47/2009 | e successiva DELIBERA CIPE N##176;85/2013 | 2017-12-31 | 2016-08-30 |  |  | 65.715 | 59.973
E44H14000040001 | 2014-05-30 | 132 | 1 | 067041 | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.T.C. Programmatori "B.PASCAL"- Via Bafile, Comune di Teramo (TE) | 145 | 145 | 105.064 | 2015-11-03 | 2016-04-18 | 5 | 2016-01-31 | 100 | delibera cipe n##176;47/2009 | e successiva Delibera CIPE N##176;85/2013 | 2016-12-31 | 2015-08-06 |  |  | 102.878 | 42.121
E44H14000050001 | 2014-05-30 | 132 | 1 | 067041 | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Liceo Classico "M.Delfico"- P.zza Dante - Comune di Teramo(TE) | 1169.178 | 1169.178 | 0 |  |  | 2 | 2018-06-30 | 0 | DELIBERA cipe N##176;47/2009 | e successiva Delibera Cipe n##176;85/2013 | 2017-12-31 |  |  | Durante la redazione del progetto definitivo-esecutivo, si sono evidenziate criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione degli importi inizialmente previsti tra i vari progetti finanziati dalla del. CIPE 47/2009. La suddetta rimodulazione ##232;
E44H14000060001 | 2014-05-30 | 132 | 1 | 067041 | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- Liceo Scientifico "A.Einstein" Via Sturzo- Comune di Teramo | 150 | 150 | 0 |  |  | 3 | 2018-03-22 | 0 | delibera CIPE n##176;47/2009 | e successiva Delibera Cipe n##176;85/2013 | 2017-12-31 | 2017-02-21 |  |  | 86.089 | 63.911
E45B1300000001 | 2014-02-25 | 54 | 0 | 066052 | LOCALITA S.ANDREA*VIA F.S.GUALTIERI N.10*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 31.289 | 31.289 | 30.8105 | 2014-03-01 | 2014-03-01 | 5 | 2014-03-01 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2014-03-01
E46I10000260001 | 2011-02-23 | 54 | 0 | 066052 | UFFICIO SISMA*VIA GUALTIERI*OPERE DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI | 92.003 | 92.003 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
E47H13009430001 | 2013-11-20 | 54 | 1 | 066052 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO NELLA FRAZIONE PESCHIOLO CON ANNESSA SISTEMAZIONE STRADALE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 100 | 100 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-30 | 60 | CIPE 135/12 |  | 2017-12-31 | 2014-01-24 |  |  | 7256773 | 2743227
E48B12000030001 | 2012-08-09 | 54 | 0 | 066052 | UFFICIO TECNICO*VIA VICO BIANCHI N. 4*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO RESO PERICOLANTEA SEGUITO DEL SISMA DEL 6.4.2009 | 3.52 | 3.52 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
E48C11000310002 | 2012-07-04 | 54 | 0 | 066052 | UFFICIO TECNICO*VIA GUALTIERI N. 10*MESSA IN SICUREZZA VERSANTE SOVRASTANTE IL COMPLESSO RESIDENZIALE IN LOCALITÀ PRATO LONARO A SEGUITO DEL SISMA 6APRILE 2009 | 1508.346 | 1508.346 | 1508.346 | 2013-02-20 | 2013-12-17 | 5 | 2014-06-30 | 100 | decreto 3958 |  | 2015-02-28
E51E12000060004 | 2017-06-05 | 121 | 1 | 066062 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA VIA SANTO STEFANO - REALIZZAZIONE RINFORZI STRUTTURALI PER MIGLIORARE GRADO DI SICUREZZA EDIFICIO | 79.902 | 79.902 | 0 |  |  | 4 | 2012-10-27 | 100 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31
E54B13000190002 | 2013-12-09 | 121 | 1 | 066062 | REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO | 1467 | 726 | 0 |  |  | 2 | 2018-01-31 | 0 | CIPE 47/09 | si precisa che l'importo complessivo del progetto (euro 1.467.197,44) differisce dall'importo indicato al momento della generazione del C.U.P.(euro 1.500.000,00) - differiscono inoltre anche le quote di cofinanziamento a carico dei fondi CIPE e a carico d | 2017-12-31
E54B16000370001 | 2016-09-28 | 10 | 1 | 0 | LOTTO 6 - COMUNE DI cARAMANICO TERME-CEPAGATTI-LETTOMANOPPELLO-PESCARA-PESCOSANSONESCO-PIANELLA-S.VALENTINOIN ABRUZZO CITERIORE-TOCCO DA CASAURIA-TORRE Dè PASSERI | 2024.419 | 2024.419 | 0 |  |  | 2 | 2019-08-31 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
E54B16000380001 | 2016-09-28 | 10 | 1 | 0 | LOTTO N. 8 COMUNE DI : LORETO APRUTINO - MONTESILVANO - PENNE - PESCARA RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA | 2518.7 | 2518.7 | 0 |  |  | 2 | 2019-08-31 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
E54E13000390001 | 2014-02-01 | 133 | 1 | 068004 | VIA SANTA MARIA*VIA SANTA MARIA*INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MURO DI VIA SANTA MARIA | 150 | 150 | 78.253 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 3 | 2017-06-30 | 50 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
E57B13000220001 | 2014-02-01 | 133 | 1 | 068004 | CONTRADA SAN GIUSEPPE*CONTRADA SAN GIUSEPPE*RIPRISTINO AREE CIMITERIALI DANNEGGIATE DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 344.687 | 344.687 | 0 |  |  | 2 | 2016-02-29 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
E57E13000350001 | 2014-02-01 | 133 | 1 | 068004 | CONTRADA COLLARSO*CONTRADA COLLARSO*SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN CONTRADA COLLARSO | 83 | 83 | 0 |  |  | 2 | 2016-01-25 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
E62C17000040001 | 2017-06-20 | 84 | 1 | 066072 | RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX FORNO COMUNALE IN LOC. CAVALLARI - VIA COLLI CAVALLARI - AGG. L15*VIA COLLI CAVALLARI*LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 81.202 | 81.202 | 0 |  |  | 3 | 2017-12-31 | 50 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
E64E17000920001 | 2017-04-11 | 84 | 1 | 066072 | LAVORI DI "RIPARAZIONE DEI DANNI DEL TERREMOTO DEL 6 APRILE 2009 SUL COMPLESSO DEL FONTANILE COMUNALE SITO IN LOC. "MARRUCI - VIA DELLA FONTANA"- AGG. A03”.*VIA DELLA FONTANA*RIPARAZIONE DEI DANNI DEL TERREMOTO DEL 6 APRILE 2009 | 76.3229 | 76.3229 | 0 |  |  | 3 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
E64H14000010001 | 2014-05-30 | 132 | 1 | 067025 | "Scuole d'Abruzzo - il Futuro in sicurezza" Lavori di Riparazione Ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sisimici del 06/04/2009- I.P.S.I.A. "PAGLIACCETTI" - Comune di GIULIANOVA (TE) | 235 | 235 | 0 |  |  | 6 | 2015-12-31 | 0 | delibera CIPE n##176;47/2009 | e successiva delibera Cipe n##176;85/2013 | 2016-02-29 |  |  | Alcuni degli interventi finanziati dalla del. CIPE 47/2009 hanno evidenziato criticità tali da rendere necessaria una rimodulazione delle importi inizialmente previsti. Il presente progetto è stato pertanto annullato in seguito all'approvazione della rimo
E66E12000250001 | 2012-09-10 | 84 | 1 | 066072 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA TETTO EDIFICIO SCUOLA MATERNA DANNEGGIATO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009. | 150 | 150 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31
E66I11000210002 | 2012-12-17 | 10 | 1 | 068005 | LOTTO N. 2 ( BUSSI SUL TIRINO- BRITTOLI - CUGNOLI )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L | 474.7154 | 474.7154 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
E66J13000690001 | 2014-04-16 | 85 | 1 | 066072 | EX PALAZZO MUNICIPALE DI PROPRIETA' COMUNALE*PIAZZA MUNICIPIO*LAVORI DI RIPARAZIONE AGGREGATO A02A COSTITUITO DALL'EX PALAZZO MUNICIPALE E LE UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' NAVARRA VALTER E MARTINELLI PAOLO - A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 396.313 | 396.313 | 389.408 | 2015-01-15 | 2015-11-03 | 5 | 2015-09-16 | 100 | 135/2012 |  | 2016-10-31 | 2014-10-21 |  |  | 291.8762 | 104.4374
E67H13001660001 | 2013-06-13 | 85 | 1 | 066072 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN LOCALE COMUNALE ADIBITO A DEPOSITO IN LOCALITA' "VILLA SAN PIETRO" | 100 | 100 | 99.974 | 2015-02-23 | 2015-07-10 | 5 | 2015-06-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2015-08-31 | 2014-10-21 |  |  | 72.343 | 27.656
E67H13001800001 | 2013-07-18 | 84 | 1 | 066072 | LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI CONSEGUENTI AL TERREMOTO DEL 06.04.09 SUGLI IMMOBILI CIMITERIALI | 295.062 | 295.062 | 294.82 | 2014-02-20 | 2014-06-26 | 5 | 2014-09-30 | 100 | ex DCD 78/2010 | CUP richiesto per soli lavori, non per interoprgetto | 2017-02-28 | 2013-09-27 |  |  | 198.186 | 96.062
E71B14000020001 | 2014-01-28 | 95 | 1 | 066082 | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERI - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO - CAPOLUOGO - FRAZ. DI TERRANERA - FRAZ. DI ROVERE - FRAZ. FONTEAVIGNONE*ROCCA DI MEZZO - TERRANERA - FONTEAVIGNONE - ROVERE*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERI - COMUNE DI ROCCA | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2018-09-24 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
E71B14000030001 | 2014-01-28 | 95 | 1 | 066082 | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*PIANA DELL'ORATORIO, 3*OPERE DI RIAPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI ROCCA DI MEZZO | 1405 | 1090 | 0 |  |  | 1 | 2018-12-21 | 0 | CIPE 135/2012 OPCM 4007/2012 |  | 2017-12-31
E71E13000320001 | 2014-06-03 | 134 | 1 | 069022 | Adeguamento sismico scuola materna ed elementare " Madonna del Freddo | 350 | 290 | 0 |  |  | 2 | 2018-06-30 | 0 | 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  | E'stato pubblicato il bando di gara per affidamento dei lavori.
E71E14000380001 | 2015-02-10 | 88 | 1 | 068033 | COMPLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA PAOLINI*PIAZZA PAOLINI*MIGLIORAMENTO SISMICO ALA NORD | 1999.949 | 1999.949 | 585.4898 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 3 | 2017-04-12 | 60 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2015-12-01 | 2015-12-01 |  | 1313.769 | 480.685
E72E12000010002 | 2012-09-25 | 135 | 1 | 066019 | RECUPERO AMBITO 1, 2 *ZONA AMBITO 1, 2*PROGETTAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | 99.692 | 99.692 | 96.4445 | 2013-08-05 | 2015-03-09 | 3 | 2014-12-16 | 100 | 135/2012 |  | 2017-12-31
E72I10000240001 | 2011-12-21 | 102 | 0 | 066091 | PALAZZO CIARROCCA - CUCCHIELLA*VIA BENEDETTA, SNC*OPERE URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, DEGNI DI TUTELA CULTURALE: PALAZZO CIARROCCA - CUCCHIELLA | 73.5 | 73.5 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
E72I11000320001 | 2013-12-03 | 88 | 1 | 068033 | RIPARAZIONE E RECUPERO PORZIONE DI COMPLESSO SCOLASTICO DA ADIBIRE A SCUOLA PRIMARIA - PIAZZA PAOLINI. | 800 | 800 | 109.566 | 2014-07-31 | 2015-08-11 | 5 | 2015-12-22 | 100 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2016-10-31 | 2014-08-12 |  |  | 404.267 | 259.398
E73D09000120001 | 2010-12-21 | 102 | 0 | 066091 | PIAZZA C. COLOMBO; VIA C. BATTISTI; PIAZZA C. DEL PRETE; TRAVERSA DI VIA SOTTO GLI ARCHI*PIAZZA C. COLOMBO*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO PIA | 223.566 | 223.566 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
E73D09000130001 | 2010-12-21 | 102 | 0 | 066091 | VIA A. DIAZ; ARCO SU PIAZZA MUNICIPIO, ARCO SU VIA SOTTO GLI ARCHI*VIA A. DIAZ*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALLIZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO SU VIA A. DIAZ; ARCO SU PIAZZA | 55.316 | 55.316 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
E73D10000360001 | 2011-03-21 | 102 | 0 | 066091 | PIAZZA C. COLOMBO, VIA C. BATTISTI, PIAZZA C. DEL PRETE, TRAVERSA DI VIA SOTTO GLI ARCHI*VIA CESARE BATTISTI*ESECUZIONE COMPLETAMENTO INT. PROVV. E URGENTI PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA DOPO IL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO P. C. COLOMBO, V | 56.666 | 56.666 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
E73E11000150005 | 2012-02-13 | 88 | 1 | 068033 | CAMPO DI CALCETTO*LOC. GIARDINO*SISMA DEL 6.4.2009. ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCETTO IN ERBA SINTETICA | 73.982 | 0 | 73.982 | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 5 | 2012-12-19 | 100 |  |  | 2015-04-30 | 2012-02-13 |  |  | 60.915 | 13.067
E74B14000610001 | 2014-11-17 | 102 | 0 | 066091 | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE MESSE IN SICUREZZA REALIZZATE NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | 229.509 | 229.509 |  |  |  | 5 | 2016-05-29 | 100 | Determina USRC n.291 del 23.10.2014 |  | 2017-06-30 | 2015-04-08
E74B15000000001 | 2015-03-05 | 135 | 1 | 066019 | RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA CASA COMUNALE*PIAZZA MERCATO*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 796.53 | 796.53 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
E74E13002230000 | 2014-12-24 | 88 | 1 | 068033 | Riparazione e miglioramento sismico cinema teatro comunale | 125 | 125 | 124.627 | 2015-07-22 | 2016-02-29 | 5 | 2016-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-02-28 | 2016-12-06 |  |  | 85.814 | 38.185
E74E15000130001 | 2015-03-05 | 135 | 1 | 066019 | EDIFICIO POMPE DI PRESCIANO*PRESCIANO*RIPARAZIONE DANNI POST -SISMA EDIFICIO POMPE DI PRESCIANO E IMPIANTI ANNESSI | 156.873 | 156.873 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-24 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
E74E15000140001 | 2015-03-04 | 135 | 1 | 066019 | RETE IDRICA E FOGNARIA*TERRITORIO COMUNALE*RIPARAZIOINE E RIPRISTINO RETE IDRICA E FOGNARIA | 863 | 863 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
E74E15002720001 | 2016-05-31 | 88 | 1 | 068033 | Lavori di adeguamento e miglioramento sismico, messa in sicurezza Biblio-Mediateca. | 250 | 250 | 0 |  |  | 2 | 2017-07-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
E74G10000030001 | 2011-01-25 | 95 | 1 | 066082 | LAVORI DI RIPARAZIONE E RESTAURO DAI DANNI DOVUTI AL SISMA 06.04.2009 DELLA CHIESA DI S. ANTONIO NELLA FRAZ. DI FONTEAVIGNONE DEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*VIA S.ANTONIO*LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE , CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA DI S. AN | 35.827 | 35.827 | 35.234 | 2010-07-07 | 2012-03-09 | 5 | 2010-06-04 | 100 |  |  | 2017-12-31
E74H11000030006 | 2014-09-05 | 157 | 1 | 067008 | Scuola elementare sita in Campli, Largo P.Tempera. Ripristino e adeguamento strutturale post-sisma. | 300 | 300 | 0 |  |  | 2 | 2016-08-31 | 0 | D.C.D. n. 89/2011 |  | 2017-12-31 |  |  | A seguito del sisma 2016 ##232; intenzione dell'Amministrazione Comunale destinare il finanziamento alla costruzione di nuovo edificio atto ad ospitare la Scuola Elementare presso il sito individuato per la realizzazione di un Polo Scolastico che comprend
E74H11000040006 | 2014-08-05 | 157 | 1 | 067008 | Polo scolastico sito in località Marrocchi comprensivo di scuola materna, scuola elementare, scuola media e palestra. Ripristino strutturale post sisma | 600 | 600 | 0 |  |  | 2 | 2016-08-31 | 0 | D.C.D. n. 89/2011 |  | 2017-12-31 |  |  | E' stata acquisita con prot.n.9744 del 04-07-2017 la Progettazione esecutiva dei lavori di miglioramento sismico. Con nota prot.n.16654 del 6-11-17 ##232; stato trasmesso all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione il Progetto Esecutivo riguardante l'adegua
E74H14000150001 | 2014-07-10 | 95 | 1 | 066082 | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - EDIFICIO SCOLASTICO - PIAZZA PRINCIPE DI PIEMONTE - | 2100 | 2100 | 0 |  |  | 1 | 2019-04-30 | 0 | 47/2009 |  | 2017-12-31
E74H14000710001 | 2014-11-04 | 135 | 1 | 066019 | Lavori di riparazione, adeguamento e messa in sicurezza complesso scolastico U. Migliorati. | 881.437 | 881.437 | 0 |  |  | 1 | 2016-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
E74H15000090001 | 2015-03-03 | 135 | 1 | 066019 | MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA VERTICALE*VIA MIGLIORATI*LAVORI MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA | 45 | 45 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
E74H15001160001 | 2015-11-24 | 88 | 0 | 068033 | Messa in sicurezza di parte dell'ex sede municipale in via Salita di Cocco, 10 | 450 | 450 | 95.062 | 2016-03-17 | 2016-12-06 | 3 | 2017-02-03 | 30 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2016-04-15 |  |  | 329.056 | 120.943
E75C13000440001 | 2014-03-10 | 102 | 1 | 066091 | TORRE MEDICEA / LACALITà "VIA DELLA TORRE"*VIA DELLA TORRE*LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO E LA RICOSTRUZIONE DELLA TORRE MEDICEA DI SANTO STEFANO DI SESSANIO | 1505 | 1505 | 46.805 | 2016-04-20 | 2017-06-30 | 3 | 2018-08-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
E75D10000400007 | 2011-06-15 | 95 | 0 | 066082 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI VARI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.4.09*VIA FRAZIONE FONTAVIGNONE*MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.4.09 | 103.984 | 103.984 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
E76C14000040001 | 2014-05-14 | 102 | 1 | 066091 | CIMITERO COMUNALE*CIMITERO COMUNALE*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE | 64.365 | 64.365 | 12.872 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 3 | 2017-12-31 | 90 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
E77B14000030001 | 2014-05-14 | 102 | 1 | 066091 | LOCALITA' CAMPO IMPERATORE*LOCALITA CAMPO IMPERATORE*LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA STRUTTURA COMUNALE DENOMINATA "RIFUGIO RACOLLO" | 100 | 100 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
E77H09000830001 | 2012-01-04 | 102 | 0 | 066091 | LARGO ANELLI, TRAVERSA CASTELLO E VIA BENDETTA*LARGO ANELLI*INTERVENTI URG MESS SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.09 IN LARGO ANELLI, TRAVERSA CASTELLO E VIA BENEDETTA | 146.442 | 146.442 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
E77H11002640001 | 2012-04-16 | 102 | 0 | 066091 | VIA GIUDEA, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA DEL CANTONE*VIA DEL CANTONE*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PRIVATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA SU VIA GIUDEA, VIA VITTORIO EMANUELE, VIA DEL CANTON | 164.152 | 164.152 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
E78F10000570001 | 2012-01-12 | 88 | 0 | 068033 | MESSA IN SICUREZZA CASTELLO DUCALE*CASTELLO*SISMA DEL 2009. MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE | 73.29 | 73.29 | 0 |  |  | 5 | 2012-11-08 | 100 |  |  | 2014-06-30
E78F13000070001 | 2014-01-28 | 95 | 1 | 066082 | OPERE DI RISANAMENTO POST-SISMA DELLA ZONA ARCHEOLOGICA DEL CASTELLO SITO NELLA FRAZIONE DI ROVERE DEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO.*VIA DEL CASTELLO*RESTAURO POST SISMA DELLA ZONA ARCHEOLOGICA DEL CASTELLO SITO NELLA FRAZIONE DI ROVERE DEL COMUNE DI ROCCA DI | 100 | 100 | 7.98 | 2015-05-08 | 2015-05-08 | 3 | 2018-09-24 | 20 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
E78H10000130001 | 2011-02-10 | 88 | 0 | 068033 | MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE*VIA SALITA A. DI COCCO*OPERE DI PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 6/4/2009 | 52.038 | 52.038 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2014-10-31
E79F14000020001 | 2014-03-13 | 135 | 0 | 066019 | MESSA IN SICUREZZA PORZIONE DELLA CHIESA S. MARIA DELLA PACE*VIA MIGLIORATI*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA ARCHITRAVE FINESTRA DANNEGGIATA DAL SISMA | 8.245 | 8.245 | 7.053 | 2014-03-06 | 2014-03-06 | 5 | 2014-04-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-02-29
E86I11000270002 | 2012-12-17 | 10 | 1 | 0 | 4 LOTTO ( CORVARA,CATIGNANO,SCAFA)*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA. 4 LOTTO | 417.9237 | 417.9237 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
E92E11000060002 | 2012-12-17 | 10 | 1 | 0 | 3 LOTTO ( ROSCIANO - ALANNO )*VIA VARIE*PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI CUI ALL'O.C.M. N. 3778 E N. 3779 DEL 06.06.09 , N. 3790 DEL 17.07.09 A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 06.04.09 E SCOSSE SUCCESSIVE CHE HANNO COLPITO L'AQUILA. 3 LOTTO ( ROS | 455.3142 | 455.3142 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
F11B09000330003 | 2011-03-16 | 8 | 1 | 066049 | SR 17 TER*VIA SR 17 TER*SR 17 TER ¿DELL¿APPENNINO ABRUZZESE¿ INTERVENTO DI EMERGENZA PER L¿ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA¿ DI ACCESSO ALL¿ABITATO DI BAZZANO ED ALL¿INSEDIAMENTO CASE | 300 | 300 | 251.66 | 2010-11-25 | 2011-09-07 | 5 | 2011-05-31 | 100 |  |  | 2016-04-30 | 2010-04-22 |  |  | 194.1702 | 57.4898
F12C13000320001 | 2014-07-28 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI SAN SISTO - II LOTTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 700 | 700 | 331.3707 | 2016-06-20 | 2017-12-19 | 4 | 2017-12-31 | 100 |  | II LOTTO-RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2017-12-31 | 2013-10-22 |  |  | 509.366 | 190.634
F12C14000400001 | 2014-11-21 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. MARIA DEL PONTE - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 100 | 100 | 59.975 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 4 | 2017-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2017-12-31 | 2015-11-19 |  |  | 79.476 | 20.524
F12C14000410001 | 2014-11-21 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA IN COLLE DI ROIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 150 | 150 | 63.9188 | 2016-12-07 | 2017-08-09 | 4 | 2017-09-30 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013-PROGETTAZIONE INTERNA | 2017-12-31 | 2015-06-19 |  |  | 112.247 | 37.753
F12C15000990001 | 2016-05-11 | 68 | 1 | 068027 | CIPE 77 - PENNE - Cattedrale di S. Massimo e Museo - Piazza del Duomo - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 2 | 2018-06-30 | 0 |  |  | 2017-12-31
F12C15001000001 | 2016-05-18 | 69 | 1 | 066022 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015)- CAPORCIANO - Chiesa di San Pietro in Valle - Via Panoramica di San Pietro. Lavori di consolidamento e restauro. | 500 | 500 | 0 |  |  | 2 | 2018-09-30 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 | 2017-12-31
F12C15001020001 | 2016-05-23 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 77 - L'AQUILA - CHIESA DI SANTA GIUSTA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - II LOTTO | 2000 | 2000 | 544.0293 | 2017-04-14 | 2017-12-18 | 3 | 2018-12-31 | 27 |  | II LOTTO-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA -PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016-SOMME LIQUIDATE CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 2017-12-31
F12C15001030001 | 2016-05-23 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA Fraz. Poggio Santa Maria - Chiesa di S. Maria Assunta - Lavori di consolidamento e restauro | 2050 | 2050 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 | 2017-12-31
F12C15001060001 | 2016-05-31 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. PESCOMAGGIORE - CHIESA DI SAN MARTINO - VIA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO. | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 2 | 2018-06-30 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 | 2017-12-31
F12C15001070001 | 2016-06-06 | 68 | 1 | 066004 | CIPE 77 - ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ) - CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - VIA DELLA CHIESA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 500 | 500 | 0 |  |  | 2 | 2018-06-30 | 0 |  |  | 2017-12-31
F12C15001080001 | 2016-06-07 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. ROIO POGGIO - Chiesa di S. Marciano e Nicandro - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 8.052 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 3 | 2018-12-31 | 1 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016-SOMMA LIQUIDATA CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO | 2017-12-31
F12C15001090001 | 2016-06-08 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA - PAGANICA - Chiesa di Santa Maria del Carmine (Monastero Clarisse) - Via San Bartolomeo - Loc. Paganica - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 |  |  | 2 | 2018-10-30 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 | 2017-12-31
F12C15001120001 | 2016-06-15 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. BAZZANO - Chiesa di S. Giusta II Lotto - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 189.5594 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 3 | 2018-12-31 | 19 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PROPEDEUTICO AI LAVORI DI RESTAURO | 2017-12-31
F12C15001130001 | 2016-06-17 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 77 - L'AQUILA - Chiesa di San Francesco di Paola - Piazza S. Francesco di Paola - Lavori di consolidamento e restauro. | 1550 | 1550 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
F12C15001240001 | 2017-02-09 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 77 - L'AQUILA - CHIESA DI S. CROCE -VIA ARCO S. CROCE -L'INTERVENTO SULLA CHIESA ERA STATO GIA' PROGRAMMATO E FINANZIATO DALLA DE. CIPE 77/2015. IN CONSEGUENZA DEGLI INTERVENTI SISMICI SUSSE3GUITESI DALL'AGOSTO 2016. SI E' DOVUTO DISPORRE UN INTERVEN | 600 | 600 | 392.991 | 2017-04-21 | 2017-05-19 | 3 | 2018-06-30 | 65 |  | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 SOMME LIQUIDATE CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 2017-12-31
F12C15001260001 | 2017-06-26 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 77 - L'AQUILA - Chiesa di S. Caterina d'Alessandria - Lavori di consolidamento e restauro - Piazza San Biagio - Riparazione del danno sismico e restauro. | 1100 | 1100 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
F12C16000070001 | 2016-05-17 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. PAGANICA - CHIESA DI S. MARIA DELLA CONCEZIONE II LOTTO E I STRALCIO - PIAZZA DELLA CONCEZIONE - LAVORI DI RESTAURO E IMPIANTISTICA. | 900 | 900 | 380.2733 | 2017-06-30 | 2017-07-20 | 3 | 2018-06-30 | 42 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 - I STRALCIO | 2017-12-31
F12C16000120001 | 2016-05-31 | 69 | 1 | 066058 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - NAVELLI (AQ)- FRAZIONE CIVITARETENGA - CHIESA DI SAN SALVATORE - PIAZZA SAN SALVATORE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 34.599 | 2017-05-30 | 2017-05-31 | 3 | 2018-12-31 | 3 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 SOMME LIQUIDATE CON CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 2017-12-31
F12C16000170001 | 2016-06-17 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA-MONTICCHIO - Chiesa di San Nicola di Bari - Piazza della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 2 | 2018-06-30 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 | 2017-12-31
F12C16000180001 | 2016-06-17 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA - PAGANICA - Chiesa di S. Maria Assunta - loc. Paganica - Lavori di consolidamento e restauro | 1200 | 1200 | 0 |  |  | 2 | 2018-06-30 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 | 2017-12-31
F12C16000190001 | 2016-06-17 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - L'AQUILA FRAZ. CIVITA DI BAGNO - CATTEDRALE DI SAN MASSIMO DI FORCONA - AREA ARCHEOLOGICA - Lavori di restauro | 500 | 500 | 0 |  |  | 2 | 2018-06-30 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 | 2017-12-31
F12D13000040001 | 2014-03-10 | 52 | 1 | 066049 | SMART CITY L'AQUILA*COMUNE DELL'AQUILA*REALIZZAZIONE DI MISURE/INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA IN OTTICA SMART GRIDS NEL TERRITORIO DEL COMUNE DE L’AQUILA FINALIZZATO ANCHE ALL’ABILITAZIONE DI TECNOLOGIE E SER | 16241 | 16241 | 2436.15 | 2014-10-06 | 2014-10-06 | 3 | 2016-06-30 | 20 |  | Il Comune dell'Aquila ha concesso ad Enel Distribuzione una sovvenzione di 16,241 milioni di euro a copertura del 100% dei costi sostenuti, a valere sulle risorse delle Delibera CIPE 135/2012. L'Accordo di Programma tra Enel Distribuzione ed il Comune del | 2017-12-31 | 2013-11-14 |  |  | 16241
F12I14000080005 | 2014-06-27 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. MARIA DELLA MISERICORDIA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *PIAZZA S. MARIA DELLA MISERICORDIA* | 1530.6 | 1530.6 | 713.3421 | 2014-12-16 | 2017-12-18 | 3 | 2018-12-31 | 47 | CIPE135/2012 | VERBALE DI GARA DEL 28/04/2015 RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 e ECONOMIE DEL I LOTTO DECRETO 24 | 2017-12-31 | 2015-04-28 |  |  | 971.934 | 528.066
F12I14000090005 | 2014-06-27 | 69 | 1 | 066058 | CIPE 135 - NAVELLI (AQ) - CHIESA DI S. SEBASTIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *VIA DELLA CHIESA* | 1500 | 1500 | 1130.4012 | 2014-11-20 | 2017-12-18 | 4 | 2017-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2017-12-31 | 2015-12-15 |  |  | 986.453 | 513.547
F12I14000320001 | 2015-03-10 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI S. FLAVIANO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 2000 | 2000 | 675.118 | 2015-05-05 | 2017-12-18 | 3 | 2018-06-30 | 34 | CIPE 135 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2017-12-31
F12J11000270007 | 2012-02-17 | 7 | 1 | 066049 | IPSIASAR "L. DA VINCI"*VIA MONTE SAN ROCCO, PINETA SIGNORINI*LAVORI DI RECUPERO DELLA PALESTRA (INTERVENTO POST SISMA 06/04/2009) | 600 | 0 | 566.42 | 2012-10-24 | 2014-09-09 | 5 | 2014-07-30 | 100 |  |  | 2015-12-31 | 2012-07-13 |  |  | 475.8252 | 124.1745
F14B11001980002 | 2012-07-24 | 69 | 1 | 066049 | Donazioni - FRAZ. DI ROIO POGGIO *PIAZZA MADONNA DEL SANTUARIO*CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CROCE NELLA CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | 1500 | 0 | 1394.887 | 2013-10-30 | 2017-12-18 | 4 | 2017-09-30 | 100 | Convenzione del 20.07.2011 fra Vice Commissario BBCC, Regione Liguria, Arcidiocesi L##39;Aquila |  | 2017-12-31 | 2013-11-05 |  |  | 971.787 | 528.213
F14B12001130001 | 2013-01-04 | 69 | 0 | 066049 | L'AQUILA FRAZIONE ROIO COLLE CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA LAVORI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'*VIA MADONNA DELLA CORTE*DEMOLIZIONE DELLA VECCHIA CORDOLATURA SULL'ARCONE DELLA ZONA PRESBITERIALE E COMPLETAMENTO DEL RIFACIMENTO | 25.8 | 25.8 | 23.162 | 2013-05-14 | 2013-05-31 | 5 | 2013-06-28 | 100 |  | Decreto del Direttore regionale del 30/07/2012 | 2015-08-31
F14B12001230001 | 2013-05-24 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA DI SAN PAOLO DI BARETE - VIA ROMA, L'AQUILA - II LOTTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | 2300 | 2300 | 1747.98 | 2013-03-26 | 2016-12-05 | 3 | 2017-09-30 | 76 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori | 2017-12-31 |  | 2014-04-15 |  | 1311.863 | 577.092
F14B13000500000 | 2013-03-28 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - CASTELLO CINQUECENTESCO - VIA OTTAVIO COLECCHI - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - | 14000 | 14000 | 1452.4015 | 2013-06-03 | 2017-12-21 | 3 | 2017-12-30 | 10 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 - Gara aggiudicata per progetto esecutivo ed esecuzione lavori | 2017-12-31 | 2015-09-15 |  |  | 11070.132 | 2929.868
F14B13000510007 | 2013-04-04 | 69 | 1 | 066049 | Donazioni - CHIESA DI SANTA MARIA DI FARFA*PIAZZA S.MARIA DI FARFA*LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE | 155 | 155 | 153.74 | 2013-10-11 | 2015-11-06 | 5 | 2013-10-30 | 100 |  | Donazione Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro | 2016-04-30 | 2013-05-15 |  |  | 113.772 | 41.228
F14B13000550001 | 2013-04-30 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CASA MUSEO SIGNORINI CORSI, L'AQUILA - Attività per la messa in sicurezza delle opere di consolidamento, restauro, adeguamento sismico e primi interventi di messa in sicurezza di tutti i locali facenti parte la donazione | 650 | 650 | 560.126 | 2013-08-07 | 2015-12-18 | 5 | 2013-07-20 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento DA PAGARE INCENTIVI | 2016-06-30 | 2013-05-31 |  |  | 548.609 | 101.389
F14D09000010003 | 2010-12-23 | 8 | 1 | 066049 | AUTOPARCO PROVICIALE DI L'AQUILA*VIA DELLA CROCETTA*LAVORI DI REVISIONE DEI LOCALI IGIENICO SANITARI UBICATI NEI CONTAINER DA ADIBIRE AD UFFICI ALLOCATI PRESSO L'AUTOPARCO PROVINCIALE DI COLLEMAGGIO | 4.032 | 4.032 | 4.032 | 2011-01-24 | 2011-01-24 | 5 | 2009-05-20 | 100 |  |  | 2016-04-30 | 2009-05-20 |  |  | 4.032 | 0
F14E10000320003 | 2011-01-19 | 8 | 1 | 066049 | SP 1 "AMITERNINA" E SR 584 "DI LUCOLI" *VIA PROVINCIALE AMITERNINA*SITEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SP 1 "AMITERNINA" E DELLA SR 584 "DI LUCOLI" PER MITIGARE L'IMPATTO DELL'INSEDIAMENTO ABITATIVO DI PAGLIARE DI SASSA | 600 | 600 | 581.4922 | 2011-12-21 | 2012-12-12 | 5 | 2012-09-14 | 100 |  | Fondi della Regione Abruzzo | 2016-04-30 | 2010-10-21 |  |  | 461.3827 | 138.6173
F14F10000030001 | 2013-04-23 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - TEATRO COMUNALE DELL'AQUILA - Lavori di restauro e adeguamento funzionale | 10075 | 10075 | 4527.753 | 2013-06-20 | 2017-12-31 | 3 | 2018-10-30 | 45 | CIPE 43/2012 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori | Con provvedimento del 01/04/2013 la Direzione Regionale ha revocato l'aggiudicazione provvisoria all'A.T.I. MBF Edilizia Spa (Capogruppo) ed ha provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori alla seconda classificata Consorzio Conscoop in data 02/04/ | 2017-12-31 | 2013-12-11 | 2015-04-02 |  | 7135.85 | 2383.52
F14F11000040001 | 2012-11-04 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - CHIESA TEATRO SAN FILIPPO NERI - VIA CAMILLO CAVOUR - RECUPERO STRUTTURALE E RESTAURO | 2405 | 2405 | 2106.1982 | 2013-02-12 | 2017-11-21 | 3 | 2018-06-30 | 88 | CIPE 43/2012 |  | 2017-12-31 | 2013-05-16 |  |  | 1703.193 | 549.764
F14G10000130005 | 2012-11-14 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 e Donazioni - CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO O DELLE ANIME SANTE - Lavori di consolidamento, miglioramento sismico e restauro rifunzionalizzazione impiantistica | 6500 | 3250 | 3250 | 2012-04-23 | 2017-10-20 | 5 | 2017-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Stima percentuale su Fondi italiani 3250 | 2017-10-31 | 2013-07-19 |  |  | 4015.4 | 2484.6
F14G11000060001 | 2012-10-22 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - FRAZ- DI SANTA RUFINA DI ROIO - CHIESA DEI SS. RUFINA E SECONDA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 185 | 185 | 124.37 | 2013-10-30 | 2017-06-07 | 5 | 2013-12-31 | 100 | Delibera CIPE n. 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-06-30 | 2013-01-10 |  |  | 80.176 | 46.218
F15D12000090001 | 2012-10-15 | 136 | 1 | 069016 | COMPLETAMENTO II° LIVELLO SCUOLA MEDIA G. VERDI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MASCAGNI, N. 1 | 470 | 80 | 58.462 | 2014-02-20 | 2014-02-20 | 5 | 2015-11-30 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2017-02-28 | 2013-03-14 | 2013-03-14 |  | 269.536 | 142.603
F16J11000460001 | 2013-07-04 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - PAGANICA - CHIESA DI S. BARTOLOMEO - LAVORI DI RIPARAZIONE CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 390 | 390 | 384.07 | 2013-11-18 | 2017-06-07 | 5 | 2014-12-31 | 100 | Delibera CIPE n. 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-06-30 | 2013-08-01 |  |  | 337.431 | 52.568
F16J11000600001 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 069043 | PROGETTO N. 400 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN GUARDIAGRELE ALLA VIA OCCIDENTALE N. 42, | 11.5 | 11.5 | 0 |  |  | 1 | 2017-10-31 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31
F17E09000140001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, ASSERGI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 150.791 | 150.791 | 112.715 | 2010-06-18 | 2010-10-01 | 5 | 2010-10-01 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 90.202 | 60.589
F17E09000150001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHESA DI SAN DONATO, SANTI DI PRETURO - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 147.035 | 147.035 | 120.258 | 2010-06-11 | 2010-09-14 | 5 | 2010-09-14 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 94.769 | 52.266
F17E09000160001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 068027 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE, PENNE (PE) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 108.887 | 108.887 | 107.612 | 2010-06-22 | 2016-08-26 | 5 | 2010-07-10 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2016-12-31 | 2009-11-27 |  |  | 84.084 | 24.803
F17F13000000001 | 2014-02-25 | 69 | 1 | 066049 | Donazioni - L'AQUILA - CHIESA TEATRO SAN FILIPPO - VIA CAVOUR - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI | 1190.616 | 1190.616 | 1088.5211 | 2014-12-02 | 2017-12-19 | 3 | 2018-06-30 | 60 | Donazioni | 1121,607 SUGAR MUSIC - 69,009 MACU EDIZIONI | 2017-12-31
F17H13002100001 | 2014-07-21 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - CHIESA DI S. VITO ALLA RIVERA - VIA BORGO RIVERA - INTERVENTO DI RESTAURO | 400 | 400 | 395.7051 | 2014-10-21 | 2017-08-03 | 4 | 2017-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2017-12-31 | 2015-08-05 |  |  | 288.065 | 111.935
F17I11000010005 | 2011-05-02 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - MURA URBICHE, LOCALITA' RIVERA, L'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro | 800 | 800 | 732.728 | 2012-12-19 | 2013-11-20 | 5 | 2013-02-18 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Economie 67.172,37 utilizzate per progetto unico ex Mattatoio | 2015-10-31 | 2011-07-28 |  |  | 596.217 | 136.609
F18F12000610001 | 2013-07-16 | 68 | 1 | 066076 | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA LUCIA - LARGO DELLA CHIESA, PREZZA (AQ) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 700 | 700 | 690.845 | 2013-08-28 | 2016-10-12 | 5 | 2014-11-29 | 100 | CIPE135/2012 | ANNUAITA' 2013 | 2016-10-31 | 2013-09-05 |  |  | 556.722 | 143.277
F18F12000620001 | 2013-07-16 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA GIUSTA - FRAZ. BAZZANO (L'AQUILA) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 997.207 | 2013-09-11 | 2016-11-23 | 5 | 2015-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2016-12-31 | 2013-10-28 |  |  | 792.035 | 207.964
F18I12000070002 | 2013-09-26 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - MURA CIVICHE DEL CENTRO STORICO DE L'AQUILA *LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLE MURA CIVICHE DEL CENTRO STORICO DE L'AQUILA | 3300 | 3300 | 3261.412 | 2013-09-10 | 2017-06-27 | 4 | 2017-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | STORNATI 800,000 CON DECRETO REGIONALE DEL 14/02/2014. STORNATI 500.000,00 CON DECRETO REGIONALE DEL 18/02/2014 | 2017-12-31
F18I13000080001 | 2013-06-26 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI SAN SILVESTRO*PIAZZA SAN SILVESTRO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 6700 | 6700 | 2304.835 | 2013-07-25 | 2017-06-13 | 3 | 2018-12-31 | 34 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori - ricorso | 2017-12-31 | 2014-03-13 | 2015-07-01 |  | 4985 | 1715
F18I13000090001 | 2013-06-26 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA CHIESA DI SAN PIETRO IN COPPITO*PIAZZA SAN PIETRO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 4750 | 4750 | 2867.572 | 2013-10-08 | 2017-06-27 | 3 | 2018-09-30 | 60 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori | 2017-12-31 | 2014-03-25 |  |  | 2785.284 | 1230
F18I13000110001 | 2013-06-27 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'AGOSTINO - PIAZZA SAN MARCO,L'AQUILA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 6000 | 6000 | 1217.759 | 2013-10-08 | 2017-06-07 | 3 | 2018-06-30 | 20 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2017-12-31 | 2014-05-15 |  |  | 4845 | 1155
F18I13000120001 | 2013-06-28 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA SANTA MARGHERITA DEI GESUITI- PIAZZA SANTA MARGHERITA, L'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro | 3000 | 3000 | 2666.714 | 2013-10-08 | 2017-06-06 | 4 | 2017-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 - Gara aggiudicata per progetto esecutivo ed esecuzione lavori | 2017-12-31 | 2014-05-15 |  |  | 2295 | 705
F18I13000400001 | 2013-08-27 | 68 | 1 | 066098 | CIPE 135 - COMPLESSO E CHIESA DI SS.ANNUNZIATA, VIA LARGO DELLA CHIESA - SULMONA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 993.987 | 2013-11-26 | 2017-06-06 | 5 | 2015-12-30 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2017-06-30 | 2013-11-29 |  |  | 610.485 | 294.818
F18I13000410001 | 2013-09-05 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA - FRAZ. ROIO DI COLLE - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA - II LOTTO - PROGETTO DI COMPLETAMENTO | 130 | 130 | 130 | 2014-10-23 | 2017-08-17 | 5 | 2013-11-27 | 100 | Delibera CIPE n. 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-12-31 | 2011-10-07 |  |  | 107.011 | 22.988
F18I13000500001 | 2013-09-17 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - CHIESA DI SAN SISTO - VIA SAN SISTO, L'AQUILA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 500 | 500 | 500 | 2013-11-06 | 2016-12-05 | 5 | 2014-05-19 | 100 | CIPE135/2012 | I LOTTO | 2017-10-31 | 2013-10-22 |  |  | 386.4 | 113.6
F18I13000570001 | 2013-10-07 | 69 | 1 | 066022 | CIPE 135 - COMPLESSO PARROCCHIALE DI SAN BENEDETTO - CAPORCIANO (AQ) - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1500 | 1500 | 1417.5273 | 2013-11-06 | 2017-04-19 | 4 | 2017-09-30 | 100 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2017-12-31 | 2013-11-29 |  |  | 818.415 | 555.669
F18I13000650001 | 2013-11-07 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - L'AQUILA CONVENTO E CHIESA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO - LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE | 4500 | 4500 | 1906.0871 | 2013-12-19 | 2017-10-16 | 3 | 2018-12-31 | 28 | Delibera CIPE n. 43/2012 | Gara aggiudicata per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori - riuniti chiesa e convento Delibera Giunta Municipale n. 194 del 14/06/2011 | 2017-12-31 | 2014-09-09 |  |  | 3568.842 | 931.158
F19D15001480001 | 2017-12-05 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 77 - L'AQUILA PALAZZO ARDINGHELLI - PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA - LAVORI STRUTTURALI E DI RESTAURO | 1500 | 1500 | 0 |  |  | 2 | 2018-06-30 | 0 |  |  | 2017-12-31
F19H11000710007 | 2011-12-01 | 7 | 1 | 066049 | LICEO SCIENTIFICO "A. BAFILE" - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "O. COLECCHI"*VIA ACQUASANTA, 16 - LOCALITA' COLLESAPONE*LAVORI DI CHIUSURA PORTICO AL PIANO TERRA | 660 | 0 | 656.891 | 2012-07-25 | 2013-09-05 | 5 | 2013-03-27 | 100 |  |  | 2015-10-31 | 2012-02-09 |  |  | 535.3634 | 121.5279
F19I12000020001 | 2013-02-14 | 5 | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA*VIA S. AGOSTINO, 7*LAVORI DI COMPLETA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA | 15600 | 10713.325 | 300 | 2014-09-15 | 2017-12-21 | 2 | 2020-06-30 | 5 |  | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2017-12-31 | 2013-11-21 |  | RICORSO AL TAR. SENTENZA FINALE DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19/08/2015. | 10239.9344 | 5360.0656
F19J09000090003 | 2010-11-05 | 8 | 1 | 066049 | S.R. 17 BIS "DELL FUNIVIA DEL GRAN SASSO E DI CAMPO IMPERATORE"*VIA SR 17 BIS*MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO (SR 17 BIS) TRA I NUOVI INSEDIAMENTI DI PAGANICA E LA VIABILITÀ URBANA | 458.646 | 458.646 | 438.8565 | 2011-09-06 | 2013-07-25 | 5 | 2012-05-21 | 100 |  | Fondi della Regione Abruzzo | 2016-04-30 | 2010-12-13 |  |  | 346.7422 | 92.1142
F22C15000360001 | 2016-05-11 | 68 | 1 | 066086 | CIPE 77 - SAN BENEDETTO IN PERILLIS - Chiesa di S. Benedetto - Piazza Don Luigi Sturzo, 1 - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 |  |  | 2 | 2018-06-30 | 0 |  |  | 2017-12-31
F22C15000370001 | 2016-05-23 | 69 | 1 | 066104 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - VILLA SANTA LUCIA DEGLI ABRUZZI - Chiesa di S. Lucia - Via Roma - Lavori di consolidamento e restauro. | 900 | 900 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 | 2017-12-31
F22C15000380001 | 2016-05-23 | 69 | 1 | 066059 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - OCRE (AQ) - CHIESA DI S. MARTINO - FRAZIONE S. MARTINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO POSTSISMA | 800 | 800 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 | 2017-12-31
F22C16000070001 | 2016-05-16 | 68 | 1 | 069008 | CIPE 77 - BUCCHIANICO - Chiesa di Sant'Urbano - Piazza Sant'Urbano - Lavori di consolidamento e restauro | 2000 | 2000 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
F22I09000110001 | 2010-01-27 | 69 | 1 | 066032 | CASTELLO PICCOLOMINI*PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO*RECUPERO MURA DI CINTA A SEGUITO DEI DANNI DA TERREMOTO DEL 06/04/2009 | 33.949 | 33.949 | 33.949 | 2009-12-12 | 2009-12-12 | 5 | 2009-12-31 | 100 |  | Affidamento diretto per prime messe in sicurezza | 2016-04-30 | 2009-10-19 |  |  | 33.949 | 0
F26I10000200001 | 2011-12-13 | 11 | 1 | 069035 | PROGETTO N. 365 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 30 ALLOGGI IN FRANCAVILLA AL MARE ALLA VIA NAZIONALE ADRIATICA SUD NN. 95A, 95C, 95D E 96A. | 357 | 357 | 0 |  |  | 2 | 2018-06-30 | 0 | OPCM 3803-3778 | CIPE 20/02/2015 | 2017-12-31
F26I10000240001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069035 | PROGETTO N. 394- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL RIONE MICHETTI | 237.5 | 237.5 | 0 |  |  | 1 | 2018-06-30 | 0 | OPCM 3803 - 3778 | CIPE 20/02/2015 | 2017-12-31
F26I10000250001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069035 | PROGETTO N. 393- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL MARE ALLA VIA MONTE AMARO 5 E 7. | 87.5 | 87.5 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | OPCM 3803-3778 | CIPE 20/02/2015 | 2017-12-31
F26I10000260001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069035 | PROGETTO N. 395- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN FRANCAVILLA AL MARE AL VILLAGGIO UNRRA. | 37.5 | 37.5 | 0 |  |  | 1 | 2017-10-31 | 0 | OPCM 3803-3778 | CIPE 20/02/2015 | 2017-12-31
F27E09000050001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066032 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, CELANO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 96.137 | 96.137 | 89.643 | 2010-05-29 | 2010-07-01 | 5 | 2010-07-01 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-19 |  |  | 70.604 | 25.533
F27F09000030001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 068001 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN LORENZO, ABBATEGGIO (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 146.156 | 146.156 | 123.999 | 2010-08-13 | 2010-11-11 | 5 | 2010-11-11 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 94.624 | 51.532
F27F09000040001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 069098 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN BIAGIO, VACRI (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 200.592 | 200.592 | 200.591 | 2010-08-13 | 2012-01-23 | 5 | 2012-01-23 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 177.215 | 23.077
F28C13000100001 | 2013-06-15 | 69 | 1 | 067012 | CIPE 135 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - PIAZZA ROMA, CASTELLI (TE) - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1500 | 1500 | 1461.0689 | 2013-11-11 | 2017-12-18 | 4 | 2017-09-30 | 100 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2017-12-31 | 2013-09-05 |  |  | 997.261 | 502.739
F29G13001320001 | 2014-07-28 | 68 | 1 | 066023 | CIPE 135 - CAPPADOCIA - CHIESA DI S. BIAGIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 300 | 300 | 198.5111 | 2016-02-02 | 2017-12-18 | 3 | 2018-06-30 | 66 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2017-12-31 | 2015-09-22 |  |  | 203.846 | 96.154
F32C15000670001 | 2016-06-08 | 69 | 1 | 066105 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - VILLA SANT'ANGELO - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO DI VILLA SANT'ANGELO - PIAZZA DEL MONUMENTO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1300 | 1300 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 | 2017-12-31
F32C16000160001 | 2016-05-16 | 68 | 1 | 068038 | CIPE 77 - SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE - Chiesa di San valentino e Damiano - Piazza San Valentino - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 |  |  | 3 | 2018-06-30 | 0 |  | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 | 2017-12-31
F32C16000170001 | 2016-05-16 | 68 | 1 | 068002 | CIPE 77 - ALANNO - Oratorio di S. Maria delle Grazie - Piazza A. De Litio 65020 - Lavori di consolidamento e restauro. | 298.85 | 298.85 | 280.591 | 2016-02-24 | 2016-03-23 | 5 | 2017-12-31 | 100 |  | I STRALCIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CROLLO DEGLI APPARATI DECORATIVI | 2017-12-31 | 2014-02-11 |  |  | 298.85 | 0
F32C16000210001 | 2016-06-01 | 68 | 1 | 066096 | CIPE 77 - SCURCOLA MARSICANA (AQ) - CASTELLO ORSINI - VIA CASTELLO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 500 | 500 | 20.554 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 3 | 2018-06-30 | 4 |  | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016-SOMME LIQUIDATE CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO | 2017-12-31
F33B10000630001 | 2011-06-06 | 5 | 1 | 066006 | ITC - ITG "G. GALILEI/L. B. ALBERTI" DI AVEZZANO*VIA MONSIGNOR DOMENICO VALERII*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 8131.306 | 8131.306 | 7325.066 | 2012-03-07 | 2015-07-08 | 5 | 2012-03-22 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-08-26 |  | Contenzioso con l'impresa appaltatrice in fase di collaudo dei lavori. Pignoramento somme. | 6511.68 | 1130.284
F33B11000170001 | 2011-06-06 | 5 | 1 | 066006 | LICEO SCIENTIFICO 'VITRUVIO POLLIONE'*VIA ALDO MORO*MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMNETO | 14170.5 | 8410.5 | 7168.47 | 2012-10-12 | 2013-12-18 | 5 | 2013-11-25 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2016-04-30 | 2011-11-28 |  |  | 7168.47 | 1242.03
F33B11000180001 | 2011-06-06 | 5 | 1 | 066006 | ISTITUTO D'ARTE "V. BELLISARIO"*VIA TIBURTINA VALERIA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 1343.664 | 1343.664 | 927.967 | 2012-03-07 | 2013-11-27 | 5 | 2011-12-22 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-08-26 |  |  | 1006.686 | 336.978
F33B11000200001 | 2011-06-06 | 5 | 1 | 066006 | ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE. 'A. SERPIERI'*VIA SANTA MARIA DELLE CASE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 3729.648 | 3729.648 | 2374.147 | 2012-03-07 | 2015-12-15 | 5 | 2011-12-22 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-08-26 |  |  | 2648.231 | 1181.871
F33B11000210001 | 2011-06-06 | 5 | 1 | 066006 | LICEO CLASSICO ' A. TORLONIA'*VIA MARCONI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO | 3369.6 | 3369.6 | 1820.509 | 2012-08-17 | 2015-12-15 | 5 | 2012-06-23 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2016-04-30 | 2011-08-26 |  |  | 2107.965 | 1261.635
F33B11000220001 | 2011-06-06 | 5 | 1 | 066006 | LICEO PEDAGOGICO "B. CROCE"*VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO*MESSA IN SICUREZZA | 8781.92 | 8781.92 | 3609.96 | 2012-02-14 | 2017-12-29 | 3 | 2018-06-30 | 75 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2011-08-18 |  |  | 4068.983 | 1464.32
F33J13000660002 | 2013-12-14 | 124 | 1 | 068038 | MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA - SAN NICOLA | 200 | 200 | 127.136 | 2014-10-22 | 2015-04-14 | 4 | 2014-12-09 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 | 2014-08-25 |  |  | 103.79 | 96.209
F33J13000670002 | 2013-12-14 | 124 | 1 | 068038 | MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VIA SAN ROCCO | 50 | 50 | 0 |  |  | 1 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31
F35C14000010001 | 2016-05-16 | 68 | 1 | 068002 | CIPE 77 - ALANNO - CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO - PIAZZA A. DE LITIO 65020 | 451.149 | 451.149 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  | II STRALCIO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 2017-12-31
F36E09000650008 | 2010-07-07 | 7 | 1 | 066006 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "ETTORE MAJORANA"*VIA ALDO MORO*ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI ELETTRICI | 323.453 | 323.453 | 200.006 | 2011-05-19 | 2011-05-19 | 5 | 2011-01-31 | 100 |  | Fondi INAIL | 2015-10-31 | 2010-09-20 |  |  | 201.0114 | 11.4093
F36E10001160003 | 2010-12-07 | 7 | 1 | 066006 | ISTITUTO STATALE D'ARTE*TIBURTINA VALERIA*LAVORI DI RIPARAZIONE LINEA ESTERNA IMPIANTO TERMICO | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 2010-12-07 | 2010-12-07 | 5 | 2010-11-09 | 100 |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2015-10-31 | 2010-09-27 |  |  | 12.6 | 0
F36I10000310001 | 2011-12-22 | 11 | 1 | 069027 | PROGETTO N. 370 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 DELL'EDIFICIO SITO IN CRECCHIO ALLA VIA PIANA N. 189. | 100 | 100 | 0 |  |  | 1 | 2018-02-28 | 0 | OPCM 3778-3803 | CIPE 20/02/2015 | 2017-12-31
F36I10000320001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069090 | PROGETTO N. 392- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN TOLLO ALLA C.DA BUTTICI N. 15. | 90 | 90 | 0 |  |  | 1 | 2018-02-28 | 0 | OPCM 3803-3778 | CIPE 20/02/2015 | 2017-12-31
F37F09000070001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 068038 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN VALENTINO, SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 266.735 | 266.735 | 236.12 | 2010-08-13 | 2010-10-01 | 5 | 2010-10-01 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 185.886 | 80.849
F37H10001810003 | 2011-01-18 | 8 | 1 | 066087 | S.P. 45 "DI FONTECCHIO"*VIA S.P.45*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE AL KM. 2+500 DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 160 | 160 | 150.95 | 2013-02-04 | 2013-09-30 | 5 | 2012-07-18 | 100 |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2016-04-30 | 2011-08-02 |  |  | 123.1647 | 27.7854
F42C14000040001 | 2014-08-20 | 68 | 1 | 068012 | CIPE 135 - CITTA' SANT'ANGELO - CHIESA DI S. MICHELE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1500 | 1500 | 1442.3659 | 2014-10-23 | 2017-06-22 | 4 | 2017-09-30 | 100 |  | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2017-12-31 | 2015-05-07 |  |  | 804.33 | 591.075
F42C15000270001 | 2016-05-09 | 68 | 1 | 067041 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - TERAMO - Chiesa di S. Agostino - Piazza S. Agostino - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 | 2017-12-31
F42C16000030001 | 2016-05-09 | 68 | 1 | 066097 | CIPE 77 - SECINARO - Chiesa di S. Nicola di Bari - Via del Poggio - Lavori di consolidamento e restauro. | 500 | 500 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
F42C16000040001 | 2016-05-16 | 68 | 1 | 067023 | CIPE 77 - CROGNALETO - FRAZ. CERVARO - Chiesa di S. Andrea - Lavori di consolidamento e restauro. | 300 | 300 | 6.468 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 3 | 2017-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
F42F15000160001 | 2016-06-01 | 69 | 1 | 066088 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - SAN PIO DELLE CAMERE (AQ) - FRAZ. CASTELNUOVO SS 17 - Chiesa di Santo Stefano - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 |  |  | 2 | 2018-06-30 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 | 2017-12-31
F43G15000310001 | 2016-05-04 | 68 | 1 | 068030 | CIPE 77 - PIANELLA - Chiesa di S. Antonio - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  | II LOTTO | 2017-12-31
F46I10000140001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069010 | PROGETTO N. 399 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CANOSA SANNITA ALLA VIA DEGLI EROI N.8 E ALLA VIA ROMA N. 14. | 100 | 100 | 0 |  |  | 1 | 2018-02-28 | 0 | OPCM 3778-3803 | CIPE 20/02/2015 | 2017-12-31
F47E09000410001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 068021 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO, LORETO APRUTINO (PE)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 152.903 | 152.903 | 124.059 | 2010-05-27 | 2010-09-02 | 5 | 2010-09-02 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 97.523 | 55.38
F47E09000420001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 068030 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN DOMENICO, PIANELLA (PE) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 30 | 30 | 26.653 | 2012-09-18 | 2012-10-16 | 5 | 2010-07-26 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - Errore importo CUP (no 96,27 ) - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2012-03-27 |  |  | 21.101 | 8.899
F47E09000430001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 067023 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO, TOTTEA - CROGNALETO (TE)- Lavori di messa in sicurezza - chiuso | 94 | 94 | 83.607 | 2010-07-07 | 2010-07-13 | 5 | 2010-07-13 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 67.718 | 26.282
F47F09000400001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 068003 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL BALZO, MUSELLARO - BOLOGNANO (CH)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 100.085 | 100.085 | 94.064 | 2010-07-13 | 2010-10-22 | 5 | 2010-10-22 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 71.72 | 28.365
F48F12000160001 | 2013-07-16 | 68 | 1 | 068030 | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'ANTONIO - VIA LARGO DELLA CHIESA, PIANELLA (PE) - CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 650 | 650 | 646.819 | 2014-02-24 | 2016-09-07 | 5 | 2015-06-30 | 100 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2016-10-31 | 2014-01-10 |  |  | 499.726 | 150.273
F48I13001420001 | 2013-07-03 | 68 | 1 | 067041 | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA MARIA AD MELATINUM - FRAZ. GARRANO, TERAMO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 250 | 250 | 214.555 | 2013-12-17 | 2017-03-01 | 5 | 2016-03-31 | 100 | CIPE135/2012 |  | 2017-10-31 | 2013-09-27 |  |  | 185.334 | 107.734
F48I13001430001 | 2013-07-31 | 68 | 1 | 067041 | CIPE 135 - CHIESA DELLA MISERICORDIA O SAN MARTINO - TERAMO FRAZ. FORCELLA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 300 | 300 | 291.01 | 2013-11-18 | 2015-12-16 | 4 | 2013-12-30 | 100 | CIPE135/2012 |  | 2017-12-31 | 2013-09-05 |  |  | 204.76 | 95.239
F52C15000460001 | 2016-05-31 | 69 | 1 | 066026 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - CASTEL DEL MONTE (AQ) - CHIESA DI S. MARCO - VIA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RESTAURO. | 1500 | 1500 | 0 |  |  | 2 | 2018-06-30 | 0 |  |  | 2017-12-31
F52C16000090001 | 2016-05-09 | 68 | 1 | 066053 | CIPE 77 - MAGLIANO DE' MARSI - Chiesa di S. Lucia - Piazza S. Lucia - Lavori di consolidamento e restauro. | 200 | 200 | 0 |  |  | 2 | 2018-06-30 | 0 |  |  | 2017-12-31
F52I14000100001 | 2014-08-27 | 68 | 1 | 066098 | CIPE 135 - SULMONA - CHIESA DI S. DOMENICO - VIA PANSA 2 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1100 | 1100 | 753.6928 | 2014-12-16 | 2017-12-18 | 3 | 2018-06-30 | 68 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2017-12-31 | 2015-09-21 |  |  | 776.966 | 323.034
F52I14000250001 | 2015-03-10 | 69 | 1 | 066044 | CIPE 135 - FOSSA - CHIESA DI S. MARIA AD CRYPTAS - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 700 | 700 | 328.011 | 2015-05-05 | 2018-06-30 | 3 | 2017-12-31 | 47 | CIPE 135 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2017-12-31 | 2016-01-26 |  |  | 446.928 | 253.072
F53B11000240001 | 2011-06-06 | 5 | 1 | 066098 | LICEO SOCIOPEDAGOGICO E DELLE SCIENZE SOCIALI 'G.B. VICO'*VIALE PALMIRO TOGLIATTI*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 3188.64 | 3188.64 | 2506.066 | 2012-08-17 | 2015-07-08 | 5 | 2012-09-12 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2015-12-31 | 2011-08-26 |  |  | 2308.688 | 879.952
F53B11000250001 | 2011-06-06 | 5 | 1 | 066098 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE/ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI "A. DE NINO" - "R. MORANDI"*VIA V. D'ANDREA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 6716.696 | 6716.696 | 1430.758 | 2012-06-04 | 2015-01-28 | 3 | 2019-12-31 | 30 | Delibera CIPE 47/2009 | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2017-12-31 | 2011-08-26 |  | Il rapporto lavorativo con l'ATI FIN S.R.L. - COSMAN S.R.L. ##232; stato chiuso in data 16/05/2013 per intervenuta risoluzione del contratto di appalto del 12/12/2011 Rep. n. 1116 per gravi irregolarità commesse dall'impresa appaltatrice durante l'esecuzi | 4970.199 | 1734.498
F53B11000260001 | 2011-06-06 | 5 | 1 | 066098 | ISITUTO D'ARTE "G. MAZARA"*VIA DI GIACOMO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 3249.12 | 3249.12 | 2504.333 | 2013-02-18 | 2015-07-08 | 5 | 2014-01-28 | 100 | Delibera CIPE 47/2009 | Rettifica. Precedentemente era stato erroneamente inserito come Totale erogato quello dell'USRC e non quello dell'Ente Attuatore. | 2016-02-29 | 2011-08-26 |  |  | 1961.666 | 759.752
F54B13000630001 | 2013-11-28 | 55 | 1 | 066053 | REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO | 4620 | 4620 | 1215.9447 | 2014-10-09 | 2017-10-25 | 3 | 2018-01-31 | 50 | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 |  | 2015-09-23 | Si ##232; proceduto alla demolizione della scuola medfia della palestra e dell'auditorium in dicembre 2015, Successivamente si ##232; proceduto alla consegna frazionata dei lavori alla scuola materna a Gennaio 2017, ed ##232; in fase di collaudo.E' stata | 3728.227 | 743.612
F54E13000100001 | 2013-06-25 | 68 | 1 | 066053 | CIPE 135 - CHIESA SACRARIO DEI CADUTI, IN LOCALITÀ MAGLIANO DEI NARSI*VIA CAPOLUOGO*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 300 | 300 | 291.023 | 2013-11-11 | 2015-08-04 | 4 | 2014-05-30 | 100 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2017-12-31 | 2013-09-27 |  |  | 213.819 | 85.5
F55D10000450003 | 2010-11-30 | 7 | 1 | 066098 | LICEO SCIENTIFICO*VIALE PALMIRO TOGLIATTI*LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL CONTROSOFFITTO | 18.437 | 18.437 | 18.437 | 2011-02-16 | 2011-02-16 | 5 | 2010-11-30 | 100 |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2015-10-31 | 2010-09-23 |  |  | 15.3641 | 3.0728
F56E12000750003 | 2013-02-05 | 7 | 1 | 066098 | LICEO SCIENTIFICO*VIALE TOGLIATTI*RIFACIMENTO COPERTURA DELLA PALESTRA | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 5 | 2013-07-06 | 100 |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2015-10-31 | 2012-12-19 |  |  | 39.4215 | 8.2785
F56E12000760003 | 2013-02-14 | 5 | 1 | 066098 | LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI"*VIA TOGLIATTI*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 15.687 | 15.687 | 15.687 | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 5 | 2012-10-11 | 100 |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2015-10-31 | 2012-04-24 |  |  | 12.964 | 2.7225
F56E13000000003 | 2013-02-07 | 7 | 1 | 066098 | LICEO SCIENTIFICO*VIA TOGLIATTI*MANUTENZIONE DELLE PARETI ESTERNE DELLA PALESTRA | 8.286 | 8.286 | 8.286 | 2013-12-27 | 2013-12-27 | 5 | 2013-05-19 | 100 |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2015-10-31 | 2013-02-08 |  |  | 6.848 | 1.438
F56F11000060003 | 2011-05-31 | 6 | 1 | 066098 | PALAZZO RICCIARDI SEDE DECENTRATA PROVINCIA L'AQUILA*VIA MAZARA, 42*LAVORI PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ SISMICA DEL PALAZZO RICCIARDI IN SULMONA, SEDE DECENTRATA DEGLI UFFICI DELL'AMMININSTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/ | 15 | 15 | 15 | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 5 | 2011-02-14 | 100 |  | Fondi dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila | 2015-10-31 | 2011-01-18 |  |  | 13.6364 | 1.3636
F57E09000050001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066053 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, ROSCIOLO - MAGLIANO DEI MARSI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 94.914 | 94.914 | 69.142 | 2010-05-29 | 2010-06-22 | 5 | 2010-06-22 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-19 |  |  | 55.392 | 39.522
F57E09000060001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066053 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, MARANO - MAGLIANO DEI MARSI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 128.389 | 128.389 | 128.389 | 2010-05-27 | 2010-08-19 | 5 | 2010-08-19 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-19 |  |  | 105.222 | 23.167
F58I13000080001 | 2013-08-23 | 68 | 1 | 066098 | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA TOMBA, PIAZZA SANTA MARIA DELLA TOMBA - SULMONA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CONSERVATIVO E STATICO | 1000 | 1000 | 872.196 | 2013-12-10 | 2016-08-26 | 4 | 2014-10-04 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - pagamenti da effettuare | 2017-12-31 | 2013-10-04 |  |  | 634.884 | 277.366
F61E14000190001 | 2014-01-28 | 116 | 1 | 068005 | EX SCUOLA LOLA DI STEFANO*VIA LOLA DI STEFANO*LAVORI DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO LOCALE A SEGUITO SISMA 2009 | 1545.311 | 1545.311 | 309.062 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 3 | 2017-12-31 | 50 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2016-09-09 |  |  | 1264.72 | 280.591
F62C13000370001 | 2014-09-03 | 69 | 1 | 066081 | CIPE 135 - ROCCA DI CAMBIO - ABBAZIA DI S. LUCIA - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1400 | 1400 | 366.931 | 2014-11-25 | 2017-06-27 | 3 | 2018-06-30 | 26 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2017-12-31 | 2015-12-16 |  |  | 943.461 | 456.539
F62C15000820001 | 2016-05-23 | 69 | 1 | 066009 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - BARISCIANO - Chiesa di S. Flaviano - Piazza S. Flaviano - Lavori di consolidamento e restauro | 2000 | 2000 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
F62C15000830001 | 2016-05-23 | 69 | 1 | 067034 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - PIETRACAMELA - Chiesa di S. Leucio - Piazza 11 Febbraio - Lavori di consolidamento e restauro | 500 | 500 | 0 |  |  | 2 | 2018-06-30 | 0 |  |  | 2017-12-31
F62C15000840001 | 2016-06-06 | 69 | 1 | 068014 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - CIVITELLA CASANOVA (PE) - Chiesa della Beata Vergine delle Grazie - Lavori di consolidamento e restauro. | 1100 | 1100 | 124.1291 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 3 | 2018-06-30 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 | 2017-12-31
F62C15000850001 | 2016-06-06 | 69 | 1 | 066090 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - SANT'EUSANIO FORCONESE - Chiesa di San Giovanni Evangelista - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 1200 | 1200 | 0 |  |  | 3 | 2018-12-31 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 | 2017-12-31
F62C15000860001 | 2016-06-07 | 69 | 1 | 066081 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - ROCCA DI CAMBIO (AQ) - Chiesa di S. Pietro II Lotto - Via della Chiesa - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 | 2017-12-31
F62F15000180001 | 2016-07-06 | 68 | 1 | 066063 | CIPE 77 - ORTONA DEI MARSI (AQ) - FRAZ. CARRITO - CHIESA DI S. MARIA DELLA PIETA' - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 200 | 200 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
F62I14000110001 | 2014-10-03 | 69 | 1 | 066045 | CIPE 135 - GAGLIANO ATERNO - CHIESA DI S. MARTINO | 900 | 900 | 0 |  |  | 3 | 2018-12-31 | 0 | CIPE135/2012 | IN ATTESA ULTIMAZIONE LAVORI FINANZIATI CON FONDI CEI-RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2017-12-31
F65I09000070001 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 0 | Rilievi ed indagini con progettazione parziale Patrimonio ATER | 340.272 | 340.272 | 0 |  |  | 5 | 2015-12-31 | 100 | OPCM 3779-3803 |  | 2017-12-31
F66I10000970001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069057 | PROGETTO N. 396- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORSOGNA ALLA VIA R.LANCIANO DA NN.1,2,3,4,5,6,7 e 8. | 512.5 | 512.5 | 0 |  |  | 1 | 2018-06-30 | 0 | OPCM 3803-3778 | CIPE 20/02/2015 | 2017-12-31
F66I10000980001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069057 | PROGETTO N. 397- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN ORSOGNA ALLA VIA R. LANCIANO N. 9. | 112.5 | 112.5 | 0 |  |  | 1 | 2018-02-28 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31
F66I10000990001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069030 | PROGETTO N. 398- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN FARA FILORUM PETRI IN VIA MADONNA DEL PONTE N. 68. | 62.5 | 62.5 | 0 |  |  | 1 | 2017-10-31 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31
F68I13000070001 | 2013-07-02 | 68 | 1 | 066063 | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'ONOFRIO - VIA SANT'ONOFRIO, ORTONA DEI MARSI - L'AQUILA, LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO | 300 | 300 | 292.0628 | 2013-11-19 | 2017-03-01 | 5 | 2014-01-28 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2017-10-31 | 2013-08-01 |  |  | 230.702 | 69.297
F68I13000090001 | 2013-08-07 | 68 | 1 | 067016 | CIPE 135 - CHIESA DI SANTA LUCIA - CERMIGNANO, TERAMO - PIAZZA SANTA LUCIA - OPERE DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO | 500 | 500 | 380.6671 | 2013-11-26 | 2017-03-01 | 4 | 2017-09-30 | 100 | CIPE135/2012 | ANNUALITA' 2013 | 2017-12-31 | 2013-09-27 |  |  | 314.93 | 139
F69G13001970001 | 2014-07-28 | 69 | 1 | 066009 | CIPE 135 - BARISCIANO - CHIESA DI S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 800 | 800 | 83.671 | 2016-06-20 | 2017-12-18 | 3 | 2018-06-30 | 10 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2017-12-31 | 2015-08-05 |  |  | 570.018 | 229.982
F71B14000110001 | 2014-08-20 | 69 | 1 | 066100 | CIPE 135 - TIONE DEGLI ABRUZZI - CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 822.188 | 2014-10-23 | 2017-06-07 | 4 | 2017-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2017-12-31 | 2015-08-05 |  |  | 749.392 | 250.608
F71D09000020001 | 2011-02-08 | 87 | 0 | 066073 | DEMOLIZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' PRIVATA PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA ORDINANZA 25 DEL 17/11/2009 – LARGO PARETI – DEMOLIZIONE ESEGUITA A MANO DI DUE PIANI DEL FABBRICATO | 42.321 | 42.321 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
F71D10000020001 | 2011-02-08 | 87 | 0 | 066073 | DEMOLIZIONE EDIFICIO DI PROPRIETA' PRIVATA PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA ORDINANZA 29 DEL 20/05/2010 – VIA PER SAN DEMETRIO – DEMOLIZIONE PARZIALE ESEGUITA A MANO | 24.2 | 24.2 | 24.2 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
F71D10000040001 | 2011-08-04 | 87 | 0 | 066073 | CASA MEDIEVALE – VIA UMBERTO I – MESSA IN SICUREZZA | 31.552 | 31.552 | 31.552 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
F71E09000060005 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 069022 | Prog. 343 - Sisma del 06/04/2009 - Interventi urgenti ed indifferibili per i lavori di messa in sicurezza facciate fabbricati in Via Amiterno e Via Pescara a Chieti Scalo. | 228.029 | 228.029 | 0 |  |  | 5 | 2010-06-18 | 100 | OPCM 3778-3803 | 0 | 2017-12-31
F71E09000070001 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 069022 | Prog. 330/20- Sisma del 06/04/09 - Lavori di riparazione e verifica palazzina n. 2 e 4 in Via Amiterno a Chieti Scalo. | 0.32 | 0.32 | 0 |  |  | 5 | 2009-11-03 | 100 | OPCM 3779-3803 | 0 | 2017-12-31
F71E09000080001 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 069022 | Prog. 339/3- Sisma del 06/04/09 - Lavori di ripristino dei danni provocati dal sisma del 06/04/2009 su fabbricati di proprietà ATER di Chieti siti in Via Amiterno, Via Pescara e Via D'annunzio a Chieti Scalo. | 38.74 | 38.74 | 0 |  |  | 5 | 2009-07-03 | 100 | OPCM 3779-3803 |  | 2017-12-31
F71E09000090001 | 2014-02-05 | 11 | 1 | 069022 | Prog. 329/31- Sisma del 06/04/09 - Lavori di riparazione e verifica Via Primavera N. 1 ad Ortona. | 1.08 | 1.08 | 0 |  |  | 5 | 2009-11-09 | 100 | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31
F71E11000060001 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 373 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA MADONNA DELLA MISERICORDIA NN. 56 E 106. | 137.5 | 137.5 | 0 |  |  | 1 | 2018-02-28 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31
F71E11000070001 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 376 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 1, 3 e 5. | 87.5 | 87.5 | 0 |  |  | 1 | 2018-06-30 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31
F71E11000080001 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 377 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 7, 9 e 19. | 162.5 | 162.5 | 0 |  |  | 1 | 2018-06-30 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31
F71E14000120001 | 2014-06-23 | 87 | 1 | 066073 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009.*VIA DIETRO LA CHIESA*RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 255 | 255 | 7.16 | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 3 | 2018-06-01 | 50 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
F72C15000550001 | 2016-05-23 | 69 | 1 | 066037 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - COCULLO - Chiesa di S. Domenico - Via S. Domenico - Lavori di consolidamento e restauro | 1750 | 1750 | 0 |  |  | 2 | 2018-09-30 | 0 |  |  | 2017-12-31
F72C15000560001 | 2016-05-23 | 69 | 1 | 066001 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - ACCIANO - Chiesa di Santi Pietro e Lorenzo - Capoluogo - Lavori di consolidamento e restauro | 1550 | 1550 | 0 |  |  | 2 | 2018-09-30 | 0 |  |  | 2017-12-31
F72C15000570001 | 2016-05-25 | 68 | 1 | 068042 | CIPE 77 - TOCCO DA CASAURIA - Chiesa di S. Eustachio II Lotto - Lavori di consolidamento e restauro. | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
F72C15000600001 | 2016-06-06 | 68 | 1 | 067008 | CIPE 77 - CAMPLI (TE) - CHIESA E CONVENTO DI S. BERNARDINO - VIA DELLA CHIESA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 2 | 2018-09-30 | 0 |  |  | 2017-12-31
F72C15000620001 | 2016-11-04 | 68 | 1 | 069022 | CIPE 77 - CHIETI - CHIESA DI S. FRANCESCO - CORSO MARRUCINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO POST SISMA | 2000 | 2000 | 0 |  |  | 3 | 2018-12-31 | 0 |  | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 | 2017-12-31
F72C15000630001 | 2016-11-18 | 69 | 1 | 066073 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - POGGIO PICENZE - CHIESA DI SAN FELICE MARTIRE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 5500 | 5500 | 0 |  |  | 2 | 2018-06-30 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 | 2017-12-31
F72C16000090002 | 2016-05-16 | 68 | 1 | 067008 | CIPE 77 - CAMPLI - FRAZ. MORGE - Chiesa della SS. Trinità - Lavori di consolidamento e restauro. | 250 | 250 | 12.6674 | 2017-12-18 | 2017-12-21 | 3 | 2018-06-30 | 5 |  |  | 2017-12-31
F72C16000120001 | 2016-05-31 | 69 | 1 | 066082 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - ROCCA DI MEZZO (AQ) - CHIESA DI S. MARIA AD NIVES - II LOTTO - PIAZZA S. MARIA AD NIVES - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 850 | 850 | 0 |  |  | 2 | 2018-06-30 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 | 2017-12-31
F72D13000010001 | 2013-02-28 | 87 | 1 | 066073 | IMPIANTI SPORTIVI*VIA VIA DELLA REPUBBLICA*RIPRISTINO DELLO ¿STATUS QUO ANTE¿ DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA SISMA 2009 (IMPIANTI SPORTIVI). | 74.755 | 74.755 | 74.012 | 2014-08-04 | 2014-08-04 | 5 | 2014-06-01 | 100 | OPCM 3945 |  | 2017-12-31
F72E10000090001 | 2011-11-25 | 11 | 1 | 069022 | N. 352 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 126, 128 E 130 (PALAZZINA 1 °) | 880 | 880 | 606.61 | 2013-01-30 | 2017-12-14 | 4 | 2013-01-25 | 100 | OPCM 3803-3778 - FONDI PRIVATI |  | 2017-12-31 | 2012-09-25 |  |  | 503.212 | 125.122
F72E10000100001 | 2011-12-05 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 360 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 70 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA G. D'ANNUNZIO, NN. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. | 600 | 600 | 27.1 | 2017-08-04 | 2017-09-05 | 3 | 2018-10-31 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31
F72E10000110001 | 2011-12-05 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 361- SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL¿EDIFICIO DI N. 12 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA PIAZZA SAN PIO X NN. 49 e 63. | 100 | 100 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31
F72E10000120001 | 2011-12-06 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 364 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 4 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 64 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA SALVO D'ACQUISTO NN. 6, 8, 12 e 20. | 320 | 320 | 0 |  |  | 2 | 2018-04-30 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31
F72E10000130001 | 2012-02-23 | 87 | 0 | 066073 | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA COPERTURA DI PALAZZO FERRARI, VIA UMBERTO I N. 7 IN POGGIO PICENZE. FG 6 N 215 E 216*VIA UMBERTO PRIMO CIVICO 7*MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PALAZZO FERRARI | 101.688 | 101.688 | 80.88 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
F72I14000750001 | 2014-09-05 | 69 | 1 | 066082 | CIPE 135 - ROCCA DI MEZZO - CHIESA DI S. PIETRO APOSTOLO - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 600 | 600 | 467.2287 | 2016-05-27 | 2017-12-18 | 3 | 2017-12-31 | 78 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2017-12-31 | 2015-11-16 |  |  | 434.653 | 165.365
F73G11000190001 | 2014-12-31 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 378 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCASSEROLI NN. 25, 27 e 29. | 150 | 150 | 0 |  |  | 1 | 2018-06-30 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31
F73G12000410001 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 069022 | Prog. 329/29 - Sisma del 06/04/09 - PROVE DI LABORATORIO SUI PILASTRI DEL PIANO TERRA DELLE "5 PALAZZINE " ATER IN VIA AMITERNO A CHIETI SCALO.*VIA VIA AMITERNO NN. 102-104-106-108-110-112-114-116- 118-120-122-124-126-128-130 | 1.784 | 1.784 | 0 |  |  | 5 | 2009-06-22 | 100 | OPCM 3779-3803 |  | 2017-12-31
F73J14000030001 | 2014-01-28 | 3 | 1 | 066001 | MESSA IN SICUREZZA DI MURI E STRADE COMUNALI CON L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI*VIA LOCALITÀ SUCCIANO*INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E MURI CON L'INSTALLAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI | 100 | 100 | 0 |  |  | 3 | 2017-12-31 | 40 |  |  | 2017-12-31 | 2015-06-11
F74B13000340001 | 2014-01-02 | 117 | 1 | 066028 | RICOSTRUZIONE SCUOLA MEDIA - LOCALITA' SANTA LUCIA | 4720 | 4720 | 101.2 | 2014-07-22 | 2014-09-19 | 3 | 2018-03-31 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2016-04-08 |  |  | 3788.865 | 899.261
F74B14000340001 | 2014-09-03 | 87 | 1 | 066073 | SEDE MUNICIPALE*PIAZZA DEL MUNICIPIO 1*RIPARAZIONE DANNI POST SISMA | 100 | 100 | 0 |  |  | 3 | 2018-02-01 | 50 |  |  | 2017-12-31
F75I13000160001 | 2013-11-20 | 86 | 0 | 066073 | MESSA IN SICUREZZA CON RIMOZIONE MACERIE E BONIFICA AMIANTO DI EDIFICIO PARZIALMENTE CROLLATO ALL'INTERNO DELLA ZONA ROSSA | 45.38 | 45.38 | 43.35 | 2016-12-29 | 2017-11-16 | 4 | 2014-04-30 | 95 | 135/2012 |  | 2017-12-31
F76E10000330001 | 2010-06-17 | 3 | 1 | 066001 | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 2 ALLOGGI DA DESTINARE A FUNZIONI ABITATIVE PRIMARIE PRESSO L'EDIFICVIO DI PROPRIETA COMUNALE SITO NEL CAPOLUOGO IN VIA VICO OSCURO | 95 | 95 | 85.403 | 2011-05-21 | 2012-08-16 | 5 | 2012-08-16 | 100 |  |  | 2016-10-31 | 2010-11-06 |  |  | 63.115 | 31.884
F76G14000130001 | 2014-01-28 | 3 | 1 | 066001 | TORRE MEDIOEVALE*VIA ROCCAPRETURO*INTERVENTO DI RECUPERO TORRE MEDIOEVALE | 257.77 | 257.77 | 0 |  |  | 3 | 2018-06-30 | 20 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
F76I09000040005 | 2009-11-19 | 11 | 1 | 069022 | Prog. 351 - Sisma del 06/04/09 - Interventi urgenti ed indifferibili su palazzine in "Ex Villaggio Celdit". Edifici A - A1 B - B1. Intervento su facciate. | 562.99 | 562.99 | 0 |  |  | 5 | 2010-06-25 | 100 | OPCM 3779-3803 |  | 2017-12-31
F76I10000060001 | 2010-07-17 | 3 | 1 | 066001 | RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 2 ALLOGGI DA DESTINARE A FUNZIONI ABITATIVE PRIMARIE PRESSO L'EDIFICVIO DI PROPRIETA COMUNALE SITO NELLA FRAZIONE DI BEFFI | 114.11 | 114.11 | 114.11 | 2011-03-10 | 2012-08-23 | 5 | 2013-12-31 | 100 |  |  | 2016-10-31 | 2010-11-27 |  |  | 67.777 | 46.3
F76I10000070001 | 2010-07-27 | 3 | 1 | 066001 | ALLOGGI ABITATIVI PRIMARI PER SFOLLATI DAL SISMA DEL 06/04/2009*FRAZIONE DI ROCCAPRETURO, VIA DELLE GROTTE*RISTRUTTURAZIONE IN SOMMA URGENZA DI N. 5 ALLOGGI | 315.74 | 315.74 | 161.397 | 2011-05-05 | 2012-08-30 | 4 | 2013-12-31 | 100 |  |  | 2017-12-31 | 2010-09-02 |  |  | 109.602 | 58.397
F76I10000430001 | 2011-10-24 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 354 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 114, 116 E 118 (PALAZZINA 3°) | 550 | 550 | 91.81 | 2013-01-22 | 2017-05-25 | 4 | 2012-11-09 | 100 | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31 | 2012-09-25 |  |  | 441 | 109
F76I10000440001 | 2011-10-24 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 355 - LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI PRODOTTI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 SULL'EDIFICIO POSTO IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 108, 110 E 112- PALAZZINA 4° | 780 | 780 | 562.2 | 2013-01-30 | 2017-07-10 | 5 | 2012-11-24 | 100 | OPCM 3803-3778 |  | 2017-10-31 | 2012-09-25 |  |  | 533.068 | 113.6505
F76I10000450001 | 2011-11-28 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 353 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 120, 122 E 124 (PALAZZINA 2 °) | 900 | 900 | 442.64 | 2012-12-21 | 2017-12-07 | 3 | 2016-12-31 | 95 | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31 | 2012-09-25 |  |  | 449.0498 | 187.4994
F76I10000460001 | 2011-11-28 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 356 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 48 ALLOGGI IN CHIETI ALLA VIA AMITERNO NN. 102, 104 E 106 (PALAZZINA 5 °) | 512.5 | 512.5 | 90.68 | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 3 | 2016-12-31 | 95 | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31 | 2012-09-25 |  |  | 406 | 106.5
F76I10000470001 | 2011-11-30 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 357 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA G. D'ANNUNZIO NN. 79,81 E 83. | 212.5 | 212.5 | 0 |  |  | 2 | 2018-04-30 | 0 | OPCM 3779-3803 |  | 2017-12-31
F76I10000480001 | 2011-11-30 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 358 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 36 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCARA, NN. 120, 122 e 124. | 262.5 | 262.5 | 0 |  |  | 2 | 2018-04-30 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31
F76I10000490001 | 2011-11-30 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 359 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI N. 74 ALLOGGI SITO IN CHIETI ALLA VIA PESCARA, NN. 156, 158, 160, 162, 164, 166 e 168. | 512.5 | 512.5 | 23.693 | 2017-04-07 | 2017-04-07 | 2 | 2018-10-31 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31
F76I10000500001 | 2011-12-06 | 11 | 1 | 069058 | PROGETTO N. 362 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 18 ALLOGGI IN ORTONA ALLA VIA PRIMAVERA NN. 1 E 10. | 274.5 | 274.5 | 14.198 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2 | 2018-04-30 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31
F76I10000520001 | 2011-12-13 | 11 | 1 | 069058 | PROGETTO N. 366 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AI 2 EDIFICI DI COMPLESSIVI N. 22 ALLOGGI IN ORTONA ALLA VIA GENOVA 1 E VIA PISA 2. | 220 | 220 | 0 |  |  | 2 | 2018-04-30 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31
F76I10000560001 | 2011-12-20 | 11 | 1 | 069058 | PROGETTO N. 367 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO DI SITO IN ORTONA ALLA VIA ROMA NN. 75 e 77. | 152 | 152 | 15.007 | 2017-03-02 | 2017-03-02 | 2 | 2018-02-28 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31
F76I10000570001 | 2012-01-04 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 372 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO IN CHIETI ALLA VIA MADONNA DELLA MISERICORDIA N.25. | 162.5 | 162.5 | 95.44 | 2017-03-22 | 2017-12-07 | 4 | 2017-04-30 | 100 | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31 | 2012-12-15 |  |  | 128.5 | 34
F76I10000600002 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 374 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SALINE NN. 17-18-19-21 e 25. | 362.5 | 362.5 | 0 |  |  | 2 | 2018-04-30 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31
F76I10000610001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 375 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SALLUSTIO NN.1-3-5-7-9-11. | 493.5 | 493.5 | 0 |  |  | 2 | 2018-06-30 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31
F76I10000620002 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 381 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ATRI NN. 16A-16B-16C-18A-18B. | 714 | 714 | 0 |  |  | 2 | 2018-08-31 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31
F76I10000630001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 382 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ORTONA NN. 10-12-14-22-24-26. | 201 | 201 | 0 |  |  | 2 | 2018-06-30 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31
F76I10000640001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 383 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA SAN CAMILLO DE LELLIS 101 E 107, VIA DE PASQUA 1-3-5-17-19A-19B-37-39. | 490 | 490 | 0 |  |  | 1 | 2018-06-30 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31
F76I10000650001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 386 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA COLONNETTA N. 31, VIA DE VIRGILIIS NN. 24-26 E VIA B. CROCE N. 390. | 275 | 275 | 0 |  |  | 1 | 2018-06-30 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31
F76I10000660001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069058 | PROGETTO N. 387- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA P.ZZA XVIII DICEMBRE NN. 11 a 17. | 510 | 510 | 0 |  |  | 1 | 2018-06-30 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31
F76I10000670001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069058 | PROGETTO N. 388- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA P.ZZA XVIII DICEMBRE NN. DA 19 A 29. | 518 | 518 | 0 |  |  | 1 | 2018-06-30 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31
F76I10000680001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069058 | PROGETTO N. 389- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA BERARDI NN. DA 19 A 29. | 283.5 | 283.5 | 0 |  |  | 2 | 2018-06-30 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31
F76I10000690001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069058 | PROGETTO N. 390- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA TRIESTE, VIA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA DON BOSCO, VIA ERITREA. | 598.5 | 598.5 | 0 |  |  | 2 | 2018-06-30 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31
F76I10000700001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 379- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA ROCCAMORICE NN.1 e 5. | 25 | 25 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31
F76I10000710001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 380- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA DE CARLO N. 3. | 62.5 | 62.5 | 0 |  |  | 1 | 2018-02-28 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31
F76I10000720001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 384- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN CHIETI ALLA VIA DON MINZONI N. 7. | 35 | 35 | 0 |  |  | 1 | 2017-12-31 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31
F76I10000730001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069022 | PROGETTO N. 385- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN CHIETI ALLA VIA P. FALCO N. 21 E VIA E. CARUSI N. 40. | 112.5 | 112.5 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31
F76I10000740001 | 2012-10-25 | 11 | 1 | 069058 | PROGETTO N. 391- LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 AGLI EDIFICI SITI IN ORTONA ALLA VIA MARINA N. 10 E C.DA VILLA TORRE NN. 8-10. | 63 | 63 | 0 |  |  | 1 | 2018-02-28 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31
F76I11000470001 | 2011-10-05 | 87 | 0 | 066073 | LAVORI DI PUNTELLAMENTE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA UMBERTO I°-BLOCCO "A"*VIA UMBERTO PRIMO*PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE FRONTE STRADA DANNEGGIATE A SEGUITO DEL SISMA | 303.024 | 303.024 | 292.905 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
F76I11000480001 | 2011-10-12 | 87 | 0 | 066073 | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DELL'AGGREGATO URBANO SITO IN VIA FERRETTI E AREE LIMITROFE*VIA FERRETTI*DEMOLIZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSA IN SICUREZZA. | 520.984 | 520.984 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
F76I11000610001 | 2012-04-02 | 87 | 0 | 066073 | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA AGGREGATO URBANO DI VIA PIEDI LA TERRA*VIA PIEDI LA TERRA*DEMOLZIONI, PUNTELLAMENTI E MESSI IN SICUREZZA POST SISMA | 256.031 | 256.031 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
F76I11000620001 | 2012-05-24 | 87 | 0 | 066073 | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI PALAZZO CON ARCO IN VIA DEL COLLE N. 6*VIA COLLE, 6*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI PALAZZO CON ARCO IN VIA DEL COLLE N. 6 | 123.486 | 123.486 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
F76J09000450001 | 2014-01-31 | 11 | 1 | 069022 | Prog. 342 - Sisma del 06/04/2009 - Lavori di manutenzione e rinforzo pilastri porticato della palazzina in Chieti alla Via Amiterno n° 108-110-112.(palazzina 4). | 268.99 | 268.99 | 0 |  |  | 5 | 2010-06-18 | 100 |  |  | 2017-12-31
F76J11000610001 | 2011-10-05 | 87 | 0 | 066073 | LAVORI DI PUNTELLAMENTE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA UMBERTO I°-BLOCCO "B"*VIA UMBERTO PRIMO*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE FRONTE STRADADI VIA UMBERTO PRIMODANNEGGIATE DAL SISMA | 200.511 | 200.511 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
F77E09000210001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 068033 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN FRANCESCO, POPOLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 159.547 | 159.547 | 159.547 | 2010-06-03 | 2010-07-01 | 5 | 2010-07-01 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-21 |  |  | 137.582 | 21.965
F77E09000220001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066037 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI MADONNA DELLE GRAZIE, COCULLO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 120.122 | 120.122 | 95.224 | 2010-05-27 | 2010-10-01 | 5 | 2010-10-01 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-19 |  |  | 76.14 | 43.982
F77H14000070001 | 2014-01-28 | 3 | 1 | 066001 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE*VIA CIMITERO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI*RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA CMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
F77H14002420005 | 2016-11-08 | 8 | 1 | 066001 | S.R. 261 "SUBEQUANA"*LOCALITÀ BEFFI, SR 261 SUBEQUANA, KM 24+150*S.R. 261 "SUBEQUANA" LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE AL KM 24+150 IN LOCALITÀ BEFFI, NEL COMUNE DI ACCIANO, IN SEGUITO ALL'EMERGENZA SISMA DEL 06.04.2009." | 417 | 417 | 0 |  |  | 2 | 2018-11-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
F78B09000010001 | 2011-10-03 | 87 | 0 | 066073 | PALAZZO GALEOTA*VIA GALEOTA*PUNTELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 1475.138 | 1475.138 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
F78B10000020001 | 2010-09-18 | 3 | 0 | 066001 | LAVORI DI FASCIATURA E PUNTELLAMENTO FABBRICATI SITI NELLA FRAZIONE DI S. LORENZO DANNEGGIATI DALL'EVENTO SISMICO DEL 06/04/2009 IDENTIFICATI AL FG.. 1 PART.LLE NN. 855-865-867-868*VIA DEL GRAPPA E VIA VITTORIO VENETO*FASCIATURA E PUNTELLAMENTO FACCIATE D | 75.36 | 75.36 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
F78B10000030001 | 2010-09-18 | 3 | 0 | 066001 | CHIESA DELLA MADONNA DEL RIFUGIO NELLA FRAZIONE DI BEFFI*VIA DELLA VITTORIA*PUNTELLAMENTO E FASCIATURA CHIESA DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 32.157 | 32.157 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
F78B11000010001 | 2011-06-20 | 87 | 0 | 066073 | AGGREGATI URBANI DANNEGGIATI DAL SISMA 06/04/2009*VIA FERRETTI*PROGETTAZIONE OPERE PROVVISIONALI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI | 74.432 | 74.432 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-03-01
F78C11000090001 | 2011-09-22 | 87 | 1 | 066073 | CENTRO STORICO - RICOSTRUZIONE POST SISMA 6.04.2009*PERIMETRAZIONE*REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO COLPITO DAL SISMA DEL 06.04.2009 DECRETO LEGGE N. 39/2009 | 341.066 | 341.066 | 55.049 | 2013-12-16 | 2013-12-16 | 3 | 2015-12-31 | 100 | Decreto 24/10 |  | 2017-12-31
F78F15000010001 | 2015-06-03 | 87 | 0 | 066073 | RIMOZIONE AMIANTO IN EDIFICIO PRIVATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 SITO IN VIA URBANI | 6.893 | 6.893 |  |  |  | 3 | 2017-12-29 | 50 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
F78I16000000001 | 2016-04-28 | 86 | 0 | 066073 | DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTI FABBRICATI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO PEDONALE DA VIA SAN DEMETRIO A VIA ROMA | 244.727 | 244.727 | 13.84 | 2016-08-11 |  | 2 | 2016-12-31 | 30 | DET USRC 498/2015 |  | 2017-12-31
F81E11000150002 | 2015-03-26 | 162 | 1 | 067027 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELL'INFANZIA IN VIA CROCETTA | 230 | 230 | 0 |  |  | 2 | 2017-03-01 | 100 |  |  | 2017-12-31
F82C15001260001 | 2016-05-23 | 69 | 1 | 066074 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - PRATA D'ANSIDONIA - Chiesa di S. Paolo a Peltuinum - Peltuinum - Lavori di consolidamento e restauro. | 750 | 750 | 0 |  |  | 2 | 2018-09-30 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 | 2017-12-31
F82C15001310001 | 2016-06-15 | 69 | 1 | 067045 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - TOSSICIA (TE) - Chiesa di S. Maria Assunta - Contrada Piano dell'Addolorata - Lavori di consolidamento e restauro | 1100 | 1100 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 | 2017-12-31
F82E10000190001 | 2011-12-22 | 11 | 1 | 069050 | PROGETTO N. 369 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN MIGLIANICO ALLA VIA SAN GIACOMO N. 25. | 100 | 100 | 9.957 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 2 | 2018-02-28 | 0 | OPCM 3778-3803 |  | 2017-12-31
F87E09000240001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066002 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLA SS.TRINITA', AIELLI ALTO - AIELLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 18.426 | 18.426 | 17.652 | 2010-06-11 | 2010-06-22 | 5 | 2010-06-22 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-11 |  |  | 14.438 | 3.988
F87E09000250001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066002 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN GIUSEPPE (S.ADOLFO), AIELLI STAZIONE - AIELLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 118.679 | 118.679 | 112.847 | 2010-07-26 | 2012-03-14 | 5 | 2012-03-14 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-12-05 |  |  | 95.197 | 23.482
F87E09000260001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066038 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA FELICITA - COLLARMELE (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 81.684 | 81.684 | 75.055 | 2010-07-01 | 2010-07-07 | 5 | 2010-07-07 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-12-14 |  |  | 60.164 | 21.52
F88I13000380001 | 2013-08-29 | 69 | 1 | 066101 | CIPE 135 - CHIESA DI SANTO STEFANO - LOC. ROCCA SANTO STEFANO (L'AQUILA)- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 400 | 400 | 365.033 | 2013-12-10 | 2015-10-06 | 4 | 2014-10-04 | 100 | CIPE135/2012 |  | 2017-12-31 | 2013-10-04 |  |  | 325.49 | 39.531
F88I13000610001 | 2013-10-17 | 69 | 1 | 068043 | CIPE 135 - CHIESA DELLA BEATA VERGINE MARIA DELLE GRAZIE -PIAZZA PLEBISCITO, TORRE DEI PASSERI (PE)- Lavori di consolidamento e restauro, riparazioni danni sisma e miglioramento strutturale | 2500 | 2500 | 2296.9724 | 2013-11-06 | 2017-12-21 | 4 | 2017-12-23 | 100 | CIPE135/2012 | N. 4 STRALCI CON CIG DIVERSI E UNICO CUP | 2017-12-31 | 2014-01-10 |  |  | 1892.509 | 607.49
F91B14000060001 | 2014-01-28 | 30 | 1 | 066030 | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERO - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*CASTELVECCHIO CALVISIO*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CIMITERO - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | 93.7 | 93.7 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
F91B14000070001 | 2014-01-28 | 30 | 1 | 066030 | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*PIAZZA MUNICIPIO, 1*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - CASA COMUNALE - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | 455.319 | 455.319 | 0 |  |  | 2 | 2018-01-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
F91B14000080001 | 2014-01-28 | 30 | 1 | 066030 | OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA - RETE FOGNARIA - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO*OPERE DI RIPARAZIONE POST SISMA RETE FOGNARIA - COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO | 100 | 100 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  | la criticità consiste nel fatto che il soggetto attuatore non ##232; il Comune di Castelvecchio Calvisio bens##236; la Gran Gasso Acqua
F92C13000130001 | 2014-07-16 | 68 | 1 | 067046 | CIPE 135 - VALLE CASTELLANA - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA - IN LOC. VALLE CASTELLANA - INTERVENTO DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO | 300 | 300 | 119.847 | 2014-12-19 | 2017-06-26 | 3 | 2018-06-30 | 39 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2017-12-31 | 2015-11-11 |  |  | 206.271 | 93.729
F92C15000710001 | 2016-05-23 | 69 | 1 | 066021 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015)- CAPITIGNANO - CHIESA DI S. FLAVIANO II LOTTO - VIA ROMA 13 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO. | 1000 | 1000 | 335.5626 | 2017-06-06 | 2017-12-18 | 3 | 2018-09-30 | 33 |  | II LOTTO - RIMODULAZIONE CIPE 77/2015-INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 LIQUIDATI CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 2017-12-31
F92C16000060001 | 2016-05-16 | 68 | 1 | 066075 | CIPE 77 - PRATOLA PELIGNA - Chiesa di S. Maria della Libera - Piazza Madonna della Libera - Lavori di consolidamento e restauro. | 800 | 800 | 0 |  |  | 3 | 2018-09-30 | 0 |  | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 | 2017-12-31
F92I14000050005 | 2014-06-27 | 68 | 1 | 066093 | CIPE 135 - SCANNO (AQ) - CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO *VIA DELLA CHIESA* | 300 | 300 | 236.522 | 2014-11-21 | 2017-06-22 | 4 | 2017-05-31 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2017-12-31 | 2015-06-16 |  |  | 210 | 90
F93G13000170005 | 2015-10-02 | 138 | 1 | 069042 | COMPLETAMENTO PLESSO SCOLASTICO III° LOTTO VIA FLACCO FIORAVANTE | 1286.069 | 1097.55 | 0 | 2015-12-03 |  | 3 | 2018-06-03 | 94 | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2015-09-10 |  |  | 906.92 | 283.58
F96D10000380001 | 2012-04-04 | 30 | 0 | 066030 | COPERTURA FORNO COMUNALE SCHEDA GTA N. 2 DEL 26/02/10 VIA BORGO ARCHI ROMANI FG.9 MAPP.106 | 41.084 | 41.084 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
F96D10000390001 | 2012-04-04 | 30 | 0 | 066030 | TORRE DELL'OROLOGIO*VIA DELLA CHIESA*MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA DELLA TORRE DELL'OROLOGIO DANNEGGIATA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 6.89 | 6.89 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
F96I10000170001 | 2011-12-22 | 11 | 1 | 069069 | PROGETTO N. 368 - SISMA ABRUZZO 2009 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PRODOTTI DAL SISMA DEL 06/04/2009 ALL'EDIFICIO SITO IN PRETORO ALLA VIA CONA N.13. | 75 | 75 | 0 |  |  | 2 | 2017-10-31 | 0 | OPCM 3803-3778 |  | 2017-12-31
F97B09000030005 | 2015-09-29 | 138 | 1 | 069042 | REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA | 357 | 279.45 | 357 | 2009-08-26 | 2010-01-10 | 5 | 2009-10-12 | 100 |  |  | 2015-10-31 | 2009-07-14 |  |  | 305.14 | 518.59
F97E13000650002 | 2014-02-04 | 137 | 1 | 066093 | EDIFICIO SCOLASTICO IN VIALE DEGLI ALPINI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO | 344 | 344 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  | il comune si ##232; attivato a cercare nuove risorse essendo l'importo finanziato non sufficiente alla finalità dell'opera
F97H10001960001 | 2011-10-10 | 30 | 0 | 066030 | VIA INTERCLUSA*VIA INTERCLUSA*LAVORI DI ESECUZIONE DI INTERVENTI PROVVISIONALI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DI VIA INTERCLUSA, A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ED ALLA CONSERVAZIONE DI UN EDIFICIO DEGNO DI TUTELA | 38.81 | 38.81 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
F97H10002030001 | 2012-04-04 | 30 | 0 | 066030 | VIA BORGHI ARCHI ROMANI*VIA BORGHI ARCHI ROMANI*MESSA IN SICUREZZA DI STRUTTURE PRIVATE DANNEGGIATE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 FINALIZZATE ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITA' PUBBLICA SU VIA BORGHI ARCHI ROMANI - FG 9 PLLA 248 | 2.388 | 2.388 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
F98113000040001 | 2013-06-25 | 69 | 1 | 066021 | CIPE 43 - CAPITIGNANO - CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 190 | 190 | 148.573 | 2013-09-11 | 2016-09-14 | 5 | 2015-12-31 | 100 | Delibera CIPE n. 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Rimodulati Cristo Re e S. Pietro a Coppito decreto del D.R. del 20/05/2013 | 2017-02-28 | 2013-06-17 | 2013-06-17 |  | 124.837 | 65.162
F98B11000030005 | 2011-12-14 | 30 | 0 | 066030 | REALIZZAZIONE RAMPA, ALLACCIO LINEA TELECOM, POSA TERRA VEGETALE SPOSTAMENTO DI MATERIALE DA PUNTELLAMENTO*VIA ROMA*INTERVENTO COSTRUZIONE MPA POST SISMA ABRUZZO | 2.616 | 2.616 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
F98I13000180001 | 2013-11-25 | 69 | 1 | 066021 | CIPE 135 - CAPITIGNANO - CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO | 300 | 300 | 297.106 | 2014-04-09 | 2015-05-07 | 5 | 2015-04-30 | 100 | CIPE135/2012 | PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO - RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 - prosecuzione appalto precedente | 2017-10-31 | 2013-06-17 |  |  | 264.874 | 35.126
G11H13000530002 | 2013-11-27 | 39 | 1 | 068018 | RIPARAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA D'ANNUNZIO | 420 | 420 | 420 | 2015-05-12 | 2017-07-26 | 5 | 2016-11-30 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 | 2016-01-22 | 2016-01-22 |  | 312.265 | 107.734
G21H10000020001 | 2016-09-22 | 2 | 1 | 067030 | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA TERRACINI N.2 - FABBRICATO A 4 ALLOGGI ED. 634 - COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO | 50 | 50 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G21H10000030001 | 2016-09-22 | 2 | 1 | 067030 | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA TERRACINI N.4 - FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 634 - COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO | 70 | 70 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G24B13000290003 | 2013-12-19 | 139 | 1 | 066032 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA GRANATIERI DI SARDEGNA - REALIZZAZIONE | 4250 | 1250 | 1249.114 | 2016-06-30 | 2016-09-29 | 4 | 2017-08-22 | 100 | DELIBERA CIPE 47/2009 | RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO COME DA ISTRUTTORIA USRC | 2017-12-31 | 2015-10-06 |  | PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO | 3395.505 | 849.396
G26D13000550003 | 2013-12-19 | 139 | 1 | 066032 | EDIFICIO SCOLASTICO "TOMMASO DA CELANO" - VIA FONTANELLE - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA | 4700 | 2950 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 | PROGETTO APPROVATO CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 10 DEL 24.12.2014 | 2017-12-31
G26J10000350001 | 2011-05-30 | 2 | 1 | 067018 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*VIA SAN PAOLO *FABBRICATO A N. 7ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 585 | 118.67 | 118.67 | 98.255 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 5 | 2012-03-12 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2011-07-07 |  | 85.85 | 12.404
G26J10000360001 | 2011-05-30 | 2 | 1 | 067045 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*VIA G.D'ANNUNZIO *FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI DI CUI 1 PROPRIETÀ ATER E 3 DI PROPRIETA' PRIVATA - ED 420 | 12.1 | 12.1 | 9.849 | 2012-06-05 | 2012-12-04 | 5 | 2012-02-20 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 | 2011-09-01 |  |  | 9.433 | 2.641
G26J10000390001 | 2011-05-30 | 2 | 1 | 067012 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 615*LOC. CASETTE *FABBRICATO A N. 7ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 615 | 38.211 | 38.211 | 37.73 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 5 | 2012-12-01 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 | 2011-07-06 |  |  | 29.849 | 4.304
G31H10000080001 | 2016-09-22 | 2 | 1 | 067004 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER I DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. TRECIMINIERE-FABBRICATO A N.3 ALLOGGI ED. 565- COMUNE DI ATRI | 30 | 30 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G33G10000110001 | 2011-11-08 | 2 | 1 | 067004 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DAANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *LOC. CASOLI*FABBRICATO A N. 6 ALLOGGI ED. 574 | 110 | 110 | 67.942 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 5 | 2012-05-25 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 | 2012-02-07 |  |  | 58.313 | 9.629
G33G10000120001 | 2011-11-08 | 2 | 1 | 067004 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 04/06/2009*LOC. FONTANELLE*FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 575 | 100 | 100 | 62.353 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 5 | 2012-06-01 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 | 2012-01-30 |  |  | 53.545 | 8.807
G41B10000900001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803del 15/08/2009 interventi urgenti per danni del sisma del 06/04/2009 - edificio 488 Via Spataro 10 - fabbricato 12 alloggi - Comune di Teramo | 45 | 45 | 0 |  |  | 1 | 2016-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G41B11000480001 | 2014-01-28 | 43 | 1 | 066043 | RIPRISTINO POST SISMA AREE CIMITERIALI. CIMITERI COMUNALI DI SANA PETRONILLA E SAN FRANCESCO*VIA SAN PIO E S.P. 261*LAVORI VARI POST SISMA PER CIMITERI COMUNALI DI SANTA PETRONILLA E SAN FRNACESCO | 186.64 | 186.64 | 0 |  |  | 3 | 2018-08-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
G41B13000960001 | 2014-01-28 | 43 | 1 | 066043 | RIPARAZIONE DANNI E RIQUALIFICAZIONE POST SISMA DELLO SPAZIO PUBBLICO ANNESSO ALLA SEDE COMUNALE*VIA VIA C.DA MURATA*DEMOLIZIONE MURATURE PERICOLANTI DANNEGGIATE DAL SISMA, REALIZZAZIONE DI NUOVE MURATURE CON SISTEMAZIONE DEL TERRENO E ARREDO URBANO | 100 | 100 | 6.744 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 3 | 2017-08-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2017-04-01
G41H10000150001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA 06/04/2016 VIA GIOVANNI XXIII N.4/6 - FABBRICATO A N.18 ALLOGGI ED 494 - COMUNE DI TERAMO | 82.5 | 82.5 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G41H10000160001 | 2016-09-16 | 2 | 1 | 067041 | OPCM N.3808 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DA SISMA DEL 06/04/2009 VIA SPATARO N.6 - FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED 496 - COMUNE DI TERAMO | 60 | 60 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G41H10000170001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA 06/04/2009- VIA SPATARO 2-4 - FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED 497 - COMUNE DI TERAMO | 40 | 40 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G41H10000180001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA 06/04/2009 - VIA ADAMOLI 60 - FABBRICATO A 9 ALLOGGI ED 498 - COMUNE DI TERAMO | 60 | 60 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G41H10000190001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA GIOVANNI XXIII NN.1-17 - FABBRICATO A N. 18 ALLOGGI ED 499 - COMUNE DI TERAMO | 70 | 70 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G41H10000200001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA GIOVANNI XXIII N. 67 A/B - FABBRICATO A N.15 ALLOGGI ED 500 - COMUNE DI TEAMO | 60 | 60 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G41H10000210001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2016 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA G. ADAMOLI 66-68-70-72 FABBRICATO A N.24 ALLOGGI ED. 527 - COMUNE DI TERAMO | 70 | 70 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G41H10000220001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA ADAMOLI N.48 - FABBRICATO A N.32 ALLOGGI ED 606 - COMUNE DI TERAMO | 80 | 80 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G41H10000230001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA 2 ED 609 - FABBRICATO A N.8 ALLOGGI ED 609 - COMUNE DI TERAMO | 40 | 40 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G41H10000240001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA 4 - FABBRICATO N.8 ALLOGGI ED 610 - COMUNE DI TERAMO | 40 | 40 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G41H10000250001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA N. 6-8-10 - FABBRICATO A N.24 ALLOGGI ED 611 - COMUNE DI TERAMO | 70 | 70 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G41H10000260001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/03/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA N.12-14 FABBRICATO A N.16 ALLOGGI ED 612 - COMUNE DI TERAMO | 50 | 50 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G41H10000270001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA M. MAZZA N. 16-18-20 FABBRICATO A N.24 ALLOGGI ED. 613 - COMUNE DI TERAMO | 70 | 70 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G41H10000280001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | -OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA G. ADAMOLI N.62-64 FABBRICATO A N.9 ALLOGGI ED. 492-493 - COMUNE DI TERAMO | 60 | 60 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G41H10000290001 | 2016-09-19 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - C.DA SAN BENEDETTO - FABBRICATO A N.36 ALLOGGI ED. 589-641 - COMUNE DI TERAMO | 80 | 80 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G41H10000300001 | 2016-09-20 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - FRAZ. SAN NICOLO' VIA COSTANTINI - FABBRICATO A N.11 ALLOGGI ED.566 - COMUNE DI TERAMO | 35 | 35 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G41H10000310001 | 2016-09-20 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - FRAZ. VILLA RIPA -VIA DELLA FORNACE - FABBRICATO A N.30 ALLOGGI ED 567 -COMUNE DI TERAMO | 35 | 35 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G41H10000320001 | 2016-09-20 | 2 | 1 | 067041 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - FRAZ. FRONDAROLA A N.24 ALLOGGI ED. 597 - COMUNE DI TERAMO | 40 | 40 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G41H13000700001 | 2013-11-29 | 119 | 1 | 067023 | EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE NERITO - ADEGUAMENTO SISMICO CON RIPARAZIONE DEI DANNI ANCHE AD ELEMENTI NON STRUTTURALI | 290 | 290 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31
G43G10000250001 | 2011-11-02 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 505*VIA GIOVANNI XXIII NN. 87-89*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI CUI 11 DI PROPRIETÀ ATER E 1 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED. 505 | 82.5 | 82.5 | 66.063 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 5 | 2012-06-16 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 | 2011-11-29 |  |  | 57.468 | 8.578
G43G10000260001 | 2011-11-02 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 506*VIA GIOVANNI XXIII NN. 83-85*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI CUI 10 DI PROPRIETÀ ATER E 2 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED 506 | 75 | 75 | 62.329 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 5 | 2012-06-07 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 | 2012-01-17 |  |  | 54.313 | 8.539
G43G10000270001 | 2011-11-02 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED 503*VIA GIOVANNI XXIII NN. 79-81*FABBRICATO A 18 ALLOGGI DI CUI 14 DI PROPRIETÀ ATER E 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED 503 | 105 | 105 | 93.86 | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 5 | 2013-05-25 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 | 2011-11-10 |  |  | 82.031 | 22.969
G43G10000280001 | 2011-11-25 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *VIA GIOVANNI XXIII N 30*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 452 | 60 | 60 | 40.666 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 5 | 2012-10-01 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 | 2011-09-29 |  |  | 35.086 | 5.58
G43G10000290001 | 2011-11-25 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 *VIA GIOVANNI XXIII N 28*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 453 | 90 | 90 | 80.443 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 5 | 2012-07-31 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-06-30 | 2012-02-21 |  |  | 70.305 | 10.152
G43G10000300001 | 2011-11-25 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA GIOVANNI XXIII N 32*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 454 | 75 | 75 | 47.579 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 5 | 2013-03-21 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-08-31 | 2012-10-20 |  |  | 58.594 | 16.406
G43G10000310001 | 2011-11-25 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA GIOVANNI XXIII N 26*FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED 455 | 90 | 90 | 60.792 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 5 | 2013-02-27 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-08-31 | 2012-01-19 |  |  | 70.312 | 19.688
G43G10000320001 | 2012-01-18 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 557*VIA DE CUPIIS N.24*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER -ED 557 | 80 | 80 | 71.512 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 5 | 2012-09-26 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-06-30 | 2012-04-03 |  |  | 60.8356 | 8.846
G43G10000330001 | 2012-01-20 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 542*VIA DE CUPIIS N.30*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 542 | 70 | 70 | 0 |  |  | 3 | 2015-12-31 | 0 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2012-08-28 | 2012-12-10 |  | 38.67 | 31.33
G43G10000340001 | 2012-07-05 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED 474*VIA SPATARO*FABBRICATO A N. 12 ALLOGGI - ED 474 | 67.5 | 67.5 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-31 | 0 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2012-07-06 |  |  | 51.689 | 38.311
G44H09000010001 | 2013-10-08 | 43 | 1 | 066043 | REALIZZAZIONE PIASTRE E URBANIZZAZIONI M.A.P. LOC. FULIANA*VIA LOC. FULIANA*REALIZZAZIONE PIASTRE IN C.A. PER FONDAZIONE MODULI ABITATIVI PROVVISORI POST SISMA. URBANIZZAZIONI ED ARREDO URBANO. | 402.308 | 402.308 | 400.0578 | 2009-10-06 | 2010-10-05 | 5 | 2010-10-05 | 100 |  |  | 2017-12-31
G44H09000020001 | 2013-10-08 | 43 | 1 | 066043 | MODULI ABITATIVI PROVVISORI POST SISMA*LOC. DELL'AIA*REALIZZAZIONE PIASTRE IN C.A. PER FONDAZIONE MODULI, URBANIZZAZIONI E ARREDO URBANO | 204.294 | 204.294 | 202.6422 | 2009-10-06 | 2011-06-14 | 5 | 2011-06-14 | 100 |  |  | 2017-12-31
G46E11000730002 | 2012-02-24 | 43 | 1 | 066043 | LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO POST SISMA DI PALAZZO MUZI FINANZIATO CON DECRETO DEL COMMISSARIO DELLA RICOSTRUZIONE N.64/2011*PIAZZA SAN NICOLA*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI POST SISMA CON LAVORI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEG | 2170.636 | 2170.636 | 0 |  |  | 2 | 2017-09-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
G46H10000190001 | 2012-10-19 | 43 | 1 | 066043 | CAMPO SPORTIVO IN LOC. FULIANA*LOC. FULIANA*LAVORI DI RIPRISTINO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA POST SISMA ¿ ¿RIPRISTINO AREA CAMPO SPORTIVO COMUNALE¿ | 75.935 | 75.935 | 75.9033 | 2013-09-26 | 2013-10-08 | 5 | 2013-10-08 | 100 | opcm 3917 |  | 2017-12-31
G46I11000460001 | 2012-03-30 | 43 | 0 | 066043 | PUNTELLAMENTO POST SISMA FABBRICATO IN VIA BALZORELLE FG 5 N. 707*VIA BALZORELLE*PUNTELLAMENTO FABBRICATO POST SISMA | 85.55 | 85.55 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-10-31
G46I11000470001 | 2012-04-06 | 43 | 0 | 066043 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA MURO IN SAN PIO *VIA BOMINACO*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI MURO DI CONTENIMENTO CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 67 | 67 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
G46J10000350001 | 2011-03-31 | 43 | 0 | 066043 | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEI FABBRICATI IN FONTECCHIO CENSITI AL FG 5 N.RI 715-649 (SBOCCO CAPOCROCE)*VIA CAPOCROCE*CERCHIATURA DI FABBRICATO (FG 5 N. 715) CON PIASTRE E FASCE SINTETICHE. MESSA IN SICUREZZA DELLO SPORTO DI GRONDA E DEL BA | 30.09 | 30.09 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
G46J10000380001 | 2011-06-22 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M.N.3803 DEL 15/08/2009 -INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2006 *VIA ROMA*FABBRICATO A N. 20ALLOGGI DI CUI 15 DI PROPRIETÀ ATER ED. 470 | 120 | 120 | 84.404 | 2012-08-30 | 2012-08-30 | 5 | 2012-07-06 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 | 2011-06-27 |  |  | 63.22 | 9.93
G48C1000170001 | 2012-01-17 | 2 | 1 | 067041 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 558* VIA DE CUPIIS *FABBRICATO A N. 9 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER E - ED 558 | 60 | 60 | 42.249 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 5 | 2012-04-30 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-08-31 | 2012-02-07 |  |  | 36.525 | 5.724
G48F09000120005 | 2011-01-20 | 43 | 0 | 066043 | EMERGENZA SISMA PUNTELLAMENTO CHIESA DI SAN FRANCESCO E SANTA MARIA DELLA PACE IN FONTECCHIO*VIA LOC. SAN FRANCESCO- P.ZZA DEL POPLO*EMERGENZA SISMA. OPERE DI PUNTELLAMENTO, MESSA IN OPERA DI CATENE, SARCITURA DI LESIONI, CONSOLIDAMENTI NELLE CHIESE DI | 269.748 | 269.748 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
G51H10000090001 | 2016-09-22 | 2 | 1 | 067006 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. BORGO MARTINI - FABBRICATO A N.9 ALLOGGI ED. 570 - COMUNE DI BELLANTE | 80 | 80 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G51H10000100001 | 2016-09-22 | 2 | 1 | 067015 | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA GIARDINO - FABBRICATO A 8 ALLOGGI ED. 591 - COMUNE DI CELLINO ATTANASIO | 200 | 200 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G51H10000110001 | 2016-09-27 | 2 | 1 | 067024 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. CERQUETO - FABBRICATO A N.6 ALLOGGI IN LOC. CERQUETO - COMUNE DI FANO ADRIANO | 120 | 120 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G53G10000280001 | 2011-09-12 | 2 | 1 | 067024 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA DELLE MORENE*FABBRICATO A N. 6 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER ED. 518 | 30 | 30 | 0 |  |  | 2 | 2014-12-31 | 0 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-12-31
G61H10000030001 | 2016-09-20 | 2 | 1 | 067043 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER I DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA MARTIRI UNGHERESI - FABBRICATO A 8 ALLOGGI ED 572 - COMUNE DI TORRICELLA SICURA | 70 | 70 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G61H10000040001 | 2016-09-20 | 2 | 1 | 067043 | OPCM 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA MARTIRI UNGHERESI - FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED 631 - COMUNE DI TORRICELLA SICURA | 70 | 70 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G61H13000560001 | 2013-11-28 | 112 | 1 | 069102 | EDIFICO SCUOLA ELEMENTARE VIA DUCA DEGLI ABRUZZI - RIPARAZIONE DANNI SISMA. | 500 | 500 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 |  |  | Le difficoltà riscontrate derivano da ulteriori accertamenti relativi alle fondazioni soprattutto del parte di edificio pi##249; danneggiato, in quanto lo stato dei luoghi non risponde precisamente al progetto approvato. Inoltre sono state eseguite verifi
G61H14000160001 | 2014-06-04 | 70 | 1 | 068023 | RIPARAZIONE DANNO SISMICO E RAFFORZAMENTO SICUREZZA ESISTENTE IN IMMOBILE DI EDILIZIA REIDENZIALE PUBBLICA | 149.326 | 149 | 147.3187 | 2016-02-29 | 2017-05-31 | 5 | 2016-05-03 | 100 |  |  | 2017-06-30 | 2015-10-14 | 2015-10-28 |  | 111.3011 | 37.173
G64E13002290006 | 2013-11-28 | 70 | 1 | 068023 | DEMOLIZIONE SCUOLA MATERNA, RICONVERSIONE EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE. | 500 | 500 | 175 | 2016-10-02 | 2016-10-02 | 3 | 2017-07-09 | 50 | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 | 2015-04-29 |  |  | 364.952 | 117.706
G64H15000130005 | 2015-03-18 | 70 | 0 | 068023 | Consolidamento masso conglomeratico in Via salita Pietra Grossa | 75.113 | 75.113 | 72.38 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 4 | 2017-03-31 | 100 | 135 ART 1 COMMA 1 |  | 2017-12-31 | 2016-09-07 |  |  |  | 30.379
G64H15001520001 | 2015-09-23 | 70 | 1 | 068023 | MESSA IN SICUREZZA COSTONE PROSPICENTE IL PLESSO SCOLASTICO A. DE GASPERI ATTRAVERSO IL CONSOLIDAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI RISALITA CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 1196.279 | 1196.279 | 0 |  |  | 3 | 2018-06-30 | 20 |  |  | 2017-12-31 | 2017-10-05 |  |  | 829.742 | 348.454
G64H15001530006 | 2015-09-24 | 70 | 1 | 068023 | RIPARAZIONI DANNI CAUSATI DAL SISMA - SOTTOSERVIZI 1° LOTTO | 16.42 | 16.42 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
G65I14000000005 | 2014-03-06 | 70 | 1 | 068023 | EX MATTATOIO VIA GIOVANNI XXIII*VIA GIOVANNI XXIII*LAVORI DI RICONVERSIONE EX MATTATOIO PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE | 263.11 | 263.11 | 257.36 | 2016-03-17 | 2016-04-30 | 5 | 2016-05-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-08-31 | 2015-09-16 | 2015-11-06 |  | 191.214 | 70.825
G66J14000010005 | 2014-03-06 | 70 | 1 | 068023 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 296.947 | 296.947 | 290.916 | 2015-05-28 | 2016-02-29 | 5 | 2016-06-05 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-06-30 | 2015-05-28 |  |  | 220.898 | 76.047
G66J15000560007 | 2015-09-23 | 70 | 1 | 068023 | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE S.SILVESTRE | 626.9092 | 626.9092 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
G66J15000570006 | 2015-09-23 | 70 | 1 | 068023 | RIPARAZIONI DANNI CAUSATI DAL SISMA SU INFRASTRUTTURE COMUNALI - PROLUNGAMENTO MURO A GRAVITA' | 60.392 | 60.392 | 42.319 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 4 | 2016-12-29 | 100 |  |  | 2017-12-31
G68B10000040001 | 2011-04-15 | 70 | 0 | 068023 | SISMA DEL 06/04/2009 OPERE PROVVISIONALI - MESSA IN SICUREZZA PALAZZO FALCO *VIA CORSO BERTONA*MESSA IN SICUREZZA PALAZZO FALCO *COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | 44 | 44 | 44 | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 5 | 2011-03-19 | 100 | OPCM N. 3753(2009 |  | 2014-04-30
G68D14000000005 | 2014-03-06 | 70 | 1 | 068023 | lAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 SU INFRASTRUTTURE COMUNALI - MURO DI SOSTEGNO | 84 | 84 | 83.761 | 2015-07-30 | 2017-01-30 | 5 | 2015-09-20 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-10-31 | 2015-05-06 |  |  | 59.595 | 22.972
G71E11000120001 | 2014-09-15 | 158 | 1 | 066064 | Messa in sicurezza ed adeguamento dell' edificio colastico sito in via Dei Bersaglieri n°1. - impermealizzazione del tetto della palestra - consolidamento muri perimetrali - sigillatura della struttura di tamponatura - consolidamento della scala di sicure | 300 | 300 | 0 | 2015-01-13 | 2016-05-16 | 4 | 2016-10-04 | 100 |  |  | 2017-12-31 | 2015-10-28 | 2015-10-28 |  | 213.954 | 52.991
G71H10000040001 | 2016-09-22 | 2 | 1 | 067008 | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - FRAZ. PASTINELLA - FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 485 - COMUNE DI CAMPLI | 80 | 80 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G71H10000050001 | 2016-09-22 | 2 | 1 | 067008 | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA ROMA - FABBRICATO A 12 ALLOGGI ED. 552- COMUNE DI CAMPLI | 80 | 80 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G71H10000060001 | 2016-09-22 | 2 | 1 | 067008 | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA FRAZ. PADULI- FABBRICATO A 10 ALLOGGI ED. 618 - COMUNE DI CAMPLI | 80 | 80 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G71H10000070001 | 2016-09-22 | 2 | 1 | 067026 | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. POZZE - FABBRICATO A 4 ALLOGGI ED. 534 - COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO | 40 | 40 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G71H10000080001 | 2016-09-22 | 2 | 1 | 067026 | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. POZZE - FABBRICATO A 8 ALLOGGI ED. 548 - COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO | 40 | 40 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G71H10000090001 | 2016-09-22 | 2 | 1 | 067026 | OPCM 3801 DEL 15/08/2009 - INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - LOC. POZZA - FABBRICATO A 6 ALLOGGI ED. 605 - COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO | 40 | 40 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G73G10000140001 | 2012-07-04 | 2 | 1 | 067026 | O.P.C.M. N.38.3 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 533*LOC. CAMPO GIOVE*FABBRICATO A 12 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED.533 | 150 | 150 | 75 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 3 | 2014-12-31 | 50 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2012-09-04 |  |  | 85.374 | 64.626
G81B13000960004 | 2013-07-10 | 89 | 1 | 066074 | EX ASILO COMUNALE FRAZ. TUSSIO*VIA ROMA, 3*RISTRUTTURAZIONE EX ASILO COMUNALE SITO IN TUSSIO DI PRATA D'ANSIDONIA | 194 | 194 | 0 |  |  | 3 | 2017-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
G82C10000020001 | 2010-11-05 | 89 | 0 | 066074 | VIA XXV APRILE*VIA XXV APRILE*ESECUZIONE INTERVENTI PROVVISIONALI E URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - LOTTO 1 ORDINANZE SINDACALI N. 1 E 2 DEL 19.02.2010 | 26.939 | 26.939 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
G83H14000010001 | 2014-04-29 | 140 | 1 | 066002 | Costruzione di una nuova scuola per l'educazione prescolastica e l'istruzione primaria finanziata a valere sui fondi con delibera CIPE 47/2009 ai sensi e per effetti dell'art. 4 comma del D.L. 39/2009 resa attuativa con DCD 89/2011 Regione Abruzzo. Sicur | 789.6 | 789.6 | 780.894 | 2014-11-20 | 2016-05-19 | 5 | 2015-11-11 | 100 | del. CIPE 47/21009 |  | 2017-02-28
G84H10000100001 | 2012-07-06 | 2 | 1 | 067018 | O.P.C.M. N. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 124*FRAZ. VILLA PETTO*FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI - ED. 124 | 12.5 | 12.5 | 11.462 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 5 | 2013-02-05 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2016-08-31 | 2012-09-01 |  |  | 10.017 | 1.445
G85I14000000004 | 2014-01-24 | 89 | 1 | 066074 | PRATA D'ANSIDONIA E CASTELLO CAMPONESCHI*VIA ROMA, 3*PIANO DI RICOSTRUZIONE DI PRATA D'ANSODONIA E CASTELLO CAMPONESCHI | 208.013 | 208.013 | 166.41 | 2014-12-12 | 2015-09-22 | 3 | 2016-12-30 | 50 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
G85I14000010004 | 2014-01-24 | 89 | 1 | 066074 | TUSSIO E SAN NICANDRO FRAZ. PRATA D'ANSIDONIA*VIA ROMA, 3*PIANO DI RICOSTRUZIONE DELLE FRAZIONI DI TUSSIO E SAN NICANDRO DI PRATA D'ANSIDONIA | 208.013 | 208.013 | 166.41 | 2014-12-12 | 2015-09-22 | 3 | 2016-12-30 | 50 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
G86G13000540004 | 2013-09-04 | 89 | 1 | 066074 | RECUPERO E SISTEMAZINE MURA COMUNALI*VIA ROMA, 3*RECUPERO E SISTEMAZINE MURA COMUNALI DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA | 184.202 | 184.202 | 78.104 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 3 | 2016-12-30 | 50 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2014-05-27
G87E11000170002 | 2013-11-27 | 99 | 1 | 066092 | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A.MORO VIA MARCONI | 100 | 100 | 86.832 | 2015-10-02 | 2016-05-26 | 5 | 2015-11-30 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2016-12-31 | 2015-08-03 |  |  | 69.58 | 30.42
G87H09000730001 | 2011-03-26 | 89 | 0 | 066074 | VIA SALITA DELLA PALOMBAIA, VIA SAN TUSSIO E VIA SAN DEMETRIO*VIA SALITA DELLA PALOMBAIA*ESECUZIONE INT. PROVV. E URGENTI PER LA RIAPERTURA DELLA VIABILITÀ PUBBLICA A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ORDINANZA SINDACALE N. 579 DEL 30.06.2009 | 17.38 | 17.38 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
G87H13001280001 | 2013-10-31 | 2 | 1 | 067045 | INTERVENTI IMMEDIATI 2013*VIA PIANE DELL'ADDOLORATA N. 10*INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI DANNI DEL SISMA EDIFICIO A N. 6 ALLOGGI DI PROPRIETA COMUNALE. | 100 | 100 | 87.45 | 2014-03-28 | 2014-07-01 | 5 | 2014-06-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2015-10-31 | 2013-12-10 |  |  | 87.081 | 12.589
G88B10000030001 | 2011-10-21 | 89 | 0 | 066074 | EDIFICIO AD USO ABITATIVO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA DELLA FONTE N. 1, 3, 5, 9*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO | 21.898 | 21.898 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
G88B12000310004 | 2013-02-01 | 89 | 0 | 066074 | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA LOTTO3*VIA ROMA*LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA LOTTO3 | 47.202 | 47.202 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
G88F10000130001 | 2011-07-07 | 89 | 0 | 066074 | MUSEO CIVICO SABATINO TARQUINI*VIA IV NOVEMBRE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 65 | 65 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
G89D12000080001 | 2012-04-13 | 89 | 1 | 066074 | LAVORI DI RIPRISTINO DELLE AREE OCCUPATE DAI CAMPI DI ASSISTENZA PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA DELLE AIE*REALIZZAZIONE MURO DI CINTA E SISTEMAZIONE DEL TERRENO | 27.882 | 27.882 | 26.556 | 2013-04-19 | 2013-04-19 | 4 | 2016-04-19 | 100 | OPCM 3945 |  | 2017-12-31
G89I11000100001 | 2012-07-18 | 89 | 1 | 066074 | MUNICIPIO DI PRATA D'ANSIDONIA*VIA ROMA*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO DELLA SEDE COMUNALE DANNEGGIATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 1267.995 | 1267.995 | 0 |  |  | 3 | 2017-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
G91B14000000001 | 2014-01-27 | 15 | 1 | 066012 | CIMITERO BUGNARA E FRAZIONE DI TORRE DEI NOLFI*VIA VITTORIO EMANUELE III E FRAZIONE DI TORREE DEI NOLFI*L'INTERVENTO CONSISTE NELLA RIPARAZIONRE DEI DANNI SISMA DEL 6 APRILE 2009 NELLE STRUTTURE COMUNALI | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  | L'USRC di Fossa con nota Prot. 1617 del 17/03/2015 ha richiesto integrazioni e chiarimenti necessari per la definitiva approvazione dell'intervento. Pertanto allo stato attuale si ##232; in attesa della trasmissione, da parte dei tecnici, delle integrazio
G91B15000090001 | 2015-05-20 | 20 | 1 | 066021 | LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL CIMITERO E ALLA CHIESA MADONNA DI LORETO*VIA ROMA*RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL CIMITERO E ALLA CHIESA MADONNA DI LORETO | 400 | 400 | 106.391 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 3 | 2017-04-30 | 50 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2015-09-30 |  |  | 279.74 | 120.26
G91H10000120001 | 2016-09-28 | 2 | 1 | 067046 | OPCM 3803DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI DI PER I DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - VIA NUOVA STRADA COMUNALE - FABBRICATO A N.4 ALLOGGI ED. 466 - COMUNE DI VALLE CASTELLANA | 30 | 30 | 0 |  |  | 1 | 2018-04-30 | 0 | CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
G91H13000640001 | 2013-09-09 | 15 | 1 | 066012 | CAMPI DI CALCETTO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE.*VIA VITTORIO EMANUELE III E STRADA PROVINCIALE NOLFESE*RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 2009 AI CAMPI DI CALCETTO DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE. | 100 | 100 | 80.527 | 2014-07-11 | 2014-08-06 | 5 | 2014-08-07 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-02-28 | 2014-03-12 |  |  | 89.178 | 10.822
G91H13001250001 | 2013-12-03 | 72 | 1 | 067028 | Lavori di riparazione danni causati al cimitero capoluogo dagli eventi sismici dell'aprile 2009. | 100 | 100 | 97.558 | 2014-12-16 | 2015-10-16 | 5 | 2016-04-27 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2014-09-30 | 2014-09-30 |  | 89.134 | 10.866
G91H13001500001 | 2014-01-09 | 151 | 1 | 068035 | MESSA IN SICUREZZA STRUTTURA COMPOSTA DA PANNELLI PREFABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA - SCUOLA MEDIA - PALESTRA PIAZZA BELINGUER | 150 | 150 | 130.69 | 2015-10-13 | 2016-11-17 | 4 | 2016-03-30 | 100 |  |  | 2017-12-31 | 2015-09-14 |  |  | 91.373 | 54.611
G92F14000100001 | 2014-01-28 | 15 | 1 | 066012 | PALAZZO DUCALE - ALESI*VIA VITTORIO EMANUELE*RIPARAZIONE FABBRICATO DANNEGGIATO DSL SISMA DEL 06/04/2009*COMUNE DI BUGNARA (AQ) | 2152.213 | 2152.213 | 833.273 | 2016-03-21 | 2017-03-20 | 3 | 2017-12-30 | 25 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2015-12-03 |  |  | 1562.031 | 590.18
G92J10000260005 | 2011-01-13 | 15 | 1 | 066012 | COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI LOCALI DELL'EDIFICIOO SEDE COMUNALE DA ADIBIRE PROVVISORIAMENTE A SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA*VIA VITTORUIO EMANUELE III*L'INTERVENTO PREVEDE IL COMPLETAMENTO E L'ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI DELLA SEDE COMUNALE | 120 | 120 | 120 | 2011-09-16 | 2012-02-24 | 5 | 2011-01-20 | 100 |  |  | 2017-12-31
G93F09000050001 | 2009-12-14 | 72 | 1 | 067028 | Lavori di recupero con cambio destinazione d'uso ex scuola Villa Vallucci per disagio abitativo post terremoto. | 225 | 225 | 225 | 2010-06-25 | 2011-05-27 | 5 | 2010-11-15 | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2010-02-03 |  |  | 171456.57 | 53543.43
G93F09000060001 | 2009-12-22 | 72 | 1 | 067028 | Lavori di recupero con cambio di destinazione d'uso ex scuola elementare di Villa Maggiore per disagio abitativo post terremoto. | 150 | 150 | 150 | 2010-06-25 | 2011-10-28 | 5 | 2010-11-15 | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2010-02-04 |  |  | 111161.84 | 38838.16
G93G10000160001 | 2011-07-25 | 2 | 1 | 067028 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009-INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04//2009*VIA Q.CELLI*FABBRICATO A 24 ALLOGGI ED. 562-563 | 281.6 | 281.6 | 209.832 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 5 | 2012-05-21 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-10-31 | 2011-09-20 |  |  | 181.922 | 27.91
G93G10000170001 | 2011-07-25 | 2 | 1 | 067028 | O.P.C.M. 3803 DEL 15-08-2009-INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 508-509 *VIA TORRITO*N. 2 FABBRICATI PER 32 ALLOGGI DI CUI 22 DI PROPRIETÀ ATER E 10 DI PROPRIETÀ PRIVATA. ED. 508-509 | 186.65 | 186.65 | 120.005 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 5 | 2012-05-20 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-06-30 | 2011-09-20 |  |  | 145.78 | 20.971
G93G10000180001 | 2011-07-25 | 2 | 1 | 067028 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009- INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 576-638*VIA E.FERRARI*FABBRICATO A 26 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER -ED 573-638 | 179.2 | 179.2 | 133.118 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 5 | 2012-05-23 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2015-10-31 | 2011-09-20 |  |  | 115.391 | 17.727
G93G10000190001 | 2011-07-25 | 2 | 1 | 067028 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009- INTERVENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 ED. 197*VIA DEGLI ABETI*FABBRICATO A 9 ALLOGGI DI CUI 4 DI PROPRIETÀ ATER E 5 DI PROPRIETÀ PRIVATA. ED. 197 | 62.5 | 62.5 | 43.497 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 5 | 2012-03-26 | 100 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-04-30 | 2011-09-20 | 2011-11-08 |  | 37.973 | 5.524
G93G10000200001 | 2011-11-08 | 72 | 1 | 067028 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TETTO E VANO SCALA PALAZZO PATRIZI | 498.316 | 498.316 | 498.316 | 2013-05-18 | 2013-08-14 | 5 | 2013-09-30 | 100 | Decreto Commissariale prot. n##176; 358-U/UCR del 16/04/2012 |  | 2015-06-30 | 2012-11-27 |  |  | 384869.35 | 113447.11
G93G10000220001 | 2012-05-29 | 2 | 1 | 067046 | O.P.C.M. 3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI URGENTI PER DANNI DEL SISMA DEL 06/04/2009 - ED 482*LOC. MACCHIA DA SOLE*FABBRICATO A N. 4 ALLOGGI DI PROPRIETÀ ATER - ED 482 | 90 | 90 | 0 |  |  | 3 | 2014-12-31 | 0 | cipe 35/2009 opcm 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2012-08-28 |  |  | 53.451 | 36.549
G95H09000020001 | 2012-06-22 | 72 | 1 | 067028 | Lavori di completamento realizzazione opere di urbanizzazione per la posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09 1° lotto. | 113 | 113 | 113 | 2012-12-20 | 2013-05-17 | 5 | 2010-04-21 | 100 |  |  | 2015-08-31 | 2010-04-02 |  |  | 53.825 | 59.174
G95I13000020001 | 2013-11-29 | 72 | 1 | 067028 | Redazione Piani di Ricostruzione | 135.15 | 135.15 | 51.731 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 3 | 2016-12-30 | 10 | CIPE 135/2012 Determina n##176; 42 del 24/06/2013 dell##39;Ufficio Speciale per la Ricostruzione |  | 2017-12-31 | 2015-08-07 |  | Lungaggini nella procedura di gara per verifiche ammissibilità di alcuni partecipanti | 102.027 | 27.424
G95I13000030001 | 2013-11-29 | 72 | 1 | 067028 | Redazione Piani di Ricostruzione | 174.53 | 174.53 | 57.855 | 2016-04-19 | 2017-04-30 | 3 | 2016-12-30 | 10 | CIPE 135/2012 Determina n##176; 42 del 24/06/2013 dell##39;Ufficio Speciale per la Ricostruzione |  | 2017-12-31 | 2015-08-07 |  | Lungaggini nella procedura di gara per verifiche ammissibilità di alcuni partecipanti | 116.222 | 31.24
G96C14000020001 | 2014-03-20 | 2 | 1 | 067028 | ATER TERAMO*VIA PESCARA 89 -*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 8 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI N. 4 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA. - ED. 180 | 100 | 50 | 0 |  |  | 2 | 2014-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
G96C14000030001 | 2014-03-20 | 2 | 1 | 067028 | ATER TERAMO*VIA VIA DEI MILLE N. 1*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN FABBRICATO A A N. 6 ALLOGGI DI CUI 2 DI PROPRIETÀ COMUNALE E N. 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA. ED. 181 | 75 | 25 | 0 |  |  | 2 | 2014-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
G96C14000040001 | 2014-03-25 | 2 | 1 | 067028 | ATER TERAMO*VIA DEI MILLE N. 8*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 6 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 2 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 4 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED. 182 | 75 | 25 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
G96C14000050001 | 2014-03-25 | 2 | 1 | 067028 | ATER TERAMO*VIA BENEDETTO CROCE N. 2*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 6 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE - ED. 185 | 75 | 75 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
G96C14000060001 | 2014-03-25 | 2 | 1 | 067028 | ATER TERAMO*VIA VIA DEI MILLE N. 6*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N. 4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 3 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 1 DI PROPRIETÀ PRIVATA COMUNE ED. 191 | 50 | 37.5 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
G96C14000070001 | 2014-03-25 | 2 | 1 | 067028 | ATER TERAMO*VIA DEI MILLE N. 3*LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN IMMOBILE A N.4 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI 1 DI PROPRIETÀ COMUNALE E 3 DI PROPRIETÀ PRIVATA ED. 192 | 50 | 12 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
G96G13004350001 | 2014-01-28 | 20 | 1 | 066021 | RIPARAZIONE DI EDIFICIO PUBBLICO CON FUNZIONE STRATEGICA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 100 | 100 | 98.177 | 2014-09-15 | 2016-02-29 | 5 | 2015-10-08 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-04-30 | 2014-03-26 |  |  | 75 | 25
G96i11000920001 | 2012-05-09 | 15 | 0 | 066012 | Messa in sicurezza di un fabbricato sito il Largo S. Angelo | 76.563 | 76.563 | 73.59 | 2014-12-10 | 2015-06-05 | 5 | 2016-01-11 |  | CIPE 135/2012 |  | 2017-02-28 | 2014-09-30 |  |  | 59.914
G96I12000190002 | 2012-07-25 | 15 | 0 | 066012 | PORZIONE DI FABBRICATO DWL PALAZZO ALESI*VIA DEL SACCO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO PALAZZO ALESI IN VIA DEL SACCO, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/4/2009 CONSISTENTI IN OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI PARTI SRURRURALI | 45.229 | 45.229 | 0 |  |  | 5 | 2012-10-06 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-02-28
G96I12000290002 | 2013-04-08 | 15 | 0 | 066012 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO IN VIA PATRACCIO FRAZ. TORRE DEI NOLFI.*VIA PATRACCIO*L'INTERVENTO DI CUI TRATTASI PREVEDE UNA SERIE DI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI IN SEGUITO AL SISMA DEL 06/04/20009 | 55.721 | 55.721 | 51.319 | 2014-10-22 |  | 3 | 2015-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31 | 2014-03-12 |  |  | 42.353
G96I12000300002 | 2013-04-08 | 15 | 0 | 066012 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO SITO IN VIS V. EMANUELE PAZZO PAPI.*VIA V. EMANUELE*L'NTERVENTO DI CUI TRATTASI PREVEDE UNA SERIE DI OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/4/20009. | 47.449 | 47.449 | 34.68 | 2014-10-22 |  | 3 | 2015-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31 | 2014-03-12 |  |  | 36.305
G97E13001710001 | 2014-01-03 | 72 | 1 | 067028 | SCUOLA MEDIA "B. CROCE" - SCUOLA ELEMENTARE "A. BAFILE" - INTERVENTI SU EDIFICI COLPITI DA EVENTI SISMICI DEL 06/04/2009 | 4372.2 | 4372.2 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31
G97E13001720001 | 2014-01-15 | 72 | 1 | 067028 | CIMITERO CAPOLUOGO VIA DON FIORAVANTE LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI AL CIMITERO CAPOLUOGO DAGLI EVENTI SISMICI DELL'APRILE 2009, 2°STRALCIO | 400 | 400 | 286.829 | 2017-04-30 | 2017-10-30 | 3 | 2017-08-31 | 80 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
G99C09000030001 | 2009-09-14 | 72 | 1 | 067028 | Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione per posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09, 1° lotto. | 749.7 | 749.7 | 749.7 | 2009-08-31 | 2009-08-31 | 5 | 2010-05-08 | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2009-10-05 |  |  | 562393.18 | 187306.82
G99C09000040001 | 2009-09-14 | 72 | 1 | 067028 | Lavori realizzazione opere di urbanizzazione per la posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori a seguito dell'evento sismico del 06/04/09, 2° lotto. | 190.79 | 190.79 | 190.79 | 2009-08-31 | 2009-08-31 | 5 | 2010-07-02 | 100 |  |  | 2015-08-31 | 2009-09-23 |  |  | 140.648 | 50.141
G99C10000270001 | 2012-06-22 | 72 | 1 | 067028 | Lavori di realizzazione pavimentazione in asfalto aree urbanizzate via E. Ferrari e fraz. Faiano per posa in opera Moduli Abitativi Provvisori. | 31.45 | 31.45 | 31.45 | 2012-12-20 | 2013-05-17 | 5 | 2010-04-17 | 100 |  |  | 2015-08-31 | 2010-04-29 |  |  | 23.846 | 7.602
G99C11000030001 | 2011-05-02 | 20 | 0 | 066021 | LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZA EDIFICIO SITO IN VIA SAN CARLO*VIA SAN CARLO SNC*ESECUZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA 2009 EDIFICIO SITO IN VIA SAN CARLO SNC PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 06 DEL 15.04.2011 IMPRESA ABRUZZO COSTRUZIONI 2010 | 9.119 | 9.119 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
G99E13000220001 | 2013-03-04 | 20 | 1 | 066021 | REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLE RETI IDRICHE E FOGNANTI DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI | 840 | 840 | 840 | 2013-09-25 | 2014-03-12 | 4 | 2015-05-26 | 100 |  |  | 2017-12-31 | 2013-03-27 |  |  | 617.077 | 222.922
G99H12000470002 | 2012-10-01 | 15 | 1 | 066012 | SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VITTORIO CLEMENETE IN VIA VITTORIO E.*VIA VITTORIO EMANUELE*DEMOLIZIONE E RICOTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DANNEGGITO DAL SISMA DEL 6 APR. 2009 | 2688 | 2688 | 594.211 | 2014-09-12 | 2016-11-07 | 3 | 2017-12-30 | 0 | Delibera CIPE n.47/2009 |  | 2017-12-31 | 2015-03-24 | 2015-03-24 |  | 1291.467 | 1397
G99H12000660005 | 2013-02-13 | 20 | 1 | 066021 | RICOSTRUZIONE POLO SCOLASTICO*VIA ROMA*RICOSTRUZIONE POLO SCOLASTICO | 1192.8 | 1192.8 | 948.3347 | 2017-02-28 | 2017-09-25 | 4 | 2017-12-31 | 100 |  |  | 2017-12-31 |  |  | A SEGUITO DI GARA D'APPALTO UN'IMPRESA PARTECIPANTE HA FATTO RICORSO AL T.A.R. IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA. SI ATTENDE PRONUNCIA DEL T.A.R.
H11B14000300001 | 2014-09-23 | 73 | 1 | 066058 | RISTRUTTURAZIONE DELLA CAPPELLA S. ROCCO*VIA DEL COMMERCIO SNC*INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 2009 | 100 | 100 | 0 |  |  | 3 | 2017-12-31 | 20 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2015-03-31 | 2015-05-14 | La ex cappella San Rocco attualmente ospita le apparecchiature Telecom a servizio della rete telefonica comunale. La realizzazione degli interventi sul fabbricato richiede quindi lo spostamento di tali attrezzature da parte di Telecom | 81.946 | 18.053
H11B15000190001 | 2015-05-26 | 164 | 1 | 066022 | LAVORI DI RIPRAZIONE DELL'EDILIZIA CIMITERIALE DANNEGGITA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 150 | 150 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
H11D10000020001 | 2010-11-16 | 73 | 0 | 066058 | COMPLESSO EDILIZIO A CARATTERE ABITATIVO*VIA CASTELLO*LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ESECUZIONE PUNTELLAMENTI E PARZIALI DEMOLIZIONI A SEGUITO DEI DANNI DOVUTI AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 194.177 | 194.177 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2014-03-01
H11D11000010001 | 2011-12-01 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1672*PAGANICA - LOC. SANT'EMIDIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 14.839 | 14.839 | 14.839 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 5 | 2011-12-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-08-31 | 2009-11-06 |  |  | 14.839 | 0
H11E09000040001 | 2013-11-27 | 1 | 1 | 066049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE FABB. 1672 LOC. PAGANICA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 5 | 2009-11-05 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-08-31 | 2009-11-06 |  |  | 3.52 | 0
H11E09000050001 | 2013-11-27 | 1 | 1 | 066049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE FABB. 1673 LOC. PAGANICA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 5 | 2009-11-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-08-31 | 2009-11-06 |  |  | 5.62 | 0
H11E13000040001 | 2013-08-02 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 552 VIA SANT'EMIDIO N. 15 RIPARAZIONE ALLOGGIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 52.458 | 51.132 | 50.92 | 2013-10-07 | 2014-11-05 | 5 | 2013-12-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2013-08-06 |  |  | 39 | 12
H11E13000050001 | 2013-08-06 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 598 VIA GABRIELE D'ANNUNZIO N. 17/21 RIPARAZIONE ALLOGGIO E QUOTE CONDOMINIALI ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 187.717 | 187.717 | 186.74 | 2013-09-17 | 2014-11-05 | 5 | 2013-05-20 | 100 | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA (17,737) E QUOTA CONDOMINIALE RIMBORSATA DALL'ATER (169,980) | 2016-06-30 | 2013-08-02 |  |  | 186.481 | 0
H11E13000070001 | 2013-08-06 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H7 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E CANSATESSA RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4269.306 | 4269.306 | 4197.523 | 2013-08-09 | 2017-06-23 | 4 | 2016-11-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2014-08-01 |  |  | 3088.717 | 1189.278
H11E13000080001 | 2013-08-06 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H4 COMPLESSO IL MORO CANSATESSA L'AQUILA VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4477.551 | 4477.551 | 4269.556 | 2013-08-09 | 2017-09-13 | 4 | 2016-12-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2014-07-29 |  |  | 4002.64 | 1160.367
H11E13000110001 | 2013-10-04 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 62-65*PIAZZA CAMPO IMPERATORE *INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 13.354 | 13.354 | 11.946 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 5 | 2012-10-02 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-08-31 | 2009-11-06 |  |  | 11.946 | 0
H11E13000120001 | 2013-10-04 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 564*VIA TEOFILO PATINI *RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 10.747 | 10.747 | 10.747 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 5 | 2010-11-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-08-31 | 2009-11-06 |  |  | 10.747 | 0
H11E13000130001 | 2013-10-04 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 740 VIALE CORRADO IV RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 SU FABBRICATO CLASSIFICATO E | 41.52 | 41.52 | 36.243 | 2014-12-03 | 2015-01-19 | 5 | 2014-01-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-10-31 | 2013-11-21 |  |  | 27 | 13
H11E13000140001 | 2013-10-07 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H6 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 CLASSIFICATO E | 3782.401 | 3782.401 | 2819.015 | 2013-10-23 | 2017-12-12 | 3 | 2017-03-30 | 65 | OPCM 3803/2009 | LAVORI RIPRESI DOPO TEMPORANEAMENTE IN SOSPENSIONE | 2017-12-31 | 2016-12-12 |  |  | 2364 | 884
H11E13000150002 | 2013-10-07 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 1741/1742/1743 VIA MARCHE 15/17/19 - LOC. GIGNANO (AQ) RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 CLASSIFICATI E | 3094.083 | 3094.083 | 2692.135 | 2013-10-23 | 2016-11-15 | 4 | 2016-12-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2015-08-07 |  |  | 1881 | 823
H11E13000160001 | 2013-10-07 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H5 COMPLESSO IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.09.2009 CLASSIFICATO E | 3310.407 | 3310.407 | 3168.771 | 2013-10-23 | 2017-11-15 | 4 | 2016-10-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2016-07-25 |  |  | 1864 | 875
H11E13000180001 | 2013-11-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 382 VIA SAN NICOLA D'ANZA N. 15 RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 142.83 | 142.83 | 136.23 | 2013-11-20 | 2017-09-14 | 4 | 2014-10-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA. AFFIDATI I RIMANENTI LAVORI RELATIVI AGLI ALLOGGI ATER | 2017-12-31 | 2014-04-07 |  |  | 99 | 37
H11E13000220001 | 2013-12-02 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI RIPARAZIONE DANNI SISMA DEL 06.04.2009 FABB. 435 VIA CAMILLO DE MEIS 30 - EDIFICIO RICLASSIFICATO E, PRECEDENTEMENTE B, SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE PRIMA DELLA RICLASSIFICAZIONE | 8.517 | 8.517 | 8.517 | 2013-12-04 | 2013-12-04 | 5 | 2010-09-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-10-06 |  |  | 0 | 8.517
H11E15000250001 | 2015-05-28 | 73 | 1 | 066058 | SCUOLA MATERNA IN VIA SAN GIROLAMO - MIGLIORAMENTO SISMICO | 490.685 | 490.685 | 0 |  |  | 2 | 2017-03-31 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31
H11H15000030001 | 2015-03-03 | 73 | 1 | 066058 | COMPLESSO CIMITERIALE DI SANTA MARIA IN CERULIS*STRADA PROVINCIALE 42*RIPARAZIONE DEL COMPLESSO CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 960 | 960 | 192 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 3 | 2016-12-31 | 50 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2015-12-01 |  |  | 710.631 | 249.368
H12E09000090001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1673*PAGANICA - LOC. SANT'EMIDIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.708 | 8.708 | 8.708 | 2013-07-26 | 2013-07-26 | 5 | 2010-01-18 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2015-11-06 |  |  | 8.708 | 0
H12E12000010002 | 2012-07-09 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 446*VIA CASTI, 8*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN FUNZIONE POST SISMA DI N.2 IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI | 5.489 | 5.489 | 5.489 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 5 | 2013-12-05 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO SUGLI ASCENSORI - SOLO QUOTA PUBBLICA | 2015-12-31 | 2012-06-25 |  |  | 5.489 | 0
H12F12000170001 | 2012-05-31 | 74 | 1 | 066058 | Ripristino delle Ex Aree di accoglienza nel Boschetto Santucci a Navelli | 26.312 | 26.312 | 24.344 | 2012-07-19 | 2013-04-09 | 5 | 2012-11-20 | 100 | O.P.C.M. n. 3968/2011 | Trasferimento al Comune di Navelli delle somme complessive pari ad € 36.144,52 per il ripristino del boschetto Santucci e dell##39;Aia del Colle a Civitaretenga | 2017-12-31
H13D11000800005 | 2013-11-22 | 17 | 1 | 066013 | RIUSTORO DEI DANNI E RIPRISTINO DELLO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIENZA SFOLLATI SISMA 2009 | 119.08 | 119.08 | 0 |  |  | 3 | 2015-12-31 | 50 | OPCM 3917, OPCM 3945 |  | 2017-12-31
H13D11000810001 | 2014-01-30 | 31 | 1 | 066031 | INTERVENTO NEL CIMITERO COMUNALE*STARDA PROVINCIALE PER SECINARO*INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 04/06/2009 | 240 | 240 | 179.734 | 2015-07-22 | 2017-06-30 | 5 | 2017-04-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-06-30 | 2015-05-28 | 2015-05-28 |  | 140.7085 | 59.4368
H13F13000140002 | 2013-03-25 | 164 | 1 | 066022 | LAVORI DI RIPARAZIONE EDIFICIO PUBBLICO CON ESITO B IN VIA CARBONARA | 200 | 200 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-31 | 50 |  |  | 2017-12-31 |  |  | redazione e approvazione di perizia di variante.
H13G11000010001 | 2011-02-17 | 31 | 0 | 066031 | MURO DI VIA COLLE GRANATO*VIA COLLE GRANATO*MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 112 | 112 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
H13G11000200001 | 2011-12-23 | 164 | 1 | 066022 | RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE.*VIA ROMA, N.24*RIPARAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO COMUNALE. | 699.813 | 699.813 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
H14B13000010001 | 2013-04-19 | 37 | 1 | 066049 | PALAZZO EMICICLO; PALAZZO EX G.I. MASCHILE*VIA MICHELE JACOBUCCI*LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DA SISMA AI SENSI DELL'OPCM 3798/2011 DEGLI EDIFICI DENOMINATI EMICICLO ED EX G.I. MASCHILE | 13851.57 | 13851.57 | 9619 | 2013-06-06 | 2017-12-19 | 3 | 2018-02-05 | 70 | Delibera CIPE 82/2009, Delibera CIPE 135/2012 | Lavori in corso di esecuzione | 2017-12-31 | 2014-11-04 |  |  | 8833.16 | 2054.67
H14B14000220001 | 2014-06-30 | 1 | 1 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. ATER N. 578 VIA SANTA CROCE 13 - L'AQUILA | 565.262 | 565.262 | 113.953 | 2015-02-19 | 2017-06-08 | 3 | 2015-10-31 | 15 | OPCM 3803/2009 | APPALTO CONCLUSO PER RESCISSIONE CONSENSUALE - FABBRICATO SOGGETTO A NUOVO APPALTO | 2017-12-31 | 2014-12-12 |  |  | 375 | 105
H14B14000290001 | 2014-07-22 | 1 | 1 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 525 (N. 2 NEGOZI ATER) | 175.665 | 175.526 | 174.16 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 4 | 2014-08-02 | 100 | OPCM 3803/2009 | AFFIDAMENTO DIRETTO E RIMBORSO QUOTE CONDOMINIALI | 2017-12-31 | 2015-06-16 |  |  | 172.936 | 3
H14B14000390001 | 2014-10-10 | 1 | 1 | 066049 | COMPLETAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AI FABB. 1729-1730-1731 VIA PONTE SAN GIOVANNI, LOC SASSA. L'AQUILA. NUOVO APPALTO A SEGUITO DI RESCISSIONE IN DANNO CON IMPRESA AGGIUDICATRICE GARA DI APPALTO ORIGINALE (CUP MASTE | 588.831 | 588.831 | 547.078 | 2015-03-03 | 2016-12-14 | 4 | 2015-08-05 | 100 | OPCM 3803/2009 | CUP MASTER H16I11002360001 | 2017-12-31 | 2015-08-06 |  |  | 379 | 133
H14B14000400001 | 2014-10-20 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 FABB. 1391 SITO IN VIA AMITERNUM, 27-29 - L'AQUILA (SOLO ALLOGGI ATER) | 193.629 | 168.934 | 157.038 | 2014-12-05 | 2017-12-12 | 3 | 2017-12-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2016-11-02 |  |  | 120.575 | 48.359
H14B15000120001 | 2015-05-20 | 1 | 1 | 066031 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 18 SITO IN VIA DANTE ALIGHIERI, 1-3 | 132.419 | 132.419 | 119.269 | 2016-02-05 | 2017-11-27 | 4 | 2016-06-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2017-12-31 | 2015-08-31 |  |  | 92.335 | 40.083
H14B15000190001 | 2015-07-16 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 375 SITO IN VIA MONTE SIRENTE N. 16/18 | 190.828 | 190.828 | 162.06 | 2016-04-05 | 2017-12-12 | 4 | 2016-11-26 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2017-12-31 | 2015-11-04 |  |  | 99.921 | 64.131
H14B15000200001 | 2015-07-23 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 72-73 VIA SAN SISTO, 19-21 LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 1947.244 | 1947.244 | 1811.192 | 2016-04-19 | 2017-10-19 | 4 | 2017-10-18 | 100 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2017-12-31 | 2016-06-22 |  |  | 1493.552 | 453.69
H14B15000290001 | 2015-09-09 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 380 VIA ZARA 3 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009. PRESA D'ATTO LAVORI | 4.539 | 4.539 | 4.539 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 5 | 2014-02-18 | 100 | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA | 2016-06-30 | 2015-05-25 |  |  | 2.349 | 2.19
H14B15000310001 | 2015-09-30 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N.1661 - VIA DEI VERZIERI, 6-7 LOC. PRETURO. LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 2661.594 | 2661.594 | 76.449 | 2015-10-22 | 2017-12-07 | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000320001 | 2015-09-30 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1675 VIA CORRADO PASQUA, LOC. PAGANICA. LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 2571.587 | 2571.587 | 60.608 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2018 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000330001 | 2015-09-30 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 59 PIAZZA CAMPO IMPERATORE, 2 - LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 98.296 | 98.296 | 12.855 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000340001 | 2015-09-30 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI DA SISMA FABB. 539 L'AQUILA, VIA MAESTRI DEL LAVORO 1-3-5 - SOLO QUOTA DI COMPETENZA ATER | 497.595 | 497.595 | 94.048 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2018 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000500001 | 2015-10-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 530 VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI, 45 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 1663.31 | 1663.31 | 514.564 | 2016-03-03 | 2017-12-12 | 3 | 2017-12-27 | 35 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 | 2016-08-01
H14B15000510001 | 2015-10-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H1 IL MORO - VIA ANTICA ARISCHIA 46/E - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4141.495 | 4141.495 | 247.232 | 2016-03-10 | 2017-11-15 | 2 | 2018-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 | 2018-01-19
H14B15000520001 | 2015-10-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H2 IL MORO - VIA ANTICA ARISCHIA 46/E - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 3665.005 | 3665.005 | 88.398 | 2016-09-27 | 2016-12-16 | 2 | 2018-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
H14B15000530001 | 2015-10-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H3 IL MORO - VIA ANTICA ARISCHIA 46/E - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4117.037 | 4117.037 | 275.591 | 2016-08-03 | 2017-11-15 | 3 | 2018-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 | LAVORI AGGIUDICATI IN ATTESA DI AVVIO | 2017-12-31
H14B15000540001 | 2015-10-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 373 VIA PIZZO DI SEVO, 8 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 282.905 | 282.905 | 25.475 | 2016-02-19 | 2017-07-04 | 3 | 2017-02-28 | 0 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 | 2017-04-03
H14B15000550001 | 2015-10-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1389 - VIA AMITERNUM, 13-15 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 693.298 | 693.298 | 338.286 | 2016-12-16 | 2017-11-27 | 3 | 2018-06-30 | 0 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
H14B15000560001 | 2015-10-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 1275-1276 - VIA SILVIO SPAVENTA FILIPPI - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 686.107 | 686.107 | 310.151 | 2016-12-16 | 2017-07-26 | 2 | 2018-06-30 | 0 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
H14B15000570001 | 2015-10-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1113 - PIAZZA DOROTEA 1 - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 286.087 | 286.087 | 121.443 | 2016-03-03 | 2017-10-19 | 2 | 2018-06-30 | 0 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
H14B15000650001 | 2015-10-26 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI NN. 449-450 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 3000.949 | 2359.959 | 575.074 | 2016-09-27 | 2017-12-01 | 2 | 2018-12-31 | 10 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31 | 2017-07-03 |  |  | 1664.965 | 695.004
H14B15000660001 | 2015-10-27 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB 56 SITO IN VIA MONTE CALVO, 1 | 131.589 | 131.589 | 15.2 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000670001 | 2015-10-27 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 57 SITO IN VIA PIZZO CEFALONE, 1 | 132.24 | 132.24 | 15.2 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000680001 | 2015-10-27 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 58 PIAZZA CAMPO IMPERATORE, 3 | 131.652 | 131.652 | 15.2 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000690001 | 2015-10-28 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. A1 IL MORO SITO IN VIA ANTICA ARISCHIA 46/E | 1315.174 | 1315.174 | 28.438 | 2015-12-16 | 2016-02-19 | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2018 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000700001 | 2015-10-28 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. H8 IL MORO VIA ANTICA ARISCHIA 46/E L'AQUILA | 3139.622 | 3139.622 | 15.202 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000710001 | 2015-10-28 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AI FABBRICATI ATER A2-B2 IL MORO SITI IN L'AQUILA, VIA ANTICA ARISCHIA 46/E | 2620.821 | 59.251 | 59.251 | 2017-02-01 | 2017-06-01 | 2 | 2019-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2018 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000720001 | 2015-10-29 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 1672 SITO IN VIA SANT'EMIDIO 25-27 LOC. PAGANICA | 3639.299 | 3639.299 | 94.874 | 2015-12-14 | 2017-12-07 | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000730001 | 2015-10-29 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA AL FABB. 1673 SITO IN VIA SANT'EMIDIO 21-23 LOC. PAGANICA. | 2662.605 | 2662.605 | 88.546 | 2016-06-01 | 2016-11-08 | 2 | 2019-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2018 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000740001 | 2015-10-29 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 1658 SITO IN VIA VERZIERI LOC. PRETURO | 1758.801 | 1758.801 | 39.836 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000750001 | 2015-10-29 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA FABB. 1674 SITO IN VIA CORRADO PASQUA 8-10-12 LOC. PAGANICA | 3817.369 | 3817.369 | 87.482 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000760001 | 2015-10-29 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 60 SITO IN PIAZZA CAMPO IMPERATORE | 156.956 | 156.956 | 11.153 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000770001 | 2015-10-29 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 61 SITO IN PIAZZA CAMPO IMPERATORE, 4 | 120.189 | 120.189 | 11.307 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000780001 | 2015-10-29 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA FABB. 1388 SITO IN VIA AMITERNUM 23-25 | 596.173 | 596.173 | 108.94 | 2015-11-12 | 2017-11-27 | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000790001 | 2015-11-03 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATO ATER N. 1660 VIA DEI VERZIERI, 4-5 LOC. PRETURO | 2711.288 | 2711.288 | 60.665 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2 | 2018-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000800001 | 2015-11-03 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA FABB. 65 SITO IN VIA ASMARA, 28 | 414.961 | 414.961 | 29.026 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000810001 | 2015-11-03 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 440 SITO IN VIA VASTARINI CRESI, 9 | 1034.311 | 1034.311 | 46.91 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2018 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000820001 | 2015-11-03 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 428 SITO IN VIA BEATO VINCENZO, 2-4 - SOLA COMPETENZA ATER | 683.314 | 683.314 | 54.471 | 2015-02-19 | 2015-02-19 | 2 | 2018-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000830001 | 2015-11-03 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1390 VIA AMITERNUM, 31- 33 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 777.208 | 777.208 | 74.154 | 2016-08-03 | 2016-08-03 | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000840001 | 2015-11-03 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABB. 62 SITO IN L'AQUILA, PIAZZA CAMPO IMPERATORE 5 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER | 243.258 | 243.258 | 14.317 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2 | 2018-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000850001 | 2015-11-03 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 421 SITO IN VIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA, 4 | 621.061 | 621.061 | 58.962 | 2016-02-19 | 2016-02-19 | 2 | 2018-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000870001 | 2015-11-05 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AL FABB. 376 SITO IN VIA MONTE SIRENTE, 22-26 | 123.841 | 123.841 | 7.694 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2019 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000880001 | 2015-11-05 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA AI FABB. 63-64 SITO IN L'AQUILA VIA SAN SISTO 13,15 | 781.158 | 781.158 | 126.889 | 2015-12-16 | 2016-08-03 | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2018 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000890001 | 2015-11-05 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 1386 SITO IN L'AQUILA, VIA AMITERNUM, 21 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 415.115 | 44.281 | 44.281 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 2 | 2019-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000900001 | 2015-11-05 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA AL FABB. 1387 SITO IN VIA AMITERNUM, 17-19 | 633.806 | 633.806 | 72.373 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B15000910001 | 2015-11-17 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1074 VIA SANTAVICCA, 6 -LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 FABBRICATO DI MINORANZA - QUOTE CONDOMINIALI | 392.115 | 392.115 | 391.852 | 2014-07-23 | 2016-12-16 | 4 | 2015-02-06 | 100 | OPCM 3803/2009 | RIMBORSO SOLO QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2017-12-31 | 2014-07-21 |  |  | 392.115 | 0
H14B15000920001 | 2015-11-17 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1114 VIA SANTUCCI, 3-5-7-9-11 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 FABBRICATO DI MINORANZA QUOTE CONDOMINIALI | 216.328 | 216.328 | 206.38 | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 5 | 2014-10-16 | 100 | OPCM 3803/2009 | RIMBORSO SOLO QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2015-10-31 | 2013-07-24 |  |  | 206.38 | 0
H14B15000940001 | 2015-11-26 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABB- 69 VIA ASMARA, 36 - L'AQUILA -SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 219.242 | 27.655 | 27.655 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 2 | 2019-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B16000070001 | 2016-02-16 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 572 SITO IN VIA XX SETTEMBRE, 123 | 2464.83 | 2464.83 | 36.778 | 2016-02-25 | 2016-07-06 | 2 | 2018-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE 10.07.2017 - ANNUALITA' 2018 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B16000100001 | 2016-03-21 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI SISMA AL FABB. 438 SITO IN L'AQUILA, VIA SCARFOGLIO NN.5-7 - PRESA D'ATTO LAVORI ESEGUITI | 64.345 | 64.345 | 50.589 | 2016-06-01 | 2016-11-02 | 4 | 2016-08-05 | 100 | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA | 2017-12-31
H14B16000170001 | 2016-06-06 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 1109 PIAZZA DOROTEA, 5 L'AQUILA. QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 335.673 | 34.653 | 34.653 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 2 | 2019-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N.60 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H14B17000060001 | 2017-07-24 | 1 | 1 | 066049 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 - FABBRICATO 345 - VIA ZARA, 5 L'AQUILA - QUOTE CONDOMINIALI | 86.113 | 86.113 | 41.472 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 3 | 2017-12-31 | 75 | OPCM 3803/2009 - DELIBERA CIPE 23/2015 |  | 2017-12-31
H14B17000080003 | 2017-09-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N.448 - VIA SILVIO SPAVENTA FILIPPI, 8 - RIPRISTINO ORIGINARIA FUNZIONE RESIDENZIALE A SEGUITO DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 599.355 | 599.355 | 140.995 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 2 | 2019-12-31 | 0 | OPCM 3803/2009 | PROCEDURA DI APPALTO IN CORSO | 2017-12-31
H14J14000000001 | 2014-03-25 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 67 VIA ASMARA N.32 DEMOLIZIONE ANTICIPATA PER CROLLO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009 | 57.75 | 57.75 | 57.75 | 2014-06-25 | 2014-06-25 | 5 | 2014-04-29 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2015-03-10 |  |  | 57.75 | 0
H15F13000040006 | 2013-08-30 | 17 | 1 | 066013 | SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI PIANO DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2009 ABRUZZO*VIA TERRITORIO COMUNALE*SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI PIANO DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA 2009 ABRUZZO | 109.04 | 109.04 | 40.608 | 2014-12-16 | 2016-03-17 | 3 | 2015-12-31 | 39 |  |  | 2017-12-31
H16B14000010001 | 2014-03-14 | 74 | 1 | 066058 | Miglioramento sismico dell’edificio scolastico adibito a scuola Elementare di Navelli | 1207.37 | 1207.37 | 388.117 | 2014-08-12 | 2015-12-10 | 4 | 2015-12-31 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 | 2014-07-08 | 2015-08-05 |  | 689.612 | 517.757
H16I09000120001 | 2010-07-20 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1683*VIA PIEMONTE 17*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 344.765 | 293 | 291.843 | 2010-12-14 | 2013-06-24 | 4 | 2011-03-23 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2010-10-30 |  |  | 217 | 76
H16I09000130001 | 2010-07-20 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 548*PIAZZA SIMON BOLIVAR N. 16, 17, 18*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 152.881 | 152.881 | 152.24 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 4 | 2010-12-16 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2017-12-31 | 2010-10-02 |  |  | 128.054 | 24.827
H16I09000140001 | 2010-07-28 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 546*VIA GIACOMO PUCCINI N. 7, 9 E 11*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 36.167 | 36.167 | 36.167 | 2011-09-22 | 2013-06-24 | 5 | 2011-03-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-06-30 | 2010-07-01 |  |  | 26.8 | 9.628
H16I09000150001 | 2010-07-28 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1126*VIA CESARE DE LOLLIS N. 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 11.875 | 9.648 | 9.527 | 2011-09-22 | 2014-05-15 | 5 | 2010-08-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-08-31 | 2010-09-19 |  |  | 7.8 | 1.727
H16I09000160001 | 2010-07-28 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1122*VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 10.21 | 10.21 | 1.304 | 2012-04-11 | 2013-06-24 | 4 | 2010-02-19 | 100 | OPCM 3803/2009 | DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI IN PROCEDURA DI FALLIMENTO, IN ATTESA DI LIQUIDARE IL CURATORE FALLIMENTARE | 2017-12-31 | 2010-01-26 |  |  | 7.915 | 2.295
H16I09000170001 | 2010-07-28 | 1 | 1 | 066013 | FABBRICATO ATER NUMERO 1345*VIA VIGNA NUOVA*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 2.438 | 2.438 | 2.329 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 4 | 2010-10-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2010-06-25 |  |  | 1.97 | 0.469
H16I09000180001 | 2010-07-28 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 352*VIA ASMARA N. 3*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 6.319 | 6.319 | 6.126 | 2011-10-17 | 2013-06-24 | 4 | 2011-02-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2010-06-21 |  |  | 4.648 | 1.671
H16I09000190001 | 2010-07-28 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 434*VIA CAMILLO DE MEIS N. 20*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 105.381 | 105.381 | 104.876 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 4 | 2011-01-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2010-01-26 |  |  | 77 | 28.301
H16I09000200001 | 2010-08-04 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1274*VIA COLLE SAPONE N. 4/B*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 709.899 | 709.899 | 539.598 | 2010-12-14 | 2013-10-23 | 4 | 2011-06-13 | 100 |  |  | 2017-12-31 | 2010-09-06 |  |  | 399.455 | 143.062
H16I09000210001 | 2010-08-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 545*VIA GIACOMO PUCCINI N. 13, 15 E 17*RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6/04/2009. | 109.099 | 109.099 | 107.682 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 4 | 2010-11-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2010-08-11 |  |  | 78.317 | 30.782
H16I09000220001 | 2010-08-13 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 75 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA SAN GABRIELE DELL'ADDOLORATA*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 305.261 | 305.261 | 220.435 | 2011-11-24 | 2013-06-24 | 5 | 2011-12-30 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2010-08-13 |  |  | 162.94 | 58.893
H16I09000230001 | 2010-08-13 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1124 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CESARE DE LOLLIS*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 306.557 | 306.557 | 260.218 | 2011-06-03 | 2013-06-24 | 5 | 2011-07-13 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA - INTERVENTO CHE COMPRENDE ANCHE QUOTE PRIVATE IL CUI MONITORAGGIO E' DI COMPETENZA DEL COMUNE | 2016-10-31 | 2010-08-13 |  |  | 210.692 | 95.865
H16I09000240001 | 2010-08-13 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1392 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ARISCHIA - VIA PIZZOLI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 528.179 | 528.179 | 503.498 | 2011-06-20 | 2014-11-03 | 5 | 2012-03-29 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2010-09-21 |  |  | 367.631 | 135.867
H16I09000250001 | 2010-08-13 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1711 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA MONTE SALVIANO N. 3*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 774.54 | 774.54 | 740.584 | 2011-12-19 | 2014-06-12 | 4 | 2012-10-01 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2011-02-07 | 2011-02-07 |  | 559 | 215
H16I09000260001 | 2010-09-07 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO C2*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 264.961 | 264.961 | 201.031 | 2011-08-10 | 2013-06-24 | 4 | 2011-08-26 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2010-10-12 |  |  | 152.255 | 61.62
H16I09000270001 | 2010-09-07 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1073*VIA F. SANTAVICCA N. 2/4 SCALA A INT. 2 E 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 76.125 | 76.125 | 64.283 | 2012-04-04 | 2014-04-01 | 5 | 2011-09-04 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-06-30 | 2010-09-21 |  |  | 58.992 | 16.889
H16I09000280001 | 2010-09-10 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 543 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA SCARFOGLIO N. 34*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 390.472 | 390.472 | 390.132 | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 5 | 2012-04-28 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2016-10-31 | 2010-10-18 |  |  | 348.241 | 112.632
H16I09000290001 | 2010-09-10 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 429 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA BEATA ANTONIA N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 175.593 | 175.593 | 175.593 | 2011-05-09 | 2014-05-02 | 5 | 2011-06-25 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-10-31 | 2010-10-18 |  |  | 130.463 | 45.13
H16I09000300001 | 2010-09-10 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1273 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA COLLE SAPONE N. 4/A*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 456.34 | 456.34 | 456.035 | 2010-12-20 | 2013-06-24 | 5 | 2011-12-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-10-31 | 2010-10-18 |  |  | 336.678 | 119.662
H16I09000310001 | 2010-09-10 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 436 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CAMILLO DE MEIS N. 40*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 147.189 | 145.354 | 112.167 | 2011-08-22 | 2013-06-24 | 4 | 2011-01-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% PARI AD €. 414.66 OLTRE IVA DI LEGGE | 2017-12-31 | 2010-09-10 |  |  | 97.822 | 47.533
H16I09000320001 | 2010-09-15 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 445 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ENRICO CASTI N. 6*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 197.154 | 155.959 | 152.205 | 2011-11-18 | 2013-06-24 | 4 | 2011-07-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2010-11-25 |  |  | 110.103 | 45.856
H16I09000330001 | 2010-09-30 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1586 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA MARIO CHINI 3, 5 E 7*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 1217.026 | 1217.026 | 1213.093 | 2011-11-10 | 2015-09-23 | 4 | 2012-11-02 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2017-12-31 | 2011-06-09 |  |  | 832 | 385
H16I09000340001 | 2010-10-04 | 1 | 1 | 066031 | FABBRICATO ATER NUMERO 1605 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA ROMA N. 34*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 135.857 | 128.82 | 126.198 | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 4 | 2011-11-03 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2010-11-30 |  |  | 91.195 | 37.625
H16I09000350001 | 2010-10-04 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 542 - ESITO DI AGIBILITA' A E B*VIA G. TITTA ROSA N. 1 E 2*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 197.55 | 197.55 | 183.451 | 2011-09-01 | 2013-06-24 | 4 | 2011-12-20 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2017-12-31 | 2011-02-24 |  |  | 147.049 | 50.501
H16I09000360001 | 2010-10-25 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER B1 COMPLESSO RESIDENZIALE IL MORO - ESITO DI AGIBILITA' C.*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 366.975 | 264.349 | 253.643 | 2011-07-14 | 2014-12-05 | 4 | 2013-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2011-01-28 |  |  | 183 | 81
H16I09000370001 | 2010-11-02 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1127 - ESITO DI AGIBILITA' B*VIA CESARE DE LOLLIS 26*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 76.273 | 76.273 | 2.481 | 2012-05-09 | 2013-06-24 | 4 | 2011-10-10 | 100 | OPCM 3803/2009 | CONTENZIOSO IN CORSO FRA IMPRESA ESECUTRICE E PROGETTISTA | 2017-12-31 | 2010-10-29 |  |  | 53 | 22
H16I09000390001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1391*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 21.89 | 9.574 | 9.574 | 2014-04-01 | 2014-04-01 | 5 | 2010-01-05 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.574 | 0
H16I09000400001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1386*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.392 | 7.392 | 7.392 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-02-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.392 | 0
H16I09000410001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1390*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.373 | 15.373 | 15.373 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 5 | 2010-02-01 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 15.373 | 0
H16I09000420001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1389*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.829 | 15.829 | 13.984 | 2013-10-07 | 2014-05-15 | 5 | 2010-04-22 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 13.984 | 0
H16I09000430001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1387 *VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.023 | 8.023 | 8.023 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-01-26 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.023 | 0
H16I09000440001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1660*LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.661 | 6.661 | 6.661 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 5 | 2010-02-25 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 6.661 | 0
H16I09000450001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI NN. 1658-1660-1661 *VIA LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 32.021 | 32.021 | 32.021 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2011-04-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 32.021 | 0
H16I09000460001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1658*VIA LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 13.849 | 13.849 | 13.849 | 2013-12-04 | 2014-03-12 | 5 | 2010-03-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 13.849 | 0
H16I09000470001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO N. 1661*LOC. PRETURO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 4.009 | 4.009 | 4.009 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 5 | 2010-08-27 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 4.009 | 0
H16I09000480001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H6 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.275 | 6.275 | 6.275 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 5 | 2010-04-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 6.275 | 0
H16I09000490001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N.H8 *VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.468 | 8.468 | 8.468 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-07-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.468 | 0
H16I09000500001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H2 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.389 | 8.389 | 8.389 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-03-18 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.389 | 0
H16I09000510001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 539*VIA MAESTRI DEL LAVORO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 21.395 | 21.395 | 21.395 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2009-12-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 21.395 | 0
H16I09000520001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 439 *VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2009-12-18 | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 15.01 | 0
H16I09000530001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO NN. 421-428*LOC. SANTANZA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 58.839 | 58.839 | 58.839 | 2013-09-17 | 2013-12-04 | 5 | 2010-06-04 | 100 |  |  | 2016-08-31 | 2009-11-06 |  |  | 58.839 | 0
H16I09000540001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1113*LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.187 | 7.187 | 7.187 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-06-03 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.187 | 0
H16I09000550001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 74*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-01-27 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.02 | 0
H16I09000560001 | 2012-03-02 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 1386-1387-1388-1389-1390-1391*VIA AMITERNUM*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 5 | 2010-03-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 25.14 | 0
H16I09000570001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 375*VIA MONTE SIRENTE, 16-18*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 7.364 | 7.364 | 7.364 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-12-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.364 | 0
H16I09000580001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 60*PIAZZA CAMPO IMPERATORE*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 3.927 | 3.927 | 3.927 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-02-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 3.927 | 0
H16I09000590001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 70*VIA MONTE MORRONE, 5*INDAGINI STRUTTURE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 3.448 | 3.448 | 3.448 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 5 | 2010-02-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 3.448 | 0
H16I10000200001 | 2011-01-03 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1072*VIA F. SANTAVICCA, 1 - 5 - 7*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009, ESITO DI AGIBILITÀ "B" | 83.265 | 83.265 | 76.3 | 2012-02-09 | 2014-08-08 | 5 | 2012-06-07 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-03-03 |  |  | 61.301 | 21.964
H16I10000330001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 1674-1675*VIA C. PASQUA - PAGANICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-04-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.92 | 0
H16I10000340001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 1674-1675*VIA C. PASQUA - PAGANICA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.297 | 8.297 | 8.297 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-10-27 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.297 | 0
H16I10000350001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1388*VIA AMITERNUM*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-01-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 2.369 | 0
H16I10000390001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. A1 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-03-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.458 | 0
H16I10000400001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER H1 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 10.357 | 10.357 | 10.357 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-04-13 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 10.357 | 0
H16I10000410001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H3 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 9.922 | 9.922 | 9.922 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.922 | 0
H16I10000420002 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H4 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 9.994 | 9.994 | 9.994 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-04-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.994 | 0
H16I10000430001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. H5 IL MORO*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-04-19 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 10.52 | 0
H16I10000440001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 449-450*VIA COLLE SAPONE*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.007 | 7.007 | 7.007 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-01-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.007 | 0
H16I10000450001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 530*VIA F.P. TOSTI*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 10.769 | 10.769 | 10.769 | 2013-10-07 | 2014-03-12 | 5 | 2010-06-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 10.769 | 0
H16I10000460001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1275*LOC. SAN FRANCESCO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-06-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.92 | 0
H16I10000470001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1276*LOC. SAN FRANCESCO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.917 | 7.917 | 7.917 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-06-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.917 | 0
H16I10000480001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 440*VIA SCARFOGLIO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.776 | 6.776 | 6.776 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | 5 | 2010-10-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 6.776 | 0
H16I10000490001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 421-422-428-419*LOC. SANTANZA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 18.128 | 18.128 | 18.128 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-07-16 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 18.128 | 0
H16I10000500001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN.1109-1111-1113 *LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 9.636 | 9.636 | 9.636 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-07-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.636 | 0
H16I10000510001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO N. 422*VIA BEATA CRISTINA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.249 | 7.249 | 7.249 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-05-28 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.249 | 0
H16I10000520001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N.1109*LOC. SANTA BARBARA*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 7.452 | 7.452 | 7.452 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-10-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.452 | 0
H16I10000530001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 63-64-72-73-74*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 22.059 | 22.059 | 22.059 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-07-07 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 22.059 | 0
H16I10000540001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 72-73*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-09-23 | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 15.68 | 0
H16I10000550001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 64*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 2013-11-20 | 2013-11-20 | 5 | 2010-12-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 3.62 | 0
H16I10000560001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 63*VIA SAN SISTO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.667 | 8.667 | 8.667 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-09-07 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.667 | 0
H16I10000570001 | 2012-01-12 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 1741-1742-1743*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 10.587 | 10.587 | 10.587 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-03-25 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 10.587 | 0
H16I10000580001 | 2012-01-12 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1741*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.481 | 8.481 | 8.481 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-09-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.481 | 0
H16I10000590001 | 2012-01-12 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1742*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 8.308 | 8.308 | 8.308 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-09-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 8.308 | 0
H16I10000600001 | 2012-01-12 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1743*LOC. GIGNANO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI STRUTTURALI | 6.131 | 6.131 | 6.131 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-09-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 6.131 | 0
H16I10000610001 | 2012-03-02 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO H7*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 9.867 | 9.867 | 9.867 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-06-02 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.867 | 0
H16I10000620001 | 2012-03-02 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER COMPLESSO IL MORO A2-B2*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 9.456 | 9.456 | 9.456 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 5 | 2010-12-13 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.456 | 0
H16I10000640001 | 2012-03-02 | 1 | 1 | 066049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE SU FABB. 254-255 LOC. ARISCHIA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 4.581 | 4.581 | 4.581 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 5 | 2010-05-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 4.581 | 0
H16I10000650001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 10.241 | 10.241 | 10.241 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 5 | 2010-05-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 10.241 | 0
H16I10000660001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 56-57-58-70-735*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 5 | 2010-07-29 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 16.94 | 0
H16I10000670001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 21.411 | 21.411 | 21.411 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 5 | 2010-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 21.411 | 0
H16I10000680001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376-56-57-58-70-735-59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 20.02 | 20.02 | 20.02 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-07-20 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 20.02 | 0
H16I10000690001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 354-361-373-375-376-56-57-58-70-735-59-60-61-62-65-66-67-69-379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 RICERCA CAVITA' TERRENI | 5.857 | 5.857 | 5.857 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2011-02-23 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 5.857 | 0
H16I10000700001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 56-57-58*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 5 | 2010-03-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 0.22 | 0
H16I10000710001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 379*ZONA VALLE PRETARA*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 5 | 2010-06-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 7.92 | 0
H16I10000720001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 354*VIA ASMARA, 11*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 3.905 | 3.905 | 3.74 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 5 | 2010-03-09 | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 3.74 | 0
H16I10000730001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 354*VIA ASMARA, 11*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 5 | 2010-03-24 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 0.165 | 0
H16I10000740001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 66-67*VIA ASMARA, 30 - 32*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 9.116 | 9.116 | 9.116 | 2013-08-02 | 2013-08-02 | 5 | 2010-02-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 9.116 | 0
H16I10000750001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER N. 361*VIA MONTE AMARO, 3*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.451 | 4.451 | 4.451 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 5 | 2010-04-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 4.451 | 0
H16I10000760001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER . 59*PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 2*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.207 | 4.207 | 4.207 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 5 | 2010-08-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 4.207 | 0
H16I10000770001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 61*PIAZZA CAMPO IMPERATORE N. 4*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 2013-09-16 | 2013-09-16 | 5 | 2010-08-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 4.29 | 0
H16I10000780001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 735*VIA PIZZO CEFALONE, 3*INDAGINI STRUTTURALE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 12.616 | 12.616 | 12.616 | 2013-11-20 | 2014-04-08 | 5 | 2010-08-03 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 12.616 | 0
H16I10000790001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO N. 373*VIA PIZZO DI SEVO, 8*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 5.069 | 5.069 | 5.069 | 2013-10-01 | 2013-10-01 | 5 | 2013-02-05 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 5.069 | 0
H16I10000800001 | 2012-03-05 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 376*VIA MONTE SIRENTE, 22-26*INDAGINI STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 6.578 | 6.578 | 2.64 | 2013-10-23 | 2013-10-23 | 5 | 2011-12-07 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 2.64 | 0
H16I10000810001 | 2012-03-29 | 1 | 1 | 066049 | COMPLESSO "IL MORO"*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46/E*INDAGINI GEOLOGICHE SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 39.947 | 39.947 | 39.947 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 5 | 2010-04-10 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 39.947 | 0
H16I11000030001 | 2011-01-25 | 1 | 1 | 066049 | EDIFICIO POLIFUNZIONALE*VIA DI CIVITA - LOC. MONTICCHIO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 424.33 | 424.33 | 399.921 | 2014-07-23 | 2017-11-22 | 4 | 2015-08-03 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2014-05-14 |  |  | 313 | 96
H16I11000040001 | 2011-01-27 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1585*VIA MARIO CHINI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 446.071 | 446.071 | 443.484 | 2011-07-15 | 2016-04-29 | 4 | 2013-06-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2011-05-09 |  |  | 331 | 115
H16I11000050001 | 2011-01-27 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1393*VIA PIZZOLI - LOC. ARISCHIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 438.791 | 345.778 | 345.778 | 2012-04-03 | 2015-02-12 | 5 | 2012-01-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-05-11 |  |  | 265.947 | 79.831
H16I11000060001 | 2011-01-27 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1587*VIA MARIO CHINI SCALE H ED I*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 238.828 | 238.782 | 232.972 | 2012-04-16 | 2013-06-26 | 4 | 2012-06-15 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2017-12-31 | 2011-05-09 |  |  | 177.442 | 61.386
H16I11000070001 | 2011-02-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 540*VIA PIERO GOBETTI, 3 - 4 - 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 202.762 | 202.762 | 201.184 | 2012-05-09 | 2016-04-29 | 4 | 2013-11-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2017-12-31 | 2011-05-09 |  |  | 143 | 60
H16I11000090001 | 2011-03-04 | 1 | 1 | 066013 | FABBRICATO ATER N. 1345*VIA DEL MULINO, 2 LOCALITA' SAN PELINO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 9.839 | 9.815 | 9.815 | 2011-04-06 | 2013-06-24 | 5 | 2010-10-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-04-06 |  |  | 8.07 | 1.745
H16I11000100001 | 2011-03-10 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1272*VIA COLLE SAPONE N. 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 844.878 | 836.836 | 835.582 | 2012-03-02 | 2014-10-23 | 5 | 2012-09-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-06-24 |  |  | 620.952 | 215.884
H16I11000110001 | 2011-03-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 386*VIA FONTESECCO N. 29*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 830.767 | 830.767 | 791.912 | 2012-04-11 | 2015-11-02 | 5 | 2012-06-22 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2015-12-31 | 2011-07-19 |  |  | 629 | 202
H16I11000120001 | 2011-03-14 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1627*VIA DI CIVITA MONTICCHIO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4436.9 | 2782.02 | 2412.199 | 2011-12-01 | 2016-04-29 | 4 | 2014-05-28 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2011-08-02 |  |  | 1867 | 915
H16I11000130001 | 2011-03-24 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 547*VIA G. PUCCINI N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 432.752 | 432.752 | 432.752 | 2011-12-09 | 2014-07-15 | 5 | 2012-06-14 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-10-31 | 2011-06-06 |  |  | 322.768 | 109.985
H16I11000140001 | 2011-03-24 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 1712*VIA MONTE SALVIANO, 11 - 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1244.53 | 1244.53 | 979.24 | 2012-08-03 | 2017-03-06 | 4 | 2012-12-03 | 100 | OPCM 3803/2009 | PAGAMENTI ALL'IMPRESA SOSPESI CAUSA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO | 2017-12-31 | 2011-06-30 |  |  | 800 | 312
H16I11000150001 | 2011-03-24 | 1 | 1 | 066031 | FABBRICATO ATER N. 19*PIAZZALE P. NENNI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 64.96 | 64.96 | 63.201 | 2012-02-12 | 2013-06-24 | 4 | 2012-04-30 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2011-05-23 |  |  | 43.174 | 21.786
H16I11000160001 | 2011-03-24 | 1 | 1 | 066031 | FABBRICATO ATER N. 1606*VIA SANT'AGATA N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 80.418 | 80.418 | 78.34 | 2012-08-02 | 2013-06-24 | 4 | 2012-04-30 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2011-05-23 |  |  | 55.106 | 25.312
H16I11000170001 | 2011-03-28 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 537*VIA MAESTRI DEL LAVORO N. 13-15-17*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 82.221 | 82.221 | 80.543 | 2011-12-01 | 2013-06-24 | 4 | 2012-03-28 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2011-05-23 |  |  | 60.294 | 20.249
H16I11000220001 | 2011-03-31 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 544*VIA PUCCINI, 30*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 30.102 | 30.102 | 29.771 | 2011-11-12 | 2013-06-24 | 4 | 2011-12-06 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2017-12-31 | 2011-03-30 |  |  | 26.29 | 3.813
H16I11000420002 | 2011-04-18 | 1 | 1 | 066013 | FABBRICATO ATER NUMERO 1618*FRAZIONE SAN COSIMO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 36.179 | 36.179 | 35.452 | 2011-08-10 | 2013-06-24 | 4 | 2011-06-25 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2011-03-30 |  |  | 23.788 | 12.392
H16I11000470001 | 2011-04-27 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 444*VIA ENRICO CASTI N. 2*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 554.023 | 554.023 | 531.123 | 2012-04-16 | 2013-07-08 | 4 | 2012-11-15 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2017-12-31 | 2011-09-26 |  |  | 407 | 147
H16I11000520001 | 2011-05-12 | 1 | 1 | 066031 | FABBRICATO ATER NUMERO 18*VIA DANTE ALIGHIERI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 48.622 | 48.622 | 48.546 | 2012-08-07 | 2016-07-12 | 5 | 2013-08-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-10-31 | 2011-07-05 |  |  | 33.956 | 12.928
H16I11000590001 | 2011-05-23 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 446*VIA ENRICO CASTI N. 8*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1052.919 | 1052.919 | 1052.919 | 2012-09-19 | 2016-04-29 | 5 | 2013-11-21 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2016-10-31 | 2011-05-27 |  |  | 798 | 255
H16I11000600001 | 2011-05-23 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 550*PIAZZA SIMON BOLIVAR N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 1322.856 | 1322.856 | 1322.856 | 2012-08-30 | 2016-07-06 | 5 | 2013-07-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-10-31 | 2011-10-13 |  |  | 979.977 | 330.388
H16I11002360001 | 2011-08-10 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NUMERI 1729, 1730 E 1731*VIA PONTE SAN GIOVANNI*RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 988.318 | 988.318 | 672.839 | 2012-08-08 | 2015-05-05 | 5 | 2014-12-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESCISSIONE IN DANNO CON IMPRESA APPALTATRICE. NUOVO APPALTO AGGIUDICATO CUP H14B14000390001. ECONOMIE REINVESTITE NEL NUOVO APPALTO | 2015-06-30 | 2011-10-13 |  |  | 688.413 | 299.905
H16I11002540001 | 2011-09-29 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 1685*VIA PIEMONTE NN. 9-11-13-15*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 294.102 | 294.102 | 272.939 | 2012-07-30 | 2016-04-29 | 4 | 2013-03-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2011-12-12 |  |  | 202 | 80
H16I11002550001 | 2011-09-29 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER COMPLESSO IL MORO C1*VIA ANTICA ARISCHIA N. 46*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 176.306 | 140.738 | 135.853 | 2012-07-30 | 2013-12-04 | 4 | 2012-06-21 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2011-12-12 |  |  | 99.162 | 41.577
H16I11002560001 | 2011-09-29 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NUMERI 254 E 255*VIA NAZIONALE N. 254 LOCALITA' ARISCHIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 154.156 | 154.156 | 145.678 | 2012-12-14 | 2013-06-24 | 4 | 2012-09-24 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2017-12-31 | 2011-12-12 |  |  | 104.239 | 49.917
H16I12000000001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 538*VIA MAESTRI DEL LAVORO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 62.895 | 62.895 | 61.311 | 2014-05-15 | 2016-04-29 | 4 | 2014-05-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2013-09-30 |  |  | 46 | 16
H16I12000010001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 541*VIA PIERO GOBETTI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 413.371 | 413.371 | 413.107 | 2013-02-05 | 2016-04-29 | 5 | 2014-03-25 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2016-10-31 | 2012-03-13 |  |  | 300 | 113
H16I12000020001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 251 *VIA TRE SPIGHE, 10*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 89.674 | 89.674 | 86.53 | 2017-05-23 | 2017-12-12 | 4 | 2016-05-28 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 57.158 | 32.526
H16J13000170001 | 2013-09-16 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 529 (N.1 ALLOGGIO) VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI N. 55 RIPARAZIONE EDIFICIO CLASSIFICATO "E" DI MINORANZA | 68.685 | 68.685 | 64.063 | 2013-10-07 | 2014-11-05 | 4 | 2013-11-21 | 100 | OPCM 3803/2009 | PRESA D'ATTO DI LAVORI GIA' ESEGUITI IN EDIFICI A PROPRIETA' MISTA CON ATER PROPRIETARIO DI MINORANZA - IN CORSO DI ULTIMAZIONE I LAVORI IN AFFIDAMENTO DIRETTO | 2017-12-31 | 2013-09-18 |  |  | 21 | 8
H16J14000060001 | 2014-04-18 | 17 | 1 | 066013 | RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI TERMINE DI CAGNANO AMITERNO - COMUEN DI CAGNANO AMITERNO*VIA TOSCANINI*RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI TERMINE DI CAGNANO AMITERNO | 100 | 100 | 95.7534 | 2015-10-28 | 2016-09-28 | 5 | 2016-12-31 | 100 | cipe 135 |  | 2017-06-30 | 2015-02-10 |  |  | 61.137 | 38.863
H17B13000280001 | 2013-11-12 | 74 | 1 | 066058 | Ripristino delle Ex Aree di accoglienza presso l’Aia del Colle a Civitaretenga | 8.086 | 8.086 | 8.005 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 5 | 2014-06-13 | 100 | O.P.C.M. n. 3968/2011 | Trasferimento al Comune di Navelli delle somme complessive pari ad € 36.144,52 per il ripristino del boschetto Santucci a Navelli e dell##39;Aia del Colle a Civitaretenga | 2017-12-31
H17E11000270001 | 2014-01-30 | 31 | 1 | 066031 | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO CASTELLATO CENTRO CULTURALE | 1695.662 | 1695.662 | 41.593 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  | IN CORSO PREDISPOSIZIONE BANDO PER AFFIDAMENTO LAVORI E DELL'ISTITUZIONE DELLA STAZIONE UNICA DI APPALTO DLS 50/2016
H17E13000060004 | 2013-06-27 | 74 | 1 | 066058 | Ripristino dello status quo ante delle ex aree di accoglienza nell’impianto sportivo di Navelli | 109.46 | 109.46 | 103.48 | 2014-08-29 | 2014-11-25 | 5 | 2014-09-25 | 100 | O.P.C.M. n. 3923/2011 | Trasferimento al Comune di Navelli della somma complessiva fino ad € 109.460,00 | 2017-12-31
H17E13000370001 | 2014-01-30 | 31 | 1 | 066031 | RIPARAZIONE FABBRICATO ADIBITO AD AMBULATORIO COMULALE | 100 | 100 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  | in attessa dell'autorizzazione del genio civile successivamente si procederà con la gara
H17E13000410001 | 2014-05-30 | 74 | 1 | 066058 | Demolizione e ricostruzione della sede municipale di Navelli | 1721.34 | 1721.34 | 861.118 | 2012-12-27 | 2015-09-29 | 3 | 2016-12-29 | 90 |  |  | 2017-12-31 | 2013-09-10 | 2013-10-03 |  | 978.184 | 743.163
H17H15000460001 | 2015-05-26 | 164 | 1 | 066022 | LAVORI DI SISTEMAZIONE MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI E LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI | 100 | 100 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  | PROGETTO IN FASE DI DEFINIZIONE
H17H16002000001 | 2017-02-27 | 37 | 1 | 066049 | REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO TRA IL MEGAPARCHEGGIO DI COLLEMAGGIO E VIALE LUIGI RENDINA | 1188.99 | 1188.99 | 20.978 | 2017-07-13 | 2017-10-10 | 2 | 2019-06-14 | 0 | Delibera CIPE 48/2016 - Programma stralcio |  | 2017-12-31
H18B09000010001 | 2010-06-15 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 433*VIA CAMILLO DE MEIS N. 10*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 339.591 | 339.591 | 335.323 | 2010-12-01 | 2013-06-24 | 4 | 2011-05-29 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2017-12-31 | 2010-07-26 |  |  | 253.179 | 86.412
H18B09000020001 | 2010-06-17 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER NUMERO 549*PIAZZA SIMON BOLIVAR NN. 14 - 15*RIPARAZIONE PER SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' B | 399.327 | 399.327 | 399.327 | 2011-07-14 | 2014-05-15 | 5 | 2011-10-04 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-10-31 | 2010-12-27 |  |  | 279.023 | 120.304
H18B09000040001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI ATER NN. 439-440-449-450-1275-1276-539-530*LOC. COLLE SAPONE - COLLE CAPO CROCE - S. FRANCESCO - S.GIACOMO*RIPARAZIONE DANNI SISMA 6 APRILE 2009 INDAGINI GEOLOGICHE | 43.081 | 43.081 | 43.081 | 2013-09-17 | 2013-09-17 | 5 | 2010-04-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 43.081 | 0
H19D09000080001 | 2009-09-30 | 17 | 1 | 066013 | MODULI ABITATIVI PROVVISORI TORRE PRIMO*S.P. N.30*OPERE URBANIZZAZIONE, EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 | 367.5 | 367.5 | 158.162 | 2009-10-10 | 2009-10-10 | 6 | 2010-10-05 | 42 |  |  | 2016-12-31
H19E14000240001 | 2014-03-24 | 31 | 1 | 066031 | SCUOLA MATERNA - VIA ROMA - RIPARAZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 E MIGLIORAMENTO SISMICO | 194.634 | 194.634 | 0 |  |  | 2 | 2017-04-23 | 0 | DELIBERA CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2016-07-14 | acquisita l'autorizzazione del genio civile inizio dei lavori previsti entro il 25/03/2017 sara nostra cura inviare il verbale di inizio lavori . | 149352.1 | 39878.5
H19F14000000001 | 2014-02-26 | 1 | 1 | 066049 | INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA FABB. 406 SITO IN VIA SALLUSTIO | 43.932 | 43.932 | 5.586 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 3 | 2017-12-31 | 12 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2014-02-19 |  |  | 43.932 | 0
H19F14000040001 | 2014-05-07 | 1 | 1 | 066049 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. ATER 430 (N.2 NEGOZI E N.1 ALLOGGIO) | 11.832 | 11.832 | 6.983 | 2014-12-03 | 2014-12-10 | 4 | 2014-06-26 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2014-05-27 |  |  | 8 | 4
H19F14000050001 | 2014-05-12 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 361 VIA MONTE AMARO, 3 - RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 110.341 | 110.341 | 106.6 | 2014-10-27 | 2017-05-23 | 4 | 2015-07-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2014-07-18 |  |  | 72 | 37
H19G15000290001 | 2015-09-30 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATO ATER N. 70 VIA MONTE MORRONE N.5 - LAVORI DI RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 - SOLA QUOTA DI COMPETENZA ATER L'AQUILA | 237.688 | 237.688 | 20.951 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2 | 2020-12-31 | 0 | DELIBERA CIPE N. 1 DEL 10.07.2017 - ANNUALITA' 2017 | ACCONTO PROFESSIONISTI PER INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI DA DELIBERA CIPE - L'ACCONTO E' REPERITO DALL'OPCM 3803 | 2017-12-31
H19H12000610001 | 2012-12-18 | 156 | 1 | 066085 | Costruzione di un nuovo plesso scolastico da adibire a scuola primaria e secondaria di primo grado nell'ambito del decreto n. 89 del 27/12/2011. | 2100 | 2100 | 0 |  |  | 1 | 2019-06-30 | 0 | Delibera CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  | In data 29/11/2017 è stato pubblicato il bando per il concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo plesso scolastico.
H21B14000300001 | 2014-10-07 | 104 | 1 | 066095 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE * VIA PROVINCIALE | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
H22C13000180001 | 2013-12-30 | 29 | 1 | 067012 | Riparazione Cimitero di Castelli | 100 | 100 | 94.438 | 2016-02-29 | 2016-02-29 | 5 | 2015-07-20 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-10-31 | 2015-02-23 |  |  | 76.0182 | 18.4207
H22E09000020001 | 2011-03-09 | 104 | 0 | 066095 | MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI SCOPPITO DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE*VIA AMITERNUM*MESSA IN SICUREZZA DI N. 3 IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI SCOPPITO DANNEGGIATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE | 81.288 | 81.288 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-10-31
H22G12000100001 | 2014-01-16 | 29 | 1 | 067012 | REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DI CASTELLI (ART.14, COMMA 5BIS LEGGE 77/2009)*CASTELLI*PREDISPOSIZIONE PIANO URBANISTICO | 131.758 | 131.758 | 25.54 | 2016-02-28 | 2016-06-30 | 3 | 2016-12-31 | 90 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2012-09-17
H24B15000060001 | 2015-07-23 | 1 | 1 | 066032 | FABBRICATO ATER N. 1054 VIA DEL CROCIFISSO - RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 102.01 | 102.01 | 96.786 | 2016-08-10 | 2017-08-03 | 4 | 2016-09-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2017-12-31 | 2015-11-02 |  |  | 76.905 | 25.104
H26I11000100001 | 2011-05-12 | 1 | 1 | 066032 | FABBRICATI ATER NUMERI 789 - 790*VIA C. AREZZO LOCALITA' PANTANE*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 30.262 | 30.069 | 29.083 | 2011-10-07 | 2013-06-24 | 4 | 2011-07-18 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2011-05-12 |  |  | 22.027 | 8.043
H27B14000000001 | 2014-01-15 | 29 | 1 | 067012 | RISTRUTTURAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE POST SISMA DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI CASTELLI | 700.721 | 700.721 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  | A CAUSA DELLE INTERVENUTE DIMISSIONI DEL PROGETTISTA INCARICATO ED IN FUNZIONE DELLA MESSA A PUNTO DEGLI ULTIMI ASPETTI PROGETTUALI SI STA PROCEDENDO AL RIAFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER I SERVIZI TECNICI CHE RESIDUANO
H27B15000410001 | 2016-01-05 | 104 | 1 | 066095 | REALIZZAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO DEL COMUNE DI SCOPPITO | 2100 | 2100 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
H28F10000120001 | 2012-12-20 | 29 | 0 | 067012 | CHIESA DI S.ROCCO ED EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IN VIA F.A.GRUE*SAN ROCCO E VIA F.A GRUE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PROPSICIENTI STRADE E VIE PUBBLICHE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 66.054 | 66.054 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
H29G14000140001 | 2014-10-07 | 104 | 1 | 066095 | RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO * VIA AMITERNUM, 38 | 596.1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2017-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
H29G14000150001 | 2014-10-07 | 104 | 1 | 066095 | RIPARAZIONE EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SEDE DELLE SOCIETA' DI SERVIZI*VIA AMITERNUM | 210.348 | 186.122 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
H29J15001390001 | 2015-11-23 | 29 | 1 | 067012 | CERAMICHE MUSEO DELLE CERAMICHE*LOC. CONVENTO*RECUPERO E RIPRISTINO POST-SISMA DEL MUSEO DELLE CERAMICHE ED ANNESSA CHIESA S.MARIA DEGLI ANGELI IN LOC. CONVENTO | 1000 | 1000 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
H34B15000090001 | 2015-07-27 | 1 | 1 | 066087 | FABBRICATO ATER N. 557 VIA INDIPENDENZA LOC. COLLARANO. RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 - QUOTE CONDOMINIALI (MINORANZA) | 26.254 | 23.684 | 22.924 | 2015-01-19 | 2016-09-07 | 4 | 2016-08-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | RIMBORSO SOLO QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2017-12-31 | 2014-04-17 |  |  | 16.061 | 7.622
H34B17000070001 | 2017-05-15 | 1 | 1 | 066049 | FABBRICATI VARI - ATER E ATER/PRIVATI - DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLA RIPARAZIONE/RICOSTRUZIONE IMMOBILI | 30 | 30 | 15.038 | 2017-06-08 | 2017-12-14 | 3 | 2019-12-31 | 10 | OPCM 3803/2009 | SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALLA RICOSTRUZIONE QUALI NUOVI ALLACCI, NOTARILI, NUOVI ACCATASTAMENTI ETC | 2017-12-31
H35B14000000001 | 2014-02-27 | 1 | 1 | 066087 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABBRICATO ATER N. 458 SITO IN SAN DEMETRIO NE' VESTINI, VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI | 110.724 | 110.724 | 101.482 | 2015-03-02 | 2016-12-06 | 4 | 2015-07-10 | 100 |  | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2017-12-31 | 2014-04-23 |  |  | 74.087 | 36.636
H36I10000200001 | 2010-12-02 | 1 | 1 | 066060 | FABBRICATO ATER N. 1663*VIA SAN FRANCESCO - OFENA*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 73.227 | 57.484 | 57.226 | 2011-11-09 | 2013-06-24 | 4 | 2011-08-09 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2011-02-15 |  |  | 39.339 | 18.145
H36I10000250001 | 2011-01-03 | 1 | 1 | 066060 | FABBRICATO ATER N. 451*VIA LUCANTONIO SIDONI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ESITO AGIBILITÀ "A" | 32.934 | 32.934 | 32.934 | 2011-09-14 | 2016-11-10 | 5 | 2011-08-03 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-12-31 | 2011-03-10 |  |  | 22.623 | 10.265
H36I11000050001 | 2011-04-19 | 1 | 1 | 066042 | FABBRICATO ATER N. 1726*VIA CASTELLO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 53.818 | 52.648 | 49.422 | 2011-09-01 | 2013-06-24 | 4 | 2011-10-04 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2011-03-30 |  |  | 38.427 | 14.221
H36I11000080001 | 2011-05-26 | 1 | 1 | 066087 | FABBRICATI ATER NUMERI 1616 E 1617*VIA GABRIELE D'ANNUNZIO*RIPARAZIONE EDIFICI ATER DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 99.998 | 80.717 | 74.506 | 2012-07-30 | 2013-06-24 | 4 | 2012-06-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2011-07-13 |  |  | 55.672 | 25.046
H42E12000000001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066016 | FABBRICATO ATER N. 1628*VIA DEL LAGO*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 87.427 | 87.427 | 71.18 | 2014-07-08 | 2016-04-29 | 4 | 2014-06-27 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2013-09-30 |  |  | 49 | 25
H45J11000210001 | 2014-02-20 | 141 | 1 | 068021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA VIA GELO A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 350 | 350 | 0 |  |  | 1 | 2018-06-30 | 0 | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
H45J11000220001 | 2014-02-20 | 141 | 1 | 068021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PASSO CORDONE A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 250 | 250 | 87.5 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 3 | 2018-02-01 | 0 | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2017-06-27 |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC. | 136.9466 | 76.9647
H45J11000230001 | 2014-02-20 | 141 | 1 | 068021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA CHIARELLI A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 350 | 350 | 0 |  |  | 1 | 2018-09-15 | 0 | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
H45J11000240001 | 2014-02-20 | 141 | 1 | 068021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "T. ACERBO" A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 140 | 140 | 0 |  |  | 1 | 2018-07-31 | 0 | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
H45J11000250001 | 2014-02-20 | 141 | 1 | 068021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA "G. RASETTI" IN VIA ROMA A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 500 | 500 | 0 |  |  | 6 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 47/2009 |  | 2017-08-31 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
H45J11000260001 | 2014-02-20 | 141 | 1 | 068021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA SALETTO A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 150 | 150 | 0 |  |  | 2 | 2018-07-31 | 0 | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
H45J11000270001 | 2014-02-20 | 141 | 1 | 068021 | RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "T. ACERBO" A SEGUITO DEI DANNI SUBITI DAL SISMA | 100 | 100 | 0 |  |  | 1 | 2018-07-31 | 0 | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 |  |  | Il mancato rispetto della tempistica programmata ##232; dovuto alla necessità di eseguire delle verifiche tecniche approfondite finalizzate all'ottenimento del nullaosta dell'USRC.
H46I09000110001 | 2010-09-15 | 1 | 1 | 066052 | FABBRICATO ATER NUMERO 1612 - ESITO DI AGIBILITA' A*VIA CASAVECCHIA N. 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 87.396 | 87.396 | 86.304 | 2012-04-19 | 2013-07-08 | 4 | 2011-08-25 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2017-12-31 | 2010-11-30 |  |  | 60.2 | 27.196
H51B14000060001 | 2014-06-30 | 44 | 1 | 066044 | STRADA COMUNELA VIA MADONNA DELLE GROTTE*VIA MADONNA DELLE GROTTE*INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA MADONNA DELLE GROTTE | 175 | 175 | 149.172 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 4 | 2016-05-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 130.285 | 44.714
H51B14000070001 | 2014-06-30 | 44 | 0 | 066044 | VIA OSTERIA*VIA OSTERIA*INTERVENTI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI CAVITA’ LUNGO VIA OSTERIA” | 43.482 | 43.482 | 0 |  |  | 5 | 2014-10-30 | 100 | 135/2012 |  | 2014-10-31
H52I13000080001 | 2014-01-29 | 41 | 1 | 067024 | REDAZIONE PIANI DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009*VIA CAPOLUOGO E FRAZIONE CERQUETO*UFFICIO SISMA | 220.631 | 220.631 | 150.256 | 2015-09-28 | 2017-06-26 | 3 | 2017-12-31 | 95 | CIPE 135/2012 | € 220,631 Importo riconosciuto; € 62,467 economie di gara | 2017-12-31 | 2015-01-07
H52J10000050001 | 2010-05-19 | 44 | 1 | 066044 | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DANNEGGIATO DAL SISMA VIA MADONNA DELLE GROTTE (UN ALLOGGIO) | 95 | 95 | 93.371 | 2011-03-23 | 2012-08-14 | 5 | 2011-04-20 | 100 |  |  | 2017-12-31
H54E14000480001 | 2014-06-30 | 44 | 1 | 066044 | MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITÀ CERRO*LOCALITÀ CERRO*RIFACIMENTO DI UN MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITÀ CERRO CROLLATO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 100 | 100 | 99.525 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 5 | 2016-05-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 79.56 | 19.966
H56I09000080001 | 2010-08-09 | 1 | 1 | 066026 | FABBRICATO ATER NUMERO 1680*VIA CITTA' DELLE TRE CORONE*RIPARAZIONE DANNI DAL SISMA. ESITO DI AGIBILITA' A | 22.656 | 22.349 | 22.349 | 2010-03-23 | 2013-06-24 | 5 | 2010-01-25 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-12-22 |  |  | 19.522 | 2.828
H56I10000040001 | 2010-07-23 | 44 | 1 | 066044 | RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DI UN EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DANNEGGIATO DAL SISMA VIA MADONNA DELLE GROTTE N. 6 (QUATTRO ALLOGGI) | 363.34 | 363.34 | 291.031 | 2011-09-30 | 2012-07-27 | 5 | 2013-10-31 | 100 |  |  | 2017-12-31
H56I11000030001 | 2011-03-31 | 1 | 1 | 066053 | FABBRICATO ATER N. 1372*VIA SANTA MARIA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 87.645 | 67.324 | 61.57 | 2011-12-07 | 2013-07-08 | 4 | 2011-10-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% PARI AD €. 227,95 OLTRE IVA DI LEGGE | 2017-12-31 | 2011-06-06 |  |  | 45.969 | 21.356
H56I11000120001 | 2011-07-20 | 44 | 0 | 066044 | PUNTELLAMENTO PALAZZO BONANNI IN FOSSA PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009*VIALE BELVEDERE*PUNTELLAMENBTO ESTERNO ED INTERNO DEL FABBRICATO DENOMINATO "PALAZZO BONANNI" | 24.215 | 24.215 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
H56I11000390001 | 2011-09-29 | 1 | 1 | 066053 | FABBRICATO ATER NUMERO 1376*LOCALITA' ROSCIOLO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 207.983 | 188.724 | 188.724 | 2012-08-23 | 2013-07-23 | 5 | 2012-01-19 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-12-12 |  |  | 140.9 | 47.824
H56I12000000001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066098 | FABBRICATO ATER CDQ*VIA DELLE METAMORFOSI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 149.581 | 149.581 | 145.617 | 2014-04-10 | 2017-05-29 | 4 | 2015-05-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2013-09-30 |  |  | 105 | 45
H57B13000060001 | 2014-01-29 | 41 | 1 | 067024 | CIMITERO CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE CERQUETO*VIA CAPOLUOGO E FRAZIONE CERQUETO*RIPRAZIONE OPERE DI EDILIZIA CIMITERIALE A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 141.966 | 141.966 | 116.659 | 2016-06-30 | 2017-08-16 | 4 | 2017-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 99.239 | 42.726
H57B14000080001 | 2014-09-17 | 44 | 1 | 066044 | ABITATO DI FOSSA*MONTE CIRCOLO*CONSOLIDAMENTO EDEL VERSANTE SUD OVESTDEL MONTE CIRCOLO PER MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI FOSSA | 2500 | 2500 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
H57H11000780001 | 2011-10-12 | 44 | 0 | 066044 | INCROCIO STRADA PROVINCIALE PER MONTICCHIO CON STRADE COMUNALI VIA AIE DELLA MADONNA, VIA LE CHIUSE*VIA MONTICCHIO AIE MADONNA VIA CHIUSE*MESSA IN SICUREZZA DELL¿INCROCIO STRADALE VIA MONTICCHIO CON VIA AIE DELLA MADONNA, VIA E CHIUSE CON REALIZZAZIONE | 13.64 | 13.64 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
H57H17000090001 | 2017-04-05 | 44 | 1 | 066044 | SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZALE IN LOCALITÀ "CERRO" DI FOSSA*VIA LOCALITÀ CERRO*SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZALE IN LOCALITÀ "CERRO" DI FOSSA | 25.754 | 25.754 | 0 |  |  | 4 | 2017-08-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
H58I13000060001 | 2013-08-05 | 41 | 1 | 067024 | MURO MONUMENTALE PIAZZA PRATO*PIAZZA PRATO*RESTAURO MURO MONUMENTALE ED OPERE ACCESSORIE IN CENTRO STORICO A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 100 | 100 | 42.735 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 4 | 2017-12-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2014-12-13 |  |  | 5525 | 44.74
H59H09000150001 | 2009-11-13 | 41 | 0 | 067024 | S.P. N. 44 PER PRATO SELVA ED ABITATO DEL CAPOLUOGO*SP 44 PER PRATO SELVA*MESSA IN SICURAZZA PER CADUTA MASSI A SEGUITO DEL SISMA | 45.5 | 45.5 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2016-04-30
H59J15000290001 | 2015-04-20 | 44 | 1 | 066044 | CIMIOTERO COMUNALE*VIA AIE DELLA MADONNA*RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO COMUNALE DI FOSSA | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
H66D16000150001 | 2016-12-16 | 1 | 1 | 066009 | LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 AL FABB. 334 VIA SALOMONE, 5 - BARISCIANO (AQ). EDIFICIO DI MINORANZA | 54.041 | 54.041 | 43.742 | 2016-12-16 | 2017-03-30 | 4 | 2015-12-17 | 100 | OPCM 3803/2009 | RIMBORSO QUOTA ATER CONDOMINIO | 2017-12-31 |  |  | PAGAMENTO AVVENUTO A SEGUITO DI RICHIESTA DI RIMBORSO DEL RESPONSABILE DEL CONDOMINIO | 54.041
H66E09000090004 | 2009-08-07 | 142 | 1 | 069003 | Lavori di manutenzione straordinaria Scuola Elementare | 149.591 | 50 | 0 |  |  | 6 | 2010-03-24 | 100 |  |  | 2016-12-31
H66I10000120001 | 2010-12-02 | 1 | 1 | 066009 | FABBRICATO ATER N. 1607*VIA ALDO MORO - BARISCIANO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 ESITO AGIBILITÀ "A" | 73.051 | 55.557 | 55.546 | 2011-08-10 | 2014-07-15 | 5 | 2011-06-13 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-02-14 |  |  | 37.79 | 17.767
H66I10000130001 | 2010-12-02 | 1 | 1 | 066009 | FABBRICATO ATER N. 1608*VIA ALDO MORO - BARISCIANO*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 73.571 | 57.518 | 57.512 | 2011-07-28 | 2014-04-18 | 5 | 2011-06-13 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2011-02-15 |  |  | 39.49 | 18.028
H66I11000030001 | 2011-03-08 | 1 | 1 | 066009 | FABBRICATO ATER N. 1302*VIA ALDO MORO N. 5*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 10.694 | 10.191 | 9.365 | 2011-05-10 | 2013-07-08 | 4 | 2011-05-10 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% | 2017-12-31 | 2011-03-07 |  |  | 7.942 | 2.25
H66I11000040001 | 2011-03-31 | 1 | 1 | 066027 | FABBRICATO ATER N. 595*VIA SAN PIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 3.067 | 3.03 | 1.244 | 2013-07-08 | 2017-08-08 | 4 | 2013-11-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2011-03-30 |  |  | 2.008 | 1.222
H66I11000050001 | 2011-03-31 | 1 | 1 | 066027 | FABBRICATO ATER N. 224*VIA SAN PIO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 13.046 | 13.046 | 11.58 | 2013-01-22 | 2014-11-05 | 4 | 2011-06-10 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% | 2017-12-31 | 2011-03-30 |  |  | 8.471 | 4.576
H67B11000030002 | 2015-01-28 | 159 | 1 | 066108 | PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO E PER L'AMPLIAMENTO DELL'ATTUALE SCUOLA MATERNA | 1008 | 1008 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-01 | 0 | Decreto N. 89 DEL 27/12/2011 | Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo | 2017-12-31 | 2016-02-17 | 2016-04-18 |  | 707.114 | 278
H67B13000000001 | 2013-09-20 | 1 | 1 | 066072 | FABBRICATO ATER N. 274 PIAZZA DELL'AIA N. 73 FRAZIONE MARRUCI DI PIZZOLI RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 44.944 | 37.891 | 36.606 | 2014-02-19 | 2015-02-19 | 4 | 2013-11-08 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2017-12-31 | 2013-09-23 |  |  | 27 | 11
H71E13000050001 | 2013-08-06 | 1 | 1 | 066037 | LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 ALL'EDIFICIO N. 38 VIA CASETTE - ESITO E - EDIFICIO DI MINORANZA | 224.035 | 224.035 | 206.585 | 2013-08-09 | 2016-04-29 | 4 | 2014-10-31 | 100 | OPCM 3803/2009 | TRATTASI DI FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. IL COSTO PROGRAMMATO DI PROGETTO INDICATO E' QUELLO COMPLESSIVO LORDO A BASE D'ASTA E QUINDI COMPRENSIVO DELLA QUOTA A CARICO DEI PRIVATI (COMUNE). I RESTANTI DATI ECONOMICI INVECE FANNO RIFERIMENTO ALLA SOLA QUO | 2017-12-31 | 2015-03-03 |  |  | 156 | 68
H76I08000250002 | 2010-09-23 | 1 | 1 | 066082 | LAVORI RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA 06.04.2009 AL FABB. N. 1776 - FRAZIONE ROVERE | 39.152 | 37.819 | 37.815 | 2010-11-12 | 2014-04-06 | 5 | 2010-07-12 | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2010-05-07 |  |  | 33.006 | 4.813
H76I09000150001 | 2012-03-02 | 1 | 1 | 066037 | FABBRICATO ATER N. 38*VIA DELLE CASETTE, 1 - CASALE DI COCULLO*INDAGINI GEOLOGICHE E STRUTTURALI SU FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 13.37 | 13.37 | 13.37 | 2014-06-12 | 2014-06-12 | 5 | 2010-02-03 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2009-11-06 |  |  | 13.37 | 0
H76I10000090001 | 2010-11-29 | 1 | 1 | 066100 | EDIFICIO ATER N. 1727*VIA PROVINCIALE N.1 - TIONE DEGLI ABRUZZI*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO CAUSA SISMA DEL 06.04.2009 | 76.68 | 76.665 | 72.209 | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 4 | 2011-06-22 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2010-11-18 |  |  | 54.569 | 22.096
H76I10000140001 | 2010-12-15 | 1 | 1 | 066082 | EDIFICIO ATER N. 1288*LOCALITÀ COLLI DELLA MULA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 - ESITO AGIBILITÀ A | 17.174 | 17.013 | 16.614 | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 4 | 2011-03-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2010-11-18 |  |  | 9.942 | 7.072
H76I10000150001 | 2011-01-03 | 1 | 1 | 066019 | FABBRICATO ATER N. 1635*VIA SAN GIOVANNI, 17*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, ESITO DI AGIBILITÀ "A" | 62.091 | 62.091 | 61.851 | 2011-10-03 | 2013-06-24 | 4 | 2011-08-02 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2017-12-31 | 2011-03-10 |  |  | 43.235 | 18.856
H76I10000160001 | 2011-01-17 | 1 | 1 | 066082 | FABBRICATO ATER AQ N. 1289*LOCALITÀ COLLI DELLA MULA*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 18.519 | 18.338 | 17.911 | 2011-07-14 | 2013-06-24 | 4 | 2011-03-15 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2010-12-30 |  |  | 10.929 | 7.41
H84B15000330001 | 2015-11-17 | 1 | 1 | 066074 | FABBRICATO ATER N. 97 VIA DELL'AIA, 4 - SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA QUOTA ATER DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI (N.2 ALLOGGI ATER NEL FABBRICATO) - RIPARAZIONE NON ESEGUITA IN QUANTO IL FABBRICATO E' STATO DEMOLITO E RICOSTRUITO SECONDO LE NORMATIVE VIGEN | 2.506 | 2.506 | 2.506 | 2013-09-24 | 2013-09-24 | 5 | 2013-09-24 | 100 | OPCM 3803/2009 | SOLE SPESE TECNICHE QUOTA ATER. PAGAMENTI ANTECEDENTI ALLA DATA DEL CUP IN QUANTO LO STESSO, DOPO DIRETTIVA DEL DISET DEL 03.07.2015, E' STATO APERTO IN DATA 27.07.2015 | 2015-10-31 | 2009-09-08 |  |  | 0 | 2.506
H86I09000050001 | 2010-07-28 | 1 | 1 | 066056 | FABBRICATO ATER NUMERO 263*VIA DEI CAPPUCCINI*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009 - ESITO DI AGIBILITA' A | 0.743 | 0.743 | 0.741 | 2011-08-22 | 2013-06-24 | 5 | 2010-07-07 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2015-06-30 | 2010-06-25 |  |  | 0.38 | 0.363
H86I10000290001 | 2010-12-02 | 1 | 1 | 066038 | FABBRICATO ATER N. 1408*VIA DELLA REPUBBLICA, 4*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009, ESITO DI AGIBILITÀ "A" | 6.81 | 6.81 | 6.54 | 2011-08-22 | 2013-06-24 | 4 | 2011-02-10 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2017-12-31 | 2010-11-18 |  |  | 4.18 | 2.63
H86I10000370001 | 2010-12-09 | 1 | 1 | 066074 | FABBRICATO ATER N. 1633, ESITO AGIBILITÀ "A"*VIA DELL'AIA,13*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 56.109 | 56.101 | 51.75 | 2011-06-14 | 2013-06-24 | 4 | 2011-04-05 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2010-11-18 |  |  | 37.461 | 18.641
H86I10000380001 | 2010-12-09 | 1 | 1 | 066038 | FABBRICATO ATER N. 1286, ESITO AGIBILITÀ "A"*VIA VENETO, 1*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 24.033 | 22.339 | 18.685 | 2011-08-24 | 2013-06-24 | 4 | 2011-03-02 | 100 | OPCM 3803/2009 | INTERVENTO CHIUSO CON ECONOMIA, RESTA DA PAGARE LA QUOTA DELLA RITENUTA DI GARANZIA 0,5% | 2017-12-31 | 2010-11-18 |  |  | 14.309 | 8.09
H86I10000410001 | 2010-12-13 | 1 | 1 | 066101 | EDIFICIO ATER N. 1344*ZONA TORNIMPARTE*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 25.526 | 25.369 | 25.202 | 2011-05-19 | 2013-06-24 | 4 | 2011-03-31 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2010-11-22 |  |  | 16.402 | 8.967
H86I10000420001 | 2010-12-13 | 1 | 1 | 066101 | EDIFICIO ATER N. 1343*ZONA TORNIMPARTE*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 38.232 | 37.748 | 37.533 | 2011-11-18 | 2013-06-24 | 4 | 2011-06-29 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2010-11-18 |  |  | 25.491 | 12.257
H86I10000540005 | 2011-01-12 | 1 | 1 | 066056 | FABBRICATO ATER N. 1614*VIA DEI CAPPUCCINI, 34*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06 APRILE 2009 | 114.964 | 96.149 | 92.3 | 2011-11-10 | 2016-10-13 | 5 | 2013-08-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-10-31 | 2011-03-15 |  |  | 61.859 | 30.44
H86I11000030001 | 2011-01-24 | 1 | 1 | 066038 | FABBRICATO ATER N. 1287*LARGO DELLA RESISTENZA, 6*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009, | 7.007 | 7.007 | 6.428 | 2011-09-01 | 2013-06-24 | 4 | 2011-03-22 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2017-12-31 | 2011-11-03 |  |  | 4.652 | 2.355
H86I11000050001 | 2011-03-10 | 1 | 1 | 066065 | FABBRICATO ATER N. 681*PIAZZA MAZZINI N. 7*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 81.503 | 81.503 | 81.018 | 2011-12-30 | 2016-04-29 | 4 | 2013-06-11 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2017-12-31 | 2011-05-23 |  |  | 54.189 | 27.313
H86I11000060001 | 2011-03-10 | 1 | 1 | 066038 | FABBRICATO ATER N. 654*LARGO VIII MARZO N. 9*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6/04/2009. | 35.94 | 35.94 | 34.293 | 2012-02-21 | 2013-06-24 | 4 | 2011-12-30 | 100 | OPCM 3803/2009 | RESTA DA PAGARE LO 0,5% | 2017-12-31 | 2011-07-05 |  |  | 25.235 | 10.706
H86I11000120002 | 2011-05-12 | 1 | 1 | 066074 | FABBRICATO ATER NUMERO 1633*VIA DELL'AIA N. 13*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 4.222 | 4.206 | 4.144 | 2012-04-03 | 2012-07-30 | 4 | 2011-07-08 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2011-05-05 |  |  | 1.216 | 2.967
H86I11000360001 | 2011-09-29 | 1 | 1 | 066038 | FABBRICATO ATER NUMERO 653*LARGO VIII MARZO*RIPARAZIONE EDIFICIO ATER DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009. | 76.206 | 76.206 | 72.444 | 2012-08-30 | 2014-01-22 | 4 | 2012-09-26 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2017-12-31 | 2011-12-12 |  |  | 56.367 | 19.84
H86I12000000001 | 2012-01-11 | 1 | 1 | 066002 | FABBRICATI ATER NN. 1294-1295-1296*VIA SALERE, 45-46-47*RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 683.176 | 565.851 | 548.144 | 2012-04-06 | 2014-04-01 | 5 | 2012-11-14 | 100 |  |  | 2015-06-30 | 2012-03-13 |  |  | 421.075 | 144.777
H87B13000020001 | 2013-09-18 | 1 | 1 | 066038 | FABBRICATI ATER NN. 39-40 LARGO FUCINO RIPARAZIONE EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 | 17.35 | 17.35 | 17.07 | 2014-03-12 | 2016-04-05 | 5 | 2013-11-13 | 100 | OPCM 3803/2009 | FABBRICATO A PROPRIETA' MISTA. LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE E' MONITORATA DAL COMUNE MEDESIMO. SONO INDICATI I LAVORI E LE SOMME A DISPOSIZIONE ATER | 2016-10-31 | 2013-09-19 |  |  | 12 | 5
H91E14000130001 | 2014-10-02 | 160 | 1 | 066066 | Messa in sicurezza e ricostruzione dell'edificio Scuola elementare e media "Mario Silvestri" | 640 | 640 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 47/2009 e 18/2013 |  | 2017-12-31
H91H13000590001 | 2010-10-14 | 24 | 1 | 068008 | EDIFICIO SCOLASTICO VIA REGINA MARGHERITA, RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DEL SISMA DEL 06.04.2009. | 42 | 42 | 26.218 | 2014-04-07 | 2014-08-25 | 5 | 2014-08-01 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2014-10-31
H94B15000140001 | 2015-04-01 | 1 | 1 | 066066 | RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DAL SISMA DEL 06.04.2009 FABBRICATO ATER N. 1671 SITO IN PACENTRO, VIA PER CARAMANICO | 97.977 | 97.977 | 89.88 | 2015-12-14 | 2016-08-03 | 4 | 2016-01-14 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2017-12-31 | 2015-06-25 |  |  | 57.843 | 23.992
H96I12000010001 | 2012-02-29 | 1 | 1 | 066021 | EDIFICIO ATER N. 221*VIA ROMA, 66*RIPARAZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 6.04.2009 | 47.454 | 47.454 | 47.454 | 2012-10-26 | 2013-06-24 | 5 | 2012-07-12 | 100 | OPCM 3803/2009 |  | 2016-10-31 | 2012-04-02 |  |  | 32.924 | 14.531
I11E14000210002 | 2014-09-29 | 152 | 1 | 067011 | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO | 180 | 180 | 178.967 | 2015-12-14 | 2016-04-06 | 5 | 2015-09-15 | 100 | N. 47/2009 | / | 2017-02-28 | 2015-06-08 |  |  | 132.689 | 47.311
I11E14000220002 | 2014-09-29 | 152 | 1 | 067011 | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA CASTELNUOVO VOMANO | 360 | 360 | 257.24 | 2015-09-11 | 2016-04-18 | 4 | 2016-09-30 | 100 | N. 47/2009 | / | 2017-12-31 | 2015-06-08 |  |  | 267 | 93
I13G12000050005 | 2013-12-16 | 114 | 1 | 066004 | ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI UTILIZZATI NELL'EDILIZIA SCOLASTICA - VIA G. MANSO | 550 | 550 | 319.077 | 2015-04-20 | 2016-04-28 | 3 | 2016-06-30 | 80 | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 | 2015-04-14 |  |  | 310.685 | 193.567
I16D12000100006 | 2013-11-28 | 122 | 1 | 066067 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO - PIAZZA SALVO D'ACQUISTO | 290 | 250 | 0 |  |  | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31
I21E14000470001 | 2015-04-16 | 166 | 0 | 066014 | LOCALITÀ ROCCA CALASCIO*LOCALITÀ ROCCA CALASCIO*SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI RUDERI SITI A ROCCA IN SEGUITO AL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 128.5982 | 128.5982 | 0 |  |  | 3 | 2015-12-01 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-10-31 | 2015-07-02 |  |  | 85.0942 | 43.5041
I24B13000270004 | 2013-10-17 | 161 | 1 | 068010 | PIANO SCUOLE D'ABRUZZO - IL FUTURO IN SICUREZZA. REALIZZAZIONE CORPO ANNESSO ALLA SCUOLA L. ACQUAVIVA, NECESSARIO PER OSPITARE GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA G. PASCOLI | 130.865 | 130 | 71.16 | 2014-11-05 | 2014-12-04 | 4 | 2015-08-18 | 100 | 47/2009 e 18/2013 |  | 2017-12-31 | 2014-03-03 |  |  | 90.196 | 39.803
I29H11000400005 | 2012-02-21 | 144 | 1 | 066077 | COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO PER SOSTITUZIONE SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA | 3360 | 3360 | 2417 | 2014-11-27 | 2016-07-20 | 3 | 2017-01-31 | 10 | Decreto C.D. n. 89/2011 |  | 2017-12-31 | 2015-04-10 | 2015-04-10 |  | 2334.34 | 750.13
I31E14000220005 | 2014-07-18 | 150 | 1 | 066096 | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO | 1230 | 595 | 0 |  |  | 2 | 2017-06-30 | 0 | Decreto 61 - 18/05/2011 |  | 2017-12-31
I37E13000240001 | 2013-12-09 | 123 | 1 | 069072 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO - VIA ROMA | 100 | 100 | 69.812 | 2014-12-31 | 2016-02-04 | 5 | 2015-02-09 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2016-06-30 | 2014-08-14 |  |  | 67.8 | 22.56
I41H13001120001 | 2013-12-19 | 145 | 1 | 067014 | REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO | 878.388 | 878.388 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | cipe 47/2009 |  | 2017-12-31 |  | 2016-08-30 | ritardo dovuto alla mancata realizzazione di un polo scolastico con altri comuni della vallata del fino .In data 13/07/2016 ##232; stata aggiudicata la gara pubblica per l'affidamento della progettazione.
I41H14000000001 | 2014-01-14 | 125 | 1 | 066097 | ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA DELL'AIA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 1822.623 | 1229.28 | 49.84 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2 | 2015-12-31 | 0 | CIPE 47/09 | L'intervento ##232; cofinanziato con fondi a valere sulla D. CIPE n. 6/12 | 2017-12-31
I61B10000470005 | 2013-11-20 | 45 | 0 | 066045 | LAVORI DI SOMMA URGENZA EX MONASTERO DI SANTA CHIARA IN GAGLIANO ATERNO | 27.703 | 27.703 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2016-02-29 | 2010-06-30 |  |  | 24.799 | 4.516
I61B13000250005 | 2013-11-20 | 45 | 1 | 066045 | RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA SOTTO LE FINESTRE DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 (MUSEO DEL GRANO) | 100 | 100 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
I61B14000280005 | 2015-04-03 | 45 | 1 | 066045 | Riparazione dell'Edilizia Cimiteriale danneggiata dal Sisma del 06/04/2009 | 220.383 | 220.383 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
I61E09000010005 | 2009-11-10 | 45 | 0 | 066045 | FABBRICATI PUBBLICI E PRIVATI*TERRITORIO COMUNALE*MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA CON SGOMBERO E SMALTIMENTO DI MACERIE | 144 | 144 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2016-02-29
I61E11000010001 | 2013-05-03 | 45 | 1 | 066045 | PROGETTAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEL SISMA DEL 6 APRILE 2009*VIA CENTRO ABITATO*REDAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | 300.228 | 300.228 | 60.045 | 2014-11-03 | 2014-11-03 | 3 | 2016-12-31 | 80 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
I61E13000050005 | 2013-10-14 | 45 | 0 | 066045 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA DELL'EX CONVENTO DI SANTA CHIARA | 41.626 | 41.626 | 0 |  |  | 2 | 2016-11-01 |  |  |  | 2017-12-31 | 2017-09-06 |  |  | 25.034 | 13.286
I61E13000070000 | 2013-10-14 | 45 | 0 | 066045 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO PROSPICIENTE PUBBLICA VIA - VIA FARA | 54.27 | 54.27 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2016-02-29
I61I11000060001 | 2011-04-26 | 45 | 0 | 066045 | VIA OREFICE-BORGO SAN BIAGIO*VIA OREFICE - BORGO SAN BIAGIO SP N.11 INGRESSO GAGLIANO ATERNO*INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 PROSPICIENTI SU STRADA PUBBLICA | 36.029 | 36.029 | 0 |  |  | 5 | 2013-11-01 | 100 |  |  | 2016-02-29
I63C11000030001 | 2012-05-02 | 45 | 1 | 066045 | SEDE DEL COMUNE DI GAGLIANO ATERNO *PIAZZA MUNICIPIO SNC*SISTEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009-DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE -PRESIDENTE DELLEA REGIONE ABRUZZO N. 64 DEL 16/06/2011 | 2554.6 | 2554.6 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
I66J11000200001 | 2011-09-01 | 45 | 1 | 066045 | RIPRISTINO STATUS QUO ANTE DELLE EX AREE DI ACCOGLIANZA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009. AREA SPORTIVA POLIVALENTE *VIA VIA AIA GRANDE*RIPRISTINO DELL'AREA SPORTIVA EX CAMPO DI ACCOGLIENZA SITO NEL COMUNE DI GAGLIANO ATERNO OCCUPATA A SEGUITO DEL SISMA | 58.299 | 58.299 | 56.104 | 2011-09-20 | 2013-03-30 | 5 | 2011-08-07 | 100 | OPCM 3923 |  | 2017-12-31
I77B15000080001 | 2015-03-13 | 163 | 1 | 067026 | REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE | 1839.2 | 1839.2 | 0 |  |  | 1 | 2016-12-31 | 0 | 47/09 |  | 2017-12-31
I81B14000060005 | 2014-11-18 | 120 | 1 | 066056 | EDILIZIA CIMITERIALE*VIA LOCALITA' VARIE*EDILIZIA CIMITERIALE | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
I81B14000070000 | 2014-07-30 | 120 | 1 | 066056 | ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE*VIA MUNICIPIO*ADEGUAMENTO SEDE MUNICIPALE | 590 | 590 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
I82I11000180001 | 2011-07-31 | 108 | 1 | 067045 | PALAZZO MARCHESALE*VIA SALITA DEL CASTELLO*RECUPERO STRUTTURALE DI EDIFICIO PUBBLICO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 1292.45 | 1292.45 | 1274.6 | 2014-06-26 | 2016-06-30 | 5 | 2016-03-21 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  |  |  | 966.4 | 326.04
I83D13000250005 | 2013-11-28 | 120 | 1 | 066056 | SCUOLA MEDIA DI MONTEREALE - VIA DELLA SCUOLA MEDIA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 1915 | 1915 | 1840 | 2014-10-22 | 2017-12-04 | 4 | 2017-07-07 | 100 | CIPE 47/09 e cipe 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2016-04-04 |  |  | 1477.379 | 437.62
I84J14000000001 | 2014-03-04 | 120 | 1 | 066056 | ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’URBANISTICA E ALLA PAESAGGISTICA E SERVIZI AFFINI DI CONSULENZA SCIENTIFICA E TECNICA RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE NEL COMUNE DI MONTEREALE*VIA DEL MUNICIPIO 12*AFFIDAMENTO INCARICHI P | 208.17 | 208.17 | 140.955 | 2015-07-31 | 2016-03-22 | 3 | 2017-03-31 | 95 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 |  | 2015-05-07
I85F13000040001 | 2014-01-29 | 108 | 1 | 067045 | PIANO DI RICOSTRUZIONE TOSSICIA*PIANO DELL'ADDOLORATA*SERVIZI DI PROGETTAZIONE PIANO DI RICOSTRUZIONE | 103.198 | 103.198 | 79.088 | 2014-07-28 | 2017-04-30 | 3 | 2016-12-30 | 40 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
I88C15000060001 | 2015-04-18 | 120 | 1 | 066056 | SCUOLA MEDIA*VIA DELLA SCUOLA MEDIA*DEMOLIZIONE SCUOLA MEDIA IN MONTEREALE CAPOLUOGO DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 | 231.775 | 231.775 | 210.859 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 5 | 2015-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
I89D14000020001 | 2014-03-29 | 120 | 1 | 066056 | MESSA IN SICUREZZA DI FONTANE PUBBLICHE E MURA DI CONTENIMENTO*VIA DEL MUNICIPIO, 12*MESSA IN SICUREZZA DI FONTANE PUBBLICHE E MURA DI CONTENIMENTO | 100 | 100 | 98.44 | 2015-08-11 | 2016-01-20 | 4 | 2016-12-31 | 100 |  |  | 2017-12-31 | 2015-01-03
I89J14000090001 | 2014-06-03 | 120 | 1 | 066056 | RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA*VIA DEL MUNICIPIO, 12*RIPRISTINO EX AREE DI ACCOGLIENZA | 201.81 | 201.81 | 0 |  |  | 3 | 2016-12-30 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31 | 2014-08-19 |  |  | 158.401
J12E11000030001 | 2011-09-30 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA MEDIATRICE IN L'AQUILA - Lavori messa in sicurezza definitiva | 350 | 350 | 349.755 | 2013-07-09 | 2015-11-20 | 5 | 2013-12-12 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da effettuare | 2015-12-31 | 2012-07-26 |  |  | 308.694 | 41.305
J12E11000040001 | 2011-11-01 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CARMINE IN L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 340 | 340 | 234.349 | 2013-07-09 | 2016-09-08 | 5 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 |  | 2016-10-31 | 2011-12-13 |  |  | 212.359 | 127.64
J12E11000070001 | 2012-02-16 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - SAN VITO ALLA RIVERA IN L'AQUILA - Opere necessarie per la messa in sicurezza, fase preliminare dell'intervento complessivo, relativo al consolidamento strutturale e opere accessorie | 450 | 450 | 417.14 | 2013-08-07 | 2015-05-26 | 4 | 2013-11-02 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da ultimare | 2017-12-31 | 2012-07-26 |  |  | 348.964 | 101.035
J14B09000080001 | 2011-02-26 | 92 | 1 | 066049 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI CRISTO RE, VIALE FRANCESCO CRISPI, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - chiuso | 194.349 | 194.349 | 191.312 | 2010-11-03 | 2012-01-23 | 5 | 2012-01-23 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 152.341 | 42.008
J14B10000740001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 066049 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO FRAZIONE PRETURO*VIA PRETURO*MESSA IN SICUREZZA - chiuso | 100 | 100 | 67.747 | 2010-07-01 | 2011-02-14 | 5 | 2011-02-14 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-19 |  |  | 52.903 | 47.097
J14B10000750001 | 2011-02-21 | 92 | 1 | 066085 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA PARROCCHIALE SANTA MARIA ASSUNTA*VIA CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEI MARSI*LAVORI DI CONSOIDAMENTO E RIPRISTINO AGIBILITÀ - chiuso | 99.335 | 99.335 | 98.955 | 2011-02-15 | 2011-03-24 | 5 | 2011-03-24 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE - correzione costo del progetto come da CUP | 2015-10-31 | 2010-07-15 |  |  | 74.463 | 24.872
J14B10000790001 | 2011-02-26 | 92 | 1 | 066049 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIACOMO, VIA SAN GIACOMO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 110.804 | 110.804 | 109.709 | 2011-06-14 | 2011-12-09 | 5 | 2011-12-09 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE - aumento importo da CUP 80,805 a 110,804 | 2015-10-31 | 2010-09-28 |  |  | 82.83 | 27.974
J14B10000800001 | 2011-02-26 | 92 | 1 | 066031 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA CONVENTUALE DI SAN FRANCESCO, CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ)- Lavori urgenti per il ripristino agibilità - chiuso | 164.523 | 164.523 | 145.849 | 2011-04-19 | 2011-07-06 | 5 | 2011-07-06 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-10-15 |  |  | 115.889 | 48.634
J14B10000810005 | 2011-03-15 | 92 | 1 | 066049 | Donazioni - PALAZZETTO DEI NOBILI PIAZZA SANTA MARGHERITA*PIAZZA MARGHERITA - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | 1067.479 | 0 | 1057.562 | 2012-07-02 | 2013-12-17 | 5 | 2012-12-31 | 100 |  | DONAZIONE CAMERA DEI DEPUTATI | 2015-12-31 | 2011-07-19 |  |  | 867.887 | 199.592
J14B10000820001 | 2011-03-24 | 92 | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA - CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA ANCHE DELLE ANIME SANTE, L'AQUILA | 28.213 | 28.213 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B10000830001 | 2011-04-06 | 92 | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - BLOCCO B Palazzo Arcivescovile, Chiesa San Luigi e Zona Uffici | 873.967 | 873.967 | 793.622 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B10000840001 | 2011-04-06 | 92 | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza della cattedrale e della sagrestia | 1263.75 | 1263.75 | 1263.75 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B10000850001 | 2011-04-06 | 92 | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Rimozione macerie e messa in sicurezza del Transetto | 448 | 448 | 448 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B10000870001 | 2011-04-27 | 92 | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - BLOCCO C Zona Seminario,Universita',Biblioteca, Uffici Duomo | 1321.72 | 1321.72 | 1290.428 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B10000880001 | 2012-03-28 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE DI ROIO, VIA MADONNA DEL PONTE - L'AQUILA - Interventi di riparazione, miglioramento sismico e recupero funzionale - chiuso | 290 | 290 | 284.65 | 2013-11-26 | 2016-11-23 | 4 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 |  | 2017-12-31 | 2013-07-12 |  |  | 173.21 | 116.789
J14B11000020005 | 2011-03-30 | 92 | 1 | 066049 | Donazioni - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO ED ANNESSI LOCALI IN ONNA FRAZ. DELL'AQUILA - Lavori di recupero, consolidamento e restauro | 3000 | 0 | 2872.583 | 2012-03-26 | 2017-04-05 | 4 | 2015-12-31 | 100 |  | Donazioni - AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA GERMANIA | 2017-12-31 | 2013-05-28 |  |  | 1741.154 | 984.505
J14B11000030001 | 2011-04-06 | 92 | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE E COMPLESSO ARCIVESCOVILE DI PIAZZA DUOMO - Lavori di messa in sicurezza del transetto all'interno della Cattedrale Dei SS. Massimo e Giorgio | 277.957 | 277.957 | 271.635 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000040001 | 2011-04-18 | 92 | 0 | 066049 | CHIESA DI SAN GIACOMO, VIA SAN GIACOMO, L'AQUILA - Lavori di restauro emergenze artistiche | 4 | 4 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000050001 | 2011-04-27 | 92 | 0 | 066049 | OPCM 3803 - CATTEDRALE DI SAN GIORGIO E MASSIMO DI PIAZZA DUOMO, L'AQUILA - Smontaggio del coro ligneo della cattedrale di SS Giorgio e Massimo | 34.549 | 34.549 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000060001 | 2011-05-06 | 92 | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA - STABILIZZAZIONE STRUTTURALE E COPERTURA DELLA CHIESA DI SAN GREGORIO MAGNO IN LOCALITÀ SAN GREGORIO DI L'AQUILA*VIA SAN GREGORIO* | 150 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000070001 | 2011-05-06 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DEL CROCIFISSO - L'AQUILA, Lavori riparazione e ripristino agibilità | 130 | 130 | 123.679 | 2012-12-17 | 2015-08-31 | 4 | 2013-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-12-31 | 2011-10-04 |  |  | 68.185 | 61.814
J14B11000080001 | 2011-05-07 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI S. CHIARA, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 440 | 440 | 403.4607 | 2012-12-19 | 2017-08-02 | 4 | 2016-06-30 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-12-31 | 2011-12-13 |  |  | 330 | 110
J14B11000090001 | 2011-05-07 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DELLA MISERICORDIA, L'AQUILA - I LOTTO - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 500 | 500 | 460.1 | 2013-05-29 | 2014-11-20 | 4 | 2013-12-24 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - I LOTTO - Decreto Rimodulazione del Direttore Regionale del 19/11/2014 di 30.600,02 accorpato a CIPE 135 II Lotto | 2017-12-31 | 2011-11-23 |  |  | 463.714 | 36.285
J14B11000100001 | 2011-05-09 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI S. PAOLO DI BARETE, - L'AQUILA - I LOTTO - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 350 | 350 | 266.434 | 2012-12-19 | 2016-05-17 | 4 | 2012-03-26 | 100 | CIPE 43/2012 |  | 2017-12-31 | 2011-10-04 |  |  | 217.284 | 132.715
J14B11000110001 | 2011-05-09 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI S. MARIA DI ROIO, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 425 | 425 | 372.297 | 2013-07-09 | 2016-11-21 | 5 | 2015-06-24 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2016-12-31 | 2013-07-26 |  |  | 319.5 | 105.5
J14B11000120001 | 2011-05-09 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA, FRAZIONE ROIO COLLE, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 339.353 | 339.353 | 339.35 | 2012-12-19 | 2013-10-08 | 4 | 2012-01-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Primo lotto | 2017-12-31 | 2011-10-07 |  |  | 253.763 | 85.589
J14B11000130001 | 2011-05-09 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA FRAZIONE CAMARDA, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 320 | 320 | 277.985 | 2012-12-19 | 2015-12-18 | 4 | 2013-12-18 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-12-31 | 2011-11-03 |  |  | 210.845 | 109.154
J14B11000140001 | 2011-05-09 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA , FRAZIONE CESE DI PRETURO, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 300 | 300 | 291.902 | 2013-08-07 | 2017-03-01 | 4 | 2013-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-12-31 | 2011-12-13 |  |  | 207.078 | 92.921
J14B11000170001 | 2011-05-31 | 92 | 0 | 066049 | CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE DI ROIO*VIA PROVINCIALE PER ROIO*LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI APPARATI DECORATIVI DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE A L'AQUILA | 14.85 | 14.85 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000180001 | 2011-06-06 | 92 | 0 | 066049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA CAPPELLA LATERALE DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA | 13.513 | 13.513 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000190001 | 2011-06-14 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN MARCO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza | 750 | 750 | 589.27 | 2013-04-18 | 2013-11-26 | 5 | 2012-03-23 | 100 | CIPE 43/2012 | Pagamenti da effettuare | 2016-10-31 | 2011-10-04 |  |  | 462.825 | 287.174
J14B11000200001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN SILVESTRO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale a carattere definitivo | 900 | 900 | 792.624 | 2013-08-07 | 2017-06-27 | 5 | 2013-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-06-30 | 2012-02-07 |  |  | 544.406 | 255.593
J14B11000210001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN NICANDRO E MARCIANO, ROIO PIANO, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza e risanamento strutturale a carattere definitivo | 500 | 500 | 477.487 | 2013-10-08 | 2016-09-27 | 5 | 2013-08-03 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2016-10-31 | 2012-02-14 |  |  | 381.679 | 118.32
J14B11000220001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN MARCIANO E NICANDRO, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale - I° LOTTO. | 700 | 700 | 693.42 | 2013-08-07 | 2015-12-01 | 5 | 2014-01-16 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2015-12-31 | 2012-08-29 |  |  | 567.656 | 132.343
J14B11000230001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - PROGETTO DEFINITIVO DI RIPARAZIONE E DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ DELLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA. | 540 | 540 | 70.474 | 2013-06-24 | 2013-07-24 | 5 | 2013-05-02 | 100 | CIPE 43/2012 | N. 2 AFFIDAMENTI DIRETTI-IN ATTO RIUNIONE FONDI CON CIPE 135 | 2015-10-31 | 2011-11-14 |  |  | 70.474 | 0
J14B11000240001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARGHERITA, L'AQUILA - Progetto di riparazione e ripristino strutturale - I LOTTO. | 800 | 800 | 777.032 | 2013-05-21 | 2015-12-01 | 5 | 2013-12-30 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2015-12-31 | 2012-03-15 |  |  | 462.605 | 337.394
J14B11000250001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN FLAVIANO, L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - I LOTTO. | 700 | 700 | 670.298 | 2013-02-21 | 2017-08-02 | 4 | 2013-12-12 | 100 | CIPE 43/2012 | Pagamenti da effettuare | 2017-12-31 | 2012-02-21 |  |  | 557.04 | 142.95
J14B11000260001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI, VIA SAN NICOLA, MONTICCHIO FRAZIONE DELL'AQUILA - Lavori ripristino agibilità | 550 | 550 | 483.2955 | 2013-09-30 | 2017-09-12 | 5 | 2014-01-15 | 100 | Delibera CIPE n.43/2012 | PAGAMENTI DA EFFETTUARE | 2017-10-31 | 2012-03-15 |  |  | 406.035 | 143.964
J14B11000270001 | 2011-06-16 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA S.GIUSTA *PIAZZA SANTA GIUSTA* SISMA ABRUZZO DEL 06.04.2009 - PROGETTO DEFINITIVO DI RIPARAZIONE E DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI SANTA GIUSTA A L'AQUILA - I° LOTTO | 1000 | 1000 | 994.883 | 2013-06-25 | 2017-02-02 | 5 | 2015-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-04-30 | 2013-07-26 |  |  | 732.853 | 267.146
J14B11000280001 | 2011-06-20 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, FILETTO (AQ) - Lavori di consolidamento e ripristino agibilità | 130 | 130 | 129.999 | 2013-05-09 | 2014-01-27 | 5 | 2013-06-30 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da effettuare | 2015-10-31 | 2011-12-13 |  |  | 90.484 | 39.515
J14B11000290007 | 2011-06-28 | 92 | 1 | 066049 | DONAZIONI - BASILICA DI COLLEMAGGIO L'AQUILA - Restauro della Porta Santa | 22 | 0 | 22 | 2012-01-16 | 2012-01-16 | 5 | 2011-10-27 | 100 |  | A VALERE SUL C/C N.95882221 "SALVIAMO L'ARTE IN ABRUZZO"LIONSCLUB - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2011-11-24 |  |  | 22 | 0
J14B11000300007 | 2011-06-29 | 92 | 1 | 066049 | Donazioni - BASILICA DI SANTA MARIA DI COLLEMAGGIO, L'AQUILA - Restauro delle ante lignee | 24.47 | 0 | 24.035 | 2011-11-28 | 2012-03-16 | 5 | 2011-12-07 | 100 |  | A VALERE SIL C/C N.95882221 "SALVIAMO L'ARTE IN ABRUZZO"ASSOCIAZIONE LIONS L'AQUILA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2011-10-25 |  |  | 24.035 | 0
J14B11000310001 | 2011-06-30 | 92 | 0 | 066049 | CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE IN L 'AQUILA *PIAZZA DUOMO*LAVORI DI SISTEMAZIONE E PROTEZIONE CUPOLA E RIPARAZIONE DANNI CAUSATI DALLE INTEMPERIE | 15.18 | 15.18 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000350001 | 2011-08-08 | 92 | 1 | 066049 | CIPE 43 - CHIESA DI CRISTO RE, VIALE FRANCESCO CRISPI, L'AQUILA - PERIZIA II STRALCIO - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità - chiuso | 350 | 350 | 344.237 | 2013-06-17 | 2013-09-11 | 4 | 2013-05-07 | 100 | CIPE 43/2012 | II LOTTO | 2017-12-31 | 2011-10-04 |  |  | 291.808 | 58.19
J14B11000360005 | 2011-08-09 | 92 | 0 | 066049 | L'AQUILA-PORTA NAPOLI*VIA PORTA NAPOLI*L'AQUILA -PORTA NAPOLI OPERE DI RESTAURO E RECUPERO AMBIENTALE | 268 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000370001 | 2011-09-02 | 92 | 0 | 066049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*PIAZZA DELLA REPUBBLICA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI URGENTI PER IL RECUPERO, MESSA IN SICUREZZA ED IMBALLAGGIO TELE PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SACRESTIA DI SANT'AGOSTINO A L'AQUILA | 7 | 7 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000380007 | 2011-09-29 | 92 | 1 | 066049 | Donazione - CONVENTINO E MUSEO DELLE RELIQUIE NEL CONVENTO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA*VIA SAN GIULIANO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELL'ANTICO CONVENTINO E DEL MUSEO DELLE RELIQUIE NEL CONVENTO DI SAN GIULIANO | 130 | 0 | 130 | 2012-12-04 | 2013-12-17 | 5 | 2012-12-31 | 100 |  | SOROPTIMIS - CONTABILITA' SPECIALE 5274 INTESTATA AL VICE COMMISSARIO O.P.C.M. 3761/09 - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2012-03-16 |  |  | 114.397 | 15.603
J14B11000390005 | 2011-11-21 | 92 | 1 | 066049 | Donazioni - PALAZZO ARDINGHELLI -NEL COMUNE DI L'AQUILA *PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA SNC - Lavori di consolidamento e restauro | 7200 | 0 | 7145.6015 | 2012-07-11 | 2017-08-09 | 4 | 2017-12-31 | 100 | ACCORDO FEDERAZIONE GOVERNO RUSSO E STATO ITALIANO | I STRALCIO (CIG3589862FD2) E II STRALCIO (CIG 4698950036) | 2017-12-31 | 2011-12-15 |  |  | 6085.009 | 1114.991
J14B11000400001 | 2011-11-22 | 92 | 0 | 066049 | CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE - L'AQUILA *PIAZZA DUOMO*LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARCONI PRINCIPALI DEL TRANSETTO DELLA CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO A L'AQUILA | 37.96 | 37.96 | 0 |  |  | 4 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000410007 | 2011-12-09 | 92 | 0 | 066049 | Donazioni - SAN GIULIANO, L'AQUILA - Restauro conservativo reliquie del museo delle reliquie nel convento di San Giuliano a L'Aquila | 68.265 | 0 |  |  |  | 5 |  | 100 |  | CONTABILITA' SPECIALE 5274 INTESTATA AL VICE COMMISSARIO O.P.C.M. 3761/09 | 2015-10-31
J14B11000420001 | 2011-12-12 | 92 | 0 | 066049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO - RILIEVI DI DETTAGLIO E INDAGINI SULLE MURATURE E ORIZZONTAMENTI DELLA CHIESA DI SANT'AGOSTINO E DEI LOCALI ANNESSI A L'AQUILA | 38.7 | 38.7 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B11000440001 | 2012-01-10 | 92 | 1 | 066049 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO, FRAZ. SAN VITTORINO, L'AQUILA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 192.574 | 192.574 | 185.648 | 2012-01-27 | 2012-10-16 | 5 | 2012-10-16 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE - aumento importo da CUP 150,906 a 192,574 | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 143.935 | 48.639
J14B12000020001 | 2012-03-19 | 92 | 0 | 066049 | MESSA IN SICUREZZA - CHIESA SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO DETTA DELLE ANIME SANTE - L'AQUILA COPERTURA CANONICA | 38.08 | 38.08 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14B12000040008 | 2012-03-29 | 92 | 0 | 066049 | CONVENTINO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA*VIA SAN GIULIANO*RESTAURO DEGLI APPARATI PITTORICI E LIGNEI DEL CONVENTINO DI SAN GIULIANO ALL'INTERNO DEL CONVENTO DI SAN GIULIANO A L'AQUILA | 57.49 | 0 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14G09000050005 | 2012-03-30 | 92 | 1 | 066049 | Donazioni - ORATORIO DI SAN GIUSEPPE DEI MINIMI, L'AQUILA - Lavori di restauro | 1700 | 0 | 1659.048 | 2012-03-30 | 2015-10-28 | 5 | 2013-05-31 | 100 |  | Accordo governo Kazaco e governo Italiano | 2015-12-31 | 2011-10-20 |  |  | 1162.548 | 537.452
J14G10000030001 | 2011-02-18 | 92 | 1 | 066049 | OPCM 3820 - II FASE - L'AQUILA FRAZIONE DI SASSA CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' VIA SAN PIETRO NELLA FRAZIONE PAGIARE DI SASSA EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI DI RIPRIST | 161.106 | 161.106 | 140.497 | 2011-02-15 | 2011-11-21 | 5 | 2011-09-10 | 100 | OPCM 3820/2009 |  | 2015-10-31 | 2010-07-15 |  |  | 113.416 | 47.69
J14G10000040001 | 2011-11-30 | 92 | 0 | 066049 | CHIESE VARIE - SMONTAGGIO, TRASPORTO, STIVAGGIO E RESTAURO | 147 | 147 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J14H10000010001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066049 | Donazioni - TEATRO COMUNALE DELL'AQUILA - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | 1600 | 1600 | 1483.296 | 2011-06-06 | 2014-12-16 | 4 | 2013-12-31 | 100 | Donazione trasmissione #quot;Porta a Porta#quot; |  | 2017-12-31 | 2011-10-26 |  |  | 1112.806 | 487.194
J17E09000290001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA DI BAGNO - LOCALITA' SANTA MARIA DI BAGNO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MARIA DI BAGNO | 111.016 | 111.016 | 99.419 | 2010-06-18 | 2010-07-26 | 5 | 2010-07-26 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-10 |  |  | 78.573 | 32.443
J17E09000300001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA DI VALLEVERDE - LOCALITA' S. MARIA DI VALLEVERDE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI S. MARIA DI VALLEVERDE | 96.5 | 96.5 | 90.048 | 2010-06-18 | 2010-06-22 | 5 | 2010-06-22 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-07 |  |  | 68.545 | 27.955
J17E09000310001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. RITA DA CASCIA - VIA STRINELLA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. RITA DA CASCIA | 209.815 | 209.815 | 206.276 | 2010-06-11 | 2011-02-08 | 5 | 2011-02-08 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 175.916 | 33.899
J17E09000320001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MARIA D'APPARI - LOCALITA' MADONNA D'APPARI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MARIA D'APPARI | 51.926 | 51.926 | 46.092 | 2010-09-07 | 2010-11-03 | 5 | 2010-11-03 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-03-05 |  |  | 37.363 | 14.563
J17E09000330001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. GIUSTINO CIMITERIALE (SAN GIUSTO) - LOCALITA' PAGANICA - SAN GIUSTO CIMITERIALE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. GIUSTINO CIMITERIALE | 100 | 100 | 98.832 | 2010-09-21 | 2011-01-24 | 5 | 2011-01-24 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-10 |  |  | 70.694 | 29.306
J17E09000340001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066049 | OPCM 3820 - I FASE . L'AQUILA CHIESA DI S. MARCO IN LOC. PRETURO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 133.394 | 133.394 | 128.206 | 2010-06-11 | 2010-10-27 | 5 | 2010-10-27 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-10 |  |  | 101.168 | 32.226
J17E09000350001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066058 | OPCM 3820 - I FASE - NAVELLI (AQ) CHIESA DI S. EGIDIO IN LOC CIVITARETENGA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 80.657 | 80.657 | 71.22 | 2010-06-18 | 2010-06-30 | 5 | 2010-06-30 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-07 |  |  | 55.896 | 24.761
J17E09000360001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066076 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLA MADONNA DI LORETO, PREZZA (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 81.203 | 81.203 | 68.574 | 2010-06-03 | 2010-06-22 | 5 | 2010-06-22 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-19 |  |  | 57.684 | 23.519
J17E09000370001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 068027 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELL'ANNUNZIATA - LOCALITA' PENNE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DELL'ANNUNZIATA | 119.309 | 119.309 | 118.405 | 2010-06-03 | 2010-07-13 | 5 | 2010-07-13 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 93.925 | 25.384
J17E09000380001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. PIETRO - LOCALITA' COPPITO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PIETRO | 242.65 | 242.65 | 234.533 | 2010-11-25 | 2011-02-14 | 5 | 2011-02-14 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 186.673 | 55.977
J17E09000390001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA GIUSTA, frazione di SASSA, L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 97.204 | 97.204 | 79.798 | 2010-07-01 | 2011-10-11 | 5 | 2011-10-11 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-16 |  |  | 62.728 | 34.476
J17E09000400001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066049 | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE O DELLA COLLEGGIATA, TEMPERA - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 89.776 | 89.776 | 87.817 | 2010-06-21 | 2010-08-07 | 5 | 2010-08-07 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-16 |  |  | 68.864 | 20.912
J17E14000020001 | 2014-02-14 | 69 | 1 | 066049 | CIPE 135 - L'AQUILA - MUSEO NAZIONALE EX MATTATOIO - PROGETTO SISTEMAZIONE AREE ESTERNE | 1467.172 | 1467.172 | 1451.5 | 2014-11-20 | 2017-05-08 | 5 | 2015-12-31 | 100 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013, CIPE 43/2012 SOMMA STORNATA DAL FINANZIAMENTO DELLE MURA URBICHE, CIPE 43/2012 ECONOMIE DALLE MURA URBICHE | 2017-06-30 | 2014-05-19 |  |  | 964.06 | 503.112
J18F10000070001 | 2011-02-21 | 92 | 1 | 066013 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, VIA CAGNANO AMITERNO CENTRO STORICO L'AQUILA - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 182.492 | 182.492 | 164.507 | 2011-03-18 | 2011-11-21 | 5 | 2011-11-21 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-09-29 |  |  | 139.844 | 42.648
J18F10000120001 | 2011-03-23 | 92 | 0 | 066049 | CHIESA DI SANTA MARIA DI PAGANICA A L'AQUILA - OPERE PROVVISIONALI E ASSISTENZA AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA MESSA IN SICUREZZA | 1002.095 | 1002.095 |  |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-04-30
J18F10000160001 | 2011-06-13 | 92 | 0 | 066049 | COMPLESSO ARCIVESCOVILE E CATTEDRALE DEI SS.MASSIMO E GIORGIO -L'AQUILA *PIAZZA DUOMO*PROGETTAZIONE DEFIVITIVA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLA CATTEDRALE DEI SS. MASSIMO E GIORGIO E IL COMPLESSO DELLA CURIA ARCIVESCOVILE,LOTTO A,B,C. -L'A | 340 | 340 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2015-04-30
J19C09000010001 | 2009-06-24 | 91 | 1 | 066049 | EDIFICI ABITATIVI, PROGETTO C.A.S.E.*COMUNE DI L'AQUILA*REALIZZAZIONE | 814000 | 700000 | 700000 | 2009-10-30 | 2013-06-30 | 5 | 2010-10-30 | 100 |  |  | 2014-03-01
J19G11000210001 | 2011-12-12 | 92 | 0 | 066049 | CHIESA DI SANT'AGOSTINO*VIA SANT'AGOSTINO - LAVORI PER OPERE PROPEDEUTICHE ALLE INDAGINI SULLA CHIESA E LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA DI SANT¿AGOSTINO A L'AQUILA | 40.62 | 40.62 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-04-30
J19H09000080001 | 2009-07-22 | 91 | 1 | 0 | MODULI AD USO SCOLASTICO PROVVISORI - MUSP -*VIA COMUNI VARI*REALIZZAZIONE | 84223.125 | 37338.125 | 37338.13 | 2009-10-30 | 2013-06-30 | 4 | 2010-10-30 | 100 |  |  | 2014-03-01
J22E10000000001 | 2011-04-28 | 92 | 1 | 069089 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI TARANTA PELIGNA (CH)- Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 156.373 | 156.373 | 154.277 | 2011-10-27 | 2012-09-12 | 5 | 2012-09-12 | 100 | OPCM 3820 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2015-10-31 | 2011-06-21 |  |  | 80.488 | 75.885
J22E10000010001 | 2011-05-27 | 92 | 1 | 068010 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN CATIGNANO (PE) - Lavori di riparazione e ripristino agibilità - chiuso | 143.927 | 143.927 | 140.98 | 2012-08-31 | 2012-10-23 | 5 | 2012-10-23 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2015-10-31 | 2011-06-24 |  |  | 77.02 | 66.907
J23G12000060001 | 2012-07-19 | 115 | 1 | 067003 | CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA RICOSTRUZIONE POST SISMA DEL 6 APRILE 2009*CENTRO STORICO*PIANO DI RICOSTRUZIONE | 62.68 | 62.68 | 0 |  |  | 3 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
J24B10000200001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 067003 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA VITTORIA VERGINE E MARTIRE, ARISTA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 58.443 | 58.443 | 57.964 | 2010-06-18 | 2012-03-26 | 5 | 2012-03-26 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-11 |  |  | 48.985 | 9.458
J24B10000210001 | 2011-02-21 | 92 | 1 | 067012 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA LUCIA LOCALITA' COLLEDORO DI CASTELLI (TE)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilità - chiuso | 127.876 | 127.876 | 123.677 | 2011-04-14 | 2011-07-27 | 5 | 2011-07-27 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-10-15 |  |  | 103.254 | 24.622
J24B10000220001 | 2011-02-22 | 92 | 1 | 066095 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SANTA MARIA LAURETANA IN FRAZIONE DI COLLETTARA*PIAZZA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 187.54 | 187.54 | 185.513 | 2011-05-06 | 2011-12-14 | 5 | 2011-12-14 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-09-27 |  |  | 147.73 | 39.81
J24B11000030001 | 2011-06-16 | 92 | 1 | 067012 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN ROCCO, CASTELLI (TE) - Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 220 | 220 | 217.638 | 2013-12-10 | 2016-09-27 | 5 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da ultimare | 2016-10-31 | 2015-05-28 |  |  | 156.237 | 46
J24B11000040001 | 2011-06-20 | 92 | 1 | 066059 | CIPE 43 - SANTO SPIRITO D'OCRE, CHIESA E CAPPELLA DEL MONASTERO, OCRE (AQ) - Lavori di ripristino agibilità - chiuso | 400 | 400 | 376.282 | 2013-06-03 | 2014-11-25 | 4 | 2013-03-14 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante | 2017-12-31 | 2012-01-31 |  |  | 316.413 | 83.586
J24B15000000001 | 2015-01-20 | 115 | 1 | 067003 | EDIFICIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, ERP | 34.428 | 34.428 | 27.778 | 2016-02-01 | 2016-10-06 | 5 | 2016-04-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-10-31 | 2015-08-18 |  |  | 19.123 | 8.655
J24B15000020001 | 2015-05-19 | 115 | 1 | 067003 | RIPARAZIONE EDILIZIA CIMITERIALE DETERMINA USRC N.40/2013*VIA COLLI*RIPARAZIONE CIMITERO | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
J24E15000010001 | 2015-01-20 | 115 | 1 | 067003 | RIPARAZIONE PARZIALE CIMITERO COMUNALE DETERMINA USRC.40 DEL 19.06.2013 | 51.595 | 51.595 | 41.369 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 5 | 2016-04-12 | 100 |  |  | 2016-10-31 | 2015-08-18 |  |  | 28.282 | 13.086
J24G10000040001 | 2011-02-18 | 92 | 1 | 066077 | OPCM 3820 - II FASE - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' PIAZZA UMBERTO POSTIGLIONE EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 438.43 | 438.43 | 432.215 | 2011-03-18 | 2011-11-10 | 5 | 2012-01-25 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-07-27 |  |  | 346.253 | 92.177
J24G11000000001 | 2011-04-11 | 92 | 1 | 066077 | OPCM 3820 - III FASE - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL’AGIBILITA’ –PROGETTO DI VARIANTE SUPPLETIVA- PIAZZA UMBERTO POSTIGLIONE EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009–LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO | 260 | 260 | 254.93 | 2011-09-26 | 2012-03-13 | 5 | 2012-02-14 | 100 | OPCM 3820/2009 | III FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2011-07-18 |  |  | 205.735 | 54.265
J27E09000070001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066041 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. PELINO - LOCALITA' SAN PELINO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PELINO | 41.369 | 41.369 | 41.369 | 2010-06-23 | 2010-10-22 | 5 | 2010-10-22 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-03-05 |  |  | 34.102 | 7.267
J27E09000080001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066059 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN PANFILO, SAN PANFILO - OCRE (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 122.628 | 122.628 | 122.628 | 2010-06-18 | 2010-08-06 | 5 | 2010-08-06 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - aumento importo da CUP 121,978 a 122,628 | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 94.282 | 28.969
J27E09000090001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066095 | *OPCM 3820 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, CIVITATOMASSA - SCOPPITO (AQ) - Lavori di messa insicurezza definitiva - chiuso | 133.483 | 133.483 | 120.613 | 2010-06-22 | 2010-07-26 | 5 | 2010-07-26 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-10 |  |  | 96.146 | 37.337
J29C12000000001 | 2012-01-23 | 92 | 1 | 066077 | CIPE 43 - II FASE - RAIANO (AQ) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'(EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009) PIAZZA UMBERTO POSTIGLIONE INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PROGETTO "UNA CHIESA PER NATALE" LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLA | 40 | 40 | 38.5 | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 5 | 2012-02-29 | 100 | OPCM 3820/2009 | AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2013-06-25 |  |  | 38.5 | 0
J29H11000090001 | 2011-06-28 | 165 | 1 | 066068 | Lavori di realizzazione di un nuovo complesso scolastico | 1180 | 1180 | 0 |  |  | 2 | 2019-10-31 | 0 |  |  | 2017-12-31
J31B13000410001 | 2013-08-07 | 97 | 1 | 066087 | RIPARAZIONE POST SISMA EX MATTATOIO COMUNALE*VIA NAZIONALE*INTERVENTI STRUTTURALI PER RIPRISTINO AGIBILITÀ POST SISMA | 200 | 200 | 128.21 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 3 | 2017-12-31 | 90 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
J31B13000490001 | 2013-09-17 | 97 | 0 | 066087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA CAPPELLA CIMITERIALE "MONUMENTALE MARCHESI CAPPELLI"*VIA CIMITERO COMUNALE*SMONTAGGIO E RIMONAGGIO CAPPELLA CIMITERIALE MONUMENTALE | 562.491 | 562.491 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J31D10000200001 | 2011-09-17 | 97 | 0 | 066087 | UFFICIO TECNICO*VIA DELLA CONCIA*SISMA 2009 - DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATO | 82.213 | 82.213 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J31D10000210001 | 2011-12-04 | 97 | 0 | 066087 | UFFICIO TECNICO*VIA SAN GIOVANNI*SISMA 2009 - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI | 226 | 226 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J31E10000090001 | 2011-11-02 | 97 | 0 | 066087 | DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATI PERICOLANTE IN LOC. VILLA GRANDE FG 18 N.RI 598-599-600*VIA DELLE SCALE E DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA POST SISMA NEI FABBRICATI DI CUI: FG 18 N.598 VIA DELLE SCALE:¿ 40.438,81 FG 18 N.599 VIA DE | 144.098 | 144.098 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J31E13000490005 | 2017-03-02 | 146 | 1 | 066006 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DE GASPERI, MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE. | 700 | 700 | 0 |  |  | 3 | 2018-09-01 | 0 | 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2017-12-28 |  |  | 411021.6 | 288978.4
J31E14000420001 | 2015-04-08 | 146 | 1 | 066006 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DI PARTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 500 | 500 | 27 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2 | 2018-06-30 | 0 | 47/2009 |  | 2017-12-31
J31E15000100001 | 2015-02-23 | 97 | 1 | 066087 | COMPLETAMENTO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SULLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA F. ROSSI | 612 | 612 | 0 |  |  | 2 | 2018-12-30 | 0 | Delibera CIPE 47/2009 e 18/2013 e CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
J31E15000220005 | 2015-05-08 | 146 | 1 | 066006 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA DELLA SCUOLA MATERNA DELLA FRAZIONE DI PATERNO | 300 | 244 | 235 | 2015-10-01 | 2017-04-07 | 4 | 2016-05-01 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2015-08-19 |  |  | 179.997 | 105.902
J31H09000060001 | 2013-11-28 | 80 | 1 | 068029 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO EDIFICIO DESTINATO AD ATTIVITA' SCOLASTICA DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06.04.2009. | 250 | 250 | 162.5 | 2014-12-29 | 2015-08-11 | 5 | 2016-07-31 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2017-08-31 | 2014-09-09 |  |  | 153.942 | 96.058
J31H12000120002 | 2013-09-11 | 97 | 1 | 066087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA. CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE LACUALI DEL LAGO SINIZZO (DECRETO COMMISSARIO DELEGATO DELLA RICOSTRUZIONE N. 5742/2012)*LAGO SINIZZO*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE LACUALI DEL L | 214.936 | 214.936 | 214.936 | 2013-11-21 | 2014-05-20 | 5 | 2016-05-15 | 100 | Decreto Commissario delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo prot. 5742-U/UCR |  | 2017-06-30 | 2013-10-10 |  |  | 0 | 0
J32E09000050002 | 2011-10-20 | 97 | 0 | 066087 | LAVORI DI DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE IN VIA DELLA CONCIA, LOC. COLLARANO- FG 14 N. 240*VIA DELLA CONCIA*DEMOLZIONIO E PUNTELLAMENTO FABBRICATO POST SISMA | 129.121 | 129.121 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J32E10000070002 | 2011-11-23 | 97 | 0 | 066087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI DEMOLIZONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE SITO IN SAN DEMETRIO N.V. IN LOC. VILLA GRANDE - FG 18 PART. 611*VIA DELLE SCALE*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DI DEMOLIZONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLA | 53.684 | 53.684 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J32E11000110001 | 2012-02-09 | 97 | 0 | 066087 | PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI A SEGUITO DEL SISMA NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO N.V. NELLA FRAZIONE DI STIFFE FG 38 N.RI 635-634-647-636-38*VIA VICINALE DEI VIGNALI*PUNTELLAMNTI E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 61.565 | 61.565 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-06-30
J33B11000110001 | 2011-04-21 | 146 | 1 | 066006 | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA "A. VIVENZA" MEDIANTE DEMOLIZIONE E PARZIALE RICOSTRUZIONE | 1400 | 1400 | 1344 | 2014-12-31 | 2017-10-17 | 4 | 2016-12-31 | 100 | CIPE 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2015-02-19 |  |  | 1078.92 | 309.91
J33D10000560001 | 2010-12-22 | 23 | 0 | 066024 | VIA CESARE BATTISTI/VIA BENEDETTO DE BARTHOLOMAEIS*VIA CESARE BATTISTI*ESECUZIONE INT. PROVV. E URGENTI PER VIABILITÀ PUBBLICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DEGNI DI TUTELA E DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6.04.2009 - NOTA 3809 DEL 10.08.2010 DEL VICE COMM. DEL | 414.463 | 414.463 | 351.718 | 2011-07-19 | 2012-02-10 | 5 | 2014-06-30 | 100 |  |  | 2016-12-31
J33F10000050001 | 2011-12-04 | 97 | 0 | 066087 | UFFICIO TECNICO*VIA ARISTA*SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO | 45 | 45 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J33J10000150004 | 2010-11-08 | 97 | 1 | 066087 | UFFICIO TECNICO*AREA MAP COLLARANO-CAPPELLI (SISMA 2009)*REALIZZAIZONE COLLETTORE FOGNARIO E DELLA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO IN M.P. DEL GAS METANO AREA MAP COLLARANO CAPPELLI - EMERGENZA SISMA 2009 | 320.307 | 320.307 | 278.44 | 2010-11-09 | 2013-06-05 | 5 | 2016-06-05 | 100 |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 0 | 0
J34B10000210001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 067013 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN PIETRO APOSTOLO FRAZIONE BORGO DI APPIGNANO*VIA APPIGNANO*MESSA IN SICUREZZA | 51.481 | 51.481 | 49.22 | 2010-06-11 | 2012-03-26 | 5 | 2012-03-26 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-03-15 |  |  | 42.036 | 9.445
J34B10000230001 | 2011-03-28 | 92 | 0 | 066105 | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 130.25 | 130.25 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J34B10000240001 | 2011-03-28 | 92 | 0 | 066105 | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE*VIA PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 39.482 | 39.482 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J34B11000100001 | 2011-03-29 | 92 | 0 | 066105 | CHIESA DI SAN MICHELE PARROCCHIALE NEL COMUNE DI VILLA SANT'ANGELO*PIAZZA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 39.482 | 39.482 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J34B14000010001 | 2014-01-15 | 146 | 1 | 066006 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA CAIROLI MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE | 2850 | 2850 | 2620 | 2014-12-31 | 2017-10-24 | 4 | 2017-04-20 | 100 | 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2015-03-05 |  | emessa sentenza TAR favorevole, ipotesi ricorso Consiglio di Stato | 2229.97 | 517.99
J34B14000030001 | 2014-01-16 | 146 | 1 | 066006 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA FUCINO E VIA GARIBALDI MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE ED ACCORPAMENTO | 4117 | 4117 | 26 | 2015-01-30 | 2016-06-21 | 3 | 2018-12-31 | 0 | 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2017-03-02 |  | IN CORSO RICORSO AL TAR DELLA DITTA SECONDA CLASSIFICATA CON SENTENZA PUBBLICATA IL 21/12/2017 IL RICORSO E' STATO RESPINTO | 311541654 | 88497794
J34B14000050001 | 2014-01-23 | 146 | 1 | 066006 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISIMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA SABOTINO MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE | 2100 | 1680 | 425 | 2016-04-14 | 2017-12-07 | 3 | 2018-12-31 | 5 | 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2016-12-01 |  |  | 1628224 | 471776
J35H09000020001 | 2012-03-08 | 97 | 1 | 066087 | RIPARAZIONE POST SISMA APPARTAMENTO ATER VIA ANNUNZIATA N. 17*VIA DELL'ANNUNZIATA, 17*LAVORI DI RIPARAZIONI GENERALI INTERNE | 25.918 | 25.918 | 22.966 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 5 | 2016-09-12 | 100 |  |  | 2017-06-30 | 2012-03-08 |  |  | 0 | 0
J36I09000080001 | 2012-05-10 | 97 | 0 | 066087 | DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO PERICOLANTE IN VIOA INFERIORE FG 18 N.RI 723-724 E NCEU FG 18 N. 1976*VIA INFERIORE*DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA URGENTI POST SISMA | 75.557 | 75.557 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J36I09000090001 | 2012-05-14 | 97 | 0 | 066087 | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA*VIA PRUGNOLI*DEMOLIZIONE E PUNTELLAMENTO POST SISMA | 104.173 | 104.173 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J36I10000150005 | 2011-06-29 | 97 | 0 | 066087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI EDILIZI IN LOC. COLLE .FG 16 N.RI 377-378-379-380-381*VIA COLLE*PUNTELLAMENTI E DEMOLIZIONI PARZIALI DI FABBRICATI PER MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 63.821 | 63.821 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J36I10000160001 | 2011-07-07 | 97 | 0 | 066087 | PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE PARZIALE FABBRICATI IN LOC. CAVANTINI FG 17 N. 754D*VIA DANTE ALIGHIERI*PUNTELLAMENTO E DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATOP PER MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 63.984 | 63.984 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J36I11000140001 | 2011-06-16 | 97 | 0 | 066087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VILLA CAIONE IN LOC. VILLA GRANDE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI*VIA DELLA PARROCCHIA,1*LAVORI DI PUNTELLAMENTI POST SISMA | 163.192 | 163.192 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J36I11000250003 | 2011-12-14 | 97 | 0 | 066087 | OPERE PROVVISIONALI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA IN VIA DON SANTE LEONARDIS FABBRICATI FG 18 N.RI 572-573-574-1848*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE PARZIALE ULTIMO PIANO, PUNTELLAMENTO INTERNO IN TUBI E GIUNTO, COPERTURA PROVVISORIA | 50.721 | 50.721 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J36I11000260001 | 2012-01-19 | 97 | 0 | 066087 | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATI IN VIA DON SANTE LEONARDIS DG 18 N. 506*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONI E PUNTELLAMNETI POST SISMA | 24.74 | 24.74 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J36I12000020001 | 2012-03-21 | 97 | 0 | 066087 | MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN VIA CAPPELLI JUNIOR FG 16 N. 168*VIA CAPPELLI JUNIOR*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 38.122 | 38.122 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J36I12000040001 | 2012-05-02 | 97 | 0 | 066087 | MESSA IN SICUREZZA POST SISMA DEMOLIZIONE RUDERE FG 18 N. 521*VIA DON SANTE LEONARDIS*DEMOLIZIONE RUDERE | 21.057 | 21.057 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J37B14000010001 | 2014-01-20 | 22 | 1 | 066024 | RIPARAZIONE DEL CIMITERO DEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009.*CIMITERO COMUNALE*RIPARAZIONE DEL CIMITERO DEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 6 APRILE 2009. | 202.92 | 202.92 | 170.378 | 2015-05-19 | 2015-11-25 | 5 | 2015-11-30 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-10-31 | 2015-05-06 |  |  | 141.672 | 61.48
J37B14000020001 | 2014-01-20 | 22 | 1 | 066024 | INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DEL COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO (AQ).*PIAZZA GABRIELE D'ANNUNZIO 11*INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE DEL COMUNE DI CARAPELLE CA | 398.887 | 398.887 | 398.886 | 2014-10-20 | 2015-08-26 | 5 | 2015-12-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2016-02-29 | 2014-08-04 | 2014-09-11 |  | 297 | 102
J37B14000030001 | 2014-01-27 | 97 | 1 | 066087 | CASA COMUNALE - EX SCUOLA ELEMENTARE "L. VOLPICELLI" | 2494.25 | 2494.25 | 461.838 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 3 | 2017-12-31 | 30 | delibera CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
J37B15000230001 | 2015-08-24 | 146 | 1 | 066006 | ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA E ALLA SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA CORRDINI MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE IN VIA PUGLIE | 7200 | 7200 | 26 | 2016-05-03 | 2017-10-26 | 3 | 2018-10-31 | 0 | 47/2009 |  | 2017-12-31 | 2017-06-21 |  |  | 5474758.62 | 1425241.38
J37E09000100001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066024 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. FRANCESCO - VIA ROMA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. FRANCESCO | 58.048 | 58.048 | 49.74 | 2010-06-03 | 2010-06-11 | 5 | 2010-06-11 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-11 |  |  | 40.415 | 17.633
J37E09000110001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066060 | OPCM 3820 - I FASE - OFENA (AQ) CHIESA DI S. NICOLA DI BARI - IN VIA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 84.496 | 84.496 | 68.469 | 2010-10-11 | 2010-10-29 | 5 | 2010-10-29 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 58.097 | 26.399
J37E09000120001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066069 | OPCM 3820 - I FASE - PESCINA (AQ) CHIESA DI S. MARIA DEL CARMINE LOC- VENERE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 50.275 | 50.275 | 41.401 | 2010-06-22 | 2010-06-23 | 5 | 2010-06-23 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-10 |  |  | 33.559 | 16.716
J37E09000130001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066105 | *OPCM 3820 - CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE, VILLA SANT'ANGELO (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 97.572 | 97.572 | 79.811 | 2011-02-14 | 2011-02-14 | 5 | 2011-02-14 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 79.811 | 17.761
J37H09000950001 | 2015-05-19 | 22 | 1 | 066024 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST-SISMA SUI MURI DI CONTENIMENTO IN CARAPELLE CALVISIO (AQ)*PIAZZA DELL'ASILO*INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA 2009 SU I MURI DI CONTENIMENTO IN CARAPELLE CALVISIO (AQ) | 200 | 200 | 12.88 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 3 | 2018-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
J37H14000020001 | 2014-01-20 | 22 | 1 | 066024 | PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA SOTTO SAN FRANCESCO - 67020 CARAPELLE CALVISIO (AQ).*VIA SOTTO SAN FRANCESCO*PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DI VIA SOTTO SAN FRANCESCO - 67020 CARAPELLE CALVISIO (AQ | 100 | 100 | 100 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 5 | 2014-08-31 | 100 | CIPE 135/2012 |  | 2015-08-31 | 2014-06-11 |  |  | 85 | 15
J38B10000060001 | 2011-02-12 | 97 | 0 | 066087 | SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SITI IN VIA COLLARANO*VIA COLLARANO*SISMA 2009 - MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SITI IN VIA COLLARANO | 383.532 | 383.532 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J38B10000100001 | 2011-03-03 | 97 | 0 | 066087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO SITO IN LOC. STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI (FG 38N. 57)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 111.5 | 111.5 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J38B10000110001 | 2011-03-03 | 97 | 0 | 066087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATO IN LOCALITÀ STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI (FG 38 N. 240-241)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 104 | 104 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J38B11000030001 | 2011-03-03 | 97 | 0 | 066087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO IN LOC. STIFFE NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NÈ VESTINI (FG 38 N. 233)*VIA LOC. STIFFE*MESSA IN SICUREZZA POST SISMA | 70.5 | 70.5 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J39C09000120001 | 2009-07-22 | 91 | 1 | 0 | MODULI ABITATIVI PROVVISORI - MAP - *VIA COMUNI VARI*REALIZZAZIONE | 240545 | 180115 | 180115 | 2009-10-30 | 2013-06-30 | 4 | 2010-10-30 | 100 |  |  | 2014-03-01
J39D09000300001 | 2011-04-11 | 97 | 1 | 066087 | PREDISPOSIZIONE PIANI DI POSA E PLATEE DI FONDAZIONE, SISTEMAZIONE ESTERNE E RETI SOTTOSERVIZI *COLLARANO*EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 - PREDISPOSIZIONE PIANI DI POSA E PLATEE DI FONDAZIONE, SISTEMAZIONE ESTERNE E RETI SOTTOSERVIZI AREA MAP COLLARANO-CAP | 1133.574 | 1133.574 | 1132.163 | 2010-05-20 | 2013-06-05 | 5 | 2016-06-05 | 100 |  |  | 2017-06-30 | 2011-04-11 |  |  | 0 | 0
J39H12000240001 | 2012-06-20 | 97 | 0 | 066087 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA POST SISMA INGRESSO LAGO SINIZZO*VIA LAGO SINIZZO*REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PER DELIMITAZIOONE AREE PERICOLOSE | 14.644 | 14.644 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J39J10000340004 | 2010-12-20 | 97 | 0 | 066087 | UFFICIO TECNICO*VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI*RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ STRADALE IN VIA MADONNA DEI RACCOMANDATI INTERROTTA A SEGUITO DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 444.7 | 444.7 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J39J10000450001 | 2011-05-24 | 22 | 0 | 066024 | REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE RELATIVO AL RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE CASE MURA LATO NORD - LR 13/04 | 86.61 | 86.61 | 75.168 | 2011-12-09 | 2013-10-26 | 5 | 2013-04-05 | 100 |  |  | 2014-03-01
J42C14000080001 | 2014-09-08 | 69 | 1 | 066052 | CIPE 135 - LUCOLI - ABBAZIA DI S. GIOVANNI - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 1100 | 1100 | 488.119 | 2015-07-22 | 2017-05-08 | 3 | 2018-09-30 | 44 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2017-12-31 | 2015-12-07 |  |  | 744.272 | 355.728
J42E10000090001 | 2011-06-06 | 92 | 1 | 067023 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DEI SS.PIETRO E PAOLO IN FRAZIONE NERITO DI CROGNALETO (TE) - Lavori di recupero strutturale e ripristino dell'agibilità | 140 | 140 | 131.348 | 2012-06-05 | 2013-11-26 | 5 | 2013-11-26 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2015-10-31 | 2011-10-31 |  |  | 86.549 | 53.451
J42E10000120001 | 2011-08-08 | 92 | 1 | 067041 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN VITTORINO DI POGGIO SAN VITTORINO IN TERAMO - Lavori di consolidamento e restauro - chiuso | 130 | 130 | 126.711 | 2012-08-21 | 2012-09-18 | 5 | 2012-09-18 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2015-10-31 | 2011-10-03 |  |  | 77.07 | 52.93
J44B10000170001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 067041 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SAN BERARDO*VIA TERAMO*MESSA IN SICUREZZA | 97.3 | 97.3 | 94.83 | 2011-06-15 | 2011-08-02 | 5 | 2011-08-02 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-09-08 |  |  | 81.976 | 15.324
J44B10000180001 | 2011-02-22 | 92 | 1 | 066088 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN PIETRO CELESTINO A SAN PIO DELLE CAMERE (AQ9 - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 184.359 | 184.359 | 167.518 | 2011-04-06 | 2011-06-17 | 5 | 2011-06-17 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-10-15 |  |  | 133.985 | 50.374
J44B10000190001 | 2011-02-22 | 92 | 1 | 067005 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN FLAVIANO IN BASCIANO (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 139.707 | 139.707 | 138.052 | 2011-09-01 | 2011-09-26 | 5 | 2011-09-26 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITI DA OPCM 3820 | 2015-10-31 | 2011-03-29 |  |  | 112.022 | 27.685
J44B10000200001 | 2011-02-22 | 92 | 1 | 066052 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, LUCOLI ALTO (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza | 315.165 | 315.165 | 309.572 | 2011-11-14 | 2016-11-23 | 5 | 2011-12-09 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2016-12-31 | 2010-10-16 |  |  | 252.411 | 62.754
J44B10000220001 | 2011-04-19 | 92 | 1 | 068030 | OPCM 3820 - PIANELLA CHIESA DI SAN DOMENICO - PIAZZA GARIBALDI - LAVORI DI RIPRISTINO AGIBILITA' | 96.274 | 96.274 | 70.39 | 2010-07-26 | 2010-07-26 | 5 | 2010-07-13 | 100 | OPCM 3820/2009 | Rettifica dati per errato inserimento | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 63.285 | 32.989
J44G10000030001 | 2011-02-18 | 92 | 1 | 068030 | OPCM 3820 - II FASE - PIANELLA (PE) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' VIA SANT'ANGELO EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA CHIESA | 159.7 | 159.7 | 147 | 2011-02-15 | 2012-03-14 | 5 | 2012-01-09 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-10-22 |  |  | 124.596 | 35.108
J44G11000010001 | 2011-10-13 | 92 | 1 | 068030 | *OPCM 3820 - I FASE - PIANELLA (PE) CHIESA DI S. MARIA MAGGIORE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL ROSONE E DEL PORTALE. (EMERGENZA ABRUZZO SISMA 2009) VIA SANT'ANGELO CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEGLI ELEMENTI LAPIDEI DEL ROSONE E DEL PORTALE, MES | 40 | 40 | 39.999 | 2012-08-31 | 2014-01-15 | 5 | 2014-01-15 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2012-02-09 |  |  | 39.412 | 0.588
J47E09000070001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 067023 | *OPCM 3820 - CHIESA DI SAN NICOLA, PIANO VOMANO, CROGNALETO (TE) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 97.84 | 97.84 | 77.792 | 2010-06-08 | 2010-06-11 | 5 | 2010-06-11 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 67.185 | 30.655
J47E09000080001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066052 | *OPCM 3820 - CHIESA DI SANTA MENNA, LUCOLI - L'AQUILA - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 71.105 | 71.105 | 70.593 | 2010-07-10 | 2010-10-27 | 5 | 2010-10-27 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-11 |  |  | 56.384 | 14.721
J51H13000420002 | 2013-09-25 | 147 | 1 | 067015 | Programma straordinario stralcio di interventi urgenti patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio degli edifici scolastici - scuola media - | 130 | 130 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-31 | 0 | 6/2012 pubblicata GURI del 14/04/2014 n.88 | Con Del. Giunt. Com. 46 del 01/10/2013 ##232; stata approvata apposita convenzione tra il Comune di Cellino Attanasio ed il MInistero dei trasporti. | 2017-12-31 |  |  | N.B.: IL FINANZIAMENTOVERRA' CURATO DAL PROVVEDITORATO REGIONALE LL.PP. - SEZ. TERAMO. LO STESSO SARA' DI SUPPORTO ALL'ADEGUAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA #quot;D'ERASMO#quot; IL CUI COSTO DI INTERVENTO DEL PROGETTO INIZIALMENTE PREVISTO PER €
J54B10000150001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 068031 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL SOCCORSO, PICCIANO (PE) - Lavori di messa in sicurezza | 141.546 | 141.546 | 138.576 | 2010-06-22 | 2010-07-30 | 5 | 2010-07-30 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 113.722 | 27.824
J54B10000160001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 068031 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN ROCCO FRAZIONE PICCIANELLO (PE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 144.333 | 144.333 | 141.258 | 2011-06-17 | 2011-06-17 | 5 | 2011-06-17 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-10-19 |  |  | 116.413 | 27.92
J54B10000170001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 066098 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN FRANCESCO DELLA SCARPA*VIA SAN FRANCESCO*MESSA IN SICUREZZA | 101.422 | 101.422 | 101.422 | 2010-05-29 | 2010-06-22 | 5 | 2010-06-22 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE aumento importo da CUP 98,00 a 101,422 erogato | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 80.046 | 21.376
J54B10000180001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 066098 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA SAN FILIPPO*VIA SAN FILIPPO*MESSA IN SICUREZZA | 107.067 | 107.067 | 107.061 | 2010-11-06 | 2010-11-06 | 5 | 2010-11-06 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 87.404 | 19.663
J54B10000190001 | 2011-02-21 | 92 | 1 | 066098 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA MADONNA PELLEGRINA,SULMONA (AQ)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilità - chiuso | 67.836 | 67.836 | 65.81 | 2011-02-15 | 2011-04-14 | 5 | 2011-04-14 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-09-29 |  |  | 54.346 | 13.49
J54B10000210001 | 2011-03-10 | 92 | 1 | 067033 | OPCM 3820 - II FASE - SANTA MARIA DEL SOCCORSO, PENNA S.ANDREA (TE)- Lavori di riparazione e ripristino agibilità | 141.64 | 141.64 | 138 | 2011-04-13 | 2011-05-30 | 5 | 2011-05-30 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-08-31 |  |  | 112.034 | 29.614
J54B11000040001 | 2011-04-18 | 92 | 1 | 066098 | OPCM 3820 - I FASE CHIESA DI SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA, SULMONA - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 60 | 60 | 59.729 | 2011-09-26 | 2016-11-23 | 5 | 2012-01-17 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2016-12-31 | 2011-07-08 |  |  | 52.452 | 7.548
J54B11000050001 | 2011-04-18 | 92 | 0 | 066098 | CHIESA DI SANTA CHIARA*VIA SANTA CHIARA*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTA CHIARA A SULMONA (AQ) | 33.011 | 33.011 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J54B11000060001 | 2011-04-18 | 92 | 0 | 066098 | CHIESA SANTISSIMA DELL'ANNUNZIATA*CORSO OVIDIO*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA A SULMONA (AQ) | 31.904 | 31.904 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J54H15001140001 | 2015-10-29 | 147 | 1 | 067015 | RIDUZIONE LIVELLO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA E PALESTRA DEL CAPOLUOGO*VIA GIARDINO*INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO MEDIANTE CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA PORTANTE IN C.A. E SUCC.RIFINITURA | 570 | 570 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 10 | 85 DEL 08/11/2013 |  | 2017-12-31
J57E09000050001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 067015 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. BIAGIO - LOCALITA' SCORRANO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. BIAGIO | 78.287 | 78.287 | 72.66 | 2010-06-03 | 2010-06-11 | 5 | 2010-06-11 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 56.356 | 21.931
J57E09000060001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 067024 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. EGIDIO - LOCALITA' CERQUETO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. EGIDIO ABATE | 74.036 | 74.036 | 53.779 | 2010-06-11 | 2010-07-13 | 5 | 2010-07-13 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-19 |  |  | 43.589 | 30.447
J57E09000070001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066008 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. VITO - CENTRO STORICO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA'DELLA CHIESA DI S. VITO | 87.291 | 87.291 | 80.869 | 2011-07-06 | 2014-12-18 | 5 | 2011-07-06 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-10 |  |  | 65.791 | 21.5
J57E09000080001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066044 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. CLEMENTE - CENTRO STORICO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA'DELLA CHIESA DI S. CLEMENTE | 91 | 91 | 54.395 | 2010-10-27 | 2010-11-04 | 5 | 2010-11-04 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 50.447 | 40.553
J62E10000310001 | 2011-08-08 | 92 | 1 | 068023 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO IN MONTEBELLO DI BERTONA - Opere necessarie per la messa in sicurezza, fase preliminare dell'intervento complessivo, relativo al consolidamento strutturale e opere accessorie | 100 | 100 | 98.676 | 2012-06-27 | 2017-08-02 | 4 | 2013-03-26 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-12-31 | 2011-04-04 |  |  | 64.93 | 35.069
J62I10000180001 | 2011-02-21 | 92 | 1 | 066072 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SAN LORENZO IN FRAZIONE DI MARRUCI*VIA S.P.*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 200.397 | 200.397 | 193.982 | 2011-02-07 | 2011-11-21 | 5 | 2011-11-21 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-08-31 |  |  | 161.938 | 38.459
J64B10000180001 | 2011-02-25 | 92 | 1 | 066027 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, CASTEL DI IERI (AQ) - Progetto di ripristino strutturale - chiuso | 273.369 | 273.369 | 268.449 | 2011-02-15 | 2012-02-22 | 5 | 2012-02-22 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-09-08 |  |  | 209.52 | 63.849
J64B10000190001 | 2011-02-26 | 92 | 0 | 066090 | CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE IN SANT'EUSANIO FORCONESE (AQ)*PIAZZA DELLA CHIESA*INTERVENTO PROVVISIONALE DI STABILIZZAZIONE STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE IN SANT'EUSANIO FOROCNESE (AQ) | 260 | 260 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J64B11000090001 | 2011-04-02 | 92 | 1 | 066072 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SANTO STEFANO A VALLE IN COMUNE DI PIZZOLI (AQ)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 141.652 | 141.652 | 139.281 | 2011-10-06 | 2016-11-23 | 5 | 2011-10-20 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2016-12-31 | 2011-04-28 |  |  | 108.053 | 33.599
J64B11000100001 | 2011-05-26 | 92 | 0 | 066090 | CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA LOCALITA CASENTINO*VIA SAN GIOVANNI*MESSA IN SICUREZZA | 135 | 135 | 135 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J64B11000110001 | 2011-05-26 | 92 | 0 | 066090 | CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA LOCALITA' CASENTINO L'AQUILA*CASENTINO*MESSA IN SICUREZZA | 130 | 130 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J64B11000120001 | 2011-05-31 | 92 | 0 | 066090 | CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE*PIAZZA DELLA CHIESA*MESSA IN SICUREZZA AULA CHIESA DI SANT'EUSANIO MARTIRE | 100 | 100 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J64B11000160001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066081 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN PIETRO - ROCCA DI CAMBIO (AQ)- Lavori di consolidamento e ripristino agibilità | 300 | 300 | 262.081 | 2013-07-24 | 2017-04-26 | 4 | 2013-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante | 2017-12-31 | 2012-03-26 |  |  | 210.87 | 89.129
J64B11000170001 | 2011-06-16 | 92 | 1 | 066090 | CIPE 43 - SANT'EUSANIO FORCONESE CHIESADI SANTA MARIA DEGLI ANGELI-CIMITERIALE*Lavori di consolidamento e ripristino agibilità - chiuso | 200 | 200 | 173.3 | 2013-08-07 | 2013-11-06 | 4 | 2013-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante | 2017-12-31 | 2012-03-16 |  |  | 157.529 | 42.47
J64B11000180001 | 2011-06-20 | 92 | 1 | 066090 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA PIETÀ O DELLA ADDOLORATA*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ | 200 | 200 | 194.082 | 2013-12-10 | 2014-04-09 | 4 | 2013-12-10 | 100 |  | Perizia di variante | 2017-12-31 | 2012-05-16 |  |  | 129.863 | 70.136
J64B11000200001 | 2011-06-27 | 92 | 0 | 066072 | CHIESA DI SAN LORENZO*VIA S.P.*SISMA ABRUZZO 6 APRILE 2009 - MESSA IN SICUREZZA, PULITURA E PRESENTAZIONE ESTETICA DEL DIPINTO MURALE SITO NELLA CHIESA DI SAN LORENZO IN MARRUCI DI PIZZOLI. | 15.18 | 15.18 | 0 |  |  | 4 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J67E09000130001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066045 | *OPCM 3820 - I FASE- CHIESA DI S. CHIARA - CONVENTO DI SANTA CHIARA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. CHIARA | 33.644 | 33.644 | 31.373 | 2010-07-09 | 2010-07-13 | 5 | 2010-07-13 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-11 |  |  | 25.525 | 8.119
J67E09000140001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066054 | OPCM 3820 - I FASE - MASSA D'ALBE (AQ) CHIESA DI S. TEODORO MARTIRE IN LOC. S. TEODORO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 28.621 | 28.621 | 28.549 | 2010-07-26 | 2010-08-02 | 5 | 2010-08-02 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-11 |  |  | 23.313 | 5.308
J67E09000150001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066099 | OPCM 3820 - I FASE - TAGLIACOZZO (aq) CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE - LOC. SORBO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' | 50 | 50 | 37.39 | 2010-05-29 | 2010-06-11 | 5 | 2010-06-11 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-11 |  |  | 32.126 | 17.874
J67E09000160001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 067034 | OPCM 3820 - I FASE - PIETRACAMELA (TE) CHIESA DI S. ROCCO IN LOC. INTERMESOLI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 39.273 | 39.273 | 18.605 | 2010-07-13 | 2010-07-13 | 5 | 2010-07-13 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-12 |  |  | 18.269 | 21.004
J68I13000360001 | 2016-08-23 | 69 | 1 | 066090 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - SANT'EUSANIO FORCONESE (AQ) - CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI (CIMITERIALE) - II LOTTO | 500 | 500 | 290.476 | 2014-11-30 | 2017-07-04 | 3 | 2018-06-30 | 58 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015-Anticipazione per messa in sicurazza della facciata SOMME LIQUIDATE CON FONDI CONTABILITA' SPECIALE SEGRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO | 2017-12-31
J68I13300036000 | 2016-08-23 | 69 | 1 | 066090 | CIPE 135 (RIMODULAZIONE CIPE 77/2015) - SANT'EUSANIO FORCONESE - CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI - II LOTTO - VIA DEL CIMITERO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DELLA CHIESA | 500 | 500 | 290.476 | 2014-11-30 | 2017-07-04 | 3 | 2018-06-30 | 58 |  | RIMODULAZIONE CIPE 77/2015 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA-PROPEDEUTICI AL RESTAURO-SISMA CENTRO ITALIA 2016 | 2017-12-31
J71D12000020001 | 2012-06-18 | 106 | 0 | 066100 | DEMIOLIZIONE COMIGNOLI FABBRICATO RIPORTATO AL FG. 32 PART.LLE NN. 780-782*VIA PIAZZA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE*LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE DI N. 2 COMIGNOLI DEL FABBRICATO SITO IN VIA PIAZZA NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE DANNEGGIATI DAL SIS | 0.55 | 0.55 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J71D13000000001 | 2013-03-18 | 106 | 0 | 066100 | FG. 5 PART.LLA N. 1540*VIA ALBERGO*MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 15.944 | 15.944 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J72E11000020001 | 2012-01-20 | 92 | 1 | 066100 | CIPE 43 - CHIESA DI SANTA MARIA DEL PONTE, TIONE DEGLI ABRUZZI (AQ) - Progetto di riparazione e ripristino strutturale | 230 | 230 | 201.367 | 2013-10-08 | 2015-07-13 | 5 | 2013-08-12 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante | 2016-08-31 | 2012-07-26 |  |  | 127.69 | 99.475
J72E12000000001 | 2012-04-16 | 106 | 0 | 066100 | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S,. MARIA DEL PONTE RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLA N. 681*VIA VICINATO GRANDE*MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO PUNTELLAMENTO DEL FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VIA VICINATO GRANDE INTERESSAT | 20.715 | 20.715 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J74B10000090001 | 2011-02-18 | 92 | 1 | 066037 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL CAMPO FRAZIONE CASALE, COCULLO (AQ) - lavori di messa in sicurezza - chiuso | 118.103 | 118.103 | 116.603 | 2011-02-15 | 2011-03-18 | 5 | 2011-03-18 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-07-26 |  |  | 93.1 | 25.003
J74B10000100001 | 2011-02-22 | 92 | 1 | 067026 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE IN LOCALITÀ SAN NICOLA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | 90 | 90 | 77.18 | 2010-12-15 | 2011-03-18 | 5 | 2011-03-18 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-07-26 |  |  | 61.445 | 28.555
J74B10000110001 | 2011-02-25 | 92 | 1 | 067008 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO IN FRAZIONE CAMPOVALANO (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e consolidamento - chiuso | 174.712 | 174.712 | 171.034 | 2011-02-23 | 2012-10-16 | 5 | 2012-10-16 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-07-26 |  |  | 143.408 | 31.304
J74B10000140001 | 2011-02-25 | 92 | 1 | 066082 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SAN LORENZO IN LOCALITA TERRANERA (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 179.767 | 179.767 | 178.255 | 2012-03-16 | 2012-12-17 | 5 | 2012-12-17 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2015-10-31 | 2011-03-29 |  |  | 128.785 | 50.982
J74B10000160001 | 2011-06-06 | 92 | 1 | 066073 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN GIULIANO A POGGIO PICENZE (AQ) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 186.071 | 186.071 | 180.966 | 2011-08-01 | 2016-11-23 | 5 | 2011-12-05 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2016-12-31 | 2010-10-15 |  |  | 140.087 | 45.984
J74B11000060001 | 2011-06-27 | 92 | 1 | 066082 | OPCM 3820 - III - CHIESA DI SANTA MARIA AD NIVES NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO (AQ) - lavori di riparazione e ripristino strutturale | 149.933 | 149.933 | 148.153 | 2012-03-12 | 2012-12-19 | 5 | 2012-12-19 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2015-10-31 | 2011-07-20 |  |  | 125.551 | 24.382
J74B11000080001 | 2011-08-29 | 69 | 1 | 066001 | CIPE 43 - CHIESA DI S. MARIA LAURETANA FRAZIONE ROCCAPRETURO, ACCIANO (AQ) - Interventi di riparazione e miglioramento sismico della chiesa e del campanile | 150 | 150 | 138.9215 | 2013-05-29 | 2017-10-24 | 5 | 2014-12-31 | 100 | Delibera CIPE n.43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-10-31 | 2013-03-25 |  |  | 107.659 | 42.339
J74B12000020001 | 2012-09-25 | 92 | 0 | 066082 | CHIESA DI SANTA MARIA AD NIVES NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 25 | 25 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2015-10-31
J74B12000040001 | 2012-12-11 | 92 | 1 | 066082 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DEI SS APOSTOLI PIETRO E PAOLO NEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO FRAZ. ROVERE*VIA DELLA CHIESA*LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO STRUTTURALE A CARATTERE DEFINITIVO | 200 | 200 | 199.7 | 2013-11-26 | 2016-09-27 | 5 | 2014-04-02 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 - aumento CUP da 180,055 a 200,000 | 2016-12-31 | 2013-03-25 |  |  | 156.741 | 43.259
J74G10000050001 | 2011-02-18 | 92 | 1 | 067026 | OPCM 3820 - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. ROCCO NELLA FRAZIONE FANO A CORNO IN ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) CENTRO STORICO DI FANO A CORNO EMERGENZA ABRUZZO - SISMA 2009 - PROGETTO "UNA CHIESA PER NATALE" RIPRISTINO | 98.38 | 98.38 | 94.66 | 2010-11-11 | 2010-11-18 | 5 | 2010-10-25 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-07-15 |  |  | 75.349 | 23.031
J74G10000060001 | 2011-02-18 | 92 | 1 | 067026 | *OPCM 3820 - II FASE - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELL'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI SAN PIETRO NELLA FRAZIONE SAN PIETRO DI ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) CENTRO STORICO DI SAN PIETRO EMERGENZA ABRUZZO-SISMA 2009- LAVORI URGENTI DI ME | 94.302 | 94.302 | 90.42 | 2010-11-11 | 2011-03-18 | 5 | 2011-02-25 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-07-17 |  |  | 74.562 | 19.74
J76I11000010001 | 2011-04-20 | 106 | 0 | 066100 | FABBRICATI SITI IN VIA DELLA TORRE 5 PART. 1489 VIA DELLA BARACCA FG. 5 PART. 1388 E VIA DELLA BARACCA ANGOLO VIA DELLA BARACCA ANGOLO VIA CANCELLO*VIA BARACCA, CANCELLO, TORRE*PUNTELLAMENTO E/O CERCHIATURA EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 95.708 | 95.708 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J76I11000030001 | 2011-07-19 | 106 | 0 | 066100 | FABBRICATO SITO IN VIA ATERNO ANGOLO VIA DELL'ARCO RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 5 PART.LLE NN. 288-296*VIA ATERNO - ANGOLO VIA DELL'ARCO*PUNTELLAMENTO FACCIATA FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 18.552 | 18.552 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J76I11000040001 | 2011-07-19 | 106 | 0 | 066100 | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VVIA PATRINO RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLE NN. 753-754-755*VIA PATRINO*PUNTELLAMENTO FACCIATE EDIFICI PERCORSI DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 31.36 | 31.36 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J76I11000050001 | 2011-07-19 | 106 | 0 | 066100 | FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DERL PONTE IN VIA PIEDI LA TERRA RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLA N. 778*VIA PIEDI LA TERRA*MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSO PUNTELLAMENTO DELLA FACCIATA ESTERNA DI UN FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/ | 9.274 | 9.274 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J76I11000060001 | 2011-07-19 | 106 | 0 | 066100 | PUNBTELLAMENTO FABBRICATO SITO NELLA FRAZIONE DI S. MARIA DEL PONTE IN VIA RUA CIRILLI RIPORTATO IN CATASTO AL FG. 32 PART.LLE NN. 791-793*VIA RUA CIRILLI*MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DEL FABBRICATO PERCORSO DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 29.551 | 29.551 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-10-31
J77E09000020001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066001 | *OPCM 3820 - I FASE- CHIESA DI S. PETRONILLA - LOCALITA' SANTA PETRONILLA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. PETRONILLA | 109.387 | 109.387 | 105.093 | 2010-06-11 | 2010-06-26 | 5 | 2010-06-26 | 100 | OPCM/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-07 |  |  | 84.515 | 24.872
J77E09000030001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066082 | OPCM 3820 - I FASE - ROCCA DI MEZZO (AQ) CHIESA DI MADONNA DELLE GRAZIE IN LOC. ROVERE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 47.335 | 47.335 | 41.803 | 2010-06-08 | 2010-06-11 | 5 | 2010-06-11 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-10 |  |  | 34.282 | 13.053
J77E09000040001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066001 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO - LOCALITA' BEFFI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. MICHELE ARCANGELO | 135.654 | 135.654 | 128.795 | 2010-12-03 | 2010-12-15 | 5 | 2010-12-15 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 95.396 | 40.258
J77E09000050001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066091 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DELLE ANIME SANTE O DEL SUFFRAGIO O SS.MARIA DEL CARMINE, SANTO STEFANO DI SESSANIO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 74.049 | 74.049 | 49.872 | 2010-05-27 | 2010-10-29 | 5 | 2010-10-29 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 40.625 | 33.424
J78F10000100001 | 2011-02-21 | 92 | 1 | 068042 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA SUFFRAGANEA DI SAN DOMENICO*VIA CITTA' DI TOCCO DA CASAURIA PESCARA*LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RIPRISTINO AGIBILITA' POST-SISMA REGIONE ABRUZZO 06 APRILE 2009 | 251.992 | 251.992 | 239.362 | 2011-04-06 | 2012-06-05 | 5 | 2012-06-05 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-10-15 |  |  | 183.246 | 68.747
J78G12000120001 | 2012-08-07 | 46 | 1 | 066046 | CONSOLIDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE IN VIA VENETO NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO DEL DECRETO COMMISSARIALE N 89/11 | 470 | 470 | 316.754 | 2014-03-17 | 2015-07-30 | 5 | 2015-09-04 | 100 | CIPE 47/09 |  | 2017-04-30 | 2014-07-24 |  |  | 347.773 | 122.226
J78I13000500001 | 2013-07-30 | 68 | 1 | 068042 | CIPE 135 - CHIESA DI SANT'EUSTACHIO A TOCCO DA CASAURIA (PE)- Lavori di consolidamento e restauro | 1500 | 1500 | 1498.457 | 2013-11-26 | 2016-12-02 | 5 | 2015-03-24 | 100 | CIPE135/2012 |  | 2016-12-31 | 2013-09-27 |  |  | 933.674 | 566.326
J79C12000030001 | 2012-04-02 | 106 | 0 | 066100 | MURO DI CONTENIMENTO PROSPSTTANTE SU VIA DELLA CHIUSA*VIA DELLA CHIUSA*REALIZZAZIONE PANCOLATA IN LEGNO LUNGO VIA DELLA CHIUSA A PROTEZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO PARZIALMENTE CROLLATO A CAUSA DEL SISMA DEL 06/04/2009 | 2.576 | 2.576 | 0 |  |  | 5 |  | 100 |  |  | 2014-04-30
J79G15000120001 | 2015-04-29 | 106 | 1 | 066100 | EDIFICIO MUNICIPALE*VIA PROVINCIALE 1*LAVORI FINALIZZATI ALLA RIPARAZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMIC O DELL'EDIFICIOP SEDE COMUNALE DI TIONE DEGLI ABRUZZI | 624.907 | 624.907 | 0 |  |  | 2 | 2016-12-29 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
J79J15000750001 | 2015-09-16 | 106 | 1 | 066100 | CIMITERI COMUNALI IN TIOINE CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI S. MARIA DEL PONTE E GORIANO VALLI*VIA TIONE, S. MARIA E GORIANO VALLI*RIPARAZIONE CIMITERI COMUNALI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 06/04/2009 | 400 | 400 | 0 |  |  | 2 | 2017-12-31 | 0 | CIPE 135/2012 |  | 2017-12-31
J82I14000160001 | 2014-09-09 | 68 | 1 | 068007 | CIPE 135 - CARAMANICO TERME - CHIESA DI S. MAURIZIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO | 600 | 600 | 523.147 | 2016-04-01 | 2017-06-06 | 3 | 2018-05-31 | 31 | CIPE135/2012 | RIMODULAZIONE ANNUALITA' 2013 DELIBERA 92/2013 | 2017-12-31 | 2015-12-07 |  |  | 412.415 | 187.585
J83J10000290001 | 2011-09-21 | 90 | 1 | 0 | DISINQUINAMENTO ALTA VALLE DELL'ATERNO - REALIZZAZIONE SISTEMA DI COLLETTAMENTO COMUNI DI MONTEREALE E CAPITIGNANO - COMPLETAMENTO*VIA COMUNI DI MONTEREALE E CAPITIGNANO*DISINQUINAMENTO ALTA VALLE DELL'ATERNO - REALIZZAZIONE SISTEMA DI COLLETTAMENTO COMUN | 4800 | 4800 | 3271.301 | 2012-08-03 | 2013-05-15 | 3 | 2013-12-31 | 85 |  |  | 2014-03-01
J84B10000440001 | 2011-02-18 | 92 | 1 | 066074 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN NICANDRO NELLA FRAZIONE DI SAN NICANDRO, Prata d'Ansidonia (AQ), VIA SAN NICANDRO - Lavori messa in sicurezza | 192.195 | 192.195 | 182.826 | 2011-02-15 | 2011-03-18 | 5 | 2011-03-18 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-08-31 |  |  | 137.448 | 54.747
J84B10000450001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 067045 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI SANTA RUFINA, FRAZIONE DI TOSSICIA (TE), VIA TOSSICIA - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 144.801 | 144.801 | 136.013 | 2011-09-26 | 2011-11-30 | 5 | 2011-11-30 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 | 2015-10-31 | 2011-03-29 |  |  | 104.128 | 40.673
J84B10000460001 | 2011-02-19 | 92 | 1 | 067018 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA LUCIA, FRAZIONE VILLA PETTO (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 65.256 | 65.256 | 59.174 | 2010-07-13 | 2010-09-14 | 5 | 2010-09-14 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-27 |  |  | 49.257 | 15.999
J84B10000470001 | 2011-02-23 | 92 | 1 | 067045 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI S.MICHELE ARCANGELO IN COLLEDONICO DI TOSSICIA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 128 | 128 | 121.941 | 2011-02-07 | 2011-03-25 | 5 | 2011-03-25 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-07-26 |  |  | 96.626 | 31.374
J84B10000480001 | 2011-03-01 | 92 | 1 | 066101 | OPCM 3820 - III FASE - CHIESA DI S. NICOLA,SAN NICOLA DI TORNIMPARTE (AQ) -Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 158 | 158 | 155.524 | 2012-01-16 | 2012-10-30 | 5 | 2012-10-30 | 100 | OPCM 3820/2009 | ESUBERO LIMITI STABILITO DA OPCM 3820 - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2011-06-01 |  |  | 113.936 | 44.064
J84B10000490001 | 2011-03-08 | 92 | 1 | 067018 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN PAOLO NEL COMUNE DI COLLEDARA (TE) - Lavori di messa in sicurezza - chiuso | 170 | 170 | 167.012 | 2011-03-18 | 2011-06-28 | 5 | 2011-06-28 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-08-31 |  |  | 136.258 | 33.742
J84B11000150001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066056 | CIPE 43 - SANTA MARIA DELLA NEVE, MONTEREALE, FRAZIONE VILLE DI FANO (AQ) - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 170 | 170 | 141.576 | 2013-12-10 | 2014-11-25 | 4 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento | 2017-12-31 | 2012-03-16 |  |  | 111.592 | 170
J84B11000160001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066056 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA, MONTEREALE FRAZIONE CASTIGLIONE - Lavori di riparazione e ripristino dell'agibilità | 200 | 200 | 187.136 | 2013-11-29 | 2015-05-26 | 4 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 |  | 2017-12-31 | 2012-03-16 |  |  | 134.57 | 60.133
J84B11000170001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066056 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN GIOVANNI - MONTEREALE FRAZIONE SAN GIOVANNI PAGANICA - Lavori di riparazione e ripristino strutturale | 300 | 300 | 284.992 | 2014-11-12 | 2016-12-12 | 4 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante - Pagamenti da effettuare | 2017-12-31 | 2012-03-16 |  |  | 199.74 | 100.26
J87E09000100001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066056 | OPCM 3820 - I FASE - MONTEREALE (AQ) CHIESA DI S. SALVATORE VIA NAZIONALE - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 60.426 | 60.426 | 59.945 | 2010-06-18 | 2010-06-22 | 5 | 2010-06-22 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-11 |  |  | 49.313 | 11.113
J87E09000110001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066065 | OPCM 3820 - I FASE - OVINDOLI (AQ) CHIESA DI S. MARIA DI COLLEMARCIANO - LOC. S. IONA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 12.38 | 12.38 | 10.331 | 2010-05-29 | 2010-06-08 | 5 | 2010-06-08 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-10 |  |  | 8.103 | 4.277
J87E09000120001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066101 | OPCM 3820 - I FASE - TORNIMPARTE (AQ) CHIESA DI S. VITO - LOC. COLLE S. VITO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' | 73.38 | 73.38 | 51.006 | 2010-06-29 | 2010-11-30 | 5 | 2010-11-30 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-11 |  |  | 39.864 | 33.516
J87E09000130001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066065 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN SEBASTIANO, OVINDOLI (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 99.992 | 99.992 | 99.111 | 2010-05-29 | 2010-07-07 | 5 | 2010-07-07 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 78.424 | 21.569
J87E09000140001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066056 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, CABBIA - MONTEREALE - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 108 | 108 | 84.013 | 2010-06-18 | 2010-11-18 | 5 | 2010-11-18 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-13 |  |  | 66.752 | 41.248
J87E09000150001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066056 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO, MONTEREALE (AQ)- Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 77.565 | 77.565 | 76.058 | 2010-10-01 | 2011-03-29 | 5 | 2011-03-29 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-10 |  |  | 58.418 | 19.147
J87E09000160001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066056 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SANTA VITTORIA, SANTA VITTORIA - MONTEREALE (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 93.796 | 93.796 | 92.564 | 2010-07-10 | 2010-10-28 | 5 | 2010-10-28 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-11 |  |  | 79.295 | 14.501
J87E09000170001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066074 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN NICOLA DI BARI, PRATA D'ANSIDONIA (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 80.694 | 80.694 | 78.464 | 2011-01-24 | 2011-02-08 | 5 | 2011-02-08 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-07 |  |  | 63.975 | 16.719
J87E09000180001 | 2014-03-28 | 92 | 1 | 066074 | *OPCM 3820 - I FASE - ORATORIO DELLA CONGREGA DI SAN GIUSEPPE, TUSSIO - PRATA D'ANSIDONIA (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 61.014 | 61.014 | 60.566 | 2010-07-01 | 2010-11-30 | 5 | 2010-11-30 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-10 |  |  | 49.317 | 11.697
J93B12000220001 | 2012-09-25 | 49 | 1 | 066048 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIALE TRIPOLI. CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO SISMICO. | 1100.784 | 1100.784 | 48.981 | 2015-02-11 | 2015-03-16 | 2 | 2016-12-31 | 0 | CIPE 47/09 |  | 2017-12-31 |  |  | L'Amministrazione in attesa delle determinazioni da parte delle Autorità Regionale e Statale per l'autorizzazione alla conversione del contributo da consolidamento a nuova costruzione. In tal senso e' stato approvato uno studio di massima trasmesso al Set
J94B10000100001 | 2011-02-22 | 92 | 1 | 067028 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SANTA LUCIA IN FRAZIONE DI CUSCIANO (TE) Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 99.855 | 99.855 | 95.065 | 2010-12-10 | 2011-03-18 | 5 | 2011-03-18 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-09-27 |  |  | 75.546 | 24.309
J94B10000110001 | 2011-02-25 | 92 | 1 | 067028 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI SAN SEBASTIANO, LOCALITA COLLEVECCHIO, Montorio al Vomano (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 143 | 143 | 140.088 | 2011-03-18 | 2012-02-29 | 5 | 2012-02-29 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-08-31 |  |  | 116.123 | 26.877
J94B10000120001 | 2011-03-05 | 92 | 1 | 066021 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DELLA MADONNA DEGLI ANGELI, CAPITIGNANO (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva – chiuso | 196.61 | 196.61 | 191.76 | 2011-05-05 | 2011-10-17 | 5 | 2011-10-17 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-09-21 |  |  | 156.506 | 40.104
J94B10000130001 | 2011-03-05 | 92 | 1 | 066021 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI IN CAPITIGNANO (AQ) - Lavori di preconsolidamento dell'intradosso della cupola decorata a tempera. Lavoro necessario e propedeutico al progetto principale (CUP master) - chiuso | 31.98 | 31.98 | 28.874 | 2011-04-13 | 2011-04-13 | 5 | 2011-04-13 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2011-01-14 |  |  | 28.875 | 3.105
J94B10000140001 | 2011-03-07 | 92 | 1 | 067010 | OPCM 3820 - II FASE - CHIESA DI S. PIETRO MARTIRE DI CASTEL CASTAGNA (TE) - Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità | 73.001 | 73.001 | 70.933 | 2011-08-02 | 2011-09-13 | 5 | 2011-09-13 | 100 | OPCM 3820/2009 | II FASE | 2015-10-31 | 2010-09-28 |  |  | 58.735 | 14.266
J94B11000050001 | 2011-06-15 | 92 | 1 | 066021 | CIPE 43 - CHIESA DI SAN FLAVIANO, CAPITIGNANO (AQ)*Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità a carattere definitivo | 340 | 340 | 330.208 | 2013-10-23 | 2016-09-27 | 5 | 2014-12-31 | 100 | CIPE 43/2012 | Perizia di variante in aumento - Pagamenti da effettuare | 2016-10-31 | 2012-02-07 |  |  | 271.368 | 68.631
J94B11000060001 | 2011-07-12 | 92 | 1 | 067010 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S.PIETRO MARTIRE DI CASTEL CASTAGNA (TE)- Lavori urgenti messa in sicurezza e ripristino agibilità e rifacimento integrale della copertura | 106 | 106 | 103.366 | 2012-02-22 | 2012-02-22 | 5 | 2012-02-22 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE - I E II LOTTO - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2011-11-22 |  |  | 76.924 | 29.076
J94B11000080001 | 2011-09-19 | 92 | 1 | 066021 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA MADONNA DEGLI ANGELI IN CAPITIGNANO (AQ)- Lavori urgenti messa in sicurezza - chiuso | 99.927 | 99.927 | 97.6 | 2012-02-21 | 2012-02-21 | 5 | 2012-02-21 | 100 | OPCM 3820/2009 | I FASE - II LOTTO | 2015-10-31 | 2011-10-17 |  |  | 78.484 | 21.443
J97E09000070001 | 2014-03-26 | 92 | 1 | 066030 | *OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA - PIAZZA DELLA CHIESA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVO PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA | 66.062 | 66.062 | 57.651 | 2010-05-29 | 2010-06-18 | 5 | 2010-06-18 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-16 |  |  | 47.044 | 19.018
J97E09000080001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066075 | OPCM 3820 - I FASE - PRATOLA PELIGNA (AQ) CHIESA MADONNA DELL'ADDOLORATA IN LOC. BAGNATURO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' DELLA CHIESA | 44.843 | 44.843 | 40.653 | 2010-06-22 | 2010-07-01 | 5 | 2010-07-01 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-02-12 |  |  | 33.77 | 11.073
J97E09000090001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066102 | OPCM 3820 - I FASE - TRASACCO (AQ) - CHIESA MADONNA PERPETUO SOCCORSO - PIAZZA DEL SOCCORSO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA PER L'AGIBILITA' | 51.538 | 51.538 | 49.08 | 2010-06-11 | 2010-06-22 | 5 | 2010-06-22 | 100 | OPCM 3820 | I FASE - AFFIDAMENTO DIRETTO | 2015-10-31 | 2010-03-05 |  |  | 40.032 | 11.506
J97E09000100001 | 2014-03-27 | 92 | 1 | 066075 | OPCM 3820 - I FASE - CHIESA DI SAN PIETRO CELESTINO, BAGNATURO - PRATOLA PELIGNA (AQ) - Lavori di messa in sicurezza definitiva - chiuso | 72.111 | 72.111 | 68.412 | 2010-06-11 | 2010-10-22 | 5 | 2010-10-22 | 100 | OPCM 3820 | I FASE | 2015-10-31 | 2009-11-18 |  |  | 64.601 | 7.51
[6 empty] | 3012295.9773 | 2726692.5153 | 1743360.017

## Foglio3
ID | CUP | CodAttoProg | ImportoAssegn
375608 | B13G15000770005 | 7 | 1228
375609 | B13H12000190001 | 7 | 9211.753
375610 | B13H12000190001 | 8 | 27152.78
375611 | B16H14000000001 | 7 | 13612.448
375612 | B16H14000010001 | 7 | 11296.059
375613 | B16H14000020001 | 7 | 7844.979
375614 | B16H14000030001 | 7 | 4124.631
375615 | B16H14000040001 | 7 | 5582.13
375616 | B21B11001690001 | 35 | 88.284
375617 | B21H15000130001 | 7 | 458.853
375618 | B21H15000140001 | 7 | 475.566
375619 | B23C09000040001 | 26 | 157.847
375620 | B24G10000090001 | 99 | 28.18
375621 | B26J11000430002 | 17 | 110
375622 | B26J13000320001 | 99 | 6.369
375623 | B27B14000000001 | 7 | 500
375624 | B27B14000010001 | 7 | 110
375625 | B27H13001590005 | 28 | 11.305
375626 | B27H13001590005 | 7 | 100
375627 | B27H14000060001 | 7 | 400
375628 | B28G11000180001 | 99 | 41.726
375629 | B28G11000190001 | 99 | 46.725
375630 | B28G11000200001 | 7 | 179.077
375631 | B28G11000210001 | 99 | 50.933
375632 | B28G11000390001 | 99 | 26.961
375633 | B29C09000120001 | 21 | 175.794
375634 | B29C09000140001 | 21 | 581.7
375635 | B37H14000080001 | 7 | 400
375636 | B41D11000050005 | 99 | 84.302
375637 | B41D12000000005 | 99 | 909.793
375638 | B41E12000070001 | 7 | 100
375639 | B41E17000010001 | 7 | 73
375640 | B42F14000120001 | 7 | 82
375641 | B4311000400001 | 7 | 1150
375642 | B43G16000040001 | 99 | 172
375643 | B43J13000580005 | 99 | 981.927
375644 | B44B12000170001 | 7 | 144.35
375645 | B44B15000330001 | 7 | 155.621
375646 | B44E16000260001 | 7 | 1162.936
375647 | B44H14000830001 | 7 | 25
375648 | B45C12002400001 | 99 | 2834.953
375649 | B46D17000080001 | 7 | 468.227
375650 | B46E12000140003 | 20 | 1980.842
375651 | B46G15000310001 | 7 | 59.689
375652 | B46G15000350001 | 7 | 388.698
375653 | B46G16000260001 | 7 | 406.1132
375654 | B46H12000160001 | 17 | 155.218
375655 | B46J12000390004 | 7 | 100
375656 | B46J12000390004 | 28 | 90
375657 | B46J14000010001 | 7 | 400
375658 | b46j15000080001 | 7 | 112.277
375659 | B47E11000080001 | 20 | 268.5
375660 | B47E11000100001 | 20 | 430
375661 | B47E11000110001 | 20 | 59.9
375662 | B47E13000440001 | 20 | 350
375663 | B48F16000020001 | 7 | 14
375664 | B48H11000140001 | 7 | 1597.279
375665 | B49G15002340001 | 7 | 109.472
375666 | B61B14000030001 | 7 | 332.064
375667 | B61D11000050001 | 0 | 34.99
375668 | B61E14000010001 | 7 | 84
375669 | B61E14000040001 | 20 | 335.5
375670 | B61E14000090001 | 20 | 1164.5
375671 | B61E16000420001 | 7 | 162
375672 | B62J11000050001 | 0 | 65
375673 | B63G15001470001 | 7 | 95.404
375674 | B64H15000940001 | 7 | 450.697
375675 | B64H15000950001 | 7 | 445.757
375676 | B64H15000980001 | 7 | 453.544
375677 | B67E14000020001 | 7 | 714.895
375678 | B67H15000460001 | 7 | 292.596
375679 | B71B14000610001 | 7 | 300
375680 | B71B14000620001 | 7 | 100
375681 | B71E14000420001 | 20 | 150
375682 | B72C14000020001 | 7 | 153
375683 | B73G10000110001 | 99 | 25.64
375684 | B73G10000120001 | 99 | 32.447
375685 | B82E10000080001 | 99 | 6.869
375686 | B82E10000090001 | 99 | 6.611
375687 | B82E10000100001 | 99 | 18.365
375688 | B83B12000120003 | 20 | 150
375689 | B83B12000120003 | 28 | 35
375690 | B83D13000640000 | 7 | 100
375691 | B83E11000130001 | 7 | 1161.318
375692 | B83F11000100001 | 21 | 86.905
375693 | B84B13000420001 | 20 | 2370
375694 | B85H11000280001 | 99 | 15.912
375695 | B86B10000000001 | 26 | 124.512
375696 | B87B14000000001 | 7 | 100
375697 | B87B14000000001 | 7 | 30
375698 | B87E14000050001 | 7 | 300.123
375699 | B87H16000010001 | 7 | 87.06
375700 | B87J10000090001 | 99 | 21.723
375701 | B88B10000100001 | 99 | 27.649
375702 | B88B11000100001 | 99 | 30.221
375703 | B88B11000110001 | 99 | 25.925
375704 | B88C11000020001 | 99 | 193.25
375705 | B88F14000000001 | 7 | 2000
375706 | B89C09000190001 | 21 | 176.4
375707 | B89C09000200001 | 21 | 14.7
375708 | B89H09000350005 | 27 | 663.72
375709 | B89J16002850001 | 7 | 43.6
375710 | C11B12000070001 | 7 | 184.161
375711 | C11B12000320001 | 7 | 1354.474
375712 | C11B13000050001 | 7 | 593.187
375713 | C11B13000200001 | 7 | 568.65
375714 | C11B13000280001 | 7 | 259.426
375715 | C11B14000120004 | 35 | 81.329
375716 | C11B14000120004 | 28 | 75
375717 | C11B14000450001 | 8 | 10101
375718 | C11D11000030005 | 7 | 3000
375719 | C11D12000020005 | 7 | 17.796
375720 | C11D12000080005 | 7 | 6.171
375721 | C11D12000140005 | 7 | 3.51
375722 | C11D12000160001 | 7 | 100
375723 | C11D12000170005 | 7 | 5.32
375724 | C11D13000000005 | 7 | 53.156
375725 | C11D13000020005 | 7 | 40
375726 | C11E11000000001 | 7 | 748.788
375727 | C11E13000050004 | 7 | 631.173
375728 | C11E13000060004 | 7 | 588.427
375729 | C11E13000070004 | 7 | 636.412
375730 | C11E13000250005 | 20 | 29
375731 | C11E13000250005 | 28 | 21
375732 | C11E13000260005 | 20 | 430
375733 | C11E13000260005 | 28 | 420
375734 | C11H13000840005 | 7 | 3000
375735 | C11I09000060005 | 7 | 618.253
375736 | C11I10000090001 | 7 | 192.9
375737 | C12C10000100001 | 7 | 972.747
375738 | C12C12000090001 | 7 | 260
375739 | C12C13000020001 | 7 | 131.29
375740 | C12C13000030001 | 7 | 81.178
375741 | C12C16000110001 | 39 | 15362.5
375742 | C12D10000270001 | 27 | 93.667
375743 | C12D10000270001 | 35 | 223.034
375744 | C12D10000290004 | 17 | 120.135
375745 | C12D11000130003 | 8 | 1092
375746 | C12D11000130003 | 27 | 454
375747 | C12E09000030001 | 7 | 2000
375748 | C12F11000060004 | 27 | 24.9
375749 | C12F11000060004 | 28 | 0.1
375750 | C12F12000190001 | 7 | 340
375751 | C12H14000020005 | 7 | 48.392
375752 | C12J09000080001 | 7 | 210000
375753 | C12J09000190001 | 7 | 900
375754 | C12J09000200001 | 7 | 5700
375755 | C12J09000210001 | 7 | 7500
375756 | C12J09000220001 | 7 | 6000
375757 | C12J09000230001 | 7 | 480
375758 | C12J09000240001 | 7 | 2500
375759 | C12J09000250001 | 7 | 426.306
375760 | C12J09000290001 | 7 | 1000
375761 | C13B10000400001 | 36 | 40
375762 | C13B10000410001 | 36 | 250
375763 | C13B10000430001 | 36 | 350
375764 | C13B10000440001 | 36 | 950
375765 | C13B10000440001 | 7 | 2115
375766 | C13B10000450001 | 36 | 1000
375767 | C13D12000130001 | 7 | 3900
375768 | C13D13000020006 | 7 | 504.44
375769 | C13D13000020006 | 28 | 700
375770 | C13D13000410004 | 7 | 200
375771 | C13E11000150004 | 12 | 600
375772 | C13F12000050001 | 7 | 35000
375773 | C13G15000380001 | 7 | 2000
375774 | C13G15000380001 | 39 | 4000
375775 | C14B13000020001 | 7 | 1250
375776 | C14B13000060004 | 20 | 2605.68
375777 | C14B13000070004 | 20 | 1778.427
375778 | C14B13000100004 | 20 | 963.304
375779 | C14B13000110004 | 20 | 6556.962
375780 | C14D10000020008 | 8 | 6700
375781 | C14D10000020008 | 27 | 5000
375782 | C14E10000260001 | 7 | 1364.304
375783 | C14E11000190001 | 8 | 900
375784 | C14H16000240001 | 7 | 547.408
375785 | C16E10001190001 | 36 | 700
375786 | C16G13001440005 | 7 | 584.446
375787 | C16G13004090001 | 7 | 1461.414
375788 | C16G13004100001 | 7 | 1669.38
375789 | C17B14000220004 | 7 | 4270
375790 | C17B15002250001 | 23 | 8000
375791 | C17B15002500001 | 23 | 5200
375792 | C17B15002550001 | 23 | 1000
375793 | C17C10000050004 | 0 | 15.3
375794 | C17E10000190001 | 8 | 416
375795 | C17E13000560005 | 35 | 121.915
375796 | C17E13000560005 | 28 | 150
375797 | C17E15000030001 | 9 | 13000
375798 | C17H11000990002 | 0 | 146.972
375799 | C17H11002220001 | 0 | 130.478
375800 | C17H13002850001 | 7 | 250
375801 | C17H13002860001 | 7 | 100
375802 | C17H14000080001 | 7 | 28.784
375803 | C17H16000530001 | 7 | 373.484
375804 | C17J10000000001 | 25 | 3500
375805 | C17J10000000001 | 28 | 230
375806 | C17J10000000001 | 35 | 300
375807 | C18B09000010001 | 7 | 131.995
375808 | C18B11000390001 | 7 | 2100
375809 | C18B11000610005 | 7 | 18.6
375810 | C18B11000630005 | 7 | 12.632
375811 | C18B11000640005 | 7 | 810
375812 | C18B12000000005 | 7 | 550
375813 | C18B12000010005 | 7 | 8.107
375814 | C18B12000090005 | 7 | 11.253
375815 | C18B12000150005 | 7 | 48.11
375816 | C18B12000190005 | 7 | 1600
375817 | C18C12000010005 | 7 | 15.609
375818 | C18C12000190005 | 7 | 2000
375819 | C18G10000910001 | 36 | 650
375820 | C18G10000920001 | 36 | 55
375821 | C18H11000050001 | 7 | 51.765
375822 | C18I13000530001 | 7 | 476.542
375823 | C19C09000030005 | 0 | 732.846
375824 | C19C12000010001 | 7 | 7500
375825 | C19G15000070001 | 9 | 13643.417
375826 | C19H10000600002 | 0 | 208.926
375827 | C19H10000650007 | 8 | 1265.616
375828 | C19H11000020002 | 0 | 180
375829 | C19J12000110005 | 7 | 252.647
375830 | C21E13000160004 | 20 | 174
375831 | C21E13000160004 | 28 | 126
375832 | C21E13000170004 | 20 | 145
375833 | C21E13000170004 | 28 | 105
375834 | C21E13000220005 | 20 | 200
375835 | C21E17000030005 | 20 | 100
375836 | C21E17000030005 | 39 | 360
375837 | C33J13000440001 | 20 | 280
375838 | C34H00000250005 | 20 | 387.699
375839 | C34H15001430001 | 99 | 95
375840 | C36E14000010000 | 7 | 800
375841 | C36I11000060001 | 26 | 114.692
375842 | C39H10000490002 | 28 | 15
375843 | C51E14000310001 | 7 | 80
375844 | C51E15000030001 | 7 | 39.894
375845 | C51H13000390001 | 7 | 140
375846 | C53B11000430001 | 7 | 1400
375847 | C53E14000010001 | 7 | 283
375848 | C55H12000020001 | 99 | 8.47
375849 | C56B11000000001 | 8 | 560
375850 | C56D09000070001 | 20 | 1500
375851 | C56D15004280005 | 7 | 1160
375852 | C56G13001800001 | 7 | 100
375853 | C56G13001950001 | 7 | 279.304
375854 | C56H11000120001 | 17 | 88.791
375855 | C56H11000120001 | 27 | 38.64
375856 | C56I09000020001 | 9 | 19.121
375857 | C56I09000040001 | 9 | 14.4
375858 | C56I09000050001 | 9 | 8.747
375859 | C56I09000060001 | 9 | 18.532
375860 | C56J14000040001 | 7 | 16
375861 | C56J14000040001 | 28 | 8.467
375862 | C57B09000000001 | 7 | 2390
375863 | C57E13000400001 | 20 | 325
375864 | C57H09000770001 | 99 | 14
375865 | C57H09000780001 | 99 | 49
375866 | C57H09000790001 | 99 | 78
375867 | C57H11001410001 | 7 | 260
375868 | C57H13001290002 | 20 | 120
375869 | C57H14000020001 | 7 | 45.664
375870 | C58I14000000001 | 7 | 38.2645
375871 | C59C03000010006 | 20 | 600
375872 | C59C03000010006 | 28 | 250
375873 | C59J13000090000 | 7 | 89.837
375874 | C61B14000190007 | 20 | 213.334
375875 | C61B14000190007 | 28 | 66.666
375876 | C61B14000190007 | 28 | 33.334
375877 | C61B14000200001 | 20 | 200
375878 | C71E13000160001 | 20 | 900
375879 | C79H0900001006 | 20 | 50
375880 | C79H0900001006 | 28 | 550
375881 | C81B14000040001 | 7 | 400
375882 | C81E13000060001 | 99 | 25.671
375883 | C81E13000180001 | 99 | 26.3532
375884 | C81E15000090005 | 7 | 100
375885 | C81E15000160005 | 20 | 60
375886 | C81H13000510001 | 7 | 100
375887 | C81H15000080005 | 7 | 500
375888 | C81H15000090005 | 7 | 300
375889 | C82I14000000001 | 7 | 96.389
375890 | C83C11000040001 | 7 | 1149.688
375891 | C83G11000150001 | 7 | 58.829
375892 | C85I15000000001 | 20 | 795
375893 | C86E14000030001 | 7 | 100
375894 | C86I11000220005 | 21 | 60
375895 | C86J14000020001 | 7 | 107.2
375896 | C87E13000270001 | 20 | 1860.569
375897 | C88B09000000001 | 99 | 67.303
375898 | C88B09000010001 | 99 | 56.225
375899 | C88B09000030001 | 99 | 42.392
375900 | C88B10000000005 | 99 | 61.734
375901 | C88B10000010005 | 99 | 128.77
375902 | C88B10000110005 | 99 | 126.79
375903 | C88B10000120005 | 99 | 73.45
375904 | C88B10000130005 | 99 | 41.062
375905 | C88C12000000001 | 7 | 159.683
375906 | C89C09000070001 | 21 | 133.2
375907 | C94B13000260001 | 20 | 2100
375908 | C96G14000010001 | 7 | 612
375909 | C96G14000020001 | 7 | 83
375910 | C99J14000110001 | 7 | 317
375911 | D11B09000170001 | 0 | 5600
375912 | D11B09000180001 | 99 | 4203.795
375913 | D11B09000250001 | 34 | 772.27
375914 | D11B09000260001 | 34 | 2885.204
375915 | D11B09000260001 | 16 | 760
375916 | D11B14000090001 | 2 | 1000
375917 | D11E09000030001 | 1 | 2136.5
375918 | D11E09000040001 | 1 | 871.311
375919 | D11E14000560001 | 2 | 720
375920 | D11E15000440001 | 7 | 1000
375921 | D12B09000290001 | 0 | 240
375922 | D12B09000310006 | 1 | 362.431
375923 | D12B09000310006 | 1 | 2637.569
375924 | D12B09000310006 | 3 | 10000
375925 | D12B09000320006 | 3 | 2000
375926 | D12B09000350001 | 0 | 712.04
375927 | D12B09000360001 | 0 | 286
375928 | D12E09000030001 | 1 | 7570
375929 | D12E09000040001 | 1 | 1600
375930 | D12E09000050001 | 1 | 17430
375931 | D12E09000060006 | 3 | 7320
375932 | D12E11000060001 | 1 | 4670
375933 | D12E11000060001 | 3 | 20000
375934 | D12E13000020001 | 1 | 330
375935 | D12F09000140001 | 1 | 3185
375936 | D12F09000150001 | 3 | 1900
375937 | D12F09000160001 | 1 | 2500
375938 | D12F09000160001 | 3 | 1200
375939 | D12F09000210001 | 10 | 235
375940 | D12F09000220001 | 10 | 532
375941 | D12F10000160001 | 2 | 189.138
375942 | D12F11000380006 | 20 | 144.798
375943 | D12G09000110001 | 1 | 4300
375944 | D12G09000130006 | 1 | 9000
375945 | D12G09000140006 | 3 | 1000
375946 | D12G10000340007 | 10 | 85
375947 | D12G13000010001 | 3 | 41
375948 | D12I09000100001 | 10 | 1340
375949 | D12I12000300001 | 7 | 5000
375950 | D12J09000200001 | 9 | 877.012
375951 | D12J09000270001 | 20 | 300
375952 | D12J09000280001 | 2 | 1825
375953 | D12J09000290001 | 2 | 1584.18
375954 | D12J09000300001 | 0 | 2100
375955 | D12J09000310001 | 20 | 3703.65
375956 | D12J09000350007 | 1 | 18200
375957 | D12J09000370006 | 3 | 5100
375958 | D12J09000390006 | 7 | 7500
375959 | D12J09000390006 | 1 | 3272.047
375960 | D12J09000400001 | 1 | 5245
375961 | D12J09000400001 | 3 | 37500
375962 | D12J09000410001 | 20 | 299
375963 | D12J09000420001 | 20 | 320
375964 | D12J10000380006 | 8 | 15635
375965 | D12J10000380006 | 27 | 940
375966 | D12J12000010001 | 10 | 4.235
375967 | D12J12000020001 | 10 | 29.493
375968 | D12J12000210006 | 3 | 1100
375969 | D13B09000250001 | 20 | 484.593
375970 | D13B09000290001 | 20 | 400
375971 | D13B09000300001 | 1 | 12700
375972 | D13B09000310001 | 20 | 497.373
375973 | D13B09000430001 | 20 | 310
375974 | D13B09000440001 | 1 | 2635.146
375975 | D13B09000450001 | 20 | 434.15
375976 | D13B09000460001 | 20 | 1096.7
375977 | D13B09000470001 | 20 | 740.757
375978 | D13B09000480001 | 20 | 276.719
375979 | D13B09000490001 | 2 | 2453.4
375980 | D13B09000500001 | 20 | 602.537
375981 | D13B09000510001 | 20 | 470.43
375982 | D13B09000520001 | 20 | 427.586
375983 | D13B09000530001 | 20 | 203.146
375984 | D13B09000540001 | 20 | 851.71
375985 | D13B09000550001 | 20 | 262.446
375986 | D13B09000560001 | 0 | 1000
375987 | D13B09000570005 | 20 | 131.099
375988 | D13B09000580001 | 20 | 307.046
375989 | D13B09000590001 | 10 | 186.448
375990 | D13B09000600006 | 20 | 797.059
375991 | D13B09000610001 | 20 | 525
375992 | D13B10000550006 | 20 | 164.485
375993 | D13B10000590001 | 20 | 720
375994 | D13B11000260005 | 20 | 434.152
375995 | D13B11000300001 | 14 | 4300
375996 | D13C09000030001 | 1 | 10000
375997 | D13C09000040001 | 0 | 230
375998 | D13C09000050001 | 0 | 325
375999 | D13C09000060001 | 0 | 1000
376000 | D13C09000070001 | 0 | 3100
376001 | D13C09000080001 | 0 | 330
376002 | D13C09000090001 | 0 | 170
376003 | D13C09000100001 | 0 | 677.22
376004 | D13C09000110001 | 0 | 640
376005 | D13C09000120001 | 0 | 550
376006 | D13C09000130001 | 0 | 104.585
376007 | D13C09000140001 | 0 | 468
376008 | D13F10000290001 | 27 | 500
376009 | D13G09000110001 | 10 | 1145.165
376010 | D13G09000230005 | 10 | 650
376011 | D13G09000240001 | 28 | 459.69
376012 | D13G09000240001 | 10 | 455
376013 | D13H09000070001 | 10 | 627.345
376014 | D13H09000120001 | 10 | 181.038
376015 | D13H09000230006 | 0 | 2650
376016 | D13H09000240001 | 10 | 140
376017 | D13H09000260001 | 0 | 1825
376018 | D13J09000410001 | 2 | 600
376019 | D14D09000010001 | 0 | 250
376020 | D14E13000940001 | 7 | 1100
376021 | D14E14000440001 | 3 | 591.506
376022 | D14H12000010001 | 3 | 10530
376023 | D15G17000000001 | 40 | 1559.01
376024 | D15G17000010001 | 40 | 2611.78
376025 | D15G17000020001 | 40 | 2549.17
376026 | D15G17000030001 | 40 | 2953.77
376027 | D15G17000040001 | 40 | 1222.44
376028 | D15G17000050001 | 40 | 1024.31
376029 | D15G17000060001 | 40 | 939.05
376030 | D15G17000070001 | 40 | 740.31
376031 | D15G17000080001 | 40 | 1607.53
376032 | D15G17000090001 | 40 | 2085.17
376033 | D15G17000100001 | 40 | 1915.87
376034 | D15I09000160001 | 1 | 6950
376035 | D16B11000120001 | 10 | 74.361
376036 | D16B14000060001 | 2 | 500
376037 | D16B14000060001 | 39 | 5500
376038 | D16D09000090001 | 20 | 2133.289
376039 | D16D12000330001 | 3 | 18200
376040 | D16D12000340001 | 3 | 2500
376041 | D16D12000350001 | 3 | 3559
376042 | D16E09000710001 | 20 | 1778.862
376043 | D16E09000720006 | 20 | 913.381
376044 | D16E09000740006 | 20 | 134.369
376045 | D16F12000040001 | 1 | 92.807
376046 | D16G09000190001 | 10 | 420
376047 | D16J09000240001 | 1 | 2430
376048 | D16J09000300001 | 1 | 1000
376049 | D16J09000300001 | 3 | 4850
376050 | D16J12000660001 | 3 | 3000
376051 | D16J12000670001 | 3 | 4000
376052 | D17B09000800001 | 1 | 11370
376053 | D17B10000250001 | 28 | 1650
376054 | D17B13000140001 | 7 | 3430
376055 | D17C13000020001 | 7 | 3500
376056 | D17E09000080001 | 20 | 672
376057 | D17E09000090001 | 0 | 3470
376058 | D17E15000160001 | 9 | 1082
376059 | D17E15000170001 | 9 | 2673
376060 | D17E15000180001 | 9 | 3045
376061 | D17G09000050001 | 1 | 13000
376062 | D17J10000050001 | 33 | 1000
376063 | D17J12006840001 | 15 | 300
376064 | D18B09000050001 | 0 | 46.771
376065 | D18C09000080001 | 1 | 3220
376066 | D18C09000090001 | 10 | 12291.76
376067 | D18C09000100001 | 9 | 4122.988
376068 | D18C09000100001 | 24 | 3100
376069 | D18C09000100001 | 7 | 3094.471
376070 | D18C09000100001 | 9 | 263.455
376071 | D18C09000150001 | 10 | 142
376072 | D18C09000150001 | 1 | 49.634
376073 | D18C09000160001 | 34 | 1082.432
376074 | D18C09000170001 | 10 | 263
376075 | D18C10000080001 | 1 | 122.317
376076 | D18C10000400006 | 34 | 1659.093
376077 | D18D09000090001 | 10 | 557
376078 | D18D09000100006 | 0 | 114.716
376079 | D18D09000110006 | 0 | 1300
376080 | D18D09000120001 | 0 | 71
376081 | D18G10001950001 | 1 | 5800
376082 | D18I09000820001 | 10 | 80
376083 | D18J11000190004 | 28 | 3178.88
376084 | D19C09000030001 | 21 | 7390
376085 | D19D09000180001 | 0 | 1850
376086 | D19D09000230001 | 10 | 817.25
376087 | D19D09000300001 | 2 | 230
376088 | D19D09000320001 | 2 | 15300
376089 | D19D10000370001 | 1 | 19200
376090 | D19D11000080001 | 1 | 21328.09
376091 | D19D11000080001 | 3 | 3000
376092 | D19D12000200005 | 28 | 2946.82
376093 | D19E09000660001 | 10 | 523.2
376094 | D19G09000060001 | 2 | 12822.317
376095 | D19H09000510001 | 31 | 6000
376096 | D19H10002280005 | 27 | 1200
376097 | D19I11000070001 | 3 | 25000
376098 | D19I11000070001 | 5 | 9000
376099 | D19J09000200001 | 34 | 100
376100 | D19J13000120006 | 2 | 150
376101 | D21E16000660001 | 39 | 4157.104
376102 | D23B09000200001 | 20 | 500
376103 | D23B09000230001 | 20 | 120
376104 | D23D09000130001 | 99 | 26.4
376105 | D23D09000140001 | 99 | 30.8
376106 | D23D09000150001 | 99 | 33.397
376107 | D23D09000160001 | 99 | 3.3
376108 | D23D09000170001 | 99 | 29.59
376109 | D23D09000180001 | 99 | 11.307
376110 | D23D09000190001 | 99 | 43.069
376111 | D23D09000200001 | 99 | 48.297
376112 | D23D10000200001 | 99 | 27.054
376113 | D23G14000010001 | 7 | 100
376114 | D26C14000000002 | 7 | 400
376115 | D26E09000490001 | 20 | 276.6
376116 | D26E09000500001 | 20 | 454
376117 | D29D14000010001 | 7 | 400
376118 | D29D14000020001 | 7 | 400
376119 | D29J09000170001 | 99 | 32.579
376120 | D29J09000190001 | 99 | 25.08
376121 | D29J10000230001 | 99 | 27.72
376122 | D31D09000040001 | 99 | 23.359
376123 | D32C13000150001 | 7 | 100
376124 | D32E10000060001 | 99 | 14.542
376125 | D32E11000120001 | 99 | 154.665
376126 | D32E11000150001 | 99 | 91.823
376127 | D32E11000170001 | 99 | 98.535
376128 | D32G09000220006 | 1 | 3000
376129 | D33B09000510001 | 20 | 55.787
376130 | D36H11000420001 | 17 | 78.8
376131 | D36I10000130001 | 99 | 37.118
376132 | D36I10000140001 | 99 | 154
376133 | D36I10000150001 | 99 | 71.739
376134 | D36I10000170001 | 99 | 24.78
376135 | D36I10000180001 | 99 | 67.36
376136 | D36I10000190001 | 99 | 18.642
376137 | D36I10000200001 | 99 | 138.588
376138 | D36I10000210001 | 99 | 11.653
376139 | D36I10000220001 | 99 | 22.041
376140 | D36I10000240001 | 99 | 22.6
376141 | D36I10000250001 | 99 | 13.836
376142 | D36I10000260001 | 99 | 63.145
376143 | D36I10000290001 | 99 | 241.106
376144 | D36I11000060001 | 99 | 98.121
376145 | D36J10000760001 | 30 | 121.916
376146 | D37H12000090001 | 99 | 11.665
376147 | D38G09000310001 | 20 | 62.457
376148 | D41E14000700001 | 20 | 147
376149 | D41H13000720001 | 20 | 200
376150 | D42J09000160001 | 20 | 145.302
376151 | D43B09000310001 | 20 | 219.881
376152 | D44B13000900001 | 3 | 1600
376153 | D44H13000930001 | 20 | 1653
376154 | D46E09000440001 | 20 | 567.185
376155 | D46E09000480001 | 20 | 189
376156 | D46J14000040002 | 20 | 232
376157 | D46J14000050002 | 20 | 232
376158 | D46J14000060002 | 20 | 290
376159 | D47E13000460001 | 20 | 593
376160 | D47E13000490001 | 20 | 450
376161 | D51E16000060001 | 20 | 2100
376162 | D51E16000060001 | 38 | 2017.211
376163 | D51E16000120003 | 20 | 110.2
376164 | D51E16000120003 | 28 | 274.318
376165 | D52I12000190001 | 20 | 440.902
376166 | D52J09000230001 | 27 | 869
376167 | D53B09000280001 | 20 | 140
376168 | D53B09000320001 | 20 | 279.99
376169 | D53B09000340001 | 20 | 121.397
376170 | D53B09000350001 | 20 | 93.362
376171 | D53B10000420004 | 20 | 1177.4
376172 | D53B10000420004 | 28 | 950
376173 | D53B10000430004 | 20 | 2864.33
376174 | D53B10000430004 | 28 | 950
376175 | D53H12000310006 | 3 | 103
376176 | D56B14000030005 | 20 | 2905.718
376177 | D56E12000330001 | 20 | 2551
376178 | D56E12000330001 | 37 | 150
376179 | D56J13000030001 | 3 | 243
376180 | D57B15000420001 | 20 | 4064.28
376181 | D57E13000570005 | 20 | 45.24
376182 | D57E13000570005 | 28 | 429.76
376183 | D58G09000220001 | 20 | 60.372
376184 | D61B14000070001 | 7 | 400
376185 | D61B14000310001 | 7 | 100
376186 | D61E14000070001 | 7 | 2147.365
376187 | D61E14000100001 | 7 | 1692
376188 | D61E14000100001 | 28 | 209.6
376189 | D61E14000140001 | 7 | 100
376190 | D61E15000030001 | 7 | 100
376191 | D61F14000010001 | 20 | 454
376192 | D61F14000010001 | 36 | 100
376193 | D61H14000230001 | 20 | 1500
376194 | D61H15000200001 | 7 | 298.496
376195 | D61I09000090001 | 99 | 56.2549
376196 | D61I09000100001 | 99 | 13.801
376197 | D61I09000110001 | 99 | 47.456
376198 | D61I09000120001 | 99 | 100.658
376199 | D61I09000130001 | 99 | 117.835
376200 | D61I09000140001 | 99 | 36.736
376201 | D61I09000150001 | 99 | 71.39
376202 | D61I09000170001 | 99 | 107.478
376203 | D61I10000410001 | 99 | 56.618
376204 | D61I10000420001 | 99 | 111.294
376205 | D61I10000430001 | 99 | 118.769
376206 | D62B11000420001 | 7 | 800
376207 | D62E10000100001 | 99 | 471
376208 | D62F11000160001 | 7 | 895.016
376209 | D62F13030860001 | 7 | 75
376210 | D62F14000220001 | 7 | 103.6052
376211 | D62J12000060001 | 7 | 510
376212 | D63B09000150001 | 20 | 520
376213 | D63B09000180001 | 20 | 120
376214 | D63B09000260001 | 10 | 91.868
376215 | D63B09000270001 | 10 | 118.782
376216 | D63F09000230006 | 28 | 1000
376217 | D63G12000020001 | 7 | 541.7681
376218 | D64B13000230006 | 7 | 100
376219 | D64B13000230006 | 28 | 168
376220 | D64B15000110001 | 99 | 66.094
376221 | D64J14000010001 | 99 | 31.403
376222 | D66C14000280001 | 7 | 286.204
376223 | D66D12000250001 | 3 | 2000
376224 | D66E09000750001 | 99 | 97.7431
376225 | D66E09000780001 | 99 | 66.052
376226 | D66E10001210001 | 99 | 435.962
376227 | D66G14000060001 | 7 | 100
376228 | D66J12000250005 | 17 | 104.202
376229 | D66J13000140001 | 26 | 55
376230 | D67E12001130001 | 28 | 554
376231 | D68B10000350001 | 99 | 104.202
376232 | D68C11000070001 | 99 | 65.573
376233 | D68G09000370001 | 20 | 733.257
376234 | D68G09000400001 | 99 | 59.81
376235 | D68G09000410001 | 99 | 60.0098
376236 | D68G09000430001 | 99 | 40.321
376237 | D68G09000440001 | 99 | 96.666
376238 | D68G10000750001 | 99 | 106.9552
376239 | D68G10000760001 | 99 | 19.5695
376240 | D68G10000770001 | 99 | 849.1857
376241 | D68G10001220001 | 99 | 299.137
376242 | D68G10001230001 | 99 | 93.2
376243 | D68G11000350001 | 99 | 98.2407
376244 | D68G11000370001 | 99 | 226.6177
376245 | D68G11000380001 | 99 | 388.5251
376246 | D69C09000010001 | 21 | 234.6
376247 | D69D11000100002 | 30 | 400
376248 | D69D11000100002 | 28 | 650
376249 | D69H09000080001 | 99 | 0.12
376250 | D69J13000200004 | 28 | 10.315
376251 | D69J13000200004 | 26 | 21.685
376252 | D74H13001450001 | 20 | 2185.74
376253 | D74H13001450001 | 36 | 300
376254 | D77E09000090001 | 20 | 402
376255 | D78C10000310001 | 11 | 6700
376256 | D81I11000240006 | 20 | 171.01
376257 | D82G09000130006 | 1 | 2500
376258 | D82J09000330001 | 20 | 370.693
376259 | D83B09000210001 | 20 | 612.583
376260 | D83B09000230002 | 20 | 467.836
376261 | D83B09000260001 | 20 | 370
376262 | D83B09000280006 | 20 | 999.398
376263 | D86J09000720001 | 20 | 19
376264 | D91I11000340001 | 20 | 270
376265 | D92J09000240001 | 20 | 200
376266 | D92J09000270001 | 20 | 76
376267 | D93B09000440001 | 20 | 240
376268 | D93B09000460001 | 20 | 120
376269 | D93B09000470001 | 20 | 70
376270 | D93B09000530001 | 20 | 175.552
376271 | D96B11000340001 | 20 | 4880
376272 | D97E13000380001 | 20 | 350
376273 | D97E13000400001 | 20 | 1255.143
376274 | D98E16000000001 | 20 | 4880
376275 | D98E16000000001 | 38 | 2120
376276 | E22J10000010004 | 20 | 550
376277 | E24B16000200001 | 9 | 2545.4
376278 | E26I11000340002 | 9 | 472.5604
376279 | E26i11000350002 | 9 | 292.1624
376280 | E28F13000090002 | 20 | 200
376281 | E31D11000010001 | 99 | 361.826
376282 | E31D11000020001 | 99 | 17.729
376283 | E31D11000030001 | 99 | 58.385
376284 | E31D11000040001 | 99 | 141.665
376285 | E31D11000090001 | 99 | 155.225
376286 | E31D12000000001 | 99 | 259.982
376287 | E31D12000060001 | 99 | 145.749
376288 | E31E11000000001 | 99 | 34.519
376289 | E31E11000020001 | 99 | 230
376290 | E33G13000000001 | 30 | 293.431
376291 | E34H14000000001 | 20 | 152
376292 | E34H14000010001 | 20 | 1308.494
376293 | E34H14000020001 | 20 | 1020
376294 | E34H15001610001 | 7 | 22.08
376295 | E36G13003890001 | 17 | 162.075
376296 | E36H17000000001 | 99 | 42.66
376297 | E36H17000010001 | 99 | 85.53
376298 | E36I10000110001 | 99 | 20.568
376299 | E36I10000220001 | 99 | 200
376300 | E37B15000090005 | 7 | 100
376301 | E37B15000090005 | 28 | 194.959
376302 | E38I13001040001 | 7 | 400
376303 | E41D11000270001 | 99 | 6.248
376304 | E41D11000280001 | 99 | 21.478
376305 | E41D13000000001 | 99 | 2.2
376306 | E41E14000090001 | 7 | 400
376307 | E44G13000000001 | 30 | 69.325
376308 | E44H14000020001 | 20 | 1250
376309 | E44H14000030001 | 20 | 125.688
376310 | E44H14000040001 | 20 | 145
376311 | E44H14000050001 | 20 | 1169.178
376312 | E44H14000060001 | 20 | 150
376313 | E45B1300000001 | 99 | 31.289
376314 | E46I10000260001 | 99 | 92.003
376315 | E47H13009430001 | 7 | 100
376316 | E48B12000030001 | 99 | 3.52
376317 | E48C11000310002 | 99 | 1508.346
376318 | E51E12000060004 | 20 | 79.902
376319 | E54B13000190002 | 20 | 726
376320 | E54B13000190002 | 28 | 741
376321 | E54B16000370001 | 9 | 2024.419
376322 | E54B16000380001 | 9 | 2518.7
376323 | E54E13000390001 | 7 | 150
376324 | E57B13000220001 | 7 | 344.687
376325 | E57E13000350001 | 7 | 83
376326 | E62C17000040001 | 7 | 81.202
376327 | E64E17000920001 | 7 | 76.3229
376328 | E64H14000010001 | 20 | 235
376329 | E66E12000250001 | 20 | 150
376330 | E66I11000210002 | 9 | 474.7154
376331 | E66J13000690001 | 7 | 396.313
376332 | E67H13001660001 | 7 | 100
376333 | E67H13001800001 | 7 | 295.062
376334 | E71B14000020001 | 7 | 400
376335 | E71B14000030001 | 7 | 1090
376336 | E71B14000030001 | 28 | 315
376337 | E71E13000320001 | 20 | 290
376338 | E71E13000320001 | 28 | 60
376339 | E71E14000380001 | 7 | 1999.949
376340 | E72E12000010002 | 7 | 99.692
376341 | E72I10000240001 | 99 | 73.5
376342 | E72I11000320001 | 20 | 800
376343 | E73D09000120001 | 99 | 223.566
376344 | E73D09000130001 | 99 | 55.316
376345 | E73D10000360001 | 99 | 56.666
376346 | E73E11000150005 | 27 | 73.982
376347 | E74B14000610001 | 7 | 229.509
376348 | E74B15000000001 | 7 | 796.53
376349 | E74E13002230000 | 7 | 125
376350 | E74E15000130001 | 7 | 156.873
376351 | E74E15000140001 | 8 | 863
376352 | E74E15002720001 | 7 | 250
376353 | E74G10000030001 | 26 | 35.827
376354 | E74H11000030006 | 20 | 300
376355 | E74H11000040006 | 20 | 600
376356 | E74H14000150001 | 20 | 2100
376357 | E74H14000710001 | 20 | 531.437
376358 | E74H14000710001 | 36 | 350
376359 | E74H15000090001 | 7 | 45
376360 | E74H15001160001 | 7 | 450
376361 | E75C13000440001 | 7 | 1505
376362 | E75D10000400007 | 99 | 103.984
376363 | E76C14000040001 | 7 | 64.365
376364 | E77B14000030001 | 7 | 100
376365 | E77H09000830001 | 99 | 146.442
376366 | E77H11002640001 | 99 | 164.152
376367 | E78F10000570001 | 0 | 73.29
376368 | E78F13000070001 | 7 | 100
376369 | E78H10000130001 | 99 | 52.038
376370 | E79F14000020001 | 7 | 8.245
376371 | E86I11000270002 | 9 | 417.9237
376372 | E92E11000060002 | 9 | 455.3142
376373 | F11B09000330003 | 25 | 300
376374 | F12C13000320001 | 7 | 700
376375 | F12C14000400001 | 7 | 100
376376 | F12C14000410001 | 7 | 150
376377 | F12C15000990001 | 38 | 1000
376378 | F12C15001000001 | 7 | 500
376379 | F12C15001020001 | 38 | 2000
376380 | F12C15001030001 | 7 | 2050
376381 | F12C15001060001 | 7 | 1000
376382 | F12C15001070001 | 38 | 500
376383 | F12C15001080001 | 7 | 1000
376384 | F12C15001090001 | 7 | 800
376385 | F12C15001120001 | 7 | 1000
376386 | F12C15001130001 | 38 | 1550
376387 | F12C15001240001 | 38 | 600
376388 | F12C15001260001 | 38 | 1100
376389 | F12C16000070001 | 7 | 900
376390 | F12C16000120001 | 7 | 1000
376391 | F12C16000170001 | 7 | 1000
376392 | F12C16000180001 | 7 | 1200
376393 | F12C16000190001 | 8 | 500
376394 | F12D13000040001 | 7 | 16241
376395 | F12I14000080005 | 7 | 1500
376396 | F12I14000080005 | 8 | 30.6
376397 | F12I14000090005 | 7 | 1500
376398 | F12I14000320001 | 7 | 2000
376399 | F12J11000270007 | 27 | 600
376400 | F14B11001980002 | 27 | 1500
376401 | F14B12001130001 | 0 | 25.8
376402 | F14B12001230001 | 7 | 2300
376403 | F14B13000500000 | 7 | 14000
376404 | F14B13000510007 | 27 | 155
376405 | F14B13000550001 | 8 | 650
376406 | F14D09000010003 | 26 | 4.032
376407 | F14E10000320003 | 28 | 600
376408 | F14F10000030001 | 8 | 10075
376409 | F14F11000040001 | 8 | 2405
376410 | F14G10000130005 | 8 | 3250
376411 | F14G10000130005 | 27 | 3250
376412 | F14G11000060001 | 8 | 185
376413 | F15D12000090001 | 20 | 80
376414 | F15D12000090001 | 28 | 390
376415 | F16J11000460001 | 8 | 390
376416 | F16J11000600001 | 9 | 11.5
376417 | F17E09000140001 | 13 | 150.791
376418 | F17E09000150001 | 13 | 147.035
376419 | F17E09000160001 | 13 | 108.887
376420 | F17F13000000001 | 27 | 1121.607
376421 | F17F13000000001 | 27 | 69.009
376422 | F17H13002100001 | 7 | 400
376423 | F17I11000010005 | 8 | 800
376424 | F18F12000610001 | 7 | 700
376425 | F18F12000620001 | 7 | 1000
376426 | F18I12000070002 | 8 | 3300
376427 | F18I13000080001 | 7 | 6700
376428 | F18I13000090001 | 7 | 4750
376429 | F18I13000110001 | 7 | 6000
376430 | F18I13000120001 | 7 | 3000
376431 | F18I13000400001 | 7 | 1000
376432 | F18I13000410001 | 8 | 130
376433 | F18I13000500001 | 7 | 500
376434 | F18I13000570001 | 7 | 1500
376435 | F18I13000650001 | 8 | 4500
376436 | F19D15001480001 | 38 | 1500
376437 | F19H11000710007 | 27 | 660
376438 | F19I12000020001 | 5 | 8713.325
376439 | F19I12000020001 | 1 | 2000
376440 | F19I12000020001 | 32 | 4886.675
376441 | F19J09000090003 | 28 | 458.646
376442 | F22C15000360001 | 38 | 800
376443 | F22C15000370001 | 7 | 900
376444 | F22C15000380001 | 7 | 800
376445 | F22C16000070001 | 38 | 2000
376446 | F22I09000110001 | 26 | 33.949
376447 | F26I10000200001 | 9 | 357
376448 | F26I10000240001 | 9 | 237.5
376449 | F26I10000250001 | 9 | 87.5
376450 | F26I10000260001 | 9 | 37.5
376451 | F27E09000050001 | 13 | 96.137
376452 | F27F09000030001 | 13 | 146.156
376453 | F27F09000040001 | 13 | 200.592
376454 | F28C13000100001 | 7 | 1500
376455 | F29G13001320001 | 7 | 300
376456 | F32C15000670001 | 7 | 1300
376457 | F32C16000160001 | 38 | 800
376458 | F32C16000170001 | 38 | 298.85
376459 | F32C16000210001 | 38 | 500
376460 | F33B10000630001 | 20 | 8131.306
376461 | F33B11000170001 | 20 | 8410.5
376462 | F33B11000170001 | 28 | 5760
376463 | F33B11000180001 | 20 | 1343.664
376464 | F33B11000200001 | 20 | 3729.648
376465 | F33B11000210001 | 20 | 3369.6
376466 | F33B11000220001 | 20 | 8781.92
376467 | F33J13000660002 | 20 | 200
376468 | F33J13000670002 | 20 | 50
376469 | F35C14000010001 | 38 | 451.149
376470 | F36E09000650008 | 27 | 323.453
376471 | F36E10001160003 | 28 | 12.6
376472 | F36I10000310001 | 9 | 100
376473 | F36I10000320001 | 9 | 90
376474 | F37F09000070001 | 13 | 266.735
376475 | F37H10001810003 | 28 | 160
376476 | F42C14000040001 | 7 | 1500
376477 | F42C15000270001 | 7 | 1000
376478 | F42C16000030001 | 38 | 500
376479 | F42C16000040001 | 38 | 300
376480 | F42F15000160001 | 7 | 800
376481 | F43G15000310001 | 38 | 400
376482 | F46I10000140001 | 9 | 100
376483 | F47E09000410001 | 13 | 152.903
376484 | F47E09000420001 | 13 | 30
376485 | F47E09000430001 | 13 | 94
376486 | F47F09000400001 | 13 | 100.085
376487 | F48F12000160001 | 7 | 650
376488 | F48I13001420001 | 7 | 250
376489 | F48I13001430001 | 7 | 300
376490 | F52C15000460001 | 7 | 1500
376491 | F52C16000090001 | 38 | 200
376492 | F52I14000100001 | 7 | 1100
376493 | F52I14000250001 | 7 | 700
376494 | F53B11000240001 | 20 | 3188.64
376495 | F53B11000250001 | 20 | 6716.696
376496 | F53B11000260001 | 20 | 3249.12
376497 | F54B13000630001 | 20 | 4620
376498 | F54E13000100001 | 7 | 300
376499 | F55D10000450003 | 28 | 18.437
376500 | F56E12000750003 | 28 | 47.7
376501 | F56E12000760003 | 28 | 15.687
376502 | F56E13000000003 | 28 | 8.286
376503 | F56F11000060003 | 28 | 15
376504 | F57E09000050001 | 13 | 94.914
376505 | F57E09000060001 | 13 | 128.389
376506 | F58I13000080001 | 7 | 1000
376507 | F61E14000190001 | 7 | 1545.311
376508 | F62C13000370001 | 7 | 1400
376509 | F62C15000820001 | 7 | 2000
376510 | F62C15000830001 | 7 | 500
376511 | F62C15000840001 | 7 | 1100
376512 | F62C15000850001 | 7 | 1200
376513 | F62C15000860001 | 7 | 800
376514 | F62F15000180001 | 38 | 200
376515 | F62I14000110001 | 7 | 900
376516 | F65I09000070001 | 28 | 340.272
376517 | F66I10000970001 | 9 | 512.5
376518 | F66I10000980001 | 9 | 112.5
376519 | F66I10000990001 | 9 | 62.5
376520 | F68I13000070001 | 7 | 300
376521 | F68I13000090001 | 7 | 500
376522 | F69G13001970001 | 7 | 800
376523 | F71B14000110001 | 7 | 1000
376524 | F71D09000020001 | 0 | 42.321
376525 | F71D10000020001 | 99 | 24.2
376526 | F71D10000040001 | 99 | 31.552
376527 | F71E09000060005 | 28 | 228.029
376528 | F71E09000070001 | 28 | 0.32
376529 | F71E09000080001 | 28 | 38.74
376530 | F71E09000090001 | 28 | 1.08
376531 | F71E11000060001 | 9 | 137.5
376532 | F71E11000070001 | 9 | 87.5
376533 | F71E11000080001 | 9 | 162.5
376534 | F71E14000120001 | 7 | 255
376535 | F72C15000550001 | 7 | 1750
376536 | F72C15000560001 | 38 | 1550
376537 | F72C15000570001 | 38 | 1000
376538 | F72C15000600001 | 38 | 1000
376539 | F72C15000620001 | 38 | 2000
376540 | F72C15000630001 | 7 | 5500
376541 | F72C16000090002 | 38 | 250
376542 | F72C16000120001 | 7 | 850
376543 | F72D13000010001 | 17 | 74.755
376544 | F72E10000090001 | 9 | 880
376545 | F72E10000100001 | 9 | 600
376546 | F72E10000110001 | 9 | 100
376547 | F72E10000120001 | 9 | 320
376548 | F72E10000130001 | 99 | 101.688
376549 | F72I14000750001 | 7 | 600
376550 | F73G11000190001 | 9 | 150
376551 | F73G12000410001 | 28 | 1.784
376552 | F73J14000030001 | 7 | 100
376553 | F74B13000340001 | 20 | 4720
376554 | F74B14000340001 | 7 | 100
376555 | F75I13000160001 | 0 | 45.38
376556 | F76E10000330001 | 21 | 95
376557 | F76G14000130001 | 7 | 257.77
376558 | F76I09000040005 | 28 | 562.99
376559 | F76I10000060001 | 21 | 114.11
376560 | F76I10000070001 | 21 | 315.74
376561 | F76I10000430001 | 9 | 550
376562 | F76I10000440001 | 9 | 780
376563 | F76I10000450001 | 9 | 900
376564 | F76I10000460001 | 9 | 512.5
376565 | F76I10000470001 | 9 | 212.5
376566 | F76I10000480001 | 9 | 262.5
376567 | F76I10000490001 | 9 | 512.5
376568 | F76I10000500001 | 9 | 274.5
376569 | F76I10000520001 | 9 | 220
376570 | F76I10000560001 | 9 | 152
376571 | F76I10000570001 | 9 | 162.5
376572 | F76I10000600002 | 9 | 362.5
376573 | F76I10000610001 | 9 | 493.5
376574 | F76I10000620002 | 9 | 714
376575 | F76I10000630001 | 9 | 201
376576 | F76I10000640001 | 9 | 490
376577 | F76I10000650001 | 9 | 275
376578 | F76I10000660001 | 9 | 510
376579 | F76I10000670001 | 9 | 518
376580 | F76I10000680001 | 9 | 283.5
376581 | F76I10000690001 | 9 | 598.5
376582 | F76I10000700001 | 9 | 25
376583 | F76I10000710001 | 9 | 62.5
376584 | F76I10000720001 | 9 | 35
376585 | F76I10000730001 | 9 | 112.5
376586 | F76I10000740001 | 9 | 63
376587 | F76I11000470001 | 0 | 303.024
376588 | F76I11000480001 | 99 | 520.984
376589 | F76I11000610001 | 99 | 256.031
376590 | F76I11000620001 | 99 | 123.486
376591 | F76J09000450001 | 28 | 268.99
376592 | F76J11000610001 | 99 | 200.511
376593 | F77E09000210001 | 13 | 159.547
376594 | F77E09000220001 | 13 | 120.122
376595 | F77H14000070001 | 7 | 400
376596 | F77H14002420005 | 7 | 417
376597 | F78B09000010001 | 99 | 1475.138
376598 | F78B10000020001 | 99 | 75.36
376599 | F78B10000030001 | 99 | 32.157
376600 | F78B11000010001 | 99 | 74.432
376601 | F78C11000090001 | 8 | 341.066
376602 | F78F15000010001 | 99 | 6.893
376603 | F78I16000000001 | 7 | 244.727
376604 | F78I16000000001 | 99 | 0
376605 | F81E11000150002 | 20 | 230
376606 | F82C15001260001 | 7 | 750
376607 | F82C15001310001 | 7 | 1100
376608 | F82E10000190001 | 9 | 100
376609 | F87E09000240001 | 13 | 18.426
376610 | F87E09000250001 | 13 | 118.679
376611 | F87E09000260001 | 13 | 81.684
376612 | F88I13000380001 | 7 | 400
376613 | F88I13000610001 | 7 | 2500
376614 | F91B14000060001 | 7 | 93.7
376615 | F91B14000070001 | 7 | 455.319
376616 | F91B14000080001 | 7 | 100
376617 | F92C13000130001 | 7 | 300
376618 | F92C15000710001 | 7 | 1000
376619 | F92C16000060001 | 38 | 800
376620 | F92I14000050005 | 7 | 300
376621 | F93G13000170005 | 20 | 1097.55
376622 | F93G13000170005 | 28 | 188.519
376623 | F96D10000380001 | 99 | 41.084
376624 | F96D10000390001 | 99 | 6.89
376625 | F96I10000170001 | 9 | 75
376626 | F97B09000030005 | 20 | 279.45
376627 | F97B09000030005 | 28 | 77.55
376628 | F97E13000650002 | 20 | 344
376629 | F97H10001960001 | 99 | 38.81
376630 | F97H10002030001 | 99 | 2.388
376631 | F98113000040001 | 8 | 190
376632 | F98B11000030005 | 99 | 2.616
376633 | F98I13000180001 | 7 | 300
376634 | G11H13000530002 | 20 | 420
376635 | G21H10000020001 | 9 | 50
376636 | G21H10000030001 | 9 | 70
376637 | G24B13000290003 | 20 | 1250
376638 | G24B13000290003 | 28 | 3000
376639 | G26D13000550003 | 20 | 2950
376640 | G26D13000550003 | 28 | 1750
376641 | G26J10000350001 | 9 | 118.67
376642 | G26J10000360001 | 9 | 12.1
376643 | G26J10000390001 | 9 | 38.211
376644 | G31H10000080001 | 9 | 30
376645 | G33G10000110001 | 9 | 110
376646 | G33G10000120001 | 9 | 100
376647 | G41B10000900001 | 9 | 45
376648 | G41B11000480001 | 7 | 186.64
376649 | G41B13000960001 | 7 | 100
376650 | G41H10000150001 | 9 | 82.5
376651 | G41H10000160001 | 9 | 60
376652 | G41H10000170001 | 9 | 40
376653 | G41H10000180001 | 9 | 60
376654 | G41H10000190001 | 9 | 70
376655 | G41H10000200001 | 9 | 60
376656 | G41H10000210001 | 9 | 70
376657 | G41H10000220001 | 9 | 80
376658 | G41H10000230001 | 9 | 40
376659 | G41H10000240001 | 9 | 40
376660 | G41H10000250001 | 9 | 70
376661 | G41H10000260001 | 9 | 50
376662 | G41H10000270001 | 9 | 70
376663 | G41H10000280001 | 9 | 60
376664 | G41H10000290001 | 9 | 80
376665 | G41H10000300001 | 9 | 35
376666 | G41H10000310001 | 9 | 35
376667 | G41H10000320001 | 9 | 40
376668 | G41H13000700001 | 20 | 290
376669 | G43G10000250001 | 9 | 82.5
376670 | G43G10000260001 | 9 | 75
376671 | G43G10000270001 | 9 | 105
376672 | G43G10000280001 | 9 | 60
376673 | G43G10000290001 | 9 | 90
376674 | G43G10000300001 | 9 | 75
376675 | G43G10000310001 | 9 | 90
376676 | G43G10000320001 | 9 | 80
376677 | G43G10000330001 | 9 | 70
376678 | G43G10000340001 | 9 | 67.5
376679 | G44H09000010001 | 21 | 402.308
376680 | G44H09000020001 | 21 | 204.294
376681 | G46E11000730002 | 7 | 2170.636
376682 | G46H10000190001 | 17 | 75.935
376683 | G46I11000460001 | 99 | 85.55
376684 | G46I11000470001 | 99 | 67
376685 | G46J10000350001 | 99 | 30.09
376686 | G46J10000380001 | 9 | 120
376687 | G48C1000170001 | 9 | 60
376688 | G48F09000120005 | 99 | 269.748
376689 | G51H10000090001 | 9 | 80
376690 | G51H10000100001 | 9 | 200
376691 | G51H10000110001 | 9 | 120
376692 | G53G10000280001 | 9 | 30
376693 | G61H10000030001 | 9 | 70
376694 | G61H10000040001 | 9 | 70
376695 | G61H13000560001 | 20 | 500
376696 | G61H14000160001 | 7 | 149.326
376697 | G64E13002290006 | 20 | 500
376698 | G64H15000130005 | 7 | 75.113
376699 | G64H15001520001 | 7 | 1196.279
376700 | G64H15001530006 | 7 | 16.42
376701 | G65I14000000005 | 7 | 263.11
376702 | G66J14000010005 | 7 | 296.947
376703 | G66J15000560007 | 7 | 626.9092
376704 | G66J15000570006 | 7 | 60.392
376705 | G68B10000040001 | 99 | 44
376706 | G68D14000000005 | 7 | 84
376707 | G71E11000120001 | 20 | 300
376708 | G71H10000040001 | 9 | 80
376709 | G71H10000050001 | 9 | 80
376710 | G71H10000060001 | 9 | 80
376711 | G71H10000070001 | 9 | 40
376712 | G71H10000080001 | 9 | 40
376713 | G71H10000090001 | 9 | 40
376714 | G73G10000140001 | 9 | 150
376715 | G81B13000960004 | 7 | 194
376716 | G82C10000020001 | 99 | 26.939
376717 | G83H14000010001 | 20 | 789.6
376718 | G84H10000100001 | 9 | 12.5
376719 | G85I14000000004 | 7 | 208.013
376720 | G85I14000010004 | 7 | 208.013
376721 | G86G13000540004 | 7 | 184.202
376722 | G87E11000170002 | 20 | 100
376723 | G87H09000730001 | 99 | 17.38
376724 | G87H13001280001 | 7 | 100
376725 | G88B10000030001 | 99 | 21.898
376726 | G88B12000310004 | 99 | 47.202
376727 | G88F10000130001 | 99 | 65
376728 | G89D12000080001 | 17 | 27.882
376729 | G89I11000100001 | 7 | 1267.995
376730 | G91B14000000001 | 7 | 400
376731 | G91B15000090001 | 7 | 400
376732 | G91H10000120001 | 9 | 30
376733 | G91H13000640001 | 7 | 100
376734 | G91H13001250001 | 7 | 100
376735 | G91H13001500001 | 20 | 150
376736 | G92F14000100001 | 7 | 2152.213
376737 | G92J10000260005 | 26 | 120
376738 | G93F09000050001 | 21 | 225
376739 | G93F09000060001 | 21 | 150
376740 | G93G10000160001 | 9 | 281.6
376741 | G93G10000170001 | 9 | 186.65
376742 | G93G10000180001 | 9 | 179.2
376743 | G93G10000190001 | 9 | 62.5
376744 | G93G10000200001 | 7 | 498.316
376745 | G93G10000220001 | 9 | 90
376746 | G95H09000020001 | 21 | 113
376747 | G95I13000020001 | 7 | 135.15
376748 | G95I13000030001 | 7 | 174.53
376749 | G96C14000020001 | 7 | 50
376750 | G96C14000020001 | 28 | 50
376751 | G96C14000030001 | 7 | 25
376752 | G96C14000030001 | 28 | 50
376753 | G96C14000040001 | 7 | 25
376754 | G96C14000040001 | 28 | 50
376755 | G96C14000050001 | 7 | 75
376756 | G96C14000060001 | 7 | 37.5
376757 | G96C14000060001 | 28 | 12.5
376758 | G96C14000070001 | 7 | 12
376759 | G96C14000070001 | 28 | 38
376760 | G96G13004350001 | 7 | 100
376761 | G96i11000920001 | 7 | 76.563
376762 | G96I12000190002 | 7 | 45.229
376763 | G96I12000290002 | 7 | 55.721
376764 | G96I12000300002 | 7 | 47.449
376765 | G97E13001710001 | 20 | 4372.2
376766 | G97E13001720001 | 7 | 400
376767 | G99C09000030001 | 21 | 749.7
376768 | G99C09000040001 | 21 | 190.79
376769 | G99C10000270001 | 21 | 31.45
376770 | G99C11000030001 | 7 | 9.119
376771 | G99E13000220001 | 8 | 840
376772 | G99H12000470002 | 20 | 2688
376773 | G99H12000660005 | 20 | 642.8
376774 | G99H12000660005 | 7 | 550
376775 | H11B14000300001 | 7 | 100
376776 | H11B15000190001 | 7 | 150
376777 | H11D10000020001 | 99 | 194.177
376778 | H11D11000010001 | 9 | 14.839
376779 | H11E09000040001 | 9 | 3.52
376780 | H11E09000050001 | 9 | 5.62
376781 | H11E13000040001 | 9 | 52.458
376782 | H11E13000050001 | 9 | 187.717
376783 | H11E13000070001 | 9 | 4269.306
376784 | H11E13000080001 | 9 | 4477.551
376785 | H11E13000110001 | 9 | 13.354
376786 | H11E13000120001 | 9 | 10.747
376787 | H11E13000130001 | 9 | 41.52
376788 | H11E13000140001 | 9 | 3782.401
376789 | H11E13000150002 | 9 | 3094.083
376790 | H11E13000160001 | 9 | 3310.407
376791 | H11E13000180001 | 9 | 142.83
376792 | H11E13000220001 | 9 | 8.517
376793 | H11E15000250001 | 20 | 490.685
376794 | H11H15000030001 | 7 | 960
376795 | H12E09000090001 | 9 | 8.708
376796 | H12E12000010002 | 9 | 5.489
376797 | H12F12000170001 | 17 | 26.312
376798 | H13D11000800005 | 17 | 105.25
376799 | H13D11000800005 | 7 | 13.83
376800 | H13D11000810001 | 7 | 240
376801 | H13F13000140002 | 9 | 200
376802 | H13G11000010001 | 99 | 112
376803 | H13G11000200001 | 7 | 699.813
376804 | H14B13000010001 | 1 | 6000
376805 | H14B13000010001 | 7 | 7800
376806 | H14B13000010001 | 28 | 51.57
376807 | H14B14000220001 | 9 | 565.262
376808 | H14B14000290001 | 9 | 175.665
376809 | H14B14000390001 | 9 | 588.831
376810 | H14B14000400001 | 9 | 193.629
376811 | H14B15000120001 | 9 | 132.419
376812 | H14B15000190001 | 9 | 190.828
376813 | H14B15000200001 | 9 | 1947.244
376814 | H14B15000290001 | 9 | 4.539
376815 | H14B15000310001 | 9 | 61.21
376816 | H14B15000310001 | 9 | 2600.384
376817 | H14B15000320001 | 9 | 60.608
376818 | H14B15000320001 | 9 | 2510.979
376819 | H14B15000330001 | 9 | 12.855
376820 | H14B15000330001 | 9 | 85.441
376821 | H14B15000340001 | 9 | 94.048
376822 | H14B15000340001 | 9 | 403.547
376823 | H14B15000500001 | 9 | 1663.31
376824 | H14B15000510001 | 9 | 4141.495
376825 | H14B15000520001 | 9 | 3665.005
376826 | H14B15000530001 | 9 | 4117.037
376827 | H14B15000540001 | 9 | 282.905
376828 | H14B15000550001 | 9 | 693.298
376829 | H14B15000560001 | 9 | 686.107
376830 | H14B15000570001 | 9 | 286.087
376831 | H14B15000650001 | 9 | 3000.949
376832 | H14B15000660001 | 9 | 15.2
376833 | H14B15000660001 | 9 | 116.389
376834 | H14B15000670001 | 9 | 15.2
376835 | H14B15000670001 | 9 | 117.04
376836 | H14B15000680001 | 9 | 15.2
376837 | H14B15000680001 | 9 | 116.452
376838 | H14B15000690001 | 9 | 28.438
376839 | H14B15000690001 | 9 | 1286.736
376840 | H14B15000700001 | 9 | 15.202
376841 | H14B15000700001 | 9 | 3124.42
376842 | H14B15000710001 | 9 | 59.251
376843 | H14B15000710001 | 9 | 2561.57
376844 | H14B15000720001 | 9 | 12.971
376845 | H14B15000720001 | 9 | 3626.328
376846 | H14B15000730001 | 9 | 58.546
376847 | H14B15000730001 | 9 | 2604.059
376848 | H14B15000740001 | 9 | 39.836
376849 | H14B15000740001 | 9 | 1718.965
376850 | H14B15000750001 | 9 | 87.482
376851 | H14B15000750001 | 9 | 3729.887
376852 | H14B15000760001 | 9 | 11.153
376853 | H14B15000760001 | 9 | 145.803
376854 | H14B15000770001 | 9 | 11.307
376855 | H14B15000770001 | 9 | 108.882
376856 | H14B15000780001 | 9 | 83.57
376857 | H14B15000780001 | 9 | 512.603
376858 | H14B15000790001 | 9 | 60.665
376859 | H14B15000790001 | 9 | 2650.623
376860 | H14B15000800001 | 9 | 29.026
376861 | H14B15000800001 | 9 | 385.935
376862 | H14B15000810001 | 9 | 46.91
376863 | H14B15000810001 | 9 | 987.401
376864 | H14B15000820001 | 9 | 54.471
376865 | H14B15000820001 | 9 | 628.843
376866 | H14B15000830001 | 9 | 74.154
376867 | H14B15000830001 | 9 | 703.054
376868 | H14B15000840001 | 9 | 14.317
376869 | H14B15000840001 | 9 | 228.941
376870 | H14B15000850001 | 9 | 58.962
376871 | H14B15000850001 | 9 | 562.099
376872 | H14B15000870001 | 9 | 7.694
376873 | H14B15000870001 | 9 | 116.147
376874 | H14B15000880001 | 9 | 126.889
376875 | H14B15000880001 | 9 | 654.269
376876 | H14B15000890001 | 9 | 44.281
376877 | H14B15000890001 | 9 | 370.834
376878 | H14B15000900001 | 9 | 72.373
376879 | H14B15000900001 | 9 | 561.433
376880 | H14B15000910001 | 9 | 392.115
376881 | H14B15000920001 | 9 | 216.328
376882 | H14B15000940001 | 9 | 27.655
376883 | H14B15000940001 | 9 | 191.587
376884 | H14B16000070001 | 9 | 36.778
376885 | H14B16000070001 | 9 | 2428.052
376886 | H14B16000100001 | 9 | 64.345
376887 | H14B16000170001 | 9 | 34.653
376888 | H14B16000170001 | 9 | 301.02
376889 | H14B17000060001 | 9 | 86.113
376890 | H14B17000080003 | 9 | 599.355
376891 | H14J14000000001 | 9 | 57.75
376892 | H15F13000040006 | 7 | 109.04
376893 | H16B14000010001 | 20 | 1207.37
376894 | H16I09000120001 | 9 | 344.765
376895 | H16I09000130001 | 9 | 152.881
376896 | H16I09000140001 | 9 | 36.167
376897 | H16I09000150001 | 9 | 11.875
376898 | H16I09000160001 | 9 | 10.21
376899 | H16I09000170001 | 9 | 2.438
376900 | H16I09000180001 | 9 | 6.319
376901 | H16I09000190001 | 9 | 105.381
376902 | H16I09000200001 | 9 | 709.899
376903 | H16I09000210001 | 9 | 109.099
376904 | H16I09000220001 | 9 | 305.261
376905 | H16I09000230001 | 9 | 306.557
376906 | H16I09000240001 | 9 | 528.179
376907 | H16I09000250001 | 9 | 774.54
376908 | H16I09000260001 | 9 | 264.961
376909 | H16I09000270001 | 9 | 76.125
376910 | H16I09000280001 | 9 | 390.472
376911 | H16I09000290001 | 9 | 175.593
376912 | H16I09000300001 | 9 | 456.34
376913 | H16I09000310001 | 9 | 147.189
376914 | H16I09000320001 | 9 | 197.154
376915 | H16I09000330001 | 9 | 1217.026
376916 | H16I09000340001 | 9 | 135.857
376917 | H16I09000350001 | 9 | 197.55
376918 | H16I09000360001 | 9 | 366.975
376919 | H16I09000370001 | 9 | 76.273
376920 | H16I09000390001 | 9 | 21.89
376921 | H16I09000400001 | 9 | 7.392
376922 | H16I09000410001 | 9 | 15.373
376923 | H16I09000420001 | 9 | 15.829
376924 | H16I09000430001 | 9 | 8.023
376925 | H16I09000440001 | 9 | 6.661
376926 | H16I09000450001 | 9 | 32.021
376927 | H16I09000460001 | 9 | 13.849
376928 | H16I09000470001 | 9 | 4.009
376929 | H16I09000480001 | 9 | 6.275
376930 | H16I09000490001 | 9 | 8.468
376931 | H16I09000500001 | 9 | 8.389
376932 | H16I09000510001 | 9 | 21.395
376933 | H16I09000520001 | 9 | 15.01
376934 | H16I09000530001 | 9 | 58.839
376935 | H16I09000540001 | 9 | 7.187
376936 | H16I09000550001 | 9 | 9.02
376937 | H16I09000560001 | 9 | 25.14
376938 | H16I09000570001 | 9 | 7.364
376939 | H16I09000580001 | 9 | 3.927
376940 | H16I09000590001 | 9 | 3.448
376941 | H16I10000200001 | 9 | 83.265
376942 | H16I10000330001 | 9 | 7.92
376943 | H16I10000340001 | 9 | 8.297
376944 | H16I10000350001 | 9 | 2.369
376945 | H16I10000390001 | 9 | 7.458
376946 | H16I10000400001 | 9 | 10.357
376947 | H16I10000410001 | 9 | 9.922
376948 | H16I10000420002 | 9 | 9.994
376949 | H16I10000430001 | 9 | 10.52
376950 | H16I10000440001 | 9 | 7.007
376951 | H16I10000450001 | 9 | 10.769
376952 | H16I10000460001 | 9 | 7.92
376953 | H16I10000470001 | 9 | 7.917
376954 | H16I10000480001 | 9 | 6.776
376955 | H16I10000490001 | 9 | 18.128
376956 | H16I10000500001 | 9 | 9.636
376957 | H16I10000510001 | 9 | 7.249
376958 | H16I10000520001 | 9 | 7.452
376959 | H16I10000530001 | 9 | 22.059
376960 | H16I10000540001 | 9 | 15.68
376961 | H16I10000550001 | 9 | 3.62
376962 | H16I10000560001 | 9 | 8.667
376963 | H16I10000570001 | 9 | 10.587
376964 | H16I10000580001 | 9 | 8.481
376965 | H16I10000590001 | 9 | 8.308
376966 | H16I10000600001 | 9 | 6.131
376967 | H16I10000610001 | 9 | 9.867
376968 | H16I10000620001 | 9 | 9.456
376969 | H16I10000640001 | 9 | 4.581
376970 | H16I10000650001 | 9 | 10.241
376971 | H16I10000660001 | 9 | 16.94
376972 | H16I10000670001 | 9 | 21.411
376973 | H16I10000680001 | 9 | 20.02
376974 | H16I10000690001 | 9 | 5.857
376975 | H16I10000700001 | 9 | 0.22
376976 | H16I10000710001 | 9 | 7.92
376977 | H16I10000720001 | 9 | 3.905
376978 | H16I10000730001 | 9 | 0.165
376979 | H16I10000740001 | 9 | 9.116
376980 | H16I10000750001 | 9 | 4.451
376981 | H16I10000760001 | 9 | 4.207
376982 | H16I10000770001 | 9 | 4.29
376983 | H16I10000780001 | 9 | 12.616
376984 | H16I10000790001 | 9 | 5.069
376985 | H16I10000800001 | 9 | 6.578
376986 | H16I10000810001 | 9 | 39.947
376987 | H16I11000030001 | 9 | 424.33
376988 | H16I11000040001 | 9 | 446.071
376989 | H16I11000050001 | 9 | 438.791
376990 | H16I11000060001 | 9 | 238.828
376991 | H16I11000070001 | 9 | 202.762
376992 | H16I11000090001 | 9 | 9.839
376993 | H16I11000100001 | 9 | 844.878
376994 | H16I11000110001 | 9 | 830.767
376995 | H16I11000120001 | 9 | 4436.9
376996 | H16I11000130001 | 9 | 432.752
376997 | H16I11000140001 | 9 | 1244.53
376998 | H16I11000150001 | 9 | 64.96
376999 | H16I11000160001 | 9 | 80.418
377000 | H16I11000170001 | 9 | 82.221
377001 | H16I11000220001 | 9 | 30.102
377002 | H16I11000420002 | 9 | 36.179
377003 | H16I11000470001 | 9 | 554.023
377004 | H16I11000520001 | 9 | 48.622
377005 | H16I11000590001 | 9 | 1052.919
377006 | H16I11000600001 | 9 | 1322.856
377007 | H16I11002360001 | 9 | 988.318
377008 | H16I11002540001 | 9 | 294.102
377009 | H16I11002550001 | 9 | 176.306
377010 | H16I11002560001 | 9 | 154.156
377011 | H16I12000000001 | 9 | 62.895
377012 | H16I12000010001 | 9 | 413.371
377013 | H16I12000020001 | 9 | 89.674
377014 | H16J13000170001 | 9 | 68.685
377015 | H16J14000060001 | 7 | 100
377016 | H17B13000280001 | 17 | 8.086
377017 | H17E11000270001 | 7 | 1695.662
377018 | H17E13000060004 | 17 | 109.46
377019 | H17E13000370001 | 7 | 100
377020 | H17E13000410001 | 30 | 1721.34
377021 | H17H15000460001 | 7 | 100
377022 | H17H16002000001 | 39 | 1188.99
377023 | H18B09000010001 | 9 | 339.591
377024 | H18B09000020001 | 9 | 399.327
377025 | H18B09000040001 | 9 | 43.081
377026 | H19D09000080001 | 21 | 367.5
377027 | H19E14000240001 | 20 | 194.634
377028 | H19F14000000001 | 9 | 43.932
377029 | H19F14000040001 | 9 | 11.832
377030 | H19F14000050001 | 9 | 110.341
377031 | H19G15000290001 | 9 | 20.951
377032 | H19G15000290001 | 9 | 216.737
377033 | H19H12000610001 | 20 | 2100
377034 | H21B14000300001 | 7 | 400
377035 | H22C13000180001 | 7 | 100
377036 | H22E09000020001 | 99 | 81.288
377037 | H22G12000100001 | 7 | 131.758
377038 | H24B15000060001 | 9 | 102.01
377039 | H26I11000100001 | 9 | 30.262
377040 | H27B14000000001 | 7 | 700.721
377041 | H27B15000410001 | 38 | 2100
377042 | H28F10000120001 | 99 | 66.054
377043 | H29G14000140001 | 7 | 596.1
377044 | H29G14000150001 | 7 | 186.122
377045 | H29G14000150001 | 28 | 24.226
377046 | H29J15001390001 | 7 | 1000
377047 | H34B15000090001 | 9 | 26.254
377048 | H34B17000070001 | 9 | 30
377049 | H35B14000000001 | 9 | 110.724
377050 | H36I10000200001 | 9 | 73.227
377051 | H36I10000250001 | 9 | 32.934
377052 | H36I11000050001 | 9 | 53.818
377053 | H36I11000080001 | 9 | 99.998
377054 | H42E12000000001 | 9 | 87.427
377055 | H45J11000210001 | 20 | 350
377056 | H45J11000220001 | 20 | 250
377057 | H45J11000230001 | 20 | 350
377058 | H45J11000240001 | 20 | 140
377059 | H45J11000250001 | 20 | 500
377060 | H45J11000260001 | 20 | 150
377061 | H45J11000270001 | 20 | 100
377062 | H46I09000110001 | 9 | 87.396
377063 | H51B14000060001 | 7 | 175
377064 | H51B14000070001 | 7 | 43.482
377065 | H52I13000080001 | 7 | 220.631
377066 | H52J10000050001 | 25 | 95
377067 | H54E14000480001 | 7 | 100
377068 | H56I09000080001 | 9 | 22.656
377069 | H56I10000040001 | 25 | 363.34
377070 | H56I11000030001 | 9 | 87.645
377071 | H56I11000120001 | 99 | 24.215
377072 | H56I11000390001 | 9 | 207.983
377073 | H56I12000000001 | 9 | 149.581
377074 | H57B13000060001 | 7 | 141.966
377075 | H57B14000080001 | 7 | 2500
377076 | H57H11000780001 | 99 | 13.64
377077 | H57H17000090001 | 7 | 25.754
377078 | H58I13000060001 | 7 | 100
377079 | H59H09000150001 | 99 | 45.5
377080 | H59J15000290001 | 7 | 400
377081 | H66D16000150001 | 9 | 54.041
377082 | H66E09000090004 | 20 | 50
377083 | H66E09000090004 | 28 | 99.591
377084 | H66I10000120001 | 9 | 73.051
377085 | H66I10000130001 | 9 | 73.571
377086 | H66I11000030001 | 9 | 10.694
377087 | H66I11000040001 | 9 | 3.067
377088 | H66I11000050001 | 9 | 13.046
377089 | H67B11000030002 | 20 | 1008
377090 | H67B13000000001 | 9 | 44.944
377091 | H71E13000050001 | 9 | 224.035
377092 | H76I08000250002 | 9 | 39.152
377093 | H76I09000150001 | 9 | 13.37
377094 | H76I10000090001 | 9 | 76.68
377095 | H76I10000140001 | 9 | 17.174
377096 | H76I10000150001 | 9 | 62.091
377097 | H76I10000160001 | 9 | 18.519
377098 | H84B15000330001 | 9 | 2.506
377099 | H86I09000050001 | 9 | 0.743
377100 | H86I10000290001 | 9 | 6.81
377101 | H86I10000370001 | 9 | 56.109
377102 | H86I10000380001 | 9 | 24.033
377103 | H86I10000410001 | 9 | 25.526
377104 | H86I10000420001 | 9 | 38.232
377105 | H86I10000540005 | 9 | 114.964
377106 | H86I11000030001 | 9 | 7.007
377107 | H86I11000050001 | 9 | 81.503
377108 | H86I11000060001 | 9 | 35.94
377109 | H86I11000120002 | 9 | 4.222
377110 | H86I11000360001 | 9 | 76.206
377111 | H86I12000000001 | 9 | 683.176
377112 | H87B13000020001 | 9 | 17.35
377113 | H91E14000130001 | 20 | 640
377114 | H91H13000590001 | 20 | 42
377115 | H94B15000140001 | 9 | 97.977
377116 | H96I12000010001 | 9 | 47.454
377117 | I11E14000210002 | 20 | 180
377118 | I11E14000220002 | 20 | 360
377119 | I13G12000050005 | 20 | 550
377120 | I16D12000100006 | 20 | 250
377121 | I16D12000100006 | 28 | 40
377122 | I21E14000470001 | 7 | 128.5982
377123 | I24B13000270004 | 20 | 130
377124 | I24B13000270004 | 28 | 0.865
377125 | I29H11000400005 | 20 | 3160
377126 | I29H11000400005 | 36 | 200
377127 | I31E14000220005 | 20 | 595
377128 | I31E14000220005 | 28 | 635
377129 | I37E13000240001 | 20 | 100
377130 | I41H13001120001 | 20 | 878.388
377131 | I41H14000000001 | 20 | 1782.623
377132 | I41H14000000001 | 36 | 40
377133 | I61B10000470005 | 99 | 27.703
377134 | I61B13000250005 | 7 | 100
377135 | I61B14000280005 | 7 | 220.383
377136 | I61E09000010005 | 99 | 144
377137 | I61E11000010001 | 7 | 300.228
377138 | I61E13000050005 | 7 | 41.626
377139 | I61E13000070000 | 99 | 54.27
377140 | I61I11000060001 | 99 | 36.029
377141 | I63C11000030001 | 7 | 2554.6
377142 | I66J11000200001 | 17 | 58.299
377143 | I77B15000080001 | 20 | 1839.2
377144 | I81B14000060005 | 7 | 400
377145 | I81B14000070000 | 7 | 590
377146 | I82I11000180001 | 7 | 1292.45
377147 | I83D13000250005 | 20 | 672
377148 | I83D13000250005 | 7 | 1243
377149 | I84J14000000001 | 7 | 208.17
377150 | I85F13000040001 | 7 | 103.198
377151 | I88C15000060001 | 7 | 231.775
377152 | I89D14000020001 | 7 | 100
377153 | I89J14000090001 | 7 | 201.81
377154 | J12E11000030001 | 8 | 350
377155 | J12E11000040001 | 8 | 340
377156 | J12E11000070001 | 8 | 450
377157 | J14B09000080001 | 13 | 194.349
377158 | J14B10000740001 | 13 | 100
377159 | J14B10000750001 | 13 | 99.335
377160 | J14B10000790001 | 13 | 110.804
377161 | J14B10000800001 | 13 | 164.523
377162 | J14B10000810005 | 27 | 1067.479
377163 | J14B10000820001 | 0 | 28.213
377164 | J14B10000830001 | 0 | 873.967
377165 | J14B10000840001 | 0 | 1263.75
377166 | J14B10000850001 | 0 | 448
377167 | J14B10000870001 | 0 | 1321.72
377168 | J14B10000880001 | 8 | 290
377169 | J14B11000020005 | 27 | 3000
377170 | J14B11000030001 | 0 | 277.957
377171 | J14B11000040001 | 0 | 4
377172 | J14B11000050001 | 0 | 34.549
377173 | J14B11000060001 | 99 | 150
377174 | J14B11000070001 | 8 | 130
377175 | J14B11000080001 | 8 | 440
377176 | J14B11000090001 | 8 | 500
377177 | J14B11000100001 | 8 | 350
377178 | J14B11000110001 | 8 | 425
377179 | J14B11000120001 | 8 | 339.353
377180 | J14B11000130001 | 8 | 320
377181 | J14B11000140001 | 8 | 300
377182 | J14B11000170001 | 0 | 14.85
377183 | J14B11000180001 | 0 | 13.513
377184 | J14B11000190001 | 8 | 750
377185 | J14B11000200001 | 8 | 900
377186 | J14B11000210001 | 8 | 500
377187 | J14B11000220001 | 8 | 700
377188 | J14B11000230001 | 8 | 540
377189 | J14B11000240001 | 8 | 800
377190 | J14B11000250001 | 8 | 700
377191 | J14B11000260001 | 8 | 550
377192 | J14B11000270001 | 8 | 1000
377193 | J14B11000280001 | 8 | 130
377194 | J14B11000290007 | 27 | 22
377195 | J14B11000300007 | 27 | 24.47
377196 | J14B11000310001 | 0 | 15.18
377197 | J14B11000350001 | 8 | 350
377198 | J14B11000360005 | 99 | 268
377199 | J14B11000370001 | 0 | 7
377200 | J14B11000380007 | 27 | 130
377201 | J14B11000390005 | 27 | 7200
377202 | J14B11000400001 | 0 | 37.96
377203 | J14B11000410007 | 27 | 68.265
377204 | J14B11000420001 | 0 | 38.7
377205 | J14B11000440001 | 13 | 192.574
377206 | J14B12000020001 | 0 | 38.08
377207 | J14B12000040008 | 99 | 57.49
377208 | J14G09000050005 | 27 | 1700
377209 | J14G10000030001 | 13 | 161.106
377210 | J14G10000040001 | 0 | 147
377211 | J14H10000010001 | 27 | 1600
377212 | J17E09000290001 | 13 | 111.016
377213 | J17E09000300001 | 13 | 96.5
377214 | J17E09000310001 | 13 | 209.815
377215 | J17E09000320001 | 13 | 51.926
377216 | J17E09000330001 | 13 | 100
377217 | J17E09000340001 | 13 | 133.394
377218 | J17E09000350001 | 13 | 80.657
377219 | J17E09000360001 | 13 | 81.203
377220 | J17E09000370001 | 13 | 119.309
377221 | J17E09000380001 | 13 | 242.65
377222 | J17E09000390001 | 13 | 97.204
377223 | J17E09000400001 | 13 | 89.776
377224 | J17E14000020001 | 7 | 600
377225 | J17E14000020001 | 6 | 800
377226 | J17E14000020001 | 8 | 67.172
377227 | J18F10000070001 | 13 | 182.492
377228 | J18F10000120001 | 99 | 1002.095
377229 | J18F10000160001 | 99 | 340
377230 | J19C09000010001 | 29 | 114000
377231 | J19C09000010001 | 19 | 700000
377232 | J19G11000210001 | 0 | 40.62
377233 | J19H09000080001 | 29 | 46885
377234 | J19H09000080001 | 22 | 37338.125
377235 | J22E10000000001 | 13 | 156.373
377236 | J22E10000010001 | 13 | 143.927
377237 | J23G12000060001 | 7 | 62.68
377238 | J24B10000200001 | 13 | 58.443
377239 | J24B10000210001 | 13 | 127.876
377240 | J24B10000220001 | 13 | 187.54
377241 | J24B11000030001 | 8 | 220
377242 | J24B11000040001 | 8 | 400
377243 | J24B15000000001 | 7 | 34.428
377244 | J24B15000020001 | 7 | 400
377245 | J24E15000010001 | 7 | 51.595
377246 | J24G10000040001 | 13 | 438.43
377247 | J24G11000000001 | 13 | 260
377248 | J27E09000070001 | 13 | 41.369
377249 | J27E09000080001 | 13 | 122.628
377250 | J27E09000090001 | 13 | 133.483
377251 | J29C12000000001 | 8 | 40
377252 | J29H11000090001 | 20 | 1180
377253 | J31B13000410001 | 7 | 200
377254 | J31B13000490001 | 99 | 562.491
377255 | J31D10000200001 | 99 | 82.213
377256 | J31D10000210001 | 99 | 226
377257 | J31E10000090001 | 99 | 144.098
377258 | J31E13000490005 | 20 | 370
377259 | J31E13000490005 | 28 | 330
377260 | J31E14000420001 | 20 | 473
377261 | J31E14000420001 | 28 | 27
377262 | J31E15000100001 | 20 | 462
377263 | J31E15000100001 | 7 | 150
377264 | J31E15000220005 | 20 | 244
377265 | J31E15000220005 | 28 | 56
377266 | J31H09000060001 | 20 | 250
377267 | J31H12000120002 | 26 | 214.936
377268 | J32E09000050002 | 99 | 129.121
377269 | J32E10000070002 | 99 | 53.684
377270 | J32E11000110001 | 99 | 61.565
377271 | J33B11000110001 | 20 | 1400
377272 | J33D10000560001 | 99 | 414.463
377273 | J33F10000050001 | 99 | 45
377274 | J33J10000150004 | 21 | 320.307
377275 | J34B10000210001 | 13 | 51.481
377276 | J34B10000230001 | 0 | 130.25
377277 | J34B10000240001 | 0 | 39.482
377278 | J34B11000100001 | 0 | 39.482
377279 | J34B14000010001 | 20 | 2850
377280 | J34B14000030001 | 20 | 4074
377281 | J34B14000030001 | 28 | 43
377282 | J34B14000050001 | 20 | 1680
377283 | J34B14000050001 | 28 | 420
377284 | J35H09000020001 | 9 | 25.918
377285 | J36I09000080001 | 99 | 75.557
377286 | J36I09000090001 | 99 | 104.173
377287 | J36I10000150005 | 99 | 63.821
377288 | J36I10000160001 | 99 | 63.984
377289 | J36I11000140001 | 99 | 163.192
377290 | J36I11000250003 | 99 | 50.721
377291 | J36I11000260001 | 99 | 24.74
377292 | J36I12000020001 | 99 | 38.122
377293 | J36I12000040001 | 99 | 21.057
377294 | J37B14000010001 | 7 | 202.92
377295 | J37B14000020001 | 7 | 398.887
377296 | J37B14000030001 | 7 | 2494.25
377297 | J37B15000230001 | 20 | 7200
377298 | J37E09000100001 | 13 | 58.048
377299 | J37E09000110001 | 13 | 84.496
377300 | J37E09000120001 | 13 | 50.275
377301 | J37E09000130001 | 13 | 97.572
377302 | J37H09000950001 | 7 | 200
377303 | J37H14000020001 | 7 | 100
377304 | J38B10000060001 | 99 | 383.532
377305 | J38B10000100001 | 99 | 111.5
377306 | J38B10000110001 | 99 | 104
377307 | J38B11000030001 | 99 | 70.5
377308 | J39C09000120001 | 29 | 60430
377309 | J39C09000120001 | 21 | 180115
377310 | J39D09000300001 | 21 | 1133.574
377311 | J39H12000240001 | 99 | 14.644
377312 | J39J10000340004 | 99 | 444.7
377313 | J39J10000450001 | 99 | 86.61
377314 | J42C14000080001 | 7 | 1100
377315 | J42E10000090001 | 13 | 140
377316 | J42E10000120001 | 13 | 130
377317 | J44B10000170001 | 13 | 97.3
377318 | J44B10000180001 | 13 | 184.359
377319 | J44B10000190001 | 13 | 139.707
377320 | J44B10000200001 | 13 | 315.165
377321 | J44B10000220001 | 13 | 96.274
377322 | J44G10000030001 | 13 | 159.7
377323 | J44G11000010001 | 13 | 40
377324 | J47E09000070001 | 13 | 97.84
377325 | J47E09000080001 | 13 | 71.105
377326 | J51H13000420002 | 36 | 130
377327 | J54B10000150001 | 13 | 141.546
377328 | J54B10000160001 | 13 | 144.333
377329 | J54B10000170001 | 13 | 101.422
377330 | J54B10000180001 | 13 | 107.067
377331 | J54B10000190001 | 13 | 67.836
377332 | J54B10000210001 | 13 | 141.64
377333 | J54B11000040001 | 13 | 60
377334 | J54B11000050001 | 0 | 33.011
377335 | J54B11000060001 | 0 | 31.904
377336 | J54H15001140001 | 20 | 570
377337 | J57E09000050001 | 13 | 78.287
377338 | J57E09000060001 | 13 | 74.036
377339 | J57E09000070001 | 13 | 87.291
377340 | J57E09000080001 | 13 | 91
377341 | J62E10000310001 | 8 | 100
377342 | J62I10000180001 | 13 | 200.397
377343 | J64B10000180001 | 13 | 273.369
377344 | J64B10000190001 | 0 | 260
377345 | J64B11000090001 | 13 | 141.652
377346 | J64B11000100001 | 0 | 135
377347 | J64B11000110001 | 0 | 130
377348 | J64B11000120001 | 0 | 100
377349 | J64B11000160001 | 8 | 300
377350 | J64B11000170001 | 8 | 200
377351 | J64B11000180001 | 8 | 200
377352 | J64B11000200001 | 0 | 15.18
377353 | J67E09000130001 | 13 | 33.644
377354 | J67E09000140001 | 13 | 28.621
377355 | J67E09000150001 | 13 | 50
377356 | J67E09000160001 | 13 | 39.273
377357 | J68I13000360001 | 7 | 500
377358 | J68I13300036000 | 7 | 500
377359 | J71D12000020001 | 99 | 0.55
377360 | J71D13000000001 | 99 | 15.944
377361 | J72E11000020001 | 8 | 230
377362 | J72E12000000001 | 99 | 20.715
377363 | J74B10000090001 | 13 | 118.103
377364 | J74B10000100001 | 13 | 90
377365 | J74B10000110001 | 13 | 174.712
377366 | J74B10000140001 | 13 | 179.767
377367 | J74B10000160001 | 13 | 186.071
377368 | J74B11000060001 | 13 | 149.933
377369 | J74B11000080001 | 8 | 150
377370 | J74B12000020001 | 0 | 25
377371 | J74B12000040001 | 13 | 200
377372 | J74G10000050001 | 13 | 98.38
377373 | J74G10000060001 | 13 | 94.302
377374 | J76I11000010001 | 99 | 95.708
377375 | J76I11000030001 | 99 | 18.552
377376 | J76I11000040001 | 99 | 31.36
377377 | J76I11000050001 | 99 | 9.274
377378 | J76I11000060001 | 99 | 29.551
377379 | J77E09000020001 | 13 | 109.387
377380 | J77E09000030001 | 13 | 47.335
377381 | J77E09000040001 | 13 | 135.654
377382 | J77E09000050001 | 13 | 74.049
377383 | J78F10000100001 | 13 | 251.992
377384 | J78G12000120001 | 20 | 470
377385 | J78I13000500001 | 7 | 1500
377386 | J79C12000030001 | 99 | 2.576
377387 | J79G15000120001 | 7 | 624.907
377388 | J79J15000750001 | 7 | 400
377389 | J82I14000160001 | 7 | 600
377390 | J83J10000290001 | 4 | 4800
377391 | J84B10000440001 | 13 | 192.195
377392 | J84B10000450001 | 13 | 144.801
377393 | J84B10000460001 | 13 | 65.256
377394 | J84B10000470001 | 13 | 128
377395 | J84B10000480001 | 13 | 158
377396 | J84B10000490001 | 13 | 170
377397 | J84B11000150001 | 8 | 170
377398 | J84B11000160001 | 8 | 200
377399 | J84B11000170001 | 8 | 300
377400 | J87E09000100001 | 13 | 60.426
377401 | J87E09000110001 | 13 | 12.38
377402 | J87E09000120001 | 13 | 73.38
377403 | J87E09000130001 | 13 | 99.992
377404 | J87E09000140001 | 13 | 108
377405 | J87E09000150001 | 13 | 77.565
377406 | J87E09000160001 | 13 | 93.796
377407 | J87E09000170001 | 13 | 80.694
377408 | J87E09000180001 | 13 | 61.014
377409 | J93B12000220001 | 20 | 1100.784
377410 | J94B10000100001 | 13 | 99.855
377411 | J94B10000110001 | 13 | 143
377412 | J94B10000120001 | 13 | 196.61
377413 | J94B10000130001 | 13 | 31.98
377414 | J94B10000140001 | 13 | 73.001
377415 | J94B11000050001 | 8 | 340
377416 | J94B11000060001 | 13 | 106
377417 | J94B11000080001 | 13 | 99.927
377418 | J97E09000070001 | 13 | 66.062
377419 | J97E09000080001 | 13 | 44.843
377420 | J97E09000090001 | 13 | 51.538
377421 | J97E09000100001 | 13 | 72.111
3012295.9773